{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["TITUL","Report"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"TITUL","index":0,"n_rows":15,"n_cols":14,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[28,3,28,5],[7,0,7,13],[1,9,1,13],[2,5,2,13],[3,10,3,13],[8,0,8,13],[9,4,9,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":13},"Հավելված 1"]
[{"$nulls":9},"ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի "]
[{"$nulls":5},"2007 թվականի մարտի 28-ի N 324-Ն հրամանի"]
[{"$nulls":10},"Օրինակելի ձև ԱՀ-1"]
[]
[]
[]
[" ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ"]
["ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ "]
[{"$nulls":4},"01.01.2012թ. -- 31.12.2012թ. ժամանակահատվածի համար"]
[]
["1. Հիմնարկի անվանումը ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն",{"$nulls":6},"4.Պետական կառավարման վերադաս մարմնի կամ տեղական ինքնակառավարման "]
["2. Փոստային հասցեն            Կառավարության N3 շենք",{"$nulls":6},"    մարմնի անվանումը   _________________________________________________",null,"ՀՀ Կառավարություն"]
["3. Հիմնարկի տեղաբաշխման  մարզի  և  համայնքի կոդը     ",{"$nulls":6},"5. Հիմնարկը սպասարկող ՏԳԲ-ի անվանումը Թիվ 1 ՏԳԲ"]
["    ըստ բյուջետային  ծախսերի  տարածքային  դասակարգման ",null,null,"104016",null,null,null,"6. Հիմնարկի ՀՎՀՀ",{"$nulls":4},1506515]

{"sheet":"Report","index":1,"n_rows":366,"n_cols":25,"rows_kept":366,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,16,0,21],[0,22,0,24],[0,2,0,4],[0,5,1,5],[0,6,1,6],[0,7,1,7],[0,8,1,8],[1,3,1,4],[0,9,1,9],[0,10,0,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ՊՄ կոդը","Կատարողի կոդը","Ծրագրային դասիչը",null,null,"Չափորոշիչի  կոդը","Պաշարների շարժի  կոդը","Ծրագրի կամ Քաղաքականության միջոցառման անվանումը","Չափորոշիչը (նկարագրությունը)","Չափորոշիչի տեսակը","Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ",{"$nulls":5},"Ֆինանսական ցուցանիշներ (հազ. դրամ)",{"$nulls":5},"Ծրագրի ընթացիկ կառավարմանն ուղղված նախատեսվող միջոցառումները   \n"]
[null,null,"Ծրագրի դասիչը","Քաղաքականության միջոցառման դասիչը",{"$nulls":6},"Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակահատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխություններն ըստ համապատասխան իրավական ակտի (+/-) ","ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակահատվածի համար        (սյ 1+սյ 2)","Փաստացի ցուցանիշը (կատարված և ընդունված) հաշվետու ժամանակահատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը (սյ 4-սյ 3)","Տարբերության պատճառը\n(սյ. 2-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 5-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)","Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակահատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխու-թյուններն ըստ համապատաս-խան իրավա-կան ակտի (+/-) ","ճշտված ցուցանիշը հաշվետուժամանակահատվածի համար (սյ 7+սյ 8)","Փաստացի ցուցանիշը (դրամարկղային ծախս) հաշվետու ժամանակահատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը (սյ 10-սյ 9)","Տարբերության պատճառը\n(սյ. 8-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 11-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)","Ծրագրի ցուցանիշների (սյ.5, սյ.11) ընթացքի ազդեցությունը ՀՀ կառավարության (օր` սույն բյուջետային ծրագիր, կառավարության գործունեության ծրագրեր, ռազմավարական ծրագրեր, ՄԺԾԾ, ԱՀՌԾ և այլ) նպատակների  վրա","Պլանավորվող գործողությունը`  ծրագրի նախատեսվող / ցանկալի արդյունքներից (նպատակներից)  տարբերությունը շտկելու համար","Պլանավորվող գործողության ժամկետը  (սկիզբ - ավարտ)"]
["Ա","Բ","Գ","Դ","Ե","Զ","Է","Ը","Թ","Ժ","1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","14","15"]
[104016,"1",1001,{"$nulls":4},"Պետական քաղաքականության մշակման, ծրագրերի համակարգման և մոնիտորինգի ծրագիր",{"$nulls":8},444660.5,-148.5,444512,432071.33,-12440.669999999984]
[104016,null,1001,"ԱԾ",1,null,null,"Սոցիալական պաշտպանության բնագավառի պետական քաղաքականության մշակում և  ծառայությունների մատուցում  ",{"$nulls":8},418613.5,-148.5,418681.4,411628.17,-7053.23000000004,"Պահպանման ծախսերի որոշակի հոդվածների տնտեսման հանգամանքով"]
[104016,"1",1001,"ԱԾ",1,1,null,null,"Իրավական նորմատիվ ակտերի նախագծերի մշակում (փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը)","քանակական",205,null,205,228,23,"Նախապես պլանավորումը ճիշտ չէ կատարվել",0,null,0,null,0]
[104016,"1",1001,"ԱԾ",1,2,null,null,"Քաղաքականության փաստաթղթերի պատրաստում (փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը)","քանակական",371,null,371,500,129,"Նախապես պլանավորումը ճիշտ չէ կատարվել",0,null,0,null,0]
[104016,"1",1001,"ԱԾ",1,3,null,null,"Հանրային իրազեկում (միջոցառումների թիվը) ","քանակական",726,null,726,721,-5,"Նախապես պլանավորումը ճիշտ չէ կատարվել",0,null,0,null,0]
[104016,"1",1001,"ԱԾ",1,4,null,null,"Քաղաքացիների ընդունելություն (մարդ)","քանակական",15770,null,15770,15097,-673,"Նվազել է քաղաքացիների այցը նախարարություն",0,null,0,null,0]
[104016,"1",1001,"ԱԾ",1,5,null,null,"Դիմումների և բողոքների ուսումնասիրում (թիվը)","քանակական",25277,null,25277,17342,-7935,"Քաղաքացիներից ստացված դիմումների նվազման պատճառով",0,null,0,null,0]
[104016,"1",1001,"ԱԾ",1,6,null,null,"Միջազգային համագործակցություն. Համաձայնագրերի, հուշագրերի, արձանագրությունների և այլ փաստաթղթերի մշակում, ներկայացված փաստաթղթերի վերաբերյալ կարծիքների, պարզաբանումների տրամադրում (փաստաթղթերի թիվը)","քանակական",276,null,276,146,-130,"Նախապես հնարավոր չէ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104016,"1",1001,"ԱԾ",1,7,null,null,"Միջգերատեսչական խորհրդատվություն և համագործակցություն Համաձայնագրերի, պայմանագրերի, արձանագրությունների և այլ փաստաթղթերի մշակում, ներկայացված փաստաթղթերի վերաբերյալ կարծիքների, պարզաբանումների տրամադրում (փաստաթղթերի թիվը)","քանակական",1189,null,1189,1155,-34,"Նախապես հնարավոր չէ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104016,"1",1001,"ԱԾ",1,8,null,null,"Ուղղակի ծառայություններ հանրությանը Այլ կազմակերպություններին խորհրդատվության տրամադրում (կազմակերպությունների քանակը)","քանակական",198,null,198,811,613,"Նախապես հնարավոր չէ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104016,"1",1001,"ԱԾ",1,9,null,null,"Ծրագրերի կառավարում/համակարգում  (ծրագիր)","քանակական",65,null,65,65,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"1",1001,"ԱԾ",1,10,null,null,"Ծրագրերի վերահսկողություն և մոնիտորինգ (ծրագիր)","քանակական",170,null,170,168,-2,null,0,null,0,null,0]
[104016,"1",1001,"ԱԾ",1,null,null,null,"Իրավաբանական շահերի պաշտպանություն /տոկոս/","որակական",65,null,65,63,-2,null,0,null,0,null,0]
[104016,"1",1001,"ԱԾ",1,5,null,null,"Նախարարություն մուտքագրված գրություններին պատասխանելու միջին ժամկետը /օր/","ժամկետայնության",15,null,15,15,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"1",1001,"ԱԾ",15,null,null,"Հանրային իրազեկման միջոցառումների իրականացում",null,null,0,null,0,null,0,null,26056,null,26056,20443.16,-5612.84,"Մրցույթի արդյունքում, ինչպես նաև տպագրության փաստացի պահանջարկը նախատեսվածից պակաս լինելու հանգամանքով","ծրագրի նպատակների վրա ազդեծություն չունի"]
[104016,"1",1001,"ԱԾ",15,1,null,null,"Հեռուստահաղորդումների քանակ","քանակական",25,null,25,25,0,null,20736,null,20736,18852,-1884]
[104016,"1",1001,"ԱԾ",15,2,null,null,"Տպագրվող նյութերի քանակ","քանակական",17000,null,17000,10500,-6500,"Տպագրման անհրաժեշտություն չի եղել:",4140,null,4140,891,-3249]
[104016,"1",1001,"ԱԾ",15,3,null,null,"Տպագիր պարբերականումպատվիրված հոդվածների մակերես(սմ2","քանակական",3000,null,3000,287,-2713,"Թերթում հոդվածներ հրապարակելու անհրաժեշտություն չի եղել:",1080,null,1080,600.16,-479.84000000000003]
[104016,"1",1001,"ԱԾ",15,4,null,null,"Թարգմանության ծառայություններ","քանակական",1,null,1,1,0,null,100,null,100,100,0]
[104016,"1",1001,"ԱԾ",15,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"1",1001,"ԱԾ",15,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,null,1009,{"$nulls":4},"Աշխատանքի վերահսկման ծրագիր",{"$nulls":8},300045.4,34.6,300080,292883.2,-7196.799999999988]
[104016,"1",1009,"ԱԾ",1,null,null,"Աշխատանքային օրենսդրության կիրարկման նկատմամբ վերահսկողության ծառայություններ",{"$nulls":8},293187,34.6,293221.6,288882.7,-4338.899999999965,"Պահպանման ծախսերի որոշակի հոդվածների տնտեսման հանգամանքով"]
[104016,"1",1009,"ԱԾ",1,1,null,null,"Անցկացվող ստուգումների թիվը","քանակական",700,null,700,290,-410,"ՀՀ կառավարության 29.05.2009թ.N 594-Ա որոշում",0,null,0,null,0]
[104016,"1",1009,"ԱԾ",1,2,null,null,"Քաղաքացիների դիմում-բողոքների թիվը","քանակական",200,null,200,105,-95,"Ստույգ կանխատեսել հնարավոր չէ",0,null,0,null,0]
[104016,"1",1009,"ԱԾ",1,3,null,null,"Փաստացի ստուգումների հարաբերակցությունը ծրագրային ստուգումների նկատմամբ (տոկոս)","քանակական",100,null,100,100,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"1",1009,"ԱԾ",1,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"1",1009,"ԱԾ",1,1,null,null,"Մեկ ստուգման միջին տևողությունը (օր)","ժամկետայնության","մինչև 15 օր",null,"մինչև 15 օր","մինչև 15 օր",null,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1009,"ԱԾ",2,null,null,"ՀՀ աշխատանքի պետական տեսչության տեղեկատվական համակարգի վարման, սպասարկման և տեղեկատվության տրամադրման ծառայություններ",{"$nulls":8},6858.4,null,6858.4,4000.5,-2857.8999999999996,"բազայի սպասարկման անհրաժեշտությունը օգոստոս ամսից դադարելու հանգամանքով:"]
[104016,"2",1009,"ԱԾ",2,1,null,null,"Սպասարկվող բազաների թիվը","քանակական",1,null,1,1,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1009,"ԱԾ",2,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1009,"ԱԾ",2,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,null,1011,{"$nulls":4},"Անապահով սոցիալական խմբերին աջակցության ծրագիր",{"$nulls":8},39648511.5,-3990407.6,35658103.9,35487404.23,-170699.6700000018]
[104016,"2",1011,"ԱԾ",null,null,null,"Ընտանեկան նպաստի և միանվագ դրամական օգնության ծրագրի իրականացման ապահովում",{"$nulls":8},526451.2,-4830,521621.2,460711.86,-60909.340000000026]
[104016,"2",1011,"ԱԾ",1,1,null,null,"Ընտանեկան նպաստի տվյալների սպասարկվող բազա","քանակական",1,null,1,1,0,null,44764.5,null,44764.5,39850.7,-4913.800000000003,"ընտանիքի անապահովության գնահատման արդիականացված տեղեկատվական համակարգի լրամշակման և ներդրման ծառայությունների ձեռք բերումը սեպտեմբեր ամսից փոփոխվելու հանգամանքով:"]
[104016,"2",1011,"ԱԾ",1,2,null,null,"Ընտանեկան նպաստ և միանվագ դրամական օգնություն ստացող քաղաքացիների թիվը, որոնց մատուցվում է վճարման ծառայություններ ","քանակական",104685,-8205,96480,95161,-1319,"Կանխատեսված ցուցանիշը տարվա միջինն է, իսկ  փաստացի ցուցանիշ դիտարկվել է վճարված 12 ամիսների միջին թիվը, քանի որ վճարումներն ունեն ամսական բնույթ: ",445760.1,-4830,440930.1,397799.5,-43130.59999999998,"նպաստառուների փաստացի թվաքանակով պայմանավորված"]
[104016,"2",1011,"ԱԾ",1,3,null,null,"Նպաստների  նշանակման համար անհրաժեշտ ձևաթղթերի քանակը","քանակական",571470,null,571470,630110,58640,"պետական նպաստներ ստանալու համար դիմողների թվի աճով պայմանավորված",16926.6,null,16926.6,6018.63,-10907.969999999998,"մրցույթի արդյունքում տնտեսում"]
[104016,"2",1011,"ԱԾ",1,4,null,null,"Ընտանեկան նպաստի վճարման կազմակերպմանը  օժանդակող ուղեկցման ծախսեր","քանակական",0,null,0,null,0,null,19000,null,19000,17043.03,-1956.9700000000012,"փաստացի ծախսերը նախատեսվածից պակաս լինելու հանգամանքով"]
[104016,"2",1011,"ԱԾ",1,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1011,"ԱԾ",1,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1011,"ԱԾ",2,null,null,"Մինչև 1993 թվականի հունիսի 10-ը ներդրված ավանդների դիմաց փոխհատուցման միջոցառման իրականացման ապահովում ",{"$nulls":8},34819.8,0,34819.8,31621.8,-3198.0000000000036]
[104016,"2",1011,"ԱԾ",2,1,null,null,"Ներդրված դրամական ավանդների դիմաց փոխհատուցման  համակարգի տվյալների սպասարկվող բազա","քանակական",1,null,1,1,0,null,14837.6,null,14837.6,14837.6,0]
[104016,"2",1011,"ԱԾ",2,2,null,null,"Դրամական ավանդների փոխհատուցման փոստային ծառայություններ ","քանակական",0,null,0,null,0,null,19982.2,null,19982.2,16603,-3379.2000000000007,"վարման ծառայությունների դիմաց նախատեսված 1.2 տոկոսի փոխարեն ծառայությունները մատուցվել են 1 տոկոսով"]
[104016,"2",1011,"ԱԾ",2,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1011,"ԱԾ",2,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"1",1011,"ԱԾ",3,null,null,"Սոցիալական օգնության ծառայությունների գործունեության կազմակերպման բնագավառում պետության կողմից համայնքի ղեկավարին պատվիրակված լիազորությունների իրականացմանը ֆինանսավորում",{"$nulls":8},275385.9,null,275385.9,270112.64,-5273.260000000009,"համայնքների կողմից կատարված փաստացի ծախսերը նախատեսվածից պակաս լինելու հանգամանքով"]
[104016,"1",1011,"ԱԾ",3,1,null,null,"Պետական ֆինանսավորում ստացած համայնքների թիվը","քանակական",5,null,5,5,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"1",1011,"ԱԾ",3,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"1",1011,"ԱԾ",3,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1011,"ԾՏ",1,null,null,"Ընտանեկան նպաստի և միանվագ դրամական օգնության ",{"$nulls":8},37146674.4,-3985577.6,33161096.799999997,33100456.53,-60640.26999999583,"նպաստառուների փաստացի թվաքանակով պայմանավորված"]
[104016,"2",1011,"ԾՏ",1,1,null,null,"Ընտանեկան նպաստ և միանվագ դրամական օգնություն ստացող ընտանիքների թիվը","շահառուների քանակը",104685,null,104685,96309,-8376,"Կանխատեսված ցուցանիշը տարվա միջինն է, իսկ  փաստացի ցուցանիշ դիտարկվել է 12 ամիսների միջին թիվը, քանի որ վճարումներն ունեն ամսական բնույթ",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1011,"ԾՏ",1,null,null,null,"Նպաստ ստանալու իրավունք տվող անապահովության սահմանային  միավորից բարձր միավոր ունենալը","շահառուների ընտրության չափանիշները",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1011,"ԾՏ",1,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը","ամիսը 1 անգամ",null,"ամիսը 1 անգամ","ամիսը 1 անգամ",null,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1011,"ԾՏ",2,null,null,"ՙՎՏԲ- Հայաստան՚ ՓԲԸ-ում ավանդատու հանդիսացող քաղաքացիների, որպես նախկին ԽՍՀՄ Խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկում մինչև 1993 թվականի հունիսի 10-ը ներդրված դրամական ավանդների դիմաց փոխհատուցում",{"$nulls":8},1665180.2,null,1665180.2,1624501.44,-40678.76000000001,"տարվա վերջին փաստացի պակաս վճարելու հանգամանքով"]
[104016,"2",1011,"ԾՏ",2,1,null,null,"Նպաստառուների թիվը","շահառուների քանակը",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1011,"ԾՏ",2,null,null,null,"2005թ. հուլիսի 1-ից մինչև 2006թ. ապրիլի 1-ը անընդմեջ նպաստի իրավունք ունեցող ընտանիքի կազմում ընդգրկված անդամի սոցիական խոցելի խմբերին դասվելը","շահառուների ընտրության չափանիշները",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",null,"ԾՏ",2,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը","ամիսը 1 անգամ",null,"ամիսը 1 անգամ","ամիսը 1 անգամ",null,null,0,null,0,null,0]
[104016,null,1015,{"$nulls":4}," Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր",{"$nulls":9},124080,124080,81629.63,-42450.369999999995]
[104016,"1",1015,"ԾՏ",1,null,null,"Պետական հիմնարկների եւ կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում (Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն) ",{"$nulls":9},124080,124080,81629.63,-42450.369999999995,"փաստացի պահանջարկով պայմանավորված"]
[104016,"1",1015,"ԾՏ",1,null,null,null,"Պետական մարմինների քաղաքացիական ծառայողներ (քանակ)","քանակական",120,null,120,null,-120,null,0,null,0,null,0]
[104016,"1",1015,"ԾՏ",1,null,null,null,"ՊՈԱԿ-ների աշխատակիցներ (քանակ)","քանակական",1431,null,1431,null,-1431,null,0,null,0,null,0]
[104016,"1",1015,"ԾՏ",1,null,null,null,"Պետական մարմինների քաղաքացիական ծառայողներ և ՊՈԱԿ-ների աշխատակիցներ","շահառուների ընտրության չափանիշները",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"1",1015,"ԾՏ",1,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը","տարեկան",null,"տարեկան","տարեկան",null,null,0,null,0,null,0]
[104016,null,1032,"ԱԾ",null,null,null,"Խնամքի կարքի ունեցող 18 տարեկանից բարձր տարքի անձանց խնամքի ծառայություններ",{"$nulls":8},1877864.9,0,1877864.9,1829383.5,-48481.39999999991]
[104016,"2",1032,"ԱԾ",1,null,null,"Տարեցների շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ",{"$nulls":8},1533329.5,null,1533329.5,1493819.9,-39509.60000000009,"Խնամվողների փաստացի թվաքանակը նախատեսվածից պակաս լինելու հանգամանքով"]
[104016,"2",1032,"ԱԾ",1,1,null,null,"Տուն-ինտերնատներում  խնամվողների քանակ","քանակական",1090,null,1090,1059,-31,"Տարբերությունը պայմանավորված է  տարեցների` հիվանդանոցներում կամ հարազատների մոտ ժամանակավորապես գտնվելու և դիմողների թվի պակաս լինելու հետ",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1032,"ԱԾ",1,null,null,null,"Վերացված թերությունների և խախտումների հարաբերությունը նախորդ տարվա ստուգումների (ուսումնասիրությունների, մոնիտորինգի) արդյունքում արձանագրված խախտումների և թերությունների նկատմամբ/տոկոս/","որակական",100,null,100,100,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1032,"ԱԾ",1,1,null,null,"Դիմելուց հետո տուն -ինտերնատում ձևակերպվելու միջին ժամկետը (ամիս)","ժամկետայնության",1,null,1,1,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1032,"ԱԾ",2,null,null,"Տնային պայմաններում միայնակ տարեցների սոցիալական սպասարկում",{"$nulls":8},91354.7,null,91354.7,91354.7,0]
[104016,"2",1032,"ԱԾ",2,1,null,null,"Տնային պայմաններում սոցիալական ծառայողների կողմից խնամվողների  թիվը","քանակական",1500,null,1500,1500,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1032,"ԱԾ",2,null,null,null,"Վերացված թերությունների և խախտումների հարաբերությունը նախորդ տարվա ստուգումների (ուսումնասիրությունների, մոնիտորինգի) արդյունքում արձանագրված խախտումների և թերությունների նկատմամբ /տոկոս/","որակական",100,null,100,100,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1032,"ԱԾ",2,1,null,null,"Դիմելուց հետո  սոցիալական սպասարկման ծառայությունների ստացման միջին ժամկետը (ամիս)","ժամկետայնության",1,null,1,1,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1032,"ԱԾ",2,null,null,null,"Միայնակ տարեցներին մատուցվող սոցիալական ծառայությունների (տարեցներին այցելությունների) միջին հաճախականությունը /այցելությունների պարբերականությունը` շաբաթական/","ժամկետայնության",2,null,2,2,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1032,"ԱԾ",3,null,null,"ՀՀ մարզերում միայնակ տարեցներին, հաշմանդամներին տնային պայմաններում   և տարեցների ցերեկային խնամքի կենտրոններում  սոցիալական սպասարկում",null,null,0,null,0,null,0,null,164283,null,164283,157124.5,-7158.5,"սնվող շահառուների փաստացի թվաքանակը նախատեսվածից պակաս լինելու հանգամանքով:"]
[104016,"2",1032,"ԱԾ",3,1,null,null,"Կենտրոնների կողմից խնամվողների քանակ","քանակական",4200,null,4200,4200,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1032,"ԱԾ",3,2,null,null,"Տնային պայմաններում","քանակական",2000,null,2000,2275,275,"Փաստացի դիմած շահառուների թվաքանակը նախատեսվածից ավել լինելու հետևանքով:",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1032,"ԱԾ",3,3,null,null,"Տարեցների խնամքի ցերեկային կենտրոններում","քանակական",2200,null,2200,1925,-275,"Փաստացի դիմած շահառուների թվաքանակը նախատեսվածից պակաս լինելու հետևանքով:",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1032,"ԱԾ",3,null,null,null,"Վերացված թերությունների և խախտումների հարաբերությունը նախորդ տարվա ստուգումների (ուսումնասիրությունների, մոնիտորինգի) արդյունքում արձանագրված խախտումների և թերությունների նկատմամբ/տոկոս/","որակական",50,null,50,50,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1032,"ԱԾ",3,1,null,null,"Միայնակ տարեցներին և հաշմանդամներին հայտնաբերելուց հետո մինչև նրանց ձևակերպելու միջին տևողությունը (շաբաթ)","ժամկետայնության",1,null,1,1,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1032,"ԱԾ",4,null,null,"Վանաձորի տարեցների տանը խնամվողներին շուրջօրյա խնամք և սոցիալական սպասարկում ",{"$nulls":8},14365.4,null,14365.4,14365.4,0]
[104016,"2",1032,"ԱԾ",4,1,null,null,"Տարեցների տան կողմից խնամվողների թիվը","քանակական",55,null,55,48,-7,"Փաստացի դիմած շահառուների թվաքանակը նախատեսվածից պակաս լինելու հետևանքով:",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1032,"ԱԾ",4,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1032,"ԱԾ",4,1,null,null,"Դիմելուց հետո տարեցների տուն ընդունվելու միջին ժամկետը (շաբաթ)","ժամկետայնության",1,null,1,1,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1032,"ԱԾ",5,null,null,"Անօթևան մարդկանց համար ժամանակավոր օթևանի տրամադրման ծառայություններ",{"$nulls":8},58867.3,null,58867.3,58853.5,-13.80000000000291,"փաստացի ծախսերը նախատեսվածից պակաս լինելու հանգամանքով"]
[104016,"2",1032,"ԱԾ",5,1,null,null,"Ժամանակավոր կացարանում խնամվող անձանց թիվը","քանակական",60,null,60,60,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1032,"ԱԾ",5,null,null,null,"Վերացված թերությունների և խախտումների հարաբերությունը նախորդ տարվա ստուգումների (ուսումնասիրությունների, մոնիտորինգի) արդյունքում արձանագրված խախտումների և թերությունների նկատմամբ/տոկոս/","որակական",100,null,100,100,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1032,"ԱԾ",5,1,null,null,"Ռեցիդիվի տոկոսը կենտրոնի խնամվողների ընդհանուր թվի նկատմամբ (նույն անձի` կրկին անգամ անօթևանների կենտրոն վերադարձը)","որակական",10,null,10,10,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1032,"ԱԾ",5,1,null,null,"Անօթևան անձին հայտնաբերելուց հետո նրան ժամանակավոր կացարանում ձևակերպման միջին ժամկետը (օր)","ժամկետայնության",2,null,2,2,0,null,0,null,0,null,0]
[45,"2",1032,"ԱԾ",6,null,null,"Հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց ցերեկային խնամք",{"$nulls":8},15665,null,15665,767,-14898,"փաստացի ծախսերը նախատեսվածից պակաս լինելու հանգամանքով"]
[104016,"2",1032,"ԱԾ",6,1,null,null,"Կենտրոնի կողմից խնամվողների քանակ","քանակական",50,null,50,45,-5,"Փաստացի շահառուների թվաքանակը նախատեսվածից պակաս լինելու հետևանքով:",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1032,"ԱԾ",6,2,null,null,"Կենտրոնում սոցիալ հոգեբանական օգնության ծառայություններ ստացողների թվի հարաբերությունը տարածաշրջանում հաշվառված հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց ընդհանուր թվի նկատմամբ","քանակական",10,null,10,10,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1032,"ԱԾ",6,null,null,null,"Վերացված թերությունների և խախտումների հարաբերությունը նախորդ տարվա ստուգումների (ուսումնասիրությունների, մոնիտորինգի) արդյունքում արձանագրված խախտումների և թերությունների նկատմամբ/տոկոս/","որակական",100,null,100,100,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1032,"ԱԾ",6,1,null,null,"Բժշկական եզրակացության տրման օրվանից հետո կենտրոն ընդունելու միջին ժամկետը /ամիս/","ժամկետայնության",1,null,1,1,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1048,{"$nulls":4},"Պատերազմների մասնակիցներին և նրանց ընտանիքներին աջակցության ծրագիր",{"$nulls":8},156657.6,0,156657.6,132302.5,-24355.100000000006]
[104016,"2",1048,"ԱԾ",1,null,null,"Հայաստանի  զոհված ազգային հերոսի կամ Մարտական խաչ շքանշանով հետմահու պարգևատրված անձանց ընտանիքներին նպաստի վճարման ծառայություններ",{"$nulls":8},1857.6,null,1857.6,1239.4,-618.1999999999998,"փաստացի դիմած նպաստառուների թվաքանակը նախատեսվածից պակաս լինենելու հանգամանքով"]
[104016,"2",1048,"ԱԾ",1,1,null,null,"Հայաստանի զոհված ազգային հերոսների և Մարտական խաչ շքանշանով հետմահու պարգևատրված անձի ընտանիքների թիվը,  որոնց տրամադրվում է նպաստի վճարման ծառայություններ","քանակական",98,null,98,83,-15,"Դիմել են նախատեսվածից քիչ քանակությամբ ընտանիքներ",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1048,"ԱԾ",1,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1048,"ԱԾ",1,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1048,"ԾՏ",1,null,null,"Հայաստանի  զոհված ազգային հերոսների և Մարտական խաչ շքանշանով հետմահու պարգևատրված անձի ընտանիքներին նպաստ",null,null,0,null,0,null,0,null,154800,null,154800,131066.7,-23733.300000000003,"փաստացի դիմած նպաստառուների թվաքանակը նախատեսվածից պակաս լինենելու հանգամանքով"]
[104016,"2",1048,"ԾՏ",1,1,null,null,"Նպաստառուների թիվը","շահառուների քանակը",98,null,98,83,-15,"Դիմել են նախատեսվածից քիչ քանակությամբ ընտանիքներ",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1048,"ԾՏ",1,null,null,null,"Ազգային հերոսի կոչման առկայությունը","շահառուների ընտրության չափանիշները",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1048,"ԾՏ",1,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը","ամիսը 1 անգամ",null,"ամիսը 1 անգամ","ամիսը 1 անգամ",null,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1068,{"$nulls":4},"Ժողովրդագրական վիճակի բարելավման ծրագիր",{"$nulls":8},7030678.9,635665.5,7666344.4,7631284.1,-35060.300000000745]
[104016,"2",1068,"ԱԾ",1,null,null,"Երեխայի ծննդյան և խնամքի համար տրամադրվող  նպաստների ծրագրի իրականացման ապահովում",{"$nulls":8},92748.9,7537.5,100286.4,100149.9,-136.5,"փաստացի դիմած նպաստառուների թվաքանակը նախատեսվածից պակաս լինենելու հանգամանքով"]
[104016,"2",1068,"ԱԾ",1,1,null,null,"ՙՆպաստ 2՚ համակարգի տվյալների սպասարկվող բազա","քանակական",1,null,1,null,-1,null,9493.7,null,9493.7,9493.7,0]
[104016,"2",1068,"ԱԾ",1,2,null,null,"Մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստ ստացող  քաղաքացիների թիվը, որոնց մատուցվում է փոստային ծառայություններ ","քանակական",11000,1095,12095,10644,-1451,"Կանխատեսված ցուցանիշը տարվա միջինն է, իսկ  փաստացի ցուցանիշ դիտարկվել է վճարված 12 ամիսների միջին թիվը, քանի որ վճարումներն ունեն ամսական բնույթ: ",28512,7537.5,36049.5,35872.3,-177.1999999999971]
[104016,"2",1068,"ԱԾ",1,3,null,null,"Երեխայի ծննդյան կապակցությամբ միանվագ դրամական օգնություն ստացող  քաղաքացիների թիվը որոնց մատուցվում է փոստային ծառայություններ ","քանակական",43883,null,43883,42126,-1757,"Դիմել են նախատեսվածից քիչ քանակությամբ ընտանիքներ",54743.2,null,54743.2,54665.4,-77.79999999999563]
[104016,"2",1068,"ԱԾ",1,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1068,"ԱԾ",1,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1068,"ԾՏ",1,null,null,"Մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստ",{"$nulls":8},2376000,628128,3004128,2975939,-28189,"տարվա վերջին փաստացի պակաս վճարելու հանգամանքով"]
[104016,"2",1068,"ԾՏ",1,null,null,null,"Նպաստառուների թիվը","շահառուների քանակը",11000,null,11000,11013,13,"Կանխատեսված ցուցանիշը տարվա միջինն է, իսկ  փաստացի ցուցանիշ դիտարկվել է 12 ամիսների միջին թիվը, քանի որ վճարումներն ունեն ամսական բնույթ",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1068,"ԾՏ",1,null,null,null,"Մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվելը","շահառուների ընտրության չափանիշները",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1068,"ԾՏ",1,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը","ամիսը 1 անգամ",null,"ամիսը 1 անգամ","ամիսը 1 անգամ",null,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1068,"ԾՏ",2,null,null,"Երեխային ծննդյան միանվագ նպաստ",{"$nulls":8},4561930,null,4561930,4555213.16,-6716.839999999851,"փաստացի դիմած նպաստառուների թվաքանակը նախատեսվածից պակաս լինենելու հանգամանքով"]
[104016,"2",1068,"ԾՏ",2,null,null,null,"Ծնված երեխաների թիվը","շահառուների քանակը",43883,null,43883,43049,-834,"Դիմել են նախատեսվածից քիչ քանակությամբ ընտանիքներ",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1068,"ԾՏ",2,null,null,null,"Երեխայի ծնունդը","շահառուների ընտրության չափանիշները",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1068,"ԾՏ",2,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը","միանվագ",null,"միանվագ","միանվագ",null,null,0,null,0,null,0]
[104016,null,1088,{"$nulls":4},"Զբաղվածության ծրագիր",{"$nulls":8},5769878.6,-1658602.5,4111276.1,3600421.7460000003,-510854.3539999998]
[104016,"2",1088,"ԱԾ",1,null,null,"Աշխատանք փնտրող չզբաղված անձանց մասնագիտական ուսուցման կազմակերպում",{"$nulls":8},244240,0,244240,180205.038,-64034.962,"Մրցույթի արդյունքում  միավորի գները նախատեսվածից պակաս լինելու   հանգամանքով"]
[104016,"2",1088,"ԱԾ",1,1,null,null,"Մասնագիտական ուսուցում անցնող գործազուրկների թիվը ","քանակական",1010,null,1010,1135,125,"Մրցակցային բանակցությունների արդյունքում կնքված պայմանագրերում ծառայությունների միավորի գները նախատեսվածի համեմատ  ցածր լինելու  և  աշխատաշուկայում աճող պահանջարկից ելնելով ծրագրում ընդգրվող շահառուների թիվն աճել է: ",228900,null,228900,168469.584,-60430.416]
[104016,"2",1088,"ԱԾ",1,2,null,null,"Մասնագիտական ուսուցում անցնող հաշմանդամների թիվը ","քանակական",77,null,77,84,7,"Մրցակցային բանակցությունների արդյունքում կնքված պայմանագրերում ծառայությունների միավորի գները ցածր լինելու  և  աշխատաշուկայում աճող պահանջարկից ելնելով ծրագրում ընդգրվող շահառուների թիվն աճել է: ",13090,null,13090,10894.229,-2195.7710000000006]
[104016,"2",1088,"ԱԾ",1,3,null,null,"Մասնագիտական ուսուցում անցնող երկարամյա ծառայության և արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակ ստացող աշխատանք փնտրող չզբաղված անձանց թիվը ","քանակական",15,null,15,7,-8," Նշված խմբի անձինք ծրագրում ընդգրկվում են մեծ դժվարությամբ և պատճառներից մեկը այն է, որ զբաղվածության օրենսդրությամբ այս խմբի անձանց համար կրթաթոշակ նախատեսված չէ: ",2250,null,2250,841.225,-1408.775]
[104016,"2",1088,"ԱԾ",1,4,null,null,"Գյուղատնտեսական նշանակության հողի սեփականատեր հանդիսացող աշխատանք փնտրող անձանց մասնագիտական ուսուցում","քանակական",336,null,336,251,-85,"Գյուղական համայնքներում ոչ գյուղատնտեսական աշխատատեղերի բացակայության հետևանքով ծրագրերում ընդգրկվող անձանց թիվը նվազել է",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1088,"ԱԾ",1,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1088,"ԱԾ",1,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1088,"ԱԾ",2,null,null,"Աշխատաշուկայի հետազոտման և կանխատեսման աշխատանքների կազմակերպում",{"$nulls":8},5000,null,5000,4952.75,-47.25,"մրցույթի արդյունքում տնտեսում"]
[104016,"2",1088,"ԱԾ",2,1,null,null,"Իրականացված հետազոտությունների թիվը","քանակական",1,null,1,1,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1088,"ԱԾ",2,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1088,"ԱԾ",2,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1088,"ԱԾ",3,null,null,"Զբաղվածության ծրագրերի իրականացման ապահովում",{"$nulls":8},83417.1,-8497.7,74919.4,55647.308000000005,-19272.09199999999]
[104016,"2",1088,"ԱԾ",3,1,null,null,"Գործազրկության նպաստների վճարման ծառայություններ, նպաստառուների թիվը","քանակական",20850,-12815,8035,12818,4783,"Օրենսդրական փոփոխության, օրենսդրությամբ սահմանված միջոցառումների կիրառման  և աշխատանքային միգրացիայի , արդյունքում նպաստառու գործազուրկների թիվը նվազել է",58546.7,-8497.7,50049,30777.008,-19271.992,"նպաստառուների փաստացի թվաքանակը նախատեսվածից պակաս լինելու հանգամանքով"]
[104016,"2",1088,"ԱԾ",3,2,null,null,"Գործազուրկների տվյալների տեղեկատվական համակարգի (ՙԳործ՚ համակարգ) շահագործում և սպասարկում, սպասարկվող բազայի թիվը    ","քանակական",1,null,1,1,0,null,24870.3,null,24870.3,24870.3,0]
[104016,"2",1088,"ԱԾ",3,3,null,null,"Մահացած գործազուրկների թաղման ծախսերի մասնակի հատուցման նպատակով հարազատներին նպաստի վճարման ծառայություններ, նպաստառուների թիվը","քանակական",120,null,120,99,-21,"Մահացել է 99 գործազուրկ",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1088,"ԱԾ",3,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1088,"ԱԾ",3,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1088,"ԱԾ",4,null,null,"Երիտասարդների մասնագիտական կողմնորոշման և խորհրդատվական ծառայություններ",{"$nulls":8},24006,null,24006,19716.4,-4289.5999999999985,"Հաստատուն ծախսերի գծով փաստացի ծախսերը նախատեսվածից պակաս լինելու հանգամանքով"]
[104016,"2",1088,"ԱԾ",4,1,null,null,"Շահառուների թիվը ","քանակական",5000,null,5000,5000,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1088,"ԱԾ",4,2,null,"                                                                                                                     ","Կազմակերպված ոչ ֆորմալ ուսուցման դասընթացների թիվը","քանակական",15,null,15,15,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1088,"ԱԾ",4,3,null,"                                                                                                                     ","Մարզերում գործընկերների հետ կազմակերպված կլոր սեղան-քննարկումների թիվը ","քանակական",15,null,15,15,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1088,"ԱԾ",4,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1088,"ԱԾ",4,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[null,"1",1088,"ԱԾ",5,null,null,"Զբաղվածության ապահովման և աշխատաշուկայի ուսումնասիրության ծառայություններ",{"$nulls":8},727331.7,3000,730331.7,716900.7,-13431,"Պահպանման ծախսերի որոշակի հոդվածների տնտեսման հանգամանքով"]
[null,"1",1088,"ԱԾ",5,1,null,null,"Գործազուրկներին տրամադրվող խորհրդատվությունների թիվը","քանակական",247000,null,247000,254929,7929,"Պայմանավորված է աշխատանքի տեղավորման և զբաղվածության պետական ծրագրերում ընդգրկվելու ցանկւթյուն ունեցող  անձանց թվաքանակի աճով",0,null,0,null,0]
[null,"1",1088,"ԱԾ",5,2,null,null,"Գործատուների մոտ պարբերաբար (տարեկան երկու անգամ) ուսումնասիրությունների կատարում (հարցաթերթիկի լրացում) ","քանակական",4000,null,4000,0,-4000,"Գործատուների մոտ հարցաթերթիկով ուսումնասիրությունը կատարվում էր միջազգային կազմակերպությունների ֆինանսավորմամբ: Ֆինանսավում չլինելու պատճառով ուսումնասիրություն չի կատարվել: ԶՊԾԳ- գործատու  համագործակցության արդյունքում 4039 գործատու ներկայացրել է 10823 թափուր աշխատատեղ:  ",0,null,0,null,0]
[null,"1",1088,"ԱԾ",5,3,null,null,"Գործակալության միջնորդությամբ աշխատանքի տեղավորվածների թիվը","քանակական",11500,null,11500,11538,38,"Գործատուների հետ ակտիվ համագործակցության  արդյունքում թափուր աշխատատեղերի ձեռք բերում` աշխատանքի տեղավորման  թվաքանակի աճ ",0,null,0,null,0]
[null,"1",1088,"ԱԾ",5,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[null,"1",1088,"ԱԾ",5,1,null,null,"Ծառայություն դիմելուց հետո քաղաքացիներին գործազուրկի կարգավիճակ տալու միջին տևողությունը (օր)","ժամկետայնության",7,null,7,7,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1088,"ԱԾ",6,null,null,"Թափուր աշխատատեղերի տոնավաճառի կազմակերպման ծառայություններ",{"$nulls":8},4200,700,4900,4900,0]
[104016,"2",1088,"ԱԾ",6,1,null,null,"Կազմակերպվող տոնավաճառների թիվը","քանակական",6,1,7,7,0,"Սիրիահայերին աշխատատեղերի առաջարկություն անելու համար կազմակերպվել է լրացուցիչ տոնավաճառ",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1088,"ԱԾ",6,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1088,"ԱԾ",6,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1088,"ԱԾ",7,null,null,"Աշխատանք փնտրող հաշմանդամների աշխատանքային վերականգնման, մասնագիտական վերապատրաստման և խորհրդատվության ծառայություններ",{"$nulls":8},15763.5,null,15763.5,15693.6,-69.89999999999964]
[104016,"2",1088,"ԱԾ",7,1,null,null,"Շահառուների թիվը","քանակական",720,null,720,744,24,"Պայմանավորված է շահառուների փաստացի թվաքանակը նախատեսվածից ավել լինելու հանգամանքով",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1088,"ԱԾ",7,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1088,"ԱԾ",7,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1088,"ԾՏ",1,null,null,"Գործազրկության նպաստ",{"$nulls":8},4503600,-1683850.4,2819749.6,2427060.65,-392688.9500000002,"նպաստառուների փաստացի թվաքանակը նախատեսվածից պակաս լինելու հանգամանքով"]
[104016,"2",1088,"ԾՏ",1,1,null,null,"Նպաստ ստացող գործազուրկների թիվը","շահառուների քանակը",20850,null,20850,12818,-8032,"Օրենսդրական փոփոխության արդյունքում նպաստառու գործազուրկների թիվը նվազել է: <<Բնակչության զբաղվածության և գործազրկության դեպքում սոցիալական պաշտպանության մասին>> ՀՀ օրենքի հոդված 29-ի 6-րդ կետի փոփոխության արդյունքում կրճատվել է մեկից ավելի անգամ գործազրկության նպաստ ստացողներին տրվող գործազրկության նպաստի վճարման տևողությունը և միաժամանակ հարմար աշխատանքի վարձատրության չափը /որը  սահմանվեց գործազրկության նպաստի կրկնակի չափը գերազանցող վարձատրությամբ աշխատանքը/, որի արդյունքում աճեց գործազրկության նպաստը կասեցված և դադարեցված անձանց թվաքանակը, ինչպես նաև աշխատանքային միգրացիան:",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1088,"ԾՏ",1,null,null,null,"Գործազուրկի կարգավիճակ և առնվազն մեկ տարվա ապահովագրական ստաժ ունենալը","շահառուների ընտրության չափանիշները",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1088,"ԾՏ",1,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը","ամիսը մեկ անգամ",null,"ամիսը մեկ անգամ","ամիսը մեկ անգամ",null,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1088,"ԾՏ",2,null,null," Ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու նպատակով պետական գրանցման համար գործազուրկներին և աշխատանք փնտրող չզբաղված հաշմանդամներին տրամադրվող ֆինանսական աջակցություն ",{"$nulls":8},2410,null,2410,927,-1483,"նախատեսված մեկ ձեռնարկատիրոջ գրանցման համար 27500 դրամի փոխարեն, Ա/Ձ-ների թիվը գերազանցել է, որի գրանցման համար օգտագործվել է ընդամենը 3000 դրամ "]
[104016,"2",1088,"ԾՏ",2,1,null,null,"Ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող գործազուրկների թիվը","շահառուների քանակը",140,null,140,147,7,"Ձեռնարկատիրական գործունեության պետական գրանցման համար գործազուրկներին և հաշմանդամներին ֆինանսական աջակցության տրամադրման՚ ծրագրով իրականացվել է 137 Ա/Ձ -ի  և 10 ՍՊԸ-ի  ֆինանսավորում:Ըստ ծրագրի  նախատեսված է եղել միջինը մեկ ձեռնարկատեր գրանցման համար 27500 դրամ, սակայն  կատարողականի Ա/Ձ-ների թիվը գերազանցել է, որի գրանցման համար օգտագործվել է ընդամենը 3000 դրամ , ինչի հետևանքով առաջացել է նշված ցուցանիշի տարբերությունը:",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1088,"ԾՏ",2,null,null,null,"ՙԶբաղվածության պետական ծառայությունում՚ հաշվառված լինելը","շահառուների ընտրության չափանիշները",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1088,"ԾՏ",2,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը","միանվագ",null,"միանվագ","միանվագ",null,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1088,"ԾՏ",3,null,null,"Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի ընդունելիս աշխատավարձի  մասնակի փոխհատուցում գործատուին",{"$nulls":8},70200,15500,85700,85297.42,-402.58000000000175]
[104016,"2",1088,"ԾՏ",3,null,null,null,"Աշխատանքի ընդունված աշխատաշուկայում անմրցունակ գործազուրկների թիվը","շահառուների քանակը",180,null,180,226,46,"Հաշմանդամների թվաքանակը աճել է և<< Հաշմանդամների համար աշխատատեղերի հարմարեցումը գործատուի մոտ>> ծրագիրը զուգորդվում  է այս ծրագրի հետ:",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1088,"ԾՏ",3,null,null,null,"ՙԶբաղվածության պետական ծառայությունում՚ հաշվառված լինելը","շահառուների ընտրության չափանիշները",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1088,"ԾՏ",3,{"$nulls":4},"ժամկետայնության","ամիսը մեկ անգամ",null,"ամիսը մեկ անգամ","ամիսը մեկ անգամ",null,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1088,"ԾՏ",4,null,null,"Այլ վայր աշխատանքի գործուղվող գործազուրկների նյութական ծախսերի հատուցում ",{"$nulls":8},13406.3,5708.4,19114.7,17248.85,-1865.8500000000022," գործազուրկների փաստացի թվաքանակը նախատեսվածից պակաս լինելու հանգամանքով"]
[104016,"2",1088,"ԾՏ",4,1,null,null,"Այլ վայր գործուղված գործազուրկների թիվը","շահառուների քանակը",30,null,30,28,-2,"Ծրագրի թերակատարումը պայմանավորված է  3-րդ եռամսյակում համամասնությամբ նախատեսված ֆինանսական միջոցների անբավարարության պատճառով , որի հետևանքով ժամանակին ծրագրերը չկատարվեցին",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1088,"ԾՏ",4,null,null,null,"Գործազուրկի կարգավիճակ ունենալը և այլ վայր աշխատանքի գործուղման հանգամանքը","շահառուների ընտրության չափանիշները",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1088,"ԾՏ",4,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը","միանվագ",null,"միանվագ",null,null,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1088,"ԾՏ",5,null,null,"ՙԲնակչության զբաղվածության և գործազրկության դեպքում սոցիալական պաշտպանության մասին՚ ՀՀ օրենքի (25.05.2005թ. ՀՕ-206-Ն) 36-րդ հոդվածով նախատեսված նպաստի վճարում ",null,null,0,null,0,null,0,null,6804,null,6804,5346,-1458,"Նպաստառուների փաստացի թվաքանակը նախատեսվածից պակաս լինելու հանգամանքով"]
[104016,"2",1088,"ԾՏ",5,1,null,null,"Մահացած գործազուրկների թիվը","քանակական",126,null,126,99,-27,"մահացել է 99 գործազուրկ",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1088,"ԾՏ",5,null,null,null,"Գործազուրկի մահվան դեպքի առկայությունը","շահառուների ընտրության չափանիշները",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1088,"ԾՏ",5,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը","միանվագ",null,"միանվագ","միանվագ",null,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1088,"ԾՏ",6,null,null,"Մասնագիտություն ունեցող, սակայն աշխատանքային փորձ չունեցող  գործազուրկների և հաշմանդամների աշխատանքային պրակտիկայի կազմակերպումը գործատուի մոտ",{"$nulls":8},58500,8837.2,67337.2,61257.64,-6079.559999999998,"Նպաստառուների փաստացի թվաքանակը նախատեսվածից պակաս լինելու հանգամանքով"]
[104016,"2",1088,"ԾՏ",6,1,null,null,"Աշխատանքային պրակտիկայում ընդգրկված գործազուրկներ և հաշմանդամներ","շահառուների քանակը",300,null,300,304,4,"  2012թ.ի համար նախատեսված ֆինանսական միջոցներից, բացի լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ են տրամադրվել  :",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1088,"ԾՏ",6,null,null,null,"Զբաղվածության կենտրոնում հաշվառված լինելը","շահառուների ընտրության չափանիշները",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1088,"ԾՏ",6,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը","1-3 ամիս",null,"1-3 ամիս",null,null,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1088,"ԾՏ",7,null,null,"Հաշմանդամների համար աշխատատեղերի հարմարեցումը գործատուի մոտ",{"$nulls":8},11000,null,11000,5268.34,-5731.66]
[104016,"2",1088,"ԾՏ",7,1,null,null,"Ծրագրի շրջանակներում ընդգրկված հաշմանդամներ","շահառուների քանակը",55,null,55,32,-23,"Ծրագրի իրականացման ընթացքում ի հայտ են գալիս մի շարք լուծում պահանջող խնդիրներ, որոնք դժվարացնում են ծրագրի իրականացումը:                                                                                         1. աշխատանքի վերականգնման համակարգի անկատարություն,\n 2. ոչ մատչելի միջավայր (տրանսպորտ, շինություններ, չհարմարեցված աշխատատեղեր) \n3.աշխատատեղերի գնահատման և հարմարեցման չափորոշիչների բացակայություն,\n4.աշխատատեղերի հարմարեցման համար անհրաժեշտ տեխնիկական աջակցության տեսակները գնահատող մասնագետների  բացակայություն, \n5.ուղեկցողի ինստիտուտի  բացակայություն,\n",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1088,"ԾՏ",7,null,null,null,"Զբաղվածության կենտրոնում հաշվառված լինելը","շահառուների ընտրության չափանիշները",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1088,"ԾՏ",7,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը","1-3 ամիս",null,"1-3 ամիս","1-3 ամիս",null,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1113,{"$nulls":4},"Սոցիալական ապահովության քարտերի և դրանց վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման ծառայություններ",{"$nulls":8},154486.2,0,154486.2,148717.8,-5768.400000000023]
[104016,"2",1113,"ԱԾ",1,null,null,"Սոցիալական ապահովության քարտերի համակարգի վարման, սպասարկման և տեղեկատվության տրամադրման ծառայություններ",{"$nulls":8},147958.4,null,147958.4,147060.3,-898.1000000000058,"2012 թվականի հունիսի 1-ից Սոցիալական ապահովության քարտերի համակարգի վարման և ծառայությունների մատուցման ծրագրի դադարեցմամբ, ինչպես նաև ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից  15.10.2012թ. N 4/4.3-1/13341-12 գրությամբ սույ ծրագրի համար սահմանված ֆինանսական ցուցանիշներով պայմանավորված:"]
[104016,"2",1113,"ԱԾ",1,1,null,null,"Շահագործվող բազա","քանակական",1,-1,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1113,"ԱԾ",1,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1113,"ԱԾ",1,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1113,"ԱԾ",2,null,null,"Սոցիալական ապահովության քարտերի համակարգի հետ կապված վարչարարական ծառայություններ",{"$nulls":8},6527.8,null,6527.8,1657.48,-4870.32,"2012 թվականի հունիսի 1-ից Սոցիալական ապահովության քարտերի համակարգի վարման և ծառայությունների մատուցման ծրագրի դադարեցմամբ պայմանավորված:"]
[104016,"2",1113,"ԱԾ",2,1,null,null,"Սոցիալական քարտ ստանալու համար դիմաց քաղաքացիների մշակված դիմումների քանակ","քանակական",200000,null,200000,null,-200000,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1113,"ԱԾ",2,null,null,null,"Դիմելու օրվանից մինչև սոցիալական քարտ ստանալու միջին ժամկետ (օր)","որակական",15,null,15,null,-15,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1113,"ԱԾ",2,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1127,"ԾՏ",1,null,null,"Սոցիալական արդարության ծրագիր",{"$nulls":8},120,0,120,48,-72]
[104016,"2",1127,"ԾՏ",1,null,null,"Բռնադատված քաղաքացիներին պատճառված վնասի դիմաց միանվագ դրամական փոխհատուցման ",{"$nulls":8},120,null,120,48,-72,"Փաստացի դիմած քաղաքացիների թվաքանկով պայմանավորված"]
[104016,"2",1127,"ԾՏ",1,1,null,null,"Բռնադատվածի կարգավիճակ ունեցող քաղաքացիներ","շահառուների քանակը",10,null,10,4,-6,"Դիմողների փաստացի թիվը եղել է քիչ:",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1127,"ԾՏ",1,null,null,null,"Բռնադատվածի կարգավիճակի առկայությունը  և նախկինում միանվագ դրամական փոխհատուցում չստանալու հանգամանքը","շահառուների ընտրության չափանիշները",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[null,"2",{"$nulls":7},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը","միանվագ",null,"միանվագ","միանվագ",null,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,{"$nulls":4},"Ընտանիքներին, կանանց և երեխաներին աջակցության ծրագիր",{"$nulls":8},3051852.8,40893.2,3092746,2918080.639,-174665.36100000003]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",1,null,null,"Երեխաների շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ",{"$nulls":8},1711769.7,null,1711769.7,1661308.15,-50461.55000000005,"Խնամվողների փաստացի թվաքանակը նախատեսվածից պակաս լինելու հանգամանքով"]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",1,1,null,null,"Մանկատներում խնամվողների թիվը","քանակական",790,null,790,745,-45,"Պայմանավորված է  երեխաների ժամանակավոր բացակայությամբ, ինչպես նաև <<Զատիկ>> մանկատան բեռնաթափմամբ",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",1,null,null,null,"Վերացված թերությունների և խախտումների հարաբերությունը նախորդ տարվա ստուգումների (ուսումնասիրությունների, մոնիտորինգի) արդյունքում արձանագրված խախտումների և թերությունների նկատմամբ/տոկոս/","որակական",100,null,100,100,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",1,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",2,null,null,"ՀՀ երեխաների շուրջօրյա խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատություններում խնամվող երեխաններին ընտանիքներ վերադարձնելու ծառայություններ (բեռնաթափում)",{"$nulls":8},11770,null,11770,11575.8,-194.20000000000073,"Փաստացի ծախսերով պայմանավորված"]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",2,1,null,null,"Ծառայությունների մատուցում","քանակական",1,null,1,1,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",2,null,null,null,"Վերացված թերությունների և խախտումների հարաբերությունը նախորդ տարվա ստուգումների (ուսումնասիրությունների, մոնիտորինգի) արդյունքում արձանագրված խախտումների և թերությունների նկատմամբ","որակական",100,null,100,100,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",2,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",3,null,null,"ՀՀ մանկատների շրջանավարտներին աջակցություն և խորհրդատվություն",{"$nulls":8},35702.4,null,35702.4,28331.169,-7371.231,"Շահառուների թվի պակասով  պայմանավորված:"]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",3,1,null,null,"Շրջանավարտների ուսումնասիրություն« անհատական ծրագրերի կազմում","քանակական",70,null,70,70,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",3,2,null,null,"Շահառուների սոցիալական պատրոնաժ","քանակական",65,null,65,65,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",3,3,null,null,"Շահառուների մասնագիտական կողմնորոշում« ուսուցում« վերապատրաստում","քանակական",53,null,53,15,-38,"Դիմել է 15 շահառու",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",3,4,null,null,"Շահառուներին բժշկական օգնության տրամադրում« բժշկական խորհրդատվություն","քանակական",55,null,55,23,-32,"Դիմել է 23 շահառու",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",3,5,null,null,"Ձեռք բերված բնակարանների նոտարական և կադաստրային ձևակերպում","քանակական",9,null,9,6,-3," Դեռևս ավարտվել է  6 բնակարանի ձևակերպում",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",3,6,null,null,"Բնակարանի անվանափոխության հետ կապված նոտարական և կադաստրային ձևակերպում","քանակական",12,null,12,2,-10,"Դիմել է 2 շահառու",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",3,null,null,null,"Վերացված թերությունների և խախտումների հարաբերությունը նախորդ տարվա ստուգումների (ուսումնասիրությունների, մոնիտորինգի) արդյունքում արձանագրված խախտումների և թերությունների նկատմամբ/տոկոս/","որակական",100,null,100,100,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",3,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",4,null,null,"Ռիսկի գոտում հայտնված երեխաներին  սոցիալական հոգածության ծառայություններ",{"$nulls":8},144069.3,40893.2,184962.5,178606.48,-6356.0199999999895,"փաստացի ծախսերը նախատեսվածից պակաս լինելու հանգամանքով"]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",4,1,null,null,"Շահառուների թիվը","քանակական",250,null,250,224,-26,"Պայմանավորված է  հաճախող երեխաների փաստացի թվաքանակի պակաս լինելով",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",4,null,null,null,"Վերացված թերությունների և խախտումների հարաբերությունը նախորդ տարվա ստուգումների (ուսումնասիրությունների, մոնիտորինգի) արդյունքում արձանագրված խախտումների և թերությունների նկատմամբ/տոկոս/","որակական",100,null,100,100,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",4,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",5,null,null,"Դժվարին իրավիճակներում գտնվող երեխաների տվյալների ՙՄանուկ՚ համակարգի վարման, սպասարկման և տեղեկատվության տրամադրման ծառայություններ",null,null,0,null,0,null,0,null,15317.9,null,15317.9,15317.9,0]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",5,1,null,null,"Սպասարկվող բազաների թիվը","քանակական",1,null,1,1,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",5,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",5,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",6,null,null,"Երեխաների գիշերօթիկ խնամքի և պաշտպանության ծառայություններ",{"$nulls":8},999943.5,null,999943.5,903675.2,-96268.30000000005,"Խնամվողների փաստացի թվաքանակը նախատեսվածից պակաս լինելու հանգամանքով"]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",6,1,null,null,"Գիշերօթիկ հաստատություններում խնամվող երեխաների թիվը","քանակական",800,null,800,736,-64,"Պայմանավորված է  երեխաների ժամանակավոր բացակայությամբ",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",6,null,null,null,"Վերացված թերությունների և խախտումների հարաբերությունը նախորդ տարվա ստուգումների (ուսումնասիրությունների, մոնիտորինգի) արդյունքում արձանագրված խախտումների և թերությունների նկատմամբ /տոկոս/","որակական",100,null,100,100,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",6,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",7,null,null,"Երեխաների խնամքի ցերեկային կենտրոնների կողմից դժվար իրավիճակներում գտնվող երեխաների սոցիալական հոգածության ծառայություններ",{"$nulls":8},51338.4,null,51338.4,50188.4,-1150,"Խնամվողների փաստացի թվաքանակը նախատեսվածից պակաս լինելու հանգամանքով"]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",7,1,null,null,"Իրազեկման աշխատանքներ","քանակական",250,null,250,291,41,"09. 02.2012թ. N ՍՏՊ-10.04.01.13  Սուբսիդիայի տրամադրման պայմանագրով նախատեսվել է ծառայություններ մատուցել 250 երեխայի: Նախատեսված թվից  ավելի թիվը պայմանավորված է ծառայություններից օգտվել ցանկացողների ավել թվով",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",7,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",7,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",8,null,null,"Թրաֆիքինգի զոհերին սոցիալ-հեգեբանական վերականգնողական ծառայություններ՚",{"$nulls":8},6624,null,6624,6624,0]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",8,1,null,null,"Թրաֆիքինգի զոհերի թիվը","քանակական",8,null,8,8,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",8,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",8,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",9,null,null,"Անօթևան երեխաների համար ժամանակավոր օթևանի տրամադրման ծառայություններ ",{"$nulls":8},25952.6,null,25952.6,21350.05,-4602.549999999999,"Խնամվողների փաստացի թվաքանակը նախատեսվածից պակաս լինելու հանգամանքով"]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",9,1,null,null,"Խնամվողների թիվը","քանակական",20,null,20,10,-10,"Պայմանավորված է խնամվողների նախատեսված թվից փաստացի պակաս լինելով",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",9,null,null,null,"Վերացված թերությունների և խախտումների հարաբերությունը նախորդ տարվա ստուգումների (ուսումնասիրությունների, մոնիտորինգի) արդյունքում արձանագրված խախտումների և թերությունների նկատմամբ /տոկոս/","որակական",100,null,100,100,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",9,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԾՏ",1,null,null,"ՀՀ մանկատներում  խնմավող դպրոցական տարիքի երեխաներին դրամական աջակցության տրամադրում",{"$nulls":8},7656,null,7656,5713,-1943,"Փաստացի երեխաների թվով պայմանավորված:"]
[104016,"2",1141,"ԾՏ",1,1,null,null,"Մանկատանը  խնամվող և դպրոցում սովորող երեխաների թիվը","շահառուների քանակը",264,null,264,196,-68,"Պայմանավորված է դպրոցահասակ երեխաների  նախատեսված թվից փաստացի պակաս լինելով, այդ թվում <<Զատիկ>> մանկատան երեխաների դուրսգրմամբ",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԾՏ",1,null,null,null,"Մանկատանը խնամվող դպրոցահասակ երեխաները","շահառուների ընտրության չափանիշները",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԾՏ",1,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը","Ամիսը 1 անգամ",null,"Ամիսը 1 անգամ","Ամիսը 1 անգամ",null,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԾՏ",2,null,null,"Կենսաբանական ընտանիք տեղափոխված երեխաների ընտանիքներին դրամական օժանդակության փաթեթի տրամադրում",{"$nulls":8},9702,null,9702,9702,0]
[104016,"2",1141,"ԾՏ",2,1,null,null,"Կենսաբանական ընտանիքներ տեղավորվող  մանկատանը  խնամվող երեխաների թիվը","շահառուների քանակը",50,null,50,50,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԾՏ",2,null,null,null,"Երեխաներին ընտանիք վերադարձնելու համար ընտանիքների պայմանական բարենպաստ լինելը  (ընտանիքի սոցիալ-տնտեսական, բնակարանային-կենցաղային պայմանները և բարոյահոգեբանական մթնոլորտը) ","շահառուների ընտրության չափանիշները",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԾՏ",2,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը","Ամիսը 1 անգամ",null,"Ամիսը 1 անգամ","Ամիսը 1 անգամ",null,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԾՏ",3,null,null,"ՀՀ մանկատների շրջանավարտներին կրթաթոշակի և միանվագ դրամական օգնության տրամադրում",null,null,0,null,0,null,0,null,3800,null,3800,1240,-2560,"Փաստացի երեխաների թվով պայմանավորված:"]
[104016,"2",1141,"ԾՏ",3,1,null,null,"Միջին մասնագիտական և բարձրագույն կրթություն ստացողներին կրթաթոշակի հատկացում","շահառուների քանակը",15,null,15,9,-6,"Պայմանավորված է  ուսումնական հաստատություններում սովորող շահառուների թվի պակաս լինելով",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԾՏ",3,2,null,null,"Մանկատների շրջանավարտներին միանվագ դրամական օգնության տրամադրում","շահառուների քանակը",40,null,40,14,-26,"Մանկատների շրջանավարտների թիվը դեռևս 14-ն է",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԾՏ",3,null,null,null,"Մանկական խնամակալական կազմակերպության շրջանավարտ հանդիսանալը","շահառուների ընտրության չափանիշները",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԾՏ",3,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը","ամիսը 1 անգամ",null,"ամիսը 1 անգամ","ամիսը 1 անգամ",null,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԾՏ",4,null,null,"Հայաստանի Հանրապետությունում խնամատար ընտանիքի ինստիտուտի ներդրման ծառայություններ",{"$nulls":8},28207,null,28207,24448.49,-3758.5099999999984,"Փաստացի երեխաների թվով պայմանվորված:"]
[104016,"2",1141,"ԾՏ",4,1,null,null,"Երեխաների թիվը","շահառուների քանակը",25,null,25,23,-2,"3 եռամսյակում պայմանագիր է կնքվել 24 երեխայի, իսկ 4-րդ եռամսյակում խնամվել է 21 երեխա /լրացել է 18 տարին, վերադարձել է կենսաբանական ընտանիք/ ",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԾՏ",4,null,null,null,"Մանկատներում խնամվող առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխա լինելը ","շահառուների ընտրության չափանիշները",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԾՏ",4,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը","Ամիսը 1 անգամ",null,"Ամիսը 1 անգամ","Ամիսը 1 անգամ",null,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1153,{"$nulls":4},"Սոցիալական պաշտպանության ոլորտի զարգացման ծրագիր",{"$nulls":8},84758,0,84758,84757.9,-0.10000000000582077]
[104016,"2",1153,"ԱԾ",1,null,null,"Մեթոդաբանական ձեռնարկների մշակում, հետազոտությունների անցկացում և  սոցիալական ապահովության ոլորտի կադրերի վերապատրաստում",{"$nulls":8},84758,null,84758,84757.9,-0.10000000000582077]
[104016,"2",1153,"ԱԾ",1,1,null,null,"Վերապատրաստվող կադրերի թիվը","քանակական",700,null,700,700,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1153,"ԱԾ",1,2,null,null,"Թեմատիկ աշխատանքների թիվը","քանակական",6,null,6,6,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1153,"ԱԾ",1,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1153,"ԱԾ",1,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1159,{"$nulls":4},"Բարեգործության և մարդասիրական օգնության ծրագիր",{"$nulls":8},5259,0,5259,5259,0]
[104016,"2",1159,"ԱԾ",2,null,null,"Բարեգործական ծրագրերի հաշվառման տեղեկատվական համակարգի վարման, սպասարկման և տեղեկատվության տրամադրման ծառայություններ",{"$nulls":8},5259,null,5259,5259,0]
[104016,"2",1159,"ԱԾ",2,1,null,null,"Սպասարկվող բազաների թիվը","քանակական",1,null,1,1,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1159,"ԱԾ",2,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1159,"ԱԾ",2,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1160,{"$nulls":4},"Հաշմանդամներին աջակցության ծրագիր",{"$nulls":8},1457075.9,-395,1456680.9,1447219.612,-9461.287999999942]
[104016,"2",1160,"ԱԾ",1,null,null,"Հաշմանդամներին պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաներով, տեխնիկական միջոցներով ապահովում և դրանց վերանորոգում",{"$nulls":8},858573.9,null,858573.9,858573.7,-0.2000000000698492]
[104016,"2",1160,"ԱԾ",1,1,null,null,"Պրոթեզաօրթօպեդիկ պարագաների թիվը ","քանակական",5099,null,5099,4992,-107,"Պայմանավորված է փաստացի դիմած քաղաքացիների թվաքանակը նախատեսվածից պակաս լինելու հանգամանքով: ",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1160,"ԱԾ",1,2,null,null,"Վերականգնողական պարագաների թիվը ","քանակական",7399,null,7399,8260,861,"Պայմանավորված է փաստացի դիմած քաղաքացիների թվաքանակը նախատեսվածից ավել լինելու հանգամանքով: ",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1160,"ԱԾ",1,3,null,null,"Վերանորոգման ենթակա պրոթեզաօրթօպեդիկ և վերականգնողական պարագաների թիվը","քանակական",1257,null,1257,1217,-40,"Պայմանավորված է փաստացի դիմած քաղաքացիների թվաքանակը նախատեսվածից պակաս լինելու հանգամանքով: ",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1160,"ԱԾ",1,4,null,null,"Ձայնաստեղծ սարքերի թիվը","քանակական",100,null,100,100,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1160,"ԱԾ",1,5,null,null,"Աչքի պրոթեզների թիվը ","քանակական",90,null,90,90,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1160,"ԱԾ",1,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1160,"ԱԾ",1,1,null,null,"Դիմելու օրվանից հետո պրոթեզավորման և վերականգնողական պարագաների ստացման ժամկետը  (օր)","ժամկետայնության",15,null,15,15,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1160,"ԱԾ",2,null,null," Բժշկասոցիալական վերականգնման ծառայություններ",{"$nulls":8},102396.5,null,102396.5,102392.1,-4.399999999994179]
[104016,"2",1160,"ԱԾ",2,1,null,null,"Բուժում ստացող հիվանդների տարեկան թիվը","քանակական",643,null,643,643,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1160,"ԱԾ",2,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1160,"ԱԾ",2,null,null,null,"Դիմելուց հետո  մինչև բուժում ստանալու ժամկետը  (օր)","ժամկետայնության",25,null,25,25,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1160,"ԱԾ",3,null,null,"Հոգեկան առողջության վերականգնման ծառայություններ",{"$nulls":8},64800,null,64800,64270.2,-529.8000000000029]
[104016,"2",1160,"ԱԾ",3,1,null,null,"Բուժում ստացող հիվանդների  թիվը","քանակական",336,null,336,339,3,"Պայմանավորված է փաստացի դիմած քաղաքացիների թվաքանակը նախատեսվածից ավել  լինելու հանգամանքով: ",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1160,"ԱԾ",3,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1160,"ԱԾ",3,null,null,null,"Դիմելուց հետո  մինչև բուժում ստանալու ժամկետը  (օր)","ժամկետայնության",22,null,22,22,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1160,"ԱԾ",4,null,null,"Դպրոցն ավարտած, ինչպես նաև ուշ տարիքում տեսողությունը կորցրած հաշմանդամների համար հատուկ տառատեսակներով գրքերի տպագրության, տետրերի պատրաստման  և <<խոսող գրքերի>> ձայնագրության ծառայություններ",{"$nulls":8},10506.4,null,10506.4,10499.94,-6.459999999999127,"Մրցույթի արդյունքում  միավորի գները նախատեսվածից պակաս լինելու   հանգամանքով"]
[104016,"2",1160,"ԱԾ",4,1,null,null,"Բրայլյան գրքեր  (թերթերի թիվը)","քանակական",42327,null,42327,42327,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1160,"ԱԾ",4,2,null,null,"Բրայլյան տետրեր (հատ)","քանակական",1000,null,1000,1000,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1160,"ԱԾ",4,3,null,null,"Հայաստանի Կույրերի միավորման օրգան ամենամսյա ՙԲյուլետեն՚ (թերթերի քանակ)","քանակական",74400,null,74400,74400,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1160,"ԱԾ",4,4,null,null,"ՙԽոսող գիրք՚ (ժամ)","քանակական",1500,null,1500,1500,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1160,"ԱԾ",4,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1160,"ԱԾ",4,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[10,"2",1160,"ԱԾ",5,null,null,"Տեսողությունից հաշմանդամություն ունեցող անձանց <<Արև>> համակարգով ուսուցում",{"$nulls":8},3864,null,3864,3800,-64,"Մրցույթի արդյունքում  միավորի գները նախատեսվածից պակաս լինելու   հանգամանքով"]
[104016,"2",1160,"ԱԾ",5,1,null,null,"ՙԱրև՚ հատուկ համակարգչային համակարգով ուսուցում անցնող հաշմանդամների թիվը","քանակական",10,null,10,10,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1160,"ԱԾ",5,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1160,"ԱԾ",5,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"1",1160,"ԱԾ",6,null,null,"Բժշկասոցիալական փորձաքննության և աշխատունակության վերականգնման ծառայություններ",{"$nulls":8},256356.4,-395,255961.4,254008.65,-1952.75]
[104016,"1",1160,"ԱԾ",6,1,null,null,"Անցկացվող փորձաքննությունների թիվը","քանակական",75000,null,75000,76332,1332,"Փաստացի այցելած հաշմանդամներ",0,null,0,null,0]
[104016,"1",1160,"ԱԾ",6,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"1",1160,"ԱԾ",6,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1160,"ԱԾ",7,null,null,"Հաշմանդամներին մատուցվող ծառայությունների ծրագրի իրականացման ապահովում",{"$nulls":8},29107.4,0,29107.4,24340.482,-4766.9180000000015]
[104016,"2",1160,"ԱԾ",7,1,null,null,"Սպասարկվող բազաների թիվը","քանակական",1,null,1,1,0,null,20970.9,null,20970.9,20970.9,0]
[104016,"2",1160,"ԱԾ",7,2,null,null,"ԲՍՓ ձևաթղթերի թիվը","քանակական",336014,null,336014,336014,0,null,8136.5,null,8136.5,3369.582,-4766.918,"Մրցույթի արդյունքում  միավորի գները նախատեսվածից պակաս լինելու   հանգամանքով"]
[104016,"2",1160,"ԱԾ",7,null,null,null,"Կիրառելի չէ","որակական",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1160,"ԱԾ",7,null,null,null,"Կիրառելի չէ","ժամկետայնության",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1160,"ԱԾ",8,null,null,"Մտավոր խնդիրներ ունեցող հաշմանդամ դեռահասների և երիտասարդների սոցիալ-վերականգնողական ծառայություններ",{"$nulls":8},16486.6,null,16486.6,16486.6,0]
[104016,"2",1160,"ԱԾ",8,1,null,null,"Շահառուների թիվը ","քանակական",50,null,50,50,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1160,"ԱԾ",8,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1160,"ԱԾ",8,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1160,"ԾՏ",1,null,null,"Հաշմանդամներին սայլակներով և լսողական սարքերով ապահովում ",{"$nulls":8},110724.7,null,110724.7,110158.5,-566.1999999999971,"Մրցույթի արդյունքում  միավորի գները նախատեսվածից պակաս լինելու   հանգամանքով"]
[104016,"2",1160,"ԾՏ",1,1,null,null,"Սայլակ ստացողների թիվը","շահառուների քանակը",400,null,400,390,-10,"Պայմանավորված է փաստացի դիմած քաղաքացիների թվաքանակը նախատեսվածից պակաս  լինելու հանգամանքով: ",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1160,"ԾՏ",1,2,null,null,"Ռուսական արտադրության լսողական սարք ստացողների թիվը","շահառուների քանակը",1100,null,1100,1133,33,"Պայմանավորված է փաստացի դիմած քաղաքացիների թվաքանակը նախատեսվածից ավել  լինելու հանգամանքով: Բաշխվել է նախորդ տարվա մնացորդից:",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1160,"ԾՏ",1,3,null,null,"Եվրոպական արտադրության լսողական սարք ստացողների թիվը","շահառուների քանակը",200,null,200,218,18,"Պայմանավորված է փաստացի դիմած քաղաքացիների թվաքանակը նախատեսվածից ավել  լինելու հանգամանքով: Բաշխվել է նախորդ տարվա մնացորդից:",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1160,"ԾՏ",1,4,null,null,"Լսողական սարքի ներդիրների թիվը","շահառուների քանակը",200,null,200,200,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1160,"ԾՏ",1,null,null,null,"Հաշմանդամի կարգավիճակի առկայությունը  և հաշմանդամի սայլակի կամ լսողական ապարատի կարիքը","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,"2",1160,"ԾՏ",1,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը","3 տարին 1 անգամ",null,"3 տարին 1 անգամ","3 տարին 1 անգամ",null,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1160,"ԾՏ",2,null,null,"Տեսողությունից հաշմանդամություն ունեցող անձանց համակարգչային տեխնիկայով և այլ օժանդակ սարքերով ապահովում",{"$nulls":8},4260,null,4260,2689.44,-1570.56,"Մրցույթի արդյունքում  միավորի գները նախատեսվածից պակաս լինելու   հանգամանքով"]
[104016,"2",1160,"ԾՏ",2,1,null,null,"Հատուկ համակարգչային տեխնիկա ստացող հաշմանդամների թիվը","շահառուների քանակը",10,null,10,10,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1160,"ԾՏ",2,null,null,null,"Տեսողությունից հաշմանդամի կարգավիճակի առկայությունը  ","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,"2",1160,"ԾՏ",2,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը","միանվագ",null,"միանվագ","միանվագ",null,null,0,null,0,null,0]
[104016,{"$nulls":6},"ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդից իրականացվող  ծրագրով",{"$nulls":8},0,481575.7,481575.7,474709.1,-6866.600000000035]
[104016,null,null,"ԱԾ",1,null,null,"Արևածաղկի ձեթի փոխադրման ծառայություն",{"$nulls":8},0,3000,3000,3000,0]
[104016,null,null,"ԱԾ",{"$nulls":5},"քանակական",0,331440,331440,331440,0,"Նախատեսվել է ՀՀ կառավարության 03 մայիսի  2012 թվականի N 560-Ն <<Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական  բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 1919-Ն  որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին>> որոշմամբ",0,null,0,null,0,null,"Նախատեսվել է ՀՀ կառավարության 03 մայիսի  2012 թվականի N 560-Ն <<Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական  բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 1919-Ն  որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին>> որոշմամբ"]
[104016,null,null,"ԱԾ",{"$nulls":5},"որակական",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,null,null,"ԱԾ",{"$nulls":5},"ժամկետայնության",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,null,null,"ԱԾ",null,null,null,"Պարենամթերքի (ձեթի) բեռնման, փոխադրման և բեռնաթափման ծառայություններ",{"$nulls":7},"Նախատեսվել է ՀՀ կառավարության 24 մայիսի  2012 թվականի N 707-Ն <<Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական  բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 1919-Ն  որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին>> որոշմամբ  ",0,4936.6,4936.6,4936.6,0,null,"Նախատեսվել է ՀՀ կառավարության 24 մայիսի  2012 թվականի N 707-Ն <<Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական  բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 1919-Ն  որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին>> որոշմամբ  "]
[104016,null,null,"ԱԾ",{"$nulls":5},"քանակական",0,358017,358017,352614,-5403,null,0,null,0,null,0]
[104016,null,null,"ԱԾ",{"$nulls":5},"որակական",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,null,null,"ԱԾ",{"$nulls":5},"ժամկետայնության",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,null,null,"ԱԾ",null,null,null,"Հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների առողջության պահպանման ու վերականգման կազմակերպման ծառայություն",null,null,0,null,0,null,0,"Նախատեսվել է ՀՀ կառավարության 09 օգոստոսի 2012 թվականի N 998-Ն <<Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական  բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 1919-Ն,որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին>> որաշմամբ",0,12000,12000,11640,-360," Առողջության պահպանման ու վերականգման կազմակերպման ծառայությունները   երեք  Հայրենական մեծ պատերազմի վետերաններին պակաս մատուցելու հանգամանքով պայմանավորված:"]
[104016,null,null,"ԱԾ",{"$nulls":5},"քանակական",0,100,100,97,-3,null,0,null,0,null,0]
[104016,null,null,"ԱԾ",{"$nulls":5},"որակական",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,null,null,"ԱԾ",{"$nulls":5},"ժամկետայնության",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,null,null,"ԱԾ",null,null,null,"Անապահով ընտանիքների 16-18 տարեկան երեխաների կրթական համակարգի գնահատման աշխատանքների իրականացում",null,null,0,null,0,null,0,"Նախատեսվել է ՀՀ կառավարության 12 հուլիսի 2012 թվականի N 847-Ն <<Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական  բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 1919-Ն  որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը ու Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզպետարանիան գումար հատկացնելու մասին>> որաշմամբ",0,2070.6,2070.6,1433.8,-636.8,"Ոչ նյութական հիմական միջոցները ձեռք չբերելու, տեղեկատվական ծառայունները չմատուցելու  և փաստացի ծախսերը նախատեսվածից պակաս լինելու հանգամանքով պայմանավորված:"]
[104016,null,null,"ԱԾ",{"$nulls":4},"Տվյալների մուտքագրման ծառայություններ","քանակական",0,1,1,null,-1,null,0,732.8,732.8,732.6,-0.1999999999999318]
[104016,null,null,"ԱԾ",{"$nulls":4},"Համակարգչային ծրագիր","քանակական",0,1,1,null,-1,null,0,400,400,0,-400]
[104016,null,null,"ԱԾ",{"$nulls":4},"Այլ պոլիգրաֆական ապրանքների տպագրություն","քանակական",0,7600,7600,null,-7600,null,0,159.6,159.6,0,-159.6]
[104016,null,null,"ԱԾ",{"$nulls":4},"գրասենյակային նյութեր","քանակական",0,1,1,1,0,null,0,100,100,47.62,-52.38]
[104016,null,null,"ԱԾ",{"$nulls":4},"գործուղման փոխհատուցում","քանակական",0,0,0,null,0,null,0,678.2,678.2,653.6,-24.600000000000023]
[104016,null,null,"ԱԾ",{"$nulls":4},"Մշակված չէ","որակական",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,null,null,"ԱԾ",{"$nulls":4},"Մշակված չէ","ժամկետայնության",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,null,null,"ԱԾ",null,null,null,"Թբիլիսյան խճուղի 3 հասցեի հանրակացարանի շինարարության ծախսեր",null,null,0,null,0,null,0,"Նախատեսվել է ՀՀ կառավարության 02 օգոստոսի 2012 թվականի N 1012-Ն <<Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության տնօրինությանը գույք հանձնելու,  Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական  բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 1919-Ն  որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը ու Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը գումար հատկացնելու և գնման գործընթացը կազմակերպելու մասին>> որոշմամբ",0,354606.2,354606.2,352673.8,-1932.4000000000233,"Մրցույթի արդյունքում  միավորի գները նախատեսվածից պակաս լինելու   հանգամանքով"]
[104016,null,null,"ԱԾ",{"$nulls":4},"Կադաստրային մարմինների կողմից տարածքի պետական գրանցման համար նոտարական ծառայությունների  մատուցում( նոտարական ծառայությունների թիվը)","քանակական",0,1,1,1,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,null,null,"ԱԾ",{"$nulls":4},"Տարածքների չափագրման և գծագրման ծառայությունների մատուցում (ծառայությունների թիվը)","քանակական",0,1,1,1,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,null,null,"ԱԾ",{"$nulls":4},"Շենքի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության ծառայություններ (ծառայությունների թիվը)","քանակական",0,40,40,40,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,null,null,"ԱԾ",{"$nulls":4},"Բնակարանների հիմնանորոգման (վերակառուցման) աշխատանքների իրականացում (բնակարանների թիվը) ","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,null,null,"ԱԾ",{"$nulls":4},"Շենքերի հիմնանորոգման (վերակառուցման) նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության անցկացման ծառայությունների մատուցում (ծառայությունների թիվը)","քանակական",0,40,40,40,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,null,null,"ԱԾ",{"$nulls":4},"Առանձնացված բնակելի սենյակների գույքի ձեռք բերում  (սենյակների թիվը)","քանակական",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,null,null,"ԱԾ",{"$nulls":4},"գործուղման փոխհատուցում","քանակական",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,null,null,"ԱԾ",{"$nulls":4},"Մշակված չէ","որակական",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,null,null,"ԱԾ",{"$nulls":4},"Մշակված չէ","ժամկետայնության",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,null,null,"ԾՏ",null,null,null,"Ֆինանսական օժանդակություն <<Հայաստանի կույրերի միավորում >> հասարակական կազմակերպությանը",null,null,0,null,0,null,0,"Նախատեսվել է ՀՀ կառավարության 03 մայիսի  2012 թվականի N 622-Ն  որոշում <<Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական  բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 1919-Ն  որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության <<Հայաստանի կույրերի միավորում >> հաշմանդամների հասարակական կազմակերպության ընկերություններին ֆինանսական օժանդակություն ցուցաբերոլու մասին>> որոշմամբ",0,55629.1,55629.1,53470,-2159.0999999999985,"Փաստացի ծախսերը նախատեսվածից պակաս լինելու հանգամանքով պայմանավորված:"]
[104016,null,null,"ԾՏ",{"$nulls":6},0,{"$nulls":9},0]
[104016,null,null,"ԾՏ",{"$nulls":5},"շահառուների ընտրության չափանիշները",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,null,null,"ԾՏ",{"$nulls":4},"է","տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",null,"3 ամիսը 1 անգամ","3 ամիսը 1 անգամ","3 ամիսը 1 անգամ",null,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":7},"\"Սոցիալական բնակարանային ֆոնդի սպասարման կենտրոն\" ՊՈԱԿ-ին դրամաշնորհ",null,null,0,1,1,1,null,"Նախատեսվել է ՀՀ կառավարության 02 օգոստոսի 2012 թվականի N 1009-Ն <<Սոցիալական բնակարանային ֆոնդի սպասարկաման Կենտրոն>> ՊՈԱԿ ստեղծելու,  Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական  բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 1919-Ն  որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին>> որոշմամբ",null,11388.4,11388.4,9723.1,-1665.2999999999993,"Փաստացի ծախսերը նախատեսվածից պակաս լինելու հանգամանքով պայմանավորված:"]
[104016,null,null,"ԿՀ",null,null,null,"ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական  հարցերի նախարարության աշխատակազմի կարողությունների զարգացում",null,null,0,null,0,null,0,null,0,25138.7,25138.7,25025.7,-113]
[104016,null,null,"ԿՀ",1,null,null,"Նախարարության աշխատակազմի սերվերի սնուցման գծի և հատուկ փականով մետաղյա դռան  ձեռքբերում",null,null,0,1,1,1,0,"Նախատեսվել է ՀՀ կառավարության24 մայիսի  2012 թվականի N 642-Ն  որոշում <<Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական  բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 1919-Ն  որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին>> որոշմամբ",0,2138.7,2138.7,2025.7,-112.99999999999977,"Մրցույթի արդյունքում  միավորի գները նախատեսվածից պակաս լինելու   հանգամանքով "]
[104016,null,null,"ԿՀ",1,null,null,"Ավտոմեքենաների ձեռք բերում",null,"կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը",0,2,2,2,0,"Նախատեսվել է ՀՀ կառավարության 29 նոյեմբերի  2012 թվականի N 525-Ն  որոշում <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի նոյեմբերի 15-ի N 1422-Ն  որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և լրացումներ կատարելու մասին>> որոշմամբ",0,23000,23000,23000,0]
[104016,null,null,"ԿՀ",1,{"$nulls":4},"ազդեցությունը կազմակերպության կարողությունների զարգացման վրա",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,null,null,"ԾՏ",null,null,null,"\"Հայաստանի հաշմանդամների <<Փյունիք>>  միություն ՀԿ- վարչական տարածքի գազաֆիկացում",null,null,0,null,0,null,0,"Նախատեսվել է ՀՀ կառավարության 20 դեկտեմբերի  2012 թվականի N 1626-Ն  որոշում <<Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 1919-Ն  որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին>> որոշմամբ",0,5306.1,5306.1,5306.1,0]
[104016,null,null,"ԱԾ",null,null,null,"\"հանս Քրիստիան Կոֆոեդ\" վՀկ-ին նվիրատվություն","Կենտրոնի կողմից խնամվողների թիվը",null,0,40,40,40,0,"Նախատեսվել է ՀՀ կառավարության 20 դեկտեմբերի  2012 թվականի N 1637-Ն  որոշում <<Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական  բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 1919-Ն  որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին>> որոշմամբ",0,7500,7500,7500,0]
[104016,null,null,"ԱԾ",null,null,null,"“Ընտանեկան բռնության զոհ դարձած կանանց տրամադրվող ծառայությունների բարելավում” ծրագրով դրամաշնորհի տրամադրում",null,null,0,0,0,0,0,"Նախատեսվել է ՀՀ կառավարության 04 հուլիսի 2012 թվականի N 821-Ն  որոշում <<Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2012 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 1919-Ն  որոշման մեջփոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>> որոշմամբ",0,16800,16800,16673.73,-126.27000000000044,"\"Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ” ՊՈԱԿ-ի կողմից հայտ չներկայացնելու հետևանքով:"]
[104016,null,null,"ԱԾ",null,null,null,"“Աջակցություն կենսաթոշակային իրազեկման և ֆինանսական գրագիտության բարձրացման գործընթացին” ծրագրով դրամաշնորհի տրամադրում",null,null,0,0,0,0,0,"Նախատեսվել է ՀՀ կառավարության 04 հուլիսի 2012 թվականի N 821-Ն  որոշում <<Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2012 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 1919-Ն  որոշման մեջփոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>> որոշմամբ",0,60846,60846,60846,0,"\"Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ” ՊՈԱԿ-ի կողմից հայտ չներկայացնելու հետևանքով:"]