{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Sheet1","Report"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,13],[5,0,5,13],[6,0,6,13],[7,0,7,13],[0,252,0,255],[1,0,1,13],[2,0,2,13],[3,0,3,13],[0,236,0,239],[0,240,0,243],[0,244,0,247],[0,248,0,251],[0,220,0,223],[0,224,0,227],[0,228,0,231],[0,232,0,235],[0,204,0,207],[0,208,0,211],[0,212,0,215],[0,216,0,219],[0,188,0,191],[0,192,0,195],[0,196,0,199],[0,200,0,203],[0,172,0,175],[0,176,0,179],[0,180,0,183],[0,184,0,187],[0,156,0,159],[0,160,0,163],[0,164,0,167],[0,168,0,171],[0,140,0,143],[0,144,0,147],[0,148,0,151],[0,152,0,155],[0,124,0,127],[0,128,0,131],[0,132,0,135],[0,136,0,139],[0,108,0,111],[0,112,0,115],[0,116,0,119],[0,120,0,123],[0,92,0,95],[0,96,0,99],[0,100,0,103],[0,104,0,107],[0,76,0,79],[0,80,0,83],[0,84,0,87],[0,88,0,91],[0,60,0,63],[0,64,0,67],[0,68,0,71],[0,72,0,75],[0,44,0,47],[0,48,0,51],[0,52,0,55],[0,56,0,59],[0,28,0,31],[0,32,0,35],[0,36,0,39],[0,40,0,43],[0,0,0,13],[0,16,0,19],[0,20,0,23],[0,24,0,27]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Հավելված 3"]
["ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի"]
[" 2007 թվականի մարտի 28-ի N 324-Ն հրամանի"]
["Օրինակելի ձև ԱՀ-1"]
[]
[" ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ"]
["ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ "]
["01.01.2012թ. -- 30.12.2012թ. ժամանակահատվածի համար"]
[]
[]
[]
[null,"1. Հիմնարկի անվանումը ՀՀ տրանսպորտի և կապի                                  4. Պետական կառավարման վերադաս մարմնի "]
[null,"                                   նախարարություն",{"$nulls":6},"կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի անվանումը"]
[null,"                                                                              ",{"$nulls":6},"ՀՀ ֆինանսերի նախարարության գործառնական վարչություն"]
[]
[null,"2. Փոստային հասցեն Երևան, Նալբանդյան 28                                        5. Հիմնարկը սպասարկող ՏԳԲ-ի անվանումը թիվ 1"]
[]
[]
[null,"3. Հիմնարկի տեղաբաշխման մարզի և համայնքի կոդը ըստ                                    "]
[null,"բյուջետային ծախսերի տարածքային դասակարգման                                6. Հիմնարկի ՀՎՀՀ         "]
[{"$nulls":6},104018,null,null,null,2565518]

{"sheet":"Report","index":1,"n_rows":88,"n_cols":25,"rows_kept":88,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,24,5,24],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,16,0,21],[0,22,0,24],[0,2,0,4],[1,3,1,4],[0,5,1,5],[0,8,1,8],[0,6,1,6],[0,7,1,7],[33,21,36,21],[70,21,73,21],[29,21,32,21],[75,21,76,21],[0,9,1,9],[0,10,0,15],[3,21,5,21],[15,21,16,21],[25,21,28,21],[17,21,20,21],[21,21,24,21]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ՊՄ կոդը","Կատարողի կոդը","Ծրագրային դասիչը\n\n",null,null,"Չափորոշիչի կոդը","Պաշարների շարժի կոդը","Ծրագրի կամ Քաղաքականության միջոցառման անունը","Չափորոշիչը (նկարագրությունը)","Չափորոշիչի տեսակը","Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ",{"$nulls":5},"Ֆինանսական ցուցանիշներ (հազ. դրամ)",{"$nulls":5},"Ծրագրի ընթացիկ կառավարմանն ուղղված նախատեսվող միջոցառումները"]
[null,null,"Ծրագրի դասիչը","Քաղաքականության միջոցառման դասիչը",{"$nulls":6},"Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանա-\nկահատվածի համար"," Ցուցանիշի փոփոխություններն ըստ համապա-\nտասխան իրավական ակտի (+/-)"," Ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակահատվածի համար (սյ 7+սյ 8)","Փաստացի ցուցանիշը (կատարված և ընդունված) հաշվետու ժամանակա-\nհատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տար-բերությունը (սյ 4-սյ 3)","Տարբերության պատճառը (սյ. 2-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 5-ում նշված տարբերության պարզաբա-\nնումները)","Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանա-\nկահատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխություններն ըստ համապա-\nտասխան իրավական ակտի (+/-)","Ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակահատվածի համար (սյ 7+սյ 8)","Փաստացի ցուցանիշը (դրամարկղային ծախս) հաշվետու ժամանակա-\nհատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը (սյ 10-սյ 9)","Տարբերության պատճառը\n(սյ. 8-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և \nսյ. 11-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)","Ծրագրի ցուցանիշների (սյ. 5, սյ. 11) ընթացքի ազդեցությունը ՀՀ կառավարության (օր.` սույն բյուջետային ծրագիր, կառավարության գործունեության ծրագրեր, ռազմավարական ծրագրեր, ՄԺԾԾ, ԱՀՌԾ և այլ) նպատակների վրա","Պլանավորվող գործողությունը` ծրագրի նախատեսվող / ցանկալի արդյունքներից (նպատակներից) տարբերությունը շտկելու համար","Պլանավորվող գործողության ժամկետը (սկիզբ-ավարտ)"]
["Ա","Բ","Գ","Դ","Ե","Զ","Է","Ը","Թ","Ժ","1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","14","15"]
[42,1,1,"ԱԾ",8,null,null,"Քաղաքականության, խորհրդատվության, մոնիտորինգի, համակարգման և աջակցության ծառայություններ","Ոլորտի քաղաքականության, խորհրդատվության, մոնիտորինգի, գնման և աջակցության  ծառայություններ",{"$nulls":7},407793.8,null,407793.8,403025.38,-4768.419999999984,"Որոշ տնտեսգիտական հոդվածների գծով անհրաժեշտություն չի առաջացել ամբոջությամբ իրականացնել նախահաշվով սահմանված ծախսերը և առաջացել են տնտեսումներ:",null,null,"Տրանսպորտի և կապի բնագավառում 2012 թվականին ծրագրավորված տնտեսական քաղաքականության հիմնական նպատակը շարունակում է մնալ փոխադրումների և հուսալի կապի իրականացման ապահովումը` գոյություն ունեցող ճանապարհների (երկաթուղային, ավտոմոբիլային) ամբողջական ու արդյունավետ օգտագործմամբ, ինչպես նաև Հյուսիս-Հարավ ավտոմայրուղու և  երկաթուղու շինարարությամբ ու կապի համակարգերի կատարելագործմամբ: "]
[42,1,1,"ԱԾ",8,"1",null,null,"Իրավական ակտերի նախագծերի մշակում /փաստաթղթերի և/կամ ստանդարտների ընդհանուր թիվը/","քանակական",82,null,82,95,13,null,null,null,0,null,0]
[42,1,1,"ԱԾ",8,"2",null,null,"Քաղաքականության փաստաթղթերի, ծրագրերի, հաշվետվությունների և վերլուծությունների պատրաստում\n/փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը/","քանակական",410,null,410,421,11,null,null,null,0,null,0]
[42,1,1,"ԱԾ",8,"3",null,null,"Հանրային իրազեկում /միջոցառումների թիվը/","քանակական",102,null,102,103,1,null,null,null,0,null,0]
[42,1,1,"ԱԾ",8,4,null,null,"Քաղաքացիների ընդունելություն /մարդ/","քանակական",3200,null,3200,3350,150,null,null,null,0,null,0]
[42,1,1,"ԱԾ",8,"5",null,null,"Դիմումների և բողոքների ուսումնասիրում /թիվը/","քանակական",3100,null,3100,3210,110,null,null,null,0,null,0]
[42,1,1,"ԱԾ",8,"6",null,null,"Միջազգային համագործակցություն /միջոցառումների թիվը/","քանակական",45,null,45,46,1,null,null,null,0,null,0]
[42,1,1,"ԱԾ",8,"7",null,null,"Միջգերատեսչական խորհրդատվություն և համագործակցություն /միջոցառումների թիվը/","քանակական",35,null,35,35,0,null,null,null,0,null,0]
[42,1,1,"ԱԾ",8,"8",null,null,"Այլ կազմակերպություններին խորհրդատվության տրամադրում \n/կազմակերպությունների քանակը/","քանակական",60,null,60,60,0,null,null,null,0,null,0]
[42,1,1,"ԱԾ",8,"9",null,null,"Ծրագրերի կառավարում/համակարգում, վերահսկողություն և մոնիտորինգ (ծրագիր)","քանակական",1500,null,1500,1510,10,null,null,null,0,null,0]
[42,1,1,"ԱԾ",8,"10",null,null,"Նախարարություն մուտքագրված գրություններին պատասխանելու միջին ժամկետը","ժամկետայնության",7,null,7,7,0,null,null,null,0,null,0]
[42,1,1,"ԱԾ",8,"11",null,null,"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":9},0,null,0]
[42,2,1,"ԱԾ",1,null,null,"Ավտոճանապարհների պահպանում և շահագործում","Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների` հողային պաստառի, երթևեկելի մասի, արհեստական կառույցների և կահավորման էլեմենտների նորմատիվ մակարդակում պահպանում և շահագործում (ձյան մաքրում,փոսային նորոգումներ, մաքրման աշխատանքներ, ջրահեռացում, նշագրում, կողնակների հարթեցում և լրացում, ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ)",{"$nulls":7},5548961.7,null,5548961.7,5527738.95,-21222.75,"Կապալառու կազմակերպությունների կողմից կատարված աշխատանքներում հայտնաբերվել են առաձին թերություններ, որոնց գծով համաձայն ՀՀ կառավարության 04.11.10թ. N 1419-Ն որոշման  վճարման ենթակա համապատասխան գումարներից կատարվել են նվազեցումներ:",null,null,"մշտապես ապահովել ՀՀ ընդհանուր օգտագործման միջպետական և հանրապետական նշանակության ճանապարհների և դրանց վրա գտնվող կառույցների պահպանվածությունը այնպիսի վիճակում, որը համապատասխանում է տարվա ցանկացած ժամանակ անվտանգ և անխափան երթևեկության ապահովման պահանջներին:"]
[42,2,1,"ԱԾ",1,1,null,null,"Սպասարկվող ճանապարհների ընդհանուր երկարությունը  /կիլոմետր/","քանակական",3200,null,3200,3200,{"$nulls":4},0,null,0]
[42,2,1,"ԱԾ",2,null,null,"Գյուղական ճանապարհների վերականգնման ծառայություններ","ԱԶԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող գյուղական ճանապարհների վերականգնման ծրագրի աուդիտ",{"$nulls":7},5684.4,null,5684.4,5684.4,0,"Վճարումը կկատարվի շինարարական աշխատանքների ավարտից և աշխատանքները ընդունող հանձնաժողովի կողմից համապատասխան ակտը ստորագրելուց հետո"]
[42,2,1,"ԱԾ",2,1,null,null,"ՈՒսումնասիրությունների թիվը","քանակական",1,null,1,1,0,null,null,null,0,null,0]
[42,2,1,"ԱԾ",2,2,null,null,"Մշակված չէ ","որակական",{"$nulls":8},0,null,0]
[42,2,1,"ԱԾ",2,3,null,null,"Մշակված չէ ","ժամկետայնության",{"$nulls":8},0,null,0]
[42,2,1,"ԱԾ",2,null,null,"Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ծառայություններ","Հայաստանի ճանապարհային անվտանգության քարտուղարություն հիմնադրելու դրամաշնորհ",{"$nulls":8},8484,8484,8484,0]
[42,2,1,"ԱԾ",2,1,null,null,"ՈՒսումնասիրությունների թիվը","քանակական",{"$nulls":8},0,null,0]
[42,2,1,"ԱԾ",2,2,null,null,"Մշակված չէ ","որակական",{"$nulls":8},0,null,0]
[42,2,1,"ԱԾ",2,3,null,null,"Մշակված չէ ","ժամկետայնության",{"$nulls":8},0,null,0]
[42,2,1,"ԱԾ",1,null,null,"Կենսական նշանակության ճանապարհների բարելավման 2-րդ լրացուցիչ ծրագրի իրականացման շրջանակներում ծառայություններ","Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենսական նշանակության ավտոճանապարհների բարելավման նպատակով` թերությունների համար պատասխանատվության ժամկետի ընթացքում իրականացվելիք տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ",{"$nulls":7},909504,-192000,717504,701333.06,-16170.939999999944,"Վճարումը կկատարվի շինարարական աշխատանքների ավարտից և աշխատանքները ընդունող հանձնաժողովի կողմից համապատասխան ակտը ստորագրելուց հետո",null,null,"Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենսական նշանակության ճանապարհների բարելավման ծրագրի երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորման  ծրագրի իրականացում"]
[42,2,1,"ԱԾ",1,1,null,null,"ՈՒսումնասիրությունների թիվը","քանակական",{"$nulls":8},0,null,0]
[42,2,1,"ԱԾ",1,2,null,null,"Մշակված չէ ","որակական",{"$nulls":8},0,null,0]
[42,2,1,"ԱԾ",1,3,null,null,"Մշակված չէ ","ժամկետայնության",{"$nulls":8},0,null,0]
[42,2,1,"ԱԾ",1,null,null,"Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ծառայություններ"," Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի  զարգացման  ծրագրի իրականացման նպատակով Համաձայն Վարկային համաձայնագրի նախագծի   ճանապարհային երթևեկության անվտանգության բարելավմաննխատակով խորհրդատվության տրամադրում: 1-ին Տրանշ",{"$nulls":7},642602.5,null,642602.5,366205.13,-276397.37,"Խորհրդատուի հետ կնքված պայմանագիրը փոփոխվել է` հավելյալ պատվերի փոփոխման հետ կապված, և միաժամանակ հանվել է տեխնիկական բաժինը, որը հետևանք է մասնակի վճարման  ",null,null,"Հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցքի կառուցում Տրանշ 1"]
[42,2,1,"ԱԾ",1,1,null,null,"Խորհրդատվությունների քանակը","քանակական",1,null,1,1,0,null,null,null,0,null,0]
[42,2,1,"ԱԾ",1,2,null,null,"Մշակված չէ ","որակական",{"$nulls":8},0,null,0]
[42,2,1,"ԱԾ",1,3,null,null,"Մշակված չէ ","ժամկետայնության",{"$nulls":8},0,null,0]
[0,2,1,"ԱԾ",2,null,null,"Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ծառայություններ"," Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի  զարգացման  ծրագրի իրականացման նպատակով Համաձայն Վարկային համաձայնագրի նախագծի   ճանապարհային երթևեկության անվտանգության բարելավմաննխատակով խորհրդատվության տրամադրում: 2-րդ Տրանշ",{"$nulls":7},1674851.6,-385601.3,1289250.3,455598.68,-833651.6200000001,"Խորհրդատուի հետ կնքված պայմանագիրը փոփոխվել է` հավելյալ պատվերի փոփոխման հետ կապված, և միաժամանակ հանվել է տեխնիկական բաժինը, որը հետևանք է մասնակի վճարման",null,null,"Հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցքի կառուցում Տրանշ 2"]
[42,2,1,"ԱԾ",2,1,null,null,"Խորհրդատվությունների քանակը","քանակական",1,null,1,1,0,null,null,null,0,null,0]
[42,2,1,"ԱԾ",2,2,null,null,"Մշակված չէ ","որակական"]
[42,2,1,"ԱԾ",2,3,null,null,"Մշակված չէ ","ժամկետայնության",{"$nulls":8},0,null,0]
[42,2,1,"ԱԾ",1,null,null,"Հեռահաղորդակցության և կապի կանոնակարգման ծառայություններ","ՀՀ հաճախությունների բաշխումների աղյուսակի կազմում, ռադիոեթերի մոնիտորինգի, ՌԷՄ-ի և ԲՀՍ-ի տեղադրման, փորձաքննության և չափումների անցկացում, կապի շինարարական աշխատանքների տեխնիկական նորմերին համապատասխանության ընդունման, եթերի խանգարման աղբյուրների հայտնաբերում և վերացում",{"$nulls":7},372764,null,372764,372764,0,null,null,null,"Հայաստանի Հանրապետության հաճախականաությունների բաշխումների աղյուսակի կազմում և այն իրավասու մարմնին ներկայացնում, ռադիոեթերի մոնիթորինգի և ազդանշանների տեխնիկական պարամետրերի չափումների անցկացում, ռադիոէլեկտրոնային միջոցների և բարձր հաճախության սարքավորումների տեղորոշում և այլն: "]
[42,2,1,"ԱԾ",1,1,null,null,"Հայաստանի Հանրապետության հաճախականությունների բաշխումների աղյուսակի կազմումը և այն իրավասու մարմնին ներկայացնելը. ","քանակական",4,null,4,4,0,null,null,null,0,null,0]
[42,2,1,"ԱԾ",1,2,null,null,"Բոլոր ծառայությունների հաճախությունների և կապուղիների միջազգային կոորդինացման և գրանցման հաշվարկներ","քանակական",1550,null,1550,1550,0,null,null,null,0,null,0]
[42,2,1,"ԱԾ",1,3,null,null,"Էլեկտրամագնիսական համատեղելիության կկորդինացման համար նախատեսված, հեռարձակման գոտիների, խանգարումներից զերծ մնալու ծրագրային հաշվարկներ և պլանավորում","քանակական",250,null,250,250,0,null,null,null,0,null,0]
[42,2,1,"ԱԾ",1,4,null,null,"ՀՀ և միջազգային ստանդարտներին, ոլորտը կարգավորող իրավական և տեխնիկական նորմատիվ ակտերին համապատասխանության վերաբերյալ իրավասու մարմնին նյութերի տրամադրում","քանակական",30,null,30,30,0,null,null,null,0,null,0]
[42,2,1,"ԱԾ",1,5,null,null,"Ռադիոեթերի մոնիտորինգի և ազդանշանների տեխնիկական պարամետրերի չափումների անցկացումը","քանակական",175480,null,175480,175480,0,null,null,null,0,null,0]
[42,2,1,"ԱԾ",1,6,null,null,"ռադիոէլեկտրոնային միջոցների և բարձր հաճախության սարքավորումների տեղորոշում","քանակական",220,null,220,220,0,null,null,null,0,null,0]
[42,2,1,"ԱԾ",1,7,null,null,"էլեկտրամագնիսական իրավիճակների չափումների և հաշվարկների իրականացում","քանակական",743,null,743,743,0,null,null,null,0,null,0]
[42,2,1,"ԱԾ",1,8,null,null,"ռադիոէլեկտրոնային միջոցների և բարձր հաճախության սարքավորումների տեխնիկական զննումների իրականացում","քանակական",110,null,110,110,0,null,null,null,0,null,0]
[42,2,1,"ԱԾ",1,9,null,null,"ռադիոէլեկտրոնային միջոցների և բարձր հաճախության սարքավորումների փորձաքննության անցկացում","քանակական",7,null,7,7,0,null,null,null,0,null,0]
[42,2,1,"ԱԾ",1,10,null,null,"Մշակված չէ ","որակական",{"$nulls":8},0,null,0]
[42,2,1,"ԱԾ",1,11,null,null,"Մշակված չէ ","ժամկետայնության",{"$nulls":8},0,null,0]
[42,2,1,"ԱԾ",1,null,null,"Երթուղային ցանցի մշակման ծառայություններ","Հայաստանի Հանրապետության միասնական երթուղային ցանցի , միջմարզային և միջքաղաքային երթուղիների մշակման, տեխզննության կտրոնների տպագրման և հատկացման  ծառայություններ",{"$nulls":7},29100,null,29100,27063.5,-2036.5,"Ծրագրի շրջանակներում ֆինանսական միջոցները տրամադրվել են փաստացի կատարողականի հիման վրա:",null,null,"ՙՏրանսպորտային փոխադրումներ՚ պետական ոչ առևտրային կազմակերպության գործունեության ֆինանսավորման ապահովում"]
[42,2,1,"ԱԾ",1,1,null,null,"Տրամադրված տեխզննության կտրոնների քանակը","քանակական",36000,null,36000,8076,-27924,null,null,null,0,null,0]
[42,2,1,"ԱԾ",1,2,null,null,"Բեռնափոխադրող կազմակերպությունների թույլտվության տրամադրում","քանակական",800,null,800,1686,886,null,null,null,0,null,0]
[42,2,1,"ԱԾ",1,3,null,null,"Անվճար երթևեկության վկայականների տրամադրում","քանակական",1100,null,1100,null,-1100,null,null,null,0,null,0]
[42,2,1,"ԱԾ",1,4,null,null,"Սխեմաների քանակը","քանակական",20,null,20,20,0,null,null,null,0,null,0]
[42,2,1,"ԱԾ",1,5,null,null,"Մշակված չէ ","որակական",{"$nulls":8},0,null,0]
[42,2,1,"ԱԾ",1,6,null,null,"Մշակված չէ ","ժամկետայնության",{"$nulls":8},0,null,0]
[42,2,1,"ԿՀ",6,null,null,"Հսկիչ սարքերի (թվային տախոգրաֆի) համակարգի ստեղծում և ներդրում","Հայաստանի Հանրապետությունում Հսկիչ սարքերի (թվային տախոգրաֆի) համակարգի ստեղծում և ներդրում",{"$nulls":7},26400,null,26400,19963.33,-6436.669999999998,"Ծրագրի գծով մատուցված ծառայությունների համար ներկայացված 24272.1 հազ. դրամ կատարողականից մարվել է 7982,88 եվրո  կանխավճարը և փաստացի վճարվել է 19963.33 հազ. դրամ:",null,null,"Որպես առաջնահերթ խնդիր է հանդիսանում հսկիչ սարքերի (թվային տախոգրաֆ) կիրառումը բեռնատար տրանսպորտային միջոցների վրա, որը 1985 թվականից հանդիսանում է միջպետական բեռնափոխադրումներ իրականացնելու համար պարտադիր պայման: "]
[42,2,1,"ԿՀ",6,1,null,null,"Ներդրվող համակարգերի քանակը","քանակական",1,null,1,1,0,null,null,null,0,null,0]
[42,2,1,"ԿՀ",6,2,null,null,"Կիրառելի չէ","որակական",{"$nulls":8},0,null,0]
[42,2,1,"ԿՀ",6,3,null,null,"Կիրառելի չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":8},0,null,0]
[42,2,1,"ԾՏ",1,null,null,"Ուղևորափոխադրումներից ստացված վնասի դիմաց <<Հարավկովկասյան երկաթուղի>> ՓԲԸ-ին սուբսիդիայի տրամադրում","Կոնցեսիոն պայմանագրի դորւյթների ապահովման նպատակով <<Հարավկովկասյան երկաթուղի>> ՓԲԸ-ին ուղևորափոխադրումներից ստացված վնասի դիմաց փոխհատուցման տրամադրման ծառայություններ ",{"$nulls":7},155000,null,155000,155000,0,null,null,null,"համաձայնեցված ծավալներով և ուղղություններով ուղևորափոխադրումների կոնցեսիոների տարեկան վնասի փոխհատուցում՝ համաձայն կոնցեսիոն պայմանագրի"]
[42,2,1,"ԾՏ",1,1,null,null,"Սուբսիդավորվող ընկերությունների քանակը","քանակական",1,null,1,1,0,null,null,null,0,null,0]
[42,2,1,"ԾՏ",1,2,null,null,"Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը","ժամկետայնության",{"$nulls":8},0,null,0]
[42,2,1,"ԱԾ",1,null,null,"\"Հայաստանի Իրան\" երկաթուղու կառուցման աշխատանքների կազմակերպման ծառայություններ","\"Հայաստանի Իրան\" երկաթուղու կառուցման աշխատանքների կազմակերպման և կառավարման ծառայություններ",{"$nulls":7},43500,null,43500,35206.7,-8293.300000000003,"Ծրագրի շրջանակներում ֆինանսական միջոցները տրամադրվել են փաստացի կատարողականի հիման վրա:",null,null,"Հայաստան-Իրան երկաթուղու շինարարության նախագծի իրականացման համար  ՙԵրկաթուղու շինարարության տնօրինություն՚ ՓԲԸ-ինս ուբսիդիայի տրամադրում"]
[42,2,1,"ԱԾ",1,1,null,null,"Մշակված չէ ","քանակական",{"$nulls":8},0,null,0]
[42,2,1,"ԱԾ",1,2,null,null,"Մշակված չէ ","որակական",{"$nulls":8},0,null,0]
[42,2,1,"ԾՏ",1,3,null,null,"Մշակված չէ ","ժամկետայնության",{"$nulls":8},0,null,0]
[42,2,1,"ԾՏ",1,null,null,"ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության  աշխատողների  սոցիալական փաթեթով ապահովում","Սոցիալական փաթեթներով ապահովում (կրթության, բժշկական, հանգստի, hիփոթեքային վարկերի գծով ծախսերի փոխհատուցում)",{"$nulls":8},12400,12400,7985.5,-4414.5,"Ծրագրի գծով 155 պլանավորված աշխատողներից 113 շահառուներ են կնքել պայմանագրեր, որոնց փաստացի ծախսը կազմել է 7985.50 ՀՀ դրամ:"]
[42,2,1,"ԾՏ",1,1,null,null,"Շահառուների քանակը","քանակական",null,0,null,0,0,null,null,null,0,null,0]
[42,2,1,"ԾՏ",1,2,null,null,"Մշակված չէ ","որակական",{"$nulls":8},0,null,0]
[42,2,1,"ԱՁ",1,null,null,"Միջպետական, հանրապետական և տեղական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում ","Միջպետական, հանրապետական և տեղական նշանակության ավտոճոնապարհների քայքայված ծածքի վերանորոգում, մաշված ծածքի փոխարինում",null,56.1,null,56.1,67.04,10.940000000000005,"2012թ. ընթացքում ծրագրում կատարվել են վերաբաշխումներ և փոփոխություններ համաձայն ՀՀ կառավարության N 455-Ն 29.03.2012թ., N 819-N, 28.06.2012թ., N 1244-Ն, 27.09.2012թ. որոշումների",3845559,1090058,4935617,4843047.5,-92569.5,"Ծրագրի իրականացման նպատակով կնքված պայմանագրերի արժեքները պակաս են եղել նախահաշվով սահմանվածից, որի արդյունքում առաջացել է տնտեսում:",null,null," ՀՀ միջպետական, հանրապետական և մարզային նշանակության ավտոճանապարհների ցանցի հիմնանորոգում: "]
[42,2,1,"ԱՁ",1,1,null,null,"միջպետական նշանակության","քանակական",11,null,11,19.34,8.34,null,null,null,0,null,0]
[42,2,1,"ԱՁ",1,2,null,null,"հանրապետական նշանակության ","քանակական",45.1,null,45.1,38.3,-6.800000000000004,null,null,null,0,null,0]
[42,2,1,"ԱՁ",1,3,null,null,"տեղական /մարզային նշանակության/","քանակական",null,null,null,9.4,9.4,null,null,null,0,null,0]
[42,2,1,"ԱՁ",1,4,null,null,"Մշակված չէ ","որակական",{"$nulls":8},0,null,0]
[42,2,1,"ԱՁ",2,null,null,"Տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգում","Ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա գտնվող կամուրջների հիմնանորոգում /նախագծային և շինարարական աշխատանքներ, տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն/",{"$nulls":7},154441,-44058,110383,110259.44,-123.55999999999767,"Ծրագրի իրականացման նպատակով կնքված պայմանագրերի արժեքները պակաս են եղել նախահաշվով սահմանվածից, որի արդյունքում առաջացել է տնտեսում:",null,null,"վթարային և վատ վիճակում գտնվող տրանսպորտային օբյեկտների (կամուրջներ, ուղեանցներ, թունելներ) հիմնանորոգում: "]
[42,2,1,"ԱՁ",2,1,null,null,"Հիմնանորոգվող կամուրջների թիվը","քանակական",6,null,null,4,-2,"Համաձայն ՀՀ կառավարության թիվ 455-Ն որոշման կատարվել է վերաբաշխում, որի արդյունքում <<Տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգում>> ծրագրով նախատեսված հատկացումները նվազեցվել են (2012թ. բյուջեով նախատեսված 2 կամուրջի աշխատանքները ավարտվել և ֆինանսավորվել են 2011թ, ՀՀ կառավարության թիվ 1754-Ն, 15.12.2011թ. որոշում): ",null,null,0,null,0]
[42,2,1,"ԱՁ",2,2,null,null,"Տրանսպորտային միջոցների համար անցանելիության աստիճանի բարձրացում (%)","որակական",30,null,null,30,0,null,null,null,0,null,0]
[42,2,1,"ԱՁ",2,3,null,null,"Մշակված չէ ","որակական",{"$nulls":8},0,null,0]
[42,2,1,"ԱՁ",5,null,null,"Կենսական նշանակության ճանապարհների բարելավման 2-րդ ծրագրի  իրականացման շրջանակներում ծառայություններ","Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենսական նշանակության ավտոճանապարհների բարելավման լրացուցիչ ֆինանսավորմամբ ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներ:",{"$nulls":7},4898891.7,192000,5090891.7,5784167.66,693275.96,"Ծրագրի իրականացման ընթացքում առաջացած տնտեսումների հաշվին 2012թ. լրացուցիչ կնքվեց <<Մ4-Աղվերան>> 15 կմ երկարությամբ ճանապարհահատվածի վերականգնման աշխատանքների պայմանագիր, որը ֆինանսավորվում է <<Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում>> ծախսային հոդվածով: Այդ կապակցությամբ 2012թ. <<Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում>> ծախսային հոդվածով կատարված ծախսը գերազանցում է բյուջեով նախատեսված հատկացումը:",null,null,"Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենսական նշանակության ճանապարհների բարելավման ծրագրի երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորման  ծրագրի իրականացում"]
[42,2,1,"ԱՁ",5,"1",null,null,"Վերականգնվող ավտոճանապարհների երկարությունը /շուրջ (կմ)/, որից`","քանակական",153.8,null,null,109,-44.80000000000001,"153.8 կմ ցուցանիշի կանխատեսումը ներկայացված չի եղել ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության կողմից 2012թ. Բյուջետային հայտում, քանի որ  բյուջեի պլանավորման ընթացքում վերականգնվող ճանապարհների երկարության  հաշվարկների հստակեցման անհրաժեշտություն է եղել: ",null,null,0,null,0]
[42,2,1,"ԱՁ",5,"2",null,null,"Մշակված չէ ","որակական",{"$nulls":8},0,null,0]
[42,2,1,"ԱՁ",6,null,null,"Ճանապարհների երթևեկության անվտանգության բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ"," Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի  զարգացման  ծրագրի իրականացման նպատակով Համաձայն Վարկային համաձայնագրի նախագծի   ճանապարհային երթևեկության անվտանգության բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ: 1-ին Տրանշ",{"$nulls":7},11368783.3,-1894496.8,9474286.5,6715033.85,-2759252.6500000004,"Շինարարական աշխատանքների ուշ սկսման հետևանքով նախատեսված ծավալը լիարժեք չի ներկայացվել",null,null,"Հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցքի կառուցում Տրանշ 1"]
[42,2,1,"ԱՁ",6,"1",null,null,"Վերականգնվող ավտոճանապարհային հատվածների երկարությունը (կմ)/, որից`","քանակական",{"$nulls":8},0,null,0]
[42,2,1,"ԱՁ",6,"2",null,null,"Մշակված չէ ","որակական",{"$nulls":8},0,null,0]
[42,2,1,"ԱՁ",7,null,null,"Ճանապարհների երթևեկության անվտանգության բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ"," Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի  զարգացման  ծրագրի իրականացման նպատակով Համաձայն Վարկային համաձայնագրի նախագծի   ճանապարհային երթևեկության անվտանգության բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ: 2-րդ Տրանշ",{"$nulls":7},23937653,-4838564,19099089,180922.75,-18918166.25,"Հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի իրականացման հետևանքով շինարարական աշխատանքերի կատարումը չի իրականացվել սույն ժամանակահատվածում",null,null,"Հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցքի կառուցում Տրանշ 2"]
[42,2,1,"ԱՁ",7,"1",null,null,"Վերականգնվող ավտոճանապարհային հատվածների երկարությունը (կմ)/, որից`","քանակական"]
[42,2,1,"ԱՁ",7,"2",null,null,"Մշակված չէ ","որակական"]