{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["titul","Report"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"titul","index":0,"n_rows":21,"n_cols":16,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,19,5,22],[6,0,6,15],[7,0,7,15],[8,0,8,16],[20,0,20,4],[20,9,20,10],[20,11,20,14],[5,0,5,15],[15,0,16,1],[15,2,16,7],[15,9,15,16],[16,9,16,10],[16,11,16,16],[17,0,17,1],[18,9,18,12],[18,13,18,16],[19,0,19,4],[19,13,19,16]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":15},"Հավելված 3"]
[{"$nulls":15},"ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի"]
[{"$nulls":15}," 2007 թվականի մարտի 28-ի N 324-Ն հրամանի"]
[{"$nulls":15},"Օրինակելի ձև ԱՀ-1"]
[]
["ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ"]
["ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ"]
[]
["01.01.2012 — 31.12.2012 ժամանակահատվածի համար"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["1.  Հիմնարկի անվանումը  ",null,"ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան",{"$nulls":6}," 4.  Պետական կառավարման վերադաս մարմնի կամ տեղական ինքնակառավարման"]
[{"$nulls":9}," մարմնի անվանումը ",null,"ՀՀ կառավարություն  "]
["2.  Փոստային հասցեն",null,"   ՀՀ Սյունիքի մարզ ք.Կապան Գ.Նժդեհի 1"]
[{"$nulls":9},"5. Հիմնարկը սպասարկող ՏԳԲ-ի անվանումը ",null,null,null,"Կապանի ՏԳԲ "]
["3.  Հիմնարկի տեղաբաշխման մարզի և համայնքի կոդը"]
["ըստ բյուջետային ծախսերի տարածքային դասակարգման ",{"$nulls":8},"6. Հիմնարկի ՀՎՀՀ",null,"09415375"]

{"sheet":"Report","index":1,"n_rows":52,"n_cols":27,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,16,0,21],[0,22,0,24],[0,2,0,4],[1,3,1,4],[0,5,1,5],[0,6,1,6],[0,7,1,7],[0,8,1,8],[0,9,1,9],[0,10,0,15],[0,0,1,0],[0,1,1,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ՊՄ կոդը","Կատարողի կոդը","Ծրագրային դասիչը",null,null,"Չափորոշիչի  կոդը","Պաշարների շարժի  կոդը","Ծրագրի կամ Քաղաքականության միջոցառման անվանումը","Չափորոշիչը (նկարագրությունը)","Չափորոշիչի տեսակը","Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ",{"$nulls":5},"Ֆինանսական ցուցանիշներ (հազ. դրամ)",{"$nulls":5},"Ծրագրի ընթացիկ կառավարմանն ուղղված նախատեսվող միջոցառումները"]
[null,null,"Ծրագրի դասիչը","Քաղաքականության միջոցառման դասիչը",{"$nulls":6},"Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակահատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխություններն ըստ համապատասխան իրավական ակտի (+/-) ","ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակահատվածի համար        (սյ 1+սյ 2)","Փաստացի ցուցանիշը (կատարված և ընդունված) հաշվետու ժամանակահատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը (սյ 4-սյ 3)","Տարբերության պատճառը\n(սյ. 2-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 5-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)","Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակահատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխու-թյուններն ըստ համապատաս-խան իրավա-կան ակտի (+/-) ","ճշտված ցուցանիշը հաշվետուժամանակահատվածի համար (սյ 7+սյ 8)","Փաստացի ցուցանիշը (դրամարկղային ծախս) հաշվետու ժամանակահատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը (սյ 10-սյ 9)","Տարբերության պատճառը\n(սյ. 8-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 11-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)","Ծրագրի ցուցանիշների (սյ.5, սյ.11) ընթացքի ազդեցությունը ՀՀ կառավարության (օր` սույն բյուջետային ծրագիր, կառավարության գործունեության ծրագրեր, ռազմավարական ծրագրեր, ՄԺԾԾ, ԱՀՌԾ և այլ) նպատակների  վրա","Պլանավորվող գործողությունը`  ծրագրի նախատեսվող / ցանկալի արդյունքներից (նպատակներից)  տարբերությունը շտկելու համար","Պլանավորվող գործողության ժամկետը  (սկիզբ - ավարտ)"]
["Ա","Բ","Գ","Դ","Ե","Զ","Է","Ը","Թ","Ժ","1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","14","15",null,"List1"]
[106009,1,1002,"ԱԾ",9,null,null,"ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանի կողմից տարածքային կառավարման քաղաքականության իրականացման ծառայություններ","Մարզի համայնքների բյուջեների և դրանց կատարման վերաբերյալ ամսական և եռամսյակային հաղորդումների, տարեկան հաշվետվությունների ընդունումը, ամփոփումը և դրանք մարզպետին ու պետական այլ համապատասխան մարմիններին ներկայացնելու համար անհրաժեշտ տեղեկանքների հաշվետվությունների , հաղորդումների, եզրակացությունների և այլ փաստաթղթերի նախապատրաստումը/ համայնքների թիվը/","քանակական",109,0,109,109,0,null,0,null,0,0,0,0,"Ազդեցություն չկա",null,"01.01.12-29.12.12 թթ.",null,"1"]
[106009,{"$nulls":6},"ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանի կողմից տարածքային կառավարման քաղաքականության իրականացման ծառայություններ","Մարզային ենթակայության կրթության,մշակույթի և առողջապահության ՊՈԱԿ-ների, ՓԲԸ-ների ֆինանսատնտեսական գործունեության վերլուծության կատարումը թվային և վերլուծական հաշվետվությունների ամփոփումը և ներկայացումը, ծախսային նախահաշիվների կազմումը և ներկայացումը / կազմակերպությունների թիվը/","քանակական",145,0,145,145,0,null,0,null,0,0,0,null,"Ազդեցություն չկա",0,"01.01.12-29.12.12 թթ.",null,"2"]
[106009,{"$nulls":7},"Աշխատակազմի ֆինանսական հաշվետվությունների կազմումը, աշխատակազմի հաշվապահական հաշվառման վարումը, վճարման փաստաթղթերի կազմումը և ներկայացումը. (միջոցառումների թիվը)","քանակական",16,0,16,16,0,null,0,null,0,0,0,0,"Ազդեցություն չկա",0,"01.01.12-29.12.12 թթ."]
[106009,{"$nulls":7},"Մարզային ենթակայության կազմակերպություններում, տեղական ինքնակառավարման մարմիններում պլանավորված ֆինանսատնտեսական աուդիտ, ստուգումներ. (ստուգումների թիվը)","քանակական",31,0,31,31,0,null,0,null,0,0,0,0,"Ազդեցություն չկա",0,"01.01.12-29.12.12 թթ."]
[106009,{"$nulls":7},"Ըստ օրենքի մարզպետի կառավարմանը տրված կրթական, մշակութային և սպորտային կազմակերպությունների կառավարում և գործունեության համակարգում. կազմակերպությունների քանակը","քանակական",126,0,126,126,0,null,0,null,0,0,0,0,"Ազդեցություն չկա",0,"01.01.12-29.12.12 թթ.",null,"List 2"]
[106009,{"$nulls":7},"Մարզի գյուղացիական տնտեսություններում, սերմնաբուծական տնտեսություններում և արհեստական սերմնավորման կայաններում գյուղմթերքների արտադրության կազմակերպման և զարգացման գործում խորհրդատվությունների մատուցում, մշակաբույսերի, մոլախոտերի դեմ հակահամաճարակային և կարանտինային միջոցառումների համակարգում և վերահսկողություն, բնապահպանական օրենսդրության պահպանման վերահսկողություն, ոռոգման ջրի հաշվառում  (կազմակերպությունների քանակը)","քանակական",194,0,194,194,0,null,0,null,0,0,0,0,"Ազդեցություն չկա",0,"01.01.12-29.12.12 թթ.",null,"ԱԾ"]
[106009,{"$nulls":7},"միջհամայնքային հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի կազմակերպում, կարգավորում և վերահսկում, մարզային ենթակայության ճանապարհների, կամուրջների, թունելների, այլ ինժեներական կառույցների շինարարության, պահպանման և շահագործման կազմակերպում, հանրապետական նշանակության ճանապարհների շինարարության, պահպանման ու շահագործման աշխատանքների կազմակերպման աջակցությունը, մարզի տարածքում ուղևորափոխադրումների և բեռնափոխադրումների մասին տեղեկատվության հավաքագրումը, ամփոփումը և վերլուծություն (միջոցառումների քանակը)","քանակական",87,0,87,87,0,null,0,null,0,0,0,0,"Ազդեցություն չկա",0,"01.01.12-29.12.12 թթ.",null,"ԾՏ"]
[106009,{"$nulls":7},"Մարզային ենթակայության առողջապահական կազմակերպությունների  եռամսյակային և  տարեկան հաշվետվությունների ընդունում, ամփոփում, կազմակերպչական և մասնագիտական գործունեության ընթացիկ վերլուծություն, մարզի տարածքում առողջապահական պետական նպատակային ծրագրերի կատարումն ապահովելու ուղղությամբ իրակա-նացվող աշխատանքների կազմակերպումը և համակարգում, վարակիչ և սոցիալական հատուկ նշանակություն ունեցող հիվանդությունների դինամիկայի ուսումնասիրությունների ու վերլուծությունների կազմակերպումը, դրանց կանխարգելման ծրագրերի մշակում (կազմակերպությունների քանակը)","քանակական",16,0,16,16,0,null,0,null,0,0,0,0,"Ազդեցություն չկա",0,"01.01.12-29.12.12 թթ.",null,"ՖԾ"]
[106009,{"$nulls":7},"Մարզպետարանի փաստաթղթային սպասարկումը, փաստաթղթաշրջանառության արդյունավետ կազմակերպում, ոչ գաղտնի գործավարության միասնական կարգի կիրառում, ինչպես նաև գաղտնի գործավարության կազմակերպման ապահովում, մարզպետարանից առաքվող նամակներում, գրություններում և այլ փաստաթղթերում պարունակվող հանձնարարականների կատարման ժամկետների, գործավարության միասնական կարգի պահանջների կատարման նկատմամբ վերահսկողություն (պատասխան գրությունների, դիմումների քանակը)","քանակական",7500,0,7500,15945,8445,"գերատեսչությունների կողմից ստացված հանձնարարականների քանակի ավելացում , սոցիալապես անապահով բնակիչների `մարզպետին հասցեագրված դիմումների քանակի ավելացում",0,null,0,0,0,0,"Ազդեցություն չկա",0,"01.01.12-29.12.12 թթ.",null,"ԿՀ"]
[{"$nulls":7},"Ընդամենը","","քանակական","","",{"$nulls":4},292618.7,null,292618.7,290246.21,-2372.48999999999,"Թափուր հաստիքների հետևանքով պարտադիր սոց. վճար չի հաշվարկվել և հոդվածում առաջացել է խնայողություն","Ազդեցություն չկա","ծախսային հոդվածներով տնտեսված միջոցների արդյունք է ","01.01.12-29.12.12 թթ.",null,"ԱՏ"]
[106009,2,1146,"ԱԾ",10,1,null,"Տարրական ընդհանուր կրթություն","Ծառայությունը ստացող աշակերտների թվաքանակը, աշակերտ","քանակական",5777,0,5777,5692,-85,"1-ին դասարան ընդունված աշակերտների թվի նվազեցման հետևանք",1209459.6,-17413.6,1192046,1192046,0,null,"Ազդեցություն չկա",null,"01.01.12-29.12.12 թթ.",null,"ԵԿ"]
[106009,2,1146,"ԱԾ",22,2,null,"Հիմնական ընդհանուր կրթություն","Ծառայությունը ստացող աշակերտների թվաքանակը, աշակերտ","քանակական",5959,0,5959,5900,-59,"Ուս. Տարվա ընթացքում աշակերտների թվաքանակի ավելացման հետևանք",1530762.4,4028.3,1534790.7,1534790.7,0,null,"Ազդեցություն չկա",null,"01.01.12-29.12.12 թթ.",null,"ԿՊ"]
[106009,2,1146,"ԱԾ",34,3,null,"Միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթություն","Ծառայությունը ստացող աշակերտների թվաքանակը, աշակերտ","քանակական",2810,0,2810,2764,-46,"Ուս. Տարվա ընթացքում աշակերտների թվաքանակի ավելացման հետևանք",790878.1,-8519.5,782358.6,782358.6,0,null,"Ազդեցություն չկա",null,"01.01.12-29.12.12 թթ.",null,"ԱՊ"]
[106009,2,1146,"ԾՏ",8,1,null,"Մարզի հանրակրթական դպրոցների մանկավարժներին և դպրոցահասակ երեխաներին տրանսպորտային ծառայությունների մատուցում","Տրանսպորտային ծառայություններից օգտված ուսուցիչների և աշակերտների թիվը","քանակական",521,0,521,521,0,null,19732.9,null,19732.9,19732.9,0,null,"Ազդեցություն չկա",null,"01.01.12-29.12.12 թթ.",null,"ԵՊ"]
[106009,2,1146,"ԱԾ",44,1,null,"Հատուկ կրթական ծառայությունների մատուցում ֆիզիկական և  մտավոր արատներ ունեցող երեխաներին տարրակա ն ընդհանուր կրթության մակարդակում","Մարզային ենթակայության հատուկ դպրոցներում  տարրական կրթություն ստացող աշակերտների թիվը  ","քանակական",25,0,25,27,2,"1-ին դասարան ընդունված աշակերտների թվի ավելացման հետևանք",27763.7,null,27763.7,27763.7,0,null,"Ազդեցություն չկա",null,"01.01.12-29.12.12 թթ.",null,"ԱՁ"]
[106009,2,1146,"ԱԾ",53,2,null,"Հատուկ կրթական ծառայությունների մատուցում ֆիզիկական և  մտավոր արատներ ունեցող երեխաներին հիմնական  ընդհանուր կրթության մակարդակում","Մարզային ենթակայության հատուկ դպրոցներում  հիմնական կրթություն ստացող աշակերտների թիվը  ","քանակական",108,0,108,103,-5,"Ուս. Տարվա ընթացքում աշակերտների թվաքանակիի նվազեցման  հետևանք",121559.8,-620.7,120939.1,120939.1,0,null,"Ազդեցություն չկա",null,"01.01.12-29.12.12 թթ.",null,"ՎՏ"]
[106009,2,1146,"ԱԾ",56,3,null,"Հատուկ կրթական ծառայությունների մատուցում ֆիզիկական և  մտավոր արատներ ունեցող երեխաներին միջնակարգ  ընդհանուր կրթության մակարդակում","Մարզային ենթակայության հատուկ դպրոցներում  միջնակարգ կրթություն ստացող աշակերտների թիվը  ","քանակական",23,0,23,18,-5,"Ուս. Տարվա ընթացքում աշակերտների թվաքանակիի նվազեցման  հետևանք",26262.9,null,26262.9,26262.9,0,null,"Ազդեցություն չկա",null,"01.01.12-29.12.12 թթ.",null,"ՎՄ"]
[106009,2,1146,"ԱԾ",66,1,null,"ներառական կրթական ծառայությունների մատուցում ֆիզիկական և մտավոր արատներ ունեցող երեխաների տարրական ընդհանուր կրթության մակարդակում","Ներառական տարրական  կրթություն ստացող աշակերտների թիվը ","քանակական",14,0,14,24,10,"Ուս. Տարվա ընթացքում աշակերտների թվաքանակի ավելացման հետևանք",7438.8,4396.7,11835.5,9894.7,-1940.8,"Շահառու երեխաները չեն օգտվել տրանսպորտային ծառայություններից","Ազդեցություն չկա",null,"01.01.12-29.12.12 թթ.",null,"ԲՏ"]
[106009,2,1146,"ԱԾ",77,2,null,"ներառական կրթական ծառայությունների մատուցում ֆիզիկական և մտավոր արատներ ունեցող երեխաների հիմնական ընդհանուր կրթության մակարդակում","Ներառական հիմնական  կրթություն ստացող աշակերտների թիվը ","քանակական",18,0,18,29,11,"Ուս. Տարվա ընթացքում աշակերտների թվաքանակի ավելացման հետևանք",9616,3517.5,13133.5,10273.9,-2859.6,"Շահառու երեխաները չեն օգտվել տրանսպորտային ծառայություններից","Ազդեցություն չկա",null,"01.01.12-29.12.12 թթ.",null,"ՄՆ"]
[106009,2,1146,"ԱԾ",10,1,null,"Նախադպրոցական կրթություն","Նախադպրոցական կրթություն ստացող աշակերտների թիվը","քանակական",96,null,96,51,-45,"Շինուհայրի դպրոցում ծրագիրը չի իրականացվել",3087.2,-250.6,2836.6,1712.8,-1123.8,"Շինուհայրի դպրոցում ծրագիրը չի իրականացվել","Ազդեցություն չկա",null,"01.01.12-29.12.12 թթ."]
[106009,2,1148,"ԱԾ",7,1,null,"Արվեստի, երաժշտության, սպորտի դասընթացներ ակումբներում, մարզադպրոցներում և արտադպրոցական դաստիարակության այլ կենտրոններում","Մարզային ենթակայության կազմակերպություններում արտադպորցական կրթություն ստացող սաների թիվը  ","քանակական",784,0,784,784,0,null,34827.2,null,34827.2,34827.2,0,null,"Ազդեցություն չկա",null,"01.01.12-29.12.12 թթ.",null,"ՄԱ"]
[106009,2,1148,"ԱԾ",19,2,null,"Երաժշտական և արվեստի դպրոցներում դասավանդվող ազգային նվագարանների ուսուցում","Ուսանողների թվաքանակը","քանակական",159,null,159,159,0,null,21064.3,null,21064.3,21064.3,0,null,"Ազդեցություն չկա",null,"01.01.12-29.12.12 թթ."]
[106009,2,1046,"ԱԾ",7,1,null,"Թանգարանային ծառայություններ և ցուցահանդեսներ","Այցելուների թվաքանակը","քանակական",3500,0,3500,3500,0,null,9605.7,null,9605.7,9605.7,0,null,"Ազդեցություն չկա",null,"01.01.12-29.12.12 թթ.",null,"List3"]
[106009,2,1168,"ԱԾ",23,2,null,"Համայնքային մշակույթի և ազատ ժամանցի կազմակերպում","Այցելուների թվաքանակը","քանակական",45000,0,45000,45000,0,null,1482.7,null,1482.7,1482.7,0,null,"Ազդեցություն չկա",null,"01.01.12-29.12.12 թթ.",null,"Պ"]
[106009,2,1168,"ԱԾ",24,3,null,"Թատերական ներկայացումներ","Այցելուների թվաքանակը","քանակական",4000,0,4000,4000,0,null,34678.5,null,34678.5,34678.5,0,null,"Ազդեցություն չկա",null,"01.01.12-29.12.12 թթ.",null,"Գ"]
[106009,2,1168,"ԱԾ",25,1,null,"Մշակութային միջոցառումների բեմադրությունների և այլ մշակութային միջոցառումների կազմակերպում","մշակութային միջոցառումների քանակը","քանակական",45000,0,45000,45000,0,null,7171.7,null,7171.7,7171.7,0,null,"Ազդեցություն չկա",null,"01.01.12-29.12.12 թթ.",null,"Տ"]
[106009,2,1135,"ԱԾ",9,1,null,"Ճանապարհների պահպանում և շահագործում, այդ թվում","Պահպանված ճանապարհների երկարությունը, կմ","քանակական",247,0,247,247,0,null,105239,10000,115239,115239,0,null,"Ազդեցություն չկա",null,"01.01.12-29.12.12 թթ."]
[106009,2,1015,"ԾՏ",1,1,null,"Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում","Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում","քանակական",2374,0,2374,2118,-256," Աշխատանքային գործունեության 6 ամիսը չլրացած աշխատողների թվաքանակ",189920,null,189920,84707.04,-105212.96,"Շահառուները չեն օգտվել սոց.փաթեթում ներառված մյուս ծառայություններից","Ազդեցություն չկա",null,"01.01.12-29.12.12 թթ.",null,"List4"]
[106009,2,1008,"ԾՏ",1,1,null,"Աջակցություն ՀՀ Սյունիքի մարզի համայնքներին կրթական օբյեկտների շենքային պայմանների բարելավման համար","Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ համայնքների նախադպրոցական շենքերի հիմնանորոգման համար","քանակական",1,0,1,0,-1,"Գնումների գործընթացով  պայմանավորված ",1000,null,1000,0,-1000,"Ծրագիրը չի իրականացվել ",null,null,"01.01.12-29.12.12 թթ.",null,"քանակական"]
[106009,2,1009,"ԾՏ",1,1,null,"Աջակցություն ՀՀ Սյունիքի մարզի համայնքներին","Պետական անհատույց աջակցություն՝ Ույծ համայնքի նախորդ տարիներից առաջացած աշխատավարձի և սոցիալական ապահովագրության վճարների պարտքերի մարման նպատակով","քանակական",1,0,1,1,0,null,14663,null,14663,14663,0,null,"Ազդեցություն չկա",null,"01.01.12-29.12.12 թթ.",null,"որակական"]
[106009,2,1009,"ԾՏ",1,1,null,"Աջակցություն ՀՀ Սյունիքի մարզի բնակիչներին","Պետական անհատույց աջակցություն՝ Աջակցություն մասնակի հրետակոծված տների բնակիչներին","քանակական",{"$nulls":6},50000,-50000,0,0,0,null,null,null,"01.01.12-29.12.12 թթ.",null,"ժամկետայնության"]
[106009,2,1009,"ԾՏ",1,1,null,"Աջակցություն ՀՀ Սյունիքի մարզի համայնքներին","Պետական անհատույց աջակցություն Ծղուկ համայնքում 2009-2010թթ. բրյուցելոզով հիվանդ անասունների հարկադիր սպանդի դիմաց","քանակական",80,null,80,80,0,null,12000,null,12000,12000,0,null,"Ազդեցություն չկա",null,"01.01.12-29.12.12 թթ.",null,"շահառուների քանակը"]
[106009,2,2001,"ԵԿ",1,1,null,"Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում ","Ներդրումներ ՀՀ Սյունիքի մարզպետի կառավարման լիազորությունների տակ գտնվող հանրակրթական դպրոցների շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով ","քանակական",9,null,9,9,0,null,199500,36545.2,236045.2,232359.06,-3686.14000000001,"Գնումների գործընթացով  պայմանավորված ","Ազդեցություն չկա",null,"01.01.12-29.12.12 թթ.",null,"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը"]
[106009,2,2003,"ԱՁ",1,1,null,"Ներդրումներ առողջապահական օբյեկտներում","Ներդրումներ առողջապահական օբյեկտներում","քանակական",1,null,1,1,0,null,3000,null,3000,2929.97,-70.0300000000002,null,"Ազդեցություն չկա",null,"01.01.12-29.12.12 թթ.",null,"ակտիվի ծառայության կանխատեսվող ժամկետը"]
[106009,2,3001,"ԱՁ",1,1,null,"Բնակարանային ֆոնդ ","ՀՀ Սյունիքի  մարզի համայնքներում բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների նորոգում և Խաչիկ համայնքում վթարային տների փոխհատուցման նպատակով  նոր բնակելի տների կառուցում ","քանակական",1,null,1,1,0,null,58000,-1600,56400,50333.97,-6066.03,"Գնումների գործընթացով  պայմանավորված ","Ազդեցություն չկա",null,"01.01.12-29.12.12 թթ.",null,"կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը"]
[106009,2,3001,"ԱՁ",1,1,null,"Տեղական նշանակության ճանապարհների և կամուրջների հիմանորոգում","Ավտոճանապարհների քայքայված ծածկի նորոգում, մաշված ծածքի փոխարինում ","քանակական",2.8,0,2.8,2.8,0,null,345500,16098.5,361598.5,360117,-1481.5,"Գնումների գործընթացով  պայմանավորված ","Ազդեցություն չկա",null,"01.01.12-29.12.12 թթ.",null,"ընտրության չափանիշները"]
[106009,2,3002,"ԱՁ",1,1,null,"Նախագծային աշխատանքներ "," Շինարարության (հիմնանորոգման) համար անհրաժեշտ նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման (լրամշակման) աշխատանքներ ","քանակական",100,0,100,100,0,null,17000,null,17000,17000,0,null,"Ազդեցություն չկա",null,"01.01.12-29.12.12 թթ.",null,"շահառուների ընտրության չափանիշները"]
[106009,2,3003,"ԱՁ",1,1,null,"Տեղական նշանակության ճանապարհների և կամուրջների հիմանորոգում/կմ/","Ավտոճանապարհների քայքայված ծածկի նորոգում, մաշված ծածքի փոխարինում","քանակական",{"$nulls":6},15500,null,15500,14960.5,-539.5,"Գնումների գործընթացով  պայմանավորված ","Ազդեցություն չկա",null,"01.01.12-29.12.12 թթ.",null,"վաճառքի արդյունքում կարողությունների վրա հնարավոր ազդեցությունը"]
[106009,2,3003,"ԱՁ",1,1,null," Ջրամատակարաման օբյեկտներ ","Ջրամատակարարման օբյեկտների կառուցում / ջրագծերի անցկացում, խորքային հորանծքների կառուցում/","քանակական",1,null,1,1,0,null,38000,-1043.5,36956.5,36956.48,-0.0199999999967986,null,"Ազդեցություն չկա",null,"01.01.12-29.12.12 թթ.",null,"ակտիվի տարիքը"]
[106009,2,3004,"ԱՁ",1,1,null,"Նախագծային աշխատանքներ","Շինարարության (հիմնանորոգման) համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման (լրամշակման) աշխատանքներ","որակական",100,0,100,100,0,null,3719.6,null,3719.6,3719.6,0,null,"Ազդեցություն չկա",null,"01.01.12-29.12.12 թթ.",null,"ներդրման հիմնավորումը"]
[106009,2,1157,"ԾՏ",9,1,null,"Աջակցություն Գորիս քաղաքի աղբահանության ծրագրին","Աջակցության տրամադրում `Գորիս քաղաքի աղբահանության ծառայության  բարելավում","քանակական",1,0,1,1,0,null,31220,null,31220,31220,0,null,"Ազդեցություն չկա",null,"01.01.12-29.12.12 թթ.",null,"ազդեցությունը կազմակերպության կարողությունների զարգացման վրա"]
[106009,2,1163,"ԱԾ",1,1,null,"<< Լավագույն մարզական ընտանիք>>մրցույթի անցկացում","ՀՀ Նախագահի մրցանակի համար <<Լավագույն մարզկան ընտանիք>> մրցույթի անցկացում","քանակական",3400,0,3400,0,-3400,"Մշակութային ծրագիրը իրականացվել է պետական բյուջով  նախատեսված միջոցների հաշվին",2500,null,2500,0,-2500,"Մշակութային միջոցառումն  իրականացվել է պետական բյուջեի <<Մշակութային միջոցառումների իրականացում>> ծրագրով  նախատեսված միջոցների հաշվին","Ազդեցություն չկա",null,"01.01.12-29.12.12 թթ.",null,"փոխարինվող ակտիվների նկարագրությունը"]
[106009,2,1008,"ԾՏ",1,1,null,"Աջակցություն ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքին","Պետական անհատույց աջակցություն`Կապան համայնքի Երկրագիտական թանգարանի անվտանգության համակարգի և գույքի գնման նպատակով","քանակական",1,null,1,1,0,null,7000,null,7000,null,-7000,"Ծրագիրը կիրականացվի 2013 թվականին",null,null,"01.01.12-29.12.12 թթ."]
[106009,2,2001,"ԵԿ",2,1,null,"Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում ","Ներդրումներ ՀՀ Սյունիքի մարզպետի կառավարման լիազորությունների տակ գտնվող հանրակրթական դպրոցների շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով ","քանակական",4,null,4,1,-3,"Ծրագիրի շարունակունակությունը կիրականացվի 2013 թվականին",121000,null,121000,15146.2,-105853.8,"Ծրագիրի շարունակունակությունը կիրականացվի 2013 թվականին","Ազդեցություն չկա",null,"01.01.12-29.12.12 թթ."]
[106009,2,2001,"ԵԿ",2,1,null,"Մշակութային օբյեկտների հիմնանորոգում","Ներդրումներ ՀՀ Սյունիքի մարզի մշակությային օբյեկտներ","քանակական",1,null,1,1,0,null,20000,null,20000,0,-20000,"Ծրագիրը կիրականացվի 2013 թվականին",null,null,"01.01.12-29.12.12 թթ."]
[106009,2,3001,"ԱՁ",1,1,null,"Տեղական նշանակության ճանապարհների և կամուրջների հիմանորոգում","Ավտոճանապարհների քայքայված ծածկի նորոգում,մաշված ծածկի փոխարինում/կմ/","քանակական",2.8,null,2.8,2.8,0,null,406000,null,406000,165879.2,-240120.8,"Ծրագիրի շարունակունակությունը կիրականացվի 2013 թվականին","Ազդեցություն չկա",null,"01.01.12-29.12.12 թթ."]
[106009,2,3002,"ԱՁ",1,1,null,"Նախագծային աշխատանքներ","Շինարարության (հիմնանորոգման) համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման (լրամշակման) աշխատանքներ","որակական",100,null,100,100,0,null,18000,null,18000,14060,-3940,"Ծրագիրի շարունակունակությունը կիրականացվի 2013 թվականին","Ազդեցություն չկա",null,"01.01.12-29.12.12 թթ."]
[106009,2,3003,"ԱՁ",1,1,null,"Ջրամատակարարման օբյեկտներ","Ջրամատակարարման օբյեկտների կառուցում / ջրագծերի անցկացում, խորքային հորանծքների կառուցում/","քանակական",1,null,1,0,-1,"Ծրագիրը կիրականացվի 2013 թվականին",5000,null,5000,0,-5000,"Ծրագիրը կիրականացվի 2013 թվականին",null,null,"01.01.12-29.12.12 թթ."]
[106009,2,3004,"ԱՁ",1,1,null,"ՀՀ Սյունիքի մարզի համայնքներում բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների,մուտքերի և վերելակների նորոգում","ՀՀ Սյունիքի մարզի համայնքներում բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների,մուտքերի և վերելակների նորոգում","քանակական",15,null,15,0,-15,"Ծրագիրը կիրականացվի 2013 թվականին",82000,null,82000,0,-82000,"Ծրագիրը կիրականացվի 2013 թվականին",null,null,"01.01.12-29.12.12 թթ."]