{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Krtutyun"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Krtutyun","index":0,"n_rows":75,"n_cols":9,"rows_kept":75,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[74,0,74,8],[1,0,1,8],[73,0,73,8],[3,0,4,0],[3,3,3,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[71,0,71,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":7},"Հավելված 5.1"]
["ՀՀ Սյունիքի մարզի կրթության ոլորտի ռազմավարության ֆինանսավորումը \n2014-2017 թվականներին"]
[{"$nulls":7},"/հազ. դրամ/"]
["Հ/Հ","Դպրոցաշինություն","Ընդամենը պահանջվող ֆինանսավորում","Պլանավորված ֆինանսավորում",null,null,null,"Ընդամենը\nպլանավորված ֆինանսավորում","Ճեղքվածք"]
[null,null,null,"2014թ.","2015թ.","2016թ.","2017թ."]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["I","Կրթական օբյեկտների կառուցում ընդամենը, այդ թվում՝",2290000,560000,950000,780000,0,2290000,0]
[1,"ք. Կապանի թիվ 4 դպրոցի կառուցում                                                                                                                                                                                                                      (100 աշ. տեղ )  ",230000,80000,80000,70000,0,230000,0]
[2,"ք. Կապանի Բեխ թաղամասի դպրոցի կառուցում  (100 աշ. տեղ )   ",230000,80000,80000,70000,0,230000,0]
[3,"ք. Կապանի Բաղաբուրջ թաղամասում դպրոցի կառուցում (100 աշ. տեղ ) ",230000,80000,80000,70000,0,230000,0]
[4,"Անտառաշատ գյուղի դպրոցի կառուցում                                                                                                                                                                                                          (50 աշ. տեղ ) ",150000,80000,70000,0,0,150000,0]
[5,"Բարձրավան  գյուղի դպրոցի կառուցում                                                                                                                                                                                                              (100 աշ. տեղ ) ",230000,80000,80000,70000,0,230000,0]
[6,"Սալվարդ գյուղի դպրոցի կառուցում                                                                                                                                                                                                                  (100 աշ. տեղ )  ",230000,80000,80000,70000,0,230000,0]
[7,"Շենաթաղ գյուղի դպրոցի կառուցում                                                                                                                                                                                                                    (100 աշ. տեղ )  ",230000,80000,80000,70000,0,230000,0]
[8,"Գետաթաղ գյուղի դպրոցի կառուցում                                                                                                                                                                                                                  (100 աշ. տեղ )  ",230000,0,120000,110000,0,230000,0]
[9,"Թասիկ գյուղի դպրոցի կառուցում                                                                                                                                                                                                                           (100 աշ. տեղ )   ",230000,0,120000,110000,0,230000,0]
[10,"Բալաք գյուղի դպրոցի  կառուցում                   (50 աշ. տեղ )  ",150000,0,80000,70000,0,150000,0]
[11,"Արևիս գյուղի դպրոցի կառուցում                     (50 աշ. տեղ )  ",150000,0,80000,70000,0,150000,0]
["II","Կրթական համակարգի օբյեկտների նորոգում և վերազինում ընդամենը, այդ թվում՝",6973281,2513775,3321706,1077800,60000,6973281,0]
[1,"ք. Կապանի թիվ 5 դպրոցի հիմնանորոգում",223000,80000,80000,63000,0,223000,0]
[2,"ք. Կապանի թիվ 7 դպրոցի հիմնանորոգում",148500,68500,80000,0,0,148500,0]
[3,"ք. Կապանի թիվ 8 դպրոցի հիմնանորոգում",141750,61300,80450,0,0,141750,0]
[4,"ք. Կապանի թիվ 10 դպրոցի հիմնանորոգում",248000,100000,148000,0,0,248000,0]
[5,"ք. Կապանի թիվ 12 դպրոցի հիմնանորոգում",130275,65275,65000,0,0,130275,0]
[6,"ք. Գորիսի թիվ 3 դպրոցի հիմնանորոգում",54000,30000,24000,0,0,54000,0]
[7,"ք. Գորիսի թիվ 6 դպրոցի հիմնանորոգում",121500,60000,61500,0,0,121500,0]
[8,"ք. Սիսիանի թիվ 1 դպրոցի հիմնանորոգում",116100,60000,56100,0,0,116100,0]
[9,"ք. Սիսիանի թիվ 2 դպրոցի հիմնանորոգում",175550,75550,100000,0,0,175550,0]
[10,"ք. Սիսիանի թիվ 4 դպրոցի հիմնանորոգում",148500,80000,68500,0,0,148500,0]
[11,"ք. Սիսիանի թիվ 1 հատուկ դպրոցի հիմնանորոգում",87750,0,87750,0,0,87750,0]
[12,"ք. Մեղրիի թիվ 1 դպրոցի հիմնանորոգում",171450,61300,60000,50150,0,171450,0]
[13,"ք. Ագարակի դպրոցի կցակառույցի շինարարություն",180000,90000,90000,0,0,180000,0]
[14,"ք. Քաջարանի թիվ 5 դպրոցի հիմնանորոգում",135000,81000,54000,0,0,135000,0]
[15,"ք. Քաջարանի թիվ 6 դպրոցի հիմնանորոգում",189000,63000,63000,63000,0,189000,0]
[16,"Եղվարդ գյուղի դպրոցի հիմնանորոգում ",101250,101250,0,0,0,101250,0]
[17,"Աճանան գյուղի դպրոցի հիմնանորոգում ",69500,69500,0,0,0,69500,0]
[18,"Օխտար գյուղի դպրոցի հիմնանորոգում ",108000,108000,0,0,0,108000,0]
[19,"Դավիթբեկ գյուղի դպրոցի հիմնանորոգում ",72900,42900,30000,0,0,72900,0]
[20,"Սյունիք գյուղի դպրոցի հիմնանորոգում ",162000,81000,81000,0,0,162000,0]
[21,"Գեղի գյուղի դպրոցի հիմնանորոգում ",243000,81000,81000,81000,0,243000,0]
[22,"Վ. Խոտանան գյուղի դպրոցի հիմնանորոգում ",101250,61250,40000,0,0,101250,0]
[23,"Տավրուս գյուղի դպրոցի հիմնանորոգում ",50490,50490,0,0,0,50490,0]
[24,"Ագարակ գյուղի դպրոցի հիմնանորոգում ",135000,55000,80000,0,0,135000,0]
[25,"Ծավ գյուղի դպրոցի հիմնանորոգում ",125500,0,60000,65500,0,125500,0]
[26,"Տանձավեր գյուղի դպրոցի հիմնանորոգում ",155250,0,80000,75250,0,155250,0]
[27,"Գեղանուշ գյուղի դպրոցի հիմնանորոգում ",86400,0,86400,0,0,86400,0]
[28,"Վարդավանք գյուղի դպրոցի հիմնանորոգում ",49410,0,49410,0,0,49410,0]
[29,"Հարժիս գյուղի դպրոցի հիմնանորոգում ",135000,55000,80000,0,0,135000,0]
[30,"Վերիշեն գյուղի դպրոցի հիմնանորոգում ",90450,51300,39150,0,0,90450,0]
[31,"Քարաշեն գյուղի դպրոցի հիմնանորոգում ",110000,60000,50000,0,0,110000,0]
[32,"Հալիձոր գյուղի դպրոցի հիմնանորոգում ",135000,0,55000,80000,0,135000,0]
[33," Շուռնուխ գյուղի դպրոցի հիմնանորոգում ",43564,0,43564,0,0,43564,0]
[34," Վաղատուր գյուղի միջն. դպրոցի հիմնանորոգում ",94500,0,94500,0,0,94500,0]
[35," Խնձորեսկ գյուղի միջն. դպրոցի հիմնանորոգում ",120150,0,120150,0,0,120150,0]
[36," Որոտան /Գորիսի/ գյուղի միջն. դպրոցի հիմնանորոգում ",112387,0,112387,0,0,112387,0]
[37,"Շաղատ գյուղի դպրոցի հիմնանորոգում ",197100,100000,97100,0,0,197100,0]
[38,"Աշոտավան գյուղի դպրոցի հիմնանորոգում ",125550,55550,70000,0,0,125550,0]
[39,"Նորավան գյուղի դպրոցի հիմնանորոգում ",140400,70400,70000,0,0,140400,0]
[40,"Բռնակոթ գյուղի դպրոցի հիմնանորոգում ",279450,91300,94150,94000,0,279450,0]
[41,"Դարբաս գյուղի դպրոցի հիմնանորոգում ",143100,61300,81800,0,0,143100,0]
[42,"Տորունիք գյուղի դպրոցի հիմնանորոգում ",128250,61250,67000,0,0,128250,0]
[43,"Ույծ գյուղի դպրոցի հիմնանորոգում ",149850,0,79850,70000,0,149850,0]
[44," Վաղատին գյուղի դպրոցի հիմնանորոգում ",129600,0,65000,64600,0,129600,0]
[45,"Սպանդարյան գյուղի դպրոցի հիմնանորոգում ",67500,0,67500,0,0,67500,0]
[46,"Մուցք գյուղի դպրոցի հիմնանորոգում ",117450,0,60000,57450,0,117450,0]
[47,"Տոլորս գյուղի միջն. դպրոցի հիմնանորոգում ",122850,0,0,122850,0,122850,0]
[48,"Նժդեհ գյուղի հիմն. դպրոցի հիմնանորոգում ",81000,0,0,81000,0,81000,0]
[49,"Ալվանք գյուղի դպրոցի հիմնանորոգում ",162000,80000,82000,0,0,162000,0]
[50,"Տաշտուն գյուղի դպրոցի հիմնանորոգում ",106245,0,56245,50000,0,106245,0]
[51,"Կարճևան գյուղի հիմն. դպրոցի հիմնանորոգում ",70200,0,70200,0,0,70200,0]
[52,"Դպրոցական գույքի ձեռքբերում /աշ.սեղաններ, աթոռներ/",381360,201360,60000,60000,60000,381360]
["Դպրոցաշինություն՝ ընդամենը",null,9263281,3073775,4271706,1857800,60000,9263281]
[]
["Աղբյուրը` ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության վարչության տվյալներ"]
["Ծանոթություն՝ Բոլոր ծախսերը նախատեսվում է իրականացնել ՀՀ 2014-2017թթ. պետական բյուջեի միջոցների հաշվին"]