{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Shee1","2013"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Shee1","index":0,"n_rows":15,"n_cols":13,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,13],[0,16,0,19],[0,20,0,23],[0,24,0,27],[0,28,0,31],[0,32,0,35],[0,36,0,39],[0,40,0,43],[0,44,0,47],[0,48,0,51],[0,52,0,55],[0,56,0,59],[0,60,0,63],[0,64,0,67],[0,68,0,71],[0,72,0,75],[0,76,0,79],[0,80,0,83],[0,84,0,87],[0,88,0,91],[0,92,0,95],[0,96,0,99],[0,100,0,103],[0,104,0,107],[0,108,0,111],[0,112,0,115],[0,116,0,119],[0,120,0,123],[0,124,0,127],[0,128,0,131],[0,132,0,135],[0,136,0,139],[0,140,0,143],[0,144,0,147],[0,148,0,151],[0,152,0,155],[0,156,0,159],[0,160,0,163],[0,164,0,167],[0,168,0,171],[0,172,0,175],[0,176,0,179],[0,180,0,183],[0,184,0,187],[0,244,0,247],[0,248,0,251],[0,188,0,191],[0,192,0,195],[0,196,0,199],[0,200,0,203],[0,212,0,215],[0,216,0,219],[0,236,0,239],[0,240,0,243],[6,0,6,13],[7,0,7,13],[4,0,4,13],[5,0,5,13],[0,252,0,255],[1,0,1,13],[2,0,2,13],[3,0,3,13],[0,228,0,231],[0,232,0,235],[0,220,0,223],[0,224,0,227],[0,204,0,207],[0,208,0,211]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Հավելված 1"]
["ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի"]
[" 2007 թվականի մարտի 28-ի N 324-Ն հրամանի"]
["Օրինակելի ձև ԱՀ-1"]
[]
[" ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ"]
["ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ "]
["01.01.2013թ. -01.01.2014թ. ժամանակահատվածի համար"]
[]
[]
[]
["1. Հիմնարկի անվանումը ՀՀ առողջապահության նախարարություն",{"$nulls":6},"4.Պետական կառավարման վերադաս մարմնի կամ տեղական ինքնակառավարման "]
["2. Փոստային հասցեն Կառավարական 3-րդ շենք",{"$nulls":6},"   մարմնի անվանումը  _____________________________________________",null,"Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության Նախարարություն"]
["3. Հիմնարկի տեղաբաշխման  մարզի  և  համայնքի կոդը   ",{"$nulls":6},"5. Հիմնարկը սպասարկող ՏԳԲ-ի անվանումը Երևանի N1 գանձապետական բաժանմունք"]
["     ըստ բյուջետային  ծախսերի  տարածքային  դասակարգման ",{"$nulls":6},"6. Հիմնարկի ՀՎՀՀ",{"$nulls":4},2507171]

{"sheet":"2013","index":1,"n_rows":271,"n_cols":25,"rows_kept":271,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,22,0,24],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,0,4],[0,5,1,5],[0,6,1,6],[0,7,1,7],[0,8,1,8],[0,9,1,9],[0,10,0,15],[0,16,0,21],[1,3,1,4],[3,7,10,7],[11,7,14,7],[15,7,28,7],[29,7,38,7],[39,7,40,7],[41,7,50,7],[51,7,52,7],[53,7,58,7],[59,7,61,7],[67,7,70,7],[71,7,84,7],[85,7,89,7],[85,21,89,21],[90,7,91,7],[90,21,91,21],[92,7,93,7],[92,21,93,21],[94,7,95,7],[94,21,95,21],[96,7,97,7],[96,21,97,21],[98,7,102,7],[98,21,100,21],[103,7,104,7],[103,21,104,21],[105,7,106,7],[105,21,106,21],[107,7,108,7],[107,21,108,21],[109,7,110,7],[111,7,112,7],[120,7,121,7],[113,7,119,7],[122,7,130,7],[122,21,123,21],[131,7,134,7],[136,7,138,7],[139,7,141,7],[143,7,150,7],[151,7,152,7],[151,21,152,21],[153,7,154,7],[153,21,154,21],[155,7,156,7],[155,21,156,21],[157,7,158,7],[157,21,158,21],[159,7,160,7],[161,7,162,7],[161,21,162,21],[163,7,164,7],[163,21,164,21],[159,21,160,21],[165,21,166,21],[167,7,168,7],[167,21,168,21],[169,7,170,7],[169,21,170,21],[165,7,166,7],[171,7,172,7],[171,21,172,21],[173,7,174,7],[173,21,174,21],[175,7,176,7],[175,21,176,21],[269,7,270,7],[269,21,270,21],[190,7,200,7],[206,7,219,7],[248,7,259,7],[260,7,265,7],[267,7,268,7],[206,21,219,21],[232,7,240,7],[232,21,240,21],[177,7,178,7],[179,7,180,7],[181,7,182,7],[183,7,184,7],[185,7,186,7],[187,7,188,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ՊՄ կոդը","Կատարողի կոդը","Ծրագրային դասիչը",null,null,"Չափորոշիչի կոդը","Պաշարների շարժի կոդը","Ծրագրի կամ Քաղաքականության միջոցառման անվանումը","Չափորոշիչը (նկարագրությունը)","Չափորոշիչի տեսակը","Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ  ",{"$nulls":5},"Ֆինանսական ցուցանիշներ ",{"$nulls":5},"Ծրագրի ընթացիկ կառավարմանն ուղղված նախատեսվող միջոցառումները"]
[null,null,"Ծրագրի դասիչը","Քաղաքականության միջոցառման  դասիչը",{"$nulls":6},"Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակա-հատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխու-թյուններն ըստ համապատասխան իրավական ակտի(+/-)","ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակա-հատվածի համար (սյ 1+սյ 2)","Փաստացի ցուցանիշը (կատարված և ընդունված) հաշվետու ժամանակա-հատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը (սյ 4-սյ 3)","Տարբերության պատճառը(սյ.2-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 5-ում  նշված տարբերության պարզաբանումները )","Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակա-հատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխություններն ըստ համապատաս-խան իրավա-կան ակտի    (+/-) ","ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակահատվածի համար                     (սյ 7+սյ 8)","Փաստացի ցուցանիշը  (դրամարկղային ծախս) հաշվետու ժամանակա-հատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերու-թյունը                       (սյ 10-սյ 9)","Տարբերության պատճառը\n(սյ. 8-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 11-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)","Ծրագրի ցուցանիշների (սյ.5, սյ.11) ընթացքի ազդեցու-թյունը ՀՀ կառավարության (օր` սույն բյուջետային ծրագիր, կառավարության գործունեության ծրագրեր, ռազմավարական ծրագրեր, ՄԺԾԾ, ԱՀՌԾ և այլ) նպատակների  վրա","Պլանավորվող գործողությունը`  ծրագրի նախատեսվող / ցանկալի արդյունքներից (նպատակներից)  տարբերությունը շտկելու համար","Պլանավորվող գործողության ժամկետը                   (սկիզբ - ավարտ)"]
["Ա","Բ","Գ","Դ","Ե","Զ","Է","Ը","Թ","Ժ","1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12",13,14,15]
[104002,null,1001,"ԱԾ",16,null,null,"Քաղաքականության, խորհրդատվության, մոնիտորինգի և համակարգման ծառայություններ","Քաղաքականության մշակման և իրականացման, իրավական ակտերի նախագծերի մշակման, խորհրդատվության, ծրագրերի համակարգման, կանոնակարգման, առողջապահական, փորձագիտական, կազմակերպամեթոդական,  գնման, մոնիտորինգի ծառայություններ ",{"$nulls":7},1085301.4,85447.1,1170748.5,1160257.78,-10490.719999999972,"Պայմանավորված է որոշ հոդվածների խնայողությամբ և գնումների գործընթացով"]
[104002,{"$nulls":7},"Մշակված իրավական ակտերի նախագծերի (փաստաթղթեր և/կամ ստանդարտներ) պատրաստված քաղաքականության փաստաթղթերի, ծրագրերի, հաշվետվությունների և վերլուծությունների ընդհանուր թիվը","քանակական",120,null,120,121,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"Հանրային իրազեկումների թիվը, ուղղակի ծառայություններ հանրությանը  կազմակերպությունների թիվը որոնց տրամադրվել է խորհրդատվություն","քանակական",150,null,150,160,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"Քաղաքացիների ընդունելություն (մարդ)","քանակական",220,null,220,276,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"Դիմումների և բողոքների ուսումնասիրում (թիվը)","քանակական",10000,null,10000,15072,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"Միջազգային համագործակցություն.Մշակված Համաձայնագրերի, հուշագրերի, արձանագրությունների, ծրագրերի և այլ փաստաթղթերի թիվը, հանդիպումների, քննարկումների և համագործակցության այլ միջոցառումների թիվը","քանակական",65,null,65,71,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"Միջգերատեսչական խորհրդատվություն և համագործակցություն Մշակված Համաձայնագրերի, հուշագրերի,արձանագրությունների, ծրագրերի և այլ փաստաթղթերի թիվը, հանդիպումների, քննարկումների և համագործակցության այլ միջոցառումների թիվը","քանակական",41,null,41,50,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"Կառավարվող, մոնիթորինգի ենթարկվող համակարգվող ծրագրերի թիվը","քանակական",25,null,25,27,{"$nulls":4},0,null,0]
[null,null,1001,"ԱԾ",17,null,null,"Հանրային իրազեկման ծառայություններ","Ամենամյա պետական նպատակային ծրագրերի շրջանակներում ՙՊետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման մասին՚ ՀՀ կառավարության որոշման ու դրանից բխող` ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից մշակված և ընդունված նորմատիվային ակտերի լուսաբանման աշխատանքներ",null,null,null,0,null,null,null,80000,0,80000,75492.5,-4507.5,"Պայմանավորված է գնումների գործընթացով"]
[{"$nulls":8},"Պատրաստվող և մետրային հեռուստատեսությամբ ` ուղիղ եթերի և ինտերակտիվ կապի միջոցներով հեռարձակվող առողջապահական  հաղորդումների (մեկ հաղորդումը միջինը 35 րոպեի հաշվարկով) թիվը","քանակական",93,null,93,40,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"Բնակչության առողջության պահպանման, բուժկանխարգելման, առողջապահության ոլորտի կառավարման հարցերի վերաբերյալ մշակված և մամուլում հրապարակված մեթոդական ձեռնարկների (մեկ մամուլի` 16 էջի  հաշվարկով) թիվը","քանակական",196,null,196,37,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"Բնակչության առողջության պահպանման, բուժկանխարգելման հարցերի վերաբերյալ պատրաստված և հեռարձակված ռադիոհաղորդումների (մեկ ռադիոհաղորդումը 10 րոպեի հաշվարկով) թիվը ","քանակական",51,null,51,0,{"$nulls":4},0,null,0]
[null,null,1003,"ԱԾ",1,null,null,"Հիգիենիկ և հակահամաճարակային փորձագիտական  ծառայություններ   ","Սանիտարական օրենսդրության պահանջների կատարման ստուգումներին և ուսումնասիրություններին զուգորդող  փորձագիտական, լաբորատորային և գործիքային  հետազոտություններ, հիգիենիկ և հակահամաճարակային նշանակության հետազոտությունների, վարակիչ հիվանդությունների, (այդ թվում` տուբերկուլյոզի և մալարիայի)  առաջացման  ու տարածման պատճառների բացահայտման, քննման և հետազոտության,  իմունականխարգելման  և այլ ծառայություններ",null,null,null,0,null,null,null,1836496.5,45398.6,1881895.1,1881895.1,0]
[{"$nulls":8},"1) մանրէաբանական հետազոտություններ (ներառում է խմելու ջրի, հողի, օդի, դիմահարդարման միջոցների, լվացուկների, կլինիկական և այլ ախտաբանական նյութի, բացիլակրության, ախտածին սնկերի և այլ մանրէների և այլ հետազոտություններ)","քանակական",494050,null,494050,378650,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"2) մակաբուծաբանական հետազոտություններ (ներառում է շրջակա միջավայրի, լվացուկների, ախտորոշիչ հետազոտություններ)","քանակական",120500,null,120500,101921,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"3) միջատաբանական հետազոտություններ (ներառում է արյունածուծ միջատների, միջատաբանական, ջրականգերի և գոմերի հետազոտություններ, բոնիֆիկլացիոն աշխատանքներ և այլն)","քանակական",290679,null,290679,223057,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"4) սանիտարա-քիմիական հետազոտություններ (ներառում է ջրի, հողի, պոլիմերային և սինթետիկ նյութերի, պարարտանյութերի, ախտահանիչ նյութերի և այլ հետազոտություններ)","քանակական",293000,null,293000,172916,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"5) Ախտահանման աշխատանքներ","քանակական",63000,null,63000,64760,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"6)  Հատուկ վտանգավոր վարակների նկատմամբ հետազոտություններ (շճաբանական և խմելու ջրի, կղանքի և այլն խոլերայի նկատմամբ)","քանակական",35900,null,35900,21600,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"7/Բնակչության թվւց կախված հետազոտություններ","քանակական",3046232,null,3046232,2999164,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"Օջախների ընդգրկվածությունը","որակական",100,null,100,100,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"Օջախների ժամանակին ախտահանում","որակական",100,null,100,100,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"Նորածիններին տուբերկուլյեզի դեմ ԲՑԺ պատվաստանյութով պատվաստումների ընդգրկում ","որակական",99,null,99,99,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"Նորածիններին Հեպատիտ \"Բ\"-ով պատվաստումների ընդգրկում ","որակական",98,null,98,98,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"Երեխաներին դիֆթերիայի, կապույտ հազի և փայտացման դեմ ԱԿԴՓ պատվաստանյութով պատվաստումների ընդգրկում ","որակական",95,null,95,95,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"Երեխաներին կարմրուկի, կարմրախտի և խոզուկի դեմ ԿԿԽ պատվաստանյութով պատվաստումների ընդգրկում ","որակական",97,null,97,97,{"$nulls":4},0,null,0]
[104002,null,1003,"ԱԾ",2,null,null,"Հիգիենիկ և հակահամաճարակային ծառայություններ","Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման (մասնագիտացված լաբորատորային հետազոտություներ), ընթացիկ հակահամաճարակային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության հետազոտություններ, հատուկ վտանգավոր վարակների օջախների  համաճարակաբանական հետազոտություններ,  իմունոկանխարգելման հիգիենիկ ուսուցման և քարոզչության ծառայություններ",null,null,null,0,null,null,null,203804.2,1095,204899.2,204899.2,0]
[{"$nulls":8},"1/Բնակչության թվից կախված հետազոտություններ","քանակական",274800,null,274800,197125,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"2)Մանրեաբանական հետազոտություններ","քանակական",11871,null,11871,10877,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"3)  Հատուկ վտանգավոր վարակների նկատմամբ հետազոտություններ","քանակական",1502,null,1502,2964.2,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"4) Մակաբուծաբանական հետազոտություններ ","քանակական",1650,null,1650,392,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"5) Վիրուսաբանական հետազոտություններ","քանակական",580,null,580,3184,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"6) Սանիտարա-քիմիական հետազոտություններ ","քանակական",6662,null,6662,6696,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"7) Ճառագայթաբանական հետազոտություններ","քանակական",80,null,80,43,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"8)  Իմունականխարգելման աշխատանքներ (պատվաստանյութերի գնում, ստացում, մաքսազերծում, տեղափոխում, քանակակազմի ճշտում, բաշխում), դոզաների քանակը ","քանակական",1000000,null,1000000,688012,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"9) Այլ իմունոպատրաստուկների, պատվաստանյութերի ձեռք բերում ","քանակական",3000,null,3000,1280,{"$nulls":4},0,null,0]
[null,null,1003,"ԱԾ",3,null,null,"Հատուկ վտանգավոր վարակների  կանխարգելման ծառայություն","Էպիզոլոտիական, մանրէաբանական, պրիոնի նկատմամբ հյուսվածքաբանական և հիստոքիմիական հետազոտություններ, սեմինարների և վարժական պարապմունքների անցկացում",null,null,null,0,null,null,null,230419.2,3888.2,234307.40000000002,234307.4,0]
[{"$nulls":8},"Էպիզոլոտիական, մանրէաբանական, պրիոնի նկատմամբ հյուսված-քաբանական և հիստոքիմիական հետազոտություններ, հետազոտություն","քանակական",22574,null,22574,22474,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":7},"ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման և բուժօգնության ծառայություններ ","ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ հիվանդացության կանխարգելում, ախտորոշում, բուժում և հիվանդների  դիսպանսերային հսկողություն, քարոզչություն",null,null,null,0,null,null,null,115829,300,116129,116129,0]
[{"$nulls":8},"ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ խորհրդատվություն, համաճարակաբանական հետազոտություն և ՄԻԱՎ1/2 հակամարմինների հայտնաբերում",null,null,null,0,{"$nulls":5},0,null,0]
[{"$nulls":8},"իմունաֆերմենտային անալիզի մեթոդով հետազոտություն","քանակական",6150,null,6150,2835,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"ռեֆերենսային թեստավորման մեթոդով հետազոտություն","քանակական",158,null,158,231,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"արագ թեստավորման մեթոդով հետազոտություն","քանակական",42,null,42,27,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"ՁԻԱՀ-ով հիվանդի դիսպանսերային հսկողություն (մեկ տարվա համար, մեկ հիվանդի հաշվով), այդ թվում. բուժում առաջին և երկրորդ շարքի հակառետրովիրուսային դեղամիջոցներով, դեպք ","քանակական",1174,null,1174,1627,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"ՄԻԱՎ-ով հիվանդի դիսպանսերային հսկողություն (մեկ տարվա համար, մեկ հիվանդի հաշվով), դեպք ","քանակական",1610,null,1610,2174,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"Մորից երեխային ՄԻԱՎ-ի փոխանցման կանխարգլում (մեկ դեպքի համար,մորը և երեխային), դեպք","քանակական",9,null,9,20,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"ՄԻԱՎ վարակի հետկոնտակտային կանխարգելում (մեկ դեպքի համար), դեպք","քանակական",8,null,8,8,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"Մեկ ամսվա ընթացքում սեմինարների թիվը","Որակական",null,null,0,{"$nulls":5},0,null,0]
[null,null,1003,"ԱԾ",5,null,null,"Վարակիչ հիվանդությունների օջախների ախտահանման ծառայություններ","Ախտահանում և դրան առնչվող ծառայություններ",null,null,null,0,null,null,null,61062.2,2678,63740.2,63740.2,0]
[{"$nulls":8},"Վարակիչ հիվանդների օջախների ախտահանման ծառայություններ, օջախ","քանակական",3392,null,3392,3541,{"$nulls":4},0,null,0]
[null,null,1003,"ԱԾ",6,null,null,"Արյան հավաքագրման ծառայություններ","Արյան պահուստի որակի վերահսկում, զննում, հավաքած նմուշների փորձաքննություն և արյան հավաքագրմանն առնչվող այլ ծառայությունների իրականացում",null,null,null,0,null,null,null,212198.6,5190.1,217388.7,217388.7,0]
[{"$nulls":8},"ՀՀ-ում ծննդօգնության շրջանակում հակառեզուս Rh(D) իմունոգլոբուլինի ապահովման դեպքերի թիվը","քանակական",2600,null,2600,3307,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"Դոնորական արյան վարակային անվտանգության ապահովման դեպքերի թիվը ","քանակական",8000,null,8000,22854,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"Դոնորական արյան  եւ դրա բաղադրամասերի հազվագյուտ արյան խմբերի անձեռնմխելի պաշարների հավաքագրման, պահպանման, երկարատև սառեցման, կադրային դոնորի փոխհատուցման դեպքերի թիվը","քանակական",1350,null,1350,13978,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"Հանրապետական արյան կայանների թիվը ","քանակական",6,null,6,6,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"Կազմակերպչամեթոդական օգնության ցուցաբերում /1-ամսվա սեմինարների թիվը/","քանակական",12,null,12,0,{"$nulls":4},0,null,0]
[null,null,1003,"ԱԾ",7,null,null,"Իմունոկանխարգելման ազգային ծրագիր","Իմունոկանխարգելման ազգային ծրագրի  իրականացման ծառայություններ",null,null,null,0,null,null,null,399645.3,65400,465045.3,465045.3,0]
[{"$nulls":8},"Իմունոկանխարգելմանաշխատանքների  իրականացման համար ձեռք բերված պատվաստանյութերի դոզաների քանակը /գնում ստացում, մաքսազերծում տեղափոխում,բաշխում/","քանակական",1096600,null,1096600,1096600,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"Իմունականխարգելման աշխատանքների իրականացման համար UNISEF-ի միջոցով ձեռք բերված պատվասանյութերի դոզաների քանակը","քանակական",197400,null,197400,197400,{"$nulls":4},0,null,0]
[null,null,1053,"ԱԾ",1,null,null,"Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման ծրագիր","Հեմատոլոգիական կենտրոնի կառուցում, ուռուցքաբանության նոր ռադիոճառագայթային կարողությունների զարգացում: Վանաձորի բժշկական կենտրոնի նոր շենքի կառուցում, ժամանակակից սարքավորումների ձեռքբերում:",null,null,null,0,null,null,null,6758680.2,-1400000,5358680.2,837616.59,-4521063.61,"Վարկային ծրագիրը ուժի մեջ է մտել ս.թ. հուլիսի 22-ին: Թերկատարումը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ  մինչև վարկային ծրագրի վավերացումը 2013 թվականի պետական բյուջեում  ներառվել է վարկային ծրագրով 2013 թվականին նախատեսված ծախսերի նախնական տարբերակը: Վարկային ծրագրի վավերացումից հետո ծրագրի 2013թ. բյուջեն վերանայվել է և ՀՀ ֆինանսների նախարարություն է ներկայացվել բյուջեի կրճատման հայտ:\n"]
[null,null,1053,"ԱԾ",2,null,null,"<Առողջապահական համակարգի արդիականացում» թիվ 4267-AM երկրորդ վարկային ծրագիր",{"$nulls":9},2997,2997,2997,0]
[null,null,1053,"ԱԾ",2,null,null,"<Առողջապահական համակարգի արդիականացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում> վարկային ծրագիր","Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ առողջության համակարգի արդյունավետ կառավարում, ընտանեկան բժշկության վրա հիմնված առողջության առաջնային պահպանման համակարգի ընդլայնում և ընտրված մարզերում առողջապահական ծառայությունների մատուցման ընտրված ենթակառուցվածքների արդիականացում",null,null,null,0,null,null,null,4597176.9,null,4597176.9,2613158.61,-1984018.2900000005,"Թերկատարումները պայմանավորված ենհետևյալ հանգամանքով` 1) ՀՀ  Սյունիքի մարզի Մեղրու ԲԿ կառուցման հետ-Արդյունքում, 2013 թվականին պլանավորված 2,450,000 ԱՄՆ դոլար գումարից 1,700,000 ԱՄՆ դոլարի շինարարական աշխատանքների իրականացումը տեղափոխվեց 2014 թվական:\nԱյսպիսով, վերը նշված ընթացակարգերի հետևանքով, ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրու ԲԿ կառուցման նպատակով առաջին անգամ մրցույթ հայտարարելուց հետո (2012թ. հուլիս) պահանջվեց 11 ամիս ժամանակահատված պայմանագիր կնքելու համար (2013թ. օգոստոս);2) ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի ԲԿ վերանորոգման հետ` Արդյունքում, 2013 թվականին պլանավորված 2,100,000 ԱՄՆ դոլար գումարից 1,555,000 ԱՄՆ դոլարի շինարարական աշխատանքների իրականացումը տեղափոխվեց 2014 թվական:3) Բերդի,Կապանի և Մեղրու բժշկական կենտրոնների համար 2013թ. նախատեսվող բժշկական սարքավորումների և կահույքի ձեռքբերումը ` շուրջ 590,000 ԱՄՆ դոլար գումարի չափով տեղափոխվել է 2014թ.:\n"]
[104002,null,1053,"ԱԾ",2,null,null,"ԱՄՆ Հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման կենտրոնի աջակցությամբ իրականացվող <<Սեզոնային գրիպի համաճարակաբանական ցանցի հիմնում և արձագանքում>> դրամաշնորհային ծրագիր","ԱՄՆ Հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման կենտրոնի  աջակցությամբ Հայաստանում մշակել և ներդնել սեզոնային գրիպի համաճարակաբանական հսկողության ցանց` հզորացնելով լաբորատոր ախտորոշման,դեպքերի արագ և ժամանակին հայտնաբերման և հսկողության կարողությունները",null,null,null,0,null,null,null,146798.3,0,146798.3,117782.54,-29015.759999999995,"Թերակատարումները պայմանավորված են նրանով, որ դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում 2013 թվականին հայտարարված մրցույթների և կնքված պայմանագրերի շրջանակներում առաջացել են մի շարք տնտեսումներ,  որոնք պայմանավորված են այն հանգամանքով, որ մրցութային փուլում ստացված առաջարկները ցածր էին նախահաշվային գներից: "]
[null,null,1053,"ԱԾ",5,null,null,"Համաշխարհային Բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման ծրագրի շրջանակներում Առողջապահության կատարողականի վրա հիմնված ֆինանսավորման ծրագրի նախապատրաստման համար» թիվ TF013103 համաձայնագրով իրականացվող դրամաշնորհային ծրագիր","Ոչ վարակիչ հիվանդութունների արդյունքների վրա հիմնված ծրագրի հզորությունների գնահատում  և ծրագրի մշակում: Արդյունքների վրա հիմնված ֆինանսավորման առկա սխեմայի վերանայում (ներառյալ ՊԱԳ-ի հաշվետվական ձևերի, ֆինանսական և մշտադիտարկման կանոնակարգերի վերանայում): Աշխատաժողովների ուսումնական նյութերի մշակում/ աշխատաժողովների իրականացում: ՏՏ սարքավորումների տրամադրում ",null,null,null,0,{"$nulls":4},88030.3,88030.3,51640.15,-36390.15,"Թերկատարումը պայմանավորված են հետևայ հանգամանքով • 2013թ սեպտեմբերին պայմանագիր է կնքվել ՀՀ ԱՆ առողջապահության ազգային ինստիտուտի հետ  «Ոչ վարակիչ հիվանդությունների (ՈՎՀ) և Մոր և մանկան առողջության (ՄՄԱ) ուղեցույցների և կրթական նյութերի/ձեռնարկների մշակում» հանձնարարականի իրականացման համար: ՀՀ ԱՆ առողջապահության ազգային ինստիտուտի հետ կնքված պայմանագիրը երկարացվել է մինչև 2014թ. փետրվարի սկիզբը:\n• 2013թ. օգոստոսին պայմանագիր է կնքվել «Փոքր և միջին բիզնես» ՈԱԿ-ի հետ «Հայաստանի ԱԱՊ օղակում կատարողականի վրա հիմնված ֆինանսավորման (ԿՀՖ) մեխանիզմի  ներկա իրավիճակի գնահատում և ԿՀՖ-ի իրականացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի և կանոնակարգերի մշակում և ԿՀՖ-ի բաղադրիչի արդյունքների ստուգում» հանձնարարականի իրականացման համար: «Փոքր և միջին բիզնես» ՈԱԿ-ի  հետ կնքված պայմանագիրը երկարացվել է մինչև 2014թ. փետրվարի սկիզբը:\n• ՀՀ ԱՆ պետական առողջապահական գործակալության կարողությունները ամրապնդելու համար նախատեսվում է համակարգչային սարքավորումների տրամադրում: Մատակարար ընկերության ընտրության գործընթացը սկսվել է 2013թ. նոյեմբերին: 2014թ. հունվարին մրցույթում հաղթող ճանաչված ընկերության  հետ կնքվել  համակարգչային սարքավորումների մատակարարման պայմանգիր: \n"]
[null,null,1081,"ԱԾ",3,null,null,"Գրադարանային ծառայություններ","Պետական աջակցություն գրադարաններին /սուբսիդիաներ/",null,null,null,0,null,null,null,42051.1,1132.1,43183.2,43183.2,0]
[{"$nulls":8},"Ընթերցողների թիվը","քանակական",5710,null,5710,5710,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"Գրականության համալրում","քանակական",539391,null,539391,539391,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"Գրքատածք","քանակական",85650,null,85650,85650,{"$nulls":4},0,null,0]
[null,null,1099,"ԱԾ",1,null,null,"Բնակչության առողջության առաջնային  պահպանման  ծառայություններ","Հանրապետության ողջ բնակչության համար հիվանդությունների կանխարգելման , արտահիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման համալիր միջոցառումների իրականացում, սոցիալական նշանակության հատուկ հիվանդություններով տառապող, սոցիալապես անապահով ու հատուկ խմբերում ընդգրկված անձանց դեղորայքային ապահովում",null,null,null,0,null,null,null,8664211.6,-391110,8273101.6,8247214.52,-25887.080000000075,"Տարբերության պատճառը սպասարկման տարածքի բնակչության առավելագույն թվաքանակի գերազանցումն է, որի պայմաններում ֆինանսավորումն իրականացվում է հաստատված գնի 80 տոկոսի չափով:"]
[{"$nulls":8},"Բնակչության առողջության առաջնային պահպանման գծով ծառայությունների ձեռքբերում, բնակիչ, այդ թվում`",null,null,null,0,{"$nulls":5},0,null,0]
[{"$nulls":8},"ա) տեղամասային թեևապևտի, ընտանեկան բժշկի կողմից սպասարկվող 18 և ավելի բարձր տարիքի անձանց բուժօգնություն, բնակիչ","քանակական",2544869,null,2544869,2544869,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"բ) տեղամասային մանկաբուժների, ընտանեկան բժշկի կողմից սպասարկվող մինչև 18 տարեկան անձանց բուժօգնություն (առանց զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անզանց), բնակիչ","քանակական",656426,null,656426,656426,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"գ) դեռահասի բժիշկ-մասնագետի, ընտանեկան բժշկի կողմից սպասարկվող զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց բուժօգնություն, բնակիչ","քանակական",72990,null,72990,72990,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"դ) դպրուցում երեխաների բժշկական օգնություն և սպասարկում, աշակերտ","քանակական",368061,null,368061,368061,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"ե) անվճար և արտոնյալ պայմաններով դեղորայք ձեռքբերելու իրավունք ունեցող անձանց խմբերին տրամադրվող միջոցներ, մարդ","քանակական",457528,null,457528,457528,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"թ) տեղամասային թերապևտների, տեղամասային մանկաբուժների, ընտանեկան բժիշկների հաճախումների թիվը 1 բնակչի հաշվով","քանակական",3.6,null,3.6,null,-3.6,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"ժ) ընտանեկան բժիշկների թիվը","քանակական",1433,null,1433,null,-1433,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"ըստ պատվաստումների ազգային օրացույցի 24 ամսական երեխաների պատվաստումների ամբողջական ընդգրկվածությունը","որակական",94,null,94,null,-94,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"ընտանեկան բժշկի կողմից մինչև 12 շաբաթական ժամկետում հղի կանանց ընդգրկում` գործառույթների շրջանակներում վարում և վերահսկում","որակական",94,null,94,null,-94,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"շաքարային դիաբետով հիվանդների բուժման արդյունավետ ընդգրկում`","որակական",90,null,90,null,-90,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"կոմատոզ վիճակով հոսպիտալացված շաքարային դիաբետով հիվանդների /1000 բնակչի հաշվով/ նվազեցում","որակական",1.2,null,1.2,{"$nulls":5},0,null,0]
[{"$nulls":8},"հիպերտոնիկ կրիզով հոսպիտալացված հիվանդներ /1000 բնակչի հաշվով/ նվազեցում","որակական",1,null,1,{"$nulls":5},0,null,0]
[null,null,1099,"ԱԾ",2,null,null," Նեղ մասնագիտացված բժշկական օգնության ծառայություններ","Հանրապետության ողջ բնակչության համար հիվանդությունների կանխարգելման, արտահիվանդանոցային մասնագիտացված բժշկական օգնության համալիր միջոցառումների իրականացում",null,null,null,0,null,null,null,2805099.7,-162045.2,2643054.5,2630893.38,-12161.120000000112,"Տարբերության պատճառը բժիշկ մասնագետների բացակայությունն է, ինչպես նաև սպասարկման տարածքի բնակչության առավելագույն թվաքանակի գերազանցումն է, որի պայմաններում ֆինանսավորումն իրականացվում է հաստատված գնի 80 տոկոսի չափով:"]
[{"$nulls":8},"Նեղ մասնագիտացված բժշկական օգնության գծով ծառայությունների ձեռքբերում, բնակիչ, այդ թվում","քանակական",null,null,0,{"$nulls":5},0,null,0]
[{"$nulls":8},"ա) դիսպանսերային բուժօգնություն, բնակիչ","քանակական",3274285,null,3274285,3274285,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"բ) նեղ մասնագիտացված բուժօգնություն 18 և ավելի բարձր տարիքի անձանց, բնակիչ","քանակական",2544869,null,2544869,2544869,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"գ) նեղ մասնագիտացված բուժօգնություն մինչև 18 տարեկան անձանց, երեխա","քանակական",729416,null,729416,729416,0,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1099,"ԱԾ",3,null,null," Մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական օգնության ծառայություններ","Մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական օգնության կարիք ունեցող անձանց բժշկական օգնության համալիր միջոցառումների իրականացում",null,null,null,0,null,null,null,1332439.7,-97510.9,1234928.8,1223222.64,-11706.160000000149,"Տարբերության պատճառը սպասարկման տարածքի բնակչության առավելագույն թվաքանակի գերազանցումն է, որի պայմաններում ֆինանսավորումն իրականացվում է հաստատված գնի 80 տոկոսի չափով:"]
[{"$nulls":8},"Մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական օգնության գծով ծառայությունների ձեռքբերում, բնակիչ","քանակական",1341638,null,1341638,1341638,0,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1099,"ԱԾ",4,null,null,"Շարունակական հսկողություն պահանջող և առանձին հիվանդությունների բուժման ծառայություններ","Առանձին հիվանդությունների (քրոնիկ,դիսպանսեր հսկողություն պահանջող) բժշկական օգնության համալիր միջոցառումների իրականացում (հետազոտում, ախտորոշում, բուժում)  ",null,null,null,0,null,null,null,142000,0,142000,141574,-426,"Ֆինանսավորման թերակատարումը պայմանավորված է առանձին հիմնարկներում բուժօգնության դեպքերի թերակատարմամբ: Ընդհանուր գերակատարված դեպքերի փոխհատուցումն ապահովվել է բուժօգնության միջին գնի նվազման հաշվին: "]
[{"$nulls":8},"Շարունակական հսկողություն պահանջող և առանձին հիվանդությունների բուժման գծով ծառայությունների ձեռքբերում, դեպք","քանակական",8070,null,8070,8100,30,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1099,"ԱԾ",6,null,null,"Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության ծառայություններ","Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության համալիր միջոցառումների իրականացում",null,null,null,0,null,null,null,755276.5,-4200,751076.5,742606.38,-8470.119999999995,"Ֆինանսավորման թերակատարումը պայմանավորված է առանձին հիմնարկներում բուժօգնության դեպքերի թերակատարմամբ: Ընդհանուր գերակատարված դեպքերի փոխհատուցումն ապահովվել է բուժօգնության միջին գնի նվազման հաշվին: "]
[{"$nulls":8},"Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության գծով ծառայությունների ձեռքբերում, դեպք","քանակական",260241,-1447,258794,279637,20843,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1099,"ԱԾ",7,null,null,"Երեխաների ստոմատոլոգիական առաջնային կանխարգելման ծառայություններ","Երեխաների ստոմատոլոգիական առաջնային կանխարգելման ծառայություններ",null,null,null,0,null,null,null,91045.2,-4600,86445.2,74877.7,-11567.5,"Ֆինանսավորման թերակատարումը պայմանավորված է առանձին հիմնարկներում բուժօգնության դեպքերի թերակատարմամբ: "]
[{"$nulls":8},"Երեխաների ստոմատոլոգիական առաջնային կանխարգելման ծառայությունների ձեռքբերում, երեխա","քանակական",75871,-3833,72038,62398,-9640,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1099,"ԱԾ",8,null,null,"Լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունների ծառայություններ","Լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունների իրականացում",null,null,null,0,null,null,null,2869773.6,-100300,2769473.6,2751774.56,-17699.040000000037,"Ֆինանսավորման թերակատարումը պայմանավորված է առանձին հիմնարկներում բուժօգնության դեպքերի թերակատարմամբ: Ընդհանուր գերակատարված դեպքերի փոխհատուցումն ապահովվել է բուժօգնության միջին գնի նվազման հաշվին: "]
[{"$nulls":8}," Լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունների գծով ծառայությունների ձեռքբերում, հետազոտություն, այդ թվում","քանակական",null,null,0,{"$nulls":5},0]
[{"$nulls":8},"ա) Բնակչությանը իրականացվող լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտություններ, ","քանակական",2463300,-56783,2406517,2796247,389730,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1099,"ԱԾ",8,null,null,null,"բ) հղիներին և կանանց իրականացվող լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտություններ, հետազոտություն ","քանակական",836440,null,836440,874345,37905,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"գ)  զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց իրականացվող լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտություններ, հետազոտություն ","քանակական",379260,-71800,307460,307463,3,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1099,"ԱԾ",9,null,null,"Շտապ բժշկական օգնության ծառայություններ","Շտապ բժշկական օգնության իրականացում",null,null,null,0,null,null,null,2986870.3,-5000,2981870.3,2969457.48,-12412.819999999832,"Ֆինանսավորման թերակատարումը պայմանավորված է առանձին հիմնարկներում բուժօգնության դեպքերի թերակատարմամբ: Ընդհանուր գերակատարված դեպքերի փոխհատուցումն ապահովվել է բուժօգնության միջին գնի նվազման հաշվին: "]
[{"$nulls":8},"Շտապ բժշկական օգնության գծով ծառայությունների ձեռքբերում, կանչ","քանակական",395436,-662,394774,456516,61742,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1099,"ԱԾ",10,null,null,"Հեմոդիալիզի անցկացման ծառայություններ","Հեմոդիալիզի կարիք ունեցող հիվանդների բժշկական օգնության համալիր միջոցառումների իրականացում",null,null,null,0,null,null,null,1406804.4,249000,1655804.4,1649115.1,-6689.299999999814,"Ֆինանսավորման թերակատարումը պայմանավորված է առանձին հիմնարկներում բուժօգնության դեպքերի թերակատարմամբ: Ընդհանուր գերակատարված դեպքերի փոխհատուցումն ապահովվել է բուժօգնության միջին գնի նվազման հաշվին: "]
[{"$nulls":8},"Հեմոդիալիզի անցկացման գծով ծառայությունների ձեռքբերում, դեպք","քանակական",508,98,606,606,0,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1099,"ԱԾ",11,null,null,"Բարձր ռիսկի խմբերում ընդգրկված բնակչության մոտ հիվանդությունների հայտնաբերման, առողջության գնահատման և բուժման ծառայություններ","Մտավոր, հոգեկան, ֆիզիկական, շարժողական և այլ խանգանումներով երեխաների առողջական վիճակի գնահատում և վերականգնողական բուժում",null,null,null,0,null,null,null,173000,25000,198000,197994.5,-5.5,"Ֆինանսավորման թերակատարումը պայմանավորված է առանձին հիմնարկներում բուժօգնության դեպքերի թերակատարմամբ: "]
[{"$nulls":8},"Մտավոր, հոգեկան, ֆիզիկական և շարժողական խանգանումներով երեխաների առողջական վիճակի գնահատում և վերականգնողական բուժում, դեպք","քանակական",47747,5404,53151,53151,0,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1099,"ԱԾ",12,null,null,"Զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց առաջնային բժշկական օգնություն և փորձաքննություններ","Զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց բժշկական օգնության և փորձաքննությունների իրականացում",null,null,null,0,null,null,null,2611419.5,-2339404.6,272014.8999999999,264779.53,-7235.369999999879,"Ֆինանսավորման թերակատարումը պայմանավորված է աշնանային զորակոչով, որը սկսվում է IV եռամսյակում:"]
[{"$nulls":8},"Զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց բժշկական օգնության և փորձաքննության գծով ծառայությունների ձեռքբերում, զորակոչիկ ","քանակական",72990,null,72990,72990,0,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1142,"ԱԾ",1,null,null,"Դժվարամատչելի ախտորոշիչ ծառայություններ","Բարձրարժեք և բարձրակարգ տեխնոլոգիաներով հագեցված ախտորոշիչ զննման ծառայությունների իրականացում",null,null,null,0,null,0,null,395500,15000,410500,410500,0]
[{"$nulls":8},"Դժվարամատչելի ախտորոշիչ ծառայությունների ձեռքբերում, հետազոտություն","քանակական",22323,null,22323,27213,4890,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1142,"ԱԾ",2,null,null,"Մասնագիտական, խորհրդատվական և կազմակերպամեթոդական աջակցության գծով պետական պատվեր","Էնդոկրին, ուռուցքաբանական, նարկոլոգիական, հոգեկան, մաշկավեներական  ծառայություններին, պրոֆեսիոնալ հիվանդություններով տառապող հիվանդներին կազմակերպչամեթոդական օգնության ծառայություններ",null,null,null,0,null,null,null,221489.7,null,221489.7,221224,-265.70000000001164,"Պայմանավորված է գնումների գործընթացով"]
[{"$nulls":8},"Սեմինարների կազմակերպում ըստ մարզերի","քանակական",15,null,15,24,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"Ճառագայթային անվտանգության հսկողություն","քանակական",1787,null,1787,2338,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"Բնակչության առողջության պահպանման, առողջության ոլորտի կազմակերպման մեթոդական հարցերի, ձեռնարկների մշակում","քանակական",3804,null,3804,4000,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"Մասնագիտական,խորհրդատվական և կազմակերպամեթոդական աջակցության ծառայություններ","քանակական",117,null,117,120,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"Առողջապահական ազգային հաշիվների զեկույցների կազմում ","քանակական",36,null,36,36,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"Կլինիկական և բժշկատնտեսագիտական  ստանդարտների թիվը ","քանակական",43,null,43,88,{"$nulls":4},0,null,0]
[null,null,1142,"ԱԾ",3,null,null,"Այլ բուժօգնության և սպասարկման ծառայություններ","Բուժօգնության և սպասարկման այլ ծառայություններ բարձրաստիճան պաշտոնյաների համար",null,null,null,0,null,null,null,15000,null,15000,15000,0]
[{"$nulls":8},"Բուժօգնություն ստացող բարձրաստիճան պաշտոնյաների ընտանիքների թիվ","քանակական",4,null,4,4,{"$nulls":4},0,null,0]
[null,null,1142,"ԱԾ",4,null,null,"Դատաբժշկական և գենետիկ ծառայություններ","Հանրապետության ուժային մարմինների որոշումների հիման վրա դատաբժշկական և գենետիկ փորձաքննությունների ապահովում` մահերի պատճառների վերհանման նպատակով դիակների փորձաքննություն",null,null,null,0,null,null,null,339394.1,773.3,340167.39999999997,340167.1,-0.29999999998835847,"Կապված է հետազոտությունների թվաքանակի հետ"]
[{"$nulls":8},"Դատաբժշկական և գենետիկ ծառայությունների ձեռքբերում, ընդամենը, փորձաքննություններ. այդ թվում`",null,null,null,0,{"$nulls":5},0,null,0]
[{"$nulls":8},"ա)  դիակի փորձաքննություների թիվ","քանակական",5125,null,5125,4810,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"բ)  կենդանի անձի փորձաքննություների թիվ ","քանակական",4320,null,4320,6160,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"գ)  հյուսվածքաբանական, կենսաբանական, քիմիական լաբորատոր փորձաքննություների թիվ","քանակական",10525,null,10525,9930,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"դ) դատաքրեագիտական փորձաքննություների թիվ","քանակական",95,null,95,310,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"ե)  դատագենետիկական փորձաքննություների թիվ","քանակական",40,null,40,150,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"զ)  կրկնակի փորձաքննություների թիվ","քանակական",35,null,35,25,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"է)  համալիր փորձաքննություների թիվ","քանակական",30,null,30,20,{"$nulls":4},0,null,0]
[null,null,1142,"ԱԾ",5,null,null,"Պաթանատոմիական ծառայություններ","Մանկական մահերի հիվանդությունների պատճառների բացահայտում` մանկամահացության մակարդակը նվազեցնելու նպատակով",{"$nulls":7},39253.7,245,39498.7,39498.7,0]
[{"$nulls":8},"Մանկական պաթանատոմիական ծառայությունների ձեռքբերում, ընդամենը հետազոտություններ, այդ թվում`",{"$nulls":9},0,null,0]
[{"$nulls":8},"ա)  աուտոպսիայի (մանրէաբանական և բջջաբանական) հետազոտության իրականացում,հետազոտություն","քանակական",448,null,448,257,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"բ)   վիրահատական և բիոպսոն նյութերի հետազոտության իրականացում,հետազոտություն","քանակական",4586,null,4586,5573,{"$nulls":4},0,null,0]
[null,null,1142,"ԱԾ",6,null,null,"ՀՀ մարզ առողջ կազմ բժիշկ-մասնագետ ժամանակավոր ուղեգրման ծախսերի փոխհատուցման ծրագիր","ՀՀ մարզային առողջ.կազմակերպություններին բժշկական ծառայությունների մատուցում բժիշկների ուղեգրման միջոցով:","քանակական",147,null,147,12,null,null,50229.9,null,50229.9,18759.09,-31470.81,"Չի կատարվել  գործուղվող բժիշկ մասնագետների բացակայության պատճառով"]
[null,null,1142,"ԱԾ",7,null,null,"Հաշմանդամ երեխաների օրթեզների և կորսետների պատրաստման ծառայություններ","Հաշմանդամ երեխաների համար օրթեզների և կորսետների պատրաստում",null,null,null,0,null,null,null,81811,null,81811,81811,0]
[{"$nulls":8},"օրթեզների պատրաստում","քանակական",629,null,629,1526,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"կորսետների պատրաստում","քանակական",630,null,630,69,{"$nulls":4},0,null,0]
[null,null,1142,"ԱԾ",8,null,null,"Տուբերկուլյոզի դեմ պայքարի ազգային ծրագիր","Տուբերկուլյոզի դեմ պայքարի ազգային ծրագրի պահպանման աջակցության ծառայություններ",null,null,null,0,null,null,null,93581.5,247.6,93829.1,93829.1,0]
[{"$nulls":8},"Լաբորատոր ախտորոշիչ հետազոտությունների թիվ","քանակական",16500,null,16500,16500,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"Սեմինարների կազմակերպում ըստ մարզերի /ամիսը մեկ անգամ/","քանակական",121,null,121,121,{"$nulls":4},0,null,0]
[null,null,1142,"ԱԾ",9,null,null,"Մարդասիրական օգն կարգով ստացվող դեղերի և դեղագործական արտադրանքի ստացման, մաքսազերծման և բաշխման ծառայություն","Մարդասիրական օգնության կարգով ստացվող դեղերի և դեղագործական արտադրանքի ստացում, մաքսազերծում և բաշխում","քանակական",15,null,15,15,null,null,40739.3,100,40839.3,40839.3,0]
[null,null,1142,"ԱԾ",10,null,null,"Դեղաքաղաքականությունից բխող փորձագիտական և մեթոդաբանական ծառայություններ","Մարդասիրական կարգով ներմուծվող դեղերի և  ՙորբ դեղերի՚ ցանկում ընդգրկված դեղերի պետական գրանցման նպատակով փորձաքննություններ, հոգեմետ և հսկվող դեղերի պահանջարկի հաշվարկ, դեղերի մասին մասնագիտական պարբերականի հրատարակություն և մեթոդաբանական այլ աջակցություն",null,null,null,0,null,null,null,20702,27.6,20729.6,20729.6,0]
[{"$nulls":8},"ՀՀ ԱՆ 03.03.2004թ. N 185-Ա հրամանով հաստատված ցանկի  դեղերի  պետական գրանցման  փորձաքննությունների թիվը ","քանակական",5,null,5,5,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"մարդասիրական օգնության կարգով ներմուծվող դեղերի և դեղագործական արտադրանքի փաստաթղթային փորձաքննություն","քանակական",70,null,70,150,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"մարդասիրական օգնության կարգով ստացվող դեղերի լաբորատորային փորձաքննություն","քանակական",458,null,458,613,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"մարդասիրական օգնության կարգով ներմուծվող հսկվող դեղերի գնահատում և փորձաքննություն","քանակական",3,null,3,4,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"թմրաբեր միջոցների և հոգեմետ նյութերի  պահանջարկի հաշվարկ և  ներկայացում ՄԱԿ-ի  ԹՄՀԿ, հաշվարկ","քանակական",6,null,6,6,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"ՀՀ իրավապահ մարմիններին փորձագիտական ծառայության մատուցում, փորձաքննություն","քանակական",60,null,60,65,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"ՙԴեղեր և բժշկություն՚ տեղեկատուի տարեկան 4 համարների պատրաստում և հրատարակում  500-ական օրինակով և դրանց անվճար բաժանում առողջապահության ոլորտի աշխատողներին ըստ ցուցակի , օրինակ   ","քանակական",4,null,4,4,{"$nulls":4},0,null,0]
[null,null,1150,"ԱԾ",1,null,null,"Անհետաձգելի բժշկական օգնության ծառայություններ ","Անհետաձգելի բժշկական օգնության իրականացում` ՀՀ առողջապահության նախարարի կողմից հաստատված հիվանդությունների, վիճակների   ցանկի համաձայն",null,null,null,0,null,null,null,2207213.5,-112540.7,2094672.8,2087572.44,-7100.360000000102,"Ֆինանսավորման թերակատարումը պայմանավորված է առանձին հիմնարկներում բուժօգնության դեպքերի թերակատարմամբ: Ընդհանուր գերակատարված դեպքերի փոխհատուցումն ապահովվել է բուժօգնության միջին գնի նվազման հաշվին: "]
[{"$nulls":8}," Անհետաձգելի բժշկական օգնության ծառայությունների ձեռք բերում, դԵպք","քանակական",20970,-1069,19901,22263,2362,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1150,"ԱԾ",2,null,null,"Աղիքային և այլ ինֆեկցիոն հիվանդությունների բժշկական օգնության ծառայություններ","Աղիքային և այլ ինֆեկցիոն հիվանդությունների վաղ հայտնաբերմանն ուղղված ախտորոշիչ հետազոտություններ, հիվանդների բուժում և շարունակական հսկողության համալիր միջոցառումների իրականացում ",null,null,null,0,null,null,null,1125173.6,-10829.6,1114344,1110832.56,-3511.439999999944,"Ֆինանսավորման թերակատարումը պայմանավորված է առանձին հիմնարկներում բուժօգնության դեպքերի թերակատարմամբ: Ընդհանուր գերակատարված դեպքերի փոխհատուցումն ապահովվել է բուժօգնության միջին գնի նվազման հաշվին: "]
[{"$nulls":8},"Աղիքային և այլ ինֆեկցիոն հիվանդությունների բժշկական օգնության գծով ծառայությունների ձեռքբերում, դեպք","քանակական",9542,-92,9450,10838,1388,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1150,"ԱԾ",3,null,null,"Սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների բժշկական օգնության ծառայություններ","Սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների վաղ հայտնաբերմանն ուղղված ախտորոշիչ հետազոտություններ, հիվանդների բուժում և շարունակական հսկողության համալիր միջոցառումների իրականացում",null,null,null,0,null,null,null,171209.4,-1966.9,169242.5,169137.1,-105.39999999999418,"Ֆինանսավորման թերակատարումը պայմանավորված է առանձին հիմնարկներում բուժօգնության դեպքերի թերակատարմամբ: Ընդհանուր գերակատարված դեպքերի փոխհատուցումն ապահովվել է բուժօգնության միջին գնի նվազման հաշվին: "]
[{"$nulls":8},"Սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների բժշկական օգնության գծով ծառայությունների ձեռքբերում, դեպք","քանակական",1035,-12,1023,1035,12,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1150,"ԱԾ",4,null,null," Հոգեկան և նարկոլոգիական հիվանդների բուժման և խնամքի ծառայություններ ","Հոգեկան և նարկոլոգիական հիվանդությունների վաղ հայտնաբերման ախտորոշիչ և այլ հետազոտություններ, հիվանդների բուժում և շարունակական հսկողության համալիր միջոցառումների իրականացում",null,null,null,0,null,null,null,1898666.3,-32919.7,1865746.6,1862079.25,-3667.350000000093,"Ֆինանսավորման թերակատարումը պայմանավորված է առանձին հիմնարկներում բուժօգնության դեպքերի թերակատարմամբ: Ընդհանուր գերակատարված դեպքերի փոխհատուցումն ապահովվել է բուժօգնության միջին գնի նվազման հաշվին: "]
[{"$nulls":8},"Հոգեկան և նարկոլոգիական հիվանդների բժշկական օգնության գծով ծառայությունների ձեռքբերում, դեպք","քանակական",6128,-106,6022,6391,369,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1150,"ԱԾ",5,null,null,"Ուռուցքաբանական և արյունաբանական հիվանդությունների բժշկական օգնության ծառայություններ ","ՈՒռուցքաբանական և արյունաբանական հիվանդների վաղ հայտնաբերման, ախտորոշիչ և այլ հետազոտություններ, հիվանդների բուժում և շարունակական հսկողության համալիր միջոցառումների իրականացում",null,null,null,0,null,null,null,1041472.9,5112.3,1046585.2000000001,1046149.56,-435.64000000001397,"Ֆինանսավորման թերակատարումը պայմանավորված է առանձին հիմնարկներում բուժօգնության դեպքերի թերակատարմամբ: Ընդհանուր գերակատարված դեպքերի փոխհատուցումն ապահովվել է բուժօգնության միջին գնի նվազման հաշվին: "]
[{"$nulls":8},"ՈՒռուցքաբանական և արյունաբանական հիվանդությունների բժշկական օգնության գծով ծառայությունների ձեռքբերում, դեպք","քանակական",10912,54,10966,11530,564,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1150,"ԱԾ",6,null,null,"Վերականգնողական բժշկական օգնության ծառայություններ ","Վերականգնողական (ֆիզիկական, մտավոր) բժշկական օգնության և շարունակական հսկողության համալիր միջոցառումների իրականացում",null,null,null,0,null,null,null,565262,-2737.3,562524.7,562438.5,-86.19999999995343,"Ֆինանսավորման թերակատարումը պայմանավորված է առանձին հիմնարկներում բուժօգնության դեպքերի թերակատարմամբ: Ընդհանուր գերակատարված դեպքերի փոխհատուցումն ապահովվել է բուժօգնության միջին գնի նվազման հաշվին: "]
[{"$nulls":8},"Վերականգնողական բժշկական օգնության գծով ծառայությունների ձեռքբերում, դեպք","քանակական",3794,-18,3776,4081,305,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1150,"ԱԾ",7,null,null,"Մանկաբարձական բժշկական օգնության ծառայություններ","Մանկաբարձական բժշկական օգնության համալիր միջոցառումների իրականացում, հղիների հետազոտություն և ծննդօգնություն",null,null,null,0,null,null,null,6479337,30722,6510059,6503846.67,-6212.3300000000745,"Ֆինանսավորման թերակատարումը պայմանավորված է առանձին հիմնարկներում բուժօգնության դեպքերի թերակատարմամբ: Ընդհանուր գերակատարված դեպքերի փոխհատուցումն ապահովվել է բուժօգնության միջին գնի նվազման հաշվին: "]
[{"$nulls":8},"Մանկաբարձական բժշկական օգնության և ծննդօգնության գծով ծառայությունների ձեռքբերում, դեպք","քանակական",56000,266,56266,60232,3966,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1150,"ԱԾ",8,null,null,"Գինեկոլոգիական հիվանդությունների բժշկական օգնության ծառայություններ","Գինեկոլոգիական բժշկական օգնության համալիր միջոցառումների իրականացում",null,null,null,0,null,null,null,398748.9,-31825,366923.9,355672.11,-11251.790000000037,"Ֆինանսավորման թերակատարումը պայմանավորված է առանձին հիմնարկներում բուժօգնության դեպքերի թերակատարմամբ: Ընդհանուր գերակատարված դեպքերի փոխհատուցումն ապահովվել է բուժօգնության միջին գնի նվազման հաշվին: "]
[{"$nulls":8},"Գինեկոլոգիական բժշկական օգնության գծով ծառայությունների ձեռքբերում, դեպք","քանակական",4890,-390,4500,5147,647,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1150,"ԱԾ",9,null,null,"Երեխաների բժշկական օգնության ծառայություններ ","Երեխաների (0-7 տարեկան) հիվանդանոցային բժշկական օգնության իրականացում (հետազոտում, ախտորոշում, բուժում)",null,null,null,0,null,null,null,6737712.6,37157.9,6774870.5,6768057.98,-6812.519999999553,"Ֆինանսավորման թերակատարումը պայմանավորված է առանձին հիմնարկներում բուժօգնության դեպքերի թերակատարմամբ: Ընդհանուր գերակատարված դեպքերի փոխհատուցումն ապահովվել է բուժօգնության միջին գնի նվազման հաշվին: "]
[{"$nulls":8},"Երեխաների բժշկական օգնության գծով ծառայությունների ձեռքբերում, դեպք","քանակական",41048,226,41274,56285,15011,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1150,"ԱԾ",10,null,null,"Սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկվածների բժշկական օգնություն ","Սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկվածների բժշկական օգնություն ",null,null,null,0,null,null,null,4141090.4,176304.9,4317395.3,4312803.74,-4591.55999999959,"Ֆինանսավորման թերակատարումը պայմանավորված է առանձին հիմնարկներում բուժօգնության դեպքերի թերակատարմամբ: Ընդհանուր գերակատարված դեպքերի փոխհատուցումն ապահովվել է բուժօգնության միջին գնի նվազման հաշվին: "]
[{"$nulls":8},"Բնակչության սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկվածների բժշկական օգնության ծառայությունների ձեռքբերում, դեպք","քանակական",38951,1658,40609,45963,5354,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1150,"ԱԾ",11,null,null,"Տուբերկուլյոզի բժշկական                                                օգնության  ծառայություններ","Տուբերկուլյոզի վաղ հայտնաբերմանն ուղղված ախտորոշիչ և այլ հետազոտություններ, հիվանդների բուժում և շարունակական հսկողության համալիր միջոցառումների իրականացում",null,null,null,0,null,null,null,1313319.3,-59355.1,1253964.2,1249914.96,-4049.2399999999907,"Ֆինանսավորման թերակատարումը պայմանավորված է առանձին հիմնարկներում բուժօգնության դեպքերի թերակատարմամբ: Ընդհանուր գերակատարված դեպքերի փոխհատուցումն ապահովվել է բուժօգնության միջին գնի նվազման հաշվին: "]
[{"$nulls":8},"Տուբերկուլյոզի բժշկական օգնության գծով ծառայությունների ձեռք բերում, դեպք","քանակական",5098,-230,4868,5940,1072,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1150,"ԱԾ",12,null,null,"Զորակոչային և նախազորակոչային                                               տարիքի անձանց բժշկական օգնություն և փորձաքննություններ ","ՀՀ զինկոմիսարիատների ուղեգրերով զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց բժշկական օգնության և փորձաքննությունների իրականացում",null,null,null,0,null,null,null,1174719.6,52242.2,1226961.8,1213738.5,-13223.300000000047,"Ֆինանսավորման թերակատարումը պայմանավորված է առանձին հիմնարկներում բուժօգնության դեպքերի թերակատարմամբ: Ընդհանուր գերակատարված դեպքերի փոխհատուցումն ապահովվել է բուժօգնության միջին գնի նվազման հաշվին: "]
[{"$nulls":8}," Զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց բժշկական օգնության և փորձաքննության գծով ծառայությունների ձեռքբերում, դեպք","քանակական",47821,2127,49948,56122,6174,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1150,"ԱԾ",13,null,null,"Թրաֆիքինգի զոհերին բժշկական օգնության ծառայություններ","Թրաֆիքինգի զոհ դարձած անձանց բժշկական օգնության և փորձաքննությունների իրականացում (հետազոտում, ախտորոշում, բուժում) ",null,null,null,0,null,0,null,2200,null,2200,null,-2200,"Չի կատարվել դեպքերի բացակայության պատճառով:"]
[{"$nulls":8},"Բժշկական օգնության գծով ծառայություններից օգտվելու դեպքերի թիվը","քանակական",22,null,22,22,0,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1045,"ԾՏ",19,null,null,"Միջին մասնագիական կրթություն գծով նպաստների տրամադրում","Միջին մասնագիտական կրթություն գծով նպաստների տրամադրում",null,null,null,0,null,0,null,211855.6,-37994.3,173861.3,173861.3,0]
[{"$nulls":8}," Ուսանող","քանակական",1370,null,1370,1370,{"$nulls":4},0,null,0]
[null,null,1045,"ԾՏ",20,null,null,"Միջին մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողների կրթաթոշակ","Միջին մասնագիտական վերապատրաստում ստացող ունկնդիրների կրթաթոշակ",null,null,null,0,null,null,null,54663,-12113.3,42549.7,42549.7,0]
[{"$nulls":8},"Կրթաթոշակ ստացողներ","քանակական",959,null,959,959,{"$nulls":4},0,null,0]
[null,null,1045,"ԾՏ",25,null,null,"Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն","Նախնական /արհեստագործական/ և միջին մասնագիտական կրթության ծրագիր",null,null,null,0,null,null,null,948.6,-210.8,737.8,737.8,0]
[{"$nulls":8},"Կրթաթոշակ ստացողներ","քանակական",17,null,17,17,{"$nulls":4},0,null,0]
[null,null,1045,"ԱԾ",13,null,null,"Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն","Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն",null,null,null,0,null,null,null,3245.8,-605.9,2639.9,2639.9,0]
[{"$nulls":8}," Ուսանող","քանակական",17,null,17,17,{"$nulls":4},0,null,0]
[null,null,1142,"ԾՏ",1,null,null,"Դեղորայքի տրամադրում ամբուլատոր-պոլիկլինիկական  հիվանդանոցային բուժօգնություն ստացողների և հատուկ խմբերում ընդգրկված ֆիզիկական անձանց","Կենտրոնացված կարգով դեղորայքի ձեռք բերում հիվանդանոցային բուժօգնություն ստացողների և հատուկ խմբերում ընդգրկված ֆիզիկական անձանց տրամադրելու նպատակով",null,null,null,0,null,null,null,3585900,-1091027.5,2494872.5,2329170.83,-165701.66999999993,"Պայմանավորված է գնումների գործընթացով"]
[{"$nulls":8},"Շահառուների թիվը                                     ","քանակական",155000,null,155000,155000,{"$nulls":4},0,null,0]
[null,null,1142,"ԾՏ",2,null,null,"Հանրապետությունից դուրս բուժման ուղեգրված հիվանդների  ճանապարհածախսի փոխհատուցում","Հանրապետությունից դուրս բուժման ուղեգրված հիվանդների ճանապարհածախսի փոխհատուցում",null,null,null,0,null,null,null,40365,null,40365,40111.97,-253.02999999999884,"Պայմանավորված է տարբեր ուղություններ մեկնած հիվանդների  ճանապարհածախսի միջինացված գնի հետ"]
[{"$nulls":8},"Ուղեգրված քաղաքացիների թիվը","քանակական",97,null,97,222,{"$nulls":4},0,null,0]
[null,null,1015,"ԾՏ",15,null,null,"Սոցիալական պաշտպանություն","Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում",null,null,null,0,{"$nulls":4},1106304,1106304,1043796.31,-62507.689999999944,"Պայմանավորված է շահառուների պակաս մասնակցությամբ"]
[null,null,1142,"ԱԾ",12,null,null,"\"Առողջապահական համակարգի հզորացում\" դրամաշնորհային ծրագիր","Ազգային առողջապահական համակարգի աշխատուժի ռազմավարության մշակում, պալիատիվ խնամքի մշակում և ինտեգրում Ազգային առողջապահական համակարգում,Ազգային առողջապահական տեղեկատվական համակարգի հզորացում և ինտեգրում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ, ՏԲ և մալարիա ծրագրերի տեղեկատվական համակարգում, արյունաբանական կենտրոնի և մարզային արյան փոխներարկման կայանների հզորացում, հակատուբերկուլոզային, հակառետրովիրուսային դեղերի գնման և մատակարարման մեխանիզմների բարելավում",null,null,null,0,{"$nulls":4},50940.8,50940.8,38015.25,-12925.550000000003,"Տարբերությունը պայմանավորված է.\n1. պլանավորված և փաստացի ծախսերի տարբերությամբ, \n2. որոշ ապրանքատեսակների մասով հայտարարված և չկայացած մրցույթներով: "]
[{"$nulls":8},"ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի և ՏԲ-ի նոր մշակված կրթական ծրագրերով վերապատրաստված բուժաշխատողների թիվը","քանակական",200,0,200,225,25,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Պալիատիվ օգնություն ստացած հիվանդների թիվը","քանակական",240,0,240,240,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Պալիատիվ խնամքի կրթական ծրագրերով վերապատրաստված բուժաշխատողների թիվը","քանակական",80,0,80,91,11,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Սարքավորումներով հագեցված արյան փոխներարկման մարզային կայանների թիվը (սարցային շղթան ապահովելու նպատակով)","քանակական",5,0,5,5,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"ՄԻԱՎ-ի, հեպատիտ B-ի և C-ի նկատմամբ ավտոմատացված մեթոդով ստուգված դոնորական արյան նմուշների թիվը","քանակական",6000,0,6000,7114,1114,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Հակատուբերկուլյոզային դեղերի ռացիոնալ կիրառմանը նվիրված քարոզարշավում ընդգրկված մարզերի թիվը","քանակական",11,0,11,9,-2,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Ճշգրիտ հաշվետվություն ներկայացրած շրջանների տոկոսը","Որակական",0.93,0,0.93,0.89,-0.040000000000000036,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Կամավոր անվճար դոնորների (չընդգրկելով հիվանդների բարեկամներին) կողմից տրված դոնորական արյան տոկոսը","Որակական",0.07,0,0.07,0.06,-0.010000000000000009,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Դեղերի պահպանման ընդունելի պայմաններ և կառավարում ունեցող ՏԲ-ի բուժհաստատությունների տոկոսը","Որակական",0.5,0,0.5,0.806,0.30600000000000005,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Այցելության օրն անհրաժեշտ դեղերի պահեստավորված քանակ ունեցող ՏԲ-ի բուժհաստատությունների տոկոսը","Որակական",1,0,1,0.861,-0.139,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1142,"ԾՏ",6,null,null,"«Պացիենտների իրավունքների պաշտպանության կենտրոն» ՀԿ-ին պալիատիվ (ամոքիչ) խնամքի տրամադրում","Չորս պիլոտային տեղամասերում պալիատիվ (ամոքիչ) խնամքի տրամադրում, ամոքիչ խնամքին նվիրված կրթական դասընթացների կազմակերպում բժիշկ (բուժքույրերի) համար:",null,null,null,0,{"$nulls":4},19780,19780,19780,0]
[null,null,1142,"ԾՏ",7,null,null,"«Պրոֆ. Ռ. Յոլյանի  անվան արյունաբանական  կենտրոն»   ՓԲԸ-ին բնակչության  շրջանում արյան անվարձահատույց դոնորության  խրախուսում ","Արյան անվարձահատույց դոնորությունը խրախուսող կրթական նյութերի մշակում և բաշխում",null,null,null,0,{"$nulls":4},17636,17636,17636,0]
[null,null,1142,"ԾՏ",8,null,null,"Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն ","Դեղակայուն տուբերկուլյոզի կանխարգելման նպատակով հակատուբերկուլյոզային դեղերի ռացիոնալ կիրառմանը նվիրված քարոզարշավի կազմակերպում բնակչության լայն զանգվածների շրջանում",null,null,null,0,{"$nulls":4},9153,9153,9153,0]
[null,null,1142,"ԾՏ",9,null,null,"«Ակադեմիկոս  Ս.Ավդալբեկյանի   անվան  առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ին  ազգային առողջապահական  համակարգի զարգացման ծրագրի վերջնականացում ","Վերջնականացնել ազգային առողջապահական համակարգի զարգացման ծրագիրը",null,null,null,0,{"$nulls":4},7200,7200,7200,0]
[null,null,1142,"ԱՏ",10,null,null,"Բժշկական սարքավորումներ","Ներդրումը նպատակ ունի ֆինանսավորել «Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ի և մարզային արյան փոխներարկման կայանների համար հատուկ սարքավորումների ձեռքբերումը (համաձայն անվանացանկի` 16 միավոր)",null,null,null,0,{"$nulls":4},39000,39000,27940,-11060,"Տարբերությունը պայմանավորված է\n 1. պլանավորված և փաստացի ծախսերի տարբերությամբ, \n2. որոշ ապրանքատեսակների մասով հայտարարված և չկայացած մրցույթներով: "]
[null,null,1142,"ԱԾ",11,null,null,"«Հայաստանի Հանրապետությունում տուբերկուլոզի ազգային ծրագրի ուժեղացում և դեղորայքակայուն տուբերկուլոզի կառավարման ընդլայնում» դրամաշնորհային ծրագիր","Առաջնային բժշկական օգնության ծառայության ներգրավման միջոցով  տուբերկուլոզի որակյալ ախտորոշմանը, բուժման մատչելիությանն ուղղված միջոցառումներ,հիվանդների բուժման ընթացքում սոցիալական աջակցության տրամադրում, հանրության կրթում, ՏԲ/ՄԻԱՎ ոլորտների արդյունավետ համագործակցություն,ԴՈԹՍ-ՊԼՅՈՒՍ ծրագրի ներդնում,  դեղակայուն տուբերկուլոզի կառավարման ոլորտում ազգային կարողությունների հզորացում, դեղազգայունության հետազոտություն և դեղակայուն տուբերկուլոզի դեպքերի ախտորոշում, դեղակայուն տուբերկուլոզի դեպքերի բուժում, դեղակայուն տուբերկուլոզով հիվանդներին սոցիալ-հոգեբանական աջակցության տրամադրում:",null,null,null,0,{"$nulls":4},454245,454245,407057.15,-47187.84999999998,"Տարբերությունը պայմանավորված է տնտեսումներով:"]
[{"$nulls":8},"Ազգային առողջապահական մարմիններում գրանցված նոր քսուկ դրական ՏԲ դեպքերի թիվը տվյալ ժամանակամիջոցում","քանակական",358,-6,352,231,-121,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Ազգային առողջապահական մարմիններում գրանցված ՏԲ դեպքերի (բոլոր ձևերի) թիվը տվյալ ժամանակամիջոցում* ","քանակական",1524,-43,1481,852,-629,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Տվյալ ժամանակամիջոցում ԾԴԿ ՏԲ բուժման մեջ ընդգրկված ԾԴԿ ՏԲ դեպքերի թիվը","քանակական",16,0,16,19,3,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Երկրորդ շարքի հակա-ՏԲ դեղամիջոցներով բուժման մեջ ընդգրկված ԴԿ ՏԲ դեպքերի թիվը","քանակական",200,-57,143,58,-85,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Ինֆեկցիոն հսկողության մինիմալ պահանջները բավարարող ՏԲ հաստատությունների (ՏԲ կաբինետներ, հիվանդանոցներ/բաժանմունքներ) քանակը ","քանակական",42,0,42,37,-5,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Տուբերկուլոզի էլեկտրոնային կառավարման գործող ցանց ունեցող բուժհաստատությունների քանակը ","քանակական",40,0,40,61,21,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Սոցիալական աջակցություն ստանալու ենթակա երկրորդ շարքի հակա-ՏԲ դեղամիջոցներով բուժում ստացող ԴԿ ՏԲ հիվանդներից սննդային և հիգիենիկ փաթեթներ ստացող ԴԿ ՏԲ հիվանդների թիվը ","քանակական",490,0,490,642,152,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Սոցիալական աջակցություն ստանալու ենթակա ՏԲ հիվանդներից սննդային և հիգիենիկ փաթեթներ ստացող ՏԲ հիվանդների թիվը ","քանակական",667,0,667,1306,639,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"ԴՈԹՍ-Ի վերաբերյալ վերապատրաստում անցած ԱԱՊ օղակի  բուժանձնակազմի թիվը","քանակական",1200,0,1200,935,-265,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Տվյալ ժամանակամիջոցում գրանցված բոլոր նոր քսուկ դրական ՏԲ դեպքերից  բարեհաջող բուժման (բուժված և բուժումն ավարտած) ավարտ ունեցած դեպքերի քանակը և տոկոսը","Որակական","85% (304/358)",0,"85% (269/316)","78% (133/171)",-0.07,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Ըստ ազգային ուղեցույցի 1-ին շարքի հակա-ՏԲ դեղամիջոցների նկատմամբ ԴԶՏ-ի ենթակա ՏԲ դեպքերից 1-ին շարքի հակա-ՏԲ դեղամիջոցների նկատմամբ ԴԶՏ-ի արդյունքներ ունեցող դեպքերի քանակը և տոկոսը","Որակական","100%         1310",0,"100%         1310","79%             457/581",-0.21,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Երկրորդ շարքի հակա-ՏԲ դեղամիջոցներով բուժում սկսած ԴԿ-ՏԲ դեպքերի թիվը, որոնք ունեն բացասական ցանքս բուժման  6-րդ ամսվա վերջում","Որակական","78%         62/80",0,"78%        47/60","78%        47/60",-78,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Բոլոր գրանցված ՏԲ դեպքերի մեջ ,այն ՏԲ դեպքերի  տոկոսը ,որ ունեն ՄԻԱՎ հետազոտության արդյունքները`գրանցված ՏԲ գրանցամատյանում","Որակական",0.5,0.1,0.5,0.39,-0.11,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1142,"ԾՏ",4,null,null,"«Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային գրասենյակ» ՊՈԱԿ-ին աջակցության տրամադրում ","Դեղակայուն տուբերկուլոզով հիվանդների ամբուլատոր բուժումն իրականացնող մասնագետների վերապատրաստում, դեղակայուն տուբերկուլոզի կառավարման վերաբերյալ վերապատրաստում արտասահմանում, ՏԲ դեղորայքի  կառավարման ոլորտում տեխնիկական աջակցության ",null,null,null,0.1,{"$nulls":4},208000,208000,208000,0]
[null,null,1142,"ԾՏ",5,null,null,"<<Հայկական կարմիր խաչի ընկերություն>> ՀԿ-ին` տուբերկուլոզով հիվանդներին սոցիալական աջակցություն տրամադրում","Ռեգուլյար և դեղակայուն տուբերկուլոզով հիվանդներին սննդային և հիգիենիկ փաթեթների, դեղորայքի բաշխում, ձմռան ամիսների համար ջեռուցման ծախսերի փոխհատուցում",null,null,null,0,{"$nulls":4},359000,359000,359000,0]
[null,null,1142,"ԱՏ",1,null,null,"Վարչական սարքավորումներ","Ներդրումը նպատակ ունի ֆինանսավորել «Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային գրասենյակ» ՊՈԱԿ-ի համար համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերումը` բազմաֆունկցիոնալ տպիչ սարք /16 հատ/, պրոյեկտոր և պրոյեկտորի էկրան / 1հատ/, թվային տեսախցիկ /1 հատ/, լափթոփ համակարգիճ / 1  հատ/, վեբ տեսախցիկ /5 հատ/, ականջակալ բարձրախոսով /5 հատ/, քարշիչ պահարանի լրացուցիչ հավելամասեր/1 հավաքածու/",null,null,null,0,{"$nulls":4},4883,4883,1081.5,-3801.5,"Տարբերությունը պայմանավորված է նախահաշիվը ուշ հաստատվելու և հետևաբար ծրագրային որոշ գործառույթների հետաձգման պատճառով: "]
[null,null,1142,"ԱՏ",2,null,null,"Վարչական սարքավորումներ","Ներդրումը նպատակ ունի ֆինանսավորել «Հայկական կարմիր խաչի ընկերություն» ՀԿ-ի համար օդորակիչի` 2 հատ, համակարգչի` 3 հատ, տպիչի` 1 հատ, աթոռի` 10 հատ, սեղանի` 5 հատ և գրապահարանի` 1 հատ  ձեռքբերումը",null,null,null,0,{"$nulls":4},1790,1790,1125,-665,"Տարբերությունը պայմանավորված է նախահաշիվը ուշ հաստատվելու և հետևաբար ծրագրային որոշ գործառույթների հետաձգման պատճառով: "]
[null,null,1142,"ԱՏ",3,null,null,"Ոչ նյութական հիմնական միջոցներ","Ներդրումը նպատակ ունի ֆինանսավորել «Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային գրասենյակ» ՊՈԱԿ-ի համար DOTS ծրագրի հսկողության նպատակով ձեռքբերված համակարգիչների համար Windows օպերացիոն համակարգ` 85 հատ",null,null,null,0,{"$nulls":4},6375,6375,4880.45,-1494.5500000000002,"Տարբերությունը պայմանավորված է նախահաշիվը ուշ հաստատվելու և հետևաբար ծրագրային որոշ գործառույթների հետաձգման պատճառով: "]
[null,null,1142,"ԱՏ",4,null,null,"Բժշկական սարքավորումներ"," «Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային գրասենյակ» ՊՈԱԿ-ի համար դեղատների համալրման հավաքածուի` 1 հավաքածու, պայուսակ սառնարաններ` 12 հատ, ջերմաչափ` 20 հատ ձեռքբերումը",null,null,null,0,{"$nulls":4},2398,2398,0,-2398,"Տարբերությունը պայմանավորված է նախահաշիվը ուշ հաստատվելու և հետևաբար ծրագրային որոշ գործառույթների հետաձգման պատճառով: "]
[null,null,1142,"ԱՏ",5,null,null,"Ներդրումներ Աբովյանի հանրապետական հակատուբերկուլոզային դիսպանսերի տեխնիկական վերազինման նպատակով","Ներդրումը նպատակ ունի ֆինանսավորել Աբովյանի հանրապետական հակատուբերկուլոզային դիսպանսերի ռեֆերենս լաբորատորիայի ջեռուցման համակարգի ձեռքբերումը և տեղադրումը",null,null,null,0,{"$nulls":4},7500,7500,0,-7500,"Տարբերությունը պայմանավորված է նախահաշիվը ուշ հաստատվելու և հետևաբար ծրագրային որոշ գործառույթների հետաձգման պատճառով: "]
[null,null,1142,"ԱՏ",6,null,null,"Բժշկական սարքավորումներ","Ներդրումը նպատակ ունի ֆինանսավորել «Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային գրասենյակ» ՊՈԱԿ-ի համար` սառնարանի սառցեխցիկով`  35 հատ, ուղղահայաց տիպի սառնարանի` 1 հատ, ուղղահայաց գոլորշային մանրէազերծիչի` 1 հատ, բինոկուլյար մանրադիտակի օբյեկտիվի` 30 հատ, լաբորատոր աթոռի` 30 հատ,  գոլորշային մանրէազերծիչ մանրէաբանական լաբորատորիայի համար` 1 հատ ձեռքբերումը",null,null,null,0,{"$nulls":4},18430,18430,4477,-13953,"Տարբերությունը պայմանավորված է նախահաշիվը ուշ հաստատվելու և հետևաբար ծրագրային որոշ գործառույթների հետաձգման պատճառով: "]
[null,null,1142,"ԱՏ",7,null,null,"Նախագծահետազոտական ծախսեր","Նախագծահետազոտական ծախսերի ձեռքբերում",null,null,null,0,{"$nulls":4},9998,9998,4449.6,-5548.4,"Տարբերությունը պայմանավորված է նախահաշիվը ուշ հաստատվելու և հետևաբար ծրագրային որոշ գործառույթների հետաձգման պատճառով: "]
[null,null,1142,"ԱՏ",8,null,null,"Շենքերի և շինությունների շինարարություն","Աբովյանի հանրապետական հակատուբերկուլոզային դիսպանսերի բաժանմունքի 2-3 հարկերի վերակառուցում և օդափոխության համակարգի տեղադրում` 1 միավոր ",null,null,null,0,{"$nulls":4},106427.3,106427.3,44749.9,-61677.4,"Տարբերությունը պայմանավորված է նախահաշիվը ուշ հաստատվելու և հետևաբար ծրագրային որոշ գործառույթների հետաձգման պատճառով: "]
[null,null,1142,"ԱՏ",9,null,null,"Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում ","Թոքային հիվանդությունների հայտնաբերման կաբինետների և ախտորոշիչ լաբորատորիաների վերանորոգում",null,null,null,0,{"$nulls":4},81934.5,81934.5,22158.8,-59775.7,"Տարբերությունը պայմանավորված է նախահաշիվը ուշ հաստատվելու և հետևաբար ծրագրային որոշ գործառույթների հետաձգման պատճառով: "]
[null,null,1142,"ԾՏ",10,null,null,"«ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ","ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ խորհրդատվության և հետազոտության կետերին և ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտություններ կատարող լաբորատորիաներին տեխնիկական աջակցության ու մեթոդական օգնության տրամադրում, սեմինար-վարժանքների կազմակերպման ծառայություն, տեղեկատվական համակարգի հզորացման ծառայություն: ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի մոնիթորինգի և գնահատման ազգային միասնական համակարգի ստեղծում ու գործունեության ապահովում, համաճարակաբանական հետազոտությունների իրականացում, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի ազգային ծրագրի հիմնական բաղադրիչների գնահատում, լաբորատոր համակարգերի և գնման ու մատակարարման կառավարման հզորացման ծառայություն",null,null,null,0,{"$nulls":4},64413.8,64413.8,61092.4,-3321.4000000000015,"Տարբերությունը պայմանավորված է  պլանավորված և փաստացի ծախսերի տարբերությամբ: "]
[null,null,1142,"ԱԾ",13,null,null,"Հայաստանի Հանրապետությունում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի դեմ պայքարի ազգային ծրագրին աջակցություն» դրամաշնորհային ծրագիր","ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման միջոցառումների իրականացում, հակառետրովիրուսային և օպորտունիստական հիվանդությունների բուժման տրամադրում, ախտորոշիչ լաբորատոր հետազոտությունների իրականացում և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի մոնիտորինգի և գնահատման համակարգի հզորացում",null,null,0,0,{"$nulls":4},449462,449462,397395.78,-52066.21999999997,"Տարբերությունը պայմանավորված է.\n1. պլանավորված և փաստացի ծախսերի տարբերությամբ, \n2. որոշ ապրանքատեսակների մասով հայտարարված և չկայացած մրցույթներով: "]
[{"$nulls":8},"Դատապարտյալների թիվը, որոնց նկատմամբ իրականացվել են ՄԻԱՎ-ի կանխարգելման միջոցառումներ","քանակական",2300,0,2300,2267,-33,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Ներարկային թմրամիջոցներ օգտագործողների թիվը, որոնք ստանում են փոխարինող բուժում Մեթադոնով","քանակական",280,0,280,301,21,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Հղի կանանց շրջանում իրականացված ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտությունների քանակը ","քանակական",40000,0,40000,46911,6911,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"ՄԻԱՎ-վարակի ՁԻԱՀ-ի փուլում գտնվող  մեծահասակների և երեխաների թիվը, որոնք ստանում են հակառետրովիրուսային բուժում ","քանակական",450,0,450,579,129,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Օպորտունիստական հիվանդությունների կանխարգելում և բուժում ստացող ՄԻԱՎ վարակով հիվանդների թիվը","քանակական",200,0,200,286,86,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"ՄԻԱՎ-ի կանխարգելման հարցերով սեմինար-վարժանքներ անցած պետական կառույցների աշխատողների թիվը ","քանակական",12,0,12,13,1,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Խարանի նվազեցման վերաբերյալ դասընթաց անցած բուժաշխատողների թիվը","քանակական",200,0,200,204,4,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Սեմինար-վարժանքներ անցած ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտություններ կատարող լաբորատոր մասնագետների թիվը","քանակական",10,0,10,11,1,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1142,"ԱԾ",14,null,null,"Բուժման  կետերի ընթացիկ նորոգում","ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ի ենթակառուցվածքների վերանորոգման աշխատանքներ (համաճարակաբանական հսկման, բժշկական օգնության, լաբորատորիա և սպասարկման բաժիններ), Մեթադոնային փոխարինող բուժման կետի վերանորոգման աշխատանքներ (Վանաձոր)",null,null,null,0,0,0,null,null,33124.9,33124.9,5068.17,-28056.730000000003,"Տարբերությունը պայմանավորված է ծրագրային որոշ գործառույթների հետաձգման պատճառով:"]
[null,null,1142,"ԾՏ",11,null,null,"«Հոգեբուժական բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ","Մեթադոնային փոխարինող բուժման ծրագրի իրականացում",null,null,null,0,null,0,null,null,31461.8,31461.8,30608.7,-853.0999999999985,"Տարբերությունը պայմանավորված է  պլանավորված և փաստացի ծախսերի տարբերությամբ: "]
[null,null,1142,"ԾՏ",12,null,null,"«Լոռու մարզային հոգենյարդաբանական դիսպանսեր» ՊՓԲԸ","Մեթադոնային փոխարինող բուժման ծառայություն մարզում",null,null,null,0,null,0,null,null,9527,9527,4704.08,-4822.92,"Տարբերությունը պայմանավորված է  պլանավորված և փաստացի ծախսերի տարբերությամբ:"]
[null,null,1142,"ԾՏ",13,null,null,"«Ակադեմիկոս Ս. Ք. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ","Բուժաշխատողների համար «ՄԻԱՎ վարակ» դասընթացի անցկացում ",null,null,1,0,null,0,null,null,11593.6,11593.6,11593.6,0]
[null,null,1142,"ԿՀ",1,null,null,"Համկարգչային  սարքավորում","Համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերում (սերվեր՝ 1 միավոր)","քանակական",null,1,1,0,1,null,null,1105,1105,692.417,-412.58299999999997,"Տարբերությունը պայմանավորված է տնտեսումով:"]
[null,null,1142,"ԱՏ",11,null,null,"Վարչական սարքավորումներ","Ներդրումը նպատակ ունի ֆինանսավորելու «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի համար համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերումը (12 հատ)։","քանակական",12,null,12,null,12,null,null,3600,3600,0,-3600,"Տարբերությունը պայմանավորված է կարիքների վերանայմամբ:"]
[null,null,1142,"ԱՏ",12,null,null,"Վարչական սարքավորումներ(կահույք)","Ներդրումը նպատակ ունի ֆինանսավորելու «Հոգեբուժական բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի նարկոլոգիական կլինիկայի և «Լոռու մարզային հոգենյարդաբանական դիսպանսեր» ՊՓԲԸ-ի համար կահույքի ձեռքբերումը` գրասենյակային սեղաններ (8 հատ), պահարաններ (5 հատ), բազմոց (2 հատ), չհրկիզվող պահարան՝ մեթադոնի անվտանգ պահպանման համար (1 հատ), մաքուր ջրի սարք (1 հատ), կախիչ (2 հատ):","քանակական",19,null,19,null,19,null,null,1131.7,1131.7,880,-251.70000000000005,"Տարբերությունը պայմանավորված է կարիքների վերանայմամբ:"]
[104002,null,1142,"ԱՏ",18,null,null,"\"Հանուն պատվաստումների և իմունիզացիայի\" միջազգային դաշինքի աջակցությամբ իրականացվող առողջապահության համակարգի հզորացում\" դրամաշնորհային ծրագիր ","Հայաստանի Հանրապետությունում պատվաստումներում ընդգրկվածության բարձր մակարդակի ապահովում` շեշտադրելով առողջության առաջնային պահպանման ու հանրային առողջության ծառայությունների որակի ու պահանջարկի բարձրացումը, ինչպես նաև նշված ոլորտների միջև արդյունավետ համագործակցության զարգացումը",null,0,0.92,0.92,0.92,null,null,null,32549.6,32549.6,14497.95,-18051.649999999998,"Տարբերությունը պայմանավորված է գնումների գործընթացով"]
[{"$nulls":8},"Պատվաստումներում մեկ տարեկան երեխաների ամբողջական ընդգրկվածության մակարդակ","քանակական",null,408,408,408,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"ԱԱՊ-ի իմունիզացիայի պատասխանատուների վերակրթում ռոտավիրուսային պատվաստումների վերաբերյալ ","քանակական",null,3264,3264,3264,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"ԱԱՊ-ի բուժաշխատողների (տեղամասային մանկաբույժներ, ընտանեկան բժիշկներ և նրանց բուժքույրեր) վերակրթում ռոտավիրուսային պատվաստումների վերաբերյալ ","քանակական",null,680,680,680,{"$nulls":4},0,null,0]
[104002,{"$nulls":7},"Բժշկական բուհերի, հասարակական և մասնագիտական միավորումների դասախոսների, մասնագետների, ՀԿ-ների անդամների և շահառուների, ԱԱՊ-ի կազմակերպությունների և հիվանդանոցային բուժանձնակազմի իրազեկում ռոտավիրու-սային վարակների և դրանց կանխարգելման վերաբերյալ","քանակական",null,100000,100000,100000,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"Ռոտավիրուսային վարակների կանխարգելման վերաբերյալ տպագրված գրքույկներ  ","քանակական",null,100000,100000,100000,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"Տպագրված կանխարգելիչ պատվաստումների քարտ","քանակական",null,17500,17500,100000,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"Տպագրված պատվաստումների  պլանավորման  մատյան","քանակական",null,12000,12000,17500,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"Տպագրված իմունականխարգելման գործընթացի վերանայված մեթոդական ձեռնարկներ","քանակական",null,100000,100000,12000,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"Տպագրված հաշվետվական ձևաթղթեր","քանակական",null,9000,9000,100000,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"Տպագրված հակացուցումների,անվտանգ Պատվաստումների ազգային օրացույցի վերաբերյալ պաստառներ","քանակական",null,3000,3000,9000,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"Պատվաստումների և պատվաստանյութերի գրանցամատյանների տպագրում  ","քանակական",null,null,0,0,{"$nulls":4},0,null,0]
[104002,null,1142,"ԱԾ",15,null,null,"«Աջակցություն շտապ բուժօգնության ծառայություններին» ԱՄՆ ՄԶԳ դրամաշնորհային ծրագիր","Առաջարկվող ծրագրի նպատակը Հայաստանում շտապ բուժօգնության ծառայությունների (այսուհետ` ՇԲԾ) բարելավումն է` ՇԲԾ-ի վերաբերյալ հանրային իրազեկվածության բարելավման, ռեսուրսների պլանավորման և կառավարման, ՇԲԾ-ի անձնակազմի հմտությունների ու կարողությունների մեծացման և շտապ բուժօգնության ծառայությունների մշտադիտարկման ամրապնդման միջոցով:",null,null,1,0,{"$nulls":4},130773.1,130773.1,88154.49,-42618.61,"2013թ. դեկտեմբերին կազմակերպված գնման գործընթացի արդյունքում  կնքվել են պայմանով պայմանագրեր,ըստ  որոնց մատակարարումն ու վճարումը կիրականացվեն  2014թ 1-ին եռամսյակում նոր նախահաշվի հաստատումից հետո"]
[{"$nulls":8}," Ազգաբնակչության համար մշակված կրթական նյութեր և ուղերձներ",null,null,1,1,0,1,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Ազգաբնակչությանն ուղղված հիմնական կրթական ուղերձների հեռարձակում և տպագրում",null,null,1,1,0,-1,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Մշակված վեբ-կայք` ՇԲԾ-ի անձնակազմին տեղեկատվություն տրամադրելու և բնակչության կարծիքներն ստանալու համար",null,null,null,1,0,-1,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Կազմակերպված միջոցառումների (կոնֆերանսներ և աշխատաժողովներ) թիվը  ",null,null,40,1,null,-1,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"ՇԲԾ-ի որակի գնահատման նպատակով նոր մշակված ցուցանիշների թիվը",null,null,null,40,0,-40,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"ՇԲԾ-ի տրամադրված տվյալների հավաքագրում և վերլուծություն",null,null,180,0,{"$nulls":5},0,null,0]
[104002,null,1142,"ԿՀ",2,null,null,"Համակարգչային սարքավորումներ","Ներդրումը նպատակ ունի ՇԲԾ կայններին ապահովել համակարգչային սարքավորումներով (համաձայն անվանացանկի` 180 միավոր)",null,null,null,180,0,-180,null,null,21600,21600,0,-21600,"2013թ. դեկտեմբերին կազմակերպված գնման գործընթացների արդյունքում  կնքվել են պայմանով պայմանագրեր,ըստ  որոնց մատակարարումն ու վճարումը կիրականացվեն  2014թ 1-ին եռամսյակում նոր նախահաշվի հաստատումից հետո, կան  նաև 2013թ.-ին կնքված պայմանագրեր, որոնց վերջին փուլի վճարումները կատարվելու են 2014թ. 1-ին եռ-ում,համաձայն պայմանագրի:"]
[{"$nulls":8},"Համակարգչային սարքավորումներ",null,null,2,14,14,14,null,null,2212.5,2212.5,2212.5,0]
[104002,null,1142,"ԿՀ",3,null,null,"Վարչական սարքավորումներ","Մաքուր ջրի մատակարարման սարքերի ձեռք բերում",null,null,null,2,null,2,null,null,160,160,null,-160,"ՀՀ ԱՆ կողմից տրամադրվել է մաքուր ջրի սարք.ուստի նոր սարք գնելու անհրաժեշտություն չկա :Միաժամանակ դա հնրավորություն կտա հոդվածային խնայողություն ապահովել և հետագայում վերաբաշխում կատարել այլ գնման գործընթաց կազմակերպելու համար"]
[{"$nulls":8},"Մաքուր ջրի մատակարարման սարքեր",null,null,null,0,null,0,null,null,null,0]