{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Sheet1","Report"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":17,"n_cols":17,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,16],[11,0,11,6],[11,8,11,16]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":16},"                                                                                                                         Հավելված 1"]
[{"$nulls":16},"                                                                                                        ՀՀ Ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի "]
[{"$nulls":16},"                                                                                                      2007 թվականի մարտի 28-ի 324-Ն հրամանի  "]
["  ",{"$nulls":15},"                                                                                                                       Օրինակելի ձև ԱՀ-1  "]
[]
["ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ"]
["ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ "]
["   "]
[{"$nulls":6},"01.01.2013թ.-- 31.12.2013թ. ժամանակահատվածի համար"]
[]
[]
["1. Հիմնարկի անվանումը---  ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն                 ",{"$nulls":7},"4. Պետական կառավարման վերադաս մարմնի կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի անվանումը- ՀՀ կառավարություն"]
[]
["2.Փոստային հասցեն-Երևան, Մ.Մկրտչյան-5                                         ",{"$nulls":7},"5. Հիմնարկը սպ. ՏԳԲ-ի անվանումը - ՖՆ Կենտրոնական գանձապետարան"]
[]
["3. Հիմնարկի տեղաբաշխման մարզի և համայնքի կոդը                      "]
["ըստ բյուջետային ծախսերի տարածքային դասակարգման ",{"$nulls":4},104004,null,null,"6. Հինարկի ՀՎՀՀ       ",null,null,null,2505983]

{"sheet":"Report","index":1,"n_rows":72,"n_cols":27,"rows_kept":72,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,7,1,7],[0,8,1,8],[0,22,0,24],[0,2,0,4],[1,3,1,4],[0,5,1,5],[0,6,1,6],[0,10,0,15],[0,9,1,9],[0,16,0,21]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ՊՄ կոդը","Կատարողի կոդը","Ծրագրային դասիչը",null,null,"Չափորոշիչի  կոդը","Պաշարների շարժի  կոդը","Ծրագրի կամ Քաղաքականության միջոցառման անվանումը","Չափորոշիչը (նկարագրությունը)","Չափորոշիչի տեսակը","Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ",{"$nulls":5},"Ֆինանսական ցուցանիշներ (հազ. դրամ)",{"$nulls":5},"Ծրագրի ընթացիկ կառավարմանն ուղղված նախատեսվող միջոցառումները"]
[null,null,"Ծրագրի դասիչը","Քաղաքականության միջոցառման դասիչը",{"$nulls":6},"Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակա-հատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխու-թյուններն ըստ համապատաս-խան իրավա-կան ակտի (+/-) ","ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակա-հատվածի համար        (սյ 1+սյ 2)","Փաստացի ցուցանիշը (կատարված և ընդունված) հաշվետու ժամանակա-հատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերու-թյունը (սյ 4-սյ 3)","Տարբերության պատճառը\n(սյ. 2-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 5-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)","Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակահատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխու-թյուններն ըստ համապատաս-խան իրավա-կան ակտի (+/-) ","ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակա-հատվածի համար (սյ 7+սյ 8)","Փաստացի ցուցանիշը (դրամարկղային ծախս) հաշվետու ժամանակա-հատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը (սյ 10-սյ 9)","Տարբերության պատճառը\n(սյ. 8-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 11-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)","Ծրագրի ցուցանիշների (սյ.5, սյ.11) ընթացքի ազդեցությունը ՀՀ կառավարության (օր` սույն բյուջետային ծրագիր, կառավարության գործունեության ծրագրեր, ռազմավարական ծրագրեր, ՄԺԾԾ, ԱՀՌԾ և այլ) նպատակների  վրա","Պլանավորվող գործողությունը`  ծրագրի նախատեսվող / ցանկալի արդյունքներից (նպատակներից)  տարբերությունը շտկելու համար","Պլանավորվող գործողության ժամկետը  (սկիզբ - ավարտ)"]
["Ա","Բ","Գ","Դ","Ե","Զ","Է","Ը","Թ","Ժ","1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","14","15",null,"List1"]
[104004,1,1001,"ԱԾ",3,null,null,"Պետական քաղաքականության մշակման, ծրագրերի համակարգման և մոնիտորինգի ծրագիր","Քաղաքականության մշակման և դրա կատարման համակարգման, պետական ծրագրերի պլանավորման, մշակման, մշակման և մոնիտորինգի (վերահսկման) ծառայություններ",{"$nulls":7},682800.5,8779.5,691580,672963.54,-18616.459999999963,"տնտեսում",{"$nulls":4},"1"]
[null,1,1001,"ԱԾ",3,1,null,null,"Իրավական ակտերի նախագծերի մշակում /փաստաթղթերի և/կամ ստանդարտների ընդհանուր թիվը/","քանակական",1141,null,1141,1260,119,{"$nulls":11},"2"]
[null,1,1001,"ԱԾ",3,2,null,null,"Քաղաքականության փաստաթղթերի, ծրագրերի, հաշվետվությունների և վերլուծությունների պատրաստում /փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը/","քանակական",736,null,736,1629,893]
[null,1,1001,"ԱԾ",3,3,null,null,"Հանրային իրազեկում /միջոցառումների թիվը/","քանակական",1063,null,1063,1075,12]
[null,1,1001,"ԱԾ",3,4,null,null,"Քաղաքացիների ընդունելություն /մարդ/","քանակական",1775,null,1775,1385,-390,{"$nulls":11},"List 2"]
[null,1,1001,"ԱԾ",3,5,null,null,"Դիմումների և բողոքների ուսումնասիրում /թիվը/","քանակական",510,null,510,685,175,{"$nulls":11},"ԱԾ"]
[null,1,1001,"ԱԾ",3,6,null,null,"Միջազգային համագործակցություն /միջոցառումների թիվը/","քանակական",181,null,181,475,294,{"$nulls":11},"ԾՏ"]
[null,1,1001,"ԱԾ",3,7,null,null,"Միջգերատեսչական խորհրդատվություն և համագործակցություն /միջոցառումների թիվը/","քանակական",260,null,260,427,167,{"$nulls":11},"ՖԾ"]
[null,1,1001,"ԱԾ",3,8,null,null,"Ուղղակի ծառայություններ հանրությանը. Այլ կազմակերպություններին խորհրդատվության տրամադրում \n/կազմակերպությունների քանակը/","քանակական",5100,null,5100,16597,11497,{"$nulls":11},"ԿՀ"]
[null,1,1001,"ԱԾ",3,9,null,null,"Ծրագրերի կառավարում/համակարգում, վերահսկողություն և մոնիտորինգ (ծրագիր)","քանակական",100,null,100,1214,1114,{"$nulls":11},"ԱՏ"]
[null,2,1128,"ԱԾ",2,null,null,"Արտաքին քաղաքականության իրականացում օտարերկյա պետություններում և միջազգային կազմակերպություններում","ԱՀԿ-ում ՀՀ տնտեսական շահերի ներկայացում և պաշտպանություն, ՀՀ առևտրատնտեսական քաղաքականության զարգացմանը, արտահանումների խթանմանը և ներդրումների ներգրավվմանն ուղղված գործունեություն արտերկրում:",{"$nulls":7},93106.1,null,93106.1,93105.66,-0.4400000000023283,{"$nulls":5},"ԵԿ"]
[null,2,1028,"ԱԾ",2,1,null,null,"Արտերկրում ՀՀ առևտրային ներկայացուցիչների քանակ","քանակական",2,null,2,2,0,{"$nulls":11},"ԿՊ"]
[null,2,1018,"ԱԾ",1,null,null,"ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության ներքո գործող տեսչական բարեփոխումների քարտուղարության պետական աջակցություն","Հիմնախնդիրների (պրոբլեմների) բացահայտում, Երկխոսություն կառավարության և գործարար համայնքի միջև, գործողությունների ծրագրի մշակում, ընդունում և իրականացում, մոնիթորինգի իրականցում և ազդեցության գնահատում",{"$nulls":7},10700,null,10700,10700,0,{"$nulls":5},"ԵԿ"]
[null,2,1018,"ԱԾ",1,1,null,null,"Ստուգման ենթակա ստուգաթերթերի հրապարակում","քանակական",20,null,20,68,48,{"$nulls":11},"ԿՊ"]
[null,2,1018,"ԱԾ",1,2,null,null,"Օրենքի նախագծի մշակում","քանակական",1,null,1,3,2,{"$nulls":11},"ԱՊ"]
[null,2,1018,"ԱԾ",1,2,null,null,"տեսչական բարեփոխումների սեմինարների կազմակերպում","քանակական",6,null,6,6,0,{"$nulls":11},"ԱՊ"]
[null,2,1018,"ԱԾ",1,2,null,null,"Պիլոտային ծրագրերի իրականացում","քանակական",7,null,7,1,-6,{"$nulls":11},"ԱՊ"]
[null,2,1043,"ԱԾ",1,null,null,"Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի խթանման ծառայություններ","Միջոցառման շրջանակում նախատեսվում է իրականացնել ոլորտի ներկայացումն արտերկրում և Հայաստանում, ՏՏ ոլորտում հաջողությունների հասած երկրների և համապատասխան միջազգային կառույցների հետ համագործակցության խթանումն ու ապահովումը, միջազգային ՏՏ կազմակերպություններին անդամակցումը, միջազգային ընկերությունների հետ կառավարության և/կամ մասնավոր հատվածի մակարդակով համատեղ ներդրումային և կրթական ծրագրերի մշակում և իրականացում",{"$nulls":7},80000,null,80000,80000,0,{"$nulls":5},"ԵԿ"]
[null,2,1043,"ԱԾ",1,1,null,null,"Ներդրումային ծրագրերի քանակ","քանակական",5,null,5,5,0,{"$nulls":11},"ԿՊ"]
[null,2,1043,"ԱԾ",1,2,null,null,"Միջազգային և տեղական միջոցառումների քանակը","քանակական",10,null,10,10,0,{"$nulls":11},"ԱՊ"]
[null,2,1067,"ԱԾ",1,null,null,"Ստանդարտների մշակման ծառայություններ","Արտադրանքի և ծառայությունների գծով ազգային ստանդարտների մշակում, միջպետական, եվրոպական և միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցության և ստանդարտացման աշխատնանքերի կազմակերպում և ստանդարտների ազգային ֆոնդի վարման և տեղեկատվական սպասարկման աշխատանքների իրականացում ",{"$nulls":7},14300,null,14300,14284.4,-15.600000000000364,"Ֆինանսավորումն իրականացվել է համաձայն փաստացի կատարված աշխատանքների",{"$nulls":4},"ԵԿ"]
[null,2,1067,"ԱԾ",1,1,null,null,"Ստանդարտներ","քանակական",75,null,75,80,5,{"$nulls":11},"ԿՊ"]
[null,2,1067,"ԱԾ",3,null,null,"Տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջների և չափագիտական կանոնների ու նորմերի պահպանման վերահսկողության պետական ծրագիր","Տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների և չափագիտական կանոնների ու նորմերի պահպանման վերահսկողության ժամանակ արտադրանքի համապատասխանելիությունը տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված պահանջներին որոշելու նպատակով իրականացվում է արտադրանքի փորձանմուշների ձեռքբերում (գնման միջոցով) և դրանց փորձարկումները հավատարմագրված փորձարկման լաբորատորիաներում",{"$nulls":7},30000,-5724,24276,1017.28,-23258.72,"Ֆինանսավորումն իրականացվել է համաձայն փաստացի կատարված աշխատանքների",{"$nulls":4},"ԵԿ"]
[null,2,1067,"ԱԾ",3,1,null,null,"Ստուգումների (ուսումնասիրությունների) թիվը","քանակական",300,null,300,326,26,{"$nulls":11},"ԿՊ"]
[null,2,1081,"ԱԾ",5,null,null,"Գրադարանային ծառայություններ","Գրադարանային հավաքածուների պահպանում և համալրում, ընթերցողների սպասարկում, գրադարանային միջոցառումների կազմակերպում",{"$nulls":7},127644,1048.6,128692.6,128692.6,0,{"$nulls":5},"Տ"]
[null,2,1081,"ԱԾ",5,1,null,null,"Ձեռք բերված գիտատեխնիկական նոր գրականություն (օրինակ)","քանակական",600,null,600,545,-55]
[null,2,1081,"ԱԾ",5,2,null,null,"Համալրված էլեկտրոնային քարտարան (գրառում)","քանակական",14000,null,14000,19495,5495,{"$nulls":11},"List4"]
[null,2,1081,"ԱԾ",5,3,null,null,"Գրադարանային հիմնապաշարների միջին տացքի ապահովում (օրինակ)","քանակական",150000,null,150000,200907,50907,{"$nulls":11},"քանակական"]
[null,2,1081,"ԱԾ",5,4,null,null,"Փաստաթղթերի էլեկտրոնային առաքման ծառայությունից օգտվող շահառուներ","քանակական",140,null,140,201,61,{"$nulls":11},"որակական"]
[null,2,1081,"ԱԾ",5,5,null,null,"պատրաստված մատենագիտական ցանկեր, սինթետիկ տեղեկտվական նյութեր (թիվը)","քանակական",30,null,30,61,31,{"$nulls":11},"ժամկետայնության"]
[null,2,1081,"ԱԾ",5,6,null,null,"Օգտագործված միջազգային գրադարանային-տեղեկատվական բազաներ (թիվը)","քանակական",15,null,15,27,12,{"$nulls":11},"շահառուների քանակը"]
[null,2,1081,"ԱԾ",5,7,null,null,"Նոր գրականության ցուցահանդես (թիվը)","քանակական",40,null,40,71,31,{"$nulls":11},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը"]
[null,2,1104,"ԱԾ",1,null,null,"Աջակցություն ՓՄՁ սուբյեկտներին","ՓՄՁ սուբյեկտների աջակցության համապատասխան ենթակառուցվածքների պահպանում և ամրապնդում, ՓՄՁ սուբյեկտներին վարկային երաշխավորությունների տրամադրման, ՓՄՁ սուբյեկտներում նորարարությունների ու ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրման, ՓՄՁ սուբյեկտների կողմից թողարկվող ապրանքների (մատուցվող ծառայությունների) արտահանման և շուկաներ առաջմղման ուղղություններով, սկսնակ գործարարների ձեռներեցությանն աջակցության, ինչպես նաև գործարար ուսուցողական, տեղեկատվական և խորհրդատվական աջակցության ցուցաբերում Երևանում և ՀՀ մարզերում գործող և սկսնակ ՓՄՁ սուբյեկտներին, որից գերակշիռ մասը (շուրջ 90%-ը) ՀՀ մարզերում ",{"$nulls":7},150000,793.5,150793.5,150793.5,0,{"$nulls":5},"ակտիվի ծառայության կանխատեսվող ժամկետը"]
[null,2,1104,"ԱԾ",1,1,null,null,"Երևան քաղաքում և ՀՀ մարզերում տեխնիկական և ֆինանսական աջակցություն ստացած գործող և սկսնակ ՓՄՁ սուբյեկտների թվաքանակը","քանակական",1440,null,1440,17243,15803,{"$nulls":11},"կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը"]
[null,2,1162,"ԱԾ",9,null,null,"Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում","Գիտական և գիտատեխնիկական լաբորատորիաների պահպանում և զարգացում, լաբորատորիաների տարածքի և սարքավորման տրամադրում հետազոտողներին",{"$nulls":7},50000,733.7,50733.7,50733.7,0,{"$nulls":5},"ԵՊ"]
[null,2,1162,"ԱԾ",9,1,null,null,"Գիտական և գիտատեխնիկական լաբորատորիաների պահպանում և զարգացում իրականացնող կազմակերպությունների թիվ","քանակական",1,null,1,1,0,{"$nulls":11},"ԱՁ"]
[null,2,1165,"ԱԾ",1,null,null,"Զբոսաշրջության աջակցության ծառայություններ","Ծրագրի շրջանակներում կկատարելագործվի գովազդատեղեկատվական ապահովման համակարգը, կիրականացվեն մարքեթինգային ուսումնասիություններ, կիրականացվի միջազգային համագործակցություն",{"$nulls":7},50000,null,50000,46015,-3985,"Ֆինանսավորումն իրականացվել է համաձայն փաստացի կատարված աշխատանքների",{"$nulls":4},"ընտրության չափանիշները"]
[null,2,1165,"ԱԾ",1,1,null,null,"կտպագրվեն տարբեր գովազդային նյութեր (հատ)","քանակական",3000,null,3000,3500,500,{"$nulls":11},"շահառուների ընտրության չափանիշները"]
[null,2,1165,"ԱԾ",1,2,null,null,"կապահովվի մասնկացությունը ցուցահանդեսների (քանակ)","քանակական",4,null,4,4,0,{"$nulls":11},"վաճառքի արդյունքում կարողությունների վրա հնարավոր ազդեցությունը"]
[null,2,1165,"ԱԾ",1,3,null,null,"Հայաստան կայցելեն լրագրողներ և տուրօպերատորներ","քանակական",20,null,20,20,0,{"$nulls":11},"ակտիվի տարիքը"]
[null,2,1165,"ԱԾ",1,4,null,null,"կանցկացվեն տոնակատարություններ (քանակ)","քանակական",4,null,4,4,0,{"$nulls":11},"ներդրման հիմնավորումը"]
[null,2,1165,"ԱԾ",1,5,null,null,"Հայաստան կայցելեն (միջազգային այցելուներ)","քանակական",830000,null,830000,920000,90000,{"$nulls":11},"ազդեցությունը կազմակերպության կարողությունների զարգացման վրա"]
[null,2,1165,"ԱԾ",2,null,null,"Պետական աջակցություն «Հայաստանի ազգային մրցունակության հիմնադրամի» կանոնադրական հիմնախնդիրների իրականացմանը","2013 թվականին Հայաստանի ազգային մրցունակության հիմնադրամի հիմնական գրասենյակը համակարգելու է զբոսշարջության, առողջապահության, կրթության, հասարակայնության և ԶԼՄ-ների հետ կապերի, ֆոնդահայթայթման և աշխատանքային հանձնաժողովների ոլորտները, ինչպես նաև իրականացնելու է ֆինանսական, իրավաբանական և աշխատակազմի կարգավորման գործընթացները:",{"$nulls":7},264333.3,-3000,261333.3,261333,-0.29999999998835847,{"$nulls":5},"փոխարինվող ակտիվների նկարագրությունը"]
[null,2,1165,"ԱԾ",2,1,null,null,"Ծրագրերի թիվը","քանակական",15,null,15,15,0]
[null,2,1165,"ԱԾ",3,null,null,"ՀՀ արտահանմանն ուղղված արդյունաբերական քաղաքականության ռազմավարությամբ նախատեսված միջոցառումների իրականացման պետական աջակցության ծրագիր","Երկարաժամկետ հեռանկարում տնտեսական աճի նոր շարժիչ ոլորտների ձևավորում` ձեռնարկությունների, արտահանման պոտենցիալ ունեցող ոլորտների և բիզնես միջավայարի անընդհատ արդիականացման և միջազգային մրցունակության բարձրացմանն ուղղված ձեռնարկությունների իրականացման միջոցով, տնտեսության արդյունաբերական ոլորտի արտահանելի հատվածի և բիզնես միջավայրի զարգացման նախադրյալների ստեղծում, բարձր տեխնոլոգիական աշխատատեղերի ստեղծում, համապատասխան կրթական ծրագրերի միջոցով մարդկային ռեսուրսների կարողությունների զարգացում:",{"$nulls":7},463700,193.9,463893.9,463893.9,0,{"$nulls":5},"ԵՊ"]
[null,2,1165,"ԱԾ",3,1,null,null,"Հանրաճանաչ միջազգային արդյունաբերական ոլորտի կազմակերպությունների ներգրվման և մուտքի ապահովման միջոցառումների իրականացում, ազատ տնտեսական գոտում","քանակական",null,null,0,3,3,{"$nulls":11},"ԱՁ"]
[null,2,1165,"ԱԾ",3,2,null,null,"Արտադրական գործունեության վարկավորման սուբսիդավորում","քանակական",null,null,0,11,11,{"$nulls":11},"ՎՏ"]
[null,2,1165,"ԱԾ",3,3,null,null,"Շուկայական տեղեկատվության ապահովում, հայկական ապրանքների նպատակային շուկաներում առաջմղման գործունեության իրականացում, հայկական ապրանքների ներկայացում","քանակական",null,null,0,6,6,{"$nulls":11},"ՎՄ"]
[null,2,1165,"ԱԾ",3,3,null,null,"Միջազգային սերտիֆիկացման համաֆինանսավորում","քանակական",null,null,0,6,6,{"$nulls":11},"ՎՄ"]
[null,2,1165,"ԱԾ",3,4,null,null,"Միջազգային ցուցահանդեսներին մասնակցության ապահովում","քանակական",null,null,0,7,7,{"$nulls":11},"ՎՄ"]
[null,2,1165,"ԱԾ",3,5,null,null,"Արտասահմանյան դիստրիբյուտորների և այլ օժանդակ կառույցների ներկայացուցիչների այցելություններ Հայաստան, գործարար կապերի հաստատում","քանակական",null,null,0,248,248,{"$nulls":11},"ՎՄ"]
[null,2,1167,"ԱԾ",2,null,null,"ՀՀ հավատարմագրման համակարգի բարեփոխում և հավատարմագրման ազգային մարմնի ստեղծում Պետական աջակցության ծրագիր","Միջազգային չափանիշներին համապատասխան հավատարմագրման ծառայությունների մատուցում, տեխնիկական միջոցներով Հավատարմագրման ազգային մարմնի ապահովում, հավատարմագրման գործընթացում ընդգրկված անձնակազմի ուսուցում, հավատարմագրման ազգային մարմնի կայքէջի և հավատարմագրված անձանց տվյալների պահոցի ստեղծում, որը կապահովի հասարակայնության և հավատարմագրման ազգային մարմնի հետ կապը և իրականացվող աշխատանքների թափանցելիությունը և այլն",{"$nulls":7},13906.7,80,13986.7,13986.7,0,{"$nulls":5},"փոխարինվող ակտիվների նկարագրությունը"]
[null,2,1167,"ԱԾ",2,1,null,null,"Սերտիֆիկացման մարմինների հավատարմագրում","քանակական",5,null,5,2,-3]
[null,2,1167,"ԱԾ",2,1,null,null,"Փորձարկման լաբորատորիաների հավատարմագրում","քանակական",10,null,10,5,-5]
[null,2,1165,"ԾՏ",1,null,null,"ՄԱԶԾ-ի կողմից իրականացվող Կենտրոնական Ասիայի, Հարավային Կովկասի և Արևմտյան ԱՊՀ երկրների համար (Հայաստան) առևտրի աջակցության դրամաշնորհային ծրագիր            ",{"$nulls":8},101386.2,null,101386.2,null,-101386.2,"Նշված ծրագրի շրջանակներում կնքվելիք պայմանագիրը քննարկման փուլում է",{"$nulls":4},"փոխարինվող ակտիվների նկարագրությունը"]
[null,2,1040,"ԵՊ",1,null,null,"Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կոտայքի մարզի կոշտ թափոնների վերամշկաման ծրագիր","Աղբահանման մեքենաների ձեռքբերում, կոշտ թափոնների մշակման կենտրոնի հիմնում",{"$nulls":7},1236957.7,-200000,1036957.7,null,-1036957.7,"Պայմանագրեր չեն կնքվել",{"$nulls":4},"փոխարինվող ակտիվների նկարագրությունը"]
[null,2,1165,"ԵՊ",3,null,null,"Բելգիական «Քեյ Բի Սի Էն Վի» բելգիական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ռադիոիզոտոպների արտադրության արտադրամասի ստեղծման ծրագիր","Պրոնտոնային արագացուցչի միջոցով ռադիոիզոտոպների արտարդրության կենտրոնի շենք",{"$nulls":7},1871880.4,-400000,1471880.4,545780.24,-926100.1599999999,"Սարքավորումները ներմուծվել են 2013թ. վերջին, ծախսի մնացած մասը կկատարվի 2014թ."]
[null,2,1165,"ԵՊ",3,1,null,null,"Շենքի կառուցման ավարտը","քանակական",0,null,0,null,0]
[null,2,1165,"ԵՊ",3,2,null,null,"50 տարի","ակտիվի ծառայության կանխատեսվող ժամկետը",0,null,0,null,0]
[null,1,1167,"ԱԾ",3,null,null,"ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ","Մտավոր սեփականության իրավունքի պաշտպանություն        ",{"$nulls":8},17195,17195,15300.35,-1894.6499999999996,"ՀՀ կառ.14.12.13թ. N110-Ն որոշում"]
[null,1,1167,"ԱԾ",3,1,null,null,"ԱՖԱԿ ՓԲԸ-ի ստեղծման համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր","քանակական",10,null,10,12,2]
[null,1,1167,"ԱԾ",4,null,null,"ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ","Ծրագրով նախատեսվում է «Հայաստանի փոքր և միջին ձեռնարկատի-րության զարգացման ազգային կենտրոն» հիմնադրամի կողմից փոքր և միջին ձեռնարկատիրությանը պետական աջակցության տարեկան ծրագրերի շրջանակներում ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերել մինչև 300 գործող և սկսնակ ՓՄՁ-ի սուբյեկտների, որոնց առնվազն 50 տոկոսը պետք է պատկանի և (կամ) կառավարվի կանանց կողմից։",{"$nulls":8},811840,811840,811840,0,"ՀՀ կառ.19.12.13թ. N1460-Ն որոշում"]
[null,1,1167,"ԱԾ",4,1,null,null,"Ֆինանսական աջակցության տրամադրում ՓՄՁ-ի սուբյեկտների","քանակական",300,null,300,null,-300]
[null,1,1015,"ԾՏ","01",null,null,"Պետական հիմնարկների եւ կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում ","Սոցիալական փաթեթներով ապահովում (կրթության, հանգստի, hիփոթեքային վարկերի գծով ծախսերի փոխհատուցում)",{"$nulls":8},47784,47784,41413,-6371,"Ներկայացվել են նախատեսվածից քիչ հայտեր"]
[null,1,1015,"ԾՏ","01",1,null,null,"Պետական մարմինների քաղաքացիական ծառայողներ (քանակ)","քանակական",0,null,0,240,240]
[null,1,1015,"ԾՏ","01",2,null,null,"ՊՈԱԿ-ների աշխատակիցներ (քանակ)","քանակական",0,null,0,81,81]
[null,1,1001,"ԱԾ","501",null,null,"Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման  մարմինների պահպանում՝ արտաբյուջետային միջոցների հաշվին         ","Մտավոր սեփականության իրավունքի պաշտպանություն",{"$nulls":8},369902.5,369902.5,306645.14,-63257.359999999986,"Նշված ծրագրի շրջանակներում որոշ ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման համար կնքվել են նախատեսվածից քիչ պայմանգրեր և մատուցվել նախատեսվածից քիչ ծառայություններ:"]
[null,1,1001,"ԱԾ","501",1,null,null,"Գյուտերի և օգտակար մոդելի արտոնագրի տրամադրում","քանակական",0,400,400,128,-272]
[null,1,1001,"ԱԾ","501",2,null,null,"Ապրանքային և սպասարկման նշանների գրանցում","քանակական",0,4200,4200,3084,-1116]