{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Havelvac1","Report"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":20,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Havelvac1","index":0,"n_rows":15,"n_cols":13,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,44,0,47],[0,48,0,51],[6,0,6,13],[7,0,7,13],[0,0,0,13],[0,16,0,19],[0,20,0,23],[0,24,0,27],[0,28,0,31],[0,32,0,35],[0,36,0,39],[0,40,0,43],[0,92,0,95],[0,96,0,99],[0,52,0,55],[0,56,0,59],[0,60,0,63],[0,64,0,67],[0,68,0,71],[0,72,0,75],[0,76,0,79],[0,80,0,83],[0,84,0,87],[0,88,0,91],[0,140,0,143],[0,144,0,147],[0,100,0,103],[0,104,0,107],[0,108,0,111],[0,112,0,115],[0,116,0,119],[0,120,0,123],[0,124,0,127],[0,128,0,131],[0,132,0,135],[0,136,0,139],[0,188,0,191],[0,192,0,195],[0,148,0,151],[0,152,0,155],[0,156,0,159],[0,160,0,163],[0,164,0,167],[0,168,0,171],[0,172,0,175],[0,176,0,179],[0,180,0,183],[0,184,0,187],[4,0,4,13],[5,0,5,13],[0,228,0,231],[0,232,0,235],[0,196,0,199],[0,200,0,203],[0,204,0,207],[0,208,0,211],[0,212,0,215],[0,216,0,219],[0,252,0,255],[1,0,1,13],[2,0,2,13],[3,0,3,13],[0,236,0,239],[0,240,0,243],[0,244,0,247],[0,248,0,251],[0,220,0,223],[0,224,0,227]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Հավելված 1"]
["ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի"]
[" 2007 թվականի մարտի 28-ի N 324-Ն հրամանի"]
["Օրինակելի ձև ԱՀ-1"]
[]
[" ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ"]
["ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ "]
["01.01.2013թ. -- 30.12.2013թ. ժամանակահատվածի համար"]
[]
[]
[]
["1. Հիմնարկի անվանումը  ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն",{"$nulls":6},"4.Պետական կառավարման վերադաս մարմնի կամ տեղական ինքնակառավարման "]
["2. Փոստային հասցեն  0010, Երևան, Կառավարական տուն 3",{"$nulls":6},"    մարմնի անվանումը   ՀՀ կառավարություն"]
["3. Հիմնարկի տեղաբաշխման  մարզի  և  համայնքի կոդը     ",{"$nulls":6},"5. Հիմնարկը սպասարկող ՏԳԲ-ի անվանումը  թիվ 1 գանձապետական բաժանմունք"]
["    ըստ բյուջետային  ծախսերի  տարածքային  դասակարգման ",{"$nulls":4},"104020",null,"6. Հիմնարկի ՀՎՀՀ",{"$nulls":4},2565827]

{"sheet":"Report","index":1,"n_rows":134,"n_cols":27,"rows_kept":134,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,0],[0,22,0,24],[0,2,0,4],[1,3,1,4],[0,5,1,5],[0,6,1,6],[0,16,0,20],[0,7,1,7],[0,10,0,14],[0,8,1,8],[0,9,1,9],[73,8,73,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ՊՄ կոդը",null,"Ծրագրային դասիչը",null,null,"Չափորոշիչի  կոդը","Պաշարների շարժի  կոդը","Ծրագրի կամ Քաղաքականության միջոցառման անվանումը","Չափորոշիչը (նկարագրությունը)","Չափորոշիչը (նկարագրությունը)","Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ",{"$nulls":5},"Ֆինանսական ցուցանիշներ (հազ. դրամ)",{"$nulls":5},"Ծրագրի ընթացիկ կառավարմանն ուղղված նախատեսվող միջոցառումները"]
[null,"Կատարողի կոդը","Ծրագրի դասիչը","Քաղաքականության միջոցառման դասիչը",{"$nulls":6},"Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակա-հատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխու-թյուններն ըստ համապատաս-խան իրավա-կան ակտի (+/-) ","ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակա-հատվածի համար        (սյ 1+սյ 2)","Փաստացի ցուցանիշը (կատարված և ընդունված) հաշվետու ժամանակա-հատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերու-թյունը (սյ 4-սյ 3)","Տարբերության պատճառը\r\n(սյ. 2-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 5-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)","Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակահատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխու-թյուններն ըստ համապատաս-խան իրավա-կան ակտի (+/-) ","ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակա-հատվածի համար (սյ 7+սյ 8)","Փաստացի ցուցանիշը (դրամարկղային ծախս) հաշվետու ժամանակա-հատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը (սյ 10-սյ 9)","Տարբերության պատճառը\r\n(սյ. 8-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 11-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)","Ծրագրի ցուցանիշների (սյ.5, սյ.11) ընթացքի ազդեցությունը ՀՀ կառավարության (օր` սույն բյուջետային ծրագիր, կառավարության գործունեության ծրագրեր, ռազմավարական ծրագրեր, ՄԺԾԾ, ԱՀՌԾ և այլ) նպատակների  վրա","Պլանավորվող գործողությունը`  ծրագրի նախատեսվող / ցանկալի արդյունքներից (նպատակներից)  տարբերությունը շտկելու համար"]
["Ա","Բ","Գ","Դ","Ե","Զ","Է","Ը","Թ","Ժ","1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","14","15",null,"List1"]
[null,null,1001,"ԱԾ",9,null,null,"ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության աշխատակազմի կողմից քաղաքաշինության ոլորտում ծառայություններ",{"$nulls":8},409426.4,8390.5,417816.9,399524.14,-18292.76000000001,"1.ՀՀ կառ. 2013թ մարտի 28-ի թիվ 282-Ն  որոշման համաձայն  պահուստային ֆոնդից 2012թվականի բնակարանային շինարարության ծրագրի շրջանակներում ձեռք բերված և 2013 թվականի շահագործման հանձնվող բնակարանների բախշման ու հատկացման գործընթացների իրականացման հետ կապված կազմակերպչական ծախսերի  համար տրամադրվել է 6670.0հազ.դրամ, 10.8հազ.դրամ ռադիո,550.0հազ.դրամ  գործուղում, 1159.7հազ.դրամ էներգիայի թանկացում: 18.04.2013թ. N 441-Ն  որոշման համաձայն տնտեսմն առաջացել է \n1.  որոշ ապրանքատեսակների նախահաշվային գների նվազեցման հաշվին 2. որոշ ապրանքատեսակների ապրանքախմբում ներառված չլինելու պատճառովԻնչպես նաև պահեստում առաջացած մնացորդը,որոշ ապրանքատեսակների գծով գնում չի իրականացվել:\n","ՄԺԾ, ԿԶ և կառավարության  գործունեության ռազմավարական ծրագրերով սահմանված նպատակների վրա նշված ցուցանիշների փոփոխության ընթացքը ազդեցություն չի ունենա",null,"01.01.13-25.12.13",null,"1"]
[{"$nulls":7},"Քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքականության մշակման, իրականացման համակարգման, պլանավորման և մոնիտորինգի ծառայություններ",{"$nulls":18},"2"]
[{"$nulls":7},"Քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքականության մշակման և դրա կատարման համակարգման, պետական ծրագրերի պլանավորման, մշակման, իրականացման և մոնիտորինգի (վերահսկման) ծառայություններ, լիցենզավորում, մոնիտորինգ, հաշվետվական համակարգի կազմակերպում, աուդիտ, կրթական, մարզական, առողջապահական, մշակութային, բնակարանային կապիտալ ծրագրերի կատարման վերաբերյալ գնումների պայմանագրերի կնքում, պետական գնումների իրականացում, բնակչությանն ու քաղաքացիական հասարակության անդամներին ոլորտի ծրագրերի կատարման մասին իրազեկում և տեղեկատվության տրամադրում, քաղաքացիների դիմումների ու բողոքների քննարկում, քաղաքաշինական ՆՏՓ-ների համապատասխանության  տեսչական վերահսկողություն"]
[]
[{"$nulls":8},"1.Իրավական նորմատիվ ակտերի նախագծերի մշակում (փաստաթղթերի և/կամ ստանդարտների ընդհանուր թիվը)","քանակական",82,null,82,83,1]
[{"$nulls":8},"2.Քաղաքականության փաստաթղթերի, ծրագրերի, հաշվետվությունների և վերլուծությունների պատրաստում (փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը)","քանակական",715,null,715,726,11,{"$nulls":11},"List 2"]
[{"$nulls":8},"3.Հանրային իրազեկում (միջոցառումների թիվը) ","քանակական",190,null,190,192,2,"Պայմանավորված է աղետի գոտում բնակապահովման ծրագրի շրջանակներում իրականացվող շինարարական աշխատանքների հետ",{"$nulls":10},"ԱԾ"]
[{"$nulls":8},"4.Քաղաքացիների ընդունելություն (մարդ)","քանակական",3000,null,3000,5124,2124,"Փաստացի ավելի շատ քաղաքացիներ են այցելել, որն էլ պայմանավորված է լիցենզավորման հայտերի ներկայացմամբ, լիցենզավորման հանձնաժողովի նիստերին մասնակցությամբ, ինչպես նաև աղետի գոտում իրականացվող լայնածավալ շինարարությամբ",{"$nulls":10},"ԾՏ"]
[{"$nulls":8},"5.Դիմումների և բողոքների ուսումնասիրում (թիվը)","քանակական",800,null,800,1032,232,"Փաստացի քաղաքացիները հանձնել են շատ դիմումներ, որը պայմանավորված է աղետի գոտու բնակավայրերում պետական աջակցությամբ իրականացվող բնակապահովման ծրագրի շրջանակներում բնակարանային խնդիրների լուծման հետ կապված  հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ստանալու նպատակով բնակիչների կողմից նախարարություն ուղղված դիմումների քանակությամբ:  ",{"$nulls":10},"ՖԾ"]
[{"$nulls":8},"6.Միջազգային համագործակցություն. Համաձայնագրերի, հուշագրերի, արձանագրությունների, ծրագրերի և այլ փաստաթղթերի մշակում, ներկայացված փաստաթղթերի վերաբերյալ կարծիքների,  պարզաբանումների տրամադրում (փաստաթղթերի թիվը)","քանակական",98,null,98,165,67,"Կանխատեսումները ճշտվել են ինժեներատեխնիկական աշխատանքների և տեխնիկական նորմավորման մեթոդաբանության բաժնի կողմից:ՄՆՏԿՍ-ի կողմից հաստատված պլանի համաձայն իրականացվել են 133 միջպետական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի փորձաքննության անցկացման գործընթացները:  Տարբերությունը պայմանավորված է ԱԶԲ-ի, ՎԶԵԲ-ի, KFW-ի, ՄԱԿ-ի ԳԷՖ-ի կողմից իրականացվող կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման, բազմաբնակարան շենքերի էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված ծրագրերի շրջանակներում մշակված և ներկայացված փաստաթղթերի վերաբերյալ վերլուծությունների  առաջարակությունների ներկայացմամբ: ",{"$nulls":10},"ԿՀ"]
[{"$nulls":8},"7.Միջգերատեսչական խորհրդատվություն և համագործակցություն (համատեղ փաստաթղթերի մշակում, ներկայացված փաստաթղթերի  վերաբերյալ կարծիքների, պարզաբանումների տրամադրում (փաստաթղթերի թիվը)","քանակական",630,null,630,1005,375,"  Տարբերությունը պայմանավորված է աղբավայրերի ստեղծման, բնակելի շենքերում գազամատակարարման կանոնակարգերի, գերեզմանատների շահագործման, հանրապետությունում 3-րդ աստիճանի վնասվածություն ունեցող  բազմաբնակարան շենքերի վերականգնման հարցերի վերաբերյալ տրված պարզաբանումներով և առաջարկություններով: Ինչպես նաև նախագահական ընտրությունների հետ կապված մարզեր կատարած այցերի ժամանակ ՀՀ նախագահին ուղղված դիմումները վերահասցեագրվել են ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն, ադյունքում  ստացվել է կանխատեսածից ավել: ",{"$nulls":10},"ԱՏ"]
[{"$nulls":8},"8.Ուղղակի ծառայություններ հանրությանը Այլ կազմակերպություններին խորհրդատվության տրամադրում (կազմակերպությունների քանակը)","քանակական",1081,null,1081,1731,650,"Լիցենզավորման բնագավառում պարզաբանումների թվի ավելացում պայմանավորված է լիցենզավորման հայտերի թվի ավելացման հետ",{"$nulls":10},"ԵԿ"]
[{"$nulls":8},"9.Ծրագրերի կառավարում, համակարգում, վերահսկողություն և մոնիտորինգ   (ծրագիր)","քանակական",11,null,11,11,0,{"$nulls":11},"ՎՏ"]
[{"$nulls":8},"10.Լիցենզավորում (տրված լիցենզիաների թիվը)","քանակական",529,null,529,762,233,"Քաղաքաշինության բնագավառում հայտերի թվի ավելացում",{"$nulls":10},"ԿՊ"]
[{"$nulls":8},"11.Լիցենզավորված անձերի գործունեության ոլորտի ընթացիկ ստուգումներ","քանակական",41,null,41,153,112,"Ստուգումներն իրականացվել են ՀՀ ՔՆ Լիցենզավորման կենտրոն գործակալության  կողմից 2013 թ. ընթացքում լիցենզավորված կազմակերպությունների նկատմամբ իրականացվելիք հսկողության  ցանկի համաձայն, որը հաստատվել է կանխատեսումից հետո",{"$nulls":10},"ԱՊ"]
[{"$nulls":8},"12.Անցկացվող ստուգումների թիվը (ՔՊՏ-ի կողմից) ","քանակական",800,null,800,782,-18,"ՀՀ կառավարության 29.05.2009 թ.  թիվ 594-Ա որոշման պահանջի կատարման հետ",{"$nulls":10},"ԵՊ"]
[{"$nulls":8},"13.Քաղաքաշինական տեսչական վերահսկողության անցկացվող ստուգումների թիվը (միավոր)","քանակական",10,null,10,10,0,{"$nulls":11},"ԱՁ"]
[{"$nulls":8},"14.Նախարարության  մուտքագրված գրություններին պատասխանելու միջին ժամկետը (օր)","ժամկետայնության",null,null,null,15,{"$nulls":12},"ՎՄ"]
[null,null,1001,"ԱԾ",9,null,null,"ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի  աշխատակազմ",{"$nulls":4},0,null,null,null,51089.4,-418.29999999999995,50671.1,48721.21,-1949.8899999999994,"18.04.2013թ. N 441-Ն  որոշման համաձայն տնտեսմն առաջացել է 1.  որոշ ապրանքատեսակների նախահաշվային գների նվազեցման հաշվին 2. որոշ ապրանքատեսակների ապրանքախմբում ներառված չլինելու պատճառովԻնչպես նաև պահեստում առաջացած մնացորդը,որոշ ապրանքատեսակների գծով գնում չի իրականացվել:","ՄԺԾ, ԿԶ և կառավարության  գործունեության ռազմավարական ծրագրերով սահմանված նպատակների վրա նշված ցուցանիշների փոփոխության ընթացքը ազդեցություն չի ունենա",null,"01.01.13-25.12.13",null,"ՄՆ"]
[{"$nulls":7},"Քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքականության մշակման, իրականացման համակարգման, պլանավորման և մոնիտորինգի ծառայություններ",{"$nulls":4},0,{"$nulls":13},"ՄԱ"]
[null,null,1001,"ԱԾ",34,null,null,"Քաղաքաշինության բնագավառում կրթական, մարզական, բնակարանային կապիտալ ծրագրերի կատարման, գնումների պայմանագրերի կնքման, պետական գնումների իրականցման ծառայություններ","Քաղաքաշինության բնագավառում կրթական, մարզական, բնակարանային կապիտալ ծրագրերի  և դրա կատարման,համակարգման, պետական ծրագրերի պլանավորման,մշակման, իրականացման և մոնիթորինգի (վերահսկման) ծառայություններ, գնումների պայմանագրերի կնքում, պետական գնումների իրականացում ",{"$nulls":7},141259,33680.4,174939.4,162272.63,-12666.76999999999,"  ՀՀ կառավարության 04.07.2013թ. N 721-Ն և 18.07.2013թ. N 781-Ն, 14.11.2013թ. N 1303-Ն  որոշումների համաձայն: Մրցութային գործընթացների արդյունքում  առաջացած տնտեսում:",null,null,"01.01.13-25.12.13",null,"ներդրման հիմնավորումը"]
[{"$nulls":8},"Ծրագրերի կառավարում, համակարգում, վերահսկողություն և մոնիթորինգ (ծրագիր)","քանակական",8,null,8,8,0,"ՀՀ կառավարության 04.07.2013թ. N 721-Ն և 18.07.2013թ. N 781-Ն, 14.11.2013թ. N 1303-Ն  որոշումների համաձայն: ",{"$nulls":10},"ազդեցությունը կազմակերպության կարողությունների զարգացման վրա"]
[{"$nulls":8},"Պետական գնումների մրցույթների անցկացում","քանակական",10,28,38,38,0,"ՀՀ կառավարության 04.07.2013թ. N 721-Ն և 18.07.2013թ. N 781-Ն, 14.11.2013թ. N 1303-Ն  որոշումների համաձայն: ",{"$nulls":10},"փոխարինվող ակտիվների նկարագրությունը"]
[{"$nulls":8},"Պետական գնումների պայմանագրերի կնքում","քանակական",222,48,270,270,0,"ՀՀ կառավարության 04.07.2013թ. N 721-Ն և 18.07.2013թ. N 781-Ն, 14.11.2013թ. N 1303-Ն  որոշումների համաձայն: "]
[{"$nulls":8},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը","որակական",{"$nulls":4},0,{"$nulls":6},"1.ՀՀ կառ. 2013թ    հուլիսի 4-ի թիվ721 -Ն որոշում  27748.3հազ.դրամ,127.5հազ.դրամ էներգիայի թանկացում                                                                                                                                                                                                                                                                            Պետական գնումների պայմանագրերը կնքման և վերանախագծման ընթացքի մեջ են Մրցութային գործընթացների արդյունքում  առաջացած տնտեսում","ՄԺԾ, ԿԶ և կառ.  գործ ռազմ. ծրագրերով սահմանված նպ. վրա նշված ցուցանիշների փոփոխության ընթացքը ազդեցություն չի ունենա",null,"01.01.13-25.12.13"]
[null,null,1001,"ԱԾ",34,null,null,"Քաղաքաշինության բնագավառում կրթական, մարզական, բնակարանային կապիտալ ծրագրերի կատարման, գնումների պայմանագրերի կնքման, պետական գնումների իրականցման ծառայություններ/արտաբյուջե/","Քաղաքաշինության բնագավառում կրթական, մարզական, բնակարանային կապիտալ ծրագրերի  և դրա կատարման,համակարգման, պետական ծրագրերի պլանավորման,մշակման, իրականացման և մոնիթորինգի (վերահսկման) ծառայություններ, գնումների պայմանագրերի կնքում, պետական գնումների իրականացում ",{"$nulls":5},0,null,0,15378,15378,15168.18,-209.8199999999997,"1.ՀՀ կառ. 2013թ սեպտեմբերի 5-ի թիվ949-Ն որ.արտաբյուջետային  միջոցների հաշվին Տարբերությունը խնայված միջոցներ են,որոնք կօգտագործվեն հաջորդ տարվա ընթացքում",null,null,"01.01.13-25.12.13",null,"ներդրման հիմնավորումը"]
[{"$nulls":8},"Ծրագրերի կառավարում, համակարգում, վերահսկողություն և մոնիթորինգ (ծրագիր)","քանակական",0,null,0,0,0,{"$nulls":11},"ազդեցությունը կազմակերպության կարողությունների զարգացման վրա"]
[{"$nulls":8},"Պետական գնումների մրցույթների անցկացում","քանակական",0,3,3,3,0," ՀՀ կառավարության 05.09.2013թ. N 949-Ն որոշման համաձայն:",{"$nulls":10},"փոխարինվող ակտիվների նկարագրությունը"]
[{"$nulls":8},"Պետական գնումների պայմանագրերի կնքում","քանակական",0,9,9,9,0," ՀՀ կառավարության 05.09.2013թ. N 949-Ն որոշման համաձայն:"]
[{"$nulls":8},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը","որակական",{"$nulls":11},"1.ՀՀ կառ. 2013թ սեպտեմբերի 5-ի թիվ949-Ն որ.արտաբյուջետային  միջոցների հաշվին ","ՄԺԾ, ԿԶ և կառ.  գործ ռազմ. ծրագրերով սահմանված նպ. վրա նշված ցուցանիշների փոփոխության ընթացքը ազդեցություն չի ունենա"]
[null,null,1001,"ԱԾ",38,null,null,"Շինարարական նորմերի առաջնահերթ մշակման և վերանայման աշխատանքների իրականացման ծառայություններ",null,null," ",{"$nulls":5},0,49672,49672,48287,-1385,"ՀՀ կառավարության04.04.2013թ.N 340-Ն որոշում",null,null,"01.01.13-25.12.13"]
[{"$nulls":8},"Կազմակերպության թիվը, որտեղ կատարվում են ներդրումները (միավոր)","քանակական",0,8,8,0,8,"ՀՀ կառավարության04.04.2013թ.N 340-Ն որոշում"]
[]
[null,null,1104,"ԱԾ",2,null,null,"Փոքր և միջին ձեռնարկությունների համար բազմակի օգտագործման օրինակելի նախագծերի մշակում ",null,null," ",{"$nulls":5},0,29369,29369,28320,-1049,"ՀՀ կառավարության21.11..2013թ.N 1297-Ն որոշում",null,null,"01.01.12-31.03.12"]
[{"$nulls":8},"Կազմակերպության թիվը, որտեղ կատարվում են ներդրումները (միավոր)","քանակական",{"$nulls":5},"ՀՀ կառավարության21.11..2013թ.N 1297-Ն որոշում"]
[{"$nulls":8},"Փոքր և միջին ձեռնարկությունների համար բազմակի օգտագործման օրինակելի նախագծերի մշակում, կատալոգի, խորհրդատվական ձեռնարկի ձևավորում և հրատարակում",null,0,5,5,5]
[{"$nulls":8},"Oրինակելի նախագծերի կատալոգի, խորհրդատվական ձեռնարկի ձևավորում և հրատարակում (հատ)",null," ",1000,1000,1000]
[null,null,1146,"ԱԾ",1,null,null,"Կրթական, մարզական և մշակութային օբյեկտների  տեխնիկական վիճակի հետազոտությունների ծառայություններ"," շարունակական օբյեկտների տեխնիկական վիճակի հետազննություն","քանակական",{"$nulls":5}," ",null,51837.7,51837.7,51625.5,-212.1999999999971," ՀՀ կառավարության 05.12.2013թ., N 1397-Ն, N 1138-Ն,N 1217-Նորոշման համաձայն ","ՄԺԾ, ԿԶ և կառավարության  գործունեության ռազմավարական ծրագրերով սահմանված նպատակների վրա նշված ցուցանիշների փոփոխության ընթացքը ազդեցություն չի ունենա",null,"01.01.13-25.12.13"]
[{"$nulls":8},"Կազմակերպության թիվը, որտեղ կատարվում են ներդրումները (միավոր)","քանակական",null,202,202,202,0," ՀՀ կառավարության 05.12.2013թ., N 1397-Ն, N 1138-Ն,N 1217-Նորոշման համաձայն "]
[{"$nulls":8},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը","որակական",null,"x","x","x","x"]
[null,null,1146,"ԱԾ",117,null,null,"Ավագ դպռոցնների համար գույքի ձեռքբերում","<<Երևանի  Ա. Մարգարյանի անվան թիվ 29 ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ համար աշակերտական գույքի ու սարքավորումների  ձեռքբերում","քանակական",{"$nulls":5}," ",null,29679.1,29679.1,29679.1,0," ՀՀ կառավարության 29.08.2013թ., N 957-Ն որոշման համաձայն ","ՄԺԾ, ԿԶ և կառավարության  գործունեության ռազմավարական ծրագրերով սահմանված նպատակների վրա նշված ցուցանիշների փոփոխության ընթացքը ազդեցություն չի ունենա",null,"01.01.13-25.12.13"]
[{"$nulls":8},"Կազմակերպության թիվը, որտեղ կատարվում են ներդրումները (միավոր)","քանակական",null,1,1,1,0," ՀՀ կառավարության 29.08.2013թ., N 957-Ն որոշման համաձայն "]
[{"$nulls":8},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը","որակական",null,"x","x","x","x"]
[null,null,1046,"ԱԾ",12,null,null,"Թանգարանային ծառայություններ և ցուցահանդեսներ /Ճարտարապետության, քաղաքաշինության և շինարվեստի ոլորտ /",{"$nulls":4},0,null,null,null,29711.7,87,29798.7,29798.7,0,"12.6հազ.դրամ աշխատավարձիավելացում 74.4հազ.դրամ էլ.էներգիա","ՄԺԾ, ԿԶ և կառավարության  գործունեության ռազմավարական ծրագրերով սահմանված նպատակների վրա նշված ցուցանիշների փոփոխության ընթացքը ազդեցություն չի ունենա",null,"01.01.13-25.12.13"]
[{"$nulls":8},"  ճարտարապետության, քաղաքաշինության և շինարվեստի պատմության, տեսության, գործնականին,  անհատ ճարտարապետների ստեղծագործություններին, նախագծային արվեստանոցների և ինստիտուտների, ոլորտի գիտա-ուսումնական հիմնարկների, ինչպես նաև արտերկրի և արտերկրի հայ ճարտարապետների գործունեությանը վերաբերող տարաբնույթ նյութերի հավաքում, ուսումնասիրում, պահպանում և մասսայականացում և ցուցադրություն",{"$nulls":17},"List3"]
[{"$nulls":8},"1.Պահպանվող թանգարանային առարկաների թիվը","քանակական",46562,null,46562,46562]
[{"$nulls":8},"2.Սպասարկվող թանգարանային այցելուի թիվը","քանակական",10269,null,10269,10380,111]
[{"$nulls":8},"3.Կազմակերպվող  ցուցահանդեսների թիվը","քանակական",10,null,10,10]
[{"$nulls":8},"4.Արտասահմանյան ճարտարապետության, քաղաքաշինության և շինարվեստի պատմության, տեսության, գործնականի վերաբերյալ միջազգային ցուցահանդեսների նախապատրաստման և անցկացման աջակցություն (հատ)","քանակական",1,null,1,1,0]
[{"$nulls":8},"5. Հայրենական ճարտարապետության, քաղաքաշինության և շինարվեստի պատմության, տեսության, գործնականին, անհատ ճարտարապետների ստեղծագործություններին, նախագծային արվեստանոցների և ինստիտուտների գործունեության մասին գրքերի, պրակների, բուկլետների հրատարակություն (հատ)","քանակական",3,0,3,3,0,{"$nulls":11},"List4"]
[{"$nulls":8},"6.Շրջիկ ցուցահանդեսների կազմակերպում Հայաստանի Հանրապետությունում","քանակական",10,0,10,10,0,{"$nulls":11},"քանակական"]
[null,null,1046,"ԱԾ",13,null,null,"Թանգարանային ծառայություններ և ցուցահանդեսներ /Ալ.Թամանյանի ստեղծագործական ժառանգության պահպանում և մասսայականացում/ ",{"$nulls":4},0,null,null,null,11369.3,78.3,11447.599999999999,11447.6,0,"42.4հազ.դրամ աշխատավարձիավելացում 35.9հազ.դրամ էլ.էներգիա","ՄԺԾ, ԿԶ և կառավարության  գործունեության ռազմավարական ծրագրերով սահմանված նպատակների վրա նշված ցուցանիշների փոփոխության ընթացքը ազդեցություն չի ունենա",null,"01.01.13-25.12.13",null,"որակական"]
[{"$nulls":8},"Ալ.Թամանյանի ստեղծագործական ժառանգության պահպանում և մասսայականացում, Ալ.Թամանյանի կյանքին ու գործունեությանը վերաբերվող արխիվային, լուսանկարչական, գծագրական, անձնական ու ցուցադրական այլ նյութերի հավաքագրում, պահպանում և հաշվառում, համակարգում, մասսայականացում և ցուցադրություն",null,null,null,0,{"$nulls":13},"ժամկետայնության"]
[{"$nulls":8},"Հիմնական  ֆոնդի քանակը /հատ/","քանակական",9585,null,9585,9585,0]
[{"$nulls":8},"1.\"Շրջիկ (ստենդային) ցուցադրություն ՀՀ մարզերում\" ազդագրերի տպագրություն /հատ/","քանակական",80,null,80,80,0,{"$nulls":11},"շահառուների քանակը"]
[{"$nulls":8},"2.\"Շրջիկ (ստենդային) ցուցադրություն ՀՀ մարզերում\"  /մարզերի թիվը/","քանակական",7,null,7,7,0,{"$nulls":11},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը"]
[{"$nulls":8},"\"Շրջիկ (ստենդային) ցուցահանդես ՀՀ մարզերում\" հուշագրքույկի տպագրություն","քանակական",1000,null,1000,1000,0,{"$nulls":11},"ակտիվի ծառայության կանխատեսվող ժամկետը"]
[null,null,1001,"ԿՀ",1,null,null,"Քաղաքաշինության բնագավառում կրթական, մարզական, բնակարանային կապիտալ ծրագրերի կատարման, գնումների պայմանագրերի կնքման, պետական գնումների իրականցման ծառայություններ ",{"$nulls":9},2311,2311,1908.95,-402.04999999999995,"1.ՀՀ կառ. 2013թ սեպտեմբերի 5-ի թիվ949-Ն որ.արտաբյուջետային ֆոնդից  Տարբերությունը խնայված միջոցներ են,որոնք կօգտագործվեն հաջորդ տարվա ընթացքում","ՄԺԾ, ԿԶ և կառ.  գործ ռազմ. ծրագրերով սահմանված նպ. վրա նշված ցուցանիշների փոփոխության ընթացքը ազդեցություն չի ունենա",null,"01.01.13-25.12.13"]
[{"$nulls":8},"Վարչական սարքավորւմների ","քանակական",null,"x","x","x","x"]
[{"$nulls":8},"Վարչական սարքավորւմների ձեռք բերում"]
[null,null,1001,"ԿՀ",2,null,null,"ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության աշխատակազմի կողմից քաղաքաշինության ոլորտում ծառայություններ",{"$nulls":9},15000,15000,15000,0,"1.ՀՀ կառ. 2013թ դեկտեմբերի 5-ի թիվ1355--Ն որոշում","ՄԺԾ, ԿԶ և կառ.  գործ ռազմ. ծրագրերով սահմանված նպ. վրա նշված ցուցանիշների փոփոխության ընթացքը ազդեցություն չի ունենա",null,"01.01.13-25.12.13"]
[{"$nulls":8},"Տրանսպորտային  սարքավորւմների ","քանակական",null,"x","x","x","x"]
[{"$nulls":8},"Տրանսպորտային  սարքավորւմների ձեռք բերում"]
[null,null,1015,"ԾՏ",47,null,null,"Պետական հիմնարկների եւ կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում","Սոցիալական փաթեթներով ապահովում (կրթության, հանգստի, hիփոթեքային վարկերի գծով ծախսերի փոխհատուցում)","քանակական",{"$nulls":7},28644,28644,23203.16,-5440.84,"Գումարները տնտեսվել են`                                  1.աշխատանքից ազատված աշխատողների հաշվին                              2. 6 ամիսը չլրացած  աշխատողների հաշվին                 3.թափուր հաստիքների հաշվին:                                            ","ՄԺԾ, ԿԶ և կառ.  Գործո. Ռազմ. ծրագրերով սահմանված նպատակների վրա նշված ցուցանիշների փոփոխության ընթացքը ազդեցություն չի ունենա",null,"01.01.13-25.12.13"]
[{"$nulls":8},"Տրանսֆերտ ստացող անձանց քանակը","շահառուների քանակը",{"$nulls":5},"շահառուի համար փոխանցված  է կրթության  ծախսերի փոխհատուցում,շահառուի  համար բազային  առողջության  ապահովագրության  լրացուցիչ  ծախսերի փոխհատուցում"]
[{"$nulls":8},"Սոցիալական փաթեթներով ապահովում (կրթության, հանգստի, hիփոթեքային վարկերի գծով ծախսերի փոխհատուցում)","շահառուների ընտրության չափանիշը"]
[{"$nulls":8},"Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը","1անգամ"]
[null,null,1047,"ԾՏ","01",null,null,"Աջակցություն ՀՀ համայնքներին նախադպրոցական  օբյեկտների շենքային պայմանների բարելավման համար","Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ համայնքներին նախադպրոցական շենքերի շինարարության համար",{"$nulls":7},0,1800,1800,1800,0," ՀՀ կառավարության 17.10.2013թ. N 1138-Ն որոշման համաձայն: ","ՄԺԾ, ԿԶ և կառավարության  գործունեության ռազմավարական ծրագրերով սահմանված նպատակների վրա նշված ցուցանիշների փոփոխության ընթացքը ազդեցություն չի ունենա",null,"01.01.13-25.12.13"]
[{"$nulls":4},"1",null,null,null,"Տրանսֆերտ ստացող ՏԻՄ-երի քանակը","շահառուների քանակը",0,1,1,1,0,"ՀՀ կառավարության 17.10.2013թ, N 1138-Ն որոշման համաձայն"]
[{"$nulls":4},"2",null,null,null,"ՀՀ համայնքներին նախադպրոցական օբյեկտների շենքային պայմանների բարելավման անհրաժեշտություն","շահառուների ընտրության չափանիշը"]
[{"$nulls":4},"3",null,null,null,"Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",null,"1անգամ"]
[null,null,1047,"ԾՏ","03",null,null,"Աջակցություն  ՀՀ համայնքներին մշակութային օբյեկտների շենքային պայմանների բարելավման համար","Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ համայնքներին մշակութային օբյեկտների շենքերի հիմնանորոգման համար ",{"$nulls":7},0,900,900,900,0,"ՀՀ կառավարության 28.11.2013թ, N 1321-Ն որոշման համաձայն","ՄԺԾ, ԿԶ և կառավարության  գործունեության ռազմավարական ծրագրերով սահմանված նպատակների վրա նշված ցուցանիշների փոփոխության ընթացքը ազդեցություն չի ունենա",null,"01.01.13-25.12.13"]
[{"$nulls":4},"1",null,null,null,"Տրանսֆերտ ստացող ՏԻՄ-երի քանակը","շահառուների քանակը",0,1,1,1,0,"ՀՀ կառավարության 28.11.2013թ, N 1321-Ն որոշման համաձայն"]
[{"$nulls":4},"2",null,null,null,"ՀՀ համայնքներին մշակութային օբյեկտների շենքային պայմանների բարելավման անհրաժեշտություն","շահառուների ընտրության չափանիշը"]
[{"$nulls":4},"3",null,null,null,"Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը","1անգամ"]
[null,null,1047,"ԾՏ",2,null,null,"Աջակցություն ՀՀ համայնքներին մարզական օբյեկտների  շենքային պայմանների բարելավման համար","Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ համայնքների մարզական շենքերի հիմնանորգման  համար",{"$nulls":7},160960.2,4234.9,165195.1,164856.61,-338.4900000000198," ՀՀ կառավարության 17.10.2013թ. N 1138-Ն որոշման համաձայն: Ծրագրի թերֆինանսավորումը պայմանավորված է շինաշխատանքների ծավալային ճշգրտումներով: ","ՄԺԾ, ԿԶ և կառ.  Գործո. Ռազմ. ծրագրերով սահմանված նպատակների վրա նշված ցուցանիշների փոփոխության ընթացքը ազդեցություն չի ունենա",null,"01.01.13-25.12.13"]
[{"$nulls":4},"1",null,null,null,"Տրանսֆերտ ստացող ՏԻՄ-երի քանակը","շահառուների քանակը",1,1,2,2,0,"ՀՀ կառավարության 17.10.2013թ, N 1138-Ն որոշման համաձայն+5600"]
[null,null,1047,"ԾՏ",4,null,null,"Շինարարական թույլտվությունների տրամադրման և շինաշխատանքների փաստագրման համար սահմանված  տեղական տուրքերի վճարում համայնքներին","Համայնքների վարչական տարածքներում շինարարության, վերակառուցման, ուժեղացման, վերականգնման, արդիակա­նացման, բարեկարգման աշխատանքներն իրականացնելու նպատակով շինարարության թույլտվությունների տրամադրման և շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտով ներկայացված շինաշխատանքների փաստագրման համար տեղական տուրքերի փոխանցում համայնքների բյուջեներ ","քանակական",{"$nulls":5}," ՀՀ կառավարության 04.07.2013թ. N 721-Ն որոշման համաձայն",null,3460,3460,1004.9,-2455.1," ՀՀ կառավարության 04.07.2013թ. N 721-Ն որոշման համաձայն: Ֆինանսավորումը իրականացվել է ըստ ներկայացված համաձայնագրերի՝ Տեղական տուրքերի և վճարների մասին  ՀՀ օրենքի (2008թ. դեկտեմբերի 26-ի փոփ., 10-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ և 11¹-րդ կետեր) սահմանված կարգով հաշվարկված դրույքաչափի:","ՄԺԾ, ԿԶ և կառ.  Գործո. Ռազմ. ծրագրերով սահմանված նպատակների վրա նշված ցուցանիշների փոփոխության ընթացքը ազդեցություն չի ունենա",null,"01.01.13-25.12.13"]
[{"$nulls":8},"Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը","1 անգամ"]
[null,null,1098,"ԾՏ",2,null,null,"Երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների համար բնակարանային շինարարություն","ՀՀ Շիրակի մարզի ք. Մարալիկի թվով 9 կիսակառույց բ/շ ավարտում ,ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ծաղկահովիտ գյուղի թիվ 5 բազմաբնակարան շենքի ջեռուցում և գազիֆիկացում",{"$nulls":7},482592.2,185490.1,668082.3,661092.3,-6990," ՀՀ կառավարության 04.07.2013թ. N 721-Ն և 17.10.2013թ. N 1138-Ն որոշումների համաձայն: Ծրագրի թերֆինանսավորումը պայմանավորված է շինաշխատանքների ծավալային ճշգրտումներով: ՀՀ կառավարության 04.07.2013թ. N 721-Ն որոշման համաձայն: Ծրագրի թերֆինանսավորումը առաջացել է  մրցույթային գործընթացների արդյունքում:","ՄԺԾ, ԿԶ և կառ.  գործ ռազմ. ծրագրերով սահմանված նպ. վրա նշված ցուցանիշների փոփ. ընթացքը ազդեցություն չի ունենա",null,"01.01.13-25.12.13"]
[{"$nulls":8},"Տրանսֆերտ ստացող անձանց ՏԻՄ-երի քանակը","շահառուների քանակը",1,1,2,2,0," ՀՀ կառավարության 04.07.2013թ. N 721-Ն որոշման համաձայն"]
[{"$nulls":8},"Աղետի գոտում գյուղական բնակավայրերում երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակարանային խնդիրների լուծման համար բնակարանային շինարարություն","շահառուների ընտրության չափանիշը"]
[{"$nulls":8},"Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",null,"1 անգամ"]
[null,null,1045,"ԵՊ",3,null,null,"Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների հիմնանորոգում",{"$nulls":8},50000,-19547.8,30452.2,30452.11,-0.09000000000014552,"  ՀՀ կառավարության 04.07.2013թ. N 721-Ն և 14.11.2013թ. N 1303-Ն որոշումների համաձայն: ","ՄԺԾ, ԿԶ և կառավարության  գործունեության ռազմավարական ծրագրերով սահմանված նպատակների վրա նշված ցուցանիշների փոփոխության ընթացքը ազդեցություն չի ունենա","01.01.13-25.12.13","01.01.13-25.12.13"]
[{"$nulls":8},"Կազմակերպության թիվը, որտեղ կատարվում են ներդրումները (միավոր)","քանակական",1,null,1,1,0]
[{"$nulls":8},"Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների հիմնանորոգում (համաշինարարական աշխատանքներ, ջեռուցման համակարգի իրականացում, ներքին հարդարում, տարածքի բարեկարգում)"]
[null,null,1045,"ԵՊ","04",null,null,"Նախագծային աշխատանքներ","Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների շինարարություն",{"$nulls":7},0,6272,6272,4588,-1684,"ՀՀ կառավարության 06,06,2013թ, N 683-Ն, 14.11.2013թ.   N 1261-Ն որոշումների համաձայն:Ծրագրի թերֆինանսավորումը առաջացել է  մրցույթային գործընթացների արդյունքում:","ՄԺԾ, ԿԶ և կառ.  գործ ռազմ. ծրագրերով սահմանված նպ. վրա նշված ցուցանիշների փոփ. ընթացքը ազդեցություն չի ունենա",null,"01.01.13-25.12.13"]
[{"$nulls":4},"1",null,null,null,"Կազմակերպության թիվը, որտեղ կատարվում են ներդրումները (միավոր)","քանակական",null,4,4,4,0,"ՀՀ կառավարության 06,06,2013թ, N 683-Ն, 14.11.2013թ.   N 1261-Ն որոշումների համաձայն"]
[{"$nulls":4},"2",null,null,null," ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման  վրա կատարվող ծախսը"]
[null,null,1146,"ԵՊ",1,null,null,"Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում",null,null," ",{"$nulls":4},"ՀՀ կառավարության 25.04.2013թ. N 445-Ն, 04.07.2013թ, N 721-Ն,17.10.2013թ, N 1138-Ն, 21.11.2013թ, N 1273-Ն,  21.11.2013թ, N 1297-Ն,  14.11.2013թ, N 1303-Ն, 21.11.2013թ,  N 1321-Ն,  05.12.2013թ. N 1397-Նորոշումների համաձայն   5270.0հազ.դրամ            ",3505730.5,-836427.5,2669303,2632880.45,-36422.549999999814,"ՀՀ կառավարության 25.04.2013թ. N 445-Ն, 04.07.2013թ, N 721-Ն,17.10.2013թ, N 1138-Ն, 21.11.2013թ, N 1273-Ն,  21.11.2013թ, N 1297-Ն,  14.11.2013թ, N 1303-Ն,  28.11.2013թ, N 1321-Ն,  05.12.2013թ. N 1397-Նորոշումների համաձայն:Ծրագրի թերֆինանսավորումը առաջացել է ` 1. մրցույթային գործընթացների արդյունքում, որ   կազմում է 11,8 մլն դրամ:2. Շինաշխատանքների ծավալների ճշգրտման արդյունքում`  2.6 մլն դրամ : 3.Նախորդ տարիների ֆինանսավորված գումարներիից նյութերի դիմաց պահումներ` 15,0 մլն դրամ: 4. Չիրացված ծավալներ` 7,0 մլն դրամ:","ՄԺԾ, ԿԶ և կառավարության  գործունեության ռազմավարական ծրագրերով սահմանված նպատակների վրա նշված ցուցանիշների փոփոխության ընթացքը ազդեցություն չի ունենա",null,"01.01.13-25.12.13"]
[{"$nulls":8},"Կազմակերպության թիվը, որտեղ կատարվում են ներդրումները (միավոր)","քանակական",51,3,54,53,-1]
[{"$nulls":8},"Կրթական օբյեկտների շենքերի (մասնաշենքերի) հիմնանորոգում (համաշինարարական աշխատանքներ, ջեռուցման համակարգի իրականացում, ներքին հարդարում, տարածքի բարեկարգում)"]
[null,null,1146,"ԵՊ","05",null,null,"Կրթական օբյեկտների համար գույքի ձեռքբերում","գ, Տեղի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցի համար աշակերտական գույքի ձեռքբերում",{"$nulls":8},26174,26174,26173.92,-0.08000000000174623," ՀՀ կառավարության 04.07.2013թ., N 721-Ն որոշման համաձայն","ՄԺԾ, ԿԶ և կառավարության  գործունեության ռազմավարական ծրագրերով սահմանված նպատակների վրա նշված ցուցանիշների փոփոխության ընթացքը ազդեցություն չի ունենա",null,"01.01.13-25.12.13"]
[{"$nulls":4},"1",null,null,null,"Կազմակերպության թիվը, որտեղ կատարվում են ներդրումները (միավոր)","քանակական",null,1,1,1,0," ՀՀ կառավարության 04.07.2013թ., N 721-Ն որոշման համաձայն "]
[{"$nulls":4},"2",null,null,null,"գ, Տեղի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցի կահավորված դասասենյակներ"]
[null,null,1146,"ԵՊ",2,null,null,"Կրթական օբյեկտների շինարարություն աջակցություն",{"$nulls":8},993865.9,533681.1,1527547,1520369.91,-7177.090000000084,"ՀՀ կառավարության 28.03.2013թ. N 299-Ն, 04.07.2013թ, N 721-Ն,17.10.2013թ, N 1138-Ն, 14.11.2013թ, N 1261-Ն,  21.11.2013թ, N 1273-Ն,  14.11.2013թ, N 1303-Ն որոշումների համաձայն: Ծրագրի թերֆինանսավորումը առաջացել է ` 1. մրցույթային գործընթացների արդյունքում, որ  կազմում է 1,1մլն դրամ:2. Շինաշխատանքների ծավալների ճշգրտման արդյունքում`  4,8 մլն դրամ : 3.Նախորդ տարիների ֆինանսավորված գումարներիից նյութերի դիմաց պահումներ` 1,2 մլն դրամ:","ՄԺԾ, ԿԶ և կառավարության  գործունեության ռազմավարական ծրագրերով սահմանված նպատակների վրա նշված ցուցանիշների փոփոխության ընթացքը ազդեցություն չի ունենա",null,"01.01.13-25.12.13"]
[{"$nulls":8},"Կազմակերպության թիվը, որտեղ կատարվում են ներդրումները (միավոր)","քանակական",10,2,12,12,0,"ՀՀ կառավարության 28.03.2013թ. N 299-Ն, 04.07.2013թ, N 721-Ն,17.10.2013թ, N 1138-Ն, 14.11.2013թ, N 1261-Ն,  21.11.2013թ, N 1273-Ն,  14.11.2013թ, N 1303-Ն որոշումների համաձայն",{"$nulls":5},"ՀՀ կառավարության 28.03.2013թ. N 299-Ն, 04.07.2013թ, N 721-Ն,17.10.2013թ, N 1138-Ն, 14.11.2013թ, N 1261-Ն,  21.11.2013թ, N 1273-Ն,  14.11.2013թ, N 1303-Ն որոշումների համաձայն: Ծրագրի թերֆինանսավորումը առաջացել է ` 1. մրցույթային գործընթացների արդյունքում, որ  կազմում է 1,1մլն դրամ:2. Շինաշխատանքների ծավալների ճշգրտման արդյունքում`  4,8 մլն դրամ : 3.Նախորդ տարիների ֆինանսավորված գումարներիից նյութերի դիմաց պահումներ` 1,2 մլն դրամ:"]
[{"$nulls":8},"Կրթական օբյեկտների  շենքերի (մասնաշենքերի) կառուցում (համաշինարարական աշխատանքներ, ջեռուցման համակարգի իրականացում, ներքին հարդարում, տարածքի բարեկարգում) "]
[null,null,1146,"ԵՊ","03",null,null,"Ավագ դպրոցների հիմնանորոգում","Ավագ դպրոցների շենքերի (մասնաշենքերի) հիմնանորոգում (համաշինարարական աշխատանքներ, ջեռուցման համակարգի իրականացում, ներքին հարդարում, տարածքի բարեկարգում) ",{"$nulls":7},542715.7,-46080.5,496635.19999999995,496305.28,-329.9199999999255," ՀՀ կառավարության 04.07.2013թ., N 721-Ն , ,29.08.2013թ., N 957-Ն, 17.10.2013թ. N 1138-Ն, 14.11.2013թ, N 1303-Ն,  28.11.2013թ, N 1321-Ն, 21.11.2013թ, N 1334-Ն,Նորոշումների համաձայն: Ծրագրի թերֆինանսավորումը պայմանավորված է շինաշխատանքների ծավալային ճշգրտումներով: ","ՄԺԾ, ԿԶ և կառավարության  գործունեության ռազմավարական ծրագրերով սահմանված նպատակների վրա նշված ցուցանիշների փոփոխության ընթացքը ազդեցություն չի ունենա",null,"01.01.13-25.12.13"]
[{"$nulls":4},"1",null,null,null,"Կազմակերպության թիվը, որտեղ կատարվում են ներդրումները (միավոր)","քանակական",7,4,11,11,0," ՀՀ կառավարության 04.07.2013թ., N 721-Ն , ,29.08.2013թ., N 957-Ն, 17.10.2013թ. N 1138-Ն, 14.11.2013թ, N 1303-Ն,  28.11.2013թ, N 1321-Ն, որոշումների համաձայն"]
[{"$nulls":4},"2",null,null,null,"Հանրակրթական մակարդակում սովորողների ընդգրկվածության, գրագիտության և համակողմանի զարգացման բարձր մակարդակի ապահովում"]
[null,null,1146,"ԵՊ","04",null,null,"Ավագ դպրոցների գույքի ձեռքբերում","Երևանի թիվ 29 դպրոցի համար աշակերտական գույքի ձեռքբերում",{"$nulls":8},12532.8,12532.8,12532.8,0," ՀՀ կառավարության 04.07.2013թ., N 721-Ն որոշման համաձայն: ","ՄԺԾ, ԿԶ և կառավարության  գործունեության ռազմավարական ծրագրերով սահմանված նպատակների վրա նշված ցուցանիշների փոփոխության ընթացքը ազդեցություն չի ունենա",null,"01.01.13-25.12.13"]
[{"$nulls":4},"1",null,null,null,"Կազմակերպության թիվը, որտեղ կատարվում են ներդրումները (միավոր)","քանակական",null,1,1,1,0," ՀՀ կառավարության 04.07.2013թ., N 721-Ն որոշման համաձայն "]
[null,null,1163,"ԵՊ",1,null,null,"Մարզական օբյեկտների շինարարություն",{"$nulls":8},180000,-8350,171650,164998.83,-6651.170000000013,"ՀՀ կառավարության 04.07.2013թ., N 721-Ն,  17.10.2013թ. N 1138-Ն, 14.11.2013թ, N 1303-Ն,  28.11.2013թ, N 1321-Ն, որոշումների համաձայն :Ծրագրի թերֆինանսավորումը առաջացել է  շինաշխատանքների ծավալների ճշգրտման արդյունքում`  6,6 մլն դրամ:","ՄԺԾ, ԿԶ և կառ.  գործ ռազմ. ծրագրերով սահմանված նպ. վրա նշված ցուցանիշների փոփ. ընթացքը ազդեցություն չի ունենա",null,"01.01.13-25.12.13"]
[{"$nulls":8},"Կազմակերպության թիվը, որտեղ կատարվում են ներդրումները (միավոր)","քանակական",3,null,3,3,0," ՀՀ կառավարության 04,07,2013թ, N 721-Ն որոշման համաձայն",null,null,0]
[{"$nulls":8},"Մարզական օբյեկտների շենքերի (մասնաշենքերի) կառուցում (համաշինարարական աշխատանքներ, ջեռուցման համակարգի իրականացում, ներքին հարդարում, տարածքի բարեկարգում) ",{"$nulls":9},0]
[null,null,1163,"ԵՊ","02",null,null,"Մարզական օբյեկտների հիմնանորոգում","Մարզական օբյեկտների շենքերի (մասնաշենքերի) հիմնանորոգում (համաշինարարական աշխատանքներ, ջեռուցման համակարգի իրականացում, ներքին հարդարում, տարածքի բարեկարգում)",{"$nulls":7},0,29449,29449,29395.18,-53.81999999999971,"ՀՀ կառավարության 23.10.2013թ, N 1162-Ն որոշման համաձայն: Ծրագրի թերֆինանսավորումը պայմանավորված է շինաշխատանքների ծավալային ճշգրտումներով: ","ՄԺԾ, ԿԶ և կառ.  գործ ռազմ. ծրագրերով սահմանված նպ. վրա նշված ցուցանիշների փոփ. ընթացքը ազդեցություն չի ունենա",null,"01.01.13-25.12.13"]
[{"$nulls":4},"1",null,null,null,"Կազմակերպության թիվը, որտեղ կատարվում են ներդրումները (միավոր)","քանակական",0,1,1,1,0,"ՀՀ կառավարության 23.10.2013թ, N 1162-Ն որոշման համաձայն"]
[{"$nulls":4},"2",null,null,null,"Բնակչության առողջության ամրապնդում, անհատի ներդաշնակ զարգացում, առողջ ապրելակերպի ապահովում"]
[null,null,1168,"ԱԾ",9,null,null,"Աջակցություն օպերային և բալետային արվեստի ներկայացումներին",null,null," ",{"$nulls":5},0,10787.1,10787.1,10776.09,-11.010000000000218,"ՀՀ կառավարության 21,03,2013թ, N 247-Ն որոշում: Ծրագրի թերֆինանսավորումը պայմանավորված է շինաշխատանքների ծավալային ճշգրտումներով: ","ՄԺԾ, ԿԶ և կառավարության  գործունեության ռազմավարական ծրագրերով սահմանված նպատակների վրա նշված ցուցանիշների փոփոխության ընթացքը ազդեցություն չի ունենա",null,"01.01.13-25.12.13"]
[{"$nulls":8},"Կազմակերպության թիվը, որտեղ կատարվում են ներդրումները (միավոր)","քանակական",0,1,1,1,0]
[{"$nulls":8},"«Ա. Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության շենքի մասնակի հարդարման և վերանորոգման աշխատանքների համար "]
[]
[null,null,1081,"ԵՊ","02",null,null,"Ներդրումներ ՀՀ ազգային գրադարանում","ՀՀ ազգային գրադարանի հակահրդեհային և տեխնիկական անվտանգության համակարգի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատնքներ",{"$nulls":7},0,17744.9,17744.9,17668.64,-76.26000000000204,"ՀՀ կառավարության 21,03,2013թ, N 247-Ն որոշում:","ՄԺԾ, ԿԶ և կառ.  գործ ռազմ. ծրագրերով սահմանված նպ. վրա նշված ցուցանիշների փոփ. ընթացքը ազդեցություն չի ունենա",null,"01.01.13-25.12.13"]
[{"$nulls":4},"1",null,null,null,"Կազմակերպության թիվը, որտեղ կատարվում են ներդրումները (միավոր)","քանակական",0,1,1,1,0,"ՀՀ կառավարության 21,03,2013թ, N 247-Ն որոշման համաձայն"]
[{"$nulls":4},"2",null,null,null,"Շենքի շահագործման ապահովումը՝ ըստ նորմատիվ պահանջների"]
[null,null,1046,"ԵՊ","02",null,null,"Թանգարանների և պատկերասրահների  հիմնանորոգում ","Թանգարանների և պատկերասրահների  շենքերի (մասնաշենքերի)  կապիտալ նորոգում  (համաշինարարական\nաշխատանքներ, ջեռուցման համակարգի իրականացում,\nներքին հարդարում, տարածքի բարեկարգում)",{"$nulls":7},0,424580,424580,424513.21,-66.78999999997905,"ՀՀ կառավարության 14.11.2013թ, N 1303-Ն որոշման համաձայն: Ծրագրի թերֆինանսավորումը պայմանավորված է շինաշխատանքների ծավալային ճշգրտումներով: ","ՄԺԾ, ԿԶ և կառ.  գործ ռազմ. ծրագրերով սահմանված նպ. վրա նշված ցուցանիշների փոփ. ընթացքը ազդեցություն չի ունենա",null,"01.01.13-25.12.13"]
[{"$nulls":4},"1",null,null,null,"Կազմակերպության թիվը, որտեղ կատարվում են ներդրումները (միավոր)","քանակական",0,3,3,3,0,"ՀՀ կառավարության 21.03.2013թ, N 247-Ն 14.11.2013թ, N 1303-Ն,05.12.2013թ. N 1397-Ն որոշումների համաձայն"]
[{"$nulls":4},"2",null,null,null,"Թանգարանների և պատկերասրահների  հիմնանորոգված շենքեր և մասնաշենքեր"]
[null,null,1067,"ԵՊ","01",null,null,"Ստանդարտացման, չափումների միասնականության նորմերի և տեխնիկական կանոնակարգերի մշակման և վերահսկման ծառայություններ","Երևան քաղաքի Կոմիտասի 49/4 հասցեում գտնվող շենքի տանիքի նորոգման, ջեռուցման և ներքին հարդարման  աշխատանքներ,նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում և փորձաքննություն ",{"$nulls":8},347696,347696,347393.85,-302.1500000000233,"ՀՀ կառավարության 25,04,2013թ, N 445-Ն,14,03,2013թ, N 266-Ն  որոշման համաձայն:  Ծրագրի թերֆինանսավորումը պայմանավորված է շինաշխատանքների ծավալային ճշգրտումներով: ","ՄԺԾ, ԿԶ և կառ.  գործ ռազմ. ծրագրերով սահմանված նպ. վրա նշված ցուցանիշների փոփ. ընթացքը ազդեցություն չի ունենա",null,"01.01.13-25.12.13"]
[{"$nulls":4},"1",null,null,null,"Կազմակերպության թիվը, որտեղ կատարվում են ներդրումները (միավոր)","քանակական",0,1,1,1,0,"ՀՀ կառավարության 25,04,2013թ, N 445-Ն ,14,03,2013թ, N 266-Նորոշման համաձայն"]
[{"$nulls":4},"2",null,null,null," ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման  վրա կատարվող ծախսը","որակական",null,"x","x","x","x"]
[null,null,1168,"ԵՊ",1,null,null,"Մշակութային օբյեկտների հիմնանորոգում",null,null," ",{"$nulls":5},0,26990,26990,23758.93,-3231.0699999999997," ՀՀ կառավարության 04,07,2013թ, N 721-Ն ,17.10.2013թ, N 1138-Ն  28.11.2013թ.  N 1321-Ն   որոշումների համաձայնԾրագրի թերֆինանսավորումը առաջացել է  մրցույթային գործընթացների արդյունքում:","ՄԺԾ, ԿԶ և կառավարության  գործունեության ռազմավարական ծրագրերով սահմանված նպատակների վրա նշված ցուցանիշների փոփոխության ընթացքը ազդեցություն չի ունենա",null,"01.01.13-25.12.13"]
[{"$nulls":8},"Կազմակերպության թիվը, որտեղ կատարվում են ներդրումները (միավոր)","քանակական",0,4,4,4,0," ՀՀ կառավարության 04,07,2013թ, N 721-Ն ,17.10.2013թ, N 1138-Ն  28.11.2013թ.  N 1321-Ն   որոշումների համաձայն"]
[{"$nulls":8},"Նոր Հաճնի մշակույթի տան , ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի թիվ 3 մշակույթի տան ,Վեդի քաղաքի մշակույթի տան,ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ.Քուչակի մշակույթի տան մի մասի ավարտման /կամ նորի կառուցման/ նախագծահետազոտական ,նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում և փորձաքննություն "]
[null,null,1168,"ԵՊ","03",null,null,"Ներդրումներ թատրոնների շենքերի կապիտալ վերանորոգման համար"," Թատրոնների շենքերի (մասնաշենքերի)  կապիտալ նորոգում  (համաշինարարական\nաշխատանքներ, ջեռուցման համակարգի իրականացում,\nներքին հարդարում, տարածքի բարեկարգում)",{"$nulls":7},0,42860,42860,42821.51,-38.48999999999796,"ՀՀ կառավարության 14.11.2013թ, N 1303-Ն, 28.11.2013թ.  N 1321-Ն որոշումների համաձայն: Ծրագրի թերֆինանսավորումը պայմանավորված է շինաշխատանքների ծավալային ճշգրտումներով: ","ՄԺԾ, ԿԶ և կառ.  գործ ռազմ. ծրագրերով սահմանված նպ. վրա նշված ցուցանիշների փոփ. ընթացքը ազդեցություն չի ունենա",null,"01.01.13-25.12.13"]
[{"$nulls":4},"1",null,null,null,"Կազմակերպության թիվը, որտեղ կատարվում են ներդրումները (միավոր)","քանակական",0,3,3,3,0,"ՀՀ կառավարության 14.11.2013թ, N 1303-Ն, 28.11.2013թ.  N 1321-Ն,  17.10.2013թ, N 1138-Ն  որոշումների համաձայն"]
[{"$nulls":4},"2",null,null,null," ՀՀ Սյունիքի մարզի ք.Գորիսի Վ. Վաղարշյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի, ՀՀ Շիրակի մարզի ք. Գյումրիի Վ. Աճեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնի,ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի ք.Գավառի  թատրոնի  հիմնանորոգված շենքեր "]
[null,null,1155,"ԱՁ","02",null,null,"Նախագծային աշխատանքներ","Սևանա լճի ջրահավաք ավազանի տարածքային հատակագծման նախագծում փոփոխությունների կատարում",{"$nulls":8},5000,5000,5000,0,"ՀՀ կառավարության 28,03,2013թ, N 299-Ն որոշման համաձայն: ","ՄԺԾ, ԿԶ և կառ.  գործ ռազմ. ծրագրերով սահմանված նպ. վրա նշված ցուցանիշների փոփ. ընթացքը ազդեցություն չի ունենա",null,"01.01.13-25.12.13"]
[{"$nulls":4},"1",null,null,null,"Կազմակերպության թիվը, որտեղ կատարվում են ներդրումները (միավոր)","քանակական",0,1,1,1,0,"ՀՀ կառավարության 28,03,2013թ, N 299-Ն որոշման համաձայն"]
[{"$nulls":4},"2",null,null,null," ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման  վրա կատարվող ծախսը","որակական",null,"x","x","x","x"]