{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["shapik","report"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"shapik","index":0,"n_rows":16,"n_cols":19,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,18],[5,0,5,18],[7,0,7,18],[11,2,11,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":18},"  Հավելված 1"]
[{"$nulls":18}," ՀՀ Ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի "]
[{"$nulls":18},"2007 թվականի մարտի 28-ի 324-Ն հրամանի  "]
["  ",{"$nulls":17},"  Օրինակելի ձև ԱՀ-1  "]
["ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ"]
["ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ"]
[]
[" 01.01.2013թ .- 31.12.2013թ. ժամանակահատվածի համար "]
[]
[]
[]
["1. Հիմնարկի անվանումը",null,"ՀՀ Ջրային տնտեսության պետական կոմիտե",{"$nulls":5},"4. Պետական կառավարման վերադաս մարմնի կամ տեղական ինքնակառավարման "]
[{"$nulls":8},"     մարմնի անվանումը",null,null,"ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն"]
["2. Փոստային հասցեն",null,"ք. Երևան, Վարդանանց 13ա",{"$nulls":5},"5. Հիմնարկը սպասարկող ՏԳԲ-ի անվանումը",null,null,null,"ՀՀ ֆին. նախ. գործառնական վարչութուն"]
["3. Հիմնարկի տեղաբաշխման մարզի և համայնքի կոդը "]
["    ըստ բյուջետային ծախսերի տարածքային դասակարգում",{"$nulls":5},"105010",null,"6. Հիմնարկի ՀՎՀՀ",null,null,"02555816"]

{"sheet":"report","index":1,"n_rows":83,"n_cols":25,"rows_kept":83,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[46,15,47,15],[0,22,0,24],[35,15,36,15],[23,15,25,15],[0,16,0,21],[0,10,0,15],[67,15,70,15],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,5,1,5],[0,6,1,6],[0,7,1,7],[0,8,1,8],[0,9,1,9],[0,2,0,4],[1,3,1,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ՊՄ կոդը","Կատարողի կոդը","Ծրագրային դասիչը",null,null,"Չափորոշիչի կոդը","Պաշարների կոդը","Ծրագրի կամ քաղաքականության միջոցառման անվանումը","Չափորոշիչի (նկարագրությունը)","Չափորոշիչի տեսակը","Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ",{"$nulls":5},"Ֆինանսական ցուցանիշներ (հազար դրամ)",{"$nulls":5},"Ծրագրի ընթացիկ կառավարմանն ուղղված նախատեսվող միջոցառումները"]
[null,null,"Ծրագրի դասիչը","Քաղաքականության միջոցառման դասիչը",{"$nulls":6},"Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակահատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխություններն ըստ համապատասխան իրավական ակտերի (+/-)","Ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակահատվածի համար(սյ 1+սյ 2)","Փաստացի ցուցանիշը (կատարված և ընդունված) հաշվետու ժամանակահատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը (սյ 4-սյ 3)","Տարբերության պատճառը (սյ 2-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ 5-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)","Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակահատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխություններն ըստ համապատասխան իրավական ակտերի (+/-)","Ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակահատվածի համար(սյ 7+սյ 8)","Փաստացի ցուցանիշը (դրամարկղային ծախս) հաշվետու ժամանակահատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը (սյ 10-սյ 9)","Տարբերության պատճառը (սյ 8-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ 11-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)","Ծրագրի ցուցանիշները (սյ 5, սյ 11) ընթացքի ազդեցությունը ՀՀ կառավարության (օր՝ սույն բյուջետային ծրագիր, կառավարության գործունեության ծրագրեր, ռազմավարական ծրագրեր, ՄԺԾԾ, ԱՀՌԾ և այլ) նպատակների վրա","Պլանավորվող գործողությունը՝ ծրագրի նախատեսվող/ ցանկալի արդյունքներից (նպատակներից) տարբերությունը շտկելու համար","Պլանավորվող գործողության ժամկետը (սկիզբ-ավարտ)"]
["Ա","Բ","Գ","Դ","Ե","Զ","Է","Ը","Թ","Ժ",1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15]
[105010,null,1109,"ԱԾ ","01",null,null,"Քաղաքականության, խորհրդատվական, մոնիտորինգի, գնումների և աջակցության ծառայություններ ","Ոլորտի քաղաքականության խորհրդատվություն, կոմիտեի իրավասության տակ ընկնող ծառայությունների ու ծրագրերի համակարգման ծառայություններ",{"$nulls":7},134420.4,584.6,135005,127915.36,-7089.639999999999,"Տարբերությունը կայանում է նրանում, որ ապարատի պահպանման ծախսերով կատարվել են տնտեսումներ՝ հիմնականում էներգետիկ,  կապի ծառայությունների և գրասենյակային ապրանքների ձեռք բերման մասով, այլ հոդվածների մասով ձևակերպված ծախսերը կատարվել են փաստացի հաշվարկներով, պահեստավորված նյութական արժեքների, իսկ գնումների մասով՝ փաստացի ներկայացված հաշիվ-ապրանքագրերի հիման վրա:"]
[105010,null,1109,"ԱԾ ","01",1,null,null,"Իրավական ակտերի նախագծերի մշակում (փաստաթղթերի և/կամ ստանդարտների ընդհանուր թիվը)","քանակական",15,null,15,24,9,"Ընդունվել է ՀՀ կառավարության 24 որոշում:"]
[105010,null,1109,"ԱԾ ","01",2,null,null,"Քաղաքականության փաստաթղթերի, ծրագրերի, հաշվետվությունների և վերլուծությունների պատրաստում (փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը)","քանակական",23,null,23,23,0]
[105010,null,1109,"ԱԾ ","01",3,null,null,"Բաժնեմասերի կառավարում (ՓԲԸ-ների քանակ)","քանակական",7,null,7,7,0]
[105010,null,1109,"ԱԾ ","01",4,null,null,"Վարկային և դրամաշնորհային ծրագրերի կառավարում/համակարգում (ծրագրերի քանակը)","քանակական",14,null,14,14,0]
[105010,null,1109,"ԱԾ ","01",5,null,null,"Ստուգումների/ուսումնասիրությունների իրականացում (քանակը)","քանակական",25,null,25,7,-18,"Ուսումնասիրությունները կատարվում են ըստ անհրաժեշտության:"]
[105010,null,1109,"ԱԾ ","01",6,null,null,"Ուղղակի ծառայություններ հանրությանը, այլ կազմակերպություններին (ՋՕԸ-ներին) խորհրդատվության և օժանդակության տրամադրում և բյուջեի հետ դրանց հարաբերությունների համակարգում (կազմակերպությունների քանակը)","քանակական",44,null,44,44,0]
[105010,null,1109,"ԱԾ ","01",7,null,null,"Մասնավոր հատվածի մասնակցությամբ պայմանագրերի մոնիտորինգ և համակարգում (պայմանգրերի քանակը)","քանակական",2,null,2,2,0]
[105010,null,1109,"ԱԾ ","01",8,null,null,"Ծրագրերի կառավարում/համակարգում, վերահսկողություն և մոնիտորինգ (Ծրագիր)","քանակական",26,null,26,26,0]
[105010,null,1004,"ԱՏ","01",null,null,"Ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում","Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ոռոգման համակարգերի արդյունավետության բարձրացման ծրագիր",{"$nulls":7},3390613.6,-162613.5,3228000.1,581924.1,-2646076,"Վարկային ծրագիրը ուժի մեջ է մտել հուլիս ամսին՝  2013 թվականին վճարվել է 581924.1 հազար դրամ գումարի կանխանճար, աշխատանքները կիրականացվեն 2014 թվականին:"]
[105010,null,1004,"ԱՏ","01",1,null,null,"Հիմնանորոգվող ոռոգման ցանցերի երկարությունը, կմ","քանակական",0,null,0,0,0]
[105010,null,1004,"ԱՏ","02",null,null,"Ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում","Ոռոգման հիմակարգերի հիմնանորոգում",{"$nulls":7},700000,0,700000,697411.16,-2588.8399999999674,"ՀՀ կառավարության 21.02.2013թ. N163-Ն որոշմամբ հաստատվել է ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգման աշխատանքների ծրագիրը:  Վճարումները կատարվել են փաստացի ներկայացված հայտերի հիման վրա: Միաժամանակ ՀՀ կառավարության 26.09.2013թ. N1053-Ն որոշմամբ փոփոխություններ են կատարվել ոռոգման համակարգի հիմնանորոգման ծրագրում: 2013 թ. համար նախատեսված աշխատանքները կատարվել են ամբողջությամբ:"]
[105010,null,1004,"ԱՏ","02",1,null,null,"Հիմնանորոգվող ոռոգման ցանցերի երկարությունը, կմ","քանակական",0,null,0,0,0]
[105010,null,1004,"ԱՏ","03",null,null,"Ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում","Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ոռոգման համակարգերի վերականգնման հրատապ ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագիր",{"$nulls":7},895874.7,-4000,891874.7,880817.32,-11057.380000000005,"Ծրագիրն ավարտվել է 2013 թվականի հուլիսի 30-ին: Ծրագրով նախատեսված աշխատանքների դիմաց վճարումներն իրականացվել են փաստացի ներկայացված կատարողականների հիման վրա:  ԾԻԳ-ի կողմից նոյեմբեր ամսին Համաշխարհային բանկ հետ է վերադարցվել չօգտագործված  6987.59 ԱՄՆ դոլար:"]
[105010,null,1004,"ԱՏ","03",1,null,null,"Հիմնանորոգվող ոռոգման ցանցերի երկարությունը, կմ","քանակական",0,null,0,0,0]
[105010,null,1004,"ԱԾ ","01",null,null,"Ոռոգում-ջրառ իրականացնող կազմակերպություններին ֆինանսական աջակցության տրամադրում","Ոռոգման ոլորտի սուբսիդավորում ոռոգում-ջրառ ՓԲԸ-ների հաստատված ոռոգման ջրի սակագնի և նվազագույն շահավետ գնի տարբերության չափով",{"$nulls":7},433000,145893.8,578893.8,578893.8,0,"  "]
[105010,null,1004,"ԱԾ ","01",1,null,null,"Ջրամատակարարման ծավալ, մլն խ.մ","քանակական",679,null,679,667.88,-11.120000000000005,"Մատակարավող ջրի ծավալի փաստացի ցուցանիշը պայմանավորված է  ոռոգում ջրառ իրականացնող ընկերությունների  կողմից փաստացի ներկայացված հայտով և ոռոգման սեզոնի շուտ սկսմամբ:"]
[105010,null,1004,"ԱԾ ","02",null,null,"Ոռոգման ծառայություններ մատուցող ընկերություններին ֆինանսական աջակցության տրամադրում","Ոռոգման ոլորտի սուբսիդավորում ՋՕԸ-ների համար հաստատված ոռոգման ջրի սակագնի և նվազագույն շահավետ գնի տարբերության չափով",{"$nulls":7},3934432,530843.8,4465275.8,4465275.8,0]
[105010,null,1004,"ԱԾ ","02",1,null,null,"Ջրամատակարարման ծավալ, մլն խ.մ","քանակական",562.3,null,562.3,471.44,-90.85999999999996,"Մատակարավող ջրի ծավալի փաստացի ցուցանիշը պայմանավորված է ջրօգտագործողների կողմից փաստացի ներկայացված հայտերով:"]
[105010,null,1004,"ԱԾ ","03",null,null,"Ջրատեխնիկական կառույցների տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրություններ","Բարդ հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների տեխնիկական վիճակի զննում և համապատասխան միջոցառումների անհրաժեշտության վերաբերյալ եզրակացությունների կազմում",{"$nulls":7},11047,30.7,11077.7,10689.1,-388.60000000000036,"Տարբերությունը կայանում է նրանում, որ որոշ հոդվածների մասով ձևակերպված ծախսերը կատարվել են փաստացի հաշվարկների և պահեստավորված նյութական արժեքների հիման վրա: Տնտեսում է առաջացել կապի, էլեկտրաէներգիայի և տրանսպորտային միջոցների վերանորոգման ծառայությունների մասով:"]
[105010,null,1004,"ԱԾ ","03",null,null,null,"Ուսումնասիրությունների քանակը, այդ թվում",null,69,null,69,73,4,"Ջրատեխնիկական համակարգերի առանձին օբյեկտների ուսումնասիրությունները  նախատեսվել են ըստ անհրաժեշտության: "]
[105010,null,1004,"ԱԾ ","03",1,null,null,"Մանրակրկիտ ուսումնասիրություններ","քանակական",13,null,13,14,1]
[105010,null,1004,"ԱԾ ","03",2,null,null,"Վիզուալ ուսումնասիրություններ","քանակական",56,null,56,59,3]
[105010,null,1004,"ԱԾ ","04",null,null,"Ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների վերանորոգում","Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ոռոգման համակարգերի վերականգնման հրատապ ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի համակարգում և ղեկավարում",{"$nulls":7},261925.5,4000,265925.5,317602.32,51676.82000000001,"Ծրագիրն ավարտվել է 2013 թվականի հուլիսի 30-ին: Ծրագրով նախատեսված աշխատանքների դիմաց վճարումներն իրականացվել են փաստացի ներկայացված կատարողականների հիման վրա:  ԾԻԳ-ի կողմից նոյեմբեր ամսին Համաշխարհային բանկ հետ է վերադարցվել չօգտագործված  6987.59 ԱՄՆ դոլար:"]
[105010,null,1004,"ԱԾ ","04",1,null,null,"Համակարգման ենթակա գումարը, հազար դրամ","քանակական",902568.6,null,902568.6,977426.59,74857.98999999999,"Ծրագիրն ավարտվել է 2013 թվականի հուլիսի 30-ին: Ծրագրով նախատեսված աշխատանքների դիմաց վճարումներն իրականացվել են փաստացի ներկայացված կատարողականների հիման վրա:  ԾԻԳ-ի կողմից նոյեմբեր ամսին Համաշխարհային բանկ հետ է վերադարցվել չօգտագործված  6987.59 ԱՄՆ դոլար:"]
[105010,null,1004,"ԱԾ ","05",null,null,"Ջրային տնտեսության այլ ենթակառուցվածքների վերանորոգում","Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ոռոգման համակարգերի արդյունավետության բարձրացման համակարգում և ղեկավարում",{"$nulls":7},618572.1,null,618572.1,127450.67,-491121.43,"Վարկային ծրագիրը ուժի մեջ է մտել հուլիս ամսին՝  2013 թվականին վճարվել է 581924.1 հազար դրամ գումարի կանխանճար, աշխատանքները կիրականացվեն 2014 թվականին:"]
[105010,null,1004,"ԱԾ ","05",1,null,null,"Համակարգման ենթակա գումարը, հազար դրամ","քանակական",3415947,null,3415947,127450.67,-3288496.33,"Վարկային ծրագիրը ուժի մեջ է մտել հուլիս ամսին՝  2013 թվականին վճարվել է 581924.1 հազար դրամ գումարի կանխանճար, աշխատանքները կիրականացվեն 2014 թվականին:"]
[105010,null,1004,"ԱԾ ","06",null,null,"Ջրային տնտեսության այլ ենթակառուցվածքների վերանորոգում","Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կապսի ջրամբարի վերանորոգման դրամաշնորհային ծրագիր ",{"$nulls":7},170440,null,170440,77920.96,-92519.04,"Կապսի ջրամբարի և ինքնահոս համակարգի կառուցման դրամաշնորհային ծրագիրը մտել է ուժի մեջ  2013 թվականին և վճարվել է 77921.0 հազար դրամ գումարի կանխանճար: Աշխատանքները կրում եմ շարունակական բնույթ:"]
[105010,null,1004,"ԱԾ ","06",1,null,null,"Ուսումնասիրություն","քանակական",1,null,1,1,0,"Կապսի ջրամբարի և ինքնահոս համակարգի կառուցման դրամաշնորհային ծրագիրը մտել է ուժի մեջ:  2013 թվականին վճարվել է 77921.0 հազար դրամ գումարի կանխանճար: Աշխատանքները կրում եմ շարունակական բնույթ:"]
[105010,null,1017,"ԱԾ ","02",null,null,"Աբու-Դաբիի Զարգացման Հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Արփա-Սևան թունելի հիմնանորոգման ծրագրի համակարգում և ղեկավարում ","Որոտան-Արփա-Սևան ջրային համակարգի շահագործում: Համակարգի անվտանգ աշխատանքի ապահովում և ջրի տեղափոխում դեպի Սևանա լիճ",{"$nulls":7},345219.2,-8337.4,336881.8,323466.76,-13415.039999999979,"Ծրագրով նախատեսված աշխատանքների դիմաց վճարումներն իրականացվել են փաստացի կատարված ծախսերի և փաստացի ներկայացված կատարողականների հիման վրա:  Թունելով ջրի տեղափոխման հետևանքով վերանորոգման աշխատանքները վերսկսվել են սեպտեմբերի 1-ից: 2013 թվականին նախատեսված աշխատանքների ծավալները  կատարվել են ամբողջությամբ: "]
[105010,null,1017,"ԱԾ ","02",1,null,null,"Համակարգման ենթակա գումարը, հազար դրամ","քանակական",1677261,null,1677261,1946692.2,269431.19999999995]
[105010,null,1027,"ԱԾ ","01",null,null,"Կոլեկտորադրենաժային ցանցի մաքրում և ընթացիկ նորոգում","<Մելիորացիա> ՓԲԸ-ի կողմից շահագործվող կոլեկտորադրենաժային ցանցի ընթացիկ մաքրում և նորոգում",{"$nulls":7},225000,null,225000,221372.1,-3627.899999999994," Կոլեկտորադրենաժային ցանցի մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքների իրականացման համար <Գնումների մասին>  ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով կնքվել է համապատասխան պայմանագրեր, ըստ որի աշխատանքները կատարվել են ամբողջությամբ: Տարբերությունը մրցույթների արդյունքում տնտեսված գումարներն են: "]
[105010,null,1027,"ԱԾ ","01",1,null,null,"Մաքրվող կոլեկտորադրենաժային ցանցերի երկարությունը, կմ","քանակական",134.8,null,134.8,140.795,5.994999999999976,"Կոլեկտորադրենաժային ցանցի մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքների իրականացման համար կնքվել է 16  կապալառու ընկերությունների հետ համապատասխան պայմանագրեր: 2013 թվականի համար նախատեսված աշխատանքները կատարվել են ամբողջությամբ:"]
[105010,null,1027,"ԱԾ ","01",2,null,null,"Նախագիծ","քանակական",134,null,134,140.795,6.7949999999999875]
[105010,null,1027,"ԱԾ ","02",null,null,"Կոլեկտորադրենաժային ցանցերի պահպանում և շահագործում","Գրունտային ջրերի մոնիտորինգի հիման վրա կոլեկտորադրենաժային ցանցի միջոցով գրունտային ջրերի հեռացում",{"$nulls":7},94710.1,260,94970.1,94970.1,0]
[105010,null,1027,"ԱԾ ","02",1,null,null,"ԿԴՑ պահպանում և շահագործում, կմ","քանակական",28,null,28,23.244,-4.756,"Տարբերությունը կայանում է թերությունների ակտի փոփոխման հետևանք: "]
[105010,null,1027,"ԱԾ ","02",2,null,null,"ԿԴՑ տեխնիկական վիճակի հսկողություն, կմ","քանակական",1051.828,null,1051.828,1067.418,15.589999999999918,"Կոլեկտորադրենաժային ցանցի փաստացի երկարություն է 1067.64 կմ"]
[105010,null,1027,"ԱԾ ","02",3,null,null,"Գրունտային ջրերի մակարդակների և որակի որոշում, հոր","քանակական",450,null,450,450,0]
[105010,null,1027,"ԱԾ ","02",4,null,null,"Որակի տեխնիկական հսկողություն, կմ","քանակական",134.8,null,134.8,140.795,5.994999999999976,"Որակի հսկողությունը կատարվել է ըստ փաստացի կատարված մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքների:"]
[105010,null,1072,"ԱԾ ","01",null,null,"Խմելու ջրի մատակարարման ծառայությունների սուբսիդավորում (<Հայջրմուղկոյուղի> ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք) ","Խմելու ջուր մատակարարող ընկերության սուբսիդավորում հաստատված սակագնի և նվազագույն շահավետ գնի տարբերության չափի համար, ինչպես նաև ՎԶԵԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում կնքված ենթավարկի մայր գումարի մարման համար",{"$nulls":7},1317771,167525.1,1485296.1,1485296.1,0]
[105010,null,1072,"ԱԾ ","01",1,null,null,"Բաժանորդներին մատակարարվող ջրի ծավալ, մլն խ.մ","քանակական",28.04,null,28.04,34.14,6.100000000000001,"Ջրամատակարարման ծավալի ցուցանիշի աճը պայմանավորված է հաշվետու ժամանակահատվածում սպառված տեխնիկական ջրի ծավալից: "]
[105010,null,1072,"ԱԾ ","01",2,null,null,"Հեռացվող կեղտաջրերի ծավալ, մլն խ.մ ","քանակական",18.08,null,18.08,17.56,-0.5199999999999996,"Ջրաչափերի տեղադրման արդյունքում բարելավվել է հաշվառման համակարգը ( բաժանորդների համար շնչերի թվով հաշվառման մեխանիզմը փոխարինվել է ջրաչափական սարքերի ցուցանիշներով հաշվառման մեխանիզմով)"]
[105010,null,1072,"ԱԾ ","02",null,null,"Խմելու ջրի մատակարարման ծառայությունների սուբսիդավորում (<Նոր Ակունք> ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք) ","Խմելու ջուր մատակարարող ընկերության սուբսիդավորում՝ KfW բանկի տրամադրված վարկի մայր գումարի մարման համար",{"$nulls":7},233312.4,22031.1,255343.5,255343.5,0]
[105010,null,1072,"ԱԾ ","02",1,null,null,"Բաժանորդներին մատակարարվող ջրի ծավալ, մլն խ.մ","քանակական",2.1,null,2.1,5.03,2.93,"Ջրաչափական համակարգի կատարելագործման արդյունքում բարելավվել է հաշվառման համակարգը` ջրաչափ տեղադրած բաժանորդների համար շնչերի թվով հաշվառման մեխանիզմը փոխարինելով ջրաչափական սարքերի ցուցանիշներով հաշվառման մեխանիզմով, որի արդյունքում նվազել են բաժանորդներին մատակարարված ջրաքանակի և հեռացված կեղտաջրերի ծավալի ցուցանիշները:"]
[105010,null,1072,"ԱԾ ","02",2,null,null,"Հեռացվող կեղտաջրերի ծավալ, մլն խ.մ ","քանակական",1.8,null,1.8,3.89,2.09]
[105010,null,1072,"ԱԾ ","03",null,null,"ՀՀ Շիրակի, Լոռու և Արմավիրի մարզերի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի մասնավոր կառավարման հայեցակարգերի մշակում","Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ ՀՀ Շիրակի, Լոռու և Արմավիրի մարզերի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման դրամաշնորհային ծրագրի համակարգում և ղեկավարում ",{"$nulls":7},501993.2,69627.9,571621.1,793898.63,222277.53000000003,"Վճարումները կատարվել են փաստացի ներկայացված կատարողականների հիման վրա, ինչպես նաև վճարումները կատարվել են տարեսկզբի մնացորդների հաշվին:"]
[105010,null,1072,"ԱԾ ","03",1,null,null,"Մշակված հայեցակարգերի/ ռազմավարությունների քանակը /ընկերությունների քանակով/","քանակական",3,null,3,3,0]
[105010,null,1072,"ԱԾ ","04",null,null,"Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյուղական համայնքներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգի ծրագրի շրջանակներում մատուցվելիք փորձագիտական ծառայությունների դրամաշնորհային ծրագրի համակարգում և ղեկավարում","Գյուղական համայնքներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգի ծրագրի շրջանակներում մատուցվելիք փորձագիտական ծառայությունների դրամաշնորհային ծրագիր",{"$nulls":7},340881.5,null,340881.5,0,-340881.5,"Գյուղական համայնքներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգի բարելավման  դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում  հայտարարվել է խորհրդատուների ընտրության մրցույթ: Խորհրդատուն ընտրված է, պայմանագիրը կնքվել է 2014 թվականի հունվար ամսին: Աշխատանքները կիրականացվեն 2014 թվականին:"]
[105010,null,1072,"ԱԾ ","04",1,null,null,"Համակարգման ենթակա գումարը, հազար դրամ","քանակական",0,null,0,null,0]
[105010,null,1072,"ԱԾ ","05",null,null,"Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող <Հայաստանի փոքր համայնքների ջրային ծրագրի> դրամաշնորհային ծրագիր ","Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող <Հայաստանի փոքր համայնքների ջրային ծրագրի> դրամաշնորհային ծրագիր ",{"$nulls":7},235891,24562.2,260453.2,316315.85,55862.649999999965,"Վճարումները կատարվել են փաստացի ներկայացված կատարողականների հիման վրա:"]
[105010,null,1072,"ԱԾ ","05",1,null,null,"Համակարգման ենթակա գումարը, հազար դրամ","քանակական",0,null,0,null,0]
[105010,null,1072,"ԱԾ ","06",null,null,"Հայաստանի փոքր համայնքների ջրային ծրագիր (դոնորային ֆինանսավորման) դրամաշնորհային ծրագիր","Հայաստանի փոքր համայնքների ջրային ծրագիր (դոնորային ֆինանսավորման) դրամաշնորհային ծրագիր",{"$nulls":7},251665.7,-41900,209765.7,0,-209765.7,"Ծրագրով տրամադրված միջոցների ծախսային ուղղությամբ նախատեսվում է սկսել բանակցություններ դոնոր կազմակերպության հետ: "]
[105010,null,1072,"ԱԾ ","06",1,null,null,"Համակարգման ենթակա գումարը, հազար դրամ","քանակական",0,null,0,null,0]
[105010,null,1072,"ԱԾ ","08",null,null,"Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրային ոլորտի ուսումնասիրության դրամաշնորհային ծրագիր","Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրային ոլորտի ուսումնասիրության դրամաշնորհային ծրագիր",{"$nulls":7},0,129755.4,129755.4,96877.24,-32878.15999999999,"Տարբերությունը կայանում է նրանում, որ ջրային ոլորտի ուսումնասիրություն իրականացնող խորհրդատվական կազմակերպության կողմից ստացված գումարների հաստատումը ստացվել է 2014 թվականի հունվար ամսին: Ոչ ռեզիդենտի մասով առաջացող հարկային պարտավորությունները կկատարվի 2014 թվականի 1-ին եռամսյակում: "]
[105010,null,1072,"ԱԾ ","08",null,null,null,"Համակարգման/ղեկավարման  ենթակա գումարը, հազար դրամ","քանակական",0,0,0,0,0]
[105010,null,1072,"ԵԿ","01",null,null,"Ներդրում Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ-ում","Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող <Հայաստանի փոքր համայնքների ջրային ծրագրի> վարկային ծրագիր ",{"$nulls":7},1415832.5,null,1415832.5,3466591.98,2050759.48,"Վարկային համաձայնագիրն արդյունավետ է ճանաչվել 2013 թվականի 2-րդ եռամսյակում, որի հետևանքով ծրագրով նախատեսված աշխատանքների իրականացումը սկսվել է 2-րդ եռամսյակից: 2013 թվականին վճարվել է 1990081.0 հազար դրամ գումարի կանխանճար, աշխատանքները կրում են շարունակական բնույթ: "]
[105010,null,1072,"ԵԿ","01",1,null,null,"Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ","կազմակերպություն, որտեղ կատարվում է ներդրումը",0,null,0,0,0]
[105010,null,1072,"ԵԿ","02",null,null,"Ներդրում Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ-ում","Եվրոմիության աջակցությամբ իրականացվող <Հայաստանի փոքր համայնքների ջրային ծրագրի> դրամաշնորհային ծրագիր",{"$nulls":7},1885221.9,-158500.7,1726721.2,0,-1726721.2,"Ծրագրով նախատեսված աշխատանքների իրականացումը կսկսվի 2014 թվականից՝ կապված ծրագրի արդյունավետության ճանաչման հետ:"]
[105010,null,1072,"ԵԿ","02",1,null,null,"Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ","կազմակերպություն, որտեղ կատարվում է ներդրումը",0,null,0,null,0]
[105010,null,1072,"ԵԿ","03",null,null,"Ներդրում Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ-ում","Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող <Հայաստանի փոքր համայնքների ջրային ծրագրի> վարկային ծրագիր",{"$nulls":7},1415832.5,null,1415832.5,65155.53,-1350676.97," 2014 թվականի հունվարին Եվրոմիության Ներդրումային բանկի կողմից  4400.0 հազար եվրո գումար է փոխանցվել  ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի անունից բացված տրանզիտ գանձապետական հաշվեհամարին: Ծրագրով նախատեսված հիմնական աշխատանքների իրականացումը կսկսվի 2014 թվականի ընթացքում:"]
[105010,null,1072,"ԵԿ","03",1,null,null,"Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ","կազմակերպություն, որտեղ կատարվում է ներդրումը",0,null,0,null,0]
[105010,null,1072,"ԵԿ","04",null,null,"Ներդրում Շիրակ-ջրմուղկոյուղի ՓԲԸ-ում","Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ Շիրակի (Գյումրու) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման դրամաշնորհային ծրագիր",{"$nulls":7},325227,299854.6,625081.6,841909.86,216828.26,"Վճարումները կատարվել են փաստացի ներկայացված կատարողականների հիման վրա:"]
[105010,null,1072,"ԵԿ","04",1,null,null,"Շիրակ-ջրմուղկոյուղի ՓԲԸ","կազմակերպություն, որտեղ կատարվում է ներդրումը",0,null,0,null,0]
[105010,null,1017,"ԱՁ","01",null,null,"Արփա-Սևան ջրային համակարգի տեխնիկական վիճակի բարելավում և նորոգում","Որոտան-Արփա-Սևան հիդրոհանգույցի թունելների հիմնանորոգում (Աբու-Դաբիի զարգացման հիմնադրամի աջակցությամբ)",{"$nulls":7},1664821.8,308337.4,1973159.2000000002,2051291.07,78131.86999999988,"Ծրագրով նախատեսված աշխատանքների դիմաց վճարումներն իրականացվել են փաստացի կատարված ծախսերի և փաստացի ներկայացված կատարողականների հիման վրա:  Թունելով ջրի տեղափոխման հետևանքով վերանորոգման աշխատանքները վերսկսվել են սեպտեմբերի 1-ից: 2013 թվականին նախատեսված աշխատանքների ծավալները  կատարվել են ամբողջությամբ: "]
[105010,null,1017,"ԱՁ","01",1,null,null,"Երեսակների վերականգնում գծմ","քանակական",53.7,null,53.7,343.4,289.7," Համաձայն հաստատված գնումների պլանի՝ նախատեսված աշխատանքները կատարվել են ամբողջությամբ: "]
[105010,null,1017,"ԱՁ","01",2,null,null,"Հատակների վերականգնում գծմ","քանակական",394,null,394,0,-394]
[105010,null,1017,"ԱՁ","01",3,null,null,"Տորկրետ, լցամղում, քմ","քանակական",4200,null,4200,4429.1,229.10000000000036]
[105010,null,1017,"ԱՁ","01",4,null,null,"Տրանսֆորմային խորշերի կառուցում, քմ","քանակական",1,null,1,65.67,64.67]
[105010,null,1072,"ՎՏ","01",null,null,"Համաշխարհային աբնկի աջակցությամբ իրականացվող Համայնքային ջրամատակարարման և ջրահեռացման երրորդ վարկային ծրագիր ","Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Համայնքային ջրամատակարարման և ջրահեռացման երրորդ վարկային ծրագրի շրջանակներում Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ-ի համակարգի հիմնանորոգման նպատակով տրամադրվող ենթավարկ",{"$nulls":7},3789665.3,null,3789665.3,2354535.19,-1435130.1099999999,"Ծրագրով նախատեսված աշխատանքների դիմաց վճարումներն իրականացվել են փաստացի կատարված ծախսերի և փաստացի ներկայացված կատարողականների հիման վրա: Տարբերությունը  կայանում է նրանում, որ որոշ շինարարական աշխատանքների պայամագրեր կնքվել են 2013 թվականի տարեվերջին, որի հիման վրա վճարվել են  նախատեսված կանխավճարներ: Աշխատանքները կրում եմ շարունակական բնույթ: "]
[105010,null,1072,"ՎՏ","01",1,null,null,"Վարկավորվող ընկերությունների քանակը","քանակական",1,null,1,1,0]
[105010,null,1072,"ՎՏ","02",null,null,"Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ Շիրակի (Գյումրի) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման վարկային ծրագիր երկրորդ փուլ","Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ Շիրակի (Գյումրի) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման վարկային /երկրորդ փուլ/ ծրագրի շրջանակներում Շիրակ-ջրմուղկոյուղի ՓԲԸ-ի համակարգի հիմնանորոգման նպատակով տրամադրվող ենթավարկ",{"$nulls":7},3089210.9,1243297.2,4332508.1,3386152.51,-946355.5899999999,"Վճարումները կատարվել են փաստացի ներկայացված կատարողականների հիման վրա: Կատարված աշխատանքների դիմաց վճարումները կատարվել են  դրամաշնորհային միջոցներից:  Դեկտեմբեր ամսվա  համար  վճարման ներկայացված 111.6 հազար եվրո գումարի չափով կատարողական ակտը  ուղարկված է KfW բանկ, որի վճարումը ստացվել է 2014թ. հունվար ամսին: "]
[105010,null,1072,"ՎՏ","02",1,null,null,"Վարկավորվող ընկերությունների քանակը","քանակական",1,null,1,1,0]
[105010,null,1072,"ՎՏ","03",null,null,"Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ Լոռու (Վանաձոր) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման վարկային ծրագիր երկրորդ փուլ","Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ Լոռու (Վանաձոր) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման վարկային /երկրորդ փուլ/ ծրագրի շրջանակներում Լոռի-ջրմուղկոյուղի ՓԲԸ-ի համակարգի հիմնանորոգման նպատակով տրամադրվող ենթավարկ",{"$nulls":7},2039197.8,590630.2,2629828,2079074.46,-550753.54,"Վճարումները կատարվել են փաստացի ներկայացված կատարողականների հիման վրա, ինչպես նաև դեկտեմբեր ամսվա  համար վճարման ներկայացված 180.5 հազար եվրո գումարի չափով կատարողական ակտը  ուղարկված է KfW բանկ, որի վճարումը ստացվել է 2014թ. հունվար ամսին: "]
[105010,null,1072,"ՎՏ","03",1,null,null,"Վարկավորվող ընկերությունների քանակը","քանակական",1,null,1,1,0]
[105010,null,1072,"ՎՏ","04",null,null,"Ասիական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման վարկային ծրագիր՝ երկրորդ փուլ","Ասիական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման վարկային ծրագրի շրջանակներում Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ-ի համակարգի հիմնանորոգման նպատակով տրամադրվող ենթավարկ",{"$nulls":7},5354729.4,-394945.5,4959783.9,3249159.28,-1710624.6200000006,"Քանի որ վարկային ծրագիրը ուժի մեջ է մտել 14.09.2012թ., ուստի աշխատանքների իրականացման գործընթացը (մրցույթների հայտարարումը, պայմանագրերի կնքումը) հետաձգվել է և սկսվել է 2013 թվականի 2-րդ եռամսյակից, շինարարական աշխատանքների  պայմանագրերը կնքվել են միջազգային մրցույթի պայմաններին համապատասխան, վճարվել են կանխավճարներ: Աշխատանքները կրում են շարունակական բնույթ: "]
[105010,null,1072,"ՎՏ","04",1,null,null,"Վարկավորվող ընկերությունների քանակը","քանակական",1,null,1,1,0]
[105010,null,1072,"ՎՏ","05",null,null,"Ասիական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծրագիր","Ասիական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման վարկային ծրագրի շրջանակներում <Հայջրմուղկոյուղի> ՓԲԸ-ի համակարգի հիմնանորոգման նպատակով տրամադրվող ենթավարկ",{"$nulls":7},0,12104.7,12104.7,12104.62,-0.07999999999992724]
[105010,null,1072,"ՎՏ","05",1,null,null,"Տրամադրվող վարկերի քանակը","քանակական",0,null,0,0,0]
[105010,null,1015,"ԾՏ","01",null,null,"Սոցիալական փաթեթներով ապահովում (կրթություն, հանգիստ, հիփոթեքային վարկերի գծով ծախսերի փոխհատուցում)",{"$nulls":9},7788,7788,7392,-396,"Տարբերությունը պայմանավորված է ազատ 3 հաստիքային միավորներով:"]
[105010,null,1015,"ԾՏ","01",1,null,null,"Պետական մարմինների ծառայողներ /քանակ/","քանակական",0,59,59,56,-3,"Տարբերությունը պայմանավորված է ազատ հաստիքային միավորներով:"]