{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["titul","Report"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"titul","index":0,"n_rows":21,"n_cols":16,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,15],[15,0,16,1],[15,2,16,7],[15,9,15,16],[16,9,16,10],[16,11,16,16],[6,0,6,15],[7,0,7,15],[8,0,8,16],[20,0,20,4],[20,9,20,10],[20,11,20,14],[17,0,17,1],[18,9,18,12],[18,13,18,16],[19,0,19,4],[19,13,19,16]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":15},"Հավելված 1"]
[{"$nulls":15},"ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի"]
[{"$nulls":15}," 2007 թվականի մարտի 28-ի N 324-Ն հրամանի"]
[{"$nulls":15},"Օրինակելի ձև ԱՀ-1"]
[]
["ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ"]
["ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ"]
[]
["01.01.2013 — 31.12.2013 ժամանակահատվածի համար"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["1.  Հիմնարկի անվանումը  ",null,"ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան",{"$nulls":6}," 4.  Պետական կառավարման վերադաս մարմնի կամ տեղական ինքնակառավարման"]
[{"$nulls":9}," մարմնի անվանումը ",null,"ՀՀ կառավարություն  "]
["2.  Փոստային հասցեն",null,"   ՀՀ Սյունիքի մարզ ք.Կապան Գ.Նժդեհի 1"]
[{"$nulls":9},"5. Հիմնարկը սպասարկող ՏԳԲ-ի անվանումը ",null,null,null,"Կապանի ՏԳԲ "]
["3.  Հիմնարկի տեղաբաշխման մարզի և համայնքի կոդը"]
["ըստ բյուջետային ծախսերի տարածքային դասակարգման ",{"$nulls":8},"6. Հիմնարկի ՀՎՀՀ",null,"09415375"]

{"sheet":"Report","index":1,"n_rows":53,"n_cols":27,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[36,7,40,7],[36,0,40,0],[36,1,40,1],[36,2,40,2],[36,3,40,3],[36,4,40,4],[36,5,40,5],[36,6,40,6],[0,16,0,21],[0,22,0,24],[0,2,0,4],[1,3,1,4],[0,5,1,5],[0,6,1,6],[0,7,1,7],[0,8,1,8],[0,9,1,9],[0,10,0,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ՊՄ կոդը","Կատարողի կոդը","Ծրագրային դասիչը",null,null,"Չափորոշիչի կոդը","Պաշարների շարժի կոդը","Ծրագրի կամ Քաղաքականության միջոցառման անվանումը","Չափորոշիչը (նկարագրությունը)","Չափորոշիչի տեսակը","Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ",{"$nulls":5},"Ֆինանսական ցուցանիշներ (հազ. դրամ)",{"$nulls":5},"Ծրագրի ընթացիկ կառավարմանն ուղղված նախատեսվող միջոցառումները"]
[null,null,"Ծրագրի դասիչը","Քաղաքակունության միջոցառման դասիչը",{"$nulls":6},"Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակահատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխություններն ըստ համապատասխան իրավական ակտի (+/-) ","ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակահատվածի համար        (սյ 1+ëÛ 2)","Փաստացի ցուցանիշը (կատարված և ընդունված) հաշվետու ժամանակահատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը (սյ 4-սյ 3)","Տարբերության պատճառը\n(սյ. 2-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 5-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)","Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակահատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխու-թյուններն ըստ համապատաս-խան իրավա-կան ակտի (+/-) ","ճշտված ցուցանիշը հաշվետուժամանակահատվածի համար (սյ 7+սյ 8)","Փաստացի ցուցանիշը (դրամարկղային ծախս) հաշվետու ժամանակահատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը (սյ 10-սյ 9)","Տարբերության պատճառը\n(սյ. 8-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 11-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)","Ծրագրի ցուցանիշների (սյ.5, սյ.11) ընթացքի ազդեցությունը ՀՀ կառավարության (օր` սույն բյուջետային ծրագիր, կառավարության գործունեության ծրագրեր, ռազմավարական ծրագրեր, ՄԺԾԾ, ԱՀՌԾ և այլ) նպատակների  վրա","Պլանավորվող գործողությունը`  ծրագրի նախատեսվող / ցանկալի արդյունքներից (նպատակներից)  տարբերությունը շտկելու համար","Պլանավորվող գործողության ժամկետը  (սկիզբ - ավարտ)"]
["Ա","Բ","Գ","Դ","Ե","Զ","Է","Ը","Թ","Ժ","1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","14","15",null,"List1"]
[106009,"1",1002,"ԱԾ",8,null,null,"ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանի կողմից տարածքային կառավարման քաղաքականության իրականացման ծառայություններ","Մարզի համայնքների բյուջեների և դրանց կատարման վերաբերյալ ամսական և եռամսյակային հաղորդումների, տարեկան հաշվետվությունների ընդունումը, ամփոփումը և դրանք մարզպետին ու պետական այլ համապատասխան մարմիններին ներկայացնելու համար անհրաժեշտ տեղեկանքների հաշվետվությունների , հաղորդումների, եզրակացությունների և այլ փաստաթղթերի նախապատրաստումը/ համայնքների թիվը/","քանակական",109,0,109,109,0,null,0,null,0,0,0,0,"Ազդեցություն չկա",null,"01.01.13-28.12.13 թթ.",null,"1"]
[106009,{"$nulls":7},"Մարզային ենթակայության կրթության,մշակույթի և առողջապահության ՊՈԱԿ-ների, ՓԲԸ-ների ֆինանսատնտեսական գործունեության վերլուծության կատարումը թվային և վերլուծական հաշվետվությունների ամփոփումը և ներկայացումը, ծախսային նախահաշիվների կազմումը և ներկայացումը / կազմակերպությունների թիվը/","քանակական",145,0,145,145,0,null,0,null,0,0,0,null,"Ազդեցություն չկա",0,"01.01.13-28.12.13 թթ.",null,"2"]
[106009,{"$nulls":7},"Աշխատակազմի ֆինանսական հաշվետվությունների կազմումը, աշխատակազմի հաշվապահական հաշվառման վարումը, վճարման փաստաթղթերի կազմումը և ներկայացումը. (միջոցառումների թիվը)","քանակական",16,0,16,16,0,null,0,null,0,0,0,0,"Ազդեցություն չկա",0,"01.01.13-28.12.13 թթ."]
[106009,{"$nulls":7},"Մարզային ենթակայության կազմակերպություններում, տեղական ինքնակառավարման մարմիններում պլանավորված ֆինանսատնտեսական աուդիտ, ստուգումներ. (ստուգումների թիվը)","քանակական",31,0,31,31,0,null,0,null,0,0,0,0,"Ազդեցություն չկա",0,"01.01.13-28.12.13 թթ."]
[106009,{"$nulls":7},"Ըստ օրենքի մարզպետի կառավարմանը տրված կրթական, մշակութային և սպորտային կազմակերպությունների կառավարում և գործունեության համակարգում. կազմակերպությունների քանակը","քանակական",126,0,126,126,0,null,0,null,0,0,0,0,"Ազդեցություն չկա",0,"01.01.13-28.12.13 թթ.",null,"List 2"]
[106009,{"$nulls":7},"Մարզի գյուղացիական տնտեսություններում, սերմնաբուծական տնտեսություններում և արհեստական սերմնավորման կայաններում գյուղմթերքների արտադրության կազմակերպման և զարգացման գործում խորհրդատվությունների մատուցում, մշակաբույսերի, մոլախոտերի դեմ հակահամաճարակային և կարանտինային միջոցառումների համակարգում և վերահսկողություն, բնապահպանական օրենսդրության պահպանման վերահսկողություն, ոռոգման ջրի հաշվառում  (կազմակերպությունների քանակը)","քանակական",194,0,194,194,0,null,0,null,0,0,0,0,"Ազդեցություն չկա",0,"01.01.13-28.12.13 թթ.",null,"ԱԾ"]
[106009,{"$nulls":7},"միջհամայնքային հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի կազմակերպում, կարգավորում և վերահսկում, մարզային ենթակայության ճանապարհների, կամուրջների, թունելների, այլ ինժեներական կառույցների շինարարության, պահպանման և շահագործման կազմակերպում, հանրապետական նշանակության ճանապարհների շինարարության, պահպանման ու շահագործման աշխատանքների կազմակերպման աջակցությունը, մարզի տարածքում ուղևորափոխադրումների և բեռնափոխադրումների մասին տեղեկատվության հավաքագրումը, ամփոփումը և վերլուծություն (միջոցառումների քանակը)","քանակական",87,0,87,87,0,null,0,null,0,0,0,0,"Ազդեցություն չկա",0,"01.01.13-28.12.13 թթ.",null,"ԾՏ"]
[106009,{"$nulls":7},"Մարզային ենթակայության առողջապահական կազմակերպությունների  եռամսյակային և  տարեկան հաշվետվությունների ընդունում, ամփոփում, կազմակերպչական և մասնագիտական գործունեության ընթացիկ վերլուծություն, մարզի տարածքում առողջապահական պետական նպատակային ծրագրերի կատարումն ապահովելու ուղղությամբ իրակա-նացվող աշխատանքների կազմակերպումը և համակարգում, վարակիչ և սոցիալական հատուկ նշանակություն ունեցող հիվանդությունների դինամիկայի ուսումնասիրությունների ու վերլուծությունների կազմակերպումը, դրանց կանխարգելման ծրագրերի մշակում (կազմակերպությունների քանակը)","քանակական",19,0,19,19,0,null,0,null,0,0,0,0,"Ազդեցություն չկա",0,"01.01.13-28.12.13 թթ.",null,"ՖԾ"]
[106009,{"$nulls":7},"Մարզպետարանի փաստաթղթային սպասարկումը, փաստաթղթաշրջանառության արդյունավետ կազմակերպում, ոչ գաղտնի գործավարության միասնական կարգի կիրառում, ինչպես նաև գաղտնի գործավարության կազմակերպման ապահովում, մարզպետարանից առաքվող նամակներում, գրություններում և այլ փաստաթղթերում պարունակվող հանձնարարականների կատարման ժամկետների, գործավարության միասնական կարգի պահանջների կատարման նկատմամբ վերահսկողություն (պատասխան գրությունների, դիմումների քանակը)","քանակական",7500,0,7500,8315,815,"գերատեսչությունների կողմից ստացված հանձնարարականների քանակի ավելացում , սոցիալապես անապահով բնակիչների `մարզպետին հասցեագրված դիմումների քանակի ավելացում",0,null,0,0,0,0,"Ազդեցություն չկա",0,"01.01.13-28.12.13 թթ.",null,"ԿՀ"]
[{"$nulls":7},"Ընդամենը",{"$nulls":8},306169.4,2088.5,308257.9,302621.57,-5636.330000000016,"Գնումների գործընթացով պայմանավորված մի շարք ծախսային հոդվածներով առաջացել են տնտեսումներ","Ազդեցություն չկա",null,"01.01.13-28.12.13 թթ.",null,"ԱՏ"]
[106009,"2",1002,"ԿՀ",8,1,null,"Համակարգչային սարքավորումներ",{"$nulls":8},3000,null,3000,2983.56,-16.440000000000055,"Գնումների գործընթացով պայմանավորված","Ազդեցություն չկա",null,"01.01.13-28.12.13 թթ."]
[106009,"2",1146,"ԱԾ",10,1,null,"Տարրական ընդհանուր հանրակրթություն","Ծառայությունը ստացող աշակերտների թվաքանակը, աշակերտ","քանակական",5917,-150,5767,5767,0,null,1284934.9,-30811,1254123.9,1254123.8,-0.09999999986030161,null,"Ազդեցություն չկա",null,"01.01.13-28.12.13 թթ.",null,"ԵԿ"]
[106009,"2",1146,"ԱԾ",22,2,null,"Հիմնական ընդհանուր հանրակրթություն","Ծառայությունը ստացող աշակերտների թվաքանակը, աշակերտ","քանակական",5792,-56,5736,5736,0,null,1549875.7,9447.8,1559323.5,1559323.4,-0.10000000009313226,null,"Ազդեցություն չկա",null,"01.01.13-28.12.13 թթ.",null,"ԿՊ"]
[106009,"2",1146,"ԱԾ",34,3,null,"Միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր հանրակրթություն","Ծառայությունը ստացող աշակերտների թվաքանակը, աշակերտ","քանակական",2548,-85,2463,2463,0,null,759774.6,-13452.4,746322.2,746322.2,0,null,"Ազդեցություն չկա",null,"01.01.13-28.12.13 թթ.",null,"ԱՊ"]
[106009,"2",1146,"ԾՏ",8,1,null," Հանրակրթական դպրոցների մանկավարժներին և դպրոցահասակ երեխաներին տրանսպորտային ծախսերի փոխհատուցում","Տրանսպորտային ծառայություններից օգտված ուսուցիչների և աշակերտների թիվը","քանակական",521,0,521,521,0,null,19732.9,null,19732.9,19732.9,0,null,"Ազդեցություն չկա",null,"01.01.13-28.12.13 թթ.",null,"ԵՊ"]
[106009,"2",1146,"ԱԾ",44,1,null,"Տարրական հատուկ հանրակրթություն","Մարզային ենթակայության հատուկ դպրոցներում  տարրական կրթություն ստացող աշակերտների թիվը  ","քանակական",18,0,18,21,3,"1-ին դասարան ընդունված աշակերտների թվի ավելացման հետևանք",23176.5,null,23176.5,23176.5,0,null,"Ազդեցություն չկա",null,"01.01.13-28.12.13 թթ.",null,"ԱՁ"]
[106009,"2",1146,"ԱԾ",53,2,null,"Հիմնական  հատուկ հանրակրթություն","Մարզային ենթակայության հատուկ դպրոցներում  հիմնական կրթություն ստացող աշակերտների թիվը  ","քանակական",94,-2,92,90,-2,"Ուս. Տարվա ընթացքում աշակերտների տեղափոխության հետևանք",118410.8,-3369.5,115041.3,115041.3,0,null,"Ազդեցություն չկա",null,"01.01.13-28.12.13 թթ.",null,"ՎՏ"]
[106009,"2",1146,"ԱԾ",56,3,null,"Միջնակարգ   հատուկ հանրակրթություն","Մարզային ենթակայության հատուկ դպրոցներում  միջնակարգ կրթություն ստացող աշակերտների թիվը  ","քանակական",23,0,23,21,-2,"Ուս. Տարվա ընթացքում աշակերտների տեղափոխության հետևանք",29497.4,null,29497.4,29497.4,0,null,"Ազդեցություն չկա",null,"01.01.13-28.12.13 թթ.",null,"ՎՄ"]
[106009,"2",1146,"ԱԾ",66,1,null,"ներառական կրթություն տարրական դպրոցում","Ներառական տարրական  կրթություն ստացող աշակերտների թիվը ","քանակական",42,0,42,48,6,"ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցների քանակի ավելացում ",23361.1,null,23361.1,23361.1,0,null,"Ազդեցություն չկա",null,"01.01.13-28.12.13 թթ.",null,"ԲՏ"]
[106009,"2",1146,"ԱԾ",77,2,null,"ներառական կրթություն միջին  դպրոցում","Ներառական հիմնական  կրթություն ստացող աշակերտների թիվը ","քանակական",49,0,49,50,1,"ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցների քանակի ավելացում ",26856,null,26856,26856,0,null,"Ազդեցություն չկա",null,"01.01.13-28.12.13 թթ.",null,"ՄՆ"]
[106009,"2",1146,"ԱԾ",10,1,null,"Նախադպրոցական կրթություն","Նախադպրոցական կրթություն ստացող աշակերտների թիվը","քանակական",91,-44,47,47,0,null,9205.1,-3993.2,5211.9,5211.8,-0.0999999999994543,null,"Ազդեցություն չկա",null,"01.01.13-28.12.13 թթ."]
[106009,"2",1148,"ԱԾ",7,1,null,"Արտադպրոցական դաստիարակություն","Մարզային ենթակայության կազմակերպություններում արտադպորցական կրթություն ստացող սաների թիվը  ","քանակական",784,0,784,784,0,null,35189.1,2782.8,37971.9,37971.9,0,null,"Ազդեցություն չկա",null,"01.01.13-28.12.13 թթ.",null,"ՄԱ"]
[106009,"2",1148,"ԱԾ",19,2,null,"Ազգային, փողային և լարային  նվագարանների գծով  ուսուցում","Ուսանողների թվաքանակը","քանակական",159,null,159,159,0,null,19948.1,null,19948.1,19948.1,0,null,"Ազդեցություն չկա",null,"01.01.13-28.12.13 թթ."]
[106009,"2",1046,"ԱԾ",7,1,null,"Թանգարանային ծառայություններ և ցուցահանդեսներ","Այցելուների թվաքանակը","քանակական",3500,0,3500,3500,0,null,10449.2,412.2,10861.4,10861.4,0,null,"Ազդեցություն չկա",null,"01.01.13-28.12.13 թթ.",null,"List3"]
[106009,"2",1168,"ԱԾ",23,2,null,"Համայնքային մշակույթի և ազատ ժամանցի կազմակերպում","Այցելուների թվաքանակը","քանակական",45000,0,45000,45000,0,null,1497.4,122.7,1620.1,1620.1,0,null,"Ազդեցություն չկա",null,"01.01.13-28.12.13 թթ.",null,"Պ"]
[106009,"2",1168,"ԱԾ",24,3,null,"Թատերական ներկայացումներ","Այցելուների թվաքանակը","քանակական",4000,0,4000,4000,0,null,36101.5,2847.5,38949,38949,0,null,"Ազդեցություն չկա",null,"01.01.13-28.12.13 թթ.",null,"Գ"]
[106009,"2",1168,"ԱԾ",25,4,null,"Մշակութային միջոցառումների իրականացում","մշակութային միջոցառումների մասնակիցներ","քանակական",45000,0,45000,45000,0,null,7171.7,null,7171.7,4200,-2971.7,"Որոշ միջոցառումներ իրականացվել են քաղաքային համայնքների բյուջեների հաշվին ","Ազդեցություն չկա",null,"01.01.13-28.12.13 թթ.",null,"Տ"]
[106009,"2",1135,"ԱԾ",9,1,null,"Մարզային նշանակության ավտոճանապարհների պահպանման  և շահագործման ծառայություններ","Պահպանված ճանապարհների երկարությունը, կմ","քանակական",243.3,0,243.3,243.3,0,null,105239,null,105239,105239,0,null,"Ազդեցություն չկա",null,"01.01.13-28.12.13 թթ."]
[106009,"2",1015,"ԾՏ",1,1,null,"Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում","Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում","քանակական",3119,0,3119,3060,-59," Աշխատանքային գործունեության 6 ամիսը չլրացած աշխատողների թվաքանակ",null,411708,411708,357171.65,-54536.34999999998," Աշխատանքից ազատված և ֆիզ. արձակուրդ մեկնած  աշխատողներին նախատեսված գումար","Ազդեցություն չկա",null,"01.01.13-28.12.13 թթ.",null,"List4"]
[106009,"2",1047,"ԾՏ",24,1,null,"Աջակցություն ՀՀ Սյունիքի մարզի համայնքներին ","Տրանսֆերտ ստացող ՏԻՄ-երի քանակը","քանակական",5,0,5,5,0,null,null,18000,18000,18000,0,null,"Ազդեցություն չկա",null,"01.01.13-28.12.13 թթ.",null,"քանակական"]
[106009,"2",1134,"ԾՏ",2,1,null,"Աջակցություն <<Սերմերի գործակալություն>> ՊՈԱԿ-ին","Տրանսֆերտ ստացող ՊՈԱԿ-երի  քանակը","քանակական",1,0,1,1,0,null,null,24002.7,24002.7,24000,-2.7000000000007276,null,"Ազդեցություն չկա",null,"01.01.13-28.12.13 թթ.",null,"որակական"]
[106009,"2",1146,"ԵԿ",21,1,null,"Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում "," Հիմնանորոգվող կրթական օբյեկտների քանակը","քանակական",7,null,7,7,0,null,null,183918.4,183918.4,161277.82,-22640.579999999987,"Գնումների գործընթացով  պայմանավորված ","Ազդեցություն չկա",null,"01.01.13-28.12.13 թթ.",null,"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը"]
[106009,"2",1168,"ԵԿ",10,1,null,"Ներդրումներ մշակութային  օբյեկտներում","Մշակութային օբյեկտների քանակը","քանակական",3,null,3,3,0,null,null,35200,35200,7200,-28000,"Ծրագիրը  իրականացվել է մասնակիորեն","Ազդեցություն չկա",null,"01.01.13-28.12.13 թթ.",null,"ակտիվի ծառայության կանխատեսվող ժամկետը"]
[106009,"1",1047,"ԱՁ",33,2,null,"Բնակարանային ֆոնդ ","Հիմնանորոգվող բազմաբնակարան բնակելի շենքերի քանակը","քանակական",6,null,6,6,0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},"կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը"]
[{"$nulls":8},"Հիմնանորոգվող տանիքի մակերեսը, քառ. Մ ","քանակական",3300,null,3300,3300,0]
[{"$nulls":8},"Հիմնանորոգվող բազմաբնակարան բնակելի շենքերի մուտքերի քանակը","քանակական",15,null,15,15,0]
[{"$nulls":8},"Հիմնանորոգվող բազմաբնակարան բնակելի շենքերի վերելակների քանակը","քանակական",8,null,8,8,0]
[{"$nulls":8},"ԸՆԴԱՄԵՆԸ",{"$nulls":8},75975.1,75975.1,75926.56,-48.54000000000815,"Գնման ընթացակարգի արդյունքում առաջացած խնայողություն","Ազդեցություն չկա",null,"01.01.13-28.12.13 թթ."]
[106009,"2",1047,"ԱՁ",34,3,null,"Տեղական նշանակության ճանապարհների և կամուրջների հիմանորոգում","Հիմնանորոգվող ճանապարհների երկարությունը","քանակական",2763,0,2763,2763,0,null,null,240085.9,240085.9,239067.9,-1018,"Գնման ընթացակարգի արդյունքում առաջացած խնայողություն","Ազդեցություն չկա",null,"01.01.13-28.12.13 թթ.",null,"ընտրության չափանիշները"]
[106009,"2",1047,"ԱՁ",35,4,null,"Նախագծային աշխատանքներ ","  նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի քանակը","քանակական",2,0,2,2,0,null,null,7002.1,7002.1,7000,-2.100000000000364,"Գնման ընթացակարգի արդյունքում առաջացած խնայողություն","Ազդեցություն չկա",null,"01.01.13-28.12.13 թթ.",null,"շահառուների ընտրության չափանիշները"]
[106009,"2",1047,"ԱՁ",32,5,null," Ջրամատակարաման օբյեկտներ ","Կառուցվող օբյեկտների քանակը","քանակական",1,null,1,1,0,null,null,5000,5000,0,-5000,"Ծրագիրը չի իրականացվել","Ազդեցություն չկա",null,"01.01.13-28.12.13 թթ.",null,"ակտիվի տարիքը"]
[106009,"2",1079,"ԱԾ",1,1,null,"Ջրագծի` որպես անշարժ գույքի օբյեկտի նկատմամբ գույքային իրավունքների պետական գրանցում","Ջրագծի երկարությունը","քանակական",18045,null,18045,18045,0,null,null,1860,1860,912.5,-947.5,"Ծրագիրը  իրականացվել է մասնակիորեն","Ազդեցություն չկա",null,"01.01.13-28.12.13 թթ."]
[106009,"2",1047,"ԾՏ",14,6,null,"Պետական անհատույց աջակցություն` համայնքային կենտրոնների շենքային պայմանների բարելավման համար","Տրանսֆերտ ստացող ՏԻՄ-երի քանակը","քանակական",1,null,1,1,0,null,null,10700,10700,10700,0,null,"Ազդեցություն չկա",null,"01.01.13-28.12.13 թթ."]
[106009,"2",1047,"ԾՏ",15,7,null,"Պետական անհատույց աջակցությունՀՀ Սյունիքի մարզի համայնքների նախադպրոցական շենքերի հիմնանորոգման համար","Տրանսֆերտ ստացող ՏԻՄ-երի քանակը","քանակական",2,null,2,2,0,null,null,39267,39267,36588.99,-2678.010000000002,"Գնման ընթացակարգի արդյունքում առաջացած խնայողություն"]
[106009,"2",1047,"ԾՏ",2,8,null,"Պետական անհատույց աջակցություն`Սիսիան համայնքի ավտոկանգառների ծածկերի և զուգարանների կառուցման համար","Տրանսֆերտ ստացող ՏԻՄ-երի քանակը","քանակական",1,null,1,1,0,null,null,4600,4600,4545,-55,"Գնման ընթացակարգի արդյունքում առաջացած խնայողություն","Ազդեցություն չկա",null,"01.01.13-28.12.13 թթ."]
[106009,"2",1163,"ԱԾ",5,1,null,"<<Լավագույն մարզական ընտանիք >>մրցույթի անցկացում","Մրցույթի մասնակիցների թիվը","քանակական",6123,null,6123,6123,0,null,null,1000,1000,1000,0,null,"Ազդեցություն չկա",null,"01.01.13-28.12.13 թթ."]
[106009,"2",1146,"ԾՏ",30,1,null,"Նպատակային հատկացումներ մարզի համայնքներին լրացուցիչ ծախսերի ֆինանսավորման համար","Տրանսֆերտ ստացող ՏԻՄ-երի քանակը","քանակական",41,null,41,41,0,null,null,12953.6,12953.6,12953.6,0,null,"Ազդեցություն չկա",null,"01.01.13-28.12.13 թթ."]
[106009,"2",1047,"ԾՏ",14,9,null,"Նպատակային հատկացումներ մարզի համայնքներին լրացուցիչ ծախսերի ֆինանսավորման համար","Տրանսֆերտ ստացող ՏԻՄ-երի քանակը","քանակական",103,null,103,103,0,null,null,107115.3,107115.3,107115.3,0,null,"Ազդեցություն չկա",null,"01.01.13-28.12.13 թթ."]
[106009,"2",1146,"ԾՏ",37,2,null,"Նվազագույն աշխատավարձի փոփոխությամբ պայմանավորված ուսումնական հաստատություններում առաջացող լրացուցիչ ծախսերի ֆինանսավորում","Դրամաշնորհ ստացող դպրոցների քանակը","քանակական",92,null,92,92,0,null,null,46113,46113,46113,0,null,"Ազդեցություն չկա",null,"01.01.13-28.12.13 թթ."]
[106009,"2",1047,"ԾՏ",18,10,null,"Գազի և էլեկտրաէներգիայի սակագնի փոփոխությամբ պայմանավորված ուսումնական հաստատություններում առաջացող լրացուցիչ ծախսերի ֆինանսավորում","Դրամաշնորհ ստացող դպրոցների քանակը","քանակական",112,null,112,112,0,null,null,20131.7,20131.7,20131.7,0,null,"Ազդեցություն չկա",null,"01.01.13-28.12.13 թթ."]