{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["TITUL","TAREKAN"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":2,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"TITUL","index":0,"n_rows":15,"n_cols":14,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[28,3,28,5],[8,0,8,13],[9,4,9,13],[1,9,1,13],[2,5,2,13],[3,10,3,13],[7,0,7,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":13},"Հավելված 1"]
[{"$nulls":9},"ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի "]
[{"$nulls":5},"2007 թվականի մարտի 28-ի N 324-Ն հրամանի"]
[{"$nulls":10},"Օրինակելի ձև ԱՀ-1"]
[]
[]
[]
[" ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ"]
["ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ "]
[{"$nulls":4},"01.01.2014թ. -- 31.12.2014թ. ժամանակահատվածի համար"]
[]
["1. Հիմնարկի անվանումը ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն",{"$nulls":6},"4.Պետական կառավարման վերադաս մարմնի կամ տեղական ինքնակառավարման "]
["2. Փոստային հասցեն            Կառավարության N3 շենք",{"$nulls":6},"    մարմնի անվանումը   _________________________________________________",null,"ՀՀ Կառավարություն"]
["3. Հիմնարկի տեղաբաշխման  մարզի  և  համայնքի կոդը     ",{"$nulls":6},"5. Հիմնարկը սպասարկող ՏԳԲ-ի անվանումը Թիվ 1 ՏԳԲ"]
["    ըստ բյուջետային  ծախսերի  տարածքային  դասակարգման ",null,null,"104016",null,null,null,"6. Հիմնարկի ՀՎՀՀ",{"$nulls":4},1506515]

{"sheet":"TAREKAN","index":1,"n_rows":322,"n_cols":25,"rows_kept":322,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,9,1,9],[0,10,0,15],[0,22,0,24],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,16,0,21],[0,2,0,4],[0,5,1,5],[0,6,1,6],[0,7,1,7],[0,8,1,8],[1,3,1,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ՊՄ կոդը","Կատարողի կոդը","Ծրագրային դասիչը",null,null,"Չափորոշիչի  կոդը","Պաշարների շարժի  կոդը","Ծրագրի կամ Քաղաքականության միջոցառման անվանումը","Չափորոշիչը (նկարագրությունը)","Չափորոշիչի տեսակը","Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ",{"$nulls":5},"Ֆինանսական ցուցանիշներ (հազ. դրամ)",{"$nulls":5},"Ծրագրի ընթացիկ կառավարմանն ուղղված նախատեսվող միջոցառումները   \n"]
[null,null,"Ծրագրի դասիչը","Քաղաքականության միջոցառման դասիչը",{"$nulls":6},"Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակահատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխություններն ըստ համապատասխան իրավական ակտի (+/-) ","ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակահատվածի համար        (սյ 1+սյ 2)","Փաստացի ցուցանիշը (կատարված և ընդունված) հաշվետու ժամանակահատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը (սյ 4-սյ 3)","Տարբերության պատճառը\n(սյ. 2-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 5-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)","Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակահատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխու-թյուններն ըստ համապատաս-խան իրավա-կան ակտի (+/-) ","ճշտված ցուցանիշը հաշվետուժամանակահատվածի համար (սյ 7+սյ 8)","Փաստացի ցուցանիշը (դրամարկղային ծախս) հաշվետու ժամանակահատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը (սյ 10-սյ 9)","Տարբերության պատճառը\n(սյ. 8-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 11-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)","Ծրագրի ցուցանիշների (սյ.5, սյ.11) ընթացքի ազդեցությունը ՀՀ կառավարության (օր` սույն բյուջետային ծրագիր, կառավարության գործունեության ծրագրեր, ռազմավարական ծրագրեր, ՄԺԾԾ, ԱՀՌԾ և այլ) նպատակների  վրա","Պլանավորվող գործողությունը`  ծրագրի նախատեսվող / ցանկալի արդյունքներից (նպատակներից)  տարբերությունը շտկելու համար","Պլանավորվող գործողության ժամկետը  (սկիզբ - ավարտ)"]
["Ա","Բ","Գ","Դ","Ե","Զ","Է","Ը","Թ","ժ","1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","14","15"]
[104016,"1",1001,{"$nulls":4},"Պետական քաղաքականության մշակման, ծրագրերի համակարգման և մոնիթորինգի ծրագիր",{"$nulls":8},2559679,0,2559679,2223590.581,-336088.4190000002]
[104016,null,1001,"ԱԾ",14,null,null,"Սոցիալական պաշտպանության բնագավառի պետական քաղաքականության մշակման, ծրագրերի համակարգման ևմոնիթորինգի  ծառայություններ",{"$nulls":8},2178218.2,0,2178218.2,1847262.781,-330955.4190000002,"Պահպանման ծախսերի`որոշակի հոդվածների տնտեսման հանգամանքով պայմանավորված, ինչպես նաև համալիր սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոններում տնտեսական սպասարկում իրականացնող անձնակազմը ապրիլ ամսից համալրելու  հանգամանքներով:"]
[104016,"1",1001,"ԱԾ",14,1,null,null,"Իրավական նորմատիվ ակտերի նախագծերի մշակում (փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը)","քանակական",240,null,240,303,63,"Նախապես  հնարավոր չէ պլանավորել",0,null,0,null,0]
[104016,"1",1001,"ԱԾ",14,2,null,null,"Քաղաքականության փաստաթղթերի պատրաստում (փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը)","քանակական",898,null,898,916,18,"Նախապես  հնարավոր չէ պլանավորել",0,null,0,null,0]
[104016,"1",1001,"ԱԾ",14,3,null,null,"Հանրային իրազեկում (միջոցառումների թիվը) ","քանակական",698,null,698,717,19,"Նախապես  հնարավոր չէ պլանավորել",0,null,0,null,0]
[104016,"1",1001,"ԱԾ",14,4,null,null,"Քաղաքացիների ընդունելություն (մարդ)","քանակական",13295,null,13295,7909,-5386,"Նվազել է քաղաքացիների այցը նախարարություն",0,null,0,null,0]
[104016,"1",1001,"ԱԾ",14,5,null,null,"Դիմումների և բողոքների ուսումնասիրում (թիվը)","քանակական",16776,null,16776,11983,-4793,"Քաղաքացիներից ստացված դիմումների նվազման պատճառով",0,null,0,null,0]
[104016,"1",1001,"ԱԾ",14,6,null,null,"Միջազգային համագործակցություն. համաձայնագրերի, հուշագրերի, արձանագրությունների և այլ փաստաթղթերի մշակում, ներկայացված փաստաթղթերի վերաբերյալ կարծիքների, պարզաբանումների տրամադրում (փաստաթղթերի թիվը)","քանակական",132,null,132,158,26,"Նախապես հնարավոր չէ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104016,"1",1001,"ԱԾ",14,7,null,null,"Միջգերատեսչական խորհրդատվություն և համագործակցություն Համաձայնագրերի, պայմանագրերի, արձանագրությունների և այլ փաստաթղթերի մշակում, ներկայացված փաստաթղթերի վերաբերյալ կարծիքների, պարզաբանումների տրամադրում (փաստաթղթերի թիվը)","քանակական",463,null,463,466,3,"Նախապես հնարավոր չէ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104016,"1",1001,"ԱԾ",14,8,null,null,"Ուղղակի ծառայություններ հանրությանը Այլ կազմակերպություններին խորհրդատվության տրամադրում (կազմակերպությունների քանակը)","քանակական",178,null,178,408,230,"Նախապես հնարավոր չէ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104016,"1",1001,"ԱԾ",14,9,null,null,"Ծրագրերի կառավարում/համակարգում  (ծրագիր)","քանակական",57,-2,55,55,0,"2 միջոցառում տրվել է ՍԱՊԾ-ին",0,null,0,null,0]
[104016,"1",1001,"ԱԾ",14,10,null,null,"Գործազուրկներին տրամադրվող խորհրդատվությունների թիվը","քանակական",250000,null,250000,"225125",-24875,"Գործազրկության նպաստի դադարեցման և Զբաղվածության կարգավորման պետական ծրագրերի իրականացման իրավական ակտերի  կիրակումն ապահովող ձևաչափերն հուլիսի3-ին  հաստատվեցին, որի պատճառով  զբաղվածության մարզային և տարածքային կենտրոններում ծրագրերի իրականացումն սկսվեց 3-րդ եռամսյակում , որի պատճառով էլ 1-2րդ եռամսյակներին :",0,null,0,null,0]
[104016,"1",1001,"ԱԾ",14,11,null,null,"Գործատուների մոտ պարբերաբար (տարեկան երկու անգամ) ուսումնասիրությունների կատարում (հարցաթերթիկի լրացում) ","քանակական",21600,null,21600,"22000",400,"իրավական ակտերի կիրակումն ապահովող ձևաչափերը   հաստատվել են հուլիսի 3-ին: Զբաղվածության կարգավորման պետական  ծրագրերի իրականացումն ապահովելու նպատակով ավելացավ  գործատուների այցելոըւթյունը:",0]
[104016,"1",1001,"ԱԾ",14,12,null,null,"Գործակալության միջնորդությամբ աշխատանքի տեղավորվածների թիվը","քանակական",11500,null,11500,"11495",-5,null,0]
[{"$nulls":4},14,13,null,null,"Անցկացվող փորձաքննությունների թիվը","քանակական",75000,null,75000,76229,1229,"Փաստացի այցելած քաղաքացիներ",0]
[{"$nulls":4},14,14,null,null,"Ծրագրերի վերահսկողություն և մոնիթորինգ (ծրագիր)","քանակական",138,null,138,138,0,null,0]
[104016,"1",1001,"ԱԾ",14,1,null,null,"Մշակված չէ","որակական",{"$nulls":4},0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"1",1001,"ԱԾ",14,1,null,null,"Նախարարություն մուտքագրված գրություններին պատասխանելու միջին ժամկետը /օր/","ժամկետայնության",15,null,15,15,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"1",1001,"ԱԾ",15,null,null,"Հանրային իրազեկման միջոցառումների իրականացում",{"$nulls":8},26056,0,26056,20923,-5133,"Գնումների գործընթացով պայամանավորված "]
[104016,"1",1001,"ԱԾ",15,1,null,null,"Հեռուստահաղորդումների քանակ","քանակական",25,null,25,25,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"1",1001,"ԱԾ",15,2,null,null,"Տպագրվող նյութերի քանակ","քանակական",16500,null,16500,16500,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"1",1001,"ԱԾ",15,3,null,null,"Տպագիր պարբերականում պատվիրված հոդվածների մակերես (սմ2","քանակական",3000,null,3000,0,-3000,"Տարվա ընթացքում պայմանագիր չի կնքվել:",0,null,0,null,0]
[104016,"1",1001,"ԱԾ",15,1,null,null,"Մշակված չէ","որակական",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,"1",1001,"ԱԾ",15,1,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,"1",1001,"ԱԾ",23,null,null,"Սոցիալական պաշտպանության ոլորտի տեղեկատվական համակարգի սպասարկման (կատարելագործման), շահագործման և տեղեկատվության տրամադրման ծառայություններ",{"$nulls":8},355404.8,0,355404.8,355404.8,0]
[104016,"1",1001,"ԱԾ",23,1,null,null,"Սպասարկվող բազաների թիվը","քանակական",10,1,11,11,0," 17,02,2014թ կնքված Սոցիալական պաշտպանության ոլորտի տեղեկատվական համակարգի սպասարկման (կատարելագործման), շահագործման և տեղեկատվության տրամադրման ծառայությունների մատուցման պետական գնման N ԲԸԱՀ-14/Ս պայմանագրի  համաձայն սպասարկվում է  11 բազա:",0,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Սպասարկվող վեբկայքերի թիվը","քանակական",5,null,5,5,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Սպասարկվող (այդ թվում՝ վերանորոգման կարիքի) համակարգչային տեխնիկայի  թիվը","քանակական",5040,null,5040,4859,null,"Տարվա ընթացքում սպսսարկվել է 4859 համակարգիչ",0]
[104016,"1",1001,"ԱԾ",23,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,"1",1001,"ԱԾ",23,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,null,1011,{"$nulls":4},"Անապահով սոցիալական խմբերին աջակցության ծրագիր",{"$nulls":7},0,39502006.6,-1303096.5,38198910.1,37784391.4,-414518.7000000054]
[104016,"2",1011,"ԱԾ",1,null,null,"Ընտանիքների կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստի ծրագրի իրականացման ապահովում",{"$nulls":8},478123.4,-17231.9,460891.5,450885.88,-10005.619999999995]
[104016,"2",1011,"ԱԾ",1,1,null,null,"Ընտանիքների կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստ ստացող ընտանիքների թիվը, որոնց մատուցվում է փոստային  ծառայություններ ","քանակական",104685,null,104685,102459,-2226,"Կանխատեսված ցուցանիշը տարվա միջինն է, իսկ  փաստացի ցուցանիշ դիտարկվել է վճարված  ամիսների միջին թիվը, քանի որ վճարումներն ունեն ամսական բնույթ: ",445269.4,-17231.9,428037.5,425712.58,-2324.9199999999837,"Նպաստառուների փաստացի թվաքանակը նախատեսվածից պակաս լինելու հանգամանքով պայմանավորված"]
[104016,"2",1011,"ԱԾ",1,2,null,null,"Նպաստների  նշանակման համար անհրաժեշտ ձևաթղթերի քանակը","քանակական",877110,null,877110,861701,-15409,"Նվազումը պայմանավորված է ընտանիքների գնահատման համակարգում հաշվառվող ընտանիքների թվով, ինչպես նաև նպաստների 2 տեսակը ՍԱՊԾ-ին տալով",13854,null,13854,10776.63,-3077.370000000001," Գնումների գործընթացով, մասնավորապես մրցույթի արդյունքում ձևավորված ձևաթղթերի միավորի գները նախատեսվածից պակաս լինելու հանգամանքով  պայմանավորված , ինչպես նաև նպաստների 2 տեսակը ՍԱՊԾ-ին տալով "]
[104016,"2",1011,"ԱԾ",1,3,null,null,"Ընտանեկան նպաստի վճարման կազմակերպմանը  օժանդակող ուղեկցման ծախսեր","քանակական",0,null,0,null,0,null,19000,null,19000,14396.67,-4603.33," Պահպանման ծախսերի`որոշակի հոդվածների Փաստացի ծախսերը նախատեսվածից պակաս լինելու հանգամանքով պայմանավորված; "]
[104016,"2",1011,"ԱԾ",1,1,null,null,"Մշակված չէ","որակական",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,"2",1011,"ԱԾ",1,1,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,"2",1011,"ԱԾ",2,null,null,"Մինչև 1993 թվականի հունիսի 10-ը ներդրված ավանդների դիմաց փոխհատուցման միջոցառման իրականացման ապահովում ",{"$nulls":8},14851.5,2421.4,17272.9,17272.6,-0.3000000000029104]
[104016,"2",1011,"ԱԾ",2,2,null,null,"Դրամական ավանդների փոխհատուցման փոստային ծառայություններ ","քանակական",0,null,0,0,0,null,14851.5,2421.4,17272.9,17272.6,-0.3000000000029104]
[104016,"2",1011,"ԱԾ",2,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,"2",1011,"ԱԾ",2,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,"1",1011,"ԱԾ",3,null,null,"Սոցիալական օգնության ծառայությունների գործունեության կազմակերպման բնագավառում պետության կողմից համայնքի ղեկավարին պատվիրակված լիազորությունների իրականացմանը ֆինանսավորում",{"$nulls":8},413540,0,413540,407879.67,-5660.330000000016,"Փաստացի ծախսերը նախատեսվածից պակաս լինելու հանգամանքով պայմանավորված"]
[104016,"1",1011,"ԱԾ",3,1,null,null,"Պետական ֆինանսավորում ստացած համայնքների թիվը","քանակական",5,null,5,5,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"1",1011,"ԱԾ",3,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,"1",1011,"ԱԾ",3,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,"1",1011,"ԱԾ",4,null,null,"Սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների կրթական կարիքների գնահատման և դրանց համարժեք սոցիալական ծառայությունների տրամադրման ծառայություններ",{"$nulls":8},4561.9,0,4561.9,0,-4561.9,"2012 թվականին ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշմամբ հանձնարարվել էր նախարարությանը իրականացնել փորձնական ծրագիր, որի իրականացման արդյունքում նախարարության կողմից շրջանառության մեջ է դրվել ծրագրի իրականացման նոր ընթացակարգ, որը դեռևս չի ընդունվել ՀՀ կառավարության կողմից:"]
[104016,"1",1011,"ԱԾ",4,1,null,null,"Սոցիալապես անապահով ընտանիքների կրթական կարիքներ ունեցող երեխաների քանակ","քանակական",4200,null,4200,0,-4200," ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարության քննարկմանը, որը դեռևս չի ընդունվել",0,null,0,null,0]
[104016,"1",1011,"ԱԾ",4,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,"1",1011,"ԱԾ",4,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,"2",1011,"ԾՏ",1,null,null,"Ընտանիքների կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստ",{"$nulls":8},37105781.2,-1288286,35817495.2,35426793.19,-390702.01000000536,"Նպաստառուների փաստացի թվաքանակը նախատեսվածից պակաս լինելու հանգամանքով  պայմանավորված"]
[104016,"2",1011,"ԾՏ",1,1,null,null,"Ընտանիքների կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստ ստացող ընտանիքների թիվը","շահառուների քանակը",104685,null,104685,102459,-2226,"Կանխատեսված ցուցանիշը տարվա միջինն է, իսկ  փաստացի ցուցանիշ դիտարկվել է վժարված ամիսների միջին թիվը, քանի որ վճարումներն ունեն ամսական բնույթ:",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1011,"ԾՏ",1,1,null,null,"Նպաստ ստանալու իրավունք տվող անապահովության սահմանային  միավորից բարձր միավոր ունենալը","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,"2",1011,"ԾՏ",1,1,null,null,null,"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը","ամիսը 1 անգամ",null,"ամիսը 1 անգամ","ամիսը 1 անգամ",null,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1011,"ԾՏ",2,null,null,"«ՎՏԲ- Հայաստան» ՓԲԸ-ում ավանդատու հանդիսացող քաղաքացիների, որպես նախկին ԽՍՀՄ Խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկում մինչև 1993 թվականի հունիսի 10-ը ներդրված դրամական ավանդների դիմաց փոխհատուցում",{"$nulls":8},1485148.6,null,1485148.6,1481560.06,-3588.5400000000373,"Ավանդատուների փաստացի թվաքանակը նախատեսվածից պակաս լինելու հանգամանքով  պայմանավորված"]
[104016,"2",1011,"ԾՏ",2,1,null,null,"Նպաստառուների թիվը","շահառուների քանակը",0,null,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1011,"ԾՏ",2,null,null,null,"2005թ. հուլիսի 1-ից մինչև 2006թ. ապրիլի 1-ը անընդմեջ նպաստի իրավունք ունեցող ընտանիքի կազմում ընդգրկված անդամի սոցիական խոցելի խմբերին դասվելը","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,"2",null,"ԾՏ",2,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը","ամիսը 1 անգամ",null,"ամիսը 1 անգամ","ամիսը 1 անգամ",null,null,0,null,0,null,0]
[104016,null,1015,{"$nulls":4}," Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր",{"$nulls":8},0,410784,410784,351211.17,-59572.830000000016]
[104016,"1",1015,"ԾՏ",1,null,null,"Պետական հիմնարկների եւ կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում (Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն) ",{"$nulls":8},0,410784,410784,351211.17,-59572.830000000016,"Սոցիալական փաթեթից օգտվող շահառուների փաստացի թվաքանակը նախատեսվածից պակաս լինելու հանգամանքներով պայմանավորված:"]
[104016,"1",1015,"ԾՏ",1,null,null,null,"Պետական մարմինների քաղաքացիական ծառայողներ (քանակ)","քանակական",808,null,808,null,-808,null,0,null,0,null,0]
[104016,"1",1015,"ԾՏ",1,null,null,null,"ՊՈԱԿ-ների աշխատակիցներ (քանակ)","քանակական",2386,null,2386,null,-2386,null,0,null,0,null,0]
[104016,"1",1015,"ԾՏ",1,null,null,null,"Պետական մարմինների քաղաքացիական ծառայողներ և ՊՈԱԿ-ների աշխատակիցներ","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,"1",1015,"ԾՏ",1,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը","տարեկան",null,"տարեկան","տարեկան",null,null,0,null,0,null,0]
[104016,null,1032,{"$nulls":4},"Խնամքի կարիք ունեցող 18 տարեկանից բարձր տարիքի անձանց խնամքի ծառայություններ",{"$nulls":8},2165651.1999999997,0,2165651.1999999997,2068000.5000000002,-97650.69999999991]
[104016,"2",1032,"ԱԾ",1,null,null,"Տարեցների շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ",{"$nulls":8},1733411.2,0,1733411.2,1639599.8,-93811.3999999999,"Խնամվողների փաստացի թվաքանակը նախատեսվածից պակաս լինելու, ինչպես նաև ծրագիրը  կատարող կազմակերպությունների կողմից ներկայացված հաշվետվությունների համաձայն փաստացի ծախսերը նախատեսվածից պակաս լինելու հանգամանքով պայմանավորված"]
[104016,"2",1032,"ԱԾ",1,1,null,null,"Տուն-ինտերնատներում  խնամվողների քանակ","քանակական",1090,null,1090,1045,-45,"Տարբերությունը պայմանավորված է  տարեցների` հիվանդանոցներում կամ հարազատների մոտ ժամանակավորապես գտնվելու և դիմողների թվի պակաս լինելու հետ",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1032,"ԱԾ",1,null,null,null,"Վերացված թերությունների և խախտումների հարաբերությունը նախորդ տարվա ստուգումների (ուսումնասիրությունների, մոնիտորինգի) արդյունքում արձանագրված խախտումների և թերությունների նկատմամբ/տոկոս/","որակական",100,null,100,100,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1032,"ԱԾ",1,1,null,null,"Դիմելուց հետո տուն -ինտերնատում ձևակերպվելու միջին ժամկետը (ամիս)","ժամկետայնության",1,null,1,1,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1032,"ԱԾ",2,null,null,"Տնային պայմաններում միայնակ տարեցների սոցիալական սպասարկում",{"$nulls":8},122986.8,0,122986.8,122872.1,-114.69999999999709,"Հաստատուն ծախսերը նախատեսվածից պակաս լինելու հանգամանքով պայմանավորված"]
[104016,"2",1032,"ԱԾ",2,1,null,null,"Տնային պայմաններում սոցիալական ծառայողների կողմից խնամվողների  թիվը","քանակական",1500,null,1500,1500,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1032,"ԱԾ",2,null,null,null,"Վերացված թերությունների և խախտումների հարաբերությունը նախորդ տարվա ստուգումների (ուսումնասիրությունների, մոնիտորինգի) արդյունքում արձանագրված խախտումների և թերությունների նկատմամբ /տոկոս/","որակական",100,null,100,100,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1032,"ԱԾ",2,1,null,null,"Դիմելուց հետո  սոցիալական սպասարկման ծառայությունների ստացման միջին ժամկետը (ամիս)","ժամկետայնության",1,null,1,1,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1032,"ԱԾ",2,null,null,null,"Միայնակ տարեցներին մատուցվող սոցիալական ծառայությունների (տարեցներին այցելությունների) միջին հաճախականությունը /այցելությունների պարբերականությունը` շաբաթական/","ժամկետայնության",2,null,2,2,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1032,"ԱԾ",3,null,null,"ՀՀ մարզերում միայնակ տարեցներին, հաշմանդամներին տնային պայմաններում   և տարեցների ցերեկային խնամքի կենտրոններում  սոցիալական սպասարկում",{"$nulls":8},172395,0,172395,171868.8,-526.2000000000116,"Խնամվողների փաստացի թվաքանակը նախատեսվածից պակաս լինելու  հանգամանքով պայմանավորված"]
[104016,"2",1032,"ԱԾ",3,1,null,null,"Կենտրոնների կողմից տնային  պայմաններում և տարեցների խնամքի ցերեկային կենտրոններում խնամվողների  քանակ","քանակական",4200,null,4200,3620,-580,"Տարբերությունը պայմանավորված է դիմողների թվի պակաս լինելով",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1032,"ԱԾ",3,2,null,null,"Տնային պայմաններում","քանակական",2452,null,2452,1950,-502,"Տարբերությունը պայմանավորված է դիմողների թվի պակաս լինելու հետ",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1032,"ԱԾ",3,3,null,null,"Տարեցների խնամքի ցերեկային կենտրոններում","քանակական",1748,null,1748,1670,-78," ՍԾՏՄ-ի որոշում ունեցել է 1800 մարդ, սակայն փաստացի սնվողների թիվը տարեսկզբից միջինը եղել է 1670 մարդ/օր: ",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1032,"ԱԾ",3,null,null,null,"Վերացված թերությունների և խախտումների հարաբերությունը նախորդ տարվա ստուգումների (ուսումնասիրությունների, մոնիտորինգի) արդյունքում արձանագրված խախտումների և թերությունների նկատմամբ/տոկոս/","որակական",100,null,100,100,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1032,"ԱԾ",3,1,null,null,"Միայնակ տարեցներին և հաշմանդամներին հայտնաբերելուց հետո մինչև նրանց ձևակերպելու միջին տևողությունը (շաբաթ)","ժամկետայնության",1,null,1,1,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1032,"ԱԾ",4,null,null,"Վանաձորի տարեցների տանը խնամվողներին շուրջօրյա խնամք և սոցիալական սպասարկում ",null,null,0,null,0,null,null,null,20357.2,0,20357.2,19824,-533.2000000000007,"Խնամվողների փաստացի թվաքանակը նախատեսվածից պակաս լինելու  հանգամանքով պայմանավորված"]
[104016,"2",1032,"ԱԾ",4,1,null,null,"Տարեցների տան կողմից խնամվողների թիվը","քանակական",55,null,55,44,-11,"Փաստացի դիմած շահառուների թվաքանակը նախատեսվածից պակաս լինելու հետևանքով:",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1032,"ԱԾ",4,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,"2",1032,"ԱԾ",4,1,null,null,"Դիմելուց հետո տարեցների տուն ընդունվելու միջին ժամկետը (շաբաթ)","ժամկետայնության",1,null,1,1,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1032,"ԱԾ",5,null,null,"Անօթևան մարդկանց համար ժամանակավոր օթևանի տրամադրման ծառայություններ",{"$nulls":8},56051.2,0,56051.2,55474.7,-576.5,"Խնամվողների փաստացի թվաքանակը նախատեսվածից պակաս լինելու,հանգամանքով պայմանավորված"]
[104016,"2",1032,"ԱԾ",5,1,null,null,"Ժամանակավոր կացարանում խնամվող անձանց թիվը","քանակական",100,null,100,100,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1032,"ԱԾ",5,null,null,null,"Վերացված թերությունների և խախտումների հարաբերությունը նախորդ տարվա ստուգումների (ուսումնասիրությունների, մոնիտորինգի) արդյունքում արձանագրված խախտումների և թերությունների նկատմամբ/տոկոս/","որակական",100,null,100,100,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1032,"ԱԾ",5,1,null,null,"Ռեցիդիվի տոկոսը կենտրոնի խնամվողների ընդհանուր թվի նկատմամբ (նույն անձի` կրկին անգամ անօթևանների կենտրոն վերադարձը)","որակական",10,null,10,10,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1032,"ԱԾ",5,1,null,null,"Անօթևան անձին հայտնաբերելուց հետո նրան ժամանակավոր կացարանում ձևակերպման միջին ժամկետը (օր)","ժամկետայնության",2,null,2,2,0,null,0,null,0,null,0]
[45,"2",1032,"ԱԾ",6,null,null,"Հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց ցերեկային խնամք",{"$nulls":8},19443.3,0,19443.3,17360.6,-2082.7000000000007,"Խնամվողների փաստացի թվաքանակը նախատեսվածից պակաս լինելու, ինչպես նաև ծրագիրը  կատարող կազմակերպությունների կողմից ներկայացված հաշվետվությունների համաձայն փաստացի ծախսերը նախատեսվածից պակաս լինելու հանգամանքով պայմանավորված"]
[104016,"2",1032,"ԱԾ",6,1,null,null,"Կենտրոնի կողմից խնամվողների քանակ","քանակական",50,null,50,33,-17,"Փաստացի շահառուների թվաքանակը նախատեսվածից պակաս լինելու հետևանքով:",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1032,"ԱԾ",6,2,null,null,"Կենտրոնում սոցիալ հոգեբանական օգնության ծառայություններ ստացողների թվի հարաբերությունը տարածաշրջանում հաշվառված հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց ընդհանուր թվի նկատմամբ","քանակական",10,null,10,10,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1032,"ԱԾ",6,1,null,null,"Վերացված թերությունների և խախտումների հարաբերությունը նախորդ տարվա ստուգումների (ուսումնասիրությունների, մոնիտորինգի) արդյունքում արձանագրված խախտումների և թերությունների նկատմամբ/տոկոս/","որակական",100,null,100,100,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1032,"ԱԾ",6,1,null,null,"Բժշկական եզրակացության տրման օրվանից հետո կենտրոն ընդունելու միջին ժամկետը /ամիս/","ժամկետայնության",1,null,1,1,0,null,0,null,0,null,0]
[45,"2",1032,"ԱԾ",7,null,null,"Սեցիալական բնակարանային ֆոնդի սպասարկման ծառայությունների տրամադրում\n",{"$nulls":8},41006.5,0,41006.5,41000.5,-6,"Հաստատուն ծախսերը   նախատեսվածից պակաս լինելու հանգամանքով պայմանավորված"]
[104016,null,1032,"ԱԾ",7,1,null,null,"Սոցիալական բնակարանային ֆոնդում ներառված շենքերում բնակվելու իրավունք ունեցող անձանց տրամադրվող ծառայություն (քանակ)","քանակական",1,null,1,1,0,null,41006.5,0,41006.5,41000.5,-6]
[104016,null,1032,"ԱԾ",7,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",{"$nulls":6},0]
[104016,null,1032,"ԱԾ",7,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0]
[104016,"2",1068,{"$nulls":4},"Ժողովրդագրական վիճակի բարելավման ծրագիր",{"$nulls":8},2448230.4,1676810.4,4125040.8000000003,4074024.64,-51016.16000000009]
[104016,"2",1068,"ԱԾ",1,null,null,"Երեխայի խնամքի համար տրամադրվող  նպաստների ծրագրի իրականացման ապահովում",{"$nulls":8},29030.4,8288.3,37318.7,36914.45,-404.25,"Հայ-փոստ ՓԲԸ-ի կողմից վճարումները ավարտելուց հետո Ետ վերադարձված գումարներով պայմանավորված"]
[104016,"2",1068,"ԱԾ",1,2,null,null,"Մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստ ստացող  քաղաքացիների թիվը, որոնց մատուցվում են փոստային ծառայություններ ","քանակական",11200,null,11200,12160,960,"Կանխատեսված ցուցանիշը տարվա միջինն է, իսկ  փաստացի ցուցանիշ դիտարկվել է վճարված ամիսների միջին թիվը, քանի որ վճարումներն ունեն ամսական բնույթ: ",29030.4,8288.3,37318.7,36914.45,-404.25]
[104016,"2",1068,"ԱԾ",1,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,"2",1068,"ԱԾ",1,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,"2",1068,"ԾՏ",1,null,null,"Մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստ",{"$nulls":8},2419200,690687.2,3109887.2,3066521.35,-43365.85000000009,"Հայ-փոստ ՓԲԸ-ի կողմից վճարումները ավարտելուց հետո Ետ վերադարձված գումարներով պայմանավորված"]
[104016,"2",1068,"ԾՏ",1,1,null,null,"Նպաստառուների թիվը","շահառուների քանակը",11200,null,11200,12160,960,"Կանխատեսված ցուցանիշը տարվա միջինն է, իսկ  փաստացի ցուցանիշ դիտարկվել է վճարված ամիսների միջին թիվը, քանի որ վճարումներն ունեն ամսական բնույթ: ",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1068,"ԾՏ",1,1,null,null,"Մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվելը","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,"2",1068,"ԾՏ",1,1,null,null,null,"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը","ամիսը 1 անգամ",null,"ամիսը 1 անգամ","ամիսը 1 անգամ",null,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1068,"ԱԾ",2,null,null,"Երեխայի ծննդյան միանվագ իրականացման ապահովում",{"$nulls":7},"Համաձայն ՀՀ կառ. 20.02.2014 թ-ի N 199-Ն որոշմամբ  659500 հազար դրամի ավելացում,   ՀՀ կառ. 22.05.2014 թ-ի N 552-Ն որոշմամբ  247150 հազար դրամի ավելացում,    ՀՀ կառ. 31.07.2014 թ-ի N 791-Ն որոշմամբ  59590.0 հազար դրամի ավելացում",0,11594.9,11594.9,11508.84,-86.05999999999949,"Հայ-փոստ ՓԲԸ-ի կողմից վճարումները ավարտելուց հետո Ետ վերադարձված գումարներով պայմանավորված"]
[104016,"2",1068,"ԱԾ",2,2,null,null,"Երեխայի ծննդյան միանվագ  նպաստ ստացող  քաղաքացիների թիվը, որոնց մատուցվում են փոստային ծառայություններ ","քանակական",0,9927,9927,9856,71,"Կանխատեսված ցուցանիշը տարվա միջինն է, իսկ  փաստացի ցուցանիշ դիտարկվել է վճարված 8 ամիսների միջին թիվը, քանի որ վճարումներն ունեն ամսական բնույթ: ",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1068,"ԱԾ",2,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",null,null,0,null,null,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1068,"ԱԾ",2,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",null,null,0,null,null,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1068,"ԾՏ",2,null,null,"Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ",{"$nulls":4},0,null,null,"Համաձայն ՀՀ կառ. 20.02.2014 թ-ի N 199-Ն որոշմամբ  659500 հազար դրամի ավելացում,   ՀՀ կառ. 22.05.2014 թ-ի N 552-Ն որոշմամբ  247150 հազար դրամի ավելացում,    ՀՀ կառ. 31.07.2014 թ-ի N 791-Ն որոշմամբ  59590.0 հազար դրամի ավելացում",0,966240,966240,959080,-7160,"Նպաստառուների փաստացի թվաքանակը նախատեսվածից պակաս լինելու հանգամանքով  պայմանավորված"]
[104016,"2",1068,"ԾՏ",2,1,null,null,"Նորածինների թիվը","շահառուների քանակը",0,9927,9927,9856,71,"Կանխատեսված ցուցանիշը տարվա միջինն է, իսկ  փաստացի ցուցանիշ դիտարկվել է 3 ամիսների միջին թիվը, քանի որ վճարումներն ունեն ամսական բնույթ: Միաժամանակ ավելացել է այս տեսակի նպաստների համար դիմողների թիվը ",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1068,"ԾՏ",2,1,null,null," երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվելը","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,"2",1068,"ԾՏ",1,1,null,null,null,"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը","միանվագ",null,"միանվագ","միանվագ",null,null,0,null,0,null,0]
[104016,null,1088,{"$nulls":4},"Զբաղվածության ծրագիր",{"$nulls":8},2383172.7,-27304.7,2355868,1553003.8699999999,-802864.13]
[104016,"2",1088,"ԱԾ",1,null,null,"Մասնագիտական ուսուցման կազմակերպում",{"$nulls":8},270300,-27304.7,242995.3,199677.49,-43317.81]
[104016,"2",1088,"ԱԾ",1,1,null,null,"Մասնագիտական ուսուցում անցնող գործազուրկների թիվը ","քանակական",1417,null,1417,1470,53,"Շրջանակային մրցույթի արդյունքում կնքված պայմանագրերով ծառայությունների միավորի գինը նախատեսված միջին գնից ցածր /148,0 հազ.դրամ/ լինելու պատճառով և աշխատաշուկայում աճող պահանջարկից ելնելով  ծրագրում ընդգրվող շահառուների թիվն աճել ու կազմել  է 1470 անձ: ",270300,-27304.7,242995.3,199677.49,-43317.81,"Գնումների գործընթացով պայմանավորված"]
[104016,"2",1088,"ԱԾ",1,2,null,null,"Մասնագիտական ուսուցում անցնող հաշմանդամների թիվը ","քանակական",173,null,173,121,-52,"Հաշմանդամները ուղեկցող չունենալու պատճառով չեն ցանկանում ընդգրկվել ծրագրում, բացի այդ ծրագրերում չեն ցանկանում ընդգրկվել Ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգից դուրս չմնալու պատճառով:",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1088,"ԱԾ",1,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",{"$nulls":6},0]
[104016,"2",1088,"ԱԾ",1,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0]
[104016,"2",1088,"ԱԾ",2,null,null,"Աշխատաշուկայի հետազոտման աշխատանքների կազմակերպում",{"$nulls":8},5000,0,5000,4767.75,-232.25,"Գնումների գործընթացով պայմանավորված:"]
[104016,"2",1088,"ԱԾ",2,1,null,null,"Իրականացված հետազոտությունների թիվը","քանակական",1,null,1,1,0,"Իրականացվել է <<Ուսումնասիրություն գործատուների շրջանում  ըստ տնտեսության ճյուղերի>> թեմայով հետազոտությունը",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1088,"ԱԾ",2,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",{"$nulls":6},0]
[104016,"2",1088,"ԱԾ",2,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0]
[104016,"2",1088,"ԱԾ",3,null,null,"Զբաղվածության ծրագրերի իրականացման ապահովում",{"$nulls":8},9224.5,0,9224.5,8502.93,-721.5699999999997]
[104016,"2",1088,"ԱԾ",3,1,null,null,"Գործազրկության նպաստների վճարման ծառայություններ, նպաստառուների թիվը","քանակական",3285,null,3285,3336,51,"Ծրագիրն դադարեցվել է 2014թ.:  2015թ. գործազրկության նպաստ կստանա 132 գործազուրկ, որոնց գործազրկության նպաստի իրավունքը շարունակվում է 2014թ-ից:",9224.5,null,9224.5,8502.93,-721.5699999999997,"Նպաստի գծով նախատեսվածի նկատմամբ փաստացի պակաս վճարումներ կատարվելու հանգամանքով պայմանավորված :"]
[104016,"2",1088,"ԱԾ",3,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,"2",1088,"ԱԾ",3,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,"2",1088,"ԱԾ",4,null,null,"Մասնագիտական կողմնորոշման,  համակարգի մեթոդաբանության ապահովման և կադրերի վերապատրաստման ծառայություններ  \n",{"$nulls":8},27081.6,0,27081.6,25620.3,-1461.2999999999993,"Որոշակի հոդվածներով փաստացի ծախսերը նախատեսվածից պակաս լինելու  հանգամանքով պայմանավորված:"]
[104016,"2",1088,"ԱԾ",4,1,null,null,"Մեթոդաբանության և ուսումնական ծրագրի մշակում` տարիքային 4 խմբերի համար (ՀՀ ԿԳՆ հետ համատեղ աշխատանքային խմբի ձևավորում)","քանակական",3,null,3,3,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1088,"ԱԾ",4,2,null,"                                                                                                                     ","Կադրերի վերապատրաստում (ՀՀ ԿԳՆ առաջարկվող պլանի համաձայն)","քանակական",250,null,250,250,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1088,"ԱԾ",4,3,null,"                                                                                                                     ","Հանրային իրազեկում","քանակական",300,null,300,300,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1088,"ԱԾ",4,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",{"$nulls":6},0]
[104016,"2",1088,"ԱԾ",4,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0]
[104016,"2",1088,"ԱԾ",6,null,null,"Աշխատանքի տոնավաճառի կազմակերպում",{"$nulls":8},7700,0,7700,7700,0]
[104016,"2",1088,"ԱԾ",6,1,null,null,"Կազմակերպվող տոնավաճառների թիվը","քանակական",11,null,11,11,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1088,"ԱԾ",6,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",{"$nulls":6},0]
[104016,"2",1088,"ԱԾ",6,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0]
[104016,"2",1088,"ԱԾ",7,null,null,"Աշխատանք փնտրող հաշմանդամների աշխատանքային վերականգնման, մասնագիտական վերապատրաստման և խորհրդատվության ծառայություններ",{"$nulls":8},17649.6,0,17649.6,16726.6,-923,"Որոշակի հոդվածներով փաստացի ծախսերը նախատեսվածից պակաս լինելու, հանգամանքով պայմանավորված:"]
[104016,"2",1088,"ԱԾ",7,1,null,null,"Կենտրոնի շահառուների թիվը","քանակական",540,null,540,540,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1088,"ԱԾ",7,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",{"$nulls":6},0]
[104016,"2",1088,"ԱԾ",7,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0]
[104016,"2",1088,"ԱԾ",8,null,null,"Սեզոնային զբաղվածության խթանման միջոցով գյուղացիական տնտեսության աջակցության իրականացման ապահովում",{"$nulls":8},9450,0,9450,7429.73,-2020.2700000000004,"Որոշակի հոդվածներով փաստացի ծախսերը նախատեսվածից պակաս լինելու, հանգամանքով պայմանավորված:"]
[104016,"2",1088,"ԱԾ",8,1,null,null,"Աջակցության ծրագրերի թիվը","քանակական",1800,null,1800,2583,783,"Ծրագիրն իրականացվել է 2014թ. հուլիսից հետո: Մեծ թվով անձինք են ընդգրկվել ծրագրում, քանի որ ծրագիրը սկսվել է իրականացվել գյուղատնտեսական աշխատանքների սեզոնի վերջում, երբ մնացել էր իրականացնելու ավելի քիչ վարձատրություն պահանջող աշխատանքներ; Իրականացված ծրագրերի թիվը աճել է, քանի որ մեկ ծրագրի համար նախատեսված 350.0 հազար դրամի փոխարեն միջինը ծախսվել է 93.3 հազ. դրամ",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1088,"ԱԾ",8,1,null,null,"Մշակված չէ","որակական",{"$nulls":6},0]
[104016,"2",1088,"ԱԾ",8,1,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0]
[104016,"2",1088,"ԾՏ",1,null,null,"Գործազրկության նպաստ",{"$nulls":8},709560,0,709560,675978.97,-33581.03000000003,"Նպաստառուների փաստացի թվաքանակը նախատեսվածից պակաս լինելու հանգամանքով  պայմանավորված:"]
[104016,"2",1088,"ԾՏ",1,1,null,null,"Նպաստ ստացող գործազուրկների թիվը","շահառուների քանակը",3285,null,3285,3336,51,"Ծրագիրն դադարեցվել է 2014թ.:  2015թ. Գործազրկությամ նպաստ կստանա 132 գործազուրկ՝ գործազրկության նպաստի իրավունքը շարունակում են 2014թ.-ից:",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1088,"ԾՏ",1,null,null,null,"Գործազուրկի կարգավիճակ և առնվազն մեկ տարվա ապահովագրական ստաժ ունենալը","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":6},0]
[104016,"2",1088,"ԾՏ",1,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը","ամիսը 1 անգամ",null,"ամիսը 1 անգամ","ամիսը 1 անգամ",null,null,0]
[104016,"2",1088,"ԾՏ",2,null,null,"Ինքնազբաղվածության խթանման նպատակով փոքր ձեռնարկատիրությանը աջակցություն \n",{"$nulls":8},75000,0,75000,46955,-28045,"Պայմանավորված է նրանով, որ ծրագրի իրականացումն սկսվել է 2014թ. հուլիսից հետո: Բացի այդ ՓՄՁ-ի ԶԱԿ-ի հետ «Սկսնակ գործարարների ձեռներեցությանն աջակցություն» ծրագրով ՀՀ ԱՍՀ նախարարության հետ կնքված համագործակցության պայմանագրով նախատեսվել էր ուսուցանել ընդամենը 10 շահառուի 75 փոխարեն: Մնացած անձանց համար ուսուցում կազմակերպվեց դեկտեմբեր ամսին «Թիրախային նախաձեռնություն Հայաստանի համար» միջազգային ծրագրի շրջանակում:"]
[104016,"2",1088,"ԾՏ",2,1,null,null,"Ինքնազբաղվածությամբ  ապահովված անձանց թիվ\n","շահառուների քանակը",75,null,75,57,-18,"Ծրագրի չկատարման պատճառը այն է, որ ծրագրի իրականացումն սկսվել է 2014թ. հուլիս ամսից: Բացի այդ, ՓՄՁ-ի ԶԱԿ-ի հետ <<Սկսնակ գործարարների ձեռներեցությանն աջակցություն>> ծրագրով ՀՀ ԱՍՀ նախարարության հետ կնքված համագործակցության պայմանագրով նախատեսվել էր ուսուցանել ընդամենը 10 շահառուի 75 փոխարեն: Մնացած անձանց համար ուսուցում կազմակերպվեց դեկտեմբեր ամսին <<Թիրախային նախաձեռնություն Հայաստանի համար>> միջազգային ծրագրի շրջանակում: Ուսուցման մեջ ընդգրկվել են  123 անձ, սակայն ծրագիր է հաստատվել 60 անձի հետ:  Նախատեսված 75 ծրագրից հաստատվել է 60-ը, սակայն 3-ը չի ֆինանսավորվել:",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1088,"ԾՏ",2,null,null,null,"«Զբաղվածության պետական ծառայությունում» հաշվառված լինելը","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,"2",1088,"ԾՏ",2,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը","միանվագ",null,"միանվագ","միանվագ",null,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1088,"ԾՏ",3,null,null,"Աշխատավարձի  մասնակի փոխհատուցում գործատուին",{"$nulls":8},188100,0,188100,110808.65,-77291.35,"Շահառուների փաստացի թվաքանակը նախատեսվածից պակաս լինելու հանգամանքով  պայմանավորված"]
[104016,"2",1088,"ԾՏ",3,null,null,null,"Աշխատանքի ընդունված աշխատաշուկայում անմրցունակ գործազուրկների թիվը","շահառուների քանակը",330,null,330,235,-95,"  Ծրագրի իրականացումը սկսվել է 2014թ. հուլիս ամսից: Բացի այդ ծրագրի պայմանների փոփոխությամբ պայմանավորված՝ նվազել է գործատուների հետաքրքրությունը ծրագրի նկատմամբ: Տարվա ընթացքում ծրագրում ընդգրկվածների միջին թիվը կազմել է 235:",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1088,"ԾՏ",3,null,null,null,"«Զբաղվածության պետական ծառայությունում» հաշվառված լինելը","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":6},0]
[104016,"2",1088,"ԾՏ",3,{"$nulls":4},"ժամկետայնության","ամիսը 1 անգամ",null,"ամիսը 1 անգամ","ամիսը 1 անգամ",null,null,0]
[104016,"2",1088,"ԾՏ",4,null,null,"Այլ վայր աշխատանքի տեղավորման աջակցություն",{"$nulls":8},39405,0,39405,28739.92,-10665.080000000002,"Պպայմանավորված է մարզերում առաջարկվող ցածր աշխատավարձերի և կենցաղային պայմաններով, ինչպես նաև պահանջվող մասնագետների բացակայությամբ:ինչպես նաև պահանջվող մասնագետների բացակայությամբ,  ծրագրով այլ բնակավայր աշխատանքի է գործուղվել  37 անձ՝  նախատեսված 42-ի փոխարեն:"]
[104016,"2",1088,"ԾՏ",4,1,null,null,"Այլ վայր գործուղված գործազուրկների թիվը","շահառուների քանակը",42,null,42,37,-5,"  Ծրագրի թերակատարման պատճառը մարզերում առաջարկվող ցածր աշխատավարձերն են և կենցաղային անբարենպաստ պայմանները, ինչպես նաև  համապատասխան մասնագետների բացակայությունը: ",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1088,"ԾՏ",4,null,null,null,"Գործազուրկի կարգավիճակ ունենալը և այլ վայր աշխատանքի գործուղման հանգամանքը","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":6},0]
[104016,"2",1088,"ԾՏ",4,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը","միանվագ",null,"միանվագ","միանվագ",null,null,0]
[104016,"2",1088,"ԾՏ",7,null,null," Մասնագիտական աշխատանքային փորձ չունեցող անձանց աշխատանքային պրակտիկայի կազմակերպում\n",{"$nulls":8},106950,0,106950,100859.96,-6090.039999999994,"Նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին ծրագրում ընդգրկված երիտասարդների վճարման համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների վճարումը 2015թ-ին  փոխհատուցելու հանգամանքով պայմանավորված:"]
[104016,"2",1088,"ԾՏ",7,1,null,null,"Աշխատանք փնտրող մասնագիտություն ունեցող սակայն աշխատանաքային փորձ չունեցող շրջանավարտներ\n","շահառուների քանակը",350,null,350,349,-1,"Ծրագրի իրականացումը սկսվել է 2014թ. հուլիս ամսից: Թվով 364 գործազուրկի հայտ է ներկայացվել, որից 6-ը անվավեր է ճանաչվել, 9-ը` դադարեցվել է: Իրականացվել է 349 -ը:",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1088,"ԾՏ",7,null,null,null,"«Զբաղվածության պետական ծառայությունում» հաշվառված լինելը","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":4},0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1088,"ԾՏ",7,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը","1-3 ամիս",null,"1-3 ամիս","1-3 ամիս",null,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1088,"ԾՏ",8,null,null,"Միանվագ փոխհատուցում գործատուին՝ աշխատաշուկայում անմրցունակ անձին աշխատանքի տեղավորման համար",{"$nulls":8},153500,0,153500,75166.3,-78333.7," «Զբաղվածության մասին» ՀՀ նոր օրենքի կիրարկումն ապահովող իրավական ակտերը 2014 թվականի 2-րդ և 3-րդ եռամսյակներում ընդունվելու հանգամանքով պայմանավորված,, նաև  նրանով, որ ծրագիրն  իրականացվում է ընդամենը 5 ամիս, մինչդեռ վերը նշված ցուցանիշը նախատեսված է տարվա համար:   "]
[{"$nulls":8},"Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց  թիվը, որոնք գործատուի  մոտ աշխատանքային ունակություններ և կարողություններ են ձեռքբերում","շահառուների քանակը",410,null,410,320,-90,"Ծրագրի իրականացումը սկսվել է 2014թ հուլիս ամսից:",0]
[{"$nulls":8},"Հաշմանդամություն ունեցող անձանց թիվը, որոնց համար գործատուի մոտ կատարվում է աշխատատեղի հարմարեցում","շահառուների քանակը",73,null,73,25,-48,"Այս ենթածրագրի իրականացումը սկսվել է 2014թ հուլիս ամսից: Ենթածրագրի իրականացման ընթացքում ի հայտ են եկել մի շարք լուծում պահանջող խնդիրներ (հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատելու մոտիվացիայի բացակայությունը, ոչ մատչելի աշխատատեղեր տեղաշարժման սահմանափակ հնարավորություններ ունեցող անձանց համար, աշխատատեղերի գնահատման և հարմարեցման չափորոշիչների, աշխատանքային կարողությունների գնահատման մեխանիզմների  բացակայություն և այլն), որոնք դժվարացրել են ծրագրի իրականացումը:",0]
[104016,"2",1088,"ԾՏ",8,1,null,null,"Հաշմանդամություն, այդ թվում տեսողության խնդիրներ ունեցող անձանց թիվը, որոնց համար գործատուի մոտ կատարվում է և աշխատատեղի հարմարեցում, և աշխատանքային ունակությունների և կարողությունների ձեռքբերում","շահառուների քանակը",50,null,50,5,-45,"Այս ենթածրագրի իրականացումը սկսվել է 2014թ հուլիս ամսից: Ենթածրագրի իրականացման ընթացքում ի հայտ են եկել մի շարք լուծում պահանջող խնդիրներ (հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատելու մոտիվացիայի բացակայությունը, ոչ մատչելի աշխատատեղեր տեղաշարժման սահմանափակ հնարավորություններ ունեցող անձանց համար, աշխատատեղերի գնահատման և հարմարեցման չափորոշիչների, աշխատանքային կարողությունների գնահատման մեխանիզմների  բացակայություն և այլն), որոնք դժվարացրել են ծրագրի իրականացումը:",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1088,"ԾՏ",8,null,null,null,"«Զբաղվածության պետական ծառայությունում» հաշվառված լինելը","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":4},0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1088,"ԾՏ",8,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը","1-3 ամիս",null,"1-3 ամիս","1-3 ամիս",null,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1088,"ԾՏ",9,null,null,"Սեզոնային զբաղվածության խթանման միջոցով գյուղացիական տնտեսության աջակցություն",{"$nulls":8},630000,0,630000,240867.27,-389132.73," «Զբաղվածության մասին» ՀՀ նոր օրենքի կիրարկումն ապահովող իրավական ակտերը 2014 թվականի 2-րդ և 3-րդ եռամսյակներում ընդունվելու հանգամանքներով պայմանավորված:"]
[104016,"2",1088,"ԾՏ",9,1,null,null,"Աջակցություն ստացող գյուղացիական տնտեսությունների թիվը","շահառուների քանակը",1800,null,1800,2583,783,"Ծրագիրն իրականացվել է 2014թ. հուլիսից հետո: Իրականացված ծրագրերի թիվը աճել է, քանի որ մեկ ծրագրի համար նախատեսված 350.0 հազ. դրամի փոխարեն միջինը ծախսվել է 93.3 հազ. դրամ",0]
[104016,"2",1088,"ԾՏ",9,1,null,null,"<<Զբաղվածության պետական ծառայությունում>> հաշվառված լինելը","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":6},0]
[104016,"2",1088,"ԾՏ",9,1,null,null,null,"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը","1-3 ամիս",null,"1-3 ամիս","1-3 ամիս",null,null,0]
[104016,"2",1088,"ԾՏ",10,null,null,"Աջակցություն աշխատանքի տեղավորման  ոչ պետական կազմակերպության ծառայություններից օգտվելու համար ",{"$nulls":8},10000,0,10000,35,-9965," “Զբաղվածության մասին” ՀՀ նոր օրենքի կիրարկումն ապահովող իրավական ակտերը 2014 թվականի 2-րդ և 3-րդ եռամսյակներում ընդունվելու հանգամանքներով պայմանավորված: Ծրագրով նախատեսվել է 100 անձի աշխատանքի տեղավորում ոչ պետական կազմակերպությունների միջոցով: Կազմակերպությունների  հետաքրքրվածությունը  ծրագրի նկատմամբ խիստ ցածր է. չնայած այն հանգամանքին, որ ծրագիրը ներկայացվել է շուրջ 20 աշխատանքի տեղավորման ոչ պետական կազմակերպությունների՝  ընդամենը չորսն է ցանկություն հայտնել համագործակցել, որոնց հետ կնքվել է համագործակցության հուշագիր: Կազմակերպություններին խորհրդատվության տրամադրման, ծրագրի էությունը ներկայացնելու աշխատանքները տարածքային կենտրոնների կողմից շարունակվում են: Ծրագիրը  ընթացքի մեջ է և Երևանի տարածքային կենտրոնների կողմից անմրցունակ անձինք հավաստագրերով  ուղղորդվում են դեպի հուշագիր կնքած կազմակերպություններ:  \n"]
[104016,"2",1088,"ԾՏ",10,1,null,null,"Գործազուրկներ, այդ թվում՝ երիտասարդներ, կանայք,, ինչպես անաև աշխատանք փնտրող չզբաղված հաշմանդամություն ունեցող անձինք","շահառուների քանակը",100,null,100,2,-98,"Ծրագիրը ներդրվեց 2014թ,, իսկ իրականացումը սկսվեց 2014թ. հուլիս ամսից; Ծրագրի  իրականացման ընթացքում  առաջացան մի շարք դժվարություններ՝ ոչ պետական կազմակերպության համար ստեղծված  անշահավետ պայմաններi պատճառով ծրագիրը չի իրականացվել: ",0]
[104016,"2",1088,"ԾՏ",10,1,null,null,"<<Զբաղվածության պետական ծառայությունում>> հաշվառված լինելը","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":6},0]
[104016,"2",1088,"ԾՏ",10,1,null,null,null,"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը","1-3 ամիս",null,"1-3 ամիս","1-3 ամիս",null,null,0]
[104016,"2",1088,"ԾՏ",11,null,null,"Հարմար աշխատանքի տեղավորման նպատակով գործատուներին այցելության ծախսերի փոխհատուցում",{"$nulls":8},124252,0,124252,3168,-121084,"Պայմանավորված է “Զբաղվածության մասին” ՀՀ նոր օրենքի կիրարկումն ապահովող իրավական ակտերը 2014 թվականի 2-րդ և 3-րդ եռամսյակներում ընդունվելու հանգամանքով պայմանավորված, ինչպես նար ծրագրում ընդգրկաված շահառուների թիվը նախատեսվածից պակաս լինելու հանգամնքով:"]
[104016,"2",1088,"ԾՏ",11,1,null,null,"Գործազուրկներ, այդ թվում՝ երիտասարդներ, կանայք,, ինչպես անաև աշխատանք փնտրող չզբաղված հաշմանդամություն ունեցող անձինք","շահառուների քանակը",2301,null,2301,1000,-1301,"Ծրագիրը ներդրվեց 2014թ, իսկ իրականացումը սկսվեց 2014թ հուլիս ամսից, բացի այդ աշխատաշուկայում հարմար աշխատանքի սակավության պատճառով՝ հատկապես մարզերում  ծրագրում ընդգրկվողների թիվը փոքր է: ",0]
[104016,"2",1088,"ԾՏ",11,1,null,null,"«Զբաղվածության պետական ծառայությունում» հաշվառված լինելը","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":6},0]
[104016,"2",1088,"ԾՏ",11,1,null,null,null,"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը","1-3 ամիս",null,"1-3 ամիս","1-3 ամիս",null,null,0]
[104016,"2",1141,{"$nulls":4},"Ընտանիքներին, կանանց և երեխաներին աջակցության ծրագիր",{"$nulls":8},3737223.8000000003,0,3737223.8000000003,3433909.1799999992,-303314.6199999999]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",1,null,null,"Երեխաների շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ",{"$nulls":8},2253309.9,0,2253309.9,2077753,-175556.8999999999,"Խնամվողների փաստացի թվաքանակը նախատեսվածից պակաս լինելու, ինչպես նաև ծրագիրը  կատարող կազմակերպությունների կողմից ներկայացված հաշվետվությունների համաձայն փաստացի ծախսերը նախատեսվածից պակաս լինելու հանգամանքով պայմանավորված"]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",1,1,null,null,"Մանկատներում խնամվողների թիվը","քանակական",745,null,745,720,-25,"Պայմանավորված է երեխաների ժամանակավոր բացակայությամբ",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",1,null,null,null,"Վերացված թերությունների և խախտումների հարաբերությունը նախորդ տարվա ստուգումների (ուսումնասիրությունների, մոնիտորինգի) արդյունքում արձանագրված խախտումների և թերությունների նկատմամբ/տոկոս/","որակական",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",1,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",2,null,null,"ՀՀ երեխաների շուրջօրյա խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատություններում խնամվող երեխաններին ընտանիքներ վերադարձնելու ծառայություններ (բեռնաթափում)",{"$nulls":8},22146.2,0,22146.2,20876.8,-1269.4000000000015,"Փաստացի ծախսերը նախատեսվածից պակաս լինելու հանգամանքով պայմանավորված"]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",2,1,null,null,"Ծառայությունների մատուցում","քանակական",1,null,1,1,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",2,null,null,null,"Վերացված թերությունների և խախտումների հարաբերությունը նախորդ տարվա ստուգումների (ուսումնասիրությունների, մոնիտորինգի) արդյունքում արձանագրված խախտումների և թերությունների նկատմամբ","որակական",100,null,100,100,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",2,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",3,null,null,"ՀՀ մանկատների շրջանավարտներին աջակցություն և խորհրդատվություն",{"$nulls":8},16331.4,0,16331.4,8728.8,-7602.6,"Սույն ծրագիրը 2014 թվականին ենթարկվել է բովանդակային փոփոխության, որի արդյունքում կատարող կազմակերպության հետ պայմանագիրը կնքվել է ապրիլ ամսին,  նախատեսվում է մանկատներում 18 տարին լրացած շրջանավարտներին ինտեգրել հասարակությանը:  \nՍույն ծրագրով թերֆինանսավորումը պայմանավորված է ծրագիրը ուշ սկսելու, ներկայացված փաստացի ծախսերի չափով ֆինանսավորելու հանգամանքով : \n"]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",3,1,null,null,"Շահառուների մասնագիտական կողմնորոշում, ուսուցում, վերապատրաստում","քանակական",12,null,12,17,5,"Աջակցություն է ստացել նախորդ տարվանից ևս 5 շրջանավարտ",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",3,2,null,null,"Մանկատան շրջանավարտների համար բնակարանների  վարձակալում ","քանակական",4,null,4,0,-4,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",3,null,null,null,"Վերացված թերությունների և խախտումների հարաբերությունը նախորդ տարվա ստուգումների (ուսումնասիրությունների, մոնիտորինգի) արդյունքում արձանագրված խախտումների և թերությունների նկատմամբ/տոկոս/","որակական",100,null,100,100,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",3,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",4,null,null,"Ռիսկի գոտում հայտնված երեխաներին  սոցիալական հոգածության ծառայություններ",{"$nulls":8},224456,0,224456,213972.53,-10483.470000000001,"Խնամվողների փաստացի թվաքանակը նախատեսվածից պակաս լինելու, ինչպես նաև ծրագիրը  կատարող կազմակերպությունների կողմից ներկայացված հաշվետվությունների համաձայն փաստացի ծախսերը նախատեսվածից պակաս լինելու հանգամանքով պայմանավորված"]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",4,1,null,null,"Շահառուների թիվը","քանակական",300,null,300,267,-33,"Պայմանավորված է  հաճախող երեխաների ժամանակավոր բացակայությամբ",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",4,null,null,null,"Վերացված թերությունների և խախտումների հարաբերությունը նախորդ տարվա ստուգումների (ուսումնասիրությունների, մոնիտորինգի) արդյունքում արձանագրված խախտումների և թերությունների նկատմամբ/տոկոս/","որակական",100,null,100,100,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",4,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",6,null,null,"Երեխաների գիշերօթիկ խնամքի և պաշտպանության ծառայություններ",{"$nulls":8},1041239.6,0,1041239.6,954600,-86639.59999999998,"Խնամվողների փաստացի թվաքանակը նախատեսվածից պակաս լինելու, ինչպես նաև ծրագիրը  կատարող կազմակերպությունների կողմից ներկայացված հաշվետվությունների համաձայն փաստացի ծախսերը նախատեսվածից պակաս լինելու հանգամանքով պայմանավորված:"]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",6,1,null,null,"Գիշերօթիկ հաստատություններում խնամվող երեխաների թիվը","քանակական",800,null,800,683,-117,"Պայմանավորված է  երեխաների ժամանակավոր բացակայությամբ",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",6,null,null,null,"Վերացված թերությունների և խախտումների հարաբերությունը նախորդ տարվա ստուգումների (ուսումնասիրությունների, մոնիտորինգի) արդյունքում արձանագրված խախտումների և թերությունների նկատմամբ /տոկոս/","որակական",100,null,100,100,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",6,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",7,null,null,"Երեխաների խնամքի ցերեկային կենտրոնների կողմից դժվար իրավիճակներում գտնվող երեխաների սոցիալական հոգածության ծառայություններ",{"$nulls":8},63333.6,0,63333.6,63333.6,0]
[" ","2",1141,"ԱԾ",7,1,null,null,"Իրազեկման աշխատանքներ","քանակական",250,null,250,257,7,"13. 02.2014թ. N ՍՏՊ-10.04.01.13/14  Սուբսիդիայի տրամադրման պայմանագրով նախատեսվել է ծառայություններ մատուցել 250 երեխայի: Նախատեսվածից ավելի թիվը պայմանավորված է ծառայություններից օգտվել ցանկացողների ավել քանակով",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",7,1,null,null,"Մշակված չէ","որակական",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",7,1,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",8,null,null,"Թրաֆիքինգի զոհերին սոցիալ-հեգեբանական վերականգնողական ծառայություններ՚",{"$nulls":8},17179.6,0,17179.6,17179.6,0]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",8,1,null,null,"Թրաֆիքինգի զոհերի թիվը","քանակական",8,null,8,8,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",8,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",8,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",9,null,null,"Անօթևան երեխաների համար ժամանակավոր օթևանի տրամադրման ծառայություններ ",{"$nulls":8},37651.2,0,37651.2,31855.88,-5795.319999999996,"Խնամվողների փաստացի թվաքանակը նախատեսվածից պակաս լինելու, ինչպես նաև  հաստատունի ծախսերը նախատեսվածից պակաս լինելու հանգամանքով պայմանավորված"]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",9,1,null,null,"Խնամվողների թիվը","քանակական",20,null,20,11,-9,"Պայմանավորված է երեխաների կարիքների գնահատման համաձայն նրանց ուղղորդմամբ կամ մանկատուն, կամ կենսաբանական ընտանիք",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",9,null,null,null,"Վերացված թերությունների և խախտումների հարաբերությունը նախորդ տարվա ստուգումների (ուսումնասիրությունների, մոնիտորինգի) արդյունքում արձանագրված խախտումների և թերությունների նկատմամբ /տոկոս/","որակական",100,null,100,100,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԱԾ",9,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԾՏ",1,null,null,"ՀՀ մանկատներում  խնամվող դպրոցական տարիքի երեխաներին դրամական աջակցության տրամադրում",{"$nulls":8},6300,0,6300,4864,-1436,"Նախատեսված 196 երեխայի փոխարեն 169 երեխայի դրամական աջակցություն տրամադրելու հանգամանքով պայմանավորված:"]
[104016,"2",1141,"ԾՏ",1,1,null,null,"Մանկատանը  խնամվող և դպրոցում սովորող երեխաների թիվը","շահառուների քանակը",219,null,219,169,-50,"Պայմանավորված է դպրոցահասակ երեխաների  նախատեսված թվից փաստացի պակաս լինելով",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԾՏ",1,null,null,null,"Մանկատանը խնամվող դպրոցահասակ երեխաները","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԾՏ",1,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը","Ամիսը 1 անգամ",null,"Ամիսը 1 անգամ","Ամիսը 1 անգամ",null,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԾՏ",2,null,null,"Կենսաբանական ընտանիք տեղափոխված երեխաների ընտանիքներին դրամական օժանդակության փաթեթի տրամադրում",{"$nulls":8},16402.4,0,16402.4,16361.94,-40.460000000000946," Փաստացի ծախսերը նախատեսվածից պակաս լինելու հանգամանքով  պայմանավորված"]
[104016,"2",1141,"ԾՏ",2,1,null,null,"Կենսաբանական ընտանիքներ տեղավորվող  մանկատանը  խնամվող երեխաների թիվը","շահառուների քանակը",100,null,100,100,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԾՏ",2,null,null,null,"Երեխաներին ընտանիք վերադարձնելու համար ընտանիքների պայմանական բարենպաստ լինելը  (ընտանիքի սոցիալ-տնտեսական, բնակարանային-կենցաղային պայմանները և բարոյահոգեբանական մթնոլորտը) ","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԾՏ",2,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը","Ամիսը 1 անգամ",null,"Ամիսը 1 անգամ","Ամիսը 1 անգամ",null,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԾՏ",3,null,null,"ՀՀ մանկատների շրջանավարտներին կրթաթոշակի և միանվագ դրամական օգնության տրամադրում",{"$nulls":8},2800,0,2800,950,-1850,"Սույն ծրագրով 2014 թվականին նախատեսված կրթաթոշակի տրամադրման միջոցառումը` 1,800.0 հազ. դրամ 15 երեխայի համար, չի իրականացվել ծրագիրը բովանդակային փոփոխության ենթարկելու հանգամանքով, ինչպես նաև միանվագ դրամական օգնություն ստացող շրջանավարտների փաստացի թվաքանակը նախատեսվածից պակաս լինելու հանգամանքով (միանվագ դրամական օգնություն ստացող 13 շահառու նախատեսված 20 շահառուի փոխարեն):"]
[104016,"2",1141,"ԾՏ",3,1,null,null,"Միջին մասնագիտական և բարձրագույն կրթություն ստացողներին կրթաթոշակի հատկացում","շահառուների քանակը",15,null,15,0,-15,"Պայմանավորված է  միջին և բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորողների փաստացի թվով",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԾՏ",3,2,null,null,"Մանկատների շրջանավարտներին միանվագ դրամական օգնության տրամադրում","շահառուների քանակը",20,null,20,18,-2,"Պայմանավորված է  շրջանավարտների թվով ",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԾՏ",3,null,null,null,"Մանկական խնամակալական կազմակերպության շրջանավարտ հանդիսանալը","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԾՏ",3,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը","ամիսը 1 անգամ",null,"ամիսը 1 անգամ","ամիսը 1 անգամ",null,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԾՏ",4,null,null,"Հայաստանի Հանրապետությունում խնամատար ընտանիքի ինստիտուտի ներդրման ծառայություններ",{"$nulls":8},36073.9,0,36073.9,23433.03,-12640.870000000003,"Նախատեսված 25 երեխայի փոխարեն խնամատար ընտանիքներում 17 երեխա խնամելու  ինչպես նաև  ՀՀ մարզպետարանների կողմից ներկայացված փաստացի ծախսերի չափով ֆինանսավորելու հանգամանքով պայմանավորված:"]
[104016,"2",1141,"ԾՏ",4,1,null,null,"Երեխաների թիվը","շահառուների քանակը",25,null,25,17,-8,"Պայմանավորված կենսաբանական ընտանիք վերադառնալու  և 18 տարին լրանալու կապակցությամբ ծրագրից դուրս մնալու հանգամանքով",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԾՏ",4,null,null,null,"Մանկատներում խնամվող առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխա լինելը ","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,"2",1141,"ԾՏ",4,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը","Ամիսը 1 անգամ",null,"Ամիսը 1 անգամ","Ամիսը 1 անգամ",null,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1153,{"$nulls":4},"Սոցիալական պաշտպանության ոլորտի զարգացման ծրագիր",{"$nulls":8},89381.5,0,89381.5,88971.2,-410.3000000000029]
[104016,"2",1153,"ԱԾ",1,null,null,"Մեթոդաբանական ձեռնարկների մշակում, հետազոտությունների անցկացում և  սոցիալական ապահովության ոլորտի կադրերի վերապատրաստում",{"$nulls":8},89381.5,0,89381.5,88971.2,-410.3000000000029," Փաստացի ծախսերը նախատեսվածից պակաս լինելու հանգամանքով  պայմանավորված"]
[104016,"2",1153,"ԱԾ",1,1,null,null,"Վերապատրաստվող կադրերի թիվը","քանակական",700,null,700,700,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1153,"ԱԾ",1,2,null,null,"Թեմատիկ աշխատանքների թիվը","քանակական",8,null,8,8,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1153,"ԱԾ",1,1,null,null,"Մշակված չէ","որակական",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,"2",1153,"ԱԾ",1,1,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,"2",1160,{"$nulls":4},"Հաշմանդամներին աջակցության ծրագիր",{"$nulls":6},0,0,1175532.2,-14600,1160932.2,1144383.83,-16548.36999999998]
[104016,"2",1160,"ԱԾ",1,null,null,"Հաշմանդամներին պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաներով, տեխնիկական միջոցներով ապահովում և դրանց վերանորոգում",{"$nulls":8},880081.1,-20000,860081.1,854044.5,-6036.599999999977,"Տրամադրված պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների քանակը նախատեսվածից պակաս լինելու հանգամանքով պայմանավորված:"]
[104016,"2",1160,"ԱԾ",1,1,null,null,"Պրոթեզաօրթօպեդիկ պարագաների թիվը ","քանակական",5144,null,5144,4249,-895,"Պահանջարկից ելնելով` տրամադրված պարագաների ցանկում գերակշռել են ավելի թանկարժեք պարագաները, որի հաշվին թվաքանակը նվազել է:",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1160,"ԱԾ",1,2,null,null,"Վերականգնողական պարագաների թիվը ","քանակական",7316,null,7316,7444,128,"Պայմանավորված է փաստացի դիմած քաղաքացիների թվաքանակը նախատեսվածից ավել լինելու հանգամանքով: ",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1160,"ԱԾ",1,3,null,null,"Վերանորոգման ենթակա պրոթեզաօրթօպեդիկ և վերականգնողական պարագաների թիվը","քանակական",1035,null,1035,592,-443,"Պայմանավորված է վերանորոգման ենթակա պարագաների ցանկի փոփոխությամբ /որոշ տեսակներ ցանկից հանվել են/:",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1160,"ԱԾ",1,4,null,null,"Ձայնաստեղծ սարքերի թիվը","քանակական",80,null,80,80,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1160,"ԱԾ",1,5,null,null,"Աչքի պրոթեզների թիվը ","քանակական",150,null,150,150,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Հաշմանդամի սայլակների տեղադրման ծառայություն","քանակական",0,1,1,1,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Լսողական սարքերի հարմարեցման և տեղադրման ծառայություն","քանակական",0,1,1,1,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Եվրոպական արտադրության լսողական սարքի  ձեռքբերման  պետական հավաստագիր ստացողների  թիվը","քանակական",250,null,250,187,-63,"Եվրոպական արտադրության լսողական սարք տրամադրվել է ևս 74 շահառուի` նախորդ տարվա գնումների գործընթացով ձեռք բերված սարքերի մնացորդից",0]
[104016,"2",1160,"ԱԾ",1,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,"2",1160,"ԱԾ",1,1,null,null,"Դիմելու օրվանից հետո պրոթեզավորման և վերականգնողական պարագաների ստացման ժամկետը  (օր)","ժամկետայնության",15,null,15,15,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1160,"ԱԾ",2,null,null," Բժշկասոցիալական վերականգնման ծառայություններ",{"$nulls":8},108782.3,0,108782.3,102860.4,-5921.900000000009," Փաստացի ծախսերը նախատեսվածից պակաս լինելու հանգամանքով պայմանավորված"]
[104016,"2",1160,"ԱԾ",2,1,null,null,"Բուժում ստացող հիվանդների տարեկան թիվը","քանակական",643,null,643,691,48,"Պայմանավորված է հիվանդատեսակի փոփոխությամբ (էժան հիվանդատեսակով ծառայությունը գերակշռել է, հետևաբար հիվանդների քանակն ավելացել է):",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1160,"ԱԾ",2,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,"2",1160,"ԱԾ",2,null,null,null,"Դիմելուց հետո  մինչև բուժում ստանալու ժամկետը  (օր)","ժամկետայնության",25,null,25,25,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1160,"ԱԾ",3,null,null,"Հոգեկան առողջության վերականգնման ծառայություններ",{"$nulls":8},69227.4,0,69227.4,66499,-2728.399999999994," Փաստացի ծախսերը նախատեսվածից պակաս լինելու հանգամանքով պայմանավորված"]
[104016,"2",1160,"ԱԾ",3,1,null,null,"Բուժում ստացող հիվանդների  թիվը","քանակական",336,null,336,339,3,"Պայմանավորված է հիվանդատեսակի փոփոխությամբ (էժան հիվանդատեսակով ծառայությունը գերակշռել է, հետևաբար հիվանդների քանակն ավելացել է):",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1160,"ԱԾ",3,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,"2",1160,"ԱԾ",3,null,null,null,"Դիմելուց հետո  մինչև բուժում ստանալու ժամկետը  (օր)","ժամկետայնության",22,null,22,22,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1160,"ԱԾ",4,null,null,"Դպրոցն ավարտած, ինչպես նաև ուշ տարիքում տեսողությունը կորցրած հաշմանդամների համար հատուկ տառատեսակներով գրքերի տպագրության, տետրերի պատրաստման  և «խոսող գրքերի» ձայնագրության ծառայություններ",{"$nulls":8},10506.4,0,10506.4,10500,-6.399999999999636,"Գնումների գործընթացով պայմանավորված"]
[104016,"2",1160,"ԱԾ",4,1,null,null,"Բրայլյան գրքեր  (թերթերի թիվը)","քանակական",42327,null,42327,42360,33,"Պայմանավորված է տպագրված նյութի թերթերի քանակը նախատեսվածից ավել լինելու հանգամանքով:",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1160,"ԱԾ",4,2,null,null,"Բրայլյան տետրեր (հատ)","քանակական",320,null,320,320,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1160,"ԱԾ",4,3,null,null,"Հայաստանի Կույրերի միավորման օրգան ամենամսյա «Բյուլետեն» (թերթերի քանակ)","քանակական",74400,null,74400,74401,1,"Պայմանավորված է տպագրված նյութի թերթերի քանակը նախատեսվածից ավել լինելու հանգամանքով:",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1160,"ԱԾ",4,4,null,null,"«Խոսող գիրք» (ժամ)","քանակական",1600,null,1600,1230,-370,"Պայմանավորված է տպագրված նյութի թերթերի քանակը նախատեսվածից պակաս լինելու հանգամանքով:",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1160,"ԱԾ",4,1,null,null,"Մշակված չէ","որակական",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,"2",1160,"ԱԾ",4,1,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,"2",1160,"ԱԾ",7,null,null,"Հաշմանդամներին մատուցվող ծառայությունների ծրագրի իրականացման ապահովում",{"$nulls":8},4123.2,0,4123.2,3304.83,-818.3699999999999,"Գնումների մրցույթի արդյունքում ձևավորված ձևաթղթերի միավորի գները նախատեսվածից պակաս լինելու հանգամանքով պայմանավորված:"]
[104016,"2",1160,"ԱԾ",7,1,null,null,"ԲՍՓ ձևաթղթերի թիվը","քանակական",361638,null,361638,361638,0,null,4123.2,0,4123.2,3304.83,-818.3699999999999,"Գնումների  մրցույթի արդյունքում ձևավորված ձևաթղթերի միավորի գները նախատեսվածից պակաս լինելու հանգամանքով պայմանավորված:"]
[104016,"2",1160,"ԱԾ",7,1,null,null,"Կիրառելի չէ","որակական",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,"2",1160,"ԱԾ",7,1,null,null,"Կիրառելի չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,"2",1160,"ԱԾ",8,null,null,"Մտավոր խնդիրներ ունեցող հաշմանդամ դեռահասների և երիտասարդների սոցիալ-վերականգնողական ծառայություններ",{"$nulls":8},21811.8,0,21811.8,21265.1,-546.7000000000007," Փաստացի ծախսերը նախատեսվածից պակաս լինելու հանգամանքով պայմանավորված"]
[104016,"2",1160,"ԱԾ",8,1,null,null,"Շահառուների թիվը ","քանակական",50,null,50,50,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1160,"ԱԾ",8,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,"2",1160,"ԱԾ",8,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,"2",1160,"ԾՏ",1,null,null,"Հաշմանդամներին սայլակներով և լսողական սարքերով ապահովում ",{"$nulls":8},81000,5400,86400,85910,-490,"Գնումների գործընթացով պայմանավորված"]
[104016,"2",1160,"ԾՏ",1,1,null,null,"Սայլակ ստացողների թիվը","շահառուների քանակը",500,null,500,625,125,"Բաշխվել է նաև նախորդ տարվա մնացորդից: ",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1160,"ԾՏ",1,2,null,null,"Ռուսական արտադրության լսողական սարք ստացողների թիվը","շահառուների քանակը",900,null,900,1059,159," Բաշխվել է նաև նախորդ տարվա մնացորդից:",0,null,0,null,0]
[104016,"2",1160,"ԾՏ",1,3,null,null,"Լսողական սարքի ներդիրների թիվը","շահառուների քանակը",400,null,400,400,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,"2",1160,"ԾՏ",1,null,null,null,"Հաշմանդամի կարգավիճակի առկայությունը  և հաշմանդամի սայլակի կամ լսողական ապարատի կարիքը","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,"2",1160,"ԾՏ",1,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը","3 տարին 1 անգամ",null,"3 տարին 1 անգամ","3 տարին 1 անգամ",null,null,0,null,0,null,0]
[104016,{"$nulls":6},"Արտաբյուջետային հաշվի միջոցների  ծրագրով",{"$nulls":4},0,{"$nulls":4},317983.9,317983.9,313766.762,-4217.1379999999845]
[104016,"2",1102,"ԱԾ",501,null,null,"«Աջակցություն կենսաթոշակային իրազեկման և ֆինանսական գրագիտության բարձրացման գործընթացին»",{"$nulls":7},"Նախատեսվել է ՀՀ կառավարության 20 փետրվարի 2014 թվականի N 230-Ն «Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Աջակցություն կենսաթոշակային իրազեկման և ֆինանսական գրագիտության բարձրացման գործընթացին» դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2014 թվականի  նախահաշիվը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն  որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» որոշմամբ",null,48630,48630,45040.116,-3589.883999999998,"ՀՀ կառավարության 20 փետրվարի 2014 թվականի N 230-Ն «Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Աջակցություն կենսաթոշակային իրազեկման և ֆինանսական գրագիտության բարձրացման գործընթացին» դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2014 թվականի  նախահաշիվը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն  որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» որոշումը ուշ ստանալու և պայմանագրերը ուշ կնքելու հանգամանքով պայմանավորված:"]
[104016,"2",1102,"ԱԾ",501,{"$nulls":4},"շահառուների քանակը",0,null,0,null,0,{"$nulls":5},0]
[104016,"2",1102,"ԱԾ",501,{"$nulls":4},"շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":6},0,null,null,null,0]
[104016,"2",1102,"ԱԾ",501,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",{"$nulls":6},0,null,null,null,0]
[104016,"2",1153,"ԱԾ",501,null,null,"«Աջակցություն ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների համակարգի և անձնակազմի կարողությունների զարգացման նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների գործիքների ներդրմանը»",{"$nulls":4},0,null,0,"Նախատեսվել է ՀՀ կառավարության 20 փետրվարի 2014 թվականի N 240-Ն «Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Աջակցություն ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների համակարգի և անձնակազմի կարողությունների զարգացման նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների գործիքների ներդրմանը» դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2014 թվականի  նախահաշիվը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն  որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» որոշմամբ",null,107393.9,107393.9,107393.9,0]
[104016,"2",1153,"ԱԾ",501,{"$nulls":4},"շահառուների քանակը",0,null,0,null,0,null,0,null,null,null,0]
[104016,"2",1153,"ԱԾ",501,{"$nulls":4},"շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":6},0,null,null,null,0]
[104016,"2",1153,"ԱԾ",501,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",{"$nulls":6},0,null,null,null,0]
[104016,"2",1032,"ԵԿ",501,null,null,"«Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության  «Երևանի թիվ 1 տուն-ինտերնատ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տարածքում անկողնային խնամք ստացող անձանց սպասարկման նպատակով կառուցվելիք նոր մասնաշենքի շինարարական աշխատանքների իրականացում\" դրամաշնորհային ծրագիր» ",{"$nulls":7},"Նախատեսվել է ՀՀ կառավարության 12 հունիսի 2014 թվականի N 609-Ն «Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Երևանի թիվ 1 տուն-ինտերնատ” պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տարածքում անկողնային խնամք ստացող անձանց սպասարկման նպատակով կառուցվելիք նոր մասնաշենքի շինարարական աշխատանքների իրականացում» դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2014 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»  որոշմամբ:",null,161960,161960,161332.746,-627.2539999999863,"Գնումների գործընթացով պայմանավորված,  շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման  պայմանագրերը 2014 թվականի մայիս ամսվա փոխարեն հուլիս ամսին  կնքելու, ինչպես նաև Քովեյթի պետության կողմից 400.0 հազար ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամը 2014 թվականի նոյեմբեր ամսվա փոխարեն 2015 թվականի հունվար ամսին փոխանցելու  հանգամանքով պայմանավորված:"]
[104017,"3",1033,"ԵԿ",502,{"$nulls":4},"քանակական",0,1,1,1,0]
[104016,{"$nulls":6},"ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդից իրականացվող  ծրագրով",{"$nulls":8},0,169345,169345,160887.16100000002,6706.914999999994]
[104016,null,null,"ԱԾ",1,null,null," Այլընտրանքային աշխատանքային ծառայողներին բնակելի տարածության վարձակալության դիմաց դրամական փոխհատուցում և դրամական բավարարում",{"$nulls":8},0,14040,14040,9365.429,4674.571]
[null,null,null,"ԱԾ",1,null,null,null,"Այլընտրանքային աշխատանքային ծառայողների թիվ","քանակական",26,null,26,24,-2,null,0,14040,14040,9365.429,4674.571]
[null,null,null,"ԱԾ",1,null,null,null,"Այդ թվում` դրամական բավարարում ստացողների թիվ","քանակական",26,null,26,24,-2,"Պայմանավորված է 2 պայմանագրային ծառայողների տարկետման հետ",null,9360,9360,8192.571,1167.429,"Տարեկետման մեջ գտնվող 2 այլընտրանքային աշխատանքային ծառայողներին չփոխանցելու, ինչպես նաև սեպտեմբեր ամսվա ծախսը հոկտեմբեր ամսին ֆինանսավորվելու հանգամանքով պայմանավորված:"]
[null,null,null,"ԱԾ",1,null,null,null,"Այդ թվում` բնակելի","քանակական",13,null,13,4,-9,"9 այլընտրանքային աշխատանքային ծառայողներ վարձակալման պայմանագրեր չունենալու հանգամանքով պայմանավորված;",null,4680,4680,1172.858,3507.142,"9 այլընտրանքային աշխատանքային ծառայողներ վարձակալման պայմանագրեր չունենալու հանգամանքով պայմանավորված, ինչպես նաև սեպտեմբեր ամսվա ծախսը հոկտեմբեր ամսին ֆինանսավորվելու հանգամանքով պայմանավորված:"]
[104016,null,1141,"ԵԿ",502,null,null,"«Երևանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 1 գիշերoթիկ հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության մարզադահլիճի և հանդիսությունների սրահի քանդված տանիքի վերակառուցման շինարարական աշխատանքների իրականացում",{"$nulls":8},0,6639.6,6639.6,5044.53,1595.0700000000006]
[104016,null,1141,"ԵԿ",502,null,null,null,"Վերանորոգվող տանիքների թիվը","քանակական",0,1,1,1,0,"Նախատեսվել  է  ՀՀ կառավարության  17.07. 2014 թ. N 719-Ն «Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, «Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Երևանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության N 1 գիշերoթիկ հաստատություն» և «Նորքի տուն-ինտերնատ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին գումար հատկացնելու մասին»  որոշմամբ",0,6639.6,6639.6,5044.53,1595.0700000000006,"Գնումների գործընթացով պայմանավորված,  մրցույթի արդյունքում շինմոնտաժային աշխատանքների համար նախատեսված ֆինանսական միձոցներից պակաս պայմանագիր կնքելու հանգամանքով պայմանավորված:"]
[104016,null,1032,"ԵԿ",503,null,null,"«Նորքի տուն-ինտերնատ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ճաշարանի, մարզադահլիճի և հանդիսությունների սրահի տանիքի վերակառուցման աշխատանքներ",{"$nulls":8},0,10489.8,10489.8,10378.36,111.43999999999869]
[104016,null,1032,"ԵԿ",503,null,null,null,"Վերանորոգվող տանիքների թիվը","քանակական",0,1,1,1,0,"Նախատեսվել  է  ՀՀ կառավարության  17.07. 2014 թ. N 719-Ն «Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, «Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Երևանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության N 1 գիշերoթիկ հաստատություն» և «Նորքի տուն-ինտերնատ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին գումար հատկացնելու մասին»  որոշմամբ",0,10489.8,10489.8,10378.36,111.43999999999869,"Գնումների գործընթացով պայմանավորված,  մրցույթի արդյունքում շինմոնտաժային աշխատանքների համար նախատեսված ֆինանսական միձոցներից պակաս պայմանագիր կնքելու հանգամանքով պայմանավորված:"]
[null,null,1160,"ԾՏ",2,null,null,"Լսողության խնդիրներ ունեցող անձանց հավաստագրերի տրամադրում",{"$nulls":8},0,14960,14960,14960,0]
[104016,null,1160,"ԾՏ",2,null,null,null,"Պետական հավաստագրերի հիման վրա   12-30 տարեկան` լսողության խնդիրներ ունեցող անձանց  եվրոպական արտադրության լսողական սարքերի  տրամադրման և հարմարեցման ծառայություն","Հավաստագրի  թիվը",null,250,250,187,-63,"Նախատեսվել  է  ՀՀ կառավարության 17 հուլիսի  2014 թվականի N 717-Ն “Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին»  որոշմամբ",0,14960,14960,14960,0,"Նախատեսված 250 հատ   փոխարեն 187  հատ լսողական սարքեր  տրամադրելու  հանգամանքով պայմանավորված:"]
[104016,null,1005,"ԾՏ",4,null,null,"Հայրենական մեծ պատերազմի վետերաններին առողջարանային ուղեգրերի տրամադրում",{"$nulls":8},0,6000,6000,5454.538,-545.4620000000004]
[104016,"2",1005,"ԾՏ",4,null,null,null,"Հայրենական մեծ պատերազմի վետերաններին առողջարանային ուղեգրերի տրամադրում","Ուղեգիր ստացող վետերանների  թիվը",0,50,50,50,0,"Նախատեսվել  է  ՀՀ կառավարության 24 հուլիսի  2014 թվականի N 760-Ն«Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու և «Հայաստանի Հանրապետության վետերանների միավորում» հասարակական կազմակերպությանը ֆինանսական օժանդակություն ցուցաբերելու մասին»  որոշմամբ",0,6000,6000,5454.538,-545.4620000000004,"Նախատեսված մեկ առողջարանային ուղեգրի արծեքը 120.0 հազ. դրամի փոխարեն 109 .09 հազ. դրամով ձեռք բերելու հանգամանքով պայմանավորված:"]
[104016,null,1005,"ԱԾ",2,null,null,"Աշխատանքի վետերաններին ուղղված առանձին միջոցառումների կազմակերպում",{"$nulls":8},0,5000,5000,4670,-330]
[104016,"2",1006,"ԱԾ",2,null,null,null,"Աշխատանքի վետերաններին հասցեագրված միջոցառումների կազմակերպում, ներառյալ կոնֆերանսի կազմակերպում, դրամական օգնության տրամադրում և այլն","Ուղեգիր ստացող վետերանների  թիվը",0,1,1,1,0,"Նախատեսվել  է  ՀՀ կառավարության 24 հուլիսի  2014 թվականի N 751-Ն«Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու և «Հայաստանի Հանրապետության վետերանների միավորում» հասարակական կազմակերպությանը ֆինանսական օժանդակություն ցուցաբերելու մասին»  որոշմամբ",0,5000,5000,4670,-330,"Նախատեսված  մեկ կոնֆերանսի կազմակերպում ծառայությունների մատուցման համար կատարողական հայտ-պահանջագիիր չներկայացնելու հանգամանքով պայմանավորված:"]
[104016,null,1160,"ԱԿ",502,null,null,"«Սատար» հասարակական կազմակերպություն միջոցով կարիքավոր անձանց  իրենց բնակության վայրի հասցեներում հաշմանդամի սայլակները տրամադրելու ծառայությունների իրականացում",{"$nulls":8},0,1773.5,1773.5,1773.5,0]
[104016,"2",1160,"ԱԿ",502,null,null,null,"«Սատար» հասարակական կազմակերպություն միջոցով կարիքավոր անձանց  իրենց բնակության վայրի հասցեներում հաշմանդամի սայլակները տրամադրման  ծառայություններ","Բաշվող սայակների թիվը",null,300,300,300,0,"Նախատեսվել  է  ՀՀ կառավարության 14 օգոստոսի  2014 թվականի N 858-Ն«Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին»  որոշմամբ",0,1773.5,1773.5,1773.5,0]
[104016,null,1141,"ԾՏ",10,null,null,"Շնորհալի, տաղանդավոր երեխաների, երիտասարդների, սոցիալապես անապահով սիրիահայ ընտանիքների, զոհված և հաշմանդամ դարձած ազատամարտիկների ընտանիքների, միակողմանի, երկկողմանի ծնողազուրկ, բազմազավակ ընտանիքների երեխաներին կրթական, բժշկական,  հոգեբանական, սոցիալական օգնության ցուցաբերման ծառայություններ",{"$nulls":8},0,20200,20200,20200,0]
[104016,null,1141,"ԾՏ",10,null,null,null," Կրթական, բժշկական,  հոգեբանական, սոցիալական օժանդակություն ստացող  երեխաների թիվը",null,0,100,100,100,0,"Նախատեսվել  է  ՀՀ կառավարության 02 հոկտեմբերի  2014 թվականի N 1086-Ն « Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը գումար հատկացնելու, , Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին»  որոշմամբ",{"$nulls":5},"Նախատեսված մասնագիտական ուսուցման դասընթացներում ընդգրկված 200 գործազուրկներին փոխարեն 00  աշխատանք փնտրող անձանց կրթաթոշակի վճարում ուսուցման  ծառայություններ մատուցելու հանգամանքով պայմանավորված, ինչպես նաև սեպտեմբեր ամսվա  ծառայությունների իրականացման աշխատանքները հոկտեմբեր ամսին ֆինանսավորվելու հանգամանքով պայմանավորված:"]
[104016,null,1088,"ԾՏ",12,null,null,"Գործազուրկների և աշխատանաքից ազատման ռիսկ ունեցող՝ աշխատանք փնտրող անձանց  կրթաթոշակի տրամադրում",{"$nulls":7},"Նախատեսվել  է  ՀՀ կառավարության 02 հոկտեմբերի  2014 թվականի N 1090-Ն «Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին»  որոշմամբ",0,21424,21424,21424.004,-0.004000000000814907]
[104016,null,1088,"ԾՏ",12,null,null,null,"Մասնագիտական ուսուցման դասընթացներում ընդգրկված գործազուրկներին և աշխատանաքից ազատման ռիսկ ունեցող՝ աշխատանք փնտրող անձանց կրթաթոշակի վճարում ուսուցման ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում ",null,0,200,200,0,-200]
[104016,null,1088,"ԾՏ",12,null,null,null,"Հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասնագիտական ուսուցում ստացող անձանց թիվը",null,0,35,35,0,-35]
[104016,null,1032,"ԵԿ",1,null,null,"«Վարդենիսի նյարդահոգեբանական տուն-ինտերնատ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության  կաթսայատան ջեռուցնան կաթսաների գազայրիչներ և լվացքատան համաի լվացքի մեքենաներ ձեռք բերման աշխատանքների իրականացման ",{"$nulls":7},"Նախատեսվել  է  ՀՀ կառավարության    13 նոյեմբերի  2014 թվականի N 1329-Ն «Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, «Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին»  որոշմամբ:",0,14600,14600,14360,240,"Գնումների գործընթացով պայմանավորված,  մրցույթի արդյունքում ձեռք բերվող ապրանքների  համար նախատեսված ֆինանսական միձոցներից պակաս պայմանագիր կնքելու հանգամանքով պայմանավորված:"]
[104016,null,1033,"ԵԿ",1,null,null,null,"Ձեռք բերվող լվացքի մեքենաների քանակը",null,0,2,2,2,0,null,null,12000,12000,11860,140]
[104016,null,1034,"ԵԿ",1,null,null,null,"Ձեռք բերվող ջեռուցնան կաթսաների գազայրիչների քանակը",null,0,2,2,2,0,null,null,2600,2600,2500,100]
[104016,null,1160,"ԱԿ",504,null,null,"Հայաստանի Կույրերի միավորման աշխատողների առնվազն 50% տեսողությունից հաշմանդամներ ունեցող ՍՊ- ընկերություններին  ԱԱՀ-ի և եկամտային հարկի փաստացի վճարված գումարների փոխհատուցում","50%  հաշմանդամներ ունեցող ՍՊ- ընկերություններին  ԱԱՀ-ի և եկամտային հարկի փաստացի վճարված գումարների փոխհատուցում",{"$nulls":6},"Նախատեսվել  է  ՀՀ կառավարության    13 դեկյեմբերի  2014 թվականի N  -Ն «Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և «Հայաստանի կույրերի միավորում» հաշմանդամների հասարակական կազմակերպության ընկերություններին ֆինանսական օժանդակություն ցուցաբերելու մասին»  որոշմամբ:",0,54218.1,54218.1,53256.8,961.2999999999956,"Որոշմամբ 2014 թվականի համար նախատեսված ԱԱՀ-ի համար 16.2 հազ. դրամ և եկամտային հարկի համար 945.1 հազ. դրամ պակաս կատարողական հայտ-պահանջագիիր ներկայացնելու հանգամանքով պայմանավորված: "]