{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Sheet1","Report_IVq_2014"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":16,"n_cols":12,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,24,1,27],[8,0,8,13],[1,28,1,31],[6,0,6,13],[10,1,10,13],[1,0,1,13],[1,16,1,19],[1,20,1,23],[1,48,1,51],[1,52,1,55],[1,56,1,59],[1,60,1,63],[1,32,1,35],[1,36,1,39],[1,40,1,43],[1,44,1,47],[1,80,1,83],[1,84,1,87],[1,88,1,91],[1,92,1,95],[1,64,1,67],[1,68,1,71],[1,72,1,75],[1,76,1,79],[1,112,1,115],[1,116,1,119],[1,120,1,123],[1,124,1,127],[1,96,1,99],[1,100,1,103],[1,104,1,107],[1,108,1,111],[1,144,1,147],[1,148,1,151],[1,152,1,155],[1,156,1,159],[1,128,1,131],[1,132,1,135],[1,136,1,139],[1,140,1,143],[1,176,1,179],[1,180,1,183],[1,184,1,187],[1,188,1,191],[1,160,1,163],[1,164,1,167],[1,168,1,171],[1,172,1,175],[1,232,1,235],[1,204,1,207],[1,208,1,211],[1,212,1,215],[1,216,1,219],[1,192,1,195],[1,196,1,199],[1,200,1,203],[1,228,1,231],[1,252,1,255],[2,0,2,13],[3,0,3,13],[4,0,4,13],[1,236,1,239],[1,240,1,243],[1,244,1,247],[1,248,1,251],[1,220,1,223],[1,224,1,227]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Հավելված 1"]
["ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի"]
[" 2007 թվականի մարտի 28-ի N 324-Ն հրամանի"]
["Օրինակելի ձև ԱՀ-1"]
[]
[" ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ"]
[]
["ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ "]
[]
[null,"01.01.14 - 31.12.14 ժամանակահատվածի համար"]
[]
["1. Հիմնարկի անվանումը` Արտասահմանյան ֆին. ծր. կառ. կենտրոն",{"$nulls":7},"4.Պետական կառավարման վերադաս մարմնի կամ տեղական"]
["2. Գտնվելու վայրը` Երևան, Կառավարության Տուն 1",{"$nulls":7},"ինքնակառավարման մարմնի անվանումը`      ՀՀ ՖՆ"]
["3. Հիմնարկի տեղաբաշխման  մարզի  և  համայնքի կոդը     ",{"$nulls":7},"5. Հիմնարկը սպասարկող ՏԳԲ-ի անվանումը` "]
["    ըստ բյուջետային  ծախսերի  տարածքային  դասակարգման ",{"$nulls":5},104021,null,"6. Հիմնարկի ՀՎՀՀ",null,null,"02551882"]

{"sheet":"Report_IVq_2014","index":1,"n_rows":79,"n_cols":31,"rows_kept":79,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[67,13,70,13],[75,13,78,13],[39,13,42,13],[47,13,50,13],[51,13,54,13],[55,13,58,13],[59,13,62,13],[63,13,66,13],[43,13,46,13],[71,13,74,13],[2,3,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[3,13,6,13],[7,13,10,13],[11,13,14,13],[0,15,1,15],[0,16,0,21],[0,22,0,27],[31,13,34,13],[27,13,30,13],[35,13,38,13],[15,13,18,13],[19,13,22,13],[23,13,26,13],[0,28,0,30],[1,3,1,6],[1,7,1,10],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,3,0,10],[0,11,1,11],[0,12,1,12],[0,13,1,13],[0,14,1,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ՊՄ կոդը","Կատարողի կոդը",null,"Ծրագրային դասիչը",{"$nulls":7},"Չափորոշիչի  կոդը","Պաշարների շարժի  կոդը","Ծրագրի կամ Քաղաքականության միջոցառման անվանումը","Չափորոշիչը (նկարագրությունը)","Չափորոշիչի տեսակը","Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ",{"$nulls":5},"Ֆինանսական ցուցանիշներ (հազ. դրամ)",{"$nulls":5},"Ծրագրի ընթացիկ կառավարմանն ուղղված նախատեսվող միջոցառումները"]
[null,null,null,"Ծրագրի դասիչը",null,null,null,"Քաղաքա-\nկանության միջոցառման դասիչը",{"$nulls":8},"Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակա-հատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխու-թյուններն ըստ համապատասխան իրավական ակտի (+/-) ","ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակա-հատվածի համար        (սյ 1+սյ 2)","Փաստացի ցուցանիշը (կատարված և ընդունված) հաշվետու ժամանակա-հատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերու-թյունը (սյ 4-սյ 3)","Տարբերության պատճառը\n(սյ. 2-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 5-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)","Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակահատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխու-թյուններն ըստ համապատաս-խան իրավա-կան ակտի (+/-) ","ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակա-հատվածի համար (սյ 7+սյ 8)","Փաստացի ցուցանիշը (դրամարկղային ծախս) հաշվետու ժամանակա-հատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը (սյ 10-սյ 9)","Տարբերության պատճառը\n(սյ. 8-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 11-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)","Ծրագրի ցուցանիշների (սյ.5, սյ.11) ընթացքի ազդեցությունը ՀՀ կառավարության (օր` սույն բյուջետային ծրագիր, կառավարության գործունեության ծրագրեր, ռազմավարական ծրագրեր, ՄԺԾԾ, ԱՀՌԾ և այլ) նպատակների  վրա","Պլանավորվող գործողությունը`  ծրագրի նախատեսվող / ցանկալի արդյունքներից (նպատակներից)  տարբերությունը շտկելու համար","Պլանավորվող գործողության ժամկետը  (սկիզբ - ավարտ)"]
["Ա","Բ","Գ","Գ",null,null,null,"Դ",null,"Ե",null,"Զ","Է","Ը","Թ","ժ",1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15]
[104021,2,"Ը",1,0,1,8,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող պետական հատվածի բարեփոխումների երկրորդ ծրագիր                                          ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռք բերում      ","ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում",{"$nulls":12},"Ծրագրի գնումների պլանի վերանայում",null,"Նախատեսված մրցույթները իրականացման փուլում են: ","01.01.2015 - 31.12.2015"]
[{"$nulls":14},"ըստ վարկային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":14},"Մշակված չի","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":14},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախս                                                                           (հազար դրամ)",null,"x","x","x","x","x","x",286731.5,null,286731.5,124798.81,-161932.69]
[104021,2,"Ս",1,0,1,8,"Ա","Ծ",0,2,null,null,"\nՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի հանրային ֆինանսական կառավարման հզորացման դրամաշնորհային ծրագիր                                                                 ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռք բերում      ","ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում",{"$nulls":12},"Ծրագրով նախատեսված աշխատանքները տեղափոխվել են 2015 թվական:",null,"Նախատեսված աշխատանքները իրականացման փուլում են: ","01.01.2015 - 31.12.2015"]
[{"$nulls":14},"ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":14},"Մշակված չե","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":14},"Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)",null,"x","x","x","x","x","x",435978.7,-153393.09999999998,282585.60000000003,76202.64,-206382.96000000002]
[104021,2,"Ս",1,0,1,8,"Ա","Ծ",0,3,null,null,"ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող Էլեկտրոնային հասարակության և մրցունակության համար նորարարության ծրագիր                                                                                   ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռք բերում  ","ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում",{"$nulls":12},"Ծրագրի գնումների պլանի վերանայում",null,"Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ աշխատանքների կատարումն ապահովելու նպատակով գնումների գործընթացի վերանայում:","01.01.2015 - 31.12.2015"]
[{"$nulls":14},"ըստ վարկային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":14},"Մշակված չի","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":14},"Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)",null,"x","x","x","x","x","x",1346476.4,0,1346476.4,516431.51,-830044.8899999999]
[104021,2,"Ը",1,0,1,8,"Ա","Ծ",0,4,null,null,"Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հարկային վարչարարության արդիականացման ծրագիր                                       ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռք բերում      ","ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում",{"$nulls":12},"Խնայողություն",null,null,"01.01.2015 - 31.12.2015"]
[{"$nulls":14},"ըստ վարկային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":14},"Մշակված չի","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":14},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախս                                                                           (հազար դրամ)",null,"x","x","x","x","x","x",115580.1,null,115580.1,94015.26,-21564.84000000001]
[104021,2,"Ը",1,0,1,8,"Ա","Ծ",0,5,null,null,"ԱՄՆ կառավարության աջակցությամբ իրականացվող \"Հազարամյակի մարտահրավեր\" դրամաշնորհային ծրագիր","ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում",{"$nulls":12},"Խնայողություն",null,"Նախատեսված աշխատանքները իրականացման փուլում են: ","01.01.2015 - 31.12.2015"]
[{"$nulls":14},"ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":14},"Մշակված չի","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":14},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախս                                                                           (հազար դրամ)",null,"x","x","x","x","x","x",96654.5,null,96654.5,91154.59,-5499.9100000000035]
[104021,2,"Ը",1,0,1,8,"Ա","Ծ",0,6,null,null,"ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող Հանրային հատվածի վերահսկողության (Վերահսկիչ պալատի) կարողությունների զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր                                        ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռք բերում   ","ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում",{"$nulls":12},"Ծրագրով նախատեսված աշխատանքները տեղափոխվել են 2015 թվական:",null,"Նախատեսված աշխատանքները իրականացման փուլում են: ","01.01.2015 - 31.12.2015"]
[{"$nulls":14},"ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":14},"Մշակված չի","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":14},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախս                                                                           (հազար դրամ)",null,"x","x","x","x","x","x",88971.6,58069.9,147041.5,127201.14,-19840.36]
[104021,2,"Ը",1,0,1,8,"Ա","Ծ",0,7,null,null,"ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ Ֆինանսների նախարարության կարողությունների զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր                                               ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռք բերում   ","ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում",{"$nulls":12},"Ծրագրի գնումների պլանի վերանայում:",null,"Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ աշխատանքների կատա-րումն ապահովելու նպատակով գնումների գործընթացի վերանայում:","01.01.2015 - 31.12.2015"]
[{"$nulls":14},"ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":14},"Մշակված չի","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":14},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախս                                                                           (հազար դրամ)",null,"x","x","x","x","x","x",55277.5,0,55277.5,6940.5,-48337]
[104021,2,"Ը",1,0,1,8,"Ա","Ծ",0,8,null,null,"ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի կառավարության կարգավորող բարեփոխումների գրասենյակի կարողությունների զարգացման ծրագիր                         ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռք բերում   ","ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում",{"$nulls":12},"Ծրագրով նախատեսված աշխատանքները տեղափոխվել են 2015 թվական:",null,"Նախատեսված աշխատանքները իրականացման փուլում են: ","01.01.2015 - 31.12.2015"]
[{"$nulls":14},"ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":14},"Մշակված չի","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":14},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախս                                                                           (հազար դրամ)",null,"x","x","x","x","x","x",91386.1,57182.49999999999,148568.6,53617.600000000006,-94951]
[104021,2,"Ս",1,0,1,8,"Ա","Ծ",0,9,null,null,"ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող Կենսաթոշակների մասին հանրային իրազեկման և գրագիտության դրամաշնորհային ծրագիր                                           ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռք բերում      ","ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում",{"$nulls":12},"Ծրագրով նախատեսված աշխատանքները տեղափոխվել են 2015 թվական:",null,"Նախատեսված աշխատանքները իրականացման փուլում են: ","01.01.2015 - 31.12.2015"]
[{"$nulls":14},"ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":14},"Մշակված չե","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":14},"Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)",null,"x","x","x","x","x","x",106988.6,14383.099999999999,121371.70000000001,94063.51,-27308.190000000017]
[104021,2,"Ս",1,0,1,8,"Ա","Ծ",1,0,null,null,"ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքաշինական թույլտվությունների էլեկտրոնային մշակման և մեկ պատուհանից տրամադրման ծրագրի համար դրամաշնորհային ծրագիր                                       ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռք բերում   ","ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում",{"$nulls":12},"Ծրագրի գնումների պլանի վերանայում",null,"Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ աշխատանքների կատա-րումն ապահովելու նպատակով գնումների գործընթացի վերանայում:","01.01.2015 - 31.12.2015"]
[{"$nulls":14},"ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":14},"Մշակված չե","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":14},"Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)",null,"x","x","x","x","x","x",97262.4,0,97262.4,34539.770000000004,-62722.62999999999]
[104021,2,"Ս",1,0,1,8,"Ա","Ծ",1,1,null,null,"ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի գյուղատնտեսական հաշվառման պիլոտային ծրագրի համար վիճակագրական կարողությունների զարգացման և իրականացման աջակցման դրամաշնորհային ծրագիր                                                                                                               ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռք բերում   ","ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում",{"$nulls":12},"Ծրագրով նախատեսված աշխատանքները տեղափոխվել են 2015 թվական:",null,"Նախատեսված աշխատանքները իրականացման փուլում են: ","01.01.2015 - 31.12.2015"]
[{"$nulls":14},"ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":14},"Մշակված չե","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":14},"Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)",null,"x","x","x","x","x","x",null,69670.5,69670.5,53158.850000000006,-16511.649999999994]
[104021,2,"Ս",1,0,1,8,"Կ","Պ",0,1,null,null,"ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող պետական հատվածի արդիականացման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում սարքավորումների ձեռքբերում","Ծրագրի իրականացման կարողությունների զարգացում",{"$nulls":12},"Ծրագրի գնումների պլանի վերանայում",null,"Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ աշխատանքների կատա-րումն ապահովելու նպատակով գնումների գործընթացի վերանայում:","01.01.2015 - 31.12.2015"]
[{"$nulls":14},"ըստ վարկային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":14},"Մշակված չե","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":14},"Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)",null,"x","x","x","x","x","x",557190.7,null,557190.7,569216.3999999999,12025.699999999953]
[104021,2,"Ս",1,0,1,8,"Կ","Պ",0,2,null,null,"ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող Հանրային հատվածի վերահսկողության (Վերահսկիչ պալատի) կարողությունների զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր                   Համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերում","Ծրագրի իրականացման կարողությունների զարգացում",{"$nulls":12},"Ծրագրի գնումների պլանի վերանայում:",null,"Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ աշխատանքների կատա-րումն ապահովելու նպատակով գնումների գործընթացի վերանայում:","01.01.2015 - 31.12.2015"]
[{"$nulls":14},"ըստ վարկային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":14},"Մշակված չե","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":14},"Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)",null,"x","x","x","x","x","x",4833.1,-197.6,4635.5,0,-4635.5]
[104021,2,"Ս",1,0,1,8,"Կ","Պ",0,3,null,null,"Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հարկային վարչարարության արդիականացման ծրագիր                                  Վարչական սարքավորումների և համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերում","Ծրագրի իրականացման կարողությունների զարգացում",{"$nulls":12},"Ծրագրի գնումների պլանի վերանայում:",null,"Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ աշխատանքների կատա-րումն ապահովելու նպատակով գնումների գործընթացի վերանայում:","01.01.2015 - 31.12.2015"]
[{"$nulls":14},"ըստ վարկային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":14},"Մշակված չե","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":14},"Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)",null,"x","x","x","x","x","x",1819536.4,0,1819536.4,1566605.69,-252930.70999999996]
[104021,2,"Ս",1,0,1,8,"Կ","Պ",0,4,null,null,"ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող Կենսաթոշակների մասին հանրային իրազեկման և գրագիտության դրամաշնորհային ծրագիր                                      ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռք բերում                                             ","Ծրագրի իրականացման կարողությունների զարգացում",{"$nulls":12},"Ծրագրով նախատեսված աշխատանքները տեղափոխվել են 2015 թվական:",null,"Նախատեսված աշխատանքները իրականացման փուլում են: ","01.01.2015 - 31.12.2015"]
[{"$nulls":14},"ըստ վարկային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":14},"Մշակված չե","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":14},"Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)",null,"x","x","x","x","x","x",21397.7,-881.8,20515.9,7478.2,-13037.7]
[104021,2,"Ս",1,0,1,8,"Ե","Պ",0,1,null,null,"ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող Էլեկտրոնային հասարակության և մրցունակության համար նորարարության ծրագիր                                                                   Վարչական սարքավորումներ, համակարգչային սարքավորումներ","Ծրագրի իրականացման կարողությունների զարգացում",{"$nulls":12},"Ծրագրի գնումների պլանի վերանայում:",null,"Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ աշխատանքների կատա-րումն ապահովելու նպատակով գնումների գործընթացի վերանայում:","01.01.2015 - 31.12.2015"]
[{"$nulls":14},"ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":14},"Մշակված չե","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":14},"Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)",null,"x","x","x","x","x","x",627976,0,627976,383495.62,-244480.38]
[104021,2,"Ս",1,0,1,8,"Ե","Պ",0,2,null,null,"ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող Էլեկտրոնային հասարակության և մրցունակության համար նորարարության ծրագիր                                                                   Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում","Ծրագրի իրականացման կարողությունների զարգացում",{"$nulls":12},"Ծրագրով նախատեսված աշխատանքները տեղափոխվել են 2015 թվական:"]
[{"$nulls":14},"ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":14},"Մշակված չե","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":14},"Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)",null,"x","x","x","x","x","x",762390,null,762390,258210.36,-504179.64]
[104021,2,"Ս",1,0,1,8,"Ե","Պ",0,3,null,null,"ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի գյուղատնտեսական հաշվառման պիլոտային ծրագրի համար վիճակագրական կարողությունների զարգացման և իրականացման աջակցման դրամաշնորհային ծրագիր                                                                   Վարչական սարքավորումներ, համակարգչային սարքավորումներ","Ծրագրի իրականացման կարողությունների զարգացում",{"$nulls":12},"Ծրագրով նախատեսված աշխատանքները տեղափոխվել են 2015 թվական:",null,"Նախատեսված աշխատանքները իրականացման փուլում են: ","01.01.2015 - 31.12.2015"]
[{"$nulls":14},"ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":14},"Մշակված չե","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":14},"Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)",null,"x","x","x","x","x","x",null,17347.5,17347.5,10675.35,-6672.15]
[104021,2,"Ս",1,0,1,8,"Կ","Հ",0,2,null,null,"ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ Ֆինանսների նախարարության կարողությունների զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր                                     Համակարգչային սարքավորումների ձեռք բերում","Ծրագրի իրականացման կարողությունների զարգացում",{"$nulls":12},"Ծրագրի գնումների պլանի վերանայում:",null,"Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ աշխատանքների կատա-րումն ապահովելու նպատակով գնումների գործընթացի վերանայում:","01.01.2015 - 31.12.2015"]
[{"$nulls":14},"ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":14},"Մշակված չե","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":14},"Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)",null,"x","x","x","x","x","x",4863.1,0,4863.1,0,-4863.1]