{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Sheet2 (2)","ReportLRIV"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":5,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet2 (2)","index":0,"n_rows":17,"n_cols":12,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,11],[15,0,15,7],[14,8,14,11],[11,0,11,11],[14,0,14,7],[15,8,15,11],[1,0,5,0],[1,10,1,11],[2,10,2,11],[7,0,7,11],[3,10,3,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":10},"Հավելված 1"]
[{"$nulls":10},"ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2007 թվականի մարտի 28-ի N 324-Ն հրամանի"]
[{"$nulls":10},"Օրինակելի ձև ԱՀ-1"]
[]
[]
[" Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն"]
["ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ"]
[]
[]
[]
["01.01.14թ.--01.01.15թ. ժամանակահատվածի համար"]
[]
["1. Հիմնարկի անվանումը ՀՀ ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե",{"$nulls":7},"4. ՀՀ պետական կառավարման (տեղական ինքնակառավարման) "]
["2. Փոստային հասցեն   ք.Երևան, Արշակունյաց 7",{"$nulls":7},"վերադաս մարմնի անվանումը  ՀՀ կառավարություն"]
["3. Հիմնարկի  տեղաբաշխման  մարզի  և  համայնքի  կոդը ըստ  ",{"$nulls":7},"5. Հիմնարկը սպասարկող ՏԳԲ անվանումը ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն"]
[" բյուջետային  ծախսերի  տարածքային  դասակարգման ",{"$nulls":7},"6. Հիմնարկի  ՀՎՀՀ`",null,null,"02534328"]

{"sheet":"ReportLRIV","index":1,"n_rows":107,"n_cols":25,"rows_kept":107,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,0],[0,5,1,5],[0,1,1,1],[0,2,0,4],[1,3,1,4],[0,16,0,21],[0,22,0,24],[0,8,1,8],[0,6,1,6],[0,7,1,7],[0,9,1,9],[0,10,0,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ՊՄ կոդը","Կատարողի կոդը","Ծրագրային դասիչը",null,null,"Չափորոշիչի  կոդը","Պաշարների շարժի  կոդը","Ծրագրի կամ Քաղաքականության միջոցառման անվանումը","Չափորոշիչը (նկարագրությունը)","Չափորոշիչի տեսակը","Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ",{"$nulls":5},"Ֆինանսական ցուցանիշներ (հազ. դրամ)",{"$nulls":5},"Ծրագրի ընթացիկ կառավարմանն ուղղված նախատեսվող միջոցառումները"]
[null,null,"Ծրագ րի դասի չը","Քաղաքա կանության միջոցառ ման դասիչը",{"$nulls":6},"Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսու մը հաշվետու ժամանակա հատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխու-թյուններն ըստ համապա տասխան իրավական ակտի (+/-) ","ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակա հատվածի համար            (սյ 1+սյ 2)","Փաստացի ցուցանիշը (կատարված և ընդունված) հաշվետու ժամանակա հատվածում","Հաստատ ված և փաստացի ցուցանիշ ների տարբերու թյունը    (սյ 4-սյ 3)","Տարբերության պատճառը\n(սյ. 2-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և     սյ. 5-ում նշված տարբերու    թյան պարզաբանում ները)","Ցուցանիշի հաստատված կանխատե  սումը հաշվետու ժամանակա հատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխու-թյուններն ըստ համապա տասխան իրավական ակտի (+/-) ","ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակա հատվածի համար              սյ 7+սյ 8)","Փաստացի ցուցանիշը (դրամարկղային ծախս) հաշվետու ժամանակա-հատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը (սյ 10-սյ 9)","Տարբերության պատճառը\n(սյ. 8-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և            սյ.11-ում նշված տարբերության պարզաբանում    ները)","Ծրագրի ցուցանիշների (սյ.5, սյ.11) ընթացքի ազդեցությունը ՀՀ կառավարության (օր` սույն բյուջետային ծրագիր, կառավարության գործունեության ծրագրեր, ռազմավարական ծրագրեր, ՄԺԾԾ, ԱՀՌԾ և այլ) նպատակների  վրա","Պլանավորվող գործողությունը`  ծրագրի նախատեսվող / ցանկալի արդյունքներից (նպատակներից)  տարբերությունը շտկելու համար","Պլանավորվող գործողության ժամկետը  (սկիզբ - ավարտ)"]
["Ա","Բ","Գ","Դ","Ե","Զ","Է","Ը","Թ","Ժ","1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","14","15"]
[105009,null,1012,{"$nulls":4},"Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից մատուցվող ծառայություններից ստացվող եկամուտների հաշվին կոմիտեի համակարգի պահպանում",{"$nulls":8},3575316.5,0,3575316.5,3142005.1199999996,-433311.38000000035]
[105009,null,1012,"ԱԾ","01",null,null,"Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման, գույքի և դրա նկատմամբ գրանցված իրավունքների և սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման ծառայություններ",{"$nulls":8},3575316.5,null,3575316.5,3142005.1199999996,-433311.38000000035,"Տարբերությունը առաջացել է նախահաշվով նախատեսված աշխատավարձի և այլ հոդվածների գծով տնտեսումից "]
[{"$nulls":8},"Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման, գույքի և դրա նկատմամբ գրանցված իրավունքների և սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում, հողամասերի, շենքերի և շինությունների համակարգված դիտարկումների և անշարշ գույքի շուկայի վերլուծությունների իրականացում և իրազեկման ծառայություններ "]
[{"$nulls":5},"1",null,null,"Հանրային իրազեկում (միջոցառումների թիվը)","քանակական",36,null,36,84,48]
[{"$nulls":5},"2",null,null,"Քաղաքացիների ընդունելություն (մարդ)","քանակական",250,null,250,170,-80]
[{"$nulls":5},"3",null,null,"Դիմումների և բողոքների ուսումնասիրում (թիվը)","քանակական",3500,null,3500,1750,-1750]
[{"$nulls":5},"4",null,null,"Միջազգային համագործակցություն. Համաձայնագրերի, հուշագրերի, արձանագրությունների, ծրագրերի և այլ փաստաթղթերի մշակում. Ներկայացված փաստաթղթերի վերաբերյալ կարծիքների, տեղեկատվության, պարզաբանումների տրամադրում (փաստաթղթերի թիվը)","քանակական",1,null,1,1,0]
[{"$nulls":5},"5",null,null,"Միջազգային համագործակցություն. Հանդիպումներ, քննարկումներ և համագործակցության այլ միջոցառումներ (միջոցառումների թիվը)","քանակական",12,null,12,12,0]
[{"$nulls":5},"6",null,null,"Միջգերատեսչական խորհրդատվություն և համագործակցություն. Հանդիպումներ, քննարկումներ և համագործակցության այլ միջոցառումներ (միջոցառումների թիվը)","քանակական",7,null,7,7,0]
[{"$nulls":5},"7",null,null,"Ծրագրերի կառավարում,համակարգում, վերահսկողություն և մոնիտորինգ (Ծրագիր)","քանակական",4,null,4,4,0]
[{"$nulls":5},"8",null,null,"Անշարժ գույքի կադաստրի սպասարկման գրասենյակների, մարզային և տարածքային ստորաբաժանումների աշխատակիցների մասնագիտական գիտելիքների և հմտությունների բարձրացման ուղված ուսուցում(մարդ)","քանակական",217,null,217,90,-127]
[{"$nulls":5},"9",null,null,"Ֆիզիկական անձանց որակավորման ստուգում (մարդ)","քանակական",151,null,151,492,341]
[]
[105009,null,1012,{"$nulls":4},"Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կարողությունների զարգացում",{"$nulls":8},564330.5,0,564330.5,538153.0800000001,-26177.419999999925]
[null,null,1012,"ԿՀ","01",null,null,"WGS-84 կոորդինատային համակարգում միասնական հիմքի ստեղծման աշխատանքներ",{"$nulls":8},154709.1,null,154709.1,154708.92,-0.17999999999301508]
[{"$nulls":8},"Ծրագրով նախատեսված աշխատանքների իրականացման արդյունքում WGS-84 համաշխարհային գեոդեզիական կոորդինատային համակարգում մեկ միասնական քարտեզագրական հիմքի ներդրման նպատակով կունենանք ՀՀ Շիրակի և Սյոևնիքի մարզերի համադրված, բաց հրատարակման տեղագրական, կադաստրային և համայնքների վարչական սահմանների նկարագրման քարտեզները ու հատակագծերը, ինչպես նաև համայնքների սահմանների շրջադարձային կետերի կոորդինատները` կապակցված ազգային  գեոդեզիական ցանցի հետ:"]
[{"$nulls":5},"1",null,null,"Տեխնիկական նախագծի կազմում Շիրակ-119, Սյունիք-109 /նախագիծ/","քանակական",2,null,2,2,0]
[{"$nulls":5},"2",null,null,"Դաշտային դիտարկումների հիման վրա շրջադարձային կետերի որոշում, նշահարում, ուրվագծերի կազմում, կոորդինատների որոշում/սահմանանիշ/","քանակական",7800,null,7800,7800,0]
[{"$nulls":5},"3",null,null,"Սահմանանիշերի դաշտային դիտարկումների մշակում, հավասարակշռում, կոորդինատների հաշվարում և կատալոգների կազմում/սահմանանիշ/","քանակական",7800,null,7800,7800,0]
[{"$nulls":5},"4",null,null,"Կադաստրային, տեղագրական և համայնքների վարչական սահմանների քարտեզների համադրում /համայնք/","քանակական",228,null,228,228,0]
[{"$nulls":5},"5",null,null,"Տեխնիկական հաշվետվության կազմում /հաշվետվություն/","քանակական",2,null,2,2,0]
[null,null,1012,"ԿՀ","02",null,null,"WGS-84 համաշխարային գեոդեզիական կոորդինատային համակարգում ստեղծված ԱԳՑ հիմնակետերի և ՊԳՑ կետերի ուսումնասիրման և թարմացման աշխատանքներ",{"$nulls":8},116205.1,null,116205.1,115346.4,-858.7000000000116,"Տարբերությունը առաջացել է գնման գործընթացով նախատեսված մրցույթի արդյունքում ավելի ցածր արժեքով պայմանագրերի կնքման հետևանքով"]
[{"$nulls":8},"Ծրագրով նախատեսված աշխատանքների արդյունքում ակնկալվում է ունենալ WGS-84 համաշխարային գեոդեզիական կոորդինատային համակարգում Արբանյակային գեոդեզիական ցանցի/ԱԳՑ/ հիմնակետերի և Պետական գեոդոզիական ցանցի/ՊԳՑ/ ուսումնասիրված կետեր:"]
[{"$nulls":5},"1",null,null,"Կետերի և հիմնարկների գրասենյակային ուսումնասիրում/կետ, հիմնակետ/","քանակական",3656,null,3656,3656,0]
[{"$nulls":5},"2",null,null,"ԱԳՑ հիմնակետերի դաշտային ուսումնասիրում/հիմնակետ/","քանակական",1113,null,1113,1113,0]
[{"$nulls":5},"3",null,null,"ՊԳՑ կետերի դաշտային ուսումնասիրում/կետ/","քանակական",2543,null,2543,2543,0]
[{"$nulls":5},"4",null,null,"ԱԳՑ հիմնակետերի արտաքին տեսքի վերականգնում/հիմնակետ/","քանակական",1057,null,1057,1057,0]
[{"$nulls":5},"5",null,null,"Շեղված հիմնակետերի կարճաժամկետ դիտարկում GPS-200 կամ համարժեք կայանի միջոցով/հիմնակետ/","քանակական",25,null,25,25,0]
[{"$nulls":5},"6",null,null,"Շեղված հիմնակետերի կարճաժամկետ դիտարկում մշտական գործող բազայի ընթացքում/կետ/","քանակական",8,null,8,8,0]
[{"$nulls":5},"7",null,null,"Ոչնչացված կամ շեղված կետերի և հիմնակետերի ակտերի կազմում /կետ, հիմնակետ/","քանակական",376,null,376,376,0]
[{"$nulls":5},"8",null,null,"Ոչնչացված կամ շեղված կետերի և հիմնակետերի քարտերի և բացատրագրերի ստեղծում /կետ, հիմնակետ/","քանակական",376,null,376,376,0]
[null,null,1012,"ԿՀ","03",null,null,"Աշխարհագրական անվանումների բնագավառում նախատեսվող աշխատանքներ",{"$nulls":8},11515,null,11515,11515,0]
[{"$nulls":8},"ՀՀ աշխարհագրական անվանումների պետական քարտադարանի վարում, ՀՀ սահմաններից դուրս գտնվող աշխարհագրական անվանումների տեղեկատվական բանկի ստեղծում և տարբեր տեղեկատուների ու բառարանների հրատարակում"]
[{"$nulls":5},"1",null,null,"ՀՀ աշխարհագրական անվանումների հաշվառման և գրանցման աշխստանքներ` թարմացում /ամիս/","քանակական",6,null,6,6,0]
[{"$nulls":5},"2",null,null,"ՀՀ աշխարհագրական անվանումների հաշվառման և գրանցման աշխստանքներ` քարտադարանի վարում /ամիս/","քանակական",12,null,12,12,0]
[{"$nulls":5},"3",null,null,"1:25000 էլեկտրոնային քարտեզների վրա տեղեկատվության և համայնքների սահմանների մուտքագրում /թերթ/","քանակական",180,null,180,180,0]
[{"$nulls":5},"4",null,null,"Հաշվառման և գրանցման ձևաթղթերի թարմացում /համայնք/","քանակական",915,null,915,915,0]
[{"$nulls":5},"5",null,null,"ՀՀ պատմաճարտարապետական հուշարձանների համառոտ տեղեկատու-բառարանի նախապատրաստում /օբյեկտ/","քանակական",500,null,500,500,0]
[{"$nulls":5},"6",null,null,"ՀՀ պատմաճարտարապետական հուշարձանների համառոտ տեղեկատու-բառարանի հրատարակում /օրինակ/","քանակական",500,null,500,500,0]
[null,null,1012,"ԿՀ","04",null,null,"ՀՀ բազային երկրատեղեկատվական համակարգի աշխատանքներ",{"$nulls":8},46388.6,null,46388.6,46388.59,-0.010000000002037268]
[{"$nulls":8},"Ծրագրի իրականացման արդյունքում կունենանք Հայաստանի Հանրապետության Գյումրի քաղաքային համայնքի բազային ԵՏՀ տեղեկատվական բանկ:"]
[{"$nulls":5},"1",null,null,"Տեխնիկական նախագծի կազմում /նախագիծ/","քանակական",1,null,1,1,0]
[{"$nulls":5},"2",null,null,"Ռելիեֆի հանութագրում և թարմացում /հա/","քանակական",820,null,820,820,0]
[{"$nulls":5},"3",null,null,"Ստորգետնյա մայրուղային հաղորդակցուղիների հանութագրում նոսր կառուցապատման տարածքներում /հա/","քանակական",820,null,820,820,0]
[{"$nulls":5},"4",null,null,"Հանութագրման արդյունքում ստացված նյութերի թվայնացում /հա/","քանակական",820,null,820,820,0]
[{"$nulls":5},"5",null,null,"Բազային ԵՏՀ համար անհրաժեշտ շերտերի ստեղծում, դասակարգում, թերթերի համակցում /հաxշերտ/","քանակական",13120,null,13120,13120,0]
[{"$nulls":5},"6",null,null,"Բազային ԵՏՀ համար տվյալների հավաքագրում և ներմուծում տվյալների բազա /տարր/","քանակական",82000,null,82000,82000,0]
[{"$nulls":5},"7",null,null,"Տեխնիկական հաշվետվության կազմում /հաշվետվություն/","քանակական",1,null,1,1,0]
[null,null,1012,"ԿՀ","05",null,null,"Թեմատիկ քարտեզագրության աշխատանքներ",{"$nulls":8},9974.7,null,9974.7,9974.6,-0.1000000000003638]
[{"$nulls":8},"Ծրագրի իրականացման արդյունքում կունենանք Հայաստանի ազգային ատլասի անգլերեն լեզվով երկհատորանի տարբերակը:"]
[{"$nulls":5},"1",null,null,"Հայաստանի ազգային ատլասի անգլերեն տարբերակ 2 հատորով` նյութի թարմացում /էջ/","քանակական",100,null,100,100,0]
[{"$nulls":5},"2",null,null,"Հայաստանի ազգային ատլասի անգլերեն տարբերակ 2 հատորով` խմբագրում /էջ/","քանակական",100,null,100,100,0]
[{"$nulls":5},"3",null,null,"Հայաստանի ազգային ատլասի անգլերեն տարբերակ 2 հատորով` քարտեզների ձևավորում /էջ/","քանակական",100,null,100,100,0]
[null,null,1012,"ԿՀ","06",null,null,"Գեոդեզիական բնագավառում/Սպիտակի տարածաշրջանի գեոդինամիկական պոլիգոն/ նախատեսվող աշխատանքներ",{"$nulls":8},51187.5,null,51187.5,51187.5,0]
[{"$nulls":8},"Ծրագրի իրականացումից հետո ակնկալվում է ունենալ խզվածքների տարածքում 1-ին փուլում 48 GPS հիմնակետերի դիտարկման և նույն GPS կետերի կոորդինատների և բարձրությունների ցուցակները, գրավիմետրական մեկ կետի դիտարկում, տեխնիկական հաշվետվությունը:"]
[{"$nulls":5},"1",null,null,"GPS կետերի դիտարկումներ 2 դասի ծրագրով (3 փուլով) /կետ/","քանակական",48,null,48,48,0]
[{"$nulls":5},"2",null,null,"GPS կետերի դիտարկումներ մշտական գործող բազային կայանի աշխատանքի ընթացքում /կետ/","քանակական",10,null,10,10,0]
[{"$nulls":5},"3",null,null,"GPS կետերի կոորդինատների հավասարակշռում և հաշվարկում /կետ/","քանակական",48,null,48,48,0]
[{"$nulls":5},"4",null,null,"I դասի նիվելիրացում /բարդւոյթան գործակից 1.2/ /գծ.կմ/","քանակական",28.3,null,28.3,28.3,0]
[{"$nulls":5},"5",null,null,"I դասի նիվելիրացում /գծ.կմ/","քանակական",128.3,null,128.3,128.3,0]
[{"$nulls":5},"6",null,null,"I դասի նիվելիրացում խզվածքներով(3 փուլով) /գծ.կմ/","քանակական",111.1,null,111.1,111.1,0]
[{"$nulls":5},"7",null,null,"Գրավիմետրական աշխատանքներ /կետ/","քանակական",1,null,1,1,0]
[{"$nulls":5},"8",null,null,"Տեխնիկական հաշվետվության կազմում /հաշվետվություն/","քանակական",1,null,1,1,0]
[null,null,1012,"ԿՀ","07",null,null,"WGS-84 համաշխարային գեոդեզիական կոորդինատային համակարգում քվազիգեոիդի մոդելի ստեղծման համար GPS դիտարկման  աշխատանքներ",{"$nulls":8},5540.9,null,5540.9,5540.9,0]
[{"$nulls":8},"Ծրագրի իրականացումից հետո ակնկալվում է ունենալ WGS-84 համաշխարհային գեոդեզիական կոորդինատային համակարգում ցանցի ուսումնասիրված Պետական և GPS արբանյակային ցանցերի կետեր: "]
[{"$nulls":5},"1",null,null,"Տեխնիկական նախագծի կազմզում ","քանակական",1,null,1,1,0]
[{"$nulls":5},"2",null,null,"GPS կետերի տեղազննում /կետ/","քանակական",85,null,85,85,0]
[{"$nulls":5},"3",null,null,"GPS կետերի տեղադրում /կետ/","քանակական",85,null,85,85,0]
[null,null,1012,"ԿՀ","08",null,null,"Տեղագրական քարտեզագրության բնագավառում նախատեսվող աշխատանքներ",{"$nulls":8},58341.5,null,58341.5,58341.46,-0.040000000000873115]
[{"$nulls":8},"Ծրագրի իրականացումից հետո ակնկալվում է ունենալ թարմացված տեղագրական քարտեզներ,  90 բնակավայրերում 2-ական դիտարկված GPS կետերի/210 կետ/, ՀՀ 8 մարզերի 687 համայնքների վարչական սահմանների արտահայտումը մասշտաբային շարժի քարտեզների վրա:"]
[{"$nulls":5},"1",null,null,"Թարմացման երնթակա աշխատանքների ուսումնասիրում և նախագծի կազմում","քանակական",1,null,1,1,0]
[{"$nulls":5},"2",null,null,"Բնակավայրերում խտացման ցանցի GPS կետերի դիտարկում /կետ/","քանակական",210,null,210,210,0]
[{"$nulls":5},"3",null,null,"Բնակավայրերում խտացման ցանցի կետերի դիտարկում մշտական գործող բազայի ընթացքում /կետ/","քանակական",30,null,30,30,0]
[{"$nulls":5},"4",null,null,"Կետերի կոորդինատների հավասարակշռում և հաշվարկում /կետ/","քանակական",180,null,180,180,0]
[{"$nulls":5},"5",null,null,"1:10000 մասշտաբի տեղ.քարտեզների դաշտային թարմացում /քառ.կմ/","քանակական",1233.69,null,1233.69,1233.69,0]
[{"$nulls":5},"6",null,null,"ՀՀ պետական մասշտաբային շարքի թարմացված քարտեզների թվայնացում /քառ.կմ/","քանակական",1233.69,null,1233.69,1233.69,0]
[{"$nulls":5},"7",null,null,"Բնակավայրի տեղադիրքի ճշգրտում տեղագրական քարտեզների վրա, ըստ դաշտում դիտարկված GPS կետերի /բնակավայր/","քանակական",90,null,90,90,0]
[{"$nulls":5},"8",null,null,"ՀՀ մարզերի վարչական սահմանների անցկացում մասշտաբային շարքի տեղագրական քարտեզների վրա /համայնք/","քանակական",687,null,687,687,0]
[{"$nulls":5},"9",null,null,"1:10000 և 1:25000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների տեղափոխում ԵՏՀ միջավայր ArcGis ծրագրային փաթեթում /թերթ/","քանակական",300,null,300,300,0]
[{"$nulls":5},"10",null,null,"Տեխնիկական հաշվետվության կազմում /հաշվետվություն/","քանակական",1,null,1,1,0]
[null,null,1012,"ԿՀ","09",null,null,"Շենքերի և շինությունների նորոգում",{"$nulls":8},35639.5,null,35639.5,35230.35,-409.15000000000146,"Տարբերությունը առաջացել է գնման գործընթացով նախատեսված մրցույթի արդյունքում ավելի ցածր արժեքով պայմանագրերի կնքման հետևանքով"]
[{"$nulls":8},"Կոմիտեի  աշխատակազմի <<Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոն>> ստորաբաժանման վարչական տարածքի նորոգման աշխատանքներ"]
[{"$nulls":5},"1",null,null,"Շենքերի և շինությունների նորոգում/հատ/","քանակական",1,null,1,1,0]
[null,null,1012,"ԿՀ","10",null,null,"Նախագծահետազոտական ծախսեր",{"$nulls":8},1000,null,1000,545,-455,"Տարբերությունը առաջացել է գնման գործընթացով նախատեսված մրցույթի արդյունքում ավելի ցածր արժեքով պայմանագրերի կնքման հետևանքով"]
[{"$nulls":8},"Նախագծահաշվային փաստաթղթերի ձերքբերում",{"$nulls":9},0]
[{"$nulls":5},"1",null,null,"Նախագծանախահաշիվ /հատ/ ","քանակական",1,null,1,2,1]
[null,null,1012,"ԿՀ","12",null,null,"Վարչական սարքավորումներ",{"$nulls":8},60828.6,-9123,51705.6,29644.36,-22061.239999999998,"Տարբերությունը առաջացել է գնման գործընթացով նախատեսված մրցույթի արդյունքում ավելի ցածր արժեքով պայմանագրերի կնքման հետևանքով"]
[{"$nulls":8},"Համակարգչային սարքավորումների, կենցաղային տեխնիկային և գրասենյակային կահույքի ձերքբերում"]
[{"$nulls":5},"1",null,null,"Համակարգչային սարքավորումներ /հատ/","քանակական",120,null,120,120,0]
[{"$nulls":5},"2",null,null,"Կենցաղային տեխնիկա/հատ/","քանակական",40,null,40,40,0]
[{"$nulls":5},"3",null,null,"Գրասենյակային կահույք /կոմպլեկտ/","քանակական",160,null,160,160,0]
[null,null,1012,"ԿՀ","13",null,null,"Ոչ նյութական հիմնական միջոցներ",{"$nulls":8},13000,-1950,11050,8700,-2350,"Տարբերությունը առաջացել է գնման արդյունքում նախահաշվային արժեքի տնտեսումից, ինչպես նաև գնման պահանջի կարիքի վերացման հետևանքով "]
[{"$nulls":8},"Ծրագրային փաթեթների ձեռքբերում"]
[{"$nulls":5},"1",null,null,"Ծրագրային փաթեթ 1/հատ/","քանակական",1,-1,0,null,0]
[{"$nulls":5},"2",null,null,"Ծրագրային փաթեթ 2/հատ/","քանակական",1,null,1,1,0]
[{"$nulls":5},"3",null,null,"Ծրագրային փաթեթ 3/հատ/","քանակական",1,null,1,null,-1]
[null,null,1012,"ԿՀ","14",null,null,"Պլանաբարձունքային հիմքի ստեղծման, ամրացման և ճանաչման կետերի դիտարկմսն աշխատանքներ",{"$nulls":9},11073,11073,11030,-43,"Տարբերությունը առաջացել է գնման գործընթացով նախատեսված մրցույթի արդյունքում ավելի ցածր արժեքով պայմանագրերի կնքման հետևանքով"]
[{"$nulls":8},"Հայաստանի Հանրապետության քաղաքներում և խիտ բնակեցված տարածքներում 20սմ. թույլատրելիության աէրոլուսանկարների խտացման համար պլանաբարձունքային հիմքի ստեղծման, ամրացման և ճանարման կետերի դիտարկման աշխատանքներ"]
[{"$nulls":8},"Ճանաչման կետերի հայտնաբերում բնության մեջ ըստ կոորդինատների /կետ/","քանակական",null,700,700,700,0]
[{"$nulls":8},"Կետերի մակնշում, նկարագրի կազմում /կետ/","քանակական",null,700,700,700,0]
[{"$nulls":5},"1",null,null,"Կետերի դիտարկում GPS արբանյակային կայաններով /կետ/","քանակական",null,700,700,700,0]
[{"$nulls":8},"Դիտարկված կետերի հավասարակշռում, հաշվարկում և հաշվետվության կազմում /կետ/","քանակական",null,700,700,700,0]
[105009,null,"1015","ԾՏ","01",null,null,"Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում"]
[{"$nulls":5},"1",null,"Այլ նպաստներ բյուջեից",null,"քանակական",{"$nulls":7},114840,114840,104127.2,-10712.800000000003,"Տարբերությունը առաջացել է նախատեսվածից պակաս ներկայացված դիմումների պատճառով"]