{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["shapik","report"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"shapik","index":0,"n_rows":16,"n_cols":19,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,18],[7,0,7,18],[11,2,11,6],[4,0,4,18]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":18},"  Հավելված 1"]
[{"$nulls":18}," ՀՀ Ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի "]
[{"$nulls":18},"2007 թվականի մարտի 28-ի 324-Ն հրամանի  "]
["  ",{"$nulls":17},"  Օրինակելի ձև ԱՀ-1  "]
["ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ"]
["ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ"]
[]
[" 01.01.2014թ .- 31.12.2014թ. ժամանակահատվածի համար "]
[]
[]
[]
["1. Հիմնարկի անվանումը",null,"ՀՀ ԳՆ Ջրային տնտեսության պետական կոմիտե",{"$nulls":5},"4. Պետական կառավարման վերադաս մարմնի կամ տեղական ինքնակառավարման "]
[{"$nulls":8},"     մարմնի անվանումը",null,null,"ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն"]
["2. Փոստային հասցեն",null,"ք. Երևան, Վարդանանց 13ա",{"$nulls":5},"5. Հիմնարկը սպասարկող ՏԳԲ-ի անվանումը",null,null,null,"ՀՀ ֆին. նախ. գործառնական վարչութուն"]
["3. Հիմնարկի տեղաբաշխման մարզի և համայնքի կոդը "]
["    ըստ բյուջետային ծախսերի տարածքային դասակարգում",{"$nulls":5},"105010",null,"6. Հիմնարկի ՀՎՀՀ",null,null,"02555816"]

{"sheet":"report","index":1,"n_rows":103,"n_cols":25,"rows_kept":103,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[67,15,70,15],[0,7,1,7],[0,8,1,8],[0,9,1,9],[0,10,0,15],[46,15,47,15],[43,15,44,15],[21,15,23,15],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,16,0,21],[0,22,0,24],[0,5,1,5],[0,6,1,6],[0,2,0,4],[1,3,1,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ՊՄ կոդը","Կատարողի կոդը","Ծրագրային դասիչը",null,null,"Չափորոշիչի կոդը","Պաշարների կոդը","Ծրագրի կամ քաղաքականության միջոցառման անվանումը","Չափորոշիչի (նկարագրությունը)","Չափորոշիչի տեսակը","Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ",{"$nulls":5},"Ֆինանսական ցուցանիշներ (հազար դրամ)",{"$nulls":5},"Ծրագրի ընթացիկ կառավարմանն ուղղված նախատեսվող միջոցառումները"]
[null,null,"Ծրագրի դասիչը","Քաղաքականության միջոցառման դասիչը",{"$nulls":6},"Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակահատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխություններն ըստ համապատասխան իրավական ակտերի (+/-)","Ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակահատվածի համար(սյ 1+սյ 2)","Փաստացի ցուցանիշը (կատարված և ընդունված) հաշվետու ժամանակահատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը (սյ 4-սյ 3)","Տարբերության պատճառը (սյ 2-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ 5-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)","Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակահատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխություններն ըստ համապատասխան իրավական ակտերի (+/-)","Ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակահատվածի համար(սյ 7+սյ 8)","Փաստացի ցուցանիշը (դրամարկղային ծախս) հաշվետու ժամանակահատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը (սյ 10-սյ 9)","Տարբերության պատճառը (սյ 8-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ 11-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)","Ծրագրի ցուցանիշները (սյ 5, սյ 11) ընթացքի ազդեցությունը ՀՀ կառավարության (օր՝ սույն բյուջետային ծրագիր, կառավարության գործունեության ծրագրեր, ռազմավարական ծրագրեր, ՄԺԾԾ, ԱՀՌԾ և այլ) նպատակների վրա","Պլանավորվող գործողությունը՝ ծրագրի նախատեսվող/ ցանկալի արդյունքներից (նպատակներից) տարբերությունը շտկելու համար","Պլանավորվող գործողության ժամկետը (սկիզբ-ավարտ)"]
["Ա","Բ","Գ","Դ","Ե","Զ","Է","Ը","Թ","Ժ",1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15]
[105010,null,1109,"ԱԾ ","01",null,null,"Քաղաքականության, խորհրդատվական, մոնիտորինգի, գնումների և աջակցության ծառայություններ ","Ոլորտի քաղաքականության խորհրդատվություն, կոմիտեի իրավասության տակ ընկնող ծառայությունների ու ծրագրերի համակարգման ծառայություններ",{"$nulls":7},185976.6,null,185976.6,183650.96,-2325.640000000014,"Այլ հոդվածների մասով ձևակերպված ծախսերը կատարվել են փաստացի հաշվարկների, պահեստավորված նյութական արժեքների, իսկ գնումների մասով` փաստացի ներկայացված հաշիվ-ապրանքագրերի հիման վրա: "]
[105010,null,1109,"ԱԾ ","01",1,null,null,"Իրավական ակտերի նախագծերի մշակում (փաստա-թղթերի և/կամ ստանդարտների ընդհանուր թիվը)","քանակական",15,null,15,19,4,"Ընդունվել է ՀՀ կառավարության 19 որոշում:"]
[105010,null,1109,"ԱԾ ","01",2,null,null,"Քաղաքականության փաստաթղթերի, ծրագրերի, հաշվետվությունների և վերլուծությունների պատրաստում (փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը)","քանակական",23,null,23,23,0]
[105010,null,1109,"ԱԾ ","01",3,null,null,"Բաժնեմասերի կառավարում (ՓԲԸ-ների քանակ)","քանակական",8,null,8,8,0]
[105010,null,1109,"ԱԾ ","01",4,null,null,"Վարկային և դրամաշնորհային ծրագրերի կառավարում/համակարգում (ծրագրերի քանակը)","քանակական",13,null,13,18,5,"ՀՀ 2014 թվականի պետական բյուջեով  ՀՀ ԳՆ Ջրտնտպետկոմիտեի մասով ավելացել է ևս 5 ծրագիր:"]
[105010,null,1109,"ԱԾ ","01",5,null,null,"Ստուգումների/ուսումնասիրությունների իրականացում (քանակը)","քանակական",25,null,25,25,0]
[105010,null,1109,"ԱԾ ","01",6,null,null,"Ուղղակի ծառայություններ հանրությանը, այլ կազմակերպություններին (ՋՕԸ-ներին) խորհրդատվության և օժանդակության տրամադրում և բյուջեի հետ դրանց հարաբերությունների համակարգում (կազմակերպությունների քանակը)","քանակական",42,null,42,42,0]
[105010,null,1109,"ԱԾ ","01",7,null,null,"Մասնավոր հատվածի մասնակցությամբ պայմանագրերի մոնիտորինգ և համակարգում (պայմանգրերի քանակը)","քանակական",2,null,2,2,0]
[105010,null,1109,"ԱԾ ","01",8,null,null,"Ծրագրերի կառավարում/համակարգում, վերահսկողություն և մոնիտորինգ (Ծրագիր)","քանակական",21,null,21,21,0]
[105010,null,1004,"ԱՏ","01",null,null,"Ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում"," Ոռոգման համակարգերի արդյունավետության բարձրացման ծրագիր",{"$nulls":7},2217663.7,-200000,2017663.7000000002,1203815.18,-813848.5200000003,"Աշխատանքներն ընթացքի մեջ են: Վճարումների ուշացումները հիմնականում պայմանավորված են Մեղրու ինքնահոս ոռոգման համակարգի  շինարարական աշխատանքների ուշ մեկնարկման հետ: Պատճառն այն է, որ Համաշխարհային բանկի ընթացակարգերի համաձայն <Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման> /ՇՄԱԳ/ հաշվետվությունը պետք է ներկայացված լինի մրցույթային փաթեթի մեջ, իսկ վերջինիս հաստատումը ՀԲ-ից ուշ է ստացվել:"]
[105010,null,1004,"ԱՏ","01",1,null,null,"Հիմնանորոգվող ոռոգման ցանցերի երկարությունը, կմ /հազար դրամ/","քանակական",0,null,0,679796.25,679796.25,"2014 թվ-ին փաստացի ծախսը կազմել  է 679796.25 հ.դ: "]
[105010,null,1004,"ԱՏ","02",null,null,"Ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում","Ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգում",{"$nulls":7},1000000,null,1000000,998268.06,-1731.9399999999441,"ՀՀ կառավարության 27.02.2014թ. N218-Ն որոշմամբ (որը ՀՀ կառավարության 26.06.2014թ. N695-Ն և 18.12.2014թ. N1449-Ն որոշումներով փոփոխվել է) հաստատվել է ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգման աշխատանքների ծրագիրը: Անցկացված մրցույթների և փաստացի կատարողականների արդյունքների հիման վրա առաջացել է տնտեսում:"]
[105010,null,1004,"ԱՏ","02",1,null,null,"Հիմնանորոգվող ոռոգման ցանցերի երկարությունը, կմ","քանակական",0,null,0,998268.06,998268.06,"2014 թվականին փաստացի ծախսը կազել  է  998268.06 հազար դրամ:"]
[105010,null,1004,"ԱԾ ","01",null,null,"Ոռոգում-ջրառ իրականացնող կազմակերպություններին ֆինանսական աջակցության տրամադրում","Ոռոգման ոլորտի սուբսիդավորում ոռոգում-ջրառ ՓԲԸ-ների համար հաստատված ոռոգման ջրի սակագնի և նվազագույն շահավետ գնի տարբերության չափով",{"$nulls":7},693533.4,400000,1093533.4,1093533.4,0]
[105010,null,1004,"ԱԾ ","01",1,null,null,"Ջրամատակարարման ծավալ, մլն խ.մ","քանակական",670,null,670,631.48,-38.51999999999998,"Մատակարավող ջրի ծավալի փաստացի ցուցանիշը պայմանավորված է ջրօգտագործողների կողմից փաստացի ներկայացված հայտով:"]
[105010,null,1004,"ԱԾ ","02",null,null,"Ոռոգման ծառայություններ մատուցող ընկերություններին ֆինանսական աջակցության տրամադրում","Ոռոգման ոլորտի սուբսիդավորում ՋՕԸ-ների համար հաստատված ոռոգման ջրի սակագնի և նվազագույն շահավետ գնի տարբերության չափով",{"$nulls":7},4749973,null,4749973,4749972.19,-0.8099999995902181,"Վճարումները կատարվել են փաստացի ներկայացված հայտերի հիման վրա:"]
[105010,null,1004,"ԱԾ ","02",1,null,null,"Ջրամատակարարման ծավալ, մլն խ.մ","քանակական",559.5,null,559.5,461.16,-98.33999999999997,"Մատակարարվող ջրի ծավալի փաստացի ցուցանիշը պայմանավորված է ջրօգտագործողների կողմից փաստացի ներկայացված հայտով:"]
[105010,null,1004,"ԱԾ ","03",null,null,"Ջրատեխնիկական կառույցների տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրություններ","Բարդ հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների տեխնիկական վիճակի զննում և համապատասխան միջոցառումների անհրաժեշտության վերաբերյալ եզրակացությունների կազմում",{"$nulls":7},11722.6,null,11722.6,10581.7,-1140.8999999999996,"Այլ հոդվածների մասով ձևակերպված ծախսերը կատարվել են փաստացի հաշվարկների և պահեստավորված նյութական արժեքների հիման վրա: "]
[105010,null,1004,"ԱԾ ","03",null,null,null,"Ուսումնասիրությունների քանակը, այդ թվում",null,69,null,69,76,7,"Ջրատեխնիկական համակարգերի առանձին օբյեկտների ուսումնասիրությունները  նախատեսվել են ըստ անհրաժեշտության: "]
[105010,null,1004,"ԱԾ ","03",1,null,null,"Մանրակրկիտ ուսումնասիրություններ","քանակական",13,null,13,13,0]
[105010,null,1004,"ԱԾ ","03",2,null,null,"Վիզուալ ուսումնասիրություններ","քանակական",56,null,56,63,7]
[105010,null,1004,"ԱԾ ","04",null,null,"Ջրային տնտեսության այլ ենթակառուցվածքների վերանորոգում"," Ոռոգման համակարգերի արդյունավետության բարձրացման ծրագրի համակարգում և ղեկավարում",{"$nulls":7},1108669.7,null,1108669.7,680324.25,-428345.44999999995,"Աշխատանքներն ընթացքի մեջ են: Վճարումների ուշացումները հիմնականում պայմանավորված են Մեղրու ինքնահոս ոռոգման համակարգի  շինարարական աշխատանքների ուշ մեկնարկման հետ: Պատճառն այն է, որ Համաշխարհային բանկի ընթացակարգերի համաձայն <Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման> /ՇՄԱԳ/ հաշվետվությունը պետք է ներկայացված լինի մրցույթային փաթեթի մեջ, իսկ վերջինիս հաստատումը ՀԲ-ից ուշ է ստացվել:"]
[105010,null,1004,"ԱԾ ","04",1,null,null,"Համակարգման ենթակա գումարը, հազար դրամ","քանակական",0,null,0,1622446.58,1622446.58,"2014 թվականին  փաստացի ծախսը կազմել է  1622446.58 հազար դրամ:"]
[105010,null,1004,"ԱԾ ","05",null,null,"Ջրային տնտեսության այլ ենթակառուցվածքների վերանորոգում","Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի  ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Կապսի ջրամբարի վերականգնման դրամաշնորհային ծրագիր) ",{"$nulls":7},592517.9,-592517.9,0,0,0,"Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի  ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման վարկային ծրագիրն ուժի մեջ չի մտել:  "]
[105010,null,1004,"ԱԾ ","05",1,null,null,"Ուսումնասիրություն","քանակական",0,null,0,0,0]
[105010,null,1004,"ԱԾ ","06",null,null,"Ֆրանսիայի կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի կառուցման ուսումնասիրության դրամաշնորհային ծրագիր ","Ֆրանսիայի կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի կառուցման ուսումնասիրության դրամաշնորհային ծրագիր ",{"$nulls":8},253202.2,253202.2,254717.45,1515.25,"Ծրագիրն  ընդգրկվել է ՀՀ 2014 թվականի պետական բյուջե` ՀՀ կառավարության 19.06.2014թ. N625-Ն որոշման հիման վրա: Տեխնիկա-տնտեսական ուսումնասիրությունն ավարտված է: Ներկայումս իրականացվում է մանրամասն նախագծի և մրցութային փաստաթղթերի պատրաստման գործընթացը:"]
[105010,null,1004,"ԱԾ ","06",1,null,null,"Ուսումնասիրություն ","քանակական",0,1,1,1,0]
[105010,null,1004,"ԱԾ ","09",null,null,"Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող` ԵԶԲ-ի կողմից ֆինանսավորվող Ոռոգման համակարգերի արդիականացման ծրագրի նախապատրաստման համար դրամաշնորհային ծրագիր","ԵԶԲ-ի կողմից ֆինանսավորվող Ոռոգման համակարգերի արդիականացման ծրագրի պատրաստման համար դրամաշնորհային ծրագիր",{"$nulls":8},252157.2,252157.2,21039.71,-231117.49000000002,"ՀՀ կառավարության 09.10.2014թ. N1113-Ն որոշման հիման վրա Ծրագիրը ներառվել է ՀՀ 2014 թվականի պետական բյուջե:  Աշխատանքներն ընթացքի մեջ են: Վճարումների ցածր ցուցանիշը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ հիմնական խորհրդատուն կանխավճար չի պահանջում: "]
[105010,null,1004,"ԱԾ ","09",1,null,null,"Խորհրդատվական ծառայություններ","քանակական",0,0,0,21039.71,21039.71,"2014 թվականին փաստացի ծախսը կազմել է 21039.71 հազար դրամ"]
[105010,null,1004,"ԱԾ ","12",null,null,"Ջրային տնտեսության այլ ենթակառուցվածքների վերանորոգում","Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագրի համակարգում և ղեկավարում",{"$nulls":8},592517.9,592517.9,457499.91,-135017.99000000005,"ՏՏՀ ուսումնասիրության ընթացքում առաջադրանքի պայմաններն ընդլայնվեցին և 1-ին փուլի համար՝ Կապսի ջրամբարի նախատեսված 6 մլն խ/մ ծավալի փոխարեն որոշվեց իրականացնել 25 մլն խ/մ ծավալով, որն ավելացրեց առաջադրանքի շրջանակը և իրականացման ժամանակահատվածը: Աշխատանքները կավարտվեն 2015թ. փետրվարին` 2015թ. առաջին կիսամյակից նախագծահետազոտական աշխատանքների ընդունումից հետո: "]
[105010,null,1004,"ԱԾ ","12",1,null,null,"Ուսումնասիրություն","քանակական",null,0,0,1,1]
[105010,null,1017,"ԱԾ ","01",null,null,"Աբու-Դաբիի Զարգացման Հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Արփա-Սևան թունելի հիմնանորոգման ծրագրի համակարգում և ղեկավարում ","Որոտան-Արփա-Սևան ջրային համակարգի շահագործում: Համակարգի անվտանգ աշխատանքի ապահովում և ջրի տեղափոխում դեպի Սևանա լիճ",{"$nulls":7},331826.9,null,331826.9,323054.85,-8772.050000000047,"2014 թվականի համար պայմանագրով նախատեսված  աշխատանքներն ու վճարումները կատարվել են ամբողջությամբ:"]
[105010,null,1017,"ԱԾ ","01",1,null,null,"Համակարգման ենթակա գումարը, հազար դրամ","քանակական",0,null,0,1703939.65,1703939.65,"2014 թվականին փաստացի ծախսը կազմել է  1703939.65 հազար դրամ:"]
[105010,null,1027,"ԱԾ ","01",null,null,"Կոլեկտորադրենաժային ցանցի մաքրում և ընթացիկ նորոգում","<Մելիորացիա> ՓԲԸ-ի կողմից շահագործվող կոլեկտորադրենաժային ցանցի ընթացիկ մաքրում և նորոգում",{"$nulls":7},216450,null,216450,212920.5,-3529.5,"Կոլեկտորադրենաժային ցանցի մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքների իրականացման համար <Գնումների մասին>  ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով անցկացված մրցույթների արդյունքների հիման վրա  առաջացել է գումարների տնտեսում:"]
[105010,null,1027,"ԱԾ ","01",1,null,null,"Մաքրվող կոլեկտորադրենաժային ցանցերի երկարությունը, կմ","քանակական",154.3,null,154.3,156.33,2.030000000000001,"Մրցույթի արդյունքում կատարվել է ծավալի փոփոխություն:"]
[105010,null,1027,"ԱԾ ","02",null,null,"Կոլեկտորադրենաժային ցանցերի պահպանում և շահագործում","Գրունտային ջրերի մոնիտորինգի հիման վրա կոլեկտորադրենաժային ցանցի միջոցով գրունտային ջրերի հեռացում",{"$nulls":7},94710.1,null,94710.1,94708.11,-1.9900000000052387]
[105010,null,1027,"ԱԾ ","02",1,null,null,"ԿԴՑ պահպանում և շահագործում, կմ","քանակական",28,null,28,28,0]
[105010,null,1027,"ԱԾ ","02",2,null,null,"Գրունտային ջրերի մակարդակների և որակի որոշում, հոր","քանակական",450,null,450,451,1]
[105010,null,1027,"ԱԾ ","02",3,null,null,"Որակի տեխնիկական հսկողություն, կմ",null,154.3,null,154.3,156.33,2.030000000000001,"Մրցույթի արդյունքում կատարվել է ծավալի փոփոխություն:"]
[105010,null,1072,"ԱԾ ","01",null,null,"Խմելու ջրի մատակարարման ծառայությունների սուբսիդավորում (<Հայջրմուղկոյուղի> ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք) ","Խմելու ջուր մատակարարող ընկերության սուբսիդավորում հաստատված սակագնի և նվազագույն շահավետ գնի տարբերության չափի համար, ինչպես նաև ՎԶԵԲ-ի և ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում կնքված ենթավարկի մայր գումարի մարման համար",{"$nulls":7},1947277.6,-400000,1547277.6,1547277.6,0]
[105010,null,1072,"ԱԾ ","01",1,null,null,"Բաժանորդներին մատակարարվող ջրի ծավալ, մլն խ.մ","քանակական",35,null,35,34.98,-0.020000000000003126,"Ջրաչափերի տեղադրման արդյունքում բարելավվել է հաշվառման համակարգը` ջրաչափ տեղադրված բաժանորդների համար շնչերի թվով հաշվառման մեխանիզմը փոխարինելով ջրաչափական սարքերի ցուցանիշներով հաշվառման մեխանիզմով, որի արդյունքում նվազել են հեռացված կեղտաջրերի ծավալի ցուցանիշը:"]
[105010,null,1072,"ԱԾ ","01",2,null,null,"Հեռացվող կեղտաջրերի ծավալ, մլն խ.մ ","քանակական",19.7,null,19.7,19.12,-0.5799999999999983]
[105010,null,1072,"ԱԾ ","02",null,null,"Խմելու ջրի մատակարարման ծառայությունների սուբսիդավորում (<Նոր Ակունք> ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք) ","Խմելու ջուր մատակարարող ընկերության սուբսիդավորում՝ KfW բանկի տրամադրված վարկի մայր գումարի մարման համար",{"$nulls":7},261075.6,null,261075.6,261075.59,-0.010000000009313226]
[105010,null,1072,"ԱԾ ","02",1,null,null,"Բաժանորդներին մատակարարվող ջրի ծավալ, մլն խ.մ","քանակական",2.21,null,2.21,5.42,3.21,"Ջրաչափական համակարգի կատարելագործման արդյունքում բարելավվել է հաշվառման համակարգը` ջրաչափ տեղադրած բաժանորդների համար շնչերի թվով հաշվառման մեխանիզմը փոխարինելով ջրաչափական սարքերի ցուցանիշներով հաշվառման մեխանիզմով, ինչպես նաև ավելացել է բաժանորդների քանակը:"]
[105010,null,1072,"ԱԾ ","02",2,null,null,"Հեռացվող կեղտաջրերի ծավալ, մլն խ.մ ","քանակական",1.8,null,1.8,3.96,2.16]
[105010,null,1072,"ԱԾ ","03",null,null,"ՀՀ Շիրակի, Լոռու և Արմավիրի մարզերի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի մասնավոր կառավարման հայեցակարգերի մշակում","Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ ՀՀ Շիրակի, Լոռու և Արմավիրի մարզերի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման դրամաշնորհային ծրագրի համակարգում և ղեկավարում ",{"$nulls":7},417723.2,-27702,390021.2,706001.07,315979.86999999994,"Տարբերությունը կայանում նրանում, որ 06-03-01-18  դրամաշնորհային ծրագիրը համարվում է 06-03-01-04  ծրագրի շարունակությունը KfW բանկի հետ ձեռք էր բերվել համաձայնություն` մասնավոր կառավարչի կողմից մատուցված ծառայությունների դիմաց վճարումները կատարել 06-03-01-04 ծրագրի ազատ մնացորդների հաշվին` մինչև 06-03-01-18 ծրագրի ուժի մեջ մտնելը: Սակայն (06-03-01-18) դրամաշնորհային ծրագրի առանձին համաձայնագիրն արդյունավետ է ճանաչվել 2014 թվականի նոյեմբեր ամսից: KfW բանկի կողմից տրամադրված դրամաշնորհային միջոցների ստացված գումարները կազմել են 327475.66 հազար դրամ, որը ձևակերպվել է 06-03-01-04 ծրագրով:"]
[105010,null,1072,"ԱԾ ","03",1,null,null,"Մշակված հայեցակարգերի/ ռազմավարությունների քանակը /ընկերությունների քանակով/","քանակական",3,null,3,3,0]
[105010,null,1072,"ԱԾ ","04",null,null,"Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող <Հայաստանի փոքր համայնքների ջրային ծրագրի> դրամաշնորհային ծրագիր ","Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող <Հայաստանի փոքր համայնքների ջրային ծրագրի> դրամաշնորհային ծրագիր ",{"$nulls":7},156452.7,null,156452.7,244507.55,88054.84999999998,"Ծրագրով նախատեսված աշխատանքները ընթանում եմ արագընթաց տեմպերով: Աշխատանքները ընթացքի մեջ են: "]
[105010,null,1072,"ԱԾ ","04",1,null,null,"Համակարգման ենթակա գումարը, հազար դրամ","քանակական",0,null,0,232253.32,232253.32,"2014 թվականին փաստացի ծախսը կազմել է  232253.32 հազար դրամ:"]
[105010,null,1072,"ԱԾ ","05",null,null,"Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ ջրամատակարար ընկերությունների սպասարկման տարածքից դուրս գտնվող համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավմանն ու զարգացմանն ուղղված կիրառելիության ուսումնասիրության ծրագրի շրջանակներում ","Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ ջրամատակարար ընկերությունների սպասարկման տարածքից դուրս գտնվող համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավմանն ու զարգացմանն ուղղված կիրառելիության ուսումնասիրության ծրագրի շրջանակներում մատուցվելիք  փորձագիտական ծառայություններ /դրամաշնորհային ծրագիր/",{"$nulls":7},243787.6,null,243787.6,167425.62,-76361.98000000001,"Ուսումնասիրությունների կատարման համար ստորագրվել է խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պայմանագիր, որի հիման վրա 1-ին եռամսյակով KfW բանկի կողմից վճարվել է  նախատեսված կանխավճարը: Խորհրդատուի կողմից ներկայացված հաշվետվություններում տեղ գտած անճշտությունների և թերությունների վերացումից հետո խորհրդատվական ընկերությանը կկատարվեն վճարումներ:  Ուսումնասիրությունն ավարտված չէ, այն կշարունակվի նաև 2015 թվականին:"]
[105010,null,1072,"ԱԾ ","05",1,null,null,"Ուսումնասիրությունների իրականացում","քանակական",0,null,0,1,1]
[105010,null,1072,"ԱԾ ","06",null,null,"Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ ջրային ոլորտի ուսումնասիրության ծրագրի շրջանակներում մատուցվելիք փորձագիտական ծառայություններ","Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ ջրային ոլորտի ուսումնասիրության ծրագրի շրջանակներում մատուցվելիք փորձագիտական ծառայություններ /դրամաշնորհային ծրագիր/",{"$nulls":7},244329.2,43097.5,287426.7,247900.86,-39525.840000000026,"2013 թվականին փոխանցվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճար: Պայմանագրով նախատեված աշխատանքները կատարվել են ամբողջությամբ:  Ծրագիրն ավարտվել է 2014 թվականին:"]
[105010,null,1072,"ԱԾ ","06",1,null,null,"Ուսումնասիրությունների իրականացում","քանակական",1,null,1,1,0]
[105010,null,1072,"ԱԾ ","07",null,null,"ՀՀ մարզերի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի մասնավոր կառավարման հայեցակարգերի մշակում","<Հայջրմուղկոյուղի>, <Շիրակի-ջրմուղկոյուղի>, <Լոռի-ջրմուղկոյուղի> և <Նոր Ակունք> ՓԲԸ-ների մասնավոր կառավարման շարունակականությունն ապահովելու նպատակով իրականացվող  դրամաշնորհային ծրագրի",{"$nulls":7},1267117.3,null,1267117.3,189137.59,-1077979.71,"<Հայջրմուղկոյուղի>, <Շիրակի-ջրմուղկոյուղի>, <Լոռի-ջրմուղկոյուղի> և <Նոր Ակունք> ՓԲԸ-ների մասնավոր կառավարման շարունակականության ապահովման համար ընդունվել է ՀՀ կառավարության 05.12.2013թ. N1366-Ա որոշումը:  Տարբերությունը կայանում նրանում, որ 06-03-01-18  դրամաշնորհային ծրագիրը համարվում է 06-03-01-04  ծրագրի շարունակությունը KfW բանկի հետ ձեռք էր բերվել համաձայնություն` մասնավոր կառավարչի կողմից մատուցված ծառայությունների դիմաց վճարումները կատարել 06-03-01-04 ծրագրի ազատ մնացորդների հաշվին` մինչև 06-03-01-18 ծրագրի ուժի մեջ մտնելը: Սակայն (06-03-01-18) դրամաշնորհային ծրագրի առանձին համաձայնագիրն արդյունավետ է ճանաչվել 2014 թվականի նոյեմբեր ամսից: KfW բանկի կողմից տրամադրված դրամաշնորհային միջոցների ստացված գումարները կազմել են 327475.66 հազար դրամ, որը ձևակերպվել է 06-03-01-04 ծրագրով:"]
[105010,null,1072,"ԱԾ ","07",1,null,null,"Մշակված հայեցակարգերի/ ռազմավարությունների քանակը /ընկերությունների քանակով/","քանակական",4,null,4,4,0,"<Հայջրմուղկոյուղի>, <Շիրակի-ջրմուղկոյուղի>, <Լոռի-ջրմուղկոյուղի> և <Նոր Ակունք> ՓԲԸ-ների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի մասնավոր կառավարման հայեցակարգերի մշակումն իրականացվում է 4 ընկերություններում: "]
[105010,null,1072,"ԵԿ","01",null,null,"Ներդրում Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ-ում","Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող <Հայաստանի փոքր համայնքների ջրային ծրագրի> վարկային ծրագիր ",{"$nulls":7},1554682.7,-259115.1,1295567.5999999999,0,-1295567.5999999999,"Համաձայն վարկային համաձայնագրի պայմանների` ծրագրով նախատեսված աշխատանքները փոխկապակցված  են ԵՆԲ-ի և ԵՄ-ի ծրագրերի հետ: Աշխատանքների իրականացումը կսկսվի նշված ծրագրերով որոշակի տոկոսային հարաբերություններով աշխատանքների իրականացումից հետո: Աշխատանքներն ընթացքի մեջ են: "]
[105010,null,1072,"ԵԿ","01",1,null,null,"Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ","կազմակերպություն, որտեղ կատարվում է ներդրումը",0,null,0,1,1,"Ծրագիրն իրականացվում է <Հայջրմուղկոյուղի> ՓԲԸ-ի կողմից "]
[105010,null,1072,"ԵԿ","02",null,null,"Ներդրում Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ-ում","Եվրոմիության աջակցությամբ իրականացվող <Հայաստանի փոքր համայնքների ջրային ծրագրի> դրամաշնորհային ծրագիր",{"$nulls":7},1845148.1,134739.9,1979888,3054044.5,1074156.5,"Վճարումները կատարվել են փաստացի ներկայացված կատարողականների հիման վրա: Քանի որ ծրագրի ավարտը նախատեսված է 2015 թվականի 1-ին կիսամյակով` համաձայն կնքված պայմանագրերի և ԵՄ-ի կողմից ստացված ֆինանսավորմանը աշխատանքները ընթանում են արագընթաց տեմպերով: Աշխատանքներն ընթացքի մեջ են: "]
[105010,null,1072,"ԵԿ","02",1,null,null,"Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ","կազմակերպություն, որտեղ կատարվում է ներդրումը",0,null,0,1,1,"Ծրագիրն իրականացվում է <Հայջրմուղկոյուղի> ՓԲԸ-ի կողմից "]
[105010,null,1072,"ԵԿ","03",null,null,"Ներդրում Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ-ում","Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող <Հայաստանի փոքր համայնքների ջրային ծրագրի> վարկային ծրագիր",{"$nulls":7},1554682.7,124375.2,1679057.9,2829484.79,1150426.8900000001,"Վճարումները կատարվել են փաստացի ներկայացված կատարողականների հիման վրա: Ծրագրի ավարտը նախատեսված է 2015 թվականի 1-ին կիսամյակով: Համաձայն կնքված պայմանագրերի և ԵՆԲ-ի կողմից ստացված ֆինանսավորմանը աշխատանքները ընթանում եմ արագընթաց տեմպերով: Աշխատանքներն ընթացքի մեջ են: "]
[105010,null,1072,"ԵԿ","03",1,null,null,"Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ","կազմակերպություն, որտեղ կատարվում է ներդրումը",0,null,0,1,1,"Ծրագիրն իրականացվում է <Հայջրմուղկոյուղի> ՓԲԸ-ի կողմից "]
[105010,null,1072,"ԵԿ","04",null,null,"Ներդրում Շիրակ-ջրմուղկոյուղի ՓԲԸ-ում","Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ Շիրակի մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Գյումրու ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի բարելավում",{"$nulls":7},544384.8,-55967.4,488417.4,485967.44,-2449.960000000021,"Պայմանագրերով նախատեսված էր կատարված պահումների վճարումները կատարել 2 վճարման տեսքով`  5% նախատեսվել է վճարել շինարարության ավարտի պահին, իսկ մնացած 5 %-ը երաշխիքային ժամկետի ավարտից հետո: Սակայն կապալառուի կողմից ներկայացվել է բանկային երաշխիք 5%-ի չափով, որը թույլ է տվել կատարել վճարումը ամբողջությամբ: Վճարումները կատարվել են փաստացի ներկայացված կատարողականների հիման վրա:"]
[105010,null,1072,"ԵԿ","04",1,null,null,"Շիրակ-ջրմուղկոյուղի ՓԲԸ","կազմակերպություն, որտեղ կատարվում է ներդրումը",0,null,0,1,1,"Ծրագիրն իրականացվում է <Շիրակ-ջրմուղկոյուղի> ՓԲԸ-ի կողմից "]
[105010,null,1017,"ԱՁ","01",null,null,"Արփա-Սևան ջրային համակարգի տեխնիկական վիճակի բարելավում և նորոգում","Որոտան-Արփա-Սևան հիդրոհանգույցի թունելների հիմնանորոգում (Աբու-Դաբիի զարգացման հիմնադրամի աջակցությամբ)",{"$nulls":7},1554861,135199,1690060,1703939.65,13879.649999999907," 2014 թվականի համար պայմանագրով նախատեսված  աշխատանքներն ու վճարումները կատարվել են ամբողջությամբ:"]
[105010,null,1017,"ԱՁ","01",1,null,null,"Երեսակների վերականգնում, գծմ","քանակական",250,null,250,302.51,52.50999999999999," Համաձայն հաստատված գնումների պլանի՝ տարեկան նախատեսված ամբողջ քանակային ցուցանիշը կատարվել է ամբողջությամբ:"]
[105010,null,1017,"ԱՁ","01",2,null,null,"Հատակների վերակառուցում, գծմ","քանակական",150,null,150,0,-150]
[105010,null,1017,"ԱՁ","01",3,null,null,"Տորկրետ, լցամղում, քմ","քանակական",3871.5,null,3871.5,3871.76,0.2600000000002183]
[105010,null,1017,"ԱՁ","01",4,null,null,"Տրանսֆորմային խորշերի կառուցում, հատ","քանակական",1,null,1,0,-1]
[105010,null,1027,"ԱՁ","01",null,null,"Կոլեկտորադրենաժային ցանցի մաքրում և նորոգում","Կոլեկտորադրենաժային ցանցի մաքրում և ընթացիկ նորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում և փորձաքննության անցկացում",{"$nulls":7},8550,null,8550,8317.69,-232.3099999999995,"Կոլեկտորադրենաժային ցանցի մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքների իրականացման համար <Գնումների մասին>  ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով անցկացված մրցույթների արդյունքների հիման վրա  առաջացել է գումարների տնտեսում:"]
[105010,null,1027,"ԱՁ","01",1,null,null,"Նախագիծ","քանակական",134,null,134,156.33,22.330000000000013,"Մրցույթի արդյունքում կատարվել է ծավալի փոփոխություն:"]
[105010,null,1072,"ՎՏ","01",null,null,"Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Համայնքային ջրամատակարարման և ջրահեռացման երրորդ վարկային ծրագիր ","Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Համայնքային ջրամատակարարման և ջրահեռացման երրորդ վարկային ծրագրի շրջանակներում <Հայջրմուղկոյուղի> ՓԲԸ-ի համակարգի հիմնանորոգման նպատակով տրամադրվող ենթավարկ",{"$nulls":7},2210717.7,-42000,2168717.7,1971396.21,-197321.49000000022,"Ընթացիկ ծախսերի մասով առաջացած տարբերությունը կայանում է նրանում, որ Ծրագրի գումարների հաշվին 2014 թվականին նախատեսվել էր վճարել մասնավոր կառավարչի  գումարը, սակայն կառավարչի մատուցված ծառայության դիմաց գումարների վճարումները կատարվել է KfW բանկի կողմից տրամադրված 2500.0 հազ. եվրո գումարի դրամաշնորհային միջոցներից:  Աշխատանքներն ընթացքի մեջ են: Ծրագիրն ընթանում է սահուն: Առ 01.01.2015թ. կատարվել է Ծրագրի աշխատանքների 76%-ը:"]
[105010,null,1072,"ՎՏ","01",1,null,null,"Վարկավորվող ընկերությունների քանակը","քանակական",1,null,1,1,0]
[105010,null,1072,"ՎՏ","02",null,null,"Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ Շիրակի (Գյումրի) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման վարկային ծրագիր երկրորդ փուլ","Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ Շիրակի (Գյումրի) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման վարկային /երկրորդ փուլ/ ծրագրի շրջանակներում Շիրակ-ջրմուղկոյուղի ՓԲԸ-ի համակարգի հիմնանորոգման նպատակով տրամադրվող ենթավարկ",{"$nulls":7},3631502.9,241793,3873295.9,3462643.68,-410652.21999999974,"Վճարումները կատարվել են փաստացի ներկայացված կատարողականների հիման վրա: Ծրագրի շրջանակներում շինարարության մասով կազմվել են աշխատանքների ծավալների փոփոխված պատվերներ, որը, ըստ ընթացակարգի, ներկայացվել է KfW բանկի հաստատմանը, սակայն հաստատումների ուշացման պատճառով նախատեսված աշխատանքների իրականացումը հետաձգվել է: ՀՀ 2014 թվականի պետբյուջեի պլանավորման ժամանակ ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման գումարների մեջ հաշվարկվել է նաև ՀՀ-ում ոչ ռեզիդենտ համարվող Ղարաբաղյան ընկերությունների կողմից մատուցված ծառայությունների դիմաց հաշվակված ոչ ռեզիդենտի շահութահարկը: 2014 թվականից նշված կազմակերպությունները չեն դիտարկվել որպես ոչ ռեզիդենտ, ինչի պատճառով վճարումներ չեն կատարվել: "]
[105010,null,1072,"ՎՏ","02",1,null,null,"Վարկավորվող ընկերությունների քանակը","քանակական",1,null,1,1,0]
[105010,null,1072,"ՎՏ","03",null,null,"Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ Լոռու (Վանաձոր) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման վարկային ծրագիր երկրորդ փուլ","Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ Լոռու (Վանաձոր) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման վարկային /երկրորդ փուլ/ ծրագրի շրջանակներում Լոռի-ջրմուղկոյուղի ՓԲԸ-ի համակարգի հիմնանորոգման նպատակով տրամադրվող ենթավարկ",{"$nulls":7},1249142.7,197914.4,1447057.0999999999,2392627.68,945570.5800000003,"Վճարումները կատարվել են փաստացի ներկայացված կատարողականների հիման վրա: ՀՀ 2014 թվականի պետբյուջեի պլանավորման ժամանակ ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման գումարների մեջ հաշվարկվել է նաև ՀՀ-ում ոչ ռեզիդենտ համարվող Ղարաբաղյան ընկերությունների կողմից մատուցված ծառայությունների դիմաց հաշվակված ոչ ռեզիդենտի շահութահարկը: 2014 թվականից նշված կազմակերպությունները չեն դիտարկվել որպես ոչ ռեզիդենտ, ինչի պատճառով վճարումներ չեն կատարվել:"]
[105010,null,1072,"ՎՏ","03",1,null,null,"Վարկավորվող ընկերությունների քանակը","քանակական",1,null,1,1,0]
[105010,null,1072,"ՎՏ","04",null,null,"Ասիական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման վարկային ծրագիր՝ երկրորդ փուլ","Ասիական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման վարկային ծրագրի շրջանակներում <Հայջրմուղկոյուղի> ՓԲԸ-ի համակարգի հիմնանորոգման նպատակով տրամադրվող ենթավարկ",{"$nulls":7},3734778.9,914156.7,4648935.6,7979775.72,3330840.12,"Վճարումները կատարվել են փաստացի ներկայացված կատարողականների հիման վրա:  Համաձայն կնքված պայմանագրերի` շինարարական  աշխատանքներն ընթանում եմ արագ տեմպերով: "]
[105010,null,1072,"ՎՏ","04",1,null,null,"Վարկավորվող ընկերությունների քանակը","քանակական",1,null,1,1,0]
[105010,null,1015,"ԾՏ","50",null,null,"Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթներով ապահովում","Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների առողջապահական փաթեթի, հիփոթեքային վարկի, ուսման վճարի և հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում ",{"$nulls":7},0,7392,7392,6691.67,-700.3299999999999,"Տարբերությունը կայանում է նրանում, որ կոմիտեում առկա են ազատ հաստիքային միավորներ, ինչպես նաև սեպտեմբեր ամսվա սոցփաթեթի վճարումը կատարվել է հոկտեմբեր ամսին:"]
[105010,null,1015,"ԾՏ","50",1,null,null,"Համապատասխան պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների քանակը","շահառուների քանակը",0,56,56,54,-2,"Տարբերությունը կայանում է նրանում, որ կոմիտեում առկա են ազատ հաստիքային միավորներ:"]
[105010,null,1004,"ԱԾ ","01",null,null,"Ոռոգման ոլորտի սուբսիդավորում ոռոգում-ջրառ ՓԲԸ-ի հաստատված ոռոգման ջրի սակագնի և նվազագույն շահավետ գնի տարբերության չափով","Ոռոգման ոլորտի սուբսիդավորում ոռոգում-ջրառ ՓԲԸ-ների հաստատված ոռոգման ջրի սակագնի և նվազագույն շահավետ գնի տարբերության չափով",{"$nulls":7},0,960416.6,960416.6,960416.58,-0.02000000001862645,"1. ՀՀ կառավարության 27.02.2014թ. N183-Ն որոշմամբ հատկացվել է 110416.60 հ.դ:                                                                                                 2. ՀՀ կառավարության 03.04.2014թ. N341-Ն որոշմամբ (փոփոխություն 18.12.2014թ. N1448-Ն որոշում) հատկացվել է 850000.0 հազար դրամ:"]
[105010,null,1004,"ԱԾ ","01",1,null,null,"Ջրամատակարարման քանակը, մլն խ.մ","քանակական",0,null,0,353.16,353.16,"<Սևան-Հրազդանյան-ջրառ> ՓԲԸ-ի 2014 թվականին ջրամատակարարումը կազմել է 353.16 մլն խ.մ: "]
[105010,null,1004,"ԱԾ ","01",null,null,"Ոռոգման ոլորտի սուբսիդավորում ոռոգում-ջրառ ՓԲԸ-ի հաստատված ոռոգման ջրի սակագնի և նվազագույն շահավետ գնի տարբերության չափով","Ոռոգման ոլորտի սուբսիդավորում ոռոգում-ջրառ ՓԲԸ-ների հաստատված ոռոգման ջրի սակագնի և նվազագույն շահավետ գնի տարբերության չափով",{"$nulls":7},0,960416.6,960416.6,960416.58,-0.02000000001862645,"1. ՀՀ կառավարության 27.02.2014թ. N183-Ն որոշմամբ հատկացվել է 110416.60 հ.դ:                                                                                                 2. ՀՀ կառավարության 03.04.2014թ. N341-Ն որոշմամբ (փոփոխություն 18.12.2014թ. N1448-Ն որոշում) հատկացվել է 850000.0 հազար դրամ:"]
[105010,null,1004,"ԱԾ ","01",1,null,null,"Ջրամատակարարման քանակը, մլն խ.մ","քանակական",0,null,0,353.16,353.16,"<Սևան-Հրազդանյան-ջրառ> ՓԲԸ-ի 2014 թվականին ջրամատակարարումը կազմել է 353.16 մլն խ.մ: "]
[105010,null,1004,"ԱԾ ","01",null,null,"Ոռոգում ջրառ իրականացնող կազմակերպություններին ֆինանսական աջակցության տրամադրում","<Սևան-Հրազդանյան-ջրառ> ՓԲԸ-ի կողմից էլ.էներգիայի ծախսի դիմաց փոպհատուցում",{"$nulls":7},0,515000,515000,515000,0,"ՀՀ կառավարության 07.08.2014թ. N822-Ն որոշում:"]
[105010,null,1004,"ԱԾ ","01",1,null,null,"Ջրամատակարարման ծավալը, մլն խոր մ","քանակական",0,null,0,353.16,353.16,"<Սևան-Հրազդանյան-ջրառ> ՓԲԸ-ի 2014 թվականին ջրամատակարարումը կազմել է 353.16 մլն խ.մ: "]
[105010,null,1004,"ԱԾ ","01",null,null,"Ոռոգում-ջրառ իրականացնող կազմակերպություններին ֆինանսական աջակցության տրամադրում","<Սևան-Հրազդանյան-ջրառ> և <Ախուրյան-Արաքս-ջրառ> ՓԲԸ-ների կողմից էլ.էներգիայի ծախսի դիմաց փոպհատուցում",{"$nulls":5},0,null,null,89325.9,89325.9,89325.9,0,"ՀՀ կառավարության 18.12.2014թ. N1147-Ն որոշում:"]
[105010,null,1004,"ԱԾ ","01",1,null,null,"Ջրամատակարարման ծավալը, մլն խոր.մետր","քանակական",0,670,670,631.48,-38.51999999999998,"Մատակարավող ջրի ծավալի փաստացի ցուցանիշը պայմանավորված է ջրօգտագործողների կողմից փաստացի ներկայացված հայտով:"]
[105010,null,1004,"ԱԾ ","01",null,null,"Ոռոգում-ջրառ իրականացնող կազմակերպություններին ֆինանսական աջակցության տրամադրում","<Սևան-Հրազդանյան-ջրառ> ՓԲԸ-ի կողմից էլ.էներգիայի ծախսի դիմաց փոպհատուցում",{"$nulls":8},124686,124686,124686,0,"ՀՀ կառավարության 18.12.2014թ. N1460-Ն որոշում:"]
[105010,null,1004,"ԱԾ ","01",1,null,null,"Ջրամատակարարման ծավալը, մլն խոր.մետր","քանակական",null,7.2,7.2,7.2,0]
[105010,null,1004,"ԱԾ ","02",null,null,"Ոռոգում ջրառ իրականացնող կազմակերպություններին ֆինանսական աջակցության տրամադրում","ՋՕԸ-ների կողմից էլ.էներգիայի ծախսի դիմաց փոխհատուցում ",{"$nulls":7},0,192382.8,192382.8,192382.8,0,"ՀՀ կառավարության 18.12.2014թ. N1147-Ն որոշում:"]
[105010,null,1004,"ԱԾ ","02",1,null,null,"Ջրամատակարարման ծավալը, մլն խոր.մետր","քանակական",0,0,0,461.16,461.16,"Մատակարավող ջրի ծավալի փաստացի ցուցանիշը պայմանավորված է ջրօգտագործողների կողմից փաստացի ներկայացված հայտով:"]
[105010,null,1004,"ԱԾ ","08",null,null,"6 ջրամբարների տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների ուսումնասիրություն","ՀՀ ՏԿՆ Ջրտնտպետկոմիտեին գումարի հատկացում ՀՀ կառավարության ֆոնդից ՀՀ Արմավիրի 4 և Քասախի ու Գեղարդալճի ջրամբարների հետագա կառուցման համար տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների ուսումնասիրություն ",{"$nulls":7},0,25000,25000,25000,0,"ՀՀ կառավարության 07.08.2014թ. N824-Նորոշում:  "]
[105010,null,1004,"ԱԾ ","08",1,null,null,"Ուսումնասիրության քանակ","քանակական",null,6,6,6,0]
[105010,null,1004,"ԱԾ ","07",null,null,"Ոռոգման ծառայություններ մատակարարող ջրօգտագործողների ընկերություններին գումարի հատկացում ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդից","Ոռոգման ծառայություններ մատակարարող ջրօգտագործողների ընկերություններին գումարի հատկացում ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդից",{"$nulls":8},507610,507610,507610,0,"ՀՀ կառավարության 26.06.2014թ. N645-Ն որոշում:  "]
[105010,null,1004,"ԱԾ ","07",1,null,null,"Ջրամատակարարման ծավալը, մլն խոր մ","քանակական",null,44,44,23.05,-20.95,"Մատակարարվող ջրի ծավալի փաստացի ցուցանիշը պայմանավորված է ջրօգտագործողների կողմից փաստացի ներկայացված հայտով:"]
[105010,null,1004,"ԱՏ","04",null,null,"Ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում","Խորքային հորերի վերականգնում",{"$nulls":7},0,43019.2,43019.2,43019.18,-0.01999999999679858,"ՀՀ կառավարության 18.12.2014թ. N1448-Ն որոշմամբ:"]
[105010,null,1004,"ԱՏ","04",1,null,null,"4 խորքային հորերի վերականգնում /հատ/","քանակական",0,4,4,4,0]
[105010,null,1004,"ԱՏ","05",null,null,"Ֆրանսիայի կառավարության աջակցությամբ իրականացվող` Վեդու ջրամբարի և ոռոգման համակարգի կառուցման ծրագիր ","Ֆրանսիայի կառավարության աջակցությամբ իրականացվող` Վեդու ջրամբարի և ոռոգման համակարգի կառուցման ծրագրի նախագծի և մրցութային փաստաթղթերի պատրաստման աշխատանքներ  ",{"$nulls":8},81336,81336,81335.85,-0.14999999999417923,"ՀՀ կառավրության 16.10.2014թ. N1173-Ն որոշմամբ:"]
[105010,null,1004,"ԱՏ","05",1,null,null,"Նախագիծ, մրցութային փաթեթ /հատ/","քանակական",0,null,0,0,0]