{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Hashvet (2)","tarekan"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Hashvet (2)","index":0,"n_rows":16,"n_cols":11,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,11],[8,0,8,11],[11,0,11,11],[1,0,6,0],[1,10,1,11],[2,10,2,11],[3,10,3,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":10},"Հավելված 1"]
[{"$nulls":10},"ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2007 թվականի մարտի 28-ի N 324-Ն հրամանի"]
[{"$nulls":10},"Օրինակելի ձև ԱՀ-1"]
[]
[]
[]
["  Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն"]
["ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ"]
[]
[]
["01.01.14թ.--01.01.15թ. ժամանակահատվածի համար"]
["1. Հիմնարկի անվանումը` ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն",{"$nulls":6},"4. Պետական կառավարման վերադաս մարմնի կամ տեղական"]
["2. Փոստային հասցեն` ք.Երևան, Հանրապետության հրապարակ,Կառավարական տուն 2",{"$nulls":6},"   ինքնակառավարման մարմնի անվանումը` ՀՀ կառավարություն"]
["3. Հիմնարկի տեղաբաշխման մարզի և համայնքի կոդը ըստ     ",{"$nulls":6},"5. Հիմնարկը սպասարկող ՏԳԲ-ի անվանումը` ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն"]
["   բյուջետային ծախսերի տարածքային  դասակարգման",{"$nulls":4},"104001",null,"6. Հիմնարկի ՀՎՀՀ",null,"02578338"]

{"sheet":"tarekan","index":1,"n_rows":240,"n_cols":25,"rows_kept":240,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[1,3,1,4],[0,16,0,21],[0,2,0,4],[0,5,1,5],[0,6,1,6],[0,7,1,7],[0,8,1,8],[0,9,1,9],[0,10,0,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ՊՄ կոդը","Կատարողի կոդը","Ծրագրային դասիչը",null,null,"Չափորոշիչի  կոդը","Պաշարների շարժի  կոդը","Ծրագրի կամ Քաղաքականության միջոցառման անվանումը","Չափորոշիչը (նկարագրությունը)","Չափորոշիչի տեսակը","Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ",{"$nulls":5},"Ֆինանսական ցուցանիշներ (հազ. դրամ)",{"$nulls":5},"Ծրագրի ընթացիկ կառավարմանն ուղղված նախատեսվող միջոցառումները"]
[null,null,"Ծրագրային դասիչը","Քաղաքականության միջոցառման  դասիչը",{"$nulls":6},"Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակա-հատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխու-թյուններն ըստ համապատաս-խան իրավա-կան ակտի (+/-) ","ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակա-հատվածի համար        (սյ 1+սյ 2)","Փաստացի ցուցանիշը (կատարված և ընդունված) հաշվետու ժամանակա-հատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերու-թյունը (սյ 4-սյ 3)","Տարբերության պատճառը\r\n(սյ. 2-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 5-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)","Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակահատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխու-թյուններն ըստ համապատաս-խան իրավա-կան ակտի (+/-) ","ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակա-հատվածի համար (սյ 7+սյ 8)","Փաստացի ցուցանիշը (դրամարկղային ծախս) հաշվետու ժամանակա-հատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը (սյ 10-սյ 9)","Տարբերության պատճառը\r\n(սյ. 8-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 11-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)","Ծրագրի ցուցանիշների (սյ.5, սյ.11) ընթացքի ազդեցությունը ՀՀ կառավարության (օր` սույն բյուջետային ծրագիր, կառավարության գործունեության ծրագրեր, ռազմավարական ծրագրեր, ՄԺԾԾ, ԱՀՌԾ և այլ) նպատակների  վրա","Պլանավորվող գործողությունը`  ծրագրի նախատեսվող / ցանկալի արդյունքներից (նպատակներից)  տարբերությունը շտկելու համար","Պլանավորվող գործողության ժամկետը  (սկիզբ - ավարտ)"]
["Ա","Բ","Գ","Դ","Ե","Զ","Է","Ը","Թ","Ժ","1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","14","15"]
[104001,1,1001,{"$nulls":4},"Պետական քաղաքականության մշակման,ծրագրերի համակարգման և մոնիտորինգի ծրագիր",{"$nulls":8},340892,6806,347698,317131.17000000004,-30566.829999999958]
[104001,1,1001,"ԱԾ",1,null,null,"Տարածքային կառավարման,  քաղաքականության մշակում և ծառայություններ","01.01.01.04                         01.01.01.05",{"$nulls":7},340892,null,340892,310325.17000000004,-30566.829999999958,"Տարբերությունը պայմանավորված է նրանով, որ պահպանման ծախսերը ավելի քիչ են կազմել, քան բյուջեով նախատեսված էր:"]
[104001,1,1001,"ԱԾ",1,"1",null,null,"Իրավական նորմատիվ ակտերի նախագծերի մշակում (փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը)","քանակական",140,null,140,126,-14,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1001,"ԱԾ",1,"2",null," ","Հանրային իրազեկում (միջոցառումների թիվը) ","քանակական",200,null,200,205,5,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1001,"ԱԾ",1,"3",null,null,"Քաղաքացիների ընդունելություն (մարդ)","քանակական",80,null,80,104,24,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1001,"ԱԾ",1,"4",null,null,"Դիմումների և բողոքների ուսումնասիրում (թիվը)","քանակական",800,null,800,437,-363,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1001,"ԱԾ",1,"5",null,null,"Այցեր մարզեր և համայնքներ (մարդ/օր)","քանակական",80,null,80,73,-7,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1001,"ԱԾ",1,"6",null,null,"Մարզպետների ընդունած գերատեսչական իրավական ակտերի նկատմամբ իրավական հսկողության իրականացում (թիվը)","քանակական",3000,null,3000,4613,1613,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1001,"ԱԾ",1,"7",null,null,"Միջազգային համագործակցություն. Օտարերկրյա պատվիրակությունների հետ հանդիպումների, արձանագրությունների և այլ փաստաթղթերի մշակում, ներկայացված փաստաթղթերի վերաբերյալ կարծիքների, պարզաբանումների տրամադրում (փաստաթղթերի թիվը)","քանակական",60,null,60,67,7,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1001,"ԱԾ",1,"8",null,null,"Մարզերում իրականացվող ծրագրերի (այդ թվում` միջազգային) կառավարում/համակարգում (ծրագիր)*","քանակական",3,null,3,0,-3,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1001,"ԱԾ",1,null,null,null," Նկարագրել որակական չափորոշիչը","որակական",{"$nulls":4},0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1001,"ԱԾ",1,null,null,null,"Նկարագրել ժամկետայնության չափորոշիչը","ժամկետայնության",{"$nulls":4},0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1001,"ԱԾ",30,null,null,"Հայաստանի Հանրապետության «Գյուղական համայնքների 4-րդ  համաժողովի» նախապատրաստում և անցկացում","11 01 01 01",{"$nulls":5},0,null,0,6806,6806,6806,0]
[104001,1,1002,"ԱԾ",30,"1",null,null,"Նախատեսվում է շուրջ 118 համայնքի ղեկավարների և 50 ավագանու անդամների, շահագրգիռ պետական մարմինների, միջազգային ու տեղական կազմակերպությունների և զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների մասնակցությունը Հայաստանի Հանրապետության գյուղական համայնքների 4-րդ համաժողովի աշխատանքներին:","քանակական",1,null,1,1,0,null,0,null,0,0,0]
[104001,1,1038,"ԱԾ",1,null,null,null," Մշակված չէ","որակական",{"$nulls":4},0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1038,"ԱԾ",1,null,null,null," Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104001,1,1147,"ԱԾ",1,null,null,"Արխիվային ծառայություններ","08.02.04.01",{"$nulls":5},0,null,459564.6,0,459564.6,459564.6,0]
[104001,1,1147,"ԱԾ",1,null,null,"Արխիվային ծառայություններ",{"$nulls":6},0,null,459564.6,null,459564.6,459564.6,0]
[104001,1,1147,"ԱԾ",1,"1",null,null," Պահպանվող արխիվային միավորների քանակը","քանակական",4170000,-30000,4140000,4229335,89335,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1147,"ԱԾ",1,"2",null,null,"Վերանորոգվող արխիվային փաստաթղթերի քանակը","քանակական",310000,12852,322852,323932,1080,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1147,"ԱԾ",1,"3",null,null," Ախտահանվող արխիվային միավորների քանակը","քանակական",4000,400,4400,4451,51,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1147,"ԱԾ",1,"4",null,null," Կազմապատվող արխիվային միավորների քանակը","քանակական",21000,3,21003,26510,5507,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1147,"ԱԾ",1,"5",null,null," Արկղավորվող արխիվային միավորների քանակը","քանակական",50000,-25440,24560,25000,440,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1147,"ԱԾ",1,"6",null,null," Գործավարական գործեր (պահպանման միավոր)","քանակական",25000,-980,24020,20806,-3214,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1147,"ԱԾ",1,"7",null,null,"Անձնակազմի վերաբերյալ գործեր (պահպանման միավոր)","քանակական",9000,-4005,4995,21024,16029,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1147,"ԱԾ",1,"8",null,null," Անձնական ծագման գործեր (պահպանման միավոր, թերթ)","քանակական",110000,7600,117600,141400,23800,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1147,"ԱԾ",1,"9",null,null,"Օգտագործված արխիվային միավորների քանակը","քանակական",80000,19460,99460,110722,11262,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1147,"ԱԾ",1,"10",null,null,"Արխիվային նյութերն օգտագործողների քանակը","քանակական",400,10,410,536,126,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1147,"ԱԾ",1,"11",null,null,"Հարցումների կատարում","քանակական",20000,-85,19915,31874,11959,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1147,"ԱԾ",1,"12",null,null,"Ռադիոհեռուստատեսային  հաղորդումների պատրաստում","քանակական",30,2,32,32,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1147,"ԱԾ",1,"13",null,null," Հոդվածների պատրաստում և հրատարակում","քանակական",20,5,25,28,3,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1147,"ԱԾ",1,"14",null,null,"Ցուցահանդեսների կազմակերպում","քանակական",6,-1,5,6,1,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1147,"ԱԾ",1,"15",null,null,"Ֆիլմերի թվայնացում","քանակական",400,50,450,454,4,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1147,"ԱԾ",1,"16",null,null,"Փաստաթղթերի գիտատեխնիկական մշակում","քանակական",100000,1008,101008,126554,25546,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1147,"ԱԾ",1,"17",null,null,"Փաստաթղթերի քարտագրում","քանակական",40000,-2342,37658,32379,-5279,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1147,"ԱԾ",1,"18",null,null,"Քարտերի ներառում էլեկտրոնային շտեմարան","քանակական",100000,19265,119265,101610,-17655,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Թղթե կրիչով փաստաթղթերի թվայնացում",null,0,149400,149400,109894,-39506,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",null,null,0,null,0]
[104001,1,1147,"ԱԾ",1,null,null,null," Մշակված չէ","որակական",{"$nulls":4},0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1147,"ԱԾ",1,null,null,null," Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":4},0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1038,{"$nulls":4},"Վերապատրաստման ծառայություններ","09.05.02.09",{"$nulls":5},0,null,74611.8,0,74611.8,55979.36,-18632.440000000002]
[104001,1,1038,"ԱԾ",1,null,null,"Վերապատրաստման ծառայություններ",{"$nulls":6},0,null,74611.8,null,74611.8,55979.36,-18632.440000000002,"Տարբերությունը պայմանավորված է գնման գործընթացով և փաստացի վերապատրաստվողների թվով:"]
[104001,1,1038,"ԱԾ",1,"1",null,null,"Վերապատրաստվող ծառայողների քանակը","քանակական",2475,640,3115,2839,-276,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել փաստացի վերապատրաստվողների թիվը:",0,null,0,0,0]
[104001,1,1038,"ԱԾ",1,null,null,null," Մշակված չէ","որակական",{"$nulls":4},0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1038,"ԱԾ",1,null,null,null," Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104001,1,1046,"ԱԾ",1,null,null,"Թանգարանային ծրագիր",{"$nulls":6},0,null,234202.4,374.5,234576.9,234576.9,0]
[104001,1,1046,"ԱԾ",8,null,null,"Թանգարանային ծառայություններ և ցուցահանդեսներ","08 02 02 02",{"$nulls":7},234202.4,null,234202.4,234202.4,0]
[104001,1,1046,"ԱԾ",8,"1",null,null," Թանգարանային առարկաների և հավաքածոների պահպանություն, համալրում, հրապարակում","քանակական",114500,null,114500,115070,570,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",null,null,0,null,0]
[104001,1,1046,"ԱԾ",8,"2",null,null,"  Թանգարանային այցելուի սպասարկում,  մարդ","քանակական",41700,null,41700,52330,10630,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",null,null,0,null,0]
[104001,1,1046,"ԱԾ",8,"3",null,null,"  Ցուցահանդեսների կազմակերպում, ցուցահանդես","քանակական",44,null,44,44,0,null,null,null,0,null,0]
[104001,1,1046,"ԱԾ",8,"4",null,null," Թանգարանային հավաքածոների համալրում, նոր ձեռք բերված մշակութային արժեքների և գեղարվեստական ստեղծագործոթյունների թիվը","քանակական",3050,null,3050,76,-2974,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",null,null,0,null,0]
[104001,1,1046,"ԱԾ",8,"5",null,null,"Ցուցադրվող բոլոր առարկաները կունենան եռալեզու բացատրական տեքստեր, թանգարանների %-ը","որակական",20,null,20,20,0,null,null,null,0,null,0]
[104001,1,1046,"ԱԾ",8,null,null,null," Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104001,1,1046,"ԱԾ",8,null,null,"Թանգարանային ծառայություններ և ցուցահանդեսներ","11 01 01 01",{"$nulls":7},0,374.5,374.5,374.5,0]
[104001,1,1046,"ԱԾ",8,"1",null,null," Թանգարաններում էլեկտրաէներգիայի գծով 2014 թվականին առաջացող լրացուցիչ ծախսերի ֆինանսավորում \n   ","քանակական",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[104001,1,1168,"ԱԾ",27,null,null,"Արվեստի պահպանման և զարգացման ծրագիր",{"$nulls":6},0,null,307803.5,388,308191.5,308191.5,0]
[104001,1,1168,"ԱԾ",27,null,null,"Թատերական ներկայասումններ","08 02 05 07",{"$nulls":7},307803.5,null,307803.5,307803.5,0]
[104001,1,1168,"ԱԾ",27,"1",null,null,"  Նոր բեմադրությունների քանակը, հատ","քանակական",7,null,7,10,3,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",null,null,0,null,0]
[104001,1,1168,"ԱԾ",27,"2",null,null," Ներկայացումների քանակը, հատ","քանակական",319,null,319,419,100,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",null,null,0,null,0]
[104001,1,1168,"ԱԾ",27,"3",null,null,"  Հանդիսատեսների թվաքանակը, մարդ","քանակական",71973,null,71973,78216,6243,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",null,null,0,null,0]
[104001,1,1168,"ԱԾ",27,"4",null,null,"  Ստացիոնար մեկ ներկայացման համար դահլիճի միջին բեռնվածությունը, տոկոս","որակական",65,null,65,65,0,null,null,null,0,null,0]
[104001,1,1168,"ԱԾ",27,null,null,null," Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104001,1,1168,"ԱԾ",27,null,null,"Թատերական ներկայասումններ","11 01 01 01",{"$nulls":7},0,388,388,388,0]
[104001,1,1168,"ԱԾ",27,"1",null,null,"Թատրոններում էլեկտրաէներգիայի գծով 2014 թվականին առաջացող լրացուցիչ ծախսերի ֆինանսավորում ","քանակական",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[104001,1,1063,{"$nulls":4},"Մշակութային և ժամանցի միջոցառումներ",{"$nulls":6},0,null,231408,858.9,232266.9,232266.9,0]
[104001,1,1063,"ԱԾ",1,null,null,"Կենդանաբանական այգու ցուցադրություններ","08 02 04 03",{"$nulls":7},231408,null,231408,231408,0]
[104001,1,1063,"ԱԾ",1,"1",null,null," Կենդանիների տեսականի,  տեսակ","քանակական",220,null,220,153,-67,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",null,null,0,null,0]
[104001,1,1063,"ԱԾ",1,"2",null,null,"  Կենդանիների գլխաքանակ, գլուխ","քանակական",2500,null,2500,1117,-1383,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",null,null,0,null,0]
[104001,1,1063,"ԱԾ",1,"3",null,null,"  Այցելուների թիվը, մարդ","քանակական",145500,null,145500,242748,97248,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",null,null,0,null,0]
[104001,1,1063,"ԱԾ",1,null,null,null,"  Ցուցադրվող բոլոր կենդանիների վերաբերյալ եռալեզու բացատրական տեքստեր, ընդհանուր տեսականուց տոկոս","որակական",25,null,25,25,0,null,null,null,0,null,0]
[104001,1,1063,"ԱԾ",1,null,null,null," Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104001,1,1063,"ԱԾ",1,null,null,"Կենդանաբանական այգու ցուցադրություններ","11 01 01 01",{"$nulls":7},0,858.9,858.9,858.9,0]
[104001,1,1063,"ԱԾ",1,"1",null,null,"Կենդանաբանական այգու գծով էլեկտրաէներգիայի գծով 2014 թվականին առաջացող լրացուցիչ ծախսերի ֆինանսավորում ","քանակական",0,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[104001,1,1035,{"$nulls":4},"Օրենսդրությամբ (օրենքներով և կառավարության որոշումներով) նախատեսված օժանդակություն և փոխհատուցումներ ՏԻՄ-երին","01.08.01.02",null,null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[104001,1,1035,"ԾՏ",1,null,null,null,"Օրենսդրությամբ (օրենքներով և կառավարության որոշումներով) նախատեսված օժանդակություն և փոխհատուցումներ ՏԻՄ-երին",null,null,null,0,0,0,null,2000000,-1975989.8,24010.199999999953,0,-24010.199999999953,"Երևանի քաղաքապետարանի կողմից գումարի ֆինանսավորման պահանջ չի ներկայացվել:"]
[104001,1,1035,"ԾՏ",1,"1",null,null,null,"շահառուների քանակը",1,null,1,0,-1,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1035,"ԾՏ",1,null,null,null,"Ամսական","տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1035,"ԾՏ",1,{"$nulls":4},"շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104001,1,1097,{"$nulls":4},"Տրանսպորտի և երթևեկության համակարգման, ճանապարհաշինարարական ծառայություններ",{"$nulls":4},0,null,0,null,3750916.3,152239,3903155.3,3903130.9549999996,-24.34500000020489]
[104001,1,1097,"ԾՏ",1,null,null,"Երևան քաղաքի փողոցների ճանապարհաշինարարական աշխատանքներ /վերանորոգման, վերակառուցման և ճաքալցման/","04 05 01 04",{"$nulls":7},3284000,null,3284000,3283975.655,-24.34500000020489,"Տարբերությունը պայմանավորված է կատարված աշխատանքների ծավալով։"]
[104001,1,1097,"ԾՏ",1,"1",null,null,"Համայնքների քանակը","շահառուների քանակը",1,null,1,1,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1097,"ԾՏ",1,null,null,null,"Համայնք","շահառուների ընտրության չափանիշները",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1097,"ԾՏ",1,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1097,"ԾՏ",3,null,null,"Վերգետնյա էլեկտրատրանսպորտով ուղևորափոխադրման ծառայությունների մատուցում ","04 05 05 02",{"$nulls":7},466916.3,null,466916.3,466916.3,0]
[104001,1,1097,"ԾՏ",3,"1",null,null,"Համայնքների քանակը","շահառուների քանակը",1,null,1,1,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1097,"ԾՏ",3,null,null,null,"Համայնք","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":4},0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1097,"ԾՏ",3,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1097,"ԾՏ",3,null,null,"Վերգետնյա էլեկտրատրանսպորտով ուղևորափոխադրման ծառայությունների մատուցում ","11 01 01 01",{"$nulls":7},0,9542.1,9542.1,9542.1,0]
[104001,1,1097,"ԾՏ",3,"1",null,null,"Համայնքների քանակը","շահառուների քանակը",1,null,1,1,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1097,"ԾՏ",3,null,null,null,"Համայնք","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":4},0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1097,"ԾՏ",3,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1097,"ԾՏ",8,null,null,"Երևանի քաղաքապետարանի «Երևանի ավտոբուս» փակ բաժնետիրական ընկերության ավտոբուսների դիզելային շարժիչները սեղմված բնական գազով աշխատող շարժիչներով փոխարինելու նպատակով «Հայգեր Բաս Քամփնի Լիմիթեդ» (Higer Bus Company Limited) ընկերության կողմից պայմանագրով նախատեսված մատակարարվող ապրանքների մաքսազերծման ծախսերը «Երևանի ավտոբուս» փակ բաժնետիրական ընկերության փոխարեն վճարում ","11 01 01 01",{"$nulls":7},0,142696.9,142696.9,142696.9,0]
[104001,1,1097,"ԾՏ",8,"1",null,null," Մշակված չէ","շահառուների քանակը",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1097,"ԾՏ",8,null,null,null," Կիրառելի չէ","շահառուների ընտրության չափանիշները",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1097,"ԾՏ",8,null,null,null,"Մեկանգամյա","տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1157,{"$nulls":4},"Քաղաքային զարգացման ծառայություններ",{"$nulls":4},0,null,0,null,2809556.1,60972.6,2870528.7,2870528.7,0]
[104001,1,1157,"ԾՏ",1,null,null,"Աջակցություն Երևանի քաղաքապետին տեղական ինքնակառավարման  լիազորությունների իրականացման նպատակով  ","01 01 01 08",{"$nulls":7},837583.1,null,837583.1,837583.1,0]
[104001,1,1157,"ԾՏ",1,null,null,null,"Համայնքների քանակը","շահառուների քանակը",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1157,"ԾՏ",1,null,null,null,"Համայնք","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":4},0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1157,"ԾՏ",1,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1157,"ԾՏ",2,null,null,"Երևան քաղաքի փողոցների արտաքին լուսավորության ծառայություններ","06 04 01 01",{"$nulls":7},1971973,null,1971973,1971973,0]
[104001,1,1157,"ԾՏ",2,"1",null,null,"Համայնքների քանակը","շահառուների քանակը",1,null,1,1,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1157,"ԾՏ",2,null,null,null,"Համայնք","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":4},0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1157,"ԾՏ",2,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1157,"ԾՏ",2,null,null,"Երևան քաղաքի փողոցների արտաքին լուսավորության ծառայություններ","11 01 01 01",{"$nulls":7},0,60972.6,60972.6,60972.6,0]
[104001,1,1157,"ԾՏ",2,"1",null,null,"Համայնքների քանակը","շահառուների քանակը",1,null,1,1,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1157,"ԾՏ",2,null,null,null,"Համայնք","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":4},0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1157,"ԾՏ",2,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1148,"ԾՏ",null,null,null,"Արտաուսումնական դաստիարակության ծրագիր",{"$nulls":4},0,null,0,null,167273.9,5.1,167279,167279,0]
[104001,1,1148,"ԾՏ",1,null,null,"Տրանսֆերտների տրամադրում արտադպրոցական դաստիարակության կենտրոններում սովորող  երեխաների ծախսերի փոխհատուցման նպատակով","09 05 01 06",{"$nulls":7},48986.6,null,48986.6,48986.6,0]
[104001,1,1148,"ԾՏ",1,"1",null,null,"Արտադպրոցական դաստիարակության կենտրոններում սովորող երեխաների թիվը","շահառուների քանակը",648,null,648,648,0,null,null,null,0,null,0]
[104001,1,1148,"ԾՏ",1,null,null,null,"Արտադպրոցական դաստիարակության կենտրոններում սովորող երեխաներ","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":4},0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1148,"ԾՏ",1,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1148,"ԾՏ",2,null,null,"Տրանսֆերտների տրամադրում երաժշտական և արվեստի դպրոցներում  ազգային, լարային և փողային  նվագարանների գծով սովորող  երեխաների ծախսերի փոխհատուցման նպատակով","09 05 01 06",{"$nulls":7},118287.3,null,118287.3,118287.3,0]
[104001,1,1148,"ԾՏ",2,"1",null,null,"Երաժշտական և արվեստի դպրոցներում  ազգային, լարային և փողային  նվագարանների գծով սովորող  երեխաների թիվը","շահառուների քանակը",609,null,609,609,0,null,null,null,0,null,0]
[104001,1,1148,"ԾՏ",2,null,null,null,"Երաժշտական և արվեստի դպրոցներում  ազգային, լարային և փողային  նվագարանների գծով սովորող  երեխաներ ","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":4},0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1148,"ԾՏ",2,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1148,"ԾՏ",3,null,null,"Արտադպրոցական դաստիարակության կենտրոններին էլեկտրաէներգիայի գծով 2014 թվականին առաջացող լրացուցիչ ծախսերի ֆինանսավորում","11 01 01 01",{"$nulls":7},0,5.1,5.1,5.1,0]
[104001,1,1148,"ԾՏ",3,"1",null,null,"Մշակված չէ","շահառուների քանակը",0,null,0,0,0,null,null,null,0,null,0]
[104001,1,1148,"ԾՏ",3,null,null,null,"Արտադպրոցական դաստիարակության կենտրոններ","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":4},0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1148,"ԾՏ",3,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1157,{"$nulls":4},"Քաղաքային զարգացման ծառայություններ",{"$nulls":4},0,null,0,null,0,4444050,4444050,4443900,-150]
[104001,1,1157,"ԾՏ",6,null,null,"Երևան քաղաքում քանդման ենթակա վթարային շենքերի բնակիչների փոխհատուցման համար բնակարանների ձեռքբերման նպատակով օժանդակություն","11 01 01 01",{"$nulls":7},0,2000000,2000000,2000000,0]
[104001,1,1157,"ԾՏ",6,"1",null,null,null,"շահառուների քանակը",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1157,"ԾՏ",6,null,null,null,"Մեկանգամյա","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":4},0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1157,"ԾՏ",6,null,null,null,"Կիրառելի չէ","տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1157,"ԾՏ",7,null,null,"Երևան քաղաքում ասֆալտբետոնյա ծածկի հիմնանորոգման աշխատանքներին օժանդակություն","11 01 01 01",{"$nulls":7},0,2440000,2440000,2440000,0]
[104001,1,1157,"ԾՏ",7,"1",null,null,"Մշակված չէ","շահառուների քանակը",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1157,"ԾՏ",7,null,null,null,"Մեկանգամյա","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":4},0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1157,"ԾՏ",7,null,null,null,"Կիրառելի չէ","տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1157,"ԾՏ",15,null,null,"Այլընտրանքային զինվորական ծառայություն","11 01 01 01",{"$nulls":7},0,4050,4050,3900,-150,"Տարբերությունը պայմանավորված է նրանով, որ վճարումները կատարվել են ըստ շահառուների քանակի:"]
[104001,1,1157,"ԾՏ",15,"1",null,null,"Այլընտրանքային աշխատանքային ծառայողներին դրամական բավարարման գումարների վճարումների իրականացում","շահառուների քանակը",null,null,81,78,-3,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1157,"ԾՏ",15,{"$nulls":4},"շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":4},0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1157,"ԾՏ",15,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1047,{"$nulls":4},"Աջակցություն համայնքային, միջհամայնքային,ոչ կառավարական,մասնավոր և այլ կազմակերպություններին ու անհատներին",{"$nulls":4},0,null,0,null,0,55071,55071,55071,0]
[104001,1,1047,"ԾՏ",9,null,null,"Պետական անհատույց  աջակցություն համայնքներին՝ 1974թ. հետո ծնված՝ նվազագույն աշխատավարձ ստացող աշխատողների նպատակային սոցիալական վճարների փոխհատուցման համար","11 01 01 01",{"$nulls":7},0,55071,55071,55071,0]
[104001,1,1047,"ԾՏ",9,"1",null,null,"Տրանսվերտ ստացող ՏԻՄ-երի թիվը","շահառուների քանակը",1,null,1,1,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1047,"ԾՏ",9,null,null,null,"Համայնքի սոցիալական խնդիրների կարգավորման անհրաժեշտությունը","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":4},0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1047,"ԾՏ",9,null,null,null,"Կիրառելի չէ","տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1015,{"$nulls":4},"Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր",{"$nulls":4},0,null,0,null,0,57156,57156,52854.46,-4301.540000000001]
[104001,1,1015,"ԾՏ",1,null,null,"Պետական հիմնարկների եւ կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում ","10 09 02 02",{"$nulls":7},0,57156,57156,52854.46,-4301.540000000001,"Տարբերությունը պայմանավորված է նրանով, որ վճարումները կատարվել են ըստ շահառուների քանակի:"]
[104001,1,1015,"ԾՏ",1,"1",null,null,"Պետական մարմնի քաղաքացիական ծառայողներ (քանակ)","շահառուների քանակը",84,null,84,71,-13,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",null,null,0,null,0]
[104002,1,1015,"ԾՏ",1,"2",null,null,"ՊՈԱԿ-ի աշխատակիցներ (քանակ)","շահառուների քանակը",349,null,349,360,11,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",null,null,0,null,0]
[104001,1,1015,"ԾՏ",1,null,null,null,"Պետական մարմինների քաղաքացիական ծառայողներ, ՊՈԱԿ-ների աշխատակիցներ","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104001,1,1015,"ԾՏ",1,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[]
[104001,"1",1146,{"$nulls":4},"Հանրակրթության ծրագիր",{"$nulls":4},0,null,0,null,13418895.3,-214113.50000000003,13204781.8,13204466.8,-315]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",12,null,null,"Տարրական ընդհանուր հանրակրթություն /ք. Երևան/","09 01 02 05",{"$nulls":7},5764729.9,-170842.1,5593887.800000001,5593738.9,-148.90000000037253,"Առկա տարբերությունը պայմանավորված է նրանով, որ բյուջեի միջոցները բաշխվել են փաստացի աշակերտների թվաքանակով"]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",12,1,null,null,"Տարրական ընդհանուր կրթություն ստացող աշակերտների թիվը","քանակական",40308,null,40308,39635,-673,null,null,null,0]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",12,null,null,null," Նկարագրել որակական չափորոշիչը","որակական",null,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",12,null,null,null,"Նկարագրել ժամկետայնության չափորոշիչը","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",24,null,null,"Հիմնական ընդհանուր հանրակրթություն /ք. Երևան/","09 02 01 06",{"$nulls":7},6293695.7,-108921.9,6184773.8,6184607.7,-166.09999999962747,"Առկա տարբերությունը պայմանավորված է նրանով, որ բյուջեի միջոցները բաշխվել են փաստացի աշակերտների թվաքանակով"]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",24,1,null,null,"Հիմնական ընդհանուր կրթություն ստացող աշակերտների թիվը","քանակական",35839,null,35839,35535,-304,null,null,null,0]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",24,null,null,null," Նկարագրել որակական չափորոշիչը","որակական",null,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",24,null,null,null,"Նկարագրել ժամկետայնության չափորոշիչը","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",36,null,null,"Միջնակարգ ընդհանուր հանրակրթություն /ք. Երևան/","09 02 02 07",{"$nulls":7},259538.5,-14635.8,244902.7,244902.7,0]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",36,1,null,null,"Միջնակարգ /լրիվ/ ընդհանուր կրթություն ստացող աշակերտների թիվը","քանակական",4969,null,4969,4891,-78,null,null,null,0]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",36,null,null,null," Նկարագրել որակական չափորոշիչը","որակական",null,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",36,null,null,null,"Նկարագրել ժամկետայնության չափորոշիչը","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",45,null,null,"Տարրական հատուկ հանրակրթություն /ք. Երևան/","09 01 02 06",{"$nulls":7},158871,1530.5,160401.5,160401.5,0]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",45,1,null,null,"Տարրական կրթություն ստացող սաների թիվը","քանակական",95,null,95,113,18,null,null,null,0]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",45,null,null,null," Նկարագրել որակական չափորոշիչը","որակական",null,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",45,null,null,null,"Նկարագրել ժամկետայնության չափորոշիչը","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",54,null,null,"Հիմնական հատուկ հանրակրթություն /ք. Երևան/","09 02 01 07",{"$nulls":7},172043.7,-14041.9,158001.80000000002,158001.8,0]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",54,1,null,null,"Հիմնական ընդհանուր կրթություն ստացող սաների թիվը","քանակական",172,null,172,155,-17,null,null,null,0]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",54,null,null,null," Նկարագրել որակական չափորոշիչը","որակական",null,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",54,null,null,null,"Նկարագրել ժամկետայնության չափորոշիչը","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",57,null,null,"Միջնակարգ հատուկ հանրակրթություն /ք. Երևան/","09 02 02 08",{"$nulls":7},32333,-1960.4,30372.6,30372.6,0]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",57,1,null,null,"Միջնակարգ /լրիվ/ ընդհանուր կրթություն ստացող սաների թիվը","քանակական",29,null,29,34,5,null,null,null,0]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",57,null,null,null," Նկարագրել որակական չափորոշիչը","որակական",null,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",57,null,null,null,"Նկարագրել ժամկետայնության չափորոշիչը","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",68,null,null,"Ներառական կրթություն տարրական դպրոցում /ք. Երևան/","09 01 02 07",{"$nulls":7},390410.5,76763.9,467174.4,467174.4,0]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",68,1,null,null,"Տարրական ընդհանուր կրթություն ստացող՝ առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող  աշակերտների թիվը","քանակական",496,null,496,617,121,null,null,null,0]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",68,null,null,null," Նկարագրել որակական չափորոշիչը","որակական",null,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",68,null,null,null,"Նկարագրել ժամկետայնության չափորոշիչը","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",79,null,null,"Ներառական կրթություն միջին դպրոցում /ք. Երևան/","09 02 01 08",{"$nulls":7},330362,12837.7,343199.7,343199.7,0]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",79,1,null,null,"Հիմնական ընդհանուր կրթություն ստացող՝ առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող աշակերտների թիվը","քանակական",408,null,408,453,45,null,null,null,0]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",79,null,null,null," Նկարագրել որակական չափորոշիչը","որակական",null,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",79,null,null,null,"Նկարագրել ժամկետայնության չափորոշիչը","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",86,null,null,"Ներառական կրթություն ավագ դպրոցում /ք. Երևան/","09 02 02 09",{"$nulls":7},378.9,166.5,545.4,545.4,0]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",86,1,null,null,"Միջնակարգ /լրիվ/ ընդհանուր կրթություն ստացող՝ առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող  աշակերտների թիվը","քանակական",7,null,7,6,-1,null,null,null,0]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",86,null,null,null," Նկարագրել որակական չափորոշիչը","որակական",null,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",86,null,null,null,"Նկարագրել ժամկետայնության չափորոշիչը","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",98,null,null,"Հիմնական հանրակրթություն երեկոյան դպրոցում /ք. Երևան/","09 02 01 09",{"$nulls":7},4959.6,1478.5,6438.1,6438.1,0]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",98,1,null,null,"Հիմնական ընդհանուր կրթություն ստացող աշակերտների թիվը","քանակական",58,null,58,51,-7,null,null,null,0]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",98,null,null,null," Նկարագրել որակական չափորոշիչը","որակական",null,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",98,null,null,null,"Նկարագրել ժամկետայնության չափորոշիչը","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",100,null,null,"Միջնակարգ հանրակրթություն երեկոյան դպրոցում /ք. Երևան/","09 02 02 10",{"$nulls":7},11572.5,3511.5,15084,15084,0]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",100,1,null,null,"Միջնակարգ /լրիվ/ ընդհանուր կրթություն ստացող աշակերտների թիվը","քանակական",81,null,81,91,10,null,null,null,0]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",100,null,null,null," Նկարագրել որակական չափորոշիչը","որակական",null,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",100,null,null,null,"Նկարագրել ժամկետայնության չափորոշիչը","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0]
[104001,"1",1148,{"$nulls":4},"Արտաուսումնական դաստիարակության  ծրագիր",{"$nulls":4},0,null,0,null,7244.1,0,7244.1,7244.1,0]
[104001,"1",1148,"ԱԾ",35,null,null,",,Հակոբ Կոջոյան կրթահամալիր,, ՊՈԱԿ–ում արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպման նպատակով   պետության կողմից համայնքի ղեկավարին պատվիրակված լիազորությունների իրականացում","09 05 01 12",{"$nulls":7},7244.1,null,7244.1,7244.1,0]
[104001,"1",1148,"ԱԾ",35,1,null,null,"Արտադպրոցական դաստիարակություն ստացող երեխաներ","քանակական",null,null,0,0,0,null,null,null,0]
[104001,"1",1148,"ԱԾ",35,null,null,null," Նկարագրել որակական չափորոշիչը","որակական",{"$nulls":6},0,null,0]
[104001,"1",1148,"ԱԾ",35,null,null,null,"Նկարագրել ժամկետայնության չափորոշիչը","ժամկետայնության",null,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,"1",1146,{"$nulls":4},"Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ",{"$nulls":4},0,null,0,null,22925.4,0,22925.4,22925.4,0]
[104001,"1",1146,"ԾՏ",19,null,null,"Սոցիալապես անապահով աշակերտներին անվճար դասագրքերով ապահովման գծով պետության կողմից համայնքի ղեկավարին պատվիրակցված լիազորությունների իրականացման ֆինանսավորում","09 06 01 46",{"$nulls":7},22925.4,null,22925.4,22925.4,0]
[104001,"1",1146,"ԾՏ",19,1,null,null,"Արտադպրոցական դաստիարակություն ստացող երեխաներ","քանակական",null,null,0,0,0,null,null,null,0]
[104001,"1",1146,"ԾՏ",19,null,null,null," Նկարագրել որակական չափորոշիչը","որակական",{"$nulls":6},0,null,0]
[104001,"1",1146,"ԾՏ",19,null,null,null,"Նկարագրել ժամկետայնության չափորոշիչը","ժամկետայնության",null,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,"1",1097,{"$nulls":4},"Տրանսպորտի և երթևեկության համակարգման, ճանապարհաշինարարական ծառայություններ",{"$nulls":4},0,null,0,null,13178538.900000002,0,13178538.900000002,7375633.15,-5802905.750000002]
[104001,"1",1097,"ԾՏ",2,null,null,"Երևանի մետրոպոլիտենով ուղևորափոխադրման ծառայությունների գծով պետության կողմից համայնքի ղեկավարին պատվիրակված լիազորությունների իրականացում","04 05 05 01",{"$nulls":7},2518778.6,null,2518778.6,2518778.6,0]
[104001,"1",1097,"ԾՏ",2,1,null,null,"Համայնքների քանակը","շահառուների քանակը",1,null,1,1,0,null,0,null,0]
[104001,"1",1097,"ԾՏ",2,null,null,null,"Համայնք","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":6},0,null,0]
[104001,"1",1097,"ԾՏ",2,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",null,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,"1",1097,"ԾՏ",4,null,null,"Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման դրամաշնորհային ծրագիր","04 05 05 05",null,null,null,0,null,0,null,1377640.8,null,1377640.8,null,-1377640.8,"Տարբերությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ պայմանագրեր չեն կնքվել"]
[104001,"1",1097,"ԾՏ",4,1,null,null,"Համայնքների քանակը","շահառուների քանակը",null,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,"1",1097,"ԾՏ",4,null,null,null,"Համայնք","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":6},0,null,0]
[104001,"1",1097,"ԾՏ",4,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",null,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,"1",1097,"ԾՏ",5,null,null,"Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման 2-րդ ծրագիր","04 05 05 03",null,null,null,0,null,0,null,1688151.4,null,1688151.4,92267.6,-1595883.7999999998,"Տարբերությունը պայմանավորված է կատարված աշխատանքների ծավալով։"]
[104001,"1",1097,"ԾՏ",5,1,null,null,"Համայնքների քանակ","շահառուների քանակը",null,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,"1",1097,"ԾՏ",5,null,null,null,"Համայնք","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":6},0,null,0]
[104001,"1",1097,"ԾՏ",5,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",null,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,"1",1097,"ԾՏ",6,null,null,"Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող՝ քաղաքային կայուն զարգացման ծրագիր","04 05 01 10",null,null,null,0,null,0,null,5926765.4,null,5926765.4,4764586.95,-1162178.4500000002,"Տարբերությունը պայմանավորված է կատարված աշխատանքների ծավալով։"]
[104001,"1",1097,"ԾՏ",6,1,null,null,"Համայնքների քանակ","շահառուների քանակը",null,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,"1",1097,"ԾՏ",6,null,null,null,"Համայնք","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":6},0,null,0]
[104001,"1",1097,"ԾՏ",6,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",null,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,"1",1097,"ԾՏ",9,null,null,"Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման 2-րդ ծրագիր ","04 05 05 04",{"$nulls":7},1667202.7000000002,null,1667202.7000000002,null,-1667202.7000000002,"Տարբերությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ պայմանագրեր չեն կնքվել"]
[104001,"1",1097,"ԾՏ",9,1,null,null,"Համայնքների քանակը","շահառուների քանակը",null,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,"1",1097,"ԾՏ",9,null,null,null,"Համայնք","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":6},0,null,0]
[104001,"1",1097,"ԾՏ",9,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",null,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,"1",1157,{"$nulls":4},"Քաղաքային զարգացման ծառայություններ",{"$nulls":4},0,null,0,null,3115499.5,0,3115499.5,2875169.13,-240330.3700000001]
[104001,"1",1157,"ԾՏ",4,null,null,"Աջակցություն Երևան քաղաքի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծրագրին  ծրագրին  (Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության  աջակցությամբ)","06 03 01 08",{"$nulls":7},2344814.5,null,2344814.5,2875169.13,530354.6299999999,"Տարբերությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ ծրագրի վարկային մասով գումարները վճարվել են համաձայն մատակարարների հետ կնքված պայմանագրերի, գանձապետարանում բացված հատուկ հաշվի միջոցներից"]
[104001,"1",1157,"ԾՏ",4,1,null,null,"Երևան քաղաքի վարչական շրջաններ","շահառուների քանակը",null,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,"1",1157,"ԾՏ",4,null,null,null,"Ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":6},0,null,0]
[104001,"1",1157,"ԾՏ",4,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",null,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,"1",1157,"ԾՏ",5,null,null,"Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր ","06 03 01 14",{"$nulls":7},770685,null,770685,null,-770685,"Տարբերությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ պայմանագրեր չեն կնքվել"]
[104001,"1",1157,"ԾՏ",5,1,null,null,"Երևան քաղաքի վարչական շրջաններ","շահառուների քանակը",null,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,"1",1157,"ԾՏ",5,null,null,null,"Ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":6},0,null,0]
[104001,"1",1157,"ԾՏ",5,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",null,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,"1",1141,"ԾՏ",1,null,null," Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում",{"$nulls":10},0]
[104001,"1",1141,"ԾՏ",1,null,null,"Տրանսֆերտների տրամադրում պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողներին ","10 09 02 02",{"$nulls":8},1249512,1249512,1085489.15,-164022.8500000001,"Տարբերությունը պայմանավորված է փաստացի շահառուների առկայությամբ"]
[104001,"1",1141,"ԾՏ",1,1,null,null,"պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների թիվը","շահառուների քանակը",7040,null,7040,6939,-101,null,null,null,0]
[104001,"1",1141,"ԾՏ",1,null,null,null,"պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողներ","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":8},0]
[104001,"1",1141,"ԾՏ",1,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",{"$nulls":8},0]
[104001,"1",1015,"ԾՏ",1,null,null,"ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ","11 01 01 01",{"$nulls":8},36591,36591,36591,0]
[{"$nulls":9},"շահառուների քանակը",98,null,98,87,-11,null,null,null,0]