Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2016 թ.

դեկտեմբերի 1-ի  նիստի  N 48

արձանագրային որոշման

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 1522-Ն որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության պարենային անվտանգության ապահովման հայեցակարգից բխող միջոցառումների

կատարման արդյունքների մասին

| NN ը/կ | Միջոցառման անվանումը | Միջոցառման կատարման ընթացքը (արդյունքը) |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ## Սննդամթերքի տնտեսական մատչելիության մակարդակի բարձրացում (Միջոցառումների պատասխանատու կատարողը ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունն է) |  |  |
|  | 1.1. Ընտանեկան նպաստի չափի բարձրացում (ժամկետը՝ 2012-2014թթ առաջին եռամսյակներում) |  | 2012թ. հունվարի 1-ից ընտանեկան նպաստի բազային մասը սահմանվել է 16000 դրամ, 2011թ.` 13500 դրամի դիմաց, իսկ ընտանեկան նպաստի միջին ամսական չափը կազմել է 29350 դրամ, 2011թ.՝ 26850 դրամի դիմաց: 2013թ. և 2014թ. առաջին կիսամյակների ընթացքում պահպանվել են ընտանեկան (կամ սոցիալական) նպաստի և եռամսյակային հրատապ օգնության վերը նշված չափերը: 2014թ. օգոստոսի 1-ից ընտանեկան նպաստի բազային մասը նաև սոցիալական նպաստի չափը և եռամսյակային հրատապ օգնության չափը սահմանվել է 17000 դրամ, իսկ ընտանեկան նպաստի միջին ամսական չափը կազմել է 30350 դրամ: 2015թ. և 2016թ. առաջին կիսամյակների ընթացքում պահպանվել են ընտանեկան (կամ սոցիալական) նպաստի և եռամսյակային հրատապ օգնության վերը նշված չափերը: 2016թ. օգոստոսի 1-ից ընտանեկան նպաստի բազային մասը նաև սոցիալական նպաստի չափը և եռամսյակային հրատապ օգնության չափը սահմանվել է 18000 դրամ, իսկ ընտանեկան նպաստի միջին ամսական չափը կազմել է 31350 դրամ: |
|  | ## 2. Գյուղատնտեսությունում արտադրողականության և մրցունակության բարձրացում, սննդամթերքի ֆիզիկական մատչելիության ապահովման և գնաճի զսպման համար նախադրյալների ստեղծում (Միջոցառումների պատասխանատու կատարողը ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությունն է) |  |  |
| 1 | 2.1. Սերմնաբուծության զարգացման ծրագրի իրականացում (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) |  | 2012 թ. <<Հայաստանի Հանրապետությունում 2010-2014 թվականների ցորենի սերմնաբուծության և սերմարտադրության զարգացման>> ծրագրի շրջանակներում 2012 թվականին Ռուսաստանի Դաշնությունից Հայաստանի Հանրապետություն է ներկրվել <<Կոլեգա>>, <<Տանյա>> և <<Կրասնոդար 99>> սորտերի 640 տոննա աշնանացան ցորենի էլիտային վերարտադրության սերմացու՝ 1 կգ-ն 359 դրամ արժեքով, որը ծրագրի դրույթներին համապատասխան՝ պայմանագրային հիմունքներով, հատկացվել է 7 և ավելի հեկտար հողատարածք ունեցող 175 շահառուի, (հացահատիկի արտադրությամբ մասնագիտացված տնտեսավարող սուբյեկտների) շուրջ 2130 հեկտարի վրա ցանք կատարելու համար: Պայամանագրով նախատեսված 1:2 փոխհարաբերությամբ հետ վերադարձման ենթակա 2200 տոննայի դիմաց 2012 թվականին, ծրագրի շահառու հանդիսացող տնտեսավարողների կողմից, հետ է վերադարձվել 1259.9 տոննա առաջին վերարտադրության սերմացու: Հաշվի առնելով ՀՀ մարզերում սերմացուների նկատմամբ պահանջարկը, տեղական սերմարտադրողներից գնվել է ևս 1481.1 տոննա աշնանացան ցորենի առաջին վերարտադրության սերմացու: Հետ վերադարձված 1259.9 տոննա և 1 կգ-ն 210 դրամ արժեքով գնված 1481.1 տոննա առաջին վերարտադրության սերմացուները՝ 2741 տոննա, 2012 թվականին հատկացվել են ՀՀ մարզպետարաններին՝ մինչև 3 հա հողատարածք ունեցող հողօգտագործողներին տրամադրելու համար, 1 կգ-ի դիմաց 1:2 փոխհարաբերությամբ 80 դրամ հետ վերադարձնելու պայմանով: Նշված 2741 տոննա առաջին վերարտադրության սերմացուով կատարվել է շուրջ 9130 հեկտար ցանք: Հանրապետություն է ներկրվել նաև սուպեր էլիտային վերարտադրության աշնանացան ցորենի սերմացու, որը տրամադրվել է սերմնաբուծությամբ և սերմարտադրությամբ մասնագիտացված 12 տնտեսավարողի: Ծրագրերի իրականացման արդյունքում 2012 թվականին գրանցվել է հացահատիկային մշակաբույսերի արտադրության աճ: 2012 թվականին հացահատիկի և հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի արտադրության ծավալները կազմել է 456.1 հազ. տոննա, նախորդ տարվա 440.7 հազ. տոննայի դիմաց, այդ թվում` ցորենի արտադրության ծավալները կազմել են 243.1 հազ. տոննա, նախորդ տարվա 224.1 հազ. տոննայի դիմաց, աճը կազմել է 8.5 %: Ցորենի ինքնաբավության մակարդակը 2012 թվականին կազմել է 32.9%: 2013թ. նախատեսվում է բարձրորակ սերմերով գարնանացանի համար գարու, եգիպտացորենի, առվույտի և կորնգանի արտադրության զարգացման ծրագրի իրականացում: 2013 թ. <<Հայաստանի Հանրապետությունում 2010-2014 թվականների ցորենի սերմնաբուծության և սերմարտադրության զարգացման>> ծրագրի շրջանակներում 2013 թվականին Ռուսաստանի Դաշնության Ստավրոպոլի երկրամասի «Սեմենա Ստավրոպոլյա» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունից ձեռք է բերվել 440 տոննա էլիտային և 20 տոննա սուպերէլիտային վերարտադրության սերմացու, իսկ հանրապետության սերմնաբուծությամբ զբաղվող տնտեսավարող սուբյեկտներից ձեռք է բերվել 103.1 տոննա էլիտային վերարտադրության սերմացու: Ընդամենը 543,1 տոննա էլիտային վերարտադրության սերմացու` հաջորդ տարի 1:2 փոխհարաբերությամբ առաջին վերարտադրության սերմացու հետ վերադարձնելու պայմանով հատկացվել է 123 շահառուների, որով կատարվել է ցանքեր շուրջ 1810 հա տարածության վրա` 300 կգ/հա ցանքի նորմայով: ՀՀ կառավարության 2013 թվականի սեպտեմբերի 26-ի N 1033-Ն որոշմամբ 2013 թվականին աշնանացանի աշխատանքներն արդյունավետ կազմակերպելու և ցանքատարածություններն ավելացնելու նպատակով ՀՀ մարզերին է տրամադրվել 3809.2 տոննա առաջին վերարտադրության սերմացու մինչև 3 հա հողատարածքի վրա ցանք կատարել ցանկացող հողօգտագործողներին՝ 2014 թվականի բերքահավաքից հետո պայմանագրային հիմունքներով 1:2 փոխհարաբերությամբ 1կգ՝ 80 դրամ արժեքով՝ փոխհատուցելու պայմանով: Հայաստանի Հանրապետության 2013-2018 թվականների աշնանացան ցորենի սերմնաբուծության, բարձր վերարտադրության սերմերի արտադրության զարգացման ծրագրի շրջանակներում 20 տոննա սուպերէլիտային վերարտադրության սերմացուն հատկացվել է 12 սերմարտադրող շահառուներին, որոնց կողմից մինչև 2018 թվականը կազմակերպվելու է աշնանացան ցորենի բարձր վերարտադրության սերմերի արտադրություն: Իրականացվող միջոցառումները նախադրյալներ են ստեղծել հողային ռեսուրսների նպատակային օգտագործման մակարդակի բարձրացման և հացահատիկի արտադրության ծավալների ավելացման համար: Ծրագրերի իրականացման արդյունքում 2013 թվականին գրանցվել է հացահատիկային մշակաբույսերի արտադրության աճ: 2013 թվականին հացահատիկի և հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի արտադրության ծավալները կազմել է 548.8 հազ. տոննա, նախորդ տարվա 456.1 հազ. տոննայի դիմաց, այդ թվում` ցորենի արտադրության ծավալները կազմել են 311.6 հազ. տոննա, նախորդ տարվա 243.1 հազ. տոննայի դիմաց, աճը կազմել է 28.2%: Հացհատիկային մշակաբույսերի արտադրության ծավալների ավելացման հետ մեկտեղ զգալիորեն բարձրացել է հացահատիկային տնտեսության ինտենսիվացման մակարդակը, մասնավորապես, 2013 թվականին հացահատիկի և հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի բերքատվությունը կազմել է 30.8 ց/հա, որը գերազանցել է նախորդ տարվա մակարդակը 16.2%-ով, իսկ ցորենի բերքատվությունը կազմել է 31.3 ց/հա, աճը նախորդ տարվա համեմատ` 20.4%: Ցորենի ինքնաբավության մակարդակը 2013 թվականին կազմել է 46.8%, նախորդ տարվա 32.9%-ի դիմաց: ՀՀ կառավարության 2013 թվականի փետրվարի 21-ի N165-Ն որոշմամբ հաստատվել է <<Հայաստանի Հանրապետությունում 2013 թվականի գարնանացանի համար գարու, եգիպտացորենի, առվույտի և կորնգանի արտադրության զարգացման ծրագիրը>>: Ծրագրի շրջանակներում` համաձայն ՀՀ մարզպետարաններից ներկայացված պահանջարկի, հանրապետություն է ներկրվել և ՀՀ մարզերին, ԼՂՀ Քաշաթաղ համայնքին ամբողջությամբ բաշխվել 850 տոննա գարնանացան գարու, 9,5 տոննա եգիպտացորենի, 52,1 տոննա առվույտի և 400 տոննա կորնգանի սերմացու: Ծրագրի նպատակն է հանրապետությունում ավելացնել գարնանացան գարու, եգիպտացորենի, առվույտի և կորնգանի ցանքատարածությունների ու համախառն բերքի ծավալները և բարձրացնել գյուղատնտեսությամբ զբաղվող տնտեսավարող սուբյեկտների եկամտաբերության մակարդակը: Արտերկրից ներկրված և տեղական սերմ արտադրողներից գնված սերմացուների 1 կիլոգրամն հողօգտագործողներին պետական աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով հատկացվել է պետության կողմից ձեռք բերված արժեքից ավելի ցածր գներով: ՀՀ մարզպետարանների կողմից սերմացուները շահառուներին տրամադրվել են մարզպետների, համապատասխան համայնքների ղեկավարների և շահառուների միջև կնքված պայմանագրերի հիման վրա: Սերմացուն հատկացվում է 0.3 և ավելի հեկտար հողատարածք ունեցող տնտեսավարողներին: Առվույտի և կորնգանի սերմացուները շահառուներին հատկացնելիս` առավելությունը տրվում է անասնապահությամբ զբաղվող և ՀՀ տավարաբուծության զարգացման ծրագրում ընդգրկված տնտեսավարողներին: 2014 թ. Հայաստանի Հանրապաետության կառավարության 2014 թվականի փետրվարի 6-ի N 149-Ն որոշմամբ հաստատվել է Հայաստանի Հանրապետությունում 2014 թվականի գարնանացանի համար գարու, եգիպտացորենի, առվույտի և կորնգանի արտադրության զարգացման ծրագիրը, որի շրջանակներում ՀՀ մարզպետարաններից ներկայացված վճարունակ պահանջարկի հայտերի հիման վրա, գյուղատնտեսության նախարարության կողմից ՌԴ-ից հանրապետություն է ներկրվել 1906.3 տոննա գարնանացան գարու առաջին վերարտադրության, 168.35 տոննա կապույտ առվույտի, 169.96 տոննա կորնգանի և 23.44 տոննա եգիպտացորենի սերմացուներ, իսկ տեղական սերմարտադրողից գնվել է 150 տոննա գարնանացան գարու էլիտային վերարտադրության սերմացու: Սերմացուի 1 կիլոգրամը հողօգտագործողներին պետական աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով հատկացվել է պետության կողմից ձեռք բերված արժեքից 35-50 % ցածր գներով` գարնանացան գարին՝ 130 դրամով, եգիպտացորենը՝ 350 դրամով, առվույտը՝ 1500 դրամով, կորնգանը՝ 370 դրամով: Ծրագրի իրականացման ընթացքում ՀՀ մարզերում վճարունակ պահանջարկի բացակայության պատճառով իրացվել է ներկրված սերմացուների շուրջ 39%-ը, չեն իրացվել 1239.1 տոննա գարու, 18.82 տոննա եգիպտացորենի, 126.9 տոննա առվույտի և 44.5 տոննա կորնգանի սերմացուներ։ Համաձայն ՀՀ կառավարություն 2014 թվականի օգոստոսի 14-ի N 941-Ն որոշման ՀՀ մարզպետարանների միջոցով չիրացված սերմացուներն անվճար հատկացվել են գյուղացիական տնտեսություններին՝ 2015 թվականի գարնանը ցանք կատարելու նպատակով։ ՀՀ կառավարության 2012 թվականի օգոստոսի 30-ի N 1131-Ն որոշմամբ հաստատվել է <<Հայաստանի Հանրապետության 2012-2017 թվականների աշնանացան ցորենի սերմնաբուծության, բարձր վերարտադրության սերմերի արտադրության զարգացման ծրագիրը>>, որի շրջանակներում 2012 թվականին հանրապետություն է ներկրվել 20 տոննա սուպերէլիտային վերարտադրության սերմացու և տրամադրվել թվով 12 սերմարտադրողների՝ մինչև 2017 թվականն առաջնային սերմնաբուծություն կազմակերպելու նպատակով: ՀՀ կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 1-ի N 843-Ն որոշմամբ հաստատվել է <<Հայաստանի Հանրապետության 2013-2018 թվականների աշնանացան ցորենի սերմնաբուծության, բարձր վերարտադրության սերմերի արտադրության զարգացման ծրագիրը>>, որի իրականացման նպատակով հանրապետություն ներկրված 20 տոննա սուպերէլիտային վերարտադրության սերմացու և 2014 թվականի բերքի համար տրամադրվել է թվով 12 սերմարտադրողների՝ մինչև 2018 թվականը առաջնային սերմնաբուծություն կազմակերպելու նպատակով: Վերը նշված երկու ծրագրերի նպատակն է հանրապետությունում խթանել աշնանացան ցորենի բարձր վերարտադրության (սուպերէլիտային և էլիտային) սերմերի արտադրությունը և Ռուսաստանի Դաշնությունից ներկրված 20-ական տոննա աշնանացան ցորենի սուպերէլիտային վերարտադրության սերմացուների միջոցով 2017 և 2018 թվականներին աշնանացան ցորենի էլիտային վերարտադրության սերմերի արտադրության ծավալները հասցնել 5500-ական տոննայի: Հայաստանի Հանրապետությունում 2010-2014 թվականներին աշնանացան ցորենի սերմնաբուծության և սերմարտադրության զարգացման ծրագրի շրջանակներում 2014 թվականին աշնանացանի համար ՀՀ մարզպետարաններից ներկայացված հայտերի հիման վրա տեղական սերմարտադրողներից ձեռք է բերվել 263,79 տոննա աշնանացան ցորենի էլիտային վերարտադրության սերմացու, որը պայմանագրային հիմունքներով հատկացվել է ՀՀ մարզերի 7 և ավելի հեկտար հողատարածք ունեցող 72 շահառուների՝ 879,2 հա տարածության վրա ցանք կատարելու և հաջորդ տարի 1։2 փոխհարաբերությամբ աշնանացան ցորենի առաջին վերարտադրության սերմացու հետ վերադարձնելու պայմանով։ ՀՀ մարզպետարաններից ներկայացված աշնանացան ցորենի առաջին վերարադրության սերմացուի պահանջարկը բավարարելու նպատակով, ծրագրում նախորդ տարի ընդգրկված շահառուներից ձեռք է բերվել 4017,9 տոննա աշնանացան ցորենի առաջին վերարտադրության սերմացու, իսկ «Գյումրու սելեկցիոն կայան» ՓԲԸ-ից՝ 195 տոննա աշնանացան ցորենի էլիտային վերարտադրության սերմացու, ընդամենը՝ 4212,9 տոննա, որը տրամադրվել է ՀՀ մարզպետարաններին՝ հաջորդ տարի 1։2 փոխհարաբերությամբ, 1 կգ-ի դիմաց 80 դրամ հետ վերադարձնելու պայմանով՝ մինչև 3 հա ցանք կատարել ցանկացող հողօգտագործողներին հատկացնելու համար։ Ծրագրերի և այլ միջոցառումների իրականացման արդյունքում 2014 թվականին հացահատիկի և հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի արտադրության ծավալները կազմել են 590.5 հազ. տոննա, նախորդ տարվա 548.8 հազ. տոննայի դիմաց, այդ թվում` ցորենի արտադրության ծավալները կազմել են 338.2 հազ. տոննա, նախորդ տարվա 311.6 հազ. տոննայի դիմաց, աճը կազմել է 8.5%: Արտադրության ծավալների ավելացման հետ մեկտեղ բարձրացել է հացահատիկային տնտեսության ինտենսիվացման մակարդակը, մասնավորապես, 2013 թվականին հացահատիկի և հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի բերքատվությունը կազմել է 31.8 ց/հա, որը գերազանցել է նախորդ տարվա մակարդակը 3.3%-ով, ցորենի բերքատվությունը կազմել է 32.3 ց/հա, գերազանցելով 2013 թվականի մակարդակը 3.2%-ով: Ցորենի ինքնաբավության մակարդակը 2014 թվականին կազմել է 48.7%, 2013 թվականի 46.8%-ի դիմաց: Հացահատիկային և կերային մթերքների ինքնաբավության մակարդակի բարձրացման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի փետրվարի 6-ի N 149-Ն որոշմամբ հաստատվել է Հայաստանի Հանրապետությունում 2014 թվականի գարնանացանի համար գարու, եգիպտացորենի, առվույտի և կորնգանի արտադրության զարգացման ծրագիրը, որի շրջանակներում ՀՀ մարզպետարաններից ներկայացված վճարունակ պահանջարկի հայտերի հիման վրա, ՌԴ-ից հանրապետություն է ներկրվել 1906.3 տոննա գարնանացան գարու առաջին վերարտադրության, 168.35 տոննա կապույտ առվույտի, 169.96 տոննա կորնգանի և 23.44 տոննա եգիպտացորենի սերմացուներ, իսկ տեղական սերմարտադրողից գնվել է 150 տոննա գարնանացան գարու էլիտային վերարտադրության սերմացու: Սերմացուի 1 կիլոգրամը հողօգտագործողներին պետական աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով հատկացվել է պետության կողմից ձեռք բերված արժեքից 35-50 % ցածր գներով` գարնանացան գարին՝ 130 դրամով, եգիպտացորենը՝ 350 դրամով, առվույտը՝ 1500 դրամով, կորնգանը՝ 370 դրամով: ՀՀ կառավարություն 2014 թվականի օգոստոսի 14-ի N 941-Ն որոշմամբ ՀՀ մարզպետարանների միջոցով վճարունակ պահանջարկի բացակայության պատճառով չիրացված սերմացուներն անվճար հատկացվել են գյուղացիական տնտեսություններին՝ 2015 թվականի գարնանը ցանք կատարելու նպատակով։ 2015 թ. Հայաստանի Հանրապետությունում 2010-2014 թվականների ցորենի սերմնաբուծության և սերմարտադրության զարգացման ծրագրի շրջանակներում 2015 թվականին ՀՀ կառավարության 2015 թվականի օգոստոսի 31-ի «Տեղական սերմնարտադրողներից և Ռուսաստանի Դաշնությունից աշնանացան ցորենի սերմնացուի ձեռքբերման և բաշխման գործընթացը կազմակերպելու մասին» N 1001-Ն որոշման համաձայն, Հայաստանի Հանրապետությունում 2010-2014 թվականի սերմնաբուծության և սերմարտադրության ծրագրում 2014 թվականին ընդգրկված շահառուներից հետ է վերադարձվել 505,2 տոննա աշնանացան ցորենի առաջին վերարտադրության սերմացու, ինչպես նաև նախորդ տարի վերը նշված ծրագրում ընդգրկված շահառուներից և «Գյումրիի սելեկցիոն կայան» փակ բաժնետիրական ընկերությունից ձեռք է բերվել 2243,42 տոննա աշնանացան ցորենի առաջին վերարտադրության սերմացու, մեկ կիլոգրամը` 170 դրամ արժեքով, Ռուսաստանի Դաշնությունից գնվել է 1509 տոննա (700 տոննա «Կրասնոդարսկայա 99», 669 տոննա «Վասսա» և 140 տոննա «Յուկա» սորտեր) աշնանացան ցորենի առաջին վերարտադրության սերմացու (ընդամենը 4257,62 տոննա), որոնք ՀՀ մարզպետարաններից ներկայացված աշնանացան ցորենի առաջին վերարադրության սերմացուի պահանջարկը բավարարելու նպատակով տրամադրվել են ներկայացված վճարունակ պահանջարկի հիման վրա՝ մինչև 3 հեկտար հողատարածք ունեցող հողօգտագործողներին 2016 թվականին բերքահավաքից հետո 1։2 փոխհարաբերությամբ, կամ մեկ կիլոգրամը 160 դրամ հետ վերադարձնելու պայմանով։ ՀՀ կառավարության 2015 թվականի օգոստոսի 31-ի «Տեղական սերմնարտադրողներից և Ռուսաստանի Դաշնությունից աշնանացան ցորենի սերմնացուի ձեռքբերման և բաշխման գործընթացը կազմակերպելու մասին» N 1001-Ն որոշմամբ Հայաստանի Հանրապետությունում սորտաթարմացման նպատակով աշնանացան ցորենի սերմնաբուծության, բարձր վերարտադրության սերմնացուների արտադրության համար Ռուսաստանի Դաշնությունից գնվել է 40 տոննա (20 տոննա «Կրասնոդարսկայա 99», 13 տոննա «Վասսա» և 7 տոննա «Յուկա» սորտեր) աշնանացան ցորենի սուպերէլիտային սերմնացու և հատկացվել է Հայաստանի Հանրապետության սերմնարտադրողներին` 7 և ավելի հեկտար ջրովի վարելահող ունեցող այն շահառուներին, որոնք պարտավորվել են բավարարել ցորենի սերմնաբուծության Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարի 2005 թվականի սեպտեմբերի 29-ի N 164-Ն հրամանով հաստատված պահանջները՝ ապահովել սերմնաբուծության բոլոր ագրոտեխնիկական կանոնները և դրանց գրանցումը կազմակերպության կողմից տրամադրված ագրոտեխնիկական միջոցառումների և դիտարկումների գրանցամատյանում, ինչպես նաև 2016 թվականի բերքահավաքից հետո մինչև սեպտեմբերի 1-ը, 1:2 փոխհարաբերությամբ աշնանացան ցորենի էլիտա սերմնացուի վերադարձը: ՀՀ կառավարության 2012 թվականի օգոստոսի 30-ի N 1131-Ն որոշմամբ հաստատվել է <<Հայաստանի Հանրապետության 2012-2017 թվականների աշնանացան ցորենի սերմնաբուծության, բարձր վերարտադրության սերմերի արտադրության զարգացման ծրագիրը>>, որի շրջանակներում 2012 թվականին հանրապետություն է ներկրվել 20 տոննա սուպերէլիտային վերարտադրության սերմացու և տրամադրվել թվով 12 սերմարտադրողների մինչև 2017 թվականն առաջնային սերմնաբուծություն կազմակերպելու նպատակով: ՀՀ կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 1-ի N 843-Ն որոշմամբ հաստատվել է <<Հայաստանի Հանրապետության 2013-2018 թվականների աշնանացան ցորենի սերմնաբուծության, բարձր վերարտադրության սերմերի արտադրության զարգացման ծրագիրը>>, որի իրականացման նպատակով 2013 թվականին հանրապետություն ներկրված 20 տոննա սուպերէլիտային վերարտադրության սերմացու տրամադրվել է թվով 12 սերմարտադրողների մինչև 2018 թվականն առաջնային սերմնաբուծություն կազմակերպելու նպատակով: Վերը նշված երկու ծրագրերի նպատակն է հանրապետությունում խթանել աշնանացան ցորենի բարձր վերարտադրության (սուպերէլիտային և էլիտային) սերմերի արտադրությունը և Ռուսաստանի Դաշնությունից ներկրված 20-ական տոննա աշնանացան ցորենի սուպերէլիտային սերմացուների միջոցով 2017 և 2018 թվականներին աշնանացան ցորենի էլիտային սերմերի արտադրության ծավալները հասցնել 5500-ական տոննայի, արդյունքում՝ բարձրացնել ցորենի ինքնաբավության մակարդակը: Ծրագրերի և այլ միջոցառումների իրականացման արդյունքում 2015 թվականին հացահատիկի և հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի արտադրության ծավալները կազմել են 637.9 հազ. տոննա, նախորդ տարվա 590.5 հազ. տոննայի դիմաց, աճը կազմել է 8.0%, այդ թվում` ցորենի արտադրության ծավալները կազմել են 383.7 հազ. տոննա, նախորդ տարվա 338.2 հազ. տոննայի դիմաց, աճը կազմել է 13.5%: Արտադրության ծավալների ավելացման հետ մեկտեղ բարձրացել է հացահատիկային տնտեսության ինտենսիվացման մակարդակը, այսպես, 2015 թվականին ցորենի բերքատվությունը կազմել է 34.0 ց/հա, նախորդ տարվա 32.3 ց/հա-ի դիմաց, աճը կազմել է 5.3%: Ցորենի ինքնաբավության մակարդակը գնահատվում է շուրջ 51.0%, նախորդ տարվա 48.7%-ի դիմաց: ## ՀՀ կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 5-ի N 93-Ն որոշմամբ հաստատված` Հանրապետությունում 2015 թվականի գարնանացանի համար գարու, եգիպտացորենի, առվույտի և կորնգանի արտադրության զարգացման ծրագրի շրջանակներում <<Սերմերի գործակալություն>> ՊՈԱԿ-ի միջոցով ՌԴ-ից ներկրվել է 1013,8 տոննա գարնանացան գարու առաջին վերարտադրության, 5.275 տոննա եգիպտացորենի, 59.24 տոննա կապույտ առվույտի, 247.825 տոննա կորնգանի սերմացուներ: Բացի այդ, «Գյումրիի սելեկցիոն կայան» ՓԲԸ-ից գնվել` 120 տոննա գարնանացան գարու էլիտային վերարտադրության սերմացու: ## Ծրագրով սահմանված կարգով և գներով, հիմք ընդունելով հողօգտագործողների կողմից ներկայացված վճարունակ պահանջարկը` 2015 թվականի դեկտեմբերի 7-ի դրությամբ հողօգտագործողներին հատկացվել են 1133.8 տոննա գարնանացան գարու, 5.275 տոննա եգպտացորենի, 26.984 տոննա առվույտի և 247.825 տոննա կորնգանի սերմացու: ՀՀ մարզպետարանների կողմից ներկայացված գրությունների համաձայն հողօգտագործողների կողմից վճարունակ պահանջարկի բացակայության պատճառով չիրացված` ՀՀ Սյունիքի մարզում 57 տոննա գարնանացան գարու, 0.15 տոննա առվույտի և 1.5 տոննա կորնգանի, Լոռու մարզում` 2.15 տոննա առվույտի և Տավուշի մարզում 1.191 տոննա առվույտի սերմացուները 2015 թվականի հուլիսի 30-ին ՀՀ կառավարության կողմից ընդունված <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 5-ի N 93-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու և Հայաստանի Հանրապետությունում 2015 թվականի գարնանացանի համար գարու, եգիպտացորենի, առվույտի և կորնգանի արտադրության զարգացման ծրագրի շրջանակներում ձեռք բերված և չբաշխված սերմացուի հետագա տնօրինումը կանոնակարգելու մասին>> N 842-Ն որոշմամբ կհատկացվեն 2016 թվականի գարնանացան աշխատանքների կազմակերպման համար, իսկ 32,256 տոննա առվույտի սերմացուն պահեստավորվել է: Պետական աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով սերմացուն հատկացվում է պետության կողմից ձեռք բերված արժեքից ավելի ցածր գներով՝ գարնանացան գարին ձեռք է բերվել 1 կգ-ը 324,640 դրամով և հողօգտագործողներին տրամադրվել 130 դրամով, եգիպտացորենը` 932,592 դրամով և հողօգտագործողներին տրամադրվել 350 դրամով, առվույտը ձեռք է բերվել 2695 դրամով և տրամադրվել է` 1500 դրամով, իսկ կորնգանը ձեռք է բերվել 562,944 դրամով և տրամադրվել` 370 դրամով: |
| 2 | 2.2. Տավարաբուծության զարգացման ծրագրի իրականացում (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) |  | 2012 թ. Հայաստանի Հանրապետությունում տավարաբուծության զարգացման ծրագրի շրջանակներում 2007-2012 թվականներին Գերմանիայի Դաշնությունից, Ավստրիայի և Չեխիայի հանրապետություններից հանրապետություն է ներկրվել 1332 գլուխ հոլշտին, շվից և սիմենթալ ցեղերի բարձրարժեք տոհմային երինջներ, որոնք տարաժամկետ վճարման պայմանով հատկացվել են գյուղացիական տնտեսություններին: 2012 թվականի ապրիլին ներկրվել է 210 գլուխ և ծրագրի շրջանակներում աշխատանքներ է տարվել ևս շուրջ 475 գլուխ տոհմային երինջների ձեռք բերման ուղղությամբ, վերջինիս համար կայացել է մրցույթ: Ներկրված կենդանիների կաթնատվությունը 2-3 անգամ գերազանցում է հանրապետության կովերի միջին կաթնատվության ցուցանիշը, իսկ առանձին կովերի կաթնատվությունը կազմում է 9-10 հազար կգ, որն աննախադեպ ցուցանիշ է հանրապետության համար: Ծրագիրը բավականին արդյունավետ է, քանի որ գումարն ամբողջությամբ վերականգնվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե, իսկ ներկրված կենդանիներից տարեկան ստացվում է ավելի շատ համախառն արդյունք, քան ծրագրի վրա ծախսված ամբողջ գումարն է: Ներկրված կենդանիներից տարեկան ստացվում է 1.7 մլրդ դրամի արդյունք, որից շուրջ 900 մլն դրամը ստացվում է ներկրված կենդանիներից տարեկան ստացվող ավելի քան 1000 գլուխ տոհմային կենդանիների իրացումից (1 գլխի արժեքը` 800-850 հազ. դրամ), իսկ 800 մլն դրամը` այդ կենդանիներից և դրանց սերնդից տարեկան ստացվող 5-6 հազ. տոննա կաթի իրացումից: Հանրապետությունում կովերի կաթնատվությունը 2012 թվականին կազմել է 2036 կգ, նախորդ տարվա 2035 կգ-ի դիմաց: 2013 թ. Հայաստանի Հանրապետությունում տավարաբուծության զարգացման ծրագրի շրջանակներում 2007-2013 թվականներին Գերմանիայի Դաշնությունից, Ավստրիայի և Չեխիայի հանրապետություններից հանրապետություն է ներկրվել 1811 գլուխ հոլշտին, շվից և սիմենթալ ցեղերի բարձրարժեք տոհմային երինջներ, որից 2013 թվականին 479 գլուխ, որոնք տարաժամկետ վճարման պայմանով հատկացվել են անասնապահական գյուղացիական և տնտեսություններին: Ծրագրի իրականացումը նախադրյալներ է ստեղծել խոշոր եղջերավորների տոհմային և մթերատու հատկանիշների բարելավման համար: Հանրապետությունում կովերի կաթնատվությունը 2013 թվականին կազմել է 2054 կգ, նախորդ տարվա 2036 կգ-ի դիմաց: 2014 թ. Տոհմաբուծության զարգացման ծրագրի շրջանակներում շարունակվում են տոհմասելեկցիոն աշխատանքները հանրապետության առաջատար տոհմային տավարաբուծական, խոզաբուծական և ոչխարաբուծական տնտեսություններում: Իրականացվող տոհմասելեկցիոն աշխատանքների շնորհիվ 2014 թվականին ՀՀ Սյունիքի մարզի <<Վամաքս>>, ՀՀ Կոտայքի մարզի <<Արզնիի տոհմային>> և <<Ագրոհոլդինգ-Արմենիա>> ընկերությունների կողմից տեղական վերարտադրության արդյունքում ստացվել են ավելի քան 500 գլուխ տոհմային երինջներ, որոնցից Վրաստանի Հանրապետությանն է վաճառվել շուրջ 200 գլուխ տոհմային երինջներ: Հանրապետությունում կովերի կաթնատվությունը 2014 թվականին կազմել է 2102 կգ, նախորդ տարվա 2054 կգ-ի դիմաց: 2015 թ. Տավարաբուծության զարգացման ծրագրի շրջանակներում 2015 թվականի սեպտեմբեր ամսին Ավստրիայի Հանրապետությունից ներկրվել են 256 գլուխ հոլշտին և շվից ցեղերի տոհմային երինջներ, որոնք տարաժամկետ վճարման պայմանով հատկացվել են 12 տնտեսավարող սուբյեկտների: Բացի այդ, նկատի ունենալով, որ ձմռան ամիսներին ձյան և մերկասառույցի պատճառով խիստ ռիսկային է դառնում կենդանիների փոխադրումը, տոհմային երինջների երկրորդ խմբաքանակի ներկրումը (թվով 453 գլուխ) նախատեսվել է իրականացնել 2016 թվականի գարնանը: |
| 3 | 2.3. Սերմերի որակի ստուգման և պետական սորտափորձարկման ծրագրի իրականացում (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) |  | 2012 թ. <<Սերմերի որակի ստուգման և պետական սորտափորձարկման>> ծրագրի շրջանակներում ստուգվել է գարնանացան և աշնանացան մշակաբույսերի 14420 տոննա սերմեր, որից հացահատիկ և հատիկաընդեղեն մշակաբույսերի՝ 7236 տոննա, բանջար-բոստանային մշակաբույսերի՝ 9 տոննա, արմատապտուղների և պալարապտուղների՝ 7071 տոննա, կերային մշակաբույսերի՝ 81.6, տեխնիկական մշակաբույսերի՝ 4.1, դեկորատիվ մշակաբույսերի՝ 16.6 և այլ մշակաբույսերի՝ 1.7 տոննա: Ստուգված սերմացուների քանակի 2.7%-ը կազմել են ոչ կոնդիցիոն սերմերը: Ծրագրի իրականացումը հնարավորություն է ընձեռում զգալիորեն կրճատել անհայտ ծագման, ոչ կոնդիցիոն սերմի օգտագործումը, արդյունքում ապահովվում է գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բարձր բերք և գյուղատնտեսական մթերքների անհրաժեշտ որակ: 2013 թ. Ծրագրի շրջանակներում 2013 թվականի ընթացքում ստուգվել է գարնանացան և աշնանացան մշակաբույսերի 16088.6 տոննա սերմեր, որից հացահատիկ և հատիկաընդեղեն մշակաբույսերի՝ 9828.2 տոննա, բանջար-բոստանային մշակաբույսերի՝ 9.5 տոննա, արմատապտուղների և պալարապտուղների՝ 5373 տոննա, կերային մշակաբույսերի՝ 796.661, տեխնիկական մշակաբույսերի՝ 48.7, դեկորատիվ մշակաբույսերի՝ 30.5 և այլ մշակաբույսերի՝ 0.22 տոննա սերմեր: Ստուգման արդյունքներով ոչ կոնդինցիոն սերմերի քանակը կազմել է 0.6%: Ծրագրի իրականացումը հնարավորություն է տալիս սորտափորձարկումների միջոցով ընտրել և Հայաստանի Հանրապետության գյուղացիական տնտեսությունների համար երաշխավորել բույսերի նոր արդյունավետ սորտեր, որոնց օգտագործումը կապահովի բարձր և կայուն բերքատվություն, որակյալ արտադրանք, ինչպես նաև տարեկան շուրջ 10000 հեկտար հողատեսքերի վրա կբարելավվի հողերի բուսասանիտարական վիճակը, ցանքի համար երաշխավորելով համալիր լաբորատոր փորձաքննության ենթարկված սերմեր: 2014 թ. Սերմերի որակի ստուգման և պետական սորտափորձարկման ծրագրի շրջանակներում 2014 թվականի ընթացքում ստուգվել է գյուղատնտեսական մշակաբույսերի 16.7 հազ. տոննա սերմեր, որից հացահատիկ և հատիկաընդեղեն մշակաբույսերի՝ 12.1 հազ. տոննա, բանջար-բոստանային մշակաբույսերի՝ 14.6 տոննա, արմատապտուղների և պալարապտուղների՝ 4.0 հազ. տոննա, կերային մշակաբույսերի՝ 505.7, տեխնիկական մշակաբույսերի՝ 1.0, դեկորատիվ մշակաբույսերի՝ 151.4 և այլ մշակաբույսերի՝ 0,3 տոննա սերմեր: Ստուգման արդյունքներով ոչ կոնդինցիոն սերմերի քանակը կազմել է 0.54%: Ծրագրի իրականացումը հնարավորություն է տալիս սորտափորձարկումների միջոցով ընտրել և Հայաստանի Հանրապետության գյուղացիական տնտեսությունների համար երաշխավորել բույսերի նոր արդյունավետ սորտեր, որոնց օգտագործումը կապահովի բարձր և կայուն բերքատվություն, որակյալ արտադրանք, ինչպես նաև տարեկան շուրջ 10 հազար հեկտար հողատեսքերի վրա կբարելավվի հողերի բուսասանիտարական վիճակը, ցանքի համար երաշխավորելով համալիր լաբորատոր փորձաքննության ենթարկված սերմեր: 2015 թ. Սերմերի որակի ստուգման և պետական սորտափորձարկման ծրագրի շրջանակներում 2015 թվականի ընթացքում ստուգվել է գարնանացան և աշնանացան գյուղատնտեսական մշակաբույսերի 15933.2 տոննա սերմեր, որից հացահատիկ և հատիկաընդեղեն մշակաբույսերի՝ 8975.7 տոննա, բանջարաբոստանային մշակաբույսերի՝ 26,1 տոննա, արմատապտուղների և պալարապտուղների՝ 6497.7 տոննա, կերային մշակաբույսերի՝ 428.7, տեխնիկական մշակաբույսերի՝ 0.09 և դեկորատիվ մշակաբույսերի՝ 4.9 տոննա: Ստուգման արդյունքներով ոչ կոնդինցիոն սերմերի քանակը կազմել է 0.1%: Ծրագրի իրականացումը հնարավորություն է տալիս սորտափորձարկումների միջոցով ընտրել և Հայաստանի Հանրապետության գյուղացիական տնտեսությունների համար երաշխավորել բույսերի նոր արդյունավետ սորտեր, որոնց օգտագործումը կապահովի բարձր և կայուն բերքատվություն, որակյալ արտադրանք, ինչպես նաև տարեկան շուրջ 10000 հեկտար հողատեսքերի վրա կբարելավվի հողերի բուսասանիտարական վիճակը, ցանքի համար երաշխավորելով համալիր լաբորատոր փորձաքննության ենթարկված սերմեր: |
| 4 | 2.4. Հողերի ագրոքիմիական հետազոտության և բերրիության բարձրացման ծրագրի իրականացում (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) |  | 2012 թ. <<Հողերի ագրոքիմիական հետազոտությունների և բերրիության բարձրացման>> ծրագրի շրջանակներում հետազոտվել է գյուղատնտեսական նշանակության 71.8 հազ. հեկտար հողեր, հետազոտվող տարածքից վերցված 23.9 հազ. հողանմուշում կատարվել է 60.5 հազ. փորձաքննություն, որոնց արդյունքների հիման վրա կազմվել է 141 ագրոքիմիական քարտեզ և մշակաբույսերի պարարտացման երաշխավորագրեր, ագրոքիմիական քարտեզներից շահառուներին տրամադրվել է 175 քաղվածք: 2013 թ. # 2013 թվականի ընթացքում հետազոտվել է 171 համայնքի գյուղատնտեսական նշանակության 106.7 հազ. հեկտար հողեր: Հետազոտվող տարածքից վերցված 35.6 հազ. հողանմուշում կատարվել է 90.0 հազ. փորձաքննություն: Փորձաքննության արդյունքների հիման վրա կազմվել է 171 ագրոքիմիական քարտեզներ և մշակաբույսերի պարարտացման երաշխավորագրեր: Ծրագիրն հնարավորություն է տալիս 5 տարվա ընթացքում հանրապետության բոլոր համայնքների հողերն ենթարկել ագրոքիմիական հետազոտման, կազմել խոշոր մասշտաբի ագրոքիմիական քարտեզներ (բույսերի սննդառության համար կարևոր սննդատարրերով ապահովվածության մասին), մշակել պարարտանյութերի խնայողաբար և արդյունավետ օգտագործման վերաբերյալ գիտականորեն հիմնավորված հանձնարարականներ, որոնք տրամադրվում են համապատասխան համայնքներին: Ծրագիրը հնարավորություն է տալիս բարձրացնել օգտագործվող հանքային պարարտանյութերի արդյունավետությունը: 2014 թ. <<Հողերի ագրոքիմիական հետազոտության և բերրիության բարձրացման ծրագրի>> շրջանակներում 2014 թվականի ընթացքում հետազոտվել է 172 համայնքի գյուղատնտեսական նշանակության 90.2 հազ. հեկտար հողեր: Հետազոտվող տարածքից վերցված 30.1 հազ. հողանմուշում կատարվել է 76.1 հազ. փորձաքննություն: Փորձաքննության արդյունքների հիման վրա կազմվել է 172 ագրոքիմիական քարտեզներ և մշակաբույսերի պարարտացման երաշխավորագրեր: Ծրագիրն հնարավորություն է տալիս 5 տարվա ընթացքում հանրապետության բոլոր համայնքների հողերը ենթարկել ագրոքիմիական հետազոտման, կազմել խոշոր մասշտաբի ագրոքիմիական քարտեզներ (բույսերի սննդառության համար կարևոր սննդատարրերով ապահովվածության մասին), մշակել պարարտանյութերի խնայողաբար և արդյունավետ օգտագործման վերաբերյալ գիտականորեն հիմնավորված հանձնարարականներ, որոնք տրամադրվում են համապատասխան համայնքներին: Ծրագրի արդյունքների օգտագործումը հնարավորություն է տալիս հիմնավորված նորմաների կիրառմամբ բարձրացնել հանքային պարարտանյութերի օգտագործման արդյունավետությունը: 2015 թ. <<Հողերի ագրոքիմիական հետազոտության և բերրիության բարձրացման ծրագրի>> շրջանակներում 2015 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում հետազոտվել է 170 համայնքի գյուղատնտեսական նշանակության 84929 հեկտար հողեր: Հետազոտվող տարածքից վերցված 28311 հողանմուշում կատարվել է 71627 փորձաքննություն: Փորձաքննության արդյունքների հիման վրա կազմվել է 170 ագրոքիմիական քարտեզներ և մշակաբույսերի պարարտացման երաշխավորագրեր: Ծրագիրն հնարավորություն է տալիս 5 տարվա ընթացքում հանրապետության բոլոր համայնքների հողերը ենթարկել ագրոքիմիական հետազոտման, կազմել խոշոր մասշտաբի ագրոքիմիական քարտեզներ (բույսերի սննդառության համար կարևոր սննդատարրերով ապահովվածության մասին), մշակել պարարտանյութերի խնայողաբար և արդյունավետ օգտագործման վերաբերյալ գիտականորեն հիմնավորված հանձնարարականներ, որոնք տրամադրվում են համապատասխան համայնքներին: Ծրագրի իրականացման արդյունքների օգտագործումը հնարավորություն է տալիս հիմնավորված պարարտացման նորմաների կիրառմամբ բարձրացնել հանքային պարարտանյութերի օգտագործման արդյունավետության մակարդակը: |
| 5 | 2.5. Օրգանական գյուղատնտեսության խթանման ծրագրի իրականացում (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) |  | 2012 թ. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի փետրվարի 12-ի <<Թամարա ֆրութ>> ՓԲԸ-ի կողմից առաջարկվող օրգանիկ այգիների ստեղծման ծրագրին հավանություն տալու և ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին>> 180-Ա որոշմամբ հաստատված ծրագրի շրջանակներում 2012 թվականի հոկտեմբերի 31-ի դրությամբ թվով 14 ֆերմերի հետ կնքվել է պայմանագիր և հիմնվել է 46 հա հատապտղի օրգանիկ այգի, այդ թվում՝ ՀՀ Տավուշի մարզի 6 ֆերմերի կողմից՝ 17 հա, ՀՀ Վայոց ձորի մարզի 4 ֆերմերի՝ 18 հա, Գեղարքունիքի մարզի 1 ֆերմերի՝ 2 հա, իսկ Կոտայքի, Լոռու և Շիրակի մարզերի 1-ական ֆերմերների կողմից հիմնվել է 3-ական հեկտար հատապտղի օրգանիկ այգի: Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարի 2009 թվականի մայիսի 25-ի <<Թամարա Ֆրութ>> փակ բաժնետիրական ընկերության օրգանիկ այգիների հիմնման և մշակության աշխատանքների նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու նպատակով հանձնաժողով ստեղծելու մասին>> N 137-Ա հրամանով ստեղծված հանձնաժողովի կողմից 2012 թվականի երրորդ եռամսյակում կատարվել է այց ֆերմերային տնտեսություններ՝ այգիների վիճակը և համապատասխան աշխատանքների կատարման ընթացքն ուսումնասիրելու նպատակով: Դիտարկման արդյունքներով, <<Թամարա ֆրութ>> ՓԲԸ-ում առկա են անհրաժեշտ քանակությամբ ազնվամորու, մոշի, սև և կարմիր հաղարջի տնկանյութ, հենասյուներ՝ ծրագրում նոր ֆերմերներ ընդգրկվելու դեպքում ևս 14 հա այգի հիմնելու համար: Հաշվետու ժամանակահատվածում ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության կողմից մշակվել է օրգանական եղանակով կաթի և մսի արտադրության նպատակով կովերի և բտվող մսացու մատղաշի կերակրման սխեմաներ և կերաբաժիններ, որոնք ներկայացվել են ՀՀ բնապահպանության նախարարություն: 2013 թ. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի փետրվարի 12-ի <<Թամարա ֆրութ>> ՓԲԸ-ի կողմից առաջարկվող օրգանիկ այգիների ստեղծման ծրագրին հավանություն տալու և ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին>> 180-Ա որոշմամբ հաստատված ծրագրի շրջանակներում ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 2009 թվականի մայիսի 25-ի N 137-Ա հրամանով ստեղծված հանձնաժողովը տարվա ընթացքում ուսումնասիրություններ է կատարել ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն դիմած տնտեսավարող սուբյեկտների հողատարածքներում, որի արդյունքում 2013 թվականի ընթացքում ՀՀ Կոտայքի և Լոռու մարզերի 3 տնտեսավարող սուբյեկտի հետ կնքվել են պայմանագրեր` ընդհանուր առմամբ 9 հա-ի համար: Հաստատված ծրագրի շրջանակներում ընդհանուր առմամբ թվով 17 ֆերմերի հետ կնքվել են պայմանագրեր` 55 հա օրգանիկ այգի հիմնելու համար Օրգանական գյուղատնտեսությունը խթանելու նպատակով որոշակի քայլեր են ձեռնարկվել օրգանական եղանակով կենդանական ծագման մթերքների արտադրության ուղղությամբ: 2013 թվականի առաջին կիսամյակում օրգանական գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու թույլտվություն է ստացել ՀՀ Արմավիրի մարզի Շենավանի տավարաբուծական ֆերման: 2014 թ. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի փետրվարի 12-ի <<Թամարա ֆրութ>> ՓԲԸ-ի կողմից առաջարկվող օրգանիկ այգիների ստեղծման ծրագրին հավանություն տալու և ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին>> 180-Ա որոշմամբ հաստատված ծրագրի շրջանակներում 2014 թվականի տարեվերջի դրությամբ թվով 20 ֆերմերների հետ կնքվել է պայմանագիր՝ 61 հա հատապտղի օրգանիկ այգու հիմնման համար, այդ թվում՝ - ՀՀ Տավուշի մարզում 6 ֆերմերի հետ՝ հիմնվել է 17 հա այգի, - ՀՀ Վայոց ձորի մարզում՝ 4 ֆերմերի հետ՝ հիմնվել է 18 հա այգի, - ՀՀ Գեղարքունիքի մարզում՝ 1 ֆերմերի հետ՝ հիմնվել 2 հա այգի, - ՀՀ Կոտայքի մարզում 4 ֆերմերի հետ՝ հիմնվել է 11 հա այգի, - ՀՀ Լոռու մարզում 2 ֆերմերի հետ՝ հիմնվել է 6 հա այգի, - ՀՀ Շիրակի մարզում 1 ֆերմերի հետ՝ հիմնվել է 3 հեկտար այգի - ՀՀ Արագածոտնի մարզում 2 ֆերմերի հետ՝ հիմնվել է 4 հա այգի։ Ծրագրում ընդգրկված ֆերմերներին ընկերության կողմից հատկացվել են անհրաժեշտ քանակությամբ հաղարջենու, ազնվամորու և մոշենու տնկիներ, օրգանական պարարտանյութ՝ գոմաղբ, հենասյուներ և մետաղալարեր: Սակայն ծրագրի շահառուներից 2 ֆերմերի 3-ական հեկտարի չափով այգիների վիճակը անբավարար է, ինչի կապակցությամբ նախատեսվել է իրականացնել համապատասխան ուսումնասիրություններ: Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգերին համապատասխան` մշակվել են «Փաթեթվածքի անվտանգությանը ներկայացվող պահանջները հաստատելու մասին» և «Սննդամթերքի մակնշմանը ներկայացվող պահանջները հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծերը, որոնցով սահմանվում են դրույթներ` գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների և դրանց ածանցյալների, ինչպես նաև օրգանական գյուղատնտեսության արտադրության սննդամթերքի մակնշմանը և փաթեթվածքին ներկայացվող պահանջների վերաբերյալ: 2015 թ. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի փետրվարի 12-ի <<Թամարա ֆրութ>> ՓԲԸ-ի կողմից առաջարկվող օրգանիկ այգիների ստեղծման ծրագրին հավանություն տալու և ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին>> 180-Ա որոշմամբ հաստատված ծրագրի շրջանակներում 2015 թվականի տարեվերջի դրությամբ թվով 21 ֆերմերների հետ կնքվել է պայմանագիր՝ հատապտղի օրգանիկ այգու հիմնման համար: Հիմնվել է 63 հա այգի։ Ծրագրում ընդգրկված ֆերմերներին ընկերության կողմից հատկացվել են անհրաժեշտ քանակությամբ հաղարջենու, ազնվամորու և մոշենու տնկիներ, օրգանական պարարտանյութ (գոմաղբ), հենասյուներ և մետաղալարեր: ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմի գյուղատնտեսական ծրագրերի մոնիթորինգի և վերլուծության վարչությունը 2015 թվականի մայիսի 11-ից 25-ն ընկած ժամանակահատվածում ուսումնասիրություններ է կատարել ՀՀ 7 մարզերում հիմնված 63 հա օրգանիկ այգիներում: Ծրագրի շահառուներից մի քանիսի մոտ այգիները գտնվում են ոչ բավարար վիճակում: Նշված այգիներից 13-հա-ը «Էկոգլոբ» ՍՊԸ-ի կողմից գտնվում են սերտիֆիկացման փուլում, իսկ թվով 5 շահառուի 15 հա այգիներն աճի և զարգացման նպատակով սերտիֆիկացման գործընթացը հետաձգվել է: Ծրագրի հետագա շարունակականությունը ապահովելու նպատակով <<Թամարա ֆրութ>> ՓԲԸ-ին հանձնարարվել է իրականացնել բոլոր համապատասխան անհրաժեշտ միջոցառումները վնասի վերականգնման ուղղությամբ: |
| 6 | 2.6. Գյուղատնտեսական կենդանիների արհեստական սերմնավորման միջոցառումների իրականացում (սերմնավորման միջոցների ձեռքբերում, պահպանում և կենդանիների սերմնավորում) (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) |  | 2012 թ. <<Արհեստական սերմնավորման միջոցառումներ>> ծրագրի շրանակներում ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունու, ՀՀ Արարատի մարզի Մխչյանի <<Գյուղատնտեսական կենդանիների տոհմային գործի և արհեստական սերմնավորման կայան>> ՊՓԲԸ-ում շարունակվել են խորը սառեցված եղանակով բարձրարժեք արտադրող ցուլերից ստացված սերմնահեղուկի բանկի պահպանության աշխատանքները: 2012 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ ընկերություններում խորը սառեցված եղանակով պահպանվում են 337.3 հազար չափաբաժին սերմնահեղուկ: Սերմնահեղուկի բազայի պահպանումը հնարավորություն է ընձեռել 2012 թվականին իրականացնելու շուրջ 18.0 հազ. գլուխ կովերի արհեստական սերմնավորում: Բացի այդ, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության կողմից մշակվել և ՀՀ կառավարության քննարկմանն է ներկայացվել 2013-2020 թվականների <<Գյուղատնտեսական կենդանիների արհեստական սերմնավորման միջոցառումներ>> ծրագիրը, որի հաստատման դեպքում հնարավոր է հանրապետությունում ոչ միայն վերսկսել գյուղատնտեսական կենդանիների արհեստական սերմնավորման գործընթացը, այլ նաև ձեռք բերել անհրաժեշտ գործիքներ և նյութեր: 2013 թ. <<Արհեստական սերմնավորման միջոցառումներ>> ծրագրի շրանակներում ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունու, ՀՀ Արարատի մարզի Մխչյանի <<Գյուղատնտեսական կենդանիների տոհմային գործի և արհեստական սերմնավորման կայան>> ՊՓԲԸ-ում շարունակվել են խորը սառեցված եղանակով բարձրարժեք արտադրող ցուլերից ստացված սերմնահեղուկի բանկի պահպանության աշխատանքները: 2013 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ ընկերություններում խորը սառեցված եղանակով պահպանվում են 327.8 հազար չափաբաժին սերմնահեղուկ: Նշված ընկերությունների կողմից 2013 թվականին արհեստական սերմնավորման նպատակով իրացվել է շուրջ 8.4 հազար դոզա սերմնահեղուկ: ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության կողմից մշակվել և ՀՀ կառավարության քննարկմանն է ներկայացվել 2013-2020 թվականների <<Գյուղատնտեսական կենդանիների արհեստական սերմնավորման միջոցառումներ>> ծրագրի նախագիծը, որը նախատեսում էր վերագործարկել գյուղատնտեսական կենդանիների արհեստական սերմնավորման գործընթացը, ձեռքբերել անհրաժեշտ գործիքներ և նյութեր: Նախագիծը ՀՀ կառավարության կողմից ընդունվել է ի գիտություն: 2014թ. <<Արհեստական սերմնավորման միջոցառումներ>> ծրագրի շրջանակներում ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունու և ՀՀ Արարատի մարզի Մխչյանի <<Գյուղատնտեսական կենդանիների տոհմային գործի և արհեստական սերմնավորման կայան>> ՊՓԲԸ-ներում շարունակվել են խորը սառեցված սերմնահեղուկի բանկի պահպանության աշխատանքները: 2014 թվականի տարեսկզբի դրությամբ ընկերություններում պահպանության է դրվել 314.9 հազ. չափաբաժին սերմնահեղուկ: 2014 թվականի ընթացքում ընկերությունների կողմից կովերի արհեստական սերմնավորման նպատակով գյուղացիական տնտեսություններին են վաճառել շուրջ 7.6 հազար չափաբաժին սերմնահեղուկ, որով սերմնավորվել է շուրջ 7.1 հազար գլուխ կովեր: 2015 թ. Գյուղատնտեսական կենդանիների արհեստական սերմնավորման միջոցառումների իրականացում (սերմնավորման միջոցների ձեռքբերում, պահպանում և կենդանիների սերմնավորում) միջոցառման շրջանակներում 2015 թվականի հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունու և ՀՀ Արարատի մարզի Մխչյանի <<Գյուղատնտեսական կենդանիների տոհմային գործի և արհեստական սերմնավորման կայան>> ՊՓԲԸ-ում <<Արհեստական սերմնավորման միջոցառումներ>> ծրագրի շրջանակներում շարունակվել են խորը սառեցված սերմնահեղուկի բանկի պահպանության աշխատանքները: Ընկերություններում խորը սառեցման եղանակով պահվում են 308.9 հազար չափաբաժին սերմնահեղուկ։ Հաշվետու տարվա ընթացքում նշված ընկերությունների, արհեստական սերմնավորում իրականցնող կազմակերպությունների և անհատ ձեռներեցների միջոցով իրականացվել են շուրջ 35 հազար գլուխ կովերի արհեստական սերմնավորում: |
| 7 | 2.7. Հանքային պարարտանյութերի ներմուծման և իրացման գործընթացների իրականացում (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) |  | 2012 թ. Հայաստանի Հանրապետությունում հողօգտագործողներին մատչելի գնով ազոտական պարարտանյութի ձեռքբերման նպատակով պետական աջակցության ծրագրի շրջանակներում ՀՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 1802-Ն որոշման համաձայն հանրապետությոն է ներկրվել 25000 տոննա ազոտական պարարտանյութ՝ ամոնիակային սելիտրա (34,4% ազոտի պարունակությամբ)` 50կգ զանգվածով 1 պարկը 6000 դրամ արժեքով ՀՀ մարզերի հողօգտագործողներին վաճառելու համար: Ծրագրով նախատեսված 25000 տոննա ազոտական պարարտանյութն ամբողջությամբ բաշխվել է: ՀՀ կառավարության 2012 թվականի օգոստոսի 16-ի N 1048-Ն որոշմամբ Հայաստանի Հանրապետության հողօգտագործողներին 2012 թվականի աշնան համար մատչելի գներով ազոտական պարարտանյութի ձեռքբերման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությանը հատկացվել է համապատասխան ֆինանսական միջոցներ` 700 տոննա ազոտական պարարտանյութ ձեռք բերելու և Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզին հատկացնելու համար՝ մարզի համայնքներին ամրագրված գնով վաճառելու նպատակով: Ծրագրի շրջանակներում, աշնան գյուղատնտեսական աշխատանքների իրականացման նպատակով ձեռք է բերվել 5000 տոննա ազոտական պարարտանյութ` Հայաստանի Հանրապետության մարզերի հողօգտագործողներին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը ու Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության համակարգում գործող 4 կազմակերպություններին ծրագրում ամրագրված գնով վաճառելու համար: 2012 թվականի դեկտեմբերի 5-ի դրությամբ ՀՀ մարզերին բաշխվել է 5700.0 տոննա ազոտական պարարտանյութ: Ծրագրի իրականացման արդյունքում մատչելի գներով բավարարվել է ՀՀ մարզերի պահանջարկը ազոտական պարարտանյութի նկատմամբ: Վերջինս հնարավորություն է տվել ագրոտեխնիկական միջոցա-ռումների կատարման համար: 2012 թվականին բուսաբուծության ճյուղում արձանագրված 14% աճը արդյունք է նաև տվյալ ծրագրի իրականացման: 2013 թ. ՀՀ կառավարության 2013 թվականի փետրվարի 28-ի N189-Ն որոշմամբ հաստատված <<Հայաստանի Հանրապետության հողօգտագործողներին 2013 թվականի գարնան գյուղատնտեսական աշխատանքների համար մատչելի գներով ազոտական պարարտանյութի ձեռքբերման նպատակով պետական աջակցության ծրագրի>> շրջանակներում 2013 թվականի գարնանը Հայաստանի Հանրապետության մարզերի համայնքների հողօգտագործողներին, ԼՂՀ-ին և ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության համակարգի կազմակերպություններին 50 կգ քաշով 1 պարկը 6000 դրամ արժեքով հատկացվել է 30442.8 տոննա ազոտական պարարտանյութ («Ամոնիակային սելիտրա» 34,4 տոկոս ազոտի պարունակությամբ): ՀՀ կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 22-ի 906-Ն որոշմամբ հաստատված <<Հայաստանի Հանրապետության հողօգտագործողներին 2013 թվականի աշնան գյուղատնտեսական աշխատանքների համար մատչելի գներով ազոտական պարարտանյութի ձեռքբերման նպատակով պետական աջակցության ծրագրի>> շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության մարզերի համայնքների հողօգտագործողներին, ԼՂՀ-ին հատկացվել է 7463.4 տոննա ազոտական պարարտանյութ: 2013 թվականի ընթացքում վերը նշված ծրագրերի շրջանակներում ընդհանուր առմամբ 50 կգ քաշով 1 պարկը 6000 դրամ արժեքով մատակարարվել է շուրջ 37900 տոննա ազոտական պարարտանյութ: Ծրագրի իրականացումը նպաստում է գյուղատնտեսական մշակաբույսերի մշակության ագրոտեխնիկական պահանջների կատարմանը, արդյունքում՝ բերքատվության բարձրացմանը: ՀՀ գյուղատնտեսության բուսաբուծության ճյուղում արձանագրված 6.6% տնտեսական աճը որոշակիորեն արդյունք է նաև նշված ծրագրի իրականացման: 2014 թ. Հայաստանի Հանրապետության հողօգտագործողներին 2014 թվականի գյուղատնտեսական աշխատանքների համար մատչելի գներով ազոտական, ֆոսֆորական և կալիումական պարարտանյութերի ձեռքբերման նպատակով պետական աջակցության ծրագրի շրջանակներում ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությանը հատկացվել են համապատասխան ֆինանսական միջոցներ՝ 33.8 հազ. տոննա ազոտական պարարտանյութ ձեռքբերելու և ՀՀ մարզերի համայնքների հողօգտագործողներին, կազմակերպություններին և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը 50 կգ քաշով 1 պարկը 6000 դրամ արժեքով վաճառելու համար: 2014 թվականի ընթացքում իրականացվել է նաև 2013 թվականի աշնանը մնացած 700,6 տոննա ազոտական պարարտանյութի բաշխումը: 2014 թվականի ընթացքում բաշխվել է ընդամենը՝ 31.7 հազ. տոննա ազոտական պարարտանյութ: Նույն ծրագրի շրջանակներում ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությունը «Հրաշք այգի» ՍՊԸ-ին որպես սուբսիդիա, պայմանագրային հիմունքներով տրամադրել է 357.3 մլն. դրամ՝ 2645 տոննա ֆոսֆորական պարարտանյութ և 1619 տոննա կալիումական պարարտանյութ ձեռքբերելու և Հայաստանի Հանրապետության մարզերի համայնքների հողօգտագործողներին, կազմակերպություններին և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը 50 կգ քաշով 1 պարկը 7000 դրամ արժեքով վաճառելու համար: 2014 թվականի տարեվերջի դրությամբ «Հրաշք այգի» ՍՊԸ-ի կողմից բաշխվել է ընդամենը՝ 1172 տոննա ֆոսֆորական և 592 տոննա կալիումական պարարտանյութ: Ազոտական պարարտանյութի հետ ֆոսֆորական և կալիումական պարարտանյութերի մատչելի գներով մատակարարումը հնարավորություն տվեց մեծապես ապահովել ագրոտեխնիկական պահանջների պահպանումը: 2014 թվականին բուսաբուծության համախառն արտադրանքի 6.9% աճը որոշակիորեն արդյունք է նաև տվյալ ծրագրի իրականացման: 2015 թ. ՀՀ կառավարության կողմից 2015 թվականի փետրվարի 5-ի N 96-Ն որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության հողօգտագործողներին 2015 թվականի գյուղատնտեսական աշխատանքների համար մատչելի գներով ազոտական, ֆոսֆորական և կալիումական պարարտանյութերի ձեռքբերման նպատակով պետական աջակցության ծրագիրը հաստատելու մասին» ծրագրի շրջանակներում ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությանը հատկացվել է համապատասխան միջոցներ (2,1 մլրդ դրամ)` 33,3 հազ․տոննա ազոտական պարարտանյութ ձեռք բերելու և ՀՀ մարզերի համայնքների հողօգտագործողներին, կազմակերպություններին և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը 50 կգ քաշով 1 պարկը 6,0 հազ․դրամ արժեքով տրամադրելու համար: 2015 թվականի ընթացքում պետք է իրականացվեր նաև 2014 թվականի աշնանը չբաշխված 2,1 հազ․տոննա պարարտանյութի բաշխումը: Ընդամենը` 35,3 հազ․տոննա: 2015 թվականի տարեվերջի դրությամբ բաշխվել է ընդամենը՝ 32,7 հազ. տոննա ազոտական պարարտանյութ: Նույն ծրագրի շրջանակներում ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությունը «Հրաշք այգի» ՍՊԸ-ին որպես սուբսիդիա, պայմանագրային հիմունքներով տրամադրել է 301,0 մլն դրամ՝ 1,65 հազ․տոննա ֆոսֆորական պարարտանյութ և 0.6 հազ. տոննա կալիումական պարարտանյութ ձեռք բերելու և Հայաստանի Հանրապետության մարզերի համայնքների հողօգտագործողներին, կազմակերպություններին և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը 50 կգ քաշով 1 պարկը 7,0 հազար դրամ արժեքով տրամադրելու համար: 2015 թվականի ընթացքում պետք է իրականացվեր նաև 2014 թվականի աշնանը չբաշխված 1,5 հազ․տոննա ֆոսֆորական և 1,0 հազ․տոննա կալիումական պարարտանյութերի բաշխումը: Ընդամենը հատկացվելու է համապատասխանաբար` 3,1 հազ․տոննա ֆոսֆորական և 1,6 հազ․տոննա կալիումական պարարտանյութ: 2015 թվականի տարեվերջի դրությամբ «Հրաշք այգի» ՍՊԸ-ի կողմից բաշխվել է ընդամենը՝ 2,4 հազ․տոննա ֆոսֆորական և 0.9 հազ. տոննա կալիումական պարարտանյութ: Ազոտական, ֆոսֆորական և կալիումական պարարտանյութերի միասնական օգտագործումը նպաստում է ագրոտեխնիկական միջոցառումների սահմանված պահանջներով կատարմանը, ինչը նպաստել է գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվության բարձրացմանը: Բուսաբուծության ճյուղում 2015 թվականին գրանցված 15.2% աճը որոշակիորեն արդյունք է նաև տվյալ ծրագրի իրականացման: |
| 8 | 2.8. Գյուղատնտեսական տեխնիկայի հավաքակազմի աստիճանաբար նորացման միջոցառումների իրականացում` կոոպերացման սկզբունքով գործող արտադրա- տեխնիկական ծառայությունների խթանում (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) |  | 2012 թ. Գյուղատնտեսական տեխնիկայի հավաքակազմի աստիճանաբար նորացման միջոցառումների իրականացման շրջանակներում աշխատանքներ են տարվում Ռուսաստանի Դաշնության <<Ռոսագրոլիզինգ>> և Բելոռուսի Հանրապետության <<Պրոմագրոլիզինգ>> ընկերությունների հետ՝ հանրապետություն գյուղատնտեսական տեխնիկա ներկրելու և լիզինգային եղանակով գյուղացիական տնտեսություններին տրամադրելու նպատակով: Հիմք ընդունելով ՀՀ մարզպետարաններից գյուղատնտեսական տեխնիկայի նկատմամբ պահանջարկի վերաբերյալ ստացված տեղեկատվությունը, 2012 թվականի հուլիս ամսին <<Ռոսագրոլիզինգ>> ընկերությանը ներկայացվել են տվյալներ Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսական տեխնիկայի 2012 թվականի երկրորդ կիսամյակի և 2013 թվականի պահանջարկի վերաբերյալ: ՌԴ կառավարության 2012 թվականի հունիսի 16-ի N АД-П11-3350 հանձնարարականի կատարման շրջանակներում, ռուսական արտադրության գյուղատնտեսական տեխնիկա, սարքավորումներ լիզինգային եղանակով ՀՀ ներմուծելու նպատակով <<Ռոսագրոլիզինգ>> ԲԲԸ-ի խորհուրդը կայացրել է որոշում՝ ՀՀ-ում դուստր կազմակերպություն հիմնելու վերաբերյալ: 2012 թվականի նոյեմբերի 5-6-ը Մինսկ քաղաքում կայացած տնտեսական համագործակցության հարցերով հայ-բելոռուսական միջկառավարական հանձնաժողովի 9-րդ նիստում քննարկվել և կոնկրետ քայլեր են նախանշվել, 2013 թվականին հայկական շուկայում բելոռուսական <<Պրոմագրոլիզինգ>> ընկերության աշխատանքների կազմակերպման հնարավորությունների և զարգացման հեռանկարների ուղղությամբ: Նախատեսվում է բելոռուսական պատվիրակության այցը Հայաստան՝ Բոբրույսկի տրակտորային դետալների և ագրեգատների գործարանի արտադրության տրակտորների հավաքման գործընթացը ՀՀ ձեռնարկություններից մեկում կազմակերպելու համար: Դրամաշնորհային կարգով գյուղատնտեսական տեխնիկայի ներմուծման նպատակով ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 2012 թվականի օգոստոսի 9-ի N ՍԿ/11.1/4155-12 գրությամբ ՀՀ կառավարություն է ներկայացվել Ճապոնիայի կառավարության` զարգացմանն ուղղված պաշտոնական օգնության ծրագրի (ODA) շրջաններում 2013 թվականին իրականացվելիք <<Դրամաշնորհային աջակցություն սակավապահով ֆերմերներին>> (նախկինում 2KR) ծրագրի սահմանված կարգով կազմված դիմում-հայտը: <<Չինվան>> ՍՊԸ-ն հանդիսանալով անկախ տնտեսավարող սուբյեկտ, 2012 թվականին իր նախաձեռնությամբ ձեռնամուխ է եղել ՉԺՀ-ից ստացված 200 միավոր 20-80 ձիաուժ հզորությամբ տրակտորների և 250 միավոր գյուղգործիքների հավաքման և իրացման գործընթացին: 2013 թ. Գյուղատնտեսական տեխնիկայի հավաքակազմի աստիճանական նորացման ուղղությամբ հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները. Գյուղատնտեսական տեխնիկայի հավաքակազմի աստիճանաբար նորացմանն ուղղված աշխատանքների արդյունքում՝ ՀՀ կառավարությունը 2013 թվականի հունիսի 13-ին ընդունել է <<Բելառուսի Հանրապետությունից գյուղատնտեսական տեխնիկա ներմուծելու և բյուջետային երաշխիք տրամադրելու մասին>> N 588-Ն որոշումը: Ի կատարումն ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 2011 թվականի օգոստոսի 24-ի <<Հայաստանի հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության վարչական վիճակագրական ռեգիստրի (տեղեկատվության հավաքագրման, շտեմարանների ստեղծման) առաջին փուլի վարման կարգը և գյուղատնտեսական վարչական վիճակագրական ռեգիստրի հաշվետվության ձևը հաստատելու մասին>> N 167-Ն հրամանի, գյուղատնտեսական տեխնիկայի պետական տեսչությունը հանրապետության տարածքում իրականացնում է վարչական ռեգիստրի վարում (գյուղատնտեսական տեխնիկայի և գործիքների), որի նպատակն է ճշտել գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկա քանակը և սարքինության մակարդակը: Նշված գործառույթի արդյունքում առաջարկություն է ներկայացվել հանրապետությունում գյուղատնտեսական տեխնիկայի հավաքակազմի աստիճանաբար նորացման համար, որի արդյունքում բանակցելով Բելառուսի Հանրապետության կառավարության և գյուղատնտեսական տեխնիկա արտադրող ձեռնարկությունների հետ 2013թ. հանրապետություն է ներկրվել և իրացվել 120 տրակտոր, 20 հավաքիչ-մամլիչ, 20 կուլտիվատոր, 40 գութան, 10 կարտոֆիլատնկիչ, 10 կարտոֆիլաքանդիչ, 15 խոտհնձիչ, 10 շարքացան: ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության <<Ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>>-ի միջոցով 2012-2013թթ հանրապետություն է ներկրվել և համայնքային արոտօգտագործողների միավորումներին ու գյուղատնտեսության աջակցության կենտրոններին է հատկացվել շուրջ 367 անվանում տրակտորներ և այլ գյուղատնտեսական տեխնիկա: ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության <<Ագրոսպասարկում>> ՓԲԸ-ն հաշվետու ժամանակաշրջանում համապատասխան աշխատանքներ է իրականացրել ՀՀ գյուղի և գյուղատնտեսության 2010-2020 թվականների կայուն զարգացման ռազմավարության ծրագրի կատարումն ապահովող <<Գյուղատնտեսական տեխնիկայի հավաքակազմի աստիճանաբար նորացման միջոցառումների իրականացում՝ կոոպերացման բաժնետիրական սկզբունքով գործող արտադրատեխնիկական ծառայությունների խթանում>> միջոցառման, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 9-ի N 800-Ն որոշմամբ հաստատված <<Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսական տեխնիկայի ներմուծման ու հավաքակազմի աստիճանաբար նորացմանն ուղղված աշխատանքների իրականացում>> գերակա խնդրի շրջանակներում: Կատարված աշխատանքների արդյունքում ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հունիսի 20-ի N 650-Ն որոշման հիման վրա Բելառուսի Հանրապետությունից 2013 թվականին աննախադեպ ցածր գներով Հայաստանի Հանրապետություն է ներկրվել 265 միավոր գյուղատնտեսական տեխնիկա: Գյուղատնտեսական տեխնիկայի հավաքակազմի աստիճանաբար նորացման միջոցառումների շրջանակներում հայ-ավստրիական համագործակցության նպատակով 2013 թվականի հունվար ամսին ՀՀ ֆինանսների նախարարությանն է տրամադրվել գյուղատնտեսական տեխնիկայի պահանջարկի և ավստրիական գյուղատնտեսական մեքենաներ արտադրող համապատասխան ընկերությունների հայաստանյան մասնաճյուղերի ստեղծման նպատակահարմարության վերաբերյալ տեղեկատվություն: Գյուղատնտեսական տեխնիկայի ներկրման նոր մոտեցումների ներդրման նպատակով 2013 թվականի մարտ ամսին անց են կացվել քննարկումներ Գերմանիայի Դաշնության <<Ջոն Դիր>> ընկերության և Հայաստանի Հանրապետությունում վերջինիս գործընկեր <<Քարդ Ագրոսերվիս>> ՓԲԸ-ի ներկայացուցիչների հետ, որի ընթացքում քննարկվել են համագործակցության հնարավորությունները: ՀՀ վարչապետի 2013 թվականի մայիսի 23-ի հանձնարարականի հիման վրա, տրվել է առաջարկություն <<Ջոն Դիր>> և <<Ֆենդթ>> ընկերություններից գյուղատնտեսական տեխնիկա ձեռք բերելու նպատակահարմարության վերաբերյալ: 2014 թ. ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության նախաձեռնությամբ ՓՄՁ ԶԱԿ-ի միջոցով 2013 թվականի և 2014 թվականի ընթացքում հանրապետություն է ներկրվել 288 միավոր <<ՄՏԶ-8.2>> մակնիշի տրակտոր իրենց կից գյուղգործիքներով (20 հատ հավաքիչ-մամլիչներ, 20 հատ կուլտիվատորներ, 40 հատ գութաններ, 34 հատ կարտոֆիլատնկիչներ և կարտոֆիլաքանդիչներ, 16 հատ շարքացաններ), որոնք շուկայականից ցածր գներով վաճառվում կամ լիզինգով տրամադրվում են կոպերատիվներին կամ գյուղատնտեսությամբ զբաղվող այլ սուբյեկտների: 2014 թվականին հանրապետություն է ներկրվել 4 միավոր ՍԿ-5 մակնիշի հացահատիկահավաք կոմբայն: Նախատեսվում է ևս 8 միավոր հացահատիկահավաք կոմբայնների ներկրումը: <<Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության>> վարկային ծրագրի շրջանակներում հանրապետություն է ներմուծվել և արոտօգտագործողների սպառողական կոոպերատիվներին է մատակարարվել 481 միավոր գյուղտեխնիկա, որից 122 անիվավոր տրակտոր, 55 մամլիչ-բարդոցիչ և 359 միավոր այլ գյուղգործիքներ: ՀՀ կառավարություն է ներկայացվել Հայաստանի Հանրապետություն հացահատիկահավաք կոմբայնների ներկրման և շահագործման հայեցակարգային մոտեցումները (13.02.2014թ. N ՍԿ/ՎՂ/675-14 գրություն): Նշված գործառույթի արդյունքում մշակվել է առաջարկություն՝ հանրապետությունում գյուղատնտեսական տեխնիկայի հավաքակազմի աստիճանաբար նորացման համար: 2015 թ. ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության նախաձեռնությամբ` ՌԴ-ի <<Ռոստսելմաշ>> գործարանից հանրապետություն է ներկրվել և ՓՄՁ ԶԱԿ-ի միջոցով ուղղակի վաճառքի ու լիզինգային եղանակով շուկայականից անհամեմատ ցածր գներով 2015 թվականին տնտեսվարող սուբյեկտներն և անհատներին է տրամադրվել 8 միավոր <<ՍԿ-5>> մակնիշի հացահատիկահավաք կոմբայն, ինչպես նաև Բելառուսի Հանրապետությունից ներկրված 4 միավոր ՄՏԶ-82.1 մակնիշի տրակտոր: <<Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության ծրագրի>> (վարկային ծրագիր) շրջանակներում 2015 թվականի ընթացքում 33 համայնքի արոտօգտագործողների միավորում սպառողական կոոպերատիվներին տրամադրվել է շուրջ 120 միավոր գյուղտեխնիկա, այդ թվում 9 անիվավոր տրակտոր և 111 միավոր այլ գյուղգործիքներ: <<Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության>> 2-րդ ծրագրի շրջանակներում 14 համայնքի արոտօգտագործողների միավորում սպառողական կոոպերատիվներին տրամադրվել է 80 միավոր գյուղատնտեսական տեխնիկա, այդ թվում՝ 22 անիվավոր տրակտոր և 58 միավոր այլ գյուղգործիքներ: Հանրապետությունում գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկայության և սարքինության վիճակի ճշգրտման նպատակով իրականացվում է գյուղատնտեսական տեխնիկայի հետ կապված վիճակագրական տվյալների հավաքագրում, որի արդյունքում կձևավորվի տեղեկատվական շտեմարան: |
|  | 2.9. Փոքր և միջին ձեռնարկատիրությանը պետական աջակցության տարեկան ծրագրերի իրականացում (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) |  | Միջոցառման պատասխանատու կատարողը ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունն է: ՓՄՁ ոլորտի տնտեսվարող սուբյեկտներին պետական աջակցության տրամադրումն իրականացվում է «Աջակցություն փոքր և միջին ձեռնարկատիրության սուբյեկտներին» տարեկան ծրագրերի համապատասխան ուղղություններով և աջակցման գործիքների միջոցով, մասնավորապես` - ՓՄՁ-ի սուբյեկտներին գործարար ուսուցողական աջակցություն (կարողությունների զարգացում) ՓՄՁ սուբյեկտներին գործարար ուսուցողական աջակցության շրջանակներում իրականացվում են «Սկսնակ գործարարների ձեռներեցությանն աջակցություն» ծրագրեր, որոնք ընդգրկում են հետևյալ բաղադրիչները` մասնակիցների ուսուցում, վերապատրաստում, մասնագիտական խորհրդատվության և տեղեկատվության տրամադրում, մանրակրկիտ ընտրության փուլ անցած գաղափարների կյանքի կոչման նպատակով գործարար ծրագրերի մշակում: Այս ուղղությամբ առանձին իրականացվում են «Սկսնակ գործարարների ձեռներեցությանն աջակցության» մի քանի ծրագրեր հատուկ սիրիահայերի համար: - ՓՄՁ-ի սուբյեկտներին գործարար տեղեկատվական և խորհրդատվական աջակցություն ՓՄՁ-ի սուբյեկտների ներկայացուցիչների առավել լայն շրջանակների համար գործարար տեղեկատվության և խորհրդատվության հասանելիության և մատչելիության ապահովումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերում խմբային և անհատական հանդիպումների, ինչպես |
| 9 |  |  | նաև հեռահաղորդակցության հնարավոր միջոցներով: Խորհրդատվություն և տեղեկատվություն է տրամադրվում ձեռնարկատիրական գործունեությանն առնչվող օրենսդրական բոլոր ուղղություններով, այդ թվում՝ հարկային, մաքսային, սննդի անվտանգության, տեխնիկական կանոնակարգման, Եվրասիական տնտեսական միության, ինչպես նաև Եվրոպական Միության իրավական կարգավորումների վերաբերյալ և այլն: - ՓՄՁ-ի սուբյեկտներին ֆինանսական և ներդրումային աջակցություն Տվյալ ուղղությունը ներառում է. - ՓՄՁ-ի սուբյեկտներին ֆինանսական աջակցություն (վարկային երաշխավորությունների տրամադրում) - սկսնակ գործարարներին ֆինանսական աջակցություն (վարկային երաշխավորությունների տրամադրում) - գործարար նախաձեռնություններին աջակցություն - ՓՄՁ-ի սուբյեկտների ուղղակի վարկավորում: - Տեղական տնտեսական զարգացում և ոլորտային աջակցություն Իրականացվում են տարածաշրջանային և համայնքային տնտեսական զարգացման ծրագրեր, ինչպես նաև տեղական հումքի, աշխատուժի, ավանդույթների և գիտելիքի վրա հիմնված մրցունակ արտադրության խթանում, տեղական ապրանքանիշերի ձևավորում և հետագա առաջմղում` նորարարական մոտեցումների կիրառմամբ: - Կանանց ձեռներեցությանն աջակցություն Կազմակերպվում են կանանց ձեռնարկատիրական կարողությունների բարելավմանն ուղղված դասընթացներ (սեմինարներ) և խորհրդատվություն է մատուցվում գործող և սկսնակ կին գործարարներին, տրամադրվում է նաև ֆինանսական աջակցություն: - Տեղական արտադրանքի արտահանմանն աջակցություն և ՓՄՁ-ի սուբյեկտների միջազգային համագործակցության ընդլայնման ապահովում Տվյալ ուղղությամբ կիրառվում են ՓՄՁ-ի սուբյեկտների գործունեության միջազգայնացմանն ուղղված գործիքներ` Ձեռնարկությունների եվրոպական ցանցի գործընկեր տեղական, միջազգային և օտարերկրյա կազմակերպությունների (ծրագրերի) հետ համագործակցության շրջանակներում ապահովվում է ՓՄՁ սուբյեկտների մասնակցությունը միջազգային ցուցահանդեսներին, տոնավաճառներին և գործարար համագործակցության հաստատման այլ միջոցառումներին: Ստորև ներկայացվում է ամփոփ տեղեկատվություն Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ հիմնադրամի կողմից 2012-2015թթ. տրամադրված աջակցությունների վերաբերյալ` Տրամադրված աջակցության ուղղություն; Տրամադրված աջակցության քանակ` ըստ տարեթվերի. 2012; 2013; 2014; 2015. Գործող և սկսնակ ՓՄՁ սուբյեկտներին տեղեկատվական և խորհրդատվական աջակցություն; 7398; 1564; 13064; 11857. Գործող և սկսնակ ՓՄՁ սուբյեկտներին ուսուցողական աջակցություն; 515; 521; 500; 407. Սկսնակ գործարարների ձեռներեցությանն աջակցություն; 209; 462; 536; 403. Գործող և սկսնակ ՓՄՁ սուբյեկտներին վարկային երաշխավորությունների տրամադրում; 150; 243; 35; 176. ՁԵՑ-ի հաղորդակցման կենտրոնի գործունեության շրջանակներում աջակցություն; 191; 243; 154; 259. Ոլորտային բիզնեսներին աջակցություն տեխնոլոգիական խորհրդատվությունների տրամադրման ուղղությամբ; -; -; 18; 67. Ոլորտային աջակցության ծրագրի շրջանակներում դրամաշնորհների տրամադրում; -; -; 18; 25. Արդյունաբերական համակարգերի կառուցմանն աջակցություն; 44; 127; -; -. ԸՆԴԱՄԵՆԸ; 8507; 17243; 14688; 13194. Տեղական տնտեսական զարգացման ծրագրում ընդգրկված համայնքների քանակ; 5; 19; 46; 35. Համայնքային նշանակության ենթակառուցվածքային ծրագրերի քանակ; 5; 4; 4; 10. Իրացված գյուղտեխնիկայի քանակ; -; 230; 181; 26. Նոր սերնդի ՀԴՄ-ների արժեքի փոխհատուցման ծրագրի շրջանակներում աջակցություն ստացած ՓՄՁ սուբյեկտներ; -; -; -; 611. |
| 10 | 2.10. Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության ծրագրի իրականացում (վարկային ծրագիր) (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) |  | 2012 թ. Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության վարկային ծրագիրը ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից վավերացվել է 2011 թվականի հունիսի 23-ին և գործողության մեջ է մտել 2011 թվականի հուլիսի 26-ին: Ըստ բաղադրիչների կատարվել են հետևյալ աշխատանքները. Համայնքների արոտավայրերի և անասնապահության կառավարման համակարգ բաղադրիչի շրջանակներում կատարվել և գերակատարվել են ծրագրով նախատեսված աշխատանքները. - ՀՀ 6 մարզի (Արագածոտն, Լոռի, Շիրակ, Տավուշ, Գեղարքունիք, Սյունիք) 54 համայնքում աշխատանքները սկսվել են, - «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության» ծրագրի մասին տեղեկությունների տրամադրման, սկզբունքների ներկայացման, կոոպերատիվի գաղափարի ներդրման, «Համայնքի արոտավայրերի կառավարման և անասնապահության զարգացման» պլանների մշակման և իրականացման վերաբերյալ յուրաքանչյուր համայնքում կազմակերպվել է 6-8 հանդիպում, - նշված 6 մարզի 54 համայնքից 51 համայնքի համար մշակվել և Համաշխարհային բանկ են ուղարկվել «Համայնքի արոտավայրերի կառավարման և անասնապահության զարգացման» պլանները: Մնացած 3 համայնքի համար պլանները գտնվում են մշակման փուլում, - նշված մարզերի 54 համայնքում հիմնադրվել են «Համայնքի արոտօգտագործողների միավորում» սպառողական կոոպերատիվներ ու «Համայնքի արոտավայրերի կառավարման և անասնապահության զարգացման» հանձնաժողովներ, - 34 համայնքում ավարտվել են արոտավայրերի ջրարբիացման համակարգերի շինարարական աշխատանքները (66.1 կմ ջրագիծ): - 13 համայնքում արոտավայրերի ջրարբիացման համակարգերի շինարարական աշխատանքները գտնվում են իրականացման փուլում (40.3 կմ ջրագիծ), - 1 համայնքում արոտավայրերի ջրարբիացման համակարգերի շինարարական աշխատանքները չեն սկսվել, պայմանագրերի կնքման գործընթացը դեռևս չի ավարտվել (3.5 կմ ջրագիծ), - 5 համայնքում արոտավայրերի ջրարբիացման համակարգերի շինարարական աշխատանքները չեն սկսվել, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման գործընթացը դեռևս չի ավարտվել (14 կմ ջրագիծ), - 31 համայնքի արոտօգտագործողների միավորում սպառողական կոոպերատիվներին տրամադրվել է 88 միավոր գյուղտեխնիկա, այդ թվում` 26 կոոպերատիվի՝ 30 անիվավոր տրակտոր, 24 կոոպերատիվի՝ 25 մամլիչ-բարդոցիչ և 15 կոոպերատիվի՝ 33 միավոր գյուղգործիքներ, - 24 համայնքի արոտօգտագործողների միավորում սպառողական կոոպերատիվների համար նախատեսված 61 միավոր գյուղտեխնիկան գտնվում է մատակարարման փուլում, - 6 մարզերի 54 համայնքոմ համար ավարտվել են կերահանդակների քարտեզագրման, գնահատման և կենդանիների հերթափոխ արածեցման սխեմաների մշակման աշխատանքները, - 6 մարզի (Արագածոտն, Լոռի, Շիրակ, Գեղարքունիք, Տավուշ, Սյունիք) 33 համայնքի կոոպերատիվների անդամների, խորհրդի, կոմիտեի և համայնքապետարանի ներկայացուցիչների համար կազմակերպվել է արոտօգտագործման, կոոպերատիվի բյուջեի կազմման, ֆինանսական հոսքերի կառավարման, հաշվապահական հաշվառման, կոոպերատիվի անդամների իրավունքների ու պարտականությունների մանրամասն ներկայացման, էկոլոգիայի վրա բացասական ազդեցության կանխման և դեգրադացիայի դեմ պայքարի ու արոտների բարելավման, ինչպես նաև համապատասխան օրենսդրական դաշտի ներկայացման թեմաներով ուսուցում: Գյուղատնտեսությանն աջակցող ծառայությունների հզորացում բաղադրիչ ա) «Գյուղատնտեսական խորհրդատվական ծառայություններ» ենթաբաղադրիչ Ենթաբաղադրիչի շրջանակներում աշխատանքներն իրականացվում են Գյուղատնտեսության աջակցության հանրապետական (ԳԱՀԿ) և 10 մարզային կենտրոնների (ԳԱՄԿ) համար: - Խորհրդատվական համակարգի նյութատեխնիկական բազայի հզորացում Տարածաշրջանային մակարդակով խորհրդատվական ծառայության սպասարկման ծածկույթի ընդլայնման, ԳԱՀԿ/ԳԱՄԿ-եր ցանցի շրջանակում իրականացվող տեղեկությունների հավաքագրման, վերամշակման և տարածման նպատակով ձեռք է բերվել և ԳԱՄԿ-երին է հատկացվել դյուրակիր համակարգիչներ` յուրաքանչյուր տարածաշրջանի և ԳԱՄԿ-ի գրասենյակի համար` թվով 47 հատ: Ծրագրով դյուրակիր համակարգիչների համար տրամադրվել է ինտերնետային կապ: ԳԱՄԿ-երի ծախսածածկման հնարավորությունների ընդլայնման համար հատկացվել է գյուղտեխնիկա` այդ թվում 9 հատ անիվավոր տրակտոր, 8 հատ հակավորող մեքենա, 6 հատ գութան և այլ գյուղգործիքներ թվով 26 միավոր: Սյունիքի ԳԱՄԿ-ի համար ձեռք է բերվել նաև մեկ հատ գունավոր տպիչ: ԳԱՀԿ-ի համար անհրաժեշտ համակարգչային և տպագրական սարքավորումների ձեռքբերման գործընթացն ընթացքի մեջ է: - Նորարարական ծրագրերի ներդրում Ծրագրով նախատեսված է ՀՀ 10 մարզում իրականացնել «Տեխնոլոգիաների գնահատման ծրագրեր» (ՏԳԾ) գիտական հաստատությունների կողմից մշակված նորարարական առաջարկությունները ֆերմերային տնտեսություններում փորձարկելու, ցուցադրելու և տարածելու նպատակով: ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի հրամանով (12.05.2011թ. N 75-Ա) ստեղծված հանձնաժողովը 2011 թվականի մայիսի 17-ին 58 առաջարկությունից հաստատել է 32 ծրագիր, որից իրականացվել է 31-ը (եղանակային պայմաններից ելնելով 1 ծրագիր չի իրականացվել): Հաջողված ՏԳԾ-ների վերաբերյալ ԳԱՀԿ-ի կողմից տպագրվել է 22 տեղեկատվական թերթիկ (11000 տպաքանակով) և բաժանվել են ԳԱՄԿ-երին ֆերմերային տնտեսություններին տրամադրելու նպատակով: 2012 թվականի մարտ 22-ին 63 առաջարկությունից հանձնաժողովը հաստատել է 38 ծրագիր: Ներկայումս 38 ՏԳԾ գտնվում է ավարտական փուլում: - Ուսուցողական դասընթացների կազմակերպում ՀՀ 10 մարզի ԳԱՄԿ-երի գյուղատնտեսության գծով տեղական խորհրդատուների մասնագիտական գիտելիքների կատարելագործման նպատակով պայմանագիր է կնքվել ԳԱՀԿ-ի հետ դասընթացներ կազմակերպելու համար: Ըստ ժամանակացույցի` դասընթացներն իրականացվել են ՀՀ 10 մարզում, 2012-2013 թվականների համար ուսուցման ծրագիրը ընթացքի մեջ է: Անասնապահությամբ զբաղվող ֆերմերների գիտելիքների կատարելագործման նպատակով պայմանագիր է կնքվել Կոտայքի, Արարատի, Արագածոտնի, Արմավիրի, Շիրակի և Լոռու ԳԱՄԿ-երի հետ դասընթացներ կազմակերպելու համար: Կոտայքի, Արարատի, Շիրակի, Արմավիրի և Արագածոտնի ԳԱՄԿ-երն իրենց դասընթացներն ավարտել են, իսկ Լոռու ԳԱՄԿ-ում դասընթացներն ընթացքի մեջ են: Դասընթացներին մասնակցել են 804 ֆերմեր: - Տեղական խորհրդատվության տրամադրում Հաշվետու տարվա հունիս ամսից սկսած ամիսը մեկ անգամ կազմակերպվել են ԳԱՀԿ/ԳԱՄԿ-երի տնօրենների և հաշվապահների խնդրանքով տնտեսագիտական օրենսդրության գծով դասընթացներ: - Ֆերմերներին խորհրդատվության տրամադրում ՀՀ Սյունիքի մարզում հեռախոսային կարճ հաղորդագրությունների (SMS) միջոցով ֆերմերներին օպերատիվ խորհրդատվություն է տրամադրվում տվյալ սեզոնին անհրաժեշտ աշխատանքների, բիզնեսի, կենդանիների ու մշակաբույսերի հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումների և այլ հարցերի վերաբերյալ: Այս պիլոտային ծրագիրն ընդգրկում է 92 համայնք երեք ոլորտներով` երկրագործություն՝ 39, անասնապահություն՝ 27 և այգեգործություն՝ 26 համայնք: բ) «Համայնքներում կենդանիների առողջությանն ուղղված ծառայություններ» ենթաբաղադրիչ Ենթաբաղադրիչի շրջանակներում իրականացման փուլում է գտնվում «Մասնավոր անասնաբույժների մոբիլիզացման» խորհրդատվական ծառայության մատուցման գործընթացը: Մրցույթով հաղթող է ճանաչվել CARD հիմնադրամը, որը ներկայումս իրականացնում է անասնաբույժների ընտրություն, որոնք պետք է ընգրկվեն ծրագրում: Ծրագրի շրջանակներում ՀՀ 6 մարզում կառուցվելու են անասնաբուժական սպասարկման կենտրոններ: Սյունիքի մարզում անասնաբուժական կենտրոնի կառուցման համար ընտրվել է Խնձորեսկ համայնքը, ներկայումս իրականացվում են հողի նկատմամբ իրավունքի փոխանցման աշխատանքները: Համայնքների կառավարման պլաններում անասնաբուժության բաժնի փոփոխման աշխատանքներն ընթացքի մեջ են: Մրցակցային դրամաշնորհների ծրագիր բաղադրիչ 2011 թվականի հոկտեմբերի 28-ին հայտարարվել է մրցակցային դրամաշնորհների (ՄԴ) ծրագրի երկրորդ փուլի մրցույթը: Հայտերի պատրաստման կանոնակարգերին ծանոթանալու նպատակով 2011 թվականի հոկտեմբերի 31-ից նոյեմբերի 5-ը ՀՀ 10 մարզում կազմակերպվել են հանդիպումներ (տեղեկատվական ժողովներ) շուրջ 600 ֆերմերի հետ: Մրցույթի երկրորդ փուլի ընթացքում ներկայացվել են 41 հայտ և 2 դիմում նախկին փուլից՝ հայտը կրկին վերանայելու խնդրանքով: 2012 թվականի փետրվարի 6-ին մրցակցային դրամաշնորհների հանձնաժողովի կողմից հաղթող է ճանաչվել 9 ծրագիր: Համաձայն մրցակցային դրամաշնորհների ծրագրերի ընթացակարգի իրականացվել են ֆերմերների կողմից ներկայացված 9 ծրագրի վերաբերյալ ներդրումների հավաստագրում, նրանց գնահատում, ծրագրերի բնապահպանական կատեգորիաների դասակարգում և բնապահպանական կառավարման պլանների կազմում: 2012 թվականի հունիսի 1-ին հայտարարվել է մրցակցային դրամաշնորհների ծրագրի երրորդ փուլի մրցույթը: Հայտերի պատրաստման կանոնակարգերին ծանոթանալու նպատակով 2012 թվականի հունիսի 4-9-ն ընկած ժամանակահատվածում ՀՀ 10 մարզում կազմակերպվել են հանդիպումներ (տեղեկատվական ժողովներ) շուրջ 650-700 ֆերմերի (պոտենցիալ հայտատուների) հետ: Մրցակցային դրամաշնորհների ծրագրի երրորդ փուլի մրցույթում ՀՀ 10 մարզերի ֆերմերների կողմից ներկայացվել է 30 ծրագիր, այդ թվում` 28 հայտ և 2 դիմում նախկին փուլերից՝ հայտը կրկին վերանայելու խնդրանքով: 2012թ. սեպտեմբերի 7-ին կայացած մրցակցային դրամաշնորհների հանձնաժողովի նիստում հանձնաժողովի անդամների կողմից հաղթող է ճանաչվել 8 ծրագիր: Համաձայն մրցակցային դրամաշնորհների ծրագրերի ընթացակարգի և Համաշխարհային բանկի կողմից հաստատված ժամանակացույցի՝ իրականացվել է 8 ծրագրի ներդրումների հավաստագրման գործընթացը, որից հետո իրականացվել է նշված ծրագրերի գնահատման, բնապահպանական կատեգորիաների դասակարգման և բնապահպանական կառավարման պլանների կազմման գործընթացը: Այս փուլում ոչ իրատեսական ներդրումների պատճառով, 8 հաղթող ճանաչված ծրագրերից 1 ծրագիր չի երաշխավորվել: 2012 թվականի դեկտեմբերի 3-ին մրցակցային դրամաշնորհների ծրագրի 3-րդ փուլի մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված 7 ծրագրի ղեկավարների հետ կնքվել են համապատասխան պայմանագրեր: Մրցակցային դրամաշնորհների ծրագրի երեք փուլերի մրցույթների արդյունքում հաղթող է ճանաչվել 24 ծրագիր: 2013 թ. 2013 թվականի ընթացքում «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության» ծրագրի շրջանակներում տարբեր բաղադրիչներով իրականացվել են մի շարք միջոցառումներ, որոնցից են. - ՀՀ 6 մարզի (Արագածոտն, Լոռի, Շիրակ, Տավուշ, Գեղարքունիք, Սյունիք) 67 համայնքում հիմնադրվել են «Համայնքի արոտօգտագործողների միավորում» սպառողական կոոպերատիվներ ու «Համայնքի արոտավայրերի կառավարման և անասնապահության զարգացման» հանձնաժողովներ, - «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության» ծրագրի մասին տեղեկությունների տրամադրման, սկզբունքների ներկայացման, կոոպերատիվի գաղափարի ներդրման, «Համայնքի արոտավայրերի կառավարման և անասնապահության զարգացման» պլանների մշակման և իրականացման վերաբերյալ յուրաքանչյուր համայնքում կազմակերպվել է 6-8 հանդիպում, - նշված 6 մարզի 55 համայնքի համար մշակվել և ՀԲ են ուղարկվել «Համայնքի արոտավայրերի կառավարման և անասնապահության զարգացման» պլանները, - 47 համայնքում ավարտվել են արոտավայրերի ջրարբիացման համակարգերի շինարարական աշխատանքները (114 կմ ջրագիծ, 150 հատ խմոց), - 8 համայնքում արոտավայրերի ջրարբիացման համակարգերի շինարարական աշխատանքները գտնվում են իրականացման փուլում (12.5 կմ ջրագիծ, 27 հատ խմոց), - 5 համայնքում արոտավայրերի ջրարբիացման համակարգերի շինարարական աշխատանքները գտնվում են նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը մշակման փուլում (16.5 կմ ջրագիծ), - 5 համայնքում արոտավայրերի ջրարբիացման համակարգերի շինարարական աշխատանքները գտնվում են մրցույթային փուլում (11.9 կմ ջրագիծ), - 48 համայնքի արոտօգտագործողների միավորում սպառողական կոոպերատիվներին տրամադրվել է 324 միավոր գյուղտեխնիկա, այդ թվում` 45 կոոպերատիվի տրամադրվել է 66 անիվավոր տրակտոր, 46 կոոպերատիվի տրամադրվել է 51 մամլիչ-բարդոցիչ, և 48 կոոպերատիվի տրամադրվել է 207 միավոր այլ գյուղգործիքներ, - 8 համանքի արոտօգտագործողների միավորում սպառողական կոոպերատիվների համար 17 միավոր գյուղտեխնիկան գտնվում է մատակարարման փուլում, - 6 մարզերի 55 համայնքում ավարտվել են կերհանդակների քարտեզագրման, գնահատման և կենդանիների հերթափոխ արածեցման սխեմաների մշակման աշխատանքները, - 6 մարզի (Արագածոտն, Լոռի, Շիրակ, Գեղարքունիք, Տավուշ, Սյունիք) 42 համայնքի ղեկավարների, արոտօգտագործողների կոոպերատիվների նախագահների, հաշվապահների, վեճերը լուծող անձանց և կոոպերատիվների անդամների, խորհրդի, կոմիտեի և համայնքապետարանի ներկայացուցիչների համար իրականացվել է ուսուցում` կապված արոտօգտագործման, կոոպերատիվի բյուջեի կազման, ֆինանսական հոսքերի կառավարման, հաշվապահական հաշվառման, կոոպերատիվի անդամների իրավունքների ու պարտականությունների մանրամասն ներկայացման, էկոլոգիայի վրա բացասական ազդեցության կանխման և դեգրադացիայի դեմ պայքարի ու արոտների բարելավման, ինչպես նաև համապատասխան օրենսդրական դաշտի ներկայացման և այլ թեմաներով: 2014 թ. <<Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակություն>> վարկային ծրագրի շրջանակներում 2014 թվականի ընթացքում կատարվել են հետևյալ աշխատանքները. - ՀՀ 6 մարզի (Արագածոտն, Լոռի, Շիրակ, Տավուշ, Գեղարքունիք, Սյունիք) ծրագրով նախատեսված 55 համայնքի փոխարեն աշխատանքներ են իրականացվել լրացուցիչ ևս 26 համայնքում, - 15 համայնքում ավարտվել են արոտավայրերի ջրարբիացման համակարգերի շինարարական աշխատանքները (51 կմ ջրագիծ, 48 հատ խմոց), - 9 համայնքում արոտավայրերի ջրարբիացման համակարգերի շինարարական աշխատանքները գտնվում են իրականացման փուլում (26 կմ ջրագիծ, 24 հատ խմոց), - 39 համայնքի արոտօգտագործողների միավորում սպառողական կոոպերատիվներին տրամադրվել է շուրջ 190 միավոր գյուղտեխնիկա, այդ թվում 57 անիվավոր տրակտոր և 133 միավոր այլ գյուղգործիքներ, - 18 համայնքի 65 հա գյուղամերձ դեգրադացված արոտներում իրականացվել են վերականգնողական միջոցառումներ, - 6 մարզի 28 համայնքի համար ավարտվել են կերհանդակների քարտեզագրման, գնահատման և կենդանիների հերթափոխ արածեցման սխեմաների մշակման աշխատանքները, - 5 մարզի 30 համայնքի ղեկավարների, արոտօգտագործողների կոոպերատիվների նախագահների, հաշվապահների, վեճերը լուծող անձանց և կոոպերատիվների անդամների, խորհրդի, կոմիտեի և համայնքապետարանի ներկայացուցիչների համար իրականացվել է ուսուցում` կապված արոտօգտագործման, կոոպերատիվի բյուջեի կազման, ֆինանսական հոսքերի կառավարման, հաշվապահական հաշվառման, կոոպերատիվի անդամների իրավունքների ու պարտականությունների, էկոլոգիայի վրա բացասական ազդեցության կանխման և դեգրադացիայի դեմ պայքարի, արոտների բարելավման, ինչպես նաև համապատասխան օրենսդրական դաշտի ներկայացման և այլ թեմաներով: ՀՀ 10 մարզում իրականացվել են «Տեխնոլոգիաների գնահատման ծրագրեր» (ՏԳԾ) գիտական հաստատությունների կողմից մշակված նորարարական առաջարկությունները ֆերմերային տնտեսություններում ներդնելու, ցուցադրելու և տարածելու նպատակով: 2014 թվականի ապրիլի 7-ին ՀՀ ԳՆ ՏԳԾ-ի ընտրության հանձնաժողովը ներկայացված 65 ծրագրից հաստատել է 40-ի ֆինանսավորումը: Ներկայումս ծրագրերը գտնվում են ամփոփման փուլում: Ավարտվել են ՀՀ Արագածոտնի մարզի Արտաշավան և ՀՀ Սյունիքի մարզի Խնձորեսկ համայնքների անասնաբուժական սպասարկման կենտրոնների շինարարությունը, իսկ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակ համայնքում իրականացվում են շինարարական աշխատանքներ: 2014 թվականի մարտ և հոկտեմբեր ամիսներին հայտարարվել է ՄԴԾ վեցերորդ և յոթերորդ փուլի մրցույթները: Դրամաշնորհների հատկացման ու հայտերի պատրաստման կանոնակարգերին ծանոթացնելու նպատակով ացկացվել են հանդիպումներ (տեղեկատվական ժողովներ) շուրջ 1330 ֆերմերի հետ: ՄԴԾ վեցերորդ փուլի մրցույթի արդյունքում հաղթող են ճանաչվել 16 ծրագրեր, որոնց ղեկավարների հետ կնքվել են պայմանագրեր: Ներկայումս իրականացվում է ՀԲ-ի ժամանակացույցով հաստատված ՄԴԾ յոթերորդ փուլի մրցույթի գործընթացը, որը կավարտվի 2015 թվականի մայիսի 1-ին: 2014 թվականի հոկտեմբերի 11-ին իրականացվել է նաև «Դրամաշնորհային ծրագրերի իրականացումը Հայաստանում» 3-րդ համաժողով-ցուցահանդես, որտեղ իրենց արտադրանքներն են ցուցադրել մոտ 40 ֆերմերներ և ֆերմերային տնտեսություններ: Ցուցահանդեսի աշխատանքներին մասնակցել են մոտ 1500 ֆերմերներ: 2014 թվականի դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ իրականացվել է 6 փուլի մրցույթ, որի արդյունքում հաղթող են ճանաչվել 53 ծրագիր: Նշված 53 ծրագրերից 18 ծրագիր ավարտված է, իսկ մնացած 35 ծրագրերը գտնվում են իրականացման տարբեր փուլերում: 2015 թ. <<Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության ծրագրի իրականացում (վարկային ծրագիր)>> միջոցառման շրջանակներում 2015 թվականի ընթացքում իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները. - ՀՀ 6 մարզի (Արագածոտն, Լոռի, Շիրակ, Տավուշ, Գեղարքունիք, Սյունիք) ծրագրով նախատեսված 55 համայնքի փոխարեն աշխատանքներ են իրականացվում լրացուցիչ ևս 26 համայնքում, - 13 համայնքում արոտավայրերի ջրարբիացման համակարգերի շինարարական աշխատանքներն ավարտվել են (34.5 կմ ջրագիծ, 33 հատ խմոց), - 1 համայնքում արոտավայրերի ջրարբիացման համակարգերի շինարարական աշխատանքները գտնվում են իրականացման փուլում (10 կմ ջրագիծ, 2 հատ խմոց), - 6 մարզի 21 համայնքի ղեկավարների, արոտօգտագործողների կոոպերատիվների նախագահների, հաշվապահների, վեճերը լուծող անձանց և կոոպերատիվների անդամների, խորհրդի, կոմիտեի և համայնքապետարանի ներկայացուցիչների համար (ընդամենը՝ 2665 մարդ) իրականացվել է ուսուցում` կապված արոտօգտագործման, կոոպերատիվի բյուջեի կազման, ֆինանսական հոսքերի կառավարման, հաշվապահական հաշվառման, կոոպերատիվի անդամների իրավունքների ու պարտականությունների մանրամասն ներկայացման, էկոլոգիայի վրա բացասական ազդեցության կանխման և դեգրադացիայի դեմ պայքարի ու արոտների բարելավման, ինչպես նաև համապատասխան օրենսդրական դաշտի ներկայացման և այլ թեմաներով, - 55 համայնքի շուրջ 218 հա արոտներում ավարտվել են դեգրադացված տարածքների վերականգնողական աշխատանքները, - 24 համայնքում իրականացվում են գյուղամերձ դեգրադացված արոտների ուսումնասիրություն, - ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակ համայնքում կառուցվել է անասնաբուժական սպասարկման կենտրոն: Ավարտվել են ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդ համայնքի անասնաբուժական սպասարկման կենտրոնի նախագծման աշխատանքները, իրականացվում է շինարարական կազմակերպության ընտրություն: ՀՀ Շիրակի մարզի Փանիկ համայնքում իրականացվում են կենտրոնի համար հողատարածքի նկատմամբ պետական գրանցման աշխատանքները` հողատարածքը ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությանը փոխանցելու նպատակով, - 2014թ. հոկտեմբերի 17-ին հայտարարվել է Մրցակցային դրամաշնորհային ծրագրերի յոթերորդ փուլի մրցույթը և հաղթող ճանաչված 16 դրամաշնորհային ծրագրերի ղեկավարների հետ կնքվել են պայմանագրեր, որից հետո կատարվել են պայմանագրերով նախատեսված առաջին մասհանումները: - Ծրագրի սկզբից մինչև օրս իրականացվել է 7 փուլի մրցույթ, որոնց արդյունքում հաղթող են ճանաչվել 69 ծրագիր: Նշված 69 ծրագրերից 31 ծրագիր ավարտված են, իսկ մնացած 38 ծրագրերը գտնվում են իրականացման տարբեր փուլերում: Իրականացվող 69 դրամաշնորհային ծրագրերի ուղղակի շահառուների թիվը կազմում է 336, իսկ անուղղակի շահառուների թիվը` 32515: Յուրաքանչյուր իրականացվող ծրագրի ուղղակի շահառուների միջին թիվը կազմում է 6, իսկ անուղղակի շահառուների միջին թիվը` 597: Ավարտված ծրագրերի իրականացման շնորհիվ մեկ ծրագրի հաշվով, միջինը ստեղծվել են 6-7 աշխատատեղեր, գործող ֆերմերների և ֆերմերային տնտեսությունների եկամուտներն ավելացել են 25-55 %-ով: <<Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության>> 2-րդ ծրագրի շրջանակներում ՀՀ 8 մարզի (Արագածոտն, Գեղարքունիք, Լոռի, Կոտայք, Շիրակ, Սյունիք, Վայոց ձոր, Տավուշ) 52 համայնքում հիմնադրվել են «Արոտօգտագործողների միավորում» սպառողական կոոպերատիվներ: ՀՀ Լոռու մարզի Մեծ Պարնի համայնքում իրականացվում է անասնաբուժական սպասարկման կենտրոնի համար հողատարածքի ընտրության աշխատանքներ: Հաշվետու ժամանակահատվածում լրատվամիջոցների միջոցով հայտարարվել է «Արժեշղթայի զարգացման» մրցույթի առաջին փուլը: Կազմակերպվել է նաև մրցույթի տեղեկատվական ժողովը, որի աշխատանքներին մասնակցել են հրավիրված 119 վերամշակող ձեռնարկությունների և ֆերմերային տնտեսությունների ներկայացուցիչներ: Արդյունքում շահառուների կողմից ներկայացվել է 39 հայտ-դիմումներ, որոնցից 4 մերժվել է, իսկ ներկայացված բիզնես-հայտերի թիվը կազմել է 30 (ծրագրեր): Անկախ գնահատող կազմակերպության կողմից իրականցվել է նշված բիզնես-հայտերի գնահատում: Արդյունքում հանձնաժողովի գնահատմանն ու քննարկմանն է ներկայացվել 23 բիզնես-հայտեր, որոնցից 16 ենթածրագրեր հաղթող են ճանաչվել հանձնաժողովի կողմից: Ներկայումս իրականացվում է նշված ծրագրերի հավաստագրման գործընթացը: |
| 11 | 2.11. Հանրապետությունում առաջնային սերմնաբուծության զարգացման և բարձր վերարտադրության սերմերով ինքնաբավության մակարդակի ապահովման նպատակով առաջնային սերմնաբուծությամբ զբաղվող տնտեսությունների ձևավորման աջակցության ծրագրի իրականացում (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) |  | 2012թ. ՀՀ կառավարության 2012 թվականի օգոստոսի 30-ի N 1131-Ն որոշմամբ հաստատվել է Հայաստանի Հանրապետության 2012-2017 թվականների աշնանացան ցորենի սերմնաբուծության, բարձր վերարտադրության սերմերի արտադրության զարգացման ծրագիրը, որի իրականացման նպատակով հանրապետություն է ներկրվել 20 տոննա սուպերէլիտային վերարտադրության սերմացու և տրամադրվել թվով 12 սերմարտադրողի մինչև 2017 թվականն առաջնային սերմնաբուծություն կազմակերպելու նպատակով: ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության <<Բանջարաբոստանային և տեխնիկական մշակաբույսերի գիտական կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ի կողմից 2012 թվականին արտադրվել է շուրջ 148.8 կգ բանջարանոցային մշակաբույսերի սերմ, <<Գյումրիի սելեկցիոն կայան>> ՓԲԸ-ի կողմից արտադրվել է 410.2 տոննա ցորենի սերմացու, որից 350.2 տոննա՝ էլիտային և սուպեր էլիտային վերարտադրության և 60 տոննա՝ ցորենի առաջին վերարտադրության սերմացու: <<Երկրագործության և բույսերի պաշտպանության գիտական կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ի կողմից արտադրվել է 52 տոննա ցորենի առաջին վերարտադրության սերմացու: Ծրագրերի իրականացումը հնարավորություն է ընձեռում հանրապետությունում սերմերի վերարտադրության գործընթացի կազմակերպման և բարձր վերարտադրության սերմերով ապահովվածության մակարդակի բարձրացման համար: Ծրագրի իրականացումը նպաստել է բարձրորակ սերմերի օգտագործման ծավալների ավելացմանը: 2013 թ. ՀՀ կառավարության 2012 թվականի օգոստոսի 30-ի N 1131-Ն որոշմամբ հաստատվել է <<Հայաստանի Հանրապետության 2012-2017 թվականների աշնանացան ցորենի սերմնաբուծության, բարձր վերարտադրության սերմերի արտադրության զարգացման ծրագիրը>>, որի շրջանակներում հանրապետություն է ներկրվել 20 տոննա սուպերէլիտային վերարտադրության սերմացու և տրամադրվել թվով 12 սերմարտադրողների մինչև 2017 թվականը առաջնային սերմնաբուծություն կազմակերպելու նպատակով: Ծրագրի նպատակն է հանրապետությունում խթանել աշնանացան ցորենի բարձր վերարտադրության (սուպերէլիտային և էլիտային) սերմերի արտադրությունը և Ռուսաստանի Դաշնությունից ներկրված 20 տոննա աշնանացան ցորենի 9 սորտերի սուպերէլիտային վերարտադրության սերմացուների միջոցով 2017 թվականին աշնանացան ցորենի էլիտային վերարտադրության սերմերի արտադրության ծավալները հասցնել 5500 տոննայի: ՀՀ կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 1-ի N 843-Ն որոշմամբ հաստատվել է <<Հայաստանի Հանրապետության 2013-2018 թվականների աշնանացան ցորենի սերմնաբուծության, բարձր վերարտադրության սերմերի արտադրության զարգացման ծրագիրը>>, որի իրականացման նպատակով հանրապետություն է ներկրվել 20 տոննա սուպերէլիտային վերարտադրության սերմացու և տրամադրվել թվով 12 սերմարտադրողների մինչև 2018 թվականը առաջնային սերմնաբուծություն կազմակերպելու նպատակով: Ծրագրի իրականացումը նպաստել է աշնանացան ցորենի բարձր վերարտադրության և որակյալ սերմերի օգտագործման ծավալների ավելացմանը, արդյունքում ցորենի բերքատվության և որակի բարձրացմանը: 2013 թվականին ցորենի բերքատվության մակարդակը նախորդ տարվա նկատմամբ բարձրացել է 20.4%-ով և կազմել է 31,3 ց/հա: 2014 թ. ՀՀ կառավարության 2012 թվականի օգոստոսի 30-ի N 1131-Ն որոշմամբ հաստատվել է <<Հայաստանի Հանրապետության 2012-2017 թվականների աշնանացան ցորենի սերմնաբուծության, բարձր վերարտադրության սերմերի արտադրության զարգացման ծրագիրը>>, որի շրջանակներում 2012 թվականին հանրապետություն է ներկրվել 20 տոննա սուպերէլիտային վերարտադրության սերմացու և տրամադրվել թվով 12 սերմարտադրողների մինչև 2017 թվականը առաջնային սերմնաբուծություն կազմակերպելու նպատակով: ՀՀ կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 1-ի N 843-Ն որոշմամբ հաստատվել է <<Հայաստանի Հանրապետության 2013-2018 թվականների աշնանացան ցորենի սերմնաբուծության, բարձր վերարտադրության սերմերի արտադրության զարգացման ծրագիրը>>, որի իրականացման նպատակով հանրապետություն ներկրված 20 տոննա սուպերէլիտային վերարտադրության սերմացու տրամադրվել է թվով 12 սերմարտադրողների մինչև 2018 թվականը առաջնային սերմնաբուծություն կազմակերպելու նպատակով: Վերը նշված երկու ծրագրերի նպատակն է հանրապետությունում խթանել աշնանացան ցորենի բարձր վերարտադրության (սուպերէլիտային և էլիտային) սերմերի արտադրությունը և Ռուսաստանի Դաշնությունից ներկրված 20-ական տոննա աշնանացան ցորենի սուպերէլիտային վերարտադրության սերմացուների միջոցով 2017 և 2018 թվականներին աշնանացան ցորենի էլիտային վերարտադրության սերմերի արտադրության ծավալները հասցնել 5500-ական տոննայի: Ծրագրի իրականացումը նպաստել է ցորենի բարձրորակ սերմերի օգտագործմանը: Նշված ծրագրի և այլ միջոցառումների արդյունքում բարձրացել է ցորենի բերքատվությունը և որակական հատկանիշները: 2014 թվականին ցորենի բերքատվության մակարդակը կազմել է 32.3 ց/հա, նախորդ տարվա 31,3 ց/հա-ի դիմաց: 2015 թ. ՀՀ կառավարության 2012 թվականի օգոստոսի 30-ի N 1131-Ն որոշմամբ հաստատվել է <<Հայաստանի Հանրապետության 2012-2017 թվականների աշնանացան ցորենի սերմնաբուծության, բարձր վերարտադրության սերմերի արտադրության զարգացման ծրագիրը>>, որի շրջանակներում 2012 թվականին հանրապետություն է ներկրվել 20 տոննա սուպերէլիտային վերարտադրության սերմացու և տրամադրվել թվով 12 սերմարտադրողների մինչև 2017 թվականն առաջնային սերմնաբուծություն կազմակերպելու նպատակով: ՀՀ կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 1-ի N 843-Ն որոշմամբ հաստատվել է <<Հայաստանի Հանրապետության 2013-2018 թվականների աշնանացան ցորենի սերմնաբուծության, բարձր վերարտադրության սերմերի արտադրության զարգացման ծրագիրը>>, որի իրականացման նպատակով 2013 թվականին հանրապետություն ներկրված 20 տոննա սուպերէլիտային վերարտադրության սերմացու տրամադրվել է թվով 12 սերմարտադրողների մինչև 2018 թվականը առաջնային սերմնաբուծություն կազմակերպելու նպատակով: Վերը նշված երկու ծրագրերի նպատակն է հանրապետությունում խթանել աշնանացան ցորենի բարձր վերարտադրության (սուպերէլիտային և էլիտային) սերմերի արտադրությունը և Ռուսաստանի Դաշնությունից ներկրված 20-ական տոննա աշնանացան ցորենի սուպերէլիտային վերարտադրության սերմացուների միջոցով 2017 և 2018 թվականներին աշնանացան ցորենի էլիտային վերարտադրության սերմերի արտադրության ծավալները հասցնել 5500-ական տոննայի: Ցորենի բերքատվությունը 2015 թվականին կազմել է 34.0 ց/հա, նախորդ տարվա 32,3 ց/հա-ի դիմաց: Աճը կազմել է 5.2%: Բարելավվել է ցորենի որակը: |
| 12 | 2.12. Գյուղատնտեսության ոլորտում տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագրի իրականացում (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) |  | 2012 թ. Գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագիրն սկսվել է 2011 թվականի ապրիլի 1-ից: Վարկերը տրամադրում են 14 տոկոսով, որի 4 տոկոսային կետը սուբսիդավորվել է, իսկ առավել անբարենպաստ 225 համայնքի համար սուբսիդավորվում է 6 տոկոսային կետը: Ինչպես տոկոսադրույքների, այնպես էլ մայր գումարի մարման համար սահմանվել է արտոնյալ ժամկետ՝ առնվազն 6 ամիս: 2011 թվականին տրամադրվել է 17.4 մլրդ դրամի 25.2 հազար միավոր վարկ: ՀՀ պետական բյուջեով 2012 թվականին գյուղատնտեսական վարկերի տոկոսադրույքի սուբսիդավորման համար նախատեսվել է 578.0 մլրդ դրամ: 2011 թվականի ապրիլի 1-ից մինչև 2012 թվականի սեպտեմբերի 30-ն ընկած ժամանակահատվածում տրամադրվել է 25.258 մլրդ դրամի 34647 միավոր վարկ: Ընդհանուր առմամբ, նշված ժամանակահատվածում, սուբսիդավորված գումարը կազմել է 588.6 մլն դրամ: Տրամադրված 25.258 մլրդ դրամ վարկերից 21.617 մլրդ դրամը տրամադրվել է 4 տոկոսային կետի սուբսիդավորմամբ (29355 վարկ), իսկ 6 տոկոսային կետի սուբսիդավորմամբ՝ 3.641 մլրդ դրամ (5292 վարկ): Մեկ վարկի միջին գումարը կազմել է 729 հազ.դրամ: Գյուղատնտեսության ոլորտում դրական տեղաշարժերը, մասնավորապես՝ համախառն արտադրանքի աճը (2011թ. 14.1 %, 2012 թվականի հունվար-նոյեմբեր ամիսների տվյալներով՝ 8.3 %), գյուղատնտեսության հողային ռեսուրսների օգտագործման մակարդակի բարձրացումը (2012 թվականին գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածություններն ավելացել են 16.9 հազ.հա-ով), աշնանացանի տարածքների ավելացման միտումներն արդյունք են նաև մատչելի վարկային ներդրումների, որոնք նպաստել են գարնան գյուղատնտեսական, մշակության և բերքահավաքի աշխատանքներն ագրոտեխնիկական պահանջներին համապատասխան իրականացմանը և արդյունքում՝ գյուղատնտեսության բուսաբուծության և անասնապահության ճյուղերի կայունացմանը: 2013 թ. 2013 թվականին շարունակվել է ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի 31-ի N 349-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման>> կարգին համապատասխան վարկերի տրամադրման գործընթացը: Վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագրի շարունակման որոշման նախագիծը 2013 թվականի մարտի 13-ին ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն, որն ընդունվել է 2013 թվականի ապրիլի 4-ի 323-Ն որոշմամբ: 2011 թվականի ապրիլի 1-ից մինչև 2013 թվականի սեպտեմբերի 30-ը ընկած ժամանակահատվածում տրամադրվել է 49.4 մլրդ դրամ վարկերի տոկոսադրույքի սուբսիդավորման 57.9 հազ. միավոր վարկեր: 2013 թվականի ընթացքում տրամադրվել է 17.2 մլրդ դրամի վարկ: Վերջին տարիներին գյուղատնտեսությունում դրական տեղաշարժերն արդյունք են նաև վարկերի տոկոսադրույքի սուբսիդավորման ծրագրի իրականացման: 2014 թ. ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի 31-ի N 349-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման>> կարգին համապատասխան՝ սկսած 2011 թվականից հանրապետությունում իրականացվում է գյուղատնտեսությունում տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագիր: Ծրագիրն ընդգրկում է հանրապետության ողջ տարածքը: Վարկերը տրամադրվում են Հայկական դրամով՝ 14 % տոկոսադրույքով, իսկ առավել կարիքավոր 225 համայնքների համար սուբսիդավորումը կատարվում է 6 տոկոսային կետին համարժեք մասով: Վարկերը տրամադրվում են 2 տարի ժամկետով, առավելագույն գումարը 3.0 մլն դրամ: Ինչպես տոկոսադրույքի, այնպես էլ մայր գումարի մարման համար սահմանված է արտոնյալ ժամկետ՝ առնվազն 6 ամիս: 2011 թվականի ապրիլի 1-ից մինչև 2014 թվականի սեպտեմբերի 30-ն ընկած ժամանակահատվածում տրամադրվել է 63.2 մլրդ դրամի շուրջ 71.5 հազ. միավոր վարկ, սուբսիդավորման գումարը նշված ժամանակահատվածում կազմել է 2.2 մլրդ դրամ: 2014 թվականի հունվարի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում սուբսիդավորման գումարը կազմել է 799.8 մլն դրամ: 2015 թ. Սկսած 2011 թվականից հանրապետությունում իրականացվում է «Գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման» ծրագիրը: 2015 թվականի պետական բյուջեով սահմանվել է գյուղացիական տնտեսություններին տրամադրվող սուբսիդավորման շուրջ 33 տոկոսի աճ` ՀՀ 2014 թվականի պետական բյուջեով հաստատված 872.5 մլն դրամի դիմաց 2015 թվականին հատկացվել է 1163.0 մլն դրամ: 2015 թվականին սուբսիդավորվում է վարկերի տոկոսադրույքի 6 տոկոսային կետին համարժեք մասը: Ծրագրի իրականացմամբ վարկերի մատչելիության բարձրացումը հնարավորություն է տալիս լուծել գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողների առջև ծառացած մի շարք խնդիրներ, նախադրյալներ է ստեղծում արտադրության ծավալների ավելացման և ոլորտի զարգացման համար: 2011 թվականի ապրիլից մինչև 2015 թվականի հոկտեմբերի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողներին տրամադրվել է 77.3 մլրդ դրամի 88.8 հազ. միավոր վարկ: Միայն 2015 թվականի ընթացքում, առաջին փուլում տրամադրվել է 8.2 մլրդ դրամի վարկ: Երկրորդ փուլի համար նախատեսվել է ևս 7 մլրդ դրամի տոկոսադրույքի սուբսիդավորմամբ վարկային միջոցների տրամադրում: 2011-2015 թվականերին ոլորտում դրական տեղաշարժերն արդյունք են նաև մատչելի վարկային ներդրումների։ |
| 13 | 2.13. «Գյուղացիական տնտեսությունների մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը |  | 2013 թ. ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության կողմից մշակվել է «Գյուղացիական տնտեսությունների մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը: Սակայն հաշվի առնելով այն, որ ՀՀ կառավարության աշխատակազմում <<ՀՀ գյուղատնտեսական կոոպերացիայի զարգացման>> հայեցակարգի նախագիծը քննարկելիս առաջարկվեց <<Գյուղատնտեսական կոոպերացիայի մասին>> ՀՀ օրենքի նախագծին անդրադառնալ Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 2012 թվականի հունիսի 30-ի N ՆԿ-96-Ա կարգադրության 2-րդ կետով հաստատված ՀՀ իրավական և դատական բարեփոխումների 2012-2016թթ. ռազմավարական ծրագրից բխող միջոցառումների ցանկի 4-րդ բաժնի 4.1. կետի շրջանակներում նախատեսված միջոցառման (ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխության) իրականացումից հետո, որն ըստ էության վերաբերում է նաև <<Գյուղացիական տնտեսությունների մասին>> ՀՀ օրենքի նախագծին: Հաշվի առնելով նշվածը, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 2013 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N ՍԿ/ՀԾ-2/6798-13 գրությամբ դիմվել է ՀՀ արդարադատության նախարարություն <<Գյուղացիական տնտեսությունների մասին>> և <<Գյուղատնտեսական կոոպերացիայի մասին>> օրենքների նախագծերը տվյալ փուլում շրջանառության մեջ դնելու նպատակահարմարության վերաբերյալ կարծիք ստանալու համար: Ենթակետն ուժը կորցրել է 17.04.2014թ. N 424-Ն որոշմամբ: |
| 14 | 2.14. Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական կոոպերատիվների ձևավորման և գործունեության իրականացման խթանում (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) |  | 2012 թ. Հաշվետու ժամանակահատվածում <<Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության>> վարկային ծրագրի շրջանակներում ՀՀ 6 մարզի (Արագածոտն, Գեղարքունիք, Լոռի, Շիրակ, Սյունիք, Տավուշ) 54 համայնքում հիմնադրվել են «Համայնքի արոտօգտագործողների միավորում» սպառողական կոոպերատիվներ ու «Համայնքի արոտավայրերի կառավարման և անասնապահության զարգացման» հանձնաժողովներ: Ծրագրի շրջանակներում կոոպերատիվների ամրապնդման և գործունեության խթանման համար կատարվել են նաև հետևյալ աշխատանքները. - «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության» ծրագրի մասին տեղեկությունների տրամադրման, սկզբունքների ներկայացման, կոոպերատիվի գաղափարի ներդրման, «Համայնքի արոտավայրերի կառավարման և անասնապահության զարգացման» պլանների մշակման և իրականացման վերաբերյալ ծրագրում ընդգրկված յուրաքանչյուր համայնքում կազմակերպվել է 6-8 հանդիպում, - 6 մարզի (Արագածոտն, Լոռի, Շիրակ, Գեղարքունիք, Տավուշ, Սյունիք) 33 համայնքի կոոպերատիվների անդամների, խորհրդի, կոմիտեի և համայնքապետարանի ներկայացուցիչների համար իրականացվել է արոտօգտագործման, կոոպերատիվի բյուջեի կազման, ֆինանսական հոսքերի կառավարման, հաշվապահական հաշվառման, կոոպերատիվի անդամների իրավունքների ու պարտականությունների մանրամասն ներկայացման, էկոլոգիայի վրա բացասական ազդեցության կանխման և դեգրադացիայի դեմ պայքարի ու արոտների բարելավման, ինչպես նաև համապատասխան օրենսդրական դաշտի ներկայացման թեմաներով ուսուցում, - 31 համայնքի արոտօգտագործողների միավորում սպառողական կոոպերատիվներին տրամադրվել է 88 միավոր գյուղտեխնիկա, այդ թվում` 26 կոոպերատիվի` 30 անիվավոր տրակտոր, 24 կոոպերատիվի՝ 25 մամլիչ-բարդոցիչ, և 15 կոոպերատիվի՝ 33 միավոր այլ գյուղգործիքներ, - 24 համանքի արոտօգտագործողների միավորում սպառողական կոոպերատիվների համար նախատեսված 61 միավոր գյուղտեխնիկան հաշվետու ժամանակահատվածում գտնվում է մատակարարման փուլում: ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության խորհրդատվական համակարգի աջակցությամբ հանրապետության գյուղական համայնքներում 2012 թվականին ստեղծվել է 19 գյուղատնտեսական ուղղվածության կոոպերատիվներ: 2012 թվականին ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության կողմից մշակվել և ՀՀ կառավարություն է ներկայացվել <<Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական կոոպերացիայի զարգացման հայեցակարգին և հայեցակարգի կատարումն ապահովող միջոցառումների ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը: Իրականացված միջոցառումները գյուղատնտեսական կոոպերատիվների ձևավորման և կարողությունների ընդլայնման հետ մեկտեղ նպաստել են գյուղատնտեսական կոոպերացիայի վերաբերյալ իրազեկվածության մակարդակի բարձրացմանը, նոր կոոպերատիվների ձևավորման համար նախադրյալների ստեղծմանը: 2013 թ. ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության >> ՓԲԸ-ի կողմից սեմինարների և խորհրդատվությունների մատուցման գործընթացում պարբերաբար քննարկվել է գյուղացիական տնտեսությունների խոշորացման թեման, մասնավորապես, հաշվետու ժամանակահատվածում ընկերությունների կողմից կոոպերատիվների ստեղծման թեմայով անցկացվել է 260 սեմինար, սեմինարների ընթացքում քննարկվել է կոոպերատիվների ստեղծման անհրաժեշտությունը, տպագրվել և տարածվել է 35 անուն տեղեկատվական թերթիկ, իրականացվել է 5.9 հազար խորհրդատվական միջոցառում: Գյուղատնտեսության աջակցության մարզային կենտրոնների աջակցությամբ ստեղծվել է 9 կոոպե-րատիվ: 2013 թվականի ընթացքում «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության» ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են ագրոպարենային ոլորտում կոոպերացիայի ձևավորման քաղաքականությունից բխող մի շարք միջոցառումներ, որոնցից հիմնականներն են. - ընդհանուր առմամբ ՀՀ 6 մարզի (Արագածոտն, Լոռի, Շիրակ, Տավուշ, Գեղարքունիք, Սյունիք) 67 համայնքում հիմնադրվել են «Համայնքի արոտօգտագործողների միավորում» սպառողական կոոպերատիվներ ու «Համայնքի արոտավայրերի կառավարման և անասնապահության զարգացման» հանձնաժողովներ, որից 12-ը 2013 թվականին, - «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության» ծրագրի մասին տեղեկությունների տրամադրման, սկզբունքների ներկայացման, կոոպերատիվի գաղափարի ներդրման, «Համայնքի արոտավայրերի կառավարման և անասնապահության զարգացման» պլանների մշակման և իրականացման վերաբերյալ ծրագրում ընդգրկված յուրաքանչյուր համայնքում կազմակերպվել է 6-8 հանդիպում, - 48 համայնքի արոտօգտագործողների միավորում սպառողական կոոպերատիվներին տրամադրվել է 324 միավոր գյուղտեխնիկա, այդ թվում` 45 կոոպերատիվի տրամադրվել է 66 անիվավոր տրակտոր, 46 կոոպերատիվի տրամադրվել է 51 մամլիչ-բարդոցիչ, և 48 կոոպերատիվի տրամադրվել է 207 միավոր այլ գյուղգործիքներ, - 8 համանքի արոտօգտագործողների միավորում սպառողական կոոպերատիվների համար 17 միավոր գյուղտեխնիկանհաշվետու ժամանակահատվածում գտնվել է մատակարարման փուլում, - 6 մարզի (Արագածոտն, Լոռի, Շիրակ, Գեղարքունիք, Տավուշ, Սյունիք) 42 համայնքի ղեկավարների, արոտօգտագործողների կոոպերատիվների նախագահների, հաշվապահների, վեճերը լուծող անձանց և կոոպերատիվների անդամների, խորհրդի, կոմիտեի և համայնքապետարանի ներկայացուցիչների համար իրականացվել է ուսուցում` կապված արոտօգտագործման, կոոպերատիվի բյուջեի կազման, ֆինանսական հոսքերի կառավարման, հաշվապահական հաշվառման, կոոպերատիվի անդամների իրավունքների ու պարտականությունների մանրամասն ներկայացման, էկոլոգիայի վրա բացասական ազդեցության կանխման և դեգրադացիայի դեմ պայքարի ու արոտների բարելավման, ինչպես նաև համապատասխան օրենսդրական դաշտի ներկայացման և այլ թեմաներով: Իրականացված միջոցառումները նպաստել են գյուղատնտեսական կոոպերատիվների ամրապնդմանը, գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողների շրջանում կոոպերատիվների առավելությունների իրազեկմանը և նոր կոոպերատիվների ձևավորման համար նախադրյալների ստեղծմանը: 2014 թ. ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության <<Գյուղատնտեսության աջակցության մարզային կենտրոն>> ՓԲԸ-ների կողմից սեմինարների և խորհրդատվությունների մատուցման գործընթացում պարբերաբար քննարկվել է գյուղացիական տնտեսությունների խոշորացման թեման, մասնավորապես, հաշվետու ժամանակահատվածում ընկերությունների կողմից կոոպերատիվների ստեղծման թեմայով անցկացվել է 320 սեմինար, սեմինարների ընթացքում քննարկվել է կոոպերատիվների ստեղծման անհրաժեշտությունը, տպագրվել և տարածվել է 46 անուն տեղեկատվական թերթիկ, իրականացվել է 5.2 խորհրդատվական միջոցառում: Գյուղատնտեսության աջակցության մարզային կենտրոնների աջակցությամբ 2014 թվականին ստեղծվել է 16 կոոպերատիվ: <<Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության>> ծրագրի շրջանակներում ընդհանուր առմամբ ձևավորվել է շուրջ 90 <<Արոտօգտագործողների միավորում>> սպառողական կոոպերատիվ: 2014թվականի ընթացքում ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները. - 39 համայնքի արոտօգտագործողների միավորում սպառողական կոոպերատիվներին տրամադրվել է շուրջ 190 միավոր գյուղտեխնիկա, այդ թվում 57 անիվավոր տրակտոր և 133 միավոր այլ գյուղգործիքներ, - 5 մարզի 30 համայնքի ղեկավարների, արոտօգտագործողների կոոպերատիվների նախագահների, հաշվապահների, վեճերը լուծող անձանց և կոոպերատիվների անդամների, խորհրդի, կոմիտեի և համայնքապետարանի ներկայացուցիչների համար իրականացվել է ուսուցում` կապված արոտօգտագործման, կոոպերատիվի բյուջեի կազման, ֆինանսական հոսքերի կառավարման, հաշվապահական հաշվառման, կոոպերատիվի անդամների իրավունքների ու պարտականությունների մանրամասն ներկայացման, էկոլոգիայի վրա բացասական ազդեցության կանխման և դեգրադացիայի դեմ պայքարի ու արոտների բարելավման, ինչպես նաև համապատասխան օրենսդրական դաշտի ներկայացման և այլ թեմաներով: Մշակվել է <<Գյուղատնտեսական կոոպերատիվների մասին>> ՀՀ օրենքի նախագիծը, որը ներկայացվել է միջազգային փորձաքննության: Օրենքի նախագիծը հաշվետու ժամանակահատվածում գտնվել է քննարկումների փուլում: Իրականացված միջոցառումները առկա գյուղատնտեսական կոոպերատիվների գործունեության բարելավման հետ մեկտեղ նպաստել են նոր կոոպերատիվների ձևավորման գործընթացին: 2015 թ. 2015 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական կոոպերատիվների ձևավորման աջակցության և գործունեության խթանման ուղղությամբ իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները. Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական տարբեր ուղղվածություն ունեցող կոոպերատիվների ձևավորումն ու գործունեությունը խթանելու, իրավաօրենսդրական դաշտը բարելավելու համար, հաշվետու ժամանակաշրջանում ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի հրամանով ստեղծված աշխատանքային խմբի կողմից իրականացվել է <<Գյուղատնտեսական կոոպերատիվների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի լրամշակման աշխատանքներ: <<Գյուղատնտեսական կոոպերատիվների մասին>> և վերջինիս ընդունմամբ պայմանավորված ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության կողմից մշակված ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթը սահմանված կարգով ներկայացվել ՀՀ կառավարություն: 2015 թվականի դեկտեմբերի 14-ին վերոնշյալ փաթեթի լրամշակված տարբերակը ներկայացվել է Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողով և 2015 թվականի դեկտեմբերի 21-ին ընդունվել է վերջինիս կող-մից: ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության խորհրդատվական համակարգի աջակցությամբ 2015 թվականին ստեղծվել է 22 կոոպերատիվ: Ագրոլրատու շաբաթաթերթում կոոպերատիվների ստեղծման կարևորության վերաբերյալ տպագրվել է 32 հոդված: Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերության (Հ1) Ագրոժամ հաղորդաշարով թողարկվել են կոոպերատիվների վերաբերյալ 4 հաղորդում: Հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվել է 330 սեմինար և 6.2 հազ. խորհրդատվական միջոցառում, տպագրվել՝ 32 անուն տեղեկատվական թերթիկ: ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության» ծրագրի «Համայնքների արոտավայրերի և անասնապահության կառավարման համակարգ» բաղադրիչի շրջանակներում ստեղծված «Համայնքի արոտօգտագործողների միավորում» սպառողական կոոպերատիվների աջակցությանն ուղղված 2015 թվականին իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները՝ - 6 մարզի (Արագածոտն, Լոռի, Շիրակ, Տավուշ, Գեղարքունիք, Սյունիք) ծրագրով նախատեսված 55 համայնքի փոխարեն աշխատանքներ են իրականացվել լրացուցիչ ևս 26 համայնքում, - 13 համայնքում արոտավայրերի ջրարբիացման համակարգերի շինարարական աշխատանքները ավարտվել են (34.5 կմ ջրագիծ, 33 հատ խմոց), - 1 համայնքում արոտավայրերի ջրարբիացման համակարգերի շինարարական աշխատանքները գտնվում են իրականացման փուլում (10 կմ ջրագիծ, 2 հատ խմոց), - 38 համայնքի արոտօգտագործողների միավորում սպառողական կոոպերատիվներին տրամադրվել է շուրջ 120 միավոր գյուղտեխնիկա, այդ թվում 9 անիվավոր տրակտոր և 111 միավոր այլ գյուղգործիքներ, - 6 մարզի 21 համայնքի ղեկավարների, արոտօգտագործողների կոոպերատիվների նախագահների, հաշվապահների, վեճերը լուծող անձանց և կոոպերատիվների անդամների, խորհրդի, կոմիտեի և համայնքապետարանի ներկայացուցիչների համար (ընդամենը՝ 2665 մարդ) իրականացվել է ուսուցում` կապված արոտօգտագործման, կոոպերատիվի բյուջեի կազմման, ֆինանսական հոսքերի կառավարման, հաշվապահական հաշվառման, կոոպերատիվի անդամների իրավունքների ու պարտականությունների մանրամասն ներկայացման, էկոլոգիայի վրա բացասական ազդեցության կանխման և դեգրադացիայի դեմ պայքարի ու արոտների բարելավման, համապատասխան օրենսդրական դաշտի ներկայացման և այլ թեմաներով: «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության» 2-րդ ծրագրի շրջանակներում ՀՀ 8 մարզի (Արագածոտն, Լոռի, Շիրակ, Տավուշ, Գեղարքունիք, Սյունիք, Վայոց Ձոր, Կոտայք) 52 համայնքում հիմնադրվել և իրավաբանական անձերի պետական ռեգիստրում գրանցվել են «Արոտօգտագործողների միավորում» սպառողական կոոպերատիվներ: 22 համայնքի կառավարման պլանները հաստատվել են Համաշխարհային Բանկի կողմից, 6 համայնքում արոտավայրերի ջրարբիացման համակարգերի շինարարական աշխատանքները ավարտվել են (4.7 կմ ջրագիծ, 15 հատ խմոց), 11 համայնքում արոտավայրերի ջրարբիացման համակարգերի շինարարական աշխատանքները գտնվում են իրականացման փուլում (41.6 կմ ջրագիծ, 29 հատ խմոց), 14 համայնքի արոտօգտագործողների միավորում սպառողական կոոպերատիվներին տրամադրվել է շուրջ 80 միավոր գյուղտեխնիկա, այդ թվում 22 անիվավոր տրակտոր և 58 միավոր այլ գյուղգործիքներ, 2015 թվականի հունվարից մեկնարկել է Եվրոպական հարևանության գյուղատնտեսության և գյուղի զարգացման (ENPARD) եռամյա ծրագիրը, որը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության և Ավստրիական զարգացման գործակալության կողմից՝ գյուղատնտեսության կայուն զարգացման, արտադրող խմբերի և արժեշղթաների զարգացման նպատակով և իրականացվում է ՄԱԿ-ի արդյունաբերական զարգացման կազմակերպության և ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի կողմից: Ծրագրի գործունեության թիրախային մարզերն են՝ Շիրակ, Լոռի, Գեղարքունիք, Արագածոտն, Կոտայք, Վայոց Ձոր: Ծրագրի նպատակն է աջակցել Հայաստանի Հանրապետության վերոնշյալ վեց մարզերում գյուղատնտեսական կոոպերատիվների ստեղծմանը, ինչպես նաև՝ գործող կոոպերատիվների հզորացմանը, բիզնես կարողությունների զարգացմանը, արտադրության ծավալների ավելացմանը, արտադրանքի տեսականու ընդլայմանը, տեխնոլոգիաների արդիականացմանը, շուկայավորմանը և լավագույն գյուղատնտեսական փորձի և աղետների ռիսկերի նվազեցման համակարգերի ներդրմանը: Սույն թվականի հունիսի 10-ին մեկնարկած Եվրոպական հարևանության գյուղատնտեսության և գյուղի զարգացման ծրագրով (ENPARD) իրականացվող Արտադրող խմբերի և արժեշղթաների զարգացում ծրագրի շրջանակում ընդունվել են գյուղատնտեսական կոոպերատիվների հայտադիմումները, մշակվել է արտադրող խմբերի ընտրության մեթոդոլոգիան, կատարվել է հայտադիմումների նախնական ընտրություն` առաջնահերթությունը տալով մրգի, հատապտղի, բանջարեղենի, հացահատիկի և ընդեղենի, կաթի և կաթնամթերքի և այլ գյուղմթերքի արտադրության և վերամշակման ոլորտներում նորարարական գաղափարներ առաջարկող խմբերին: Ծրագրի շրջանակներում գյուղատնտեսական կոոպերատիվների ստեղծման նպատակով իրականացվել են նաև ուսումնական, խորհրդատվական այցեր՝ ՀՀ մարզեր: Իրականացված միջոցառումները նպաստել են հանրապետության գյուղատնտեսության ոլորտում կոոպերացիայի զարգացմանը, գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողների շրջանում կոոպերատիվների առավելությունների վերաբերյալ իրազեկվածության մակարդակի բարձրացմանը, օրենսդրական դաշտի հստակեցմանը, գործող կոոպերատիվների կարողությունների ընդլայնմանը և նոր կոոպերատիվների ձևավորման խթանմանը: |
|  | 3. Սպառողների առողջության համար սննդամթերքի անվտանգության համակարգի զարգացում, սանիտարիայի և բուսասանիտարիայի վիճակի բարելավում (Միջոցառումների պատասխանատու կատարողը ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությունն է) |  |  |
| 15 | 3.1. Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բուսասանիտարական մոնիթորինգի միջոցառումների ծրագրի իրականացում (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) |  | 2012 թ. <<Անասնաբուժասանիտարիայի, սննդամթերքի անվտանգության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծառայությունների մատուցում>> ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գյուղատնտեսական նշանակության հողատեսքերի բուսասանիտարիայի վիճակի գնահատման, բույսերի վնասակար օրգանիզմների ժամանակին հայտնաբերման, հաշվառման, տարածման արեալների, վնասակարության տնտեսական շեմերի ճշտման, կանխատեսման, տարածման կանխարգելման նպատակով իրականացվել է բուսասանիտարական մոնիթորինգ շուրջ 225,3 հազ. հեկտարի վրա: Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բուսասանիտարական մոնիթորինգի միջոցառումների ծրագրի արդյունքները հիմք են ծառայում բույսերի պաշտպանության պետական ծրագրի մշակման և իրականացման համար: 2013 թ. Հանրապետության գյուղատնտեսական նշանակության հողատեսքերում <<Անասնաբուժասանիտարիայի, սննդամթերքի անվտանգության և բուսասանիտարիայի ոլորտներում ծառայությունների մատուցման>> ծրագրի համաձայն <<Անասնաբուժասանիտարիայի, սննդամթերքի անվտանգության և բուսասանիտարիայի ոլորտի ծառայությունների կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ի մարզային ագրոնոմների կողմից իրականացվել է բուսասանիտարական մոնիթորինգ 119.5 հազ. հա տարածության վրա, որից մկնանման կրծողներ՝ 70.2 հազ. հա, պտղատու ծառերի հիվանդություններ և վնասատուներ՝ 4.2 հազ. հա, խաղողի հիվանդություններ և վնասատուներ 2.9 հազ. հա, բոստան-բանջարային կուլտուրաներ՝ 5.5 հազ. հա, հացահատիկային կուլտուրաներ՝ 1.8 հազ հա, մորեխներով բնակեցվածություն՝ 29.7 հազ. հա, կարտոֆիլի ցեց և լոլիկի ականող ցեց՝ 5.1 հազ հա: Մոնիթորինգի արդյունքները հիմք են ծառայում բույսերի պաշտպանության ծրագրի մշակման և իրականացման համար: 2014 թ. <<Անասանբուժասանիտարիայի, սննդամթերքի անվտանգության և բուսասանիտարիայի ծառայությունների մատուցում>> ծրագրերի շրջանակներում հանրապետության գյուղատնտեսական նշանակության հողատեսքերում մարզային ագրոնոմների կողմից իրականացվել է բուսասանիտարական մոնիթորինգ 244.4 հազ. հեկտար տարածության վրա, որից կրծողների նկատմամբ՝ 124.4 հազ.հա, կրծողների դեմ պայքարի արդյունավետության՝ 3.2 հազ.հա, պտղատու ծառերի հիվանդություններ և վնասատուների՝ 25.3 հազ.հա, խաղողի հիվանդությունների և վնասատուների՝ 13.4 հազ. հա, բանջար-բոստանային մշակաբույսերի՝ 8.5 հազ.հա, հացահատիկային մշակաբույսերի՝ 9.7 հազ.հա, մորեխներով բնակեցվածության՝ 56.7 հազ. հա, մորեխների դեմ պայքարի արդյունավետության՝ 80 հա, կարտոֆիլի ցեցի և լոլիկի ականող ցեցի՝ 1.2 հազ. հա, օկնոգինա՝ 2.3 հազ. հա: 2015 թ. <<Անասանբուժասանիտարիայի և բուսասանիտարիայի ծառայությունների մատուցում>> ծրագրերի շրջանակներում հանրապետության գյուղատնտեսական նշանակության հողատեսքերում մարզային ագրոնոմների կողմից իրականացվել է բուսասանիտարական մոնիթորինգ 250 հազ. հեկտար տարածության վրա, որից կրծողների բացահայտման՝ 122.7 հազ հա, պտղատու ծառերի հիվանդությունների և վնասատուների գնահատման՝ 24.8 հազ. հա, խաղողի հիվանդությունների և վնասատուների բացահայտման՝ 16.2 հազ. հա, բանջար-բոստանային կուլտուրաների՝ 10.6 հազ. հա, հացահատիկային կուլտուրաների՝ 18.7 հազ. հա, մորեխներով բնակեցվածության գնահատում՝ 56.1 հազ. հա, օկնոգինա վնասատուի մոնիտորինգ 970 հա: Բուսասանիտարական մոնիտորինգի արդյունքում հանրապետության միջին և բարձր վարակվածության 25.0 հազ. հա ցանքատարածքներին բաշխվել է 2000 կգ “Ռոդիֆակում Ս” թունաքիմիկատ կրծողների դեմ պայքարի միջոցառումներ իրականացնելու համար: Համաձայն ՀՀ կառավարության 2015թ. հունվարի 30-ի N 92-Ն որոշման, ՀՀ Արմավիրի մարզի Աղավնատուն, Այգեկ, Նորապատ և Նորակերտ գյուղական համայնքներում խաղողի 9.24 հա այգիներում իրականացվել են բույսերի պաշտպանության միջոցառումներ՝ ֆիլոքսերա վնասատուի նկատմամբ: Համաձայն ՀՀ կառավարության 2015 թ ապրիլի 16-ի N 407 որոշման, հանրապետության 254 համայնքներում տեղադրվել են 3300 հատ կարտոֆիլի ցեցի և լոլիկի ականող ցեցի ֆերոմոնային թակարդներ: |
| 16 | 3.2. Բույսերի պաշտպանության միջոցառումների ծրագրի իրականացում (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) |  | 2012 թ. Բույսերի պաշտպանության միջոցառումների ծրագրի շրջանակներում կատարվել են հետևյալ աշխատանքները: 2012 թվականին մկնանման կրծողների դեմ համայնքների միջոցով պայքար իրականացնելու նպատակով ձեռք է բերվել 16270 կգ ցինկի ֆոսֆիդ: Ծրագրով նախատեսվում էր 2012 թվականի գարնանը և աշնանը մկնանման կրծողների դեմ պայքար իրականացնել շուրջ 128.0 հազ. հա վրա: Հիմք ընդունելով ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության «Անասնաբուժասանիտարիայի, սննդամթերքի անվտանգության և բուսասանիտարիայի ոլորտի ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի մոնիթորինգի արդյունքները ՀՀ մարզպետարաններին անհատույց հատկացվել է 7111.12 կգ ցինկի ֆոսֆիդ մկնասպան միջոց, որով համայնքների հողօգտագործողների միջոցով պայքար է իրականացվել 58259 հա առավել վարակված գյուղատնտեսական նշանակության հողատեսքերում: Մորեխների զարգացման օջախների վերացման նպատակով նախարարության կողմից ՀՀ Արագածոտնի, Արարատի, Կոտայքի, Շիրակի, Վայոց ձորի և Սյունիքի մարզի 17 համայնքի անհատույց հատկացվել է 303.3 լիտր «Կռալ» տեսակի միջատասպան բույսերի պաշտպանության միջոց, որով հօղօգտագործողների միջոցով պայքար է իրականացվել 2022 հեկտարի վրա: 2012 թվականի մայիսին <<Հայանտառ>> ՊՈԱԿ-ի կողմից Հայաստանի Հանրապետության անտառներում կատարված անտառ-պաթոլոգիական մոնիթորինգի արդյունքների հիման վրա հանրապետության Արագածոտնի մարզի <<Արագածոտնի անտառտնտեսություն>>, Կոտայքի մարզի <<Հրազդանի անտառտնտեսություն>>, Սյունիքի մարզի <<Կապանի անտառտնտեսություն>> և Վայոց ձորի մարզի <<Վայոց ձորի անտառտնտեսություն>> մասնաճյուղերի 9000 հա անտառային տարածքներում հունիս ամսից իրականացվում են անտառային վնասատուների և հիվանդությունների դեմ ավիացիոն քիմիական պայքարի միջոցառումներ: Ծրագրի իրականացման արդյունքում հանրապեռտությունում ընդհանուր առմամբ ապահովվել է կայուն բուսասանիտարական իրավիճակ: 2013 թ. 2013 թվականին «Բույսերի պաշտպանության միջոցառումներ» ծրագրի շրջանակներում ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության կողմից պայքարի միջոցառումներ են իրականացվել հետևյալ բաղադրիչներով. 1. Մկնասպան թունանյութի ձեռքբերում համայնքներին բաշխելու նպատակով՝ այս բաղադրիչով ցինկի ֆոսֆիդ ձեռք չի բերվել: 2013 թվականի գարանանը և աշնանը ՀՀ մարզպետարաններին ու <<Հայանտառ>> ՊՈԱԿ-ին անհատույց հատկացվել է 7736.9 կգ ցինկի ֆոսֆիդ մկնասպան միջոց, որով պայքար է իրականացվել 64472 հա առավել վարակված գյուղատնտեսական նշանակության հողատեսքերում և 649.2 հա անտառային տարածքներում: Պայքարի միջոցառումների իրականացման համար օգտագործվել է 2012 թվականին ձեռքբերված ցինկի ֆոսֆիդը: Հողօգտագործողների միջոցով պայքար իրականացված տարածքներում մկնանման կրծողներով վարակվածության աստիճանը նվազել է շուրջ 80 %-ով: 2. Պայքար անտառի վնասատուների և հիվանդությունների դեմ՝ 2013 թվականի մայիսին <<Հայանտառ>> ՊՈԱԿ-ի կողմից Հայաստանի Հանրապետության անտառներում կատարված անտառ-պաթոլոգիական մոնիթորինգի արդյունքների հիման վրա` անտառային վնասատուների և հիվանդությունների դեմ` հանրապետության Արագածոտնի մարզի <<Արագածոտնի անտառտնտեսություն>>, Սյունիքի մարզի <<Կապանի անտառտնտեսություն>>, <<Սյունիքի անտառտնտեսություն>>, <<Սիսիանի անտառտնտեսություն>>, Կոտայքի մարզի <<Հրազդանի անտառտնտեսություն>> և Վայոց ձորի մարզի <<Վայոց ձորի անտառտնտեսություն>> մասնաճյուղերի 8870 հա անտառային տարածքներում: Միջոցառման իրականացման համար ձեռք է բերվել 3955 լ/կգ <<Վալսացիպեր>> և 2455 կգ <<Վալսատոն>>, ինչպես նաև օգտագործվել է 2012 թվականին ձեռքբերված 480 լ <<Կռալ>> բույսերի պաշտպանության միջոցները: Պայքարի միջոցառումների իրականացման արդյունքում բարելավվել է 8870 հա անտառային տարածքների բուսասանիտարական վիճակը: Վնասակար օրգանիզմների քանակը նվազել է շուրջ 85 %-ով: 3. Միջատասպան բույսերի պաշտպանության միջոցի ձեռքբերում համայնքներին բաշխելու նպատակով՝ այս բաղադրիչով ձեռք է բերվել 450 լ <<Ցիպեր մաքսի>> միջատասպան միջոցը, 1935.0 հազ. դրամ արժեքով: Սակայն բուսասանիտարական մոնիթորինգի արդյունքում անհրաժեշտ չի եղել դրա օգտագործումը: <<Բույսերի պաշտպանության միջոցառումներ>> ծրագրի իրականացման համար ծախսվել է 96.96 մլն. դրամ: Բուսասանիտարական մոնիթորինգի արդյունքում հանրապետության միջին և բարձր վարակվածության 38934 հա առավել վարակված տարածքներին բաշխվել է 4672.08 կգ ցինկֆոսֆիդ մկնասպան թունաքիմիկատը, որից Արագածոտնի մարզի 7330 հա համար՝ 879.6 կգ, Արարատի մարզի 1540 հա համար՝ 184.8 կգ, Գեղարքունիքի մարզի 4647 հա համար 557.64 կգ, Լոռու մարզի 6864 հա համար 823.62 կգ, Շիրակի մարզի 7406 հա համնար՝ 888.72 կգ, Սյունիքի մարզի 7598 հա համար՝ 911.76 կգ, Վայոց Ձորի մարզի 625 հա համար՝ 75 կգ, Տավուշի մարզի 2924 հա համար՝ 350.88կգ: 2014 թ. 2014 թվականին <<Բույսերի պաշտպանության միջոցառումներ» ծրագրի շրջանակներում ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության կողմից պայքարի միջոցառումներ են իրականացվել հետևյալ բաղադրիչներով. 1. Պայքար կրծողների դեմ՝ այս բաղադրիչով 2014 թվականի գարնանը և աշնանը ՀՀ մարզպետարաններին անհատույց հատկացվել է 6591.6 կգ ցինկի ֆոսֆիդ, որով պայքար է իրականացվել 54930 հա առավել վարակված գյուղատնտեսական նշանակության հողատեսքերում։ 2. Պայքար անտառի վնասատուների և հիվանդությունների դեմ բաղադրիչով 2014 թվականին <<Հայանտառ>> ՊՈԱԿ-ի կողմից Հայաստանի Հանրապետության անտառներում կատարված անտառ-պաթոլոգիական մոնիտորինգի արդյունքների հիման վրա` անտառային վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքար է տարվել հանրապետության Արագածոտնի մարզի <<Արագածոտնի անտառտնտեսություն>>, Կոտայքի մարզի <<Հրազդանի անտառտնտեսություն>> և Վայոց ձորի մարզի <<Վայոց ձորի անտառտնտեսություն>> մասնաճյուղերի 6300 հա անտառային տարածքներում: Օգտագործվել է 3150 լիտր <<Կռալ>> և 1210 կգ <<Բայլետոն>> տեսակի բույսերի պաշատպանության միջոցներ։ 3. Պայքար մորեխների դեմ բաղադրիչով ՀՀ ԳՆ <<Անասնաբուժասանիտարիայի, սննդամթերքի անվտանգության և բուսասանիտարիայի ոլորտի ծառայությունների կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ի կողմից ՀՀ մարզերում իրականացվել է մոնիթորինգ 4195 հա տարածության վրա, որի արդյունքների հիման վրա, ՀՀ Արարատի մարզի Պարույր Սևակ և Նարեկ համայնքների առավել վարակված 795 հա տարածքների համար հատկացվել է 119.25 լիտր բույսերի պաշտպանության միջոց՝ համայնքների միջոցով պայքարի աշխատանքներ կազմակերպելու համար։ 2014 թվականի փետրվարի 27-ի ՀՀ կառավարության N 189-Ն որոշման համաձայն քանդվել է 0.77 հա խաղողի այգի, որից` Աղավնատուն համայնքում 0.62 հա և Գայ համայնքում` 0.15 հա: Այգիների քանդման և կարանտին միջոցառումների համար ծախսվել է 7677.8 հազ. դրամ, այդ թվում` 0.77 հա այգու քանդման և կարանտին միջոցառումների համար` 5226.0 հազ. դրամ, որից - այգիների քանդման համար` 454.0 հազ. դրամ - ախտահանիչ գորգերի համար` 200.0 հազ. դրամ - հսկիչ կետերում պահակային ծառայության համար` 4572.0 հազ. դրամ /3 կետում` 6 պահակ/: - 3 այգետերերին տրամադրվել է փոխհատուցում` 2 451.8 հազ. դրամ, որից` - Աղավնատուն` 2 շահառու – 1 974.2 հազ. դրամ - Գայ` 1 շահառու` 477.6 հազ. դրամ: 1 հա քանդվող այգու համար փոխհատուցման գումարը հաշվարկվել է 3184.2 հազ. դրամ: 2014 թվականին վեգետացիայի ընթացքում Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքում հայտնաբերվել է ֆիլոքսերայով վարակված 11.07 հա այգի, որից 6.35 հա Նորապատ, 1.01 հա Աղավնատուն, 0.45 հա Նորակերտ, 1.43 հա Այգեկ և 1.83 հա Արևադաշտ (Տիեարաս Դե Արմենիա) համայնքներում` 23 տնտեսության պատկանող հողատարածքներում: 11.07 հա այգու քանդման, կարանտին միջոցառումների և այգետերերին փոխհատուցման համար` նախորդ տարիների գներով հաշվարկված, ընդամենը կպահանջվի շուրջ 60.4 մլն. դրամ, որի վերաբերյալ 2015 թվականի սկզբին ՀՀ կառավարության քննարկմանը կներկայացվի վերը նշված այգիներում բույսերի պաշտպանության միջոցառումներ իրականացնելու մասին ՀՀ կառավարության որաշման նախագիծ: Արարատյան հարթավայրում ֆիլոքսերայի առավել տարածման դեպքում միջոցառումների մշակման նպատակով կազմակերպվել է քննարկում ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության, Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության, «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի, «Անասնաբուժասանիտարիայի, սննդամթերքի անվտանգության և բուսասանիտարիայի ոլորտի ծառայությունների կենտրոն», «Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական կենտրոն» և «Հանրաապետական անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ների մասնագետների մասնակցությամբ: 2015 թ. «2015 թվականի Բույսերի պաշտպանության միջոցառումներ» ծրագրի (այսուհետ` ծրագիր) իրականացման համար ՀՀ պետական բյուջեով հատկացվել է 150.0 մլն. դրամ, որից կրծողների, մորեխների և անտառի վնասակար օրգանիզմների դեմ պայքարի ծառայությունների ձեռքբերման համար` 93,3 մլն դրամ, 56,7 մլն.դրամ անհրաժեշտ բույսերի պաշտպանության միջոցների համար: Ծրագրով նախատեսված 150.0 մլն դրամից ծախսվել է 89,2 մլն դրամը: ՀՀ կառավարության 2015 թվականի ապրիլ 16-ի N 407-Ն որոշմամբ ծրագրում կատարվել է փոփոխություն, 4,7 մլն դր. բույսերի պաշտպանության միջոցների և 14,2 մլն դրամ ծառայությունների համար հատկացված գումարից, ընդամենը 18,9 մլն դրամ տրամադրվել է «Հայաստանի Հանրապետությունում լոլիկի ականող ցեց և կարտոֆիլի ցեց վնասատուների մոնիթորինգի իրականացման նպատակով 2015 թվականի պետական աջակցություն» ծրագրին: Նշված գումարով «Անասնաբուժասանիտարիայի, սննդամթերքի անվտանգության և բուսասանիտարիայի ոլորտի ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը ՌԴ-ից ձեռք է բերել 3300 ֆերոմոնային թակարդներ և օժանդակ նյութեր: Մոնիթորինգ իրականացնելու նպատակով թակարդները տեղադրվել են հանրապետության 254 համայնքներում, որից` ՀՀ Արարատի և Արմավիրի մարզերի` 171, Արագածոտնի, Կոտայքի, Տավուշի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Շիրակի մարզերի` 83 համայնքներում: 2015 թվականի աշնանը կրծողների դեմ պայքարի իրականացման նպատակով ձեռք է բերվել 7,9 տոննա բույսերի պաշտպանության միջոց, 70,3 մլն դրամ արժեքով, որից 2 տոննա գնվել և անհատույց հատկացվել է ՀՀ մարզերի հողօգտագործողներին: Պայքարի միջոցառումներ են իրականացվել 25 հազ․հեկտար կրծողներով առավել վարակված վարելահողերում և խոտհարքներում: Հանրապետությունում իրականացված մոնիթորինգի տվյալների վերլուծության արդյունքում 2015 թվականին մորեխների և անտառի վնասակար օրգանիզմների դեմ պայքարի միջոցառումներ չեն իրականացվել: |
| 17 | 3.3. Պատվաստուկների և հակահամաճարակային այլ միջոցառումների համար անհրաժեշտ պարագաների ձեռքբերման ծրագրի իրականացում (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) |  | 2012 թ. Պատվաստուկների և հակահամաճարակային այլ միջոցառումների համար անհրաժեշտ պարագաների ձեռքբերման ծրագրի շրջանակներում ձեռք են բերվել` Ախտորոշիչներ. բրուցելյոզ հիվանդության նկատմամբ՝ <<Ռոզ Բենգալ>> - 803500 դոզա, խոշոր եղջերասվոր կենդանիների տուբերկուլյոզ հիվանդության նկատմամբ՝ <<Տուբերկուլին>> -288023 դոզա: Պատվաստանյութեր. սիբիրախտի նկատմամբ՝ 1431942 դոզա, դաբաղի նկատմամբ՝ 1721143 դոզա, պաստերելյոզի նկատմամբ՝ 99113 դոզա, խոշոր եղջերասվոր կենդանիների խշխշան պալարի նկատմամբ՝ 1114700 դոզա, մանր եղջերասվոր կենդանիների բրադզոտի նկատմամբ՝ 129140 դոզա, խոզերի դասական ժանտախտի նկատմամբ՝ 575415 դոզա, թռչունների Նյու-Քասլ հիվանդության նկատմամբ՝ 2984449 դոզա, մեղուների վարրոատոզի հիվանդության բուժիչ դեղամիջոց՝ 258000 դոզա: 2013 թ. <<Գյուղատնտեսական կենդանիների պատվաստում>> ծրագրի իրականացման համար ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության կողմից ձեռք են բերվել հետևյալ պատվաստանյութերը՝ կենդանիների հակադաբաղային 2072.3 հազ. դոզա, հակասիբիրախտային՝ 1654.9 հազ. դոզա, խշխշան պալար հիվանդության նկատմամբ 1236.7 հազ. դոզա, պաստերելյոզ հիվանդության նկատմամբ 167.4 հազ. դոզա, խոզերի դասական ժանտախտ հիվանդության նկատմամբ 647.3 հազ. դոզա, ոչխարների բրադզոտ հիվանդության նկատմամբ 179.2 հազ. դոզա, թռչունների կեղծ ժանտախտ հիվանդության նկատմամբ 1180.6 հազ. դոզա, ախտորոշիչներ՝ Ռոզ-Բենգալ թեսթ 1198.5 հազ. դոզա, տուբերկուլին 68.1 հազ. դոզա, մեղուների վարրոատոզ հիվանդության նկատմամբ բուժկանխարգելիչ դեղամիջոց 223.2 հազ. դոզա: 2014 թ. <<Գյուղատնտեսական կենդանիների պատվաստում>> ծրագրի շրջանակներում կենդանիների վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման, կենդանիների և մարդու համար ընդհանուր հիվանդություններից ազգաբնակչության պաշտպանության, հանրապետությունում հակահամաճարակային կայուն իրավիճակի ստեղծման համար իրականացվել է անասնահակահամաճարակային կանխարգելիչ միջոցառումներ՝ ապահովելով այդ հիվանդությունների նկատմամբ վարակամերժ (իմուն ֆոն ունեցող) գլխաքանակ: Անասնահակահամաճարակային միջոցառումների իրականացման համար ձեռք են բերվել հետևյալ պատվաստանյութերը, ախտահանիչ միջոցները և անասնաբուժական պարագաները՝ հակադաբաղային` 2072.4 հազ. դոզա, հակասիբիրախտային՝ 1657.6 հազ. դոզա, խշխշան պալար հիվանդության նկատմամբ` 1237.0 հազ. դոզա, պաստերելյոզ հիվանդության նկատմամբ` 167.7 հազ. դոզա, խոզերի դասական ժանտախտ հիվանդության նկատմամբ` 648.0 հազ. դոզա, ոչխարների բրադզոտ հիվանդության նկատմամբ` 180.0 հազ. դոզա, թռչունների կեղծ ժանտախտ հիվանդության նկատմամբ` 1217.0 հազ. դոզա, ախտորոշիչներ՝ Ռոզ-Բենգալ թեսթ` 1198.7 հազ. դոզա, տուբերկուլին` 69.0 հազ. դոզա, մեղուների վարրոատոզ հիվանդության նկատմամբ բուժկանխարգելիչ դեղամիջոց` 223.2 հազ. դոզա, ֆորմալին` 1000 կգ, քլորակիր` 1000 կգ, կաուստիկ սոդա` 1000 կգ և 100.0 հազ. հատ փորձանոթ: 2015 թ. <<Գյուղատնտեսական կենդանիների պատվաստում>> ծրագրի իրականացման համար ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության կողմից ձեռք են բերվել հետևյալ պատվաստանյութերը, ախտահանիչները և անասնաբուժական պարագաները. հակադաբաղային` 2170.0 հազ. դոզա, հակասիբիրախտային՝ 1227.5 հազ. դոզա, խշխշան պալար հիվանդության նկատմամբ` 1275.0 հազ. դոզա, պաստերելյոզ հիվանդության նկատմամբ` 72.1 հազ. դոզա, խոզերի դասական ժանտախտ հիվանդության նկատմամբ` 661.5 հազ. դոզա, թռչունների կեղծ ժանտախտ հիվանդության նկատմամբ` 2103.0 հազ. դոզա, ախտորոշիչներ՝ Ռոզ-Բենգալ թեսթ 933.3 հազ. դոզա, տուբերկուլին` 15.3 հազ. դոզա, մեղուների վարրոատոզ հիվանդության նկատմամբ բուժկանխարգելիչ դեղամիջոց` 226.4 հազ. դոզա, ախտահանիչներ` կաուստիկ սոդա` 10000 կգ, քլորակիր` 1000 կգ, ֆորմալին` 1000 կգ, արյան նմուշառման համար նախատեսված ասեղներ` 96000 հատ: |
| 18 | 3.4. Գյուղատնտեսական կենդանիների պատվաստումների ծրագրի իրականացում` համայնքային անասնաբույժների մասնակցությամբ (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) |  | 2012 թ. Գյուղատնտեսական կենդանիների պատվաստումների ծրագրի շրջանակներում 2012 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում արտակարգ իրավիճակները կանխելու, անասնահամաճարակային կայուն իրավիճակ ստեղծելու և պահպանելու նպատակով իրականացվել է հակաանասնահամաճարակային միջոցառումներ` գյուղատնտեսական կենդանիների բրուցելյոզ, խոշոր եղջերավոր կենդանիների տուբերկուլյոզ, գյուղատնտեսական կենդանիների սիբիրախտ, մանր եղջերավոր կենդանիների բրադզոտ, խոշոր եղջերավոր կենդանիների և մանր եղջերավոր կենդանիների դաբաղ, խ.ե.կ. պաստերելյոզ, խշխշան պալար, խոզերի ժանտախտ, թռչունների Նյու-Քասլ և մեղուների վարրոատոզ հիվանդությունների նկատմամբ: 2012 թվականի 9 ամիսներին իրականացվել է խոշոր եղջերասվոր կենդանիների 8996,6 հազ. գլխաքանակի պատվաստումներ և հետազոտությանններ: 2012 թվականին իրականացված միջոցառումների շնորհիվ կենդանիների և մարդու համար ընդհանուր վարակիչ հիվանդությունների բռնկումներ չեն արձանագրվել, բացառությամբ խոզերի աֆրիկական ժանտախտ հիվանդության, որի նկատմամբ պատվաստումներ և բուժում չի կատարվում և խոշոր եղջերավոր կենդանիների սիբիրախտ հիվանդության, որի նկատմամբ կատարվել են համապատասխան համալիր միջոցառումներ: 2013 թ. Հայաստանի Հանրապետությունում անասնահամաճարակային կայուն իրավիճակ ստեղծելու և պահպանելու նպատակով՝ ՀՀ-ում <<Գյուղատնտեսական կենդանիների պատվաստում>> ծրագրի իրականացման համար համայնքային անասնաբույժ-մասնագետների կողմից իրակացվել են խոշոր եղջերավոր կենդանիրների բրյուցելոզ, տուբերկուլյոզ, սիբիրախտ, պաստերելյոզ, դաբաղ, էմկար, լեպտոսպիրոզ հիվանդությունների նկատմամբ՝ 3765736 անասնահակահամաճարակային միջոցառումներ, մանր եղջերավոր կենդանիների բրուցելյոզ, դաբաղ, սիբիրախտ, բրադզոտ հիվանդությունների նկատմամբ՝ 1361719 անասնահակահամաճարակային միջոցառումներ, խոզերի բրուցելյոզ, սիբիրախտ, դասական ժանտախտ հիվանդությունների նկատմամբ՝ 600765 անասնահակահամաճարակային միջոցառումներ, ձիերի բրուցելյոզ, սիբիրախտ հիվանդությունների նկատմամբ՝ 8448 անասնահակահամաճարակային միջոցառումներ, թռչունների կեղծ ժանտախտ հիվանդության նկատմամբ՝ 2190.0 հազար անասնահակահամաճարակային միջոցառումներ: 2014 թ. <<Գյուղատնտեսական կենդանիների պատվաստում>> պետական պատվերի ծրագրի իրականացման համար ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության <<Անասնաբուժասանիտարիայի, սննդամթերքի անվտանգության և բուսասանիտարիայի ոլորտի ծառայությունների կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ի և համայնքներում անասնաբույժ-մասնագետների միջև կնքվել են 636 ծառայությունների մատուցման պայմանագրեր: Ծրագրի շրջանակներում 2014 թվականի ընթացքում համայնքային անասնաբույժ-մասնագետների կողմից իրականացվել են` խոշոր եղջերավոր կենդանիների բրուցելյոզ` 728.2 հազ., տուբերկուլյոզ` 73.1 հազ., սիբիրախտ` 1200.9 հազ., պաստերելյոզ` 163.2 հազ., դաբաղ` 1927.9 հազ., խշխշան պալար` /էմկար/ 1203.7 հազար հիվանդությունների նկատմաբ միջոցառում, մանր եղջերավոր կենդանիների բրուցելյոզ` 387.8 հազ., դաբաղ` 412.4 հազ., սիբիրախտ` 912.6 հազ., բրադզոտ` 179.1 հազար հիվանդությունների նկատմամբ միջոցառում, խոզերի դասական ժանտախտ հիվանդության նկատմամբ՝ 637.2 հազար միջոցառում, թռչունների կեղծ ժանտախտ հիվանդության նկատմամբ՝ 1187.9 հազար միջոցառում, մեղուների վարրուատոզ հիվանդության նկատմամբ՝ 223.2 հազար բուժկանխարգելիչ միջոցառում: Ծրագրի շրջանակներում բաշխվել են ախտահանիչ միջոցներ և անասնաբույժ-մասնագետների կողմից համայնքներում իրականացվել են ախտահանման աշխատանքներ: Հիվանդությունների կանխարգելման, ընթացիկ և վերջնական ախտահանությունների համար ծախսվել են ինչպես նախորդ տարվա մնացորդներից, այնպես էլ ընթացիկ տարվում ստացված ախտահանիչները` քլորակիր` 2348 կգ, կաուստիկ սոդա` 4437.5 կգ և ֆորմալին` 393 լ: 2015 թ. <<Գյուղատնտեսական կենդանիների պատվաստում>> ծրագրի իրականացման համար համայնքներում անասնաբույժ-մասնագետների հետ կնքվել են 631 ծառայությունների մատուցման պայմանագիր: Համայնքային անասնաբույժ-մասնագետների կողմից իրակացվել են խոշոր եղջերավոր կենդանիրների բրյուցելոզ՝ 539.2 հազ., տուբերկուլյոզ՝ 14.9 հազ., սիբիրախտ՝ 1172.0 հազ, դաբաղ՝ 1972.8 հազ., էմկար, պաստերելյոզ հիվանդությունների դեմ 1238.2 հազ., մանր եղջերավոր կենդանիների բրուցելյոզ՝ 375.2 հազ., սիբիրախտ՝ 14.0 հազ., դաբաղ հիվանդությունների դեմ 265.2 հազ., խոզերի դասական ժանտախտ հիվանդությունների դեմ 641.3 հազ., թռչունների կեղծ ժանտախտ հիվանդությունների դեմ 2051.0 հազար անասնահակահամաճարակային միջոցառումներ, մեղուների վարրոատոզ հիվանդության դեմ բուժկանխարգելիչ միջոցառում` 226.4 հազ. մեղվաընտանիք: Համայնքային անասնաբույժ-մասնագետների կողմից իրականացվել է 8510.2 հազ. միջոցառում: Անասնաբույժ-մասնագետների կողմից, սահմանված կարգով, իրականացվել է նաև ախտահանության աշխատանքներ, որի ընթացքում օգտագործվել են՝ կաուստրիկ սոդա՝ 5232 կգ, քլորակիր՝ 1063 կգ և ֆորմալին 735 կգ ախտահանիչներ: Իրականացված միջոցառումների արդյունքում հանրապետությունում անասնաբուժաճարակային վիճակն եղել է կայուն: |
| 19 | 3.5.Գենետիկորեն ձևափոխված բուսական և կենդանական ծագման սննդամթերքին ներկայացվող պահանջների մշակում` միջազգային չափանիշներին համապատասխան (ժամկետը՝ 2012-2013թթ) |  | Միջոցառման պատասխանատու կատարողը ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունն է: 2012 թ. Ոլորտին վերաբերվող 3 ազգային ստանդարտներ ընդունվել են 2010 թվականին, իսկ 3-ը, որոնք ներառված են ՀՀ կառավարության 2012 թվականի ապրիլի 19-ի <Ստանդարտների մշակման ծառայությունների 2012 թվականի ծրագիրը և ստանդարտացման 2012 թվականի աշխատանքների ցանկը հաստատելու մասին> N 504-Ն որոշմամբ հաստատված՝ Ստանդարտացման 2012 թվականի աշխատանքային ցանկում մշակվել են 2012 թվականի ընթացքում: Բացի այդ, ՀՀ կառավարության 2011 թվականի նոյեմբերի 17-ի N 45 արձանագրային որոշմամբ հաստատված <<Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության համակարգի զարգացման ռազմավարության կատարումն ապահովող գործողությունների ծրագրի>> 2-րդ կետի 10-րդ ենթակետով նախատեսվում է մինչև 2014 թվականի դեկտեմբերի երրորդ տասնօրյակն իրականացնել միջոցառումներ՝ ուղղված գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների բարելավված կանոնների և պահանջների մշակմանը: Վերը նշված կետը կատարող պատասխանատու պետական կառավարման մարմինը ՀՀ բնապահպանության նախարարությունն է: 2013-2015 թթ. Ստանդարտների ազգային ինստիտուտի կողմից գենետիկորեն ձևափոխված բուսական և կենդանական ծագման սննդամթերքի ոլորտում միջազգային ստանդարտներին ներդաշնակ մշակվել և ՀՀ տարածքում` որպես ազգային ստանդարտ, գործողության մեջ են դրվել հետևյալ ստանդարտները. - ՀՍՏ ԻՍՕ 21098-2012 - Սննդամթերք. Գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների և դրանցից ստացված մթերքների հայտնաբերման համար նուկլեինաթթուների վրա հիմնված վերլուծության մեթոդներ. Ներկայացվող տեղեկատվություն ԻՍՕ 21569, ԻՍՕ 21570 կամ ԻՍՕ 21571 մեթոդների և դրանց լրացումների ընթացակարգի վերաբերյալ - ՀՍՏ ԻՍՕ 21572-2012 - Սննդամթերք. Գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների և դրանցից ստացված մթերքների հայտնաբերման մեթոդներ. Սպիտակուցների վրա հիմնված մեթոդներ - ՀՍՏ ԻՍՕ 21570-2012 - Սննդամթերք. Գենետիկորեն ձևափոխված մարմինների և դրանցից ստացված մթերքների հայտնաբերման համար վերլուծության մեթոդներ. Քանակական մեթոդներ նուկլեինաթթվի հիման վրա - ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 52173-2015 - Հումք և պարենամթերք. Բուսական ծագման գենետիկորեն ձևափոխված աղբյուրների (ԳՁԱ) նույնականացման մեթոդ* , հրաման 13-Լ առ 2015-03-26 - ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 52174-2015 - Կենսաբանական անվտանգություն. Հումք և պարենամթերք. Բուսական ծագման գենետիկորեն ձևափոխված աղբյուրների (ԳՁԱ) նույնականացման մեթոդ կենսաբանական միկրոչիփի կիրառմամբ*, հրաման 13-Լ առ 2015-03-26: |
| 20 | 3.6. Սննդային հավելումների փորձարկման և սննդամթերքում դրանց քանակների որոշման մեթոդներ սահմանող ստանդարտների մշակում` միջազգային մեթոդներին համապատասխան (ժամկետը՝ 2012-2013թթ) |  | Միջոցառման պատասխանատու կատարողը ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունն է: 2012-2013 թթ. Ստանդարտների ազգային ինստիտուտի կողմից սննդային հավելումների փորձարկման և սննդամթերքում դրանց քանակների որոշման բնագավառում միջազգային ստանդարտներին ներդաշնակ մշակվել և ՀՀ տարածքում` որպես ազգային ստանդարտ, գործողության մեջ են դրվել հետևյալ ստանդարտները. - ՀՍՏ ԻՍՕ /ՏՍ 2963 ԻԴՖ/ՌՄ 34 – 2012 - Պանիր և հալած պանրամթերք. Կիտրոնաթթվի պարունակության որոշում. Ֆերմենտային մեթոդ - ՀՍՏ ԻՍՕ 4134-2013 - Միս և մսամթերք. Գլյուտամինաթթվի (L–(+)) պարունակության որոշում. Ստուգիչ մեթոդ - ՀՍՏ ԻՍՕ 5518-2012 - Մրգեր, բանջարեղեն և դրանց վերամշակման մթերքներ. Բենզոական թթվի որոշում. Սպեկտրալուսաչափական մեթոդ - ՀՍՏ ԻՍՕ 5553-2013 - Միս և մսամթերք. Պոլիֆոսֆատների հայտնաբերում - ՀՍՏ ԻՍՕ 5554-2013 - Մսամթերք. Օսլայի պարունակության որոշում. Ստուգիչ մեթոդ - ՀՍՏ ԻՍՕ 6557-1 -2012 - Մրգեր, բանջարեղեն և դրանց վերամշակման մթերքներ. Ասկորբինաթթվի որոշում. Մաս 1. Ստուգիչ մեթոդ - ՀՍՏ ԻՍՕ 6557-2 -2012 - Մրգեր, բանջարեղեն և դրանց վերամշակման մթերքներ. Ասկորբինաթթվի որոշում. Մաս 2. Հիմնական ընդունելի մեթոդներ - ՀՍՏ ԻՍՕ 6558-2-2012 - Մրգեր, բանջարեղեն և դրանց վերամշակման մթերքներ. Կարոտինի պարունակության որոշում. Մաս 2. Սովորական մեթոդ - ՀՍՏ ԻՍՕ 9233-1 ԻԴՖ/140-1-2013 - Պանիր, պանրի կեղև և հալած պանիր. Նատամիցինի պարունակության որոշում. Մաս 1. Պանրի կեղևի համար մոլեկուլյար աբսորբման սպեկտրաչափական մեթոդ - ՀՍՏ ԻՍՕ 9233-2 ԻԴՖ/140-2-2013 - Պանիր, պանրի կեղև և հալած պանիր. Նատամիցինի պարունակության որոշում. Մաս 2. Բարձրարդյունավետ հեղուկային քրոմատագրման մեթոդ - ՀՍՏ ԻՍՕ 9874-2012 - Կաթ. Ընդհանուր ֆոսֆատի պարունակության որոշում. Մոլեկուլային աբսորբման սպեկտրաչափական մեթոդ - ՀՍՏ ԻՍՕ 13730-2013 - Միս և մսամթերք. Ընդհանուր ֆոսֆորի պարունակության որոշում. Սպեկտրաչափական մեթոդ - ՀՍՏ ԻՍՕ/ՏՍ 27106 ԻԴՖ/ՌՄ 217-2013 - Պանիր ՀՔ-ԶՍ (LC-MS)-ի և ՀՔ-ԶՍ-ԶՍ (LC-MS-MS)-ի միջոցով նիզին Ա-ի պարունակության որոշում - ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ ԵՆ 12856-2015 - Սննդամթերք. Կալիումի ացեսուլֆամի, ասպարտամի և սախարինի որոշում. Բարձրաարդյունավետ հեղուկային քրոմատագրման մեթոդով*, հրաման 13-Լ առ 2015-03-26 - ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ ԵՆ 14130-2015 - Սննդամթերք. Բարձրաարդյունավետ հեղուկային քրոմատագրման մեթոդով վիտամին С որոշման մեթոդ*, հրաման 13-Լ առ 2015-03-26 - ԳՕՍՏ 25555.5-2014 - Մրգերի և բանջարեղենի վերամշակման մթերքներ. Ծծմբի երկօքսիդի որոշման մեթոդ - ԳՕՍՏ 31227-2013 - Սննդային հավելումներ.Նատրիումի ցիտրատներ Е331. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ - ԳՕՍՏ 31504-2012 - Կաթ և կաթնամթերք. Պահածոյացնող նյութերի և ներկանյութերի պարունակության որոշման բարձրաարդյունավետ հեղուկային քրոմատագրման մեթոդ - ԳՕՍՏ 31638-2012 - Սննդային հավելումներ.Նատրիումի և կալիումի եռաֆոսֆատներ Е451. Տեխնիկական պայմաններ - ԳՕՍՏ 31642-2012 - Սննդային հավելումներ. Կաթնաթթվային նատրիում (նատրիումի լակտատ) Е325. Տեխնիկական պայմաններ - ԳՕՍՏ 31686-2012 - Սննդային հավելումներ. Նատրիումի պոլիֆոսֆատЕ452(i). Տեխնիկական պայմաններ - ԳՕՍՏ 31687-2012 - Սննդային հավելումներ.Կալիումի ֆոսֆատներ Е340. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ - ԳՕՍՏ 31701-2012 - Սննդամթերք. Համեմունքներում արհեստական ներկանյութերի առկայության որոշման մեթոդ - ԳՕՍՏ 31725-2012 - Սննդային հավելումներ. Նատրիումի ֆոսֆատներ Е339. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ - ԳՕՍՏ 31726-2012 - Սննդային հավելումներ. Լիմոնաթթու անջուր Е330. Տեխնիկական պայմաններ - ԳՕՍՏ 32050-2013 - Սննդամթերք. Կարամելում արհեստական ներկանյութերի զանգվածային բաժնի նույնականացման ու որոշման մեթոդներ - ԳՕՍՏ 32052-2013 - Սննդային հավելումներ. Լեցիտիններ Е322. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ - ԳՕՍՏ 32364-2013 - Սննդային բուրավետիչներ. Խոնավության զանգվածային բաժնի որոշման մեթոդ - ԳՕՍՏ 32365-2013 - Սննդային բուրավետիչներ. Էթիլային սպիրտի պարունակության որոշման մեթոդ - ԳՕՍՏ 32701-2014 - Սննդային հավելումներ. Լեցիտիններ. Տերմիններ և սահմանումներ - ԳՕՍՏ 32743-2014 - Սննդային հավելումներ. Սննդային հավելումներում լիմոնաթթվի և ցիտրատ իոնների որոշման պոտենցաչափական մեթոդ - ԳՕՍՏ 32745-2014 - Սննդային հավելումներ. Տրիարիլմեթանային ներկանյութեր. Տեխնիկական պայմաններ - ԳՕՍՏ 32746-2014 - Սննդային հավելումներ. Պրոպիոնաթթու Е 280. Տեխնիկական պայմաններ - ԳՕՍՏ 32747-2014 - Սննդային հավելումներ. Գլյուկոնո-դելտա-լակտոն Е575. Տեխնիկական պայմաններ - ԳՕՍՏ 32748-2014 - Սննդային հավելումներ. Խնձորաթթու Е 296. Տեխնիկական պայմաններ - ԳՕՍՏ 32770-2014 - Սննդային հավելումներ. Սննդամթերքի էմուլգատորներ. Տերմիններ և սահմանումներ - ԳՕՍՏ 32777-2014 - Սննդային հավելումներ. Նատրիումի բենզոատ Е211. Տեխնիկական պայմաններ - ԳՕՍՏ 32778-2014 - Սննդային հավելումներ. Կալիումի բենզոատ Е212. Տեխնիկական պայմաններ - ԳՕՍՏ 32779-2014 - Սննդային հավելումներ. Սորբինաթթու Е 200. Տեխնիկական պայմաններ - ԳՕՍՏ 32780-2014 - Սննդամթերք. Սառեցրած դեսերտներում արհեստական ներկանյութերի զանգվածային բաժնի նույնականացման և որոշման մեթոդներ - ԳՕՍՏ 32781-2014 - Սննդային հավելումներ. Նատրիումի նիտրիտ Е250. Տեխնիկական պայմաններ - ԳՕՍՏ 32802-2014 - Սննդային հավելումներ. Նատրիումի կաարբոնատներ Е 500. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ - ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 51197-2015 (ԻՍՕ 4133-79) - Միս և մսամթերք. Գլյուկոնո-դելտա-լակտոնի որոշման մեթոդ*, հրաման 13-Լ առ 2015-03-26 - ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 53193-2015 - Ալկոհոլային և ոչ ալկոհոլային խմիչքներ. Կոֆեինի, ասկորբինաթթվի ու դրա աղերի, պահածոյացնող նյութերի և քաղցրացուցիչների որոշման մազանոթային էլեկտրաֆորեզի մեթոդ* , հրաման 13-Լ առ 2015-03-26 - ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 54068-2015 - Մրգային պահածոներ. Էրիտրոզինի և ֆլոկսին B-ի արհեստական ներկանյութերի առկայության որոշման մեթոդ*, հրաման 13-Լ առ 2015-03-26 - ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 54573-2015 - Սննդային հավելումներ. Մագնեզիումի ֆոսֆատներ Е343. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ*, հրաման 13-Լ առ 2015-03-26 - ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 54979-2015 - Սննդային հավելումներ. Լակտատ պարունակող սննդամթերքում յոդ պարունակող բաղադրիչի զանգվածային բաժնի նույնականացման և որոշման մեթոդ, հրաման 13-Լ առ 2015-03-26 - ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 54980-2015 - Սննդային հավելումներ. Սննդային հավելումներ. Լակտատ պարունակող սննդամթերքում կալցիում պարունակող բաղադրիչի զանգվածային բաժնի նույնականացման և որոշման մեթոդ, հրաման 13-Լ առ 2015-03-26 - ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 55228-2015 - Սննդային հավելումներ. Լիմոնաթթվի արտադրությունում լիմոնաթթվի և ուղեկցող թթուների զանգվածային բաժնի որոշման մեթոդ, հրաման 13-Լ առ 2015-03-26 - ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 55229-2015 - Սննդային հավելումներ. Լիմոնաթթվի արտադրության համար հումքի մեջ ընդհանուր ֆոսֆորի զանգվածային բաժնի որոշման գունաչափական մեթոդ, հրաման 13-Լ առ 2015-03-26 - ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 55579-2015 - Սննդային հավելումներ. Ազոներկանյութեր. Տեխնիկական պայմաններ, հրաման 13-Լ առ 2015-03-26 - ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 55580-2015 - Սննդային հավելումներ. Ամոնիումի կարբոնատներ Е 503. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ, հրաման 13-Լ առ 2015-03-26 - ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 55581-2015 - Սննդային հավելումներ. Կալիումի պրոպիոնատ Е 283. Տեխնիկական պայմաններ, հրաման 13-Լ առ 2015-03-26 - ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 55582-2015 - Սննդային հավելումներ. Կալցիումի պրոպիոնատ Е 282. Տեխնիկական պայմաններ, հրաման 13-Լ առ 2015-03-26 - ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 55583-2015 - Սննդային հավելումներ. Կալիումի սորբատ Е 202. Տեխնիկական պայմաններ, հրաման 13-Լ առ 2015-03-26 68. ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 55973-2015 - Սննդային հավելումներ. Կալցիումի քլորիդ Е 509. – Տեխնիկական պայմաններ, հրաման 13-Լ առ 2015-03-26 69. ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 55982-2015 - Սննդային արդյունաբերության համար քացախաթթու. Տեխնիկական պայմաններ, հրաման 13-Լ առ 2015-03-26: |
| 21 | 3.7. Հանրապետությունում փոքրածավալ սպանդանոցների ստեղծմանն ու գործունեությանն աջակցություն (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) |  | 2012 թ. Հաշվետու տարում ՄԱԿ-ի պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության աջակցությամբ իրականացվող՝ Հայաստանում սպանդանոցների զարգացմանն աջակցության ծրագրի շրջանակներում նախկինում նախատեսված 7 սպանդանոցի փոխարեն նախագծերի կազմման աշխատանքներն ընթանում են 6 ձեռնարկությունում, որոնց շինարարական աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել 2013 թվականին: 2013 թ. Հաշվետու տարում ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության աջակցությամբ իրականացվող <<Հայաստանում սպանդանոցների զարգացմանն աջակցության ծրագրի>> շրջանակներում 2013 թվականին հանրապետության Լոռու մարզի Օձուն, Կոտայքի մարզի Մայակովսկի, Արագածոտնի մարզի Վարդենուտ, Կոտայքի մարզի Արզնի, Վայոց Ձորի մարզի Վայք համայնքներում նախատեսվում է կառուցել սպանդանոցներ, որոնց շինարարական աշխատանքները մեկնարկել են 2013 թվականին: 2014 թ. «Հայաստանում սպանդանոցների զարգացման աջակցության» ծրագիրը, հաշվի առնելով շինարարական աշխատանքների համար ընկած ձմեռային անբարենպաստ եղանակային պայմանները, երկարացվել էր մեկ տարով: Ծրագրի շրջանակներում 2012 թվականի դեկտեմբերի 19-ին ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության և մասնավոր ընկերությունների (Խասիկ Տիտանյան ԱՁ (ՀՀ Լոռու մարզ, գ.Օձուն), «Արալեռ» ՍՊԸ (ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, ք. Վայք), «ԶՕՐ» ՍՊԸ (ՀՀ Կոտայքի մարզ), «Ագատ 777» ՍՊԸ (ՀՀ Արագածոտնի մարզ, գ.Վարդենուտ), «Արզնի ԹՏԽ տոհմային տնտեսություն» ԲԲԸ (ՀՀ Կոտայքի մարզ, ք.Արզնի) միջև համագործակցության պայմանագրերը ստորագրվելուց հետո իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները. - կառուցվող 5 սպանդանոցներից 4-ի շինարարական աշխատանքները ամբողջությամբ ավարտված են, իսկ «Արալեռ» ՍՊԸ-ի մոնտաժային աշխատանքները գտնվում են ավարտական փուլում, - սարքավորումների վերջին` չորրորդ խմբաքանակը հաշվետու տարում ներմուծվել է Հայաստանի Հանրապետություն, - մատակարար ընկերության ինժեներ-մասնագետների կողմից իրականացվել է սարքավորումների տեղադրում, հայ մասնագետների վերապատրաստում և սպանդանոցների փորձարկում: - կազմակերպվել է ծրագրի իրականացման մոնիթորինգ: 2015 թ. Խասիկ Տիտանյան ԱՁ (գ.Օձուն, Լոռվա մարզ), «Արալեռ» ՍՊԸ (ք. Վայք, Վայոց Ձորի մարզ), «ԶՕՐ» ՍՊԸ (Կոտայքի մարզ), «Ագատ 777» ՍՊԸ (գ.Վարդենուտ, Արագածոտնի մարզ) և «Արզնի ԹՏԽ» ԲԲԸ (ք. Արզնի, Կոտայքի մարզ) 5 սպանդանոցների շինարարական աշխատանքները ամբողջությամբ ավարտված են և հանձնվել են շահագործման, բոլոր սարքավորումները ներմուծվել են Հայաստանի Հանրապետություն և մատակարար ընկերության ինժեներ-մասնագետների կողմից տեղադրվել են: Իրականացվել է հայ մասնագետների վերապատրաստում և սպանդանոցների փորձարկում: Փորձարկման ընթացքում հայտնաբերված բացթողումներն ու թերությունները շտկվել են: Սպանդանոցներում կան անասնաբույժների համար նախատեսված հատուկ սենյակներ, համապատասխան սարքավորումներով` նախասպանդային և հետսպանդային անասնաբուժական հետազոտություններն իրականացնելու համար: «Արալեռ» ՍՊԸ-ում և «Արզնի ԹՏԽ» ԲԲԸ-ում ներդրվել են վտանգների վերլուծության և հսկման կրիտիկական կետերի (ՎՎՀԿԿ/HACCP) և սննդամթերքի անվտանգության կառավարման (ՀՍՏ ԻՍՕ-22000 ստանդարտի շարք) համակարգեր, առկա են համապատասխան սերտիֆիկատները: Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է փորձագետների կողմից սպանդանոցների համապատասխան մասնագետներին տեխնիկական բնույթի խորհրդատվությունների տրամադրում: Սպանդանոցները հնարավորություն ունեն ծրագրի շրջանակներում ընդլայնելու իրենց գործունեությունը, համագործակցելով մատակարար ընկերությունների հետ, ներմուծելով ժամանակակից այլ սարքավորումներ՝ հագեցնելով տեխնիկական զինվածությունը: «Քարֆուր» ֆրանսիական ընկերությունը մեծ հետաքրքրություն է ցուցաբերել սպանդանոցների նկատմամբ և աշխատանքներ են տարվում` նշված ընկերության և սպանդանոցների միջև համագործակցություն ապահովելու ուղղությամբ: Մշակվել է Հայաստանի Հանրապետությունում սպանդանոցների զարգացման ռազմավարության նախագիծը: |
| 22 | 3.8. Բուսասանիտարիայի բնագավառում մեթոդաբանության և վերապատրաստման ծառայություններ (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) |  | 2012 թ. Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության մասնագետների վերապատրաստման ուղղությամբ յուրաքանչյուր տարի բուսասանիտարական համակարգի բարելավման և մասնագիտական գիտելիքների բարձրացման նպատակով պետական բյուջեի միջոցներով վերապատրաստման դասընթացներ են իրականացվում Ծառայության բուսասանիտարիայի մասնագետների համար, կազմվում են բույսերի վնասակար օրգանիզմների հայտնաբերման, նույնականացման և լաբորատոր փորձաքննության ուղեցույցներ: 2012 թվականին բուսասանիտարական համակարգի բարելավման և մասնագիտական գիտելիքների բարձրացման աջակցություն ծրագրի շրջանակներում բուսասանիտարիայի բնագավառի մասնագետների համար «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամում անցկացվել են մասնագիտական որակավորման բարձրացման 40-ժամյա դասընթացներ: Դասընթացների ընթացքում ունկնդիրներին մատուցվել է սննդամթերքի անվտանգության (Global G.A.P.–հսկման կետերի համապատասխանության ստուգում) և բուսասանիտարիայի բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության, Միջազգային չափորոշիչների, Հայաստանի Հանրապետությունում աճեցվող գյուղատնտեսական մշակաբույսերի հիվանդությունների և այլ վնասակար օրգանիզմների, ինչպես նաև կարանտին և կարգավորվող ոչ կարանտին վնասակար օրգանիզմների կենսաբանության, հայտնաբերման, նույնականացման առանձնահատկությունների, դրանց դեմ պայքարի միջոցառումների վերաբերյալ տեղեկատվություն: Նույն ծրագրի շրջանակներում 2012 թվականին մշակվել և հրատարակվել են թվով 20 վնասակար օրգանիզմների հայտնաբերման, նույնականացման առանձնահատկությունների, լաբորատոր փորձաքննության ենթարկելու վերաբերյալ ուղեցույցներ և ձեռնարկներ: Բուսասանիտարական մոնիթորինգի աշխատանքները պլանավորելու նպատակով մշակվել և հաստատվել է բուսասանիտարիայի գծով մասնագետ-տեսուչների համար հսկողության ու մոնիթորինգի տարեկան պլան-ժամանակացույցը: Բուսասանիտարիայի գծով մասնագետ-տեսուչների կողմից Հայաստանի Հանրապետության մարզերում իրականացված մոնիթորինգի արդյունքների հիման վրա ստեղծվել է վնասակար օրգանիզմների տվյալների բազա: Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետի 2012 թվականի հունիսի 7-ի N 86-Ա հրամանով հաստատվել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կարանտին վնասակար օրգանիզմներից զերծ գոտիների սահմանման ուղեցույցը, 2012 թվականի հուլիսի 20-ի N 133-Ա հրամանով՝ բույսերի կարանտին վնասակար օրգանիզմներից զերծ արտադրավայրեր և արտադրական տեղամասեր ստեղծելու համար անհրաժեշտ պայմանները և 2012 թվականի հոկտեմբերի 1-ի N 321-Ն հրամանով՝ բույսերի կարանտին և կարգավորվող ոչ կարանտին վնասակար օրգանիզմների ցանկը: Կազմակերպվել են հետևյալ ուսուցումները և սեմինարները՝ ա) երկօրյա ուսուցում «Հայաստանի Հանրապետությունում բուսասանիտարական անձնագրի համակարգը, բուսասանիտարական անձնագրի տրամադրման կարգը» և «Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրողների, ներկրողների, այլ ոլորտներում գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց բուսասանիտարական հաշվառումը» թեմաներով. բ) գիտաարտադրական սեմինար «Բուսասանիտարական հսկողության, վնասակար օրգանիզմներից զերծ գոտիների հաստատման, տարածքում վնասակար օրգանիզմների կարգավիճակի որոշման վերաբերյալ բուսասանիտարական միջոցառումների միջազգային չափորոշիչները» թեմաներով. գ) վերապատրաստման դասընթաց «Հայաստանում բուսասանիտարիայի ոլորտում գործունեություն ծավալող արտադրողների, ներմուծողների և այլ օպերատորների գրանցման, ինչպես նաև հետազոտությունների-մոնիթորինգի և բուսասանիտարական միջոցառումների միջազգային չափորոշիչ (ԲՄՄՉ, ISPM) 15-ի իրականացման մասին» խորագրով. դ) մասնակցություն «Համընդհանուր բուսասանիտարական վերահսկողություն, համաձայն ԲՄՄՉ 4, ԲՄՄՉ6, ԲՄՄՉ 8 միջազգային չափորոշիչների պահանջների, նույնականացման առաջավոր փորձի և խնդիրների վերաբերյալ» թեմայով հունվարի 17-20-ը Երևանում ՊԳԿ-ի կողմից կազմակերպված Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի երկրների համար կազմակերպված տարածաշրջանային գիտաարտադրական սեմինարին: 2013 թ. 2013 թվականին իրականացվել է «Բուսասանիտարական համակարգի բարելավման և մասնագիտական գիտելիքների բարձրացման աջակցություն» ծրագիրը, որի շրջանակներում ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետի համապատասխան հրամաններով հաստատվել են սննդամթերքի անվտանգության ռազմավարության գործողություններից բխող` - վնասակար կարանտին օրգանիզմներից զերծ տարածքների, երկրի տարածքում առկա հատուկ վնասակար օրգանիզմներից ազատ տարածքների սահմանման ուղեցույցը. - բուսասանիտարիայի գծով տեսուչների համար վնասակար օրգանիզմների ախտորոշման և հատուկ տեսակների վերահսկողության ընթացակարգերի ուղեցույցները և ձեռնարկը: - կարանտին վնասակար օրգանիզմների բուսասանիտարական ռիսկերի վերլուծության և բուսասանիտարական հսկողության մշտադիտարկման /մոնիթորինգ/ ուղեցույցը. - վնասակար օրգանիզմների բուսասանիտարական ռիսկերի վերլուծության ուղեցույցը: 2013 թվականին ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության աշխատակիցները մասնակցել են Հայաստանի Հանրապետությունում և արտերկրում կազմակերպվող սեմինարներին, վերապատրաստմանը և փորձի փոխանակմանը: ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության անձնակազմն անցել է ուսուցում` 1) կենդանական և բուսական ծագման սննդի մեջ թունաքիմիկատների մնացորդային քանակությունների հայտնաբերում` գազային քրոմատոգրաֆի միջոցով. 2) կենդանական և բուսական ծագման սննդի մեջ ծանր մետաղների մնացորդային քանակությունների հայտնաբերում` ատոմ ադսորբցիոն սպեկտրոմետրի միջոցով: ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության, ինչպես նաև նրա ենթակայությամբ գործող կազմակերպությունների անձնակազմերի համար շարունակական վերապատրաստման ծրագրերի կայունության ապահովման նպատակով կազմակերպվել են ուսուցումներ հետևյալ թեմաներով` 1) թվինինգ ծրագրի շրջանակներում եռօրյա ուսուցում <<Քաղաքականություն մշակողների հմտություններ>>. 2) թվինինգ ծրագրի շրջանակներում եռօրյա ուսուցում <<ԵՄ սննդամթերքի անվտանգության համակարգեր>>. 3) թվինինգ ծրագրի շրջանակներում եռօրյա ուսուցում <<Տեսուչների համար ուսուցում – Training of trainers/TOT>>. 4) ուսուցում <<Տեսչական վերահսկողության մեխանիզմների մշակում>> թեմայով` հունվարի 28-ից փետրվարի 1-ը 5) ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների բաղադրիչի շրջանակներում այց Դանիա սույն թվականի մարտի 18-22-ը, Նիդեռլանդներ` մայիսի 27-31-ը. 6) տեսուչների համար կազմակերպված ուսուցում Նիդեռլանդներում 2013 թվականի մայիսի 13-17-ը. 7) օրենսդրության մոտարկման աշխատանքային խմբի այց Դանիա 2013 թվականի հունիսի 9-15-ը. 8) մայիսի 27-ից հունիսի 3-ը ուսուցում ՀՀ սպանդանոցներում տեսուչների համար <<Training of trainers/TOT>> թեմայով: 2014 թ. 2014 թվականի գարնանը <<Անասնաբուժասանիտարիայի, սննդամթերքի անվտանգության և բուսասանիտարիայի ոլորտի ծառայությունների կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ի մարզային մասնաճյուղերի թվով 24 ագրոնոմ ստացել են նոր մեթոդաբանական ցուցումներ և ծանոթացել են բույսերի պաշտպանության նոր միջոցների չափաբաժիններին և դրանց օգտագործման եղանակներին: Բուսասանիտարիայի բնագավառում իրականացվել են մասնագետների վերապատրաստումներ: Ուսուցման կատարելագործման և սննդամթերքի անվտանգության ու հիգիենայի վերաբերյալ իրազեկության մակարդակի բարձրացման ուղղությամբ ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության աշխատակիցները ուսուցման, վերապատրաստման և որակավորման նպատակով մասնակցել են ստորև նշված համաժողովներին և սեմինարներին. - Կիրառական համաճարակաբանության և լաբորատոր գործի Հարավկովկասյան տարածաշրջանային ծրագրի շրջանակներում սեմինար՝ Վրաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Թբիլիսիում, - Բույսերի պաշտպանության եվրոպական և միջերկրածովյան կազմակերպության (EPPO) կողմից կազմակերպվող Ապրանքների բուսասանիտարական ռիսկը և դրա փորձաքննության կրճատումը թեմայով սեմինար՝ Ղրղզստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Բիշքեկում, - Էկոլոգիան արտակարգ իրավիճակում թեմայով ուսուցում՝ Վրաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Թբիլիսիում, - Միացյալ Ազգերի Կազմակերպության պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության (FAO) հրավերով դաբաղ հիվանդությանը վերաբերող սեմինար՝ Թուրքիայի Հանրապետության Էրզրում քաղաքում, - ՄԱԶԾ կողմից կազմակերպված Էստոնիայի հարկային և մաքսային խորհրդի ներքո գործող էլեկտրոնային կառավարման համակարգերի Մեկ պատուհան, մեկ կանգառ հայեցակարգի հետ ծանոթանալու համար ճանաչողական այց՝ Էստոնիայի Հանրապետության մայրաքաղաք Տալլինում, - Սննդամթերքի անվտանգության կառավարման սեմինար եվրոպական և ասիական երկրների պաշտոնյաների համար խորագրով դասընթաց՝ Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության մայրաքաղաք Պեկինում, - Ամերիկայի վիրուսաբանների միության կողմից կազմակերպված սեմինար՝ ԱՄՆ Կոլորադոյի նահանգի Ֆորտ Քոլինզ քաղաքում, - Ինտերպոլի Կենտրոնական Ասիայի և Կովկասի տարածաշրջանային կենսաանվտանգության գիտաժողով՝ Վրաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Թբիլիսիում, - Միացյալ Ազգերի Կազմակերպության պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության (FAO) և բույսերի պաշտպանության եվրոպական և միջերկրածովյան կազմակերպության (EPPO) կողմից Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի համար կազմակերպվող տարածաշրջանային սեմինար՝ Ռուսաստանի Դաշնության մայրաքաղաք Մոսկվայում (Բիկովո), - 2014 թվականի ասիական և եվրոպական երկրների պաշտոնատար անձանց համար կազմակերպվող տեսչական և կարանտին սեմինար խորագրով դասընթաց՝ Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության Չանգչժոու քաղաքում, - ՄԱԶԾ կողմից կազմակերպված Սարքավորումների տրամադրում Հայաստանի Հանրապետության և Վրաստանի սահմանին գտնվող Բագրատաշեն և Սադախլո պետական սահմանի անցման կետերի և դրանց կարողությունների զարգացում ծրագրի շրջանակներում ուսուցողական այց՝ Լատվիայի Հանրապետություն, - Եվրոպական հանձնաժողովի առողջապահության և սպառողների գլխավոր գործակալության (BTSF) ծրագրի շրջանակներում, Եվրոպական հանձնաժողովի առողջապահության և սպառողների գլխավոր գործակալության կողմից կազմակերպված Կենդանական ծագման ենթամթերքներ թեմայով ուսուցում` Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության Դուսելդորֆ քաղաքում, - Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության (WHO) կողմից կազմակերպված «Բժշկասանիտարական կանոնների կիրառում» թեմայով համաժողով` Էստոնիայի Հանրապետությունում, - Եվրոպական հանձնաժողովի սպառողների և առողջության գլխավոր տնօրինության (DG SANCO) կողմից կազմակերպվող «Բույսերի առողջություն» թեմայով սեմինար` Էստոնիայի Հանրապետության մայրաքաղաք Տալլինում, - Եվրոպական հանձնաժողովի առողջապահության և սպառողների գլխավոր գործակալության (BTSF) ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված «Պաշտոնական վերահսկողություն» թեմայով դասընթաց Իտալիայի Հանրապետության Վենետիկ քաղաքում, - «Վրաստանում ՀՀԷՀՀ (EIDSS) կիրառումը որպես հիվանդությունների հսկողության և ծանուցման համակարգի իրականացման լավագույն փորձառությունն ու քաղված դասերը» թեմայով սեմինար` Վրաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Թբիլիսիում, - «Բույսերի և սերմերի գենետիկական ռեսուրսներ, քաղաքականություն, պահպանում և օգտագործում» խորագրով դասընթաց` Հնդկաստանի Հանրապետության Ջեյպուռ և Չեննաի քաղաքներում, - Եվրոպական հանձնաժողովի առողջապահության և սպառողների գլխավոր գործակալության (BTSF) հրավերով «Խոզերի աֆրիկական ժանտախտ հիվանդություն» թեմայով սեմինար Ուկրաինայի Հանրապետության մայրաքաղաք Կիևում, - Եվրոհանձնաժողովի կողմից ֆինանսավորվող կենսաապահովության և կենսաանվտանգության կարողությունների հզորացման C-1 ծրագրի շրջանակներում ուսուցում Գերմանիայի Հանրապետության Գրեյֆսվալդ քաղաքում, - «Հարավային Կովկասի երկրների սննդի փորձաքննությունների և չափագիտության զարգացում» թեմայով ճանաչողական այց՝ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության մայրաքաղաք Բեռլինում, - Միացյալ Ազգերի Կազմակերպության պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանային գրասենյակի կողմից կազմակերպված «Բրուցելյոզի վերահսկողության ուժեղացումը Բալկանյան և Հարավային Կովկասյան երկրներում» թեմայով ճանաչողական այց՝ Մակեդոնյայի Հանրապետության Սկոպյե քաղաքում, - «ԵՄ-ի սննդամթերքի անվտանգության մարմնի և Եվրոպական հարևանության քաղաքականության երկրների միջև համագործակցության խթանում» թեմայով համաժողով՝ Իտալիայի Հանրապետության Պարմա քաղաքում, - ԱՄՆ գյուղդեպարտամենտի կողմից ֆինանսավորվող և CARD-ի կողմից կազմակերպված «Կենսաբանական վտանգների նվազեցման» ծրագրի գործադրման շրջանակներում «Սպառնալիքի գործոնի հայտնաբերում և արձագանքում» թեմայով համաճարակաբանության դասընթաց՝ Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանում, - ԱՄՆ գյուղդեպարտամենտի կողմից ֆինանսավորվող և CARD-ի կողմից կազմակերպված «Միրգ-բանջարեղենի բերքահավաք և արտադրություն» թեմայով դասընթաց՝ Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանում: - ԱՄՆ գյուղդեպարտամենտի կողմից ֆինանսավորվող և CARD-ի կողմից կազմակերպված «Համակարգված արձագանքում սննդից առաջացած արտակարգ իրավիճակներին՝ պրակտիկա և կատարում» դասընթաց՝ Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանում. - 2014 թվականի բուսասանիտարական համակարգի բարելավման և մասնագիտական գիտելիքների բարձրացման աջակցություն ծրագրի շրջանակներում 2014 թվականի դեկտեմբերի 1-ից Հայաստանի Ազգային Ագրարային Համալսարանում ՀՀ ԳԱ Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության մարզային կենտրոնների և սահմանային հսկիչ կետերի բուսասանիտարիայի գծով մասնագետ-տեսուչներն անցնում են վերապատրաստման դասընթացներ: 2015 թ. 2015 թվականի գարնանը <<Անասնաբուժասանիտարիայի և բուսասանիտարիայի ծառայությունների կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ի մարզային մասնաճյուղերի թվով 25 ագրոնոմներ ստացել են նոր մեթոդաբանական ցուցումներ և ծանոթացել են բույսերի պաշտպանության նոր միջոցների չափաբաժիններին և դրանց օգտագործման եղանակներին: Իրականացվել է «Բուսասանիտարական համակարգի բարելավման և մասնագիտական գիտելիքների բարձրացման աջակցություն» ծրագրով նախատեսված դասընթացներ, որի շրջանակներում վերապատրաստվել են թվով 42 բուսասանիտարիայի գծով մասնագետ-տեսուչներ: Նույն ծրագրի շրջանակներում մշակվել և տպագրվել է 20 կարանտին վնասակար օրգանիզմների վերաբերյալ տեղեկագիրք: |
| 23 | 3.9. Կարանտինային սահմանափակումների իրականացում (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) |  | 2012 թ. 2012 թվականին հանրապետությունում իրականացվել է կարանտինային սահմանափակումներ: Միջոցառման իրականացումը համակարգվել է ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից: Միջոցառումների իրականացման արդյունքում հնարավորինս կանխվել է բույսերի և կենդանիների կարանտին հիվանդությունների ներթափանցումը և տարածումը: 2013 թ. ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության «Անասնաբուժասանիտարիայի, սննդամթերքի անվտանգության և բուսասանիտարիայի ոլորտի ծառայությունների կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից 2013 թվականի ապրիլի 8-ից մինչև մայիսի 13-ն ընկած ժամանակահատվածում Արմավիրի մարզի Աղավնատուն և Գայ գյուղական համայնքների խաղողի այգիներում հայտնաբերված ֆիլոքսերա վնասատուով վարակված 8.91 հեկտար այգիներում իրականացվել են բույսերի պաշտպանության միջոցառումներ: Միջոցառումներն իրականացվել են ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետի 2013 թվականի մարտի 29-ի <<Բույսերի պաշտպանության միջոցառումների ցանկը և միջոցառումների իրականացման տարածքների սահմանները հաստատելու մասին>> N 152–Ա հրամանի պահանջներին համապատասխան: <<Անասնաբուժասանիտարիայի, սննդամթերքի անվտանգության և բուսասանիտարիայի ոլորտի ծառայությունների կենտրոն>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը Աղավնատուն համայնքին փոխանցել է 1.501 մլն դրամ, իսկ Գայ համայնքին՝ 1.161 մլն դրամ՝ ուղեփակոցներ և ախտահանիչ գորգեր պատրաստելու և մեկական աշխատող, երկու հերթափոխով մեկ տարվա ընթացքում աշխատանքներ իրականացնելու համար: ՀՀ կառավարության 2013 թվականի փետրվարի 28-ի N 265-Ն որոշման 6-րդ կետի հանձնարարականի համաձայն՝ <<Անասնաբուժասանիտարիայի, սննդամթերքի անվտանգության և բուսասանիտարիայի ոլորտի ծառայությունների կենտրոն>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն այգիների քանդման աշխատանքների ավարտը հավաստող արձանագրությունների պատճենները 2013 թվականի մայիսի 15–ին ներկայացրել է ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի աշխատակազմ՝ խաղողի վնասատուով վարակված տարածքների 18 սեփականատերերի սոցիալական աջակցություն տրամադրելու համար: Աղավնատուն և Գայ գյուղական համայնքների ֆիլոքսերա վնասատուով վարակված տարածքներում շարունակվում է բույսերի պաշտպանության միջոցառումների իրականացումը: 2014 թ. Հանրապետության տարածքում բուսասանիտարական անվտանգության ապահովման, բույսերի կարանտին օբյեկտների հայտնաբերման և վարակի կանխարգելման նպատակով կազմվել է մոնիթորինգի պլան-ժամանակացույց, որի համաձայն հաշվետու ժամանակահատվածում՝ Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում իրականացվել է բույսերի վնասակար օրգանիզմների հայտնաբերմանն ուղղված մոնիթորինգ, թվով 6000 նմուշ ենթարկվել է լաբորատոր փորձաքննության: Արդյունքում Արարատի մարզի թվով 4 համայնքներում հայտնաբերվել են կարանտին վնասակար օրգանիզմ համարվող ֆիլոքսերայով (որդալվիճով) վարակված խաղողի հողատարածքներ (11.07 հա): Վերահսկողություն է իրականացվել 2013 թվականին ՀՀ Արմավիրի մարզի Աղավնատուն և Գայ համայնքներում հայտնաբերված բույսերի կարանտին վնասատու համարվող ֆիլոքսերայի (որդալվիճ) դեմ պայքարի միջոցառումների իրականացման նկատմամբ. վնասատուի վերացման նպատակով քանդվել և արմատախիլ են արվել Աղավնատուն համայնքի 0.62 հա և Գայ համայնքի 0.15 հա տարածության վրա գտնվող խաղողի տնկարկները և իրականացվել են անհրաժեշտ մյուս միջոցառումները (ախտահանում պեստիցիդով, խորը վար և այլն): 2014 թվականի ընթացքում այլ երկրների հետ փոխադարձ առևտրի իրականացման ժամանակ ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից կարանտին բուսասանիտարական հսկողություն է իրականացվել Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներմուծված և տարածքից արտահանվող բուսասանիտարական հսկողության ենթակա ապրանքների նկատմամբ: 2015թ. Հաշվետու ժամանակահատվածում ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները. - Արմավիրի մարզային կենտրոնի բուսասանիտարիայի գծով մասնագետ–տեսուչների կողմից վերահսկողություն է իրականացվել Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Աղավնատան, Այգեկի, Արևադաշտի, Նորապատի և Նորակերտի գյուղական համայնքներում հայտնաբերված բույսերի կարանտին վնասատու համարվող ֆիլոքսերայի (որդալվիճ) դեմ պայքարի միջոցառումների իրականացման նկատմամբ, որի նպատակով, համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հունվարի 30-ի «Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Աղավնատան, Այգեկի, Արևադաշտի, Նորապատի և Նորակերտի գյուղական համայնքներում բույսերի պաշտպանության միջոցառումներ իրականացնելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությանն ու Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանին գումար հատկացնելու մասին» թիվ 92-Ն որոշման, ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետի 2015 թվականի մարտի 13-ի N 261-Ա հրամանով հաստատվել են նշված համայնքներում բույսերի պաշտպանության միջոցառումների ցանկն ու իրականացման տարածքների քարտեզները: Համաձայն նշված հրամանի, այդ համայնքների վարակված տարածքների մուտքի և ելքի մոտ տեղադրվել են ուղեփակոցներ և սահմանվել է մշտական հսկողություն, վնասատուի վերացման նպատակով քանդվել, արմատախիլ են արվել և այրվել Աղավնատուն համայնքի 1.01 հա, Այգեկի 0.43 հա, Նորապատի 6.35 հա և Նորակերտ համայնքի 0.45 հա (ընդամենը՝ 9.24 հա) տարածության վրա գտնվող խաղողի տնկարկները և իրականացվել են անհրաժեշտ այլ միջոցառումներ (պեստիցիդով ախտահանում, խորը վար, մուտքի և ելքի մոտ ախտահանիչ գորգերի տեղադրում և այլն): |
| 24 | 3.10.Սննդամթերքի անվտանգության փորձաքննության լաբորատորիաների համակարգի հզորացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) |  | 2012 թ. «Հանրապետական անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից կատարվել է մասնագետների վերապատրաստում և անհրաժեշտ քիմիական նյութերի և այլ պարագաների ձեռքբերում, ինչն իր հերթին թույլ է տվել զգալիորեն բարձրացնել լաբորատոր հետազոտությունների մակարդակը և որոշ չափով կրճատել ժամկետները: ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետի մայիսի 19-ի N 71-Ա հրամանով ստեղծվել են լաբորատոր ցանցեր՝ ներմուծվող սննդամթերքի կամ կենդանական ծագման մթերքի փորձաքննություններ իրականացնելու նպատակով, ինչը թույլ է տվել փորձաքննության ենթարկել պահանջվող ցուցանիշների ամբողջ շրջանակը: «Հանրապետական անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում կատարվել են քայլեր միջազգային ISO 17025 հավատարմագրման ուղղությամբ, այդ թվում. ա) ստանդարտ գործառնական ընթացակարգերի մշակում և ներդրում, գործընթացը կատարվել է 30%-ով. բ) լաբորատոր փորձաքննությունների համար անհրաժեշտ սարքավորումների և ախտորոշիչների շրջանակի նախանշում, որոնց ձեռքբերումը տեղի կունենա մինչև 2014 թվականի դեկտեմբեր ամիսը (CIB ծրագրի շրջանակներում). գ) մշակված և պատրաստ է ներդրման «Հանրապետական անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի հավատարմագրման գործընթացի իրականացման համար անհրաժեշտ որակի ձեռնարկը. դ) 2011-2012 թվականներին պարբերաբար տեղի են ունեցել մասնագիտացված անձնակազմի վերապատրաստումներ, ինչպես Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, այնպես էլ՝ արտերկրում: 2013 թ. Սննդամթերքի անվտանգության փորձաքննության լաբորատորիաների համակարգի հզորացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացման հետ կապված 2013 թվականի ընթացքում ՄԱԿ-ի պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության կողմից տրամադրվել են մի շարք թանկարժեք սարքեր` սննդամթերքում մնացորդային նյութերի հայտնաբերումն իրականացնելու համար: <<Հանրապետական անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայությունների կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ի անձնակազմը մի շարք դոնոր կազմակերպությունների աջակցությամբ /Twinning, USDA, FAO, UNDP/ անցել է շարունակական վերապատևրաստումներ, իրականացրել է անհրաժեշտ քիմիական նյութերի և այլ պարագաների ձեռքբերում, ինչը իր հերթին թույլ է տվել զգալիորեն բարձրացնել լաբորատոր հետազոտությունների մակարդակը և որոշ չափով կրճատել ժամկետները: ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետի մայիսի 19-ի N 71-Ա հրամանով ստեղծվել են լաբորատոր ցանցեր` ներմուծվող սննդամթերքի կամ կենդանական ծագման մթերքի փորձաքննություններ իրականացնելու նպատակով, ինչը թույլ տվեց փորձաքննության ենթարկել պահանջվող ցուցանիշների ողջ շրջանակը: <<Հանրապետական անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայությունների կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ում արվել են լուրջ քայլեր միջազգային ԻՍՕ 17025 հավատարմագրման ուղղությամբ, այդ թվում. 1) ստանդարտ գործառնական ընթացակարգերի մշակում և ներդրում, ինչը ավարտված է 30%-ով. 2) լաբորատոր փորձաքննությունների համար անհրաժեշտ սարքավորումների և ախտորոշիչների շրջանակի նախանշում, որոնց ձեռբերումը տեղի կունենա մինչև 2014 թվականի դեկտեմբեր /CIB ծրագրի շրջանակներում/. 3) մշակված և պատրաստ է ներդրման <<Հանրապետական անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայությունների կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ի որակի ձեռնարկը: 2014 թ. Հաշվետու ժամանակահատվածում ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից «Սննդամթերքի անվտանգության փորձաքննության լաբորատորիաների համակարգի հզորացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում» ծրագրի շրջանակներում Սննդամթերքի անվտանգության լաբորատորիայի մնացորդային նյութերի հայտնաբերման բաժինը՝ ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության միջոցներով հագեցվել է անհրաժեշտ ժամանակակից բարդ սարքավորումներով և անձնակազմը վերապատրաստվել է ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունում, այնպես էլ արտերկրում: 2015 թ. Սննդամթերքի անվտանգության փորձաքննության լաբորատորիաների համակարգի հզորացմանն ուղղված միջոցառումների շրջանակում իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները՝ – ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության ֆինանսավորմամբ վերանորոգվել է Հանրապետական անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի Բուսասանիտարական հետազոտությունների լաբորատորիայի հսկիչ-թունաբանական բաժնի մասնաշենքը: - Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից ֆինանսնավորվող ու ՄԱԿ-ի հանցագործությունների և արդարադատության հարցերով գիտական ինստիտուտի /UNICRI/ հետ համատեղ իրականացվող ծրագրի շրջանակում վերանորոգվել է «Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի հիմնական լաբորատորիաները: ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության «Հանրապետական անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի մասնագետները դոնոր կազմակերպությունների ֆինանսական աջակցությամբ (PTB, FAO, DTRA) մասնակցում են վերապատրաստումների ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունում, այնպես էլ արտերկրում: 2015 թվականին ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության «Հանրապետական անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը ստացավ ՀՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025-2005 ստանդարտին համապատասխանության հավատարմագրման վկայագրեր և ընդգրկվեց Եվրասիական Տնտեսական Միության փորձարկման լաբորատորիաների միասնական ռեեստր: Ընթացքի մեջ է Համաշխարային Բանկի կողմից ֆինանսավորվող սահմանների համալիր կառավարման և հզորացման ծրագիրը, որի շրջանակներում նախատեսված է սահմանային պետական վերահսկողություն իրականացնող պետական մարմինների համար կառուցել նոր սահմանային հսկիչ կետեր, որոնք կհագեցվեն անհրաժեշտ գույքով և սարքավորումներով: «Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում աշխատանքներ են իրականացվել ինչպես ՀՀ գիտության և կրթության պետական կոմիտեի կողմից բազային ֆինանսավորվող գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության ենթակառուցվածքի պահպանման և զարգացման, երիտասարդ գիտնականների աջակցման ծրագրերի շրջանակներում, այնպես էլ միջազգային ծրագրերի շրջանակներում: Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից ֆինանսավորվող և ՄԱԿ-ի հանցագործությունների և արդարադատության հարցերով գիտական ինստիտուտի (UNICRI) հետ համատեղ իրականացվող ծրագրի շրջանակում ավարտվել է գիտական կենտրոնի հիմնական լաբորատորիաների վերանորոգման աշխատանքները, ինչպես նաև համաճարակաբանական և գիտահետազոտական տվյալների հավաքագրման, պահպանման և վերլուծման հետ կապված տեխնիկական միջոցների և համակարգչային ծրագրերի ձեռք բերման աշխատանքները: |
| 25 | 3.11. Գյուղատնտեսական կենդանիների համարակալման և հաշվառման միջոցառումների ծրագրի իրականացում (ժամկետը՝ 2014թ.) |  | 2014 թ. 2014 թվականի ընթացքում մշակվել է «Հայաստանի Հանրապետությունում խոշոր եղջերավոր կենդանիների համարակալման, հաշվառման և գրանցման ծրագրին ու ծրագրի կատարումն ապահովող միջոցառումների ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը, որն էլ հավանության է արժանացել 2014 թվականի մարտի 13-ի N 10 արձանագրային որոշմամբ: ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացված <<ՀՀ-ում գյուղատնտեսական կենդանիների համարակալման, հաշվառման և անձնագրավորման ծրագրի>> նախագիծը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից, որը հաստատվել է ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մարտի 13-ի նիստի N 29.6/[189312]-14 արձանագրությամբ: Արձանագրային որոշման ժամանակացույցի համաձայն, ծրագրի իրականացման գործում պատասխանատու կառույց է հանդիսանում ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը: Հայաստանի Հանրապետության մարզերում խոշոր եղջերավոր կենդանիների համարակալման և անձնագրավորման գործընթացի մեկնարկի համար իրականացվել է ծրագրի փորձարկում և ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության աշխատակազմի անասնաբուժության տեսչության և մարզային կենտրոնների տեսուչների ուսուցում: Ծրագրի փորձարկման և ուսուցման համար ծառայությունը հագեցված է համապատասխան տեխնիկական միջոցներով, բացառությամբ «ԱՆԻ ՊԱՍ» («ANI PAS») համակարգի սերվերից: Համապատասխան ֆինանսական միջոցների բացակայության պատճասռով հանրապետությունում կենդանիների համարակալման գործընթացը չի սկսվել: 2015 թ. 2015 թվականին գյուղատնտեսական կենդանիների համարակալման և հաշվառման և անձնագրավորման ուղղությամբ ֆինանսական միջոցների բացակայության պատճառով համապատասխան աշխատանքներ չեն իրականացվել: ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը կատարել է կենդանիների համարակալման և նույնականացման համակարգի ներդրման միջազգային փորձի ուսումնասիրություն, համարակալման համար օգտագործվող ռուսական և եվրոպական արտադրության պիտակների նմուշների ձեռքբերում: Ներկայումս Հայաստանի Հանրապետությունում խոշոր եղջերավոր կենդանիների համարակալման, հաշվառման և գրանցման գործընթացի փորձնական ծրագրի իրականացման հարցը քննարկվում է մի շարք հնարավոր դոնոր հանդիսացող երկրների հետ: Փորձնական ծրագրի իրականացման նպատակով ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի հրամանով ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, որտեղ ներգրավված են ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմի, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության «Անասնաբուժասանիտարիայի և բուսասանիտարիայի ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի և CARD հիմնադրամի ներկայացուցիչներ: Աշխատանքային խմբի հանդիպումների ժամանակ մշակվել է փորձնական ծրագրի նախագիծ, որը հաշվետու ժամանակաշրջանում գտնվել է քննարկման փուլում: |
| 26 | 3.12.Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության համակարգի զարգացման ռազմավարության կատարումն ապահովող գործողությունների ծրագրով նախատեսված օրենսդրության կատարելագործում, ինստիտուցիոնալ կառույցների ամրապնդման, կադրերի ուսուցման, փորձաքննության լաբորատորիաների տեխնիկական վերազինման և այլ գործողությունների իրականացում (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) |  | 2012 թ. Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության համակարգի զարգացման ռազմավարության կատարումն ապահովող գործողությունների ծրագրի կատարման նպատակով, միջազգային չափորոշիչներին և ԵՄ հրահանգներին համապատասխան մշակվել և լիազոր մարմնի ղեկավարի համապատասխան հրամաններով հաստատվել են՝ - Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կարանտին վնասակար օրգանիզմներից զերծ գոտիների սահմանման ուղեցույցը. - կարտոֆիլի քաղցկեղի ներթափանցումը և տարածումը կանխարգելող միջոցառումների իրականացման ուղեցույցը. - բույսերի կարանտին և կարգավորվող ոչ կարանտին վնասակար օրգանիզմների ցանկը. - բույսերի կարանտին վնասակար օրգանիզմներից զերծ արտադրավայրեր և արտադրական տեղամասեր ստեղծելու համար անհրաժեշտ պայմանները: 2012 թվականի հունվարի 1-ից մեկնարկել է բուսասանիտարիայի բնագավառում արտադրության, պահպանման, տեղափոխման, իրացման, վերամշակման, ներմուծման, արտահանման գործունեություն իրականացնող տնտեսավարող սուբյեկտների հաշվառման գործընթացը, ստեղծվել է նշված սուբյեկտների տվյալների բազա, որը պարբերաբար թարմացվում է: ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության, (այսուհետ` ծառայություն), ինչպես նաև ծառայության ենթակայությամբ գործող ՊՈԱԿ-ների անձնակազմերի համար շարունակական վերապատրաստման ծրագրերի կայունության ապահովման նպատակով կազմակերպվել են ուսուցումներ հետևյալ թեմաներով՝ ա) եռօրյա ուսուցում՝ «Պատշաճ արտադրական պրակտիկա և սանիտարիայի հիմունքներ» թեմայով. բ) երկօրյա սեմինար՝ «Միջազգային չափանիշները սննդի անվտանգության հսկողության գործընթացում». գ) սեմինար՝ «Հայաստանի Հանրապետությունում ընթացող որակի ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված բարեփոխումները». դ) քառօրյա ուսուցում՝ «Վտանգների աղբյուրների վերլուծության և կրիտիկական կետերի հսկում/ՎԱՎԿԿՀ (HACCP)». ե) եռօրյա ուսուցում՝ ««Ա» Կարգի պաստերիզացված կաթի կանոնակարգ». զ) սեմինար՝ «Սննդի փորձարկման լաբորատորիաների միջազգային ISO/IEC 17025 հավատարմագրում». է) հնգօրյա ուսուցում՝ «Խոզերի աֆրիկական ժանտախտի ախտորոշում և վերահսկողություն»: 2012 թվականի մայիսի 1-ից մեկնարկել է «Հայաստանի Հանրապետության կենդանական ծագման սննդամթերքի և անասնակերի անվտանգության վերահսկման հզորացում» Թվինինգ ծրագիրը, որը նպատակաուղղված է ԵՄ սննդի անվտանգության օրենսդրության հիման վրա օրենսդրական փոփոխությունների աշխատանքային ծրագրի մշակմանը և իրականացմանը: Թվինինգ ծրագրի շրջանակներում ծառայության կողմից արդեն իսկ կատարվել է ԵՄ-ի թիվ 178 և 882 կանոնակարգերով սահմանված դրույթների համադրումն ազգային օրենսդրության հետ, իրականացվել է օրենսդրական բացերի վերլուծություն: ԵՄ օրենսդրությանը բուսասանիտարիայի ոլորտի օրենսդրության մոտարկման շրջանակներում ընթացքի մեջ է մոտարկման ծրագրի մշակումը: Ծառայության պետի համապատասխան հրամաններով հաստատվել են սննդամթերքի անվտանգության ռազմավարության գործողություններից բխող՝ - վնասակար կարանտին օրգանիզմներից զերծ տարածքների, երկրի տարածքում առկա հատուկ վնասակար օրգանիզմներից ազատ տարածքների սահմանման ուղեցույցը. - բուսասանիտարիայի գծով տեսուչների համար վնասակար օրգանիզմների ախտորոշման և հատուկ տեսակների վերահսկողության ընթացակարգերի ուղեցույցները և ձեռնարկը. - կարանտին վնասակար օրգանիզմների բուսասանիտարական ռիսկերի վերլուծության և բուսասանիտարական հսկողության մշտադիտարկման /մոնիթորինգ/ ուղեցույցը. - վնասակար օրգանիզմների բուսասանիտարական ռիսկերի վերլուծության ուղեցույցը: Բացի այդ, մշակվել են «Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծվող և Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրվող սննդամթերքում պեստիցիդների մնացորդային քանակների մոնիթորինգի ծրագիրը հաստատելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրված և Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծվող սննդամթերքում անասնաբուժական դեղամիջոցների մոնիթորինգի ծրագիրը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության արձանագրային որոշման նախագծերը: 2012 թվականի թվականի մայիսի 21-ից հունիսի 1-ը Թվինինգ ծրագրով նախատեսված՝ ԵՄ անդամ երկրներից գործընկերության շրջանակներում ԵՄ կարճաժամկետ փորձագետներն աշխատանքային խմբի անդամների հետ համատեղ վերլուծել են իրավական և այլ փաստաթղթերը, որոնք վերաբերում են ԵՄ սննդամթերքի հիգիենային և 178/2002, 882/2004 կանոնակարգերին: Փոխգործակցության արդյունքում սահմանվել է իրավական ակտերի նախագծման առաջնահերթությունների պլանը: Միջազգային չափանիշներին համապատասխան լաբորատոր վերահսկողություն ապահովելու նպատակով՝ ծառայության պետի 2012 թվականի մայիսի 11-ի N 71-Ա հրամանով հաստատվել են Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծվող սննդամթերքի և/կամ կենդանական ծագման մթերքի լաբորատոր փորձարկումներ իրականացնելու համար փորձարկման լաբորատորիաների ցանկը և այդ ցանկում ներառված լաբորատորիաների կողմից իրականացվող լաբորատոր փորձարկումների արժեքները: Պետական սահմանի անցման կետերում գործունեության կարգավորման նպատակով փոփոխություններ և լրացումներ են կատարվել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի հոկտեմբերի 21-ի N 1442-Ն որոշման մեջ: 2011 թվականից գործում է ծառայության ինտերնետային կայքը և թեժ գիծը, որը հնարավորություն է տալիս անմիջականորեն ստանալ սննդամթերքի անվտանգության վերաբերյալ հանրության կարծիքը, ապահովել առկա խնդիրների և մարդկանց բողոքների արագ արձագանքումը: Ծառայության պետի մայիսի 21-ի 77-Ա հրամանով ստեղծվել է ծառայությանը կից խորհրդատվական մարմին (հանրային կոմիտե): Կազմում ներառելով սպառողների շահերի պաշտպանության և հասարակական այլ կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին: 2013 թ. Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության համակարգի զարգացման ռազմավարության կատարումն ապահովող գործողությունների ծրագրի կատարման նպատակով սննդամթերքի անվտանգության, անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի բնագավառների օրենսդրական դաշտի բարելավման ուղղությամբ ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից 2013 թվականի ընթացքում կատարվել են հետևյալ աշխատանքները, մասնավորապես` 1. Մշակվել և հաստատվել են թվով 24 ՀՀ կառավարության և ՀՀ վարչապետի որոշումներ` 1) 2013 թվականի մարտի 25-ի <<ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության վերահսկողության ոլորտում գտնվող լաբորատորիայի միջազգային հավատարմագրմանն ուղղված միջոցառումների ժամանակացույցը հաստատելու մասին>> ՀՀ վարչապետի թիվ 229-Ա որոշում. 2) 2013 թվականի փետրվարի 21-ի <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի փետրվարի 17-ի N 194-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին>> ՀՀ կառավարության թիվ 153-Ն որոշում. 3) 2013 թվականի փետրվարի 28-ի <<2013 թվականի սննդամթերքի լաբորատոր փորձաքննություններ>> ծրագիրը հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության թիվ 179-Ն որոշում. 4) 2013 թվականի ապրիլի 4-ի <<Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության նյութական խրախուսման և համակարգի զարգացման ֆոնդի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2013 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 20-ի N 1616-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>> ՀՀ կառավարության թիվ 327-Ն որոշում. 5) ՀՀ կառավարության 2013 թվականի փետրվարի 21-ի <<Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծվող սննդամթերքի ռիսկայնության հիման վրա հսկողության մեթոդաբանությունը հաստատելու մասին>> 218-Ն որոշում. 6) ՀՀ կառավարության 2013 թվականի փետրվարի 28-ի <<Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից իրականացվող ստուգումների ստուգաթերթերը հաստատելու մասին>> N 338-Ն որոշում. 7) ՀՀ վարչապետի 2013 թվականի փետրվարի 19-ի <<Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին>> 141-Ն որոշում. 8) ՀՀ կառավարության 2013 թվականի փետրվարի 7-ի <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հուլիսի 26-ի N 938-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին>> 90-Ն որոշում. 9) ՀՀ կառավարության 2013 թվականի փետրվարի 21-ի <<2013-2015 թվականներին բուսասանիտարական համակարգի բարելավման և մասնագիտական գիտելիքների բարձրացման աջակցություն ծրագիրը հաստատելու մասին>> N 151-Ն որոշում. 10) ՀՀ կառավարության 2013 թվականի փետրվարի 28-ի <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի սեպտեմբերի 1-ի N 1305-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին>> N 216-Ն որոշում. 11) ՀՀ կառավարության 2013 թվականի մայիսի 5-ի <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի դեկտեմբերի 11-ի N 1477-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին>> N 516-Ն որոշում. 12) ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հունիսի 6-ի <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի հուլիսի 12-ի N 824-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>> N 575-Ն որոշում. 13) ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հունիսի 6-ի <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի մարտի 31-ի N 426-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին>> N 597-Ն որոշում. 14) ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հուլիսի 10-ի <<Հայաստանի ՀԱնրապետության կառավարության 2002 թվականի հունվարի 18-ի N 48 որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին>> N 731-Ն որոշում. 15) ՀՀ կառավարության 2013 թվականի սեպտեմբերի 5-ի <<Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից իրականացվող ստուգումների ստուգաթերթերը հաստատելու մասին>> N 970-Ն որոշում. 16) ՀՀ կառավարության 2013 թվականի սեպտեմբերի 9-ի <<Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2012 թվականի հոկտեմբերի 12-ի N 996-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին>> N 782-Ա որոշում. 17) ՀՀ կառավարության 2013 թվականի սեպտեմբերի 13-ի <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 1061-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին>> N 982-Ն որոշում. 18) ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հոկտեմբերի 3-ի <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի դեկտեմբերի 14-ի N 1904-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին>> N 1082-Ն որոշում. 19) ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հոկտեմբերի 27-ի <<Հայաստանի Հանրապետությունից եվրոպական միության երկրներ արտահանվող մեղրին ներկայացվող պահանջները, ինչպես նաև մարդու սպառման համար նախատեսված մեղրի և մեղվաբուծական այլ արտադրանքների արտահանման առողջության սերտիֆիկատ տալու կարգը և առողջության սերտիֆիկատի ձևը հաստատելու մասին>> N 1133-Ն որոշում. 20) ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հոկտեմբերի 27-ի <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 20-ի N 1616-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությանը գումար հատկացնելու մասին>> N 1164-Ն որոշում. 21) ՀՀ կառավարության 2013 թվականի նոյեմբերի 21-ի <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի հոկտեմբերի 21-ի N 1442-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին>> N 1308-Ն որոշում. 22) ՀՀ կառավարության 2013 թվականի նոյեմբերի 21-ի <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի հոկտեմբերի 21-ի N 1499-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>> N 1298-Ն որոշում. 23) ՀՀ կառավարության 2013 թվականի նոյեմբերի 14-ի <<Սննդամթերքի անվտանգության պետական վերահսկողության նպատակով փորձարկումներ իրականացնող փորձարկման լաբորատորիաների մրցույթով լիազորման կարգը հաստատելու մասին>> N 1228-Ն որոշում. 24) ՀՀ կառավարության 2013 թվականի նոյեմբերի 14-ի <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի մարտի 9-ի N 172 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին>> N 1245-Ն որոշում: 2. Մշակվել և ընդունվել են մի շարք գերատեսչական նորմատիվ իրավական ակտեր, մասնավորապես ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետի՝ 1) 2013 թվականի մարտի 4-ի <<Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետի 2011 թվականի փետրվարի 25-ի թիվ 02-Ն հրամանում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին>> թիվ 76-Ն հրաման. 2) 2013 թվականի փետրվարի 28-ի <<Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից իրականացվող դիտարկման ընթացքում հսկիչ գնումների վերաբերյալ արձանագրության ձևը հաստատելու մասին>> թիվ 71-Ն հրաման. 3) 2013 թվականի փետրվարի 11-ի <<Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետի 2011 թվականի փետրվարի 25-ի թիվ 02-Ն հրամանում լրացումներ կատարելու մասին>> թիվ 42-Ն հրաման. 4) 2013 թվականի հունվարի 29-ի <<Անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության արդյունքների գրանցամատյանի օրինակելի ձևը հաստատելու մասին>> թիվ 32-Ն հրաման. 5) 2013 թվականի հունվարի 14-ի <<ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետի 2012 թվականի ապրիլի 13-ի N 39-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին>> թիվ 8-Ն հրաման. 6) 2013 թվականի հուլիսի 16-ի <<Գյուղատնտեսական կենդանիների պաստերելոզ հիվանդության դեմ պայքարի և կանխարգելման հրահանգը հաստատելու մասին>> թիվ 422-Ն հրաման. 7) 2013 թվականի հուլիսի 16-ի <<Թռչունների Նյու-Քասլ հիվանդության կամ կեղծ ժանտախտ հիվանդության դեմ պայքարի և կանխարգելման հրահանգը հաստատելու մասին>> թիվ 421-Ն հրաման. 8) 2013 թվականի հուլիսի 16-ի <<Հայաստանի Հանրապետությունում խոզերի աֆրիկական ժանտախտ հիվանդության դեմ պայքարի և կանխարգելման հրահանգը հաստատելու մասին>> թիվ 423-Ն հրաման. 9) 2013 թվականի հուլիսի 16-ի <<Բրուցելոզ հիվանդության դեմ պայքարի և կանխարգելման հրահանգը հաստատելու մասին>> թիվ 418-Ն հրաման. 10) 2013 թվականի հուլիսի 16-ի <<Խոշոր եղջերավոր կենդանիների խշխշան պալար հիվանդության դեմ պայքարի և կանխարգելման հրահանգը հաստատելու մասին>> թիվ 420-Ն հրաման. 11) 2013 թվականի հուլիսի 16-ի <<Գյուղատնտեսական կենդանիների դաբաղ հիվանդության դեմ պայքարի և կանխարգելման հրահանգը հաստատելու մասին>> թիվ 419-Ն հրաման. 12) 2013 թվականի հուլիսի 16-ի <<Հայաստանի Հանրապետության ոչխարների և այծերի բրադզոտ և ինֆեկցիոն էնտերոտոքսեմիա հիվանդությունների դեմ պայքարի և կանխարգելման հրահանգը հաստատելու մասին>> թիվ 417-Ն հրաման. 13) 2013 թվականի հուլիսի 16-ի <<Գյուղատնտեսական կենդանիների սիբիրախտ հիվանդության դեմ պայքարի և կանխարգելման հրահանգը հաստատելու մասին>> թիվ 416-Ն հրաման. 14) 2013 թվականի հուլիսի 19-ի <<Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետի 2012 թվականի հոկտեմբերի 1-ի N 321-Ն հրամանի մեջ փոփոխություն կատարելու մասին>> թիվ 426-Ն հրաման. 15) 2013 թվականի հուլիսի 16-ի <<Գյուղատնտեսական կենդանիների սիբիրախտ հիվանդության դեմ պայքարի և կանխարգելման հրահանգը հաստատելու մասին>> թիվ 416-Ն հրաման: 3. Մշակվել են թվով 9 օրենքների նախագծեր` 1) <<Սննդամթերքի անվտանգության պետական վերահսկողության մասին>> ՀՀ օրենքի նախագիծ, որը ներկայացվել է ՀՀ կառավարության քննարկմանը. 2) <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի նախագիծ, որը ներկայացվել է ՀՀ կառավարության քննարկմանը. 3) <<Հայաստանի Հանրապետության ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին>> ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին>> ՀՀ օրենքի նախագիծ, որը ներկայացվել է ՀՀ կառավարության քննարկմանը. 4) <<Հայաստանի Հանրապետության բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին>> ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին>> ՀՀ օրենքի նախագիծ, որը ներկայացվել է ՀՀ կառավարության քննարկմանը. 5) <<Կերի մասին>> ՀՀ օրենքի նախագիծ, որը ներկայացվել է ՀՀ կառավարության քննարկմանը. 6) <<Անասնաբուժության մասին>> ՀՀ օրենքի նախագիծ, որը ներկայացվել է ՀՀ կառավարության քննարկմանը. 7) <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին>> ՀՀ օրենքի նախագիծ, որը ներկայացվել է ՀՀ կառավարության քննարկմանը. 8) <<Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին>> ՀՀ օրենքի նախագիծ, որը ներկայացվել է ՀՀ կառավարության քննարկմանը. 9) <<Բուսասանիտարիայի մասին>> ՀՀ օրենքի նախագիծ, որը ներկայացվել է ՀՀ արդարադատության նախարարության քննարկմանը: 4. Մշակվել են և շրջանառության մեջ են գտնվում ՀՀ կառավարության և ՀՀ վարչապետի թվով 19 որոշումների նախագծեր` 1) <<Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրված և Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծված սննդամթերքում անասնաբուժական դեղամիջոցների մնացորդների մոնիթորինգի ծրագրին հավանություն տալու մասին>> ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծ. 2) <<Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրված և Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծված սննդամթերքում պեստիցիդների մոնիթորինգի ծրագրին հավանություն տալու մասին>> ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծ. 3) <<Հայաստանի Հանրապետությունում սանիտարական և բուսասանիտարական միջոցառումների ոլորտում լաբորատոր կարիքների և զարգացման հայեցակարգը հաստատելու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ. 4) <<Կերարտադրության նպատակով օգտագործվող անցանկալի նյութերի ցանկը հաստատելու մասին>> ՀՀ որոշման նախագիծ. 5) <<Կերերի արտադրությանը, ինչպես նաև կերերի, կերային հավելումների և կենսաբանական ակտիվ նյութերի օգտագործմանը ներկայացվող պահանջները հաստատելու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ. 6) <<Հայաստանի Հանրապետությունում խոշոր եղջերավոր կենդանիների համարակալման, հաշվառման և գրանցման ծրագրին և ծրագրի կատարումն ապահովող միջոցառումների ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին>> ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծ. 7) <<Ապրանքի սանիտարահամաճարակային և հիգիենիկ պահանջներին համապատասխանությունը հավաստող անվտանգության միասնական փաստաթղթի տրման կարգը, ապրանքի սանիտարահամաճարակային և հիգիենիկ պահանջներին համապատասխանությունը հավաստող անվտանգության միասնական փաստաթղթի` ապրանքի պետական գրանցման վկայականի ձևը, ապրանքների պետական գրանցման վկայականների ռեեստրի վարման կարգը հաստատելու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ. 8) <<Հայաստանի Հանրապետությունում սանիտարահամաճարակային հսկողության (վերահսկողության) ենթակա ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ. 9) <<Անվտանգությունը հավաստող փաստաթղթի առկայությամբ պետական գրանցման ենթակա ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ. 10) <<Հայաստանի Հանրապետության սահմանին և Հայաստանի Հանրապետության տարածքում անասնաբուժական վերահսկողության իրականացման միասնական կարգը, անասնաբուժական վերահսկողության իրականացման ժամանակ ընդունվող ակտերի, դրոշմների և գրանցամատյանների օրինակելի ձևերը հաստատելու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ. 11) <<Հայաստանի Հանրապետությունում անասնաբուժական հսկողության (վերահսկողության) ենթակա և ոչ ենթակա ապրանքների ցանկերը հաստատելու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ. 12) <<Սննդամթերքի անվտանգության տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին>> ՀՀ կառավարության նախագիծ. 13) <<Մաքսային Միության անդամ այլ երկրներից ներմուծվող և Հայաստանի Հանրապետությունից դեպի Մաքսային Միության անդամ այլ երկրներ արտահանվող բուսասանիտարական կարանտին հսկողության ենթակա բույսերի, բուսական արտադրանքի և այլ կարգավորվող առարկաների բուսասանիտարական կարանտին հսկողության (վերահսկողության) կարգը հաստատելու մասին>> և <<Մաքսային Միության անդամ չհանդիսացող երկրներից ներմուծվող և Հայաստանի Հանրապետությունից դեպի Մաքսային Միության անդամ չհանդիսացող երկրներ արտահանվող բուսասանիտարական կարանտին հսկողության ենթակա բույսերի, բուսական արտադրանքի և այլ կարգավորվող առարկաների բուսասանիտարական կարանտին հսկողության (վերահսկողության) կարգը հաստատելու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշումների նախագծեր. 14) <<Հատուկ նշանակության, այդ թվում` դիետիկ-բուժիչ և դիետիկ-կանխարգելիչ սնուցման համար նախատեսված սննդամթերքի անվտանգության տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ. 15) <<Սննդամթերքի մանրէաբանական անվտանգությանը ներկայացվող պահանջները, դրանց չափանիշները, ապահովման ժամկետները, նմուշառման պլանները, չափի միավորները հաստատելու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ. 16) <<Անասնաբուժական վերահսկողության ենթակա օբյեկտների համատեղ ստուգումների, ապրանքների նմուշառման իրականացման, Մաքսային Միության ձեռնարկությունների և երրորդ երկրների ձեռնարկությունների ռեեստրների վարման միասնական կարգերը հաստատելու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ. 17) <<Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կառավարման խորհրդի կանոնադրությունը հաստատելու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ. 18) <<Անասնակերի շուկայահանման և օգտագործման պահանջները սահմանելու մասին կանոնակարգը հաստատելու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ. 19) <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N 1196-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ: 5. Մշակվել և ընդունվել են ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետի հետևյալ հրամանները` 1) 2013 թվականի փետրվարի 8-ի <<ՀՀ կարտոֆիլի օղակաձև փտման ներթափանցումը և տարածումը կանխարգելող միջոցառումների իրականացման ուղեցույցը հաստատելու մասին>> N 41-Ա հրաման. 2) 2013 թվականի ապրիլի 11-ի <<Հայաստանի Հանրապետության տարածք կարտոֆիլի նեմատոդի ներթափանցումը և տարածումը կանխարգելող միջոցառումների իրականացման ուղեցույցը հաստատելու մասին>> N 174-Ա հրաման. 3) 2013 թվականի ապրիլի 26-ի <<ՀՀ տարածք կարտոֆիլի պալարի իլիկաձև վիրոիդ հիվանդության տեր-բույսերի ներմուծման և տարածման դեմ պայքարի հատուկ պահանջները հաստատելու մասին>> N 243-Ա հրաման. 4) 2013 թվականի ապրիլի 26-ի <<Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներմուծվող բույսերի, բուսական արտադրանքի կամ կարգավորվող առարկաների բուսասանիտարական պահանջների անհամապատասխանության դեպքում արգելքի ծանուցման ընթացակարգը>> N 244-Ա հրաման. 5) 2013 թվականի մայիսի 13-ի <<Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներմուծվող բույսերի, բուսական արտադրանքի և կարգավորվող այլ առարկաների բուսասանիտարական ստուգումների հաճախականությունը նվազեցնելու ընթացակարգը հաստատելու մասին>> N 263-Ա հրաման. 6) 2013 թվականի մայիսի 15-ի <<Բույսերի վնասակար օրգանիզմներից զերծ գոտիների Եվրամիության անդամ երկրների ցանկը հաստատելու մասին>> N 268-Ա հրաման. 7) 2013 թվականի մայիսի 16-ի <<Հայաստանի Հանրապետությունում արմավենու տրիպսի ներթափանցման, տարածման և կանխարգելման միջոցառումները հաստատելու մասին>> N 273-Ա հրաման. 8) 2013 թվականի մայիսի 17-ի <<Եգիպտացորենի արևմտյան բզեզի ներթափանցման, տարածման, կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի միջոցառումները հաստատելու մասին>> N 285-Ա հրաման. 9) 2013 թվականի մայիսի 18-ի <<Հայաստանի Հանրապետություն պտղատու մշակաբույսերի բակտերիալ այրվածք հիվանդության ներթափանցման, տարածման, կանխարգելման և պայքարի միջոցառումները հաստատելու մասին>> N 288-Ա հրաման. 10) 2013 թվականի մայիսի 16-ի <<Հայաստանի Հանրապետությունում չինական երկարաբեղիկի ներթափանցման, տարածման և կանխարգելման միջոցառումները հաստատելու մասին>> N 272-Ա հրաման. 11) 2013 թվականի մայիսի 20-ի <<Արմավենու կարմիր երկարակնճիթ բզեզի ներթափանցման, տարածման, կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի միջոցառումները հաստատելու մասին>> N 290-Ա հրաման. 12) 2013 թվականի մայիսի 21-ի <<Ցիտրուսային մշակաբույսերի Քսանտոմոնաս Կամպեստրիս, Ցերկոսպորա Անգոլենսիս Քերի Իթ Մենդիս և Գուիգնառդիա Ցիտրիկարպա Կիլի կարանտին օրգանիզմներից զերծ գոտիներ ճանաչված երկրների ցանկը հաստատելու մասին>> N 294-Ա հրաման: 2014 թ. Հաշվետու ժամանակահատվածում՝ 1) Մշակվել և ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից 2014 թվականի հունիսի 21-ին ընդունվել են Սննդամթերքի անվտանգության մասին, Անասնաբուժության մասին, Սննդամթերքի անվտանգության պետական վերահսկողության մասին, Բուսասանիտարիայի մասին և Կերի մասին ՀՀ օրենքները: 2) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի ապրիլի 19-ի N 598-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ներկայացնել է ՀՀ կառավարություն, որն հրապարակվել է ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 16-ի N1142-Ն որոշմամբ: 3) Մշակվել և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի օգոստոսի 21-ի N 898-Ն որոշմամբ սահմանվել են Հայաստանի Հանրապետությունից Եվրոպական միության տարածք արտահանվող՝ կենդանական ծագում ունեցող մթերքում անասնաբուժական դեղամիջոցների մնացորդային առավելագույն քանակները, ինչպես նաև հաստատվել է Հայաստանի Հանրապետությունից Եվրոպական միության տարածք արտահանվող՝ կենդանական ծագում ունեցող մթերքում մնացորդային նյութերի նկատմամբ հսկողության իրականացման համար անհրաժեշտ նմուշառման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N 1196-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» իրավական ակտը: 4) Համաձայն Եվրոպական Հանձնաժողովի Առողջապահության և Սպառողների Միջազգային Գլխավոր Գործակալության գրասենյակի /այսուհետ՝ Գրասենյակ/ կողմից տրամադրված ձկան, ձկնամթերքի և վայրի ջրային կենդանիների վերաբերյալ հարցաշարի՝ կազմվել և Գրասենյակ է ներկայացվել Հայաստանի Հանրապետության ձկնամթերքի շուկայի (ձկան և ձկնամթերքի արտադրություն, իրացում, արտահանում և հսկողություն) աուդիտի իրականացման համար անհրաժեշտ տվյալներ: 5) Հայաստանի Հանրապետությունից ԵՄ տարածք ձուկ արտահանելու թույլտվություն ստանալու նպատակով կազմվել և Եվրոպական հանձնաժողովի սպառողների և առողջապահության գլխավոր գործակալություն է ուղարկվել ձկան, ձկնամթերքի և հիդրոբիոնտների մնացորդային նյութերի հսկողության ազգային պլանը, որն էլ ԵՄ համապատասխան մարմնի կողմից հավանության է արժանացել: 6) 2014 թվականի հուլիսի 3-ի «ՀՀ 2015-2017 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության N 700-Ն որոշմամբ հաստատվել է 2015-2017 թվականների Եվրամիության փորձարկման ռեֆերենս մեթոդներով մեղրի և ձկան փորձաքննություններ ծրագիրը հաստատելու մասին նախագիծը: 7) Սահմանվել են կենդանիների վարակիչ հիվանդությունների մասով ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետի հետևյալ նորմատիվ հրամանները. - «Գյուղատնտեսական կենդանիների կատաղություն հիվանդության դեմ պայքարի և կանխարգելման». - «Կենդանիների լիստերիոզ հիվանդության դեմ պայքարի և կանխարգելման հրահանգները հաստատելու մասին» . - «Հայաստանի Հանրապետությունում կենդանիների լեպտոսպիրոզ հիվանդության դեմ պայքարի և կանխարգելման հրահանգը հաստատելու մասին. - «Խոշոր եղջերավոր կենդանիների լեյկոզ հիվանդության դեմ պայքարի և կանխարգելման հրահանգը հաստատելու մասին». 8) Մշակվել և շրջանառության փուլում է գտնվում ՀՀ կառավարության որոշումների և ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետի հրամանի հետևյալ նախագծերը՝ - Կերերի և կերային հավելումների արտադրությանը, ինչպես նաև կերերի և կերային հավելումների օգտագործմանը ներկայացվող պահանջները հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը կարծիքների փուլում է. - ՀՀ կառավարության որոշման «Հայաստանի Հանրապե-տությունում կերարտադրության նպատակով օգտագործվող հատուկ նշանակության նյութերի և կերային հավելումներ համարվող թույլատրելի, արգելված և մշտական կիրառության նյութերի ցանկերը հաստատելու մասին» նախագիծը ներկա-յացվել է ՀՀ կառավարություն. - ՀՀ արդարադատության նախարարություն է ներկայացվել 2015-2017 թվականների Եվրամիության փորձարկման ռեֆերենս մեթոդներով մեղրի և ձկան փորձաքննություններ ծրագիրը հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը: - ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետի հրամանի «Բուսասանիտարական ռիսկայնության աստիճանից ելնելով ներմուծվող բուսասանիտարական հսկողության ենթակա ապրանքների դասակարգումը հաստատելու մասին» նախագիծը. - ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետի հրամանի «Հելմինթոզների հիվանդություններով կենդանիների կանխարգելման և վերացման միջոցառումների մասին հրահանգների հաստատման մասին» նախագիծը կարծիքների փուլում է. - ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետի հրամանի «Մեղուների վարակիչ հիվանդությունների դեմ պայքարի և կանխարգելման հրահանգը հաստատելու մասին» նախագիծը կարծիքների փուլում է . 9) Սննդամթերքի ոլորտում գործունեություն իրականացնող տնտեսավարող սուբյեկտներին վտանգի վերլուծության և հսկ-ման կրիտիկական կետերի (ՎՎՀԿԿ) համակարգի ներդրման աջակցության նպատակով մշակվել են սննդարդյունաբերության մի շարք ոլորտների՝ կաթ-կաթնամթերքի, միս-մսամթերքի, ձուկ-ձկնամթերքի, հացի և մակարոնի, հրուշակեղենի, պահածոների, ալկոհոլային խմիչքների, բնական հյութերի և հանքային ջրերի արտադրությունների, ինչպես նաև առևտրի և հանրային սննդի ծառայությունների համար ուղեցույցները, որոնք տպագրվել և բաժանվել են ոլորտային տնտեսավարող սուբյեկտներին: 10) Հայաստանի Հանրապետության մարզերում խոշոր եղջե-րավոր կենդանիների համարակալման և անձնագրավորման գործընթացի մեկնարկի համար իրականացվել է ծրագրի փորձարկում և ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության աշխատակազմի անասնաբուժության տեսչության և մարզային կենտրոնների տեսուչների ուսուցում: Ծրագրի փորձարկման և ուսուցման համար ծառայությունը հագեցված է համապատասխան տեխնիկական միջոցներով, բացառությամբ «ԱՆԻ ՊԱՍ» («ANI PAS») համակարգի սերվերից: 11) Գյուղատնտեսական կենդանիների փոխադրման համար նախատեսված տրանսպորտային միջոցների և տեխնիկայի գրանցման համար մշակվել է ծրագրային մոդուլ, որը ներառվել է ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարույան սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունում գործող Էլեկտրոնային կառավարման միասնական համակարգի մեջ: 2015 թ. Միջոցառման շրջանակներում հաշվետու ժամանակաշրջանում ընդունվել են հետևյալ իրավական ակտերը. Մշակվել և ընդունվել են ՀՀ կառավարության և ՀՀ վարչապետի հետևյալ որոշումները. - Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մայիսի 7-ի Կերերի և կերային հավելումների արտադրությանը, ինչպես նաև կերերի և կերային հավելումների օգտագործմանը ներկայացվող պահանջները սահմանելու մասին N471-Ն որոշումը. - Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 23-ի «Սննդի արտադրության, վերամշակման և բաշխման փուլերում (նախնական արտադրության գործառնություններից հետո) պատշաճ հիգիենիկու արտադրական գործելակարգի և վտանգի վերլուծության և հսկման կրիտիկական կետերի համակարգի, ինչպես նաև կերեր և կերային հավելումներ արտադրողների կողմից վտանգի վերլուծության և կրիտիկական կետերի հսկման համակարգերի (ըստ արտադրության ոլորտների) ներդրման ժամանակացույցը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի մայիսի 3-ի N 531-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 827-Ն որոշումը. - ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հոկտեմբերի 15-ի «Պեստիցիդների ու ագրոքիմիկատների փորձաքննության անցկացման կարգը և պեստիցիդների ու ագրոքիմիկատների ներմուծման և արտահանման մասին եզրակացության ձևերը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի հոկտեմբերի 4-ի N 1151-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1192-Ն որոշումը: Մշակել և ՀՀ կառավարության քննարկմանն է ներկայացրել «Կերի շղթայի օպերատորի գործունեության եզրակացություն տալու կարգը սահմանելու մասին», «Ռիսկի գնահատում իրականացնող գիտական կազմակերպություն (կենտրոն) նշանակելու մասին», Սննդամթերք, սննդամթերքի հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող նյութեր փոխադրող տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ պետական սանիտարահամաճարակային հսկողության ընթացակարգը հաստատելու մասին, «Սննդամթերքի անվտանգության, անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտներում ազգային ռեֆերենս փորձարկման լաբորատորիայի նշանակման կարգը հաստատելու մասին, Մաքսային մարմինների կողմից Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությանը Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծվող սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող նյութերի, անասնաբուժական և բուսասանիտարական հսկողության (վերահսկողության) ենթակա ապրանքների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 18-ի N 1228-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին, Հայաստանի Հանրապետությունում կերարտադրության նպատակով օգտագործվող հատուկ նշանակության նյութերի և կերային հավելումներ համարվող թույլատրելի, արգելված և մշտական կիրառության նյութերի ցանկերը հաստատելու մասին, «Կենդանական ծագում ունեցող սննդամթերքի արտադրության ոլորտները և տեսակները, ինչպես նաև գործունեության եզրակացություն տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին», «Կենդանական ծագման կողմնակի արտադրանքին ներկայացվող պահանջները սահմանելու մասին» և այլ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծերը. Մշակվել և հաստատվել է ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետի 2015 թվականի փետրվարի 23-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական կենդանիների տուբերկուլյոզ հիվանդության դեմ պայքարի և կանխարգելման հրահանգը» N 189-Ն հրամանը, 2015 թվականի մարտի 27-ի «Ձկան մեջ մնացորդային նյութերի հսկողության պլանը հաստատելու և մնացորդային նյութերի հսկողություն իրականացնելու մասին» N 298-Ա հրամանը: Ձկան մեջ մնացորդային նյութերի հսկողության պլանը հաստատելու համար մշակվել և հաստատվել է 2015 թվականի հունիսի 12-ի «Անասնահամաճարակային մշտադիտարկում և նմուշառում իրականացնելու մասին» N 642-Ա հրամանը: Մշակվել է «Թարմ մսում առկա տրիխինելյոզի հետ կապված ռիսկերի կառավարման» ուղեցույցի նախագիծը: ՄԺԾԾ շրջանակներում մշակվել են ձկան մեջ մնացորդային նյութերի հսկողության, 2015 թվականի մեղրի մեջ մնացորդային նյութերի հսկողության ծրագրերը պահանջվող լաբորատոր հետազոտությունների գնագոյացման հաշվարկները, որոնք ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ներկայացնելու նպատակով ներկայացվել է ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության աշխատակազմի ֆինանսատնտեսական վարչություն, ինչի արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համապատասխան որոշմամբ հաստատվել է «2015-2017 թվականների Եվրամիության փորձարկման ռեֆերենս մեթոդներով ձկան և մեղրի փորձաքննություններ ծրագիրը հաստատելու մասին» ծրագիրը: Մշակվել է «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հունիսի 29-ի N 993-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» որոշման նախագիծը, որը հաստատվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1403-Ն որոշմամբ: Մշակվել է ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետի 2015 թվականի սեպտեմբերի 18-ի «Մեղրում մնացորդային նյութերի հսկողության պլանը հաստատելու, անասնահամաճարակային մշտադիտարկում և նմուշառում իրականացնելու մասին» N 996-Ա հրամանը: Հայաստանի Հանրապետության կառավարության քննարկմանն են ներկայացվել՝ - «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Ձկան և ջրային կենդանիների անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության կարգը հաստատելու մասին» N 2319-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին», Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը. - «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Կաթի անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության կարգը հաստատելու մասին» N 2305-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը. - «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հոկտեմբերի 5-ի «Մեղրի անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության կարգը սահմանելու մասին» N 1416-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը. - «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի մարտի 31-ի «Կենդանիների սպանդից գոյացած մթերքի անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության իրականացման կարգը սահմանելու մասին» N 426-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը: Մշակվել և հաստատվել է ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետի 2015 թվականի օգոստոսի 26-ին «Կենդանիների հելմինթոզների դեմ պայքարի և կանխարգելման հրահանգը հաստատելու մասին N 931-Ն հրահանգը: Հաստատվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մայիսի 7-ին «Կերերի և կերային հավելումների արտադրությանը, ինչպես նաև կերերի և կերային հավելումների օգտագործմանը ներկայացվող պահանջները» N 471-Ն որոշումը: Հաստատվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի նոյեմբերի 26-ին «Ձվի անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության կարգը սահմանելու մասին» N 1391-Ն որոշումը: 2015 թվականին «Հանրապետական անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը (այսուհետ՝ ՀԱԲԼԾԿ ՊՈԱԿ) սկսել է հավատարմագրման գործընթաց, Ազգային հավատարմագրման մարմնից ստանալով երեք ՀՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025-2005 ստանդարտին համապատասխանության հավատարմագրման վկայագրեր, և ընդգրկվել է Եվրասիական Տնտեսական Միության փորձարկման լաբորատորիաների միասնական ռեեստրում: Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև 2015 թվականի մայիսի 21-ին ստորագրված ֆինանսական աջակցման ծրագրի շրջանակներում նախատեսված է բարդ անալիտիկ սարքավորումների տրամադրում կազմակերպությանը, որը թույլ կտա մեծացնել հավատարմագրման ոլորտը և հետազոտվող ցուցանիշների քանակը և որակը: Ծրագիրը նախատեսվում է ավարտել 2017 թվականի վերջին: ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության ֆինանսավորման շրջանակներում ՀԱԲԼԾԿ ՊՈԱԿ-ի Սննդամթերքի անվտանգության հետազոտությունների լաբորատորիայի Մնացորդային նյութերի հայտնաբերման բաժինը և Բուսասանիտարական հետազոտությունների լաբորատորիայի հսկիչ-թունաբանական բաժինը հագեցվել է սարք-սարքավորումներով: Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից ֆինանսնավորվող ու ՄԱԿ-ի հանցագործությունների և արդարադատության հարցերով գիտական ինստիտուտի /UNICRI/ հետ համատեղ իրականացվող ծրագրի շրջանակում կատարվել է գիտահետազոտական տվյալների հավաքագրման, պահպանման և վերլուծման հետ կապված տեխնիկական միջոցների և համակարգչային ծրագրերի ձեռք բերման աշխատանքներ և լաբորատորիաները վերազինվել են համապատասխան ժամանակակից սարքավորումներով և նոր գույքով: ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության մասնագետները դոնոր կազմակերպությունների ֆինանսական աջակցությամբ մասնակցել են վերապատրաստման դասընթացների ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունում, այնպես էլ արտերկրում: |
|  | 4. Պարենային անկախության մակարդակի բարձրացում (Միջոցառումների պատասխանատու կատարողը ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությունն է) |  |  |
| 27 | 4.1. Կենսապես կարևորագույն սննդամթերքի տեղական արտադրության խթանում, ինքնաբավության մակարդակի բարձրացում (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) |  | 2012 թ. Հաշվետու տարում գյուղատնտեսության ոլորտում իրականացված քաղաքականությունը նպատակաուղղված է եղել կենսապես կարևորագույն սննդամթերքի տեղական արտադրության խթանմանը: Վեջինիս գործնական ապահովմանն է ուղղվել սերմնաբուծության և սերմապահովության, բույսերի պաշտպանության, տավարաբուծության զարգացման, գյուղատնտեսական կենդանիների հակահամաճարակային միջոցառումների, գյուղատնտեսության ռեսուրսային ներուժի օգտագործման արդյունավետության բարձրացման, գյուղատնտեսությունում օգտագործվող հիմնական ռեսուրսների մատչելիության բարձրացման, վարկերի մատչելիության բարձրացման և այլ ծրագրեր: 2012թ. նախորդ տարվա նկատմամբ, բացառությամբ պտղի և հատապտղի արտադրության ծավալների որոշ նվազման, ավելացել է հիմնական գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության ծավալները, մասնավորապես՝ - հացահատիկային և հատիկաընդեղենային մշակաբույսերը՝ 3.5 %-ով և կազմել 456.1 հազ. տոննա, այդ թվում՝ ցորենը՝ 8.0 %-ով և կազմել՝ 343.1 հազ.տոննա, - կարտոֆիլը՝ 16.1 %-ով և կազմել՝ 647.2 հազ. տոննա, - բանջարանոցային մշակաբույսերը՝ 7.9 %-ով և կազմել՝ 849.0 հազ. տոննա, - խաղողը՝ 5.1 %-ով և կազմել՝ 241.4 հազ. տոննա: Որոշակի դրական տեղաշարժեր են առկա անասնաբուծական հիմնական մթերքների արտադրության ուղղությամբ: Ավելացել է հիմնական անասնապահական մթերքների արտադրության ծավալները, մասնավորապես՝ - մսինը (կենդանի քաշով) 1.9 %-ով և կազմել՝ 130.3 հազ. տոննա, - կաթինը՝ 2.8 %-ով և կազմել՝ 618.2 հազ. տոննա, - ձվինը՝ 3.9 %-ով և կազմել՝ 658.1 մլն հատ: Հիմնական պարենամթերքների արտադրության ծավալների ավելացմանը նպաստել են վերջիններիս ինքնաբավության մակարդակների բարձրացմանը: Մասնավորապես. - կաթի և կաթնամթերքի ինքնաբավության մակարդակը 2012թ. կազմել է 83.1 % 2011թ.-ի 82.9 %-ի դիմաց, - տավարի մսինը՝ 81.6 և 78.4 %, - թռչնի մսինը՝ 19.1 և 12.2 %: Ընդհանուր վերցրած, մի շարք առաջնահերթ անհրաժեշտ պարենամթերքի (ցորենի, բրինձի, կարտոֆիլի, բանջարեղենի, պտղի և հատապտղի, խաղողի, հատիկաընդեղենի, բուսական յուղի, շաքարի, ձվի, կաթի և կաթնամթերքի, մսի, ձկան) ինքնաբավության մակարդակը 2012թ. գնահատվել է 53.0 %, 2011թ-ի 52.8 %-ի դիմաց: 2013 թ. Հաշվետու տարում գյուղատնտեսության ոլորտում իրականացված քաղաքականությունը նպատակաուղղված է եղել կենսապես կարևորագույն սննդամթերքի տեղական արտադրության խթանմանը: Վեջինիս գործնական ապահովմանն է ուղղվել սերմնաբուծության և սերմապահովության, բույսերի պաշտպանության, տավարաբուծության զարգացման, գյուղատնտեսական կենդանիների հակահամաճարակային միջոցառումների, գյուղատնտեսության ռեսուրսային ներուժի օգտագործման արդյունավետության բարձրացման, գյուղատնտեսությունում օգտագործվող հիմնական ռեսուրսների մատչելիության բարձրացման, վարկերի մատչելիության բարձրացման և այլ ծրագրեր: 2013թ. նախորդ տարվա նկատմամբ, բացառությամբ խաղողի (գրանցվել է 2012 թվականի գրեթե նույն արտադրության ծավալները), ավելացել է հիմնական գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության ծավալները, մասնավորապես՝ - հացահատիկային և հատիկաընդեղենային մշակաբույսերը՝ 20.3 %-ով և կազմել 548.8 հազ. տոննա, այդ թվում՝ ցորենը՝ 28.2 %-ով և կազմել՝ 311.6 հազ.տոննա, - կարտոֆիլը՝ 2.1 %-ով և կազմել՝ 661.0 հազ. տոննա, - բանջարանոցային մշակաբույսերը՝ 3.2 %-ով և կազմել՝ 876.0 հազ. տոննա, - պտուղը և հատապտուղը՝ 1.8 %-ով և կազմել՝ 338.0 հազ. տոննա: Որոշակի դրական տեղաշարժեր են առկա անասնաբուծական հիմնական մթերքների արտադրության ուղղությամբ: Ավելացել է հիմնական անասնապահական մթերքների արտադրության ծավալները, մասնավորապես՝ - մսինը (կենդանի քաշով) 12.7 %-ով և կազմել՝ 146.8 հազ. տոննա, - կաթինը՝ 6.3 %-ով և կազմել՝ 657.0 հազ. տոննա: Հիմնական պարենամթերքների արտադրության ծավալների ավելացմանը նպաստել են վերջիններիս ինքնաբավության մակարդակների բարձրացմանը: Մասնավորապես. - ցորենի ինքնաբավության մակարդակը 2013թ. կազմել է 46.8 % 2012թ.-ի 32.9 %-ի դիմաց, - կաթի և կաթնամթերքի ինքնաբավության մակարդակը 2013թ. կազմել է 85.0 % 2012թ.-ի 83.6 %-ի դիմաց, - տավարի մսինը՝ 86.2 և 81.6 %, - խոզի մսինը՝ 46.0 և 38.3 %, - թռչնի մսինը՝ 19.8 և 19.1 %: Ընդհանուր վերցրած, մի շարք առաջնահերթ անհրաժեշտ պարենամթերքի (ցորենի, բրինձի, կարտոֆիլի, բանջարեղենի, պտղի և հատապտղի, խաղողի, հատիկաընդեղենի, բուսական յուղի, շաքարի, ձվի, կաթի և կաթնամթերքի, մսի, ձկան) ինքնաբավության մակարդակը 2013թ. գնահատվել է 62.6 %, 2012թ-ի 53.0 %-ի դիմաց: 2014 թ. Հաշվետու տարում գյուղատնտեսության ոլորտում իրականացված քաղաքականությունը նպատակաուղղված է եղել կենսապես կարևորագույն սննդամթերքի տեղական արտադրության խթանմանը: Վեջինիս գործնական ապահովմանն է ուղղվել սերմնաբուծության և սերմապահովության, բույսերի պաշտպանության, տավարաբուծության զարգացման, գյուղատնտեսական կենդանիների հակահամաճարակային միջոցառումների, գյուղատնտեսության ռեսուրսային ներուժի օգտագործման արդյունավետության բարձրացման, գյուղատնտեսությունում օգտագործվող հիմնական ռեսուրսների մատչելիության բարձրացման, վարկերի մատչելիության բարձրացման և այլ ծրագրեր: 2014թ. նախորդ տարվա նկատմամբ, բացառությամբ պտղի և հատապտղի արտադրության ծավալների որոշ նվազման, ավելացել է հիմնական գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության ծավալները, մասնավորապես՝ - հացահատիկային և հատիկաընդեղենային մշակաբույսերը՝ 7.6 %-ով և կազմել 590.6 հազ. տոննա, այդ թվում՝ ցորենը՝ 8.5 %-ով և կազմել՝ 338.2 հազ. տոննա, - կարտոֆիլը՝ 10.9 %-ով և կազմել՝ 733.2 հազ. տոննա, - բանջարանոցային մշակաբույսերը՝ 9.0 %-ով և կազմել՝ 954.6 հազ. տոննա, - խաղողը՝ 8.4 %-ով և կազմել՝ 261.3 հազ. տոննա: Որոշակի դրական տեղաշարժեր են առկա անասնաբուծական հիմնական մթերքների արտադրության ուղղությամբ: Ավելացել է հիմնական անասնապահական մթերքների արտադրության ծավալները, մասնավորապես՝ - մսինը (կենդանի քաշով) 11.2 %-ով և կազմել՝ 163.3 հազ. տոննա, - կաթինը՝ 6.6 %-ով և կազմել՝ 700.4 հազ. տոննա, - ձվինը՝ 4.3 %-ով և կազմել՝ 641.8 մլն հատ: Հիմնական պարենամթերքների արտադրության ծավալների ավելացմանը նպաստել են վերջիններիս ինքնաբավության մակարդակների բարձրացմանը: Մասնավորապես. - ցորենի ինքնաբավության մակարդակը 2014թ. կազմել է 48.7 % 2013թ.-ի 46.8 %-ի դիմաց, - տավարի մսինը՝ 87.9 և 86.2 %, - խոզինի մսինը՝ 54.2 և 46.0 %, - թռչնի մսինը՝ 19.8 և 20.0 %: Ընդհանուր վերցրած, մի շարք առաջնահերթ անհրաժեշտ պարենամթերքի (ցորենի, բրինձի, կարտոֆիլի, բանջարեղենի, պտղի և հատապտղի, խաղողի, հատիկաընդեղենի, բուսական յուղի, շաքարի, ձվի, կաթի և կաթնամթերքի, մսի, ձկան) ինքնաբավության մակարդակը 2014թ. գնահատվել է 63.1 %, 2013թ-ի 62.6 %-ի դիմաց: 2015 թ. Հաշվետու տարում գյուղատնտեսության ոլորտում իրականացված քաղաքականությունը նպատակաուղղված է եղել կենսապես կարևորագույն սննդամթերքի տեղական արտադրության խթանմանը: Վեջինիս գործնական ապահովմանն է ուղղվել սերմնաբուծության և սերմապահովության, բույսերի պաշտպանության, տավարաբուծության զարգացման, գյուղատնտեսական կենդանիների հակահամաճարակային միջոցառումների, գյուղատնտեսության ռեսուրսային ներուժի օգտագործման արդյունավետության բարձրացման, գյուղատնտեսությունում օգտագործվող հիմնական ռեսուրսների մատչելիության բարձրացման, վարկերի մատչելիության բարձրացման և այլ ծրագրեր: 2015թ. նախորդ տարվա նկատմամբ, բացառությամբ պտղի և հատապտղի որոշ նվազման, ավելացել է հիմնական գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության ծավալները, մասնավորապես՝ - հացահատիկային և հատիկաընդեղենային մշակաբույսերը՝ 8.0 %-ով և կազմել 637.9 հազ. տոննա, այդ թվում՝ ցորենը՝ .13.5 %-ով և կազմել՝ 383.7 հազ.տոննա, - կարտոֆիլը՝ 4.3 %-ով և կազմել՝ 764.5 հազ. տոննա, - բանջարանոցային մշակաբույսերը՝ 8.1 %-ով և կազմել՝ 1031.5 հազ. տոննա, - պտղինը՝ 32.8 %-ով և կազմել՝ 386.5 հազ.տոննա, - խաղողը՝ 18.3 %-ով և կազմել՝ 309.2 հազ. տոննա: Որոշակի դրական տեղաշարժեր են առկա անասնաբուծական հիմնական մթերքների արտադրության ուղղությամբ: Ավելացել է հիմնական անասնապահական մթերքների արտադրության ծավալները, մասնավորապես՝ - մսինը (կենդանի քաշով) 7.8 %-ով և կազմել՝ 176.1 հազ. տոննա, - կաթինը՝ 4.0 %-ով և կազմել՝ 728.6 հազ. տոննա, - ձվինը՝ 2.8 %-ով և կազմել՝ 659.8 մլն հատ: Հիմնական պարենամթերքների արտադրության ծավալների ավելացմանը նպաստել են վերջիններիս ինքնաբավության մակարդակների բարձրացմանը: Մասնավորապես. - ցորենի ինքնաբավության մակարդակը 2015թ.-ին 50.9 %, 2012թ.-ի 48.7 %-ի դիմաց, - կաթի և կաթնամթերքի ինքնաբավության մակարդակը 2015թ. կազմել է 93.0 % 2014թ.-ի 84.2 %-ի դիմաց, - տավարի մսինը՝ 92.3 և 87.9 %, - ոչխարի և այծի մսինը՝ 107.7 և 103.4 %, - խոզի մսինը՝ 57.8 և 54.2 %, - թռչնի մսինը՝ 21.8 և 20.0 %: Ընդհանուր վերցրած, մի շարք առաջնահերթ անհրաժեշտ պարենամթերքի (ցորենի, բրինձի, կարտոֆիլի, բանջարեղենի, պտղի և հատապտղի, խաղողի, հատիկաընդեղենի, բուսական յուղի, շաքարի, ձվի, կաթի և կաթնամթերքի, մսի, ձկան) ինքնաբավության մակարդակը 2015թ. գնահատվել է 65.7 %, 2014թ-ի 63.1 %-ի դիմաց: |
| 28 | 4.2. Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածությունների, բազմամյա տնկարկների ցանքատարածությունների, գյուղատնտեսական կենդանիների գլխաքանակների ավելացում (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) |  | Գյուղատնտեսության ոլորտում իրականացված պետական ծրագրերի իրականացումը, մասնավորապես՝ սերմնաբուծության և սերմապահովման, բույսերի պաշտպանության, տավարաբուծության զարգացման, գյուղատնտեսության մեջ օգտագործվող հիմնական ռեսուրսների մատչելիության բարձրացման, վարկերի մատչելիության բարձրացման, կերահանդակների օգտագործման արդյունավետության բարձրացման, կոոպերացիայի խթանման և այլ ծրագրեր նպաստել են գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածությունների և գյուղատնտեսական կենդանիների գլխաքանակների ավելացման վրա: 2012 թ. 2012թ. գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածությունները կազմել են 304.2 հազ. հա նախորդ տարվա 286.7 հազ. հա-ի դիմաց, աճը կազմել է 17.5 հազ. հա (6.1 %): Այդ թվում՝ ըստ առանձին մշակաբույսերի ցանքատարածությունների փոփոխությունների միտումները հետևյալն են՝ - հացահատիկային և հատիկաընդեղենային մշակաբույսեր՝ 172.2 հազ.հա, աճը նախորդ տարվա նկատմամբ՝ 14.4 հազ. հա (9.1 %), այդ թվում՝ ցորենինը՝ 93.7 հազ. հա, աճը՝ 15.9 հազ. հա (20.4 %), - կարտոֆիլ՝ 31.2 հազ. հա, աճը՝ 2,5 հազ. հա (8.7 %), - բանջարանոցային մշակաբույսեր՝ 25.2 հազ. հա, աճը՝ 0.2 հազ. հա (0.8 %): Պտղի և հատապտղի ցանքատարածությունների առումով 2012թ. գրանցվել են հետևյալ միտումները՝ - պտղի և հատապտղի ցանքատարածությունները կազմել են 39.3 հազ.հա, աճը՝ 2.2 հազ. հա (5.9%), - խաղողը՝ 17.4 հազ. հա, աճը՝ 1.1 հազ. հա (6.8 %): 2012թ. դրական տեղաշարժեր է գրանցվել նաև գյուղատնտեսական կենդանիների գլխաքանակների առումով: մասնավորապես՝ 2013թ. հունվարի 1-ի դրությամբ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ գրանցվել են՝ - խոշոր եղջերավորներ՝ 661.0 հազ. գլուխ, աճը՝ 61.8 հազ. գլուխ (10.3 %), այդ թվում՝ կովերը՝ 303.3 հազ. գլուխ, աճը 19.9 հազ. գլուխ (7.0 %), - մանր եղջերավորներ՝ 674.7 հազ. գլուխ, աճը՝ 84.5 հազ.գլուխ (14.3 %), - խոզեր՝ 145.0 հազ. գլուխ, աճը՝ 36.9 հազ.գլուխ (34.2 %): Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածությունների, բազմամյա տնկարկների ցանքատարածությունների, գյուղատնտեսական կենդանիների գլխաքանակների ավելացումը նպաստել է 2012թ. գյուղատնտեսության 9.5 % տնտեսական աճի ապահովմանը, այդ թվում բուսաբուծությունը՝ 14.0, իսկ անասնաբուծությունը՝ 3.2 %: 2013 թ. 2013թ. գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածությունները կազմել են 318.1 հազ. հա նախորդ տարվա 304.2 հազ. հա-ի դիմաց, աճը կազմել է 13.9 հազ. հա (4.6 %): Այդ թվում՝ ըստ առանձին մշակաբույսերի ցանքատարածությունների փոփոխությունների միտումները հետևյալն են՝ - հացահատիկային և հատիկաընդեղենային մշակաբույսեր՝ 178.4 հազ.հա, աճը նախորդ տարվա նկատմամբ՝ 6.2 հազ. հա (3.6 %), այդ թվում՝ ցորենինը՝ 99.6 հազ. հա, աճը՝ 5.9 հազ. հա (6.3 %), - կարտոֆիլ՝ 30.7 հազ. հա, աճը՝ -0.5 հազ. հա, - բանջարանոցային մշակաբույսեր՝ 25.4 հազ. հա, աճը՝ 0.2 հազ. հա (0.8 %): Պտղի և հատապտղի ցանքատարածությունների առումով 2013թ. գրանցվել են հետևյալ միտումները՝ - պտղի և հատապտղի ցանքատարածությունները կազմել են 40.2 հազ. հա, աճը՝ 0.9 հազ. հա (2.3 %), - խաղողը՝ 17.5 հազ. հա, աճը՝ 0.1 հազ. հա (0.6 %): 2013թ. դրական տեղաշարժեր է գրանցվել նաև գյուղատնտեսական կենդանիների գլխաքանակների առումով: մասնավորապես՝ 2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ գրանցվել են՝ - խոշոր եղջերավորներ՝ 677.6 հազ. գլուխ, աճը՝ 16.6 հազ. գլուխ (2.5 %), այդ թվում՝ կովերը՝ 309.6 հազ. գլուխ, աճը 6.3 հազ. գլուխ (2.1 %), - մանր եղջերավորներ՝ 717.6 հազ. գլուխ, աճը՝ 42.9 հազ. գլուխ (6.4 %), - խոզեր՝ 139.8 հազ. գլուխ: Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածությունների, բազմամյա տնկարկների ցանքատարածությունների, գյուղատնտեսական կենդանիների գլխաքանակների ավելացումը նպաստել է 2013թ. գյուղատնտեսության 7.1 % տնտեսական աճի ապահովմանը, այդ թվում բուսաբուծությունը՝ 6.6, իսկ անասնաբուծությունը՝ 7.8 %: 2014 թ. 2014թ. գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածությունները կազմել են 332.8 հազ. հա նախորդ տարվա 318.1 հազ.հա-ի դիմաց, աճը կազմել է 14.7 հազ. հա (4.6 %): Այդ թվում՝ ըստ առանձին մշակաբույսերի ցանքատարածությունների փոփոխությունների միտումները հետևյալն են՝ - հացահատիկային և հատիկաընդեղենային մշակաբույսեր՝ 188.7 հազ. հա, աճը նախորդ տարվա նկատմամբ՝ 10.3 հազ. հա (5.8 %), այդ թվում՝ ցորենինը՝ 106.3 հազ. հա, աճը՝ 6.7 հազ. հա (6.7 %), - կարտոֆիլ՝ 31.6 հազ. հա, աճը՝ 0.9 հազ. հա (2.9 %), - բանջարանոցային մշակաբույսեր՝ 26.4 հազ. հա, աճը՝ 1.0 հազ. հա (3.9 %): Պտղի և հատապտղի ցանքատարածությունների առումով 2014թ. գրանցվել են հետևյալ միտումները՝ - պտղի և հատապտղի ցանքատարածությունները կազմել են 40.1 հազ. հա, - խաղողը՝ 17.2 հազ. հա: 2014թ. դրական տեղաշարժեր է գրանցվել նաև գյուղատնտեսական կենդանիների գլխաքանակների առումով: մասնավորապես՝ 2015թ. հունվարի 1-ի դրությամբ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ գրանցվել են՝ - խոշոր եղջերավորներ՝ 690.5 հազ. գլուխ, աճը՝ 12.9 հազ.գլուխ (1.9 %), այդ թվում՝ կովերը՝ 315.5 հազ. գլուխ, աճը 5.9 հազ. գլուխ (1.9 %), - մանր եղջերավորներ՝ 760.0 հազ. գլուխ, աճը՝ 42.4 հազ. գլուխ (5.9 %), - խոզեր՝ 140.0 հազ. գլուխ, աճը՝ 0.2 հազ. գլուխ (0.15 %): Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածությունների, բազմամյա տնկարկների ցանքատարածությունների, գյուղատնտեսական կենդանիների գլխաքանակների ավելացումը նպաստել է 2014թ. գյուղատնտեսության 7.2 % տնտեսական աճի ապահովմանը, այդ թվում բուսաբուծությունը՝ 6.9, իսկ անասնաբուծությունը՝ 7.8 %: 2015 թ. 2015թ. գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածությունները կազմել են 351.8 հազ. հա նախորդ տարվա 332.8 հազ. հա-ի դիմաց, աճը կազմել է 19.0 հազ. հա (5.7 %): Այդ թվում՝ ըստ առանձին մշակաբույսերի ցանքատարածությունների փոփոխությունների միտումները հետևյալն են՝ - հացահատիկային և հատիկաընդեղենային մշակաբույսեր՝ 201.3 հազ. հա, աճը նախորդ տարվա նկատմամբ՝ 12.6 հազ. հա (6.7 %), այդ թվում՝ ցորենինը՝ 113.1 հազ. հա, աճը՝ 6.8 հազ. հա (6.4 %), - կարտոֆիլ՝ 33.8 հազ. հա, աճը՝ 1.7 հազ. հա (5.4 %), - բանջարանոցային մշակաբույսեր՝ 29.1 հազ. հա, աճը՝ 2.7 հազ. հա (10.2 %): Պտղի և հատապտղի ցանքատարածությունների առումով 2015թ. գրանցվել են հետևյալ միտումները՝ - պտղի և հատապտղի ցանքատարածությունները կազմել են 40.6 հազ. հա, աճը՝ 0.5 հազ. հա (1.25 %), - խաղողը՝ 17.3 հազ. հա, աճը՝ 0.1 հազ. հա (0.6 %): 2015թ. դրական տեղաշարժեր է գրանցվել նաև գյուղատնտեսական կենդանիների գլխաքանակների առումով: մասնավորապես՝ 2016թ. հունվարի 1-ի դրությամբ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ գրանցվել են՝ - խոշոր եղջերավորներ՝ 701.5 հազ. գլուխ, աճը՝ 11.0 հազ. գլուխ (1.6 %), այդ թվում՝ կովերը՝ 318.6 հազ. գլուխ, աճը 3.1 հազ. գլուխ (1.0 %), - մանր եղջերավորներ՝ 778.1 հազ. գլուխ, աճը՝ 18.1 հազ. գլուխ (2.4 %), - խոզեր՝ 174.8 հազ. գլուխ, աճը՝ 34.8 հազ. գլուխ (24.9 %): Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածությունների, բազմամյա տնկարկների ցանքատարածությունների, գյուղատնտեսական կենդանիների գլխաքանակների ավելացումը նպաստել է 2015թ. գյուղատնտեսության 11.7 % տնտեսական աճի ապահովմանը, այդ թվում բուսաբուծությունը՝ 15.2, իսկ անասնաբուծությունը՝ 6.1 %: |
| 29 | 4.3. Բուսական և կենդանական ծագման գյուղատնտեսական մթերքների (հումքի) արտադրության ծավալների ավելացում (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) |  | 2012 թ. Գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողների ջանքերով և իրականացված մի շարք պետական ծրագրերի արդյունքում առկա է բուսական և կենդանական ծագման գյուղատնտեսական մթերքների (հումքի) արտադրության ծավալների աճ: Ընդհանուր վերցրած 2012թ. գյուղատնտեսությունում տնտեսական աճը կազմել է 9.5 %, որից բուսաբուծության ճյուղում՝ 14.0 %, իսկ անասնապահությունում՝ 3.2 %: Հիմնական գյուղատնտեսական մթերքների ծավալները կազմել են՝ - հացահատիկային և հատիկաընդեղենային մշակաբույսերը՝ 456.1 հազ. տոննա, աճը կազմել է 3.5 %, (15.4 հազ. տոննա), այդ թվում՝ ցորենինը՝ 243.1 հազ. տոննա, աճը՝ 8.5 % (19.0 հազ. տոննա), - կարտոֆիլը՝ 647.2 հազ. տոննա, աճը՝ 16.1 % (89.9 հազ. տոննա), - բանջարեղենը՝ 849.0 հազ. տոննա, աճը՝ 7.8 % (61.9 հազ. տոննա), - բոստանը՝ 205.1 հազ. տոննա, աճը՝ 13.4 % (24.2 հազ. տոննա), - պտուղը և հատապտուղը՝ 331.7 հազ. տոննա, աճը՝ 38.6 % (92.3 հազ. տոննա), - խաղողը՝ 241.4 հազ. տոննա, աճը՝ 5.1 % (11.8 հազ. տոննա), - միսը (կենդանի քաշով)՝ 130.3 հազ. տոննա, աճը՝ 1.8 % (2.4 հազ. տոննա), - կաթը՝ 618.2 հազ. տոննա, աճը՝ 2.8 % (16.7 հազ. տոննա), - ձուն՝ 658.1 մլն հատ, աճը՝ 3.9 % (24.5 մլն հատ): Նշված բուսական և կենդանական ծագման գյուղատնտեսական մթերքների (հումքի) արտադրության ծավալների ավելացումը նպաստել է հանրապետության պարենային ապահովության մակարդակի բարձրացմանը: 2013 թ. Գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողների ջանքերով և իրականացված մի շարք պետական ծրագրերի արդյունքում առկա է բուսական և կենդանական ծագման գյուղատնտեսական մթերքների (հումքի) արտադրության ծավալների աճ: Ընդհանուր վերցրած 2013թ. գյուղատնտեսությունում տնտեսական աճը կազմել է 7.1 %, որից բուսաբուծության ճյուղում՝ 6.6 %, իսկ անասնապահությունում՝ 7.8 %: Հիմնական գյուղատնտեսական մթերքների ծավալները կազմել են՝ - հացահատիկային և հատիկաընդեղենային մշակաբույսերը՝ 548.8 հազ. տոննա, աճը կազմել է 20.3 %, (92.7 հազ. տոննա), այդ թվում՝ ցորենինը՝ 311.6 հազ. տոննա, աճը՝ 28.2 % (68.5 հազ. տոննա), - կարտոֆիլը՝ 661.0 հազ. տոննա, աճը՝ 2.1 % (13.8 հազ. ոննա), - բանջարեղենը՝ 876.0 հազ. տոննա, աճը՝ 3.2 % (27.0 հազ. տոննա), - բոստանը՝ 208.1 հազ. տոննա, աճը՝ 1.5 % (3.1 հազ. տոննա), - պտուղը և հատապտուղը՝ 338.0 հազ. տոննա, աճը՝ 1.8 % (6.0 հազ. տոննա), - խաղողը՝ 241.0 հազ. տոննա, - միսը (կենդանի քաշով)՝ 146.8 հազ. տոննա, աճը՝ 12.7 % (16.5 հազ. տոննա), - կաթը՝ 657.0 հազ. տոննա, աճը՝ 6.3 % (38.8 հազ. տոննա), - ձուն՝ 615.2 մլն հատ: Նշված բուսական և կենդանական ծագման գյուղատնտեսական մթերքների (հումքի) արտադրության ծավալների ավելացումը նպաստել է հանրապետության պարենային ապահովության մակարդակի բարձրացմանը: 2014 թ. Գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողների ջանքերով և իրականացված մի շարք պետական ծրագրերի արդյունքում առկա է բուսական և կենդանական ծագման գյուղատնտեսական մթերքների (հումքի) արտադրության ծավալների աճ: Ընդհանուր վերցրած 2014թ. գյուղատնտեսությունում տնտեսական աճը կազմել է 7.2 %, որից բուսաբուծության ճյուղում՝ 6.9 %, իսկ անասնապահությունում՝ 7.8 %: Հիմնական գյուղատնտեսական մթերքների ծավալները կազմել են՝ - հացահատիկային և հատիկաընդեղենային մշակաբույսերը՝ 590.6 հազ. տոննա, աճը կազմել է 7.6 %, (41.8 հազ. տոննա), այդ թվում՝ ցորենինը՝ 338.2 հազ.տոննա, աճը՝ 8.5 % (26.6 հազ. տոննա), - կարտոֆիլը՝ 733.2 հազ.տոննա, աճը՝ 10.9 % (72.2 հազ. տոննա), - բանջարեղենը՝ 954.6 հազ.տոննա, աճը՝ 9.0 % (78.6 հազ. տոննա), - բոստանը՝ 245.8 հազ.տոննա, աճը՝ 18.1 % (37.7 հազ. տոննա), - պտուղը և հատապտուղը՝ 291.1 հազ.տոննա, - խաղողը՝ 261.3 հազ.տոննա, աճը՝ 8.4 % (20.3 հազ. տոննա), - միսը (կենդանի քաշով)՝ 163.3 հազ.տոննա, աճը՝ 11.2 % (16.5 հազ. տոննա), - կաթը՝ 700.4 հազ.տոննա, աճը՝ 6.6 % (43.4 հազ. տոննա), - ձուն՝ 641.8 մլն հատ, աճը՝ 4.3 % (26.6 մլն հատ): Նշված բուսական և կենդանական ծագման գյուղատնտեսական մթերքների (հումքի) արտադրության ծավալների ավելացումը նպաստել է հանրապետության պարենային ապահովության մակարդակի բարձրացմանը: 2015 թ. Գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողների ջանքերով և իրականացված մի շարք պետական ծրագրերի արդյունքում առկա է բուսական և կենդանական ծագման գյուղատնտեսական մթերքների (հումքի) արտադրության ծավալների աճ: Ընդհանուր վերցրած 2015թ. գյուղատնտեսությունում տնտեսական աճը կազմել է 11.7 %, որից բուսաբուծության ճյուղում՝ 15.2 %, իսկ անասնապահությունում՝ 6.1 %: Հիմնական գյուղատնտեսական մթերքների ծավալները կազմել են՝ - հացահատիկային և հատիկաընդեղենային մշակաբույսերը՝ 637.9 հազ. տոննա, աճը կազմել է 8.0 % (47.3 հազ. տոննա), այդ թվում՝ ցորենինը՝ 383.7 հազ.տոննա, աճը՝ 13.5 % (45.5 հազ. տոննա), - կարտոֆիլը՝ 764.5 հազ.տոննա, աճը՝ 4.3 % (31.3 հազ. տոննա), - բանջարեղենը՝ 1031.5 հազ.տոննա, աճը՝ 8.1 % (76.9 հազ. տոննա), - բոստանը՝ 286.8 հազ.տոննա, աճը՝ 16.7 % (41.0 հազ. տոննա), - պտուղը և հատապտուղը՝ 386.5 հազ.տոննա, աճը՝ 32.8 % (95.4 հազ. տոննա), - խաղողը՝ 309.2 հազ.տոննա, աճը՝ 18.3 % (47.9 հազ. տոննա), - միսը (կենդանի քաշով)՝ 176.1 հազ.տոննա, աճը՝ 7.8 % (12.8 հազ. տոննա), - կաթը՝ 728.6 հազ.տոննա, աճը՝ 4.0 % (28.2 հազ. տոննա), - ձուն՝ 659.8 մլն հատ, աճը՝ 2.8 % (18.0 մլն հատ): Նշված բուսական և կենդանական ծագման գյուղատնտեսական մթերքների (հումքի) արտադրության ծավալների ավելացումը նպաստել է հանրապետության պարենային ապահովության մակարդակի բարձրացմանը: |
| 30 | 4.4. Ագրովերամշակման ոլորտում գործող ընկերությունների կողմից պտուղբանջարեղենի և խաղողի գնումների կանխատեսվող ծավալների և տեսականու մոնիթորինգի իրականացում: Գյուղատնտեսական հումքի գնումների ընթացքում պարբերաբար օպերատիվ տեղեկատվության հավաքագրում և ամփոփում (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) |  | 2012 թ. 2012 թվականին, մինչև մթերումների գործընթացը սկսելը, կատարվել է պտուղբանջարեղենի և խաղողի մթերումների և արտահանումների կանխատեսվող ծավալների մոնիթորինգ, ըստ որի մթերման պահանջարկը կազմել է շուրջ 59533 տոննա, որից բանջարեղենի պահանջարկը՝ լոլիկինը՝ 51895 տոննա, պտղինը՝ 34440 տոննա, որից՝ խնձորինը՝ 3617 տոննա, դեղձինը՝ 6142 տոննա, ծիրանինը՝ 8710 տոննա և խաղողինը՝ շուրջ 169000 տոննա, իսկ արտահանման կանխատեսվող ծավալը կազմել է պտղինը՝ 32400 տոննա, որից` ծիրանինը՝ 14860 տոննա, դեղձինը՝ 6060 տոննա, խաղողինը՝ 10330 տոննա և բանջարեղենինը՝ 4350 տոննա: Մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվությունը տրամադրվել է նախարարության գյուղատնտեսության աջակցության մարզային կենտրոններին` մարզի գյուղացիական տնտեսություններին իրազեկելու, վերջիններիս ու վերամշակող ընկերությունների միջև հումքի գնման պայմանագրերի կնքման գործընթացն ակտիվացնելու և մթերման գործընթացին աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով: Մթերումների նախապատրաստման ուղղությամբ կատարված աշխատանքների ու ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում դրանք անցել են բավականին կազմակերպված և առանց լուրջ խոչընդոտների և վերամշակող ընկերությունները գնել են գյուղացիական տնտեսությունների կողմից առաջարկված պտղի, բանջարեղենի և խաղողի ամբողջ քանակությունը: Գյուղատնտեսական հումքի գնումների ընթացքում պարբերաբար օպերատիվ տեղեկատվություն է հավաքագրվել և ամփոփվել, ըստ որի՝ ընթացիկ տարում խաղողի մթերումներ իրականացրած 45 և պտուղբանջարեղենի մթերումներ իրականացրած 40 ընկերություններ մթերել են շուրջ 215.7 հազար տոննա պտուղբանջարեղեն (շուրջ 4.6 մլրդ. դրամ) և խաղող (շուրջ 22.2 մլրդ. դրամ), այդ թվում` 33.6 հազար տոննա բանջարեղեն, որից՝ 26.2 հազար տոննա լոլիկ, 25.5 հազար տոննա պտուղ, որից՝ 8.8 հազար տոննա ծիրան, 6.2 հազար տոննա դեղձ, 4.7 հազար տոննա խնձոր և 156.6 հազար տոննա խաղող: 2012 թվականին խաղողի մթերման 1կգ-ի միջին գինը կազմել է 142.1 դրամ, նախորդ տարվա 131.9 դրամի դիմաց: 2012 թվականի դեկտեմբերի 11-ի դրությամբ հանրապետությունից արտահանվել է 30374.8 տոննա պտուղբանջարեղեն, որից` 12628.7 տոննա ծիրան, 1597.0 տոննա դեղձ, 9704.4 տոննա խաղող, 1104.8 տոննա կեռաս և 4503.7 տոննա բանջարեղեն: 2013 թ. Կատարվել է պտուղբանջարեղենի և խաղողի մթերումների ու արտահանումների կանխատեսվող ծավալների մոնիթորինգ, ըստ որի՝ - մթերման պահանջարկը կազմել է շուրջ 59883.0 տոննա բանջարեղեն, որից՝ 52617.0 տոննա լոլիկ, 33349.0 տոննա պտուղ, որից՝ 5065.0 տոննա խնձոր, 5815.0 տոննա դեղձ, 14907.0 տոննա ծիրան և շուրջ 172000.0 տոննա խաղող, - արտահանման կանխատեսվող ծավալը կազմել է 51011.0 տոննա պտուղ, որից` 21096.0 տոննա ծիրան, 3445.0 տոննա դեղձ, 22420.0 տոննա խաղող և 9100.0 տոննա բանջարեղեն: Մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվությունը տրամադրվել է նախարարության գյուղատնտեսության աջակցության մարզային կենտրոններին` մարզի գյուղացիական տնտեսություններին տեղեկացնելու, վերջիններիս ու վերամշակող ընկերությունների միջև հումքի գնման պայմանագրերի կնքման գործընթացն ակտիվացնելու և մթերման գործընթացին աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով: Մթերումների նախապատրաստման ուղղությամբ կատարված աշխատանքների ու ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում դրանք անցել են բավականին կազմակերպված և առանց լուրջ խոչընդոտների և վերամշակող ընկերությունները գնել են գյուղացիական տնտեսությունների կողմից առաջարկված պտղի, բանջարեղենի և խաղողի ողջ քանակությունը: Գյուղատնտեսական հումքի գնումների ընթացքում պարբերաբար օպերատիվ տեղեկատվություն է հավաքագրվել և ամփոփվել, ըստ որի ընթացիկ տարում խաղողի մթերումներ իրականացրած 47 և պտուղբանջարեղենի մթերումներ իրականացրած 38 ընկերություններ մթերել են շուրջ 223.8 հազար տոննա պտուղբանջարեղեն (շուրջ 6.6 մլրդ. դրամի) և խաղող (շուրջ 24.4 մլրդ. դրամի), այդ թվում` 27.9 հազար տոննա բանջարեղեն, որից՝ 18.9 հազար տոննա լոլիկ, 28.7 հազար տոննա պտուղ, որից՝ 13.0 հազար տոննա ծիրան, 1.9 հազար տոննա դեղձ, 5.2 հազար տոննա խնձոր և 167.2 հազար տոննա խաղող: 2013թ-ին խաղողի մթերման 1կգ-ի միջին գինը կազմել է 146.2 դրամ, նախորդ տարվա 142.1 դրամի համեմատությամբ: 2013 թվականի դեկտեմբերի 20-ի դրությամբ հանրապետությունից արտահանվել է 62053.8 տոննա պտուղբանջարեղեն, խաղող և կարտոֆիլ, որից` 23258.9 տոննա ծիրան, 977.6 տոննա դեղձ, 7053.8 տոննա խաղող, 634.3 տոննա խնձոր և 5956.1 տոննա բանջարեղեն և 22107.4 տոննա կարտոֆիլ: 2014 թ. 2014 թվականի ընթացքում իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները. 1. Կատարվել է պտուղբանջարեղենի և խաղողի մթերումների կանխատեսվող ծավալների մոնիթորինգ, ըստ որի՝ - մթերման պահանջարկը կազմել է շուրջ 75250.0 տոննա բանջարեղեն, որից՝ 60966.0 տոննա լոլիկ, 28759.0 տոննա պտուղ, որից՝ 9057 տոննա ծիրան, 6826.0 տոննա խնձոր, 4322.0 տոննա դեղձ, 9554 տոննա այլ պտուղ և շուրջ 190000.0 տոննա խաղող: Մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվությունը տրամադրվել է նախարարության գյուղատնտեսության աջակցության մարզային կենտրոններին` մարզի գյուղացիական տնտեսություններին տեղեկացնելու, վերջիններիս ու վերամշակող ընկերությունների միջև հումքի գնման պայմանագրերի կնքման գործընթացն ակտիվացնելու և մթերման գործընթացին աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով: 2. Պարբերաբար կատարվել է պտուղբանջարեղենի և խաղողի գնումների վերաբերյալ օպերատիվ տեղեկատվության հավաքագրում: 2014 թվականին մթերվել է շուրջ 232.1 հազ. տոննա պտուղբանջարեղեն և խաղող, այդ թվում՝ 34.1 հազ. տոննա բանջարեղեն, 13.9 հազ. տոննա պտուղ և 184.1 հազ. տոննա խաղող: 3. Պարբերաբար կատարվել է հանրապետությունից թարմ պտուղբանջարեղենի արտահանման ծավալների մոնիթորինգ: 2014 թվականի դեկտեմբերի 30-ի դրությամբ հանրապետությունից արտահանվել է 46.5 հազ. տոննա պտուղբանջարեղեն, խաղող և կարտոֆիլ, որից` 15896.6 տոննա պտուղ, այդ թվում՝ 7775.3 տոննա խաղող և 29757.9 տոննա բանջարեղեն, այդ թվում՝ 21286.8 տոննա կարտոֆիլ: 2015 թ. Հաշվետու ժամանակահատվածում կատարվել է պտուղբանջարեղենի և խաղողի մթերումների կանխատեսվող ծավալների մոնիթորինգ, ըստ որի՝ մթերման պահանջարկը կազմել է շուրջ 86932.0 տոննա բանջարեղեն, որից՝ 65437.0 տոննա լոլիկ, 32122.0 տոննա պտուղ, որից՝ 8909 տոննա ծիրան, 6745.0 տոննա խնձոր, 6675.0 տոննա դեղձ, 9493 տոննա այլ պտուղ և ավելի քան 166000.0 տոննա խաղող: Մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվությունը տրամադրվել է նախարարության գյուղատնտեսության աջակցության մարզային կենտրոններին` մարզի գյուղացիական տնտեսություններին տեղեկացնելու, վերջիններիս ու վերամշակող ընկերությունների միջև հումքի գնման պայմանագրերի կնքման գործընթացն ակտիվացնելու և մթերման գործընթացին աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով: Կատարվել է թարմ պտուղբանջարեղենի արտահանման կանխատեսվող ծավալների մոնիթորինգ, ըստ որի արտահանման պահանջարկը կազմել է շուրջ 63700 տոննա, որից՝ 28230 տոննա բանջարեղեն, այդ թվում՝ 8360 տոննա կաղամբ, 5700 տոննա կարտոֆիլ, 14170 տոննա այլ բանջարեղեն, 35470 տոննա պտուղ, այդ թվում՝ 15530 տոննա ծիրան, 3710 տոննա դեղձ, 8755 տոննա խաղող և 7475 տոննա այլ պտուղ: Պարբերաբար կատարվել է պտուղբանջարեղենի և խաղողի գնումների վերաբերյալ օպերատիվ տեղեկտվության հավաքագրում: 2015 թվականին խաղող վերամշակող ընկերությունների կողմից մթերվել է 216823.0 տոննա խաղող, իսկ դեկտեմբերի 9-ի դրությամբ պտուղբանջարեղեն վերամշակող ընկերությունների կողմից մթերվել է 64002.0 տոննա պտուղբանջարեղեն, որից՝ 43436.0 տոննա բանջարեղեն, այդ թվում՝ 30654.0 տոննա լոլիկ, 20566.0 տոննա պտուղ, այդ թվում՝ 6628.0 տոննա ծիրան, 4850.0 տոննա խնձոր, 1630.0 տոննա դեղձ: Պարբերաբար կատարվել է հանրապետությունից թարմ պտուղբանջարեղենի արտահանման ծավալների մոնիթորինգ: 2015 թվականի դեկտեմբերի 9-ի դրությամբ հանրապետությունից արտահանվել է 72166.0 տոննա պտուղբանջարեղեն և կարտոֆիլ, որից` 44770.0 տոննա պտուղ և հատապտուղ, այդ թվում՝ 21301.0 տոննա ծիրան, 11706.0 տոննա խաղող, 2587 տոննա դեղձ, 3047 տոննա սալոր, 21982.0 տոննա բանջարեղեն, այդ թվում՝ 1298.0 տոննա լոլիկ, 3749.0 տոննա վարունգ, 3033 տոննա բողկ, 10196 տոննա կաղամբ և 5414.0 տոննա կարտոֆիլ: |
| 31 | 4.5. Սննդամթերքի արտադրության, արտահանման և ներմուծման տեսականու և ծավալների մոնիթորինգի իրականացում (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) |  | 2012 թ. Իրականացվել է 2012 թվականի ընթացքում սննդամթերքի որոշ տեսակների, մասնավորապես՝ պտուղբանջարեղենային պահածոների, հյութերի, գարեջրի, հրուշակեղենի, մակարոնեղենի, ալյուրի, պանրի, գինու, շամպայն գինու, օղու, բուսական յուղի, մսամթերքի և շաքարավազի արտադրության, արտահանման, ներմուծման և ներքին շուկայում իրացման ծավալների մոնիթորինգ: Ընդհանուր առմամբ գյուղատնտեսական ծագման արտադրատեսակների արտահանման ծավալները 2012 թվականին կազմել է 323.3 մլն ԱՄՆ դոլար՝ գերազանցելով նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի մակարդակը 36.4 %-ով, իսկ ներմուծումը կազմել է 810.7 մլն ԱՄՆ դոլար՝ գերազանցելով նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի մակարդակը 3.8 %-ով: Գյուղատնտեսական ծագման արտադրատեսակների արտահանման տեսակարար կշիռն ընդհանուր արտահանման մեջ 2012թ.-ին կազմել է 23.4 %, նախորդ տարվա 17.8 %-ի դիմաց: Արտաքին ապրանքաշրջանառության մեջ գյուղատնտեսական ծագման արտադրատեսակների տեսակարար կշիռը կազմել է 20.1 %, 2011թ.-ի 18.6 %-ի դիմաց: 2013 թ. Իրականացվել է 2013 թվականի ընթացքում սննդամթերքի որոշ տեսակների, մասնավորապես՝ պտուղբանջարեղենային պահածոների, հյութերի, գարեջրի, հրուշակեղենի, մակարոնեղենի, պանրի, կոնյակի, գինու, բուսական յուղի, շաքարավազի և մսամթերքի (ներառյալ երշիկեղեն) արտադրության, արտահանման, ներմուծման, ինքնաբավության մակարդակի և իրացման կառուցվածքում տեղական արտադրության մասնաբաժնի մոնիթորինգ: Ընդհանուր առմամբ գյուղատնտեսական ծագման արտադրատեսակների արտահանման ծավալները 2013 թվականին կազմել է 414.8 մլն ԱՄՆ դոլար՝ գերազանցելով նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի մակարդակը 28.3 %-ով, իսկ ներմուծումը կազմել է 846.0 մլն ԱՄՆ դոլար՝ գերազանցելով նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի մակարդակը 4.4 %-ով: Գյուղատնտեսական ծագման արտադրատեսակների արտահանման տեսակարար կշիռն ընդհանուր արտահանման մեջ 2013թ.-ին կազմել է 28.1 %, նախորդ տարվա 23.4 %-ի դիմաց: Արտաքին ապրանքաշրջանառության մեջ գյուղատնտեսական ծագման արտադրատեսակների տեսակարար կշիռը կազմել է 21.5 %, 2012թ.-ի 20.1 %-ի դիմաց: 2014 թ. Իրականացվել է սննդամթերքի որոշ տեսակների, մասնավորապես՝ պտուղբանջարեղենային պահածոների, հյութերի, գարեջրի, հրուշակեղենի, մակարոնեղենի, պանրի, կոնյակի, գինու, բուսական յուղի, շաքարավազի և մսամթերքի (ներառյալ երշիկեղեն) արտադրության, արտահանման, ներմուծման, ինքնաբավության մակարդակի և իրացման կառուցվածքում տեղական արտադրության մասնաբաժնի մոնիթորինգ 2014 թվականի ցուցանիշների հիման վրա, որի արդյունքները տեղադրվել են նախարարության www.minagro.am կայքում: Ընդհանուր առմամբ գյուղատնտեսական ծագման արտադրատեսակների արտահանման ծավալները 2014 թվականին կազմել է 426.4 մլն ԱՄՆ դոլար՝ գերազանցելով նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի մակարդակը 2.8 %-ով, իսկ ներմուծումը կազմել է 810.3 մլն ԱՄՆ դոլար, որը կազմում է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի մակարդակի 95.8 %-ը: Գյուղատնտեսական ծագման արտադրատեսակների արտահանման տեսակարար կշիռն ընդհանուր արտահանման մեջ 2014թ.-ին կազմել է 27.5 %: Արտաքին ապրանքաշրջանառության մեջ գյուղատնտեսական ծագման արտադրատեսակների տեսակարար կշիռը կազմել է 20.9 %: 2015 թ. Իրականացվել է սննդամթերքի որոշ տեսակների, մասնավորապես՝ պտուղբանջարեղենային պահածոների, հյութերի, գարեջրի, հրուշակեղենի, մակարոնեղենի, պանրի, կոնյակի, գինու, բուսական յուղի, շաքարավազի և մսամթերքի (ներառյալ երշիկեղեն) արտադրության, արտահանման, ներմուծման, ինքնաբավության մակարդակի և իրացման կառուցվածքում տեղական արտադրության մասնաբաժնի մոնիթորինգ 2015 թվականի ցուցանիշների հիման վրա, որի արդյունքները տեղադրվել են նախարարության www.minagro.am կայքում: Ընդհանուր առմամբ գյուղատնտեսական ծագման արտադրատեսակների արտահանման ծավալները 2015 թվականին կազմել է 390.2 մլն ԱՄՆ դոլար: Ներմուծումը կազմել է 663.3 մլն ԱՄՆ դոլար, որը կազմում է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի մակարդակի 81.9 %-ը: Գյուղատնտեսական ծագման արտադրատեսակների արտահանման տեսակարար կշիռն ընդհանուր արտահանման մեջ 2015թ.-ին կազմել է 26.2 %: Արտաքին ապրանքաշրջանառության մեջ գյուղատնտեսական ծագման արտադրատեսակների տեսակարար կշիռը կազմել է 22.2 %, նախորդ տարվա 20.9 %-ի դիմաց: |
| 32 | 4.6. Պտուղբանջարեղեն և խաղող վերամշակող ընկերությունների կողմից գյուղացիական տնտեսությունների հետ հումքի գնման պայմանագրերի կնքման ընթացքի վերաբերյալ օպերատիվ տեղեկատվության հավաքագրում (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) |  | 2012 թ. 2012 թվականի ընթացքում պարբերաբար հավաքագրվել և ամփոփվել է հանրապետության պտուղբանջարեղեն և խաղող վերամշակող ընկերությունների ու գյուղացիական տնտեսությունների միջև հումքի գնման պայմանագրերի կնքման գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվությունը: Մինչև մթերումները սկսելը պտուղբանջարեղեն և խաղող վերամշակող ընկերությունները գյուղացիական տնտեսությունների հետ կնքել էին 6895 պայմանագիր, որից 5899-ը խաղողի (55039 տոննա) և 996-ը բանջարեղենի (31162 տոննա, այդ թվում` 28094 տոննա լոլիկ): Տրամադրվել է 195.7 մլն. դրամ կանխավճար և 217.2 մլն. դրամ գումարի բուժանյութեր և այլ օժանդակություն: Մյուս ընկերությունները գյուղացիական տնտեսությունների հետ պայմանագրեր են կնքել հումքի գնման պահին: 2013 թ. Պարբերաբար հավաքագրվել և ամփոփվել է հանրապետության պտուղբանջարեղեն և խաղող վերամշակող ընկերությունների ու գյուղացիական տնտեսությունների միջև հումքի գնման պայմանագրերի կնքման գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվությունը: Ձեռնարկված միջոցառումների շնորհիվ զգալիորեն ակտիվացել է ընթացիկ տարվա պտուղբանջարեղենի և խաղողի բերքի գնման նպատակով գյուղացիական տնտեսությունների և վերամշակող ընկերությունների միջև պայմանագրերի կնքման գործընթացը և ընթացիկ տարում մինչև մթերումները սկսելը պտուղբանջարեղեն և խաղող վերամշակող ընկերությունները գյուղացիական տնտեսությունների հետ կնքել էին 9331 պայմանգիր, որից 8900-ը խաղողի (76740.0 տոննա) և 431-ը բանջարեղենի (18440.0 տոննա, այդ թվում` 17030.0 տոննա լոլիկ): Կնքված պայմանագրերի շրջանակներում գյուղացիական տնտեսություններին տրամադրվել է 78.0 մլն. դրամի կանխավճար և 250.5 մլն. դրամի բուժանյութեր, պարարտանյութ և այլ օժանդակություն: 2014 թ. Պարբերաբար հավաքագրվել և ամփոփվել է հանրապետության պտուղբանջարեղեն և խաղող վերամշակող ընկերությունների և գյուղացիական տնտեսությունների միջև հումքի գնման պայմանագրերի կնքման գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվությունը: Մինչև մթերումների սկսելը պտուղբանջարեղեն և խաղող վերամշակող ընկերությունները գյուղացիական տնտեսությունների հետ կնքել էին 11965 պայմանգիր, որը նախորդ տարվա ցուցանիշը գերազանցել է ավելի քան 20 տոկոսով: Պայմանագրերի շրջանակներում գյուղացիական տնտեսություններին տրամադրվել է 112.5 մլն. դրամ կանխավճար և 675.1 մլն. դրամի բուժանյութեր, պարարտանյութ և այլ օժանդակություն: 2015 թ. Հաշվետու ժամանակահատվածում պարբերաբար հավաքագրվել և ամփոփվել է հանրապետության պտուղբանջարեղեն և խաղող վերամշակող ընկերությունների և գյուղացիական տնտեսությունների միջև հումքի գնման պայմանագրերի կնքման գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվությունը: Մինչև մթերումների սկսելը պտուղբանջարեղեն և խաղող վերամշակող ընկերությունները գյուղացիական տնտեսությունների հետ կնքել էին 13433 պայմանգիր, որը նախորդ տարվա ցուցանիշը գերազանցել է շուրջ 11 տոկոսով: Պայմանագրերի շրջանակներում գյուղացիական տնտեսություններին տրամադրվել է 109.8 մլն. դրամ կանխավճար և 450.1 մլն. դրամի բուժանյութեր, պարարտանյութ և այլ օժանդակություն: |
|  | 5. Գյուղատնտեսության ոլորտի ենթակառուցվածքների գործունեության բարելավում (Միջոցառումների պատասխանատու կատարողը ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությունն է) |  |  |
| 33 | 5.1. Գյուղատնտեսական մթերքների իրացման համակարգի (լոգիստիկ ենթակառուցվածքի) զարգացմանն աջակցություն (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) |  | 2012 թ. <<Զվարթնոց>> օդանավակայանի հարակից տարածքում լոգիստիկ կենտրոն ստեղծելու նախաձեռնությանն աջակցելու համար ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունն <<Ազատ տնտեսական գոտի>> ծրագրի շրջանակում կատարել է հավաքման կենտրոնների ֆինանսավորման օպտիմալ տարբերակի վերլուծություն: Շահառուների ժողովին է ներկայացվել հավաքման կենտրոնների բիզնես ծրագրերը` համապատասխան ֆինանսական հաշվարկներով: Նախատեսվում է ստեղծել մթերման կայաններ հանրապետության տարբեր մարզերում: Հաշվետու տարում լոգիստիկ կենտրոնին բնորոշ գործառույթներ (գյուղատնտեսական արտադրանքի մթերում, տեսակավորում, սառնարանային պահպանում, փաթեթավորում, արտահանում) են իրականցրել <<Զվարթնոց>> օդանավակայանի բեռնային համալիրին կից գործող 2200 քառ. Մետր մակերեսով սառնարանային բեռնային համալիրը և <<Սպայկա>> ՍՊԸ-ի կողմից հիմնված սառնարանային տնտեսությունը: 2013 թ. Հաշվետու տարում լոգիստիկ կենտրոնին բնորոշ գործառույթներ (գյուղատնտեսական արտադրանքի մթերում, տեսակավորում, սառնարանային պահպանում, փաթեթավորում, արտահանում) են իրականցրել «Զվարթնոց» օդանավակայանի բեռնային համալիրին կից գործող 2200 քառ. մետր մակերեսով սառնարանային բեռնային համալիրը և «Սպայկա» ՍՊԸ-ի կողմից հիմնված սառնարանային տնտեսությունը: Վերջինիս ՀՀ կառավարության կողմից 300 մլն. և ավելի ներդրումային ծրագրի շրջանակներում տրամադրվել է ԱԱՀ-ի վճարման ժամկետի հետաձգում երեք տարով: 2014 թ. ՀՀ վարչապետի մոտ 2014 թվականի օգոստոսի 15-ին կայացած ագրոպարենային ոլորտի ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ընթացքում ներդրումային ծրագրեր ներկայացնելու վերաբերյալ ՀՀ վարչապետի առաջարկության հիման վրա «Սպայկա» ՍՊԸ-ի կողմից ՀՀ կենտրոնական բանկի քննարկմանն է ներկայացվել «Գյուղմթերքների մանրածախ-մեծածախ առևտրային հանրապետական մասշտաբի հարթակի ստեղծման ներդրումային ծրագիրը»: Ծրագրի արժեքը կազմում է շուրջ 23 մլն ԱՄՆ դոլար, որով նախատեսվում է 3.0 հա տարածքի վրա ստեղծել 0,5 հա մակերեսով փակ առևտրային տարածք, կառավարվող կլիմայական համակարգով և փոքր ու միջին բեռնատարներից ապրանքի ընդունման կետերով: Առևտրային տարածքի տաղավարները նախատեսված են լինելու առնվազն 200 առևտրային կետի և օրական առնվազն 15000 հաճախորդի սպասարկման համար, բացի այդ կառուցվելու է 0,3 հա մակերեսով փաթեթավորման արտադրամաս` օրական առնվազն 150 տոննա արտադրանքի փաթեթավորման հզորությամբ, ինչպես նաև 1,0 հա մակերեսով սառեցվող պահեստավորվող տարածք` գյուղմթերքի երկարաժամկետ պահպանության համար: Բացի այդ կստեղծվի տեղեկատվական հարթակ, որտեղ կարտացոլվեն գյուղմթերքի մեծածախ ու մանրածախ ամենօրյա գները և կգնահատվեն պահանջարկի ու առաջարկի հոսքերը: 2015 թ. Երևան քաղաքի Արարատյան 62/23 հասցեում 2015 թվականի հուլիսի 7-ին տեղի է ունեցել «Ուրբան լոգիստիկ սերվիսիս» ՓԲԸ–ի կողմից կառուցված պահեստային լոգիստիկ համալիրի բացման պաշտոնական արարողությունը: Համալիրն իր ենթակառուցվածքներով Կովկասում դեռևս առաջինն ու միակն է, զբաղեցնում է 7 հա ընդհանուր մակերեսով պահեստային տարածք, ունի եվրոպական պահեստային տեխնոլոգիաներով հագեցած ժամանակակից ներքին ու արտաքին պահեստային ենթակառուցվածքներ, որոնք համապատասխանում են անվտանգության ու պահպանման պայմանների ապահովման միջազգային չափանիշներին: Համալիրը բաղկացած է 45 հազար պալետատեղ հզորությամբ կենտրոնական պահեստից, 5000 քմ ընդհանուր մակերեսով վարձով տրվող թվով 15 պահեստային տարածքներից, 4500 խմ տարողությամբ թվով 9 սառնարանային պահեստներից և 1200 քմ մակերեսով գրասենյակային տարածքից: Ժամանակակից պահեստային ծառայություններ մատուցող բարձրակարգ լոգիստիկ կենտրոնը կարող է սպասարկել տեղական և օտարեկրյա շուրջ 500 կազմակերպությունների: Ընկերությունն արդեն սպասարկում է ավելի քան 100 հայկական և միջազգային ընկերությունների՝ մատուցելով մի շարք ծառայություններ, այդ թվում՝ բեռների պահատվություն, պահեստային մշակման բոլոր տեսակները, փաթեթավորում, առաքում և այլն: ՀՀ վարչապետի մոտ 2014 թվականի օգոստոսի 15-ին կայացած ագրոպարենային ոլորտի ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ընթացքում ներդրումային ծրագրեր ներկայացնելու վերաբերյալ ՀՀ վարչապետի առաջարկության հիման վրա «Սպայկա» ՍՊԸ-ի կողմից ՀՀ կենտրոնական բանկի քննարկմանն է ներկայացվել «Գյուղմթերքների մանրածախ-մեծածախ առևտրային հանրապետական մասշտաբի հարթակի ստեղծման ներդրումային ծրագիրը»: |
| 34 | 5.2. Հակակարկտային ծառայության վերականգնման միջոցառումների իրականացում (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) |  | Միջոցառման պատասխանատու կատարողը ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունն է: 2012 թ. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում տեղակայվել են 119 գազագեներատորային ռադիոմոդեմային հեռակառավարմամբ հակակարկտային կայանքներ, այդ թվում՝ ՀՀ Արագածոտնի մարզում 15, ՀՀ Արարատի մարզում՝ 48, ՀՀ Արմավիրի մարզում՝ 55 հատ և մեկ շարժական կայան փորձարարական աշխատանքների համար ՀՀ Լոռու մարզի Դսեղ համայնքի մոտ: 2012 թվականի համար նախատեսված 35 հատ հակակարկտային կայանքների կառուցումից և շահագործումից հունիսի 15-ի դրությամբ արդեն կառուցված էին 26 ստացիոնար հակակարկտային կայանքներ՝ այդ թվում ՀՀ Արագածոտնի մարզում՝ 13, ՀՀ Արմավիրի մարզում՝ 10 և ՀՀ Լոռու մարզում՝ 3 հատ, իսկ 9-ը շարժական կայանքների կառուցումն ընթացքի մեջ է: ՀՀ կառավարության մշտապես գործող տարածքային զարգացման և բնապահպանական նախարարական կոմիտեի 2010 թվականի նոյեմբերի 25-ի նիստի N 24.11/[54222]-10 արձանագրության 3-րդ կետի 3-րդ ենթակետի համաձայն` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում նախատեսվող հակակարկտային կայանքների կառուցման պատվիրատուի լիազորությունները վերապահված են Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը, իսկ ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությունը ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ համագործակցում է հակակակտային կայանքների տեղակայման տարածքների ընտրության գործում: 2013 թ. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության <<Մթնոլորտային երևույթների վրա ակտիվ ներգործության ծառայություն>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության համակարգում գործում են 2 ռադիոլոկացիոն կենտրոններ, 4 մարզային հակակարկտային կենտրոններ և 154 ռադիոմոդեմային հեռակառավարմամբ հակակարկտային գազագեներատորային կայանքներ (9-ը շարժական), որոնք տեղակայված են ՀՀ Արագածոտնի մարզում՝ 30 հատ, Արարատի մարզում՝ 48 հատ, Արմավիրի մարզում՝ 69 հատ և Լոռու մարզերում՝ 7 հատ: Կայանքների շնորհիվ կարկտահարությունից պաշտպանված են վերոգրյալ մարզերի 50 համայնքի շուրջ 13000 հեկտար գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքներ: 2014 թ. ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հունիսի 6-ի N 888-Ա որոշմամբ նախատեսված 80 հակակարկտային կայանների տեղակայման աշխատանքներն 2014 թվականին ավարտվել են: Հակակարկտային կայաններից 50-ը տեղակայված է ՀՀ Արմավիրի մարզում, իսկ 30-ը՝ Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունների, Արարատի, Արագածոտնի և Լոռու մարզպետարանների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ կայացած քննարկման արդյունքում որոշվել է տեղակայել ՀՀ Արարատի մարզում` 18 հատ, Արագածոտնի մարզում` 7 հատ, Լոռու մարզում` 5 հատ: 2015 թ. Հայաստանում հակակարկտային կայանների թիվը 2015 թվականին հասցվել է 472-ի՝ տեղակայված ՀՀ 8 մարզերում (Արմավիրի մարզ – 184, Արարատի մարզ – 92, Արագածոտնի մարզ – 65, Լոռու մարզ – 33, Շիրակի մարզ – 62, Տավուշի մարզ –13, Վայոց Ձորի մարզ – 6,Կոտայքի մարզ – 19, ևս 72 կայան ԼՂՀ-ում): Կայանների համակարգված աշխատանքը թույլ է տալիս պաշտպանության տակ վերցնել 37760 հեկտար ինտենսիվ մշակության գյուղատնտեսական տարածք: Կայանները հանդիսանում են ինչպես պետական, այնպես էլ համայնքային և իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց սեփականություն: |
|  | 6. Տարածքային համաչափ զարգացմանն ուղղված՝ խմելու և ոռոգման ջրի մատակարարման բարելավում ու կառավարման կատարելագործում (Միջոցառման պատասխանատու կատարողը ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն է) |  |  |
| 35 | 6.1. Մատակարարվող խմելու ջրի և մատուցվող ծառայությունների որակի բարելավում, ջրի կորուստների կրճատում, իսկ հեռանկարում` խմելու ջրի շուրջօրյա ջրամատակարարում (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) |  | 2012 թ. Համակարգի կազմակերպությունների կողմից ապահովվել է մատակարարվող խմելու ջրի որակը, կայուն և հուսալի ջրամատակարարումը, ավելացվել է ջրամատակարարման միջին տևողությունը։ Շարունակվել են աշխատանքները համակարգում կառուցվածքային փոփոխությունների, ջրամատակարարման տևողության ավելացման ու ջրի որակի բարելավման, մասնավոր կառավարման պայմանագրերի վերահսկման, մատակարարված ջրի դիմաց վճարների հավաքագրման մակարդակի բարձրացման, համակարգում կորուստների նվազեցման և ընկերությունների գործունեության արդյունավետության բարձրացման, բյուջետային, վարկային և դրամաշնորհային միջոցների արդյունավետ օգտագործման և նոր վարկային ու դրամաշնորհային միջոցների ներգրավման ուղղություններով։ 2013 թ. Համակարգի կազմակերպությունների կողմից ապահովվել է մատակարարվող խմելու ջրի որակը, կայուն և հուսալի ջրամատակարարումը, ավելացվել է ջրամատակարարման միջին տևողությունը։ Շարունակվել են աշխատանքները համակարգում կառուցվածքային փոփոխությունների, ջրամատակարարման տևողության ավելացման ու ջրի որակի բարելավման, մասնավոր կառավարման պայմանագրերի վերահսկման, մատակարարված ջրի դիմաց վճարների հավաքագրման մակարդակի բարձրացման, համակարգում կորուստների նվազեցման և ընկերությունների գործունեության արդյունավետության բարձրացման, բյուջետային, վարկային և դրամաշնորհային միջոցների արդյունավետ օգտագործման և նոր վարկային ու դրամաշնորհային միջոցների ներգրավման ուղղություններով։ 2014 թ. 2014 թվականին համակարգի կազմակերպությունների կողմից ապահովվել է մատակարարվող խմելու ջրի որակը, կայուն և հուսալի ջրամատակարարումը, ավելացել է ջրամատակարարման միջին տևողությունը։ <<Հայջրմուղկոյուղի>> ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածքում ջրամատակարարման օրական միջին տևողությունը կազմել է 17.55 ժամ։ <<Հայջրմուղկոյուղի>> ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածքում կորուստը կազմել է 76.6%: Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Համայնքային ջրամատակարարման ծրագրի» շրջանակներում իրականացվել են ջրամատակարարման համակարգերի բարելավման աշխատանքներ, այդ թվում` ընդհանուր երկարությամբ 192.5 կմ ջրատարերի, բաշխիչ ցանցերի, մուտքագծերի կառուցման աշխատանքներ, ինչպես նաև 6716 հատ անհատական տների ջրաչափական հորերի տեղադրման աշխատանքներ: Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող <<Հայաստանի փոքր համայնքների ջրային ծրագրի>> շրջանակներում նախատեսվել է Հայաստանի թվով 17 համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավման աշխատանքներ, այդ թվում` Ջերմուկ և Դիլիջան քաղաքներում կեղտաջրերի մաքրման կայանների կառուցում։ Հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացվել են ընդհանուր երկարությամբ 332.15 կմ ջրատարների, ջրագծերի, բաշխիչ ցանցերի, կոյուղու կոլեկտորների, կոյուղացանցերի, կառուցման աշխատանքներ: Ջերմուկ և Դիլիջան քաղաքներում կառուցվել են կեղտաջրերի մաքրման կայաններ։ Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ներդրումային ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են ընդհանուր երկարությամբ 724.7 կմ ջրագծերի, մուտքագծերի կառուցման աշխատանքներ, տեղադրվել են թվով 18887 հատ ջրաչափական հորեր: KfW բանկի ֆինանսավորմամբ <<Համայնքային ենթակառուցվածքներ II>> ներդրումային ծրագրի 2-րդ փուլով իրականացվող <ՀՀ Լոռու (Վանաձոր) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնում> ծրագրով կառուցվել են ընդհանուր երկարությամբ շուրջ 86 կմ ջրագծեր և ընդհանուր երկարությամբ շուրջ 3 կմ կոյուղու ցանց: Ծրագրի շրջանակներում ավարտված աշխատանքների արդյունքում նոր վերականգնված գոտիներում ապահովվել է շուրջօրյա ջրամատակարարում, իսկ հին գոտիներում ջրամատակարարման օրական միջին տևողությունը կազմել է 19.6 ժամ: <<Լոռի-ջրմուղկոյուղի>> ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածքում կորուստը կազմել է 83.3%: <<Շիրակի (Գյումրի) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնում>> ծրագրի շրջանակներում կառուցվել են ընդհանուր երկարությամբ շուրջ 138.3 կմ բաշխիչ ցանցեր, տեղադրվել են 3700 տնային դիտահորեր: <<Շիրակ-ջրմուղկոյուղի>> ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածքում ծրագրի շրջանակներում ավարտված աշխատանքների արդյունքում նոր վերականգնված գոտիներում ապահովվել է շուրջօրյա ջրամատակարարում, իսկ հին գոտիներում ջրամատակարարման օրական միջին տևողությունը կազմել է 18.6 ժամ: <<Շիրակ-ջրմուղկոյուղի>> ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածքում կորուստը կազմել է 87.2%: <<Նոր Ակունք>> ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածքում գտնվող բնակավայրերի ջրամատակարարման միջին տևողությունը կազմում է 23.57 ժամ: <<Նոր Ակունք>> ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածքում կորուստը կազմել է 68.65%: |
| 36 | 6.2. Ջրամատակարարման համակարգի անվտանգ շահագործում, օրվա կարգավորիչ ջրավազանների վերականգնում և նորերի կառուցում (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) |  | 2012 թ. <Հայջրմուղկոյուղի> ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածքում ընդհանուր առմամբ կառուցվել և վերանորոգվել են շուրջ 180 կմ ջրագծեր և կոյուղագծեր: <Հայջրմուղկոյուղի> ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածքում գտնվող բնակավայրերի ջրամատակարարման միջին տևողությունը 13.7 ժամից հաշվետու ժամանակաշրջանում ավելացել է 1 ժամով` հասնելով 14.7 ժամի: Հաշվետու ժամանակաշրջանում Համաշխարհային բանկի վարկային ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման շրջանակներում իրականացվել են Հրազդան քաղաքի ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավման ուղղությամբ 1,09 մլրդ դրամի շինարարական աշխատանքներ: Ծրագրի շրջանակներում 2012 թվականին կառուցվել են շուրջ 72 կմ ջրագծեր: Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական բանկի կողմից ֆինանսավորվող <Սևանա լճի բնապահպանական ծրագրի> շրջանակներում իրականացվել են աշխատանքներ Վարդենիս, Մարտունի և Գավառ քաղաքներում կեղտաջրերի մաքրման կայանների կառուցման ուղղությամբ: Հիշյալ քաղաքներում արդեն իսկ կառուցվել է 3 կմ կոյուղագիծ: «Կեղտաջրերի մաքրման կայանների կառուցում Գավառ, Վարդենիս և Մարտունի քաղաքներում» ծրագրի շրջանակներում շարունակվում են շինարարական աշխատանքները բոլոր շին.հրապարակներում: Արդեն իսկ ավարտին են հասցվել վարչական շենքերի, ինչպես նաև մաքրման կայանի շենքերի հիմքերի կառուցումը: Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ներդրումային ծրագրի իրականացվել են շուրջ 1,9 մլրդ դրամի չափով աշխատանքներ: Աբովյան քաղաքի և տարածաշրջանի Քարաշամբ և Քաղսի գյուղերում իրականացվել են 15.2 կմ ջրագծերի կառուցման աշխատանքներ, որոնց արդյունքում նախատեսվում է ջրամատակարարման տևողության ավելացում` ք. Աբովյանում` 8 ժամից 12 ժամ, իսկ Քաղսի գյուղում` 4 ժամից 16 ժամ: Հանձնման-ընդունման աշխատանքներն ընթացքում են: Նոյեմբերյան քաղաքի և տարածաշրջանի Դեղձավան, Այրում, Հաղթանակ գյուղերում աշխատանքներն ավարտվել են 2012 թվականի օգոստոսին և ջրամատակարարման միջին տևողության 0.5 ժամից հասել է 6 ժամի: Աշխատանքներ են իրականացվել նաև Չարենցավան քաղաքի և տարածաշրջանի Արգել և Սոլակ գյուղերի ջրամատակարարման համակարգի բարելավման ուղղությամբ: Աշխատանքներն հիմնականում ավարտված են, իրականացվում են հանձնման-ընդունման աշխատանքներ: Աշխատանքներ են իրականացվել նաև Մաքրավանի N2 պոմպակայանի վերակառուցման ուղղությամբ: Ագարակ քաղաքի և Կարճևան գյուղի ջրամատակարարման բարելավման ուղղությամբ աշխատանքներն ընթացքի մեջ են: Վերակառուցվում է խմելու ջրի մաքրման կայանը, որը թույլ կտա սանիտարական նորմերին շուրջօրյա ջրամատակարարում իրականացնել: Հաշվետու ժամանակաշրջանում Արթիկ քաղաքի ջրամատակարարման համակարգի բարելավմանն ուղղված շինարարական աշխատանքներն ավարտվել են, որի արդյունքում ջրամատակարարման տևողությունը 12 ժամից դարձել է 18 ժամ: Նույն ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են աշխատանքներ հանրապետության բազմաթիվ քաղաքային ու գյուղական բնակավայրերի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի բարելավման ուղղություններով: 2012 թվականին շարունակվել են իրականացվել KfW բանկի ֆինանսավորմամբ <ՀՀ Լոռու և ՀՀ Շիրակի մարզերի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնում> ներդրումային ծրագրերի շրջանակներում իրականացվող աշխատանքները։ KfW բանկի ֆինանսավորմամբ <ՀՀ Լոռու մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնում> ներդրումային ծրագրի շրջանակներում Վանաձոր քաղաքում կառուցվել է ջրամատակարարման համակարգի նոր ցանց, ինչպես նաև իրականացվել են խողովակաշարերի կառուցման, բաշխիչ ցանցերի վերականգնման աշխատանքներ: Մասնավորապես, ծրագրի շրջանակներում կառուցվել են 38.7 կմ խողովակաշարեր, 1496 հատ տնային միացումներ: Հաշվետու կիսամյակում Վանաձոր քաղաքում ջրամատակարարման միջին տևողությունը վերականգնված մասում կազմում է 24 ժամ, իսկ հին ցանցում` միջինը 10 ժամ: Ջամատակարարման ընդհանուր միջին տևողությունը կազմում է 10,8 ժամ: ՀՀ Շիրակի մարզում նույն ծրագրի շրջանակներում կատարվող աշխատանքները նույնպես շարունակվում են: ՀՀ Շիրակի մարզում ներդրումային ծրագրի շրջանակներում կառուցվել են 107.5 կմ խողովակաշարեր, կատարվել են 2939 հատ տնային միացումներ: <Շիրակ-ջրմուղկոյուղի> ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածքում ջրամատակարարման միջին տևողությունն ինն ամսվա կտրվածքով կազմել է 10,9 ժամ: Մարալիկ քաղաքի ընդհանուր ջրամատակարարման ցանցի վերակառուցման աշխատանքներն ավարտվեել են: Ընթացքի մեջ է տնային միացումների կատարումը, որի արդյունքում քաղաքը կունենա շուրջօրյա ջրամատակարարում: <Նոր Ակունք> ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածքում գտնվող բնակավայրերի ջրամատակարարման միջին տևողությունը հաշվետու ժամանակաշրջանում կազմել է 22.3 ժամ: 2013 թ. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ներդրումային ծրագրի շրջանակներում Մասիս քաղաքի և հարակից չորս գյուղերի ջրամատակարարման համակարգերի վերակառուցման նպատակով առ 01.12.2013թ. ընդհանուր առմամբ կառուցվել և վերանորոգվել են շուրջ 51.5 կմ ջրագծեր և բաշխիչ ցանցեր, իրականացվել են 3094 հատ անհատական տների ջրաչափական դիտահորերի տեղադրման, 4 պոմպակայանների վերանորոգման և այլ աշխատանքներ: Էջմիածին, Աշտարակ քաղաքների և հարակից 8 գյուղերի ջրագծերի վերականգնման նպատակով կնքվել են համապատասխան պայմանագրեր: Աշխատանքներն ընթացքի մեջ են: Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ներդրումային ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Վեդի, Արարատ, Հրազդան, Ծաղկաձոր, Ստեփանավան, Ալավերդի, Նոյեմբերյան, Բերդ, Սևան քաղաքների և հարակից համայնքների ջրամատակարարման և կոյուղացանցի վերանորոգման աշխատանքներ: Կնքվել են համապատասխան պայմանագրեր: Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման նախագծանախահաշվային աշխատանքների համար կնքվել են խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պայմանագրեր: Շարունակվել է իրականացվել KfW բանկի ֆինանսավորմամբ <<Համայնքային ենթակառուցվածքներ II>> ներդրումային ծրագիրը: Մասնավորապես Լոռու մարզում՝ 1-ին փուլով իրականացվող <ՀՀ Լոռու (Վանաձոր) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնում> ծրագրով նախատեսված աշխատանքներն ավարտվել են։ Ծրագրի շրջանակներում իրականացված աշխատանքների շնորհիվ Վանաձոր քաղաքի (շուրջ 30%), Լեռնապատ, Շահումյանավան և Դարպաս համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերն ամբողջովին վերականգնվել են, որի արդյունքում նշված տարածքներում իրականացվել են շուրջօրյա ջրամատակարարում: Ծրագրի 2-րդ փուլով նախատեսված է իրականացնել <<Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքներ Վանաձորում (Լոռի)>>, որով կավարտվեն Վանաձոր քաղաքի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի (բացառությամբ 8-րդ ճնշումային գոտու) վերականգնման աշխատանքները: <<Շիրակի (Գյումրի) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնում>> ծրագրի շրջանակներում կառուցվել են տարբեր տրամաչափի շուրջ 168 կմ բաշխիչ ցանցեր և տնային միացումներ: Վարկային ծրագրի 1-ին և 2-րդ փուլերի շրջանակներում վերակառուցվել են նաև Գյումրի քաղաքի բաշխիչ ցանցի 2-րդ և 3-րդ ճնշումային գոտիները: Այդ նպատակով կառուցվել է 160 կմ ընդհանուր երկարությամբ խողովակաշարեր, տնային միացումներ: Շահագործվել է Մարալիկի քլորակայանը և ջրամբարը: Մարալիկ քաղաքում և Ախուրյան համայնքում վերականգնված ջրամատակարարման համակարգի շնորհիվ հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվում է շուրջօրյա ջրամատակարարում: Շարունակվում են Գյումրի քաղաքի 4.1 գոտու ջրամատակարարման համակարգի վերականգնման աշխատանքները: <<Նոր Ակունք>> ՓԲԸ-ի կողմից ապահովվել է համակարգերի տեխնիկական սպասարկման և շահագործման, վթարների օպերատիվ վերացման աշխատանքների կատարումը: 2014 թ. Հաշվետու ժամանակաշրջանում շարունակվել են ջրամատակարարման անվտանգ շահագործման համար նախատեսված օրվա կարգավորիչ ջրավազանների վերանորագման և նորերի կառուցման աշխատանքները: |
| 37 | 6.3. Սևանա լճի բնապահպանական խնդիրների լուծմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) |  | 2012 թ. Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական բանկի կողմից ֆինանսավորվող <<Սևանա լճի բնապահպանական ծրագրի>> շրջանակներում ավարտվել են Վարդենիս, Մարտունի և Գավառ քաղաքներում կեղտաջրերի մաքրման կայանների կառուցման աշխատանքները։ Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող <<Հայաստանի փոքր համայնքների ջրային ծրագրի>> շրջանակներում բանկի հետ ստորագրվել է ֆինանսական համաձայնագիր, որի շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել Հայաստանի թվով 17 համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավման աշխատանքներ, այդ թվում` Ջերմուկ և Դիլիջան քաղաքներում կեղտաջրերի մաքրման կայանների կառուցման աշխատանքները։ Ընթացքի մեջ են Տաշիր, Գավառ, Մարտունի, Ճամբարակ, Սպիտակ, Ախթալա, Կապան, Արթիկ, Իջևան քաղաքների և հարակից համայնքների ջրամատակարարման և կոյուղացանցի վերանորոգման աշխատանքները: 2013 թ. Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական բանկի կողմից ֆինանսավորվող <<Սևանա լճի բնապահպանական ծրագրի>> շրջանակներում ավարտվել են Վարդենիս, Մարտունի և Գավառ քաղաքներում կեղտաջրերի մաքրման կայանների կառուցման աշխատանքները։ Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող <<Հայաստանի փոքր համայնքների ջրային ծրագրի>> շրջանակներում բանկի հետ ստորագրվել է ֆինանսական համաձայնագիր, որի շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել Հայաստանի թվով 17 համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավման աշխատանքներ, այդ թվում` Ջերմուկ և Դիլիջան քաղաքներում կեղտաջրերի մաքրման կայանների կառուցման աշխատանքները։ Աբովյան և Բյուրեղավան համայնքներում կառուցվել են 22.5 կմ երկարությամբ ջրագծեր, 5.3 կմ ընդհանուր երկարությամբ տնային միացումներ, 741 ջրաչափական հորեր և այլ աշխատանքներ: Սևան քաղաքում կառուցվել են 22.5 կմ երկարությամբ ջրագծեր, 5.3 կմ ընդհանուր երկարությամբ տնային միացումներ, 741 ջրաչափական հորեր և այլ աշխատանքներ: Դիլիջան քաղաքի ջրամատակարարման և կոյուղացանցի վերանորոգման նպատակով իրականացվում են աշխատանքներ, որոնց վերջնաժամկետ է սահմանվել 2014 թվականի սեպտեմբեր ամիսը: Ընթացքի մեջ են Տաշիր, Գավառ, Մարտունի, Ճամբարակ, Սպիտակ, Ախթալա, Կապան, Արթիկ, Իջևան քաղաքների և հարակից համայնքների ջրամատակարարման և կոյուղացանցի վերանորոգման աշխատանքները: 2014 թ. Հաշվետու ժամանակաշրջանում շահագործման են հանձնվել Վարդենիս, Մարտունի և Գավառ քաղաքներում կեղտաջրերի մաքրման կայանները: Ջերմուկ և Դիլիջան քաղաքներում ավարտվել են կեղտաջրերի մաքրման կայանների կառուցման աշխատանքները։ Տաշիր, Գավառ, Մարտունի, Ճամբարակ, Սպիտակ, Ախթալա, Կապան, Արթիկ, Իջևան քաղաքներում և հարակից համայնքներում ավարտվել են ջրամատակարարման և կոյուղացանցի վերանորոգման աշխատանքները: |
| 38 | 6.4. Գյուղական բնակավայրերում ջրամատակարարման և ջրահեռացման աշխատանքների իրականացման ուղղությամբ առաջարկությունների մշակում: (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) |  | 2012 թ. Նախատեսվում է KFW բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացնել ՀՀ-ում գործող ջրամատակարարման ընկերությունների սպասարկման տարածքից դուրս գտնվող համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի բարելավմանն ուղղված կիրառելիության ուսումնասիրություններ: 2013 թ. Ընթացքի մեջ է KFW բանկի ֆինանսավորմամբ <<ՀՀ-ում գործող ջրամատակարարման ընկերությունների սպասարկման տարածքից դուրս գտնվող համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի բարելավմանն ուղղված կիրառելիության ուսումնասիրություններ>> դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում խորհրդատվական ծառայությունների ընտրության գործընթացը: 2014 թ. KFW բանկի ֆինանսավորմամբ <<ՀՀ-ում գործող ջրամատակարարման ընկերությունների սպասարկման տարածքից դուրս գտնվող համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի բարելավմանն ուղղված կիրառելիության ուսումնասիրություններ>> դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում կազմվել է թվով 579 գյուղական բնակավայրերի ցանկը, որոնք հետագայում մտնելու են ապագա վարձակալի սպասարկման տարածք: |
| 39 | 6.5. Նոր ներդրումային ծրագրերի համար դոնոր կազմակերպությունների հետ բանակցությունների վարում և ծրագրերի իրագործում (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) |  | 2012 թ. Նոր ներդրումային ծրագրերի համար դոնոր կազմակերպությունների հետ ընթանում են բանակցությունների վարում: 2013 թ. Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող <<Հայաստանի փոքր համայնքների ջրային ծրագրի>> շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել Հայաստանի թվով 17 համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավման աշխատանքներ, այդ թվում` Ջերմուկ և Դիլիջան քաղաքներում կեղտաջրերի մաքրման կայանների կառուցում։ Ընթացքի մեջ է KFW բանկի ֆինանսավորմամբ <<Հայաստանի ջրային սեկտորի ուսումնասիրություն>> ծրագրի շրջանակներում խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման գործընթացը: 1-ին փուլով նախատեսված ուսումնասիրություններն ավարտված են: ՀՀ կառավարության և ԱԶԲ-ի միջև առաջարկված ենթակառուցվածքների կայունության աջակցության ծրագրի վերաբերյալ ստորագրվել է Փոխըմբռնման հուշագիր` ուղղված ջրային ոլորտին առնչվող մշակված թիրախների իրականացմանը: 2014 թ. 2014 թվականին շարունակվել են ենթակառուցվածքների կայունության աջակցության ծրագրի վերաբերյալ ՀՀ կառավարության և ԱԶԲ-ի միջև ստորագրված Փոխըմբռնման հուշագրով նախատեսված ջրային ոլորտին առնչվող մշակված թիրախների իրականացմանը ուղղված աշխատանքները: |
| 40 | 6.6. Ջրային տնտեսության ոլորտի կազմակերպությունների և ջրային համակարգերի կառավարման բարեփոխումների շարունակականություն (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) |  | 2012 թ. Ջրային տնտեսության ոլորտի ընկերությունների և ջրային համակարգերի կառավարման բարեփոխումների շարունակականությունն ապահովելու նպատակով <<Հայջրմուղկոյուղի>>, <<Լոռի-ջրմուղկոյուղի>>, <<Շիրակ-ջրմուղկոյուղի>>, <<Նոր Ակունք>> փակ բաժնետիրական ընկերությունների հետ կնքված մասնավոր կառավարման պայմանագրերի պայմանների և ժամկետներին համապատասխան ապահովում են կայուն ջրամատակարարում։ Մասնավոր կառավարման պայմանագրերի շրջանակներում ջրամատակարար կազմակերպությունները բարձրացրել են տեխնիկական հնարավորությունները։ Շարունակվել են աշխատանքները համակարգում կառուցվածքային փոփոխությունների, ջրամատակարարման տևողության ավելացման ու ջրի որակի բարելավման, մասնավոր կառավարման պայմանագրերի վերահսկման, մատակարարված ջրի դիմաց վճարների հավաքագրման մակարդակի բարձրացման, համակարգում կորուստների նվազեցման և ընկերությունների գործունեության արդյունավետության բարձրացման, բյուջետային, վարկային և դրամաշնորհային միջոցների արդյունավետ օգտագործման և նոր վարկային ու դրամաշնորհային միջոցների ներգրավման ուղղություններով։ 2013 թ. Ջրային տնտեսության ոլորտի ընկերությունների և ջրային համակարգերի կառավարման բարեփոխումների շարունակականությունն ապահովելու նպատակով <<Հայջրմուղկոյուղի>>, <<Լոռի-ջրմուղկոյուղի>>, <<Շիրակ-ջրմուղկոյուղի>>, <<Նոր Ակունք>> փակ բաժնետիրական ընկերությունների հետ կնքված մասնավոր կառավարման պայմանագրերի պայմանների և ժամկետներին համապատասխան ապահովում են կայուն ջրամատակարարում։ Մասնավոր կառավարման պայմանագրերի շրջանակներում ջրամատակարար կազմակերպությունները բարձրացրել են տեխնիկական հնարավորությունները։ Շարունակվել են աշխատանքները համակարգում կառուցվածքային փոփոխությունների, ջրամատակարարման տևողության ավելացման ու ջրի որակի բարելավման, մասնավոր կառավարման պայմանագրերի վերահսկման, մատակարարված ջրի դիմաց վճարների հավաքագրման մակարդակի բարձրացման, համակարգում կորուստների նվազեցման և ընկերությունների գործունեության արդյունավետության բարձրացման, բյուջետային, վարկային և դրամաշնորհային միջոցների արդյունավետ օգտագործման և նոր վարկային ու դրամաշնորհային միջոցների ներգրավման ուղղություններով։ ՀՀ կառավարության 05.12.2013թ. N1366-Ա որոշմամբ ընդունվել է <<Հայջրմուղկոյուղի>>, <<Լոռի-ջրմուղկոյուղի>>, <<Շիրակ-ջրմուղկոյուղի>>, <<Նոր Ակունք>> փակ բաժնետիրական ընկերությունների մասով մասնավոր կառավարման պայմանագրի երկարացման գործընթացը: 2014 թ. Ջրային տնտեսության ոլորտի ընկերությունների և ջրային համակարգերի կառավարման բարեփոխումների շարունակականությունն ապահովելու նպատակով <<Հայջրմուղկոյուղի>>, <<Լոռի-ջրմուղկոյուղի>>, <<Շիրակ-ջրմուղկոյուղի>>, <<Նոր Ակունք>> փակ բաժնետիրական ընկերությունների հետ կնքված մասնավոր կառավարման պայմանագրերի պայմանների և ժամկետներին համապատասխան ապահովում են կայուն ջրամատակարարում։ Մասնավոր կառավարման պայմանագրերի շրջանակներում ջրամատակարար կազմակերպությունները բարձրացրել են տեխնիկական հնարավորությունները։ Շարունակվել են աշխատանքները համակարգում կառուցվածքային փոփոխությունների, ջրամատակարարման տևողության ավելացման ու ջրի որակի բարելավման, մասնավոր կառավարման պայմանագրերի վերահսկման, մատակարարված ջրի դիմաց վճարների հավաքագրման մակարդակի բարձրացման, համակարգում կորուստների նվազեցման և ընկերությունների գործունեության արդյունավետության բարձրացման, բյուջետային, վարկային և դրամաշնորհային միջոցների արդյունավետ օգտագործման և նոր վարկային ու դրամաշնորհային միջոցների ներգրավման ուղղություններով։ Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ոլորտներում պետական-մասնավոր գործընկերության զարգացման նպատակով ընդունվել են ՀՀ կառավարության 14.08.2014թ. <<Պետական-մասնավոր գործընկերության հետագա զարգացմանն ուղղված Հայաստանի խմելու ջրի ոլորտի բարեփոխումների գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին>> N883-Ն և <<Երևան Ջուր>>, <<Հայջրմուղկոյուղի>>, <<Լոռի-ջրմուղկոյուղի>>, <<Շիրակ-ջրմուղկոյուղի>> և <<Նոր Ակունք>> ՓԲԸ-ների կողմից սպասարկվող տարածքներում պետական-մասնավոր գործընկերության ձևը և ժամկետը սահմանելու մասին>> N888-Ն որոշումները: |
| 41 | 6.7. ՋՕԸ-ների ֆինանսական վիճակի բարելավում՝ ամրապնդելով ընթացիկ ծախսածածկման հնարավորինս բարձր մակարդակի ապահովումը (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) |  | 2012 թ. Վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվել են մայր, միջտնտեսային և ներտնտեսային ջրանցքների կառուցման, վերակառուցման և վերականգնման աշխատանքներ։ Կառուցվել են ինքնահոս ոռոգման համակարգեր, որոնք փոխարինել են մեխանիկական եղանակով ոռոգման համակարգերին։ Մարմարիկի ջրամբարի շինարարական աշխատանքներն, ըստ էության, ավարտված են: Մարմարիկի ջրամբարը մեծ վտանգի աղբյուր էր ներքին բյեֆի գրեթե 142000 ազգաբնակչության համար: Մարմարիկի ջրամբարի վերականգնումը տվեց իր արդյունքները` վերացնելով ազգաբնակչության համար վտանգը: Դրանից բացի վերականգնված ջրամբարը թույլ կտա կարգավորել Մարմարիկ գետի հոսքերը գարնանային վարարումների ընթացքում: Զգալի են նաև սպասվող տնտեսական օգուտները: 2013 թ. Վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվել են մայր, միջտնտեսային և ներտնտեսային ջրանցքների կառուցման, վերակառուցման և վերականգնման աշխատանքներ։ Կառուցվել են ինքնահոս ոռոգման համակարգեր, որոնք փոխարինել են մեխանիկական եղանակով ոռոգման համակարգերին։ <<Ջրային ռեսուրսների համատեղված կառավարում/Ախուրյան գետ Կապսի ջրամբարի և ինքնահոս համակարգի կառուցում>> խորհրդատվական ծառայությունների համար մրցութային գործընթացն ավարտված է: Միաժամանակ հաղթող ընկերության հետ կնքվել է պայմանագիր: Արմավիրի մարզի Մյասնիկյան համայնքի տարածքում` Մաստարա գետի վրա նախատեսվում է կառուցել 30 մ բարձրությամբ պատվար և 10,2 մլն մ3 ընդհանուր ծավալով Մաստարայի ջրամբարը: Այն կուտակելու է Սելավ Մաստարա գետի և Ախուրյանի ջրամբարից մինչև Թալինի ոռոգման համակարգի գլխամասային հանգույցն ընկած հատվածի ազատ հոսքը: Ջրամբարի կառուցումը հնարավորություն կտա բարձրացնել տարածաշրջանի վեց համայնքների 4384 հա ոռոգելի հողատարածքների ջրապահովվածությունը: Ջրամբարի կառուցման համար նախնական փաստաթղթերն ուղարկվել են Արաբական տնտեսական զարգացման Քուվեյթյան հիմնադրամին, որն արժանացել է հավանության: Առաջիկայում սպասվում է հիմնադրամի նախապատրաստական առաքելության այցելությունը: Եղվարդի ջրամբարի վերակառուցման նպատակով ՀՀ կառավարությունը դիմել է Ճապոնիայի միջազգային համագործակցության գործակալություն (JICA), որով նախատեսվում է վերակառուցել 32 մետր բարձրությամբ պատվարով և 90 մլն մ3 ընդհանուր ծավալով Եղվարդի ջրամբարը: JICA-ի կողմից պահանջվող հարցաշարերի պատասխանները ներկայացվել են Ճապոնիայի միջազգային համագործակցության գործակալություն: Աշխատանքները բանակցային փուլում են: Վեդու ջրամբարի վերակառուցման նպատակով ՀՀ կառավարությունը դիմել է Զարգացման ֆրանսիական գործակալություն (AFD), որով նախատեսվում է վերակառուցել 70 մետր բարձրությամբ պատվարով և 20 մլն մ3 ընդհանուր ծավալով Վեդու ջրամբարը: Ջրամբարի վերակառուցումը հնարավորություն կտա ոռոգել 2744 հա հողատարածք: Արդյունքում մի շարք ջրհան կայաններ կհանվեն շահագործումից: Մրցութային գործընթացը շարունակվում է, գնահատվում են տեխնիկական առաջարկները: Ոռոգման ջրի արդյունավետ կառավարումը հնարավորություն կտա ոռոգման գյուղատնտեսության արդյունավետության ու կայուն զարգացմանը և բնակչության համար եկամտի ապահովմանը։ Ոռոգման համակարգերի շահագործման հուսալիության և արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումները կապահովեն ոռոգման համակարգերի վերականգնումը և հետագա պահպանումը: Միաժամանակ ինքնահոս համակարգերի, հեռացնող ջրանցքների և ջրատարների կառուցմամբ ու նորոգմամբ հնարավորություններ կստեղծվեն իրականացնել ինքնարժեքի նվազման քաղաքականություն: 2014 թ. Վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվել են մայր, միջտնտեսային և ներտնտեսային ջրանցքների կառուցման, վերակառուցման և վերականգնման աշխատանքներ։ Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող <<Ոռոգման համակարգերի վերականգնման ծրագրով>> նախատեսված աշխատանքների նպատակով խորհրդատվական ծառայությունների նախագծային աշխատանքները գտնվում են ավարտական փուլում, իսկ շինարարությունը նախատեսվում է սկսել 2015 թվականի ապրիլ ամսին: Ոռոգման ոլորտում Համաշխարհային բանկի հետ իրականացվում են էլեկտրաէներգիայի ծախսի նվազեցման միջոցով մատակարարվող ոռոգման ջրի ինքնարժեքի նվազեցմանն ուղղված համապատասխան ծրագրեր: Մեղրու ինքնահոսի կառուցման շինարարական աշխատանքներն ընթացքի մեջ են: Միաժամանակ սկսվել են Քաղցրաշենի, Նոյակերտի և Գեղարդալճի ինքնահոսների կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքները: ՀՀ կառավարության 27.02.2014թ. N218-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգում>> ծրագրով վերականգնվել և վերանորոգվել են շուրջ 20 կմ ջրանցքներ և խողովակաշարեր: Միաժամանակ գարնանային նախապատրաստական աշխատանքների շրջանակներում ոռոգման համակարգերում ջրօգտագործողների ընկերությունների կողմից իրականացվել են համապատասխան վերականգնման և վերակառուցման աշխատանքներ: Ջրամբարաշինության և ենթակառուցվածքների արդիականացման ծրագրերի մասով հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացվել են. - Կապսի ջրամբարի մասով` <<Ջրային ռեսուրսների համատեղված կառավարում/Ախուրյան գետ Կապսի ջրամբարի և ինքնահոս համակարգի կառուցում>> խորհրդատվական ծառայությունների համար CES Consulting Engineers Salzgitter GmbH, Braunschweing (Գերմանիա) և Երևանի պետական ճարտարապետության և շինարարության համալսարան (Հայաստան) գործընկերներ կազմակերպության հետ 2013 թվականի հոկտեմբերի 17-ին ստորագրվել է պայմանագիր, որի կիրարկման ժամկետը 2013 թվականի նոյեմբերի 10-ն է: Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքները սկսված են և գտնվում են ավարտական փուլում: Հաջորդ փուլով նախատեսվում է իրականացնել պատվարի և ինքնահոս համակարգի կառուցման համար մանրամասն նախագծման և մրցութային փաստաթղթերի պատրաստման աշխատանքները, որի համար անցկացվելու է նոր մրցույթ: ՏՏՀ ուսումնասիրության արդյունքների համաձայն նախատեսվում է սկսել ջրամբարի կառուցման 1-ին փուլը, որով ջրամբարի ընդհանուր ծավալը կկազմի 25 մլն մ3, իսկ պատվարի բարձրությունը՝ 55 մ: - Եղվարդի անավարտ ջրամբարի վերակառուցման նպատակով 2014 թվականի հունիսի 19-ից սկսվել են իրագործելիության նախնական ուսումնասիրությունները (Pre-feasibility Study),գտնվում են ավարտական փուլում: Դրանց կհաջորդեն իրագործելիության ուսումնասիրությունները (Feasibility Study), որոնք նախատեսված է կատարել 2015 թվականի փետրվար ամսից մինչև 2015 թվականի սեպտեմբեր ամիսը: - Մաստարայի ջրամբարի կառուցման նպատակով ներկայումս բանակցություններ են ընթանում Արաբական տնտեսական զարգացման Քուվեյթյան հիմնադրամի հետ: - Վեդու ջրամբարի կառուցման համար <<Վեդի ջրամբարի և նրա ոռոգման տարածքների տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն և Վեդիի ջրամբարի շինարարության մանրամասն նախագծի պատրաստում>> խորհրդատվական ծառայությունների իրականացման համար <<ARTELIA EAU&ENVIRONMENT>> ՀՁ (Ֆրանսիա), <<SHER Ingenieurs-Conseils>> (Բելգիա) համատեղ <<JRTUC>> LTD (որպես ենթախորհրդատու, Հայաստան) 2013 թվականի նոյեմբերի 25-ին ստորագրվել է պայմանագիր: Վեդու ջրամբարի և ոռոգման համակարգի շինարարության համար տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորման ուսումնասիրությունն ավարտվել է և հաջորդ փուլով շարունակվելու է իրականացվել ջրամբարի և ոռոգման համակարգի շինարարության համար մանրամասն նախագծման և մրցութային փաստաթղթերի պատրաստման աշխատանքները: Վեդու ջրամբարի տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորման ուսումնասիրության աշխատանքները Զարգացման Ֆրանսիական Գործակալության (AFD) ֆինանսավորմամբ ավարտվել են և այժմ նախատեսվում է սկսել 29 մլն մ3 ծավալով ջրամբարի կառուցման համար նախագծային աշխատանքները: Ընդ որում` ՀՀ կառավարության 16.10.2014թ. N1173-Ն որոշմամբ Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի և ոռոգման համակարգի կառուցման ծրագրով 2014 թվականի համար նախատեսվող մանրամասն նախագծի և մրցույթային փաստաթղթերի պատրաստման աշխատանքների իրականացման համար ռետրոակտիվ ֆինանսավորման նպատակով ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդից հատկացվել է 116.5 մլն դրամ: |
| 42 | 6.8. Ոռոգման ծառայությունների մատչելիության մակարդակի բարձրացում, մատուցման շարունակականության ապահովում և արդյունավետության բարձրացում. ոռոգման ոլորտի կազմակերպությունների ֆինանսական կենսունակության բարելավում, ոռոգման համակարգերի և ենթակառուցվածքի պահպանում, բարելավում և արդիականացում, ՀՀ կառավարության 2010 թվականի սեպտեմբերի 30-ի N 1291-Ն որոշմամբ նախատեսված միջոցառումների իրականացում (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) |  | 2012 թ. Ոռոգման ոլորտում շարունակվել են բարեփոխումները ոռոգման ջրի մատակարարման բարելավման, կայուն և հուսալի ջրամատակարարման, հաշվառման համակարգի կատարելագործման, նոր հողատարածքներին ջրով ապահովման, ջրային համակարգերի շահագործման, պահպանման, ինչպես նաև նոր համակարգերի կառուցման (այդ թվում` ՀՀ պետական բյուջեի և վարկային միջոցների հաշվին) ուղղություններով: Նպատակ ունենալով նպաստելու ոռոգման ծառայությունների մատուցման արդյունավետության բարձրացմանն ու շարունակականության ապահովումը, ինչպես նաև աջակցելու ջրօգտագործողների ընկերություններին` ընդունվել են ՀՀ կառավարության 30.09.2010թ. N1291-Ն և 10.03.2011թ. N398-Ն որոշումները: 2013 թ. Ոռոգման ոլորտում շարունակվել են բարեփոխումները ոռոգման ջրի մատակարարման բարելավման, կայուն և հուսալի ջրամատակարարման, հաշվառման համակարգի կատարելագործման, նոր հողատարածքներին ջրով ապահովման, ջրային համակարգերի շահագործման, պահպանման, ինչպես նաև նոր համակարգերի կառուցման (այդ թվում` ՀՀ պետական բյուջեի և վարկային միջոցների հաշվին) ուղղություններով: Ոռոգման ջրի կառավարման, հաշվառման արդյունավետության բարձրացման նպատակով նախատեսվել է ներդնել է SCADA (supervisory control and data acquisition) համակարգ, որը հնարավորություն կտա ոռոգման համակարգում տեղադրել էլեկտրոնային մակարդակաչափեր, որոնք տեղադրված կլինեն համակարգի խոշոր ջրամբարներում, մայր ջրանցքների վրա գտնվող ջրօգտագործողների ընկերությունների սահմանազատման կետերում և ջրաղբյուրներից ջրառ իրականացնող խոշոր գլխամասային հանգույցներում։ 2014 թ. Ոռոգման ոլորտում շարունակվել են բարեփոխումները ոռոգման ջրի մատակարարման բարելավման, կայուն և հուսալի ջրամատակարարման, հաշվառման համակարգի կատարելագործման, նոր հողատարածքներին ջրով ապահովման, ջրային համակարգերի շահագործման, պահպանման, ինչպես նաև նոր համակարգերի կառուցման ուղղություններով: Նպատակ ունենալով նպաստելու ոռոգման ծառայությունների մատուցման արդյունավետության բարձրացմանն ու շարունակականության ապահովումը, ինչպես նաև աջակցելու ջրօգտագործողների ընկերություններին` Ընդունվել են ՀՀ կառավարության 30.09.2010թ. N1291-Ն և 10.03.2011թ. N398-Ն որոշումները: |
|  |  |  | 2012 թ. 2012-2013 թթ. Աբու Դաբի հիմնադրամի և ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման շրջանակներում Արփա- Սևան թունելի անհապաղ վերականգնողական աշխատանքների իրականացման համար կատարվել են` վտանգավոր հատվածներում նոր ժամանակավոր ամրակապերի տեղադրման, երեսարկի և հատակի կառուցման, ցեմենտային և ստուգիչ լցամղման աշխատանքներ։ Արդյունքում հնարավորություն է ստեղծվել լուծել թունելի առավել վտանգավոր հատվածների անվտանգ շահագործման հարցերը։ 2014 թ. Աբու Դաբիի զարգացման հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող <<Արփա-Սևան>> թունելի հիմնանորոգման վարկային ծրագրով իրականացվել են վտանգավոր հատվածներում նոր ժամանակավոր ամրակապերի տեղադրման, երեսարկի, ինչպես նաև հատակի կառուցման աշխատանքներ։ 2014 թվականի ընթացքում իրականացվել են աշխատանքներ, այդ թվում` վտանգավոր հատվածների նոր ժամանակավոր ամրակապերի տեղադրում` 186.62 տն, երեսարկի կառուցում 302.51 գծ.մ, ցեմենտային լցամղում և ստուգիչ լցամղում` 3871.76 գծ.մ: |
|  | 7. Արարատյան հարթավայրի գերխոնավ հողերի մելիորատիվ վիճակի բարելավում (Միջոցառման պատասխանատու կատարողը ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն է) |  |  |
| 43 | 7.1. Կոլեկտորադրենաժային ցանցերի մաքրման և նորոգման, պահպանման և շահագործման աշխատանքների իրականացում (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) |  | 2012 թ. Կոլեկտորադրենաժային ցանցի մաքրում և ընթացիկ նորոգում, կոլեկտորադրենաժային ցանցի պահպանում և շահագործում, գրունտային ջրերի մակարդակների և որակի որոշման ծրագրերով իրականացվում են ամենամյա աշխատանքներ։ 2012 թվականին իրականացվել են 140.1 կմ ընդհանուր երկարությամբ կոլեկտորադրենաժային ցանցի մաքրում, ինչպես նաև 24 կմ ընդհանուր երկարությամբ դրենաժային ցանցերի շահագործման աշխատանքներ: 2013 թ. Կոլեկտորադրենաժային ցանցի մաքրում և ընթացիկ նորոգում, կոլեկտորադրենաժային ցանցի պահպանում և շահագործում, գրունտային ջրերի մակարդակների և որակի որոշման ծրագրերով իրականացվում են ամենամյա աշխատանքներ։ 2013 թվականին իրականացվել են 140.79 կմ ընդհանուր երկարությամբ կոլեկտորադրենաժային ցանցի մաքրում, ինչպես նաև 23.15 կմ ընդհանուր երկարությամբ դրենաժային ցանցերի շահագործման աշխատանքներ: 2014 թ. Կոլեկտորադրենաժային ցանցի մաքրում և ընթացիկ նորոգում, կոլեկտորադրենաժային ցանցի պահպանում և շահագործում, գրունտային ջրերի մակարդակների և որակի որոշման ծրագրերով իրականացվում են ամենամյա աշխատանքներ։ 2014 թվականին իրականացվել են 156.3 կմ ընդհանուր երկարությամբ կոլեկտորադրենաժային ցանցի մաքրում, ինչպես նաև 22.24 կմ ընդհանուր երկարությամբ դրենաժային ցանցերի շահագործման աշխատանքներ: |
|  | 8. Բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովում (Միջոցառման պատասխանատու կատարողը ՀՀ առողջապահության նախարարությունն է) |  |  |
| 44 | 8.1. Բնակչության շրջանում առողջ և անվտանգ սնուցման սկզբունքների քարոզչություն, հիգիենիկ գիտելիքների տարածում (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) |  | 2012 թ. Մշակվել և ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 3-ի N 14-Ն հրամանով հաստատվել է «Սննդային թունավորումների համաճարակաբանական հսկողություն» N2.3.7-01-2012 սանիտարահամաճարակաբանական կանոնները և նորմերը (գրանցված է ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից, պետական գրանցման N 10012364) և ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թվականի օգոստոսի 31-ի N 2014–Ա հրամանով հաստատվել է «Սննդային թունավորումների համաճարակաբանական հետազոտություն» մեթոդական ուղեցույցը: Զանգվածային լրատվական միջոցներով (հեռուստաընկերություններ, թերթեր, կայքեր) պարբերաբար իրականացվում է սննդային թունավորումների, սննդային գործոնով պայմանավորված հիվանդությունների կանխարգելման նպատակով քարոզչական աշխատանքներ: 2013 թ. Զանգվածային լրատվական միջոցներով (հեռուստաընկերություններ, թերթեր, ռադիո, կայքեր) իրականացվել է սննդային թունավորումների, սննդային գործոնով պայմանավորված հիվանդությունների կանխարգելման նպատակով քարոզչական աշխատանքներ` մասնավորապես` բոտուլիզմի, ստաֆիլակոկային թունավորման, սնկերից թունավորումների, սննդային գործոնով պայմանավորված աղիքային վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման վերաբերյալ: 2014 թ. Զանգվածային լրատվական միջոցներով (հեռուստաընկերություններ, թերթեր, ռադիո, կայքեր) իրականացվել է սննդային թունավորումների, սննդային գործոնով պայմանավորված հիվանդությունների կանխարգելման նպատակով քարոզչական աշխատանքներ, մասնավորապես` բոտուլիզմի, ստաֆիլակոկային թունավորման, սնկերից թունավորումների, սննդային գործոնով պայմանավորված աղիքային վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման սննդամթերքում նիտրատների, պղնձի, գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների, սննդային հավելումների, ալկոհոլային խմիչքների, շոգերին առողջ սննդակարգի, ոչ սանիտարահիգիենիկ պայմաններում վաճառվող սննդամթերքի, մարդու օրգանիզմի վրա մարդու առողջության վրա ազդեցության վերաբերյալ քարոզչական աշխատանքներ: 2015 թ. Զանգվածային լրատվական միջոցներով (հեռուստաընկերություններ, թերթեր, ռադիո, կայքեր) ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից իրականացվել են քարոզչական աշխատանքներ սննդային թունավորումների, սննդային գործոնով պայմանավորված հիվանդությունների կանխարգելման նպատակով, մասնավորապես` բոտուլիզմի, ստաֆիլակոկային թունավորման, սնկից թունավորումների, սննդային գործոնով պայմանավորված աղիքային վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման, սննդամթերքում նիտրատների, թունաքիմիկատների, պղնձի, գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների, սննդային հավելումների, ալկոհոլային խմիչքների, սուրճի, թեյի, շոգերին առողջ սննդակարգի վերաբերյալ: Արդյունքում բնակչության շրջանում նվազել է բոտուլիզմի դեպքերի թիվը, իսկ սննդային գործոնով պայմանավորված նիտրատներով ու թունաքիմիկատներով թունավորման դեպքեր չեն արձանագրվել: |
|  | 9. Բնակչության պարենային անվտանգության բնագավառում սնուցման լիարժեքության ապահովմանն ուղղված քաղաքականության իրականացում (Միջոցառումների պատասխանատու կատարողը ՀՀ առողջապահության նախարարությունն է) |  |  |
| 45 | 9.1. «Նվազագույն պարենային զամբյուղի կազմի, կառուցվածքի և էներգետիկ արժեքի որոշման մեթոդաբանությանը հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը (ժամկետը՝ 2013թ.) |  | 2012 թ. «Նվազագույն պարենային զամբյուղի կազմի, կառուցվածքի և էներգետիկ արժեքի որոշման մեթոդաբանությանը հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը մշակման փուլում է: 2013 թ. Մշակվել և ՀՀ կառավարության հաստատմանն է ներկայացվել «Նվազագույն պարենային զամբյուղի կազմի, կառուցվածքի և էներգետիկ արժեքի որոշման մեթոդաբանությանը հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը: Արդյունքում` ՀՀ կառավարությունում հարցի քննարկումը մերժվել է, իսկ 21.11.2013թ. մշտապես գործող նախարարական սոցիալական կոմիտեի նիստի N 14.10/[177452]-13 արձանագրության 3-րդ կետով հանձնարարվել է ՀՀ առողջապահության նախարար Դ. Դումանյանին՝ ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահ Ս. Մնացականյանի հետ համատեղ ուսումնասիրել նվազագույն պարենային զամբյուղի կազմի, կառուցվածքի և էներգետիկ արժեքի որոշման մեթոդաբանության կազմման միջազգային փորձը և ըստ այդմ ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնել «Կենսաապահովման նվազագույն զամբյուղի և կենսաապահովման նվազագույն բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի համապատասխան հոդվածում փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ նախագիծ: 2014 թ. 2014 թվականին ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից մշակվել է «Կենսաապահովման նվազագույն զամբյուղի և կենսաապահովման նվազագույն բյուջեի մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը, շրջանառվել շահագրգիռ գերատեսչություններում և ՀՀ առողջապահության նախարարի 14.03.2014թ. թիվ ԴԴ/2288-14 գրությամբ ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն: |
| 46 | 9.2. Սննդում յոդի անբավարարության հիմնախնդրի և դրա կանխարգելման վերաբերյալ քարոզչություն, հիգիենիկ գիտելիքների տարածում (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) |  | 2012-2014 թթ. Զանգվածային լրատվական միջոցներով իրականացվել է յոդի անբավարարությամբ պայմանավորված հիվանդությունների կանխարգելմանն ուղղված քարոզչություն: 2015 թ. Սննդում յոդի անբավարարության հիմնախնդրի և դրա կանխարգելման վերաբերյալ քարոզչություն, հիգիենիկ գիտելիքների տարածում, զանգվածային լրատվական միջոցներով պարբերաբար իրականացվել է յոդի անբավարարությամբ պայմանավորված հիվանդությունների կանխարգելմանն ուղղված քարոզչություն: |
| 47 | 9.3. Կերակրի աղում յոդի պարունակության շարունակական մոնիթորինգի իրականացում (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) |  | 2012 թ. Հաստատվել է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2012 թվականի մարտի 20-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում կերակրի աղում յոդի պարունակության շարունական մոնիթորինգի իրականացման մասին» N 526–Ա հրամանը, որի համաձայն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետությունում կերակրի աղում յոդի պարունակության շարունակական մոնիթորինգ: 2013-2014 թթ. Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2012 թվականի մարտի 20-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում կերակրի աղում յոդի պարունակության շարունական մոնիթորինգի իրականացման մասին» N 526–Ա հրամանի` իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետությունում կերակրի աղում յոդի պարունակության շարունակական մոնիթորինգ: 2015 թ. Կերակրի աղում յոդի պարունակության շարունակական մոնիթորինգի իրականացում, 2016 թվականին ՀՀ առողջապահության նախարարի 2016 թվականի մարտի 23-ի N829-Ա և ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 2016 թվականի մարտի 18-ի N74-Ա համատեղ հրամանով հաստատվել է Կերակրի աղում յոդի պարունակության պետական վերահսկողության ու դիտարկման իրականացման և տեղեկատվության փոխանակման ու հանրայնացման կարգը, որի հիման վրա ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից տնային տնտեսություններում իրականացվում է կերակրի աղում յոդի պարունակության հետազոտություն և ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից՝ պետական վերահսկողություն առևտրի, հանրային սննդի կազմակերպություններում և սննդամթերքի արտադրությունում, ինչպես նաև ներմուծման ժամանակ: |
| 48 | 9.4. Սննդում միկրոտարրերի և վիտամինների անբավարարությամբ պայմանավորված հիվանդությունների դեմ պայքարի և կանխարգելման միջոցառումների իրականացում (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) |  | 2012 թ. ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 17-ի N 6 արձանագրային որոշմամբ հաստատվել է «Հայաuտանի Հանրապետությունում միկրոտարրերով և վիտամիններով ցորենի ալյուրի հարստացման հայեցակարգը և հայեցակարգի կատարումն ապահովող միջոցառումների ցանկը»: Հայեցակարգի կատարումն ապահովող միջոցառումների կատարման նպատակով ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով ստեղծված աշխատանքային խմբի կողմից մշակվել է` 1.«Ցորենի ալյուրի հարստացման մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը, 2.ՀՀ կառավարության «Ցորենի ալյուրի հարստացման վերաբերյալ տեխիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» որոշման նախագիծը, 3. ՀՍՏ «Հացահատիկներում և հացահատիկային մթերքում, այդ թվում հարստացված ալյուրում ընդհանուր ֆոլաթթվի որոշումը» Հայաստանի Հանրապետության ստանդարտի նախագիծը, 4. ՀՍՏ «Երկաթով հարստացված ցորենի ալյուրում երկաթի որոշում, որակական վերլուծություն և սպեկտրաֆոտոմետրիկ մեթոդով քանակական որոշում» Հայաստանի Հանրապետության ստանդարտի նախագիծը, 5. ՀՀ-ում միկրոտարրերով և վիտամիններով ցորենի ալյուրի հարստացման ծրագրի իրականացման ընթացքում ալյուրի մեծածախ և մանրածախ վաճառքի կետերում, հանրային սննդի կազմակերպություններում արտաքին մոնիթորինգի իրականացման կարգի նախագիծը: 2013 թ. ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 17-ի N6 արձանագրային որոշմամբ հաստատվել է «Հայաuտանի Հանրապետությունում միկրոտարրերով և վիտամիններով ցորենի ալյուրի հարստացման հայեցակարգը և հայեցակարգի կատարումն ապահովող միջոցառումների ցանկը»: Հայեցակարգի կատարումն ապահովող միջոցառումների կատարման նպատակով ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով ստեղծված աշխատանքային խմբի կողմից մշակվել է` 1. «Ցորենի ալյուրի հարստացման մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը, որը ներկայացվել է շահագրգիռ մարմիններին կարծիքի, 2. ՀՀ կառավարության «Ցորենի ալյուրի հարստացման վերաբերյալ տեխիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» որոշման նախագիծը, 3. ՀՍՏ «Հացահատիկներում և հացահատիկային մթերքում, այդ թվում հարստացված ալյուրում ընդհանուր ֆոլաթթվի որոշումը» Հայաստանի Հանրապետության ստանդարտի նախագիծը, 4. ՀՍՏ «Երկաթով հարստացված ցորենի ալյուրում երկաթի որոշում, որակական վերլուծություն և սպեկտրաֆոտոմետրիկ մեթոդով քանակական որոշում» Հայաստանի Հանրապետության ստանդարտի նախագիծը, 5. ՀՀ-ում միկրոտարրերով և վիտամիններով ցորենի ալյուրի հարստացման ծրագրի իրականացման ընթացքում ալյուրի մեծածախ և մանրածախ վաճառքի կետերում, հանրային սննդի կազմակերպություններում արտաքին մոնիթորինգի իրականացման կարգի նախագիծը: 2014 թ. Մշակվել և օրենքով սահմանված կարգով շրջանառվելուց հետո ՀՀ կառավարություն են ներկայացվել «Ցորենի ալյուրի հարստացման մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերը, որոնք 2014 թվականի նոյեմբերի 13-ին հավանության են արժանացել ՀՀ կառավարության նիստում և առաքվել ՀՀ Ազգային ժողով: |
| 49 | 9.5. Երեխաների կրծքով սնուցման խրախուսման և մանկական սննդի շրջանառության վերաբերյալ ազգային օրենսդրության մշակում (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) |  | 2012 թ. ՀՀ ԱԺ/ՀՀ ԱՆ համագործակցությամբ մշակվել է «Երեխաների կրծքով սնուցման խրախուսման և մանկական սննդի շրջանառության մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը, որը անցած նստաշրջանում ընդգրկվել էր Ազգային Ժողովի նիստերի մեծ օրակարգում, օրենքի նախագծի քննարկումը կշարունակվի նորընտիր խորհրդարանում: Այժմ օրենքի նախագիծը կրկին լրամշակվել է և կներկայացվի նորընտիր խորհրդարանի առաջիկայում կազմակերպվող լսումներին: 2013 թ. ՀՀ ԱԺ/ՀՀ ԱՆ համագործակցությամբ մշակված «Երեխաների կրծքով սնուցման խրախուսման և մանկական սննդի շրջանառության մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունվել է ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից 2013 վականի թվականի մայիսի 20-ի նիստին: 2014 թ. ՀՀ ԱԺ/ՀՀ ԱՆ համագործակցությամբ մշակված «Երեխաների կրծքով սնուցման խրախուսման և մանկական սննդի շրջանառության մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը երրորդ ընթերցմամբ ընդունվել է ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից: |
| 50 | 9.6. Վաղ հասակի երեխաների սնուցման բարելավման հայեցակարգի և իրականացման գործողությունների ծրագրի մշակում և ներդրում (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) |  | 2012 թ. Վաղ հասակի երեխաների սնուցման բարելավման հայեցակարգը և իրականացման գործողությունների ծրագիրը մշակվել և ներառվել է «Երեխաների սնուցման բարելավման 2013-2015թթ. ռազմավարության և գործողությունների ծրագրի» մեջ, որը դրվել է շրջանառության մեջ: 2013 թ. Վաղ հասակի երեխաների սնուցման բարելավման հայեցակարգը և իրականացման գործողությունների ծրագիրը մշակվել է և ներառվել «Երեխաների սնուցման բարելավման 2013-2015թթ. ռազմավարության և գործողությունների ծրագրի» մեջ, որը դրվել էր շրջանառության մեջ: Սակայն, հաշվի առնելով սույն թվականի մայիսին Երևանում կայացած «Երեխաների շրջանում թերաճության կանխարգելման նպատակով ազգային ռազմավարությունների ուժեղացում» թեմայով միջազգային աշխատաժողովում հնչած առաջարկները, որոշվել է վերոհիշյալ ռազմավարությունը առավել համապարփակ դարձնելու համար դրա մշակմանը ներգրավել նաև այլ գերատեսչությունների մասնագետներին: Սկսվել է միջգերատեսչական հանձնաժողովի ձևավորման գործընթացը: 2014 թ. «Երեխաների սնուցման բարելավման հայեցակարգը և հայեցակարգի իրականացման 2015-2020թթ. գործողությունների ծրագիր» հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության 2014 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N 40 արձանագրային որոշմամբ: |
|  | 10. Կենսապաշարների ապօրինի օգտագործման բացառում, էկոհամակարգերի վրա բացասական ներգործության մեղմացում (Միջոցառումների պատասխանատու կատարողը ՀՀ բնապահպանության նախարարությունն է) |  |  |
| 51 | 10.1. Կենսապաշարների պահպանության ոլորտում բնապահպանական տեսչական աշխատանքների իրականացում (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) |  | 2012 թ. Բուսական աշխարհի պահպանության ոլորտում` հայտնաբերվել է 345 խախտում, կայացվել է 16.33մլն.դր ընդհանուր գումարի վարչական տուգանքի 237 որոշում և հաշվարկվել է 65.7մլն.դր ընդհանուր գումարի չափով բնությանը հասցված վնաս: Կենդանական աշխարհի պահպանության ոլորտում` հայտնաբերվել է 93 խախտում, կայացվել է 5.42մլն.դր ընդհանուր գումարի չափով վարչական տուգանքի 80 որոշում և հաշվարկվել է 0.65մլն.դր ընդհանուր գումարի չափով բնությանը հասցված վնաս և առգրավվել է 257.0կգ կենդանի խեցգետին և 55 հատ տարբեր տեսակի կենդանի ձկներ, ինչը սահմանված կարգով բաց է թողնվել ջրային տարածքներ իսկ 11.2 կգ ձուկ սահմանված կարգով հանձնվել է Գավառի մանկատուն: 2013 թ. ՀՀ բնապահպանության նախարարությունն իր աշխատանքային պլանների, կիրառված օպերատիվ շրջայցերի և իր վարչական վարույթին հանձնված նյութերի քննության միջոցով վերահսկել է կենսապաշարների օգտագործման և պահպանության համար սահմանված նորմատիվների պահպանությունը` իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց գործունեության նկատմամբ: Կենսապաշարների պահպանության ոլորտում բնապահպանական տեսչական աշխատանքների իրականացման արդյունքում 2013 թվականին հայտնաբերվել է 451 խախտում, որի համար կազմվել է 30.44 մլն. դրամի վարչական տուգանքի և 86.3 մլն. դրամ գումարի վնասի հատուցման արձանագրություններ: 2014 թ. ՀՀ բնապահպանության նախարարությունն իր աշխատանքային պլանների, կիրառված օպերատիվ շրջայցերի և իր վարչական վարույթին հանձնված նյութերի քննության միջոցով վերահսկել է կենսապաշարների օգտագործման և պահպանության համար սահմանված նորմատիվների պահպանությունը` իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց գործունեության նկատմամբ: Կենսապաշարների պահպանության ոլորտում բնապահպանական տեսչական աշխատանքների իրականացում – 2014 թվականի ընթացքում հայտնաբերվել է բուսական աշխարհի պահպանության խախտման 457 դեպք, ինչի արդյունքում կազմվել է վարչական տուգանքի 457 որոշում 33.92 մլն դրամ գումարով և հաշվարկվել 172.48 մլն.դրամի շրջակա միջավայրին պատճառված վնաս, և կենդանական աշխարհի պահպանության խախտման 77 դեպք, ինչի արդյունքում կազմվել է վարչական տուգանքի 77 որոշում 4.46 մլն դրամ գումարով և հաշվարկվել 0.262 մլն.դրամի շրջակա միջավայրին պատճառված վնաս: Կատարված ստուգայցերի արդյունքում առգրավվել է 1480 հատ ձուկ և հանձնվել գիշերօթիկ և հատուկ դպրոցներին, 175 հատ կենդանի խեցգետինը բաց է թողնվել ջրային ավազան: Միջոցառման իրականացման ուղղությամբ ընդունվել են` - ՀՀ կառավարության 31.07.2014թ.<<Բուսական աշխարհի օբյեկտների պահպանության և բնական պայմաններում վերարտադրության նպատակով դրանց օգտագործման կարգը սահմանելու մասին>> N781-Ն որոշումը, -<<2014 թվականի ընթացքում ՀՀ ջրային տարածքներում որսի չափաքանակները սահմանելու մասին>> N12-Ա 30.01.2014թ ՀՀ բնապահպանության նախարարի հրամանը, -<<ՀՀ տարածքում որսի կենդանիների 2014-2015 թվականների սիրողական որսի համար թույլատրելի չափաքանակները և դրանց ժամկետները սահմանելու մասին>> N236-Ա 21.08.2014թ ՀՀ բնապահպանության նախարարի հրամանը, -<<Սևանա լճում ձկան բնական վերարտադրության ժամանակահատվածում իրականացվող միջոցառումների մասին>> N 361-Ա 27.11.2014թ. ՀՀ բնապահպանության նախարարի հրամանը, - <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի սեպտեմբերի 4-ի N972-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշումները (30.01.2015թ. N69-Ա, 18.06.2015թ. N645-Ա): |
| 52 | 10.2. Ըստ հանրապետության մարզերի` կենսաբանական ռեսուրսների հաշվառում, առավել օգտագործվող օգտակար բուսատեսակների և որսակենդանիների բացահայտում, առավել կարևոր բուսական (կենդանական) տեսակների պաշարների գնահատում, դրանց հավաքի/որսի չափաքանակների որոշում (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) |  | 2012-2013 թթ. Միջոցառման իրականացման ուղղությամբ 2009թ. ընդունվել են` - ՀՀ կառավարության 13.08.2009թ. <<ՀՀ բուսական աշխարհի պետական հաշվառման ծրագիրը հաստատելու մասին>> N 974-Ն որոշումը, - ՀՀ կառավարության 13.08.2009թ. <<ՀՀ կենդանական աշխարհի պետական հաշվառման ծրագիրը հաստատելու մասին>> N 975-Ն որոշումը: Սակայն նախատեսվող ՀՀ բուսական և կենդանական աշխարհի պետական հաշվառում 2013թ. չի իրականացվել` համապատասխան ֆինանսական միջոցների բացակայության պատճառով: 2014 թ. Մշակվել և ՀՀ ֆինանսների նախարարություն են ներկայացվել <<ՀՀ տարածքում բուսական աշխարհի պետական հաշվառման>>, <<ՀՀ կենդանական աշխարհի պետական հաշվառման աշխատանքներ՝ խոշոր եվ մանր կաթնասունների հաշվառում>> և <<Հայաստանի Հանրապետության տարածքի դեղաբույսերի պաշարների գնահատման և տարածվածության ատլասի ստեղծման աշխատանքներ>> 2015-2017թթ.ՄԺԾԾ հայտերը, որոնք ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից չեն ընդունվել: Մշակվել և ՀՀ Ազգային ժողովի նիստի քննարկմանն է ներկայացվել <<Կենդանական աշխարհի մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը, որն Ազգային ժողովում երկրորդ ընթերցմամբ ընդունվել է 26.03.2014թ. ՀՕ-6-Ն: |
| 53 | 10.3. Ագրոկենսաբազմազանության, մասնավորապես` պարենի արտադրության և գյուղատնտեսության վարման համար օգտագործվող գենետիկական ռեսուրսների վրա կլիմայի փոփոխության ազդեցության գնահատում, դրանց պահպանությանը և վերականգնմանն ուղղված հարմարվողականության (ադապտացիոն) միջոցառումների մշակում ու իրականացում (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) |  | 2012-2013 թթ. ՀՀ բնապահպանության նախարարության և ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի հետ համատեղ իրականացվող “Կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայի ներքո Հայաստանի երրորդ ազգային հաղորդագրության պատրաստման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծում” ՄԱԶԾ/ԳԷՖ/00060737 ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է կլիմայի փոփոխության հետևանքով էկոհամակարգերի հնարավոր փոփոխությունների գնահատում և այդ գործոնի ազդեցությամբ բուսական բազմազանության առանձին ներկայացուցիչներին սպառնացող վտանգները: Հիմնական ուշադրությունը դարձվել է հազվագյուտ և անհետացող տեսակներին, որոնք ընդգրկված են Հայաստանի բույսերի Կարմիր գրքում: Բացահայտվել է, որ 74 տեսակ վտանգված է կլիմայի կանխատեսվող փոփոխությունից: Պլանավորվում է մշակել ադապտացիոն միջոցառումների ծրագիր իրականացված խոցելիության գնահատման արդյունքներով: 2014 թ. 1. ՀՀ բնապահպանության նախարարության և ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի հետ համատեղ իրականացվող «Կլիմայի փոփոխության մասին» ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայի ներքո մշակվել է <<Հայաստանի Հանրապետության կլիմայի փոփոխության երրորդ ազգային հաղորդագրության>> նախագիծը՝ - Գնահատվել է հիմնական գյուղատնտեսական կուլտուրաների խոցելիությունը՝ վերջիններիս աճեցման ներկայիս արեալում: Տրվել են հարմարվողականության առաջարկություններ, ինչպես հանրապետության ագրոկլիմայական տեղաբաշխման փոփոխության, ոռոգման ջրապահանջի փոփոխության, այնպես էլ ակնկալվող կլիմայական պայմանների նկատմամբ կայուն գյուղատնտեսական նոր կուլտուրաների և սորտերի ներդրման կարևորության վերաբերյալ: - Գնահատված է նաև Հայաստանի բնության հատուկ պահպանվող տարածքների բնական էկոհամակարգերի խոցելիությունը: 2. ՄԱԶԾ/ԳԷՖ/00060737 ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է կլիմայի փոփոխության հետևանքով էկոհամակարգերի հնարավոր փոփոխությունների գնահատում և այդ գործոնի ազդեցությամբ բուսական բազմազանության առանձին ներկայացուցիչներին սպառնացող վտանգները: Հիմնական ուշադրությունը դարձվել է հազվագյուտ և անհետացող տեսակներին, որոնք ընդգրկված են Հայաստանի բույսերի Կարմիր գրքում: Բացահայտվել է, որ 74 տեսակ վտանգված է կլիմայի կանխատեսվող փոփոխությունից: 3. Մշակվել է Կենսաբազմազանության մասին Հայաստանի 5-րդ ազգային զեկույցը և ներկայացվել <<Կենսաբազմազանության մասին>> ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի քարտուղարություն (հայերեն և անգլերեն): Մշակման ընթացքում է Հայաստանում կենսաբազմազանության ռազմավարական սկզբունքները: Հաշվի առնելով հանրապետություն ներկրված շվից ցեղի կենդանիների գենետիկական հնարավորությունները, բարձր մթերատվությունը, ինչպես նաև մեր տեղի պայմաններին լավ հարմարվածությունը շարունակվում է այդ կենդանիների հետ իրականացվել տոհմասելեկցիոն աշխատանքներ, իսկ ստացված մատղաշները վաճառվում են ինչպես հանրապետությունից դուրս, այնպես էլ հանրապետության գյուղացիական տնտեսություններին: 2015 թ. Մշակվել է «Հայաստանի Հանրապետության կենսաբազմազանության ազգային ռազմավարության և 2016-2020 թվականների գործողությունների ծրագիրը»: ՀՀ կառավարության 2007թ. օգոստոսի 30-ի N 1044-Ն, ՀՀ կառավարության 2007թ. հունվարի 25-ի N 198-Ն որոշումների և ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 2007թ. հոկտեմբերի 11-ի N 234-Ն հրամանի համաձայն՝ ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությանն է ներկայացվել տեղեկատվություն՝ ՀՀ բնության հատուկ պահպանվող տարածքների անտառների 2015 թվականի 1-ին եռամսյակի պետական մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ: |
|  | 11. Սևանա լճի պարենային նշանակություն ունեցող ձկների արդյունագործական պաշարների վրա բացասական ներգործության կանխում (մեղմում) (Միջոցառումների պատասխանատու կատարողը ՀՀ բնապահպանության նախարարությունն է) |  |  |
| 54 | 11.1. Սևանա լճում ձկների և խեցգետնի արդյունագործական պաշարների ուսումնասիրություն (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) |  | 2012 թ. ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով <<Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում>> ծրագրի իրականացման համար ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից հայտարարված մրցույթում հաղթող է ճանաչվել ՀՀ ԳԱԱ <<Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ը, որի հետ կնքվել է համապատասխան աշխատանքների իրականացման պայմանագիր: Աշխատանքներն իրականացվել են ըստ ժամանակացույցի և տարեկան ամփոփ հաշվետվությունը ներկայացվել է ՀՀ բնապահպանության նախարարություն: 2013 թ. 2013 թվականին պետական բյուջեի միջոցների հաշվին <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով <<Սևանա լճում և նրա ջրահավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում>> ծրագրի իրականացման համար ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից հայտարարված մրցույթում հաղթող է ճանաչվել ՀՀ ԳԱԱ <<Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ը, որի հետ կնքնվել է պայմանագիր` համապատասխան աշխատանքների իրականացման համար: Աշխատանքներն իրականացվել են ըստ ժամանակացույցի և տարեկան ամփոփ հաշվետվությունը ներկայացվել է ՀՀ բնապահպանության նախարարություն: 2014 թ. <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով <<Սևանա լճում և նրա ջրահավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում>> ծրագրի իրականացման համար ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից հայտարարված մրցույթում հաղթող է ճանաչվել ՀՀ ԳԱԱ <<Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ը, որի հետ կնքվել է համապատասխան աշխատանքների իրականացման պայմանագիր: Աշխատանքներն իրականացվել են և տարեկան ամփոփ հաշվետվությունը ներկայացվել է ՀՀ բնապահպանության նախարարություն: |
| 55 | 11.2. Ձկան պաշարների համալրում (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) |  | 2012 թ. <<Ձկան պաշարների համալրման ծառայություններ>> ծրագրի շրջանակներում 2012 թվականին հայտարարված մրցույթում հաղթող են ճանաչվել <<Անգեղակոթի ձկնաբուծական կոմբինատ>> ԲԲԸ-ն և <<Արևաձուկ>> ՍՊԸ-ն, որոնց հետ օրենքով սահմանված կարգով կնքվել է համապատասխան աշխատանքների իրականացման պայմանագրեր: Ծրագրի շրջանակներում 2012 թվականին իրականացվել է 200 000 հատ (3 և ավելի գրամ քաշով) ամառային իշխանի և 166 667 (5 և ավելի գրամ քաշով) Գեղարքունու մանրաձկան բացթողում Սևանա լիճ: 2013 թ. ՀՀ 2013 թվականի պետական բյուջեի միջոցների հաշվին «Ձկան պաշարների համալրման ծառայություններ» ծրագրով 2013 թվականին իրականացվել է 200 000 հատ (3 և ավելի գրամ) ամառային իշխանի և 166 667 (5 և ավելի գրամ) Գեղարքունու մանրաձկան բացթողում` Սևանա լիճ: 2014 թ. - Ավարտվել են <<Անգեղակոթի ձկնաբուծական կոմբինատ>> ԲԲԸ-ի կողմից Գեղարքունու իշխանի մանրաձկան մատակարարման աշխատանքները: Գնվել է 166 667 հատ մանրաձուկ՝ 30 000 000 (երեսուն միլիոն) դրամով: - Ավարտվել են <<Արևաձուկ>> ՍՊԸ-ի կողմից Ամառային իշխանի մանրաձկան մատակարարման աշխատանքները: Գնվել է 200 000 հատ մանրաձուկ՝ 30 000 000 (երեսուն միլիոն) դրամով: 2014թ. նոյեմբերի 1-ին և 3-ին իրականցվել է մանրաձկան բացթողում Սևանա լիճ: |
|  | 12. Բնական ռեսուրսների (հողային, ջրային) կառավարման արդյունավետության բարձրացում (Միջոցառումների պատասխանատու կատարողը ՀՀ բնապահպանության նախարարությունն է) |  |  |
| 56 | 12.1. Հողերի պահպանության ոլորտում բնապահպանական տեսչական աշխատանքների իրականացում (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) |  | 2012 թ. Հողերի պահպանության ոլորտում բնապահպանական տեսչական աշխատանքների իրականացման արդյունքում հայտնաբերվել է 43 խախտում, կայացվել է 2.5 մլն.դր ընդհանուր գումարի վարչական տուգանքի 41 որոշում և հաշվարկվել է 12.7մլն.դր ընդհանուր գումարի բնությանը հասցված վնաս` որից 10.18մլն.դր հողի աղտոտման համար: 2013 թ. ՀՀ բնապահպանության նախարարությունն իր աշխատանքային պլանների, կիրառված օպերատիվ շրջայցերի և իր վարչական վարույթին հանձնված նյութերի քննության միջոցով վերահսկել է հողերի օգտագործման և պահպանության համար սահմանված նորմատիվների պահպանությունը` իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց գործունեության նկատմամբ: Հողերի պահպանության ոլորտում բնապահպանական տեսչական աշխատանքների իրականացման արդյունքում 2013թվականին հայտնաբերվել է 57 խախտում, որի համար կազմվել է 3.2 մլն. դրամի վարչական տուգանքի և 7.06 մլն. դրամ գումարի վնասի հատուցման արձանագրություն: 2014 թ. ՀՀ բնապահպանության նախարարությունն իր աշխատանքային պլանների, կիրառված օպերատիվ շրջայցերի և իր վարչական վարույթին հանձնված նյութերի քննության միջոցով վերահսկել է հողերի օգտագործման և պահպանության համար սահմանված նորմատիվների պահպանությունը` իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց գործունեության նկատմամբ: Հողերի պահպանության ոլորտում բնապահպանական տեսչական աշխատանքների իրականացում – հայտնաբերվել է 62 խախտում, որի համար կազմվել է 4.1մլն. դրամի վարչական տուգանքի 62 որոշում և 7.75 մլն. դրամ գումարի վնասի հատուցման արձանագրություն: |
| 57 | 12.2. Հայաստանում ՄԱԿ-ի Անապատացման դեմ պայքարի կոնվենցիայի իրականացման մասին 4-րդ ազգային զեկույցի 2-րդ փուլի իրականացում (ժամկետը՝ 2012թ.) |  | 2012 թ. <<Հայաստանում ՄԱԿ-ի Անապատացման դեմ պայքարի կոնվենցիայի իրականացման մասին>> 4-րդ ազգային զեկույցի 2-րդ փուլի իրականացման աշխատանքները ֆինանսական միջոցների տրամադրման բացակայության պատճառով չեն իրականացվել: Ֆինանսական աջակցություն ստանալու նպատակով 2012 մայիսին ՀՀ բնապահպանության նախարարությունը ծրագրային հայտ է ներկայացրել Գլոբալ Էկոլոգիական Հիմնադրամի քարտուղարություն: Ծրագրային հայտը առաջին փուլով հավանության է արժանացել 2012թ. մայիս ամսին Գլոբալ էկոլոգիական Հիմնադրամի կողմից: Հայտը ներկայացվել է համաձայնեցման Համաշխարհային Բանկին: 2013 թ. Իրականացվել է <<Հայաստանում ՄԱԿ-ի Անապատացման դեմ պայքարի կոնվենցիայի իրականացման մասին>> 4-րդ ազգային զեկույցի 2-րդ փուլի աշխատանքների իրականացման մրցութային գործընթացը: 2014 թ. Իրականացվել է <<Հայաստանում ՄԱԿ-ի <<Անապատացման դեմ պայքարի>> կոնվենցիայի իրականացման մասին>> 4-րդ ազգային զեկույցի (2-րդ փուլ) մշակման աշխատանքները: Տեխնիկական առաջադրանքին համապատասխան ներկայացվել են հաշվետվություններ, որում ներկայացված տվյալները քննարկվել և վերլուծվել են: Կատարվել են լրացումներ և ճշգրտումներ: 2014թ. ծրագրի անձնակազմի և շահագրգիռ կողմերի մասնակցությամբ անցկացվել են սեմինարներ: 4-րդ ազգային զեկույցի 2-րդ փուլի հարցաշարի լրացման գործընթացը, ավարտվել է 2014թ. հունիսին: Լրացված հարցաշարը ներկայացվել է ՄԱԿ-ի <<Անապատացման դեմ պայքարի>> կոնվենցիայի քարտուղարություն: 2015թ. մայիսի 27-ին ՀՀ կառավարության N23 արձանագրային որոշման 5-րդ կետով հավանության է արժանացել <<Հայաստանի Հանրապետությունում անապատացման դեմ պայքարի ռազմավարությունը և գործողությունների ազգային ծրագիրը>>: 2015 թ. Տրամադրվել են կարճաժամկետ (1-5 օր), միջնաժամկետ և երկարաժամկետ կանխատեսումներ: Հիդրոօդերևութաբանական վտանգավոր երևույթների (երաշտ, խորշակ, ցրտահարություն, կարկուտ, առատ տեղումներ, ուժեղ քամիներ, ջերմային ալիքներ և այլն) հետևանքով առաջացած վնասների չափը նվազագույնի հասցնելու համար կազմվել են կանխատեսումներ և տրվել նախազգուշացումներ: Երաշտների վտանգը մեղմելու համար տեղեկատվություն է տրամադրվել ՀՀ տարածքի ջրային պաշարների (Սևանա լիճ, ջրամբարներ, գետային հոսքեր, ձյան պաշար) վերաբերյալ: Կազմվել և թողարկվել է «Հայաստանի Հանրապետության գետերի գարնանային վարարումների տարրերի կանխատեսում» տեղեկանքը, որում ընդգրկվել են` 87 գետային դիտակետերի գարնանային վարարումների ծավալների, 72 դիտակետերի առավելագույն ելքերը, 64 դիտակետերի վեգետացիոն ժամանակաշրջանի միջին ծախսերը: Տրվել է նաև 11 ջրամբարների և Սևանա լիճ գետերով մուտք գործող ջրերի գարնանային վարարումների ծավալների, 2 ջրամբարներ (Ախուրյան, Ապարան) ու Սևանա լիճ գետերով մուտք գործող ջրերի վեգետացիոն ժամանակաշրջանի միջին ելքերը, Սևանա լճի մակարդակի փոփոխության կանխատեսումները: Կազմվել է Ախուրյանի, Ապարանի ու Ազատի ջրամբարների ջրալցվածության կանխատեսումը: Հիդրոմետ ծառայության կողմից հաշվառվել և տրամադրվել են Սևանա լճից ոռոգման նպատակով բաց թողնվող օրական ջրառները: |
| 58 | 12.3. Հայաստանում անապատացման դեմ պայքարի գործողությունների ազգային ծրագրի վերանայում/համապատասխանեցում ՄԱԿ-ի Անապատացման դեմ պայքարի կոնվենցիայի 10-ամյա ռազմավարության հետ (ժամկետը՝ 2012-2013թթ) |  | 2012 թ. <<Հայաստանում անապատացման դեմ պայքարի գործողությունների ազգային ծրագրի վերանայում/համապատասխանեցում ՄԱԿ-ի <<Անապատացման դեմ պայքարի>> կոնվենցիայի 10- ամյա ռազմավարության հետ>> ծրագրի իրականացման աշխատանքները չեն կատարվել, քանի որ դրանց կատարումը պայմանավորված է զեկույցի 2-րդ փուլի իրականացմամբ, որն էլ հիմնավորված է 12.2. ենթակետով: 2013 թ. Իրականացվել է <<Հայաստանում անապատացման դեմ պայքարի գործողությունների ազգային ծրագրի վերանայում/համապատասխանեցում ՄԱԿ-ի <<Անապատացման դեմ պայքարի>> կոնվենցիայի 10-ամյա ռազմավարության հետ>> ծրագրի աշխատանքների իրականացման մրցութային գործընթացը: 2014 թ. <<Հայաստանում անապատացման դեմ պայքարի գործողությունների ազգային ծրագրի ներդաշնակեցում>> (վերանայում/համապատասխանեցում) ՄԱԿ-ի <<Անապատացման դեմ պայքարի>> կոնվենցիայի 10-ամյա ռազմավարության հետ) ծրագրի մշակման աշխատանքները տեխնիկական առաջադրանքին համապատասխան ավարտվել են 2014թ. սեպտեմբերին: Ներկայացվել են հաշվետվություններ, որոնք քննարկվել և վերլուծվել են, հաշվի առնելով <<Հայաստանում ՄԱԿ-ի Անապատացման դեմ պայքարի կոնվենցիայի իրականացման մասին>> 4-րդ ազգային զեկույցի (2-րդ փուլ) տվյալները: |
| 59 | 12.4. Ջրային ռեսուրսների, այդ թվում` Սևանա լճի ջրահավաք ավազանի պահպանության և կայուն օգտագործման ոլորտում պետական վերահսկողության ուժեղացում` բնապահպանական տեսչության տարեկան աշխատանքային ծրագրերին համապատասխան (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) |  | 2013 թ. ՀՀ բնապահպանության նախարարությունն իր աշխատանքային պլանների, կիրառված օպերատիվ շրջայցերի և իր վարչական վարույթին հանձնված նյութերի քննության միջոցով վերահսկում է ջրերի օգտագործման և պահպանության համար սահմանված նորմատիվների պահպանությունը` իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց գործունեության նկատմամբ: Ջրային ռեսուրսների պահպանության ոլորտում բնապահպանական տեսչական աշխատանքների իրականացման արդյունքում 2013թվականին հայտնաբերվել է 24 խախտում, որի համար կազմվել է 2.36 մլն. դրամի վարչական տուգանքի և 3.7 մլն. դրամ գումարի վնասի հատուցման արձանագրություն: 2014 թ. ՀՀ բնապահպանության նախարարությունն իր աշխատանքային պլանների, կիրառված օպերատիվ շրջայցերի և իր վարչական վարույթին հանձնված նյութերի քննության միջոցով վերահսկում է ջրերի օգտագործման և պահպանության համար սահմանված նորմատիվների պահպանությունը` իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց գործունեության նկատմամբ: Ջրային ռեսուրսների պահպանության ոլորտում բնապահպանական տեսչական աշխատանքների իրականացման արդյունքում 2014թ. ընթացքում հայտնաբերվել է 47 խախտում, որի համար կազմվել է 6.8 մլն. դրամի վարչական տուգանքի և 167.4 մլն. դրամ գումարի վնասի հատուցման արձանագրություն: |
| 60 | 12.5. «Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի բնապահպանական պետական տեսչության համակարգի ամրապնդման և հզորացման ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) |  | 2012-2014 թթ. 2011թ. օգոստոսի 8-ին ՀՀ կառավարության քննարկմանն էր ներկայացվել <Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի բնապահպանական պետական տեսչության համակարգի ամրապնդման և հզորացման ծրագիրը հաստատելու մասին> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը, որը շրջանառությունից հանվել է ֆինանսական միջոցների բացակայության պատճառով: |
|  | 13. Արտակարգ իրավիճակներում հնարավոր պարենային ճգնաժամերի առաջացման կանխարգելում (Միջոցառումների պատասխանատու կատարողը ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունն է) |  |  |
| 61 | 13.1. Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության կենսաապահովման պլանավորման գործընթացները կանոնակարգող նորմատիվ-մեթոդական փաստաթղթերի մշակում և տեղայնացում (ժամկետը՝ մինչև 2014թ.) |  | 2012-2015 թթ. ՀՀ Երևանի քաղաքապետի 2013 թվականի մարտի 14-ի թիվ 1070-Ա որոշմամբ հաստատվել է Երևան քաղաքի սեյսմիկ ռիսկի կառավարման պլանը: Հաստատվել է ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2013 թվականի նոյեմբերի 15-ի «Արտակարգ իրավիճակներում Հայաստանի Հանրապետության մարզային (Երևան քաղաքի) բնակչության պաշտպանության պլանի կառուցվածքը և բովանդակությունը» հաստատելու մասին թիվ 1032-Ա հրամանը, ըստ որի մարզային (Երևան քաղաքի) փրկարարական վարչությունների կողմից պլանները մշակվել և հաստատվել են համապատասխան մարզպետների որոշումներով: Վերոնշյալ պլաններում ներկայացված են արտակարգ իրավիճակների ժամանակ տարահանված բնակչության կենսաապահովման, սննդով և խմելու ջրով ապահովման հիմնահարցերը: Մշակվել և հաստատվել է ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակազմի փրկարար ծառայության տնօրենի 2012 թվականի դեկտեմբերի 18-ի «ՀՀ տարահանված բնակչության կենսաապահովման գործընթացի նախապատրաստման հանրապետական պլանի կառուցվածքը և մշակման պլան-ժամանակացույցը հաստատելու մասին» թիվ 17/1374 հրամանը: Մշակվել է տարահանված բնակչության կենսաապահովման պլանի բովանդակության օրինակելի ձևը: Համաձայնեցվել և հաստատվել են ՀՀ մարզային և Երևան քաղաքի տարահանված բնակչության կենսաապահովման գործընթացի նախապատրաստման պլանները: Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2010թ. հունիսի 24-ի «Տարահանված բնակչության տեղաբաշխման տեղամասերում կենսաապահովման կարգը հաստատելու մասի» N 824-Ն որոշման հավելվածի 9-րդ կետը՝ մշակվել է «Բնակչության կենսաապահովման գործընթացի նախապատրաստման հանրապետական պլան»-ը: |
|  | 14. Սննդամթերքի պետական պահուստների ստեղծում և թարմացում: մարդասիրական օգնություն ցուցաբերելու, արտակարգ իրավիճակները կանխելու կամ դրանց առաջացման դեպքում հնարավոր հետևանքները նվազացնելու ու վերացնելու, փրկարարական ու անհետաձգելի վթարավերականգնողական աշխատանքներ և քաղաքացիական միջոցառումներ իրականացնելու համար պետական պահուստի կազմում, օպերատիվ ֆոնդի ստեղծում (Միջոցառումների պատասխանատու կատարողը ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունն է) |  |  |
| 62 | 14.1. «Պետական նյութական պահուստի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը: «Պետական նյութական պահուստի օպերատիվ ֆոնդի անվանացանկը և կուտակման նորմաները հաստատելու մասին» և «Պետական նյութական պահուստի օպերատիվ ֆոնդի պահպանման, բացթողման, բաշխման և օգտագործման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծերը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը: («Պետական նյութական պահուստի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 6 ամսյա ժամկետում) |  | 2012-2015 թթ. Մշակվել է «Հայաստանի Հանրապետության պետական նյութական պահուստի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին>> ՀՀ օրենքի նախագիծը: ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից այն ընդունվել է 2014թ. սեպտեմբերի 29-ին, ուժի մեջ է մտել 2014թ. նոյեմբերի 8-ից: ՀՀ կառավարության 2014թ. հունվարի 23-ի N 48-Ն որոշմամբ «Պետական նյութական պահուստի արագ արձագանքման պաշարի անվանացանկը և կուտակման նորմերը հաստատելու մասին», «Պետական նյութական պահուստի արագ արձագանքման պաշարի պահպանման, բացթողման, բաշխման և օգտագործման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծերը ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացնելու ժամկետ է սահմանվել «Հայաստանի Հանրապետության պետական նյութական պահուստի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 6-ամսյա ժամկետում: ՀՀ կառավարության կողմից 2015թ. օգոստոսի 13-ին ընդունվել է «Պետական նյութական պահուստի արագ արձագանքման պաշարի ձևավորման, պահպանման, բացթողման կարգը սահմանելու մասին» N 923-Ն որոշումը: ՀՀ կառավարության կողմից 2016թ. հունվարի 29-ին ընդունվել է «Պետական նյութական պահուստի արագ արձագանքման պաշարի անվանացանկը և կուտակման նորմերը սահմանելու մասին» N 52-Ն որոշումը: |
|  | 15. Պարենային ճգնաժամի դեպքում շուկայի կարգավորում՝ ինտերվենցիոն միջամտությամբ (Միջոցառումների պատասխանատու կատարողը ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունն է) |  |  |
| 63 | 15.1 «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ապրանքային ինտերվենցիաների իրականացման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը: (Ինտերվենցիոն ֆոնդի ստեղծման համար անհրաժեշտ միջոցները նախատեսող պետական բյուջեի մասին օրենքի ընդունման օրվանից 3-ամսյա ժամկետում) |  | ՀՀ կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 19-ի N 147-Ն որոշմամբ «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ապրանքային ինտերվենցիաների իրականացման կարգը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացնելու ժամկետ է սահմանվել «Ինտերվենցիոն ֆոնդի ստեղծման համար անհրաժեշտ միջոցները նախատեսող պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի ընդունման օրվանից՝ 3-ամսյա ժամկետում: |