{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Sheet1","2016"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":10,"n_cols":13,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,0,8,12],[9,0,9,12],[4,0,5,0],[6,0,6,12],[7,0,7,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":12},"Հավելված N11"]
[]
[]
[]
[]
[]
[" Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն"]
["ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ"]
["Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն "]
["01.01.16թ.- 01.01.17թ. ժամանակահատվածի համար"]

{"sheet":"2016","index":1,"n_rows":46,"n_cols":25,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,22,0,24],[0,6,1,6],[0,7,1,7],[1,3,1,4],[0,8,1,8],[0,9,1,9],[0,10,0,15],[0,16,0,21],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,0,4],[0,5,1,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ՊՄ կոդը","Կատարողի կոդը","Ծրագրային դասիչը",null,null,"Չափորոշիչի կոդը","Պաշարների շարժի կոդը","Ծրագրի կամ Քաղաքականության միջոցառման անվանումը\n","Չափորոշիչը (նկարագրությունը)","Չափորոշիչի տեսակը","                                    Ոչ Ֆինանսական ցուցանիշներ      ",{"$nulls":5},"                                       Ֆինանսական ցուցանիշներ (հազ. դրամ)     ",{"$nulls":5},"Ծրագրի ընթացիկ կառավարմանն ուղղված նախատեսվող միջոցառումները"]
[null,null,"Ծրագրի դասիչը","Քաղաքականության միջոցառման դասիչը",{"$nulls":6},"Ցուցանիշի հաստատված կանխատե  սումը հաշվետու ժամանակահատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխություն ներն ըստ համապա տասխան իրավա կան ակտի           (+/-) ","ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակահատվածի համար        (սյ 1+սյ 2)","Փաստացի ցուցանիշը (կատարված և ընդունված) հաշվետու ժամանակահատ վածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերու թյունը                (սյ 4-սյ 3)","\"Տարբերության պատճառը\n(սյ. 2-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ.5-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)\"","Ցուցանիշի հաստատված կանխատե սումը հաշվետու ժամանա կահատ վածի համար","Ցուցանիշի փոփո խություն ներն ըստ համապա տասխան իրավա-կան ակտի  (+/-) ","ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակա հատվածի համար                (սյ 7+սյ 8)","Փաստացի ցուցանիշը (դրամարկղային ծախս) հաշվետու ժամանակահատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշ ների տարբերու թյունը            (սյ 10-սյ 9)","\"Տարբերության պատճառը\n(սյ. 8-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 11-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)\"\n","Ծրագրի ցուցանիշների (սյ.5, սյ.11) ընթացքի ազդեցությունը ՀՀ կառավարության (օր` սույն բյուջետային ծրագիր, կառավարության գործունեության ծրագրեր, ռազմավարական ծրագրեր, ՄԺԾԾ, ԱՀՌԾ և այլ) նպատակների  վրա","Պլանավորվող գործողությունը`  ծրագրի նախատեսվող / ցանկալի արդյունքներից (նպատակներից)  տարբերությունը շտկելու համար","Պլանավորվող գործողության ժամկետը              (սկիզբ - ավարտ)"]
["Ա","Բ","Գ","Դ","Ե","Զ","Է","Ը","Թ","Ժ","1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","14","15"]
[104009,1,1001,"ԱԾ","07",null,null,"Էներգետիկայի և բնական պաշարների բնագավառում քաղաքականության, խորհրդատվական և մոնիտորինգի ծառայություններ                                                  ","Քաղաքականության մշակման և դրա կատարման համակարգման, պետական ծրագրերի պլանավորման, մշակման, իրականացման և մոնիտորինգի (վերահսկման) ծառայություններ:                     ",{"$nulls":7},863719.9,-880.2,862839.7000000001,840619.64,-22220.060000000056,"Շեղումը պայմանավորված է որոշ ծախսային հոդվածներով տնտեսմամբ: ","Ազդեցություն չունի:","կիրառելի չէ:"]
[null,1,1001,"ԱԾ","07",null,null,null,"Քաղաքականության փաստաթղթերի, ծրագրերի, հաշվետվությունների և վերլուծությունների պատրաստում (փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը)","քանակական",254,null,254,254,0]
[null,1,1001,"ԱԾ","07",null,null,null,"Հանրային իրազեկում, հրատարակումների և հաղորդումների թիվը","քանակական",18,null,18,18,0]
[null,1,1001,"ԱԾ","07",null,null,null,"Քաղաքացիների ընդունելություն, դիմումների ու բողոքների ուսումնասիրում","քանակական",248,null,248,239,-9,"Կապված քաղաքացիների ընդունելությունների և դիմում բողոքների թվի կրճատման հետ"]
[null,1,1001,"ԱԾ","07",null,null,null,"Միջազգային համագործակցություն. Համաձայնագրերի, հուշագրերի, ծրագրերի և այլ փաստաթղթերի մշակում: Ներկայացված փաստաթղթերի վերաբերյալ կարծիքների, տեղեկատվության, պարզաբանումների տրամադրում, փաստաթղթերի թիվը","քանակական",88,null,88,88,0]
[null,1,1001,"ԱԾ","07",null,null,null,"Միջազգային համագործակցություն. Հանդիպումներ, քննարկումներ և համագործակցության այլ միջոցառումներ, միջոցառումների թիվը","քանակական",88,null,88,88,0]
[null,1,1001,"ԱԾ","07",null,null,null,"Միջգերատեսչական խորհրդատվություն և համագործակցություն. Համաձայնագրերի, հուշագրերի, ծրագրերի և այլ փաստաթղթերի մշակում. Ներկայացված փաստաթղթերի վերաբերյալ կարծիքների, տեղեկատվության, պարզաբանումների տրամադրում, փաստաթղթերի թիվը","քանակական",115,null,115,115,0]
[null,1,1001,"ԱԾ","07",null,null,null,"Միջգերատեսչական խորհրդատվություն և համագործակցություն. Հանդիպումներ, քննարկումներ և համագործակցության այլ միջոցառումներ; միջոցառումների թիվը","քանակական",81,null,81,81,0]
[null,1,1001,"ԱԾ","07",null,null,null,"Ծրագրերի կառավարում, վերահսկողություն և մոնիտորինգ. Կառավարվող ծրագրերի թիվը","քանակական",31,null,31,31,0]
[null,1,1001,"ԱԾ","07",null,null,null,"Խորհրդակցությունների անցկացում. թիվը","քանակական",111,null,111,111,0]
[104009,1,1015,"ԾՏ",39,null,null,"Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում","Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների հիպոթեքային վարկի, ուսման վճարի և հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում",null,1080,null,1080,1034,-46,"Փաստացի օգտվողների թվաքանակին համապատասխան",77760,null,77760,71447.53,-6312.470000000001,"Վճարումները կատարվել են փաստացի օգտվողների թվաքանակին համապատասխան:","Ազդեցություւն չունի","Կիրառելի չէ"]
[104009,2,1035,"ԾՏ","05",null,null,"Ներմուծված գազի դիմաց փոխհատուցում «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ին","Ներմուծված գազի դիմաց մասնակի փոխհատուցում «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ին՝ «Գազպրոմ էքսպորտ» ՍՊԸ-ի նկատմամբ ձևավորված պարտքի մարման նպատակով","քանակական",null,1,1,1,0,null,0,415106.7,415106.7,415106.7,0]
[104009,2,1035,"ԾՏ","06",null,null,"Բաժնետոմսերի և կապիտալում այլ մասնակցության ձեռքբերում","«Էներգաիմպեքս» ՓԲԸ-ի կանոնադրական կապիտալում ներդրում","քանակական",null,1,1,1,0,null,0,100,100,100,0]
[104009,2,1073,"ԱԾ","01",null,null,"Ընդերքի մասին տեղեկատվության տրամադրման ծառայություններ","1.ՀՀ-ում օգտակար հանածոների հանքավայրերի մասին տեղեկատվության տրամադրում պետական մարմիններին և այլ կազմակերպություններին, կադաստրի վարում. 2.Ընդերքի մասին տեղեկատվության և ֆոնդային նյութերի տրամադրում. 3.Երկրաբանահետախուզական աշխատանքների պետական գրանցում և հաշվառում. 4.Օգտակար հանածոների հանքավայրերի պաշարների հաշվառում և գրանցում",{"$nulls":7},20602,-10.3,20591.7,20591.7,0]
[null,2,1073,"ԱԾ","01",null,null,null,"Ենթակա տարածքների տեղադիրքերի ստուգում ըստ ուսումնասիրության թույլտվություններով տրված կոորդինատների, աշխատանքային նախագծերի ստուգում, պետական հաշվառում համաձայն տեղեկանքի, ուսումնասիրությունների թիվը","քանակական",130,null,130,159,29,"Տարածքների կոորդինատների ճշտման քանակի ավելացման հետ կապված"]
[null,2,1073,"ԱԾ","01",null,null,null,"Ընդերքօգտագործման թույլտվությունների ու պայմանագրերի, լեռնահատկացման ակտերի պատճեների գրանցում և պահպանում, փաստաթղթերի թիվը","քանակական",502,null,502,1070,568,"Նշված թիվը ֆոնդում հաշվառվող ուժի մեջ գտնվող (գործող) պայմանագրերի և լեռնահատկացման ակտերի քանակն է, որն իր մեջ ներառում է  01.01.2016թ. դրությամբ գործող պայմանագրերի և լեռնահատկացման ակտերի քանակը՝ 1007 "]
[null,2,1073,"ԱԾ","01",null,null,null,"Ընդերքօգտագործողների կողմից ներկայացված օգտակար հանածոների պաշարների հաշվետու հաշվեկշիռների վերաբերյալ 5 ՕՀՊՀ հաշվետվությունների գրանցում և պահպանում, հաշվետվությունների թիվը","քանակական",475,null,475,399,-76,"Ընդերքօգտագործման տեղամասերի շահագործման քանակի նվազման  ընդերքօգտագործողների կողմից չներկայացված 5-ՕՀՊՀ հաշվետվությունների հետ կապված "]
[null,2,1073,"ԱԾ","01",null,null,null,"Հաշվառման մեջ գտնվող և նոր հաստատված պաշարներով հանքավայրերի և հանքերևակումների անձնագրերի ստուգում, հաշվառում, կազմում ու գրանցում, օգտակար հանածոների հանքավայրերի և հանքերևակումների տեղեկատվական  հենքի ստեղծում, օգտակար հանածոների ուսումնասիրության, օգտագործման և պահպանության ոլորտում անձնագրերի թիվը","քանակական",1450,null,1450,1478,28,"Կապված հանքավայրերի և հանքերևակումների աճի, ինչպես նաև տեղեկատվական հենքի ստեղծման հետ"]
[null,2,1073,"ԱԾ","01",null,null,null,"Օգտակար հանածոների հանքավայրերում պաշարների շարժի և մնացորդային պաշարների գրանցում, նոր հաստատված հանքավայրերի պաշարների ավելացում և օգտակար հանածոների հանքավայրերի մեկ ընդհանուր հաշվեկշռի կազմում` ըստ օգտակար հանածոների տեսակների, հաշվեկշիռների թիվը","քանակական",866,null,866,897,31,"Նոր հանքավայրերի և նրանց պաշարների գրանցման թվաքանակի աճի հետ կապված"]
[null,2,1073,"ԱԾ","01",null,null,null,"Սահմանված կարգով երկրաբանական ուսումնասիրությունների,  օգտակար հանածոների հանքավայրերի և դրանց պաշարների և ընդերքի մասին այլ տեղեկատվության նյութերի ընդունում, ստուգում, հաշվառում և գրանցում համապատասխան գրանցամատյաններում ըստ առանձին գույքագրման համարների, նյութերի թիվը","քանակական",622,null,622,188,-434,"Ընդերքի տրամադրման և օգտակար հանածոների պաշարների գործակալությունների կողմից ներկայացված նյութերի քանակը"]
[null,2,1073,"ԱԾ","01",null,null,null,"ՀԷՖ ՊՈԱԿ-ի այցելուներին ֆոնդային նյութերի տրամադրում համաձայն ներկայացված հայտերի (անվճար ծառայություններ), նյութերի թիվը","քանակական",692,null,692,707,15,"Անվճար ծառայություններից օգտվողների թվաքանակի աճի հետ կապված"]
[104009,2,1167,"ԱԾ","01",null,null,"Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավման ծրագրի խորհրդատվական և կառավարման ծառայություններ","Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավման շրջանակներում «Աշնակ» ենթակայանի վերակառուցում և էլեկտրաէներգետիկական համակարգի կառավարման բարելավում (խորհրդատվական և կառավարման ծառայություններ):","քանակական",{"$nulls":6},45355.6,-438.3,44917.299999999996,42002.73,-2914.5699999999924,"Շեղումը պայմանավորված է դրամ/դոլար/եվրո տարադրամների փոխարժեքների տատանմամբ","Ազդեցություն չունի:","կիրառելի չէ"]
[104009,2,1167,"ԱԾ","02",null,null,"Երևանի ՋԷԿ-ի ենթակայանի վերակառուցման խորհրդատվական և կառավարման ծառայություններ","Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավման շրջանակներում Երևանի ՋԷԿ-ի ենթակայանի վերակառուցում (խորհրդատվական և կառավարման ծառայություններ):","քանակական",{"$nulls":6},44681.7,-9112.6,35569.1,7442.74,-28126.36,"Շեղումը պայմանավորված է դրամ/դոլար/եվրո/շվեդական կրոն տարադրամների փոխարժեքների տատանմամբ","Ազդեցություն չունի:","կիրառելի չէ"]
[104009,2,1167,"ԱԾ","03",null,null,"220կՎ «Ագարակ-2» և «Շինուհայր» ենթակայանների վերակառուցման խորհրդատվական և կառավարման ծառայություններ ","Էլեկտրաէներգիայի հաղորդման ցանցի վերակառուցման շրջանակներում 220կՎ «Ագարակ-2» և «Շինուհայր» ենթակայանների վերակառուցում (խորհրդատվական և կառավարման ծառայություններ):","քանակական",{"$nulls":6},78732.9,-22069.8,56663.09999999999,22209.63,-34453.46999999999,"Շեղումը պայմանավորված է խորհրդատուի կողմից 2016թ. չորրորդ եռամսյակում կատարված աշխատանքների վճարման հանձնագրերի ուշ ներկայացմամբ: Վճարումները նախատեսվու են 2017թ. առաջին եռամսյակում:","Ազդեցություն չունի:","կիրառելի չէ"]
[104009,2,1167,"ԱԾ","04",null,null,"Կարգավարման կառավարման ավտոմատացված համակարգի (SCADA) ընդլայնման խորհրդատվական և կառավարման ծառայություններ","Էլեկտրաէներգիայի հաղորդման ցանցի վերակառուցման շրջանակներում կարգավարման կառավարման ավտոմատացված համակարգի (SCADA) ընդլայնում (խորհրդատվական և կառավարման ծառայություններ):","քանակական",{"$nulls":6},77090,9567.2,86657.2,124724.23,38067.03,"Շեղումը պայմանավորված է ծրագրի գլխավոր կապալառուի մրցութային գործընթացի ձգձգմամբ,  խորհրդատուի կողմից լրացուցիչ աշխատանքների կատարմամբ:","Ազդեցություն չունի:","կիրառելի չէ"]
[104009,2,1167,"ԱԾ","05",null,null,"«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ)» ծրագրի խորհրդատվական  և կառավարման ծառայություններ","Հայկական և վրացական էներգահամակարգերի միացում՝ վրացական սահմանին մոտ՝ Այրումում,  վրացական կողմից՝ «Մառնեուլի» ենթակայանից, հայկական կողմից՝ Հրազդանից 400 կՎ գծի միջոցով (խորհրդատվական և կառավարման ծառայություններ):","քանակական",{"$nulls":6},97058.8,179665.1,276723.9,728027.9,451304,"Շեղումը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ նախատեսվում էր 2015թ. դեկտեմբերի ամսին ծրագրի խորհրդատուին կատարել կանխավճար, սակայն վճարումը իրականացվել է 2016թ. երկրորդ եռամսյակում:","Ազդեցություն չունի:","կիրառելի չէ"]
[104009,2,1171,"ԱԾ","01",null,null,"Ռադիոակտիվ թափոնների վնասազերծման ծառայություններ","Միջուկային և ճառագայթային անվտանգության նորմերի ու կանոնների պահպանմամբ ռադիոակտիվ թափոնների կենտրոնացված փոխադրում,  ուսումնասիրում,  պահպանում,  վնասազերծում և թաղում : ","քանակական",{"$nulls":6},35195.5,-34.6,35160.9,35160.9,0]
[104009,2,1044,"ԾՏ","01",null,null,"Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի 2-րդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգման դրամաշնորհային ծրագիր","Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի 2-րդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգում:","շահառուների քանակը",{"$nulls":6},3925928,413147.9,4339075.9,3201587.97,-1137487.9300000002,"Շեղումը պայմանավորված է «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի և «Ռուսատոմ Սերվիս» ԲԸ-ի միջև կնքված պայմանագրերը ՌԴ ֆինանսների նախարարության կողմից հաստատելու ձգձգմամբ:","Ազդեցություն չունի:","կիրառելի չէ"]
[104009,2,1044,"ԾՏ","02",null,null,"Էներգախնայողության խորհրդատվական ծառայություններ","Սոցիալական և հանրային նշանակության այլ օբյեկտներում էներգախնայողական ներդրումներ և այդ ներդրումներին աջակցություն: Ծրագիրը կօգնի նաև վերացնել էներգախնայողության ներուժի իրացման առկա խոչընդոտները և ստեղծել նպաստավոր միջավայր պետական հատվածում էներգախնայողության համար: ","քանակական",{"$nulls":6},111416.1,null,111416.1,152028.43,40612.32999999999,"Շեղումը պայմանավորված է նրանով, որ աշխատանքները  նախատեսվածից ավել են կատարվել, մասնավորապես՝ պատրաստվել է կազմակերպության գործառնական ձեռնարկը, անցկացվել է շահառուների վիճակագրական հետազոտություն և մշակվել է էներգետիկ գործողությունների ազգային ծրագրի շրջանակներում հաշվետվությունների ներկայացման համակարգ, որոնք նախահաշվով նախատեսված չեն եղել: ","Ազդեցություն չունի:","կիրառելի չէ"]
[104009,2,1044,"ԾՏ","03",null,null,"Եվրոպական միության Հարևանության Ներդրումային գործիքի աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց 1 (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ)» դրամաշնորհային ծրագիր:"," «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց 1 (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ)» դրամաշնորհային ծրագիր:              ","քանակական",{"$nulls":6},0,234144.8,234144.8,234144.8,0]
[104009,2,1044,"ԾՏ","04",null,null,"Գերմանիայի զարկացման վարկերի աջակցությամբ իրականացվող «Հայաստան-Վրաստան էլեկտրահաղորդ-ման գիծ» ծրագրի շրջանակներում մատուցվելիք փորձագիտական ծառայությունների համար դրամաշնորհային ծրագիր "," «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց 1 (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ)» ծրագիր, խորհրդատվական ծառայություններ:             ","քանակական",{"$nulls":6},0,131223.1,131223.1,131223.04,-0.059999999997671694]
[104009,2,1044,"ԾՏ","05",null,null,"Իրանի Իսլամական Հանրապետության աջակցությամբ իրականացվող՝ Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի հետ սահմանամերձ բնակավայրերի գազի բաշխման ցանցի կառուցման դրամաշնորհային ծրագիր","Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի հետ սահմանամերձ բնակավայրերի գազի բաշխման ցանցի կառուցում: Ծրագիրը կնպաստի բազմաթիվ բնակարանների, առողջապահական, կրթական, և այլ հաստատությունների՝ էկոլոգիապես մաքուր վառելիքի օգտագործմանը և ջեռուցմանը, ինչպես նաև գազի առկայությունը կնպաստի անտառահատումների, էկոլոգիայի և դրանից բխող խնդիրների լուծմանը:         ","քանակական",{"$nulls":6},0,650811.7,650811.7,646334.97,-4476.729999999981,"Ագարակ և Մեղրի համայնքների գազիֆիկացման աշխատանքներն ավարտված են ամբողջությամբ: Կատարված աշխատանքների դիմաց նախատեսված վճարման հանձնարարագրերը սահմանված կարգով ներկայացվել են ՀՀ-ում ԻԻՀ դեսպանություն: Շեղումը պայմանավորված է իրանական կողմից վճարման ձգձգմամբ:","Ազդեցություն չունի:","կիրառելի չէ"]
[104009,2,1066,"ԾՏ","01",null,null,"Համաշխարհային բանկի աջացությամբ իրականացվող արդյունաբերական մասշտաբի արևային էներգիայի ծրագրի նախապատրաստման դրամաշնորհի  ծրագիր","Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել արևային էներգիայի ռեսուրսի գնահատում, արևային ՖՎ ներդրումային ծրագրերի պատրաստում ընտրված տեղանքներում:      ","քանակական",{"$nulls":6},342376.3,248274.7,590651,506029.12,-84621.88,"Նախատեսված գումարները չեն վճարվել Արևային  ֆոտովոլտային կայանների կառուցման տեխնիկատնտեսագիտական հիմնավորման խորհրդատուին (ԱԷֆ Արիես Էներգիա Էս Էլ) պատշաճ որակի հաշվետվություններ չներկայացնելու պատճառով: Խորհրդատուի կողմից փոփոխված հաշվետվությունները ներկայացվել են 2016թ. դեկտեմբերի վերջին և այժմ գտնվում են քննարկման փուլում:","Ազդեցություն չունի:","կիրառելի չէ"]
[104009,2,1066,"ԾՏ","02",null,null,"Համաշխարհային բանկի աջացությամբ իրականացվող Երկրաջերմային հետախուզական հորատման դրամաշնորհային ծրագիր","Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Հայաստանում հայտնի հավանական երկրաջերմային տեղանքներից մեկում՝ Քարքառում, հետախուզական հորատում՝ էլեկտրաէներգիայի արտադրության համար բավարար ռեսուրսների առկայությունը և որակը հաստատելու նպատակով:   ","քանակական",{"$nulls":6},1631939.7,1303930.3,2935870,2918456.41,-17413.58999999985,"Թերակատարման պատճառն այն է, որ Հորատման աշխատանքների կարոտաժ և փորձարկում իրականացնող կազմակերպությունը՝ Նոր Զելանդական Ջեյ Առ Ջի Էներջի Քոնսալթ ՍՊԸ-ն իր նոյեմբեր, դեկտեմբեր ամիսներին մատուցված ծառայությունների համար հաշիվները ներկայացրել է 2017թ. հունվարին:","Ազդեցություն չունի:","կիրառելի չէ"]
[104009,2,1167,"ԵԿ","01",null,null,"Ներդրումներ «Բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ում","Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավման ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Աշնակ» ենթակայանը, կառուցել էլեկտրաէներգետիկ համակարգի պահուստային կառավարման կենտրոն,  ձեռք բերել ենթակայանների և բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման գծերի սպասարկման և շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենամեխանիզմներ և տրանսպորտային միջոցներ :                ",{"$nulls":7},670431.7,112655.1,783086.7999999999,957044.65,173957.8500000001,"Շեղումը պայմանավորված է ծրագրի գնումների պլանով նախատեսված Գլախավոր կապալառուին կատարված կանխավճարով:","Ազդեցություն չունի:","կիրառելի չէ"]
[104009,2,1167,"ԵԿ","02",null,null,"Ներդրումներ «Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ-ում","Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավման ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող Երևանի ՋԷԿ ենթակայանը:     ","մշակված չէ",{"$nulls":6},1159248,302938.7,1462186.7,1811156.27,348969.57000000007,"Շեղումը պայմանավորված է ծրագրի գնումների պլանով նախատեսված Գլախավոր կապալառուին կատարված կանխավճարով:","Ազդեցություն չունի:","կիրառելի չէ"]
[104009,2,1167,"ԵԿ","03",null,null,"Ներդրումներ «Բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ում","Էլեկտրաէներգիայի հաղորդման ցանցի վերակառուցման շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել 220կՎ «Ագարակ-2» «Շինուհայր» ենթակայանները:","մշակված չէ",{"$nulls":6},2892082.3,72492.6,2964574.9,1533568.93,-1431005.97,"Շեղումը պայմանավորված է միջազգային մրցույթի արդյունքում նախատեսվածից ավելի ցածր գնով գլխավոր կապալառուի պայմանագրի կնքմամբ և դրան համապա-տասխան կանխավճարի վճարմամբ, որի համաձայն վերանայվել և 29.09.2016թ.-ի  № 01/19.2/4948-16 գրությամբ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն է ներկայացվել ծրագրի 2016թ. սպասողական կատարողական:","Ազդեցություն չունի:","կիրառելի չէ"]
[104009,2,1167,"ԵԿ","04",null,null,"Ներդրումներ «Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» ՓԲԸ-ում","Էլեկտրաէներգիայի հաղորդման ցանցի վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ընդլայնել վերահսկման և տվյալների ձեռքբերման SCADA և էներգիայի կառավարման համակարգերը :","մշակված չէ",{"$nulls":6},1083655.4,-103124.8,980530.5999999999,0,-980530.5999999999,"Շեղումը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ նախատեսվում էր գլխավոր կապալառուի հետ կնքել  պայմանագիր և իրականացնել կանխավճար,  սակայն ՀՀ ԷԵԲՊՆ ծրագրերի կառավարման խորհրդի 2016թ. դեկտեմբերի 26-ի նիստում քննարկվել և որոշում է ընդունվել ՎԶՄԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող «էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում» ծրագրի ծավալներից հանել ՊԿԿԿ-ի կառուցման աշխատանքները և ընդգրկել նշված ծրագրի ծավալներում և իրականացնել SCADA/EMS համակարգերի  ընդլայնման, արդիականացման և ՊԿԿԿ-ի կառուցման միավորված ծավալով նոր մրցույթ:","Ազդեցություն չունի:","կիրառելի չէ"]
[104009,2,1167,"ԵԿ","05",null,null,"Ներդրումներ «Բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ում","Ծրագրի նպատակն է միացնել հայկական և վրացական էներգահամակարգերը՝ վրացական սահմանին մոտ՝ Այրումում (Հայաստան) տեղակայվող 500/400/220 կՎ բարձր լարման հաստատուն հոսանքի փոխակերպիչ կայանով (վերջնական հզորությունը 1050 ՄՎտ): Վրացական կողմից միացումը կլինի Մառնեուլի ենթակայանից 500 կՎ գծի միջոցով, հայկական կողմից միացումը կլինի Հրազդանից 400 կՎ գծի միջոցով (առաջին փուլում՝ Ալավերդի 220կՎ գոյություն ունեցող գծի միջոցով):     ","մշակված չէ",{"$nulls":6},6584070.7,-211422.4,6372648.3,0,-6372648.3,"Շեղումը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ նախատեսվում էր ծրագրի գլխավոր կապալառուներին վճարել կանխավճար, սակայն գլխավոր կապալառուների մրցույթների արդյունքների ամփոփումը և պայմանագրերի կնքումը  հետաձգվել է 2017թ., որի համաձայն վերանայվել և 29.09.2016թ.-ի №01/19.2/4948-16 գրությամբ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն է ներկայացվել ծրագրի 2016թ. սպասողական կատարողական:"]
[104009,2,1167,"ԵԿ","06",null,null,"Ներդրումներ «Բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ում","Հրազդան ՋԷԿ-ից Շինուհայր ենթակայան շուրջ 230 կմ երկարությամբ Նորադուզ, Լիճք, Վարդենիս, Վայք և Որոտան-1 220 կՎ օդային գծերի կառուցում   ","մշակված չէ",{"$nulls":6},4766399.2,352232.8,5118632,3995201.82,-1123430.1800000002,"Շեղումը պայմանավորված է  այն հանգամանքով, որ կադաստրային քարտեզների անճշտությունների պատճառով չի հաջողվել ժամանակին ձեռք բերել էլեկտրահաղորդման օդային գծերի հենարանների կառուցման համար անհրաժեշտ հողակտորները, որի պատճառով ձգձգվել են կառուցման աշխատանքները:  ","Ազդեցություն չունի:","կիրառելի չէ"]
[104009,2,1167,"ԵԿ","07",null,null,"Ներդրումներ «Բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ում","Էլեկտրահաղորդման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է փոխարինել «Հաղթանակ» 220կՎ, «Չարենցավան-3» և «Վանաձոր-1» 110կՎ ենթակայանների 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող ֆիզիկապես և բարոյապես մաշված սարքավորումները:     ","մշակված չէ",{"$nulls":6},3561183.3,-226737.8,3334445.5,2568494.86,-765950.6400000001,"Շեղումը պայմանավորված է միջազգային մրցույթի արդյունքում նախատեսվածից ավելի ցածր գնով գլխավոր կապալառու-ների պայմանագրերի կնքմամբ և դրանց համապատասխան կանխավճարների վճարմամբ, որի համաձայն վերանայվել և 29.09.2016թ.-ի № 01/19.2/4948-16 գրությամբ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն է ներկայացվել ծրագրի 2016թ. սպասողական կատարողական:","Ազդեցություն չունի:","կիրառելի չէ"]
[104009,2,1167,"ԵԿ","08",null,null,"Ներդրումներ «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲԸ-ում","Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի 2-րդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգում ","մշակված չէ",{"$nulls":6},4242880,1674921.7,5917801.7,11091479.58,5173677.88,"Շեղումը պայմանավորված է այն հանգամանքով,  որ 2015թ. կատարված աշխատանքների որոշ մասի վճարումներն իրականացվել են 2016թ.-ին:","Ազդեցություն չունի:","կիրառելի չէ"]
[104009,2,1176,"ՎՏ","01",null,null,"Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էներգետիկայի ոլորտի ֆինանսական առողջացման վարկային ծրագիր","Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էներգետիկայի ոլորտի ֆինանսական առողջացում ","քանակական",{"$nulls":6},0,7489206.3,7489206.3,11237354.34,3748148.04,"Շեղումը պայմանավորված է Վարկային Համաձայնագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման դիմաց ՀԲ-ի կողմից առաջանցիկ վճարումներ (համաձայնագրով 2017-2018-2019թթ. վերագրված /ժամանակացույցով նախատեսված/ աշխատանքները կատարվել են 2016 թ. հանգեցնելով ծրագրի էական գերակատարման) կատարելու հանգամանքով:","Ազդեցություն չունի:","կիրառելի չէ"]