{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Sheet1 ","2016"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1 ","index":0,"n_rows":10,"n_cols":13,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,5,0],[9,0,9,12],[8,1,8,11],[6,0,6,12],[7,0,7,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":12},"Հավելված N11"]
[]
[]
[]
[]
[]
[" Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն"]
["ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ"]
[null,"Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե"]
["01.01.16թ.- 01.01.17թ. ժամանակահատվածի համար"]

{"sheet":"2016","index":1,"n_rows":111,"n_cols":28,"rows_kept":111,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,16,0,21],[0,22,0,24],[63,15,64,15],[0,9,1,9],[0,10,0,15],[55,15,56,15],[31,15,33,15],[60,15,61,15],[45,15,50,15],[78,15,80,15],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,5,1,5],[0,6,1,6],[0,7,1,7],[0,8,1,8],[0,2,0,4],[1,3,1,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ՊՄ կոդը","Կատարողի կոդը","Ծրագրային դասիչը",null,null,"Չափորոշիչի կոդը","Պաշարների կոդը","Ծրագրի կամ քաղաքականության միջոցառման անվանումը","Չափորոշիչի (նկարագրությունը)","Չափորոշիչի տեսակը","Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ",{"$nulls":5},"Ֆինանսական ցուցանիշներ (հազար դրամ)",{"$nulls":5},"Ծրագրի ընթացիկ կառավարմանն ուղղված նախատեսվող միջոցառումները"]
[null,null,"Ծրագրի դասիչը","Քաղաքականության միջոցառման դասիչը",{"$nulls":6},"Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակահատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխություններն ըստ համապատասխան իրավական ակտերի (+/-)","Ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակահատվածի համար (սյ 1+սյ 2)","Փաստացի ցուցանիշը (կատարված և ընդունված) հաշվետու ժամանակա-հատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը (սյ 4-սյ 3)","Տարբերության պատճառը (սյ 2-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ 5-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)","Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակահատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխություններն ըստ համապատասխան իրավական ակտերի (+/-)","Ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակահատվածի համար (սյ 7+սյ 8)","Փաստացի ցուցանիշը (դրամարկղային ծախս) հաշվետու ժամանակահատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը (սյ 10-սյ 9)","Տարբերության պատճառը (սյ 8-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ 11-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)","Ծրագրի ցուցանիշները (սյ 5, սյ 11) ընթացքի ազդեցությունը ՀՀ կառավարության (օր՝ սույն բյուջետային ծրագիր, կառավարության գործունեության ծրագրեր, ռազմավարական ծրագրեր, ՄԺԾԾ, ԱՀՌԾ և այլ) նպատակների վրա","Պլանավորվող գործողությունը՝ ծրագրի նախատեսվող/ ցանկալի արդյունքներից (նպատակներից) տարբերությունը շտկելու համար","Պլանավորվող գործողության ժամկետը (սկիզբ-ավարտ)"]
["Ա","Բ","Գ","Դ","Ե","Զ","Է","Ը","Թ","Ժ",1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15]
[105010,null,1109,"ԱԾ ","01",null,null,"Քաղաքականության, խորհրդատվական, մոնիտորինգի, գնումների և աջակցության ծառայություններ ","Ոլորտի քաղաքականության խորհրդատվություն, կոմիտեի իրավասության տակ ընկնող ծառայությունների ու ծրագրերի համակարգման ծառայություններ",{"$nulls":7},266721.7,-1362.4,265359.3,264233.3,-1126,"Տարբերությունը պայմանավորված է <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքով հայտարարված մրցույթների արդյունքում առաջացած  տնտեսմամբ, ինչպես նաև տնտեսվել են էլեկտրաէներգիայի և կապի ծառայությունների ծախսերը։ "]
[null,null,1109,"ԱԾ ","01",1,null,null,"Իրավական ակտերի նախագծերի մշակում (փաստաթղթերի և/կամ ստանդարտների ընդհանուր թիվը)","քանակական",15,null,15,15,0,"Աշխատանքային անհրաժեշտությունից ելնելով ընդունվել է ՀՀ կառավարության 13 և ՀՀ վարչապետի 2 որոշումներ:"]
[null,null,1109,"ԱԾ ","01",2,null,null,"Քաղաքականության փաստաթղթերի, ծրագրերի, հաշվետվությունների և վերլուծությունների պատրաստում (փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը)","քանակական",23,null,23,23,0]
[null,null,1109,"ԱԾ ","01",3,null,null,"Բաժնեմասերի կառավարում (ՓԲԸ-ների քանակ)","քանակական",7,null,7,7,0]
[null,null,1109,"ԱԾ ","01",4,null,null,"Վարկային և դրամաշնորհային ծրագրերի կառավարում/համակարգում (ծրագրերի քանակը)","քանակական",24,null,24,24,0]
[null,null,1109,"ԱԾ ","01",5,null,null,"Ստուգումների/ուսումնասիրությունների իրականացում (քանակը)","քանակական",25,null,25,5,-20,"Ուսումնասիրությունները կատարվել են ըստ անհրաժեշտության:"]
[null,null,1109,"ԱԾ ","01",6,null,null,"Ուղղակի ծառայություններ հանրությանը, այլ կազմակերպություններին (ՋՕԸ-ներին) խորհրդատվության և օժանդակության տրամադրում և բյուջեի հետ դրանց հարաբերությունների համակարգում (կազմակերպությունների քանակը)","քանակական",42,null,42,37,-5,"ՀՀ ջրօգտագործողների ընկերությունների և ջրօգտագործողների ընկերությունների միությունների գործունեությունը կանոնակարգող խորհրդի 10.03.2015թ. որոշմամբ վերակազմավորման արդյունքում 5 ջրօգտագործողների ընկերություններ միացման ձևով վերակազմակերպվել են: "]
[null,null,1109,"ԱԾ ","01",7,null,null,"Մասնավոր հատվածի մասնակցությամբ պայմանագրերի մոնիտորինգ և համակարգում (պայմանգրերի քանակը)","քանակական",1,null,1,1,0]
[null,null,1109,"ԱԾ ","01",8,null,null,"Ծրագրերի կառավարում/համակարգում, վերահսկողություն և մոնիտորինգ (Ծրագիր)","քանակական",32,null,32,32,0]
[105010,null,1004,"ԱՏ","01",null,null,"Ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների վերանորոգում","Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի կառուցման ծրագիր",{"$nulls":7},2195457.7,7673.4,2203131.1,4574310,2371178.9,"Վարկային ծրագրով  ընդհանուր հաշվով կատարվածի տարբերությունը պայմանավորված է նրանով, որ աշխատանքներն իրականացվել են գնումների պլանի նախատեսված ժամանակացույցով, ինչպես նաև բոլոր վճարումները կատարվել են ներկայացված կատարողականների հիման վրա: "]
[null,null,1004,"ԱՏ","01",1,null,null,"Պատվարի, օժանդակ կառուցվածքների, փոխադրող համակարգի` գետից մինչև ջրամբար, հեռացնող խողովակաշարի կառուցում, ոռոգման ցանցի վերակառուցում և փորձնական տարածքում նոր տեխնոլոգիաների տեղադրում /կաթիլային ոռոգում/","քանակական",0,null,0,690341.89,690341.89,"2016 թվականի փաստացի ծախսը կազմել է 690341.89 հազար դրամ: "]
[105010,null,1004,"ԱՏ","01",null,null,"Ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում","Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող` Վեդու ջրամբարի կառուցման ծրագիր",{"$nulls":7},0,270069.49,270069.49,4684.14,-265385.35,"ՀՀ կառ. 25.02.2016թ. N 226-Ն որոշման 2-րդ կետի համաձայն ՀՀ ԷԵԲՊՆ ջրային տնտեսության ՊԿ-ի կողմից ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդից հատկացված 500880 Եվրոյին համարժեք դրամ գումարը վերականգնվել է ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջե:",{"$nulls":4},270069.49,0]
[null,null,1004,"ԱՏ","01",1,null,null,"Տվյալ տարվա բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսեր /հազար դրամ/","քանակական",0,0,0,4684.14,4684.14,"ՀՀ կառավարության 25.02.2016թ. N 226-Ն որոշման 2-րդ կետի համաձայն ՀՀ ԷԵԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի կողմից ՀՀ կառավարության պահուստայի ֆոնդից հատկացված 500880 Եվրոյին համարժեք դրամ գումարը վերականգնվել է ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջե:"]
[105010,null,1004,"ԱՏ","02",null,null,"Ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում","Ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգում",{"$nulls":7},1000000,-985000,15000,14333.2,-666.7999999999993,"ՀՀ կառավարության 11.02.2016թ. N 128-Ն որոշմամբ հաստատվել է ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգման աշխատանքների ծրագով իրականացվել է ՀՀ Արմավիրի մարզի Բերքաշատ համայնքի խորքային հորի վերանորոգում: Նախատեսված աշխատանքը կատարված է: <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքով հայտարարված մրցույթների արդյունքում տնտեսված գումար:"]
[null,null,1004,"ԱՏ","02",1,null,null,"Հիմնանորոգվող ոռոգման ցանցերի երկարությունը, կմ","քանակական",0,null,0,null,0]
[105010,null,1004,"ԱՏ","02",null,null,"Ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում","Ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգում",{"$nulls":7},0,15000,15000,14786.47,-213.53000000000065,"ՀՀ կառավարության 25.08.2016թ. N 874-Ն որոշում:  "]
[null,null,1004,"ԱՏ","02",1,null,null,"Տվյալ տարվա ՀՀ պետական  բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)","քանակական",0,0,0,14786.47,14786.47,"<<Մեղրի>> ՋՕԸ-ին հատկացվել է 14786.47 հազար դրամ, որի հիման վրա կատարվել է ոռոգման համակարգերի թվով 12 պոմպակայանների և 600 գծմ խողովակաշարի մոնտաժում: "]
[105010,null,1004,"ԱՏ","03",null,null,"Ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում","Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ոռոգման համակարգերի արդյունավետության բարձրացման ծրագիր",{"$nulls":7},2734376.2,838273.3,3572649.5,5000918.23,1428268.7300000004,"Վարկային ծրագրով կատարվածի տարբերությունը պայմանավորված է նրանով, որ աշխատանքներն իրականացվել են գնումների պլանի նախատեսված ժամանակացույցով, իսկ բոլոր վճարումները կատարվել են ներկայացված կատարողականների հիման վրա: "]
[null,null,1004,"ԱՏ","03",1,null,null,"Հիմնանորոգվող ոռոգման ցանցերի երկարությունը, կմ /հազար դրամ/","քանակական",0,null,0,5533919.84,5533919.84,"2016 թվականին փաստացի ծախսը կազմել  է 5533919.84 հազար դրամ: "]
[105010,null,1004,"ԱՏ","05",null,null,"Ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում","Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի  զարգացման ծրագիր",{"$nulls":7},728104.3,-137902.2,590202.1000000001,0,-590202.1000000001,"Վարկային ծրագիրը  ուժի մեջ է մտել  2016 թվականի հունիսի 10-ին: Ծրագրի գնումների պլանով նախատեսված բոլոր փաստաթղթերը հունիսի 16-ին և հուլիսի 01-ին ուղարկվել են ԵԶԲ, սակայն մինչ օրս հաստատում չի ստացվել:"]
[null,null,1004,"ԱՏ","05",1,null,null,"Հիմնանորոգվող ոռոգման ցանցերի երկարությունը, կմ /հազար դրամ/","քանակական",0,null,0,0,0]
[105010,null,1004,"ԱԾ ","01",null,null,"Ոռոգում-ջրառ իրականացնող կազմակերպություններին ֆինանսական աջակցության տրամադրում","Ոռոգման ոլորտի սուբսիդավորում ոռոգում-ջրառ ՓԲԸ-ների համար հաստատված ոռոգման ջրի սակագնի և նվազագույն շահավետ գնի տարբերության չափով",{"$nulls":7},1250730.1,-37446.6,1213283.5,1213283.5,0]
[null,null,1004,"ԱԾ ","01",1,null,null,"Ջրամատակարարման ծավալ, մլն խ.մ","քանակական",760,null,760,951.5,191.5,"Մատակարավող ջրի ծավալի փաստացի ցուցանիշը պայմանավորված է ոռոգման սեզոնի մեկնարկի հետ: "]
[105010,null,1004,"ԱԾ ","02",null,null,"Ոռոգման ծառայություններ մատուցող ընկերություններին ֆինանսական աջակցության տրամադրում","Ոռոգման ոլորտի սուբսիդավորում ՋՕԸ-ների համար հաստատված ոռոգման ջրի սակագնի և նվազագույն շահավետ գնի տարբերության չափով",{"$nulls":7},5837690.6,1239471,7077161.6,7077161.53,-0.06999999936670065]
[null,null,1004,"ԱԾ ","02",1,null,null,"Ջրամատակարարման ծավալ, մլն խ.մ","քանակական",519.7,null,519.7,454.21,-65.49000000000007,"Մատակարարվող ջրի ծավալի փաստացի ցուցանիշը պայմանավորված է ոռոգման սեզոնի մեկնարկի հետ:"]
[105010,null,1004,"ԱԾ ","02",null,null,"Ոռոգման ծառայություններ մատուցող ընկերություններին ֆինանսական աջակցության տրամադրում ","Ոռոգման ոլորտի սուբսիդավորում ՋՕԸ-ների համար հաստատված ոռոգման ջրի սակագնի և նվազագույն շահավետ գնի տարբերության չափով",{"$nulls":7},0,17740.8,17740.8,17740.8,0]
[null,null,1004,"ԱԾ ","02",1,null,null,"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)","քանակական",0,null,0,17740.8,17740.8,"2016 թվականի 17740.8 հազար դրամ փոխհատուցումը հատկացվել է <<Մեղրի>> ՋՕԸ-ին : "]
[105010,null,1004,"ԱԾ ","03",null,null,"Ջրատեխնիկական կառույցների տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրություններ","Բարդ հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների տեխնիկական վիճակի զննում և համապատասխան միջոցառումների անհրաժեշտության վերաբերյալ եզրակացությունների կազմում",{"$nulls":7},11805.3,-335.2,11470.099999999999,11454.68,-15.419999999998254,"Տարբերությունը պայմանավորված է <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքով հայտարարված մրցույթների արդյունքում առաջացած  տնտեսմամբ, ինչպես նաև տնտեսվել են էլեկտրաէներգիայի և կապի ծառայությունների ծախսերը։ ",{"$nulls":4},-21]
[null,null,1004,"ԱԾ ","03",1,null,null,"Ուսումնասիրությունների քանակը, այդ թվում",null,69,null,69,81,12,"Ջրատեխնիկական համակարգերի առանձին օբյեկտների ուսումնասիրությունները կատարվել են ըստ անհրաժեշտության: "]
[null,null,1004,"ԱԾ ","03",2,null,null,"Մանրակրկիտ ուսումնասիրություններ","քանակական",13,null,13,13,0]
[null,null,1004,"ԱԾ ","03",3,null,null,"Վիզուալ ուսումնասիրություններ","քանակական",56,null,56,68,12]
[105010,null,1004,"ԱԾ ","04",null,null,"Ջրային տնտեսության այլ ենթակառուցվածքների վերանորոգում"," Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի արդյունավետության բարձրացման ծրագրի համակարգում և ղեկավարում",{"$nulls":7},269476.8,22918.4,292395.2,468815.55,176420.34999999998,"Վարկային ծրագրով կատարվածի տարբերությունը  պայմանավորված է նրանով, որ աշխատանքներն իրականացվել են գնումների պլանի նախատեսված ժամանակացույցով, իսկ բոլոր վճարումները կատարվել են ներկայացված կատարողականների հիման վրա: "]
[null,null,1004,"ԱԾ ","04",1,null,null,"Համակարգման ենթակա գումարը, հազար դրամ","քանակական",0,null,0,5533919.84,5533919.84,"2016 թվականին փաստացի ծախսը կազմել  է 5533919.84 հազար դրամ: "]
[105010,null,1004,"ԱԾ ","06",null,null,"Ջրային տնտեսության այլ ենթակառուցվածքների վերանորոգում","Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի հիմնանորոգում",{"$nulls":7},188812.5,-50572.2,138240.3,0,-138240.3,"Վարկային ծրագիրը  ուժի մեջ է մտել  2016 թվականի հունիսի 10-ին: Ծրագրի գնումների պլանով նախատեսված բոլոր փաստաթղթերը հունիսի 16-ին և հուլիսի 01-ին ուղարկվել են ԵԶԲ, սակայն մինչ օրս հաստատում չի ստացվել:"]
[null,null,1004,"ԱԾ ","06",1,null,null,"Համակարգման ենթակա գումարը, հազար դրամ","քանակական",0,null,0,0,0]
[105010,null,1004,"ԱԾ ","07",null,null,"Ջրային տնտեսության այլ ենթակառուցվածքների վերանորոգում","Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի կառուցման ծրագրի հաքմակարգում և ղեկավարում",{"$nulls":7},175083.3,211606.8,386690.1,643541.91,256851.81000000006,"Վարկային ծրագրով ընդհանուր հաշվով կատարվածի տարբերությունը պայմանավորված է նրանով, որ աշխատանքներն իրականացվել են գնումների պլանի նախատեսված ժամանակացույցով, ինչպես նաև բոլոր վճարումները կատարվել են ներկայացված կատարողականների հիման վրա: "]
[null,null,1004,"ԱԾ ","07",1,null,null,"Համակարգման ենթակա գումարը, հազար դրամ","քանակական",0,0,0,690341.89,690341.89,"2016 թվականի փաստացի ծախսը կազմել է 690341.89 հազար դրամ: "]
[105010,null,1004,"ԱԾ ","08",null,null,"Ջրային տնտեսության այլ ենթակառուցվածքների վերանորոգում","Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող <<Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման>> ծրագրի համակարգում և ղեկավարում",{"$nulls":7},286294.2,146073.8,432368,851924.79,419556.79000000004,"Վարկային ծրագրի ընդհանուր հաշվով կատարվածի տարբերությունը պայմանավորված է նրանով, որ աշխատանքներն իրականացվել են առանձին համաձայնագրով նախատեսված ժամանակացույցերով և բոլոր վճարումները կատարվել են ներկայացված կատարողականների հիման վրա: "]
[null,null,1004,"ԱԾ ","08",1,null,null,"Համակարգման ենթակա գումարը, հազար դրամ","քանակական",0,0,0,851924.79,851924.79,"2016 թվականի փաստացի ծախսը կազմել է 851924.79  հազար դրամ: "]
[105010,null,1017,"ԱԾ ","01",null,null,"Աբու-Դաբիի Զարգացման հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Արփա-Սևան թունելի հիմնանորոգման ծրագրի համակարգում և ղեկավարում ","Որոտան-Արփա-Սևան ջրային համակարգի շահագործում: Համակարգի անվտանգ աշխատանքի ապահովում և ջրի տեղափոխում դեպի Սևանա լիճ",{"$nulls":7},339708,-11695.6,328012.4,324272.94,-3739.460000000021,"ԾԻԳ-ի պահպանման ծախսերի մասով տարբերությունը պայմանավորված է <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքով հայտարարված մրցույթների արդյունքում առաջացած տնտեսմամբ, ինչպես նաև դեկտեմբեր ամսվա պահպանման ծախսերի վճարումը իկատարվի 2017 թվականին: "]
[null,null,1017,"ԱԾ ","01",1,null,null,"Համակարգման ենթակա գումարը, հազար դրամ","քանակական",0,null,0,1463341.32,1463341.32,"2016 թվականի փաստացի ծախսը կազմել է  1463341.32 հազար դրամ:"]
[105010,null,1027,"ԱԾ ","02",null,null,"Կոլեկտորադրենաժային ցանցերի պահպանում և շահագործում","Կոլեկտորադրենաժային ցանցի պահպանում և շահագործում, գրունտային ջրերի մակարդակների և որակի որոշման աշխատանքներ",{"$nulls":7},321666.6,-55.9,321610.69999999995,321601.86,-8.839999999967404,"<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքով հայտարարված մրցույթների արդյունքում տնտեսված գումար:"]
[null,null,1027,"ԱԾ ","02",1,null,null,"Մաքրվող կոլեկտորադրենաժային ցանցերի երկարությունը, կմ","քանակական",141.3,null,141.3,136.64,-4.660000000000025,"Մաքրվող կոլեկտորադրենաժային ցանցի երկարությունը կազմում է 136.637 կմ: Շահագործվող կոլեկտորադրենաժային ցանցի երկարությունն է` 1065.882 կմ: Հաշվետու ժամանակահատվածի  պլան ժամանակացույցով  նախատեսված աշխատանքները կատարված են: "]
[null,null,1027,"ԱԾ ","02",2,null,null,"Կոլեկտորադրենաժային ցանցերի տեխնիկական վիճակի պահպանում և շահագործում, կմ","քանակական",29,null,29,1065.88,1036.88]
[null,null,1027,"ԱԾ ","02",3,null,null,"Ջրաչափություն կետերում, կետ","քանակական",40,null,40,40,0]
[null,null,1027,"ԱԾ ","02",4,null,null,"Դիտումների քանակ, հատ","քանակական",4950,null,4950,4950,0]
[null,null,1027,"ԱԾ ","02",5,null,null,"Ջրերի անալիզի քանակ, հատ","քանակական",1050,null,1050,1050,0]
[null,null,1027,"ԱԾ ","02",6,null,null,"Որակի տեխնիակական հսկողություն, կմ","քանակական",141.3,null,141.3,136.64,-4.660000000000025]
[105010,null,1072,"ԱԾ ","01",null,null,"Խմելու ջրի մատակարարման ծառայությունների սուբսիդավորում (<<Հայջրմուղկոյուղի>> ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք) ","Խմելու ջուր մատակարարող ընկերության սուբսիդավորում հաստատված սակագնի և նվազագույն շահավետ գնի տարբերության չափի համար, ինչպես նաև ՎԶԵԲ-ի և ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակ-ներում կնքված ենթավարկի մայր գումարի մարման համար",{"$nulls":7},3308939.3,-30392.4,3278546.9,3278546.9,0]
[null,null,1072,"ԱԾ ","01",1,null,null,"Բաժանորդներին մատակարարվող ջրի ծավալ, մլն խ.մ","քանակական",35,null,35,38.62,3.6199999999999974,"Ջրամատակարարման ծավալի ցուցանիշի աճը պայմանավորված է ապառված տեխնիկական ջրի ծավալի աճով:"]
[null,null,1072,"ԱԾ ","01",2,null,null,"Հեռացվող կեղտաջրերի ծավալ, մլն խ.մ ","քանակական",19,null,19,19.49,0.48999999999999844,"Ջրահեռացման ծավալի ցուցանիշի աճը պայմանա-վորված է մատակարարաված ջրի ծավալի աճով:  "]
[105010,null,1072,"ԱԾ ","02",null,null,"Խմելու ջրի մատակարարման ծառայությունների սուբսիդավորում (<<Նոր Ակունք>> ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք) ","Խմելու ջուր մատակարարող ընկերության սուբսիդավորում՝ հաստատված սակագնի և նվազագույն շահավետ գնի տարբերության չափի համար, ինչպես նաև KfW բանկի տրամադրված վարկի մայր գումարի մարման համար",{"$nulls":7},331870.2,-4085,327785.2,327785.2,0]
[null,null,1072,"ԱԾ ","02",1,null,null,"Բաժանորդներին մատակարարվող ջրի ծավալ, մլն խ.մ","քանակական",2.41,null,2.41,2.2,-0.20999999999999996,"Ջրաչափական համակարգի կատարելագործման արդյունքում բարելավվել է հաշվառման համակարգը` ջրաչափ տեղադրած բաժանորդների համար շնչերի թվով հաշվառման մեխանիզմը փոխարինելով ջրաչափական սարքերի ցուցանիշներով հաշվառման մեխանիզմով, ինչպես նաև ավելացել է բաժանորդների քանակը:"]
[null,null,1072,"ԱԾ ","02",2,null,null,"Հեռացվող կեղտաջրերի ծավալ, մլն խ.մ ","քանակական",1.85,null,1.85,1.6,-0.25]
[105010,null,1072,"ԱԾ ","03",null,null,"Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող <<Հայջրմուղկոյուղի>>,  <<Շիրակ-ջրմուղկոյուղի>>, <<Լոռի-ջրմուղկոյուղի>> և <<Նոր Ակունք>> ՓԲԸ-ների մասնավոր կառավարման շարունակակա-նության ապահովման դրամաշնորհային ծրագիր","<<Հայջրմուղկոյուղի>>, <<Շիրակ-ջրմուղկոյուղի>>, <<Լոռի-ջրմուղկոյուղի>> և <<Նոր Ակունք>> ՓԲԸ-ների մասնավոր կառավարման շարունակականությունը ապահովելու նպատակով իրականացվող ծրագիր",{"$nulls":7},1618413.6,null,1618413.6,1408667.28,-209746.32000000007,"Վճարումները կատարվել են փաստացի ներկայացված կատարողականների հիման վրա, վերջին ավարտական վճարումները կկատարվի 2017 թվականին: "]
[null,null,1072,"ԱԾ ","03",1,null,null,"Մշակված հայեցակարգերի /ռազմավարությունների քանակը /ընկերությունների քանակով/","քանակական",4,null,4,3,-1,"Մասնավոր կառավարչի կողմից իրականացվել է <<Հայջրմուղկոյուղի>>, <<Լոռի-ջրմուղկոյուղի>> և <<Նոր Ակունք>> ՓԲԸ-ների կառավարումն: "]
[105010,null,1072,"ԱԾ ","06",null,null,"Խմելու ջրի մատակարարման ծառայությունների սուբսիդավորում (<<Շիրակ-ջրմուղկոյուղի>> ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք) ","Խմելու ջուր մատակարարող ընկերության սուբսիդավորում՝ KfW բանկի տրամադրված վարկի մայր գումարի մարման համար",{"$nulls":7},1043702.6,null,1043702.6,1043702.56,-0.03999999992083758]
[null,null,1072,"ԱԾ ","06",1,null,null,"Բաժանորդներին մատակարարվող ջրի ծավալ, մլն խ.մ","քանակական",5.64,null,5.64,5.1,-0.54,"Ջրաչափերի տեղադրման արդյունքում բարելավվել է հաշվառման համակարգը` ջրաչափ տեղադրված բաժանորդների համար շնչերի թվով հաշվառման մեխանիզմը փոխարինելով ջրաչափական սարքերի ցուցանիշներով հաշվառման մեխանիզմով, որի արդյունքում նվազել են հեռացված կեղտաջրերի ծավալի ցուցանիշը:"]
[null,null,1072,"ԱԾ ","06",2,null,null,"Հեռացվող կեղտաջրերի ծավալ, մլն խ.մ ","քանակական",4.26,null,4.26,4.1,-0.16000000000000014]
[105010,null,1072,"ԱԾ ","07",null,null,"Խմելու ջրի մատակարարման ծառայությունների սուբսիդավորում (<<Լոռի-ջրմուղկոյուղի>> ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք) ","Խմելու ջուր մատակարարող ընկերության սուբսիդավորում՝ KfW բանկի տրամադրված վարկի մայր գումարի մարման համար",{"$nulls":7},765536.3,null,765536.3,765536.3,0]
[null,null,1072,"ԱԾ ","07",1,null,null,"Բաժանորդներին մատակարարվող ջրի ծավալ, մլն խ.մ","քանակական",3.15,null,3.15,2.9,-0.25,"Ջրաչափերի տեղադրման արդյունքում բարելավվել է հաշվառման համակարգը` ջրաչափ տեղադրված բաժանորդների համար շնչերի թվով հաշվառման մեխանիզմը փոխարինելով ջրաչափական սարքերի ցուցանիշներով հաշվառման մեխանիզմով:"]
[null,null,1072,"ԱԾ ","07",2,null,null,"Հեռացվող կեղտաջրերի ծավալ, մլն խ.մ ","քանակական",2.57,null,2.57,2.6,0.03000000000000025]
[105010,null,1072,"ԱԾ ","08",null,null,"Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի ջրային ոլորտի անցումային խորհրդատուի  ընտրության դրամաշնորհային ծրագիր","Խորհրդատվական ծառայություն",{"$nulls":7},321518.2,18684.2,340202.4,393690.5,53488.09999999998,"Վճարումները կատարվել են ըստ փաստացի ներկայացված կատարողականների: Վերջին ավարտական վճարումը կկատարվի 2017 թվականին:"]
[null,null,1072,"ԱԾ ","08",1,null,null,"Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ոլորտի ներկա իրավիճակի ուսումնասիրություն և առաջարկությունների փաթեթի ներկայացում","քանակական",1,null,1,1,0,"Ուսումնասիրությունը իրականացվում է Ֆիխտներ խորհրդատվական ընկերության կողմից: "]
[105010,null,1072,"ԱԾ ","09",null,null,"Ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի վարում\n\n","Ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների անշարժ գույքերի պետական միասնական կադաստրի վարում, նոր ստեղծված գույքերի նկատմամբ իրավուքների պետական գրանցում, գրանցված գույքերի վերագրանցում և դրանց հասցեների տրամադրում, նոր ստեղծված գույքերի հատակագծերի թողարկում",{"$nulls":7},0,111310.1,111310.1,91338.6,-19971.5,"ՀՀ կառավարության 26.09.2016թ. N 998-Ն որոշման հիման վրա ՀՀ ԷԵԲՊ ջրային տնտեսության ՊԿ-ին հատկացվել է  անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի վարման, նոր ստեղծված գույքերի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման, գրանցված գույքերի իրավունքների փոխանցման և դրանց հասցեների տրամադրման, ինչպես նաև Երևան քաղաքում նոր ստեղծված գույքերի հատակագծերի թողարկման նպատակով:ՀՀ ԷԵԲՊ ջրային տնտեսության ՊԿ-ի կողմից իրականացվել է 1347 անվանում պետական գույքի գրանցման աշխատանքներ: Գլխավոր հատակագծի չափագրումն ու հաստատումը կատարվել է մասնավոր կազմակեր-պության կողմից, որը հիմք է հանդիսացել  ՀՀ-ի անվամբ գրանցումներ կատարելու համար և կրկնակի չափագրման անհրաժեշտություն չի առաջացել:"]
[null,null,1072,"ԱԾ ","09",1,null,null,"Տվյալ տարվա ՀՀ պետական  բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)","քանակական",null,1347,1347,1347,0]
[105010,null,1015,"ԾՏ","49",null,null,"Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում","Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների  հիփոթեքային վարկի, ուսման վճարի և հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում ",{"$nulls":7},4536,null,4536,3792,-744,"Տարբերությունը պայմանավորված է կոմիտեում առկա ազատ հաստիքային միավորներով, ինչպես նաև 6 ամիսը չլրացած նոր աշխատակիցներով: "]
[null,null,1015,"ԾՏ","49",1,null,null,"Համապատասխան պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների քանակը","շահառուների քանակը",63,null,63,53,-10,"Տարբերությունը կայանում է նրանում, որ կոմիտեում առկա են ազատ հաստիքային միավորներ, ինչպես նաև 6 ամիսը չլրացած նոր աշխատակիցներ: "]
[105010,null,1072,"ԵԿ","04",null,null,"Ներդրում <<Հայջրմուղկոյուղի>> ՓԲԸ-ում","Գերմանիայի զարգացման վարկերի և Եվրոպական միության Հարևանության ներդրումային գործիքի աջակցությամբ իրականացվող <<Հայջրմուղկոյուղի>> ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածքում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման դրամաշնորհային ծրագիր` երրորդ փուլ",{"$nulls":7},2533970.2,-455868.7,2078101.5000000002,0,-2078101.5000000002,"2016 թվականին սկսվել է նախագծային փաստաթղթերի կազմման համար խորհրդատուի ընտրության մրցութային գործընթաց, որի արդյունքները կամփոփվեն 2017 թվականին:"]
[null,null,1072,"ԵԿ","04",1,null,null,"<<Հայջրմուղկոյուղի>> ՓԲԸ","կազմակերպություն, որտեղ կատարվում է ներդրումը",0,null,0,0,0]
[105010,null,1072,"ԵԿ","05",null,null,"Ներդրում <<Նոր Ակունք>> ՓԲԸ-ում","Գերմանիայի զարգացման վարկերի և Եվրոպական միության Հարևանության ներդրումային գործիքի աջակցությամբ իրականացվող <<Նոր Ակունք>> ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածքում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման դրամաշնորհային ծրագիր` երրորդ փուլ",{"$nulls":7},471325,-107659.2,363665.8,0,-363665.8,"2016 թվականին սկսվել է նախագծային փաստաթղթերի կազմման համար խորհրդատուի ընտրության մրցութային գործընթաց, որի արդյունքները կամփոփվեն 2017 թվականին:"]
[null,null,1072,"ԵԿ","05",1,null,null,"<<Նոր Ակունք>> ՓԲԸ","կազմակերպություն, որտեղ կատարվում է ներդրումը",0,null,0,0,0]
[105010,null,1072,"ԵԿ","06",null,null,"ՀՀ Լոռու մարզի Մեդովկայի համայնքի խմելու ջրագծերի վերանորոգման աշխատանքներ","ՀՀ Լոռու մարզի Մեդովկայի համայնքի խմելու ջրագծերի վերանորոգման աշխատանքներ",{"$nulls":7},0,21520,21520,21500,-20,"ՀՀ կառավարության 02.06.2016թ. N563-Ն որոշում: <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքով հայտարարված մրցույթների արդյունքում  տնտեսված գումար:"]
[null,null,1072,"ԵԿ","06",1,null,null,"Ներդրում «Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ում","կազմակերպություն, որտեղ կատարվում է ներդրումը",0,0,0,1,1]
[105010,null,1017,"ԱՁ","01",null,null,"Արփա-Սևան ջրային համակարգի տեխնիկական վիճակի բարելավում և նորոգում","Որոտան-Արփա-Սևան հիդրոհանգույցի թունելների հիմնանորոգում (Աբու-Դաբիի զարգացման հիմնադրամի աջակցությամբ)",{"$nulls":7},1387668.2,-138186.5,1249481.7,1210707.98,-38773.71999999997,"Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվել են ամբողջությամբ, ինչպես նաև 2015 թ. դեկտեմբեր ամսվա կատարողականի գումարը ԾԻԳ-ի կողմից ստացվել է 2016 թվականի հունվար ամսին: Պայմանագրի կատարման ավարտ է 30.12.2016թ.: "]
[null,null,1017,"ԱՁ","01",2,null,null,"Հատակների վերակառուցում, գծմ","քանակական",666.1,null,666.1,37,-629.1,"Կատարվել է ըստ հաստատված պլանի: Պայմանագրով նախատեսված շինարարական աշխատանքները կատարվել են ամբողջությամբ: Պայմանագրի կատարման ավարտ է 30.12.2016թ.: "]
[null,null,1017,"ԱՁ","01",3,null,null,"Տորկրետ, լցամղում, քմ","քանակական",4014.8,null,4014.8,2132,-1882.8000000000002]
[null,null,1017,"ԱՁ","01",4,null,null,"Տրանսֆորմային խորշերի կառուցում, հատ","քանակական",7,null,7,0,-7]
[105010,null,1072,"ՎՏ","04",null,null,"Ասիական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման վարկային ծրագիր՝ երկրորդ փուլ","Ասիական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման վարկային ծրագրի շրջանակներում <<Հայջրմուղկոյուղի>> ՓԲԸ-ի համակարգի հիմնանորոգման նպատակով տրամադրվող ենթավարկ",{"$nulls":7},4250962.5,-30690.1,4220272.4,2672596.75,-1547675.6500000004,"Հաշվի առնելով որ SDR/USD փոխարժեքի պատճառով վարկի գումարը պակասել է 2,0 մլն ԱՄՆ դոլարով, ընդհանուր կատարողականը 2016 թվականի ընդացքում նախատեսվածի նկատմամբ նույնպես նվազել է։"]
[null,null,1072,"ՎՏ","04",1,null,null,"Վարկավորվող ընկերությունների քանակը","քանակական",1,null,1,1,0]
[105010,null,1072,"ՎՏ","05",null,null,"Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող <<Հայջրմուղկոյուղի>> ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածքում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակարուցված-քների վերականգնման ծրագիր, երրորդ փուլ ","Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման վարկային ծրագրի շրջանակներում համակարգի հիմնանորոգման նպատակով տրամադրվող ենթավարկ ",{"$nulls":7},652270.2,-130125.6,522144.6,29.56,-522115.04,"Ծրագրով նախատեսված աշխատանքների շրջանակներում խորհրդատվական պայմանագիրը ստորագրվել է 2016 թվականի տարեվերջին, աշխատանքների իրականացումը սկսվել է դեկտեմբեր ամսին: վճարումները կկատարվեն 2017 թվականին: "]
[null,null,1072,"ՎՏ","05",1,null,null,"Վարկավորվող ընկերությունների քանակը","քանակական",1,null,1,0,-1]
[105010,null,1072,"ՎՏ","06",null,null,"Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող <<Հայջրմուղկոյուղի>> ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածքում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակարուցվածքների վերականգնման ծրագիր, երրորդ փուլ ","Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման վարկային ծրագրի շրջանակներում համակարգի հիմնանորոգման նպատակով տրամադրվող ենթավարկ ",{"$nulls":7},652270.2,-130125.6,522144.6,0,-522144.6,"Եվրոպական ներդրումային բանկի հետ ենթավարկային համաձայնագրի կնքումը հետաձգել է, քանի որ շրջանառության մեջ է դրվել ՀՀ կառավարության որոշման նախագծ, որի հիման վրա ենթավարկային համաձայնագրերի ծրագրային իրականացման գործունեությունները վերապահվում է <<Ջրային տնտեսության ԾԻԳ>> ՊՀ-ին: "]
[null,null,1072,"ՎՏ","06",1,null,null,"Վարկավորվող ընկերությունների քանակը","քանակական",1,null,1,0,-1]
[105010,null,1072,"ՎՏ","07",null,null,"Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող <<Շիրակ-ջրմուղկոյուղի>> ՓԲԸ-ի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման վարկային ծրագիր, երրորդ փուլ ","Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող <<Շիրակ-ջրմուղկոյուղի>> ՓԲԸ-ի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման վարկային ծրագրի շրջանակներում համակարգի հիմնանորոգման նպատակով տրամադրվող ենթավարկ ",{"$nulls":7},702161.1,-124114.6,578046.5,118815.19,-459231.31,"Ծրագրով նախատեսված աշխատանքների շրջանակներում խորհրդատվական պայմանագիրը ստորագրվել է 2016 թվականի տարեվերջին, աշխատանքների իրականացումը սկսվել է դեկտեմբեր ամսին, կատարվել է կանխավճարի փոխանցում: "]
[null,null,1072,"ՎՏ","07",1,null,null,"Վարկավորվող ընկերությունների քանակը","քանակական",1,null,1,0,-1]
[105010,null,1072,"ՎՏ","08",null,null,"Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող <<Շիրակ-ջրմուղկոյուղի>> ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածքում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակարուցվածքների վերականգնման ծրագիր, երրորդ փուլ ","Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման վարկային ծրագրի շրջանակներում համակարգի հիմնանորոգման նպատակով տրամադրվող ենթավարկ ",{"$nulls":7},798760.5,-228217.3,570543.2,0,-570543.2,"Եվրոպական ներդրումային բանկի հետ ենթավարկային համաձայնագրի կնքումը հետաձգել է, քանի որ շրջանառության մեջ է դրվել ՀՀ կառավարության որոշման նախագծ, որի հիման վրա ենթավարկային համաձայնագրերի ծրագրային իրականացման գործունեությունները վերապահվում է <<Ջրային տնտեսության ԾԻԳ>> ՊՀ-ին: "]
[null,null,1072,"ՎՏ","08",1,null,null,"Վարկավորվող ընկերությունների քանակը","քանակական",1,null,1,0,-1]
[105010,null,1072,"ՎՏ","09",null,null,"Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող <<Լոռի-ջրմուղկոյուղի>> ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածքում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագիր, երրորդ փուլ ","Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման վարկային ծրագրի շրջանակներում <<Լոռի-ջրմուղկոյուղի>> ՓԲԸ-ի  համակարգերի  հիմնանորոգման նպատակով տրամադրվող ենթավարկ ",{"$nulls":7},132588.1,-21749.9,110838.20000000001,55538.36,-55299.84000000001,"Ծրագրով նախատեսված աշխատանքների շրջանակներում խորհրդատվական պայմանագիրը ստորագրվել է 2016 թվականի տարեվերջին, աշխատանքների իրականացումը սկսվել է դեկտեմբեր ամսին, կատարվել է կանխավճարի փոխանցում: "]
[null,null,1072,"ՎՏ","09",1,null,null,"Վարկավորվող ընկերությունների քանակը","քանակական",1,null,1,0,-1]
[105010,null,1072,"ՎՏ","10",null,null,"Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող <<Լոռի-ջրմուղկոյուղի>> ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածքում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակարուցվածքների վերականգնման ծրագիր, երրորդ փուլ ","Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման  վարկային ծրագրի շրջանակներում <<Լոռի-ջրմուղկոյուղի>> ՓԲԸ-ի համակարգի հիմնանորոգման նպատակով տրամադրվող ենթավարկ ",{"$nulls":7},132589,-28449.9,104139.1,0,-104139.1,"Եվրոպական ներդրումային բանկի հետ ենթավարկային համաձայնագրի կնքումը հետաձգել է, քանի որ շրջանառության մեջ է դրվել ՀՀ կառավարության որոշման նախագծ, որի հիման վրա ենթավարկային համաձայնագրերի ծրագրային իրականացման գործունեությունները վերապահվում է <<Ջրային տնտեսության ԾԻԳ>> ՊՀ-ին: "]
[null,null,1072,"ՎՏ","10",1,null,null,"Վարկավորվող ընկերությունների քանակը","քանակական",1,null,1,0,-1]
[105010,null,1072,"ՎՏ","11",null,null,"Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող <<Նոր Ակունք>> ՓԲԸ-ի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի  վերականգնման ծրագիր, երրորդ փուլ ","Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման վարկային ծրագրի շրջանակներում <<Նոր Ակունք>> ՓԲԸ-ի  համակարգերի հիմնանորոգման նպատակով տրամադրվող ենթավարկ ",{"$nulls":7},168806.8,-41730.5,127076.29999999999,53633.63,-73442.66999999998,"Ծրագրով նախատեսված աշխատանքների շրջանակներում խորհրդատվական պայմանագիրը ստորագրվել է 2016 թվականի տարեվերջին, աշխատանքների իրականացումը սկսվել է դեկտեմբեր ամսին, կատարվել է կանխավճարի փոխանցում: "]
[105010,null,1072,"ՎՏ","11",1,null,null,"Վարկավորվող ընկերությունների քանակը","քանակական",1,null,1,0,-1]
[105010,null,1072,"ՎՏ","12",null,null,"Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող <<Նոր Ակունք>> ՓԲԸ-ի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի  վերականգնման վարկային ծրագիր, երրորդ փուլ ","Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման վարկային ծրագրի շրջանակներում <<Նոր Ակունք>> ՓԲԸ-ի համակարգի հիմնանորոգման նպատակով տրամադրվող ենթավարկ ",{"$nulls":7},168786.5,-48224.7,120561.8,0,-120561.8,"Եվրոպական ներդրումային բանկի հետ ենթավարկային համաձայնագրի կնքումը հետաձգել է, քանի որ շրջանառության մեջ է դրվել ՀՀ կառավարության որոշման նախագծ, որի հիման վրա ենթավարկային համաձայնագրերի ծրագրային իրականացման գործունեությունները վերապահվում է <<Ջրային տնտեսության ԾԻԳ>> ՊՀ-ին: "]
[null,null,1072,"ՎՏ","12",1,null,null,"Վարկավորվող ընկերությունների քանակը","քանակական",1,null,1,0,-1]
[105010,null,1072,"ՎՏ","14",null,null,"Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ Շիրակի /Գյումրի/ մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման վարկային ծրագիր` երկրորդ փուլ","Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ Շիրակի /Գյումրի/ մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման վարկային ծրագրի շրջանակներում համակարգի հիմնանորոգման նպատակով տրամադրվող ենթավարկ",{"$nulls":7},0,87905.5,87905.5,459808.18,371902.68,"ՀՀ կառավարության 24.03.2016թ. N312-Ն որոշում: Երկրորդ փուլի ծրագրի շրջանակներում մնացորդային ֆինանսական միջոցները հասանելի դառձնելու և բոլոր չմարված վերջնական հաշիվ-ապրանքագրերի մասով վճարումներ կատարելու նպատակով ՀՀ-ի և KfW բանկի միջև ստորագրվել է համաձայնագիր` մնացորդային ֆինանսական միջոցների օգտագործման ժամկետի երկարաձգման համար: "]
[null,null,1072,"ՎՏ","14",1,null,null,"Վարկավորվող ընկերությունների քանակը","քանակական",null,1,1,1,0]
[105010,null,1072,"ՎՏ","15",null,null,"Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ Լոռու /Վանաձորի/ մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման վարկային ծրագիր` երկրորդ փուլ","Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ Լոռու /Վանաձորի/ մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման վարկային ծրագրի շրջանակներում համակարգի հիմնանորոգման նպատակով տրամադրվող ենթավարկ",{"$nulls":7},0,39697.9,39697.9,90948.8,51250.9,"ՀՀ կառավարության 24.03.2016թ. N312-Ն որոշում: Երկրորդ փուլի ծրագրի շրջանակներում մնացորդային ֆինանսական միջոցները հասանելի դառձնելու և բոլոր չմարված վերջնական հաշիվ-ապրանքագրերի մասով վճարումներ կատարելու նպատակով ՀՀ-ի և KfW բանկի միջև ստորագրվել է համաձայնագիր` մնացորդային ֆինանսական միջոցների օգտագործման ժամկետի երկարաձգման համար:"]
[null,null,1072,"ՎՏ","15",1,null,null,"Վարկավորվող ընկերությունների քանակը","քանակական",null,1,1,1,0]
[105010,null,1072,"ԵԿ","09",null,null,"Ներդրում Շիրակ-ջրմուղկոյուղի ՓԲԸ-ում: ","Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ Շիրակի (Գյումրիի) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Գյումրու ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի բարելավում",{"$nulls":7},0,40955.9,40955.9,40955.85,-0.05000000000291038]
[105010,null,1072,"ԵԿ","10",null,null," Խմելու ջրի մատակարարում և ջրահեռացում իրականացնող ՓԲԸ-ում","Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարընկերությունների կողմից չսպասարկվող համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի բարելավմանն ու զարգացմանն ուղղված կիրառելիության ուսումնասիրությանն ուղղված դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի բարելավում",{"$nulls":7},0,46914.2,46914.2,46914.11,-0.08999999999650754]
[105010,null,1035,"ԾՏ","12",null,null,"Պետական աջակցություն սահմանամերձ համայնքներին","Պետական աջակցություն սահմանամերձ համայնքներում ՋՕԸ-ների սպասարկման տարածքում գտնվող ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց կողմից օգտագործված ոռոգման ջրի դիմաց վարձավճարի 50%-ի չափով փոխհատուցման նպատակով",{"$nulls":7},0,23447.3,23447.3,23447.28,-0.020000000000436557]
[null,null,1035,"ԾՏ","12",1,null,null,"Աջակցություն ստացող համայնքների թիվը","շահառուների քանակը",null,21,21,22,1,"ՀՀ կառավարության 2014թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1444-Ն որոշմամբ սպասարկման ցանկում ավելացել է նաև ՀՀ Արարատի մարզի Պարույր Սևակ համայնքը:"]
[105010,null,1017,"ԱՁ","02",null,null,"Արփա-Սևան N2 թունելում առանձին վթարային հատվածների հիմնանորոգման համար նախագծանախահաշ-վային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ","Արփա-Սևան N2 թունելում առանձին վթարային հատվածների հիմնանորոգման համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ",{"$nulls":7},0,18000,18000,17946,-54,"Արտաբյուջետային հաշվի  նախահաշիվը հաստատվել է  ՀՀ կառավարության 11.02.2016թ. N128-Ն որոշմամբ: Նախատեսված աշխատանքը կատարվել է: <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքով հայտարարված մրցույթների արդյունքում տնտեսված գումար:"]
[null,null,1017,"ԱՁ","02",1,null,null,"Նախագծահետազոտական ծախսեր (հազ. դրամ)","քանակական",0,0,0,17946,17946,"Նախագծահետազոտական ծախսերը փաստացի կազմել են 17946.0 հազար դրամ: "]
[105010,null,1179,"ԱԾ ","01",null,null,"Գյուղատնտեսական հողատեսքերի պահպանում, բարելավում և ինժեներական կառուցվածքների վերականգնում","Գետերի և հեղեղատարների խոցելի տեղամասերի ամրացման և մաքրման աշխատանքներ",{"$nulls":7},0,704196.61,704196.61,704078.68,-117.92999999993481,"ՀՀ կառավարության 17.03.2016թ. N 284-Ն և 28.04.2016թ. N 412-Ն որոշումներ:  <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքով հայտարարված մրցույթների արդյունքում   տնտեսված գումար:"]
[null,null,1179,"ԱԾ ","01",1,null,null,"Գետերի և հեղեղատարների խոցելի տեղամասերի ամրացման և մաքրման աշխատանքներ","քանակական",0,8,8,8,0]