ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի 2016 թվականի հուլիսի 11-ի 
թիվ 65 որոշմամբ

2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՑՎԱԾ ՊԼԱՆ

Արտաքին տնտեսական գործունեության կարգավորման համակարգում «մեկ պատուհանի» մեխանիզմի զարգացման հիմնական ուղղությունների իրագործման միջոցառումների պլանի կատարման

| Միջոցառման անվանումը | Միջոցառումների ցանկի համապատասխան կետը | Կատարման ժամկետը | Պատասխանատու կատարողը | Պլանավորվող արդյունքը |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.«Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների զարգացում |  |  |  |  |
| 1.1. Անդամ պետությունների օրենսդրության մեջ եւ միջազգային փորձում «մեկ պատուհանի» մեխանիզմի նկարագրում օգտագործվող եզրույթների համեմատում | կետ 1.1 | hուլիս | Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովը (այսուհետ՝ Հանձնաժողով), Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններ (այսուհետ համապատասխանաբար՝ Միություն, անդամ պետություններ) | Տեղեկատու -տեղեկատվական աղյուսակ |
| 1.2. «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների զարգացման վիճակի վերլուծության իրականացում՝ մշակված մեթոդիկային համապատասխան | կետ 1.4 |  |  |  |
| 1.2.1. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի սեպտեմբերի 28-ի թիվ 123 որոշմամբ հաստատված՝ «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների զարգացման վիճակի գնահատման մեթոդիկային (այսուհետ՝ Մեթոդիկա) համապատասխան անդամ պետություններում իրականացված՝ «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների զարգացման վիճակի վերլուծության արդյունքներով ամփոփիչ հաշվետվությունների նախապատրաստում եւ ներկայացում Հանձնաժողով |  | ապրիլ | անդամ պետություններ | անդամ պետությունների ամփոփիչ հաշվետվությունները |
| 1.2.2. Անդամ պետությունների ներկայացրած ամփոփիչ հաշվետվությունների հիման վրա՝ Մեթոդիկայի 20-րդ կետին համապատասխան՝ «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների զարգացման վիճակի գնահատման իրականացում (սույն պլանի 1.2.1 կետ) |  | հունիս | Հանձնաժողով | հաշվետվություն (հաշվի է առնվում յուրաքանչյուր անդամ պետության մասով եզրակացություններ նախապատրաստելիս) |
| 1.3. «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների զարգացման վիճակի գնահատման արդյունքների հավաքագրում եւ ամփոփում։ Արտաքին տնտեսական գործունեության հետ կապված պետական ընթացակարգերի եւ բիզնես գործընթացների օպտիմալացման, ինչպես նաեւ «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների զարգացման վերաբերյալ եզրակացությունների մշակում՝ ըստ յուրաքանչյուր անդամ պետության | կետ 1.5 |  |  |  |
| 1.3.1. Անդամ պետությունների ներկայացրած ամփոփիչ հաշվետվությունների (սույն Պլանի 1.2.1 կետ) եւ Հանձնաժողովի հաշվետվության (սույն Պլանի 1.2.2 կետ) հիման վրա՝ յուրաքանչյուր անդամ պետության մասով եզրակացությունների մշակում՝ «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների հետագա զարգացման վերաբերյալ առաջարկություններով |  | hուլիս | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | եզրակացություններ |
| 1.3.2. Եվրասիական միջկառավարական խորհրդին տեղեկացելու նպատակով «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների զարգացման վիճակի գնահատման վերաբերյալ զեկույցի նախապատրաստում |  | III եռամսյակ | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | զեկույց Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին |
| 1.4. «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմի էտալոնային մոդելի գործառույթների եւ ճարտարապետության մանրամասն նկարագրի, այդ էտալոնային մոդելում ընդգրկված պետական ընթացակարգերի եւ ծառայությունների ցանկի մշակում ու հաստատում՝ հաշվի առնելով վերազգային հատվածը | կետ 1.6 |  |  |  |
| 1.4.1. «Արտաքին տնտեսական գործունեության կարգավորման համակարգում «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմի էտալոնային մոդելի գործառույթների, ճարտարապետության նկարագրի, ինչպես նաեւ այդ մոդելի ցուցադրման համար նախատեսված մակետի ինտերակտիվ ներկայացման մշակում» թեմայով գիտահետազոտական աշխատանք իրականացնելու տեխնիկական առաջադրանքի մշակում |  | մայիս** | Հանձնաժողով | տեխնիկական առաջադրանք |
| 1.4.2. «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմի էտալոնային մոդելի գործառույթների եւ ճարտարապետության մանրամասն նկարագրի մշակում եւ համաձայնեցում, Միության մարմնի ակտի նախապատրաստում |  | հոկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | Հանձնաժողովի կոլեգիայի ակտ |
| 1.4.3. «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմի էտալոնային մոդելի ինտերակտիվ ներկայացման ստեղծում՝ դրա ֆունկցիոնալ նկարագրին համապատասխան |  | նոյեմբեր | Հանձնաժողով | ինտերակտիվ ներկայացում |
| 1.4.4. «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմի էտալոնային մոդելի հաստատում |  | դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի որոշման նախագիծը |
| 1.5. «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների մշակում, ներդրում եւ օպտիմալացում | կետ 1.7 |  |  |  |
| 1.5.1. «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների զարգացման հայեցակարգերի ստեղծում կամ բարելավում |  | դեկտեմբեր | անդամ պետություններ | հաշվետվություն |
| 1.5.2. «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների ստեղծման հետ կապված միջոցառումների պլանների («ճանապարհային քարտեզների») նախապատրաստում կամ թարմացում՝ հաշվի առնելով Միության մարմինների ակտերը |  | դեկտեմբեր | անդամ պետություններ | հաշվետվություն |
| 1.5.3. «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմի տարրերի հետ կապված պիլոտային ծրագրերի իրականացում |  | դեկտեմբեր | անդամ պետություններ | հաշվետվություն |
| 1.5.4. Անդամ պետություններում ապրանքների էլեկտրոնային հայտարարագրման զարգացման մակարդակի վերլուծության կատարում, եզրակացության նախապատրաստում |  | դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | եզրակացություն՝ վերլուծության արդյունքներով (հաշվի է առնվում տիպային հայեցակարգ նախապատրաստելիս) |
| 1.5.5. Ավտոմոբիլային տրանսպորտով միջազգային փոխադրումների իրականացման թույլտվություն ստանալու մասով անդամ պետությունների նորմատիվ իրավական ակտերի եւ միջազգային փորձի վերլուծության կատարում, եզրակացության նախապատրաստում |  | նոյեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | եզրակացություն՝ վերլուծության արդյունքներով |
| 1.5.6. Անդամ պետություններում էլեկտրոնային առեւտրի զարգացման մակարդակի վերլուծության կատարում, եզրակացության նախապատրաստում |  | նոյեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | եզրակացություն՝ վերլուծության արդյունքներով (հաշվի է առնվում մոտեցումների մոտարկման գերակա ուղղությունները նախապատրաստելիս) |
| 1.5.7. Արտաքին առեւտրային պայմանագրով վճարում կատարելիս փաստաթղթերը վարկային կազմակերպություն ներկայացնելու պահանջները կանոնակարգող անդամ պետությունների նորմատիվ իրավական ակտերի վերլուծություն, եզրակացության նախապատրաստում |  | նոյեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | եզրակացություն՝ վերլուծության արդյունքներով |
| 2. «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների զարգացման հետ կապված մոտեցումների մոտարկում |  |  |  |  |
| 2.1 «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների զարգացման հետ կապված մոտեցումների մոտարկման գերակա ուղղությունների սահմանում | կետ 2.1 |  |  |  |
| 2.1.1. Անդամ պետություններում էլեկտրոնային առեւտրի զարգացման հետ կապված մոտեցումների մոտարկման գերակա ուղղությունների սահմանում՝ կատարված վերլուծության արդյունքներով նախապատրաստված եզրակացության հիման վրա (սույն պլանի 1.5.6 կետ) |  | դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | գերակա ուղղությունների սահմանման հետ կապված աշխատանքների ընթացքի վերաբերյալ հաշվետվություն |
| 3.Արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ էլեկտրոնային փաստաթղթերի փոխադարձ ճանաչում |  |  |  |  |
| 3.1. Արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ու տեղեկությունների վերլուծություն եւ Միության իրավունքի մաս կազմող ակտերում եւ անդամ պետությունների օրենսդրության մեջ փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտության գնահատում՝ փաստաթղթերում պարունակվող տեղեկությունների միասնականացման եւ ներդաշնակեցման նպատակով | կետ 3.1 |  |  |  |
| 3.1.1. Եզրակացությունների նախապատրաստում՝ արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ու տեղեկությունների վերլուծության մեթոդական մոտեցումներին համապատասխան կատարված վերլուծության, նշված փաստաթղթերում պարունակվող տեղեկությունների միասնականացման եւ ներդաշնակեցման աստիճանի ու հնարավորության գնահատման, ինչպես նաեւ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի նոյեմբերի 17-ի թիվ 151 որոշմամբ հաստատված էլեկտրոնային փաստաթղթերի ձեւակերպման հնարավորության գնահատման արդյունքներով |  | մայիս** | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | եզրակացություններ, ամփոփիչ հաշվետվություն |
| 3.2. Արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերում, ինչպես նաեւ Միության տարածքում ձեւակերպվող էլեկտրոնային փաստաթղթերում պարունակվող տեղեկությունների միասնականացում եւ ներդաշնակեցում՝ դրանց փոխադարձ ճանաչման նպատակով | կետ 3.2 |  |  |  |
| 3.1.2. Արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ տեղեկությունների ներդաշնակեցման համար հիմքի ձեւավորում՝ Միության տվյալների մոդելի զարգացման շրջանակներում |  | նոյեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | Միության մարմնի ակտի նախագիծ |
| 3.2.2. Ապրանքների հայտարարագրի ներկայացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերում պարունակվող տեղեկությունների ներդաշնակեցման վերաբերյալ առաջարկների նախապատրաստում՝ առանձին մաքսային ընթացակարգերի շրջանակներում |  | նոյեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | Միության մարմնի ակտի նախագիծ |
| 3.2.3. Անդամ պետություններում կիրառվող եւ փոխադարձաբար ճանաչվող փաստաթղթերի էլեկտրոնային տեսակներին (էլեկտրոնային փաստաթղթերին), էլեկտրոնային տեսքով դրանց կառուցվածքներին ու ձեւաչափերին ներկայացվող միասնականացված պահանջների մշակում՝ «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների գործունեության շրջանակներում Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների պետական մարմինների եւ (կամ) լիազոր կազմակերպությունների հետ շահագրգիռ անձանց փոխգործակցության՝ միասնականցման համար առաջնահերթ ընթացակարգերի այն ցանկով սահմանված B2G ընտրողական ընթացակարգի համար, որը հաստատվել է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ 171 որոշմամբ (այսուհետ՝ ցանկ)՝ յուրաքանչյուր բլոկի մասով առանձին |  | դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | Միության մարմինների ակտերի նախագծեր |
| 3.3. Անցում արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ էլեկտրոնային փաստաթղթերն անդամ պետությունների լիազոր մարմինների կողմից ձեւակերպելուն եւ օգտագործելուն | կետ 3.3 |  |  |  |
| 3.3.1. Արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ էլեկտրոնային փաստաթղթերի ձեւաչափի եւ կառուցվածքների հաստատման մասին դրույթների ամրագրում՝ Միության իրավունքի մաս կազմող ակտերում |  | դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | միջազգային պայմանագրի նախագիծ, Միության մարմինների ակտերի նախագծեր |
| 3.3.2. «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների զարգացման վրա ազդեցություն ունեցող՝ արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձեւակերպման եւ օգտագործման հետ կապված՝ Միության իրավունքի մաս կազմող ակտերի նախագծերի համաձայնեցումը համակարգելու կարգի սահմանում |  | հունվար** | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | Միության մարմնի ակտ |
| 3.3.3. Ապրանքների առանձին տեսակների արտահանման եւ (կամ) ներմուծման լիցենզիա ստանալու համար փաստաթղթերի ձեւակերպման եւ օգտագործման հետ կապված՝ անդամ պետությունների նորմատիվ իրավական ակտերի արդիականացում՝ էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառությանը անցում կատարելու համար պայմանների ստեղծման նպատակով |  | նոյեմբեր | անդամ պետություններ | անդամ պետությունների ակտեր |
| 3.3.4. Ապրանքների հայտարարագիր ներկայացնելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձեւակերպման եւ օգտագործման հետ կապված՝ անդամ պետությունների այն նորմատիվ իրավական ակտերի ցանկի նախապատրաստում, որոնցում անհրաժեշտ է կատարել փոփոխություններ, որոնք թույլ կտան էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառությանն անցում կատարելու համար պայմաններ ստեղծել |  | նոյեմբեր | անդամ պետություններ, Հանձնաժողով | Միության մարմնի ակտի նախագիծ |
| 3.4. Անդամ պետություններ չհանդիսացող պետությունների լիազոր մարմինների կողմից տրված՝ Միության տարածքում արտաքին տնտեսական գործունեության իրականացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերում պարունակվող տեղեկությունների օգտագործում | կետ 3.4 |  |  |  |
| 3.4.1. Անդամ պետություններ չհանդիսացող պետությունների լիազոր մարմինների կողմից տրված՝ Միության տարածքում արտաքին տնտեսական գործունեության իրականացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի եւ (կամ) տեղեկությունների օգտագործման վերաբերյալ առաջարկների նախապատրաստում |  | դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | հաշվետվություն, առաջարկների ժողովածու |
| 3.5. Արտաքին տնտեսական գործունեության սուբյեկտների եզակի նույնականացման ապահովում | կետ 3.5 |  |  |  |
| 3.5.1. Միության մաքսային տարածքում արտաքին տնտեսական գործունեության մասնակիցների նույնականացման միասնական համակարգի ստեղծման վերաբերյալ առաջարկների մշակում եւ համաձայնեցում անդամ պետությունների հետ |  | դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | հաշվետվություն, առաջարկների ժողովածու |
| 4. Տեղեկատվական փոխգործակցության կազմակերպում |  |  |  |  |
| 4.1. «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների շրջանակներում շահագրգիռ անձանց եւ պետական մարմինների փոխգործակցության ընթացակարգերի միասնականացում (B2G) | կետ 4.1 |  |  |  |
| 4.1.1. B2G միասնականացվող ընթացակարգերի շրջանակներում տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացքում հաղորդագրությունները (հարցումները) ուղարկելու եւ ստանալու կարգի կանոնակարգում |  | հոկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | Միության մարմնի ակտի նախագիծ |
| 4.1.2. Ցանկով սահմանված B2G ընտրողական ընթացակարգի առնչությամբ պետական մարմինների կամ լիազոր կազմակերպությունների կողմից ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում՝ յուրաքանչյուր բլոկի մասով առանձին |  | դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | Միության մարմնի ակտի նախագիծ |
| 4.2. «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների շրջանակներում միջգերատեսչական տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացակարգերի օպտիմալացում (G2G) | կետ 4.2 |  |  |  |
| 4.2.1. G2G ընթացակարգերի շրջանակներում տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացքում հաղորդագրությունները (հարցումները) ուղարկելու եւ ստանալու կարգի վերաբերյալ առաջարկությունների նախապատրաստում |  | դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | Հանձնաժողովի կոլեգիայի ակտի նախագիծ |
| 4.3. Միության շրջանակներում «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների գործունեության ապահովման ընթացքում գործողության մեջ դրված ընդհանուր գործընթացների օպտիմալացում եւ իրագործում | կետ 4.3 |  |  |  |
| 4.3.1. Միության շրջանակներում «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների գործունեության ապահովման ընթացքում գործողության մեջ դրված ընդհանուր գործընթացների կանոնակարգում |  | տարվա ընթացքում | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | Միության մարմինների ակտեր |
| 4.3.2. Միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի՝ Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածում «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների գործունեության ապահովման ընթացքում գործողության մեջ դրված ընդհանուր գործընթացների իրագործում՝ Միության շրջանակներում |  | դեկտեմբեր | Հանձնաժողով | հաշվետվություն եւ տեխնիկական փաստաթղթեր |
| 4.3.3. Միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի՝ անդամ պետությունների ազգային հատվածներում «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների գործունեության ապահովման ընթացքում գործողության մեջ դրված ընդհանուր գործընթացների իրագործում՝ Միության շրջանակներում |  | դեկտեմբեր | անդամ պետություններ | հաշվետվություն եւ տեխնիկական փաստաթղթեր |
| 4.4. Շահագրգիռ անձանց կողմից «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների օգտագործման ընթացակարգերի պարզեցում | կետ 4.4 |  |  |  |
| 4.4.1. Ապրանքներն էլեկտրոնային եղանակով հայտարարագրելիս տնտեսավարող սուբյեկտների միջեւ առաջացող բիզնես գործընթացների եւ փոխգործակցության ընթացակարգերի (В2В) վերլուծություն |  | նոյեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | հաշվետվություն |
| 4.4.2. B2G միասնականացված ընթացակարգերի մասին տեղեկատվության ստացման եւ օգտագործման ժամանակ շահագրգիռ անձանց համար հավասար պայմաններ ապահովելու նպատակով B2G միասնականացված ընթացակարգերի՝ էլեկտրոնային տեսքով կատալոգի ձեւավորման վերաբերյալ առաջարկների մշակում |  | դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | կատալոգի ձեւավորման վերաբերյալ առաջարկներ, հաշվետվություն |
| 4.5. Միության՝ «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների գործունեությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ նորմատիվ-տեղեկատվական տեղեկությունների միասնական համակարգի ձեւավորում եւ զարգացում | կետ 4.5 |  |  |  |
| 4.5.1. Միության նորմատիվ-տեղեկատվական տեղեկությունների միասնական համակարգի կազմում ներառելու համար տեղեկատուների եւ դասակարգիչների ձեւավորում |  | դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | Միության մարմինների ակտեր |
| 5. Հասկացութային ապարատի ձեւավորում |  |  |  |  |
| 5.1. Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի 2014 թվականի մայիսի 29-ի թիվ 68 որոշմամբ հաստատված՝ արտաքին տնտեսական գործունեության կարգավորման համակարգում «մեկ պատուհանի» մեխանիզմի զարգացման հիմնական ուղղությունները (այսուհետ՝ Հիմնական ուղղություններ) իրագործելիս օգտագործվող եզրույթների բառարանի մշակում | կետ 5.1 | hուլիս | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | Միության մարմնի ակտ |
| 5.2. Հիմնական ուղղություններն իրագործելիս օգտագործվող եզրույթների բառարանի վարում (թարմացում) | կետ 5.2 |  |  |  |
| 5.2.1. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի սեպտեմբերի 28-ի թիվ 124 որոշմամբ ստեղծված աշխատանքային խմբի (այսուհետ՝ աշխատանքային խումբ) թեմատիկ բլոկների գործունեության մեջ օգտագործվող եզրույթների համեմատական վերլուծություն |  | տարվա ընթացքում | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | հաշվետվություն |
| 5.2.2. Եզրույթների բառարանում ներառելու համար առաջարկների նախապատրաստում՝ հաշվի առնելով սույն պլանի 5.2.1 կետում նշված համեմատական վերլուծության կատարման արդյունքները |  | տարվա ընթացքում | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | Առաջարկներ՝ բառարանում ներառելու համար |
| 6. Միջոցառումների պլանի իրագործումն ապահովող կազմակերպչական մեխանիզմ (կառավարման մեխանիզմ) |  |  |  |  |
| 6.1. Հիմնական ուղղությունների իրագործման համար պատասխանատու լիազոր մարմինների սահմանում՝ անդամ պետությունների կողմից | կետ 6.3 | hուլիս | անդամ պետություն | անդամ պետության կառավարության ակտ |
| 6.2. Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի 2015 թվականի մայիսի 8-ի թիվ 19 որոշմամբ հաստատված՝ արտաքին տնտեսական գործունեության կարգավորման համակարգում «մեկ պատուհանի» մեխանիզմի զարգացման հիմնական ուղղությունների իրագործման միջոցառումների պլանի (այսուհետ՝ միջոցառումների պլան) եւ սույն պլանի իրագործման համար լիազորված համակարգող (խորհրդատվական) մարմինների ստեղծում՝ անդամ պետությունների կողմից | կետ 6.4 | hուլիս | անդամ պետություն | անդամ պետության կառավարության ակտ |
| 6.3. Կառավարման մեխանիզմի կազմակերպչական կառուցվածքի կատարելագործում | կետ 6.5 |  |  |  |
| 6.3.1. Աշխատանքային խմբի աշխատանքի կանոնակարգի մշակում եւ հաստատում |  | օգոստոս | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | աշխատանքային խմբի կանոնակարգ |
| 6.3.2. Միջոցառումների պլանի կատարումն ապահովող մեխանիզմի կազմակերպչական կառուցվածքի մասին դրույթի արդիականացում |  | տարվա ընթացքում | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | Հանձնաժողովի կոլեգիայի ակտեր |
| 6.3.3. Աշխատանքային խմբի կազմի թարմացում |  | տարվա ընթացքում | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | Հանձնաժողովի կոլեգիայի ակտեր |
| 7. Կազմակերպչական հարցեր |  |  |  |  |
| 7.1. «Մեկ պատուհանի» մեխանիզմի մասսայականացում. աշխատանք ԶԼՄ-ների հետ, Հիմնական ուղղությունների եւ միջոցառումների պլանի իրագործման վերաբերյալ բաց քննարկումների, սեմինարների, համաժողովների կազմակերպում | կետ 7.1 | տարվա ընթացքում | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | համաժողովների կազմակերպում, հոդվածների նախապատրաստում, ժողովածուների, բրոշյուրների, տեղեկատուների հրատարակում |
| 7.1.1. «Մեկ պատուհանի» մեխանիզմի շրջանակներում էլեկտրոնային հայտարարագրման զարգացման արդիական թեմաներով միջազգային համաժողովի անցկացում |  | սեպտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ |  |
| 7.2. Հիմնական ուղղությունների եւ միջոցառումների պլանի իրագործման մասով կատարված աշխատանքի վերաբերյալ հաշվետվությունների նախապատրաստում եւ հրապարակում | կետ 7.2 | տարվա ընթացքում | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | «Ինտերնետ» տեղեկատվական-հեռահաղորդակցության ցանցում (այսուհետ՝ «Ինտերնետ» ցանց)՝ Հանձնաժողովի կայքում հրապարակված՝ համաժողովի ընթացքում ներկայացված առաջարկություններ |
| 7.2.1. 2015 թվականի մանրամասնեցված պլանի կատարման վերաբերյալ հաշվետվության նախապատրաստում եւ հրապարակում |  | հունիս | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | «Ինտերնետ» ցանցում՝ Հանձնաժողովի կայքում հրապարակում |
| 7.2.2. Հիմնական ուղղությունների իրագործման հարցերի վերաբերյալ առանձնացված թեմատիկ տեղեկատվական ռեսուրսի ստեղծում «Ինտերնետ» ցանցում՝ Միության պորտալում |  | դեկտեմբեր | Հանձնաժողով | «Ինտերնետ» ցանցում՝ Միության պորտալում թեմատիկ բաժին |
| 7.3. Աշխատանքային խմբի նիստերի կազմակերպում | — |  |  |  |
| 7.3.1. Աշխատանքային խմբի նիստ՝ ամբողջ կազմով |  | տարվա ընթացքում | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | նիստերի արձանագրություններ |
| 7.3.2. Աշխատանքային խմբի նիստեր՝ համակարգող խորհրդի կազմով |  | տարվա ընթացքում | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | նիստերի արձանագրություններ |
| 7.3.3. Աշխատանքային խմբի նիստեր առանձին տեմատիկ բլոկների կազմով |  | եռամսյակային պարբերականությամբ | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | նիստերի արձանագրություններ |
| 7.4. Աշխատանքային խմբի թեմատիկ բլոկների աշխատանքների 2016 թվականի պլանների նախապատրաստում՝ հաշվի առնելով աշխատանքների ցանկը (Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի սեպտեմբերի 28-ի թիվ 124 որոշմամբ հաստատված՝ «Արտաքին տնտեսական գործունեության կարգավորման համակարգում «մեկ պատուհանի» մեխանիզմի զարգացման հիմնական ուղղությունների իրագործման միջոցառումների պլանի կատարումն ապահովող մեխանիզմի կազմակերպչական կառուցվածքի մասին» հիմնադրույթի հավելված) |  | hուլիս | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | թեմատիկ բլոկների աշխատանքների պլաններ |
| 7.5. Միջոցառումների պլանի կատարման՝ 2017 թվականի մանրամասնեցված պլանի նախագծի նախապատրաստում |  | դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | Հանձնաժողովի կոլեգիայի ակտ |

Նշվում է Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի 2015 թվականի մայիսի 8-ի թիվ 19 որոշմամբ հաստատված՝ Արտաքին տնտեսական գործունեության կարգավորման համակարգում «մեկ պատուհանի» մեխանիզմի զարգացման հիմնական ուղղությունների իրագործման միջոցառումների պլանի կատարման մոնիթորինգի եւ հսկողության իրականացման ժամանակ հաշվի առնվող միջոցառումների անցկացման փաստացի ժամկետը։