Հավելված

ՀՀ  կառավարության  2017 թ.

դեկտեմբերի 21-ի նիստի N 53

արձանագրային  որոշման

Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

Հայաստանի ՀանրապետությունՈՒՄ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՍՈՒԲՍԻԴԱՎՈՐՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

| Միջոցառման անվանումը | Միջոցառման նկարագիրը | Ակնկալվող արդյունքը | Միջոցառման կատարման վերստուգելի չափանիշը (միջոցառման արդյունավետության ստուգման չափանիշը) | Պատասխանատու կատարողները և համակատարողները | Կատարման ժամկետը | Ֆինանսավորման չափը (մլն դրամ) | Ֆինանսավորման աղբյուրը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Հայաստանի Հանրապետությունում հացա-հատիկային և հատիկաընդեղեն որոշ մշակա-բույսերի տեղա-կան սերմնա-բուծության ու սերմնարտադ-րության զար-գացման ծրագրի իրականացում | Ռուսաստանի Դաշնու-թյան հայտնի սերմար-տադրող կազմակեր-պություններից աշնա-նացան ցորենի, հնդ-կացորենի, ոլոռի, ոսպի և սիսեռի էլիտային վերարտադրության բարձր բերքատու և հարմարվողականության ցուցանիշներ ունեցող սորտերի սերմնանյութի ներկրում: Հատկացված սերմնանյութով սերմնա-բուծական կազմակեր-պությունների կողմից սերմնադաշտերի հիմ-նում: Սերմնադաշտերից ստացված մաքուր սեր-մնանյութի շուրջ 70%-ի իրացում մարզերի ֆեր-մերային տնտեսություն-ներին: | Հայաստանի Հանրապետությունում սերմնաբուծական կազմակերպու-թյունների արտադրական կարողու-թյունների հզորացում, հանրապե-տության տարածքում արտադրվող բարձր վերարտադրության աշնա-նացան ցորենի, հնդկացորենի, ոլոռի, ոսպի ու սիսեռի սերմնանյութի արտադրական ծավալների ավե-լացում և տեղական արտադրության սերմնանյութով ինքնաբավության մակարդակի բարձրացում, այդ մշակաբույսերի սորտային կազմի հարստացում, մշակության արդյու-նավետության բարձրացում և գյուղացիական տնտեսությունների եկամուտների ավելացում | Աշնանացան ցորենի, հնդկացորենի, ոլոռի, ոսպի ու սիսեռի տեղական արտադրու-թյան սերմնանյութի քանակների ավելացում 80 տոննայով, որը բավարար է 375 հա սերմադաշտի համար: | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | 2018-2019 թթ. | 117.8 | ՀՀ պետական բյուջե |
| 2.Գյուղատնտե-սության ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագրի իրականացում | Գյուղատնտեսության ոլորտում տնտեսավարողներին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման մեխանիզմների վերանայում` վարկի գումարի, տոկոսադրույքի, դրա սուբսիդավորվող մասի, մարման ժամկետների, նախապայմանների մասով, նպատակ ունենալով շահառուների ուսուցումը, արդիական տեխնոլոգիաների ներդրումը, տնտեսությունների խոշորացումը, վարկառուների ռեեստրի վարումը | Գյուղատնտեսությունում արդիական տեխնոլոգիաների ներդրման հնարա-վորությունների ստեղծում, արտադ-րության ինտենսիվացման մակար-դակի բարձրացում, տնտեսությունների խոշորացում, արտադրության արդյունավետության բարձրացում, վարկառուների ռեեստրի վարման և դրա տվյալների վերլուծության միջոցով վարկավորման առաջնահերթ խնդիրների բացահայտում, արդյունքում վարկավորման նախընտրելի ուղղությունների և մեխանիզմների առաջադրում: Ծրագրի շրջանակներում վարկերը սոցիալական աջակցություն ստացող սահմանամերձ համայնքների տնտեսավարողներին և գյուղատն-տեսական կոոպերատիվներին կտրամադրվեն 3 %, իսկ այլ հա-մայնքների տնտեսավարողներին` 5% տոկոսադրույքով: | Տոկոսադրույքի սուբսիդավորմամբ տրամադրված վարկերի սուբսիդավորման գումար (2017 թ-ին` 907.7 մլն դրամ, հետագա տարիներին` տարեկան 2030.9 մլն դրամ} | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | 2017թ. III եռ.-2021 թթ. | 2017թ-ին` 907.7, հետագա տարինե-րին` տարեկան 2030.9 | ՀՀ պետական բյուջե |
| 3. Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական տեխնիկայի ֆինանսական վարձակալության` լիզինգի պետական աջակցության ծրագրի իրականացում | Գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողներին մատչելի պայմաններով` ֆինանսական վարձակալությամբ` լիզինգով մինչև 9% տոկոսադ-րույքով գյուղատնտե-սական տեխնիկայի մատակարարում` տոկո-սադրույքի 7 տոկոսային կետի սուբսիդավորմամբ | Կստեղծվեն նախադրյալներ մատչելի մեխանիզմների կիրառմամբ գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողների գյուղատնտեսական տեխնիկայի նկատմամբ վճարունակ պահանջարկի բավարարման` գյուղատնտեսական տեխնիկայի հավաքակազմի որոշակի նորացման համար: Տարեկան կնորացվի գյուղատնտեսական տեխնիկայի հավաքակազմի շուրջ 2%-ը, որը կկազմի շուրջ 225 միավոր տրակտոր, 10 միավոր կոմբայն և շուրջ 275 միավոր այլ գյուղատնտեսական տեխնիկա: | Ծրագրի շրջա-նակներում տրամադրված գյուղ. տեխնիկայի քանակը և արժեքը (տարեկան շուրջ 2.8 մլրդ դրամ արժեքով մոտ 500 միավոր գյուղ. տեխնիկա) | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն ՀՀ տնտեսա-կան զարգաց-ման և ներդ-րումների նա-խարարություն | 2017-2026 թթ. | 2017թ.-120.0, 2018թ.- 270.0, 2109թ.- 362.0, 2020թ- 428.0 | ՀՀ պետական բյուջե |
| 4.Հայաստանի Հանրապետությունում ժամանակակից տեխնոլոգիաներով մշակվող ինտենսիվ այգիների հիմնման համար վար-կային տոկո-սադրույքների սուբսիդավոր-ման ծրագրի իրականացում | ժամանակակից տեխնոլոգիաներով հագեցած, ինտենսիվ, 1-ից մինչև 10 հեկտար այգետնկում-ներ, 0.5-ից մինչև 5 հա հատապտղանոցների հիմնում կատարող տն-տեսավարողներին տրա-մադրվող վարկի տոկո-սադրույքի սուբսիդա-վորում: | Հանրապետությունում ինտենսիվ այգեգորւծության զարգացման համար բարենպաստ պայմանների ստեղծում, արդյունքում` ինտենսիվ այգիների տարածքների ընդլայնում, արտադրանքի մրցունակության բարձրացում, արտահանման ծավալների ավելացում: | Ծրագրի շրջա-նակներում հիմնված ինտենսիվ այգիների տարածք (տարեկան շուրջ 200 հա) | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | 2018թ. | 398.9 | ՀՀ պետական բյուջե |
| 5.Գյուղատնտեսական հումքի մթերումների (գնումների) նպատակով ագրովերամշակման ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագրի իրականացում | Ագրովերամշակման ոլորտին կտրամադրվեն 1 տարի մարման ժամկետով և տարեկան մինչև 12 % տոկոսադրույքով վարկեր, որի 9 տոկոսային կետը կսուբսիդավորվի, վարկերի տոկոսադրույքի մաս-նակի սուբսիդավորման համար նախատեսվում է տարեկան 998.9 մլն դրամի տրամադրում | Կապահովվի գյուղատնտեսական մթերքների գնման դիմաց գյուղացիական տնտեսություններին կատարվող վճարումների ժամանակին կատարումը, կբարձրանա գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակումից ստացվող արտադրանքի մրցունակության մակարդակը, որի արդյունքում կավելանան գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակումից ստացվող արտադրանքի արտադրության ու արտահանման ծավալները, կաճի հանրապետության մշակող արդյունաբերության արտադրանքի արտադրության ծավալում ագրովերամշակման արտադրության արտադրանքի մասնաբաժինը: | Տոկոսադրույքի սուբսիդավորմամբ տրամադրված վարկերի գումար (տարեկան շուրջ 18.0 մլրդ դրամ}, | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | 2017-2022 թթ. | 2017թ.- 70.4, Հետագա տարինե-րին` 998.9 | ՀՀ պետա-կան բյուջե |
| 6. Կաթիլային ոռոգման հա-մակարգերի ներդրման համար տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրա-գրի իրակա-նացում | Գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողների կողմից կաթիլային ոռոգման համակարգերի ներդրման նպատակով կտրամադրվեն տոկոսադրույքի սուբսիդավորմամբ նպատակային վարկեր, որի պայմանները կհստակեցվի ՀՀ կառավարության կողմից ընդունվող ծրագրով | Պայմաններ կստեղծվեն հանրապետության գյուղատնտեսությունում կաթիլային ոռոգման համակարգերի ներդրման և շահագործման համար, արդյունքում` շահառու տնտեսություններում կապահովվի ջրի հավասարաչափ բաշխում և ջրի տնտեսում շուրջ 40 %-ով, բերքատվության աճ, բարդ ռելիեֆ ունեցող հողատարածքների ոռոգման հնարավորություն, ոռոգման կազմակերպման աշխատանքային ծախսերի զգալի կրճատում: Ծրագրի իրականացումը կնպաստի նաև խախտված հողատեսքերի` գյուղատնտեսության մեջ ներգրավմանը: | Ծրագրի շրջա-նակներում կաթիլային ոռոգման համակարգեր ներդրված տարածքներ (տարեկան շուրջ 1600 հա) | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | 2018-2022 թթ. | 2018թ.- 114.7, 2109թ.- 313.3, 2020թ- 425.2 | ՀՀ պետական բյուջե |
| 7. Հայաստանի Հանրապետու-թյան գյուղատն-տեսությունում հակակարկտային ցանցերի ներդրման հա-մար տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագրի իրականացում | Գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողներին կարկտապաշտպան ցանցային համակարգերի ներդրման համար մատչելի պայմաններով՝ 7 տարի մարման ժամկետով կտրամադրվեն տոկոսադրույքի սուբսիդավորմամբ նպատակային վարկեր տարե-կան մինչև 14 % տոկո-սադրույքով, վարկի տո-կոսադրույքի մասնակի սուբսիդավորումը կիրա-կանացվի այնպիսի չա-փաքանակով, որպեսզի վարկը տնտեսավա-րողին տրամադրվի 2 % տոկոսադրույքով: | Ծրագրի իրականացման արդյունքում՝ նախադրյալներ կստեղծվեն մատչելի մեխանիզմների կիրառմամբ խաղողի ու պտղատու այգիների և այլ տնտեսություն-ներում հակակարկտային ցանցերի ներդրման համար, հանրապետու-թյան այգիների շուրջ 2.0 %-ը կպատվի կարկտապաշտպան ցանցաշերտերով, հակակարկ-տային ցանցեր կիրառած տնտեսա-վարողների մոտ գրեթե կբացառվի կարկուտի ռիսկը, կբարձրանա ապահովագրության համար գրավ-չությունը, կբարելավվի բերքի որակը, կավելանա տնտեսավարողների եկամուտները, նախադրյալներ կստեղծվեն ընդլայնված ծավալներով ծրագրի իրականացման համար: Հակակարկտային ցանցերով պաշտպանված այգիներում կարկտահարությունից պաշտպանվածությունը կազմում է շուրջ 100 %: | Ծրագրի շրջանակ-ներում հակակարկտային ցանցերով պատ-ված այգիների տա-րածք (տարեկան շուրջ 1350 հա) | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | 2018-2022 թթ. | 2018թ.- 700.6, 2109թ.- 1294.1, 2020թ- 1780.5 | ՀՀ պետական բյուջե |
| 8.Պետական աջակցությամբ գյուղատնտեսության ոլորտում ապահովագրական համակարգի ներդրման փորձնական ծրագրի իրականացում | Գերմանական զարգացման բանկի կողմից ներկայացված ծրագրային առաջարկի հիման վրա ապահովագրական համակարգի աստիճանական ներդրումը ապահովելու համար անհրաժեշտ է գյուղատնտեսության ոլորտում ապահովագրական համակարգի ներդրման փորձնական ծրագրի իրականացում առաջիկա տարիներին: Փորձնական ծրագիրը նպատակահարմար է իրականացնել բուսաբուծության ոլորտում, սկզբում ներառելով մեկ մարզ, կամ մարզի որոշ տարածաշրջաններ` առավել հաճախ հանդիպող կարկտահարության, ցրտահարության և երաշտի ռիսկերից: Ապահովագրական համակարգի փորձնական ծրագրի ներդրման գործում որպես պետության կողմից ցուցաբերվող աջակցության ձևաչափ նախատեսվում է կազմակերպչական աջակցություն և ապահովագրական վճարի մասնակի սուբսիդավորում: | Գյուղատնտեսության ոլորտում ապահովագրական համակարգի մշակված մեխանիզմների փորձարկում, մեխանիզմների կատարելագործման համար նախադրյալների ստեղծում: Գյուղատնտեսության ոլորտում ապահովագրական համակարգի ներդրման հիմնական ծրագրի իրականացման համար նախադրյալների ստեղծում: | Հանրապետության մեկ-երկու մարզում, կամ մարզի որոշ տարածաշրջաններում ներդրված գյուղատն-տեսության ապահո-վագրական համա-կարգի գործող փորձ-նական ծրագրի առկայություն, տարե-կան 885 միլիոն դրամ ապահովագրական վճարի սուբսիդա-վորում | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն ՀՀ կենտրո-նական բանկ (համաձայնու-թյամբ) | 2018-2020 թթ. | Տարեկան 885.0 | ՀՀ պետա-կան բյուջե ՀՀ օրենքով չարգել-ված այլ միջոց-ներ |