| – Հավելված N 2 ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 19 -ի N 1886 - Լ որոշման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության ոլորտի տնտեսական զարգացումն ապահովող հիմնական ուղղությունների 2020-2030 թվականների ռազմավարության կատարմանն ուղղված 2020-2022 թվականների միջոցառումների ծրագիր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ա1-Մ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Մ 1․ Մշակել գյուղատնտեսական նշանակության հողերի թվայնացված աշխարհագրական քարտեզներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Գործողություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 |  |  |
|  | Մ1-1 |  |  | Տեխնիկատնտեսական իրագործելիության ուսումնասիրություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 25,000,000 | - |  | - |  |  |
|  | Մ1-2 |  |  | Մշակել տեխնիկական առաջադրանքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 150,500,000 | 1,504,500,000 |  | - |  |  |
|  | Մ1-3 |  |  | Մշակել գյուղատնտեսական նշանակության հողերի թվայնացված ինտերակտիվ քարտեզներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 176,000,000 | - |  | 1,584,000,000 |  |  |
|  | Մ1-4 |  |  | Արբանյակների միջոցով չօգտագործվող հողերի բացահայտում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 32,000,000 | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ Ծախսեր, ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 383,500,000 | 1,504,500,000 |  | 1,584,000,000 |  |  |
|  |  |  |  | Պատասխանատու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համագործակցությամբ/ աջակցությամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ընդամենը ֆինանսավորում, ՀՀ դրամ | Ծախսերի բաշխում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հաշվարկված ծախսերի բաշխում ըստ ժամանակաշրջանի |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Կառավա րություն |  |  |  | Դոնոր |  |  |  |  |  | Մասնավոր |  |  |  |  | Այլ (նշել աղբյուրը) |  |  | %, 2019, | %, 2020 | %, 2021 |  | %, 2022 |  |  |
|  |  |  |  | 3,472,000,000 | 100% |  |  |  | 0% |  |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% | 11% | 43% |  | 46% |  |  |
|  |  |  |  | Ակնկալվող արդյունք |  |  |  |  | Հիմնական ցուցանիշներ/արժեքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | հարևան համայնքների, քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց միջև սահմանային վեճերի վերացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | համայնքների կադաստրային քարտեզների ճշգրտում |  |  |  |  | ճշտված կադաստրային քարտեզներ՝ 25%, (100% մինչև 2029 թվական) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | գյուղատնտեսական նշանակության հողերի օգտագործման վիճակի, հողատեսքերի փոփոխության, բազմամյա տնկարկների և ոռոգվող հողերի առկայության վերաբերյալ փաստացի տվյալների ստացում |  |  |  |  | իրավունքների պետական գրանցման խոչընդոտների վերացում 95%-ով, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ա1-Մ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Մ 2․ Կարգավորել հողերի խոշորացման իրավական դաշտը և իրականացնել կառուցակարգի ներդրման ծրագիր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Գործողություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 |  |  |
|  | Մ2-1 |  |  | Հողային կոմիտեի կառուցվածքի և գործառույթների շրջանակի վերաբերյալ հայեցակարգի մշակում՝ միջազգային լավագույն փորձի հիման վրա |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000,000 | - | - |  | - |  |  |
|  | Մ2-2 |  |  | Հողային կոմիտեի գործունեությունը կարգավորող օրենքի նախագծի մշակում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 500,000 | - |  | - |  |  |
|  | Մ2-3 |  |  | Հողային կոմիտեի գործունեությանը խթանող թվային համակարգի մշակում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 1,000,000 | - |  | - |  |  |
|  | Մ2-4 |  |  | Հողային կոմիտեի պիլոտային ներդրումը Արմավիրի մարզում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 2,000,000 | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ Ծախսեր, ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000,000 | 3,500,000 | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  | Պատասխանատու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համագործակցությամբ/ աջակցությամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ընդամենը ֆինանսավորում, ՀՀ դրամ | Ծախսերի բաշխում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հաշվարկված ծախսերի բաշխում ըստ ժամանակաշրջանի |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Կառավարություն |  |  |  | Դոնոր |  |  |  |  |  | Մասնավոր |  |  |  |  | Այլ (նշել աղբյուրը) |  |  | %, 2019, | %, 2020 | %, 2021 |  | %, 2022 |  |  |
|  |  |  |  | 4,500,000 | 50% |  |  |  | 50% |  |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 22% | 78% | 0% |  | 0% |  |  |
|  |  |  |  | Ակնկալվող արդյունք |  |  |  |  | Հիմնական ցուցանիշներ/արժեքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Հաշվառված հողատարածքների վերաբերյալ ճշգրիտ տեղեկատվություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Հողային կոմիտեի օրենսդրական դաշտի ձևավորում |  |  |  |  | 1 օրենքի և 4-ից ավելի իրավական ակտերի ընդունում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի վերաբերյալ տեղեկատվական թվային բազայի ստեղծում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Հողերի վարձակալության գործարքների ավելացում |  |  |  |  | 200 նոր կնքված վարձակալության պայմանագիր՝ Հողային կոմիտեի միջոցով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ա1-Մ3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Մ3 |  |  | Ստեղծել Գյուղատնտեսական վարկերի երաշխիքային հիմնադրամ և զարգացնել կարողությունները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Գործողություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019, | 2020 | 2021 |  | 2022 |  |  |
|  | Մ3-1 |  |  | Տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն և գյուղատնտեսական վարկերի երաշխիքային հիմնադրամի ստեղծման ու գործունեության վերաբերյալ հայեցակարգի նախագծի ներկայացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 3,000,000 | - |  | - |  |  |
|  | Մ3-2 |  |  | Մշակել տեխնիկական առաջադրանք(ներ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 500,000 | - |  | - |  |  |
|  | Մ3-3 |  |  | Շահառուների սոցիալ տնտեսական վիճակի ելակետային հետազոտություն (baseline survey) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 3,000,000 |  | 3,000,000 |  |  |
|  |  |  |  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ Ծախսեր, ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 3,500,000 | 3,000,000 |  | 3,000,000 |  |  |
|  |  |  |  | Պատասխանատու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համագործակցությամբ/ աջակցությամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ընդամենը ֆինանսավորում, ՀՀ դրամ | Ծախսերի բաշխում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հաշվարկված ծախսերի բաշխում ըստ ժամանակաշրջանի |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Կառավարություն |  |  |  | Դոնոր |  |  |  |  |  | Մասնավոր |  |  |  |  | Այլ (նշել աղբյուրը) |  |  | %, 2019, | %, 2020 | %, 2021 |  | %, 2022 |  |  |
|  |  |  |  | 9,500,000 | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 100% |  |  | 0% | 37% | 32% |  | 32% |  |  |
|  |  |  |  | Ակնկալվող արդյունք |  |  |  |  | Հիմնական ցուցանիշներ/արժեքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Գյուղատնտեսական վարկերի մատչելիության և հասանելիության բարձրացում |  |  |  |  | 1. Գյուղատնտեսական վարկերի շահառուների քանակի ավելացում՝ 15%-ով 2022 թ․-ին 2020-ի համեմատ 2. Շահառուների սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավում՝ ըստ 2021 և 2022թթ․-երին իրականացված հետազոտության արդյունքների |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Մասնակից ֆինանսական կառույցների վարկային ռիսկերի մեղմում և զսպում |  |  |  |  | 1.Վարկ/գրավ քաղաքականության մեղմացում և բարելավում 2.Վարկային պորտֆելի կառավարման արդյունավետության բարձրացում 3.ֆինանսական հաստատությունների կողմից գյուղատնտեսական ոլորտի վարկավորման հետաքրքրվածության աստիճանի բարձրացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ա1-Մ4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Մ4. Ներդնել գյուղատնտեսության ապահովագրության համակարգ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Գործողություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019, | 2020 | 2021 |  | 2022 |  |  |
|  | Մ4-1 |  |  | Ապահովագրական պրոդուկտների վաճառք (նախատեսվում է ՀՀ 6 մարզերում՝ Արարատ, Արմավիր, Արագածոտն, Կոտայք, Վայոց Ձոր, և Տավուշ, ապահովագրել թվով 2 մշակաբույս՝ ծիրան և խաղող, 3 ռիսկերից` կարկուտ և հրդեհ, գարնանային ցրտահարություն) և պայմանագրերի կնքում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,002,188 | - | - |  | - |  |  |
|  | Մ4-2 |  |  | Ապահովագրական պրոդուկտների վաճառք (նախատեսվում է ՀՀ 6 մարզերում՝ Արարատ, Արմավիր, Արագածոտն, Կոտայք, Վայոց Ձոր, և Տավուշ, ապահովագրել թվով 5 մշակաբույս՝ ծիրան, խաղող, դեղձ, խնձոր և հաացահատիկ 3 ռիսկերից` կարկուտ և հրդեհ, գարնանային ցրտահարություն) և պայմանագրերի կնքում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 712,335,000 | 986,310,000 |  | 1,369,875,000 |  |  |
|  |  |  |  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ Ծախսեր, ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,002,188 | 712,335,000 | 986,310,000 |  | 1,369,875,000 |  |  |
|  |  |  |  | Պատասխանատու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համագործակցությամբ/ աջակցությամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ընդամենը ֆինանսավորում, ՀՀ դրամ | Ծախսերի բաշխում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հաշվարկված ծախսերի բաշխում ըստ ժամանակաշրջանի |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Կառավարություն |  |  |  | Դոնոր |  |  |  |  |  | Մասնավոր |  |  |  |  | Այլ (նշել աղբյուրը) |  |  | %, 2019, | %, 2020 | 2021% |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3,318,522,188 | 50% |  |  |  | 50% |  |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 8% | 21% | 30% |  | 41% |  |  |
|  |  |  |  | Ակնկալվող արդյունք |  |  |  |  | Հիմնական ցուցանիշներ/արժեքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Մ4-1 |  |  | Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսության ապահովագրության ամբողջական ներդրման նախադրյալների ստեղծում |  |  |  |  | կարկուտի և հրդեհի, գարնանային ցրտահարության ռիսկերից ապահովագրված ավելի քան 30 հազար հա հողատարածք |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Մ4-2 |  |  | գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողների եկամուտների կայունացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Մ4-3 |  |  | Տվյալների բազայի ստեղծում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ա1-Մ5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Մ5. Մշակել և ներդնել հակակարկտային արդյունավետ համակարգ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Գործողություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 |  |  |
|  | Մ5-1 |  |  | Կարկտապաշտպան համակարգերի պատասխանատուների թիմի ձևավորում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000,000 | - |  | - |  |  |
|  | Մ5-2 |  |  | Կարկտապաշտպան համակարգերի իրագործելիության վերլուծություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000,000 | - |  | - |  |  |
|  | Մ5-3 |  |  | ՀՀ առանձնահատկություններին բնորոշ համակարգի ընտրություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000,000 | - |  | - |  |  |
|  | Մ5-4 |  |  | ՀՀ-ում գյուղատնտեսության նշանակության հողերի կարկտից վնասվող առավել ռիսկային տարածքների սահմանում և դրանց ընտրություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 1,500,000 |  | - |  |  |
|  | Մ5-5 |  |  | Կարկտապաշտպան համակարգի կենտրոնի ներդրում, կենտրոնի տեխնոլոգիական զինում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 45,100,000 | - |  | - |  |  |
|  | Մ5-6 |  |  | Կարկտապաշտպան համակարգերի պատասխանատուների վերապատրաստում և ուսուցանում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - |  |  |
|  | Մ5-7 |  |  | Կարկտապաշտպան համակարգի ներդրում և գործակցում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 1,900,000,000 | 2,707,500,000 |  | - |  |  |
|  |  |  |  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ Ծախսեր, ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 1,953,100,000 | 2,709,000,000 |  | - |  |  |
|  |  |  |  | Պատասխանատու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համագործակցությամբ/ աջակցությամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ընդամենը ֆինանսավորում, ՀՀ դրամ | Ծախսերի բաշխում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հաշվարկված ծախսերի բաշխում ըստ ժամանակաշրջանի |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Կառավարություն |  |  |  | Դոնոր |  |  |  |  |  | Մասնավոր |  |  |  |  | Այլ (նշել աղբյուրը) |  |  | %, 2019, | %, 2020 | 2021% |  | 2022% |  |  |
|  |  |  |  | 4,662,100,000 | 30% |  |  |  | 70% |  |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% | 42% | 58% |  | 0% |  |  |
|  |  |  |  | Ակնկալվող արդյունք |  |  |  |  | Հիմնական ցուցանիշներ/արժեքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Մ5-1 |  |  | Համապատասխան մասնագետներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Մ5-2 |  |  | Համակարգի վերաբերյալ ամփոփ նկարագիր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Մ5-3 |  |  | Ընտրված համակարգ |  |  |  |  | 1. Տվյալների բազա 2. ՀՀ-ի ընտրված տեղամասերում կարկտի ռիսկից 90% պաշտպանություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Մ5-4 |  |  | Համակարգի կիրառման ընտրված տարածաշրջաններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Մ5-5 |  |  | Համակարգի կառավարման կենտրոն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Մ5-6 |  |  | 80 վերապատրաստված մասնագետներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Մ5-7 |  |  | Կարկտապաշտպան համակարգի առկայություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ա1-Մ6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Մ 6․ Իրականացնել գյուղատնտեսության գերակա արժեշղթաների վերլուծություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Գործողություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019, | 2020 | 2021 |  | 2022 |  |  |
|  | Մ6-1 |  |  | Վերլուծության ենթակա գերակա արժեշղթաների ընտրություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 1,000,000 | - |  | - |  |  |
|  | Մ6-2 |  |  | Արժեշղթայի վերլուծության տեխնիկական առաջադրանքի մշակում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 3,000,000 | 3,000,000 |  | - |  |  |
|  | Մ6-3 |  |  | Արժեշղթայի վերլուծություն իրականացնող խորհրդատվական ընկերության ընտրության մրցույթ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 500,000 | 500,000 |  | - |  |  |
|  | Մ6-4 |  |  | Ընտրված արժեշղթաների վերլուծություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 9,000,000 | 9,000,000 |  | - |  |  |
|  |  |  |  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ Ծախսեր, ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 13,500,000 | 12,500,000 |  | - |  |  |
|  |  |  |  | Պատասխանատու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համագործակցությամբ/ աջակցությամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ընդամենը ֆինանսավորում, ՀՀ դրամ | Ծախսերի բաշխում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հաշվարկված ծախսերի բաշխում ըստ ժամանակաշրջանի |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Կառավարություն |  |  |  | Դոնոր |  |  |  |  |  | Մասնավոր |  |  |  |  | Այլ (նշել աղբյուրը) |  |  | %, 2019, | %, 2020 | %, 2021 |  | %, 2022 |  |  |
|  |  |  |  | 26,000,000 | 20% |  |  |  | 80% |  |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% | 52% | 48% |  | 0% |  |  |
|  |  |  |  | Ակնկալվող արդյունք |  |  |  |  | Հիմնական ցուցանիշներ/արժեքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Արժեշղթաների վերլուծության զեկույցներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ա1-Մ7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Մ 7․ Նախաձեռնել գյուղատնտեսական տեխնիկայի լիզինգի մասին ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Գործողություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 |  |  |
|  | Մ7-1 |  |  | Միջազգային փորձի ուսումնասիրություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 500,000 | - |  | - |  |  |
|  | Մ7-2 |  |  | Ֆինանսական վարձակալության բնագավառում օրենսդրությամբ չկարգավորվող հարցերի բացահայտում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 500,000 | - |  | - |  |  |
|  | Մ7-3 |  |  | Օրենսդրական բացերի ազդեցության գնահատումը գյուղատնտեսական տեխնիկայի ֆինանսական վարձակալության արդյունքների վրա |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 1,000,000 | - |  | - |  |  |
|  | Մ7-4 |  |  | Շահագրգիռ կառույցների մասնակցությամբ հանդիպում-քննարկումներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - |  |  |
|  | Մ7-5 |  |  | Ուսումնասիրությունների և առաջարկությունների հիման վրա նախագծի մշակում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 1,000,000 |  | - |  |  |
|  | Մ7-6 |  |  | Ազդեցության կարգավորման գնահատում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - |  |  |
|  | Մ7-7 |  |  | Նախագծի ներկայացում ՀՀ կառավարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ Ծախսեր, ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 2,000,000 | 1,000,000 |  | - |  |  |
|  |  |  |  | Պատասխանատու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համագործակցությամբ/ աջակցությամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ընդամենը ֆինանսավորում, ՀՀ դրամ | Ծախսերի բաշխում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հաշվարկված ծախսերի բաշխում ըստ ժամանակաշրջանի |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Կառավարություն |  |  |  | Դոնոր |  |  |  |  |  | Մասնավոր |  |  |  |  | Այլ (նշել աղբյուրը) |  |  | %, 2019 | %, 2020, | %, 2021 |  | %, 2022 |  |  |
|  |  |  |  | 3,000,000 | 0% |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% | 67% | 33% |  | 0% |  |  |
|  |  |  |  | Ակնկալվող արդյունք |  |  |  |  | Հիմնական ցուցանիշներ/արժեքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Մշակված նախագիծ |  |  |  |  | Օրենքը ուժի մեջ մտելուց հետո մեքենատրակտորային հավաքակազմի նորացում տարեկան 3-5 տոկոսի չափով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ազդեցության կարգավորման գնահատական |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ՀՀ կառավարության հավանությանն արժանացած նախագիծ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Օրենքի առկայություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ա1-Մ8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Մ 8․ Բարելավել սերմերի և տնկանյութերի հավաստագրման համակարգը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Գործողություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 |  |  |
|  | Մ8-1 |  |  | Ուժեղացել հսկողությունը սերմերի և տնկանյութերի /բազմամյա տնկարկների, հատապտուղների, բանջարաբույսերի սածիլների/ արտադրության, ներկրման և վաճառքի նկատմամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 300,000 | - |  | - |  |  |
|  | Մ8-2 |  |  | Հաշվառել, գրանցել բանջարային մշակաբույսերի սերմերի և սածիլների արտադրությամբ զբաղվող սուբյեկտներին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 300,000 | - |  | - |  |  |
|  | Մ8-3 |  |  | Մշակել տնկանյութի հավաստագրումը կարգավորող օրենսդրություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 15,300,000 | 25,300,000 |  | 300,000 |  |  |
|  |  |  |  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ Ծախսեր, ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 15,900,000 | 25,300,000 |  | 300,000 |  |  |
|  |  |  |  | Պատասխանատու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համագործակցությամբ/ աջակցությամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ընդամենը ֆինանսավորում, ՀՀ դրամ | Ծախսերի բաշխում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հաշվարկված ծախսերի բաշխում ըստ ժամանակաշրջանի |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Կառավարություն |  |  |  | Դոնոր |  |  |  |  |  | Մասնավոր |  |  |  |  | Այլ (նշել աղբյուրը) |  |  | %, 2019, | %, 2020 | %, 2021 |  | %, 2022 |  |  |
|  |  |  |  | 41,500,000 | 20% |  |  |  | 80% |  |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% | 38% | 61% |  | 1% |  |  |
|  |  |  |  | Ակնկալվող արդյունք |  |  |  |  | Հիմնական ցուցանիշներ/արժեքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | տնկանյութերի /բազմամյա տնկարկների և բանջարաբույսերի սածիլների/ արտահանում |  |  |  |  | 1 իրավական ակտի ընդունում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ա1-Մ9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Մ 9․ Աջակցել թռչնաբուծարանների և անասնապահական տոհմաբուծական տնտեսությունների հիմնմանը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Գործողություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 |  |  |
|  | Մ9-1 |  |  | Իրազեկման և խորհրդատվական աշխատանքների իրականացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - |  |  |
|  | Մ9-2 |  |  | Տոհմաբուծարանների հիմնման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների ներգրավում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - |  |  |
|  | Մ9-3 |  |  | Տոհմաբուծարանների նախագծահաշվարկային առաջադրանքի կազմում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 5,000,000 | - |  | - |  |  |
|  | Մ9-4 |  |  | Արտադրատնտեսական գործընթացքի որակի ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 6,000,000 | 4,800,000 |  | 3,000,000 |  |  |
|  |  |  |  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ Ծախսեր, ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 11,000,000 | 4,800,000 |  | 3,000,000 |  |  |
|  |  |  |  | Պատասխանատու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համագործակցությամբ/ աջակցությամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ընդամենը ֆինանսավորում, ՀՀ դրամ | Ծախսերի բաշխում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հաշվարկված ծախսերի բաշխում ըստ ժամանակաշրջանի |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Կառավարություն |  |  |  | Դոնոր |  |  |  |  |  | Մասնավոր |  |  |  |  | Այլ (նշել աղբյուրը) |  |  | %, 2019, | %, 2020 | %, 2021 |  | %, 2022 |  |  |
|  |  |  |  | 18,800,000 | 25% |  |  |  | 75% |  |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% | 59% | 26% |  | 16% |  |  |
|  |  |  |  | Ակնկալվող արդյունք |  |  |  |  | Հիմնական ցուցանիշներ/արժեքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Տոհմաբուծական տնտեսությունների առկայություն, հատ |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Տոհմային անասնաբուծության առաջադեմ տեխնոլոգիաների տեղայնացում |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ՀՀ-ում տավարի, ոչխարի, թռչնի (հավի) տոհմանյութի արտադրություն |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Տավարաբուծական և ոչխարաբուծական արտադրանքի ծավալների ավելացում |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Թռչնամսի ինքնաբավության մակարդակի բարձրացում, % |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ա2-Մ10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Մ 10․Ներդնել HACCP (վտանգի վերլուծության և կրիտիկական կետերի հսկում) ստանդարտը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Գործողություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 |  |  |
|  | Մ10-1 |  |  | Սննդարդյունաբերության ոլորտի տնտեսավարող սուբյեկտների մոտ սննդամթերքի անվտանգության համակարգի գնահատում և վերլուծություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 11,000,000 | - |  | - |  |  |
|  | Մ10-2 |  |  | Դասընթացների կազմակերպում և իրականացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 5,000,000 | - |  | - |  |  |
|  | Մ10-3 |  |  | Օրենսդրական դաշտի վերլուծություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 5,000,000 |  | - |  |  |
|  | Մ10-4 |  |  | Անհրաժեշտ օրենսդրական դաշտի փոփոխությունների մշակում և ներկայացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | 3,000,000 |  |  |
|  |  |  |  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ Ծախսեր, ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 16,000,000 | 5,000,000 |  | 3,000,000 |  |  |
|  |  |  |  | Պատասխանատու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համագործակցությամբ/ աջակցությամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ընդամենը ֆինանսավորում, ՀՀ դրամ | Ծախսերի բաշխում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հաշվարկված ծախսերի բաշխում ըստ ժամանակաշրջանի |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Կառավարություն |  |  |  | Դոնոր |  |  |  |  |  | Մասնավոր |  |  |  |  | Այլ (նշել աղբյուրը) |  |  | %, 2019, | %, 2020 | %, 2021 |  | %, 2022 |  |  |
|  |  |  |  | 24,000,000 | 40% |  |  |  | 60% |  |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% | 67% | 21% |  | 13% |  |  |
|  |  |  |  | Ակնկալվող արդյունք |  |  |  |  | Հիմնական ցուցանիշներ/արժեքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Սննդամթերքի անվտանգության ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Սննդարդյունաբերության ոլորտի տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ HACCP (Վտանգի վերլուծության և կրիտիկական կետերի հսկողության) համակարգի ներդրում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ա2-Մ11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Մ 11․ Գյուղատնտեսական կենդանիների համարակալման և նույնականացման ծրագրի մշակում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Գործողություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019, | 2020 | 2021 |  | 2022 |  |  |
|  | Մ11-1 |  |  | Գյուղատնտեսական կենդանիների համարակալման և նույնականացման ծրագրի մշակում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - |  |  |
|  | Մ11-2 |  |  | Տեխնիկական միջոցների հզորության գնահատում և ծրագրային ապահովում (IT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,200,000 | 2,400,000 | 2,400,000 |  | 1,200,000 |  |  |
|  | Մ11-3 |  |  | Գյուղատնտեսական կենդանիների համարակալման վերաբերյալ դասընթացներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 1,520,000 | 1,520,000 |  | 760,000 |  |  |
|  | Մ11-4 |  |  | Տեխնիկական միջոցների և համարակալման պարագաների ձեռք բերում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,000,000 | 454,750,000 | 137,250,000 |  | 137,250,000 |  |  |
|  | Մ11-5 |  |  | Համարակալման միջոցառման պատվիրակում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 300,000,000 | 90,000,000 |  | 90,000,000 |  |  |
|  |  |  |  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ Ծախսեր, ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,200,000 | 758,670,000 | 231,170,000 |  | 229,210,000 |  |  |
|  |  |  |  | Պատասխանատու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համագործակցությամբ/ աջակցությամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ ԿԵ ՍԱՏՄ, CARD, SDA, ADA, FAO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ընդամենը ֆինանսավորում, ՀՀ դրամ | Ծախսերի բաշխում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հաշվարկված ծախսերի բաշխում ըստ ժամանակաշրջանի |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Կառավարություն |  |  |  | Դոնոր |  |  |  |  |  | Մասնավոր |  |  |  |  | Այլ (նշել աղբյուրը) |  |  | %, 2019, IV եռամսյակ | %, 2020 | %, 2021 |  | %, 2022 |  |  |
|  |  |  |  | 1,247,250,000 | 30% |  |  |  | 70% |  |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 2% | 61% | 19% |  | 18% |  |  |
|  |  |  |  | Ակնկալվող արդյունք |  |  |  |  | Հիմնական ցուցանիշներ/արժեքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Անասնաբուժության մասին օրենքի կիրարկման ապահովում |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Համարակալված և հաշվառված անասնագլխաքանակ, % |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Համարակալված կենդանիներից վերաբերյալ էլեկտրոնային տեղեկատվական բազայի առկայություն |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Անասնագլխաքանակի տեղաշարժի վերահսկում |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Անասնահամաճարակային վիճակի ապահովման արդյունավետության բարձրացում, % |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Սննդամթերքի անվտանգության մակարդակի բարձրացում, հետագծելիության ապահովում |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ա2-Մ12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Մ 12․ Մշակել և իրականացնել վարակիչ բրուցելյոզի կանխարգելման և վերացման ծրագրեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Գործողություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019, | 2020 | 2021 |  | 2022 |  |  |
|  | Մ12-1 |  |  | Նմուշառում և թեսթավորում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 221,011,572 | 217,411,572 |  | 217,411,572 |  |  |
|  | Մ12-2 |  |  | Պատվաստում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 2,875,359,000 |  | 2,872,359,000 |  |  |
|  | Մ12-3 |  |  | Տիպիզացիա |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 3,700,000 | 1,500,000 |  | 1,000,000 |  |  |
|  | Մ12-4 |  |  | Փոխհատուցում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 200,000,000 |  | 200,000,000 |  |  |
|  | Մ12-5 |  |  | Հանրային իրազեկում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 4,200,000 | 1,000,000 |  | 1,000,000 |  |  |
|  |  |  |  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ Ծախսեր, ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 228,911,572 | 3,295,270,572 |  | 3,291,770,572 |  |  |
|  |  |  |  | Պատասխանատու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համագործակցությամբ/ աջակցությամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ընդամենը ֆինանսավորում, ՀՀ դրամ | Ծախսերի բաշխում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հաշվարկված ծախսերի բաշխում ըստ ժամանակաշրջանի |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Կառավարություն |  |  |  | Դոնոր |  |  |  |  |  | Մասնավոր |  |  |  |  | Այլ (նշել աղբյուրը) |  |  | %, 2019, | %, 2020 | %, 2021 |  | %, 2022 |  |  |
|  |  |  |  | 6,815,952,716 | 40% |  |  |  | 60% |  |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% | 3% | 48% |  | 48% |  |  |
|  |  |  |  | Ակնկալվող արդյունք |  |  |  |  | Հիմնական ցուցանիշներ/արժեքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում կառավարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Մշակված և ներդրված փոխհատուցման համակարգ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Լաբորատոր համակարգում ներդրված տիպիզացիայի մեթոդոլոգիա |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Մշակված և ներդրված պատվաստման ռազամավարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Բնակիչների իրազեկվածության բարձրացում |  |  |  |  | ավելի քան 150000 տնտեսավարող |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ա2-Մ13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Մ 13․ Ներդնել անասնաբուժական դեղամիջոցների շրջանառության վերահսկման կառուցակարգեր (հատկապես հակաբիոտիկների) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Գործողություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019, | 2020 | 2021 |  | 2022 |  |  |
|  | Մ13-1 |  |  | Իրավական դաշտի կատարելագործում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000,000 | 2,000,000 | - |  | - |  |  |
|  | Մ13-2 |  |  | Մասնագետների վերապատրաստում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 820,000 | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ Ծախսեր, ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000,000 | 2,820,000 | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  | Պատասխանատու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համագործակցությամբ/ աջակցությամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ընդամենը ֆինանսավորում, ՀՀ դրամ | Ծախսերի բաշխում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հաշվարկված ծախսերի բաշխում ըստ ժամանակաշրջանի |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Կառավարություն |  |  |  | Դոնոր |  |  |  |  |  | Մասնավոր |  |  |  |  | Այլ (նշել աղբյուրը) |  |  | %, 2019, | %, 2020 | %, 2021 |  | %, 2022 |  |  |
|  |  |  |  | 4,820,000 | 100% |  |  |  | 0% |  |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 41% | 59% | 0% |  | 0% |  |  |
|  |  |  |  | Ակնկալվող արդյունք |  |  |  |  | Հիմնական ցուցանիշներ/արժեքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ՀՀ մի շարք օրենքներում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին օրենքների նախագծերի լրամշակված տարբերակի ներկայացում կառավարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի (ՀՀ ենթաօրենսդրական ակտերի նախագիծ) ներկայացում կառավարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ներդրված անասնաբուժական դեղամիջոցների շրջանառության վերահսկման կառուցակարգ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ա3-Մ14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Մ 14․Որոշել չափորոշիչները, սահմանել անբարենպաստ տարածքները, կազմել դրանց քարտեզները և մշակել միջոցառումներ այդ տարածքների հետագա զարգացման համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Գործողություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019, | 2020 | 2021 |  | 2022 |  |  |
|  | Մ14-1 |  |  | Անբարենպաստ տարածքների դասակարգման չափորոշիչների սահմանում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 6,000,000 | - |  | - |  |  |
|  | Մ14-2 |  |  | Անբարենպաստ տարածքների քարտեզների կազմում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 3,000,000 | - |  | - |  |  |
|  | Մ14-3 |  |  | Անպարենպաստ տարածքների հետագա զարգացման միջոցառումների մշակում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 9,500,000 |  | - |  |  |
|  |  |  |  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ Ծախսեր, ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 9,000,000 | 9,500,000 |  | - |  |  |
|  |  |  |  | Պատասխանատու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համագործակցությամբ/ աջակցությամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ընդամենը ֆինանսավորում, ՀՀ դրամ | Ծախսերի բաշխում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հաշվարկված ծախսերի բաշխում ըստ ժամանակաշրջանի |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Կառավարություն |  |  |  | Դոնոր |  |  |  |  |  | Մասնավոր |  |  |  |  | Այլ (նշել աղբյուրը) |  |  | %, 2019, | %, 2020 | %, 2021 |  | %, 2022 |  |  |
|  |  |  |  | 18,500,000 | 100% |  |  |  | 0% |  |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% | 49% | 51% |  | 0% |  |  |
|  |  |  |  | Ակնկալվող արդյունք |  |  |  |  | Հիմնական ցուցանիշներ/արժեքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Անպարենպաստ տարածքներ դասակարգելու մասին ՀՀ կառավարության որոշում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Անբարենպաստ տարածքների քարտեզների առկայություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Անբարենպաստ տարածքների հետագա զարգացմանն ուղղված միջոցառումները հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ա4-Մ15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Մ 15․ Ներդնել կաթի, խաղողի և այլ ապրանքների գնագոյացման նոր համակարգ, որը հիմնված կլինի որակական ստանդարտների վրա |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Գործողություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019, | 2020 | 2021 |  | 2022 |  |  |
|  | Մ15-1 |  |  | Գնագոյացման նոր համակարգի ներդրման համար ապրանքների ընտրություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 1,000,000 | - |  | - |  |  |
|  | Մ15-2 |  |  | Միջազգային փորձի ուսումնասիրություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 3,000,000 | - |  | - |  |  |
|  | Մ15-3 |  |  | Գնագոյացման համակարգերի մշակում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 3,000,000 | - |  | - |  |  |
|  | Մ15-4 |  |  | Օրենսդրական դաշտի մշակում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 12,000,000 | - |  | - |  |  |
|  | Մ15-5 |  |  | Գնագոյացման սահմանված համակարգի ներդրում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 4,000,000 |  | - |  |  |
|  | Մ15-6 |  |  | Գնագոյացման սահմանված համակարգի իրականացման մոնիթորինգ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | 12,000,000 |  |  |
|  |  |  |  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ Ծախսեր, ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 19,000,000 | 4,000,000 |  | 12,000,000 |  |  |
|  |  |  |  | Պատասխանատու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համագործակցությամբ/ աջակցությամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ընդամենը ֆինանսավորում, ՀՀ դրամ | Ծախսերի բաշխում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հաշվարկված ծախսերի բաշխում ըստ ժամանակաշրջանի |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Կառավարություն |  |  |  | Դոնոր |  |  |  |  |  | Մասնավոր |  |  |  |  | Այլ (նշել աղբյուրը) |  |  | %, 2019, | %, 2020 | %, 2021 |  | %, 2022 |  |  |
|  |  |  |  | 35,000,000 | 0% |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% | 54% | 11% |  | 34% |  |  |
|  |  |  |  | Ակնկալվող արդյունք |  |  |  |  | Հիմնական ցուցանիշներ/արժեքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | «Գյուղատնտեսության մասին» ՀՀ օրենքի նախագծում համապատասխան կարգավորող դրույթների ներառում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Գնագորյացման հաշվարկման մեթոդի կիրառման պարտադիր պահանջի սահմանում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Գնագոյացման հաշվարկման մեթոդի սահմանում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ա4-Մ16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Մ 16․ Իրականացնել ժամանակակից մեծածախ շուկաների ստեղծման կարողությունների ուսումնասիրություն եւ ՊՄԳ միջոցով պիլոտային մեծածախ շուկայի ստեղծում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Գործողություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019, | 2020 | 2021 |  | 2022 |  |  |
|  | Մ16-1 |  |  | ժամանակակից մեծածախ շուկաների ստեղծման կարողությունների ուսումնասիրության տեխնիկական առաջադրանքի մշակում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 3,000,000 | - |  | - |  |  |
|  | Մ16-2 |  |  | ժամանակակից մեծածախ շուկաների ստեղծման կարողությունների ուսումնասիրություն իրականացնող խորհրդատվական ընկերության ընտրության մրցույթ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 500,000 | - |  | - |  |  |
|  | Մ16-3 |  |  | ժամանակակից մեծածախ շուկաների ստեղծման կարողությունների ուսումնասիրություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 9,000,000 | - |  | - |  |  |
|  | Մ16-4 |  |  | ՊԳԿ միջոցով պիլոտային մեծածախ շուկայի ստեղծում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 727,500,000 | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ Ծախսեր, ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 740,000,000 | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  | Պատասխանատու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համագործակցությամբ/ աջակցությամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ընդամենը ֆինանսավորում, ՀՀ դրամ | Ծախսերի բաշխում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հաշվարկված ծախսերի բաշխում ըստ ժամանակաշրջանի |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Կառավարություն |  |  |  | Դոնոր |  |  |  |  |  | Մասնավոր |  |  |  |  | Այլ (նշել աղբյուրը) |  |  | %, 2019, | %, 2020 | %, 2021 |  | %, 2022 |  |  |
|  |  |  |  | 740,000,000 | 0% |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% | 100% | 0% |  | 0% |  |  |
|  |  |  |  | Ակնկալվող արդյունք |  |  |  |  | Հիմնական ցուցանիշներ/արժեքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ժամանակակից մեծածախ շուկաների ստեղծման կարողությունների ուսումնասիրություն զեկույց |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Մեծածախ շուկաների ստեղծման համար առկա կարողությունների և ենթակառուցվածքների քարտեզագրում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ա4-Մ17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Մ 17․Ներդնել արտադրանքի և շուկաների դիվերսիֆիկացման հնարավորությունների բարձրացման համար սննդամթերքի անվտանգության պահանջների և դրանց իրականացման համակարգ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Գործողություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019, | 2020 | 2021 |  | 2022 |  |  |
|  | Մ17-1 |  |  | Արտադրված արտադրանքի որակի վերահսկողության ժամանակակից համակարգերի ուսումնասիրում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 11,000,000 | - |  | - |  |  |
|  | Մ17-2 |  |  | Դասընթացների կազմակերպում և իրականացում՝ արտադրողների գիտելիքների և հմտությունների կատարելագործման նպատակով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 5,000,000 | - |  | - |  |  |
|  | Մ17-3 |  |  | Օրենսդրական դաշտի վերլուծություն և կատարելագործում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 25,000,000 | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ Ծախսեր, ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 41,000,000 | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  | Պատասխանատու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համագործակցությամբ/ աջակցությամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Միջազգային կազմակերպություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ընդամենը ֆինանսավորում, ՀՀ դրամ | Ծախսերի բաշխում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հաշվարկված ծախսերի բաշխում ըստ ժամանակաշրջանի |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Կառավարություն |  |  |  | Դոնոր |  |  |  |  |  | Մասնավոր |  |  |  |  | Այլ (նշել աղբյուրը) |  |  | %, 2019, | %, 2020 | %, 2021 |  | %, 2022 |  |  |
|  |  |  |  | 41,000,000 | 0% |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% | 100% | 0% |  | 0% |  |  |
|  |  |  |  | Ակնկալվող արդյունք |  |  |  |  | Հիմնական ցուցանիշներ/արժեքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Շուկաների դիվերսիֆիկացման հնարավորությունների բարձրացում |  |  |  |  | Արտադրանքի և շուկաների դիվերսիֆիկացման հնարավորությունների բարձրացման համար սննդամթերքի անվտանգության պահանջների և դրանց իրականացման ներդրված համակարգ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ա5-Մ18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Մ 18․ Մշակել «Գյուղատնտեսության մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Գործողություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019, | 2020 | 2021 |  | 2022 |  |  |
|  | Մ18-1 |  |  | Միջազգային փորձի և ներպետական օրենսդրական դաշտի ուսումնասիրություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 500,000 | - |  | - |  |  |
|  | Մ18-2 |  |  | Գյուղատնտեսության մասին օրենքի կառուցվածքի և հիմնական դրույթների նախագծում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 500,000 | - |  | - |  |  |
|  | Մ18-3 |  |  | Գյուղատնտեսության մասին օրենքի մշակում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 500,000 | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ Ծախսեր, ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 1,500,000 | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  | Պատասխանատու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համագործակցությամբ/ աջակցությամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ընդամենը ֆինանսավորում, ՀՀ դրամ | Ծախսերի բաշխում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հաշվարկված ծախսերի բաշխում ըստ ժամանակաշրջանի |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Կառավարություն |  |  |  | Դոնոր |  |  |  |  |  | Մասնավոր |  |  |  |  | Այլ (նշել աղբյուրը) |  |  | %, 2019, | %, 2020 | %, 2021 |  | %, 2022 |  |  |
|  |  |  |  | 1,500,000 | 0% |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% | 100% | 0% |  | 0% |  |  |
|  |  |  |  | Ակնկալվող արդյունք |  |  |  |  | Հիմնական ցուցանիշներ/արժեքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Գյուղատնտեսական գործունեության մասին օրենքի |  |  |  |  | 1 օրենք |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ա5-Մ19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Մ 20․ Ստեղծել գյուղացիական տնտեսավարողների հաշվառման համակարգ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Գործողություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019, | 2020 | 2021 |  | 2022 |  |  |
|  | Մ19-1 |  |  | Գյուղացիական տնտեսավարողների հաշվառման համակարգի (ԳՏՀՀ) նպատակի սահմանում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 500,000 |  | - |  |  |
|  | Մ19-2 |  |  | Համակարգող մարմնի հաստատում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 500,000 |  | - |  |  |
|  | Մ19-3 |  |  | ԳՏՀՀ-ի հիմնական բնութագրերի մշակում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 26,000,000 |  | - |  |  |
|  | Մ19-4 |  |  | Օրենսդրական դաշտում անհրաժեշտ փոփոխությունների իրականացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | 1,500,000 |  |  |
|  | Մ19-5 |  |  | Հայտարարագրերի ձևանմուշի մշակում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | 3,000,000 |  |  |
|  | Մ19-6 |  |  | Գյուղացիական տնտեսավարողներին ԳՏՀՀ-ի վերաբերյալ իրազեկում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 500,000 |  | 3,000,000 |  |  |
|  | Մ19-7 |  |  | ԳՏՀՀ-ի գործարկման, շահագործման համար պատասխանատու անձնակազմի կարողությունների զարգացում (դասընթացներ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | 3,000,000 |  |  |
|  | Մ19-8 |  |  | Գյուղացիական տնտեսավարողների վերաբերյալ տվյալների հավաքագրում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | 6,000,000 |  |  |
|  | Մ19-9 |  |  | Տվյալների բազայի թարմացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | 3,000,000 |  |  |
|  |  |  |  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ Ծախսեր, ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 27,500,000 |  | 19,500,000 |  |  |
|  |  |  |  | Պատասխանատու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համագործակցությամբ/ աջակցությամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ընդամենը ֆինանսավորում, ՀՀ դրամ | Ծախսերի բաշխում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հաշվարկված ծախսերի բաշխում ըստ ժամանակաշրջանի |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Կառավարու թյուն |  |  |  | Դոնոր |  |  |  |  |  | Մասնավոր |  |  |  |  | Այլ (նշել աղբյուրը) |  |  | %, 2019, | %, 2020 | %, 2021 |  | %, 2022 |  |  |
|  |  |  |  | 47,000,000 | 0% |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 59% |  | 41% |  |  |
|  |  |  |  | Ակնկալվող արդյունք |  |  |  |  | Հիմնական ցուցանիշներ/արժեքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ԳՏՀՀ-ի առկայություն |  |  |  |  | գյուղացիական տնտեսությունների 75 %-ի գրանցում ռեեստրում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ա5-Մ20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Մ20. Մշակել շուկայական գների վերաբերյալ տվյալների հավաքագրման, լրամշակման և տարածման կազմակերպված համակարգ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Գործողություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019, | 2020 | 2021 |  | 2022 |  |  |
|  | Մ20-1 |  |  | Շուկայում գյուղատնտեսական ապրանքների գների ճշտման փորձի ուսումնասիրություն և տեղայնացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - |  |  |
|  | Մ20-2 |  |  | Շուկայի գների տվյալների ներմուծման, լրամշակման և վերլուծական ծրագրի ստեղծում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 5,100,000 | - |  | - |  |  |
|  | Մ20-3 |  |  | ԳԽՆՄ վարչության 50 մասնագետների վերապատրաստում-ուսուցանում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 900,000 | - |  | - |  |  |
|  | Մ20-4 |  |  | Մարզային բաժինների տեխնիկական վերազինում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 3,880,000 | - |  | - |  |  |
|  | Մ20-5 |  |  | Շուկայի գների վերաբերյալ տեսահոլովակի ստեղծում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - |  |  |
|  | Մ20-6 |  |  | Ծրագրի հանրայնացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 970,000 | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ Ծախսեր, ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 10,850,000 | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  | Պատասխանատու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համագործակցությամբ/ աջակցությամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ընդամենը ֆինանսավորում, ՀՀ դրամ | Ծախսերի բաշխում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հաշվարկված ծախսերի բաշխում ըստ ժամանակաշրջանի |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Կառավարություն |  |  |  | Դոնոր |  |  |  |  |  | Մասնավոր |  |  |  |  | Այլ (նշել աղբյուրը) |  |  | %, 2019, | %, 2020 | %, 2021 |  | %, 2022 |  |  |
|  |  |  |  | 10,850,000 | 10% |  |  |  | 90% |  |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% | 100% | 0% |  | 0% |  |  |
|  |  |  |  | Ակնկալվող արդյունք |  |  |  |  | Հիմնական ցուցանիշներ/արժեքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Մ20-1 |  |  | Աշխատանքների իրականացման մեթոդաբանություն |  |  |  |  | 1. Տվյալների բազա 2. Գյուղատնտեսական ապրանքների գների շուկայի վերահսկողության հնարավորություն 3. Իրազեկված քաղաքացիներ 4. Գյուղատնտեսության ոլորտում ապրանքների արտադրության պլանավորման հնարավորություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Մ20-2 |  |  | Բջջային հավելված |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Մ20-3 |  |  | 50 վերապատրաստված մասնագետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Մ20-4 |  |  | 40 պլանշետների տրամադրում մարզային բաժիններին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Մ20-5 |  |  | Տեսահոլովակ (2-5 րոպե տևողությամբ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Մ20-6 |  |  | Գովազդային արշավ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Մ20 |  |  | Շուկայում գյուղատնտեսական ապրանքների գների տվյալների հավաքագրման, լրամշակման և տարածման ավտոմատացված համակարգ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ա5-Մ21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Մ21 |  |  | Նախարարության կազմում հիմնել գյուղատնտեսության ոլորտի մեկ միասնական վճարային կառույց |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Գործողություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019, | 2020 | 2021 |  | 2022 |  |  |
|  | Մ21-1 |  |  | Տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն և մեկ միասնական վճարային կառույցի կազմակերպաիրավական տեսակի և կառուցվածքի վերաբերյալ հայեցակարգի ներկայացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000,000 | 3,000,000 | - |  | - |  |  |
|  | Մ21-2 |  |  | Համապատասխան նորմատիվ-իրավական ակտերի մշակում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000,000 | - | - |  | - |  |  |
|  | Մ21-3 |  |  | Վճարային կառույցի գործունեության եռամյա ծրագրի մշակում և 2020թ, տարեկան աշխատանքային պլանի նախագծի կազմում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000,000 | 14,000,000 | 15,000,000 |  | - |  |  |
|  |  |  |  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ Ծախսեր, ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000,000 | 17,000,000 | 15,000,000 |  | - |  |  |
|  |  |  |  | Պատասխանատու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համագործակցությամբ/ աջակցությամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ընդամենը ֆինանսավորում, ՀՀ դրամ | Ծախսերի բաշխում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հաշվարկված ծախսերի բաշխում ըստ ժամանակաշրջանի |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Կառավարություն |  |  |  | Դոնոր |  |  |  |  |  | Մասնավոր |  |  |  |  | Այլ (նշել աղբյուրը) ԳՖԿ միջոցներ |  |  | %, 2019, | %, 2020 | %, 2021 |  | %, 2022 |  |  |
|  |  |  |  | 44,000,000 | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 100% |  |  | 27% | 39% | 34% |  | 0% |  |  |
|  |  |  |  | Ակնկալվող արդյունք |  |  |  |  | Հիմնական ցուցանիշներ/արժեքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջեի շրջանակում՝ ծրագրերի կառավարման նպատակով հատկացված միջոցների տնտեսում և ազատ միջոցների գոյացում |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջեի շրջանակում՝ ծրագրերի կառավարման նպատակով հատկացված միջոցների 50 տոկոս տնտեսում՝ համեմատած 2022թ․-ի ցուցանիշը 2019-ի ցուցանիշի հետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ՀՀ էկոնոմոկիայի նախարարությանը վերապահված ՀՀ Կառավարության և դոնորների կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերի կառավարման ֆիդուցիար և մոնիթորինգի և գնահատման միասնական համակարգի ստեղծում |  |  |  |  | ՀՀ էկոնոմոկիայի նախարարությանը վերապահված ՀՀ Կառավարության և դոնորների կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերի կառավարման ֆիդուցիար և մոնիթորինգի և գնահատման միասնական ԳՈՐԾՈՂ համակարգի առկայություն, որը բնութագրվում է հետեւյալ բաղադրիչներով՝ 1 ծրագրերի՝ արդյունահեն, համակցված և կենտրոնացված կառավարման համակարգի ներդրում և բարելավված իրականացում, ներառյալ՝ • գյուղ․ արտադրության և արժեշղթաների զարգացման, • ֆինանսավարկային • վարկերի երաշխիքային • և այլ ոլորտային ծրագրեր։ 2 Ծրագրերի Ֆիդուցիար ասպեկտների կենտրոնացված և թափանցիկ կառավարման բարելավված համակարգեր 3 Մոնիտորինգի և գնահատման մեկ միասնական համակարգի ներդրմամբ ՄևԳ ընթացակարգերի և գործընթացների բարելավում 4 Մեկ Միասնական հաշվետվողականության համակարգի ներդրմամբ հաշվետվողականության բարելավում 5 Կենտրոնացված և համակցված որոշումների ընդունում, որոշումների ընդունման և կայացման գործընթացների արագացում և բարելավում 6 Մարդկային ռեսուրսների, Կառավարչական հմտությունների և մեխանիզմների զարգացում 7 Սուբսիդավորված գյուղատնտեսական վարկերի բազայի ձևավորմամբ վարկային պորտֆելի որակի բարձրացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Գյուղատնտեսության ոլորտում իրականացվող ծրագրերի կենտրոնացված միասնական վճարահաշվարկային համակարգի ստեղծում |  |  |  |  | Գյուղատնտեսության ոլորտում իրականացվող ծրագրերի կենտրոնացված միասնական վճարահաշվարկային ԳՈՐԾՈՂ համակարգի առկայություն, որը բնութագրվում է հետևյալ բաղադրիչներով 1. Վճարման նոր՝ էլէկտրոնային տեխնոլոգիաների կիրառմամբ վճարումների իրականացում, թափանցիկության ապահովում և գործընթացների բարելավում 2. Ֆոնդերի հոսքերի պարզեցում և գործընթացների ստանդարտացում 3. Մասնակից ֆինանսական կառույցների հետ աշխատանքների կազմակերպման ճկունության, թափանցիկության և տեխնիկական ապահովումների բարելավում 4. Բարելավված արտարժույթային ռիսկերի կառավարում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ա7-Մ22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Մ 22․ Թվային գյուղատնտեսությանն ուղղված ռազմավարության և գործողությունների պլան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Գործողություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019, | 2020 | 2021 |  | 2022 |  |  |
|  | Մ22-1 |  |  | Մշակել տեխնիկական առաջադրանք ազգային փորձագետների համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 2,590,000 | - |  | - |  |  |
|  | Մ22-2 |  |  | Իրականացնել հանդիպումների և քննարկումների շարք ընդգրկելով շահագրգիռ կողմերին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 6,400,000 | - |  | - |  |  |
|  | Մ22-3 |  |  | Թվային գյուղատնտեսության նախնական գնահատման անցկացում (դաշտային և գրասենյակային հետազոտություն) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 20,200,000 | - |  | - |  |  |
|  | Մ22-4 |  |  | Նախապատրաստել և վավերացնել թվային գյուղատնտեսության գնահատման հաշվետվությունը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 5,840,000 | - |  | - |  |  |
|  | Մ22-5 |  |  | Կազմակերպել շահագրգիռ կողմերի հետ խորհրդատվական քննարկումներ, աշխատաժողովներ թվային գյուղատնտեսության ռազմավարության և գործողությունների ծրագրի մշակման նպատակով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 16,040,000 | - |  | - |  |  |
|  | Մ22-6 |  |  | Նախապատրաստել թվային գյուղատնտեսությանն ուղղված ռազմավարության և գործողությունների պլան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 11,784,000 | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ Ծախսեր, ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 62,854,000 | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  | Պատասխանատու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համագործակցությամբ/ աջակցությամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ընդամենը ֆինանսավորում, ՀՀ դրամ | Ծախսերի բաշխում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հաշվարկված ծախսերի բաշխում ըստ ժամանակաշրջանի |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Կառավարու թյուն |  |  |  | Դոնոր |  |  |  |  |  | Մասնավոր |  |  |  |  | Այլ (նշել աղբյուրը) |  |  | %, 2019, | %, 2020 | %, 2021 |  | %, 2022 |  |  |
|  |  |  |  | 62,854,000 | 30% |  |  |  | 70% |  |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% | 100% | 0% |  | 0% |  |  |
|  |  |  |  | Ակնկալվող արդյունք |  |  |  |  | Հիմնական ցուցանիշներ/արժեքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ռազմավարության մշակում |  |  |  |  | 1 Ռազմավարության մշակում և հաստատում շահագրգիռ կողմերի այդ թվում կառավարության կողմից |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ռազմավարության իրականացման համար ստեղծված ազգային գործընկերությունների թիվը |  |  |  |  | Նվազագույնը 15 համապատասխան հանրային և մասնավոր շահառուներ ներառված են գործողությունների ծրագրում և հանձն են առել դրա իրականացմանը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ա7-Մ23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Մ 23․ Թվայնացնել գյուղատնտեսական վիճակագրությունը՝ նախապես համակարգելով ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի հետ (օրինակ՝ բաց գյուղատնտեսական տվյալների աղբյուրների թվայնացում և հավաքագրում մեկ միասնական հարթակում, նոր թվային տվյալների արտահանման գործընթացների ներդրում՝, Կառավարության և հանրության համար տվյալների հասանելիության բարձրացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Գործողություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019, | 2020 | 2021 |  | 2022 |  |  |
|  | Մ23-1 |  |  | Կարիքների գնահատման և իրագործելիության ուսումնասիրություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 3,000,000 | - |  | - |  |  |
|  | Մ23-2 |  |  | Տեխնիկական առաջադրանքի նախապատրաստություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 1,500,000 | - |  | - |  |  |
|  | Մ23-3 |  |  | ՏՏ ընկերության ընտրություն ծրագրի (software) մշակման նպատակով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 1,000,000 | - |  | - |  |  |
|  | Մ23-4 |  |  | Տվյալների հավաքագրման, համախմբման և վերլուծության համակարգի և տվյալների միգրացիայի նպատակով ծրագրի (software) մշակում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 35,000,000 |  | - |  |  |
|  | Մ23-5 |  |  | Մշակված ծրագրի փորձնական կիրարկում` ծրագրի և տվյալների որակի ստուգման նպատակով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 3,000,000 |  | - |  |  |
|  | Մ23-6 |  |  | Օգտագործողների ուսուցման կազմակերպում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 3,000,000 |  | - |  |  |
|  | Մ23-7 |  |  | Շահագործում և պահպանում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 6,000,000 |  | - |  |  |
|  |  |  |  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ Ծախսեր, ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 5,500,000 | 47,000,000 |  | - |  |  |
|  |  |  |  | Պատասխանատու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համագործակցությամբ/ աջակցությամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ընդամենը ֆինանսավորում, ՀՀ դրամ | Ծախսերի բաշխում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հաշվարկված ծախսերի բաշխում ըստ ժամանակաշրջանի |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Կառավարություն |  |  |  | Դոնոր |  |  |  |  |  | Մասնավոր |  |  |  |  | Այլ (նշել աղբյուրը) |  |  | %, 2019, | %, 2020 | %, 2021 |  | %, 2022 |  |  |
|  |  |  |  | 52,500,000 | 30% |  |  |  | 70% |  |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% | 10% | 90% |  | 0% |  |  |
|  |  |  |  | Ակնկալվող արդյունք |  |  |  |  | Հիմնական ցուցանիշներ/արժեքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Համակարգչային ծրագիրը (Sotware) մշակված է |  |  |  |  | Մեկ ծրագրային ապահովում, որը ստուգիչ տարբերակն է և փաստաթղթավորված |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Օգտագործողների կողմից վիճակագրության արդյունավետ օգտագործում |  |  |  |  | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության 6 վարչություններ և 10 մարզային կառույցներ արդյունավետ կերպով օգտագործում են նոր համակարգի փոփոխականները և ցուցիչները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Տվյալները ինտեգրված են վաղ նախազգուշացման համակարգերում |  |  |  |  | 80 % ճշգրտություն վաղ ազդարարման համակարգում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Տվյալների տեղափոխության առկայություն նոր ծրագրավորված համակարգի մեջ |  |  |  |  | 95% տվյալների փոխադրված է նոր համակարգ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ստուգված չափանիշների առկայություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ա7-Մ24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Մ 24․ Զարգացնել նախարարության ՏՏ և տվյալների վերլուծությանն ուղղված կարողությունները՝ կանոնակարգելու ընթացիկ, ինչպես նաև ապագայում սպասվող տվյալների բազաների ակտիվները (գյուղացիական տնտեսությունների, ոռոգվող հողատարծքների, անասնագլխաքանակի տվյալների բազաները, հողամասերի նույնականացման աշխատանքները, վճարները, վերահսկողությունը և այլ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Գործողություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019, | 2020 | 2021 |  | 2022 |  |  |
|  | Մ24-1 |  |  | Նորաստեղծ վարչության աշխատակազմի, ինչպես նաև նախարարության այլ վարչությունների և նախարարության մարզային կառույցների մասնագետների ՏՏ և տվյալների վերլուծության ուսուցման կարիքների վերաբերյալ մանրամասն գնահատման իրականացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 5,150,000 |  | - |  |  |
|  | Մ24-2 |  |  | Դասընթացների և կարողությունների զարգացման պլանի մշակում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 2,850,000 |  | - |  |  |
|  | Մ24-3 |  |  | Նախարարության՝ ներառյալ մարզային կառույցների աշխատակազմի կարողությունների զարգացման դասընթացների անցկացում՝ հիմք ընդունելով դասընթացների և կարողությունների զարգացման պլանը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 23,000,000 |  | - |  |  |
|  |  |  |  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ Ծախսեր, ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 31,000,000 |  | - |  |  |
|  |  |  |  | Պատասխանատու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համագործակցությամբ/ աջակցությամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ընդամենը ֆինանսավորում, ՀՀ դրամ | Ծախսերի բաշխում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հաշվարկված ծախսերի բաշխում ըստ ժամանակաշրջանի |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Կառավարություն |  |  |  | Դոնոր |  |  |  |  |  | Մասնավոր |  |  |  |  | Այլ (նշել աղբյուրը) |  |  | %, 2019, | %, 2020 | %, 2021 |  | %, 2022 |  |  |
|  |  |  |  | 31,000,000 | 30% |  |  |  | 70% |  |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 100% |  | 0% |  |  |
|  |  |  |  | Ակնկալվող արդյունք |  |  |  |  | Հիմնական ցուցանիշներ/արժեքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Թվային գյուղատնտեսության և նորամուծությունների վարչության հիմնումը |  |  |  |  | Վարչությունը համալրված է թվով 8 աշխատակիցներով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Նախարարության աշխատակազմի ՏՏ և տվյալների վերլուծության կարողությունների հզորացում |  |  |  |  | Թվով 30 ուսուցումներ կկազմակերպվեն ՏՏ և տվյալների վերլուծության հեռախոսով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության ոլորտի տնտեսական զարգացումն ապահովող հիմնական ուղղությունների 2020-2030 թվականների ռազմավարության կատարմանն ուղղված 2020-2022 թվականների միջոցառումների ժամանակացույց |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողությունների ծրագրի ժամանակացույց |  |  |  | 2019 | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | Կանխատեսվող ֆինանսական գնահատականը, ՀՀ դրամ |  | Կատարող |  | Համակատարող |  |
|  |  |  |  | IV | I | II |  | III | IV | I | II | III |  | IV | I | II | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |
| ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 1. Բարձրացնել գյուղատնտեսության ոլորտի մրցունակությունը և արդյունավետությունը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Մշակել գյուղատնտեսական նշանակության հողերի թվայնացված աշխարհագրական քարտեզներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,472,000,000 |  | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե, Շրջակա միջավայրի նախարարություն, Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն |  |
| 2 | Կարգավորել հողերի խոշորացման իրավական դաշտը և իրականացնել կառուցակարգի ներդրման ծրագիր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,500,000 |  | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե |  |
| 3 | Ստեղծել գյուղատնտեսական վարկերի երաշխիքային հիմնադրամ եւ զարգացնել կարողությունները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,500,000 |  | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  | Կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) |  |
| 4 | Ներդնել գյուղատնտեսության ապահովագրության համակարգ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,318,522,188 |  | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  | Ֆինանսների նախարարություն, Կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ), Գյուղատնտեսությունը Ապահովագրողների Ազգային գործակալություն ՀԿ |  |
| 5 | Մշակել և ներդնել հակակարկտային արդյունավետ համակարգ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,662,100,000 |  | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն |  |
| 6 | Իրականացնել գյուղատնտեսության գերակա արժեշղթաների վերլուծություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,000,000 |  | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  |  |  |
| 7 | Նախաձեռնել գյուղատնտեսական տեխնիկայի լիզինգի մասին ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000,000 |  | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  | Կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) |  |
| 8 | Բարելավել սերմերի և տնկանյութերի հավաստագրման համակարգը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,500,000 |  | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  | Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան(համաձայնությամբ) |  |
| 9 | Աջակցել թռչնաբուծարանների և անասնապահական տոհմային տնտեսությունների հիմնմանը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,800,000 |  | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, |  |
| ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 2. Ապահովել սննդամթերքի անվտանգությունը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ներդնել HACCP (վտանգի վերլուծության և կրիտիկական կետերի հսկում) ստանդարտը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,000,000 |  | էկոնոմիկայի նախարարություն |  | Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին |  |
| 11 | Բարելավել կենդանիների առողջության և կենդանիների նույնականացման համակարգերը (օրինակ՝ անասնաբուծության ժամանակակից ազգային ռեգիստր և անասնաբուծության վերահսկման/հետագծելիության հարթակ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,247,250,000 |  | էկոնոմիկայի նախարարություն |  | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին |  |
| 12 | Մշակել և իրականացնել վարակիչ հիվանդությունների դեմ (բրուցելյոզ) ծրագրեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,815,952,716 |  | էկոնոմիկայի նախարարություն |  | Առողջապահության նախարարություն, Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին |  |
| 13 | Ներդնել անասնաբուժական դեղամիջոցների շրջանառության վերահսկման կառուցակարգեր (հատկապես հակաբիոտիկների) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,820,000 |  | էկոնոմիկայի նախարարություն |  | Առողջապահության նախարարություն, Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին |  |
| ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 3. Բարելավել պարենային անվտանգությունը և սնուցումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Որոշել չափորոշիչները, սահմանել անբարենպաստ տարածքները, կազմել դրանց քարտեզները և մշակել միջոցառումներ այդ տարածքների հետագա զարգացման համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,500,000 |  | էկոնոմիկայի նախարարություն |  | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, Անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե |  |
| ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 4. Զարգացնել տեղական շուկաները և ավելացնել արտահանման հնարավորությունները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ներդնել կաթի, խաղողի և այլ ապրանքների գնագոյացման նոր համակարգ, որը հիմնված կլինի որակական ստանդարտների վրա |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,000,000 |  | էկոնոմիկայի նախարարություն |  | Կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ), Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին |  |
| 16 | Իրականացնել ժամանակակից մեծածախ շուկաների ստեղծման կարողությունների ուսումնասիրություն եւ ՊԳԿ (FAO) միջոցով պիլոտային մեծածախ շուկայի ստեղծում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 740,000,000 |  | էկոնոմիկայի նախարարություն |  | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, |  |
| 17 | Ներդնել արտադրանքի և շուկաների դիվերսիֆիկացման հնարավորությունների բարձրացման համար սննդամթերքի անվտանգության պահանջների և դրանց իրականացման համակարգ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,000,000 |  | էկոնոմիկայի նախարարություն |  | Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին |  |
| ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 5. Զարգացնել մարդկային և ինստիտուցիոնալ կարողությունները գյուղատնտեսության ոլորտում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Մշակել գյուղատնտեսության մասին ՀՀ օրենքի նախագիծ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,500,000 |  | էկոնոմիկայի նախարարություն |  | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Շրջակա միջավայրի նախարարություն |  |
| 19 | Ստեղծել գյուղացիական տնտեսավարողների հաշվառման համակարգ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,000,000 |  | էկոնոմիկայի նախարարություն |  | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն, Վիճակագրական կոմիտե |  |
| 20 | Մշակել շուկայական գների վերաբերյալ տվյալների հավաքագրման, լրամշակման և տարածման կազմակերպված համակարգ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,850,000 |  | էկոնոմիկայի նախարարություն |  | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Վիճակագրական կոմիտե, Կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) |  |
| 21 | Նախարարության կազմում հիմնել գյուղատնտեսության ոլորտի մեկ միասնական վճարային կառույց |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,000,000 |  | էկոնոմիկայի նախարարություն |  |  |  |
| ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 7. Խթանել թվային գյուղատնտեսությունը և տեխնոլոգիական նորարարությունները։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Թվային գյուղատնտեսությանն ուղղված ռազմավարության և գործողությունների պլանի մշակում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,854,000 |  | էկոնոմիկայի նախարարություն |  | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն |  |
| 23 | Թվայնացնել գյուղատնտեսական վիճակագրությունը՝ նախապես համակարգելով ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի հետ (օրինակ՝ բաց գյուղատնտեսական տվյալների աղբյուրների թվայնացում և հավաքագրում մեկ միասնական հարթակում, նոր թվային տվյալների տրամադրման (արտահանման) գործընթացների ներդրում՝, Կառավարության և հանրության համար տվյալների հասանելիության բարձրացում) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,500,000 |  | էկոնոմիկայի նախարարություն |  | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն, վիճակագրական կոմիտե |  |
| 24 | Զարգացնել նախարարության ՏՏ և տվյալների վերլուծությանն ուղղված կարողությունները՝ կանոնակարգելու ընթացիկ, ինչպես նաև ապագայում սպասվող տվյալների բազաների ակտիվները (գյուղացիական տնտեսությունների, ոռոգվող հողատարծքների, անասնագլխաքանակի տվյալների բազաները, հողամասերի նույնականացման աշխատանքները, վճարները, վերահսկողությունը և այլ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,000,000 |  | էկոնոմիկայի նախարարություն |  | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն |  |

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

ՂԵԿԱՎԱՐ                                                                                                                        Է. ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ