Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2020 թվականի

օգոստոսի 27-ի N 1443-Լ որոշման

Ռազմավարության գործողությունների պլան

| NN ը/կ | Ռազմավարության նպատակ | Ցուցանիշ | Կատարող մարմին | Ժամկետ | Բյուջե |  |  | Ֆին. Աղբյուր |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | Պետ Բյուջե 2020 | Պետ Բյուջե 2021 | Պետ Բյուջե 2022 | Այլ |
|  |  |  |  |  | 2,551 | 3,931 | 2,292 | 933 | 1,003 | 1,752 | 5,086 |
| 1 Ֆինանսական ռեսուրսների հասանելիություն ավելացում |  |  |  |  | 1,617 | 2,511 | 1,791 | 862 | 887 | 1,691 | 2,479 |
| 1.1 | ՓՄՁ Պետական աջակցության գործիքակազմի արդյունավետության և ծածկույթ ընդլայնում |  |  |  | 1,585 | 2,356 | 1,678 | 835 | 856 | 1,668 | 2,260 |
| 1.1.1 | Երաշխավորությունների հիմնադրամի դրամագլխի ավելացում | Նորաստեղծ ՓՄՁ-ներ, | ԷՆ | Դեկտեմբեր 2020 | 750 | 750 | 1500 | 750 | 750 | 1500 |  |
|  |  | Նորարար ՓՄՁ-ների վարկավորում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Բանկային համակարգի հետ ռիսկերը կիսելու եղանակով ՓՄՁ վարկավորման գործիքի ներդնում | Շահառուների քանակ | ԷՆ | Մայիս 2021 | - | - |  | - | - |  | - |
| 1.1.3 | Գործող ՓՄՁ-ների նորարարական նախագծերի ֆինանսական աջակցության գործիքի մշակում, քննարկում շահառուների և ֆինանսական շուկայի ներկայացուցիչների հետ | Գործիքի առկայություն | ԷՆ, ԿԲ | Նոյեմբեր 2020 | - | - |  | - | - |  | - |
| 1.1.4 | Գործող ՓՄՁ-ների նորարարական նախագծերի ֆինանսական աջակցության գործիքի ներդրում | Շահառուների քանակ | ԷՆ,ԿԲ | Ապրիլ 2021 | 750 | 1,500 |  | - | - |  | 2,250 |
| 1.1.5 | Սկսնակ ձեռնարկատեր ծրագրի իրականացում | Շահառուների քանակ | ԷՆ | Շարունակական | 70 | 100 | 162 | 70 | 100 | 162 |  |
| 1.1.6 | ՓՄՁ վարկերի պորտֆելի հիման վրա ակտիվներով ապահովված արժեթղթերի թողարկումների խրախուսում, Սփյուռքում դրանց նկատմամբ պահանջարկի հնարավորությունների գնահատում՝ անհրաժեշտության դեպքում մասնավոր ներդրումային ֆոնդերի հետ համագործակցելով։ |  | ԷՆ, ԿԲ | Հունիս 2022 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |
| 1.1 .7 | Ստեղծել և շահագործել/առաջ մղել հարթակ, որտեղ ներկայացված կլինեն ՓՄՁ ֆինանսավորման բոլոր հանրային, ինչպես նաև այլ (դոնոր, ՀԿ) գործիքները և մեխանիզմները | Հարթակի առկայություն | ԷՆ | Հարթակ - Նոյեմբեր 2020 | 15 | 6 | 6 | 15 | 6 | 6 |  |
|  |  |  |  | Շահագործումը - շարունակա-կան |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Անշարժ գույքին այլընտրանքային գրավի կիրառությանը առնչվող օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ դաշտի զարգացում |  |  |  | 8 | 19 | 0 | 8 | 5 | 0 | 14 |
| 1.2.1 | Ակտիվների հիմքով ֆինանսավորման (ֆակտորինգ, առևտրի ֆինանսավորում) կիրառության համար նպաստավոր միջավայրի (այդ թվում օրենսդրական) խոչընդոտների դուրս բերում |  | ԷՆ, ԿԲ | Հունիս 2021 |  | 8 |  | - | - |  | 8 |
| 1.2.2 | Մշակել միջոցառումների ծրագիր ակտիվների հիմքով ֆինանսական գործիքների մատչելիության և կիրառելիության բարձրացման համար | Ծրագրի հաստատում | ԷՆ, ԿԲ | Դեկտեմբեր 2021 |  | 5 |  | - | 5 |  | - |
| 1.2.3 | ՓՄՁ-ների շրջանում լիզինգային գործիքի վերաբերյալ իրազեկման միջոցառումներ |  | ԷՆ | Դեկտեմբեր 2020 | 8 | 4 |  | 8 |  |  | 4 |
| 1.2.4 | Լիզինգային ընկերությունների համար հարկային արտոնության նպատակահարմարության գնահատում |  | ԷՆ,ԿԲ | Հունիս 2021 |  | 2 |  | - | - |  | 2 |
| 1.3 | Ֆինանսական գրագիտության բարձրացում և թափանցիկ գործարարության մշակույթի զարգացում |  |  |  | 19 | 106 | 103 | 19 | 26 | 23 | 160 |
| 1.3.1 | Կրթական և իրազեկման միջոցառումներ |  | ԷՆ | Շարունակական | 7 | 13 | 20 | 7 | 13 | 20 | - |
| 1.3.2 | Ֆինանսական կառավարման և ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման թրեյնինգների մշակում և թվայնացում | Դասընթացների ծրագիրը մշակված է, մատչելի նյութերը թվային տեսքով հասանելի են | ԷՆ | Դեկտեմբեր 2020 | 12 |  |  | 12 | - |  |  |
| 1.3.3 | ՖՀՄՍ-ի համապատասխան հաշվետվությունների պատրաստման կարողությունների ձևավորում ինչպես սուբյեկտների, այդպես էլ ԲԶԾ ների մոտ | Իրականացված թրեյնինգների քանակ/թրեյնինգներին մասնակիցների ընդհանուր քանակ | ԷՆ | Շարունակական |  | 5 | 3 | - | 5 | 3 |  |
| 1.3.4 | ՓՄՁ շրջանում պատասխանատու թափանցիկ բիզնեսի կազմակերպման և կորպորատիվ կառավարման սկզբունքների կիրառման խրախուսման քաղաքականության մշակում՝ ներառյալ իրազեկումը | Քաղաքականու-թյան ներկայացում | ԷՆ | Հունիս 2021 |  | 8 |  | - | 8 |  | - |
| 1.3 .5 | ՓՄՁ գնահատման մեթոդաբանության մշակում (օր․ Սքորինգ) և ֆինանսական հաստատությունների կողմից այն կիրառելու կարողությունները ձևավորում |  | ԷՆ, ԿԲ | Մարտ 2022 |  | 10 | 30 | - |  |  | 40 |
| 1.3.6 | Ֆինանսական ոլորտի աշխատակիցների վերապատրաստումներ՝ ՓՄՁ-ների գնահատման կարողությունների զարգացմանն ուղղված | Կազմակերպված թրեյնինգների/ վերապատրաստումների քանակ/մասնա-կիցների ընդհանուր քանակ | ԷՆ | Շարունակական |  | 70 | 50 | - |  |  | 120 |
| 1.4 | Ֆինանսական շուկայի դիվերսիֆիկացիայի համար բարենպաստ պայմանների ստեղծում՝ ներդրումային/վենչուրային հիմնադրամներ, բիզնես-հրեշտակներ, այլընտրանքային ֆինանսավորման գործիքներ |  |  |  | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 1.4.1 | Ուսումնասիրել ներդրումնային ֆոնդերի և բիզնես-հրեշտակների կայացման համար օրենսդրական խոչընդոտները/կազմակերպել քննարկում-հանդիպումներ շահագրգիռ կողմերի հետ | Բազմակողմանի ուսումնասիրու-թյուն | ԷՆ, ԲՏԱՆ, ԿԲ | Դեկտեմբեր 2021 |  | 5 |  | - | - |  | 5 |
| 1.4.2 | Անհրաժեշտության դեպքում մշակել ներդրումնային ֆոնդերի և բիզնես-հրեշտակների կայացմանը նպաստող օրենսդրական բարեփոխումների փաթեթ | Օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների փաթեթը շրջանառվել է | ԷՆ, ԿԲ | Դեկտեմբեր 2022 | - | - |  | - | - |  | - |
| 1.4.3 | Կապիտալում մասնակցությամբ զանգվածային ֆինանսավորման (crowdfunding) ենթաօրենսդրական դաշտի ստեղծում, անհրաժեշտության դեպքում օրենսդրական ակտերի մշակում | Ենթաօրենսդրա-կան (անհրաժեշտու-թյան դեպքում օրենսդրական) փաթեթը շրջանառվել է | ԿԲ, ԷՆ | Մարտ 2022 | - | - |  | - | - |  | - |
| 1.4.4 | Հանրային գրանտների օրենսդրության բացերի բացահայտում և անհրաժեշտ փոփոխությունների նախաձեռնում |  | ԷՆ, | Մարտ 2021 | - | - |  | - | - |  | - |
| 1.4.5 | Այլընտրանքային ֆինանսավորման գործիքների կիրառության վերաբերյալ իրազեկման միջոցառումներ Բիզնեսի աջակցման կառույցների և Ասոցիացիաների միջոցով |  | ԷՆ | Շարունակելի |  | 10 | 5 | - |  |  | 15 |
| 1.4.6 | Ֆիզիկական անձանց դրամական փոխանցումները ներդրումների տրանսֆորմացնելու պիլոտային ծրագրի մշակում | Գնահատվել է գործիքի նպատակահար-մարությունը և մշակվել է պիլոտային ծրագիր | ԷՆ, ԿԲ | Սեպտեմբեր 2021 |  | 5 |  | - | - |  | 5 |
| 1.4.7 | Վենչուրային հիմնադրամների և բիզնես-հրեշտակների հետ շարունակական կապի պահպանում իրենց աշխատանքը ակտիվացնելու նպատակով․ այդ թվում՝ բանակցություններ պետության հնարավոր փայամասնակցության վերաբերյալ։ | Վենչուրային հիմնադրամների պորտֆել | ԲՏԱՆ, ԷՆ | Շարունակական | - | - |  | - | - |  | - |
| 1.5 | Սնանկության համակարգի բարեփոխում |  |  |  | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1.5.1 | Մասնակցություն գործարար միջավայրի բարելավման ծրագրով սնանկության համակարգի բարեփոխումների համար սահմանված միջոցառումների մշակմանը, իրականացմանը և գնահատմանը և ՓՄՁ ոլորտի պահանջների ներառման ապահովումը նշված ծրագրի մեջ․ մասնավորապես արագացված ընթացակարգի առկայությունը և վերակառուցման հնարավորությունների ընդլայնումը | SBA ,Առողջացմամբ ավարտվող վարույթների տեսակարար կշիռը, | ԷՆ | Հունիս 2021 | - | - |  | - | - |  | - |
| 1.5.2 | Մասնակցություն սնանկության կառավարիչների մոտիվացիոն այնպիսի մեխանիզմների մշակմանը և ներդրմանը, որոնք շահագրգռում են ՓՄՁ սնանկության վարույթը ավարտել ֆինանսական առողջացմամբ: | Արտադատական գործընթացների կշիռը ընդհանուրի մեջ | ԷՆ | Դեկտեմբեր 2022 |  | 5 | 5 |  |  |  | 10 |
| 1.5.3 | Սնանկության գործընթացին հաջորդող երկրորդ հնարավորության քոուչինգի գործիքի մշակում (Հասարակական կազմակերպությունների հետ համատեղ) | Մշակված Գործիք | ԷՆ | Դեկտեմբեր 2021 | 5 | 5 |  | - | - |  | 10 |
| 2 ՓՄՁ սուբյեկտների կարողությունների զարգացում և ձեռնարկատիրական մշակույթի խթանում |  |  |  |  | 245 | 629 | 388 | 55 | 75 | 51 | 1081 |
| 2.1 | Նորարարության ներդնումը և կիրառումը թիրախավորող աջակցության գործիքակազմի մշակում և ներդնում պետական աջակցության կառույցների միջոցով |  |  |  | 20 | 237 | 220 | 0 | 2 | 0 | 475 |
| 2.1.1 | Միասնական օգտագործման տեխնոլոգիական կենտրոնների պիլոտ ծրագրի իրականացում | Մշակվել է կենսունակ ծրագիր | ԷՆ | Հուլիս 2021 | - | - |  | - | - |  | - |
| 2.1.2 | Տեխնոլոգիական խորհրդատվության և աուդիտի (այդ թվում միջազգային փորձագետների միջոցով) ծրագրի մշակում և ներդնում | Շահառուների քանակ | ԷՆ | Շարունակական |  | 20 | 20 | - | - |  | 40 |
| 2.1.3 | Տեխնոլոգիական նորարարության կիրառությունը խթանող ՓՄՁ-ների հարկային արտոնության կոնցեպտի մշակում և քննարկում | Մշակվել է հարկային քաղաքականու-թյան փոփոխության կոնցեպտ | ԷՆ | Հուլիս 2021 | 10 | 10 |  | - |  |  | 20 |
| 2.1.4 | ՓՄՁ-ներում Նորարարական և կապի տեխնոլոգիաների (ICT) կիրառման խրախուսման ծրագրի մշակում | Մշակվել է ծրագիր | ԷՆ, ԲՏԱՆ | Մայիս 2021 | - | 2 |  | - | 2 |  |  |
| 2.1.5 | ՓՄՁ-ներում Նորարարական և կապի տեխնոլոգիաների (ICT) կիրառման խրախուսման ծրագրի իրականացում | Շահառուների քանակ | ԷՆ, ԲՏԱՆ | Դեկտեմբեր 2021 |  | 200 | 200 | - | - |  | 400 |
| 2.1.6 | "Կանաչ" տեխնոլոգիաների կիրառման աջակցության առկա գործիքների քարտեզագրում և խթանում ձեռնարկությունների շրջանում | Առկա աջակցության ծրագրերի շահառուների ավելացում | ԷՆ, ՇՄՆ | Սեպտեմբեր 2021 | 10 | 5 |  | - | - |  | 15 |
| 2.2 | ՓՄՁ ոլորտում գործող հանրային կառույցների և բիզնեսի զարգացման ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների հետ համագործակցության ընդլայնում՝ ՓՄՁ-ում կարողությունների բացը լրացնելու ուղղությամբ |  |  |  | 110 | 60 | 6 | 0 | 0 | 6 | 170 |
| 2.2.1 | Ներդնել Բիզնես Աջակցության ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների և Բիզնես Ասոցիացիների հետ համագործակցության պլատֆորմ, ներառյալ որակի հսկողության մեխանիզմ | Փոխշահավետ պլատֆորմ | ԷՆ | Մարտ 2022 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |
| 2.2.2 | Դասընթացավարների վերապատրաստում միջազգային փորձագետների կողմից |  | ԷՆ | Սեպտեմբեր 2021 |  | 20 |  | - | - |  | 20 |
| 2.2.3 | Մշակել և գործարկել խորհրդատուների և մենթորների հարթակ, տեղական և միջազգային փորձագետների, սփյուռքի ներկայացուցիչների, հաջողակ գործարարների կողմից | Հարթակի գործարկում, ներգրավված մենթորների և խորհրդատուների թիվ | ԷՆ | Հունիս 2021 | 30 | 20 |  | - | - |  | 50 |
| 2.2.4 | Առցանց դասընթացի գործիքի մշակում |  | ԷՆ | Մարտ 2021 | 30 | 20 |  |  |  |  | 50 |
| 2.2.5 | Ձեռնակատերերի որակավորման հավաստագրման մեխանիզմի մշակում և ներդրում |  | ԷՆ | Հունիս 2021 | 50 |  |  | - | - |  | 50 |
| 2.3 | Ձեռնարկատերերի և ՓՄՁ-ում զբաղվածների որակավորման բարձրացմանն ուղղված միջավայրի կայացում |  |  |  | 32 | 110 | 32 | 10 | 28 | 0 | 136 |
| 2.3.1 | Ձեռնարկատիրական հմտությունների կրթական ծրագրի մշակում |  | ԷՆ և ԿԳՄՍՆ | Հունիս 2021 |  | 8 |  |  | 8 |  | - |
| 2.3.2 | Աշխատուժի կարողությունների գնահատում և բացերի վերհանում, վերապատրաստման կարիքների գնահատում |  | SDG lab, ԷՆ | 2022 | - | - |  | - | - |  | - |
| 2.3.3 | Կրթական/վերապատրաստման ծրագրերի կազմում համաձայն կարիքների գնահատման արդյունքների |  | SDG lab, ԿԳՄՍՆ, ԷՆ | 2022 | - | - |  | - | - |  | - |
| 2.3.4 | ՄԿՈՒ կրթական ծրագրերի մշակման գործընթացում մասնավոր հատվածի հետ քննարկումների կազմակերպում |  | SDG lab, ԿԳՄՍՆ, ԷՆ | 2022 | - | - |  | - | - |  | - |
| 2.3.5 | Հասանելի, ոչ ֆորմալ կրթության վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացում ՓՄՁ շրջանում, օնլայն հարթակների միջոցով |  | ԷՆ | Շարունակական | 2 | 2 | 2 | - | - |  | 6 |
| 2.3.6 | Պետական աջակցության կառույցների թրեյնինգային ծրագրերի արդիականացում և մոտեցումների վերանայում | Թրեյնինգային ծրագիր | ԷՆ | Մարտ 2021 |  | 20 |  | - | - |  | 20 |
| 2.3.7 | Առցանց հայալեզու ուսուցողական գործիքների մշակում և տարածում | Ուսուցողական նյութերի քանակ | ԷՆ | Շարունակական | 20 | 20 |  | - | - |  | 40 |
| 2.3.8 | Մշակել արտադրական տարբեր ոլորտների համար մատչելի գործարար ուղեցույցներ և մոդելներ դրանք հասանելի դարձնել օնլայն տիրույթում | Ուղեցույցների քանակ | ԷՆ | Դեկտեմբեր 2021 | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  |  |
| 2.3.9 | Մշակել ՓՄՁ աշխատակիցների մասնագիտական կարողությունների վերապատրաստումների համաֆինանսավորման ծրագիր | Ծրագիրը հաստատված է | ԷՆ | Սեպտեմբեր 2021 | - | - |  | - | - |  | - |
| 2.3.10 | Ներդնել ՓՄՁ աշխատակիցների մասնագիտական կարողությունների վերապատրաստումների համաֆինանսավորման ծրագիր | Շահառուների քանակ | ԷՆ | Մարտ 2022 |  | 20 | 10 | - | - |  | 30 |
| 2.3.11 | Մենթորշիփներ, փորձի փոխանակման թրեյնինգներ ՀՀ բոլոր մարզերում | Թրեյնինգների ու մենթորշիփների թիվ | ԷՆ | Դեկտեմբեր 2022 |  | 20 | 20 | - | - |  | 40 |
| 2.4 | ՓՄՁ-ի կողմից գիտության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և տեխնոլոգիական լուծումների նկատմամբ պահանջարկի խրախուսման ծրագրի մշակում և իրագործում |  |  |  | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2.4.1 | ՓՄՁ-ների և ակադեմիական համայնքի (համալսարաններ, ինչպես նաև R&D հաստատություններ) միջև համագործակցության խթանման մեխանիզմի մշակում (սուբսիդավորում կամ տեխնիկական աջակցություն) | Համագործակցու-թյան ծրագրերի քանակ | ԿԳՄՍՆ, ԲՏԱՆ և ԷՆ | Մարտ 2021 |  | 50 |  | - | - |  | 50 |
| 2.4.2 | ՓՄՁ-ների ՏՏ և թվային վերափոխման ծրագրերի տեխնիկական աջակցություն (համաֆինանսավորում) պետական աջակցության կառույցների միջոցով | Թվային լուծումների անցած ՓՄՁ-ների թիվ | ԲՏԱՆ և ԷՆ | Շարունակական | - | - |  | - | - |  |  |
| 2.4.3 | Մասնագետների վերապատրաստում ՓՄՁ-ներին թվային տեխնոլոգիաների ներդրման և կիրառման ուսուցման նպատակով | Վերապատրաստ-ված ՓՄՁ-ների/մասնագետ-ների թիվ | ԷՆ, | Սեպտեմբեր 2021 |  | 10 |  | - | - |  | 10 |
| 2.5 | Ձեռնարկատիրական մշակույթի զարգացում |  |  |  | 58 | 132 | 100 | 25 | 25 | 25 | 215 |
| 2.5.1 | Կրթական համակարգի բոլոր օղակներում ձեռնարկատիրության էլեմենտների/առարկաների ուսուցման ծրագրերի մշակում | Ծրագրերի քանակ | ԿԳՄՍՆ, ԿԲ, ԷՆ | Դեկտեմբեր 2022 |  | 72 | 40 | - | - |  | 112 |
| 2.5.2 | ԲՈՒՀ-երի ոչ տնտեսագիտական/կառավարման ֆակուլտետներում "Բիզնեսի հիմունքների" լրացուցիչ ընտրովի դասընթացի ներդնում | Մշակված և ներդրված դասընթացներ | ԿԳՄՍՆ, Էն | Դեկտեմբեր 2022 |  | 10 | 10 | - |  |  | 20 |
| 2.5.3 | Դպրոցական և ուսանողական ճամբարների անցկացում | Ճամբար | ԿԳՄՍՆ, ԷՆ | Շարունակական |  | 15 | 15 | - |  |  | 30 |
| 2.5.4 | Հանրության հետ հաղորդակցման պլանի մշակում՝ միտված ձեռնարկատիրական հմտությունների և վարքագծի զարգացմանը | Ծրագրի առկայություն | ԷՆ | Դեկտեմբեր 2020 | 26 | - |  | - | - |  | 26 |
| 2.5.5 | Համագործակցություն ԲՈՒՀ-երի բիզնես-ինկուբատորների հետ՝ տեխնիկական և ֆինանսական օժանդակության հնարավորությունները դուրս բերելու նպատակով |  | ԿԳՄՍՆ, ԲՏԱՆ և ԷՆ | Շարունակական | - | - |  | - | - |  | - |
| 2.5.6 | Ամենամյա նորարար և հաջողակ ձեռնարկատերերի մրցանակաբաշխության անցկացում |  | ԷՆ | Տարեկան | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - |
| 2.5.7 | Թիրախային կրթական ծրագրերի իրականացում կանանց, երիտասարդների և հայրենադարձների համար | Ծրագրերի քանակ | ԷՆ | Շարունակական | 7 | 10 | 10 | - | - |  | 27 |
| 2.6 | Սոցիալական ձեռնարկատիրության տեսանելիության բարձրացում |  |  |  | 25 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 25 |
| 2.6.1 | ՍՁ հայեցակարգի ընդունում | Հաստատված ՀՀ կառավարության որոշում |  | Դեկտեմբեր 2020 | - | - |  | - | - |  | - |
| 2.6.2 | Հաղորդակցման հասանելի հարթակներով ներկայացնել ՍՁ հաջողակ պատմություններ, դրա հիմքում ընկած գաղափարախոսությամբ | Պատրաստված և հեռուստատեսությամբ թողարկված տեսանյութեր | ԱՍՀՆ, ԷՆ | Շարունակական | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| 2.6.3 | Իրականացնել ՍՁ ձեռնարկատիրական հմտությունների զարգացման ծրագիր | Ծրագրերի քանակ | ԷՆ | Շարունակական | 5 | 10 | 10 | - | - |  | 25 |
| 3 ՓՄՁ սուբյեկտների համար շուկաների հասանելիության ապահովում |  |  |  |  | 594 | 611 | 48 | 11 | 8 | 10 | 1224 |
| 3.1 | ՓՄՁ-ներին նոր շուկաներ մուտք գործելիս շարունակական աջակցություն |  |  |  | 21 | 43 | 30 | 11 | 8 | 10 | 65 |
| 3.1.1 | Իրականացնել ՓՄՁ-ների իրազեկության մակարդակի բարձրացման միջոցառումներ ԵԱՏՄ, GSP+, REX համակարգերի, ինչպես նաև մաքսային ընթացակարգերի լավագույն կիրառման վերաբերյալ | Համակարգերից օգտվող արտահանող ՓՄՁ-ների թիվ | ԷՆ | Շարունակական | 5 | 5 |  |  |  |  | 10 |
| 3.1.2 | Ստեղծել գործող ընթացակարգերի, ինչպես նաև ԵՄ արտոնությունների ընդհանրացված և համալրված GSP+ և REX համակարգերի հնարավորություններից օգտվելու մասին հայալեզու մատչելի ուղեցույց | Հայալեզու բովանդակության առկայություն | ԷՆ | Դեկտեմբեր 2020 | 5 | - |  | - | - |  | 5 |
| 3.1.3 | Արտահանման առկա խոչընդոտների բացահայտմանն ու չեզոքացմանը ուղղված ուսումնասիրությունների անցկացում և դրանց հիման վրա խթանման մեխանիզմի մշակում | Արտահանման խթանմանն ուղղված միջոցառման մշակված նախագծի առկայություն | ԷՆ | Դեկտեմբեր 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Արտահանման առավել մեծ ներուժ ունեցող ոլորտների ՓՄՁ-ի հետ իրականացնել իրազեկման թիրախային և ավելի մանրակրկիտ աշխատանքներ | Կազմակերպված քննարկումների թիվ/քննարկում-ներին ներգրավված ՓՄՁ-ների թիվ | ԷՆ | Շարունակական | 11 | 10 | 10 | 11 | - | 10 | 10 |
| 3.1.5 | Որակի հավաստագրերի տրամադրման գործընթացի վերլուծություն և արդյունքների հիման վրա բարեփոխումների իրականացում միտված գործընթացի պարզեցմանը |  | ԷՆ | Հունիս 2021 |  | 8 |  | - | 8 |  | - |
| 3.1.6 | Իրականացնել թիրախային շուկաներում ընտրված ապրանքների/ծառայությունների պահանջարկի վերլուծություններ և ապահովել դրանցում տեղ գտած բիզնես հնարավորությունների ներկայացումը ՓՄՁ համայնքին | Վերլուծություն-ների առկայություն | ԷՆ | Մարտ 2022 |  | 20 | 20 | - | - |  | 40 |
| 3.2 | Արտաքին շուկաներում ՓՄՁ-ների տեսանելիության բարձրացում՝ առևտրի և ներդրումների խթանման նպատակով |  |  |  | 3 | 153 | 3 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| 3.2.1 | Խթանել cosme և ԵԱՏՄ առևտրային համակարգերի կիրառությունը ՓՄՁ-ները շրջանում իրազեկվածության բարձրացման եղանակով | Իրազեկման գործողություններ | ԷՆ | Շարունակական | 3 | 3 | 3 | - | - |  | 9 |
| 3.2.2 | Միջազգային առևտրային հարթակներում ՓՄՁ-ների ներկայացվածության տեխնիկական աջակցություն |  | ԷՆ | Շարունակական | - | - |  | - | - |  | - |
| 3.2.3 | Արտահանմանը միտված բիզնեսների թվայնացման տեխնիկական օժանդակություն | Թվային լուծումների կիրառմամբ գործող ՓՄՁ-ների թիվ | ԷՆ, ԲՏԱՆ | Դեկտեմբեր 2021 |  | 50 |  | - | - |  | 50 |
| 3.2.4 | Տեղական արտադրանքի միասնական բրենդի մշակում և առաջխաղացում արտերկրում /պիլոտ/ | Ապրանքների պիլոտ արտահանում | ԷՆ | Սեպտեմբեր 2021 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |
| 3.3 | Թիրախային շուկաների պահանջների համապատասխանեցման գործընթացի տեխնիկական աջակցություն |  |  |  | 25 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 3.3.1 | Անցկացնել համապարփակ վերլուծություն ՓՄՁ տեսանկյունից արտահանման բարձր ներուժ ունեցող ոլորտների բացահայտման նպատակով | Վերլուծության ներկայացում | ԷՆ | Սեպտեմբեր 2021 |  | 15 |  | - | - |  | 15 |
| 3.3.2 | Բացահայտել արտադրանքի համար պոտենցիալ շուկաներ մուտքի հետ կապված առկա խոչընդոտները և աջակցել հավաստագրերի ստացմանը։ |  | ԷՆ | Շարունակական | 25 | 10 | 10 | - | - |  | 45 |
| 3.3.3 | Պատրաստել արտահանման ներուժ ունեցող ոլորտային վերլուծական նյութեր, որտեղ ամփոփված կլինեն տվյալ ոլորտում արտադրանքի պահանջարկ ունեցող երկրների որակի չափանիշների և արտաքին առևտրի վերաբերյալ տեղեկություններ | Տվյալների հրապարակում կայքում | ԷՆ | Մայիս 2021 |  | 10 |  | - | - |  | 10 |
| 3.4 | Լոգիստիկ/պահեստային տնտեսությունների կայացում |  |  |  | 500 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 |
| 3.4.1 | Լոգիստիկ կենտրոնների հիմնում | Քանակ | ԷՆ | Հունիս 2021 | 500 | 360 |  | - | - |  | 860 |
| 3.5 | Էլեկտրոնային առևտրի զարգացման համար նպաստավոր միջավայրի ձևավորում |  |  |  | 35 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 3.5.1 | Առցանց առևտրի ոլորտում օրենսդրական ակտերի վերլուծություն և բացերի վերացում |  | ԷՆ | Սեպտեմբեր 2021 | - | - |  | - | - |  | - |
| 3.5.2 | Ապահովել միջազգային առցանց վճարային համակարգերիտր հասանելիությունը (օր.՝ PayPal) |  | ԿԲ, ԷՆ, ԲՏԱՆ, ԱԳՆ | Հունիս 2022 | - | - |  | - | - |  | - |
| 3.5.3 | Գործարկել ծագման հավաստագրի էլեկտրոնային համակարգ, որտեղ հնարավոր է լինելու առցանց դիմել հավաստագրի համար և ստանալ այն մեկօրյա ժամկետում | Համակարգի սահուն աշխատանք | ԷՆ | Սեպտեմբեր 2021 | 10 | - |  | - | - |  | 10 |
| 3.5.4 | Ուսումնասիրել փոստային միջազգային առաքումների շուկան և դուրս բերել ՓՄՁ-ի արտահանման համար առկա խնդիրները | Խնդիրների ցանկ | ԷՆ, ԲՏԱՆ | Փետրվար 2021 | - | - |  | - | - |  | - |
| 3.5.5 | Մշակել միջազգային առևտրի հարթակներում (ebay, etsy և այլն) ներկայացվելիության ուղեցույցներ | Ուղեցույցների քանակ | ԷՆ | Նոյեմբեր 2020 | 10 | - |  | - | - |  | 10 |
| 3.5.6 | Տեխնիկական աջակցություն միջազգային առևտրի հարթակներում ներկայացվելու համար |  | ԷՆ | Շարունակական | 5 | 5 | 5 | - | - |  | 15 |
| 3.5.7 | Մարզերում գործող ՓՄՁ-ների արտադրանքի հանրապետության տարածքում էլեկտրոնային վաճառքի ներուժի բացահայտում, խթանման ծրագրի մշակում | Ծրագրի առկայություն | ԷՆ | Մարտ 2021 | 10 | 5 |  | - | - |  | 15 |
| 3.6 | Խթանել ՓՄՁ-ների մասնակցությունը պետական գնումներին |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 3.6.1 | Քննարկել և դուրս բերել պետական գնումների (այդ թվում ԵԱՏՄ անդամ երկրների) ՓՄՁ ներկայացվածության համար առկա խնդիրները | Խնդիրների ցանկ | ԷՆ | Դեկտեմբեր 2020 | - | - |  | - | - |  | - |
| 3.6.2 | Մշակել բարեփոխումների փաթեթ | Փաթեթի առկայություն | ԷՆ, | Հունիս 2021 |  | 10 |  | - | - |  | 10 |
| 3.7 | Նպաստել ՓՄՁ-ների ինտեգրմանը խոշոր ձեռնարկությունների արժեշղթայում |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 3.7.1 | Խոշոր ձեռնարկությունների արժեշղթայի ուսումնասիրություն, կարիքների գնահատում | Գնահատման արդյունքներ | ԷՆ | Դեկտեմբեր 2020 | 10 | - |  | - | - |  | 10 |
| 3.7.2 | Ստացված տվյալների փոխանցում ՓՄՁ-ներին |  | ԷՆ | Դեկտեմբեր 2020 | - | - |  | - | - |  | - |
| 3.7.3 | Հարկային քաղաքականության միջոցով կարգավորել ԱԱՀ դաշտում աշխատող և շրջանառության հարկով աշխատող ձեռնարկությունների համագործակցության հնարավորությունը |  | ԷՆ | Դեկտեմբեր 2021 | - | - |  | - | - |  | - |
| 4 ՓՄՁ զարգացման համար ինստիտուցիոնալ և իրավական բարենպաստ միջավայրի ապահովում |  |  |  |  | 95 | 180 | 65 | 5 | 33 | 0 | 302 |
| 4.1 | Մասնավոր-պետություն երկխոսության մեխանիզմների կայացում և կիրառություն |  |  |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 4.1.1 | ՓՄՁ խորհուրդի և ենթախորհուրդի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում |  | ԷՆ | Դեկտեմբեր 2020 | - | - |  | - | - |  | - |
| 4.1.2 | Խորհրդի իրավասությանը վերապահված հարցերի շուրջ կլոր սեղան-քննարկումների, հարցումների և հանրային քննարկումների կազմակերպում |  | ԷՆ | Շարունակական | - | - |  | - | - |  | - |
| 4.1.3 | ՓՄՁ Զարգացման խորհրդի աշխատանքների արդյունավետության գնահատման գործիքի մշակում և տարեկան կտրվածքով արդյունավետության գնահատում | Գործիքի առկայություն | ԷՆ | Դեկտեմբեր 2020 | - | - |  | - | - |  | - |
| 4.1.4 | Բիզնես անդամակցության վրա հիմնված կազմակերպությունների քարտեզագրում և հաղորդակցության արդյունավետ և առավել թիրախավորված մեխանիզմի մշակում | Մեխանիզմի նկարագրություն | ԷՆ | Հունիս 2021 |  | 10 |  | - | - |  | 10 |
| 4.1.5 | Բիզնես անդամակցության վրա հիմնված կազմակերպությունների/ասոցիացիաների կարողությունների զարգացում | Ասոցիացիաների քանակ | ԷՆ | Դեկտեմբեր 2021 |  | 30 |  |  |  |  | 30 |
| 4.2 | Պետական աջակցության կառույցների կարողությունների զարգացում և նրանց գործունեության արդյունավետության և թափանցիկության բարձրացում՝ կորպորատիվ կառավարման, հաշվետվողականության մեխանիզմների ներդրմամբ |  |  |  | 85 | 50 | 5 | 0 | 15 | 0 | 125 |
| 4.2.1 | Մշակել բիզնեսի պետական աջակցության կառույցների վերակառուցման հայեցակարգ, որի սկզբունքը կլինի այդ կառույցի շրջանակներում ՓՄՁ աջակցության գործառույթների ամբողջականացումը | Հաստատված ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի կողմից | ԷՆ | Դեկտեմբեր 2020 | 10 | - |  | - | - |  | 10 |
| 4.2.2 | Իրականացնել պետական աջակցության կառույցի հանրության հետ հաղորդակցման/իրազեկման ծրագիր | Ծածկույթ | ԷՆ | Շարունակական | 5 | 5 | 5 | - | - |  | 15 |
| 4.2.3 | Մշակել և ներդնել ՓՄՁ աջակցության կառույցի գործունեության կորպորատիվ կառավարման սկզբունքներին համապատասխան մշտադիտարկման, գնահատման և հաշվետվողականության համակարգ | Համակարգի պիլոտ | ԷՆ | Հունիս 2021 | 5 | 5 |  | - | - |  | 10 |
| 4.2.4 | ՓՄՁ աջակցության ծրագրեր իրականացնող բոլոր կառույցների/ծրագրերի շահառուների միասնական տվյալների շտեմարանի ստեղծում | Շտեմարանի հասանելիություն | ԷՆ | Դեկտեմբեր 2020 | 10 | - |  | - | - |  | 10 |
| 4.2.5 | ՓՄՁ աջակցություն իրականացնող մասնավոր նախաձեռնությունների քարտեզագրում և պետական աջակցության իրականացում տեղեկատվության տարածման, վերլուծական նյութերի տրամադրման և այլ գործիքների միջոցով | Մասնավորների քարտեզագրում | ԷՆ | Շարունակական | 10 | - |  | - | - |  | 10 |
| 4.2.6 | Ստեղծել ՓՄՁ-ին առնչվող տեղեկատվության, առցանց գործիքների, տվյալների շտեմարանների, կրթական ռեսուրսների և վերլուծական նյութերի ներկայացման համար նախատեսված առցանց հարթակ | Հարթակում նյութերի ակտիվ կիրառություն, գոհունակության աստիճան | ԷՆ | Դեկտեմբեր 2021 | 15 | 10 |  | - | 5 |  | 20 |
| 4.2.7 | Իրականացնել ՓՄՁ աջակցության ծրագրեր իրականացնող մարզային կառույցների կարողությունների գնահատում և դրա հիման վրա կազմակերպել անհրաժեշտ դասընթացներ | Գնահատման արդյունքներ Դասընթացների քանակ | ԷՆ | Շարունակական | 30 | 10 |  | - | 10 |  | 30 |
| 4.2.8 | Մարզային կառույցների համար սահմանել կատարողականի թիրախային ցուցանիշներ և ապահովել դրանց մշտադիտարկման և գնահատման գործընթացի շարունակականությունը |  | ԷՆ | Դեկտեմբեր 2021 | - | - |  | - | - |  | - |
| 4.2.9 | Մտավոր սեփականության պահպանության ազգային համակարգի արդյունավետության խթանման մեխանիզմի մշակում | Մշակված ռազմավարության նախագիծ | ԷՆ | Մայիս 2021 |  | 20 |  |  |  |  | 20 |
| 4.3 | Վիճակագրության բարելավում |  |  |  | 0 | 75 | 60 | 0 | 15 | 0 | 120 |
| 4.3.1 | Հարկային գաղտնիք չպարունակող տեղեկատվության փոխանակման մեթոդի,կառուցվածքի ու բովանդակության քննարկում և համաձայնություն ՊԵԿ և ԷՆ միջև |  | ԷՆ, ՊԵԿ | Մարտ 2021 | - | - |  | - | - |  | - |
| 4․3.2 | 4.3.1 կետում համաձայնեցված տարբերակով տեղեկատվության փոխանակման համակարգի գործարկում |  | ԷՆ, ՊԵԿ | Հունվար 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3 | Վիճակագրական սահմանումների և տերմինների նույնացում՝ աղբյուրների համեմատելիություն ապահովելու համար |  | ԷՆ, ՊԵԿ, ՎԿ | Մարտ 2021 | - | - |  | - | - |  | - |
| 4.3.4 | Բարելավել ՓՄՁ-ի բիզնես որոշումներին առնչվող դեմագրաֆիական և տնտեսական ցուցանիշների վիճակագրական տվյալների մատչելիությունը և որակը |  | ՎԿ | Մարտ 2022 |  | 40 | 60 | - | 15 |  | 85 |
| 4.3.5 | Ապահովել ՓՄՁ արտաքին առևտրի վիճակագրական տվյալների առկայությունը |  | ԷՆ, ՎԿ, ՊԵԿ | Դեկտեմբեր 2021 | - | - |  | - | - |  | - |
| 4.3.6 | Ապահովել ՓՄՁ-ում նորարարության մակարդակը գնահատող ցուցանիշների առկայություն հատուկ հետազոտությունների միջոցով |  | ԲՏԱՆ, ՎԿ, ԷՆ | Սեպտեմբեր 2021 | - | - |  | - | - |  | - |
| 4.3.7 | Ապահովել ՓՄՁ օպերատիվ վիճակագրական տվյալների առկայությունը՝ եռամսյակային և կիսամյակային հրապարակումների տեսքով |  | ՎԿ, ԷՆ | Սեպտեմբեր 2021 |  | 15 |  | - |  |  | 15 |
| 4.3.8 | Ռազմավարության իրականացման և հետագա քաղաքականությունների մշակման համար կարևոր վիճակագրական տվյալների ներառում վիճակագրական պարբերական զեկույցներում |  | ՎԿ, ԷՆ | Սեպտեմբեր 2021 | - | - |  | - | - |  | - |
| 4.3.9 | Բարելավել ՓՄՁ ֆինանսավորման վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրումը և հրապարակումը |  | ԿԲ, ԷՆ | Սեպտեմբեր 2021 | - | - |  | - | - |  | - |
| 4.3.10 | Ոլորտային գործառնական ցուցանիշների հավաքագրման գործիքի մշակում/պիլոտային ծրագիր |  |  | Սեպտեմբեր 2021 |  | 20 |  |  |  |  | 20 |
| 4.4 | ՓՄՁ-ի աջակցության ոլորտում ծրագրեր իրականացնող դոնորների աշխատանքի համակարգում |  |  |  | 10 | 15 | 0 | 5 | 3 | 0 | 17 |
| 4.4.1 | ՓՄՁ-ին աջակցություն տրամադրող դոնորների և այլ համապատասխան ծրագրերի նախնական քարտեզագրում | ՓՄՁ աջակցման ծրագրերի քարտեզ | ԷՆ | Դեկտեմբեր 2020 | - | - |  | - | - |  |  |
| 4.4.2 | Դոնորների համակարգման մեխանիզմի մշակում և ֆորմալացում՝ ներառյալ ծրագրերի ներկայացման, մոնիթորինգի և կազմակերպությունների գնահատման ստանդարտացված ձևաչափերի պատրաստում | Գործիքի առկայություն | ԷՆ | Մայիս 2021 | 5 | 12 |  | - |  |  | 17 |
| 4.4.3 | Գործող ծրագրերին ՓՄՁ-ների ուղղորդման մատչելի մեխանիզմի ներդրում | Կայքի հետ սինխրոնիզացիա | ԷՆ | Շարունակական | 5 | 3 |  | 5 | 3 |  |  |
| 4.5 | ՓՄՁ ազդեցության գնահատման մեխանիզմների մշակում և գործադրում |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5.1 | Ներդնել ֆորմալ ձևաչափ օրենսդրական նախաձեռնությունների ՓՄՁ թեստավորման ապահովման համար |  | ԷՆ | Շարունակական | - | - |  | - | - |  | - |
| 4.5.2 | ՓՄՁ-ին առնչվող բոլոր իրավական ակտերի ստեղծման և փոփոխությունների հետ կապված կազմակերպել հանրային լսումներ |  | ԷՆ | Շարունակական | - | - |  | - | - |  | - |
| 4.6 | Հարկային/մաքսային/այլ վարչարարական բեռի գնահատում և պարզեցում ՓՄՁ-ների համար |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6.1 | ՓՄՁ-ի կողմից բարձրաձայնված խնդիրների օրենսդրական լուծումների մշակում |  | ԷՆ | Շարունակական | - |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.2 | Աշխատանքային հարաբերությունները կարգավորող օրենսդրական դաշտի համակողմանի ուսումնասիրություն և դրա հիման վրա ՓՄՁ սուբյեկտ-աշխատող գործընկերային փոխհարաբերությունների ընթացքում ծագած խնդիրների կարգավորման նպատակով իրավական դաշտի բարեփոխումներին ուղղված գործողությունների մշակում և ներդնում՝ հենվելով համանման միջազգային փորձի վրա |  | ԷՆ | Դեկտեմբեր 2020 | - |  |  |  |  |  |  |

| ԼՈՒԾՄԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄ | ԼՈՒԾՄԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐ | Ակնկալվող արդյունքներ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Լուծման արդյունք | Ցուցանիշ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Ընդամենը |
| 1.1 ՓՄՁ Պետական աջակցության գործիքակազմի արդյունավետության և ծածկույթի ընդլայնում | Ավելացնել առկա դրամագլուխը, միջազգային գործընկերների հետ համատեղ իրականացվող ծրագրերի և պետական բյուջեի միջոցներով, ինչպես նաև ավելացնել աջակցության ծրագրերի գործիքակազմը։ Մշակվել ռիսկերի բաշխման սխեմաներ։ Ստեղծել և շահագործել/ առաջ մղել հարթակ, որտեղ ներկայացված կլինեն ՓՄՁ ֆինանսավորման բոլոր հանրային, ինչպես նաև այլ (դոնոր, ՀԿ) գործիքները և մեխանիզմները | Շահառուների քանակի ավելացում | Շահառուների քանակ | 350 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 5100 |
|  |  | Վարկային պորտֆելի անհուսալի վարկերի մասնաբաժնի իջեցում | Մասնաբաժին |  | 2% | 1% | 1% | 1% | 5% |
|  |  | Տրամադրված երաշխավորությունների քանակ | Դրամագլխի օգտագործման գումարը | 150 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1950 |
|  |  | Հարթակի բաժանորդագրվածների քանակ | Հարթակ | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 |
| 1.2 Օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ դաշտի զարգացում | Նշվածը վերաբերում է անշարժ գույքի այլընտրանքային գրավի կիրառության հետ կապված հարցերին։ Վերլուծել այլընտրանքային գրավով ապահովված վարկերի և ֆինանսական այլ գործիքների կիրառության շուկան, ձևավորել բարեփոխումների օրակարգ։ | Լիզինգային գործարքների պորտֆելի աճ | Պորտֆելի աճի տեսակարար կշիռ |  | 10% | 15% | 15% | 15% | 55% |
|  |  | Ֆակտորինգային գործարքների պորտֆելի աճ | Պորտֆելի աճի տեսակարար կշիռ |  |  | 10% | 10% | 10% | 30% |
| 1.3 Ֆինանսական գրագիտության բարձրացում և թափանցիկ գործարարության մշակույթի զարգացում | Տեղեկատվական արշավ ուղղված թափանցիկ գործելաոճի և կորպորատիվ կառավարման խթանմանը։Տեխնիկական կարողությունների բարձրացմանն ուղղված կրթական ծրագրեր։Ֆինանսական հաստատությունների կողմից գնահատվող ռիսկի մակարդակի նվազում։Ներդրումային ֆոնդերի գործունեության ակտիվացում ՓՄՁ-ի ծրագրերում։ | Վերապատրաստում անցած մասնագետներ | Մասնակիցների քանակ |  | 200 | 250 | 500 | 600 | 1550 |
|  |  | ՓՄՁ-ների համար վարկավորման միջին տոկոսադրույքի նվազում | Տոկոսադրույքի նվազման չափ |  |  |  |  |  | 2% |
| 1.4 Ֆինանսական շուկայի դիվերսիֆիկացիայի համար բարենպաստ պայմանների ստեղծում | Ներդրումային/վենչուրային հիմնադրամների, բիզնես-հրեշտակների, այլընտրանքային ֆինանսավորման գործիքների ներգրավում։ Աջակցել ՓՄՁ ուղղվածություն ունեցող ներդրումային ֆոնդերի կայացմանը՝ վերացնելով օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ դաշտի խոչընդոտները։ | Քրաուդֆանդինգի եղանակով իրականացված ներդրումներ | Ներդրումների քանակ |  |  | 5 | 20 | 25 | 50 |
| 1.5 Սնանկության համակարգի բարեփոխում | Ուսումնասիրել սնանկության գործընթացին վերաբերող օրենսդրական կարգավորումները և ինստիտուցիոնալ դաշտը ՀՀ-ում։ Մշակել փոփոխությունների ցանկ՝ նպատակ ունենալով պարզեցնել և արագացնել առկա գործընթացը, ամրապնդել վարկատուների իրավունքները, և բարձրացնել միջոցների վերականգնման մակարդակը։ | Առողջացմամբ ավարտվող վարույթների տեսակարար կշիռը | Կշռի չափը |  |  | 3% | 7% | 7% | 17% |
|  |  | Փոքր բիզնեսի կառավարում «Երկրորդ հնարավորություն» (SBA "Second Chance") | Ցուցանիշ |  |  |  |  |  | 3.6 |
| 2.1 Նորարարության ներդնում և կիրառում. | Բարելավել ՓՄՁ-ներին տրամադրող աջակցության թիրախավորումը` նպատակ ունենալով աջակցել արտադրողականության ավելացմանը նպաստող նորարական ծրագրերի իրագործմանը։ Մասնավորապես իրագործվելու են միասնական օգտագործման տեխնոլոգիական կենտրոնների հիմնման ծրագրեր։ | Հետազոտության և զարգացման ծախսերի աճ ՓՄՁ-ների շրջանում | Աճի տեսակարար կշիռ |  | 10% | 15% | 15% | 15% | 55% |
| թիրախավորող աջակցության գործիքակազմի |  | Միասնական օգտագործման կենտրոնների հիմնում | Կենտրոնների քանակ |  | 2 | 2 |  |  | 4 |
| մշակում և ներդնում |  | Տեխնոլոգիական աուդիտի և խորհրդատվության ծրագրի շահառուներ (նվազագույն) | Շահառուների քանակ |  | 3 | 7 | 7 | 7 | 24 |
|  |  | Նորարարական և կապի տեխնոլոգիաների (ICT) կիրառման խրախուսման ծրագրի շահառու | Շահառուների քանակ | 3 | 10 | 15 | 15 | 20 | 63 |
| 2.2 Հանրային կառույցների և բիզնեսի զարգացման ծառայություններ մատուցողների հետ սերտ համագործակցության | Մշակել խորհրդատուների և մենթորների հարթակ գործարկելու մեխանիզմ, որտեղ ներգրավված կլինեն Հայաստանի և Սփյուռքի փորձառու մասնագետները։ Այդ հարթակի միջոցով ներուժ ունեցող ՓՄՁ-ները կստանան աճի իմպուլս։ | Առկա է ՓՄՁ մենթորների հարթակ, հարթակի ակտիվ օգտատերեր | Հարթակի ակտիվ օգտատերերի քանակ |  | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 5500 |
|  |  | Բարձրացվել է երկրում վերապատրաստումների որակը և ընդլայնվել է դրանց մասնակիցների շրջանակը | Ձեռներեցության որակավորման քննության անցողիկ մակարդակ |  | 15% | 20% | 20% | 20% | 75% |
|  |  | Միջազգային սերտիֆիկացում ունեցող խորհրդատու-աշխատակից ունեցող ԲԱԾ-երի քանակ | ԲԱԾ-երի քանակ |  | 3 | 7 | 7 | 7 | 24 |
| 2.3 Ձեռնարկատերերի և ՓՄՁ-ում զբաղվածների որակավորման բարձրացմանն ուղղված միջավայրի կայացում | Իրականացնել աշխատուժի կարողությունների պահանջարկի գնահատում ՓՄՁ-ներում և ստացված տեղեկությունների հիման վրա գործարար միջավայրի ներկայացուցիչների հետ մշակել կրթական հաստատությունների կրթական ծրագրեր և դասընթացներ։ | Կրճատվել է աշխատաշուկայի առաջարկի և պահանջարկի միջև ճեղքը | Նոր աշխատատեղեր |  | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 4600 |
|  | Լավագույն փորձագետների ներգրավում փորձի փոխանակման նպատակներով։ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 ՓՄՁ-ի կողմից գիտության, ՏՏ-ի և տեխնոլոգիական լուծումների պահանջարկի խրախուսման ծրագրի իրագործում | Բարձրացնել բարձր տեխնոլոգիաների և գիտական ոլորտում ծրագրերի | Տեղական կազմակերպությունները դիմում ու պաշտպանում են իրենց գյուտերը ՀՀ-ում | Պատենտների քանակ |  | 10 | 15 | 15 | 15 | 55 |
|  | ֆինանսավորման միջազգային և տարածաշրջանային ծրագրերի մասին |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | տեղեկացվածությունը։ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ՓՄՁ-ների ՏՏ և թվային վերափոխման ծրագրերի տեխնիկական աջակցություն։ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 Ձեռնարկատիրական մշակույթի զարգացում | Կրթական համակարգի բոլոր օղակներում ձեռնարկատիրության | Նոր ստեղծվող կազմակերպությունների քանակ | Տարեկան քանակ(10000) |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 40000 |
|  | առարկաների ուսուցման ծրագրերի մշակում և ներդնում։ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Հանրության հետ հաղորդակցման պլանի մշակում և իրագործում՝ միտված |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ձեռնարկատիրական հմտությունների և վարքագծի զարգացմանը։ | Մրցանակաբաշխություն | Նոմինացիաների քանակ |  | 8 | 10 | 15 | 15 | 15 |
|  | Համագործակցություն բուհերի բիզնես ինկուբատորների հետ։ | Ճամբար | Ճամբարների քանակ |  | 3 | 5 | 5 | 5 | 18 |
| 2.6 Սոցիալական ձեռնարկատիրության տեսանելիության բարձրացում | Բարձրացնել իրազեկվածությունը սոցիալական ձեռնարկատիրության վերաբերյալ բոլոր շահագրգիռ կողմերի մոտ, ինչպես նաև ստեղծել ցանց միջազգային կազմակերպությունների, սոցիալական ձեռնարկատիրության սուբյեկտների, հասարակական կազմակերպությունների միջև։ Հաղորդակցման հասանելի հարթակներով ներկայացնել ՍՁ հաջողակ պատմություններ, դրա հիմքում ընկած գաղափարախոսությամբ | Սոցիալական ձեռնարկատիրությամբ զբաղվող կայուն եկամտաբերության աղբյուրներ ունեցող ՓՄՁ-ների տեսակարար ծավալի ավելացում | Տեսակարար ծավալի չափ |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 |
|  |  | Իրականացված վերապատրաստումների քանակ | Վերապատրաստումների քանակ |  | 20 | 30 | 50 | 80 | 180 |
|  |  | Պատրաստված և հեռուստատեսությամբ թողարկված տեսանյութեր | Տեսանյութերի քանակ |  | 10 | 10 | 10 | 15 | 45 |
| 3.1 ՓՄՁ-ներին նոր շուկաներ մուտք գործելիս շարունակական աջակցություն | Բարձրացնել ՓՄՁ-ների համար արտահանման և ներմուծման ընթացակարգերի վերաբերյալ տեղեկատվության հասանելիությունը և մատչելիությունը, ինչպես նաև իրականացնել արտաքին շուկաներում առկա հնարավորությունների և ռիսկերի վերաբերյալ ՓՄՁ շրջանում տեղեկատվության տարածման աշխատանքներ։ | ՓՄՁ-ների արտահանման ավելացում | Տեսակարար կշռի չափ |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 35% |
| 3.2 Արտաքին շուկաներում ՓՄՁ-ների տեսանելիության բարձրացում՝ առևտրի և ներդրումների խթանման նպատակով | Աջակցել հայկական ՓՄՁ-ների արտաքին շուկաներում ներկայացվածության բարձրացմանը։ Արդեն գործող աջակցության գործիքներից զատ, նախատեսվում է մասնավոր հատվածի հետ քննարկել գործիքակազմի և դրա ավելի նպատակային թիրախավորման հնարավորությունները և մշակել համապատասխան գործողությունների ծրագիր։ | ՓՄՁ-ների արտահանման ավելացում | Տեսակարար կշռի չափ |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 35% |
| 3.3. Թիրախային շուկաների պահանջների համապատասխանեցման գործընթացի տեխնիկական աջակցություն | Աջակցել հայկական ՓՄՁ-ներին արտաքին շուկաներում առկա պահանջները հատկորոշելու, դրանց համապատասխանությունը ապահովելու և ապացուցելու գործում։ Այս առումով մշակել համապատասխան գործիքների և քայլերի փաթեթ, որը կներկայացվի մասնավոր հատվածի քննարկմանը։ | Արտահանող ՓՄՁ սուբյեկտների քանակի աճ | Տեսակարար կշռի չափ |  | 3% | 7% | 7% | 7% | 24% |
|  |  | Արտահանվող ապրանքատեսակների դիվերսիֆիկացում՝ ըստ շուկաների և ըստ ապրանքների | Նոր շուկաներ |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 3.4 Լոգիստիկ/պահեստային տնտեսությունների կայացում | Մշակել գործիքակազմ, որը կաջակցի ՀՀ-ում ՓՄՁ-ներին լոգիստիկ, պահեստային և այլ հարակից ծառայություններ մատուցող լոգիստիկ/արտահանման կենտրոնների կայացմանը։ | Մարզերում գործում են լոգիստիկ կենտրոններ | Լոգիստիկ կենտրոնների քանակ |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 3.5 Էլեկտրոնային առևտրի զարգացման համար նպաստավոր միջավայրի ձևավորում | Ուսումնասիրել վճարային համակարգերի և փոստային ծառայությունների շուկան, անհրաժեշտության դեպքում մշակել ինստիտուցիոնալ և օրենսդրական բարեփոխումների օրակարգ։ Խթանել մարզերում գործող ՓՄՁ-ների արտադրանքի էլեկտրոնային վաճառքը հանրապետության տարածքում։ | Արտահանման ծավալների մեջ էլեկտրոնային առևտրի տեսակարար կշռի ավելացում | Տեսակարար կշռի պատիկ |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 3 |
| 3.6 Խթանել ՓՄՁ-ների մասնակցությունը պետական գնումներին | Բարձրացնել պետական գնումների վերաբերյալ տեղեկատվության մատչելիությունը ՓՄՁ-ի համար և դիտարկել ՓՄՁ-ի համար վարչական խոչընդոտների վերացման հնարավորությունը, ինչպես նաև վեր հանել ԵԱՏՄ անդամ երկրների պետական գնումներին հայկական ընկերությունների մասնակցության հնարավորությունները։ | Պետական գնումների մատակարարների մեջ ՓՄՁ-ների մասնակցության ավելացում | Տեսակարար կշռի պատիկ |  |  |  |  |  | 2 |
| 3.7 Նպաստել ՓՄՁ-ների ինտեգրմանը խոշոր կազմակերպությունների արժեշղթայում | ՓՄՁ-ներին ցուցաբերել աջակցություն խոշոր կազմակերպությունների պահանջները հասկանալու և շուկայում տեսանելիության բարձրացման հարցում։ Խրախուսել ՓՄՁ-ների միավորումը, քանի որ նրանց առանձնացված կարողությունները կարող են բավարար չլինել մեծ շուկաներում անհատական գործունեության համար: | ՓՄՁ-ների և խոշոր ընկերությունների համագործակցության խոչընդոտները վերացված են | Համագործակցության օրինակների քանակ |  | 20 | 30 | 30 | 30 | 110 |
| 4.1 Մասնավոր-պետություն երկխոսության մեխանիզմների կայացում և կիրառություն | Կայացնել մասնավոր-պետություն երկխոսության մի շարք մեխանիզմներ, որոնց թվին է դասվելու ՓՄՁ խորհրդի նոր աշխատակարգը, օնլայն հարթակները։ Մասնավոր հատվածի հետ քննարկել հնարավոր այլ մեթոդներով հետադարձ կապի հաստատումը և մշակել համապատասխան լուծումների փաթեթ։ | Կայացել է ՓՄՁ ոլորտի մասնավոր-պետություն երկխոսության մեխանիզմը, որը ՓՄՁ-ի կողմից գնահատվում է որպես գոհացուցիչ | Հարցման արդյունքների միջին ցուցանիշ 5 բալանոց սանդղակով |  |  |  |  |  | 4 |
| 4.2 Պետական աջակցության կառույցների կարողությունների արդյունավետության և թափանցիկության բարձրացում | Սկսնակ ձեռներեցներին պատշաճ աջակցության տրամադրում, ձեռներեցների թիրախային խմբերի աջակցության պրոդուկտների մշակում և ներդնում։ | Պետական աջակցության կառույցի աշխատանքը լիովին նպաստում է պետական ծրագրերի իրագործմանը | Պետական ծրագրերից շեղվող աջակցության ծրագրերի քանակ |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Գործող ՓՄՁ-ների մոտ ծագող հարցերին և խնդիրներին արձագանքման համար անհրաժեշտ կարողությունների զարգացում |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 Վիճակագրության բարելավում | Բարելավել ՓՄՁ վերաբերյալ առկա վիճակագրությունը և վերլուծական արդյունքը։ Իրականացնել պարբերական հարցումներ, առկա խնդիրների վերհանման նպատակով։ Բարելավել պաշտոնական վիճակագրությունը, օպերատիվ տեղեկությունների հավաքագրման մեխանիզմները և այլն։ | Ռազմավարության մոնիթորինգային համակարգը մշակված է | Տարեկան մոնիտորինգների քանակ |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | Պետական քաղաքականության որոշումները հիմնված են ճշգրիտ տեղեկատվության վրա | Պահանջվող տեղեկատվության տրամադրման մերժումների տեսակարար կշիռ |  |  |  |  |  | 10% |
|  |  | Տարեկան և եռամսյակային հրապարակումների համապատասխանեցում մոնիթորինգի համակարգի պահանջներին | Պահանջներից շեղվող հրապարակումներ |  |  |  |  |  | 0 |
| 4.4 ՓՄՁ-ի աջակցության ոլորտում ծրագրեր իրականացնող դոնորների աշխատանքի համակարգում | Համագործակցել միջազգային հանրության հետ` ռեսուրսների մոբիլիզացման արդյունավետ գործընթաց ձևավորելու համար: Ապահովել միջազգային դոնոր համայնքի միջոցներով պետական ֆինանսավորման լրացումը՝ ժամանակին և միասնական մոտեցմամբ: | Նվազեցված են դոնորների աջակցության ծրագրերի համընկնման դեպքերը | Դոնորների աջակցության համընկնման դեպքերի տեսակարար կշիռ |  |  |  |  |  | 0.2 |
|  |  | Դոնորների համակարգման հարթակ | Հարթակը համապատասխանում է օգտատերերի պահանջներին /նվազագույն գնահատական 5 միավորանոց համակարգում/ |  |  |  |  |  | 4 |
| 4.5 ՓՄՁ ազդեցության գնահատման մեխանիզմների մշակում և գործադրում | Մշակել ՓՄՁ կարգավորման ազդեցության գնահատման մեխանիզմներ։ Նման մեխանիզմի առկայությունը թույլ կտա վերհանել գործող կամ առաջարկվող կարգավորումների ազդեցությունը ՓՄՁ համայնքի տեսանկյունից։ Քննարկման առարկա դարձնել առավել խնդրահարույց կարգավորումները։ | Օրենսդրական նախաձեռնությունները անցնում են ՓՄՁ ազդեցության գնահատում | Կատարված է |  |  |  |  |  | 100% |
| 4.6 Հարկային/մաքսային /այլ վարչարարական բեռի գնահատում և պարզեցում ՓՄՁ-ների համար | Իրականացնել վարչարարական բեռի խորքային գնահատում, վեր հանել բեռի առաջացման հիմքերը, մասնավոր հատվածի հետ քննարկումների արդյունքում մշակել հնարավոր լուծումների փաթեթ, և փոխադարձ համաձայնությամբ իրականացնել առավել բարձր ազդեցություն ունեցող լուծումները։ | ՓՄՁ-ների կողմից վարչարարության բեռը գնահատվում է որպես համարժեք | Վարչարա-րության բեռը համարժեք գնահատող ՓՄՁ-ների տոկոս |  | 15% | 20% | 20% | 20% | 75% |

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

ՂԵԿԱՎԱՐ                                                                                              Է. ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ