{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Ծախս","Վարկ"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Ծախս","index":0,"n_rows":229,"n_cols":7,"rows_kept":229,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,1,4,5],[6,1,6,6],[7,1,7,6],[9,0,9,6],[17,4,17,6],[18,0,18,1],[18,2,18,6],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[11,1,11,6],[12,1,12,6],[13,1,13,6],[14,1,14,6],[15,1,15,6],[16,0,16,1],[23,1,23,5],[25,1,25,6],[26,1,26,6],[28,0,28,6],[30,1,30,6],[31,1,31,6],[43,1,43,6],[32,1,32,6],[33,1,33,6],[34,1,34,6],[35,0,35,1],[36,4,36,6],[44,1,44,6],[45,1,45,6],[46,1,46,6],[47,0,47,1],[48,4,48,6],[37,0,37,1],[37,2,37,6],[38,0,38,1],[39,0,39,1],[42,1,42,6],[49,0,49,1],[49,2,49,6],[50,0,50,1],[51,0,51,1],[52,0,52,1],[54,1,54,6],[55,1,55,6],[57,0,57,6],[59,1,59,6],[60,1,60,6],[61,1,61,6],[62,1,62,6],[74,1,74,6],[63,1,63,6],[64,0,64,1],[65,4,65,6],[66,0,66,1],[66,2,66,6],[75,1,75,6],[76,0,76,1],[77,4,77,6],[78,0,78,1],[78,2,78,6],[67,0,67,1],[68,0,68,1],[71,1,71,6],[72,1,72,6],[73,1,73,6],[95,0,95,1],[79,0,79,1],[80,0,80,1],[83,1,83,5],[85,1,85,6],[86,1,86,6],[88,0,88,6],[96,4,96,6],[97,0,97,1],[97,2,97,6],[98,0,98,1],[101,1,101,6],[90,1,90,6],[91,1,91,6],[92,1,92,6],[93,1,93,6],[94,1,94,6],[102,1,102,6],[103,1,103,6],[104,1,104,6],[105,1,105,6],[106,0,106,1],[107,4,107,6],[108,0,108,1],[108,2,108,6],[109,0,109,1],[110,0,110,1],[113,1,113,6],[114,1,114,6],[126,1,126,6],[115,1,115,6],[116,1,116,6],[117,1,117,6],[118,0,118,1],[119,4,119,6],[127,1,127,6],[128,1,128,6],[129,1,129,6],[130,0,130,1],[131,4,131,6],[120,0,120,1],[120,2,120,6],[121,0,121,1],[122,0,122,1],[125,1,125,6],[144,0,144,1],[132,0,132,1],[132,2,132,6],[133,0,133,1],[134,0,134,1],[135,0,135,1],[136,0,136,1],[145,4,145,6],[146,0,146,1],[146,2,146,6],[147,0,147,1],[148,0,148,1],[139,1,139,6],[140,1,140,6],[141,1,141,6],[142,1,142,6],[143,1,143,6],[149,0,149,1],[150,0,150,1],[151,0,151,1],[154,1,154,6],[155,1,155,6],[156,1,156,6],[169,1,169,6],[157,1,157,6],[158,1,158,6],[159,0,159,1],[160,4,160,6],[161,0,161,1],[161,2,161,6],[170,1,170,6],[171,0,171,1],[172,4,172,6],[173,0,173,1],[173,2,173,6],[162,0,162,1],[163,0,163,1],[166,1,166,6],[167,1,167,6],[168,1,168,6],[190,0,190,1],[174,0,174,1],[175,0,175,1],[178,1,178,5],[180,1,180,6],[181,1,181,6],[183,0,183,6],[191,4,191,6],[192,0,192,1],[192,2,192,6],[193,0,193,1],[194,0,194,1],[185,1,185,6],[186,1,186,6],[187,1,187,6],[188,1,188,6],[189,1,189,6],[197,1,197,6],[198,1,198,6],[199,1,199,6],[200,1,200,6],[201,1,201,6],[202,0,202,1],[217,1,217,6],[203,4,203,6],[204,0,204,1],[204,2,204,6],[205,0,205,1],[206,0,206,1],[218,1,218,6],[219,1,219,6],[220,1,220,6],[221,0,221,1],[222,4,222,6],[209,1,209,5],[211,1,211,6],[212,1,212,6],[214,0,214,6],[216,1,216,6],[223,0,223,1],[223,2,223,6],[224,0,224,1],[225,0,225,1],[226,0,226,1],[227,0,227,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Տեղեկանք"]
["ՀՀ 2021 թվականի պետական բյուջեից կորոնավիրուսի (COVID-19) տնտեսական հետևանքների նվազեցման և վերացման նպատակով իրականացված ծախսային ծրագրերի և միջոցառումների գծով արդյունքային (կատարողական) ցուցանիշների կատարման վերաբերյալ` ըստ բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչների  \n"]
[]
[]
["N1","ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն",{"$nulls":4},"    104001"]
[""]
["Ծրագրի դասիչը","Ծրագրի անվանումը"]
["1049","Ճանապարհային ցանցի բարելավում"]
[""]
["Ծրագրի միջոցառումները"]
[""]
["Ծրագրի դասիչը`","1049"]
["Միջոցառման դասիչը`","12001"]
["Միջոցառման անվանումը`","COVID-19-ով պայմանավորված՛ տրանսպորտային ընկերություններին ֆինանսական աջակցություն "]
["Նկարագրությունը`","COVID-19-ով պայմանավորված՛ «Հայավտոկայարան» փակ բաժնետիրական ընկերությանը ֆինանսական  աջակցություն"]
["Միջոցառման տեսակը`","Տրանսֆերտների տրամադրում"]
["   ",null,"Տարեկան պլան","Տարեկան ճշտված պլան","Փաստ","Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը","Տարբերության պատճառը"]
["","",null,"","   "]
["Արդյունքի չափորոշիչներ"]
["Տրանսպորտային ընկերություններ, քանակը",null,"","1","1","0",""]
["Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",null,0,96239.8,96239.8,0,""]
[""]
[""]
["N2","ՀՀ առողջապահության նախարարություն",{"$nulls":4},"    104002"]
[""]
["Ծրագրի դասիչը","Ծրագրի անվանումը"]
["1003","Հանրային առողջության պահպանում"]
[""]
["Ծրագրի միջոցառումները"]
[""]
["Ծրագրի դասիչը`","1003"]
["Միջոցառման դասիչը`","11006"]
["Միջոցառման անվանումը`"," Հայաստանի Հանրապետությանում կորոնավիրուսային վարակի (COVID-19) կանխարգելման, վերահսկման, բուժման և այլ համալիր միջոցառումների իրականացում"]
["Նկարագրությունը`","Հայաստանի Հանրապետությանում կորոնավիրուսային վարակի (COVID-19) կանխարգելման, վերահսկման, բուժման և այլ համալիր միջոցառումների ծախսերի իրականացում"]
["Միջոցառման տեսակը`","Ծառայությունների մատուցում"]
["   ",null,"Տարեկան պլան","Տարեկան ճշտված պլան","Փաստ","Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը","Տարբերության պատճառը"]
["Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը","",null,"ՀՀ առողջապահության նախարարություն","   "]
["Արդյունքի չափորոշիչներ"]
["Միջոցառումն իրականացնողներ, հատ",null,"","1","1","0",""]
["Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",null,0,27744225.7,27744225.7,0,""]
[""]
[""]
["Ծրագրի դասիչը`","1003"]
["Միջոցառման դասիչը`","11008"]
["Միջոցառման անվանումը`","Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսային վարակի (COVID) կանխարգելմանն ուղղված` պատվաստանյութի ձեռքբերման միջոցառումներ"]
["Նկարագրությունը`","Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսային վարակի (COVID) կանխարգելմանն ուղղված` պատվաստանյութի ձեռքբերման միջոցառումների ապահովում"]
["Միջոցառման տեսակը`","Ծառայությունների մատուցում"]
["   ",null,"Տարեկան պլան","Տարեկան ճշտված պլան","Փաստ","Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը","Տարբերության պատճառը"]
["Ծառայությունը մատուցող կազմակերպության(ների) անվանում(ներ)ը","ՀՀ գնումների մասին օրենսդրությանը համապատասխան ընտրված կազմակերպություններ",null,"ՀՀ գնումների մասին օրենսդրությանը համապատասխան ընտրված կազմակերպություններ","   "]
["Արդյունքի չափորոշիչներ"]
["Ձեռքբերվող պատվաստանյութի չափաբաժինների քանակը (1 բնակչի համար 2 դեղաչափ)",null,"592600","1817400","1845680","-28280","Բանակցությունների արդյունքում ձեռք բերված գների իջեցման արդյունքում տնտեսված գումարի հաշվին ձեռք է բերվելնախատեսվածից  ավել պատվաստանյութ:"]
["Բնակչության ընդհանուր թվում պատվաստանյութ ստացողների տեսակարար կշիռը (%)",null,"10","50","40","10","Փաստացի կատարված տոկոս:"]
["Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",null,2296927.1,7507346.4,7418470.62,88875.78,"Պայմանավորված բանակցությունների արդյունքում ձեռք բերված գների իջեցմամբ, ինչպես նաև  արտարժույթի կանխատեսված և փաստացի փոխարժեքների տարբերությամբ"]
[""]
["Ծրագրի դասիչը","Ծրագրի անվանումը"]
["1053","Առողջապահության համակարգի արդիականացման և արդյունավետության բարձրացման ծրագիր"]
[""]
["Ծրագրի միջոցառումները"]
[""]
["Ծրագրի դասիչը`","1053"]
["Միջոցառման դասիչը`","11013"]
["Միջոցառման անվանումը`","Ասիական զարգացման բանկի միջոցներով «Հայաստանի Հանրապետությունում COVID-19-ին արձագանքման ծրագրի իրականացում» ծրագիր"]
["Նկարագրությունը`","COVID-19-ին արձագանքման դրամաշնորհային ծրագիր"]
["Միջոցառման տեսակը`","Ծառայությունների մատուցում"]
["   ",null,"Տարեկան պլան","Տարեկան ճշտված պլան","Փաստ","Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը","Տարբերության պատճառը"]
["Միջոցառումն իրականացնող կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը","",null,"Հիվանդանոցներ","   "]
["Արդյունքի չափորոշիչներ"]
["Առողջապահական կազմակերպությունների քանակ, հատ",null,"","2","2","0",""]
["Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",null,0,56900.4,56787.76,112.64,"Տնտեսում"]
[""]
[""]
["Ծրագրի դասիչը`","1053"]
["Միջոցառման դասիչը`","11016"]
["Միջոցառման անվանումը`","Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության միջոցներով, COVID-19-ի դեմ պայքարում պատվաստանյութերի պահպանման, պատվաստումների մշտադիտարկման և հաշվետվողական ապարատածրագրային համակարգերի մշակման ծառայություններե դրամաշնորհային ծրագիր"]
["Նկարագրությունը`","COVID-19-ին դեմ պատվաստանյութերի պահպանմանջերմաստիճանային ռեժիմի վերահսկման, պատվաստումների հետ կապված կողմնակի ազդեցությունների մշտադիտարկմանև հաշվետվողական ապարատածրագրային համակարգերի մշակման ծառայությունների իրականացում"]
["Միջոցառման տեսակը`","Ծառայությունների մատուցում"]
["   ",null,"Տարեկան պլան","Տարեկան ճշտված պլան","Փաստ","Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը","Տարբերության պատճառը"]
["Ծառայությունը մատուցող կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը (անվանումները)","",null,"«Էլեկտրոնային առողջապահության ազգային օպերատոր» ՓԲԸ","   "]
["Արդյունքի չափորոշիչներ"]
["Ապարատածրագրային համակարգերի թվաքանակ (հատ)",null,"","4","0","4","Ծառայություններ չեն իրականացվել:"]
["Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",null,0,94207.5,0,94207.5,"Առողջապահական համաշխարհային կազմակերպությունը մերժել է հայտը նշելով, որ 2021 թվականի համար այլևս գործարքներ չեն ընդունում` տարին ավարտվելու կապակցությամբ: Գումարը հատկացրել է  02.12.2021թ.  ՀՀ կառ. N 1977 որոշմամբ:"]
[""]
[""]
["N3","ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն",{"$nulls":4},"    104004"]
[""]
["Ծրագրի դասիչը","Ծրագրի անվանումը"]
["1224","Ճգնաժամերի հակազդման և արտակարգ իրավիճակների հետևանքների նվազեցման և վերացման  ծրագիր"]
[""]
["Ծրագրի միջոցառումները"]
[""]
["Ծրագրի դասիչը`","1224"]
["Միջոցառման դասիչը`","11001"]
["Միջոցառման անվանումը`","Կորոնավիրուսով (COVID-19) պայմանավորված մեկուսացված անձանց կեցության ապահովում"]
["Նկարագրությունը`","Կորոնավիրուսի (COVID-19)վարակման կանխարգելման նպատակով  մեկուսացման մեջ գտնվող անձանց կեցության ապահովում"]
["Միջոցառման տեսակը`","Ծառայությունների մատուցում"]
["   ",null,"Տարեկան պլան","Տարեկան ճշտված պլան","Փաստ","Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը","Տարբերության պատճառը"]
["Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը","",null,"Մասնագիտացված կազմակերպություններ","   "]
["Արդյունքի չափորոշիչներ"]
["Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",null,0,1131462,1130712.42,749.58,"Շեղումը պայմանավորված է նրանով, որ 1 կազմակերպությանը ավել վճարված գումարը հետ է վերադարձվել:"]
[""]
[""]
["Ծրագրի դասիչը`","1224"]
["Միջոցառման դասիչը`","11009"]
["Միջոցառման անվանումը`","Կորոնավիրուսի (COVID-19) տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 23-րդ միջոցառման շրջանակներում իրականացվող աջակցության տրամադրում"]
["Նկարագրությունը`","Զբոսաշրջությանն ուղղակիորեն առնչվող առանձին ոլորտների տնտեսավարողներին կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման, գործունեության շարունակականության և աշխատատեղերի պահպանման նպատակով աջակցություն"]
["Միջոցառման տեսակը`","Ծառայությունների մատուցում"]
["   ",null,"Տարեկան պլան","Տարեկան ճշտված պլան","Փաստ","Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը","Տարբերության պատճառը"]
["Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը","",null,"Մասնագիտացված կազմակերպություններ","   "]
["Արդյունքի չափորոշիչներ"]
["Աջակցություն ստացող տնտեսվարողներ",null,"","1500","1237","263","Աջակցություն ստանալու նպատակով փաստացի դիմել է 1237 շահառու:"]
["Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",null,0,3724700,3589283.19,135416.81,"Շեղումը պայմանավորված է նրանով, որ աջակցություն ստանալու նպատակով դիմող շահառուների քանակը նախատեսվածից քիչ են կազմել:"]
[""]
[""]
["Ծրագրի դասիչը`","1224"]
["Միջոցառման դասիչը`","12001"]
["Միջոցառման անվանումը`","Կորոնավիրուսի (COVID-19) տնտեսական հետևանքների չեզոքացման հետևանքով տրամադրված վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորում"]
["Նկարագրությունը`","Կորոնավիրուսի (COVID-19)  տնտեսական հետևանքների չեզոքացման նպատակով մատչելի պայմաններով վարկերի տրամադրում"]
["Միջոցառման տեսակը`","Տրանսֆերտների տրամադրում"]
["   ",null,"Տարեկան պլան","Տարեկան ճշտված պլան","Փաստ","Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը","Տարբերության պատճառը"]
["Շահառուների ընտրության չափանիշները","ՀՀ կառավարության որոշումներով հաստատված Կորոնավիրուսի (COVID-19) տնտեսական հետևանքների չեզոքացման  առաջին միջոցառման պահանջներին համապատասխանող սուբյեկտներ",null,"ՀՀ կառավարության որոշումներով հաստատված Կորոնավիրուսի (COVID-19) տնտեսական հետևանքների չեզոքացման  առաջին միջոցառման պահանջներին համապատասխանող սուբյեկտներ","   "]
["Արդյունքի չափորոշիչներ"]
["Սուբսիդավորվող տնտեսավարող սուբյեկտներ, վարկառու",null,"684","1106","1052","54","Շեղումը պայմանավորված է օգոստոս ամսին միջոցառման պայմանների փոփոխություններով, որի արդյունքում վերանայվել են միջոցառման նպատակային ուղղությունները:"]
["Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",null,3300000,6552749.7,6552595.01,154.69,"Շեղումը պայմանավորված է բանկերից ստացված կանխատեսումների և բանկերի կողմից ներկայացված հայտերի տարբերությամբ:"]
[""]
[""]
["Ծրագրի դասիչը`","1224"]
["Միջոցառման դասիչը`","12003"]
["Միջոցառման անվանումը`","ՀՀ-ում աշնանացան ցորենի արտադրության խթանման նպատակով սուբսիդավորում"]
["Նկարագրությունը`","Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների մեղմման նպատակով աշնանացան ցորենի սերմերի գնի մասնակի սուբսիդավորում"]
["Միջոցառման տեսակը`","Տրանսֆերտների տրամադրում"]
["   ",null,"Տարեկան պլան","Տարեկան ճշտված պլան","Փաստ","Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը","Տարբերության պատճառը"]
["Շահառուների ընտրության չափանիշները","",null,"ՀՀ կառավարության 2020 թվականի հուլիսի 2-ի N 1148-Լ որոշմանը համապատասխանող տնտեսավարողներ (սուբյեկտներ) ","   "]
["Արդյունքի չափորոշիչներ"]
["Նախորդ տարի տրամադրված աշնանացան ցորենի սերմանյութի քանակը (տոննա) ",null,"","1414","1414","0",""]
["Տրամադրվող աշնանացան ցորենի սերմանյութի քանակը, կգ",null,""," 4028572","1327000","2701572","Շեղումը պայմանավորված է տնտեսավարողների կողմից ներկայացված պայմանագրերում առկա վրիպակներով, որոնք վերադարձվել են շտկումների:"]
["Ծրագրի արդյունքում իրականացվող  ցանքատարածք, հա\t",null,"","11510","3892","7618","Շեղումը պայմանավորված է տնտեսավարողների կողմից ներկայացված պայմանագրերում առկա վրիպակներով, որոնք վերադարձվել են շտկումների:"]
["Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",null,0,406005,216427.27,189577.73,"Շեղումը պայմանավորված է տնտեսավարողների կողմից ներկայացված պայմանագրերում առկա վրիպակներով, որոնք վերադարձվել են շտկումների:"]
[""]
[""]
["Ծրագրի դասիչը`","1224"]
["Միջոցառման դասիչը`","12005"]
["Միջոցառման անվանումը`","Կորոնավիրուսի (COVID-19) տնտեսական հետևանքների չեզոքացման  24-րդ միջոցառման շրջանակներում իրականացվող աջակցության տրամադրում"]
["Նկարագրությունը`","Կոնյակի սպիրտ և շշալցված կոնյակ իրացնող (հարյուր հազար լիտրից ավելի) տնտեսավարող սուբյեկտներին պետական տուրքի գծով կատարված վճարների փոխհատուցում"]
["Միջոցառման տեսակը`","Տրանսֆերտների տրամադրում"]
["   ",null,"Տարեկան պլան","Տարեկան ճշտված պլան","Փաստ","Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը","Տարբերության պատճառը"]
["Շահառուների ընտրության չափանիշները","",null,"ՀՀ կառավարության 2020 թվականի օգոստոսի 13-ի N 1355-Լ որոշմանը համապատասխանող տնտեսավարողներ","   "]
["Արդյունքի չափորոշիչներ"]
["Հարյուր հազար լիտրից ավելի իրացված կոնյակի սպիրտ,  բացարձակ լիտր",null,"","1032868","961609.2","71258.8","Շեղումը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ հայկական կոնյակի սպիրտի տարանցիկ փոխադրումների ժամանակ վրացական կողմից ստեղծվող խոչընդոտների պատճառով տնտեսավարողների կողմից արտահանվել է նախատեսվածից քիչ արտադրանք:"]
["Հարյուր հազար լիտրից ավելի իրացված շշալցված կոնյակ,  բացարձակ լիտր",null,"","1330144","1330144","0",""]
["Աջակցություն ստացող տնտեսավարողներ",null,"","15","16","-1","Շեղումը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ լրացուցիչ ևս 1 տնտեսավարողի կողմից կոնյակի սպիրտի իրացման ծավալը տարեվերջում գերազանցել է 100.0 հազար լիտրը:"]
["100 հազար լիտրը գերազանցող մասի իրացման իրավունք ստացած կոնյակի սպիրտ, բացարձակ լիտր",null,"","8343800","7902220","441580","Շեղումը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ հայկական կոնյակի սպիրտի տարանցիկ փոխադրումների ժամանակ վրացական կողմից ստեղծվող խոչընդոտների պատճառով տնտեսավարողների կողմից արտահանվել է նախատեսվածից քիչ արտադրանք:"]
["Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",null,0,970920.5,919676.53,51243.97,"Շեղումը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ հայկական կոնյակի սպիրտի տարանցիկ փոխադրումների ժամանակ վրացական կողմից ստեղծվող խոչընդոտների պատճառով տնտեսավարողների կողմից արտահանվել է նախատեսվածից քիչ արտադրանք:"]
[""]
[""]
["Ծրագրի դասիչը`","1224"]
["Միջոցառման դասիչը`","12006"]
["Միջոցառման անվանումը`","Կորոնավիրուսի (COVID-19) տնտեսական հետևանքների չեզոքացման  25-րդ միջոցառման շրջանակներում զբոսաշրջության ոլորտը սպասարկող տրանսպորտային ընկերությունների վարկային պարտավորությունների կատարմանն աջակցություն"]
["Նկարագրությունը`","Կորոնավիրուսի տարածման հետևանքով տուժած զբոսաշրջության ոլորտը սպասարկող տրանսպորտային ընկերությունների գործող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորում"]
["Միջոցառման տեսակը`","Տրանսֆերտների տրամադրում"]
["   ",null,"Տարեկան պլան","Տարեկան ճշտված պլան","Փաստ","Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը","Տարբերության պատճառը"]
["Շահառուների ընտրության չափանիշները","",null,"ՀՀ կառավարության 2020 թվականի սեպտեմբերի 22-ի N 1549-Լ որոշմանը համապատասխանող տնտեսավարողներ","   "]
["Արդյունքի չափորոշիչներ"]
["Աջակցություն ստացող տնտեսավարողներ",null,"","27","27","0",""]
["Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",null,0,101925.2,100655.88,1269.32,"Շեղումը պայմանավորված է տնտեսումներով:"]
[""]
[""]
["Ծրագրի դասիչը`","1224"]
["Միջոցառման դասիչը`","12007"]
["Միջոցառման անվանումը`","Կորոնավիրուսի (COVID-19) տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 24-րդ միջոցառման շրջանակներում Վայոց ձորի մարզից մթերվող խաղողի գնի մի մասի սուբսիդավորման տրամադրում"]
["Նկարագրությունը`","Վայոց ձորի մարզի խաղող մթերող (գնող) տնտեսավարող սուբյեկտին մթերված խաղողի գնի սուբսիդավորում"]
["Միջոցառման տեսակը`","Տրանսֆերտների տրամադրում"]
["   ",null,"Տարեկան պլան","Տարեկան ճշտված պլան","Փաստ","Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը","Տարբերության պատճառը"]
["Շահառուների ընտրության չափանիշները","",null,"ՀՀ կառավարության 2020 թվականի օգոստոսի 13-ի N 1355-Լ որոշմանը համապատասխանող տնտեսավարողներ","   "]
["Արդյունքի չափորոշիչներ"]
["Սուբսիդավորման ենթակա մթերվող խաղողի քանակ, տոննա",null,"","772","771.74","0,26","Շեղումը պայմանավորված է մթերված խաղողի փաստացի քանակով:"]
["Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",null,0,65620,65597.9,22.1,"Շեղումը պայմանավորված է մթերված խաղողի փաստացի քանակով:"]
[""]
[""]
["N4","ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն",{"$nulls":4},"    104016"]
[""]
["Ծրագրի դասիչը","Ծրագրի անվանումը"]
["1225","Ճգնաժամերի հակազդման և արտակարգ իրավիճակների հետևանքների նվազեցման և վերացման նպատակով՛ առանձին սոցիալական խմբերին տրվող սոցիալական աջակցություն"]
[""]
["Ծրագրի միջոցառումները"]
[""]
["Ծրագրի դասիչը`","1225"]
["Միջոցառման դասիչը`","12013"]
["Միջոցառման անվանումը`","Աջակցություն կորոնավիրուսի  (COVID-19) տարածման հետևանքով մասնավոր հատվածի տուժած ոլորտների վարձու աշխատողներին, քաղաքացիաիրավական պայմանագրով աշխատողներին և անհատ ձեռնարկատերերին (Կորոնավիրուսի  տնտեսական հետևանքների չեզոքացման քսաներորդ  միջոցառում)"]
["Նկարագրությունը`","Կորոնավիրուսի տարածման հետևանքով մասնավոր հատվածի տուժած ոլորտների վարձու աշխատողներին, քաղաքացիաիրավական պայմանագրով աշխատողներին և անհատ ձեռնարկատերերին միանվագ դրամական օժանդակության տրամադրում"]
["Միջոցառման տեսակը`","Տրանսֆերտների տրամադրում"]
["   ",null,"Տարեկան պլան","Տարեկան ճշտված պլան","Փաստ","Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը","Տարբերության պատճառը"]
["Շահառուների ընտրության չափանիշները","",null,"ՀՀ կառավարության 18.06.2020թ.-ի N 983-Լ որոշման պահանջներին համապատասխան","   "]
["Արդյունքի չափորոշիչներ"]
["Աջակցություն ստացողների թիվը, անձ",null,"","7","7","0",""]
["Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",null,0,476,476,0,""]
[""]
[""]
["Ծրագրի դասիչը`","1225"]
["Միջոցառման դասիչը`","12014"]
["Միջոցառման անվանումը`","Աջակցություն կորոնավիրուսի  (COVID-19) տարածման հետևանքով աշխատանքի շուկայում գոյացած դժվարությունների արդյունքում սոցիալական խնդիրների առջև կանգնած ՀՀ քաղաքացիներին (Կորոնավիրուսի  տնտեսական հետևանքների չեզոքացման քսաներկուերորդ  միջոցառում)"]
["Նկարագրությունը`","Կորոնավիրուսի տարածման հետևանքով  աշխատանքի շուկայում գոյացած դժվարությունների արդյունքում սոցիալական խնդիրների առջև կանգնած ՀՀ քաղաքացիներին միանվագ դրամական օժանդակության տրամադրում"]
["Միջոցառման տեսակը`","Տրանսֆերտների տրամադրում"]
["   ",null,"Տարեկան պլան","Տարեկան ճշտված պլան","Փաստ","Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը","Տարբերության պատճառը"]
["Շահառուների ընտրության չափանիշները","",null,"ՀՀ կառավարության 25.06.2020թ.-ի N 1038-Լ որոշման պահանջներին համապատասխան","   "]
["Արդյունքի չափորոշիչներ"]
["Աջակցություն ստացողների թիվը, անձ",null,"","8","8","0",""]
["Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",null,0,544,544,0,""]
[""]
[""]
["N5","ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն",{"$nulls":4},"    104018"]
[""]
["Ծրագրի դասիչը","Ծրագրի անվանումը"]
["1043","Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության էկոհամակարգի և շուկայի զարգացման ծրագիր"]
[""]
["Ծրագրի միջոցառումները"]
[""]
["Ծրագրի դասիչը`","1043"]
["Միջոցառման դասիչը`","11008"]
["Միջոցառման անվանումը`","«Կորոնավիրուսի (COVID-19) տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 17-րդ միջոցառման շրջանակներում աջակցության տրամադրում»"]
["Նկարագրությունը`","Կորոնավիրուսի (COVID-19) տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 17-րդ միջոցառման շահառու համարվող տնտեսավարող սուբյեկտներին աջակցության տրամադրում"]
["Միջոցառման տեսակը`","Ծառայությունների մատուցում"]
["   ",null,"Տարեկան պլան","Տարեկան ճշտված պլան","Փաստ","Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը","Տարբերության պատճառը"]
["Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը","",null,"ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն ","   "]
["Արդյունքի չափորոշիչներ"]
["Նորարարական դրամաշնորհների քանակը, հատ",null,"","23","23","",""]
["Կայացած ընկերությունների դրամաշնորհների քանակը, հատ",null,"","38","38","",""]
["Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",null,0,968000,949302.35,18697.65,"Հինգ ընկերությունների դրամաշնորհային պայմ.-ով սահմանված գումարի 25%-ի վճարումը չի իրականացվել: Վերջիններիս կողմից աշխ.-ի ամբողջական իրականացման ժամկետները համապ. համաձայնագրերով երկարաձգվել են  և տեղափոխվել 2022թ.:"]
["Ընդամենը  միջոցառումների վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",null,5596927.1,49421322.2,48840994.43,580327.77," "]
[""]

{"sheet":"Վարկ","index":1,"n_rows":34,"n_cols":7,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,1,4,5],[6,1,6,6],[7,1,7,6],[9,0,9,6],[11,1,11,6],[12,1,12,6],[13,1,13,6],[14,1,14,6],[15,1,15,6],[16,0,16,1],[17,4,17,6],[18,0,18,1],[18,2,18,6],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[23,1,23,6],[24,1,24,6],[25,1,25,6],[26,1,26,6],[32,0,32,1],[27,1,27,6],[28,0,28,1],[29,4,29,6],[30,0,30,1],[30,2,30,6],[31,0,31,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Տեղեկանք"]
["ՀՀ 2021 թվականի պետական բյուջեից կորոնավիրուսի (COVID-19) տնտեսական հետևանքների նվազեցման և վերացման նպատակով հատկացված վարկային միջոցների գծով` ծրագրերի  և միջոցառումների արդյունքային (կատարողական) ցուցանիշների կատարման վերաբերյալ` ըստ բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչների "]
[""]
[""]
["N1","ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն",{"$nulls":4},104004]
[""]
["Ծրագրի դասիչը","Ծրագրի անվանումը"]
["1224","Ճգնաժամերի հակազդման և արտակարգ իրավիճակների հետևանքների նվազեցման և վերացման  ծրագիր"]
[""]
["Ծրագրի միջոցառումները"]
[""]
["Ծրագրի դասիչը`","1224"]
["Միջոցառման դասիչը`","42006"]
["Միջոցառման անվանումը`","Կորոնավիրուսի (COVID-19) տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 2-րդ միջոցառման շրջանակներում իրականացվող վարկավորում"]
["Նկարագրությունը`","2-րդ միջոցառման իրականացման նպատակով ֆինանսական կառույցներին անհրաժեշտ էժան վարկային ռեսուրսներով ապահովում"]
["Միջոցառման տեսակը`","Վարկերի տրամադրում"]
["   ",null,"Տարեկան պլան","Տարեկան ճշտված պլան","Փաստ","Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը","Տարբերության պատճառը"]
["","",null,"","   "]
["Արդյունքի չափորոշիչներ"]
["Տրամադրվող վարկերի քանակ, հատ",null,"","10000","13790","-3790","Վաղաժամկետ մարումներից գոյացած միջոցների հաշվին վերաֆինանսավորում, ինչպես նաև վարկերի միջին մեծության նախատեսվածից փոքր չափով վարկերի տրամադրում:"]
["Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",null,0,5000000,5000000,0,""]
[""]
[""]
["Ծրագրի դասիչը`","1224"]
["Միջոցառման դասիչը`","42007"]
["Միջոցառման անվանումը`","Կորոնավիրուսի (COVID-19) տնտեսական հետեւանքների չեզոքացման շրջանակներում «Համահայկական ֆոնդ» փակ ոչ հրապարակային պայմանագրային ներդրումային ֆոնդին իրականացվող վարկավորում"]
["Նկարագրությունը`","Կորոնավիրուսի (COVID-19) տնտեսական հետեւանքների չեզոքացման շրջանակներում «Համահայկական ֆոնդ» փակ ոչ հրապարակային պայմանագրային ներդրումային ֆոնդին բյուջետային վարկի տրամադրում"]
["Միջոցառման տեսակը`","Վարկերի տրամադրում"]
["   ",null,"Տարեկան պլան","Տարեկան ճշտված պլան","Փաստ","Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը","Տարբերության պատճառը"]
["","",null,"ՀՀ ֆինանսների նախարարություն","   "]
["Արդյունքի չափորոշիչներ"]
["Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",null,0,750000,750000,0,""]
["Ընդամենը  միջոցառումների վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",null,0,5750000,5750000,0," "]
[""]