Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2023 թվականի

փետրվարի 9-ի N 174-Լ որոշման

Ց Ա Ն Կ

ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 2023-2026 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ

ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԲԽՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

| Հ/Հ | Միջոցառման անվանումը | Պատասխանատու մարմինը | Համակատարող մարմինը (մարմինները) | Կատարման ժամկետը | Ակնկալվող արդյունքը | Ակնկալվող ֆինանսական միջոցները և աղբյուրները | Վերստուգելի չափանիշը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Մոր և մանկան առողջության պահպանում |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «Վերարտադրողական առողջության բարելավման, պերինատալ կորուստների նվազեցման և առողջապահական գործոնով պայմանավորված ծնելիության բարելավման 20242026 թթ. ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման ընդունում | Առողջապահության նախարարություն | - | 2024 թ. փետրվարի 3-րդ տասնօրյակ | Առողջապահական գործոնով պայմանավորված ծնելիության բարելավման գործող ծրագրի ընթացքը և արդյունավետու- թյունը գնահատված են, դրա հիման վրա պերինատալ կորուստների նվազեցմանն ու վերարտադրողական առողջության բարելավմանն ուղղված նոր ծրագիրը մշակված է: | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: | Կառավարության որոշման առկայություն |
| 2. | Հայաստանի Հանրապետությունում կեսարյան հատումների աճի միտման պատճառների հետազոտության իրականացում | Առողջապահության նախարարություն | ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամ (համաձայնու- թյամբ) | 2023 թ. նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Հետազոտության արդյունքներն ամփոփված են, կեսարյան հատումների աճի միտման հիմնական պատճառները վերհանված են: | Միջազգային կազմակերպությունների կողմից նպատակային ֆինանսավորում | Իրականացված հետազո- տություն |
| 3. | «Հայաստանի Հանրապետությունում կեսարյան հատումների աճի դադարեցմանն ու նվազեցմանն | Առողջապահության նախարարություն | - | 2023 թ. դեկտեմբերի | Հանրապետությունում կեսարյան հատումների աճի պատճառները վերլուծված են, | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: | Առողջապահության նախարարի |

|  | ուղղված միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» Առողջապահության նախարարի հրամանի ընդունում |  |  | 1-ին տասնօրյակ | վերջիններիս ազդեցության նվազեցմանն ուղղված միջոցառումները՝ սահմանված։ Միջոցառման իրականացման արդյունքում հաստատված կլինի կեսարյան հատումների աճի դադա- րեցմանն ու նվազեցմանն ուղղված համալիր ծրագիր: |  | հրամանի առկայություն |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Մարզային բժշկական կազմակերպություններում երեխաների ինտենսիվ թերապիայի ծառայությունների բուժանձնակազմի գիտելիքների և մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացում | Առողջապահության նախարարություն | ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ (համաձայնու- թյամբ) | 2023-2024 թթ. | Հանրապետության բոլոր մարզերում երեխաներին ինտենսիվ բուժօգնություն մատուցող ծառայությունների գնահատում, ըստ անհրաժեշտության վերա- զինում, երեխաների ինտենսիվ թերապիայի ենթակա տարածված վիճակների ալգո- րիթմերի մշակում, տպագրում և բաշխում, մարզերի բժշկական կենտրոններում, մանկական ինտենսիվ թերապիայի թեմայով արտագնա ուսուցման կազմակերպում: 2023 թ. հաստատված և տպագրված 10 ալգորիթմ: 2024 թ. մարզի մասնագետների գիտելիքների բարելավում 50%-ով: Միջոցառման իրականացման արդյունքում կապահովվի մարզերում մինչև 1 տարեկան երեխաների մահացության նվազում 15 տոկոսով: | Միջազգային կազմակերպությունների կողմից նպատակային ֆինանսավորում ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Մանկական և մինչև 5 տարեկան երեխաների մահացության ցուցանիշ, հիվանդանոցային մահաբերության, այդ թվում` մինչ շուրջօրյա, ցուցանիշ |

| 5. | Հայաստանի Հանրապետությունում մանկական պալիատիվ արտահիվանդանոցային պիլոտային ծառայության ստեղծում՝ Երևանի և մոտակա մարզերի շահառուների համար | Առողջապահության նախարարություն |  | 2023 թ․ | Մոբիլ բժշկական բրիգադի միջոցով պալիատիվ ծառայության տրամադրում կյանքի վերջին փուլում գտնվող և / կամ կյանքի որակն էապես սահմանափակող հիվանդություններ ունեցող երեխա- ներին՝ տնային պայման- ներում՝ էապես բարելավելով նրանց կյանքի որակը | ՀՀ պետական բյուջե (Տարեկան 30 մլն դրամ) | Գործող մանկական արտահի- վանդանոցային պալիատիվ ծառայու- թյուն/թվի աճ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Մոր և մանկան ոլորտում մատուցվող ծառայությունների, հղիների, երեխաների խնամքի, առավել տարածված հիվանդությունների և վիճակների վերաբերյալ տեղեկատվական/խորհրդատվական ինտերնետային հարթակի ստեղծում, գործարկում, պահպանում և պարբերաբար թարմացում | Առողջապահության նախարարություն | ՄԱԿ-ի զարգացման հիմնադրամ (համաձայնու- թյամբ) Հայկական ակնաբուժության նախագիծ ԲՀ (համաձայնու- թյամբ) | 2023-2024 թթ. | Մոր և մանկան առողջության պահպանման ոլորտում հասանելի ծառայությունների մասին իրազեկում, հղիների, երեխաների խնամքի և հաճախ հանդիպող հիվանդությունների և վիճակների վերաբերյալ իրազեկում, ճիշտ ուղղորդում, ինչի արդյունքում նրանք կստանան բավարար գիտելիք՝ երեխայի վիճակը ճիշտ գնահատելու և մինչհիվանդանոցային փուլում ճիշտ գործելակերպ կիրառելու վերաբերյալ: Մայրերի/խնամողների գիտելիքների բարձրացման նպատակով կայքի պարբերաբար թարմացում: | Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեով ոլորտի գծով նախատեսված հատկացումների շրջանակում | Ստեղծված ինտերնետային հարթակ, կայքի դիտումների թիվ/թվի աճ |
| 7. | «Առողջության առաջնային պահպանման բժշկական կազմակերպություններում և հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում դպրոցահասակ երեխաների և դեռահասների բժշկական | Առողջապահության նախարարություն | - | 2023 թ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Գործող ԱԱՊ համակարգում դեռահասային ծառայության ինտեգրման վերաբերյալ ներկայացված առաջարկների հիման վրա դպրոցա- | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: | Առողջապահության նախարարի հրամանի առկայություն |

|  | օգնության և սպասարկման կարգը հաստատելու մասին» Առողջապահության նախարարի հրամանի ընդունում |  |  |  | հասակ երեխաների և դեռահասների սպասարկման կարգը մշակված է: Դեռահասային ծառայության ներդրման համար նախադրյալների ստեղծում |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. ՈՉ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՌԻՍԿԻ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «Ալկոհոլի չարաշահման, ծխախոտային արտադրատեսակների և դրանց փոխարինիչների օգտագործման հետևանքով առողջությանը հասցվող վնասի նվազեցման և կանխարգելմանն ուղղված իրազեկման ծրագիրը հաստատելու մասին» Առողջապահության նախարարի հրամանի ընդունում | Առողջապահության նախարարություն | Երևանի քաղաքապետա- րան (համաձայնությամբ) ՀՀ մարզպետարան- ներ | 2024 թ. ապրիլի 1-ին տասնօրյակ | Ոչ վարակիչ հիվանդություն- ների առաջացման ռիսկերի նվազեցում և բնակչության շրջանում ծխախոտի օգտագործման նվազեցում | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: | Առողջապահության նախարարի հրամանի առկայություն |
| 2. | Չարորակ նորագոյացությունների դեմ պայքարի միջոցառումների շրջանակում սքրինինգային ծրագրերի իրականացում` մասնավորապես կրծքագեղձի, կոլոռեկտալ քաղցկեղի վաղ հայտնաբերման նպատակով: Շարունակել և ընդլայնել կանանց ընդգրկվածությունը արգանդի պարանոցի քաղցկեղի` ՊԱՊքսուքի հետազոտություններում | Առողջապահության նախարարություն | - | 2023-2026 թթ․ | Առավել տարածված չարորակ նորագոյացությունների` կրծքագեղձի, կոլոռեկտալ և արգանդի պարանոցի քաղցկեղների վաղ հայտնա- բերում, կանանց արգանդի պարանոցի քաղցկեղի` ՊԱՊ-քսուքի հետազոտություններում ընդգրկվածության ընդլայնում | Միջազգային կազմակերպությունների կողմից հատկացված միջոցներ կրծքագեղձի սքրինինգային ծրագիր 2023-2024 թթ. համար շուրջ 48 մլն դրամ ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | 50-69 տարեկան կանանց կրծքագեղձի, 50-75 տարեկան բնակչու- թյան կոլոռեկտալ քաղցկեղի սքրինինգային հետա- զոտություններում ընդգրկվածության ցուցանիշի բարելավում: |

|  |  |  |  |  |  |  | 30-59 տարեկան կանանց արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազո- տություն- ներում ընդգրկվածության ցուցանիշի բարելավում |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի ապրիլի 7-ի թիվ 1126-Լ հրամանով հաստատված չարորակ նորագոյացությունների դեմ պայքարի ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացում, դեղի անվճար տրամադրում | Առողջապահության նախարարություն |  | 2023-2024 թթ. | Միջոցառումների իրականացման ավարտին չարորակ նորագոյացություններից մահացության ցուցանիշի նվազում 2,5%-ով, վաղ հայտնաբերման ցուցանիշի բարելավում` 5%-ով - 5 և 10 տարվա ապրելիության ցուցանիշների բարելավում` համապատասխանաբար 25%-ով և 10%- ով: 2023 թ.-ին չարորակ նորագոյացություններով պայմանավորված մահացություն (100 հազ. բնակչի հաշվով մահեր)` 178.4. 2024 թ.-ին չարորակ նորագոյացություններով | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ պետական բյուջեի «1202. Ոչ վարակիչ հիվանդությունների բժշկական օգնության ապահովում» ծրագրի «11004. Ուռուցքաբանական և արյունաբանական հիվանդությունների բժշկական օգնության ծառայություններ» միջոցառում 2023 թ. 6,2 մլրդ դրամ Քիմիոթերապիայի ֆինանսավորման ավելացում՝ 1 կուրսը 300 000 դրամ հաշվարկով | Իրականացված միջոցառումներ |

|  |  |  |  |  | պայմանավորված մահա- ցություն (100 հազ. բնակչի հաշվով մահեր)` 177.2. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Առողջապահության նախարարի 2019 թվականի օգոստոսի 26-ի թիվ 2341-Լ հրամանով հաստատված սիրտ-անոթային հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումների իրականացում | Առողջապահության նախարարություն | - | 2023 թ. | Ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրակա- նացման ավարտին, արյան շրջանառության համա- կարգի հիվանդություններից մահացության ցուցանիշի նվազում 5%-ով | ՀՀ պետական բյուջե «1202. Ոչ վարակիչ հիվանդությունների բժշկական օգնության ապահովում» ծրագրի «11005. Սրտի անհետաձգելի վիրահատություններ» (2023 թ. համար 1,65 մլրդ դրամ) | Իրականացված միջոցառումներ |
| 5. | Օրգանների և/կամ հյուսվածքների փոխպատվաստման ծառայությունների ընդլայնում | Առողջապահության նախարարություն | - | 2023-2026 թթ. | Փոխպատվաստումների ընդհանուր թվի ավելացում մինչև 200` 5 տարվա ընթացքում` տարեկան իրականացված մինչև 40 փոխպատվաստում | ՀՀ պետական բյուջե «1207. Սոցիալապես անապահով և առանձին խմբերի անձանց բժշկական օգնություն» ծրագրի «11007. Փոխպատվաստման ծառայություններ» միջոցառմամբ 2023 թ. 203,0 մլն դրամ Լրացուցիչ միջոցները կնախատեսվեն տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեով ոլորտի գծով նախատեսված հատկացումների շրջանակում: | Ընդլայնված և ներդրված ծրագրի առկայություն |
| 6. | Սննդամթերքում հագեցած ճարպերի/տրանսճարպերի, ազատ շաքարների և աղի քանակների | Առողջապահության նախարարություն | Էկոնոմիկայի նախարարություն | 2024 թ. նոյեմբերի 1-ին | Սննդամթերքում հագեցած ճարպերի/տրանսճարպերի, ազատ շաքարների և աղի | Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեով ոլորտի գծով | Սննդամթերքում հագեցած |

|  | սահմանափակմանն ուղղված միջազգային փորձի ուսումնասիրություն և համապատասխան միջոցառումների իրականացման առաջարկությունների ներկայացում |  |  | տասնօրյակ | քանակների վերաբերյալ սպառողների իրազեկվածության բարձրացմանն ուղղված կարգավորումների սահմանում` ներառյալ սննդամթերքում վերոնշյալ բաղադրիչների առկայու- թյան և քանակների վերաբերյալ մակնշման կարգավորումը: | նախատեսված հատկացումների շրջանակում |  |  | ճարպերի/ տրանսճարպերի, աղի և ըմպելիքներում շաքարի առավելագույն քանակների սահմանմանն ուղղված ձևավորված առաջարկությունների առկայություն |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Նոր պատվաստումների ներդրում՝ ըստ անհրաժեշտության, պատվաստումների նկատմամբ պահանջարկի բարձրացում | Առողջապահության նախարարություն | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարու- թյուն Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարու- թյուն Ֆինանսների նախարարու- թյուն | 2023-2025 թթ. | Կառավարելի վարակիչ հիվանդություններով, այդ թվում՝ ջրծաղիկի և կորոնավիրուսային հիվանության հիվանդացության նվազեցում, դրանց հետևանքով մահվան դեպքերի կանխարգելում և վարակիչ հիվանդությունների նկատմամբ բնակչության անընկալության ապահովում 18 տարեկան և բարձր տարիքի բնակչության կորոնավիրուսային հիվանդության դեմ պատվաստումներում ընդգրկվածությունը՝ 70% և ավելի: 2023 թվականին՝ |  | ՀՀ պետական բյուջե «1003. Հանրային առողջության պահպանում» ծրագրի «11002. Իմունականխարգելման ազգային ծրագիր» միջոցառմամբ։ 2023 թ. 3,7 մլրդ դրամ (տարեկան 3 մլրդ 700 մլն դրամ) | Պատվաստումներում ընդգրկվածության ցուցանիշ- ների բարելավում |  |

|  |  |  | Պաշտպանու- թյան նախարարու- թյուն Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) |  | 70%, 2024 թվականին՝ 70%, 2025 թվականին՝ 70% և ավելի: Կառավարելի վարակիչ հիվանդություններով, այդ թվում՝ ջրծաղիկի և կորո- նավիրուսային հիվանության հիվանդացության նվազեցում, դրանց հետևանքով մահվան դեպքերի կանխարգելում և վարակիչ հիվանդություն- ների նկատմամբ բնակչության անընկալության ապահովում: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | ԱՆ «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի մարզային մասնաճյուղերի արդիականացում | Առողջապահության նախարարություն | - | 2024 թ. հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ | «Հիվանդությունների վերա- հսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի Արարատի և Արմավիրի մասնաճյուղերի վերակա- ռուցում, վերանորոգում և անհրաժեշտ բժշկական սար- քավորումներով հագեցում | Միջազգային կազմակերպու- թյուններ Արմավիրի մասնաճյուղի համար՝ շուրջ 445 մլն դրամ Արարատի մասնաճյուղի համար՝ շուրջ 435 մլն դրամ | Հակահամաճարակային միջոցա- ռումների իրակա- նացման ապահովում |
| 1.4. ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Առողջապահության նախարարի 2022 թվականի հուլիսի 8-ի թիվ 2948-Լ հրամանով հաստատված հոգեկան առողջության պահպանման և բարելավման միջոցառումների ծրագրով նախատեսված աշխատանքների իրականացում | Առողջապահության նախարարություն | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածք- | 2023-2026 թթ. | Միջոցառումների իրականացման ավարտին ակնկալվում է բարելավել բնակչության հոգեկան առողջությունը, պաշտպանել հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Հաստատված միջո- ցառումների իրականացման ապահովում |

|  |  |  | ների նախարարություն |  | իրավունքները, զարգացնել հոգեկան առողջության պահպանման և բարելավման համակարգը, կանխարգելել բնակչության հոգեկան առող- ջության խնդիրների առաջացումը, ապահովել հոգեկան առողջության երկարատև խնդիրներ ունեցող անձանց հոգեսոցիալական վերա- կանգնումը և սոցիալական ներգրավվածությունը, ինչպես նաև զարգացնել կադրային ներուժը: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Արտահիվանդանոցային և հիվանդանոցային հոգեբուժական ծառայությունների արդիականացում | Առողջապահության նախարարություն | Քաղաքաշինու- թյան կոմիտե | 2025 թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Հոգեբուժական ծառայությունների արդիականացում | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Վերանորոգված և հագեցած հոգեկան առողջության կենտրոններ և արտահի- վանդանոցային հոգեբուժական ծառայու- թյունների մատուցում |
| 1.5. ՏԱՐԵՑՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «Տարեցների խնամքի ծառայությունների առանձնահատկությունները» ձեռնարկ-ուղեցույցը հաստատելու մասին» | Առողջապահության նախարարություն |  | 2024 թ. հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Տարեցների խնամքի ավելի որակյալ և արդյունավետ ծառայությունների մատուցում | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: | Առողջապահության նախարարի հրամանի |

|  | Առողջապահության նախարարի հրամանի ընդունում |  |  |  |  |  | առկայություն |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | «Տարեցների խնամքի ծառայությունների առանձնահատկությունները» ձեռնարկ-ուղեցույցի հիման վրա բուժքույրերի համար վերապատրաստման դասընթացների իրականացում | Առողջապահության նախարարություն |  | 2024-2025 թթ. | Տարեցների խնամքի ավելի որակյալ և արդյունավետ ծառայությունների մատուցում | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Առնվազն 500 վերապատրաստված բուժքույր |
| 3. | Դեմենցիայի կանխարգելման ազգային պլանի մշակում և ներդրում | Առողջապահության նախարարություն |  | 2023-2026 թթ. | Տարեցների խնամքի ավելի որակյալ և արդյունավետ ծառայությունների մատուցում | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  |
| 1.6. ԱՊԱՀՈՎ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «Հանրային առողջապահության մասին» օրենքի ընդունում | Առողջապահության նախարարություն | - | 2023 թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Հանրային առողջության բարելավման օրենսդրական հիմքերի ամրագրում | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: | Oրենքի նախագծի առկայություն |
| 2. | Շրջակա միջավայրի հետազոտությունների և ազգաբնակչության հիվանդացության միջոցով ռիսկերի բացահայտում, կանխարգելիչ միջոցառումների վերաբերյալ առաջարկությունների փաթեթի մշակում | Առողջապահության նախարարություն |  | 2023 թ․ | Շրջակա միջավայրի տարբեր գործոնների ազդեցությունը բնակչության առողջության վրա | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Բնակչության առող- ջության վրա շրջակա միջավայրի տարբեր գործոնների անբարենպաստ ազդեցու- թյան հետ կապված առկա հիմնա- խնդիրների վերլուծություն, |

|  |  |  |  |  |  |  | ռիսկերի գնահատում և առաջար- կությունների ներկայա- ցում՝ շահագրգիռ կառույցներին: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Կլիմայի փոփոխության նկատմամբ զգայուն հիվանդությունների, այդ թվում՝ փոխանցողով պայմանավորված, ջրային և սննդային ծագման հիվանդությունների, եղանակի, փոխանցողների, վերահսկման, կանխարգելման և արձագանքման համակարգերի շարունակական հզորացում, այդ թվում՝ «Մեկ առողջություն» սկզբունքի ներդրմամբ | Առողջապահության նախարարություն | Շրջակա միջավայրի նախարարություն Ներքին գործերի նախարարություն Տարածքային կառավարման և ենթակառուց- վածքների նախարարություն | 2025-2026 թթ. | Վերահսկման, կանխարգելման և արձագանքման համա- կարգերի կարողությունների հզորացում | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Կատարված աշխա- տանքների վերաբերյալ տարեկան հաշվետվություն |
| 4. | Առողջության առաջնային պահպանման բժշկական օգնություն իրականացնող կազմակերպությունների բուժաշխատողների համար՝ կլիմայի փոփոխության ազդեցությունների և ռիսկերի վերաբերյալ դասընթացների և ուսումնական ձեռնարկների մշակում և կլիմայի փոփոխությամբ պայմանավորված արյան շրջանառության, շնչառական համակարգի, մաշկի չարորակ նորագոյացությունների և վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելմանն ուղղված դասընթացների անցկացում՝ Սյունիքի, Արմավիրի, | Առողջապահության նախարարություն | Տարածքային կառավարման և ենթակառուց- վածքների նախարարություն ՀՀ մարզպետարաններ Երևանի քաղաքապետա- րան (համաձայնությամբ) | 2026 թ. նոյեմբերի 2-ին տասնօրյակ | Կլիմայի փոփոխության ազդեցությունների և ռիսկերի վերաբերյալ շարունակական մասնագիտական զարգացման (ՇՄԶ) դասընթացների և ուսումնական ձեռնարկների մշակում և դասընթացների իրականացում | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Մշակված և անցկացված ՇՄԶ դասընթացներ, թվով 50 վերապատրաստված բուժաշխատողների առկայություն |

|  | Արարատի գյուղական համայնքներում |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Մշակել և ներդնել ջերմային ալիքների վաղ նախազգուշացման համակարգեր կլիմայի փոփոխության նկատմամբ առաջնահերթ զգայուն հիվանդությունների համար | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն Առողջապահության նախարարություն | 2026 թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Ջերմային ալիքների վաղ նախազգուշացման համակարգերի մշակում և ներդրում | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Ջերմային ալիքների վաղ նախա- զգուշացման ներդրված համակար- գերի առկայություն |
| 6. | Կլիմայական ռիսկերի նկատմամբ բնակչության առողջության խոցելիության և հարմարվողականության գնահատում | Առողջապահության նախարարություն | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Շրջակա միջավայրի նախարարություն | 2025-2026 թթ. | Կլիմայական ռիսկերի նկատմամբ բնակչության առողջու- թյան խոցելիության և հարմարվողականության գնահատման նպատակով հետազոտության իրականացում | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Կլիմայական ռիսկերի նկատմամբ բնակչության առողջության խոցելիության և հարմարվողականու- թյան գնահատման վերլուծու- թյան առկայություն |
| 7. | ՀՀ բնակչության շրջանում և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ գիտելիքների և կարողությունների բարելավում և պաշտպանական վարքագծի մասին իրազեկվածության բարձրացում | Առողջապահության նախարարություն | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածք- ների նախարարու- թյուն ՀՀ մարզպետարաններ | 2025 թ. հոկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Իրականացված իրազեկման աշխատանքներ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | - |

|  |  |  | Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Գերատեսչությունների միջև կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ տեղեկատվական հոսքերի կառավարման մեխանիզմների մշակում | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն Առողջապահության նախարարություն Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2024 թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Իրավական ակտերի վերանայում, անհրաժեշտության դեպքում նոր իրավական ակտերի մշակում, տեղեկատվության պարբերական տրամադրում | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | - |
|  |  | 2. ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Առողջապահության համակարգի կառավարում |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.1. Էլեկտրոնային առողջապահություն |  |  |  |  |  |
| 1. | Առողջապահության նախարարի 2020 թվականի փետրվարի 16-ի թիվ 456-Լ հրամանով հաստատված միջոցառումների իրականացում | Առողջապահության նախարարություն | - | 2024 թ. մարտի 3-րդ տասնօրյակ | Էլեկտրոնային առողջապահության համակարգը ներդրված է: | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: | Թվայնացված ուղեգրերի, դեղատոմսերի, անաշխատունակության թերթիկի, քաղցկեղի և շաքարային դիաբետի ռեգիստրների առկա- |

|  |  |  |  |  |  |  | յություն, հանրությանը տրամա- դրվող էլեկտրոնային տեղեկանքներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Իրականացնել էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի ինտեգրումը Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության, Արդարադատության նախարարության, Պետական եկամուտների կոմիտեի, Ոստիկանության տեղեկատվական համակարգերի հետ | Առողջապահության նախարարություն | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Արդարադատու- թյան նախարարություն Պետական եկամուտների կոմիտե Ոստիկանություն | 2024 թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ինքնաշխատ եղանակով տվյալների ստացում տարբեր տեղեկատվական համակարգերից | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի և Պետական եկամուտների կոմիտեի (Հարկա- տու-3), Աշխատան- քի և սոցիալական հարցերի նախարարության (ԲՍՓՀ) և Արդարադատության նախարարության (ՔԿԱԳ), Ոստիկանության տեղեկատվական համակարգերի ինտեգրված լինելը |

| 3. | «Էլեկտրոնային առողջապահական E-Health Card համակարգի օգտագործման խթանմանն ուղղված միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» Առողջապահության նախարարի հրամանի ընդունում | Առողջապահության նախարարություն | - | 2024 թ. հոկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Բնակչության կողմից էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի օգտագործման խթանում | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: | Առողջապահության նախարարի հրամանի առակայություն |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՈՐԱԿ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Առողջապահության նախարարի 2022 թվականի ապրիլի 20-ի թիվ 1614-Լ հրամանով հաստատված Առողջապահական ծառայությունների որակի բարելավման ռազմավարության և դրանից բխող միջոցառումների ծրագրի ներդրում | Առողջապահության նախարարություն | - | 2023-2026 թթ. | Բժշկական օգնություն և սպասարկման արդյունավետության բարձրացում | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: | Առողջապահության նախարարի հրամանի առկայու- թյուն |
| 2. | Կլինիկական ուղեցույցների, պացիենտի վարման գործելակարգերի և այլ փաստաթղթերի մշակում և ներդրում | Առողջապահության նախարարություն | - | 2023 թ. նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ - 2025 թ. նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ (պարբերաբար) | Բժշկական օգնության և սպասարկման որակի բարելավում | Տվյալ միջոցառմանը հատկացված միջոցների հաշվին` 30.0 մլն դրամ | Առողջապահության նախարարի հրամաններով հաս- տատված կլինիկական ուղեցույց- ների, պացիենտի վարման գործելա- կարգերի և այլ փաս- տաթղթերի առկայություն տարեկան 25 փաստաթուղթ։ |

|  | 2.3. ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Առողջության համապարփակ ապահովագրության հայեցակարգով նախատեսված առողջության համապարփակ ապահովա- գրության փուլային ներդրում | Առողջապահության նախարարություն |  | 2023-2026 թթ. | Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մատչելիության և հասանելիության ապահովում | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: | Առողջության համապարփակ ապահովագրու- թյան հայեցակարգը հաստատելու մասին կառավարության որոշման առկայու- թյուն |
| 2. | Առողջության համապարփակ ապահովագրության ներդրմանն ուղղված օրենսդրական փաթեթի մշակում | Առողջապահության նախարարություն |  | 2023 թ. հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | Առողջության համապարփակ ապահովագրության համա- կարգի ներդրման օրենսդրական հիմքերի սահմանում | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: | Ազգային ժողովի կողմից ընդունված «Առողջու- թյան համապարփակ ապահովագրության մասին» օրենքի և օրենքից բխող այլ օրենքներում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ օրենսդրական փա- թեթի առկայություն |

| 3. | Առողջության համապարփակ ապահովագրության հիմնադրամի և դրա կառավարման խորհրդի ստեղծում, վերջինիս գործունեությունը կարգավորող ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտերի փաթեթի մշակում, առողջության համապարփակ ապահովագրության ներդրումն ապահովող ենթաօրենսդրական ակտերի ընդունում | Առողջապահության նախարարություն |  | 2023 թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ (շուրջ 1.5 մլրդ դրամ) | Պետական /հանրային հիմնա- դրամի և վերջինիս կառավարման խորհրդի ստեղծում, առողջու- թյան համապարփակ ապահովագրության ներդրում և օրենսդրական կար- գավորում, ֆինանսա- կան պաշտպանվածու- թյան բարձրացում, որի արդյունքում ֆինանսա- կան պատճառներով բժշկի չդի- մող տնային տնտեսությունների անդամների թվի նվազում մինչև 12%, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | Մասնավոր ծախսերի տեսակա- րար կշռի նվազում ԸԱԾ-ում մինչև 52%, Հիմնական ծառայու- թյունների փաթեթից օգտվող բնակչության աճ մինչև 2,8 մլն |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1. Հիմնական բժշկական ծառայությունների փաթեթի ձևավորում |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Հիմնական բժշկական ծառայությունների փաթեթի գնահատման գործիքի մշակում, հիմնական ծառայությունների փաթեթների գնահատում՝ ակտուարական հաշվարկների և կանխատեսումների միջոցով | Առողջապահության նախարարություն | - | 2023 թ. հունիսի 3-րդ տասնօրյակ |  | Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեով ոլորտի գծով նախատեսված հատկացումների շրջանակում 30․000․000 դրամ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանի առկայություն (գործիքի մշակման տեխնիկական առաջադրանք, դրա հիման վրա մշակված ծրա- գրային փաթեթ, գոր- ծիքի օգտագործման ուղեցույց, |

|  |  |  |  |  |  |  | ակտուարական հաշ- վարկների իրականաց- ման մեթոդաբանություն, հաշվարկների կա- տարման գործո- ղությունների նկարագիր) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.2. Բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների գների կառավարում |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների գների հաշվարկման գործիքի մշակում և գործարկում | Առողջապահության նախարարություն |  | 2023 թ. հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | Բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների գների հաշվարկման գործիքի գործարկում՝ Առողջապահության նախարարի կողմից հաստատված տեխնիկական առաջադրանքի, մշակված ծրագրային փաթեթի, բժշկական ծառայությունների հաշվարկված գների հիման վրա | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ (32.000.000 դրամ) | Բժշկական օգնության և սպասարկ- ման ծառա- յությունների գների հաշվարկման գործիքի առկայություն |
| 2. | «Բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների գների հաշվարկման գործիքի հիման վրա հիմնական ծառայությունների փաթեթում ընդգրկված ծառայությունների գները հաստատելու մասին» Առողջապահության նախարարի հրամանի ընդունում | Առողջապահության նախարարություն |  | 2023 թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված ծառայությունների գներ՝ հաշվարկված գների հաշվարկման գործիքի միջոցով | Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեով ոլորտի գծով նախատեսված հատկացումների շրջանակում (32․000․000 դրամ) | Առողջապահության նախարարի հրամանի առկայություն |
| 2.4. ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. | «Շտապ բժշկական օգնության կենտրոնացված ծառայության ներդրման 2022-2025 թվականների ծրագիրը հաստատելու մասին» Առողջապահության նախարարի հրամանով հաստատված ծրագրով նախատեսված աշխատանքների իրականացում | Առողջապահության նախարարություն | Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) ՀՀ մարզպետարաններ | 2023-2025 թթ. | Շտապ օգնության ծառայությունների մատուցման որակի և արդյունավետության բարձրացում | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Իրականացված միջոցառումներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Առողջապահության նախարարի 2022 թվականի հուլիսի 7-ի թիվ 2910-Լ հրամանով հաստատված ՀՀ առողջության առաջնային պահպանման օղակի բարեփոխումների միջոցառումների ծրագրով նախատեսված աշխատանքների իրականացում | Առողջապահության նախարարություն | Տարածքային կառավարման և ենթակառուց- վածքների նախարարություն Երևանի քաղաքապետա- րան (համաձայնությամբ) ՀՀ մարզպետարան- ներ | 2023-2026 թթ. | Միջոցառումների իրականացման արդյունքում ԱԱՊ օղակի գործունեության արդյունավետության բարձրացման շնորհիվ հիվանդանոցային, ինչպես նաև շտապ և անհետաձգելի բուժօգնության դեպքերի թվի նվազում 10%-ով, ԱԱՊ այցելությունների կառուցվածքում աշխատանքային տարիքի անձանց այցերի տեսակարար կշռի ավելացում 20%-ով, մեկ բնակչին բաժին ընկնող ԱԱՊ այցերի թվի բարելավում տարեկան մինչև 6 այց | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Իրականացված միջոցառումներ |
| 3. | Հիվանդանոցային ծառայությունների կառուցվածքի մաստերպլանի և ծառայությունների մատուցման ինտեգրացված մոդելի մշակում և ներդրում՝ հիմնված հստակ ձևակերպված ցուցանիշների վրա | Առողջապահության նախարարություն | - | 2024 թ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Հիվանդանոցային ծառայությունների արդյունավետության բարձրացում | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ (շուրջ 500 մլն դրամ) | Հիվանդանոցային ծառայություն- ների կառուցվածքի մաստերպլանի և ծառայու- թյունների մատուցման ինտեգրաց- |

|  |  |  |  |  |  |  | ված մոդելի առկայություն |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | «Ազգային լաբորատոր համակարգի զարգացման ռազմավարության և դրանից բխող 20232026 թվականների միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման ընդունում և ծրագրով նախատեսված միջոցառումների աշխատանքների իրականացում | Առողջապահության նախարարություն | - | 2023-2026 թթ. | Համակարգային և ծրագրային մոտեցմամբ խթանել ռեֆերենս լաբորատորիաների ինստի- տուտը, համաչափ հզորացնել կլինիկական լաբորատոր ախտորոշիչ ծառայությունների որակը և անվտանգության մակարդակը, դարձնել այն համաչափ հասանելի՝ ՀՀ ամբողջ տարածքում և ծախսարդյունավետ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: | 2023 թվականին և 2026 թվականին ՀՀ լաբորատոր համա- կարգի և առանձին լաբորատորիաների (թվով 60 լաբորատորիա) ԱՀԿ գործիքի միջոցով՝ գնահատման արդյունքների համեմա- տություն և ծրագրի ազդեցության և արդյունավետության գնահատ- ման վերաբերյալ հաշվետվություն |

| 5. | Երևան քաղաքի և ՀՀ մարզերի բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների արդիականացում | Առողջապահության նախարարություն | Քաղաքաշինու- թյան կոմիտե | 2023-2026 թթ. | Բժշկական կազմակերպությունների կառուցում, վերա- նորոգում և անհրաժեշտ բժշկական սարքավորումներով հագեցում | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Բժշկական ծառայու- թյունների հասանելիության բարձրացում |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | «Հանրային առողջապահության անվտանգության ազգային գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Առողջապահության նախարարություն | - | 2024 թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Հանրային առողջապահության անվտանգությանն ուղղված քայլերի իրակա- նացում՝ օրենսդրական հիմքերի սահմանում | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: | Կառավարության որոշման առկայություն՝ ուղղված միջազգային առողջապահական կանոնների կայուն ներդրմանը |
| 2.5. ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՆԵՐՈՒԺ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. Բժշկական կրթության որակի բարելավում |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Առողջապահության նախարարի 2022 թվականի փետրվարի 4 թիվ 470-Լ հրամանով հաստատված բուժքույրական գործի զարգացման ռազմավարության և դրանից բխող միջոցառումների ծրագրի ներդրում | Առողջապահության նախարարություն | - | 2023-2026 թթ. | Բուժքույրական գործի զարգացմանն ուղղված քայլերի ձեռնարկում | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: | Առողջապահության նախարարի հրամանի առկայություն |
| 2. | «Մարզային բժշկական հաստատությունները կադրերով ապահովման, այդ թվում` բուժաշխատողների սոցիալական աջակցության և խրախուսման մեխանիզմների վերաբերյալ միջոցառումների ցանկը | Առողջապահության նախարարություն | - | 2023 թ․ սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Մարզային բժշկական հաստատությունները կադրերով ապահովման և սոցիալական աջակցության խրախուսման մեխանիզմների ներդրման ապահովում | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: | Առողջապահության նախարարի հրամանի առկայություն |

|  | հաստատելու մասին» Առողջապահության նախարարի հրամանի ընդունում |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | «Առողջապահության բնագավառի մասնագիտական գործունեության հիմնական մասնագիտությունների և նեղ մասնագիտացումների ցանկերը սահմանելու մասին» Առողջապահության նախարարի հրամանի ընդունում | Առողջապահության նախարարություն | - | 2023 թ. մայիսի 3-րդ տասնօրյակ | Առողջապահության բնագավառի մասնագիտական գոր- ծունեության, բժշկական և ոչ բժշկական մասնագիտությունների, ինչպես նաև նեղ մասնագիտությունների ցանկերի վերանայում, բժշկագի- տության վերջին զարգացումներին համահունչ մասնագիտությունների ցանկերի առկայություն և «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի պահանջի կատարում | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: | Առողջապահության նախարարի հրամանի առկայություն |
| 4. | «Բուժաշխատողների մասնագիտական բնութագրերը հաստատելու մասին» Առողջապահության նախարարի հրամանի ընդունում | Առողջապահության նախարարություն | - | 2024 թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Բժշկագիտության վերջին զարգացումներին համահունչ մասնագիտական բնութագրերի առկայություն | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: | Առողջապահության նախարարի հրամանի առկայություն |
| 5. | Կլինիկական ռեզիդենտուրայի ներդրման նպատակով պիլոտային ծրագրի իրականացում | Առողջապահության նախարարություն | - | Պիլոտային ծրագրի մեկնարկ՝ 2024 թ. սեպտեմ- բերի 1-ին տասնօրյակ | Կլինիկական ռեզիդենտուրայի (այդ թվում՝ հիվանդանոցային ռեզիդենտուրայի) ներդրմանն ուղղված միջոցառումների ցանկի վերաբերյալ ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: | Կլինիկական ռեզիդենտուրայի ներդրմանն ուղղված միջոցա- ռումների ցանկի հաստատում |
|  | 2.5.2. Առողջապահության մարդկային ներուժի որակյալ համակարգի ձևավորում և կառավարում |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Բուժաշխատողների լիցենզավորման համակարգի ներդրման նպատակով անհրաժեշտ իրավական ակտերի փաթեթի մշակում և ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | Առողջապահության նախարարություն | - | 2024 թ. փետրվարի 1-ին տասնօրյակ | Բուժաշխատողների լիցենզավորման համակարգի ներդրման նպատակով անհրաժեշտ իրավական ակտերի մշակված փաթեթ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: | ՀՀ կառավարության որոշման առկայություն |  |
| 2. | Բուժաշխատողների ռեգիստրի գործարկում և պետական մարմինների կողմից վարվող տվյալների բազաներին ինտեգրում | Առողջապահության նախարարություն |  | 2023 թ. հունիսի 1-ին տասնօրյակ | Մշտապես թարմացվող ավագ և բուժաշխատողների ռեգիստրի ներդրում և վարում, Էլեկտրոնային առողջապահության համա- կարգին ինտեգրված բուժաշ- խատողների, զբաղվածության և պահանջարկի, ռեզերվային ռեսուրսների էլեկտրոնային կառավարում | Միջազգային կազմակերպությունների կողմից հատկացված միջոցներ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ (շուրջ 290 մլն դրամ) | Բուժաշխատողների գործող ռեգիստրի առկայու-թյուն |  |

(հավելվածը փոփ. 13.07.23 N 1153-Լ, 23.02.24 N 228- Լ)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

ՂԵԿԱՎԱՐ 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ