{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["varker"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"varker","index":0,"n_rows":115,"n_cols":15,"rows_kept":115,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,4,5,5],[5,6,6,6],[5,7,5,8],[5,9,6,9],[5,10,5,11],[5,12,6,12],[5,13,5,14],[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,2,14],[5,0,5,1],[5,2,6,2],[5,3,6,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" Հավելված N 1 "]
[" Աղյուսակ N 4 "]
[" ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի օտարերկրյա պետությունների  և կազմակերպությունների աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրերի և միջոցառումների շրջանակներում կատարված ծախսերի վերաբերյալ   (հազար դրամ) "]
[""]
[""]
["Ծրագրային դասիչ",null,"Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի և միջոցառումների անվանումները","Տարեկան պլան¹","այդ թվում",null,"Տարեկան ճշտված պլան²","այդ թվում",null,"Փաստ","այդ թվում",null,"Կատարման %-ը տարեկան ճշտված պլանի նկատմամբ","այդ թվում"]
["Ծրագիր","Միջոցառում",null,null,"Վարկային միջոցներ","Համաֆինան սավորում",null,"Վարկային միջոցներ","Համաֆինան սավորում",null,"Վարկային միջոցներ","Համաֆինան սավորում",null,"Վարկային միջոցներ","Համաֆինան սավորում"]
["","","  Ը  Ն  Դ  Ա  Մ  Ե  Ն  Ը այդ թվում",123535760.7,94087767.9,29447992.8,78946801.9,60525829.3,18420972.6,73812596.5,56228473.9,17584122.6," 93.5%"," 92.9%"," 95.5%"]
["","","ՀՀ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ",748326.1,672015.4,76310.7,300693.7,260181,40512.7,301174.8,260815.2,40359.6," 100.2%"," 100.2%"," 99.6%"]
["1018","","Պետական հատվածի արդիականացման ծրագիր",748326.1,672015.4,76310.7,300693.7,260181,40512.7,301174.8,260815.2,40359.6," 100.2%"," 100.2%"," 99.6%"]
["","","այդ թվում`","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  "]
["","1018-11004","Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Պետական հատվածի արդիականացման չորրորդ ծրագրի շրջանակներում խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում",204199.7,177460.5,26739.2,70853.7,59481,11372.7,70798.4,59480.6,11317.8," 99.9%"," 100%"," 99.5%"]
["","1018-32003","Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Պետական հատվածի արդիականացման չորրորդ  ծրագրի շրջանակներում էլեկտրոնային կառավարման համակարգերի և սարքավորումների ձեռքբերում",544126.4,494554.9,49571.5,229840,200700,29140,230376.4,201334.6,29041.8," 100.2%"," 100.3%"," 99.7%"]
["","","ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ և ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ",103756169.4,78076937.4,25679232,58921235.3,44361059.5,14560175.8,57768917.1,43543845.1,14225072," 98%"," 98.2%"," 97.7%"]
["1004","","Ոռոգման համակարգի առողջացում",20573090.1,15167277.7,5405812.4,11759366.4,10359750.4,1399616,11735375.9,10344316.5,1391059.3," 99.8%"," 99.9%"," 99.4%"]
["","","այդ թվում`","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  "]
["","1004-11005","Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում",376965.1,317254.9,59710.2,195446.5,153942.1,41504.4,183129.4,144008.2,39121.2," 93.7%"," 93.5%"," 94.3%"]
["","1004-11006","Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի և ոռոգման համակարգի կառուցման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում",85178,63569.8,21608.2,69880,52770.8,17109.2,65378.4,50038.4,15340," 93.6%"," 94.8%"," 89.7%"]
["","1004-11007","Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում",323407,165798.7,157608.3,148297.3,78266,70031.3,146019.6,78159.2,67860.4," 98.5%"," 99.9%"," 96.9%"]
["","1004-11010","Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում փուլ 1 ծրագրով Ջրաձոր գյուղի վերաբնակեցման գործողությունների խորհրդատվություն և կառավարում",966792.4,0,966792.4,190219.1,0,190219.1,188216.8,0,188216.8," 98.9%"," -"," 98.9%"]
["","1004-12002","Գերմանիայի զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման փուլ 1 ծրագրով Ջրաձոր գյուղի վերաբնակեցման համար   ենթակառուցվածքների և բնակելի տների կառուցում",548165.1,0,548165.1,0,0,0,0,0,0," -"," -"," -"]
["","1004-31001","Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի և ոռոգման համակարգի կառուցում",4688170.3,3746367.2,941803.1,2024970.3,1670367.2,354603.1,2046768.4,1692168.6,354599.8," 101.1%"," 101.3%"," 100%"]
["","1004-31004","Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում",8447806.3,6584430.1,1863376.2,5298240.1,5298240.1,0,5298230.4,5298230.4,0," 100%"," 100%"," -"]
["","1004-31005","Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում",5011213.1,4164464.2,846748.9,3832313.1,3106164.2,726148.9,3807632.9,3081711.6,725921.2," 99.4%"," 99.2%"," 100%"]
["","1004-31016","Եմ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում ոռոգման համակարգի կառուցում \t",125392.8,125392.8,0,0,0,0,0,0,0," -"," -"," -"]
["1019","","Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագիր",6258541.1,4642090.3,1616450.8,3944119.3,2801436.1,1142683.2,3864308,2755686.4,1108621.6," 98%"," 98.4%"," 97%"]
["","","այդ թվում`","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  "]
["","1019-11003","Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի կառավարում",391443.6,117433.1,274010.5,428273.6,128482.1,299791.5,408853.4,123763.9,285089.5," 95.5%"," 96.3%"," 95.1%"]
["","1019-12001","Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող  Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի շրջանակներում ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, առողջապահության, կրթության, մշակույթի, հատուկ խնամքի և  ենթակառուցվածքների ոլորտի վերականգնման և շինարարության աշխատանքներ",333959.8,183404.7,150555.1,137864,48059.5,89804.5,136205.4,48058.7,88146.7," 98.8%"," 100%"," 98.2%"]
["","1019-12004","Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկի շրջանակներում ՀՀ համայնքային և միջհամայնքային ենթակառուցվածքների որակի, օգտագործման և հասանելիության բարելավում",5533137.7,4341252.5,1191885.2,3377981.7,2624894.5,753087.2,3319249.2,2583863.8,735385.5," 98.3%"," 98.4%"," 97.6%"]
["1040","","Կոշտ թափոնների կառավարում",464029.5,386691.3,77338.2,0,0,0,0,0,0," -"," -"," -"]
["","","այդ թվում`","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  "]
["","1040-32009","Միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ իրականացվող  ՀՀ 8 մարզերում աղբահանության և կոշտ թափոնների ինտեգրված համակարգի կառուցում",464029.5,386691.3,77338.2,0,0,0,0,0,0," -"," -"," -"]
["1049","","Ճանապարհային ցանցի բարելավում",50502829.1,35962539.9,14540289.2,23258818.1,17610452.8,5648365.3,23217921.4,17715021.1,5502900.3," 99.8%"," 100.6%"," 97.4%"]
["","","այդ թվում`","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  "]
["","1049-11007","Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 Վանաձոր-Բագրատաշեն) բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում",264450,164240,100210,149160,133030,16130,139447,127528.2,11918.8," 93.5%"," 95.9%"," 73.9%"]
["","1049-11009","Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 2)",310000,8000,302000,203555.5,2699.5,200856,203555.4,2699.5,200855.9," 100%"," 100%"," 100%"]
["","1049-11010","Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բագրատաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման ծրագրի համակարգում և կառավարում",5932.8,0,5932.8,6986.4,0,6986.4,6953.5,0,6953.5," 99.5%"," -"," 99.5%"]
["","1049-11011","Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)",295234,284608,10626,244030,236450,7580,241263.9,236422.2,4841.7," 98.9%"," 100%"," 63.9%"]
["","1049-11012","Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում",5127970,39000,5088970,2944241.9,37056.6,2907185.3,2931848,35011.2,2896836.8," 99.6%"," 94.5%"," 99.6%"]
["","1049-11014","Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման   երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի համակարգում և կառավարում",5000,4000,1000,17102.5,3643.4,13459.1,17102.3,3643.4,13459," 100%"," 100%"," 100%"]
["","1049-11015","Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)",400,0,400,400,0,400,385.1,0,385.1," 96.3%"," -"," 96.3%"]
["","1049-11016","Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Սիսիան-Քաջարան 60 կմ-ի համակարգում և կառավարում",2800000,0,2800000,25142.5,0,25142.5,25000,0,25000," 99.4%"," -"," 99.4%"]
["","1049-11017","Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Քաջարանի թունելի և մոտեցումների համակարգում և կառավարում",1235456,235456,1000000,200000,0,200000,183761.8,0,183761.8," 91.9%"," -"," 91.9%"]
["","1049-21004","Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնանորոգում",1244587.3,974291.4,270295.9,2841743.3,2366047.4,475695.9,2834013.8,2359624.9,474388.9," 99.7%"," 99.7%"," 99.7%"]
["","1049-21006","Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 2",11042753.4,9730904.2,1311849.2,6401606.2,5852606.2,549000,6454995.2,5907395.3,547599.9," 100.8%"," 100.9%"," 99.7%"]
["","1049-21008","Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բագրատաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման վարկային ծրագիր",144254,108190.5,36063.5,14061,11600,2461,10638.7,8203.8,2435," 75.7%"," 70.7%"," 98.9%"]
["","1049-21009","Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3",2884791.2,2387403.4,497387.8,2817481.2,2057403.4,760077.8,2990491.5,2232498,757993.5," 106.1%"," 108.5%"," 99.7%"]
["","1049-21011","Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3",3073000.1,2561973.8,511026.3,1943000.1,1534973.8,408026.3,1829720.5,1521786.5,307934," 94.2%"," 99.1%"," 75.5%"]
["","1049-21012","Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագիր",14135031.2,11530503.5,2604527.7,5355972.5,5301912.5,54060,5253924.3,5206460.3,47464.1," 98.1%"," 98.2%"," 87.8%"]
["","1049-21013","Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում ավտոճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներ",0,0,0,94335,73030,21305,94820.3,73747.9,21072.4," 100.5%"," 101%"," 98.9%"]
["","1049-21017","Եմ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում Սիսիան-Քաջարան 60կմ ճանապարհահատվածի կառուցում\t",7933969.1,7933969.1,0,0,0,0,0,0,0," -"," -"," -"]
["1072","","Ջրամատակարարաման և ջրահեռացման բարելավում",7413617.9,5966234.5,1447383.4,4471037,3270094,1200943,4345151.9,3166119.7,1179032.2," 97.2%"," 96.8%"," 98.2%"]
["","","այդ թվում`","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  "]
["","1072-11005","Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր",121362.5,0,121362.5,135362.5,0,135362.5,125334.5,0,125334.5," 92.6%"," -"," 92.6%"]
["","1072-11007","Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ",59230.9,49374.7,9856.2,59230.9,49374.7,9856.2,682.5,0,682.5," 1.2%"," -"," 6.9%"]
["","1072-31001","Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում",4062258.2,3359450.1,702808.1,3031137.7,2354729.6,676408.1,3046040.9,2371742.3,674298.6," 100.5%"," 100.7%"," 99.7%"]
["","1072-31002","Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում",1937843.6,1592533.8,345309.8,652018.6,531213.8,120804.8,640947.5,520146.9,120800.6," 98.3%"," 97.9%"," 100%"]
["","1072-31003","Եվրոպակական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագրի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում",1172280.3,964875.9,207404.4,552644.9,334775.9,217869,492025.4,274230.5,217794.9," 89%"," 81.9%"," 100%"]
["","1072-31005","Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Լոռու (Վանաձորի) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման ծրագիր՝ երկրորդ փուլ",60642.4,0,60642.4,40642.4,0,40642.4,40121.1,0,40121.1," 98.7%"," -"," 98.7%"]
["1157","","Քաղաքային զարգացում",7496764.9,6764089.5,732675.4,3255179.7,2632503,622676.7,2395421.1,1884883.2,510537.9," 73.6%"," 71.6%"," 82%"]
["","","այդ թվում`","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  "]
["","1157-12012","Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում",245527.8,198975.5,46552.3,151062,118975.5,32086.5,136420.6,108726,27694.7," 90.3%"," 91.4%"," 86.3%"]
["","1157-12013","Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի համակարգում և կառավարում",69508.7,57615.8,11892.9,34508.7,22615.8,11892.9,23867.8,13707.5,10160.3," 69.2%"," 60.6%"," 85.4%"]
["","1157-12017","Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների  ծրագիր",376883.8,314069.8,62814,116963.5,36672.2,80291.3,116962.9,36672.2,80290.8," 100%"," 100%"," 100%"]
["","1157-12020","Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն",70636.8,58864,11772.8,364824.4,303864,60960.4,267496.9,216143.5,51353.3," 73.3%"," 71.1%"," 84.2%"]
["","1157-12021","Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն",2541821.1,2150375.5,391445.6,2587821.1,2150375.5,437445.6,1850672.9,1509634,341038.9," 71.5%"," 70.2%"," 78%"]
["","1157-12029","Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային կանաչ զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում",1152061.2,960051,192010.2,0,0,0,0,0,0," -"," -"," -"]
["","1157-12030","Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային կանաչ զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն",3040325.5,3024137.9,16187.6,0,0,0,0,0,0," -"," -"," -"]
["1189","","Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության մակարդակի բարձրացման ծրագիր",11047296.8,9188014.2,1859282.6,12232714.8,7686823.2,4545891.6,12210738.8,7677818.2,4532920.6," 99.8%"," 99.9%"," 99.7%"]
["","","այդ թվում`","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  "]
["","1189-11001","Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրի կառավարում",126104.8,90096.3,36008.5,130964.8,96096.3,34868.5,121392,90534.5,30857.5," 92.7%"," 94.2%"," 88.5%"]
["","1189-12001","Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրի շրջանակներում ՀՀ դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ",10921192,9097917.9,1823274.1,12101750,7590726.9,4511023.1,12089346.8,7587283.7,4502063.1," 99.9%"," 100%"," 99.8%"]
["","","ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ",1749398.7,1399518.7,349880,2655137.5,1847353.7,807783.8,2574261.9,1769307.5,804954.4," 97%"," 95.8%"," 99.6%"]
["1053","","Առողջապահության համակարգի արդիականացման և արդյունավետության բարձրացման ծրագիր",1749398.7,1399518.7,349880,2655137.5,1847353.7,807783.8,2574261.9,1769307.5,804954.4," 97%"," 95.8%"," 99.6%"]
["","","այդ թվում`","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  "]
["","1053-11014","Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում",144207.7,115365.9,28841.8,114728.7,92100.9,22627.8,104385.5,83712,20673.6," 91%"," 90.9%"," 91.4%"]
["","1053-32005","Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման շրջանակներում շենքային պայմանների բարելավում",1605191,1284152.8,321038.2,2540408.8,1755252.8,785156,2469876.4,1685595.6,784280.8," 97.2%"," 96%"," 99.9%"]
["","","ՀՀ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ",6492604.5,5205493,1287111.5,5397393.2,4340363,1057030.2,5199442.6,4164063,1035379.6," 96.3%"," 95.9%"," 98%"]
["1086","","Գյուղական ենթակառուցվածքների վերականգնում և զարգացում",6030,0,6030,6030,0,6030,6000,0,6000," 99.5%"," -"," 99.5%"]
["","","այդ թվում`","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  "]
["","1086-11001","Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության երկրորդ ծրագրի համակարգում և ղեկավարում",6030,0,6030,6030,0,6030,6000,0,6000," 99.5%"," -"," 99.5%"]
["1134","","Ենթակառուցվածքների և գյուղական ֆինանսավորման աջակցություն",128912,119363,9549,128230.7,119363,8867.7,50816.1,41948.5,8867.6," 39.6%"," 35.1%"," 100%"]
["","","այդ թվում`","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  "]
["","1134-11001","Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող «Ենթակառուցվածքների և գյուղական ֆինանսավորման աջակցություն» վարկային ծրագիր",128912,119363,9549,128230.7,119363,8867.7,50816.1,41948.5,8867.6," 39.6%"," 35.1%"," 100%"]
["1190","","Զբոսաշրջության զարգացման ծրագիր",6357662.5,5086130,1271532.5,5263132.5,4221000,1042132.5,5142626.5,4122114.5,1020512," 97.7%"," 97.7%"," 97.9%"]
["","","այդ թվում`","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  "]
["","1190-11004","Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրի կառավարում",73914.3,59131.4,14782.9,73914.3,59131.4,14782.9,61092.8,48971.3,12121.5," 82.7%"," 82.8%"," 82%"]
["","1190-12001","Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրի շրջանակներում ՀՀ տարբեր մարզերում զբոսաշրջության հետ կապված ենթակառուցվածքների բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ",6283748.2,5026998.6,1256749.6,5189218.2,4161868.6,1027349.6,5081533.7,4073143.2,1008390.5," 97.9%"," 97.9%"," 98.2%"]
["","","ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ և ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ",3513631.5,2810905.2,702726.3,3513631.5,2810905.2,702726.3,2745669.5,2200955.2,544714.4," 78.1%"," 78.3%"," 77.5%"]
["1192","","Կրթության որակի ապահովում",3513631.5,2810905.2,702726.3,3513631.5,2810905.2,702726.3,2745669.5,2200955.2,544714.4," 78.1%"," 78.3%"," 77.5%"]
["","","այդ թվում`","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  "]
["","1192-11023","Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագիր",884827.5,707862,176965.5,884827.5,707862,176965.5,618840.8,496108.8,122732," 69.9%"," 70.1%"," 69.4%"]
["","1192-32006","Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կրթության բարելավման  ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի շրջանակներում կապիտալ ներդրումներ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում",2628804,2103043.2,525760.8,2628804,2103043.2,525760.8,2126828.7,1704846.4,421982.4," 80.9%"," 81.1%"," 80.3%"]
["","","ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ և ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ",1450324,1175830.3,274493.7,1935744.8,1618984.5,316760.3,1402315.4,1177271.7,225043.7," 72.4%"," 72.7%"," 71%"]
["1206","","Սոցիալական պաշտպանության համակարգի բարեփոխումներ",1450324,1175830.3,274493.7,1935744.8,1618984.5,316760.3,1402315.4,1177271.7,225043.7," 72.4%"," 72.7%"," 71%"]
["","","այդ թվում`","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  "]
["","1206-11001","Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող սոցիալական պաշտպանության ոլորտի վարչարարության երկրորդ ծրագիր",101173.5,60574.4,40599.1,241282.7,185024.2,56258.5,168928.4,128695.7,40232.8," 70%"," 69.6%"," 71.5%"]
["","1206-32001","Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող  Սոցիալական պաշտպանության ոլորտի վարչարարության երկրորդ ծրագրի շրջանակներում շենքերի և շինությունների հիմնանորոգում",943841,784091.1,159749.9,1157824.2,971187.4,186636.8,819437.5,687780.1,131657.4," 70.8%"," 70.8%"," 70.5%"]
["","1206-32002","Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական պաշտպանության վարչարարության երկրորդ ծրագրի շրջանակներում սարքավորումների, ծրագրային ապահովման և աշխատանքային միջավայրի արդիականացում",405309.5,331164.8,74144.7,536637.9,462772.9,73865,413949.4,360795.9,53153.5," 77.1%"," 78%"," 72%"]
["","","ՀՀ ԲԱՐՁՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ",5046992.3,4098472.7,948519.6,4796754.3,4098472.7,698281.6,2711283.2,2188380.6,522902.6," 56.5%"," 53.4%"," 74.9%"]
["1043","","Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության էկոհամակարգի, թվայնացման և շուկայի զարգացման ծրագիր",5046992.3,4098472.7,948519.6,4796754.3,4098472.7,698281.6,2711283.2,2188380.6,522902.6," 56.5%"," 53.4%"," 74.9%"]
["","","այդ թվում`","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  "]
["","1043-11017"," Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող առևտրի և ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագիր",1558255,1187266,370989,1490712,1187266,303446,839446.2,584220.7,255225.4," 56.3%"," 49.2%"," 84.1%"]
["","1043-31003","Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող առևտրի և ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրի շրջանակներում շենքերի և շինությունների շինարարություն և հիմնանորոգում",2416099.4,2013249.5,402849.9,2295166.4,2013249.5,281916.9,996822.6,832064.1,164758.5," 43.4%"," 41.3%"," 58.4%"]
["","1043-31004"," Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող առևտրի և ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրի շրջանակներում սարքավորումների ձեռքբերում",1072637.9,897957.2,174680.7,1010875.9,897957.2,112918.7,875014.4,772095.7,102918.7," 86.6%"," 86%"," 91.1%"]
["","","ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ",778314.2,648595.2,129719,1426211.6,1188509.7,237701.9,1109532,923835.5,185696.4," 77.8%"," 77.7%"," 78.1%"]
["1023","","Հարկային և մաքսային ծառայություններ",778314.2,648595.2,129719,1426211.6,1188509.7,237701.9,1109532,923835.5,185696.4," 77.8%"," 77.7%"," 78.1%"]
["","","այդ թվում`","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  "]
["","1023-31007","Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Մեղրիի սահմանային անցակետի ծրագիր» վարկային ծրագրի շրջանակներում ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նոր շենքային պայմանների ապահովում",778314.2,648595.2,129719,1426211.6,1188509.7,237701.9,1109532,923835.5,185696.4," 77.8%"," 77.7%"," 78.1%"]
[""]
[]
[""]
["¹ Հաստատված է «Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով:"]
["² Հաշվի են առնված հաշվետու ժամանակաշրջանում օրենսդրության համաձայն  կատարված փոփոխությունները:       "]