{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["DOC3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"DOC3","index":0,"n_rows":433,"n_cols":7,"rows_kept":433,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[429,4,429,6],[430,2,430,6],[383,1,383,6],[384,1,384,6],[386,0,386,6],[391,1,391,6],[392,1,392,6],[394,4,394,6],[395,2,395,6],[399,1,399,6],[400,1,400,6],[428,0,428,1],[430,0,430,1],[424,1,424,6],[425,1,425,6],[426,1,426,6],[427,1,427,6],[407,0,407,1],[408,0,408,1],[416,0,416,1],[411,1,411,6],[412,1,412,6],[413,1,413,6],[414,1,414,6],[335,0,335,6],[337,1,337,6],[338,1,338,6],[339,1,339,6],[340,1,340,6],[341,1,341,6],[343,4,343,6],[344,2,344,6],[352,0,352,6],[342,0,342,1],[344,0,344,1],[345,0,345,1],[346,0,346,1],[251,2,251,6],[303,1,303,6],[305,4,305,6],[306,2,306,6],[311,1,311,5],[316,0,316,6],[314,1,314,6],[313,1,313,6],[304,0,304,1],[306,0,306,1],[208,1,208,6],[319,1,319,6],[320,1,320,6],[321,1,321,6],[244,1,244,6],[245,1,245,6],[246,1,246,6],[247,1,247,6],[248,1,248,6],[250,4,250,6],[112,4,112,6],[113,2,113,6],[121,1,121,6],[256,1,256,5],[261,0,261,6],[189,1,189,5],[191,1,191,6],[192,1,192,6],[194,0,194,6],[200,1,200,6],[113,0,113,1],[114,0,114,1],[116,0,116,1],[184,0,184,1],[185,0,185,1],[104,0,104,6],[106,1,106,6],[107,1,107,6],[108,1,108,6],[109,1,109,6],[78,4,78,6],[79,2,79,6],[94,1,94,6],[96,4,96,6],[124,1,124,6],[117,0,117,1],[118,0,118,1],[122,1,122,6],[115,0,115,1],[111,0,111,1],[37,1,37,6],[39,0,39,6],[82,0,82,1],[84,0,84,1],[77,0,77,1],[79,0,79,1],[80,0,80,1],[81,0,81,1],[83,0,83,1],[72,1,72,6],[24,1,24,6],[25,1,25,6],[26,1,26,6],[30,4,30,6],[31,2,31,6],[36,1,36,6],[43,1,43,6],[47,4,47,6],[48,2,48,6],[55,1,55,6],[431,0,431,1],[432,0,432,1],[110,1,110,6],[73,1,73,6],[74,1,74,6],[75,1,75,6],[58,0,58,6],[62,1,62,6],[418,0,418,1],[419,0,419,1],[420,0,420,1],[418,2,418,6],[362,0,362,1],[363,0,363,1],[366,1,366,5],[76,1,76,6],[423,1,423,6],[415,1,415,6],[417,4,417,6],[404,0,404,1],[406,0,406,1],[401,1,401,6],[402,1,402,6],[403,1,403,6],[405,4,405,6],[406,2,406,6],[368,1,368,6],[369,1,369,6],[371,0,371,6],[373,1,373,6],[347,0,347,1],[354,1,354,6],[355,1,355,6],[356,1,356,6],[357,1,357,6],[361,2,361,6],[292,0,292,1],[294,0,294,1],[295,0,295,1],[296,0,296,1],[272,0,272,1],[301,1,301,6],[287,1,287,6],[288,1,288,6],[291,1,291,6],[293,4,293,6],[302,1,302,6],[289,1,289,6],[290,1,290,6],[279,1,279,6],[283,0,283,1],[280,0,280,1],[282,0,282,1],[284,0,284,1],[281,4,281,6],[282,2,282,6],[294,2,294,6],[299,1,299,6],[300,1,300,6],[239,0,239,1],[240,0,240,1],[241,0,241,1],[239,2,239,6],[267,1,267,6],[269,4,269,6],[270,2,270,6],[224,1,224,6],[221,1,221,6],[222,1,222,6],[223,1,223,6],[226,4,226,6],[227,2,227,6],[234,1,234,6],[235,1,235,6],[236,1,236,6],[238,4,238,6],[225,0,225,1],[227,0,227,1],[228,0,228,1],[229,0,229,1],[203,0,203,1],[204,0,204,1],[205,0,205,1],[210,1,210,6],[211,1,211,6],[199,1,199,6],[201,0,201,1],[209,1,209,6],[202,4,202,6],[203,2,203,6],[196,1,196,6],[197,1,197,6],[198,1,198,6],[186,0,186,1],[155,0,155,1],[148,1,148,6],[149,1,149,6],[150,1,150,6],[151,1,151,6],[152,1,152,6],[175,0,175,6],[177,1,177,6],[167,0,167,1],[168,0,168,1],[172,1,172,6],[173,1,173,6],[178,1,178,6],[179,1,179,6],[180,1,180,6],[181,1,181,6],[183,4,183,6],[182,0,182,1],[184,2,184,6],[374,1,374,6],[358,1,358,6],[349,1,349,6],[350,1,350,6],[359,0,359,1],[361,0,361,1],[360,4,360,6],[212,1,212,6],[214,4,214,6],[215,2,215,6],[220,1,220,6],[263,1,263,6],[264,1,264,6],[265,1,265,6],[266,1,266,6],[252,0,252,1],[253,0,253,1],[232,1,232,6],[233,1,233,6],[213,0,213,1],[215,0,215,1],[216,0,216,1],[217,0,217,1],[270,0,270,1],[237,0,237,1],[259,1,259,6],[258,1,258,6],[249,0,249,1],[251,0,251,1],[393,0,393,1],[395,0,395,1],[396,0,396,1],[388,1,388,6],[389,1,389,6],[390,1,390,6],[381,0,381,1],[375,1,375,6],[376,1,376,6],[377,1,377,6],[378,0,378,1],[380,0,380,1],[379,4,379,6],[380,2,380,6],[332,1,332,6],[333,1,333,6],[323,0,323,1],[326,0,326,1],[327,0,327,1],[330,1,330,5],[307,0,307,1],[308,0,308,1],[325,0,325,1],[322,1,322,6],[324,4,324,6],[325,2,325,6],[318,1,318,6],[271,0,271,1],[278,1,278,6],[268,0,268,1],[275,1,275,6],[276,1,276,6],[277,1,277,6],[165,0,165,1],[169,0,169,1],[170,0,170,1],[162,1,162,6],[163,1,163,6],[164,1,164,6],[166,4,166,6],[167,2,167,6],[160,1,160,6],[161,1,161,6],[153,0,153,1],[156,0,156,1],[157,0,157,1],[144,0,144,1],[145,0,145,1],[154,4,154,6],[155,2,155,6],[123,1,123,6],[126,0,126,1],[128,0,128,1],[129,0,129,1],[130,0,130,1],[131,0,131,1],[133,0,133,1],[125,1,125,6],[127,4,127,6],[128,2,128,6],[136,1,136,6],[137,1,137,6],[132,0,132,1],[138,1,138,6],[139,1,139,6],[140,1,140,6],[142,4,142,6],[143,2,143,6],[141,0,141,1],[143,0,143,1],[97,0,97,1],[98,0,98,1],[99,0,99,1],[97,2,97,6],[101,1,101,6],[102,1,102,6],[93,1,93,6],[85,0,85,1],[86,0,86,1],[90,1,90,6],[91,1,91,6],[92,1,92,6],[87,0,87,1],[95,0,95,1],[60,1,60,6],[61,1,61,6],[65,0,65,1],[67,0,67,1],[68,0,68,1],[69,0,69,1],[64,1,64,6],[66,4,66,6],[67,2,67,6],[63,1,63,6],[53,0,53,1],[49,0,49,1],[51,0,51,1],[52,0,52,1],[44,1,44,6],[45,1,45,6],[46,0,46,1],[48,0,48,1],[56,1,56,6],[32,0,32,1],[34,0,34,1],[50,0,50,1],[27,1,27,6],[28,1,28,6],[31,0,31,1],[33,0,33,1],[29,0,29,1],[41,1,41,6],[42,1,42,6],[5,1,5,5],[7,1,7,6],[8,1,8,6],[10,0,10,6],[18,4,18,6],[19,0,19,1],[19,2,19,6],[20,0,20,1],[21,0,21,1],[12,1,12,6],[13,1,13,6],[14,1,14,6],[15,1,15,6],[16,1,16,6],[17,0,17,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["ՏԵՂԵԿԱՆՔ"]
["Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի ֆինանսական ակտիվների ձեռքբերումների և ներգրավված փոխառու միջոցների մարումների գծով ելքերի վերաբերյալ՝  ըստ բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչների՝ ըստ արդյունքային ցուցանիշների"]
[""]
[""]
["N1","ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն",{"$nulls":4},"    104001"]
[""]
["Ծրագրի դասիչը","Ծրագրի անվանումը"]
["1004","Ոռոգման համակարգի առողջացում"]
[""]
["Ծրագրի միջոցառումները"]
[""]
["Ծրագրի դասիչը`","1004"]
["Միջոցառման դասիչը`","42001"]
["Միջոցառման անվանումը`","<<ՍԱՀԱԿՅԱՆՇԻՆ>>  ՓԲԸ-ին տրամադրվող բյուջետային վարկ"]
["Նկարագրությունը`","Բյուջետային վարկի տրամադրում"]
["Միջոցառման տեսակը`","Վարկերի տրամադրում"]
["   ",null,"Տարեկան պլան","Տարեկան ճշտված պլան","Փաստ","Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը","Տարբերության պատճառը"]
["","",null,"ՀՀ ֆինանսների նախարարություն","   "]
["Արդյունքի չափորոշիչներ"]
["Տրամադրվող վարկերի քանակ, հատ",null,"","1","1","0",""]
["Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",null,0,1600000,1600000,0,""]
[""]
[""]
["Ծրագրի դասիչը`","1004"]
["Միջոցառման դասիչը`","44001"]
["Միջոցառման անվանումը`","<<Ջրառ>> փակ բաժնետիրական ընկերության կանոնադրականկապիտալի ավելացում"]
["Նկարագրությունը`","Բաժնետոմսերի և կապիտալում այլ մասնակցության ձեռքբերում"]
["Միջոցառման տեսակը`","Բաժնեմասերի ձեռքբերում"]
["   ",null,"Տարեկան պլան","Տարեկան ճշտված պլան","Փաստ","Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը","Տարբերության պատճառը"]
["","",null," <<Ջրառ>> փակ բաժնետիրական ընկրության կանոնադրական կապիտալի ավելացում","   "]
["Արդյունքի չափորոշիչներ"]
["կանոնադրական կապիտալում պետականմասնակցության չափի ավելացում (տոկոս)",null,"","100,031","100.031","0",""]
["Ձեռք բերվող բաժնետոմսերի քանակը (հատ",null,"","1496260","1496260","0",""]
["Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",null,0,12163550.5,12163550.46,0.04,""]
[""]
["Ծրագրի դասիչը","Ծրագրի անվանումը"]
["1040","Կոշտ թափոնների կառավարում"]
[""]
["Ծրագրի միջոցառումները"]
[""]
["Ծրագրի դասիչը`","1040"]
["Միջոցառման դասիչը`","42001"]
["Միջոցառման անվանումը`","Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում ,Կոտայքի և Գեղարքունիքի Կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում» ՍՊԸ-ին»"]
["Նկարագրությունը`","Կոշտ թափոննրի կառավարման համակարգի բարելավում և նոր աղբավայրի ստեղծում"]
["Միջոցառման տեսակը`","Վարկերի տրամադրում"]
["   ",null,"Հաշվետու ժամանակահատվածի պլան","Հաշվետու ժամանակահատվածի ճշտված պլան","Փաստ","Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը","Տարբերության պատճառը"]
["Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը","Մասնագիտացված միավոր",null,"Մասնագիտացված միավոր","   "]
["Արդյունքի չափորոշիչներ"]
[" Ծրագրում ընդգրկված համայնքների թիվը, հատ ",null,"16","16","16","0",""]
["Ստեղծվող աղբավայրերի թիվ, հատ ",null,"1","1","1","0",""]
["Վերաբեռնման կայանի կառուցում, հատ ",null,"2","2","2","0",""]
[" Երկու մարզերում շահագործվող աղբանոցների թվի կրճատում, տոկոս ",null,"80","80","80","0",""]
["Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",null,1662529.1,588529.1,472048.41,116480.69,"Մեր կողմից ներկայացված հայտերը ՎԶԷԲ-ը հաստատել է 2024թ.հունվարին :"]
[""]
["Ծրագրի դասիչը","Ծրագրի անվանումը"]
["1157","Քաղաքային զարգացում"]
[""]
["Ծրագրի միջոցառումները"]
[""]
["Ծրագրի դասիչը`","1157"]
["Միջոցառման դասիչը`","42001"]
["Միջոցառման անվանումը`","Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Երքաղլույս»  ՓԲԸ-ին"]
["Նկարագրությունը`","ՀՀ համայնքներին քաղաքային լուսավորության ենթակառուցվածքի բարելավման համար տրամադրվող աջակցություն և ծառայություն"]
["Միջոցառման տեսակը`","Վարկերի տրամադրում"]
["   ",null,"Տարեկան պլան","Տարեկան ճշտված պլան","Փաստ","Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը","Տարբերության պատճառը"]
["Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը","Մասնագիտացված միավոր",null,"Մասնագիտացված միավոր","   "]
["Արդյունքի չափորոշիչներ"]
["Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի արդիականացման աշխատանքներ, տոկոս",null,"5","5","2.99","2.01","Աշխատանքի ընթացքում առաջացել են խնդիրներ ստորգետնյա կոմունիկացիաների հետ ,որի հետևանքով փոփոխվել են աշխատանք. ծավալները և պպայմաները: Կատարվում են  պայմանագ. փոփոխություններ, որոնք գտնվում են բանակցային ավարտական փուլում:Աշատանքները տեղափոխվելեն 2024թ."]
["Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",null,93682,93682,56102.36,37579.64,"Աշխատանքի ընթացքում առաջացել են խնդիրներ ստորգետնյա կոմունիկացիաների հետ ,որի հետևանքով փոփոխվել են աշխատանք. ծավալները և պպայմաները: Կատարվում են  պայմանագ. փոփոխություններ, որոնք գտնվում են բանակցային ավարտական փուլում:Աշատանքները տեղափոխվելեն 2024թ."]
[""]
[""]
["Ծրագրի դասիչը`","1157"]
["Միջոցառման դասիչը`","42003"]
["Միջոցառման անվանումը`","Եվրոպական  ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն»  ՓԲԸ-ին "]
["Նկարագրությունը`","Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցում"]
["Միջոցառման տեսակը`","Վարկերի տրամադրում"]
["   ",null,"Տարեկան պլան","Տարեկան ճշտված պլան","Փաստ","Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը","Տարբերության պատճառը"]
["Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը","Մասնագիտացված միավոր",null,"Մասնագիտացված միավոր","   "]
["Արդյունքի չափորոշիչներ"]
[" Դատարկ տեղերի լցոնում` ըստ անհրաժեշտության, քմ",null,"100","100","0","100","Պայմանավորված է կապալառուի կողմից գնացքի նախորդ վարձակալութունների գումարի չմարմամբ և գնացքի վարձակալության համար գումարի բացակայությամբ:"]
["Հակակոռոզիոն աշխատանքների իրականացում, խմ",null,"255","255","255","0",""]
["Հատակի կառուցում, մ",null,"200","200","191","9","Կատարվել են ըստ անհրաժեշտության:"]
["Ներթափանցող ջրի ուղղորդում դրենաժային թունել,հատ",null,"50","50","0","50","Պայմանավորված է համապատասխան սարքի բացակայությամբ:"]
["Ամրակապի հորատանցում ջրի հավաքագրման համար,հատ",null,"100","100","0","100","Պայմանավորված է համապատասխան սարքի բացակայությամբ:"]
["Ստորգետնյա ջրերի հոսքի կրճատում 2016թգ համեմատ, տոկոս, ",null,"100","100","95","5","Պայմանավորված է դրենաժային միջոցառումների չիրականցման հետ:"]
["Պոմպակայանների անջատման հետևանքով էլեկտրաէներգիայի խնայողություն, մլն կվտ/ժ, 2016թ. համեմատ ",null,"10428692","10428692","10897925","-469233","Ստորգետնյա ջրերի կրճատման հետևանքով:"]
["Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",null,486000,486000,52733.81,433266.19,"Կապալառուի դանդաղ տեմպ, թերի աշխատանք, տարվա վերջին վճարման վետո մետրոպոլիտենի ղեկավարության կողմից, տեխնիկական գնացքի օգտագործման դիմաց պարտավորություննեը չմարելու համար:"]
[""]
[""]
["Ծրագրի դասիչը`","1157"]
["Միջոցառման դասիչը`","42004"]
["Միջոցառման անվանումը`","Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևան քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի շարժակազմերի ներդրման ֆինանսական աջակցության ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում"]
["Նկարագրությունը`","Երևան քաղաքի տրանսպորտի և երթևեկության բարելավման համար տրամադրվող աջակցության համակարգում"]
["Միջոցառման տեսակը`","Վարկերի տրամադրում"]
["   ",null,"Տարեկան պլան","Տարեկան ճշտված պլան","Փաստ","Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը","Տարբերության պատճառը"]
["Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը","Մասնագիտացված միավոր",null,"Մասնագիտացված միավոր","   "]
["Արդյունքի չափորոշիչներ"]
["Ավտոբուսների ձեռքբերում, տոկոս",null,"100","100","100","0",""]
["Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",null,8912472.6,6694239.4,6694239.32,0.08,""]
[""]
["Ծրագրի դասիչը","Ծրագրի անվանումը"]
["1167","Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի զարգացման ծրագիր"]
[""]
["Ծրագրի միջոցառումները"]
[""]
["Ծրագրի դասիչը`","1167"]
["Միջոցառման դասիչը`","42003"]
["Միջոցառման անվանումը`","Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր»  ՓԲԸ-ին"]
["Նկարագրությունը`","Էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում «Հաղթանակ» 220կՎ, «Չարենցավան-3», «Վանաձոր-1» 110կՎ, «Զովունի» 220կՎ ենթակայանների ֆիզիկապես և բարոյապես մաշված սարքավորումների փոխարինում"]
["Միջոցառման տեսակը`","Վարկերի տրամադրում"]
["   ",null,"Տարեկան պլան","Տարեկան ճշտված պլան","Փաստ","Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը","Տարբերության պատճառը"]
["Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը","Մասնագիտացված միավոր",null,"Մասնագիտացված միավոր","   "]
["Արդյունքի չափորոշիչներ"]
[" Տրամադրվող ենթավարկերի քանակ, հատ",null,"1","1","1","0",""]
["Վերակառուցվող ենթակայանների քանակ, հատ",null,"3","3","3","0",""]
["Ենթակայանների սարքավորումների խափանումների տարեկան քանակ, հատ",null,"7","7","0","7","Ենթակայանում խափանումներ չեն արձանագրվել:"]
["Տարածքում անջատումների միջին տարեկան հաճախականություն, հոսանքազրկումների քանակը/բաժանորդների թվին",null,"0.2","0.2","0","0.2","Ենթակայանում խափանումներ չեն արձանագրվել:"]
["Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",null,1353976,1154976,1164138.91,-9162.91,"Արտարժույթի կանխատեսված և փաստացի փոխարժեքների տարբերություն:"]
[""]
[""]
["Ծրագրի դասիչը`","1167"]
["Միջոցառման դասիչը`","42005"]
["Միջոցառման անվանումը`","Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Աշնակ» և «Արարատ» ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր»  ՓԲԸ- ին"]
["Նկարագրությունը`","Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավման ծրագրի շրջանակներում 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Աշնակ» և 40 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանների վերակառուցում"]
["Միջոցառման տեսակը`","Վարկերի տրամադրում"]
["   ",null,"Տարեկան պլան","Տարեկան ճշտված պլան","Փաստ","Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը","Տարբերության պատճառը"]
["Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը","«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ",null,"«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ","   "]
["Արդյունքի չափորոշիչներ"]
[" Տրամադրվող ենթավարկերի քանակ, հատ",null,"1","1","1","0",""]
["Վերակառուցվող ենթակայանների քանակ, հատ",null,"1","1","1","0",""]
["Ենթակայանների սարքավորումների խափանումների տարեկան քանակ, հատ",null,"10","10","0","10","Ենթակայանում խափանումներ չեն արձանագրվել:"]
[" Տարածքում անջատումների միջին տարեկան հաճախականություն, հոսանքազրկումների քանակը/բաժանորդների թվին",null,"0.11","0.11","0","0.11","Ենթակայանում խափանումներ չեն արձանագրվել:"]
["Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",null,1356487.6,1520487.6,1515424.23,5063.37,"Արտարժույթի կանխատեսված և փաստացի փոխարժեքների տարբերություն:"]
[""]
[""]
["Ծրագրի դասիչը`","1167"]
["Միջոցառման դասիչը`","42008"]
["Միջոցառման անվանումը`","Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KFW) աջակցությամբ իրականացվող <<Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I>> Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայանների վարկային ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում <<Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր>> ՓԲԸ- ին"]
["Նկարագրությունը`","Հայաստան-Վրաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի և համապատասխան ենթակայանների կառուցում"]
["Միջոցառման տեսակը`","Վարկերի տրամադրում"]
["   ",null,"Տարեկան պլան","Տարեկան ճշտված պլան","Փաստ","Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը","Տարբերության պատճառը"]
["Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը","«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ",null,"«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ","   "]
["Արդյունքի չափորոշիչներ"]
[" Տրամադրվող ենթավարկերի քանակ, հատ",null,"3","0","","",""]
["Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",null,15156291.7,0,0,0,""]
[""]
[""]
["Ծրագրի դասիչը`","1167"]
["Միջոցառման դասիչը`","42009"]
["Միջոցառման անվանումը`","«Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲԸ-ին տրամադրվող բյուջետային վարկ"]
["Նկարագրությունը`","Բյուջետային վարկի տրամադրում"]
["Միջոցառման տեսակը`","Վարկերի տրամադրում"]
["   ",null,"Տարեկան պլան","Տարեկան ճշտված պլան","Փաստ","Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը","Տարբերության պատճառը"]
["Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը","ՀՀ ֆինանսների նախարարություն",null,"ՀՀ ֆինանսների նախարարություն","   "]
["Արդյունքի չափորոշիչներ"]
[" Տրամադրվող ենթավարկերի քանակ, հատ",null,"1","0","","",""]
["Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",null,4500000,0,0,0,""]
[""]
[""]
["Ծրագրի դասիչը`","1167"]
["Միջոցառման դասիչը`","44002"]
["Միջոցառման անվանումը`","«Երևանի ջերմաէլեկտրակենտրոն»  ՓԲԸ-ի կանոնադրական  կապիտալի ավելացում"]
["Նկարագրությունը`","Նկարագրությունը Բաժնետոմսերի և կապիտալում այլ մասնակցության ձեռքբերում"]
["Միջոցառման տեսակը`","Բաժնեմասերի ձեռքբերում"]
["   ",null,"Տարեկան պլան","Տարեկան ճշտված պլան","Փաստ","Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը","Տարբերության պատճառը"]
["","",null,"«Երևանի ջերմաէլեկտրակենտրոն»  ՓԲԸ-ի կանոնադրականկապիտալի ավելացում","   "]
["Արդյունքի չափորոշիչներ"]
["Կանոնադրական կապիտալում պետական մասնակցության չափը, տոկոս",null,"","100","100","0",""]
["Բաժնետոմսերի անվանական արժեքի մեծացման չափը, տոկոս",null,"","27-28","27-28","0",""]
["Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",null,0,2695890,2695890,0,""]
[""]
["Ծրագրի դասիչը","Ծրագրի անվանումը"]
["1232","Էներգաարդյունավետության ծրագիր"]
[""]
["Ծրագրի միջոցառումները"]
[""]
["Ծրագրի դասիչը`","1232"]
["Միջոցառման դասիչը`","42001"]
["Միջոցառման անվանումը`","Արևելյան Եվրոպայի էներգախնայողության և շրջակա միջավայրի գործընկերության տարածաշրջանային հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի էներգաարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլի վարկային ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում"]
["Նկարագրությունը`","Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողությանն ուղղված միջոցառումների իրականացում սեյսմիկ նշանակության հանրային շենքերում"]
["Միջոցառման տեսակը`","Վարկերի տրամադրում"]
["   ",null,"Տարեկան պլան","Տարեկան ճշտված պլան","Փաստ","Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը","Տարբերության պատճառը"]
["Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը","Մասնագիտացված միավոր",null,"Մասնագիտացված միավոր","   "]
["Արդյունքի չափորոշիչներ"]
[" Մանկապարտեզների և պոլիկլինիկաների շինարարական աշխատանքներ, (կանխավճար) տոկոս",null,"20","0","","",""]
["Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",null,1962900,0,0,0,""]
[""]
[""]
["N2","ՀՀ առողջապահության նախարարություն",{"$nulls":4},"    104002"]
[""]
["Ծրագրի դասիչը","Ծրագրի անվանումը"]
["1126","Առողջապահության ոլորտում պետական քաղաքականության մշակում, ծրագրերի համակարգում և մոնիտորինգ"]
[""]
["Ծրագրի միջոցառումները"]
[""]
["Ծրագրի դասիչը`","1126"]
["Միջոցառման դասիչը`","44001"]
["Միջոցառման անվանումը`","«Ավան» հոգեկան առողջության կենտրոն» ՓԲԸ-ում տնտեսական երկարաժամկետ զարգացմանն ուղղված միջոցառում"]
["Նկարագրությունը`","Ներդրումների խթանում"]
["Միջոցառման տեսակը`","Բաժնեմասերի ձեռքբերում"]
["   ",null,"Տարեկան պլան","Տարեկան ճշտված պլան","Փաստ","Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը","Տարբերության պատճառը"]
["","",null,"«Ավան» հոգեկան առողջության կենտրոն» ՓԲԸ-ում տնտեսական երկարաժամկետ զարգացմանն ուղղված միջոցառում","   "]
["Արդյունքի չափորոշիչներ"]
["Ներդրուային ֆոնդի ներդրումների քանակը, հատ",null,"","1","1","0",""]
["Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",null,0,99915.13,99915.13,0,""]
[""]
[""]
["Ծրագրի դասիչը`","1126"]
["Միջոցառման դասիչը`","44003"]
["Միջոցառման անվանումը`","«Պրոֆեսոր Ռ. Օ. Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ումտնտեսական երկարաժամկետ զարգացմանն ուղղված միջոցառում"]
["Նկարագրությունը`","Ներդրումների խթանում"]
["Միջոցառման տեսակը`","Բաժնեմասերի ձեռքբերում"]
["   ",null,"Տարեկան պլան","Տարեկան ճշտված պլան","Փաստ","Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը","Տարբերության պատճառը"]
["","",null,"","   "]
["Արդյունքի չափորոշիչներ"]
["Ներդրումային ֆոնդի ներդրումների քանակը, հատ",null,"","1","1","0",""]
["Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",null,0,40004.4,40001.26,3.14,"Մնացորդի գումարը փոքր է մեկ բաժնետոմսի արժեքից, որը կազմում է 5097 ՀՀ դրամ:"]
[""]
[""]
["Ծրագրի դասիչը`","1126"]
["Միջոցառման դասիչը`","44004"]
["Միջոցառման անվանումը`","«Ակադեմիկոս  Էմիլ Գաբրիելյանի անվան դեղերի և բժշկական    տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն»  ՓԲԸ-ում  տնտեսական երկարաժամկետ զարգացմանն ուղղված միջոցառում"]
["Նկարագրությունը`","Ներդրումների խթանում"]
["Միջոցառման տեսակը`","Բաժնեմասերի ձեռքբերում"]
["   ",null,"Տարեկան պլան","Տարեկան ճշտված պլան","Փաստ","Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը","Տարբերության պատճառը"]
["","",null,"«Ակադեմիկոս  Էմիլ Աբրիելյանի անվան դեղերի և բժշկական    տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն»  ՓԲԸ-ում  տնտեսական երկարաժամկետ զարգացմանն ուղղված միջոցառում","   "]
["Արդյունքի չափորոշիչներ"]
["Ներդրումային ֆոնդի ներդրումների քանակը (հատ)",null,"","1","1","0",""]
["Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",null,0,595000,595000,0,""]
[""]
[""]
["Ծրագրի դասիչը`","1126"]
["Միջոցառման դասիչը`","44005"]
["Միջոցառման անվանումը`","<<Նևրոզների կլինիկան>>  ՓԲԸ-ի հետագա նեղ մասնագիտականգործունեության շարունակմանն ուղղված միջոցառում"]
["Նկարագրությունը`","Ներդրումների խթանում"]
["Միջոցառման տեսակը`","Բաժնեմասերի ձեռքբերում"]
["   ",null,"Տարեկան պլան","Տարեկան ճշտված պլան","Փաստ","Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը","Տարբերության պատճառը"]
["","",null,"«Նևրոզների կլինիկա» ՓԲԸ","   "]
["Արդյունքի չափորոշիչներ"]
["Ներդրումային Ֆոնդի ներդրումների քանակը (հատ)",null,"","1","1","0",""]
["Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",null,0,21435,21435,0,""]
[""]
[""]
["Ծրագրի դասիչը`","1126"]
["Միջոցառման դասիչը`","44006"]
["Միջոցառման անվանումը`","<<Սևան>>  հոգեկան առողջության կենտրոնե ՓԲԸ-ումտնտեսական երկարաժամկետ զարգացմանն ուղղվածմիջոցառում"]
["Նկարագրությունը`","Ներդրումների խթանում"]
["Միջոցառման տեսակը`","Բաժնեմասերի ձեռքբերում"]
["   ",null,"Տարեկան պլան","Տարեկան ճշտված պլան","Փաստ","Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը","Տարբերության պատճառը"]
["","",null,"<<Սևան>>  հոգեկան առողջության կենտրոն>>  ՓԲԸ-ում տնտեսական երկարաժամկետ զարգացմանն ուղղված միջոցառում","   "]
["Արդյունքի չափորոշիչներ"]
["Ներդրումային ֆոնդի ներդրումների քանակ, հատ",null,"","1","1","0",""]
["Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",null,0,30785,30785,0,""]
[""]
[""]
["N3","ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն",{"$nulls":4},"    104004"]
[""]
["Ծրագրի դասիչը","Ծրագրի անվանումը"]
["1226","Տնտեսական երկարաժամկետ զարգացմանն ուղղված  ծրագիր"]
[""]
["Ծրագրի միջոցառումները"]
[""]
["Ծրագրի դասիչը`","1226"]
["Միջոցառման դասիչը`","42001"]
["Միջոցառման անվանումը`","<<Հայ-Ալմաստ>> փակ բաժնետիրական  ընկերությանը    բյուջետային վարկի տրամադրում"]
["Նկարագրությունը`","Խաղողի մթերումների աջակցության նպատակով բյուջետայինվարկի տրամադրում"]
["Միջոցառման տեսակը`","Վարկերի տրամադրում"]
["   ",null,"Տարեկան պլան","Տարեկան ճշտված պլան","Փաստ","Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը","Տարբերության պատճառը"]
["","",null,"ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն","   "]
["Արդյունքի չափորոշիչներ"]
["Տրամադրված բյուջետային վարկ",null,"","1","1","0",""]
["Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",null,0,2000000,2000000,0,""]
[""]
[""]
["Ծրագրի դասիչը`","1226"]
["Միջոցառման դասիչը`","44001"]
["Միջոցառման անվանումը`","Տնտեսական երկարաժամկետ զարգացմանն ուղղված առաջին միջոցառում"]
["Նկարագրությունը`","ներդրումների խթանում"]
["Միջոցառման տեսակը`","Բաժնեմասերի ձեռքբերում"]
["   ",null,"Տարեկան պլան","Տարեկան ճշտված պլան","Փաստ","Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը","Տարբերության պատճառը"]
["","",null,"«Ձեռնարկատեր+պետություն հակաճգնաժամային ներդրումներ» ոչ հրապարակային մասնագիտացված պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ","   "]
["Արդյունքի չափորոշիչներ"]
["Ներդրումային ֆոնդի ներդրումների քանակը (հատ)",null,"","5","3","2","Շարունակվում են հնարավոր ներդրումային ծրագրերի պայմանների, Ֆոնդի կողմից նախատեսվող ներդրման չափի և այլ հարցերի շուրջ բանակցությունները ներդրողների հետ, որոնց ընկ-ներում Ֆոնդի կողմից իրականացվում է հավուր պատշաճի ուսումնասիր., ինչը ժամանակատար գործընթաց է:"]
["Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",null,0,5000000,5000000,0,""]
[""]
[""]
["Ծրագրի դասիչը`","1226"]
["Միջոցառման դասիչը`","44002"]
["Միջոցառման անվանումը`","Տնտեսական երկարաժամկետ զարգացմանն ուղղված երկրորդ միջոցառում"]
["Նկարագրությունը`","Ներդրումների խթանում"]
["Միջոցառման տեսակը`","Բաժնեմասերի ձեռքբերում"]
["   ",null,"Տարեկան պլան","Տարեկան ճշտված պլան","Փաստ","Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը","Տարբերության պատճառը"]
["","",null,"ԵՄ-Հայաստան ՓՄՁ ֆոնդ","   "]
["Արդյունքի չափորոշիչներ"]
["Ներդրումային ֆոնդի ներդրումների քանակը, հատ",null,"","3","3","",""]
["Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",null,0,387040,212800.96,174239.04,"Շեղումը պայմանավորված է նրանով, որ բանակցությունների արդյունքում նախատեսվածից ավելի քիչ գումար է ներդրվել ընկերություններում:"]
[""]
[""]
["Ծրագրի դասիչը`","1226"]
["Միջոցառման դասիչը`","44003"]
["Միջոցառման անվանումը`","Եվրասիական վերաապահովագրական ընկերության  կապիտալում մասնակցության ձեռքբերում"]
["Նկարագրությունը`","Եվրասիական վերաապահովագրական ընկերության կապիտալում բաժնեմասերի ձեռքբերման գծով ՀՀ ստանձնված պարտավորությունների կատարում"]
["Միջոցառման տեսակը`","Բաժնեմասերի ձեռքբերում"]
["   ",null,"Տարեկան պլան","Տարեկան ճշտված պլան","Փաստ","Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը","Տարբերության պատճառը"]
["Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը","ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն",null,"ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն","   "]
["Արդյունքի չափորոշիչներ"]
["Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների թիվ, հատ",null,"1","1","1","",""]
["Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",null,725625,725625,509625,216000,"Շեղումը պայմանավորված է արտարժույթի կանխատեսված և փաստացի փոխարժեքների տարբերությամբ:"]
[""]
[""]
["N4","ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն",{"$nulls":4},"    104010"]
[""]
["Ծրագրի դասիչը","Ծրագրի անվանումը"]
["1168","Արվեստների ծրագիր"]
[""]
["Ծրագրի միջոցառումները"]
[""]
["Ծրագրի դասիչը`","1168"]
["Միջոցառման դասիչը`","44001"]
["Միջոցառման անվանումը`","Ներդրումներ <<Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր>> ՓԲԸ-ի կանոնադրական կապիտալում"]
["Նկարագրությունը`","<<Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր>> ՓԲԸ-իկանոնադրական կապիտալի ավելացում՛ ընկերության տնտեսականզարգացման խթանման նպատակով"]
["Միջոցառման տեսակը`","Բաժնեմասերի ձեռքբերում"]
["   ",null,"Տարեկան պլան","Տարեկան ճշտված պլան","Փաստ","Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը","Տարբերության պատճառը"]
["","",null,"ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտե","   "]
["Արդյունքի չափորոշիչներ"]
["Բաժնետոմսերի քանակը, հատ",null,"","2874","2874","0.00",""]
["Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",null,0,57480,57480,0,""]
[""]
[""]
["N5","ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն",{"$nulls":4},"    104018"]
[""]
["Ծրագրի դասիչը","Ծրագրի անվանումը"]
["1043","Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության էկոհամակարգի, թվայնացման և շուկայի զարգացման ծրագիր"]
[""]
["Ծրագրի միջոցառումները"]
[""]
["Ծրագրի դասիչը`","1043"]
["Միջոցառման դասիչը`","42001"]
["Միջոցառման անվանումը`","Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող առևտրի և ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրի շրջանակներում Ազգային Վենչուրային Ֆոնդի ներդրումներ"]
["Նկարագրությունը`","Ազգային վենչուրային ֆոնդի (,ԱՎ ֆոնդե) ստեղծման միջոցով ստարտափային ընկերությունների զարգացման խթանում"]
["Միջոցառման տեսակը`","Վարկերի տրամադրում"]
["   ",null,"Տարեկան պլան","Տարեկան ճշտված պլան","Փաստ","Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը","Տարբերության պատճառը"]
["","",null,"ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն","   "]
["Արդյունքի չափորոշիչներ"]
["Ազգային վենչուրային  հիմնադրամի ստեղծում",null,"0","1","0","1","Շեղումը պայմանավորված է երկարատև բանակցությունների արդյունքում Ազգային վենչուրային հիմնադրամի կառավարչի ընտրության մրցույթի չեղարկմամբ, քանի որ արդյունքները չեն հաստատվել ՀԲ-ի կողմից:"]
["Ազգային վենչուրային հիմնադրամի կողմից կատարվող ներդրումներ (ընդհանուր գումար (ԱՄՆ դոլար)",null,"0","9000000","0","9000000","Շեղումը պայմանավորված է երկարատև բանակցությունների արդյունքում Ազգային վենչուրային հիմնադրամի կառավարչի ընտրության մրցույթի չեղարկմամբ, քանի որ արդյունքները չեն հաստատվել ՀԲ-ի կողմից:"]
["Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",null,0,3870000,0,3870000,"Շեղումը պայմանավորված է երկարատև բանակցությունների արդյունքում Ազգային վենչուրային հիմնադրամի կառավարչի ընտրության մրցույթի չեղարկմամբ, քանի որ արդյունքները չեն հաստատվել ՀԲ-ի կողմից:"]
[""]
["Ծրագրի դասիչը","Ծրագրի անվանումը"]
["1100","Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության բնագավառում պետական քաղաքականության մշակում, ծրագրերի համակարգում և մոնիտորինգ"]
[""]
["Ծրագրի միջոցառումները"]
[""]
["Ծրագրի դասիչը`","1100"]
["Միջոցառման դասիչը`","44001"]
["Միջոցառման անվանումը`","Բաժնետոմսերի ձեռքբերում"]
["Նկարագրությունը`","<<Գեոկոսմոս>> փակ բաժնետիրական ընկերության կարողություններիզարգացման և բնականոն գործունեության ապահովման նպատակովսովորական բաժնետոմսերի ձեռքբերում"]
["Միջոցառման տեսակը`","Բաժնեմասերի ձեռքբերում"]
["   ",null,"Տարեկան պլան","Տարեկան ճշտված պլան","Փաստ","Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը","Տարբերության պատճառը"]
["Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը","ՀՀ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն",null,"ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն","   "]
["Արդյունքի չափորոշիչներ"]
["Բաժնետոմսերի քանակը, հատ",null,"","","","",""]
["Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",null,0,142000,141999.1,0.9,""]
[""]
[""]
["N6","ՀՀ ֆինանսների նախարարություն",{"$nulls":4},"    104021"]
[""]
["Ծրագրի դասիչը","Ծրագրի անվանումը"]
["1210","Միջպետական վարկերի տրամադրում"]
[""]
["Ծրագրի միջոցառումները"]
[""]
["Ծրագրի դասիչը`","1210"]
["Միջոցառման դասիչը`","42001"]
["Միջոցառման անվանումը`","Բյուջետային վարկի տրամադրում Լեռնային Ղարաբաղին"]
["Նկարագրությունը`","Արցախի հանրապետության կառավարությանն աջակցության նպատակով վարկի տրամադրում"]
["Միջոցառման տեսակը`","Վարկերի տրամադրում"]
["   ",null,"Տարեկան պլան","Տարեկան ճշտված պլան","Փաստ","Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը","Տարբերության պատճառը"]
["Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը"," ՀՀ ֆինանսների նախարարություն",null," ՀՀ ֆինանսների նախարարություն","   "]
["Արդյունքի չափորոշիչներ"]
["Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",null,136000000,150992000,150991187.5,812.5,"Ֆինանսավորումը իրականացվել է ներկայացված հայտերի հիման վրա:"]
[""]
["Ծրագրի դասիչը","Ծրագրի անվանումը"]
["1211","Ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ծրագիր"]
[""]
["Ծրագրի միջոցառումները"]
[""]
["Ծրագրի դասիչը`","1211"]
["Միջոցառման դասիչը`","43001"]
["Միջոցառման անվանումը`","Արտաքին աղբյուրներից ստացված վարկերի և փոխատվությունների մարում"]
["Նկարագրությունը`","Օտարերկրյա պետություններից, միջազգային կազմակերպություններից և այլ արտաքին աղբյուրներից ստացված վարկերի և փոխատվությունների մարում"]
["Միջոցառման տեսակը`","Վարկերի մարում"]
["   ",null,"Տարեկան պլան","Տարեկան ճշտված պլան","Փաստ","Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը","Տարբերության պատճառը"]
["Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը"," ՀՀ ֆինանսների նախարարություն",null," ՀՀ ֆինանսների նախարարություն","   "]
["Արդյունքի չափորոշիչներ"]
["Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",null,135964724.3,126998158.4,124497452,2500706.4,"Արտաքին վարկերի գծով ստացումների պլանի թերակ-ում ըստ առանձին վարկային ծրագրերի:  SDR-ի ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ կանխատ. և փաստացի ձևավորված փոխարժեքի տարբերություն: Արտարժույթների նկատմամբ ՀՀ դրամի կանխատ. և փաստացի ձևավորված փոխարժեքների տարբերություն:"]
[""]
[""]
["Ծրագրի դասիչը`","1211"]
["Միջոցառման դասիչը`","44001"]
["Միջոցառման անվանումը`","Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների կապիտալում մասնակցության գծով ստանձնած պարտավորությունների կատարում"]
["Նկարագրությունը`","Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների կապիտալում բաժնեմասերի ձեռքբերման գծով ՀՀ ստանձնված պարտավորությունների կատարում (2020թ Ասիական Զարգացման Բանկ)"]
["Միջոցառման տեսակը`","Բաժնեմասերի ձեռքբերում"]
["   ",null,"Տարեկան պլան","Տարեկան ճշտված պլան","Փաստ","Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը","Տարբերության պատճառը"]
["Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը","ՀՀ ֆինանսների նախարարություն",null,"ՀՀ ֆինանսների նախարարություն","   "]
["Արդյունքի չափորոշիչներ"]
["Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների թիվ, հատ",null,"2","4","3","1","Սևծովյան առևտրի և զարգմ. բանկին Հայ-նի անդամ-ան շրջ-ում առաջ-վել է 2-րդ փուլի բաժան-յունը, որին Հայ-նը համաձ-վել է և դրա հիման վրա համապ-խան գումար է նախ-վել պետ. բյ., սակ. փաս-ցի վճ-ան պահանջ դեռ չի ներ-վել:"]
["Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",null,916713.8,1630562.2,1351358.56,279203.64,"Սևծովյան առևտրի և զարգմ. բանկին Հայ-նի անդամ-ան շրջ-ում առաջ-վել է 2-րդ փուլի բաժան-յունը, որին Հայ-նը համաձ-վել է և դրա հիման վրա համապ-խան գումար է նախ-վել պետ. բյ., սակ. փաս-ցի վճ-ան պահանջ դեռ չի ներ-վել, և ԱՄՆ դ. նկ. ՀՀ դ. կանխ. և փաստ.  փոխ-ժի տարբ"]
[""]
[""]
["Ծրագրի դասիչը`","1211"]
["Միջոցառման դասիչը`","45001"]
["Միջոցառման անվանումը`","Մուրհակների մարում"]
["Նկարագրությունը`","Շրջանառության մեջ գտնվող պետական հասարակ և փոխանցելի մուրհակների մարում"]
["Միջոցառման տեսակը`","Փոխառությունների մարում և այլ ելքեր (ներքին)"]
["   ",null,"Տարեկան պլան","Տարեկան ճշտված պլան","Փաստ","Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը","Տարբերության պատճառը"]
["Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը","ՀՀ ֆինանսների նախարարություն",null,"ՀՀ ֆինանսների նախարարություն","   "]
["Արդյունքի չափորոշիչներ"]
["Մուրհակների ժամկետայնություն, օր",null,"","","","",""]
["Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",null,6559.3,6559.3,3119.21,3440.09,"Թողարկված մուրհակները մուրհակատերերի կողմից չեն ներկայացվել վճարման:"]
[""]
[""]
["Ծրագրի դասիչը`","1211"]
["Միջոցառման դասիչը`","46001"]
["Միջոցառման անվանումը`","Արտարժութային պետական պարտատոմսերի մարում/հետգնում"]
["Նկարագրությունը`","Արտարժութային պետական պարտատոմսերի մարում/հետգնում"]
["Միջոցառման տեսակը`","Փոխառությունների մարում և այլ ելքեր (արտաքին)"]
["   ",null,"Տարեկան պլան","Տարեկան ճշտված պլան","Փաստ","Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը","Տարբերության պատճառը"]
["","",null,"ՀՀ ֆինանսների նախարարություն","   "]
["Արդյունքի չափորոշիչներ"]
["Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",null,0,74000000,73394000.22,605999.78,"Հետգնումը կատարվել է փաստացի պահանջարկի հիման վրա, որի ճշգրիտ կանխատեսումը անհնար է և ուղղակիորեն կախված չէ ՀՀ Ֆն գործունեությունից: ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ ՀՀ դրամի կանխատեսումային և փաստացի ձևավորված փոխարժեքների տարբերություն:"]
["Ընդամենը  միջոցառումների վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",null,309097961.4,393593919.03,385360286.44,8233632.59," "]