ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի՝ 2021 թվականի    -ի թիվ   կարգադրությամբ

ՊԼԱՆ

մինչև 2025 թվականը եվրասիական տնտեսական ինտեգրումը զարգացնելու ռազմավարական ուղղությունների իրագործման միջոցառումների

| Իրագործման միջոցներ եւ մեխանիզմներ՝ Ռազմավարական ուղղությունների կետերին համապատասխան | Միջոցառման անվանում |  | Պատասխանատու կատարող (համակատարող) |  | Կատարման ժամկետ |  | Իրագործման ձև |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Խոչընդոտների ամբողջական վերացում և բացառումների ու սահմանափակումների առավելագույն կրճատում՝ Եվրասիական տնտեսական միության (այսուհետ՝ Միություն) ներքին շուկայում ապրանքների, ծառայությունների, կապիտալի և աշխատուժի ազատ տեղաշարժի նպատակով |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Միության անդամ պետությունների (այսուհետ՝ անդամ պետություններ) կողմից ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարում |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Խոչընդոտների վերացմանն ուղղված աշխատանքների կատարելագործում. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2017 թվականի նոյեմբերի 14-ի թիվ 152 որոշմամբ հաստատված՝ Եվրասիական տնտեսական միության ներքին շուկայում առկա խոչընդոտները՝ արգելքների, բացառումների եւ սահմանափակումների տարանջատելու մեթոդաբանության կատարելագործումը, արգելքների վերացման կարգի մշակում և հաստատում | Եվրասիական տնտեսական միության ներքին շուկայում առկա խոչընդոտները՝ արգելքների, բացառումների ու սահմանափակումների տարանջատելու, ինչպես նաև արգելքները վերացված (չվերացված) ճանաչելու հարցերով մեթոդաբանության մեջ փոփոխությունների կատարում |  | Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) կոլեգիայի՝ ներքին շուկաների, տեղեկատվայնացման, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների հարցերով անդամ (նախարար) |  | մինչեւ 2021 թվականի մարտի 31-ը |  | Հանձնաժողովի կոլեգիայի (այսուհետ՝ Կոլեգիա) որոշում |
|  | Միության ներքին շուկայում առկա խոչընդոտները՝ արգելքների, բացառումների ու սահմանափակումների տարանջատելու մեթոդոլոգիայի կիրառման մոնիթորնգ և, անհրաժեշտության դեպքում՝ դրա կատարելագործմանն ուղղված առաջարկների մշակում |  | Կոլեգիայի՝ ներքին շուկաների, տեղեկատվայնացման, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների հարցերով անդամ (նախարար) համակատարողներ՝ անդամ պետություններ, Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասությունների շրջանակներում) |  | մինչև 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ը, այնուհետև՝ յուրաքանչյուր տարի |  | զեկույց Հանձնաժողովի խորհրդի (այսուհետ՝ Խորհուրդ) նիստին՝ կցելով Կոլեգիայի որոշման նախագիծը (անհրաժեշտության դեպքում) |
| 1.1.2. Կոլեգիայի՝ հատուկ պաշտպանական, հակագնագցման եւ փոխհատուցման միջոցների կիրառման մասին որոշումների նկատմամբ «վետոյի» իրավունքի կիրառման կանոնակարգի սահմանումը | փոփոխությունների կատարում «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրում (այսուհետ՝ Պայմանագիր)՝ Կոլեգիայի՝ հատուկ պաշտպանական, հակագնագցման եւ փոխհատուցման միջոցների կիրառման մասին որոշումների նկատմամբ «վետոյի» իրավունքի կիրառման կանոնակարգի մասով |  | Կոլեգիայի՝ առևտրի հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետությունների լիազոր մարմիններ |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | «Պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրություն* |
|  |  |  | համակատարող՝ Կոլեգիայի՝ մրցակցության և հակամենաշնորհային կարգավորման հարցերով անդամ (նախարար) (իր իրավասությունների շրջանակում) |  |  |  |  |
| 1.1.3. Բեռների միջազգային ավտոմոբիլային փոխադրումների ազատականացման նպատակահարմարության հարցի մշակումը՝ տրանսպորտի ոլորտում անդամ պետությունների լիազորված մարմինների սերտ փոխգործակցության միջոցով՝ համագործակցությունը խորացնելու նպատակով | խորհրդատվությունների անցկացում՝ անդամ պետությունների լիազոր մարմինների հետ, այդ թվում՝ Տրանսպորտի և ենթակառուցվածքի հարցերով խորհրդատվական կոմիտեի և Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների՝ տրանսպորտի ոլորտում լիազոր մարմինների ղեկավարների խորհրդի շրջանակներում |  | Կոլեգիայի՝ էներգետիկայի և ենթակառուցվածքի հարցերով անդամ (նախարար) |  | մինչեւ 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | Նիստերի արձանագրություններ |
| 1.2. Միության ներքին շուկայում բացառումների եւ սահմանափակումների կրճատում |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Բացառումների եւ սահմանափակումների կրճատման մասով միջոցառումների պլանի («ճանապարհային քարտեզների») մշակում եւ իրագործում | պլանային ժամանակաշրջանում վերացման ենթակա բացառումների և սահմանափակումների ցանկի սահմանում |  | Կոլեգիայի՝ ներքին շուկաների, տեղեկատվայնացման, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների հարցերով անդամ (նախարար) |  | մինչև 2021 թվականի հունիսի 30-ը, այնուհետև՝ մշտական հիմքով |  | Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի (այսուհետ՝ Միջկառավարական խորհուրդ) կարգադրություն |
|  | Միջկառավարական խորհրդի կողմից հաստատվող ցանկում ընդգրկված՝ բացառումների եւ սահմանափակումների վերացմանն ուղղված միջոցառումների պլանի («ճանապարհային քարտեզների») մշակում և հաստատում |  | համակատարողներ՝ անդամ պետություններ, Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասությունների շրջանակներում) |  | մշտական հիմունքներով |  | Խորհրդի ակտ |
|  | Միջկառավարական խորհրդի կողմից հաստատվող ցանկում ընդգրկված բացառումների և սահմանափակումների վերացում Միության ներքին շուկայում՝ Խորհրդի կողմից հաստատվող միջոցառումների պլանին («ճանապարհային քարտեզներին») համապատասխան |  | Կոլեգիայի՝ ներքին շուկաների, տեղեկատվայնացման, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների հարցերով անդամ (նախարար) համակատարողներ՝ Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասությունների շրջանակներում), անդամ պետություններ |  | մշտական հիմքով |  | Խորհրդի կողմից հաստատվող միջոցառումների պլաններին («ճանապարհային քարտեզնրին») համապատասխան |
|  | սահմանափուկմները՝ վերացված ճանաչելու մեխանիզմի մշակում և հաստատում |  | Կոլեգիայի՝ ներքին շուկաների, տեղեկատվայնացման, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների հարցերով անդամ (նախարար) |  | մինչեւ 2021 թվականի սեպտեմբերի 30-ը |  | Խորհրդի ակտ |
|  |  |  | համակատարողներ՝ անդամ պետություններ |  |  |  |  |
|  | Միության ներքին շուկայում գործող բացառումների ցանկի ձևավորում, արդիական վիճակում պահպանում |  | Կոլեգիայի՝ ներքին շուկաների, տեղեկատվայնացման, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների հարցերով անդամ (նախարար) համակատարողներ՝ Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասությունների շրջանակներում), անդամ պետություններ |  | մինչև 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ը, այնուհետև՝ մշտական հիմքով |  | Միության պաշտոնական կայքում տեղադրված բացառումների ցանկ |
| 1.2.2. Միության իրավունքում իրավական բացերի բացահայտում՝ սահմանափակումների կիրառման շուրջ առաջացող վեճերի մասով | Միության իրավունքում սահմանափակումների կիրառման շուրջ առաջացող վեճերի մասով իրավական բացերի բացահայտմանն ուղղված վերլուծության կատարում և անդամ պետություններ՝ վերլուծության արդյունքներով զեկույցի ուղարկում |  | Կոլեգիայի՝ ներքին շուկաների, տեղեկատվայնացման, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների հարցերով անդամ (նախարար) |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | զեկույց |
|  |  |  | համակատարողներ՝ Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասությունների շրջանակներում), անդամ պետություններ |  |  |  |  |
| 1.2.3. Հանձնաժողովի կողմից՝ իրավակիրառ պրակտիկայի մասով հանձնարարագրերի մշակում եւ անդամ պետությունների կարգավորող մարմինների կողմից տեղեկատվական-բացատրական աշխատանքի անցկացում | Միութայն իրավունքի միատեսակ կիրառմանն ուղղված տեղեկատվական-բացատրական աշխատանքի մասով հանձնարարագրերի ընդունում |  | Հանձնաժողովի իրավական դեպարտամենտ համակատարողներ՝ Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասությունների շրջանակներում) |  | մշտական հիմքով (ըստ անհրաժեշտության) |  | Խորհրդի/Կոլեգիայի հանձնարարագրեր |
| 124 Ապրանքների փոխադարձ առեւտրում անդամ պետությունների կողմից՝ Պայմանագրի 29-րդ հոդվածում նշված հիմունքներով սահմանափակումներ սահմանելիս եւ վերացնելիս անդամ պետությունների եւ Հանձնաժողովի փոխգործակցության կարգի մշակում եւ ընդունում | ապրանքների փոխադարձ առեւտրում անդամ պետությունների կողմից՝ Պայմանագրի 29-րդ հոդվածում նշված հիմունքներով սահմանափակումներ սահմանելիս եւ վերացնելիս անդամ պետությունների եւ Հանձնաժողովի փոխգործակցության կարգի նախագծի մշակում |  | Կոլեգիայի՝ ներքին շուկաների, տեղեկատվայնացման, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների հարցերով անդամ (նախարար) |  | մինչեւ 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | Միության մարմնի ակտի նախագիծ |
|  | ապրանքների փոխադարձ առեւտրում անդամ պետությունների կողմից՝ Պայմանագրի 29-րդ հոդվածում նշված հիմունքներով սահմանափակումներ սահմանելիս եւ վերացնելիս անդամ պետությունների եւ Հանձնաժողովի փոխգործակցության կարգի հաստատում |  | համակատարողներ՝ անդամ պետություններ |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | Միության մարմնի ակտ |
| 125 Ֆիզիկական անձանց կողմից Միության շրջանակներում ուժեղ ազդող նյութերի անդրսահմանային տեղափոխման մասին միջազգային պայմանագրի մշակման նպատակահարմարության մասին հարցի մշակում | ֆիզիկական անձանց կողմից Միության շրջանակներում ուժեղ ազդող նյութերի անդրսահմանային տեղափոխման մասին միջազգային պայմանագրի մշակման նպատակահարմարության վերլուծության անցկացում և վերլուծության արդյունքներով զեկույցի ուղարկում՝ անդամ պետությունների հասցեին |  | Կոլեգիայի՝ ներքին շուկաների, տեղեկատվայնացման, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների հարցերով անդամ (նախարար) համակատարողներ՝ անդամ պետություններ |  | մինչեւ 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | զեկույց՝ կից ներկայացնելով միջազգային պայմանագրի նախագիծը (անհրաժեշտության դեպքում) |
| 1.3. Ծառայությունների միասնական շուկայի զարգացում |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Ծառայությունների հատվածների (ենթահատվածների) ցանկի սահմանում եւ լրացում, որոնցով Միության շրջանակներում ծառայությունների միասնական շուկայի ձեւավորումն իրականացվում է ազատականացման ծրագրերին համապատասխան | ծառայությունների այն հատվածների (ենթահատվածների) ցանկում փոփոխությունների կատարում, որոնցով Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում ծառայությունների միասնական շուկայի ձեւավորումն իրականացվելու է Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի 2015 թվականի հոկտեմբերի 16-ի թիվ 30 որոշմամբ հաստատված՝ ազատականացման ծրագրերին համապատասխան (անցումային ժամանակահատվածում)։ |  | Կոլեգիայի՝ էկոնոմիկայի և ֆինանսական քաղաքականության հարցերով անդամ (նախարար) |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի (այսուհետ՝ Բարձրագույն խորհուրդ) որոշում |
| 1.3.2. Ազատականացման պլանների մշակում եւ իրագործում՝ հաշվի առնելով ծառայությունների հատվածների՝ միասնական շուկայում ներառումը | «Մինչև 2025 թվականը եվրասիական տնտեսական ինտեգրումը զարգացնելու ռազմավարական ուղղությունների» իրագործման շրջանակներում՝ ծառայությունների նոր հատվածների մասով ազատականացման պլանների նախապատրաստում |  | Կոլեգիայի՝ էկոնոմիկայի և ֆինանսական քաղաքականության հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ |  | Մինչեւ 2024 թվականի հուլիսի 1-ը |  | Միության մարմինների ակտեր |
|  | ծառայությունների ազատականացման մասով համակարգային խնդրահարույց հարցերի, այդ թվում՝ կարգավորման բովանդակային համարժեքության չափանիշների մշակում, յուրաքանչյուր անդամ պետության օրենսդրության մեջ ծառայությունների միասնական շուկայի կանոնների կիրարկում, վարչական համագործակցության հաստատում |  |  |  | մինչեւ 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | զեկույց Խորհրդի նիստին |
|  | Բարձրագույն խորհրդի քննարկմանը՝ ըստ ծառայությունների ոլորտների ազատականացման պլանները հաստատելու մասին հարցի ներկայացում |  |  |  | մինչեւ 2024 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | Բարձրագույն խորհրդի որոշում |
|  | ծառայությունների առանձին ոլորտների ազատականացման ծրագրերի իրագործում |  |  |  | ազատականացման պլաններին համապատասխան |  | ազատականացման պլաններին համապատասխան (Միության մարմինների ակտեր և այլ փաստաթղթեր) |
| 1.3.3. Անդամ պետություններում ծառայությունների առանցքային հատվածների (այդ թվում՝ միասնական շուկայում արդեն ներառվածների) կարգավորումը ներդաշնակեցնելու նպատակահարմարության հարցի մշակում | կարգավորման լավագույն միջազգային (միջազգային կազմակերպությունների, ինտեգրացիոն, միջպետական, արտասահմանյան) փորձի (այդ թվում՝ միջազգային ստանդարտների) կիրառմանն ուղղված առաջարկությունների, իսկ դրա բացակայության դեպքում՝ անդամ պետությունների՝ կարգավորման առավել առաջադիմական մոդելների ընտրության և կիրառման միջոցով առաջարկությունների ընդունում՝ հաշվի առնելով Պայմանագրի 67-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 1-ին ենթակետը և «Ծառայությունների առևտրի, հիմնադրման, գործունեության և ներդրումների իրականացման մասին» արձանագրության (Պայմանագրի թիվ 16 հավելված) 61-րդ և 62-րդ կետերը |  | Կոլեգիայի՝ էկոնոմիկայի և ֆինանսական քաղաքականության հարցերով անդամ (նախարար) |  | մինչեւ 2024 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | Կոլեգիայի հանձնարարագիր |
| 1.4. Ընդհանուր ֆինանսական շուկայի ձեւավորումը՝ Եվրասիական տնտեսական միության ընդհանուր ֆինանսական շուկայի ձեւավորման հայեցակարգին համապատասխան |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 Ֆինանսական շուկայի ոլորտում անդամ պետությունների օրենսդրության ներդաշնակեցում | Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի 2020 թվականի նոյեմբերի 23-ի թիվ 27 կարգադրությամբ հաստատված «Ֆինանսական շուկայի ոլորտում Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների օրենսդրության ներդաշնակեցման միջոցառումների պլանի» իրագործմանն ուղղված աշխատանքների իրականացում |  | Կոլեգիայի՝ էկոնոմիկայի և ֆինանսական քաղաքականության հարցերով անդամ (նախարար) |  | պլաններին համապատասխան |  | զեկույց Խորհրդի նիստին՝ «Ֆինանսական շուկայի ոլորտում Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների օրենսդրության ներդաշնակեցման միջոցառումների պլանի» իրագործման մասին |
| 1.4.2 Ստանդարտացված լիցենզիայի մասին միջազգային պայմանագրի մշակում եւ կնքում | ստանդարտացված լիցենզիայի մասին միջազգային պայմանագրի նախապատրաստում եւ կնքում |  | Կոլեգիայի՝ էկոնոմիկայի և ֆինանսական քաղաքականության հարցերով անդամ (նախարար) |  | մինչեւ 2025 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | Միջազգային պայմանագիր |
| 1.4.3 Միության ընդհանուր ֆինանսական շուկայի կարգավորման հարցերով վերազգային մարմնի մասին միջազգային պայմանագրի մշակում եւ կնքում | Միության ընդհանուր ֆինանսական շուկայի կարգավորման հարցերով վերազգային մարմնի մասին միջազգային պայմանագրի նախապատրաստում եւ կնքում |  | Կոլեգիայի՝ էկոնոմիկայի և ֆինանսական քաղաքականության հարցերով անդամ (նախարար) |  | 2025 թվական |  | Միջազգային պայմանագիր |
|  | Պայմանագրում փոփոխությունների կատարում (անհրաժեշտության դեպքում) |  | Կոլեգիայի՝ էկոնոմիկայի և ֆինանսական քաղաքականության հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ |  |  |  | «Պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրություն (անհրաժեշտության դեպքում) |
| 1.4.4 Անդամ պետությունների փոխադարձ հաշվարկներում ազգային արժույթների օգտագործման մոնիթորինգ ու վերլուծություն եւ դրանց օգտագործումն ընդլայնելու մասին առաջարկների մշակում | անդամ պետությունների փոխադարձ հաշվարկներում ազգային արժույթների օգտագործման մասին վերլուծական ակնարկների նախապատրաստում |  | Կոլեգիայի՝ էկոնոմիկայի և ֆինանսական քաղաքականության հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ համակատարողներ՝ Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) |  | մշտական հիմքով |  | ֆինանսական շուկաների հարցերով խորհրդատվական կոմիտեի նիստերի արձանագրություններ, զեկույց՝ Կոլեգիայի/Խորհրդի նիստին |
| 1.4.5 Մեկ անդամ պետության բրոքերների եւ դիլերների՝ այլ անդամ պետությունների բորսաների (առեւտրի կազմակերպիչների) կազմակերպված սակարկություններում մասնակցության թույլտվության մասին միջազգային պայմանագրի մշակում եւ կնքում | Եվրասիական տնտեսական միության մեկ անդամ պետության բրոքերների եւ դիլերների՝ այլ անդամ պետությունների բորսաների (առեւտրի կազմակերպիչների) կազմակերպված սակարկություններում մասնակցության թույլտվության մասին միջազգային պայմանագրի կնքում |  | Կոլեգիայի՝ էկոնոմիկայի և ֆինանսական քաղաքականության հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ |  | մինչեւ 2024 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | Միջազգային պայմանագիր |
| 1.4.6 Միության շրջանակներում վարկային պատմություններում ներառվող տեղեկությունների փոխանակման կարգի մասին միջազգային պայմանագրի մշակում եւ կնքում | Միության շրջանակներում վարկային պատմություններում ներառվող տեղեկությունների փոխանակման կարգի մասին միջազգային պայմանագրի կնքում |  | Կոլեգիայի՝ էկոնոմիկայի և ֆինանսական քաղաքականության հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ |  | մինչեւ 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | Միջազգային պայմանագիր |
| 1.4.7 Անդամ պետություններում կազմակերպված սակարկություններում արժեթղթերի տեղաբաշխման եւ շրջանառության փոխադարձ թույլտվության մասին միջազգային պայմանագրի մշակում եւ կնքում | անդամ պետություններում կազմակերպված սակարկություններում արժեթղթերի տեղաբաշխման եւ շրջանառության փոխադարձ թույլտվության մասին միջազգային պայմանագրի կնքում |  | Կոլեգիայի՝ էկոնոմիկայի և ֆինանսական քաղաքականության հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ |  | մինչեւ 2025 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | Միջազգային պայմանագիր |
| 1.4.8 Ընդհանուր վճարային տարածքի զարգացում՝ Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի 2019 թվականի հոկտեմբերի 1-ի թիվ 20 որոշմամբ հաստատված «Եվրասիական տնտեսական միության ընդհանուր ֆինանսական շուկայի ձեւավորման հայեցակարգին» համապատասխան։ | ազգային վճարային համակարգերի զարգացման համակարգման հարցերով աշխատանքային խմբի՝ Միության ընդհանուր վճարային տարածքի զարգացմանն ուղղված աշխատանքի մասին զեկույցի նախապատրաստում |  | Կոլեգիայի՝ էկոնոմիկայի և ֆինանսական քաղաքականության հարցերով անդամ (նախարար) |  | 2 տարին 1 անգամ |  | ֆինանսական շուկաների հարցերով խորհրդատվական կոմիտեի արձանագրություն, զեկույց՝ Խորհրդի նիստին |
| 1.4.9 Ազգային վարկանշային գործակալությունների փոխադարձ ճանաչման մասին հարցի մշակում | անդամ պետությունների ազգային վարկանշային գործակալությունների փոխադարձ ճանաչման նպատակահարմարության առումով վերլուծության անցկացում |  | Կոլեգիայի՝ ֆինանսական քաղաքականության հարցերով անդամ (նախարար) |  | մինչեւ 2025 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | Ֆինանսական շուկաների հարցերով խորհրդատվական կոմիտեի արձանագրություն/ |
|  |  |  | անդամ պետություններ համակատարողներ՝ Կոլեգիայի՝ մրցակցության և հակամենաշնորհային կարգավորման հարցերով անդամ (նախարար), Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) |  |  |  | զեկույց Խորհրդի նիստին |
| 1.4.10. Միությունում վարկանշային գործակալություն ստեղծելու մասին հարցի մշակում | Միությունում վարկանշային գործակալություն ստեղծելու նպատակահարմարության առումով վերլուծության անցկացում |  | Կոլեգիայի՝ էկոնոմիկայի և ֆինանսական քաղաքականության հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ |  | մինչեւ 2025 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | ֆինանսական շուկաների հարցերով խորհրդատվական կոմիտեի արձանագրություն, զեկույց՝ Խորհրդի նիստին |
|  |  |  | համակատարողներ՝ Կոլեգիայի՝ մրցակցության և հակամենաշնորհային կարգավորման հարցերով անդամ (նախարար), Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) |  |  |  |  |
| 1.5. Աշխատուժի ազատ տեղաշարժի ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 և 10.1.4. Ըստ անդամ պետություններում աշխատաշուկայում առավել պահանջված մասնագիտությունների աշխատողների մասնագիտական որակավորման եւ դրա հաստատման կարգի վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում Անդամ պետությունների կողմից՝ մասնագիտական գործունեության տարբեր տեսակների մասնագետների (այդ թվում՝ բժշկական, մանկավարժական, իրավաբանական և դեղագործական կրթության) որակավորումների հետեւողական մոտարկման անհրաժեշտության մասին հարցի մշակում ՝ Միության շրջանակներում աշխատանքային ռեսուրսների շուկայի գործունեության արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով | Միության աշխատաշուկայում առավել պահանջված մասնագիտությունների ցանկի սահմանում |  | Կոլեգիայի՝ էկոնոմիկայի և ֆինանսական քաղաքականության հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ |  | 2021-2023 թվականներ |  | զեկույց՝ Հանձնաժողովի նիստին |
|  | Միության աշխատաշուկայում առավել պահանջված մասնագիտություններին և մասնագիտական որակավորումների հաստատման կարգին ներկայացվող որակավորման պահանջների մասով առաջարկությունների մշակում |  |  |  | 2022-2024 թվականներ |  | Կոլեգիայի հանձնարարագրեր |
|  | Միության աշխատաշուկայում առավել պահանջված մասնագիտություններին և մասնագիտական որակավորումների հաստատման կարգին ներկայացվող որակավորման պահանջների մոտարկման նպատակահարմարության մասին զեկույցի նախապատրաստում |  |  |  | 2023-2025 թվականներ |  | զեկույց՝ Միջկառավարական խորհրդի նիստին |
| 1.5.2. Աշխատանքի Եվրասիական էլեկտրոնային բորսայի ստեղծման մասին հարցի մշակում եւ «Աշխատանք առանց սահմանների» որոնման միասնականացված համակարգի ստեղծում | ««Աշխատանք առանց սահմանների» որոնման միասնականացված համակարգ» նախագծի իրագործմանն ուղղված աշխատանքի կատարում՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի 2019 թվականի սեպտեմբերի 9-ի թիվ 89 որոշմամբ հաստատված՝ դրա իրագործման միջոցառումների բարձրամակարդակ պլանին համապատասխան |  | Կոլեգիայի՝ ներքին շուկաների, տեղեկատվայնացման, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ |  | 2021 թվականի I կիսամյակ |  | հաշվետվություն՝ նախագծի իրագործման մասին |
|  | անդամ պետությունների քաղաքացիների զբաղվածության ու աշխատանքի տեղավորման ապահովման համար «Աշխատանքի եվրասիական էլեկտրոնային բորսա» թվային էկոհամակարգի ծառայությունների ստեղծման վերաբերյալ նախագծային փաստաթղթերի մշակում և հաստատման ներկայացում |  | համակատարողներ՝ թվային գրասենյակ, Կոլեգիայի՝ էկոնոմիկայի և ֆինանսական քաղաքականության հարցերով անդամ (նախարար) |  | մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը, այնուհետև՝ մշտական հիմքով |  | Միության մարմինների ակտեր |
|  | անդամ պետությունների քաղաքացիների զբաղվածության ու աշխատանքի տեղավորման ապահովման համար «Աշխատանքի եվրասիական էլեկտրոնային բորսա» թվային էկոհամակարգի ծառայությունների ստեղծման նախագծերի իրագործում |  |  |  | մինչև 2025 թվականի դեկտեմբերի 31-ը, այնուհետև՝ մշտական հիմքով |  | հաշվետվություններ |
| 1.5.3. Անդամ պետության՝ մեկ այլ անդամ պետության տարածքում օրինական հիմքերով գտնվող քաղաքացիներին՝ առանց այդ անդամ պետության սահմաններից դուրս գալու, մուտքի նպատակի՝ աշխատանքային գործունեության օրինական իրականացման նպատակով փոփոխության համար, այդ անդամ պետության միգրացիայի ոլորտում իրավասու մարմիններին դիմելու հնարավորության տրամադրումը, եթե այդպիսի պարտավորություն սահմանված է մուտքի պետության օրենսդրությամբ | փոփոխությունների կատարում Պայմանագրի 97-րդ հոդվածի 4-րդ կետում հետևյալի մասով՝ Անդամ պետության՝ մեկ այլ անդամ պետության տարածքում օրինական հիմքերով գտնվող քաղաքացիներին՝ առանց այդ անդամ պետության սահմաններից դուրս գալու, մուտքի նպատակի՝ աշխատանքային գործունեության օրինական իրականացման նպատակով փոփոխության համար, այդ անդամ պետության միգրացիայի ոլորտում իրավասու մարմիններին դիմելու հնարավորության տրամադրումը, եթե այդպիսի պարտավորություն սահմանված է մուտքի պետության օրենսդրությամբ |  | Կոլեգիայի՝ էկոնոմիկայի և ֆինանսական քաղաքականության հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ համակատարող՝ Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) (Պայմանագրում փոփոխությունների կատարման վերաբերյալ արձանագրության նախագծի մշակման մասով) |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | «Պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրություն |
| 1.5.4. «Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների աշխատավորների կենսաթոշակային ապահովման մասին» 2019 թվականի դեկտեմբերի 20-ի համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ապահովումը եւ իրագործումը | անդամ պետությունների կողմից՝ «Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների աշխատավորների կենսաթոշակային ապահովման մասին» 2019 թվականի դեկտեմբերի 20-ի համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու համար անհրաժեշտ ներպետական ընթացակարգերի կատարում |  | Կոլեգիայի՝ էկոնոմիկայի և ֆինանսական քաղաքականության հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ |  | մինչեւ 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | անդամ պետությունների կողմից Հանձնաժողովին՝ անհրաժեշտ ներպետական ընթացակարգերը կատարելու մասին ծանուցում |
| 1.5.5. Անդամ պետությունների աշխատավորների գիտական աստիճանների եւ գիտական կոչումների փոխադարձ ճանաչման մասին միջազգային պայմանագրի մշակում եւ կնքում | անդամ պետությունների կողմից՝ անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան տրված գիտական աստիճանների վերաբերյալ փաստաթղթերի փոխադարձ ճանաչման մասին միջազգային պայմանագրի ստորագրում |  | Կոլեգիայի՝ էկոնոմիկայի և ֆինանսական քաղաքականության հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | Միջազգային պայմանագրեր |
|  | անդամ պետությունների կողմից՝ անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան տրված գիտական կոչումների վերաբերյալ փաստաթղթերի փոխադարձ ճանաչման մասին միջազգային պայմանագրի ստորագրում |  |  |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  |  |
|  | փոփոխությունների կատարում Պայմանագրի 97-րդ հոդվածում |  | Կոլեգիայի՝ էկոնոմիկայի և ֆինանսական քաղաքականության հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ համակատարող՝ Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) (Պայմանագրում փոփոխությունների կատարման վերաբերյալ արձանագրության նախագծի մշակման մասով) |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | «Պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրություն |
| 1.5.6. Միության իրավունքում՝ անդամ պետությունում աշխատանքներ կատարող աշխատողների իրավական վիճակի կարգավորման մասին հարցի մշակում, եթե գործատուն գրանցված է այլ անդամ պետության տարածքում | Միության իրավունքում՝ անդամ պետությունում աշխատանքներ կատարող աշխատողների իրավական վիճակի կարգավորման անհրաժեշտության մասին առաջարկների մշակում, եթե գործատուն գրանցված է այլ անդամ պետության տարածքում |  | Կոլեգիայի՝ էկոնոմիկայի և ֆինանսական քաղաքականության հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ |  | մինչեւ 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | զեկույց |
| 1.6. Պետական գնումներին հասանելիության ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. Բանկային երաշխիքների փոխադարձ ճանաչման ապահովման հնարավորության մշակում | պետական (մունիցիպալ) գնումների նպատակով անդամ պետությունների բանկերի կողմից տրամադրվող բանկային երաշխիքներն անդամ պետությունների կողմից փոխադարձ ճանաչելու մասին միջազգային պայմանագրի նախագծի նախապատրաստում |  | Կոլեգիայի՝ մրցակցության և հակամենաշնորհային կարգավորման հարցերով անդամ (նախարար) համակատարողներ՝ անդամ պետություններ |  | մինչեւ 2022 թվականի օգոստոսի 1-ը |  | Միջազգային պայմանագրի նախագիծ |
|  | պետական (մունիցիպալ) գնումների նպատակով անդամ պետությունների բանկերի կողմից տրամադրվող բանկային երաշխիքներն անդամ պետությունների կողմից փոխադարձ ճանաչելու մասին միջազգային պայմանագրի ստորագրում |  | անդամ պետություններ |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | միջազգային պայմանագիր, «Պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրություն (անհրաժեշտության դեպքում) |
| 1.6.2. Տեղեկատվության հասանելիության եւ գնումների թափանցիկության ապահովմանն ուղղված միջոցառումների պլանի մշակումը եւ հաստատումը, այդ թվում՝ յուրաքանչյուր անդամ պետության կողմից համացանցային պորտալի ստեղծման, համացանցային պորտալում գնումների մասին տեղեկատվության, անբարեխիղճ մատակարարների ռեեստրի հրապարակման (տեղադրման) միջոցով (այդ թվում` ռուսերենով), համացանցային պորտալում անդամ պետության՝ գնումների ոլորտում նորմատիվ իրավական ակտերի հրապարակման (տեղադրման) միջոցով (այդ թվում՝ ռուսերենով), սահմանափակ քանակի էլեկտրոնային առեւտրային հարթակների (էլեկտրոնային հարթակների) եւ (կամ) համացանցային պորտալի՝ որպես էլեկտրոնային ձեւաչափով գնումների մասին տեղեկատվության եւ այդպիսի գնումների հետ կապված էլեկտրոնային ծառայությունների հասանելիության միասնական վայրի սահմանման միջոցով, այն դեպքում, եթե դա նախատեսված է անդամ պետության՝ գնումների մասին օրենսդրությամբ. համացանցային պորտալում հրապարակվող (տեղադրվող)՝ գնումների մասին տեղեկատվության, անբարեխիղճ մատակարարների ռեեստրի եւ անդամ պետության՝ գնումների ոլորտում նորմատիվ իրավական ակտերի անարգել եւ անվճար հասանելիության կազմակերպման, ինչպես նաեւ այդպիսի տեղեկատվության, ռեեստրի եւ ակտերի հետ կապված տեղեկությունների առավելագույնս ընդգրկուն որոնումն ապահովելու միջոցով | անդամ պետությունների կողմից «Գնումների կարգավորման կարգի մասին» արձանագրության (Պայմանագրի թիվ 25 հավելված) 29-րդ կետի կատարման մոնիթորինգ |  | Կոլեգիայի՝ մրցակցության և հակամենաշնորհային կարգավորման հարցերով անդամ (նախարար) համակատարողներ՝ անդամ պետություններ |  | յուրաքանչյուր տարի |  | զեկույց՝ Կոլեգիայի նիստին |
|  | անդամ պետությունների կողմից «Գնումների կարգավորման կարգի մասին» արձանագրության (Պայմանագրի թիվ 25 հավելված) 29-րդ կետի կատարման վերլուծություն |  |  |  | յուրաքանչյուր տարի |  | զեկույց՝ Կոլեգիայի նիստին |
|  | տեղեկատվության հասանելիության եւ գնումների թափանցիկության ապահովմանն ուղղված միջոցառումների պլանի հաստատում |  |  |  | մինչեւ 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | Կոլեգիայի կարգադրությունը |
|  | տեղեկատվության հասանելիության եւ գնումների թափանցիկության ապահովմանն ուղղված միջոցառումների պլանի իրագործման մոնիթորինգ |  |  |  | յուրաքանչյուր տարի |  | զեկույց՝ Կոլեգիայի նիստին |
| 1.6.3. Ազգային ռեժիմի պայմաններով պետական գնումների նպատակով էլեկտրոնային թվային ստորագրության (էլեկտրոնային ստորագրության) փոխադարձ ճանաչման ապահովում | պետական (մունիցիպալ) գնումների նպատակով՝ մեկ անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան պատրաստված էլեկտրոնային թվային ստորագրության (էլեկտրոնային ստորագրության)՝ մեկ այլ անդամ պետության կողմից փոխադարձ ճանաչմանն ուղղված միջոցառումների պլանի նախապատրաստում |  | Կոլեգիայի՝ մրցակցության և հակամենաշնորհային կարգավորման հարցերով անդամ (նախարար) համակատարողներ՝ Կոլեգիայի՝ հարցերով անդամ (նախարար) |  | մինչեւ 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | Կոլեգիայի կարգադրությունը |
|  | Պայմանագրում փոփոխությունների կատարում՝ պետական (մունիցիպալ) գնումների նպատակով՝ մեկ անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան պատրաստված էլեկտրոնային թվային ստորագրության (էլեկտրոնային ստորագրության)՝ մեկ այլ անդամ պետության կողմից փոխադարձ ճանաչման այն կանոնների հաստատման և դրանցում փոփոխությունների կատարման առնչությամբ Խորհրդին լիազորություններ վերապահելու մասով, որոնցով հաստատվում են էլեկտրոնային թվային ստորագրությանը, դրա իսկության ստուգմանը և ճանաչմանը, ինչպես նաև էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ ստորագրված էլեկտրոնային փաստաթղթերի օրինականության ճանաչմանը ներկայացվող պահանջները |  | ներքին շուկաների, տեղեկատվայնացման, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների, անդամ պետություններ |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | Բարձրագույն խորհրդի որոշում |
|  | պետական (մունիցիպալ) գնումների նպատակով՝ մեկ անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան պատրաստված էլեկտրոնային թվային ստորագրության (էլեկտրոնային ստորագրության)՝ մեկ այլ անդամ պետության կողմից փոխադարձ ճանաչմանն կանոնների նախապատրաստում |  |  |  | էլեկտրոնային թվային ստորագրության կանոնների հաստատման և դրանցում փոփոխությունների կատարման առնչությամբ Խորհրդին լիազորություններ վերապահելու մասով Պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու օրվանից 1 տարվա ընթացքում |  | Խորհրդի որոշում |
|  | պետական (մունիցիպալ) գնումների նպատակով՝ մեկ անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան պատրաստված էլեկտրոնային թվային ստորագրության (էլեկտրոնային ստորագրության)՝ մեկ այլ անդամ պետության կողմից փոխադարձ ճանաչմանն ուղղված միջոցառումների պլանի իրագործման մոնիթորինգ |  |  |  | յուրաքանչյուր տարի |  | զեկույց |
|  | էլեկտրոնային թվային ստորագրության (էլեկտրոնային ստորագրության) փոխադարձ ճանաչման հետ կապված խնդրահարույց հարցերի մշակում |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.4. Անդամ պետություններում պետական գնումների լիարժեք թվայնացմանն ուղղված համալիր միջոցների մշակում | անդամ պետությունների լիազորված մարմիններից՝ պետական (մունիցիպալ) գնումների իրականացման բոլոր փուլերի թվայնացման աստիճանի և անդամ պետությունների պետական իշխանության մարմինների տեղեկատվական համակարգերի հետ փոխգործակցության մասին տեղեկատվության հավաքագրում |  | Կոլեգիայի՝ մրցակցության և հակամենաշնորհային կարգավորման հարցերով անդամ (նախարար) համակատարողներ՝ անդամ պետություններ |  | մինչեւ 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | զեկույց |
|  | անդամ պետությունների տեղեկատվական համակարգերի, ինչպես նաև անդամ պետությունների տեղեկատվական համակարգերի՝ անդամ պետությունների պետական (մունիցիպալ) գնումների վերաբերյալ տեղեկատվական համակարգերի հետ ինտեգրման վերլուծություն |  |  |  |  |  |  |
|  | անդամ պետությունների լիազորված և շահագրգիռ մարմինների հետ համատեղ՝ անդամ պետություններում պետական գնումների լիարժեք թվայնացմանն ուղղված միջոցառումների համալիրի նախապատրաստում, այդ թվում՝ ամբողջական թվայնացման մասով ընդհանուր չափանիշների մշակում (մինչև միջոցների համալիրի մշակումը) |  |  |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | Կոլեգիայի կարգադրությունը |
|  | անդամ պետություններում պետական գնումների լիարժեք թվայնացմանն ուղղված համալիր միջոցառումների հաստատում |  |  |  |  |  |  |
|  | անդամ պետություններում պետական գնումների լիարժեք թվայնացմանն ուղղված համալիր միջոցառումների իրագործման մոնիթորինգ |  |  |  | յուրաքանչյուր տարի |  | զեկույց |
| 1.7. Աջակցություն՝ ձեռնարկատիրության զարգացմանը |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. Գործարար եւ ներդրումային միջավայրի բարելավումը՝ հաշվի առնելով լավագույն միջազգային եւ ազգային գործելակերպը | գործարար և ներդրումային միջավայրի բարելավման, հաստատության համար բարենպաստ պայմանների ստեղծման, բիզնեսի վարման, այդ թվում՝ բիզնեսի մատչելիության և թեթև վարման միջազգային վարկանիշի հիման վրա, հարցերով միջազգային եւ ազգային գործելակերպի, ինչպես նաև անդամ պետությունների գործարար համայնքների առաջարկների վերլուծության կատարում |  | Կոլեգիայի՝ էկոնոմիկայի և ֆինանսական քաղաքականության հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ, անդամ պետությունների գործարար համայնքներ |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | զեկույց՝ Կոլեգիայի նիստին |
|  | բիզնեսի հիմնադրման և վարման համար առավել բարենպաստ պայմանների ներդրման, այդ թվում բիզնեսի մատչելիության և թեթև վարման միջազգային վարկանիշի հիման վրա, մասով առաջարկությունների ընդունում՝ հաշվի առնելով Պայմանագրի 67-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 1-ին ենթակետը և «Ծառայությունների առևտրի, հիմնադրման, գործունեության և ներդրումների իրականացման մասին» արձանագրության (Պայմանագրի թիվ 16 հավելված) 61-րդ և 62-րդ կետերը |  |  |  | մինչեւ 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | Կոլեգիայի հանձնարարագրեր |
| 1.7.2. Ձեռնարկատիրության զարգացման, փոքր եւ միջին բիզնեսի ներուժի բացահայտման համար բարենպաստ մրցակցային միջավայրի ձեւավորում | ձեռնարկատիրության զարգացման, փոքր եւ միջին բիզնեսի ներուժի բացահայտման համար բարենպաստ մրցակցային միջավայրի ձեւավորման մասով առաջարկների նախապատրաստում |  | Կոլեգիայի՝ մրցակցության և հակամենաշնորհային կարգավորման հարցերով անդամ (նախարար) համակատարողներ՝ Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար), Կոլեգիայի՝ էկոնոմիկայի և ֆինանսական քաղաքականության հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ, Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասությունների շրջանակներում) |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | զեկույց՝ Կոլեգիայի նիստին |
| 2. Ապրանքերի շուկաների գործունեության արդյունավետության բարձրացում |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Միությունում մաքսային-սակագնային կարգավորման միասնականության ապահովում, Եվրասիական տնտեսական միության Միասնական մաքսային սակագնից բացառումների վերացում |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Անդամ պետությունների պարտավորությունների մոտարկման շրջանակներում Առեւտրի միջազգային կազմակերպությունում (ԱՄԿ) Ղազախստանի Հանրապետության սակագնային բանակցությունների մասով առաջարկությունների նախապատրաստում | բանակցությունների վարման համաձայնեցված մոտեցումների և մոդալության սահմանում |  | Կոլեգիայի՝ առևտրի հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ |  | 2024 թվական |  | սահմանվելու է Ղազախստանի Հանրապետության կողմից բանակցություններին նախապատրաստվելու մասով որոշում կայացնելուց հետո |
| 2.1.2. Գործունեության գերակա տեսակներում (տնտեսության հատվածներում) ներդրումային նախագծերի իրագործման համար ներմուծվող ապրանքների նկատմամբ սակագնային արտոնությունների կիրառման կարգի ընդունում | Մաքսային միության հանձնաժողովի 2009 թվականի նոյեմբերի 27-ի թիվ 130 որոշման 7.1.11 ենթակետով սահմանված սակագնային արտոնության կիրառման կարգի հաստատում |  | Կոլեգիայի՝ առևտրի հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ |  | 2021-2022 թվականներ |  | Խորհրդի որոշում |
| 2.1.3. Ներմուծվող ապրանքների մասով մաքսային-սակագնային կարգավորման նկատմամբ համաձայնեցված մոտեցումների մշակում | ներմուծվող ապրանքների մասով մաքսային-սակագնային կարգավորման նկատմամբ համաձայնեցված մոտեցումների կիրառման հանձնարարականների մշակում |  | Կոլեգիայի՝ առևտրի հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | Առևտրի հարցերով խորհրդատվական կոմիտեի նիստի արձանագրություն Խորհրդի մարմնի՝ խորհրդատվական բնույթի ակտ |
|  | Առևտրի հարցերով Խորհրդատվական կոմիտեին՝ ներմուծվող ապրանքների մասով մաքսային-սակագնային կարգավորման նկատմամբ համաձայնեցված մոտեցումների կիրառման հանձնարարականների նախագծի քննարկում |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Միության ընդհանուր բորսայական ապրանքային շուկայի ձեւավորում |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Միության շրջանակներում ապրանքների ընդհանուր բորսայական շուկայի, այդ թվում՝ ածանցյալ ֆինանսական գործիքների շուկաների ձեւավորման հայեցակարգի մշակումը եւ հաստատումը, որոնց բազիսային ակտիվ է ապրանքը, ինչպես նաեւ այնպիսի ապրանքների բորսայական սակարկությունների զարգացման ծրագրերի մշակում, որոնց մասով կողմերը ձեռք են բերել բորսայական սակարկություններում դրանք իրացնելու պայմանավորվածություն՝ դրանում միջոցառումների ներառմամբ, այդ թվում՝ ուղղված գների բորսայական եւ արտաբորսայական ինդեքսների ձեւավորմանը եւ օգտագործմանը | անդամ պետությունների բորսայական ապրանքային շուկաների վիճակի մասին ակնարկի նախապատրաստում |  | Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) |  | մինչեւ 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | ակնարկ |
|  | Միության շրջանակներում ապրանքների ընդհանուր բորսայական շուկայի ձևավորման առնչությամբ այնպիսի առաջարկների մշակում, որոնք ներառում են բորսայական սակարկություններում իրացման համար նախատեսված ապրանքների ցանկի, ածանցյալ ֆինանսական գործիքների, գների բորսայական եւ արտաբորսայական ինդեքսների սահմանումը, Միության շրջանակներում ապրանքների ընդհանուր բորսայական շուկայի, այդ թվում՝ ածանցյալ ֆինանսական գործիքների շուկաների ձեւավորման հայեցակարգի հաստատումը, որոնց բազիսային ակտիվ է ապրանքը |  |  |  | մինչեւ 2022 թվականի հուլիսի 1-ը |  | զեկույց |
|  |  |  | համակատարողներ՝ Կոլեգիայի՝ մրցակցության և հակամենաշնորհային կարգավորման հարցերով անդամ (նախարար), Կոլեգիայի՝ էկոնոմիկայի և ֆինանսական քաղաքականության հարցերով անդամ (նախարար) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | մինչեւ 2023 թվականի սեպտեմբերի 30-ը |  | Միջակառավարական խորհրդի կարգադրություն |
|  | այնպիսի ապրանքների բորսայական սակարկությունների զարգացման ծրագրի ներկայացում Միության մարմինների կողմից քննարկման համար, որոնց մասով ձեռք է բերվել բորսայական սակարկություններում դրանք իրացնելու պայմանավորվածություն՝ դրանում միջոցառումների ներառմամբ, այդ թվում՝ ուղղված գների բորսայական եւ արտաբորսայական ինդեքսների ձեւավորմանը եւ օգտագործմանը |  |  |  | մինչեւ 2024 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | ՄԻջպետական խորհրդի որոշում |
| 2.3. Միության էներգետիկ ռեսուրսների ընդհանուր շուկաների ձեւավորում |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրում փոփոխություններ (Եվրասիական տնտեսական միության ընդհանուր էլեկտրաէներգետիկ շուկայի ձեւավորման մասով) կատարելու մասին 2019 թվականի մայիսի 29-ի արձանագրությամբ նախատեսված պայմանավորվածությունների իրականացման միջոցով Միության ընդհանուր էլեկտրաէներգետիկ շուկայի ձեւավորման, գործունեության եւ զարգացման համար իրավական, տնտեսական եւ տեխնոլոգիական պայմանների ստեղծում | Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի 2019 թվականի դեկտեմբերի 20-ի թիվ 31 որոշմամբ հաստատված՝ Եվրասիական տնտեսական միության ընդհանուր էլեկտրաէներգետիկ շուկայի ձեւավորմանն ուղղված միջոցառումների պլանի իրագործում |  | Կոլեգիայի՝ էներգետիկայի և ենթակառուցվածքի հարցերով անդամ (նախարար) |  | պլանին համապատասխան |  | Միության մարմինների ակտեր |
|  |  |  | համակատարողներ՝ Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասությունների շրջանակներում) |  |  |  |  |
| 2.3.2. Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի 2018 թվականի դեկտեմբերի 6-ի թիվ 18 որոշմամբ հաստատված՝ Եվրասիական տնտեսական միության գազի ընդհանուր շուկայի ձեւավորման ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացման միջոցով Միության գազի ընդհանուր շուկայի ձեւավորման, գործունեության եւ զարգացման համար իրավական, տնտեսական եւ տեխնոլոգիական պայմանների ստեղծում | Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի 2018 թվականի դեկտեմբերի 6-ի թիվ 18 որոշմամբ հաստատված՝ Եվրասիական տնտեսական միության գազի ընդհանուր շուկայի ձեւավորմանն ուղղված միջոցառումների պլանի իրագործում |  | Կոլեգիայի՝ էներգետիկայի և ենթակառուցվածքի հարցերով անդամ (նախարար) համակատարողներ՝ Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասությունների շրջանակներում) |  | պլանին համապատասխան |  | Միության մարմինների ակտեր |
| 2.3.3. Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի 2018 թվականի դեկտեմբերի 6-ի թիվ 23 որոշմամբ հաստատված՝ Եվրասիական տնտեսական միության նավթի եւ նավթամթերքի ընդհանուր շուկաների ձեւավորման ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացման միջոցով Միության նավթի եւ նավթամթերքի ընդհանուր շուկաների ձեւավորման, գործունեության եւ զարգացման համար իրավական, տնտեսական եւ տեխնոլոգիական պայմանների ստեղծում | Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի 2018 թվականի դեկտեմբերի 6-ի թիվ 23 որոշմամբ հաստատված՝ Եվրասիական տնտեսական միության նավթի եւ նավթամթերքի ընդհանուր շուկաների ձեւավորմանն ուղղված միջոցառումների պլանի իրագործում |  | Կոլեգիայի՝ էներգետիկայի և ենթակառուցվածքի հարցերով անդամ (նախարար) |  | պլանին համապատասխան |  | Միության մարմինների ակտեր |
|  |  |  | համակատարողներ՝ Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասությունների շրջանակներում) |  |  |  |  |
| 2.3.4. Միության էներգառեսուրսների արտադրության եւ սպառման հաշվեկշռի մշակում | Միության գազի, նավթի և նավթամթերքների ինդիկատիվ (կանխատեսվող) հաշվեկշիռների ձևավորում |  | Կոլեգիայի՝ էներգետիկայի և ենթակառուցվածքի հարցերով անդամ (նախարար) |  | յուրաքանչյուր տարի |  |  |
| 2.3.5. Հանձնաժողովի կողմից անդամ պետությունների հետ համատեղ ծառայությունների մատուցման մասին հարցերի մշակում, այդ թվում՝ անդամ պետություններից եւ ոչ մեկի հետ ընդհանուր սահմաններ չունեցող անդամ պետությունների բնական մենաշնորհների ոլորտում | Միության էներգետիկ ռեսուրսների ընդհանուր շուկաների ձևավորման շրջանակներում ծառայությունների մատուցման, այդ թվում՝ դրանց տրանսպորտային փոխադրման, ծրագրերի իրագործման և Միության մարմինների համապատասխան ակտերի և միջազգային պայմանագրերի նախապատրաստման հարցերի քննարկում |  | Կոլեգիայի՝ էներգետիկայի և ենթակառուցվածքի հարցերով անդամ (նախարար) համակատարողներ՝ Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասությունների շրջանակներում) |  | մինչեւ 2025 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | զեկույց Խորհրդի նիստին |
| 2.4. Մրցակցության պաշտպանություն եւ հակամենաշնորհային կարգավորում |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 Միության իրավունքի փուլային կատարելագործումը՝ անդրսահմանային շուկաներում մրցակցության ընդհանուր կանոնների խախտումների կանխարգելման նպատակով, այդ թվում՝ հաշվի առնելով Հանձնաժողովի իրավակիրառ պրակտիկան | խորհրդատվություններ անդամ պետությունների պետական իշխանության մարմինների փորձագետների հետ՝ Միության իրավունքի կատարելագործման հարցերով, Մրցակցային քաղաքականության, հակամենաշնորհային կարգավորման և գների պետական կարգավորման հարցերով խորհրդատվական կոմիտեի նիստերի անցկացում |  | Կոլեգիայի՝ մրցակցության և հակամենաշնորհային կարգավորման հարցերով անդամ (նախարար) համակատարողներ՝ անդամ պետություններ, Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) (Միության մասին պայմանագրում փոփոխությունների կատարման վերաբերյալ արձանագրության նախագծի մշակման մասով) |  | մշտական հիմքով |  | կատարելագործման կամ մշակման համար ակտերի ցանկ |
|  | փոփոխությունների կատարում՝ Միության օրգանների ակտերում |  |  |  | մինչեւ 2025 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | Միության մարմինների ակտեր (անհրաժեշտության դեպքում) |
|  | Պայմանագրում փոփոխությունների կատարում (Պայմանագրում՝ կարգավորման մասով բացթողումներ հայտնաբերելու դեպքում) |  |  |  |  |  | «Պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրություն (անհրաժեշտության դեպքում) |
| 2.4.2. Պայմանագրի 76-րդ հոդվածի 3-5-րդ կետերին համապատասխան տնտեսվարող սուբյեկտի կողմից անթույլատրելի համաձայնագիր կնքելու եւ հավասարապես դրանում մասնակցության մասին կամավոր հայտարարության դեպքում պատասխանատվությունից ազատման կարգի հաստատում | Պայմանագրի 76-րդ հոդվածի 35-րդ կետերին համապատասխան տնտեսվարող սուբյեկտի կողմից անթույլատրելի համաձայնագիր կնքելու եւ հավասարապես դրանում մասնակցության մասին կամավոր հայտարարության դեպքում պատասխանատվությունից ազատման կարգի մշակում և հաստատում |  | Կոլեգիայի՝ մրցակցության և հակամենաշնորհային կարգավորման հարցերով անդամ (նախարար) համակատարողներ՝ անդամ պետություններ |  | մինչեւ 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | Կոլեգիայի/Խորհրդի որոշում կարգադրություն |
| 2.4.3. Տնտեսական համագործակցության եւ զարգացման կազմակերպության (ՏՀԶԿ) կողմից մրցակցության ոլորտում փորձագիտական ուսումնասիրության անցկացում | մրցացության ոլորտում փորձագիտական ուսումնասիրության կազմակերպում և անցկացում |  | Կոլեգիայի՝ մրցակցության և հակամենաշնորհային կարգավորման հարցերով անդամ (նախարար) |  | մինչեւ 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | փորձագիտական ուսումնասիրություն |
|  | ՏՀԶԿ-ի՝ մրցակցության հարցերով գլոբալ ֆորումին մրցակցության ոլորտի փորձագիտական ուսումնասիրության արդյունքների ներկայացում |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4. Գործարար համայնքների, այդ թվում՝ երրորդ երկրների գործարար համայնքների հետ Հանձնաժողովի՝ մրցակցության և հակամենաշնորհային կարգավորման հարցերով բլոկի հասարակական ընդունարանի հիմքով գործունեության տարբեր հարցերով փոխգործակցության գործիքների կատարելագործում | անդամ պետություններում՝ մրցակցության և հակամենաշնորհային կարգավորման հարցերով բլոկի հասարակական ընդունարանի հիմքով նիստերի անցկացում՝ Հանձնաժողովի շահագրգիռ կառուցվածքային ստորաբաժանումների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ (անհրաժեշտության դեպքում) |  | Կոլեգիայի՝ մրցակցության և հակամենաշնորհային կարգավորման հարցերով անդամ (նախարար) համակատարողներ՝ անդամ պետություններ, Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասությունների շրջանակներում) |  | յուրաքանչյուր տարի |  | Նիստերի արձանագրություններ |
|  | մասնակցություն Հանձնաժողովի այլ կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից անցկացվող միջոցառումներին (բիզնեսի հետ հանդիպումներին) (անհրաժեշտության դեպքում) |  |  |  |  |  |  |
|  | մրցակցության և հակամենաշնորհային կարգավորման հարցերով բլոկի հասարակական ընդունարանի շրջանակներում բիզնես համայնքի կողմից բարձրացված խնդրահարույց հարցերի լուծման ընթացքի և արդյունքի նկատմամբ մոնիթորինգի և հսկողության անցկացում |  |  |  | տարեկան (առնվազն տարին 1 անգամ), սկսած 2022 թվականից |  | զեկույց Խորհրդի նիստին |
| 2.4.5. Անդրսահմանային շուկաներում մրցակցության ընդհանուր կանոնների խախտման փաստի համար Հանձնաժողովի կողմից նշանակվող տուգանային պատժամիջոցների կիրառման կատարելագործման հարցի մշակումը՝ բարենպաստ մրցակցային միջավայր ձեւավորելու եւ անդամ պետությունների փոխադարձ շահերը հաշվի առնելու համար | անդամ պետությունների պետական իշխանության մարմինների փորձագետների հետ խորհրդատվությունների անցկացում՝ անդրսահմանային շուկաներում մրցակցության ընդհանուր կանոնների խախտման փաստի համար նշանակվող տուգանային պատժամիջոցների կիրառման կատարելագործման հարցի շուրջ, Մրցակցային քաղաքականության, հակամենաշնորհային կարգավորման և գների պետական կարգավորման հարցերով խորհրդատվական կոմիտեի նիստերի անցկացում |  | Կոլեգիայի՝ մրցակցության և հակամենաշնորհային կարգավորման հարցերով անդամ (նախարար) համակատարողներ՝ անդամ պետություններ |  | մինչեւ 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | խնդրահարույց հարցերի և կատարելագործման կամ մշակման համար ակտերի ցանկ |
|  | փոփոխությունների կատարում Միության ակտերում (իրավական կարգավորման խնդրահարույց հարցերի, բացերի բացահայտման դեպքում) |  |  |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | Կոլեգիայի/ Խորհրդի/ Միջկառավարական խորհրդի/ Բարձրագույն խորհրդի կարգադրություններ/որոշում |
|  | Պայմանագրում փոփոխությունների կատարում (Պայմանագրում՝ իրավական կարգավորման մասով բացթողումներ հայտնաբերելու դեպքում) |  |  |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | «Պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրություն (անհրաժեշտության դեպքում) |
| 3. Միության շրջանակներում մաքսային կարգավորման կատարելագործում |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Միության շրջանակներում մաքսային կարգավորման կատարելագործում |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի կատարելագործումը՝ հաշվի առնելով դրա կիրառման պրակտիկան եւ Միության մարմինների ակտերում համապատասխան փոփոխությունների կատարումը | Միության շրջանակներում միջազգային պայմանագրի նախագծի նախապատրաստում |  | Կոլեգիայի՝ մաքսային համագործակցության հարցերով անդամ (նախարար) համակատարողներ՝ անդամ պետություններ |  | մինչեւ 2024 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի մասին» 2017 թվականի ապրիլի 11-ի պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին արձանագրություն |
|  | Միության մարմինների ակտերի նախապատրաստում (համապատասխան փոփոխությունների կատարում) |  |  |  | մինչեւ 2025 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | Կոլեգիայի/Խորհրդի որոշումներ |
| 3.1.2. Միության մաքսային սահմանով ապրանքների տեղափոխման վայրերում մաքսային ենթակառուցվածքի տարրերի տեխնիկական զինմանը ներկայացվող տիպային պահանջների կատարելագործումը եւ միասնականացումը, ներառյալ՝ մարդկանց, ուղեբեռի եւ ձեռնածանրոցի ռադիացիոն հսկողության, տեսազննման (զննման), հոգեմետ եւ պայթուցիկ նյութերի որոնման եւ նույնականացման, հեռուստատեսային դիտման համակարգերը | անդամ պետությունների համար մաքսային ենթակառուցվածքի տարրերի տեխնիկական զինմանը ներկայացվող տիպային պահանջների մշակում, ներառյալ՝ մարդկանց, ուղեբեռի եւ ձեռնածանրոցի ռադիացիոն հսկողության, տեսազննման (զննման), հոգեմետ եւ պայթուցիկ նյութերի որոնման եւ նույնականացման, հեռուստատեսային դիտման համակարգերը |  | Կոլեգիայի՝ մաքսային համագործակցության հարցերով անդամ (նախարար) համակատարողներ՝ անդամ պետություններ |  | մինչեւ 2025 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | Կոլեգիայի որոշումներ/հանձնարարագրեր |
| 3.1.3. Մաքսային մարմինների միջեւ տեղեկատվական փոխգործակցության եւ տեղեկատվության փոխանակման կազմակերպումը՝ Պայմանագրին եւ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքին եւ Միության ու դրա անդամ պետությունների կողմից երրորդ երկրների եւ ինտեգրացիոն միավորումների հետ կնքված միջազգային պայմանագրերին համապատասխան | տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնների, տեխնոլոգիական փաստաթղթերի, ինչպես նաև Հանձնաժողովի ակտերի հաստատում, որոնցով նախատեսվում է անդամ պետությունների միացումը Միության շրջանակներում ընդհանուր գործընթացներին |  | Կոլեգիայի՝ մաքսային համագործակցության հարցերով անդամ (նախարար) համակատարողներ՝ Կոլեգիայի՝ ներքին շուկաների, տեղեկատվայնացման, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ |  | հաշվի առնելով սույն պլանի 5.3.3 կետով նախատեսված «ճանապարհային քարտեզի» իրագործման ժամկետը |  | Կոլեգիայի որոշումներ/կարգադրություններ |
|  | անդամ պետությունների և երրորդ երկրների լիազորված մարմինների միջև տեղեկատվության փոխանակում իրականացնելու կարգի մասին միջազգային պայմանագրերի (արձանագրությունների) կնքում |  | անդամ պետություններ համակատարող՝ Կոլեգիայի՝ մաքսային համագործակցության հարցերով անդամ (նախարար) |  | մինչև 2025 թվականի դեկտեմբերի 31-ը՝ երրորդ երկրների հետ կնքած համաձայնագրերին համապատասխան |  | անդամ պետությունների և երրորդ երկրների լիազորված մարմինների միջև՝ մաքսային ոլորտում տեղեկատվության փոխանակում իրականացնելու կարգի մասին միջազգային պայմանագրեր |
|  | բանակցությունների վարում երրորդ երկրների լիազորված մարմինների հետ՝ մաքսային ոլորտում տեղեկատվության փոխանակման հարցերով |  | Կոլեգիայի՝ մաքսային համագործակցության հարցերով անդամ (նախարար) համակատարողներ՝ Կոլեգիայի՝ ներքին շուկաների, տեղեկատվայնացման, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների հարցերով անդամ (նախարար), Կոլեգիայի առևտրի հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ |  | մինչեւ 2025թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | բանակցությունների փուլերի արդյունքներով կազմված արձանագրություններ, երրորդ երկրների հետ հիմնադրված համատեղ մարմինների նիստերի արձանագրություններ |
|  | Միության բանակցային պատվիրակությունների և Մաքսային կարգավորման հարցերով խորհրդատվական կոմիտեին կից աշխատանքային խմբերի՝ տեղեկատվության էլեկտրոնային փոխանակման համակարգի մշակման հարցով նիստերի անցկացում |  |  |  | մինչեւ 2025 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | Նիստերի արձանագրություններ |
| 3.1.4. Էլեկտրոնային մաքսային փաստաթղթերի միասնական կառուցվածքների և ձևաչափերի որոշման, ինչպես նաև Միության իրավունքով նախատեսված դեպքերում էլեկտրոնային մաքսային փաստաթղթերի վավերապայմանային կազմի ձևավորման կանոնների որոշման քանակի ավելացման մասով՝ մաքսային մարմինների և արտաքին տնտեսական գործունեության մասնակիցների միջև էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության միասնականացում |  | «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի մասին» 2017 թվականի ապրիլի 11-ի պայմանագրում փոփոխություններ կատարում |  | մաքսային համագործակցության հարցերով կոլեգիայի անդամ (նախարար) |  | մինչեւ 2024 թվականի դեկտեմբերի 31-ը | «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի մասին» 2017 թվականի ապրիլի 11-ի պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին արձանագրություն |
|  |  |  |  | համակատարողներ. անդամ պետություններ, ներքին շուկաների, տեղեկատվայնացման հարցերով կոլեգիայի անդամ (նախարար), |  |  |  |
|  |  | էլեկտրոնային մաքսային փաստաթղթերի միասնական կառուցվածքների և ձևաչափերի մշակում և հաստատում |  | տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաներին |  | մինչեւ 2025 թվականի դեկտեմբերի 31–ը | Կոլեգիայի որոշում |
|  |  | էլեկտրոնային մաքսային փաստաթղթերի վավերապայմանային կազմի կանոնների որոշում |  |  |  | մինչեւ 2025 թվականի դեկտեմբերի 31–ը | Կոլեգիայի որոշում |
| 3.1.5. Անդամ պետությունների մաքսային մարմինների և էլեկտրոնային տեսքով թույլատրագրերի տրամադրման համար լիազորված՝ անդամ պետությունների մարմինների միջև անդրսահմանային փոխգործակցության ապահովում |  | տեղեկատվական փոխգործակցության կանոններում փոփոխությունների կատարման մասով առաջարկությունների մշակում |  | մաքսային համագործակցության հարցերով կոլեգիայի անդամ (նախարար) համակատարողներ. անդամ պետություններ, ներքին շուկաների, տեղեկատվայնացման, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների հարցերով կոլեգիայի անդամ (նախարար), |  | հաշվի առնելով պլանի 5.3.3 կետով նախատեսված «ճանապարհային քարտեզի» իրագործման ժամկետները | Կոլեգիայի/Խորհրդի որոշումներ/ կարգադրություններ |
|  |  | անդամ պետությունները ընդհանուր գործընթացին միացնելուն ուղղված՝ Հանձնաժողովի ակտերի պատրաստում |  |  |  |  |  |
| 3.1.6. Մաքսային միության և մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային օրենսդրության խախտման համար քրեական և վարչական պատասխանատվության առանձնահատկությունների մասին 2010 թվականի հուլիսի 5-ի պայմանագրում բոլորի համար ընդհանուր՝ մաքսային կարգավորման ոլորտում Միության իրավունքի պահանջների չպահպանման համար պատասխանատվության սահմանման սկզբունքների և մոտեցումների սահմանումը |  | Մաքսային միության և մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային օրենսդրության խախտման համար քրեական և վարչական պատասխանատվության առանձնահատկությունների մասին 2010 թվականի հուլիսի 5-ի՝ պայմանագրում բոլորի համար ընդհանուր՝ մաքսային կարգավորման ոլորտում Միության իրավունքի պահանջների չպահպանման համար պատասխանատվության սահմանման սկզբունքների և մոտեցումների սահմանման մասով փոփոխությունների կատարում |  | մաքսային համագործակցության հարցերով կոլեգիայի անդամ (նախարար) համակատարողներ. անդամ պետություններ |  | մինչեւ 2024 թվականի դեկտեմբերի 31-ը | Մաքսային միության եւ Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային օրենսդրության խախտումների համար քրեական եւ վարչական պատասխանատվության առանձնահատկությունների մասին 2010 թվականի հուլիսի 5-ի պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ արձանագրություն |
| 3.1.7. Միության մաքսային տարածքից արտահանվող ապրանքների ծագման երկրի որոշման ներդաշնակեցված համակարգի մասին միջազգային պայմանագրի մշակում և կնքում |  | Միության մաքսային տարածքից արտահանվող ապրանքների ծագման երկրի որոշման ներդաշնակեցված համակարգի մասին միջազգային պայմանագրի կնքում |  | առևտրի հարցերով Կոլգիայի անդամ (նախարար), անդամ պետություններ |  | մինչեւ 2014 թվականի դեկտեմբերի 31–ը | Խորհրդի կարգադրություն, միջազգային պայմանագիր |
| 3.1.8. Միությունում ապրանքների տարանցման միասնական համակարգի զարգացում, այդ թվում՝ հետևյալ հիմնական ուղղություններով. |  |  |  |  |  |  |  |
| Միության տարանցման միասնական համակարգի մասին միջազգային պայմանագրի մշակում և ընդունում |  | Միության շրջանակներում միջազգային պայմանագրի նախագծի նախապատրաստում |  | մաքսային համագործակցության հարցերով Կոլեգիայի անդամ (նախարար) համակատարողներ. անդամ պետություններ |  | մինչեւ 2014 թվականի դեկտեմբերի 31–ը | Խորհրդի որոշում, միջազգային պայմանագիր |
| Միության ընդհանուր գործընթացների շրջանակներում իրավաբանորեն նշանակալի էլեկտրոնային փաստաթղթերի փոխանակման միջոցով ապրանքների տարանցման դեպքում անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների տեղեկատվական փոխգործակցության իրագործում |  | տեղեկատվական փոխգործակցության կանոններում փոփոխությունների կատարման մասով առաջարկությունների մշակում |  | մաքսային համագործակցության հարցերով Կոլեգիայի անդամ (նախարար) |  | մինչեւ 2025 թվականի դեկտեմբերի 31–ը | Կոլեգիայի որոշում |
|  |  | տեղեկատվական փոխգործակցության իրագործման համար տեխնոլոգիական փաստաթղթերի հաստատում |  | համակատարողներ. անդամ պետություններ |  |  |  |
| ապրանքների տարանցման դեպքում երաշխիքային մեխանիզմների կատարելագործում, այդ թվում՝ այն դեպքերի սահմանում, երբ մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման մասով պարտավորության կատարման ապահովում չի տրամադրվում և (կամ) երբ այդպիսի ապահովումը տրամադրվում է մասնակի |  | «Մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգին համապատասխան ապրանքների փոխադրման դեպքում մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերը վճարելու պարտավորության կատարման ապահովումը կիրառելու առանձնահատկությունների մասին» համաձայնագրի մշակում և ընդունում |  | մաքսային համագործակցության հարցերով Կոլեգիայի անդամ (նախարար) համակատարողներ. անդամ պետություններ |  | մինչեւ 2014 թվականի դեկտեմբերի 31–ը | Համաձայնագիր |
| Միության անդամ չհանդիսացող պետությունների տարանցման համակարգերի հետ Միության տարանցման միասնական համակարգի փոխգործակցության հնարավորության իրագործմանն ուղղված համալիր միջոցառումների մշակում |  | Միության անդամ չհանդիսացող պետությունների մաքսային վարչությունների հետ՝ տարանցման համակարգերի փոխգործակցության հարցերի շուրջ խորհրդակցությունների անցկացում |  | մաքսային համագործակցության հարցերով Կոլեգիայի անդամ (նախարար) |  | մինչեւ 2021 թվականի հուլիսի 1–ը | որոշումներ, հաշվետվություններ, արձանագրություններ |
|  |  | Միության անդամներ չհանդիսացող պետությունների տարանցման համակարգերի հետ փոխգործակցության հնարավորություն նախատեսող՝ Միության տարանցման միասնական համակարգի մասին համաձայնագրում ներառելու համար առաջարկությունների (այդ թվում՝ դրան՝ Միության անդամներ չհանդիսացող պետությունների միացման հնարավորություն նախատեսող առաջարկությունների) պատրաստում |  | համակատարողներ. անդամ պետություններ |  | մինչեւ 2014 թվականի դեկտեմբերի 31–ը |  |
| անդամ պետությունների մաքսային մարմինների՝ ապրանքների տարանցման ժամանակ ռիսկերի նվազեցմանն ուղղված միջոցառումների կիրառման մասով մոտեցումների միասնականացում |  | ապրանքների մաքսային տարանցման ժամանակ ռիսկերի նվազեցման նպատակով միջոցառումների և դրանց կիրառման դեպքերի միասնականացված ցանկի պատրաստում |  | Մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիա (այսուհետ՝ Միավորված կոլեգիա) |  | 2021-2025 թվականներ | Միավորված կոլեգիայի որոշումներ, անդամ պետությունների նորմատիվ իրավական ակտեր |
| Միության շրջանակներում «Մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված աօրանքների հետագծման համակարգի ստեղծում՝ էլեկտրոնային նավիգացիոն կապարակնիքների օգտագործմամբ, որով նախատեսվում է այդ թվում մեկ էլեկտրոնային նավիգացիոն կապարակնիքի՝ տարանցման փոխանդրման ամբողջ երթուղում օգտագործման հնարավորություն |  | Եվրասիական տնտեսական միությունում փոխադրումների հետագծման համար նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառման մասին համաձայնագրի մշակում |  | մաքսային համագործակցության հարցերով Կոլեգիայի անդամ (նախարար) համակատարողներ. անդամ պետություններ |  | մինչեւ 2021 թվականի հուլիսի 1–ը | Եվրասիական տնտեսական միությունում փոխադրումների հետագծման համար նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառման մասին համաձայնագիր |
| էլեկտրոնային նավիգացիոն կապարակնիքների դրման (հանման) կարգի և պայմանների որոշում, ինչպես նաև դրանց կիրառման դեպքերի փուլ առ փուլ ընդլայնման հնարավորությունը, այդ թվում ապրանքների տեղաշարժի վերահսկման այլ ընթացակարգերի մասով |  | Եվրասիական տնտեսական միությունում փոխադրումների հետագծման համար նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառման մասին համաձայնագրի իրականացման համար Հանձնաժողովի ակտերի ընդունում |  | մաքսային համագործակցության հարցերով Կոլեգիայի անդամ (նախարար) համակատարողներ. անդամ պետություններ |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 6 ամսվա ընթացքում | Հանձնաժողովի ակտեր |
| 3.1.9. Ներմուծվող ապրանքների նկատմամբ՝ Միության մաքսային տարաքծում մաքսային գործառնությունների կատարման վայրերում համակարգված մաքսային հսկողության անցկացման հարցի մշակում |  | մաքսային գործառնությունների կատարման վայրերում համակարգված մաքսային հսկողության անցկացման հարցերի շուրջ խորհրդակցությունների անցկացում և մաքսային վարչարարության միատեսակ գործելակերպի ապահովմանև համակարգված մաքսային հսկողության կազմակերպման հարցերով աշխատանքային խմբի շրջանակներում միջոցառումների մշակում (Եվրադիական տնտեսական հանձնաժողովի 2020 թվականի սեպտեմբերի 8-ի թիվ 113 կարգադրություն) |  | մաքսային համագործակցության հարցերով Կոլեգիայի անդամ (նախարար) |  | մինչեւ 2022 թվականի հունվարի 1–ը | խորհրդակցությունների արձանագրություններ, Միության մարմինների նիստերին զեկույց |
|  |  |  |  | համակատարողներ. անդամ պետություններ |  |  |  |
| 3.2. Միությունում մաքսային գործառնությունների կատարման, մաքսային հսկողության անցկացման, տեղեկատվության փոխանակման, ռիսկերի կառավարման համակարգերի միասնականացման և իմպելեմնտացման միասնական ստանդարտի ապահովում |  | ըստ ռիսկերի առանձին (համաձայնեցված) ոլորտների ռիսկերի կառավարման գործընթացի միասնականացման հարցերով միավորված կոլեգիայի որոշումների պատրաստում |  | անդամ պետություններ, Միավորված կոլեգիա |  | 2021-2025 թվականներ | Միավորված կոլեգիայի որոշումներ, ռիսկերի կառավարման համակարգերում ռիսկերի պրոֆիլներ |
|  |  | ըստ ռիսկերի առանձին (համաձայնեցված) ոլորտների ռիսկերի միասնականացված պրոֆիլների հարցերոց Միավորված կոլեգիայի որոշումների պատրաստում |  |  |  |  |  |
|  |  | անդամ պետությունների բոլոր մաքսային ծառայությունների ռիսկերի կառավարման ազգային պրոֆիլներ ռիսկերի միասնականացված պրոֆիլների ստեղծում |  |  |  |  |  |
|  |  | Մաքսային գործառնություն կատարող անձանց ըստ կատեգորիայի դասակարգման ընդհանուր մոտեցումների միասնականացման, այդ թվում՝ կախված արտաքին տնտեսական գործունեության մասնակիցների ռիսկերի մակարդակի կատեգորիայից ռիսկի նվազեցման մասով միջոցների տարբերակված կիրառման հարցերով Միավորված կոլեգիայի որոշումների պատրաստում |  |  |  |  |  |
| 3.3. Մեկ անդամ պետության տարածքից (կամ դրա մասի) անդամ պետություններից և ոչ մեկի հետ ընդհանուր սահման չունեցող մեկ այլ անդամ պետության տարածք (կամ դրա մաս), հաշվի առնելով Միության էլեկտրոնայիւն նավիգացիոն կապարակնիքների օգտագործմամբ փոխադրման հսկողությունը, Միության ապրանքների անարգել տեղափոխումն ապահովելու համար պայմանների ստեղծման մասով միջոցառումների ծրագրի մշակում և իրագործում |  | միջոցառումների ծրագրի մշակում |  | մաքսային համագործակցության հարցերով Կոլեգիայի անդամ (նախարար) |  | մինչեւ 2022 թվականի հունվարի 1–ը | Խորհրդի որոշում |
|  |  |  |  | համակատարողներ. Կոլեգիայի՝ ներքին շուկաների, տեղեկատվայնացման, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ |  |  |  |
| 4. Շրջանառվող ապրանքների որակի, անվտանգության երաշխիքների և սպառողների իրավունքների պատշաճ պաշտպանության ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Միության շրջանակներում կարգավորվող ապրանքի նկատմամբ միասնական պարտադիր պահանջների սահմանում և անդամ պետություններում՝ Միության տեխնիկական կանոնակարգերի կիրառման միանման մոտեցման ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Մաքսային միության հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) 2011 թվականի հունվարի 28-ի թիվ 526 որոշմամբ հաստատված՝ այն Արտադրանքի միասնական ցանկը, որի նկատմամբ Մաքսային միության շրջանակներում սահմանվում են պարտադիր պահանջներ։ |  | Այն արտադրանքի միասնական ցանկի արդիականացում, որի նկատմամբ սահմանվում են պահանջներ Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի հունվարի 28-ի թիվ 526 որոշմամբ հաստատված՝ Մաքսային միության շրջանակներում՝ հաշվի առնելով նշված Միասնական ցանկում ներառված ապրանքի առանձին տեսակների նկատմամբ Միության տեխնիկական կանոնակարգերի մշակման նպատակահարմարությունը |  | տեխնիկական կանոնակարգման հարցերով Կոլեգիայի անդամ (նախարար), անդամ պետություններ |  | 2021 թվականի դեկտեմբեր - 2023 թվականի դեկտեմբեր | զեկույց |
|  |  | Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի հունվարի 28-ի թիվ 526 որոշմամբ հաստատված՝ այն արտադրանքի միասնական ցանկում փոփոխությունների կատարում, որի նկատմամբ Մաքսային միության շրջանակներում սահմանվում են պարտադիր պահանջներ |  |  |  | 2022-2025 թվականներ | Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի հունվարի 28-ի թիվ 526 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին՝ Խորհրդի որոշում |
| 4.1.2. Միության տեխնիկական կանոնակարգերի մշակման և ընդունման ընթացակարգերի կատարելագործումը, ինչպես նաև հաշվի առնելով ԱՀԿ պարտավորությունները դրանցում փոփոխություններ կատարելու ընթացակարգերի կանոնակարգումն ապահովող՝ Միության տեխնիկական կանոնակարգերի մշակման կարգում փոփոխությունների կատարում |  | Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի 2012 թվականի հունիսի 20-ի թիվ 48 որոշմամբ հաստատված՝ Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգերի մշակման, ընդունման, փոփոխման եւ չեղարկման կարգում փոփոխությունների կատարում |  | տեխնիկական կանոնակարգման հարցերով Կոլեգիայի անդամ (նախարար), անդամ պետություններ |  | մինչև 2021 թվականի հոկտեմբերի 1-ը | Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի 2012 թվականի հունիսի 20-ի թիվ 48 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին՝ Խորհրդի որոշում |
| 4.1.3. տեխնիկական կարգավորման ոլորտում Միության մարմինների ակտերի մոնիթորինգի անցկացման կարգի ընդունում |  | տեխնիկական կարգավորման ոլորտում Միության ակտերի կատարման մոնիթորինգի անցկացման կարգի մասով առաջարկությունների ընդունում |  | տեխնիկական կանոնակարգման հարցերով Կոլեգիայի անդամ (նախարար), անդամ պետություններ համակատարողներ. Հանձնաժողովի իրավական հարցերով դեպարտամենտ, Կոլեգիայի անդամ |  | մինչեւ 2014 թվականի դեկտեմբերի 31–ը | Կոլեգիայի հանձնարական |
|  |  | Հանձնաժողովի կոլեգիան՝ անդամ պետությունների կողմից այդ թվում նաև տեխնիկական կարգավորման ոլորտում իրավունքի պահպանման մոնիթորինգի իրականացման մասով լիազորություններով օժտելու մասով՝ Պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին արձանագրության կնքում |  |  |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31–ը | Պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին արձանագրություն |
|  |  | Տեխնիկական կարգավորման ոլորտում Միության ակտերի կատարման մոնիթորինգի անցկացման մասով կարգի հաստատման մասին որոշման ընդունում (հաշվի առնելով սույն ծրագրի 9.1.1 կետով նախատեսված մոնիթորինգի կատարման կարգի շրջանակներում դրա ընդունման հնարավորությունը): |  | Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) (Միության մասին պայմանագրում փոփոխությունների կատարման վերաբերյալ արձանագրության նախագծի մշակման մասով) |  | արձանագրության ուժի մեջ մտնելու օրվանից 6 ամսվա ընթացքում | Խորհրդի որոշում |
| 4.1.4. Միության տեխնիկական կանոնակարգերի գիտատեխնիկական մակարդակի գնահատման անցկացման կարգի ընդունում՝ սահմանելով դրա պարբերականությունը և դրանց կից ստանդարտների ցանկերը |  | Ուժի մեջ մտած՝ Հանձնաժողովին՝ Միության տեխնիկական կանոնակարգերի և դրանց կից ստանդարտների ցանկերի գիտատեխնիկական մակարդակի պարտադիր պարբերական գնահատման անցկացման կարգի ընդունման մասով լիազորությունների օժտմանը վերաբերող մասով՝ Պայմանագրում փոփոխությունների կատարում |  | տեխնիկական կանոնակարգման հարցերով Կոլեգիայի անդամ (նախարար), անդամ պետություններ |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31–ը | Պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին արձանագրություն |
|  |  |  |  | համակատարող. Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) (Պայմանագրում փոփոխությունների կատարման վերաբերյալ արձանագրության մշակման մասով) |  |  |  |
|  |  | Ուժի մեջ մտած՝ Միության տեխնիկական կանոնակարգերի և դրանց կից ստանդարտների ցանկերի գիտատեխնիկական մակարդակի պարտադիր պարբերական գնահատման անցկացման կարգի հաստատման մասին որոշման ընդունում |  |  |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31–ը** | Խորհրդի որոշում |
| 4.1.5. Միության տեխնիկական կանոնակարգերի մեկնաբանման և կիրառման մոտեցմանմիանման մոտեցման ապահովման մեխանիզմի ընդունում |  | Հանձնաժողովին՝ Միության տեխնիկական կանոնակարգերի մեկնաբանման և կիրառման միանման մոտեցման ապահովմանն ուղղված ակտի ընդունման մասով լիազորությունների օժտմանը վերաբերող մասով՝ Պայմանագրում փոփոխությունների կատարում |  | տեխնիկական կանոնակարգման հարցերով Կոլեգիայի անդամ (նախարար), անդամ պետություններ |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31–ը | Պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին արձանագրություն |
|  |  |  |  | համակատարողներ. |  |  |  |
|  |  | Միության տեխնիկական կանոնակարգերի մեկնաբանման և կիրառման միանման մոտեցման ապահովման մասին որոշման ընդունում |  | Հանձնաժողովի դեպարտամենտ, Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) (Պայմանագրում փոփոխությունների կատարման վերաբերյալ արձանագրության մշակման մասով) |  | մինչեւ 2023 թվականի դեկտեմբերի 31–ը** | Խորհրդի որոշում |
| 4.1.6. Միության իրավունքի կատարելագործում տեխնիկական կարգավորման և անասնաբուժական, սանիտարական և կարանտինային բուսասանիտարական միջոցառումների ոլորտում վերահսկվող օբյեկտների համապատասխանության գնահատման պահանջների և ընթացակարգերի կրկնօրինակման վերացման նպատակով |  | Միության իրավունքի կատարելագործման մոտեցումների մշակում տեխնիկական կարգավորման և անասնաբուժական, սանիտարական և կարանտինային բուսասանիտարական միջոցառումների որոշտում վերահսկվող օբյեկտների համապատասխանության գնահատման պահանջների և ընթացակարգերի կրկնօրինակման վերացման նպատակով |  | տեխնիկական կանոնակարգման հարցերով Կոլեգիայի անդամ (նախարար), անդամ պետություններ |  | մինչեւ 2022 թվականի հուլիսի–ը | զեկույց |
|  |  | Պայմանագրում փոփոխությունների կատարում տեխնիկական կարգավորման և անասնաբուժական, սանիտարական և կարանտինային բուսասանիտարական միջոցառումների ոլորտում վերահսկվող օբյեկտների համապատասխանության գնահատման պահանջների և ընթացակարգերի կրկնօրինակման վերացման նպատակով |  | տեխնիկական կանոնակարգման հարցերով Կոլեգիայի անդամ (նախարար), անդամ պետություններ համակատարող. Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) (Միության մասին պայմանագրում փոփոխությունների կատարման վերաբերյալ արձանագրության նախագծի մշակման մասով) |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31–ը | Պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին արձանագրություն |
| 4.1.7. Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի 2017 թվականի հոկտեմբերի 25-ի թիվ 4 որոշմամբ հաստատված՝ Եվրասիական տնտեսական միության թվային օրակարգի իրագործման շրջանակներում նախաձեռնությունների մշակման կարգին համապատասխան՝ Միությունում տեխնիկական կարգավորման ոլորտում թվային ծառայությունների համակարգի ստեղծման մասով նախաձեռնությունների քննարկում |  | «Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում թվային տեխնիկական կարգավորում» նախագծի իրագործման մեկնարկի մասին որոշման ընդունում |  | տեխնիկական կանոնակարգման հարցերով Կոլեգիայի անդամ (նախարար), անդամ պետություններ համակատարողներ. թվային գրասենյակ, ներքին շուկաների, տեղեկատվայնացման, տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաների հարցերով կոլեգիայի անդամ (նախարար) |  | մինչեւ 2021 թվականի դեկտեմբերի 31–ը | Խորհրդի որոշում |
| 4.2. Անցում արտադրանքի համապատասխանության գնահատման նոր մոտեցումներին |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. Համապատասխանության գնահատման ոլորտում թույլատրագրերի՝ էլեկտրոնային ձևի անցնելու մասին նորմերի սահմանում |  | Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում տեխնիկական կարգավորման մասին արձանագրությունում (Պայմանագրի հավելված 9) փոփոխությունների կատարում համապատասխանության սերտիֆիկատների և համապատասխանության հայտարարագրերի՝ էլեկտրոնային ձևին անցնելու համար |  | տեխնիկական կանոնակարգման հարցերով Կոլեգիայի անդամ (նախարար), անդամ պետություններ համակատարող. Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) (Պայմանագրում փոփոխությունների կատարման վերաբերյալ արձանագրության մշակման մասով) |  | մինչեւ 2021 թվականի դեկտեմբերի 31–ը | Պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին արձանագրություն |
|  |  | համապատասխանության սերտիֆիկատների և համապատասխանության հայտարարագրերի՝ էլեկտրոնային ձևին անցմանը վերաբերող՝ Հանձնաժողովի ակտերում փոփոխությունների կատարում |  | տեխնիկական կանոնակարգման հարցերով Կոլեգիայի անդամ (նախարար), անդամ պետություններ |  | մինչեւ 2022 թվականի հուլիսի 31–ը** | Հանձնաժողովի ակտեր |
| 4.2.2. արտասահմանյան արտադրության սերիական թողարկման արտադրանքի համապատասխանության գնահատման մեխանիզմների մշակում |  | արտասահմանյան արտադրության սերիական թողարկման արտադրանքի համապատասխանության գնահատման նոր մոտեցումների որոշմանը վերաբերող Պայմանագրում փոփոխությունների կատարում |  | տեխնիկական կանոնակարգման հարցերով Կոլեգիայի անդամ (նախարար), անդամ պետություններ |  | մինչեւ 2014 թվականի դեկտեմբերի 31–ը | Պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին արձանագրություն |
|  |  |  |  | համակատարող. Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) (Պայմանագրում փոփոխությունների կատարման վերաբերյալ արձանագրության մշակման մասով) |  |  |  |
| 4.2.3. Միության ինտեգրված տեղեխատվական համակարգի կիրառման միջոցով թույլատրագրերի տրամադրման ոլորտում ազգային տեղեկատվական համակարգերի ինտեգրում |  | Միության ինտգերված տեղեկատվական համակարգի կիրառման միջոցով Միության շրջանակներում թույլատրագրերի տրամադրման ոլորտում ազգային տեղեկատվական համակարգերի մասով միջոցառումների ծրագրի («ճանապարհային քարտեզի») հաստատում |  | Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) համակատարողներ. Տեխնիակական կարգավորման հարցերով կոլեգիայի անդամ (նախարար), Կոլեգիայի՝ ներքին շուկաների, տեղեկատվայնացման, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ |  | մինչեւ 2021 թվականի դեկտեմբերի 31–ը | Խորհրդի կարգադրություն |
| 4.3. Արտադրանքի որակի ապահովման համակարգերի զարգացում |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. Արտադրանքի որակի ապահովման եվրասիական համակարգի ստեղծման հայեցակարգի ընդունում, որով նույնպես նախատեսվում է արտադրանքի որակի ենթակառուցվածքի զարգացում |  | արտադրանքի որակի ապահովման համակարգերի ստեղծման մասով՝ անդամ պետությունների գործելակերպի, այդ թվում արտադրանքի որակի առկա ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրերի վերլուծության, այդ թվում՝ նշված հարցերի մասով միջազգային փորձի վերլուծության անցկացում և արտադրանքի որակի ապահովման եվրասիական համակարգի ստեղծման մասով առաջարկությունների մշակում |  | տեխնիկական կանոնակարգման հարցերով Կոլեգիայի անդամ (նախարար), անդամ պետություններ |  | մինչեւ 2022 թվականի հուլիսի 1–ը | զեկույց՝ Կոլեգիայի նիստին |
|  |  | գիտականորեն հիմնավորված մոտեցումների հիման վրա արտադրանքի որակի ապահովման եվրասիական համակարգի հայեցակարգի ընդունում |  |  |  | մինչեւ 2023 թվականի դեկտեմբերի 31–ը | Բարձրագույն խորհրդի որոշում |
| 4.4. Միության շրջանակներում ստանդարտացման և չափագիտության ոլորտի զագացում |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. Ստանդարտացման աշխատանքների համակարգային պլանավորում ապահովող նորմերի ընդունում, առաջադեմ միջազգային և տարածաշրջանային ստանդարտների կիրառում |  | Խորհրդին՝ Միության շրջանակներում ստանդարտացման աշխատանքների համակարգման կարգի ընդունման մասով լիազորություններով օգտելուն վերաբերող մասով՝ Պայմանագրում փոփոխությունների կատարում |  | տեխնիկական կանոնակարգման հարցերով Կոլեգիայի անդամ (նախարար), անդամ պետություններ |  | մինչեւ 2021 թվականի դեկտեմբերի 31–ը | Պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին արձանագրություն |
|  |  | Միության շրջանակներում ստանդարտացման աշխատանքների համակարգման մասին կարգի հաստատում |  | համակատարող. Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) (Պայմանագրում փոփոխությունների կատարման վերաբերյալ արձանագրության մշակման մասով) |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31–ը** | Խորհրդի որոշում |
|  |  | Միության տեխնիկական կանոնակարգերին կից ստանդարտների ցանկերի մշակման և համաձայնեցման ժամկետների օպտիմիզացման և ընթացակարգրերի մասով՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի թիվ 161 որոշման մեջ փոփոխությունների կատարում |  |  |  | մինչեւ 2021 թվականի դեկտեմբերի 31–ը | Խորհրդի որոշում |
|  |  | Պայմանագրում՝ ստանդարտացման աշխատանքների համակարգային պլանավորում ապահովող փոփոխությունների կատարում, առաջադեմ միջազգային և տարածաշրջանային ստանդարտների կիրառում |  |  |  | մինչեւ 2023 թվականի դեկտեմբերի 31–ը | Պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին արձանագրություն |
| 4.4.2. Ստանդարտացման և չափագիտության ոլորտում գիտահետազոտական աշխատանքների անցկացում |  | ստանդարտացման և չափագիտության ոլորտում գիտահետազոտական աշխատանքների արդիական թեմաների սահմանում |  | Տեխնիկական կանոնակարգման հարցերով Կոլեգիայի անդամ (նախարար) |  | մինչեւ 2021 թվականի դեկտեմբերի 31–ը | Խորհրդի կարգադրություն |
|  |  | Հանձնաժողովի գիտահետազոտկան աշխատանքների պլանում ներառելու համար՝ ստանդարտացման և չափագիտության ոլորտում գիտահետազոտական աշխատանքների անցկացման մասով առաջարկությունների պատրաստում |  |  |  | ամեն տարի՝ 2022 թվականից սկսած | Կոլեգիայի կարգադրությունը |
| 4.5. Հավատարմագրված կազմակերպությունների (համապատասխանության գնահատման մարմինների) գործունեության արդյունքների նկատմամբ վստահության մակարդակի բարձրացման և դրանց աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1. Մշտական հիմունքներով՝ հավատարմագրման մարմինների համեմատական գնահատումների անցկացում կիրառվող ընթացակարգերի համազորության ապահովման նպատակով |  | անդամ պետությունների հավատարմագրման մարմինների կողմից փոխադարձ համեմատական գնահատումներ իրականացնելու կարգ հաստատելու մասին որոշման ընդունում |  | տեխնիկական կանոնակարգման հարցերով Կոլեգիայի անդամ (նախարար), անդամ պետություններ |  | մինչեւ 2022 թվականի հուլիսի–ը | Խորհրդի որոշում |
|  |  | անդամ պետությունների կողմից՝ հավատարմագրման հարցերով մարմինների փոխադարձր համեմատական գնահատումների արդյունքների մասով զեկույց |  |  |  | ամեն տարի՝ 2023 թվականից սկսած | Խորհրդի հանձնարարական |
| 4.5.2. Միության համապատասխանության գնահատման մարմինների միասնական ռեեստրի վարման, այդ թվում՝ ազգային մակարդակով հավատարմագրված՝ համապատասխանության գնահատման մարմինները՝ նշված ռեեստր ներառելու և դրանից համապատասխանության գնահատման անբարեխիղճ մարմինները հանելու մեխանիզմի կատարելագործման մասով առաջարկությունների մշակում |  | Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի 2018 թվականի դեկտեմբերի 5-ի թիվ 100 որոշմամբ հաստատված՝ Համապատասխանության գնահատման հավատարմագրված մարմինները (այդ թվում՝ սերտիֆիկացման մարմինները, փորձարկման լաբորատորիաները (կենտրոնները)) համապատասխանության գնահատման մարմինների միասնական ռեեստրում ներառելու, ինչպես նաեւ այն ձեւավորելու ու վարելու կարգում փոփոխությունների կատարում |  | տեխնիկական կանոնակարգման հարցերով Կոլեգիայի անդամ (նախարար), անդամ պետություններ |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31–ը | Խորհրդի որոշում |
| 4.6. Անդամ պետությունների օրենսդրությունների ներդաշնակեցման ապահովում, կապված՝ արտադրանքի պարտադիր պահանջների, համապատասխանության պարտադիր գնահատման ընթացակարգերի և կանոնների խախտման համար պատասխանատվության սահմանման հետ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1. Ընդհանուր սկզբունքներ և մոտեցումներ սահմանող՝ Միության իրավունքի մաս կազմող ակտի մշակում արտադրանքի մասով պարտադիր պահանջների, համապատասխանության պարադիր գնահատման անցկացման կանոնների և ընթացակարգերի խախտման համար պատասխանատվության սահմանման մասով՝ անդամ պետությունների նման (համադրելի) օրենսդրության սահմանման նպատակով |  | Ընդհանուր սկզբունքներ և մոտեցումներ սահմանելու համար առաջարկությունների ընդունում արտադրանքի մասով պարտադիր պահանջների, համապատասխանության պարտադիր գնահատման անցկացման կանոնների և ընթացակարգերի խախտման համար պատասխանատվության սահմանման մասով՝ անդամ պետությունների նման (համադրելի) օրենսդրության սահմանման նպատակով |  | տեխնիկական կանոնակարգման հարցերով Կոլեգիայի անդամ (նախարար), անդամ պետություններ |  | մինչեւ 2021 թվականի դեկտեմբերի 31–ը | Կոլեգիայի հանձնարական |
|  |  |  |  | համակատարող. Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) (Պայմանագրում փոփոխությունների կատարման վերաբերյալ արձանագրության մշակման մասով) |  |  |  |
|  |  | ընդհանուր սկզբունքներ և մոտեցումներ սահմանող՝ մարմի ակտի ընդունման համար Պայմանագրում փոփոխությունների կատարում արտադրանքի մասով պարտադիր պահանջների, համապատասխանության պարտադիր գնահատման անցկացման կանոնների և ընթացակարգերի խախտման համար պատասխանատվության սահմանման մասով՝ անդամ պետությունների նման (համադրելի) օրենսդրության սահմանման նպատակով |  |  |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31–ը | Պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին արձանագրություն (անհրաժեշտության դեպքում) |
|  |  | ընդհանուր սկզբունքներ և մոտեցումներ սահմանող՝ Միության մարմնի ակտի մշակում արտադրանքի մասով պարտադիր պահանջների, համապատասխանության պարադիր գնահատման անցկացման կանոնների և ընթացակարգերի խախտման համար պատասխանատվության սահմանման մասով՝ անդամ պետությունների նման (համադրելի) օրենսդրության սահմանման նպատակով |  |  |  | մինչեւ 2023 թվականի հունլիսի 1–ը** | Բարձրագույն խորհրդի որոշում |
| 4.7. Միության տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջների պահպանման մասով վերահսկիչ միջոցառումների իրականացման շրջանակներում անդամ պետությունների մարմիններիարդյունավեր համակարգված փոխգործակցության կազմակերպում |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1. Անդամ պետությունների պետական վերսհկողության մարմինների, մաքսային մարմինների և հավատարմագրման մարմինների փոխգործակցության կարգի սահմանում վտանգավոր արտադրանքը շրջանառության մեջ բաց թողնելու և Միությունում շրջանառության կանխարգելման նպատակով |  | անդամ պետությունների պետական վերսհկողության մարմինների, մաքսային մարմինների և հավատարմագրման մարմինների փոխգործակցության կարգի սահմանում |  | տեխնիկական կանոնակարգման հարցերով Կոլեգիայի անդամ (նախարար), անդամ պետություններ |  | մինչեւ 2021 թվականի դեկտեմբերի 31–ը** | Խորհրդի որոշում |
| 4.7.2. Անդամ պետություններում ռեֆերենտ լաբորատորիաների համակարգի ստեղծման համար հիմքերի ձևավորում |  | անդամ պետության «ռեֆերենտ լաբորատորիա» հասկացության սահմանմանը վերաբերող մասով՝ Պայմանագրում փոփոխությունների կատարում |  | տեխնիկական կանոնակարգման հարցերով Կոլեգիայի անդամ (նախարար), անդամ պետություններ |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31–ը | Պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին արձանագրություն |
|  |  | անդամ պետություններում ռեֆերենտ լաբորատորիաների համակարգի ստեղծման համար ընդհանուր մոտեցումների մասով առաջարկությունների ընդունում |  | համակատարող. Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) (Պայմանագրում փոփոխությունների կատարման վերաբերյալ արձանագրության մշակման մասով) |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31–ը | Կոլեգիայի հանձնարական |
| 4.7.3. Միության տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջների պահպանման նկատմամբ պետական հսկողության (վերահսկման) շրջանակներում անդամ պետությունների միջև առաջացող վիճելի հարցերի քննարկման և կարգավորման մեխանիզմի մշակում |  | անդամ պետության՝ այլ անդամ պետության պետական հսկողության (վերահսկման) մարմնի կողմից անցկացված միջոցառումների արդյունքների հետ չհամաձայնեցված դիմումի քննարկման կարգի ընդունում |  | Տեխնիկական կանոնակարգման հարցերով Կոլեգիայի անդամ (նախարար), անդամ պետություններ |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31–ը** | Խորհրդի որոշում |
| 4.8. Քանակի փոփոխությունների և որակի պարամետրերի մասով չափագիտական պահանջների միասնականացման (ներդաշնակեցման) հիման վրա Միության էներգետիկ ռեսուրսների ընդհանուր շուկաների ձևավորման ժամանակ չափագիտական ապահովման միասնական սկզբունքների սահմանում |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.1. Անդամ պետությունների պետական սահմաններին միջպետական հատման կետերում Միության ընդհանուր էլեկտրաէներգետիկ շուկայում էլեկտրաէներգիայի առևտրի իրականացման ժամանակ էլեկտրաէներգիայի ցուցանիշների մասով պահանջների սահմանում |  | անդամ պետությունների պետական սահմաններին միջպետական հատման կետերում Միության ընդհանուր էլեկտրաէներգետիկ շուկայում էլեկտրաէներգիայի առևտրի իրականացման ժամանակ էլեկտրաէներգիայի քանակի փոփոխությունների և որակի պարամետրերի մասով պահանջների սահմանման վերաբերյալ հետազոտության անցկացում |  | տեխնիկական կանոնակարգման հարցերով Կոլեգիայի անդամ (նախարար), անդամ պետություններ |  | մինչեւ 2023 թվականի դեկտեմբերի 31–ը | զեկույց՝ Կոլեգիայի նիստին |
|  |  | անդամ պետությունների պետական սահմաններին միջպետական հատման կետերում Միության ընդհանուր էլեկտրաէներգետիկ շուկայում էլեկտրաէներգիայի առևտրի իրականացման ժամանակ էլեկտրաէներգիայի քանակի փոփոխությունների և որակի պարամետրերի մասով պահանջների սահմանման վերաբերյալ՝ Միության մարմնի ակտի ընդունում՝ հաշվի առնելով գիտականորեն հիմնավորված մոտեցումը |  |  |  | մինչեւ 2024 թվականի դեկտեմբերի 31-ը | Միության իրավունքի մաս կազմող ակտ |
| 4.9. Միության շրջանակներում տեխնիկական կանոնակարգման մեջ ցիրկուլյար տնտեսության (փակ ցիկլի տնտեսություն) մոդելների ներմուծում էներգաարդյունավետության բարձրացման և ռեսուրսների խնայողության նպատակով |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1. Միության տեխնիկական կանոնակարգերում՝ անդամ պետությունների օրենսդրությամբ սահմանված կարգով արտադրանքի օգտահանման, այդ թվում՝ դրա վերամշակման ընդհանուր մոտեցումներով դրանք լրացնելու մասով՝ փոփոխությունների կատարման նպատակահարմարության մասով առաջարկությունների մշակում |  | Միության տեխնիկական կանոնակարգերում փոփոխությունների կատարելու նպատակահարմարության մասով առաջարկություններով զեկույց |  | տեխնիկական կանոնակարգման հարցերով Կոլեգիայի անդամ (նախարար), անդամ պետություններ |  | մինչեւ 2021 թվականի դեկտեմբերի 31–ը | Խորհրդի հանձնարարական |
|  |  | Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգերի մշակման պլանում փոփոխությունների կատարում և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի 2014 թվականի հոկտեմբերի 1-ի թիվ 79 որոշմամբ հաստատված՝ Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերում փոփոխությունների կատարում (անհրաժեշտության դեպքում) |  |  |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31–ը | Խորհրդի որոշում |
| 4.10. Միության շրջանակներում դեղամիջոցների և բժշկական արտադրատեսակների ընդհանուր շուկաների արդյունավետ աշխատանքի համար պայմանների ստեղծում |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10.1. Միության շրջանակներում դեղամիջոցների և բժշկական արտադրատեսակների ընդհանուր շուկաների հետագա զարգացման հայեցակարգի ընդունում |  | Միության շրջանակներում դեղամիջոցների և բժշկական արտադրատեսակների ընդհանուր շուկաների հետագա զարգացման հայեցակարգի հաստատում |  | տեխնիկական կանոնակարգման հարցերով Կոլեգիայի անդամ (նախարար), անդամ պետություններ համակատարող՝ Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) |  | մինչեւ 2023 թվականի հուլիսի 1–ը | Միջկառավարական խորհրդի որոշում |
| 4.11. Անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ազգային տեղեկատվական համակարգերի ձևավորում և ինտեգրում՝ Միության սահմանված պահանջներին համապատասխանող արտդրանքի ազատ տեղափոխման համար Միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի միջոցով արտադրանքի հետագծելիության դեպքում |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11.1. Միության մաքսային տարածք ներմուծված և Միության մաքսային տարածքով տեղափոխվող կարանտինային հսկողության ենթակա արտադրանքի հետագծելիության ազգային համակարգերի մշակում, ներդրում և ինտեգրում՝ Միության սահմանված պահանջներին համապատասխան դրա ազատ տեղափոխման համար | բուսասանիտարիայի ոլորտում ազգային տեղեկատվական համակարգերի մշակում և ներդրում՝ Միության մաքսային տրածք ներմուծված և Միության մաքսային տարածքով տեղափոխվող կարանտինային հսկողության ենթակա արտադրանքի հետագծելիության դեպքում |  | անդամ պետություններ hամակատարողներ՝ Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասության շրջանակներում) |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | անդամ պետությունների նորմատիվ իրավական ակտեր |
| 4.11.2. կենդանիների եւ «ֆերմայից մինչև վաճառասեղան» կենդանական ծագման արտադրանքի հետագծելիության ազգային համակարգի մշակում եւ ներդրում | կենդանիների եւ «ֆերմայից մինչև վաճառասեղան» կենդանական ծագման արտադրանքի հետագծելիության ազգային համակարգի մշակում եւ ներդրում |  | անդամ պետություններ hամակատարողներ՝ Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասության շրջանակներում) |  | 2023-2025 թվականներ |  | անդամ պետությունների նորմատիվ իրավական ակտեր |
| 4.11.3. Միջազգային անասնահամաճարակային բյուրոյի կարգավիճակների ճանաչման մասին սերտիֆիկատների ստացում անդամ պետությունների կողմից | անդամ պետություններին խորհրդատվական օգնության ցուցաբերում՝ իրենց կողմից կենդանիների հիվանդությունների մասով երկրի կարգավիճակի մասին Միջազգային անասնահամաճարակային բյուրոյի սերտիֆիկատների ստացում՝ գործողությունների համակարգման նպատակով (անհրաժեշտության դեպքում) |  | անդամ պետություններ hամակատարողներ՝ Կոլեգիայի՝ տեխնիկական հարցերով անդամ (նախարար), Կոլեգիայի՝ արդյունաբերության եւ ագրոարդյունաբերական համալիրի հարցերով անդամ (նախարար) |  | 2021-2025 թվականներ |  | Միջազգային անասնահամաճարակային բյուրոյի կարգավիճակների ճանաչման մասին սերտիֆիկատներ |
| 4.11.4. երրորդ երկրներից ներմուծվող և անդամ պետությունների միջև տեղափոխվող կարանտինային հսկողության ենթակա արտադրանքի հտագծելիության կարգի մշակում՝ բուսասանիտարական հսկողության շրջանակներում | երրորդ երկրներից ներմուծվող և անդամ պետությունների միջև տեղափոխվող կարանտինային հսկողության ենթակա արտադրանքի հետագծելիության կարգի հաստատման մասով Հանձնաժողովին լիազորություններով օժտելու մասով Պայմանագրում փոփոխությունների կատարում՝ բուսասանիտարական հսկողության շրջանակներում |  | Կոլեգիայի՝ տեխնիկական կանոնակարգման հարցերով անդամ (նախարար) hամակատարողներ՝ անդամ պետություններ, Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | «Պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրություն |
|  | երրորդ երկրներից ներմուծվող և անդամ պետությունների միջև տեղափոխվող կարանտինային հսկողության ենթակա արտադրանքի հետագծելիության կարգի նախագծի մշակում |  | Կոլեգիայի՝ տեխնիկական կանոնակարգման հարցերով անդամ (նախարար) |  | Պայմանագրում փոփոխություններ կատարելուց հետո 1 տարվա ընթացքում |  | Միության մարմինների ակտեր |
| 4.11.5. Կողմերի լիազորված մարմինների միջև փոխազդեցության մեխանիզմի մշակում՝ Միջազգային անասնահամաճարակային բյուրոյի կարգավիճակների ճանաչման մասին սերտիֆիկատներն անդամ պետությունների կողմից ստանալիս | Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի 2017 թվականի նոյեմբերի 10-ի թիվ 79 որոշմամբ հաստատված «Կենդանիների հատուկ վտանգավոր, կարանտինային եւ զոոնոզ հիվանդությունների կանխարգելման, ախտորոշման, օջախների տեղայնացման ու վերացման ժամանակ անդամ պետությունների փոխգործակցության եւ ռեգիոնալիզացիայի ու կոմպարտմենտալիզացիայի անցկացման կարգում» փոփոխությունների կատարում, որոնցով նախատեսվում է անդամ պետությունների լիազորված մարմինների միջև փոխգործակցության կարգը՝ կենդանիների հիվանությունների մասով երկրի կարգավիճակի մասին Միջազգային անասանհամաճարակային բյուրոյի սերտիֆիկատներն իրենց կողմից ստանալիս |  | Կոլեգիայի՝ տեխնիկական կանոնակարգման հարցերով անդամ (նախարար) |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | Խորհրդի որոշում |
| 4.11.6. Բուսասանիտարիայի ոլորտում ազգային տեղեկատվական համակարտգերի ինտեգրում՝ Միության մաքսային տարածք ներմուծված և Միության մաքսային տարածքով տեղափոխվող կարանտինային հսկողության ենթակա արտադրանքի հետագծելիության դեպքում՝ Միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի միջոցով՝ Միության սահմանված պահանջներին համապատասխանող արտադրանքի ազատ տեղափոխման նպատակով | Միության մաքսային տարածք ներմուծված և Միության մաքսային տարածքով տեղափոխվող կարանտինային հսկողության ենթակա արտադրանքի հետագծելիության դեպքում բուսասանիտարիայի ոլորտում ընդհանուր գործընթացների ներդրում՝ իրագործման կանոնների նախապատրաստման և հաստատման մասով, բուսասանիտարիայի ոլորտում ընդհանուր գործընթացները գործունեության մեջ դնելը՝ Միության մաքսային տարածք ներմուծված և Միության մաքսային տարածքով տեղափոխվող կարանտինային հսկողության ենթակա արտադրանքի հետագծելիության դեպքում, և դրանց՝ բոլոր անդամ պետություններին միանալը |  | Կոլեգիայի՝ տեխնիկական կանոնակարգման հարցերով անդամ (նախարար) համակատարող՝ Կոլեգիայի՝ ներքին շուկաների, տեղեկատվայնացման, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների հարցերով անդամ (նախարար) |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | Միության մարմինների ակտեր |
|  | բուսասանիտարիայի ոլորտում ընդհանուր գործընթացների ներդրում՝ Միության մաքսային տարածք ներմուծված և Միության մաքսային տարածքով տեղափոխվող կարանտինային հսկողության ենթակա արտադրանքի հետագծելիության դեպքում՝ տեխնիկական իրագործման մասով |  | Կոլեգիայի՝ ներքին շուկաների, տեղեկատվայնացման, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների հարցերով անդամ (նախարար) |  | մինչեւ 2013 թվականի հուլիսի 1-ը |  | Միության մարմինների ակտեր |
|  |  |  | համակատարող՝ Կոլեգիայի՝ տեխնիկական կանոնակարգման հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ |  |  |  |  |
|  |  |  | համակատարող՝ Կոլեգիայի՝ ներքին շուկաների, տեղեկատվայնացման, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների հարցերով անդամ (նախարար) |  | մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | Կոլեգիայի կարգադրություն, անդամ պետությունների նորմատիվ իրավական ակտեր |
| 4.11.7. Ազգային տեղեկատվական համակարգերի ինտեգրում՝ կենդանիների և կենդանական ծագման արտադրանքի հետագծելիության դեպքում՝ Միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի միջոցով | անասնաբուժական հսկողության (վերահսկողության) ենթակա ապրանքների հետագծելիության դեպքում ընդանուր գործընթացների ներդրում՝ իրագործման կանոնների նախապատրաստման և հաստատման մասով |  | Կոլեգիայի՝ տեխնիկական կանոնակարգման հարցերով անդամ (նախարար) համակատարող՝ Կոլեգիայի՝ ներքին շուկաների, տեղեկատվայնացման, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների հարցերով անդամ (նախարար), Կոլեգայի՝ առևտրի հարցերով անդամ (նախարար) (իրենց իրավասության շրջանակներում) |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | Միության մարմինների ակտեր |
|  | անասնաբուժական հսկողության (վերահսկողության) ենթակա ապրանքների հետագծելիության դեպքում ընդհանուր գործընթացների ներդրում՝ տեխնիկական իրագործման մասով |  | Կոլեգիայի՝ ներքին շուկաների, տեղեկատվայնացման, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ համակատարող՝ Կոլեգիայի՝ տեխնիկական կանոնակարգման հարցերով անդամ (նախարար) |  | մինչեւ 2013 թվականի հուլիսի 1-ը |  | Միության մարմինների ակտեր |
|  | անասնաբուժական հսկողության (վերահսկողության) ենթակա ապրանքների հետագծելիության դեպքում ընդհանուր գործընթացները գործողության մեջ դնելը և բոլոր անդամ պետությունների՝ դրանց միանալը |  | անդամ պետություններ համակատարող՝ Կոլեգիայի՝ ներքին շուկաների, տեղեկատվայնացման, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների հարցերով անդամ (նախարար) |  | մինչեւ 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | Կոլեգիայի կարգադրություն անդամ պետությունների նորմատիվ իրավական ակտեր |
| 4.12. Սպառողների իրավունքների պաշտպանություն |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.12. Սպառողների իրավունքների պաշտպանության և ապրանքների ու ծառայությունների որակի ապահովման ոլորտում անդամ պետությունների համատեղ գործողությունների ծրագրի մշակում, ընդունում և իրագործում | անդամ պետությունների համատեղ գործողությունների ծրագրի մշակում՝ սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասով |  | Կոլեգիայի՝ տեխնիկական կանոնակարգման հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ hամակատարողներ՝ Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասության շրջանակներում) |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | Միության մարմինների ակտեր |
|  | անդամ պետությունների համատեղ գործողությունների ծրագրի հաստատում՝ սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասով |  |  |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  |  |
|  | անդամ պետությունների համատեղ գործողությունների ծրագրի իրագործման մոնիթորինգ՝ սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասով |  |  |  | տարեկան հիմքով, սկսած 2023 թվականից |  | Կոլեգիայի նիստի ժամանակ ծրագրի իրագործման ընթացքի մասին զեկույց |
| 4.12.2. Մանրածախ առևտրի ոլորտում սպառողների նկատմամբ տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից կիրառվող բարեխիղճ գործարար պրակտիկայի ընդհանուր չափանիշների մշակում | ապրանքներով մանրածախ առևտրի ոլորտում սպառողների նկատմամբ բարեխիղճ գործարար պրակտիկայի սկզբունքների եւ չափանիշների մասին Կոլեգիայի հանձնարարագրի նախապատրաստում |  | Կոլեգիայի՝ տեխնիկական կանոնակարգման հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ |  | մինչեւ 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | Կոլեգիայի հանձնարարագիր |
| 4.12.3. Միության իրավունքի կատարելագործման մասով առաջարկների նախապատրաստում, Միության շրջանակներում սպառողական ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների շուկաների մասնակիցների միջև բարեխիղճ գործելակերպերի օրենսգրքերի նախագծերի մշակում՝ բարեխիղճ գործելակերպերի ընդհանուր չափանիշների մշակումից հետո | սպառողների իրավունքների պաշտպանության ոլորտում միջազգային փորձի և գործելակերպի վերլուծության անցկացում՝ Միության ակտերի կատարելագործման մասով առաջարկներ նախապատրաստելու նպատակներով՝ անդամ պետությունների սպառողների իրավունքների և շահերի պաշտպանության համար հավասար պայմանների ձևավորման, սպառողական ապրանքների և ծառայությունների շուկաների մասնակիցների միջև փոխգործակցության բարեխիղճ գործելակերպերի օրենսգրքերի նախագծերի մշակման համար |  | Կոլեգիայի՝ տեխնիկական կանոնակարգման հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ hամակատարողներ՝ Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասության շրջանակներում) |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | Կոլեգիայի հանձնարարագիր Միության մարմինների ակտերի նախագծեր (անհրաժեշտության դեպքում) |
|  | անդամ պետությունների առաջարկների և Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների սպառողների իրավունքների պաշտպանության հարցերով խորհրդատվական կոմիտեի որոշումների հիման վրա Հանձնաժողովի առաջարկությունների մշակում՝ սպառողների իրավունքների պաշտպանության ոլորտում համաձայնեցված քաղաքականության անցկացման և բարեխիղճ գործարար գործելակերպի սկզբունքների ներդրման մասին |  |  |  |  |  |  |
| 4.12.4. Անդամ պետությունների՝ էլեկտրոնային առևտրում սպառողների իրավունքների պաշտպանությանը ներկայացվող ընդհանուր մոտեցումների ձևավորում | սպառողների իրավունքների պաշտպանության ոլորտում անդամ պետությունների լիազորչված մարմինների հետ համատեղ Հանձնաժողովի առաջարկությունների մշակում՝ էլեկտրոնային առևտրում սպառողների իրավունքների պաշտպանության ընդհանուր մոտեցումների ձևավորման, ինչպես նաև էլեկտրոնային առևտրում սպառողների մասնակցությամբ վեճերի լուծման վերաբերյալ |  | Կոլեգիայի՝ տեխնիկական կանոնակարգման հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ hամակատարողներ՝ Կոլեգիայի՝ առևտրի հարցերով անդամ (նախարար) (իր իրավասությունների շրջանակներում) |  | 2022-2023 թվականներ |  | Հանձնաժողովի առաջարկություն, Միության մարմինների ակտերի նախագծերը։ |
| 4.12.5. Ազգային մեխանիզմների և սպառողների իրավունքների պաշտպանության ընթացակարգերի մոտարկման վերաբերյալ առաջարկությունների նախապատրաստում, ընդհանուր բազային դրույթների ձևավորում, որոնցով ապահովվում՝ նախադատական կարգով սպառողների իրավունքների արդյունավետ պաշտպանությունը, սպառողների հասարակական միավորումների գործունեության աջակցությունը | Հանձնաժողովի՝ նախադատական կարգով սպառողների իրավունքների պաշտպանությանը, սօառողների իրավունքների պաշտխանության մասով անդամ պետությունների ծրագրերի մշակմանը, սպառողների հասարակական միավորումների գործունեության աջակցմանը ներկայացվող համաձայնեցված մոտեցումների ձևավորմանը նպաստող առաջարկությունների նախապատրաստում |  | Կոլեգիայի՝ տեխնիկական կանոնակարգման հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ |  | 2023-2025 թվականներ |  | Կոլեգիայի հանձնարարագիր |
| 4.12.6. Սպառողական ապրանքների և ծառայությունների որակի անկախ փորձաքննության ինստիտուտների ձևավորման և գործունեության ոլորտում միջազգային փորձի և անդամ պետությունների գործելակերպի համեմատական վերլուծության անցկացում՝ համաշխարհային լավագույն փորձի վրա հիմնված առաջարկությունների հետագա մշակմամբ | սպառողական ապրանքների և ծառայությունների որակի անկախ փորձաքննության ինստիտուտների ձևավորման և գործունեության ոլորտում համաշխարհային փորձի և անդամ պետությունների գործելակերպի համեմատական վերլուծության անցկացում |  | Կոլեգիայի՝ տեխնիկական կանոնակարգման հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ hամակատարողներ՝ Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասության շրջանակներում) |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | Կոլեգիայի հանձնարարագիր |
|  | ապրանքների և ծառայությունների որակի հասկացությունը սահմանելու նկատմամբ ընդհանուր մոտեցումների մշակմանը նպաստող՝ սպառողների իրավունքների պաշտպանության ոլորտում Հանձնաժողովի առաջարկությունների նախապատրաստում |  |  |  |  |  |  |
| 4.12.7. Ապրանքների և ծառայությունների սպառողական շուկայում ոլորտների սահմանում, որոնցով պահանջվում է սպառողների իրավունքների պաշտպանությանը ներկայացվող ընդհանուր մոտեցումները | ապրանքների և ծառայությունների սպառողական շուկայի ոլորտում սպառողների իրավ ունքների պաշտպանության ազգային մեխանիզմների և ընթացակարգերի մոտարկմանն ուղղված հանձնաժողովի հանձնարարագրերի նախապատրաստում, որոնցով պահանջվում է սպառողների իրավունքների պածտպանությանը ներկայացվող ընդհանուր մոտեցումների մշակում |  | Կոլեգիայի՝ տեխնիկական կանոնակարգման հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ |  | 2022-2025 թվականներ |  | Հանձնաժողովի հանձնարարական |
|  |  |  | hամակատարողներ՝ Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասության շրջանակներում) |  |  |  |  |
| 4.13. Սանիտարական, անասնաբուժասանիտարական և կարանտինային բուսասանիտարական միջոցների կիրառման ոլորտում ակտերի խախտման համար պատասխանատվություն սահմանելու մասով ընդհանուր սկզբունքների ու մոտեցումների սահմանում |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13.1. Սանիտարական, անասնաբուժասանիտարական և կարանտինային բուսասանիտարական միջոցների կիրառման ոլորտում ակտերի խախտման համար պատասխանատվություն սահմանելու մասով ընդհանուր սկզբունքներ և մոտեցումներ սահմանող՝ Միության իրավունք կազմող ակտի մշակում | Միության մարմնի՝ սանիտարական, անասնաբուժասանիտարական և կարանտինային բուսասանիտրական միջոցառումների ոլորտում ակտերի խախտման համար պատասխանավություն սահմանելու մասով ընդհանուր սկզբունքներ և մոտեցումներ հաստատող ակտի ընդունում |  | Կոլեգիայի՝ տեխնիկական կանոնակարգման հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ համակատարող՝ Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար), (Պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին արձանագրության մշակման մասով) |  | 2022 - 2023 թվականներ |  | Բարձրագույն խորհրդի որոշում |
| 4.14. Սանիտարական, անասնաբուժասանիտարական և կարանտինային բուսասանիտարական միջոցառումների կիրառման մասով Միության իրավունքի կատարելագործում՝ ռիսկերի անալիզի հիման վրա՝ հաշվի առնելով միջազգային ստանդարտները և առաջարկությունները |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.14.1. Սանիտարական և անասնաբուժական միջոցառումների կիրառման մասով Միության իրավունքի կատարելագործման մասով առաջարկների նախապատրաստում՝ ռիսկերի անալիզի հիման վրա՝ հաշվի առնելով միջազգային ստանդարտները և առաջարկությունները | սանիտարական և անասնաբուժասանիտարական միջոցառումների կիրառմանը վերաբերով մասում Պայմանագրում փոփոխությունների կատարում՝ ռիսկերի անալիզի հիման վրա՝ հաշվի առնելով միջազգային ստանդարտները և առաջարկությունները |  | Կոլեգիայի՝ տեխնիկական կանոնակարգման հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ |  | 2022 - 2023 թվականներ |  | Պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին արձանագրություն |
|  | Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 թվականի հունիսի 18-ի թիվ 317 որոշմամբ հաստատված՝ «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային սահմանին եւ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքում անասնաբուժական հսկողություն (վերահսկողություն) իրականացնելու միասնական կարգի մասին» հիմնադրույթում փոփոխությունների կատարում՝ անասնաբուժական հսկողություն (վերահսկողություն) իրականացման դեպքում ռիսկերի վրա հիմնված մոտեցում կիրառելու մասին դրանում նորմի ամրագրում |  |  |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | Խորհրդի որոշում |
|  | Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 թվականի մայիսի 28-ի թիվ 299 որոշմամբ հաստատված՝ «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային սահմանին եւ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքում պետական սանիտարահամաճարակաբանական վերահսկողություն (հսկողություն) իրականացնելու կարգում փոփոխությունների կատարում՝ ռիսկի անալիզի կիրառման մասին դրանում նորմի ամրագրման մասով՝ հաշվի առնելով միջազգային ստանդարտները և առաջարկությունները՝ պետական սանիտարահամաճարակաբանական վերահսկողություն (հսկողություն) իրականացնելիս |  | Կոլեգիայի՝ տեխնիկական կանոնակարգման հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ |  | մինչեւ 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | Խորհրդի որոշում |
| 4.14.2. Միության իրավունքի կատարելագործմանն ուղղված կարանտինային բուսասանիտարական միջոցառումների կիրառման մասով առաջարկների նախապատրաստում՝ բուսասանիտրական ռիսկի վերլուծության հիման վրա՝ հաշվի առնելով միջազգային ստանդարտները և առաջարկությունները | բուսասանիտարական ռիսկերի գնահատման և կառավարման մեթոդիկայի մշակում՝ անդամ պետությունների լիազորված մարմինների կողմից բույսերի կարանտին սահմանելիս |  | Կոլեգիայի՝ տեխնիկական կանոնակարգման հարցերով անդամ (նախարար) |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | զեկույց Կոլեգիայի նիստին |
|  | կարանտինային հսկողության ենթակա արտադրանքի ներմուծման և տեղափոխման ժամանակ անցկացվող հսկողական միջոցառումների իրականացում |  |  |  |  |  |  |
|  | Միության մարմինների ակտերում փոփոխությունների նախապատրաստում՝ հաշվի առնելով գիտահետազոտական աշխատանքի արդյունքները |  |  |  | մինչեւ 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | Միության մարմնի ակտ |
| 4.14.3. Արտադրանքի անվտանգության սանիտարահամաճարակաբանական և հիգինիկ պահանջների արդիականացում՝ գիտական հետազոտությունների, այդ թվում՝ մարդու օրգանիզմի վրա՝ բնակության միջավայրի գործոնների վնասակար ազդեցության ռիսկի գնահատման հիման վրա | Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 թվականի մայիսի 28-ի թիվ 299 որոշմամբ հաստատված Սանիտարահամաճարակաբանական վերահսկողության (հսկողության) ենթակա արտադրանքին (ապրանքներին) ներկայացվող միասնական սանիտարահամաճարակաբանական և հիգիենիկ պահանջների վերլուծության մասով զեկույցի նախապատրաստում |  | Կոլեգիայի՝ տեխնիկական կանոնակարգման հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ |  | 2022 թվական, 2024 թվական |  | զեկույց Կոլեգիայի նիստին |
|  | Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 թվականի մայիսի 28-ի թիվ 299 որոշմամբ հաստատված Սանիտարահամաճարակաբանական վերահսկողության (հսկողության) ենթակա արտադրանքին (ապրանքներին) ներկայացվող միասնական սանիտարահամաճարակաբանական և հիգիենիկ պահանջներում փոփոխությունների կատարում |  |  |  | 2021 - 2025 թվականներ |  | Կոլեգիայի որոշումներ |
| 5. Միության թվային տարածքի, թվային ենթակառուցվածքների և էկոհամակարգերի ձևավորում |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Միության շրջանակներում ապրանքների մակնշման և հետագծելիության համակարգի կատարելագործում |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. Միության մաքսային տարածք ներմուծվող և անդամ պետությունների միջև տեղափոխվող ապրանքների հետագծելիության ապահովում | Միության մաքսային տարածք ներմուծվող և անդամ պետությունների միջև տեղափոխվող ապրանքների հետագծելիության ապահովման հարվեի շուրջ միության մարմինների ակտերի նախապատրաստում |  | Հանձնաժողովի նախագահ |  | 2021 - 2022 թվականներ |  | Կոլեգիայի/Խորհրդի/Միջկառավարական խորհրդի որոշումներ |
|  |  |  | hամակատարողներ՝ Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասությունների շրջանակներում), անդամ պետություններ |  |  |  |  |
|  | Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի ապրիլի 14-ի թիվ 29 որոշմամբ հաստատված՝ Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում ընդհանուր գործընթացների ցանկը լրացնելու մասին Կոլեգիայի որոշման մեջ փոփոխությունների կատարում՝ «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք ներմուծված ապրանքների հետագծելիության մեխանիզմի մասին» 2019 թվականի մայիսի 29-ի համաձայնագրի իրագործման նպատակներով |  |  |  | 2021 թվական |  | Կոլեգիայի որոշում |
|  | «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք ներմուծված ապրանքների հետագծելիության մեխանիզմի մասին» 2019 թվականի մայիսի 29-ի համաձայնագրի 10-րդ հոդվածով նախատեսած հարցերի շուրջ Կոլեգիայի որոշումների նախապատաստում |  | Հանձնաժողովի նախագահ համակատարող՝ Կոլեգիայի՝ մաքսային համագործակցության հարցերով անդամ (նախարար) |  | 2021 թվական |  | Կոլեգիայի որոշումներ |
| 5.1.2. Միության ապրանքների միասնական թվային կատալոգի մշակում՝ անդամ պետությունների ազգային կատալոգների ինտեգրման հիման վրա | փաստաթղթերի փաթեթի նախապատրաստում՝ Միության ապրանքների միասնական կատալոգի ստեղծման վերաբերյալ նախագծի նախաձեռնման համար՝ անդամ պետությունների ազգային թվային կատալոգների ինտեգրման հիման վրա |  | Կոլեգիայի՝ ներքին շուկաների, տեղեկատվայնացման, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների հարցերով անդամ (նախարար) համակատարող՝ Կոլեգիայի՝ արդյունաբերության և ագրոարդյունաբերական համալիրի հարցերով անդամ (նախարար) |  | 2021 թվականի III եռամսյակ - 2023 թվականի III եռամսյակ |  | նախագծի նախաձեռնման համար փաստաթղթերի փաթեթ |
|  | նախագծի հասատատված փասթաթղթերին համապատասխան միջոցառումների կատարում և Միության ապրանքների միասնական կատալոգի ներդրում՝ անդամ պետությունների ազգային կատալոգների ինտեգրման հիման վրա |  | Կոլեգիայի՝ ներքին շուկաների, տեղեկատվայնացման, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների հարցերով անդամ (նախարար) համակատարող՝ Կոլեգիայի՝ արդյունաբերության և ագրոարդյունաբերական համալիրի հարցերով անդամ (նախարար) |  | 2023 թվականի I եռամսյակ - 2025 թվականի III եռամսյակ |  | Միության մարմնի ակտ |
| 5.2. Վստահության անդրսահմանային տարածքի, տեղեկատվական փոխգործակցության և էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության զարգացում |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. Միության մարմինների՝ վստահության անդրսահմանային տարածքի ստեղծման, զարգացման վերաբերյալ ակտերի մշակումև ընդունում՝ տնտեսավարող սուբյեկտների՝ անդամ պետությունների՝ պետական իշխանության մարմինների հետ տեղեկատվական փոխգործակցության ապահովման մեխանիզմներին ներկայացվող պահանջների սահմանման մասով | Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2016 թվականի սեպտեմբերի 27-ի թիվ 105 որոշմամբ հաստատված՝ «Վստահության անդրսահմանային տարածքի զարգացման ռազմավարության» իրագործման 2-րդ փուլին և Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի 2019 թվականի օգոստոսի 9-ի թիվ 7 որոշմամբ հաստատված՝ «Անդրսահմանային տեղեկատվական փոխգործակցության հայեցակարգին» համապատասխան B2G փոխգործակցության համար ինտեգրման ենթակառուցվածքի օգտագործումն ապահովող նորմատից իրավական բազայի ձևավորում |  | Կոլեգիայի՝ ներքին շուկաների, տեղեկատվայնացման, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ |  | 2022 - 2023 թվականներ |  | Միության մարմինների ակտեր |
| 5.2.2. Պայմանագրի մեջ «վստահության անդրսահմանային տարածք» սահմանումը հստակեցնելու մասով փոփոխությունների կատարման վերաբերյալ առաջարկների մշակում | «վստահության անդրսահմանային տարածք» սահմանումը հստակեցնելու մասով անդամ պետությունների կողմից առաջարկների ուղարկում Հանձնաժողով |  | անդամ պետություններ |  | մինչեւ 2021 թվականի հունիսի 30-ը |  | Անդամ պետությունների տեղեկատվություն |
|  | «վստահության անդրսահմանային տարածք» սահմանումը հստակեցնելու մասով անդամ պետություններից ստացված առաջարկների մշակում |  | Կոլեգիայի՝ ներքին շուկաների, տեղեկատվայնացման, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների հարցերով անդամ (նախարար) |  | 2021 թվականի IV եռամսյակ |  | հաշվետվություն |
|  | Պայմանագրում փոփոխությունների կատարում (անհրաժեշտության դեպքում) |  | Կոլեգիայի՝ ներքին շուկաների, տեղեկատվայնացման, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների հարցերով անդամ (նախարար) համակատարող՝ Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) (Պայմանագրում փոփոխությունների կատարման մասին արձանագրություն մշակելու մասով) |  | 2022 թվականի II եռամսյակ |  | Պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին արձանագրության նախագիծ |
| 5.2.3. Միության մարմնի ակտի մշակում և ընդունում՝ անդամ պետությունների կողմից սահմանվող ոլորտներում անդրսահմանային տեղեկատվական փոխգործակցության ժամանակ էլեկտրոնային փաստաթղթում էլեկտրոնային թվային ստորագրության (էլեկտրոնային ստորագրության) ճանաչման և էլեկտրոնային փաստաթղթերի իրավաբանական ուժի ապահովման առնչությամբ | այն ոլորտների ցանկի սահմանում, որոնցում պահանջվում է անդրսահմանային տեղեկատվական փոխգործակցության ժամանակ էլեկտրոնային փաստաթղթում էլեկտրոնային թվային ստորագրության (էլեկտրոնային ստորագրության) ճանաչում և էլեկտրոնային փաստաթղթերի իրավաբանական ուժի ապահովում |  | Կոլեգիայի՝ ներքին շուկաների, տեղեկատվայնացման, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների հարցերով անդամ (նախարար) hամակատարողներ՝ անդամ պետություններ |  | 2021 թվական |  | Միության մարմնի ակտ |
|  | անդամ պետությունների կողմից սահմանվող ոլորտներում անդրսահմանային տեղեկատվական փոխգործակցության ժամանակ էլեկտրոնային փաստաթղթում էլեկտրոնային թվային ստորագրության (էլեկտրոնային ստորագրության) ճանաչման և էլեկտրոնային փաստաթղթերի իրավաբանական ուժի ապահովման կարգի հաստատում |  | Կոլեգիայի՝ ներքին շուկաների, տեղեկատվայնացման, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների հարցերով անդամ (նախարար) |  | 2022 թվական |  | Միության մարմնի ակտ |
| 5.2.4. Միությունում ապրանքների ազատ տեղափոխման նպատակով իրականացնել Միության շրջանակներում էլեկտրոնային ապրանքաուղեկից փաստաթղթերի ներդրման և փոխադարձ ճանաչման ու դրանցում պարունակվող տեղեկությունների փոխադարձ փոխանակման մեխանիզմի մշակում, ներառյալ այն տեղեկությունների հավաստիության հսկողության մեխանիզմի մշակումը, որոնք պարունակվում են ապրանքաուղեկից փաստաթղթերում, ինչպես նաև իրականացնել երրորդ երկրներից ներմուծվա փոխադարձ առևտրում ապրանքների ռիսկի գնային ինդիկատորների տվյալների բազայի ձևավորման մեխանիզմի մշակում | անդամ պետությունների հարկային մարմինների միջև տեղեկատվության փոխանակման կատարելագործման համաձայնեցված մեխանիզմների սահմանում՝ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ |  | Կոլեգիայի՝ էկոնոմիկայի և ֆինանսական քաղաքականության հարցերով անդամ (նախարար) hամակատարողներ՝ Կոլեգիայի՝ ներքին շուկաների, տեղեկատվայնացման, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը մինչեւ 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | զեկույց Խորհրդի նիստին Միջկառավարական խորհրդի որոշում |
| 5.3. Միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի ստեղծման ավարտ և լայնամասշտաբ գործունեության ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3. Միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի համալիր վերլուծության անցկացում՝ Միության շրջանակներում ընդհանուր գործընթացների գործարկման ժամկետների խախտման պատճառները բացահայտելու, արդյունավետության գնահատման և դրա բարձրացման առնչությամբ որոշումների մշակման նպատակներով | Միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի զարգացման և արդիականացման մասով առաջարկությունների նախապատրաստում՝ Միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի համալիր տեխնիկական փորձաքննության արդյունքների վերլուծության անցկացման հիման վրա |  | Կոլեգիայի՝ ներքին շուկաների, տեղեկատվայնացման, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների հարցերով անդամ (նախարար) hամակատարողներ՝ Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասության շրջանակներում) |  | 2021 թվականի I կիսամյակ |  | զեկույց Խորհրդի նիստին, Կոլեգիայի հանձնարարագիր |
| 5.2.3. Միության շրջանակներում այն ընդհանուր գործընթացների օպտիմալացում, որոնք կորցրել են արդիականությունը և (կամ) որոնք ենթակա են լրամշակման, Միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի գործունեության կատարելագործումն ապահովելու համար անհրաժեշտ միջոցառումների համապատասխան պլանների («ճանապարհային քարտեզների») նախապատրաստում | Միության շրջանակներում ընդհանուր գործընթացների օպտիմալացման վերաբերյալ առաջարկներ և Միության ինտեգրված համակարգի օգտագործմամբ ընդհանուր գործընթացների իրագործման կազմակերպչական ասպեկտների կատարելագործման մասով միջոցառումներ նախատեսող հանձնարականի նախագիծ պարունակող՝ Խորհրդին ներկայացվող զեկույց |  | Կոլեգիայի՝ ներքին շուկաների, տեղեկատվայնացման, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների հարցերով անդամ (նախարար) |  | 2021 թվականի I կիսամյակ |  | Խորհրդի հանձնարարական |
|  | Միության շրջանակներում ընդհանուր գործընթացների ցանկի նոր խմբագրության հաստատում |  |  |  | մինչեւ 2021 թվականի սեպտեմբերի 30-ը |  | Կոլեգիայի որոշում |
|  | Միության շրջանակներում ընդհանուր գործընթացների իրագործումը կարգավորող Խորհրդի հանձնարարականին համապատասխան Միության թվային օրակարգի իրականացմանը վերաբերող ակտերում փոփոխությունների կատարում |  |  |  | մինչեւ 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | Կոլեգիայի որոշում |
| 5.3.3. Միության շրջանակներում ընդհանուր գործընթացների գործարկման ժամկետների խախտման պատճառների վերացմանն ուղղված միջոցառումների պլանի («ճանապարհային քարտեզի») ընդունում | ընդհանուր գործընթացների ներդրմանը, ինչպես նաև ընդհանուր գործընթացների գործարկման ժամկետների խախտման պատճառների վերացմանը ուղղված միջոցառումներ ներառող միջոցառումների պլանի («ճանապարհային քարտեզի») հաստատում |  | Կոլեգիայի՝ ներքին շուկաների, տեղեկատվայնացման, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների հարցերով անդամ (նախարար) |  | 2021 թվականից մինչև 2022 թվականի հունիսի 30-ը |  | Խորհրդի կարգադրություն |
| 5.3.4. Միության տարածքայնորեն բաշխված թվային հարթակի հայեցակարգի մշակում և հաստատում, որը ներառում է ազգային հատվածները և ինտեգրացիոն բաղադրիչները | Միության տարածքայնորեն բաշխված թվային հարթակի հայեցակարգի մշակում, որը ներառում է նաև Միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի ճարտարապետության նկարագրությունը |  | Կոլեգիայի՝ ներքին շուկաների, տեղեկատվայնացման, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ |  | 2021 թվականի 4-րդ եռամսյակ 2022 թվական |  | Միջկառավարական խորհրդի որոշում |
|  | Միության՝ տարածքայնորեն բաշխված թվային հարթակի հայեցակարգի մշակում, որը ներառում է ազգային հատվածները եւ ինտեգրման բաղադրիչները |  |  |  |  |  |  |
|  | Միության տարածքայնորեն բաշխված թվային հարթակի հայեցակարգի իրագործման մասով միջոցառումների պլանի հաստատում |  | hամակատարողներ՝ Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասության շրջանակներում) |  | 2023 թվականի 1-ին եռամսյակ |  |  |
| 5.4. Եվրասիական թվային էկոհամակարգերի ձևավորում, այդ թվում՝ Միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի օգտագործմամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4. Միության թվային փոխակերպման շրջանակներում քրոս-ճյուղային թվային էկոհամակարգերի ստեղծում (մասնավորապես, արդյունաբերական կոոպերացիայի, տրանսպորտի և լոգիստիկայի, աշխատանքի տեղավորման և զբաղվածության ոլորտում և այլն) | Միության թվային օրակարգի շրջանակներում նախագծերի իրագործում |  | Հանձնաժողովի նախագահ hամակատարողներ՝ Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասության շրջանակներում) |  | մինչեւ 2025 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | հաշվետվություն |
|  | Միության թվային օրակարգի շրջանակներում նախագծերի իրագործման մասին զեկույց |  | Հանձնաժողովի նախագահ |  | յուրաքանչյուր տարի |  | զեկույց՝ Միջկառավարական խորհրդի նիստին |
| 5.2.4. Միությունում տվյալների շրջանառության մասին (այդ թվում՝ անձնական տվյալների պաշտպանության մասին) միջազգային պայմանագրի մշակում | միասնական հասկացութային ապարատի ձևավորում և համաձայնեցում |  | թվային գրասենյակ hամակատարողներ՝ Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասության շրջանակներում) |  | մինչեւ 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | արձանագրություն |
|  | թվային էկոհամակարգերի և տվյալների էկոնոմիկայի սուբյեկտների գործունեության ոլորտում առաջարկությունների մշակում |  |  |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | արձանագրություն |
|  | տվյալների տեղայնացման վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում |  |  |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | արձանագրություն |
|  | անդամ պետությունների օրենսդրության մեջ փոփոխությունների և լրացումների կատարման մասով առաջարկությունների մշակում՝ տվյալների անդրսահմանային շրջանառության ժամանակ իրավական արգելքները և սահմանափակումները հանելու մասով՝ հաշվի առնելով տվյալների շրջանառության ռիսկերը |  |  |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | զեկույց |
|  | Միությունում տվյալների շրջանառության մասին (այդ թվում՝ անձնական տվյալների պաշտպանության մասին) միջազգային պայմանագրի նախագծի ուսումնասիրում |  |  |  | մինչեւ 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | զեկույց Կոլեգիայի նիստին |
| 5.3.4. Միության թվային նախագծերի իրագործման ժամանակ «կարգավորիչ ավազահրապարակների» մեխանիզմի օգտագործման հնարավորության մշակում | Միության թվային նախագծերի իրագործման ժամանակ «կարգավորիչ ավազահրապարակների» կիրառման մեխանիզմների մշակում |  | թվային գրասենյակ, Կոլեգիայի՝ ներքին շուկաների, տեղեկատվայնացման, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների հարցերով անդամ (նախարար) |  | 2022 թվականի 1-ին եռամսյակ |  | զեկույց |
| 5.4.4. Անդամ պետությունների առաջատար IT-պարկերի ներուժի օգտագործում՝ թվային ենթակառուցվածքների և էկոհամակարգերի ձևավորման համար | անդամ պետությունների առաջատար IT-պարկերի ներուժի օգտագործման մեխանիզմների վերաբերյալ առաջարկների մշակում՝ թվային ենթակառուցվածքների և էկոհամակարգերի ձևավորման համար |  | Կոլեգիայի՝ ներքին շուկաների, տեղեկատվայնացման, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների հարցերով անդամ (նախարար) hամակատարողներ՝ անդամ պետություններ |  | 2022 թվականի 1-ին եռամսյակ |  | զեկույց |
| 5.5. Թվային փոխակերպում Միության շրջանակներում մտավոր սեփականության ոլորտում |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.5. Ծառայությունների ստեղծում, որը թույլ է տալիս օնլայն ռեժիմում իրականացնել անդամ պետություններում պահպանվող արդյունաբերական սեփականության օբյեկտների մասին տեղեկատվությունը (այսուհետ՝ որոնողական ծառայություն) | որոնողական ծառայությունների նախագծում |  | Կոլեգիայի՝ էկոնոմիկայի և ֆինանսական քաղաքականության հարցերով անդամ (նախարար) համակատարող՝ Կոլեգիայի՝ ներքին շուկաների, տեղեկատվայնացման, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների հարցերով անդամ (նախարար) |  | մինչեւ 2025 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | Տեխնիկական առաջադրանք |
|  | որոնողական ծառայությունների մշակում |  |  |  |  |  | Տեխնիկական փաստաթղթեր |
|  | որոնողական ծառայությունները շահագործման մեջ դնելը |  |  |  |  |  | որոնողական ծառայությունները շահագործման մեջ դնելու մասին հաշվետվություն |
| 5.2.5. Ինտերնետ» տեղեկատվական հեռահաղորդակցական ցանցում (այսուհետ՝ Ինտերնետ ցանց) մտավոր սեփականության օբյեկտների իրավունքների խախտումների դեմ պայքարին ներկայացվող՝ Միության շրջանակներում համաձայնեցված մոտեցումների մշակում | միջազգային փորձի հիման վրա հիմնական մոտեցումների մասին առաջարկության նախապատրաստում և հաստատում՝ անդամ պետություններում Ինտերնետ ցանցում մտավոր սեփականության օբյեկտների իրավունքների պաշտպանության մասով գործունեություն իրականացնելիս |  | Կոլեգիայի՝ էկոնոմիկայի և ֆինանսական քաղաքականության հարցերով անդամ (նախարար) |  | մինչև 2021 թվականի մարտի 31-ը |  | Կոլեգիայի հանձնարարագիր |
|  | Միության մարմնի՝ անդամ պետություններում Ինտերնետ ցանցում մտավոր սեփականության օբյեկտների իրավունքների խախտումների դեմ պայքարի համաձայնեցված մոտեցումների մասին ակտի ընդունում |  |  |  | մինչեւ 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | Միության մարմնի ակտ |
| 5.6. Միության շրջանակներում էլեկտրոնային առևտրի զարգացման համար բարենպաստ պայմանների ստեղծման ընդհանուր մոտեցումների մշակում |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.6. Միության շրջանակներում էլեկտրոնային առևտրի զարգացման համար բարենպաստ պայմանների ստեղծման մասով միջոցառումների պլանի («ճանապարհային քարտեզի») նախագծի մշակում եւ ընդունում | էլեկտրոնային առևտրի զարգացման համար բարենպաստ պայմանների ստեղծման մասով միջոցառումների պլանի («ճանապարհային քարտեզի») հաստատում |  | Կոլեգիայի՝ առևտրի հարցերով անդամ (նախարար) |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | Միջկառավարական խորհրդի որոշում |
|  |  |  | hամակատարողներ՝ Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասության շրջանակներում) |  |  |  |  |
| 5.7. Գլոբալ և տարածաշրջանային մակարդակներում թվային համագործակցություն |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.7. Գլոբալ և տարածաշրջանային մակարդակներում թվային համագործակցության նախագծերի իրագործում | գլոբալ և տարածաշրջանային մակարդակներում թվային համագործակցության նախագծերի իրագործման մասով առաջարկների մշակում |  | Կոլեգիայի՝ ներքին շուկաների, տեղեկատվայնացման, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների հարցերով անդամ (նախարար) |  | մինչեւ 2024 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | Հանձնաժողովի հանձնարարագրեր |
|  |  |  | hամակատարողներ՝ Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասության շրջանակներում) |  |  |  |  |
| 5.8. ինտերնետ-տրաֆիկի անարգել թողունակության ապահովման մեխանիզմների մշակում՝ ներառյալ տարանցիկը՝ օպերատորների միջև կնքված պայմանագրերի հիման վրա, ինչպես նաև հաշվի առնելով ցանցերի տեխնիկական հնարավորությունները | ինտերնետ տրաֆիկի անարգել թողունակության ապահովման մեխանիզմի մշակում՝ ներառյալ տարանցիկը՝ հետևյալի հիման վրա. անդամ պետությունների՝ միջազգային ինտերնետ տրաֆիկի թողունակության մասով ծառայությունների մատուցումը կանոնակարգող օրենսդրությանը, ինչպես նաև միջազգային փորձի (տարածաշրջանային միավորումների) վերլուծություն. ինտերնետ տրաֆիկի թողունակության մասով օպերատորների միջև կնքված պայմանագրերի եւ անդամ պետությունների էլեկտրակապի ցանցի տեխնիկատեխնոլոգիական պայմանների ուսումնասիրում. գնագոյացման ընդհանուր մոտեցումների մշակում. ինտերնետ տրաֆիկի թողունակության ծառայություններին հավասար հասանելիությունն ապահովող արդար մրցակցության սկզբունքների պահպանում |  | անդամ պետություններ, Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասությունների շրջանակներում) |  | մինչեւ 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | զեկույց Խորհրդի նիստին, Միության մարմնի ակտ (անհրաժեշտության դեպքում) |
| 5.9. Միության թվային օրակարգի շրանակներում նախաձեռնությունների մշակման և նախագծերի իրագործման մեխանիզմների կատարելագործում՝ ներառյալ թափանցիկության, կոլեգիալության, մրցակցության և առաջնահերթության սկզբունքների իրագործումը | Միության թվային օրակարգի շրանակներում նախաձեռնությունների մշակման և նախագծերի իրագործման մեխանիզմների կատարելագործման մասով առաջարակների մշակում՝ ներառյալ թափանցիկության, կոլեգիալության, մրցակցության և առաջնահերթության սկզբունքների իրագործումը |  | Կոլեգիայի նախագահ, Կոլեգիայի՝ ներքին շուկաների, տեղեկատվայնացման, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների հարցերով անդամ (նախարար) hամակատարողներ՝ Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասությունների շրջանակներում), անդամ պետություններ |  | մինչեւ 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | զեկույց |
|  | ակտերի ցանկի սահմանում, որոնցով պահաջվում է կատարել փոփոխություններ և լրացումներ՝ Միության թվային օրակարգի շրջանակներում նախաձեռնությունների մշակման մեխանիզմների կատարելագործման նպատակով, այդ թվում նաև հաշվի առնելով նախաձեռնած կողմի կողմից նախաձեռնության իրագործմանը մասնակցելու առաջնահերթ իրավունքը |  |  |  | մինչեւ 2024 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | Միության մարմինների ակտեր |
|  | ակտերում փոփոխությունների կատարում (հաստատված ցանկին համապատասխան)՝ Միության թվային օրակարգի շրջանակներում նախաձեռնությունների մշակման մեխանիզմների կատարելագործման նպատակով՝ այդ ովում նախաձեռնող կողմից կողմից նախաձեռնության իրագործմանը մասնակցելու առաջնահերթ իրավունքը հաշվի առնելու շուրջ հարցի մշակումը |  |  |  | մինչեւ 2024 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  |  |
| 6. Տնտեսական զարգացմանը նպատակային օժանդակության ճկուն մեխանիզմների մշակում |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Անդամ պետությունների տնտեսական զարգացմանը նպատակային օժանդակության ճկուն մեխանիզմների մշակում |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. Անդամ պետությունների տնտեսական զարգացմանը աջակցության մեխանիզմների ձևավորման հայեցակարգային մոտեցումների մշակում | անդամ պետությունների տնտեսական զարգացմանը աջակցության մեխանիզմների ձևավորման հայեցակարգային մոտեցումների մշակում |  | Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | զեկույց |
|  | Անդամ պետությունների տնտեսական զարգացմանը աջակցության մեխանիզմների ձևավորման հայեցակարգային մոտեցումները Խորհրդի քննարկմանը ներկայացնելը |  |  |  | մինչև 2023 թվականի հունիսի 30-ը |  | Խորհրդի կարգադրություն |
| 6.1.2. Անդամ պետությունների տնտեսությունների զարգացման աջակցության սկզբունքների և չափանիշների սահմանում՝ ներառական տնտեսական զարգացման ապահովման նպատակով՝ ներառյալ անդամ պետությունների տնտեսական զարգացման մակարդակների մոտարկման մեխանիզմները | անդամ պետությունների տնտեսությունների զարգացման աջակցության սկզբունքների եւ չափանիշների մասին առաջարկների մշակում |  | Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | զեկույց |
|  | անդամ պետությունների տնտեսությունների զարգացման աջակցության սկզբունքները եւ չափանիշները Միության մարմինների քննարկմանը ներկայացնելը՝ ներառական տնտեսական զարգացման ապահովման նպատակով՝ ներառյալ անդամ պետությունների տնտեսական զարգացման մակարդակների մոտարկման մեխանիզմները |  |  |  | մինչեւ 2024 թվականի հուլիսի 1-ը |  | Միջակառավարական խորհրդի կարգադրություն |
| 6.1.3. Անդամ պետության ներքին շուկայի պաշտպանության մեխանիզմի ստեղծման մասին հարցի մշակում տնտեսության այն ճյուղին վնաս հասցնելու դեպքում, որն այդ պետության համար ունի սոցիալական և ռազմավարական նշանակություն | անդամ պետության ներքին շուկայի պաշտպանության մեխանիզմի ստեղծման վերաբերյալ առաջարկների նախապատրաստում տնտեսության այն ճյուղին վնաս հասցնելու դեպքում, որն այդ պետության համար ունի սոցիալական և ռազմավարական նշանակություն |  | Կոլեգիայի՝ առևտրի հարցերով անդամ (նախարար) |  | մինչեւ 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | զեկույց Կոլեգիայի նիստին |
| 6.1.4. Միջտարածաշրջանային առևտրատնտեսական համագործակցության զարգացման ակտիվացում | միջտարածաշրջանային առևտրատնտեսական համագործակցության զարգացման ակտիվացմանն ուղղված միջոցառումների ցանկի վերաբերյալ առաջարկների մշակում |  | Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) hամակատարողներ՝ անդամ պետություններ |  | մինչեւ 2022 թվականի հուլիսի 1-ը |  | զեկույց Կոլեգիայի նիստին |
|  | միջտարածաշրջանային առևտրատնտեսական համագործակցության զարգացման ակտիվացմանն ուղղված միջոցառումների ցանկը Միության մարմինների քննարկմանը ներկայացնելը |  |  |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | Կոլեգիայի հանձնարարագրեր |
| 6.1.5. Ինտեգրման առաջնահերթ ենթակառուցվածքների նախագծերի ցանկի սահմանում | ինտեգրման առաջնահերթ ենթակառուցվածքների նախագծերի ցանկի վերաբերյալ առաջարկների մշակում |  | Կոլեգիայի՝ էներգետիկայի և ենթակառուցվածքի հարցերով անդամ (նախարար) |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | ենթակառուցվածքային նախագծերի ցանկ |
|  | ինտեգրման առաջնահերթ ենթակառուցվածքների նախագծերի ցանկը Միության մարմինների քննարկմանը ներկայացնելը |  |  |  |  |  | զեկույց՝ Միջկառավարական խորհրդի նիստին, Միջկառավարական խորհրդի կարգադրություն |
|  |  |  | hամակատարողներ՝ Կոլեգիայի՝ արդյունաբերության և ագրոարդյունաբերական համալիրի հարցերով անդամ (նախարար), Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) |  |  |  |  |
| 6.1.6. Անդամ պետությունների կոնվերգացիայի համար նախադրյալների ստեղծում՝ ըստ տնտեսական զարգացման մակարդակի և բնակչության եկամուտների | անդամ պետությունների կոնվերգացիայի համար նախադրյալների ստեղծման վերաբերյալ առաջարկների մշակում և դրանց ներառումը «Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններում մակրոտնտեսական իրավիճակի և կայուն տնտեսական զարգացում ապահովելու մասով առաջարկների մասին» զեկույցում և դրանց իրագործմանն ուղղված միջոցառումների մշակում |  | Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) |  | մինչեւ 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | զեկույց |
| 6.1.7. Անդամ պետության ներքին շուկայի՝ անբարեխիղճ առևտրային գործելակերպից պաշտպանության միջոցների կիրառման հարցերի ուսումնասիրում բացառիկ դեպքերում՝ ԱՀԿ-ի նորմերին և կանոններին համապատասխան | ներքին շուկայի պաշտպանության միջոցների կիրառման դեպքերի և պայմանների որոշում, որոնցով հաշվի են առնվում անդամ պետություններում ստեղծված բացառիկ իրավիճակները՝ ԱՀԿ-ի նորմերը և կանոնները ամբողջական պահպանման դեպքում |  | Կոլեգիայի՝ առևտրի հարցերով անդամ (նախարար) |  | մինչեւ 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | Հանձնաժողովի ներքին շուկայի պաշտպանության դեպարտամենտի մեթոդական ցուցումներ |
| 6.1.8. հիմնավորված նպատակային ֆինանսավորման մեխանիզմների եւ ծրագրերի ներդրման շուրջ հարցի մշակում՝ անդամ պետությունների տարածաշրջանների «հետ ընկած» տնտեսությունների զարգացման համար՝ զարգացման գործող ինստիտուտների շրջանակներում, այդ թվում՝ ֆինանսավորման մեջ առկա մոտեցումների լրացման եղանակով | ֆինանսավորման գործիքների ընդլայնման վերաբերյալ առաջարկների մշակում, որոնք օգտագործվում են զարգացման գործող ինստիտուտների կողմից |  | Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ, ԵԱԶԲ, ԿԶԵՀ |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | զեկույց՝ Կոլեգիայի / Խորհրդի նիստին |
|  | անդամ պետությունների տարածաշրջանների «հետ ընկած» տնտեսությունների զարգացման համար հիմնավորված նպատակային ֆինանսավորման մեխանիզմների եւ ծրագրերի մշակում |  |  |  | մինչև 2024 թվականի հունիսի 30-ը |  | Միության մարմնի որոշում |
| 6.2. Պայմանագրի շրջանակներում ռազմավարական պլանավորման համակարգի ձևավորում |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2. Մինչեւ 2035 թվականը անդամ պետությունների տնտեսական զարգացման հիմնական ուղղությունների մշակում և դրանց իրագործման ընթացքի մասին հաշվետվությունների նախապատրաստում | մինչեւ 2035 թվականը տնտեսական զարգացման հիմնական ուղղությունների նախագծի բաժինների նախապատրաստում |  | Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) |  | մինչեւ 2022 թվականի սեպտեմբերի 30-ը |  | զեկույց |
|  | մինչեւ 2035 թվականը անդամ պետությունների տնտեսական զարգացման հիմնական ուղղությունների |  | hամակատարողներ՝ Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասությունների շրջանակներում), անդամ պետություններ |  | մինչեւ 2022 թվականի մարտի 1-ը |  | Կոլեգիայի կարգադրություն |
|  | մինչև 2035 թվականը տնտեսական զարգացման հիմնական ուղղությունները Միության մարմինների քննարկմանը ներկայացնելը |  |  |  | մինչեւ 2023 թվականի հուլիսի 1-ը |  | Բարձրագույն խորհրդի որոշում |
|  | մինչև 2023 թվականը տնտեսական զարգացման հիմնական ուղղությունների մասին հաշվետվության նախապատրաստում |  |  |  | 2 տարին 1 անգամ |  | Կոլեգիայի հանձնարարագրեր, զեկույց |
| 6.2.2. Պարենային անվտանգության ապահովման ընդհանուր սկզբունքների և մոտեցումների մշակում՝ Միավորված ազգերի կազմակերպության պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության (ՖԱՕ) մեթոդաբանության սկզբունքների և մոտեցումների հիման վրա | Միության պարենային անվտանգության ապահովման ընդհանուր սկզբունքների եւ մոտեցումների սահմանում՝ ՖԱՕ սկզբունքների և մոտեցումների մեթոդբանության հիման վրա |  | Կոլեգիայի՝ արդյունաբերության և ագրոարդյունաբերական համալիրի հարցերով անդամ (նախարար) hամակատարողներ՝ անդամ պետություններ |  | մինչեւ 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | Խորհրդի որոշում |
| 6.2.3. Միությունում հիմնական գյուղատնտեսական և պարենային ապրանքների արտադրության և սպառման բալանսների մշակում | արդյունաբերական համալիրի զարգացման համատեղ կանխատեսումների, հիմնական գյուղատնտեսական ապրանքների պահանջարկի և առաջարկների բալանսների ձևավորվում |  | Կոլեգիայի՝ արդյունաբերության և ագրոարդյունաբերական համալիրի հարցերով անդամ (նախարար) hամակատարողներ՝ անդամ պետություններ |  | յուրաքանչյուր տարի |  | Միջակառավարական խորհրդի կարգադրություն |
|  | անդամ պետությունների արդյունաբերական համալիրի զարգացման երկարաժամկետ կանխատեսումների ձևավորում |  | Կոլեգիայի՝ արդյունաբերության և ագրոարդյունաբերական համալիրի հարցերով անդամ (նախարար) hամակատարողներ՝ անդամ պետություններ (ԵՏՀ կոլեգիայի 2020 թվականի հունիսի 9-ի թիվ 70 կարգադրությամբ հաստատված Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների ագրոարդյունաբերական համալիրների զարգացման կանխատեսման մեթոդաբանությանը համապատասխան) |  | 2 տարին 1 անգամ |  | Կոլեգիայի հանձնարարագիր |
| 6.2.4. Տնտեսության զարգացման կանխատեսման մեթոդաբանությունը կատարելագործելու վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում՝ այդ թվում հաշվի առնելով մակրոտնտեսական քաղաքականության ոլորտում ընդունվող որոշումների անդրսահմանային հետևանքները | Տնտեսության զարգացման կանխատեսման մեթոդաբանությունը կատարելագործելու վերաբերյալ առաջարկների մշակում՝ այդ թվում հաշվի առնելով մակրոտնտեսական քաղաքականության ոլորտում ընդունվող որոշումների անդրսահմանային հետևանքները |  | Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) |  | մինչեւ 2022 թվականի սեպտեմբերի 30-ը |  | Կոլեգիայի հանձնարարագրեր |
| 6.2.5. Միության գիտատեխնիկական զարգացման երկարաժամկետ կանխատեսման մշակում և գիտատեխնիկական զարգացման առաջնահերթությունների եւ նպատակային ծրագրերի հիմնավորում | գիտատեխնիկական զարգացման առաջնահերթությունների և երկարաժամկետ կանխատեսման մշակում |  | Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) hամակատարողներ՝ Կոլեգիայի՝ արդյունաբերության և ագրոարդյունաբերական համալիրի հարցերով անդամ (նախարար), Կոլեգիայի՝ ներքին շուկաների, տեղեկատվայնացման, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների հարցերով անդամ (նախարար) |  | մինչեւ 2022 թվականի հունիսի 30-ը |  | Կոլեգիայի հանձնարարագիր |
| 6.2.6. Միության տարածական զարգացման կանխատեսման մշակում | մինչև 2035 թվականը տնտեսական զարգացման հիմնական ուղղությունների շրջանակներում Միության տարածական զարգացման կանխատեսման մշակում |  | Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) |  | մինչեւ 2013 թվականի հուլիսի 1-ը |  | զեկույց |
| 6.2.7. Միությունում արդյունաբերության, գյուղատնտեսության և ենթակառուցվածքի զարգացման ընդհանուր ռազմավարության ձևավորման նպատակահարմարության բազմակողմանի գնահատում | Միությունում ընդհանուր ռազմավարությունների ձևավորման նպատակահարմարության մասին համալիր զեկույցներ արդյունաբերության զարգացում, գյուղատնտեսության զարգացում |  | Կոլեգիայի՝ արդյունաբերության և ագրոարդյունաբերական համալիրի հարցերով անդամ (նախարար) |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | զեկույցներ |
|  | Միությունում ենթակառուցվածքի զարգացման ընդհանուր ռազմավարության ձևավորման նպատակահարմարության մասին զեկույց |  | Կոլեգիայի՝ էներգետիկայի և ենթակառուցվածքի հարցերով անդամ (նախարար) |  |  |  |  |
| 6.2.8. Միությունում արդյունաբերության պետական աջակցության գործիքների ու մակարդակների գնահատում և դրանց մոտարկման հնարավոր ուղղությունների մշակում | Միությունում արդյունաբերության պետական աջակցության գործիքների ու մակարդակների և դրանց մոտարկման հնարավոր ուղղությունների գնահատում |  | Կոլեգիայի՝ արդյունաբերության և ագրոարդյունաբերական համալիրի հարցերով անդամ (նախարար) hամակատարողներ՝ անդամ պետություններ |  | մինչեւ 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | զեկույց |
|  | անդամ պետություններում արդյունաբերության պետական աջակցության գործիքների ու մակարդակի գնահատման մասին զեկույցի նախապատրաստում |  |  |  | մինչեւ 2022 թվականի ապրիլի 30-ը |  | զեկույց՝ Միջկառավարական խորհրդի նիստին |
| 6.3. 2021-2025 թվականների համար Միության վիճակագրության ոլորտում ինտեգրման զարգացման ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) մշակում, հաստատում և իրագործում |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3. Ըստ վիճակագրության ճյուղերի մեթոդաբանության և ցուցանիշների կատարելագործում ու ներդաշնակեցում՝ հաշվի առնելով միջազգային վիճակագրական ստանդարտները | լիազորված մարմինների կողմից պաշտոնական վիճակագրական տեղեկատվությունը Հանձնաժողովին տրամադրելու ցուցանիշների ու ձևաչափերի ցանկի արդիականացում |  | Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) համակատարողներ անդամ պետություններ |  | 2021 թվական, 2023 թվական, 2025 թվական |  | Կոլեգիայի որոշում |
|  | Միության վիճակագրության ձեւավորման համար տեղեկատվության (վարչական տվյալների, «մեծ տվյալների» եւ այլնի) նոր աղբյուրների ուսումնասիրում եւ օգտագործում |  |  |  | յուրաքանչյուր տարի |  | Վիճակագրության հարցերով խորհրդատվական կոմիտեի նիստի արձանագրություն |
|  | ցուցանիշների ձևավորման մեթոդաբանության մշակում և հաստատում՝ ըստ Միության վիճակագրության ճյուղերի |  |  |  | յուրաքանչյուր տարի |  | Կոլեգիայի որոշում |
| 6.2.3. Միության վիճակագրական դասակարգումների համակարգի կատարելագործում՝ միջազգային դասակարգումների (ստանդարտների) հետ ներդաշնակեցման հիման վրա | անդամ պետություններում դասակարգումների համակարգի զարգացման մասին ազատ տվյալների նախապատրաստում |  | Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) hամակատարողներ՝ անդամ պետություններ |  | յուրաքանչյուր տարի |  | տեղեկատվություն Հանձնաժողովի պաշտոնական կայքում |
|  | SDMX Եվրասիական ռեգիստրի համար դասակարգումների հարմարեցված տարբերակների նախապատրաստում |  |  |  | 2024 թվական |  | SDMX Եվրասիական ռեգիստրի հարցերով աշխատանքային խմբի արձանագրություն |
| 6.3.3. Վիճակագրության ոլորտում Միության թվային օրակարգի իրագործում | Միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի վիճակագրության ենթահամակարգի զարգացում |  | Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) |  | յուրաքանչյուր տարի |  | Կոլեգիայի որոշում |
|  | թվային տնտեսության վիճակագրական ցուցանիշների եւ դրանց ձևավորման մեթոդաբանության մասին առաջարկությունների համակարգի զարգացում |  | hամակատարողներ՝ Կոլեգիայի՝ ներքին շուկաների, տեղեկատվայնացման, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ |  | 2022-2023 թվականներ |  | Կոլեգիայի որոշում |
|  | Միության եւ անդամ պետությունների թվային օրակարգերի իրագործումը բնութագրող՝ թվային տնտեսության վիճակագրական ցուցանիշների ձեւավորում եւ տարածում |  |  |  | 2023-2025 թվականներ |  | տեղեկատվություն Հանձնաժողովի պաշտոնական կայքում |
| 6.3.4. Վիճակագրության իրավական հիմքերի կատարելագործում՝ ըստ Միության շրջանակներում ինտեգրման ուղղությունների | Վիճակագրության ոլորտում ինտեգրման ուղղություններով իրավական հիմքերի կատարելագործման մասով առաջարկների նախապատրաստում |  | Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) hամակատարողներ՝ անդամ պետություններ |  | 2022 թվական |  | Միության մարմինների որոշումներ, Պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին արձանագրություն (անհրաժեշտության դեպքում) |
|  | վիճակագրության ոլորտում անդամ պետությունների մարմինների կողմից ընդունվող նորմատիվ իրավական ակտերի մոնիթորինգ |  |  |  | յուրաքանչյուր տարի |  | զեկույց |
| 6.3.5. Միությունում կիրառվող՝ ապրանքների փոխադարձ առևտրի վիճակագրությունը ներկայացնելու կարգի կատարելագործում, այդ թվում ըստ տեղեկությունների միասնականացված հավաքակազմ պարունակող ձևաչաերի, ինչպես նաև վիճակագրական տվյալները չներկայացնելու համար պատասխանատվության ապահովում՝ անդամ պետությունների ազգային օրենսդրությանը համապատասխան | ապրանքների փոխադարձ առևտրի ցուցանիշների և ձևաչափերի գործող ցանկի ընդլայնում, որոնցում պարունակվում են տեղեկությունների միասնականացված հավաքակազմ |  | Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) |  | 2021 - 2022 թվականներ |  | Կոլեգիայի որոշում |
|  | վիճակագրության ոլորտում լիազորված մարմինների եւ Հանձնաժողովի՝ փոխադարձ առևտրի վիճակագրության տվյալների որակի բարձրացման վերաբերյալ միջոցառումների ցանկի ձևավորում՝ ըստ փոխադարձ համադրումների արդյունքների |  | hամակատարողներ՝ անդամ պետություններ |  | 2022 թվական |  | Վիճակագրության հարցերով խորհրդատվական կոմիտեի նիստի արձանագրություն |
| 6.3.6. Միությունում կիրառվող՝ ծառայությունների փոխադարձ առևտրի վիճակագրությունը ներկայացնելու կարգի կատարելագործում, այդ թվում՝ ըստ ծառայությունների տեղեկությունների միասնականացված հավաքակազմ պարունակող ձևաչափերի՝ ծառայությունների արտաքին առևտրի վիճակագրության մասով միջազգային առաջարկությունների հիման վրա, ինչպես նաև վիճակագրական տվյալները չներկայացնելու համար պատասխանատվության ապահովում՝ անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան | ծառայությունների փոխադարձ առևտրի վիճակագրությունը ներկայացնելու կարգի վերաբերյալ առաջարկների նախապատրաստում |  | Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) |  | 2022-2023 թվականներ |  | Վիճակագրության հարցերով խորհրդատվական կոմիտեի նիստի արձանագրություն |
|  |  |  | hամակատարողներ՝ անդամ պետություններ |  |  |  |  |
|  | ցուցանիշների միասնականացված հավաքակազմի մշակում՝ ըստ ծառայությունների փոխադարձ առևտրի վիճակագրության |  |  |  | 2022-2023 թվականներ |  | Վիճակագրության հարցերով խորհրդատվական կոմիտեի նիստի արձանագրություն / Միության մարմնի ակտ (անհրաժեշտության դեպքում) |
| 6.3.7. Ձեռնարկատիրական գործունեությունը եւ եվրասիական տնտեսական ինտեգրման գործընթացները վարելու պայմանները բնութագրող առանցքային ցուցանիշների և ցուցիչների համակարգի ստեղծում | ձեռնարկատիրական գործունեություն վարելու պայմանների վրա եվրասիական տնտեսական ինտեգրման գործընթացների ազդեցությունը բնութագրող առանցքային ցուցանիշների եւ ցուցիչների համակարգի ձևավորման մեթոդաբանության հաստատում |  | Կոլեգիայի՝ էկոնոմիկայի և ֆինանսական քաղաքականության հարցերով անդամ (նախարար) hամակատարողներ՝ Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | Միության մարմնի ակտ |
|  | առանցքային ցուցանիշների ցուցիչների նպատակային արժեքներին հասնելու մոնիթորինգի անցկացում անդամ պետությունների կողմից |  |  |  | յուրաքանչյուր տարի՝ սկսած 2023 թվականից |  | Անդամ պետությունների տեղեկատվություն |
|  | զեկույցի նախապատրաստում՝ ըստ առանցքային ցուցանիշների ցուցիչների նպատակային արժեքներին հասնելու արդյունքների (անդամ պետություններից ստացված տեղեկատվության հիման վրա) |  |  |  | մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա հոկտեմբերի 1-ը |  | զեկույց |
| 6.3.8. Անդամ պետությունների տնտեսությունների զարգացման վրա Միությունում ինտեգրացիոն գործընթացների ազդեցության վերլուծություն եւ գնահատում կատարելու մեթադաբանության մշակմանը մասնակցելը | անդամ պետությունների տնտեսությունների զարգացման վրա Միությունում ինտեգրացիոն գործընթացների ազդեցության վերլուծություն եւ գնահատում կատարելու մեթադաբանության նախապատրաստում |  | Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | զեկույց |
|  | անդամ պետությունների տնտեսությունների զարգացման վրա Եվրասիական տնտեսական միությունում ինտեգրացիոն գործընթացների ազդեցության վերլուծություն և գնահատում կատարելու մեթոդաբանությունը Միության մարմինների քննարկմանը ներկայացնելը |  |  |  | մինչև 2023 թվականի հունիսի 30-ը |  | Կոլեգիայի որոշում |
| 6.4. Համատեղ նպատակային նախագծերի մշակում և իրագործում |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.4. Միության տնտեսական զարգացման նպատակային ծրագրերի մշակման և իրագործման մասով մեթոդական առաջարկությունների նախապատրաստում | Միության տնտեսական զարգացման նպատակային ծրագրերի մշակման և իրագործման մասով մեթոդական առաջարկությունների նախապատրաստում և ընդունում |  | Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) |  | մինչեւ 2022 թվականի սեպտեմբերի 30-ը |  | Կոլեգիայի հանձնարարագրեր |
| 6.2.4. եվրասիական տարածքում կարևոր ենթակառուցվածքային նախագծերի համատեղ իրագործում, տրանսպորտային, այդ թվում՝ անդրմայրցամաքային և միջպետական միջանցքների ստեղծում, ուղևորափոխադրումների և բեռնափոխադրումների ավելացում՝ Միության տարանցիկ փոխադրման և լոգիստիկ ներուժի իրագործման նպատակով | 2021 - 2023 թվականների համար Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների համակարգված (համաձայնեցված) տրանսպորտային քաղաքականության հիմնական ուղղությունների եւ իրականացման փուլերի իրագործման պլանի («ճանապարհային քարտեզի») հաստատում |  | Կոլեգիայի՝ էներգետիկայի և ենթակառուցվածքի հարցերով անդամ (նախարար) |  | 2021 թվականի I կիսամյակ |  | Միջկառավարական խորհրդի որոշում |
|  | 2021 - 2023 թվականների համար Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների համակարգված (համաձայնեցված) տրանսպորտային քաղաքականության հիմնական ուղղությունների և իրականացման փուլերի իրագործման պլանի («ճանապարհային քարտեզի») կատարման արդյունքները Եվրասիական միջկառավարական խորհրդին տեղեկացնելը |  |  |  | 2024 թվականի I կիսամյակ |  | հաշվետվություն |
|  | եվրասիական տարածքում կարևոր ենթակառուցվածքային նախագծերի ցանկի վերաբերյալ առաջարկների նախապատրաստում և համաձայնեցում անդամ պետությունների հետ |  |  |  |  |  |  |
|  | եվրասիական տարածքում կարևոր ենթակառուցվածքային նախագծերի ցանկը Միության մարմինների քննարկմանը ներկայացնելը |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.4. անդամ պետությունների կողմից համատեղ մասշտաբային բարձր տեխնոլոգիական այնպիսի նախագծերի իրականացում, որոնք կարող են դառնալ եվրասիական ինտեգրման խորհրդանիշներ | համատեղ մասշտաբային բարձր տեխնոլոգիական նախագծերի ցանկի վերաբերյալ առաջարկների նախապատրաստում և համաձայնեցում անդամ պետությունների հետ |  | Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | Պրոֆիլային խորհրդատվական կոմիտեների նիստերի արձանագրություններ |
|  |  |  | hամակատարողներ՝ Կոլեգիայի՝ արդյունաբերության և ագրոարդյունաբերական համալիրի հարցերով անդամ (նախարար), Կոլեգիայի՝ ներքին շուկաների, տեղեկատվայնացման, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների հարցերով անդամ (նախարար) |  |  |  |  |
|  | համատեղ մասշտաբային բարձր տեխնոլոգիական նախագծերի ցանկը Միության մարմինների քննարկմանը ներկայացնելը |  |  |  | մինչեւ 2014 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | Միջակառավարական խորհրդի կարգադրություն |
| 6.4.4. Համատեղ կոոպերացիոն նախագծերի կառավարման և դրանց ֆինանսավորման արդյունավետ համակարգի ստեղծում, այդ թվում՝ Եվրասիական զարգացման բանկի, Կայունացման եւ զարգացման եվրասիական հիմնադրամի ու Միությունում գործունեություն իրականացնող զարգացման այլ ինստիտուտների, ինչպես նաև «Աստանա» միջազգային ֆինանսական կենտրոնի (այսուհետ՝ ԱՄՖԿ) ներուժի օգտագործման միջոցով | Միության համատեղ նախագծերի մշակման, ֆինանսավորման և իրագործման մասին հիմնադրույթի նախապատրաստում և համաձայնեցում |  | Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) |  | մինչեւ 2022 թվականի սեպտեմբերի 30-ը |  | Միջկառավարական խորհրդի որոշում |
|  | Միության համատեղ նախագծերի մշակման, ֆինանսավորման և իրագործման մասին հիմնադրույթի հաստատում |  | hամակատարողներ՝ ԵԱԶԲ, ԿԶԵՀ, ԱՄՖԿ (համաձայնեցմամբ) |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  |  |
| 6.4.5. Երկարաժամկետ ժամանակահատվածի համար Միության գիտատեխնիկական զարգացման՝ «շրջանակային» բնույթ ունեցող ռազմավարական ծրագրի մշակում և իրագործում | Միության գիտատեխնիկական զարգացման՝ «շրջանակային» բնույթ ունեցող ռազմավարական ծրագրի մշակում |  | Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) |  | մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  |  |
|  | Միության գիտատեխնիկական զարգացման՝ «շրջանակային» բնույթ ունեցող ռազմավարական ծրագիրը Միության մարմինների քննարկմանը ներկայացնելը |  | hամակատարողներ՝ Կոլեգիայի՝ արդյունաբերության և ագրոարդյունաբերական համալիրի հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ |  | մինչեւ 2023 թվականի սեպտեմբերի 30-ը |  | Խորհրդի որոշում |
|  | Միության գիտատեխնիկական զարգացման՝ «շրջանակային» բնույթ ունեցող ռազմավարական ծրագրի իրագործման մասին հաշվետվության նախապատրաստում |  |  |  | մինչեւ 2024 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | հաշվետվություն / զեկույց |
| 6.4.6. Ներմուծումափոխարինման համատեղ նախագծերի իրագործում | ներմուծումափոխարինման՝ անդամ պետությունների կողմից իրականացվող համատեղ նախագծերի մոնիթորինգ |  | Կոլեգիայի՝ արդյունաբերության և ագրոարդյունաբերական համալիրի հարցերով անդամ (նախարար) |  | 2 տարին 1 անգամ |  | զեկույց՝ Միջկառավարական խորհրդի նիստին |
|  |  |  | hամակատարողներ՝ Կոլեգիայի՝ ներքին շուկաների, տեղեկատվայնացման, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ |  |  |  |  |
|  | Միության պաշտոնական կայքում Միության արդյունաբերականացման քարտեզի ձևավորում, տեղադրում և հետագա արդիականացում |  | Կոլեգիայի՝ արդյունաբերության և ագրոարդյունաբերական համալիրի հարցերով անդամ (նախարար) hամակատարողներ՝ անդամ պետություններ |  | կանոնավոր կերպով |  | Միության արդյունաբերականացման քարտեզ (հաստատվում է բարձր մակարդակի խնդրի որոշմամբ) |
| 6.4.7. Համատեղ ենթակառուցվածքային նախագծերի, ներդրումային և գիտատեխնիկական կոնսորցիումների իրագործման մեխանիզմի ստեղծում | համատեղ ենթակառուցվածքային նախագծերի իրագործման համար գիտատեխնիկական կոնսորցիումների ստեղծման մեխանիզմների վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում, անդամ պետությունների հետ համաձայնեցում և ընդունում |  | Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | Կոլեգիայի հանձնարարագրեր |
|  |  |  | hամակատարողներ՝ թվային գրասենյակ, Կոլեգիայի՝ ներքին շուկաների, տեղեկատվայնացման, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների հարցերով անդամ (նախարար), Կոլեգիայի՝ արդյունաբերության և ագրոարդյունաբերական համալիրի հարցերով անդամ (նախարար) |  |  |  |  |
| 6.5. Համաձայնեցված մակրոտնտեսական քաղաքականության իրականացում |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.5. Գնային կայունության պահպանում, զբաղվածության բարձրացում, հասարակական երաշխիքների տրամադրում, ինչպես նաև մարդկային ներուժի զարգացում՝ որպես կայուն և հավասարակշռված տնտեսական աճի հիմնական գործոն | «Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններում մակրոտնտեսական իրավիճակի և կայուն տնտեսական զարգացում ապահովելու հարցում առաջարկությունների մասին» զեկույցի նախապատրաստում |  | Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) |  | մինչև 2021 թվականի մարտի 31-ը |  | զեկույց |
|  | «Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններում մակրոտնտեսական իրավիճակի և կայուն տնտեսական զարգացում ապահովելու հարցում առաջարկությունների մասին» զեկույցը Միության մարմինների քննարկմանը ներկայացնելը |  |  |  | մինչեւ 2021 թվականի հունիսի 30-ը |  | Միջակառավարական խորհրդի կարգադրություն |
|  | մակրոտնտեսական քաղաքականության հիմնական կողմնորոշիչների մշակում և հաստատում, դրանց իրագործման մասին հաշվետվության նախապատրաստում և ընդունում |  |  |  | յուրաքանչյուր տարի |  | Բարձրագույն խորհրդի որոշում |
| 6.2.5. Անդամ պետությունների տնտեսություններում մակրոտնտեսական անհավասարակշռությունների կանխման և կարգավորման ազգային միջոցառումների մշակում անդամ պետությունների կողմից | անդամ պետությունների տնտեսություններում մակրոտնտեսական անհավասարակշռությունների կանխման և կարգավորման միջոցառումների՝ անդամ պետությունների կողմից իրականացվող մոնիթորինգ |  | Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) hամակատարողներ՝ անդամ պետություններ |  | մշտական հիմունքներով |  | Վերլուծական զեկույցներ |
|  | անդամ պետությունների տնտեսություններում մակրոտնտեսական անհավասարակշռությունների կանխման և կարգավորման ազգային միջոցառումների մշակում անդամ պետությունների կողմից |  |  |  | կանոնավոր կերպով |  | անդամ պետությունների պետական իշխանության մարմինների ակտեր |
| 7. Համատեղ կոոպերացիոն նախագծերի կառավարման և դրանց ֆինանսավորման արդյունավետ համակարգի ստեղծում, տնտեսության բարձրարտադրողական, այդ թվում՝ արտահանմանն ուղղված ոլորտների ստեղծում և զարգացում |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Տնտեսության բարձրարտադրողական ոլորտների զարգացման համար պայմանների ստեղծում |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. Միության շրջանակներում արդյունաբերական համագործակցության հիմնական ուղղությունների մշակում՝ հերթական ժամանակահատվածի համար | Միության շրջանակներում արդյունաբերական համագործակցության հիմնական ուղղությունների հաստատում՝ հերթական ժամանակահատվածի համար |  | Կոլեգիայի՝ արդյունաբերության և ագրոարդյունաբերական համալիրի հարցերով անդամ (նախարար) |  | մինչեւ 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | Միջկառավարական խորհրդի որոշում |
|  | Միության շրջանակներում արդյունաբերական համագործակցության հիմնական ուղղությունների իրագործման վերաբերյալ ակտերի և միջոցառումների մշակման պլանի հաստատում |  |  |  | մինչև 2022 թվականի սեպտեմբերի 1-ը |  | Խորհրդի կարգադրություն |
| 7.1.2. Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի 2019 թվականի ապրիլի 30-ի թիվ 2 որոշմամբ նախատեսված՝ «Արդյունաբերական կոոպերացիայի, սուբկոնտրակտացիայի և տեխնոլոգիաների փոխանցման եվրասիական ցանց» նախագծի իրականացում | Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի 2019 թվականի մայիսի 28-ի թիվ 21 կարգադրությամբ հաստատված բարձրամակարդակ պլանի միջոցառումների կատարում |  | թվային գրասենյակ |  | մինչև 2025 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | զեկույց Խորհրդի նիստին |
|  |  |  | hամակատարողներ՝ Կոլեգիայի՝ ներքին շուկաների, տեղեկատվայնացման, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների հարցերով անդամ (նախարար), Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար), Կոլեգիայի՝ արդյունաբերության և ագրոարդյունաբերական համալիրի հարցերով անդամ (նախարար) |  |  |  |  |
| 7.1.3. Անդրսահմանային արգելքների նվազեցում և արդյունաբերական կոոպերացիայի համար պայմանների ձևավորում | Միության շրջանակներում արդյունաբերական արտադրանքի շուկայի մոնիթորինգ |  | Կոլեգիայի՝ արդյունաբերության և ագրոարդյունաբերական համալիրի հարցերով անդամ (նախարար) hամակատարողներ՝ անդամ պետություններ, Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասությունների շրջանակներում) |  | յուրաքանչյուր տարի |  | զեկույց Կոլեգիայի նիստին |
|  | անդամ պետությունների համակարգաստեղծ արդյունաբերական ձեռնարկությունների մոնիթորինգ և վերլուծություն |  |  |  | 2 տարին 1 անգամ |  | զեկույց Կոլեգիայի նիստին |
|  | անդրսահմանային արգելքների նվազեցման և արդյունաբերական կոոպերացիայի համար պայմանների ձևավորման վերաբերյալ առաջարկների նախապատրաստում |  |  |  | 2 տարին 1 անգամ |  | Միության մարմնի ակտ |
| 7.1.4. Միությունում գործունեություն իրականացնող զարգացման միջազգային ֆինանսական ինստիտուտների, ինչպես նաև անդամ պետությունների ֆինանսական կենտրոնների ներուժի օգտագործում՝ ներդրումային ակտիվության խթանման և ֆինանսավորման ներգրավման նպատակներով անդամ պետություններում ներդրումային նախագծերի իրականացման համար | զարգացման միջազգային ֆինանսական ինստիտուտների ներուժի գնահատում և դրա օգտագործման վերաբերյալ առաջարկների մշակում՝ Միության ներդրումային նախագծերի իրականացման համար ներդրումային ակտիվության խթանման ֆինանսավորման ներգրավման նպատակով |  | Կոլեգիայի՝ էկոնոմիկայի և ֆինանսական քաղաքականության հարցերով անդամ (նախարար) |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | զեկույց |
|  | Միությունում գործունեություն իրականացնող զարգացման միջազգային ֆինանսավորման գործիքների հետ խորհրդատվությունների անցկացում՝ մշակված առաջարկների ուսումնասիրման հարցերով՝ պլանի 6,4,4 կետում նշված նորմատիվ իրավական ակտի մշակման ժամանակ դրանց հնարավոր օգտագործման նպատակով |  |  |  |  |  | Խորհրդակցությունների արձանագրություններ |
| 7.1.5. Ընդհանուր էներգետիկ շուկաների՝ որպես անդամ պետությունների արդյունաբերական, գյուղատնտեսական և տրանսպորտային քաղաքականությունների զարգացման համար տարրերից մեկի արագացված ձևավորում | «Եվրասիական տնտեսական միության ընդհանուր էլեկտրաէներգետիկական շուկայի մասին» արձանագրությամբ (Պայմանագրի թիվ 21 հավելված) նախատեսված միջոցառումների կատարում |  | Կոլեգիայի՝ էներգետիկայի և ենթակառուցվածքի հարցերով անդամ (նախարար) |  | յուրաքանչյու տարի՝ մինչև 2026 թվականը |  | զեկույց Խորհրդի նիստին |
|  |  |  | համակատարող՝ Կոլեգիայի՝ արդյունաբերության և ագրոարդյունաբերական համալիրի հարցերով անդամ (նախարար) |  |  |  |  |
|  | Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի 2018 թվականի դեկտեմբերի 6-ի թիվ 18 որոշմամբ հաստատված՝ Եվրասիական տնտեսական միության գազի ընդհանուր շուկաների ձևավորման ծրագրի և Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի 2018 թվականի դեկտեմբերի 6-ի թիվ 23 որոշմամբ հաստատված՝ Եվրասիական տնտեսական միության նավթի և նավթամթերքի ընդհանուր շուկաների ձևավորման ծրագրի իրականացման շրջանակներում |  |  |  |  |  | Հանձնաժողովի, Բարձրագույն խորհրդի ակտեր, անդամ պետությունների նորմատիվ իրավական ակտեր, գազի, նավթի և նավթամթերքի ընդհանուր շուկաների ձևավորման մասին միջազգային պայմանագրեր |
| 7.2. Գյուղատնտեսական բույսերի սերմնաբուծության ոլորտում անդամ պետությունների մրցունակության բարձրացում |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2. Գյուղատնտեսական բույսերի սորտերի փորձարկման և սերմնաբուծության ոլորտներում անդամ պետությունների օրենսդրության միասնականացում՝ Միության իրավունքին համապատասխան | գյուղատնտեսական բույսերի սորտերի փորձարկման եւ սերմնաբուծության ոլորտներում անդամ պետությունների օրենսդրության միասնականացմանն ուղղված միջոցների ցանկի սահմանում՝ ներառյալ իրականացման ժամկետները |  | Կոլեգիայի՝ արդյունաբերության և ագրոարդյունաբերական համալիրի հարցերով անդամ (նախարար) hամակատարողներ՝ անդամ պետություններ |  | մինչեւ 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | Բարձրագույն խորհրդի որոշում |
| 7.2.2. Անդամ պետությունների տարածքներում սերմերի և (կամ) տնկանյութի ներմուծումից կրիտիկական կախվածություն ունեցող գյուղատնտեսական բույսերի ցանկի ձևավորում | Անդամ պետությունների տարածքներում սերմերի և (կամ) տնկանյութի ներմուծումից կրիտիկական կախվածություն ունեցող գյուղատնտեսական բույսերի ցանկի սահմանում |  | Կոլեգիայի՝ արդյունաբերության և ագրոարդյունաբերական համալիրի հարցերով անդամ (նախարար) hամակատարողներ՝ անդամ պետություններ |  | մինչեւ 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | Խորհրդի որոշում |
|  | սերմերի և (կամ) տնկանյութի ներմուծումից էական կախվածության հաղթահարմանն ուղղված սելեկցիայի և սերմնաբուծության զարգացման միջոցների վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում՝ ներառյալ պետական աջակցության հնարավոր միջոցները |  |  |  | մինչեւ 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | Կոլեգիայի հանձնարարագիր |
| 7.2.3. Միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի շրջանակներում գյուղատնտեսական բույսերի սերմերի արտադրողների միասնական ռեեստրի ձևավորում | Միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի շրջանակներում գյուղատնտեսական բույսերի սերմերի արտադրողների միասնական ռեեստրի ձևավորման վերաբերյալ համաձայնեցված մոտեցումների մշակում |  | Կոլեգիայի՝ արդյունաբերության և ագրոարդյունաբերական համալիրի հարցերով անդամ (նախարար) hամակատարողներ՝ Կոլեգիայի՝ ներքին շուկաների, տեղեկատվայնացման, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ |  | 2022 - 2023 թվականներ |  | Խորհրդակցությունների արձանագրություններ |
|  | Միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի շրջանակներում գյուղատնտեսական բույսերի սերմերի արտադրողների միասնական ռեեստրի ձևավորում մինչև 2025 թվականը |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Կոլեգիայի՝ արդյունաբերության և ագրոարդյունաբերական համալիրի հարցերով անդամ (նախարար) |  | մինչեւ 2025 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | միասնական ռեեստր |
| 7.3. Անդամ պետությունների տարածքներում տոհմային անասնաբուծության արդյունավետության բարձրացում |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3. տոհմային ռեսուրսների ներմուծումից էական կախվածություն ունեցող՝ կենդանաբուծության ենթաոլորտներում տոհմային արտադրանքի ներմուծումափոխարինմանն ուղղված միջոցներն անհրաժեշտության դեպքում անդամ պետությունների կողմից իրականացում, | տոհմային ռեսուրսների ներմուծումից էական կախվածություն ունեցող՝ կենդանաբուծության ենթաոլորտներում տոհմային արտադրանքի արտադրության զարգացմանն ուղղված միջոցների վերաբերյալ առաջարկների՝ անդամ պետությունների հետ համատեղ մշակում, փոխադարձ առևտրի ծավալի ընդլայնում և միջազգայյին մրցունակության ապահովում, և միջոցառումների համատեղ պլանի նախապատրաստում (անհրաժեշտության դեպքում) |  | Կոլեգիայի՝ արդյունաբերության և ագրոարդյունաբերական համալիրի հարցերով անդամ (նախարար) |  | 2022-2025 թվականներ |  | Միության մարմնի ակտ |
|  |  |  | hամակատարողներ՝ անդամ պետություններ |  |  |  |  |
| 7.2.3. Կենդանիների հաշվառման հարցերով միջազգային կոմիտեի՝ համընդահնուր ճանաչում ունեցող առաջարկությունների և մեթոդիկաների ներդրում անդամ պետությունների կողմից՝ որպես անդամ պետությունների տարածքներում տոհմային գործի կազմակերպման արդյունավետության բարձրացման գործոն | տոհմային անասնաբուծության ոլորտում կենդանիների հաշվառման հարցերով միջազգային կոմիտեի՝ անդամ պետությունների կողմից համընդհանուր ճանաչում ույնեցող առաջարկությունների և մեթոդիկաների ներդրմանն ուղղված միջոցների վերաբերյալ առաջարկների մշակում անդամ պետությունների հետ համատեղ |  | Կոլեգիայի՝ արդյունաբերության և ագրոարդյունաբերական համալիրի հարցերով անդամ (նախարար) hամակատարողներ՝ անդամ պետություններ |  | մինչեւ 2025 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | Կոլեգիայի հանձնարարագրեր, միջոցառումների պլան (անհրաժեշտության դեպքում) |
| 7.3.3. Անդամ պետություններում անցկացվող՝ տոհմային անասնաբուծության բնագավառում սելեկցիոն տոհմային աշխատանքի համակարգման եւ վերլուծական ապահովման կարգի ընդունում | անդամ պետություններում անցկացվող՝ տոհմային անասնաբուծության բնագավառում սելեկցիոն տոհմային աշխատանքի համակարգման եւ վերլուծական ապահովման կարգի հաստատում |  | Կոլեգիայի՝ արդյունաբերության և ագրոարդյունաբերական համալիրի հարցերով անդամ (նախարար) hամակատարողներ՝ անդամ պետություններ |  | մինչեւ 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | Միջկառավարական խորհրդի որոշում |
| 7.4. Կարևոր ենթակառուցվածային նախագծերի մշակում և իրականացում |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.4. Անդամ պետությունների տարածքներում տրանսպորտային ենթակառուցվածքի ստեղծում եւ զարգացում՝ «Արևելք-Արևմուտք» և «Հյուսիս-Հարավ» ուղղություններով, այդ թվում՝ «Մեկ գոտի՝ մեկ ուղի» չինական նախաձեռնության փոխկապակցման շրջանակներում | ենթակառուցվածքի օբյեկտների շինարարության, վերակառուցման, արդիականացման վերաբերյալ նախագծերի իրականացում անդամ պետություններ՝ ենթակառուցվածքային զարգացման ազգային պլաններին եւ ռազմավարություններին համապատասխան |  | Կոլեգիայի՝ էներգետիկայի և ենթակառուցվածքի հարցերով անդամ (նախարար) |  | 2021-2025 թվականներ, յուրաքանչյուր տարի |  | զեկույց Խորհրդի նիստին |
|  |  |  | համակատարող՝ Կոլեգիայի՝ առևտրի հարցերով անդամ (նախարար) |  |  |  |  |
|  | ազգային պլաններին և «Մեկ գոտի՝ մեկ ուղի» չինական նախաձեռնությանը համապատասխան իրականացվող նախագծերի զուգակցման վերաբերյալ առաջարկների մշակում |  |  |  |  |  |  |
|  | անդամ պետությունների տարածքներում տրանսպորտային ենթակառուցվածքի զարգացման համատեղ նախագծերի իրականացման վերաբերյալ առաջարկների նախապատրաստում՝ «Արևելք-Արևմուտք» և «Հյուսիս-Հարավ» ուղղություններով, այդ թվում՝ «Մեկ գոտի՝ մեկ ուղի» չինական նախաձեռնության հետ զուգակցման վերաբերյալ առաջարկների մշակում |  |  |  |  |  | զեկույց՝ Միջկառավարական խորհրդի նիստին |
| 7.5. Արդյունաբերական կոոպերացիայի խթանման եւ արտադրողների արտադրանքի արտահանման բարձրացմանն աջակցության մեխանիզմների ստեղծում |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.5. Կոոպերացիայի զարգացման և արտադրանքի համատեղ արտադրության վերաբերյալ նախագծերի աջակցության մեխանիզմների մշակում և ներդրում | կոոպերացիայի զարգացման և արտադրանքի համատեղ արտադրության վերաբերյալ նախագծերի աջակցության մեխանիզմների մշակում, այդ թվում՝ ներգրավելով միջազգային ֆինանսական գործիքները |  | Կոլեգիայի՝ արդյունաբերության և ագրոարդյունաբերական համալիրի հարցերով անդամ (նախարար) համակատարողներ Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար), Կոլեգիայի՝ էկոնոմիկայի և ֆինանսական քաղաքականության հարցերով անդամ (նախարար) |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | զեկույց / հաշվետվություն |
|  | կոոպերացիայի զարգացման և արտադրանքի համատեղ արտադրության վերաբերյալ նախագծերի աջակցության մշակված մեխանիզմների ներդրման առաջարկների նախապատրաստում |  |  |  | մինչեւ 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | զեկույց՝ Միջկառավարական խորհրդի նիստին |
|  | կոոպերացիայի զարգացման, արտադրանքի համատեղ արտադրության վերաբերյալ նախագծերի աջակցության մշակված մեխանիզմների իրականացում |  | անդամ պետություններ |  | սկսած 2024 թվականից |  |  |
| 7.2.5. Կոոպերացիայի վարկավորման եւ համատեղ պատրաստվող արտադրանքի արտադրության մեխանիզմի մշակում և ներդրում | կոոպերացիայի վարկավորման եւ համատեղ պատրաստող արտադրանքի արտադրության մեխանիզմների վերաբերյալ առաջարկների նախապատրաստում և ընդունում |  | Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) |  | մինչեւ 2022 թվականի սեպտեմբերի 30-ը |  | զեկույց / Խորհրդի առաջարկություն |
| 7.6. Արտահանման զարգացման համատեղ միջոցների իրականացում |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.1. Համատեղ արտադրված արտադրանքի արտահանման, ինչպես նաեւ երրորդ երկրների շուկաներում համատեղ նախագծերի իրագործման ժամանակ ազգային մակարդակով կիրառվող վարկային-ապահովագրական եւ այլ ֆինանսական աջակցության համակցում | Եվրասիական միջկառավարական խորհդրի 2020 թվականի հոկտեմբերի 9-ի թիվ 21 կարգադրության իրականացում |  | Կոլեգիայի՝ առևտրի հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | Հանձնաժողովի զեկույց |
|  |  |  | hամակատարողներ՝ Կոլեգիայի՝ արդյունաբերության և ագրոարդյունաբերական համալիրի հարցերով անդամ (նախարար), Կոլեգիայի՝ էկոնոմիկայի և ֆինանսական քաղաքականության հարցերով անդամ (նախարար) |  |  |  |  |
| 7.6.2. Անդամ պետությունների կողմից իրենց արտասահմանյան արտահանման ենթակառուցվածքի համատեղ զարգացման եւ օգտագործման պրակտիկայի ընդլայնում | անդամ պետությունների կողմից իրենց արտասահմանյան արտահանման ենթակառուցվածքի համատեղ զարգացման եւ օգտագործման պրակտիկայի ընդլայնման, ինչպես նաև տեղեկատվական աջակցության ապահովմանը և անդամ պետությունների ընկերությունները երրորդ երկրների շուկաներ առաջ մղելուն ուղղված համատեղ միջոցառումների իրականացման վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում |  | Կոլեգիայի՝ առևտրի հարցերով անդամ (նախարար) անդամ պետություններ |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | զեկույց՝ Առևտրի հարցերով խորհրդատվական կոմիտեի եւ Անդամ պետությունների ձեռնարկատիրական համայնքի ներկայացուցիչների հետ գործարար-երկխոսության նիստին |
|  |  |  | համակատարող՝ Կոլեգիայի՝ արդյունաբերության և ագրոարդյունաբերական համալիրի հարցերով անդամ (նախարար) |  |  |  |  |
| 7.6.3. Տեղեկատվական աջակցության ապահովմանը և անդամ պետությունների ընկերությունները երրորդ երկրների շուկաներ առաջ մղելուն ուղղված համատեղ միջոցառումների իրականացում | անդամ պետությունների կողմից իրենց արտասահմանյան արտահանման ենթակառուցվածքի համատեղ զարգացման եւ օգտագործման պրակտիկայի ընդլայնման, ինչպես նաև տեղեկատվական աջակցության ապահովմանը և անդամ պետությունների ընկերությունները երրորդ երկրների շուկաներ առաջ մղելուն ուղղված համատեղ միջոցառումների իրականացման վերաբերյալ առաջարկության մշակում |  | Կոլեգիայի՝ առևտրի հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ համակատարող՝ Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | զեկույց՝ Առևտրի հարցերով խորհրդատվական կոմիտեի եւ Անդամ պետությունների ձեռնարկատիրական համայնքի ներկայացուցիչների հետ գործարար-երկխոսության նիստին |
| 7.7. Անդամ պետությունների ձեռնարկատերերի միջև կոոպերացիոն կապերի զարգացման համար ավելացված արժեքի արտադրական-տեխնոլոգիական տարածաշրջանային շղթաներ ստեղծող արտադրության խթանմանն ուղղված առաջարկների մշակում | ինտեգրացիոն ներուժ ունեցող կոոպերացիոն նախագծերի ձևավորում և քննարկում (Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի 2017 թվականի հունվարի 13-ի թիվ 1 կարգադրության համապատասխան ստաղծված աշխատանքային խմբի շրջանակներում)՝ ԵԱԶԲ ֆինանսավորվման համար |  | Կոլեգիայի՝ արդյունաբերության և ագրոարդյունաբերական համալիրի հարցերով անդամ (նախարար) hամակատարողներ՝ Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասության շրջանակներում) |  | մինչեւ 2025 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի 2017 թվականի հունվարի 13-ի թիվ 1 կարգադրությանը համապատասխան ստեղծված աշխատանքային խմբի նիստի արձանագրություն |
|  | արտասահմանյան գործընկերների հետ Հանձնաժողովի փոխգործակցության հարցերով աշխատանքյին խմբերի ձևաճափով ճյուղային երկխոսության զարգացում, արտասահմանյան գործարար ասոցիացիաների հետ երկխոսության զարգացում |  | Կոլեգիայի՝ արդյունաբերության և ագրոարդյունաբերական համալիրի հարցերով անդամ (նախարար) |  | կանոնավոր կերպով |  | հաշվետվություններ |
|  | անդամ պետությունների ձեռնարկությունների միջև կոոպերացիոն կապերի զարգացման համար ավելացված արժեքի տարածաշրջանային արտադրական-տեխնոլոգիական շղթաներ ստեղծող արտադրությունների խթանման վերաբերյալ առաջարկների նախապատրաստում և ընդունում |  | համակատարող՝ Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) |  |  |  | զեկույց |
| 7.8. Անդամ պետությունների կողմից ինտեգրացիոն բաղկադրիչով (կոոպերացիոն) նախագծերի իրականացում, այդ թվում՝ հետևյալ ճյուղերում՝ գյուղատնտեսական արտադրություն և մեքենաշինություն, | Միության ագրոարդյունաբերության զարգացման քարտեզի ձևավորում և դրա հետագա արդիականացումը |  | Կոլեգիայի՝ արդյունաբերության և ագրոարդյունաբերական համալիրի հարցերով անդամ (նախարար) hամակատարողներ՝ անդամ պետություններ |  | 2022 - 2023 թվականներ |  | Միության կայքում տեղադրված՝ Միության ագրոարդյունաբերության զարգացման քարտեզ |
| ավտոմոբիլաշինություն, հաստոցաշինություն, ավիաշինություն և տիեզերական գործունեություն, թեթև արդյունաբերություն, քիմիական արդյունաբերություն, | արդյունաբերական համագործակցության նոր հեռանկարային ուղղությունների մշակում անդամ պետությունների հետ (անհրաժեշտության դեպքում) |  |  |  | 2022 - 2023 թվականներ |  | զեկույց՝ Միջկառավարական խորհրդի նիստին |
| փայտանյութի մշակում եւ փայտե արտադրատեսակների արտադրություն, էներգետիկ մեքենաշինություն և | պարբերական ճյուղային ուսումնասիրությունների նախապատրաստում |  |  |  | կանոնավոր կերպով |  | ակնարկ |
| Էլեկտրատեխնիկական արդյունաբերություն, էլեկտրամոբիլներ և լիցքավորման ենթակառուցվածք, երկաթուղային տրանսպորտի համար արդյունաբերական արտադրանք, սև և գունավոր մետալուրգիա, շինարարական նյութերի արտադրություն, որսկերչական արդյունաբերություն, դեղագործական արդյունաբերություն, միջուկային և ռադիացիոն տեխնոլոգիաներ | թվարկված ոլորտներում անդամ պետությունների ձեռնարկությունների միջև ճյուղային երկխոսության զարգացում՝ Հանձնաժողովի աշխատանքային խմբերի ձևաչափով, Հանձնաժողովի՝ ճյուղային արդյունաբերական համագործակցության զարգացման վերաբերյալ առաջարկությունների նախապատրաստում |  |  |  | 2022 - 2023 թվականներ |  | Կոլեգիայի հանձնարարագրեր |
| 8. Ջանքերի միավորում՝ համատեղ գիտահետազոտական աշխատանքներ անցկացնելը խթանելու համար. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Գիտատեխնիկական համագործակցության վերաբերյալ առաջարկների ձևավորում |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. Գիտատեխնիկական զարգացման վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում | Միության շրջանակներում գիտատեխնիկական զարգացման հիմնական ուղղությունների մշակում |  | Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) |  | մինչեւ 2013 թվականի հուլիսի 1-ը |  | Կոլեգիայի/Խորհրդի հանձնարարագրեր |
| 8.1.2. Անդամ պետությունների կողմից համաձայնեցված համատեղ ծրագրերի և բարձր տեխնոլոգիական նախագծերի իրականացում՝ ներգրավելով զարգացման միջազգային ինստիտուտները՝ ԵԱԶԲ, ԿԶԵՀ | համատեղ ծրագրերի և բարձր տեխնոլոգիական ծրագրերի իրականացման առաջարկների նախապատրաստում՝ ներգրավելով զարգացման միջազգային ինստիտուտները՝ ԵԱԶԲ, ԿԶԵՀ, ԱՄՖԿ |  | Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | առաջարկություններով զեկույց՝ Կոլեգիայի նիստին |
|  |  |  | hամակատարողներ՝ ԵԱԶԲ, ԿԶԵՀ, ԱՄՖԿ (համաձայնեցմամբ), Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասության շրջանակներում) |  |  |  |  |
|  | համատեղ ծրագրերի և բարձր տեխնոլոգիական ծրագրերի իրականացում՝ ներգրավելով զարգացման միջազգային ինստիտուտները |  | անդամ պետություններ |  | մինչեւ 2025 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  |  |
|  |  |  | hամակատարողներ՝ Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար), ԵԱԶԲ, ԿԶԵՀ, ԱՄՖԿ (համաձայնեցմամբ), Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասության շրջանակներում) |  |  |  |  |
| 8.1.3. Նորարարական ընկերությունների տեխնոլոգիական մշակումների մոնիթորինգը եւ տեխնոլոգիական կանխատեսման ժամանակակից մեթոդների ներդրումը առաջադեմ տեխնոլոգիական հիման վրա՝ անդամ պետությունների տնտեսությունների զարգացման տեղեկատվական ապահովման նպատակով | գիտատեխնիկական առաջըթացի սցենարներով ֆորսայտ-սեսիաների անցկացում |  | Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | զեկույց |
|  | տեխնոլոգիական կանխատեսման ժամանակակից մեթոդների ներդրման մասին հանձնարարականների մշակում |  |  |  | մինչեւ 2022 թվականի հունիսի 30-ը |  | Կոլեգիայի հանձնարարագրեր |
| 8.2. Գիտահետազոտական աշխատանքների կատարման խթանում |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1. Գիտատեխնիկական և նորարարական զարգացման ոլորտում անդամ պետությունների համատեղ հետազոտությունների անցկացում՝ գիտատեխնիկական առաջընթացի՝ համատեղ սահմանվող առաջնահերթությունների հիման վրա | գիտատեխնիկական առաջընթացի առաջնահերթությունների սահմանում |  | Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) |  | մինչեւ 2022 թվականի սեպտեմբերի 30-ը |  | Կոլեգիայի զեկույց/առաջարկություն |
|  | անդամ պետությունների գիտատեխնիկական և նորարարական զարգացման ոլորտում համատեղ հետազոտությունների կատարումը կազմակերպելու վերաբերյալ առաջարկների նախապատրաստում |  |  |  | մինչեւ 2023 թվականի սեպտեմբերի 30-ը |  | Կոլեգիայի զեկույց/առաջարկություն |
| 8.2.2. Հիմնարարար և կիրառական գիտական հետազոտությունների ոլորտում պլանների մասին փոխադարձ տեղեկացում | հիմնարարար և կիրառական գիտական հետազոտությունների ոլորտում պլանների մասին տեղեկացման կարգի նախապատրաստում և հաստատում |  | Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) |  | մինչև 2022 թվականի մարտի 31-ը |  | զեկույց |
|  |  |  | համակատարող՝ Կոլեգիայի՝ ներքին շուկաների, տեղեկատվայնացման, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների հարցերով անդամ (նախարար) |  |  |  |  |
| 8.2.3. Փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտներում համատեղ հետազոտությունների և նորարարական նախագծերի կազմակերպման չափորոշիչների սահմանում | փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտներում համատեղ հետազոտությունների և նորարարական նախագծերի կազմակերպման չափորոշիչների մշակում |  | Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) |  | 2022 թվական - 2023 թվականի սեպտեմբերի 30 |  | Կոլեգիայի որոշում |
|  |  |  | համակատարող՝ Կոլեգիայի՝ ներքին շուկաների, տեղեկատվայնացման, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների հարցերով անդամ (նախարար) |  |  |  |  |
|  | փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտների ցանկի սահմանում՝ համատեղ հետազոտությունների կազմակերպման և համատեղ նախագծերի իրականացում |  |  |  | մինչեւ 2023 թվականի սեպտեմբերի 30-ը |  | Կոլեգիայի որոշում |
|  | փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտներում համատեղ հետազոտությունների և նորարարական նախագծերի կազմակերպման վերաբերյալ առաջարկների մշակում |  |  |  | մինչեւ 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | զեկույց |
| 8.2.4. Հետազոտողների (ներառյալ մագիստրոսները, ասպիրանտները) որակավորման բարձրացման ծրագրի իրականացում՝ անդամ պետությունների գիտական կազմակերպություններում և բուհերում փոխադարձ ստաժավորումների միջոցով | անդամ պետությունների հետազոտողների (ներառյալ մագիստրոսները, ասպիրանտները) որակավորման բարձրացման ազգային ծրագրերի մոնիթորինգի և վերլուծության կատարում ու անդամ պետությունների հետազոտողների որակավորման բարձրացման ծրագրի առաջարկությունների նախապատրաստում՝ անդամ պետությունների գիտական կազմակերպություններում և բուհերում փոխադարձ ստաժավորումների միջոցով |  | Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | զեկույց Կոլեգիայի նիստին |
|  | հետազոտողների (ներառյալ մագիստրոսները, ասպիրանտները) որակավորման բարձրացման ծրագրի քննարկում Միության մարմինների կողմից |  |  |  | մինչև 2023 թվականի հունիսի 30-ը |  | Միության մարմնի ակտ |
| 8.2.5. Գիտության, այդ թվում՝ տեխնոլոգիաների վերաբերյալ տեղեկատվության տվյալների ազգային բազաների ձևավորում՝ ըստ միջպետական կոդիֆիկատորի | միասնական միջպետական կոդիֆիկատորի ընդունում՝ գիտության, այդ թվում՝ տեխնոլոգիաների վերաբերյալ տեղեկատվության տվյալների ազգային բազաների ձևավորման համար |  | Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) |  | մինչեւ 2022 թվականի սեպտեմբերի 30-ը |  | Կոլեգիայի հանձնարարագիր |
|  | գիտության, այդ թվում՝ տեխնոլոգիաների վերաբերյալ տեղեկատվության տվյալների ազգային բազաների ձևավորման առաջարկությունների ընդունում |  | համակատարող՝ Կոլեգիայի՝ ներքին շուկաների, տեղեկատվայնացման, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների հարցերով անդամ (նախարար) |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | Կոլեգիայի հանձնարարագիր |
| 8.3. «Կանաչ» տեխնոլոգիաների և շրջակա միջավայրի պաշտպանության ոլորտում տնտեսական համագործակցության զարգացում |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.1. ԵԱԶԲ եւ ԿԶԵՀ գործիքների օգտագործում՝ էներգա- եւ ռեսուրսախնայող տեխնոլոգիաների կիրառումը խթանելու համար | ԵԱԶԲ եւ ԿԶԵՀ գործիքների օգտագործման վերաբերյալ առաջարկների մշակում՝ էներգա- եւ ռեսուրսախնայող տեխնոլոգիաների կիրառումը խթանելու համար |  | Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) |  | մինչեւ 2022 թվականի սեպտեմբերի 30-ը |  | Կոլեգիայի հանձնարարագրեր |
|  |  |  | համակատարող՝ Կոլեգիայի՝ էներգետիկայի և ենթակառուցվածքի հարցերով անդամ (նախարար) |  |  |  |  |
| 8.3.2. «Խելացի» էներգաարդյունավետ տեխնոլոգիաների տարածում | «խելացի» էներգաարդյունավետ տեխնոլոգիաների զարգացման և ներդրման ոլորտում միջազգային փորձի ուսումնասիրում՝ Հանձնաժողովի՝ համաշխարհային էներգետիկ գործակալությունների հետ փոխգործակցության շրջանակներում |  | Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | զեկույց |
|  |  |  | համակատարող՝ Կոլեգիայի՝ էներգետիկայի և ենթակառուցվածքի հարցերով անդամ (նախարար) |  |  |  |  |
| 8.3.3. Մեկանգամյա օգտագործման պլաստիկի, այդ թվում՝ տոպրակների ներմուծման և արտադրության փուլային արգելք սահմանելու մասին հարցի ուսումնասիրում | մեկանգամյա օգտագործման պոլիմերային արտադրատեսակների առանձին տեսակների ներմուծման և արտադրության փուլային արգելք սահմանելու նպատակահարմարության սոցիալ-տնտեսական վերլուծության նախապատրաստում |  | Կոլեգիայի՝ արդյունաբերության և ագրոարդյունաբերական համալիրի հարցերով անդամ (նախարար) |  | մինչեւ 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | զեկույց Խորհրդի նիստին |
|  |  |  | hամակատարողներ՝ Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասության շրջանակներում) |  |  |  |  |
| 8.3.4. Առաջատար փորձի եւ կայուն զարգացման ու «կանաչ» տնտեսության ծրագրերի զարգացման ապահովման վերաբերյալ գործնական աշխատանքի մեթոդների մասին տեղեկատվության փոխանակում | առաջատար փորձի եւ կայուն զարգացման ու «կանաչ» տնտեսության ծրագրերի զարգացման ապահովման վերաբերյալ գործնական աշխատանքի մեթոդների մասին տեղեկատվության փոխանակման մասով միջոցառումների կազմակերպում |  | Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ |  | կանոնավոր կերպով |  | զեկույցներ |
| 8.3.5. Կայուն զարգացման նպատակներով նախատեսված թեմատիկայով ամենամյա միջոցառումների անցկացման մասին հարցի ուսումնասիրում և մշակում՝ պետական իշխանության մարմինների, անդամ պետությունների գործարար համայնքների, միջազգային կազմակերպությունների (առաջին հերթին՝ ՄԱԿ-ը) և հիմնադրամների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ՝ ամփոփելով «կանաչ» տեխնոլոգիաների մրցույթի արդյունքները | կայուն զարգացման նպատակների թեմատիկայով ամենամյա միջոցառումների ացկացման վերաբերյալ առաջարկությունների նախապատրաստում՝ իշխանության մարմինների, բիզնեսի, միջազգային կազմակերպությունների (առաջին հերթին՝ ՄԱԿ-ը), հիմնադրամների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ՝ ամփոփելով «կանաչ» տեխնոլոգիաների մրցույթի արդյունքները |  | Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) |  | մշտական հիմքով |  | զեկույց |
| 8.3.6. Էներգախնայողության, էներգաարդյունավետության, էներգիայի վերականգնվող աղբյուրների օգտագործման եւ շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտում անդամ պետությունների փոխգործակցություն | էներգախնայողության, էներգաարդյունավետության, էներգիայի վերականգնվող աղբյուրների օգտագործման եւ շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտում փորձի և լավագույն գործելակերպերի փոխանակում |  | Կոլեգիայի՝ էներգետիկայի և ենթակառուցվածքի հարցերով անդամ (նախարար) համակատարող՝ Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) |  | 2021 - 2025 թվականներ |  | զեկույց Կոլեգիայի նիստին |
|  | Էներգախնայողության, էներգաարդյունավետության, էներգիայի վերականգնվող աղբյուրների օգտագործման եւ շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտում անդամ պետությունների փոխգործակցության մոնիթորինգ |  |  |  |  |  | Կոլեգիայի հանձնարարական |
| 8.3.7. Միությունում «կանաչ» տնտեսության սկզբունքների ներդրման հայեցակարգի մշակում | անդամ պետություններում և երկրում «կանաչ» տնտեսության սկզբունքների ներդրման փորձի վերլուծություն |  | Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) |  | մինչեւ 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | զեկույց |
|  | «կանաչ» տնտեսության սկզբունքների ներդրման հայեցակարգի նախագծի մշակում |  | համակատարողներ՝ Կոլեգիայի՝ էներգետիկայի և ենթակառուցվածքի հարցերով անդամ (նախարար), Կոլեգիայի՝ արդյունաբերության և ագրոարդյունաբերական համալիրի հարցերով անդամ (նախարար) |  | մինչեւ 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | Կոլեգիայի զեկույց/հանձնարարականներ |
| 9. Ընդունված պայմանավորվածությունների կատարումը երաշխավորող՝ Միության առավելագույն գործուն ինստիտուցիոնալ համակարգի ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Հանձնաժողովի գործունեության արդյունավետության բարձրացում |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1. Միության իրավունքն անդամ պետությունների կողմից պահպանելու մոնիթորինգի իրականացման մասով Հանձնաժողովին լիազորություններ վերապահելը | Միության իրավունքն անդամ պետությունների կողմից պահպանելու մոնիթորինգի իրականացման մասով Հանձնաժողովին լիազորություններ վերապահելու մասով պայմանագրում փոփոխությունների կատարում, մոնիթորինգի անցկացման վերաբերյալ կարգի նախագծի մշակում |  | Հանձնաժողովի իրավական դեպարտամենտ |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | Պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին արձանագրություն |
|  |  |  | hամակատարողներ՝ Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասության շրջանակներում) |  |  |  |  |
|  | մոնիթորինգի անցկացման կարգը հաստատելու մասին որոշման ընդունում |  |  |  | արձանագրությունն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 6 ամսվա ընթացքում |  | Խորհրդի որոշում |
| 9.1.2. Կոլեգիայի անդամների և Հանձնաժողովի պաշտոնատար անձանց՝ իրենց կողմից Միության իրավունքի չպահպանման եւ Միության մարմինների ակտերի չկատարման համար պատասխանատվություն նախատեսող մեխանիզմի ստեղծում | Կոլեգիայի անդամների և Հանձնաժողովի պաշտոնատար անձանց՝ իրենց կողմից Միության իրավունքի չպահպանման եւ Միության մարմինների որոշումների (հանձնարարագրերի, հանձնարարականների) չկատարման համար պատասխանատվության մեխանիզմի ստեղծման հարցի շուրջ զեկույցի նախապատրաստում |  | Հանձնաժողովի իրավական դեպարտամենտ |  | մինչեւ 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | զեկույց |
|  |  |  | hամակատարողներ՝ Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասության շրջանակներում) |  |  |  |  |
|  | Կոլեգիայի անդամների եւ Հանձնաժողովի պաշտոնատար անձանց՝ իրենց կողմից Միության իրավունքի չպահպանման եւ Միության մարմինների ակտերի չկատարման համար պատասխանատվություն նախատեսող մեխանիզմը հաստատող ակտի ընդունում |  |  |  | մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | Միության մարմնի ակտ (հաշվի առնելով զեկույցում պարունակվող եզրակացությունները) |
| 9.1.3. Հանձնաժողովի կոլեգիային՝ Միության ներքին շուկայի գործունեության շրջանակներում անդամ պետությունների կողմից պարտավորությունների կատարմանը վերաբերող մասով Միության մարմինների ակտերը չկատարելու դեպքում Եվրասիական տնտեսական միության դատարան (այսուհետ՝ Միության դատարան) դիմելու իրավունքով օժտելը | Կոլեգիային՝ Միության ներքին շուկայի գործունեության շրջանակներում անդամ պետությունների կողմից պարտավորությունների կատարմանը վերաբերող մասով Միության մարմինների որոշումները չկատարելու դեպքում Միության դատարան դիմելու իրավունքով օժտելու հարցի շուրջ զեկույցի նախապատրաստում |  | Հանձնաժողովի իրավական դեպարտամենտ |  | մինչեւ 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | զեկույց |
|  |  |  | hամակատարողներ՝ անդամ պետություններ |  |  |  |  |
|  | Հանձնաժողովին՝ Միության ներքին շուկայի գործունեության շրջանակներում անդամ պետությունների կողմից պարտավորությունների կատարմանը վերաբերող մասով Միության մարմինների որոշումները չկատարելու դեպքում Միության դատարան դիմելու իրավունքով օժտելու հարցի վերաբերյալ պայմանագրում փոփոխությունների կատարում |  |  |  | մինչեւ 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | Պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին արձանագրություն (հաշվի առնելով զեկույցում պարունակվող եզրակացությունները) |
| 9.1.4. Կոլեգիային՝ անհրաժեշտ միջոցներն ընդունելու նպատակով ներքին շուկայի գործունեության շրջանակներում անդամ պետությունների կողմից պարտավորությունների կատարմանը վերաբերող հարցերի շուրջ Միության դատարանի որոշումը չկատարելու դեպքում Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհուրդ դիմելու իրավունքով օժտելը | Կոլեգիային՝ անհրաժեշտ միջոցներն ընդունելու նպատակով ներքին շուկայի գործունեության շրջանակներում անդամ պետությունների կողմից պարտավորությունների կատարման անհրաժեշտության հարցերի վերաբերյալ Միության դատարանի որոշումները չկատարելու դեպքում Բարձրագույն խորհուրդ դիմելու իրավունքով օժտելու հարցի շուրջ զեկույցի նախապատրաստում |  | Հանձնաժողովի իրավական դեպարտամենտ |  | մինչեւ 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | զեկույց |
|  | Կոլեգիային՝ անհրաժեշտ միջոցներն ընդունելու նպատակով ներքին շուկայի գործունեության շրջանակներում անդամ պետությունների կողմից պարտավորությունների կատարմանը վերաբերող հարցերի վերաբերյալ Միության դատարանի որոշումները չկատարելու դեպքում Բարձրագույն խորհուրդ դիմելու իրավունքով օժտելու մասին պայմանագրում փոփոխությունների կատարում |  |  |  | մինչեւ 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | Պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին արձանագրություն (հաշվի առնելով զեկույցում պարունակվող եզրակացությունները) |
| 9.1.5. Հանձնաժողովի աշխատակիցների անցումը ժամկետային պայմանագրերի | Հանձնաժողովի կադրային կազմի ձևավորման մեխանիզմը հստակեցնելու մասով Պայմանագրում փոփոխությունների կատարում |  | անդամ պետություններ |  | մինչեւ 2021 թվականի հուլիսի 1-ը |  | Պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին արձանագրություն |
| 9.1.6. Նորմատիվ իրավական բնույթ ունեցող՝ Միության մարմինների ակտերի՝ ձեռնարկատիրական գործունեություն վարելու պայմանների վրա փաստացի ազդեցության գնահատման մեխանիզմի ներդրում | Պայմանագրում՝ Հանձնաժողովի ընդունված որոշումների փաստացի ազդեցության գնահատում անցակացնելու անհրաժեշտությունը սահմանող փոփոխությունների կատարում |  | Կոլեգիայի՝ էկոնոմիկայի և ֆինանսական քաղաքականության հարցերով անդամ (նախարար) |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | Պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին արձանագրություն |
|  | Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ի թիվ 98 որոշմամբ հաստատված՝ Հանձնաժողովի աշխատանքի կանոնակարգում փոփոխությունների կատարում, որոնցով նախատեսվում են Հանձնաժողովի ընդունված որոշումների փաստացի ազդեցության գնահատում անցակացնելու կարգը |  | համակատարող՝ Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) (Պայմանագրում փոփոխությունների կատարման մասին արձանագրություն մշակելու մասով) |  | մինչեւ 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | Բարձրագույն խորհրդի որոշում |
| 9.1.7. Կարգավորիչ ազդեցության գնահատման ընթացակարգի անցկացման շրջանակներում Հանձնաժողովի ակտերի նախագծերի հանրային քննարկման համար տեղեկատվական պորտալի ստեղծում | Միության իրավական պորտալի ծառայությունների կատարելագործում՝ Հանձնաժողովի որոշումների նախագծերի կարգավորիչ ազդեցության գնահատման ընթացակարգի անցկացման նպատակների համար |  | Կոլեգիայի՝ ներքին շուկաների, տեղեկատվայնացման, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների հարցերով անդամ (նախարար) |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | զեկույց |
|  | Միության շրջանակներում կնքված միջազգային պայմանագրերն ուժի մեջ մտնելու համար անհրաժեշտ ներպետական ընթացակարգերն անդամ պետությունների կողմից կատարելու մասին տեղեկատվության հետագծելիության համար Միության իրավական պորտալի ծառայության կատարելագործում (ԱՊՀ գործադիր կոմիտեի պորտալի նման) |  |  |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | զեկույց |
|  |  |  | համակատարող՝ Կոլեգիայի՝ էկոնոմիկայի և ֆինանսական քաղաքականության հարցերով անդամ (նախարար) |  |  |  |  |
| 9.1.8. Հանձնաժողովի պաշտոնատար անձանց եւ աշխատակիցներին ներկայացվող որակավորման պահանջների կատարելագործում եւ Հանձնաժողովի կադրային կազմի ձեւավորման ընթացակարգերի արդյունավետության բարձրացում | Հանձնաժողովի պաշտոնատար անձանց եւ աշխատակիցներին ներկայացվող որակավորման պահանջների կատարելագործման վերաբերյալ առաջարկների նախապատրաստում |  | Գործերի կառավարման դեպարտամենտ, Հանձնաժողովի իրավական դեպարտամենտ |  | մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | Խորհրդի որոշում |
|  | Հանձնաժողովի աշխատակազմի ձևավորման ընթացակարգերի արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով Հանձնաժողովի պաշտոնատար անձանց եւ աշխատակիցներին ներկայացվող որակավորման պահանջներում փոփոխություններ կատարելու մասին որոշման նախապատրաստում |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.9. Հանձնաժողովի ֆինանսատնտեսական գործունեության աուդիտի ընթացակարգի կատարելագործում | անդամ պետությունների ֆինանսական հսկողության բարձրագույն մարմինների և պետական ֆինանսական հսկողության մարմինների հետ Հանձնաժողովի ֆինանսատնտեսական գործունեության աուդիտի ընթացակարգի կատարելագործման մասին հարցի մշակում (ներառյալ Միության իրավունքի ակտերի, միջազգային կազմակերպությունների ինտեգրացիոն միավորումների ֆինանսատնտեսական գործունեության աուդիտի միջազգային փորձի վերլուծությունը) |  | Հանձնաժողովի ֆինանսների դեպարտամենտ |  | մինչեւ 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | զեկույց |
|  | աուդիտի ընթացակարգի կատարելագործման հարցի վերաբերյալ զեկույցի նախապատրաստում |  |  |  |  |  |  |
|  | Միության իրավունքի ակտերում և (կամ) պետական ֆինանսական հսկողության բարձրագույն մարմինների որոշումներում փոփոխությունների նախագծերի նախապատրաստում (անհրաժեշտության դեպքում) |  |  |  | մինչեւ 2023 թվականի դեկտեմբերի 1-ը |  | Միության մարմինների ակտ (անհրաժեշտության դեպքում) |
| 9.1.10. Միության իրավունքին համապատասխան՝ Հանձնաժողովի կոլեգիայի անդամների գործունեության արդյունավետության գնահատման մեթոդիկայի մշակում | Միության իրավունքին համապատասխան՝ Կոլեգիայի անդամների գործունեության արդյունավետության գնահատման մեթոդիկայի նախագծի նախապատրաստում |  | անդամ պետություններ Կոլեգիա, նախագահ |  | մինչեւ 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | զեկույց Խորհրդի նիստին |
|  | Միության իրավունքին համապատասխան՝ Կոլեգիայի անդամների գործունեության արդյունավետության գնահատման մեթոդիկայի հաստատում |  | Կոլեգիա |  | մինչեւ 2022 թվականի հուլիսի 1-ը |  | Միության մարմինի ակտր, Պայմանագրում փոփոխությունների կատարում (անհրաժեշտության դեպքում) |
| 9.1.11. Տնտեսավարող սուբյեկտների հայտերի համաձայն վեճերի քննության համար Միության շրջանակներում միջազգային արբիտրաժի ստեղծման մասին նախաձեռնության մշակում | Տնտեսավարող սուբյեկտների հայտերի համաձայն վեճերի քննության համար Միության շրջանակներում միջազգային արբիտրաժի ստեղծման հարցի վերաբերյալ զեկույցի նախապատրաստում |  | Հանձնաժողովի իրավական դեպարտամենտ |  | մինչեւ 2022 թվականի հուլիսի 1-ը |  | զեկույց |
|  |  |  | համակատարող՝ Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) |  |  |  |  |
| 9.1.12. Առցանց հեռարձակումների անցկացման միջոցով Հանձնաժողովի կոլեգիայի նիստերի անցկացման թափանցիկության բարձրացում | Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ի թիվ 98 որոշման մեջ փոփոխությունների կատարում՝ Կոլեգիայի նրստերի առցանց հեռարձակումների անցկացումն ապահվելու մասով |  | Հանձնաժողովի արարողակարգի եւ կազմակերպչական ապահովման դեպարտամենտ hամակատարողներ՝ Հանձնաժողովի իրավական դեպարտամենտ, հանձնաժողովի գործերի կառավարման դեպարտամենտ |  | մինչեւ 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | Բարձրագույն խորհրդի որոշում |
| 09.01.2013. Հանձնաժողովի էթիկայի օրենսգրքի մշակում | միջազգային փորձի վերլուծություն, Միության էթիկայի օրենսգրքի նախապատրաստում և ընդունում |  |  |  | մինչեւ 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ը |  | Խորհրդի որոշում |
|  |  |  | Հանձնաժողովի իրավական դեպարտամենտ |  |  |  |  |
| 09.01.2014. Հանձնաժողովի կողմից անդամ պետությունների նորմատիվ իրավական այն ակտերի նախագծերի մոնիթորինգի անցկացում, որոնք առնչվում են Միությունում փոխադարձ առեւտրի, ապրանքների շրջանառության եւ ծառայությունների մատուցման հարցերին՝ Միության իրավունքի խախտման մասով | անդամ պետությունների նորմատիվ իրավական այն ակտերի նախագծերի մոնիթորինգի անցկացում, որոնք առնչվում են Միությունում փոխադարձ առեւտրի, ապրանքների շրջանառության եւ ծառայությունների մատուցման հարցերին՝ Միության իրավունքի խախտման մասով |  | Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասության շրջանակներում) |  | կանոնավոր կերպով |  |  |
|  | անդամ պետությունների նորմատիվ իրավական այն ակտերի նախագծերի մոնիթորինգի անցկացման արդյունքների մասին հաշվետվության նախապատրաստում, որոնք առնչվում են Միությունում փոխադարձ առեւտրի, ապրանքների շրջանառության եւ ծառայությունների մատուցման հարցերին՝ Միության իրավունքի խախտման մասով |  | Հանձնաժողովի իրավական դեպարտամենտ |  | յուրաքանչյուր տարի |  | զեկույց Կոլեգիայի նիստին |

| 9.1.15. Միության շրջանակներում այն միջազգային պայմանագրերի նախագծերի նկատմամբ կարգավորիչ ազդեցության գնահատման ընթացակարգ Միությունում անցկացնելու համար իրավական հիմքի ձևավորում, որոնք կարող են ազդեցություն գործել ձեռնարկատիրական գործունեության վարման պայմանների վրա | Միության շրջանակներում այն միջազգային պայմանագրերի նախագծերի նկատմամբ կարգավորիչ ազդեցության գնահատումն անցկացնելու անհրաժեշտությունը սահմանող փոփոխությունների կատարումը պայմանագրում, որոնք կարող են ազդեցություն գործել ձեռնարկատիրական գործունեության վարման պայմանների վրա | Կոլեգիայի՝ էկոնոմիկայի և ֆինանսական քաղաքականության հարցերով անդամ (նախարար) համակատողներ՝ Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) (Պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին արձանագրություն մշակելու մասով), Կոլեգիայի՝ առևտրի հարցերով անդամ (նախարար) | մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը | «Պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրություն |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ի թիվ 98 որոշմամբ հաստատված՝ Հանձնաժողովի աշխատանքի կանոնակարգի մեջ փոփոխությունների կատարում, որոնք նախատեսում են Միության շրջանակներում այն միջազգային պայմանագրերի նախագծերի նկատմամբ կարգավորիչ ազդեցության գնահատումն անցկացնելու կարգը, որոնք կարող են ազդեցություն գործել ձեռնարկատիրական գործունեության վարման պայմանների վրա |  |  |  |
|  |  |  | մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ը | Բարձրագույն խորհրդի որոշում |
|  |  | Կոլեգիայի՝ առևտրի հարցերով անդամ (նախարար) |  |  |
| 9.2. Միության դատական համակարգի արդյունավետության բարձրացում |  |  |  |  |
| 9.2.1. Վեճերի մինչդատական կարգավորման նպատակով անդամ պետությունների Հանձնաժողով դիմելու հնարավորության մշակում (անդամ պետությունների միջև տնտեսական վեճեր առաջանալու դեպքում) | վեճերի մինչդատական կարգավորման նպատակով անդամ պետությունների Հանձնաժողով դիմելու հնարավորության մասին հարցի մշակում | Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) | մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ը | զեկույց |
|  | Վեճերի մինչդատական կարգավորման նպատակով անդամ պետությունների Հանձնաժողով դիմելու կարգը սահմանելու վերաբերյալ Համաձայնագրում փոփոխությունների նախապատրաստում (անդամ պետությունների միջև տնտեսական վեճեր առաջանալու դեպքում) | համակատարողներ` անդամ պետություններ |  | «Պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրություն (անհրաժեշտության դեպքում) |
| 9.2.2. Միության դատարանի որոշումների պարտադիր կատարումն ապահովելու մեխանիզմի ստեղծում | Միության դատարանի որոշումների պարտադիր կատարումն ապահովելու մեխանիզմի ստեղծման (ստեղծման մոտեցումների) վերաբերյալ վերլուծության անցկացում և զեկույցի նախապատրաստում | Հանձնաժողովի իրավական դեպարտամենտ | մինչև 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ը | զեկույց |
|  |  |  | մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ը | Միության մարմնի ակտ / «Պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրություն (անհրաժեշտության դեպքում) (հաշվի առնելով զեկույցում պարունակվող եզրահանգումները) |
| 9.2.3. Միության դատարանի դատավորների ընտրության և նշանակումների մեխանիզմի կատարելագործմանը, ինչպես նաև Միության դատարանի դատավորներին, Միության դատարանի աշխատակազմի պաշտոնատար անձանց և աշխատակիցներին ներկայացվող որակավորման պահանջների կատարելագործմանը վերաբերող հարցերի մշակում | Միության դատարանի դատավորների ընտրության և նշանակումների մեխանիզմի կատարելագործման, ինչպես նաև Միության դատարանի դատավորներին, Միության դատարանի աշխատակազմի պաշտոնատար անձանց և աշխատակիցներին ներկայացվող որակավորման պահանջների կատարելագործման հարցի վերաբերյալ վերլուծության անցկացում և զեկույցի նախապատրաստում | Հանձնաժողովի իրավական դեպարտամենտ | մինչև 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ը | զեկույց |
|  | Պայմանագրում փոփոխությունների կատարում (անհրաժեշտության դեպքում) |  | մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ը | «Պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրություն (անհրաժեշտության դեպքում) |
| 9.3. Բնակչության համար Միության վերաբերյալ տեղեկատվության լայն հասանելիության ապահովում, Հանձնաժողովի գործունեության թափանցիկության բարձրացում | զանգվածային լրատվամիջոցների հետ Հանձնաժողովի փոխգործակցության կարգի նախապատրաստում և հաստատում | Հանձնաժողովի արարողակարգի և կազմակերպական ապահովման դեպարտամենտ համակատարողներ՝ Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասությանների շրջանակներում), Հանձնաժողովի գործերի կառավարչության դեպարտամենտ | մինչև 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ը | Կոլեգիայի Նախագահի հրաման |
|  | Ինտերներ ցանցում Հանձնաժողովի պաշտոնական կայքի ձևավորման և վարման նորացված կարգի նախապատրաստում և հաստատում |  | մինչև 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ը | Կոլեգիայի Նախագահի հրաման |
| 9.4. Անդամ պետությունների հետ համատեղ արտաքին տնտեսական գործունեության կարգավորման համակարգում Հանձնաժողովի կողմից «մեկ պատուհանի» մեխանիզմի իրագործման գերակա գործիքների մշակման աշխատանքների վարում | «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմի իրագործման գերակա գործիքների նորմատիվային ամրագրումը ապահովող՝ Միության մարմինների ակտերի նախապատրաստում | Կոլեգիայի՝ մաքսային համագործակցության հարցերով անդամ (նախարար) | 2021 – 2025 թվականներ | Միության մարմինների ակտեր |
|  | «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմի | համագործակցության համակատարող՝ Կոլեգիայի՝ ներքին շուկաների, տեղեկատվայնացման, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների հարցերով անդամ (նախարար) |  |  |
|  | արտաքին տնտեսական գործունեության կարգավորման համակարգում «մեկ պատուհանի» մեխանիզմի իրագործման գործիքների ստեղծման և զարգացման համար տեխնոլոգիական հիմքի ձևավորում՝ ներառելով արտաքին տնտեսական գործունեության վերաբերյալ տվյալների մատրիցի ձևավորումը և ապրանքների մատակարարման ամբողջ շղթայի մեջ գոյություն ունեցող բիզնես գործընթացների օպտիմալացումը | Կոլեգիայի՝ մաքսային համագործակցության հարցերով անդամ (նախարար) համակատարողներ՝ Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասությունների շրջանակներում) | 2021 – 2023 թվականներ | Միության մարմինների համապատասխան ակտեր, միջանկյալ վերլուծական նյութեր, ամփոփիչ զեկույց |
|  | միջոցառումների կազմակերպում`ուղղված «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների ներդրման համար փորձնական նախագծերի ցուցադրմանը` դրանց հետագա համատեղելիությունն ու տվյալների փոխանակման հնարավորությունը ապահովելու նպատակով | անդամ պետություններ համակատարող՝ Կոլեգիայի՝ մաքսային համագործակցության հարցերով անդամ (նախարար) | 2023 – 2024 թվականներ | հաշվետվություն |
|  | ամփոփիչ նյութերի նախապատրաստում և հետագա ներկայացում անդամ պետություններին (2 տարին 1 անգամ պարբերականությամբ)՝ «մեկ պատուհանի» մեխանիզմի կամ դրա առանձին տարրերի հաջող զարգացման և ներդրման առումով գոյություն ունեցող համաշխարհային գործելակերպի արտացոլմամբ՝ այդ թվում՝ առաջադեմ տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների օգնությամբ | Կոլեգիայի՝ մաքսային համագործակցության հարցերով անդամ (նախարար) | 2021, 2023, 2025 թվականներ | Կոլեգիայի հանձնարարագիր |
| 9.5. Միության գործունեության գործընթացներում անդամ պետությունների քաղաքացիների, հասարակական միավորումների և գործարար համայնքների լայն ներգրավում և նրանց մասնակցությունը՝ եվրասիական ինտեգրման զարգացման հետագա ուղղությունները որոշելու համար | Միության գործունեության գործընթացներում անդամ պետությունների քաղաքացիների, հասարակական միավորումների և գործարար համայնքների ներգրավման համար միջոցառումների պլանի նախապատրաստում | Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) | ամեն տարի | միջոցառումների ծրագիր |
|  |  | համակատարողներ՝ Կոլեգիայի՝ առևտրի հարցերով անդամ (նախարար), Կոլեգիայի՝ էկոնոմիկայի և ֆինանսական քաղաքականության հարցերով անդամ (նախարար), Հանձնաժողովի արարողակարգի և կազմակերպական ապահովման դեպարտամենտ |  |  |
| 10. Կրթության, առողջապահության, զբոսաշրջության և սպորտի ոլորտում տնտեսական համագործակցության ընդլայնում |  |  |  |  |
| 10.1. Փոխգործակցության ցանցային ձևերի զարգացում՝ բարձրագույն կրթության կրթական ծրագրերն իրագործելիս և կրթության վերաբերյալ պաշտոնական փաստաթղթերի տեղեկատվական մատչելիության ապահովում, ինչպես նաև հեռավար կրթական ծրագրերի զարգացում`ժամանակակից աշխատաշուկայի համար կադրեր պատրաստելու նպատակով |  |  |  |  |
| 10.1.1. Հեռավար կրթության զարգացում, այդ թվում՝ օնլայն ծրագրերի համատեղ մշակում՝ հետագա տեղակայմամբ հանրածանոթ գլոբալ կրթական հարթակներում (Соursera, edХ и др.), հեռավար ուսուցման հնարավորության և (կամ) բուհերի ուսանողների ուսումնական (գիտական) գործելակերպի ուսումնասիրություն՝ անդամ պետությունների գործընկերային բուհերի առանձին ծրագրերի մասով | անդամ պետություններում հեռավար կրթության զարգացման վերլուծության անցկացում | Կոլեգիայի՝ էկոնոմիկայի և ֆինանսական քաղաքականության հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ համակատարող՝ Հանձնաժողովի արարողակարգի և կազմակերպական ապահովման դեպարտամենտ | մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ը | խորհրդակցությունների արձանագրություններ |
|  | հեռավար կրթության (ուսուցման) զարգացման վերաբերյալ կողմերի հետ առաջարկությունների մշակում |  |  |  |
|  | օնլայն ծրագրերի համատեղ մշակում |  | մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը | Կոլեգիայի հանձնարարագիր |
| 10.1.2. Կրթության վերաբերյալ պետական փաստաթղթերի (պետականին հավասարեցված՝ կրթության վերաբերյալ փաստաթղթերի) մասին, ինչպես նաև նման փաստաթղթերի տիրապետողների ակադեմիական և մասնագիտական իրավունքների մասին պաշտոնական նյութերի՝ Ինտերնետ ցանցում պրոֆիլային պորտալներում տեղակայման մասին հարցի մշակում | կրթության վերաբերյալ պետական փաստաթղթերի (պետականին հավասարեցված՝ կրթության վերաբերյալ փաստաթղթերի) մասին, ինչպես նաև նման փաստաթղթերի տիրապետողների ակադեմիական և մասնագիտական իրավունքների մասին արդիական պաշտոնական նյութերի տրամադրումը անդամ պետությունների իրավասու մարմինների կողմից (այդ թվում՝ ազգային օրենսդրության մեջ փոփոխություններ կատարելու դեպքերում) | Կոլեգիայի՝ էկոնոմիկայի և ֆինանսական քաղաքականության հարցերով անդամ (նախարար) համակատարողներ` անդամ պետություններ | մինչև 2021 թվականի հունիսի 30-ը | Հանձնաժողովի պաշտոնական կայքում և կողմերի իրավասու մարմինների պաշտոնական կայքերում տեղադրված տեղեկատվություն |
| 10.1.3. Անդամ պետությունների աշխատավորներին կրթական հաստատությունների (կրփության ոլորտի կազմակերպությունների) կողմից տրված՝ կրթության վերաբերյալ փաստաթղթերի իսկության հեռավար ստուգման մեխանիզմի ստեղծման վերաբերյալ հարցի մշակում | ազգային տեղեկատվական ռեսուրսների նվազագույն լցավորման վերաբերյալ հանձնարարագրերի մշակում՝ կրթության վերաբերյալ փաստաթղթի տրման փաստը ստուգելու նպատակով | Կոլեգիայի՝ էկոնոմիկայի և ֆինանսական քաղաքականության հարցերով անդամ (նախարար) | մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը | Կոլեգիայի հանձնարարագրեր |
|  |  | համակատարողներ՝ Կոլեգիայի՝ ներքին շուկաների, տեղեկատվայնացման, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների հարցերով անդամ (նախարար), թվային գրասենյակ |  |  |
| 10.2. Միության միասնական տեղեկատվական համակարգի ստեղծում կրթական ոլորտում |  |  |  |  |
| 10.2.1. Անդամ պետությունների ազգային կրթական ստանդարտների և հիմնական հանրակրթական ծրագրերի վերաբերյալ իր մեջ տեղեկություններ ներառող՝ կրթության ոլորտում միասնական տեղեկատվական պորտալի ստեղծման մասին հարցի մշակում | կրթության ոլորտում միասնական տեղեկատվական պորտալի ստեղծման նպատակահարմարության որոշում | Կոլեգիայի՝ էկոնոմիկայի և ֆինանսական քաղաքականության հարցերով անդամ (նախարար) | մինչև 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ը | զեկույց Խորհրդի նիստին |
|  | անդամ պետությունների ազգային կրթական ստանդարտների և հիմնական հանրակրթական ծրագրերի վերաբերյալ իր մեջ տեղեկություններ ներառող՝ կրթության ոլորտում միասնական տեղեկատվական պորտալի ստեղծման համար կողմերի հետ համատեղ առաջարկությունների մշակում (առաջին միջոցառման հետ կապված դրական որոշման դեպքում) |  | մինչև 2022 թվականի հուլիսի 1-ը | զեկույց Խորհրդի նիստին |
|  |  | համակատարող՝ Կոլեգիայի՝ ներքին շուկաների, տեղեկատվայնացման, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների հարցերով անդամ (նախարար) |  |  |
| 10.2.2. Անդամ պետությունների կրթության համակարգերի և ծրագրերի համադրելիության վերլուծության անցկացում՝ աշխատանքի և ծառայությունների շուկայի զարգացմանն ուղղված հանձնարարագրերի մշակման նպատակով | անդամ պետությունների մասնագիտական կրթության համակարգերի և ծրագրերի համադրելիության վերլուծության անցկացում՝ առավել պահանջվող մասնագիտությունների մասով և աշխատանքի և ծառայությունների շուկայի զարգացմանն ուղղված հանձնարարագրերի նախապատրաստում | Կոլեգիայի՝ էկոնոմիկայի և ֆինանսական քաղաքականության հարցերով անդամ (նախարար) | մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ը | Կոլեգիայի հանձնարարագիր |
|  |  | համակատարողներ` անդամ պետություններ |  |  |
| 10.3. Առողջապահության ոլորտում տնտեսական համագործակցության զարգացում |  |  |  |  |
| 10.3.1, 10.5.2 և 10.5.3. Անդամ պետությունների քաղաքացիների համար առողջապահության ոլորտում ժամանակակից ձեռքբերումների մատչելիության մասով առողջապահության բնագավառում համագործակցության նպատակով միջոցառումների ծրագրի մշակում և ընդունում։ Հեռաբժշկության տեխնոլոգիաների օգտագործման հնարավորությունների ուսումնասիրություն՝ մշտական բնակության պետության սահմաններից դուրս բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների ծառայություններին բնակչության հասանելիության ընդլայնման, բժիշկ մասնագետների օնլայն կոնսիլիումների ձևավորման նպատակով Անդամ պետությունների համագործակցության իրականացում քաղաքացիներին բարձր տեխնոլոգիական բժշկական օգնության ցուցաբերման բնագավառում | առողջապահության բնագավառում համագործակցության վերաբերյալ միջոցառումների ծրագրի նախագծի մշակում`անդամ պետությունների քաղաքացիների համար առողջապահության ոլորտում ժամանակակից ձեռքբերումների մատչելիության ապահովման, մշտական ​​բնակության պետության սահմաններից դուրս բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների ծառայություններից օգտվելու համար բնակչության հասանելիության ընդլայնման նպատակով հեռաբժշկության տեխնոլոգիաների օգտագործման, քաղաքացիներին բարձր տեխնոլոգիական բժշկական օգնության ցուցաբերման բնագավառում անդամ պետությունների համագործակցության իրականացման մասով | Կոլեգիայի՝ էկոնոմիկայի և ֆինանսական քաղաքականության հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ համակատարողներ՝ Կոլեգիայի՝ ներքին շուկաների, տեղեկատվայնացման, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների հարցերով անդամ (նախարար) | մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը | Ծրագրի նախագիծ |
|  | առողջապահության բնագավառում համագործակցության վերաբերյալ միջոցառումների ծրագրի հաստատում`անդամ պետությունների քաղաքացիների համար առողջապահության ոլորտում ժամանակակից ձեռքբերումների մատչելիության ապահովման, մշտական ​​բնակության պետության սահմաններից դուրս բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների ծառայություններից օգտվելու համար բնակչության հասանելիության ընդլայնման նպատակով հեռաբժշկության տեխնոլոգիաների օգտագործման, քաղաքացիներին բարձր տեխնոլոգիական բժշկական օգնության ցուցաբերման բնագավառում անդամ պետությունների համագործակցության իրականացման մասով |  |  |  |
|  |  |  | մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ը | Միության մարմնի ակտ |
| 10.3.2. Անդամ պետությունների աշխատավորներին և դրանց ընտանիքների անդամներին աշխատանքի տեղավորման պետությունում բժշկական օգնության ցուցաբերման ոլորտում փոխգործակցության մոտեցումների մշակում | անդամ պետությունների աշխատավորներին և դրանց ընտանիքների անդամներին աշխատանքի տեղավորման պետությունում բժշկական օգնության ապահովման ուղղությամբ անդամ պետությունների հետ առաջարկների համաձայնեցում | անդամ պետություններ, Կոլեգիայի՝ էկոնոմիկայի և ֆինանսական քաղաքականության հարցերով անդամ (նախարար) | մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը | խորհրդակցությունների արձանագրություններ՝ հետագա զեկույցով Խորհրդի նիստին |
| 10.3.3. Առողջապահության ոլորտում արդի խնդիրներին վերաբերող միջազգային ֆորումների կազմակերպման և անցկացման հետ կապված հարցերի ուսումնասիրություն`առաջադեմ մեթոդների և մասնագիտացված գիտելիքների հասանելիությունը հեշտացնելու համար | առողջապահության ոլորտում արդիական հարցերի շուրջ անդամ պետություններում մշտական հիմունքներով միջազգային ֆորումի անցկացման հարցի մշակում | Կոլեգիայի՝ էկոնոմիկայի և ֆինանսական քաղաքականության հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ | մինչև 2025 թվականի դեկտեմբերի 31-ը | նիստերի, խորհրդակցությունների արձանագրություններ |
| 10.3.4. Անդամ պետությունների համար դեղագործության ոլորտում փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող համատեղ նախաձեռնությունների և նախագծերի մշակում և իրագործում Միության թվային օրակարգի շրջանակներում | դեղագործության ոլորտում համատեղ նախագծերի վերաբերյալ անդամ պետությունների առաջարկների քննարկում՝ Միության թվային օրակարգի շրջանակներում | Կոլեգիայի՝ արդյունաբերության և ագրոարդյունաբերական համալիրի հարցերով անդամ (նախարար), թվային գրասենյակ | մինչև 2025 թվականի դեկտեմբերի 31-ը | Հանձնաժողովի մարմինների նորմատիվային ակտերի պահանջներին համապատասխան ձևավորված՝ թվային նախաձեռնության վերաբերյալ փաստաթղթերի փաթեթ |
|  |  | համակատարողներ՝ Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասությունների շրջանակներում) |  |  |
|  | անդամ պետությունների համար դեղագործության ոլորտում փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող համատեղ նախաձեռնությունների և նախագծերի քննարկում Միության թվային օրակարգի շրջանակներում | Կոլեգիայի՝ ներքին շուկաների, տեղեկատվայնացման, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների հարցերով անդամ (նախարար) | ամեն տարի | զեկույց |
|  |  | համակատարողներ` անդամ պետություններ |  |  |
| 10.3.5. Առաջատար տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ կոոպերատիվ հիմունքներով բժշկական վերականգնողական կենտրոնների զարգացման հարցի ուսումնասիրություն | առաջատար տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ կոոպերատիվ հիմունքներով բժշկական վերականգնողական կենտրոնների զարգացման ուղղությամբ առաջարկությունների մշակում | Կոլեգիայի՝ էկոնոմիկայի և ֆինանսական քաղաքականության հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ | մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ը | նիստերի, խորհրդակցությունների արձանագրություններ, զեկույց |
| 10.3.6. Ծխախոտային, ալկոհոլային և թմրանյութերից կախվածության դեմ պայքարի միջազգային փորձի կիրառման հարցի ուսումնասիրություն | ծխախոտային, ալկոհոլային և թմրանյութերից կախվածության դեմ պայքարի միջազգային փորձի կիրառման հարցով ճյուղային խորհրդատվությունների անցկացում, վերլուծական նյութերի նախապատրաստում | Կոլեգիայի՝ էկոնոմիկայի և ֆինանսական քաղաքականության հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ համակատարողներ՝ Կոլեգիայի՝ տեխնիկական կանոնակարգման հարցերով անդամ (նախարար) | մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ը | զեկույց |
| 10.3.7. Առողջապահության ոլորտում համատեղ նախաձեռնությունների և համագործակցության նախագծերի աջակցության և ֆինանսավորման արդյունավետ մեխանիզմների ստեղծում (առաջին հերթին ՝ գիտական ​​հետազոտությունների և վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման, ախտորոշման և բուժման նորարարական զարգացումների ներդրում) ՝ միջազգային ֆինանսական զարգացման ինստիտուտների գործիքների միջոցով գործում է Միության ներսում | առողջապահության ոլորտում համատեղ նախաձեռնությունների և համագործակցության նախագծերի առաջարկների մշակում, առաջին հերթին ՝ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման, ախտորոշման և բուժման նորարարական զարգացումների հետազոտման և իրականացման ոլորտում | Կոլեգիայի՝ էկոնոմիկայի և ֆինանսական քաղաքականության հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ | մինչև 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ը | Նիստերի, խորհրդակցությունների արձանագրություններ |
|  | Միությունում իրենց գործունեությունը իրականացնող՝ զարգացման միջազգային ֆինանսական ինստիտուտների գործիքների օգտագործմամբ՝ առողջապահության ոլորտում համատեղ նախաձեռնությունների և կոոպերացիոն նախագծերի աջակցության և ֆինանսավորման մեխանիզմների հարցերով առաջարկությունների մշակում |  | մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը | առաջարկություններ՝ համատեղ նախագծերի և նախաձեռնությունների աջակցության և ֆինանսավորման մեխանիզմների վերաբերյալ |
| 10.3.8. Համաճարակային ներուժով վարակիչ հիվանդությունների ախտորոշման, կանխարգելման և դրանց արձագանքման համար գիտագործնական և կադրային ներուժի աճեցման ոլորտում աջակցության ցուցաբերմանն ուղղված համատեղ նախագծերի իրագործումը անդամ պետությունների կողմից | Վտանգավոր վարակիչ և մակաբուծական հիվանդությունների հակահամաճարակաբանության, կլինիկայի, ախտորոշման, կանխարգելման և կենսաբանական անվտանգության ապահովման հարցերով բժշկական կազմակերպությունների և սանիտարահամաճարակաբանական պրոֆիլի կազմակերպությունների աշխատակիցների որակավորման բարձրացման դասընթացների անդամ պետությունների կողմից անցկացման իրագործման մշտադիտարկում | անդամ պետություններ | ամեն տարի | զեկույց Կոլեգիայի նիստին |
|  |  | համակատարող՝ Կոլեգիայի՝ տեխնիկական կանոնակարգման հարցերով անդամ (նախարար) |  |  |
| 10.3.9. Ուսուցման ժամանակակից տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ անընդհատ բժշկական և դեղագործական կրթության ոլորտում անդամ պետությունների համագործակցության զարգացում | խորհրդատվությունների անցկացում՝ ուսուցման ժամանակակից տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ անընդհատ բժշկական և դեղագործական կրթության ոլորտում անդամ պետությունների համագործակցության հարցերով | Կոլեգիայի՝ էկոնոմիկայի և ֆինանսական քաղաքականության հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ | մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ը | նիստերի, խորհրդակցությունների արձանագրություններ, անընդհատ բժշկական և դեղագործական կրթության ոլորտում համագործակցության զարգացման վերաբերյալ առաջարկություններ |
| 10.3.10. վարակիչ հիվանդությունների պաթոգենների նոր տեսակների վերաբերյալ գիտական ​​տվյալների փոխանակման հեշտացում և վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման, ախտորոշման և բուժման նորարարական մոտեցումների մշակման համատեղ հետազոտությունների անցկացում | անդամ պետությունների տարածքներին վերաբերող վարակիչ հիվանդությունների պատվաստանյութերի և ախտորոշիչ թեստային համակարգերի մշակման նպատակով անդամ պետություններում համատեղ հետազոտությունների անցկացման մոնիտորինգ | անդամ պետություններ | ամեն տարի | զեկույց Կոլեգիայի նիստին |
|  |  | համակատարող՝ Կոլեգիայի՝ տեխնիկական կանոնակարգման հարցերով անդամ (նախարար) |  |  |
| 10.4. Աշխատանքային միգրացիայի ոլորտում առողջության պահպանման և բժշկական օգնության ընդհանուր մոտեցումների կատարելագործում |  |  |  |  |
| 10.4.1. Անդամ պետությունների բժշկական և համաճարակաբանական ծառայությունների անդրսահմանային փոխգործակցության արդյունավետ մեխանիզմների ստեղծում `տարածմանը հակազդելու համար | սոցիալապես վտանգավոր հիվանդությունների տարածմանը հակազդելու համար անդամ երկրների բժշկական և համաճարակաբանական ծառայությունների համագործակցության առաջարկությունների մշակում | Կոլեգիայի՝ էկոնոմիկայի և ֆինանսական քաղաքականության հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ համակատարող՝ Կոլեգիայի՝ տեխնիկական կանոնակարգման հարցերով անդամ (նախարար) | մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը | Կոլեգիայի հանձնարարագրեր |
| սոցիալապես վտանգավոր հիվանդություններ (տուբերկուլյոզ, ՄԻԱՎ վարակ, սեռավարակներ) |  |  |  |  |
| 10.5. Անդամ պետությունների աշխատավորների և նրանց ընտանիքների անդամների համար աշխատանքի տեղավորման պետությունում բժշկական ծառայությունների որոկի և մատչելիության բարձրացման համար պայմանների ստեղծում |  |  |  |  |
| 10.5.1. Անդամ պետությունների աշխատողներին և նրանց ընտանիքների անդամներին զբաղվածության վիճակում անվճար բժշկական օգնություն տրամադրելու շրջանակներում բժշկական ծառայությունների նվազագույն ստանդարտի որոշման հարցի մշակում: | անդամ պետությունների աշխատողներին և նրանց ընտանիքների անդամներին զբաղվածության վիճակում անվճար բժշկական օգնություն տրամադրելու շրջանակներում բժշկական ծառայությունների նվազագույն ստանդարտ սահմանման վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում: | Կոլեգիայի՝ էկոնոմիկայի և ֆինանսական քաղաքականության հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ | 2022 թվականի I եռամսյակ | զեկույց |
| 10.6. Զբոսաշրջության և սպորտի բնագավառում անդամ պետությունների տնտեսական համագործակցության ընդլայնում՝ ժամանակակից ձեռքբերումների մատչելիության ապահովման նպատակով |  |  |  |  |
| 10.6.1. Համատեղ եվրասիական զբոսաշրջային երթուղիների մշակում։ Զբոսաշրջային երթուղիների և օբյեկտների վերաբերյալ միասնական տեղեկատվական ռեսուրսի ստեղծման հարցի մշակում | անդամ պետությունների հետ համատեղ հնարավոր համատեղ եվրասիական զբոսաշրջային երթուղիների աշխարհագրության վերլուծության անցկացում և անդամ պետությունների ու երրորդ երկրների զբոսաշրջիկների կողմից նման երթուղիների օգտագործման դեպքում հնարավոր խնդիրների բացահայտում | Կոլեգիայի՝ էկոնոմիկայի և ֆինանսական քաղաքականության հարցերով անդամ (նախարար) | 2021 - 2023 թվականներ | զեկույց Կոլեգիայի նիստին |
|  |  | համակատարողներ` անդամ պետություններ |  |  |
|  | համատեղ եվրասիական զբոսաշրջային երթուղիների քարտեզների նախագծերի մշակում անդամ պետությունների հետ համատեղ |  | 2022 - 2024 թվականներ | Կոլեգիայի հանձնարարագիր |
|  | զբոսաշրջային երթուղիների և զբոսաշրջային օբյեկտների վերաբերյալ միասնական տեղեկատվական ցանցի (ռեսուրսի) ստեղծման հարցի մշակում |  | 2023 - 2024 թվականներ | զեկույց Կոլեգիայի նիստին |
| 10.6.2. Զբոսաշրջային ծառայությունների տրամադրման որակի ստանդարտների մասով հանձնարարագրերի մշակում | անդամ պետությունների հետ համատեղ առաջարկությունների մշակում որակի եվրասիական ստանդարտներով զբոսաշրջային ծառայությունների մատուցման (անդրսահմանային հիմքով) | Կոլեգիայի՝ էկոնոմիկայի և ֆինանսական քաղաքականության հարցերով անդամ (նախարար) | 2022 – 2024 թվականներ | զեկույց Կոլեգիայի նիստին |
|  | զբոսաշրջային ծառայությունների մատուցման եվրասիական որակի չափանիշների վերաբերյալ առաջարկությունների ընդունում (միջսահմանային հիմունքներով) | համակատարողներ` անդամ պետություններ | 2022 – 2025 թվականներ | Կոլեգիայի հանձնարարագիր |
| 10.6.3. Սպորտի ոլորտում անդամ պետությունների համագործակցության հիմնական ուղղությունների մշակում և ընդունում `այս ոլորտում քաղաքացիների համար ժամանակակից նվաճումների առկայությունն ապահովելու համար | Միության շրջանակներում սպորտի ոլորտում համագործակցության հիմնական ուղղությունների նախագծի մշակում | Կոլեգիայի՝ էկոնոմիկայի և ֆինանսական քաղաքականության հարցերով անդամ (նախարար) | 2022 – 2023 թվականներ | Միության շրջանակներում սպորտի ոլորտում համագործակցության հիմնական ուղղությունների նախագիծ |
|  | Միության շրջանակներում սպորտի ոլորտում համագործակցության հիմնական ուղղությունների նախագծի հաստատում | համակատարողներ` անդամ պետություններ | 2023 – 2024 թվականներ | Բարձրագույն խորհրդի որոշում |
| 10.6.4. Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառի մասնագետներ պատրաստելիս, վերապատրաստելիս և որակավորումը բարձրացնելիս փոխգործակցության հնարավորությունների ուսումնասիրություն | ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառի մասնագետների պատրաստման, վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման հարցում փոխգործակցության վերաբերյալ վերլուծության անցկացում և առաջարկությունների նախապատրաստում | Կոլեգիայի՝ էկոնոմիկայի և ֆինանսական քաղաքականության հարցերով անդամ (նախարար) համակատարողներ` անդամ պետություններ | մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը | զեկույցի նախագիծը |
|  |  |  |  | առաջարկություններով |
|  | ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառի մասնագետների պատրաստման, վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման հարցում փոխգործակցության վերաբերյալ Հանձնաժողովի Խորհրդի քննարկման համար առաջարկությունների ներկայացում | անդամ պետություններ | մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ը | զեկույց Խորհրդի նիստին |
| 10.6.5. Միության շրջանակներում զբոսաշրջության զարգացման հայեցակարգի մշակում | Միության շրջանակներում զբոսաշրջության զարգացման հայեցակարգի նախագծի նախապատրաստում | Կոլեգիայի՝ էկոնոմիկայի և ֆինանսական քաղաքականության հարցերով անդամ (նախարար) | 2022 – 2024 թվականներ | Միության շրջանակներում զբոսաշրջության զարգացման հայեցակարգի նախագիծ |
|  |  | համակատարողներ` անդամ պետություններ |  |  |
|  | Միության շրջանակներում զբոսաշրջության զարգացման հայեցակարգի նախագծի համաձայնեցում | Կոլեգիայի՝ էկոնոմիկայի և ֆինանսական քաղաքականության հարցերով անդամ (նախարար) | 2022 – 2025 թվականներ | անդամ պետությունների դիրքորոշումներ, Խորհրդի որոշում |
|  | Միության շրջանակներում զբոսաշրջության զարգացման հայեցակարգի հաստատում | և ֆինանսական քաղաքականության | 2022 – 2025 թվականներ | Բարձրագույն խորհրդի որոշում |
| 11. Միության ձևավորում ՝ որպես ժամանակակից աշխարհի զարգացման առավել կարևոր կենտրոններից մեկը |  |  |  |  |
| 11.1. Որպես Միությանը կից դիտորդ՝ պետության ինստիտուտի ներուժի օգտագործում |  |  |  |  |
| 11.1.1. Միությունում դիտորդ պետության կարգավիճակ ստացած պետությունների հետ երկխոսության մշակում, Միությանն անդամակցության հանրահռչակում և Միությունում դիտորդ պետության կարգավիճակ ձեռք բերելով | Հանձնաժողովի և Միության հետ դիտորդի կարգավիճակ ստացած պետությունների կառավարությունների համատեղ գործողությունների պլանների ձևավորում և իրականացումսսսսսսսս | Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար), համակատարողներ՝ Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասության շրջանակներում), անդամ պետություններ | մշտական հիմունքներով | Միությանն առընթեր դիտորդի կարգավիճակ ստացած Հանձնաժողովի և պետությունների կառավարությունների համատեղ գործողությունների պլաններ |
|  | Միությանն առընթեր դիտորդ-պետության կարգավիճակ ստանալու մեխանիզմների կատարելագործում՝ ներառյալ նախնական խորհրդատվությունների կարգը |  | մինչև 2022 թվականի մարտի 31-ը | Բարձրագույն խորհրդի որոշում |
| 11.2. Միության և դրա անդամ պետությունների միջազգային պայմանագրերի կիրարկումը երրորդ կողմերի հետ |  |  |  |  |
| 11.2.1. Երրորդ երկրների հետ Միության առևտրային համաձայնագրերով նախատեսված գործիքների, ինչպես նաև Միության մարմինների ակտերի օգտագործումը `ապահովելու անդամ երկրների մուտքը երրորդ երկրների շուկաներ` մասնակիցների շահերը պաշտպանելու և խթանելու նպատակով արտաքին տնտեսական գործունեությունը Միության կողմից | երրորդ երկրների սակագնային և ոչ սակագնային խոչընդոտների վերացում, որոնք խոչընդոտում են անդամ երկրների մուտքը երրորդ երկրների շուկաներ, երրորդ երկրների հետ Միության առևտրային համաձայնագրերի կնքման բանակցությունների ընթացքում, ինչպես նաև աշխատանքի շրջանակներում միության և երրորդ երկրների համատեղ մարմինները, որոնք նախատեսված են համապատասխան պայմանագրերով | Կոլեգիայի՝ առևտրի հարցերով անդամ (նախարար) անդամ պետություններ, | 2021 – 2025 թվականներ | Գերագույն խորհրդի զեկույցը ՝ Միության հիմնական գործընկերների հետ առևտրատնտեսական համագործակցության զարգացման մոտեցումների իրականացման վերաբերյալ միջնաժամկետ հեռանկարում. երրորդ երկրների հետ Միության առևտրային համաձայնագրերով նախատեսված աշխատանքային մարմինների խորհրդատվությունների / նիստերի արձանագրություններ |
|  | երրորդ երկրների հետ առևտրային համաձայնագրերի շրջանակներում առևտրի զարգացման մոնիթորինգ և գործընկերների հետ խորհրդակցությունների անցկացում `համապատասխան մարմիններով աշխատանքային մարմիններում շուկա մուտք գործելու հնարավոր հարցերի շուրջ, ներառյալ համատեղ հանձնաժողովների (հանձնաժողովների) հանդիպումները, կոնտակտային կետերը: | Կոլեգիայի՝ առևտրի հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ | մշտական հիմունքներով | երրորդ երկրների հետ Միության առևտրային համաձայնագրերով նախատեսված աշխատանքային մարմինների խորհրդատվությունների / նիստերի արձանագրություններ, կոնտակտային կետերի գծով հաղորդակցության միջոցով ստացված տեղեկատվություն |
| 11.2.2. Միության տեղեկատվական ռեսուրսների օգտագործում՝ ապրանքների ծագման վերիֆիկացման և սերտիֆիկացման էլեկտրոնային համակարգերի գործունեության ապահովման համար | ապրանքների ծագման վերիֆիկացման և սերտիֆիկացման էլեկտրոնային համակարգերի գործունեության տեխնիկական պայմանների մշակում՝ երրորդ երկրների հետ ազատ առևտրի մասին համաձայնագրերի շրջանակներում | Կոլեգիայի՝ առևտրի հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ | 2021 – 2025 թվականներ | ապրանքների ծագման վերիֆիկացման և սերտիֆիկացման էլեկտրոնային համակարգերի ստեղծման մասին միջազգային արձանագրություններ (հուշագրեր) գործունեության տեխնիկական պայմանների մշակում՝ երրորդ երկրների հետ ազատ առևտրի մասին համաձայնագրերի շրջանակներում |
|  |  | համակատարող՝ Կոլեգիայի՝ ներքին շուկաների, տեղեկատվայնացման, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների հարցերով անդամ (նախարար) |  |  |
|  | ապրանքների ծագման վերիֆիկացման և սերտիֆիկացման էլեկտրոնային համակարգերի իրագործման մասին Միության շրջանակներում ընդհանուր գործընթացի հաստատում |  | 2022 – 2025 թվականներ | որոշում Կոլեգիայի |
|  | ապրանքների ծագման վերիֆիկացման և սերտիֆիկացման էլեկտրոնային համակարգերի իրագործման մասին Միության շրջանակներում ընդհանուր գործընթացի ներդրում | Կոլեգիայի՝ ներքին շուկաների, տեղեկատվայնացման, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների հարցերով անդամ (նախարար) | 2023 – 2025 թվականներ |  |
| 11.3. Երրորդ երկրների հետ Միության և նրա անդամ պետությունների և նրանց ինտեգրացիոն ասոցիացիաների իրավական շրջանակի հետագա ձևավորում `արտոնյալ առևտրային ռեժիմների ձևավորման, առևտրատնտեսական համագործակցության զարգացման և համակողմանի խորացման վերաբերյալ |  |  |  |  |
| 11.3.1. Եգիպտոսի Արաբական Հանրապետության և Իսրայելի Պետության հետ բանակցությունների ավարտ և ազատ առևտրի գոտիների ստեղծում (երրորդ կողմի հետ Միության միջազգային պայմանագրերի կնքում) | Եգիպտոսի Արաբական Հանրապետության հետ ազատ առևտրի համաձայնագրի վերջնական նախագծի համաձայնեցում. Եգիպտոսի Արաբական Հանրապետության հետ ազատ առևտրի համաձայնագրի ստորագրման հնարավորության ապահովման համար անհրաժեշտ ընթացակարգերի իրականացում | Կոլեգիայի՝ առևտրի հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ | 2021 – 2025 թվականներ | Բարձրագույն խորհրդի որոշում |
|  | Իսրայելի Պետության հետ բանակցությունները շարունակելու վերաբերյալ մոտեցումների սահմանում |  |  | Միության մարմնի ակտ |
|  | Եգիպտոսի Արաբական Հանրապետության հետ ազատ առևտրի մասին համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու համար անհրաժեշտ ընթացակարգերի անցկացում |  |  | Բարձրագույն խորհրդի որոշում |
| 11.3.2. Հնդկաստանի Հանրապետության հետ ազատ առևտրի գոտու ստեղծման համար անհրաժեշտ բանակցությունների անցկացում | Հնդկաստանի Հանրապետության հետ ազատ առևտրի մասին համաձայնագրի ձևաչափի համաձայնեցման մասով աշխատանքների իրականացում | Կոլեգիայի՝ առևտրի հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ | 2021 – 2025 թվականներ | Միության մարմինների ակտ |
|  | Հնդկաստանի Հանրապետության հետ ազատ առևտրի մասին համաձայնագրի վերաբերյալ բանակցությունների անցկացում |  |  | առևտրատնտեսական համագործակցության զարգացման մոտեցումների իրագործման մասին զեկույց Բարձրագույն խորհրդի նիստին |
| 11.3.3. Մինչև 2025 թվականը Միության հիմնական գործընկերների հետ առևտրատնտեսական համագործակցության զարգացման մոտեցումները սահմանող ռազմավարական փաստաթղթի հաստատում | Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի 2020 թվականի դեկտեմբերի 11 -ի թիվ 9 որոշմամբ հաստատված ռազմավարական փաստաթղթի իրականացումը, որը սահմանում է Միության հիմնական գործընկերների հետ առևտրատնտեսական համագործակցության զարգացման մոտեցումները միջնաժամկետ հեռանկարում | Կոլեգիայի՝ առևտրի հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ | յուրաքանչյուր տարի | առևտրատնտեսական համագործակցության զարգացման մոտեցումների իրագործման մասին զեկույց Բարձրագույն խորհրդի նիստին |
| 11.3.4. Ազատ առևտրի համաձայնագրերով նոր գործընկերների բացահայտում, նրանց հետ համատեղ հետազոտությունների անցկացում ՝ ազատ առևտրի համաձայնագրերի կնքման իրագործելիության ուսումնասիրման համար, նրանց հետ բանակցություններ ՝ համաձայնագրեր կնքելու համար | արտաքին գործընկերների հետ համատեղ հետազոտական ​​խմբերի աշխատանքները սկսելու հնարավորության վերաբերյալ համաձայնություն (այսուհետ՝ ՀՀԽ) | Կոլեգիայի՝ առևտրի հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ | 2021 – 2025 թվականներ | ՀՀԽ-ի ստեղծման վերաբերյալ Խորհրդի կարգադրություններ |
|  | ձևավորված ՀՀԽ-րի զեկույցների նախապատրաստման ապահովում | համակատարողներ՝ Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասությունների շրջանակներում) |  | զեկույց |
|  | երրորդ երկրների հետ առևտրային բանակցությունների անցկացման ապահովում |  |  | երրորդ երկրների հետ բանակցույթունների սկզբի մասին Բարձրագույն խորհրդի որոշումներ |
| 11.3.5. Ծառայությունների առևտրի և ներդրումային ռեժիմի վերաբերյալ օտարերկրյա պետության (օտարերկրյա պետությունների միության) հետ օտարերկրյա պետության (օտարերկրյա պետությունների միություն) հետ բանակցությունների ընթացքում Հանձնաժողովի ներգրավումը շահագրգիռ երկրների նախաձեռնությամբ | շահագրգիռ անդամ պետությունների նախաձեռնությամբ Հանձնաժողովին ծառայությունների առևտրի և ներդրումային ռեժիմների վերաբերյալ բանակցություններին ներգրավելու ընթացակարգի որոշում `անդամ պետությունների բանակցությունների համակարգումը հեշտացնելու նպատակով | Կոլեգիայի՝ առևտրի հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ | 2020 – 2025 թվականներ | առևտրային քաղաքականության հարցերով ենթակոմիտեի նիստի արձանագրություն |
| Պայմանագրի 38-րդ հոդվածի շրջանակներում անդամ պետությունների համակարգումներ |  |  |  |  |
| 11.4. Երրորդ երկրների հետ փոխգործակցություն, որոնց հետ ստեղծվել են համագործակցության մեխանիզմներ կամ որոնք հետաքրքրություն են ցուցաբերում Միության հետ փոխգործակցության նկատմամբ, ներառյալ համագործակցության հուշագրերի իրականացումը |  |  |  |  |
| 11.4.1. Օտարերկրյա գործընկերների ներգրավում `մասնակցելու Եվրասիական հիմնախնդիրներին վերաբերող հանրային միջոցառումներին, որոնք կազմակերպվում են Հանձնաժողովի կողմից` որպես հիմնական տնտեսական իրադարձությունների մաս | համագործակցության մասին հուշագրերի շրջանակներում երրորդ երկրների հետ փոխգործակցության մեխանիզմների խորացում և ընդլայնում | Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար), համակատարողներ՝ Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասության շրջանակներում), անդամ պետություններ | մշտական հիմունքներով | աշխատանքային խմբերի նիստերի արձանագրություններ |
|  | Եվրասիական տնտեսական միության միջազգային գործունեության հիմնական ուղղությունների նախագծում (այսուհետ `ONMD) Եվրասիական հիմնախնդիրներին վերաբերող հանրային միջոցառումների հաջորդ տարվա նախագծում, որը կազմակերպվել է Հանձնաժողովի կողմից առանցքային տնտեսական իրադարձությունների շրջանակներում (Եվրասիական տնտեսական ֆորում , Սանկտ Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական ֆորում, Արևելյան տնտեսական ֆորում և այլն) | Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) | յուրաքանչյուր տարի | զեկույց Բարձրագույն խորհրդի նիստին |
| 11.4.2. Միության Գործարար խորհրդի միջոցով երրորդ երկրների գործարար համայնքի հետ գործարար երկխոսության ակտիվացում, այդ թվում ` | երրորդ երկրների գործարար շրջանակների հետ գործարար երկխոսության ակտիվացման հարցի ներառումը Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի և Միության գործարար խորհրդի միջև փոխգործակցության հարցերով խորհրդատվական խորհրդի նիստերի օրակարգում | Գործարար խորհուրդ (ըստ համաձայնեցման) | մինչև 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ը | Հանձնաժողովի և Միության Գործարար խորհրդի միջև փոխգործակցության վերաբերյալ Խորհրդատվական խորհրդի նիստերի արձանագրությունները |
|  |  | համակատարողներ՝ Կոլեգիայի՝ առևտրի հարցերով անդամ (նախարար), Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասության շրջանակներում), անդամ պետություններ |  |  |
| Միության գործարար խորհրդի շրջանակներում Միության և երրորդ երկրների միջև գործնական կապերի զարգացման մեխանիզմների ձևավորում, որոնց հետ գոյություն ունեն միության հետ փոխգործակցության կամ համագործակցության հետաքրքրություն ցուցաբերող կայուն մեխանիզմներ. |  |  |  |  |
|  | Երրորդ երկրների գործարար ասոցիացիաների հետ Միության գործարար խորհրդի անմիջական փոխգործակցության ալիքի ստեղծում, այդ թվում `հուշագրերի ստորագրման և առկա աշխատանքային մարմինների ձևավորման միջոցով |  | 2021 – 2025 թվականներ | հուշագրեր Միության գործարար խորհրդի և երրորդ երկրների գործարար ասոցիացիաների միջև |
| Միության Գործարար խորհրդի միջոցով հաստատել անմիջական գործարար կապեր անդամ պետությունների և երրորդ երկրների միջև՝ ոլորտային համագործակցությունը ընդլայնելու նպատակով` հաշվի առնելով Հանձնաժողովի իրավասությունը |  |  |  |  |
| 11.5. Պայմանագրով սահմանված ոլորտներում Անկախ պետությունների համագործակցության (այսուհետ `ԱՊՀ) անդամ երկրների հետ տնտեսական համագործակցության մեխանիզմների մշակում |  |  |  |  |
| 11.5.1. Հանձնաժողովի և ԱՊՀ գործադիր կոմիտեի ներկայացուցիչների մասնակցությունը, իրենց իրավասությունների սահմաններում, Միության և ԱՊՀ աշխատանքային մարմինների հանդիպումներին | 2021-2022 թվականների գործողությունների ծրագրի համապատասխան կետերի իրականացում ՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի և ԱՊՀ գործադիր կոմիտեի միջև 2018 թվականի նոյեմբերի 27 -ի փոխգործակցության խորացման մասին հուշագրի իրականացման և մինչև 2025 թվականը նմանատիպ ծրագրերի մշակման մասին | Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) | մշտական հիմունքներով | գործողությունների ծրագրին համապատասխան, ԱՄՀ հաստատման մասին Գերագույն խորհրդի որոշումը, հաշվետվություն Գերագույն խորհրդի նիստում ՝ ՓԼ իրականացման վերաբերյալ |
|  |  | համակատարողներ՝ Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասությունների շրջանակներում) |  |  |
| 11.5.2. Փորձի և տեղեկատվության փոխանակում ԱՊՀ անդամ երկրների հետ, երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի շուրջ խորհրդակցություններ | 2021-2022 թվականների Գործողությունների ծրագրի համապատասխան կետերի իրականացում ՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի և ԱՊՀ գործադիր կոմիտեի միջև 2018 թվականի նոյեմբերի 27-ի փոխգործակցության խորացման մասին հուշագրի իրականացման վերաբերյալ և մինչև 2025 թվականը նմանատիպ ծրագրերի մշակում | Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) | մշտական հիմունքներով | գործողությունների ծրագրին համապատասխան, Գերագույն խորհրդի որոշումը ԱՄՌ -ի հաստատման մասին, հաշվետվություն Գերագույն խորհրդի նիստում `ԱՄՌ -ի իրականացման վերաբերյալ |
|  |  | համակատարողներ՝ Կոլեգիայի անդամները ըստ իրավասությունների ոլորտների, անդամ պետություններ |  |  |
| 11.5.3. Միության փոխազդեցությունն ԱՊՀ անդամ երկրների հետ `ապրանքների շուկաների գործունեության արդյունավետության բարձրացման, շրջանառվող ապրանքների անվտանգության, սպառողների իրավունքների իրազեկման և պատշաճ պաշտպանության բարձրացման նպատակով: | Միության օրենքի հետ հակասությունները վերացնելու նպատակով ԱՊՀ նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի քննարկման համար խորհրդակցությունների անցկացման մեխանիզմի ստեղծում | Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) համակատարողներ | մշտական հիմունքներով | խորացման մասին հուշագրի իրականացման գործողությունների ծրագրին համապատասխան |
|  |  | Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասությունների շրջանակներում), անդամ պետություններ |  | Հանձնաժողովի և ԱՊՀ գործադիր կոմիտեի միջև փոխգործակցությունը, Գերագույն խորհրդի որոշումը` հաստատման մասին զեկույց Բարձրագույն խորհրդի նիստին՝ ՕՆՄԴ իրագործման մասին |
| 11.6. Համակարգված երկխոսության մշակում առաջատար տարածաշրջանային տնտեսական ասոցիացիաների հետ |  |  |  |  |
| 11.6.1. Ինտեգրման լավագույն փորձի վերլուծություն և կիրառում | ինտեգրման լավագույն փորձի օգտագործման վերլուծություն | Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) | մշտական հիմունքներով | զեկույց Խորհրդի նիստին |
|  |  | համակատարողներ՝ Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասությունների շրջանակներում) |  |  |
| 11.6.2. Հանձնաժողովի և Եվրահանձնաժողովի միջև երկխոսության մշակում (ներառյալ Եվրամիության մասնագիտացված մարմինների հետ փոխգործակցությունը) տեխնիկական կանոնակարգման, սանիտարական և անասնաբուժական միջոցառումների կիրառման, դեղերի և բժշկական շրջանառության ոլորտներում: սարքեր, մրցակցություն, առևտրային քաղաքականության որոշ ասպեկտներ, ինչպես նաև Միության գործունեության այլ ոլորտներ. երկխոսության մշակում Եվրոպական միության այն երկրների կառավարությունների հետ, որոնց հետ Հանձնաժողովը պաշտոնականացրել է փոխգործակցությունը, ինչպես նաև Եվրոպական միության այն երկրների կառավարությունների հետ, որոնք շահագրգռված են Հանձնաժողովի հետ փոխգործակցության զարգացմամբ. միջազգային կոնֆերանսների և այլ միջոցառումների անցկացում `անդամ պետությունների և Միության և Եվրոպական միության մարմինների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ | համագործակցությունը Եվրոպական հանձնաժողովի հետ ՝ Հանձնաժողովի Կոլեգիայի անդամների իրավասության ոլորտներում | Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասության շրջանակներում) | մշտական հիմունքներով | Գերագույն խորհրդի նիստում `հաշվետվություն ONMD- ի իրականացման վերաբերյալզեկույց Բարձրագույն խորհրդի նիստին |
|  |  | համակատարողներ` անդամ պետություններ |  |  |
|  | անցկացնել «տեխնիկական» (փորձագիտական) խորհրդատվություններ Եվրոպական հանձնաժողովի հետ | Կոլեգիայի՝ առևտրի հարցերով անդամ (նախարար) անդամ պետություններ | մշտական հիմունքներով, ըստ Եվրոպական հանձնաժողովի հետ պայմանավորվածության | զեկույցներ Եվրահանձնաժողովի հետ անցկացված «տեխնիկական» (փորձագիտական) խորհրդակցությունների վերաբերյալ, նամակներ փոխանակելու Եվրոպական հանձնաժողովի հետ, Գերագույն խորհրդի որոշումը ՝ DCMD- ի հաստատման վերաբերյալ, հաշվետվություն Գերագույն խորհրդի նիստի իրականացման վերաբերյալ DCMD, Գերագույն խորհրդի որոշում ՝ միջնաժամկետ հիմնական գործընկերների միության հետ առևտրատնտեսական համագործակցության զարգացման մոտեցումների հաստատման վերաբերյալ |
|  |  | համակատարողներ՝ Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասությունների շրջանակներում) |  |  |
|  |  |  |  | Գերագույն խորհրդի նիստում զեկույց ՝ Միության հիմնական գործընկերների հետ առևտրատնտեսական համագործակցության զարգացման մոտեցումների իրականացման վերաբերյալ |
|  | Եվրոպական միության երկրների հետ DCMD- ի շրջանակներում հաջորդ ժամանակահատվածի համար փոխգործակցության նպատակների իրականացում | Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) | յուրաքանչյուր տարի | Գերագույն խորհրդի որոշումները ՄԱԿ -ի ՄՇՏ -ի հաստատման, Հանձնաժողովի և Եվրոպական միության անդամ երկրների կառավարությունների համագործակցության հուշագրերի վերաբերյալ |
|  |  | համակատարողներ՝ Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասությանների շրջանակներում), անդամ պետություններ |  |  |
|  | Հանձնաժողովի ներկայացուցիչների մասնակցությունը փորձագիտական ​​շրջանակների կողմից կազմակերպվող միջոցառումներին, ինչպես նաև Միություն - Եվրոպական միություն թեմայով միջոցառումների անցկացումը անդամ երկրների աջակցությամբ ՝ ինչպես Միության տարածքում, այնպես էլ արտերկրում | Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասության շրջանակներում) | մշտական հիմունքներով | զեկույց Բարձրագույն խորհրդի նիստին |
|  |  | համակատարողներ` անդամ պետություններ |  | ОНМД իրագործման |
|  | քննարկում Եվրոպական հանձնաժողովի մրցակցության գլխավոր տնօրինության ներկայացուցիչների հետ մրցակցության քաղաքականության և կիրառման վերաբերյալ | Կոլեգիայի՝ մրցակցության և հակամենաշնորհային կարգավորման հարցերով անդամ (նախարար) | մշտական հիմունքներով | զեկույց Կոլեգիայի նիստին |
|  | մասնակցություն միջազգային միջոցառումներին ՝ Եվրոպական մրցույթի օրեր, որոնք կազմակերպել է Եվրամիության խորհրդի նախագահությունը վարող Եվրամիության երկիրը | Կոլեգիայի՝ մրցակցության և հակամենաշնորհային կարգավորման հարցերով անդամ (նախարար) | մշտական հիմունքներով | զեկույց Կոլեգիայի նիստին |
|  | կապեր հաստատել Եվրոպական հանձնաժողովի ներքին շուկաների, արդյունաբերության, ձեռնարկատիրության և ՓՄՁ-ների հանձնակատարի և Եվրոպական հանձնաժողովի ներքին շուկաների, արդյունաբերության, ձեռնարկությունների և ՓՄՁ-ների գլխավոր տնօրինության հետ | Կոլեգիայի՝ էկոնոմիկայի և ֆինանսական քաղաքականության հարցերով անդամ (նախարար) | Եստ Եվրոպական հանձնաժողովի հետ պայմանավորվածությունների աստիճանի | զեկույց / հաշվետվություն փոխգործակցության ձեռքբերված արդյունքների մասին |
| 11.6.3. Հարավարևելյան Ասիայի ազգերի ասոցիացիայի (ASEAN) հետ առևտրատնտեսական համագործակցության խորացում. Հարավարևելյան Ասիայի ազգերի ասոցիացիայի հետ համատեղ աշխատանքային ծրագրերի մշակում, որը ներառում է գործարար համաժողովների և այլ համատեղ միջոցառումների անցկացում, տեղեկատվության և փորձի փոխանակում փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտներում | Հանձնաժողովի և ASEAN- ի միջև համագործակցության ծրագրի իրականացում 2020-2025թթ | Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) | մինչև 2025 թվականի դեկտեմբերի 31-ը | զեկույց Բարձրագույն խորհրդի նիստին ОНМД |
|  |  | համակատարողներ՝ Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասությանների շրջանակներում), անդամ պետություններ |  |  |
| 11.6.4. Պայմանագրով սահմանված ոլորտներում երկխոսության մշակում Շանհայի համագործակցության կազմակերպության հետ. Ռուսաստանի Դաշնության, Kazakhազախստանի Հանրապետության և yrրղզստանի Հանրապետության նախագահության հարթակների ներուժի օգտագործումը Շանհայի համագործակցության կազմակերպությունում (ՇՀԿ) անցկացնելու նպատակով հանրային միջոցառումներ `պաշտոնական և գործարար շրջանակների ներկայացուցիչների, ինչպես նաև Շանհայի համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրների և երկրների փորձագիտական ​​հանրության մասնակցությամբ | Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի և Շանհայի համագործակցության կազմակերպության քարտուղարության միջև փոխըմբռնման հուշագրի նախագծի մասին | Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) համակատարողներ՝ Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասությանների շրջանակներում), անդամ պետություններ | մինչև 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ը | Փոխըմբռնման հուշագիր Հանձնաժողովի և ՇՀԿ -ի քարտուղարության միջև |
|  | Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի և Շանհայի համագործակցության կազմակերպության քարտուղարության միջև փոխըմբռնման հուշագրի նախագծի մասին |  | մշտական հիմունքներով | Գերագույն խորհրդի որոշումը`ONMD- ի հաստատման վերաբերյալ, հաշվետվություն Գերագույն խորհրդի նիստում` ONMD- ի իրականացման վերաբերյալ |
| 11.6.5. Հարավային Ամերիկայի ընդհանուր շուկայի (MERCOSUR), Խաղաղօվկիանոսյան դաշինքի և Անդյան համայնքի հետ համագործակցության խորացում, այդ թվում ՝ համատեղ գործարար համաժողովների կազմակերպում`գործարար համայնքին անմիջական կապերի հաստատման և փորձի փոխանակման համար` ավելի արդյունավետ ներքին զարգացման և տնտեսական համագործակցության խորացման համար: | համագործակցությունը MERCOSUR- ի, Խաղաղօվկիանոսյան դաշինքի և Անդյան համայնքի հետ ՝ խորհրդի անդամների (նախարարների) իրավասության շրջանակներում, արդիականացում | Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) | մշտական հիմունքներով | Գերագույն խորհրդի որոշումը ONMD- ի հաստատման մասին |
|  | DCMD- ի շրջանակներում փոխգործակցության թիրախները հաջորդ ժամանակաշրջանի համար | համակատարողներ՝ Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասությունների շրջանակներում) |  | զեկույց Բարձրագույն խորհրդի նիստին |
|  | Հանձնաժողովի և Անդյան համայնքի Գլխավոր քարտուղարության համագործակցության ծրագրի ստորագրում մրցակցության քաղաքականության և օրենքների կիրառման բնագավառում `համաձայն Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2020 թվականի հունվարի 28 -ի թիվ 16 հրամանի: | Կոլեգիայի՝ մրցակցության և հակամենաշնորհային կարգավորման հարցերով անդամ (նախարար) | մինչև 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ը | Հանձնաժողովի և Անդյան համայնքի Գլխավոր քարտուղարության համագործակցության ծրագիր `մրցակցության քաղաքականության և օրենքների կիրառման ոլորտում |
| 11.6.6. Աֆրիկական միության հետ փոխգործակցության զարգացում ենթակառուցվածքների և գյուղատնտեսության, առևտրի, ներդրումների և ձեռնարկատիրության զարգացման, տարածաշրջանային տնտեսական ինտեգրման ոլորտում փոխգործակցության ակտիվացում գործարար համայնքի ներկայացուցիչների միջև անմիջական կապերի հաստատման և փորձի փոխանակման դյուրացում | համաձայնագիր Հանձնաժողովի և Աֆրիկյան միության միջև համագործակցության ծրագրի վերաբերյալ 2021-2022թթ | Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) համակատարողներ՝ Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասությանների շրջանակներում), անդամ պետություններ | մինչև 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ը | Համագործակցության ծրագիր, DCMD- ի հաստատման մասին Գերագույն խորհրդի որոշում, զեկույց Գերագույն խորհրդի նիստում DCMD- ի իրականացման վերաբերյալ |
|  | Հանձնաժողովի և Աֆրիկյան միության միջև համագործակցության ծրագրի իրականացումը 2021-2022 թվականներին |  |  |  |
| 11.6.7. Երկխոսություն հաստատել Լատինական Ամերիկայի, Ասիայի, Աֆրիկայի և Մերձավոր Արևելքի տարածաշրջանային տնտեսական ինտեգրման առաջատար ասոցիացիաների հետ | համագործակցություն Լատինական Ամերիկայի, Ասիայի, Աֆրիկայի և Մերձավոր Արևելքի տարածաշրջանային տնտեսական ինտեգրման այլ առաջատար ասոցիացիաների հետ ՝ խորհրդի անդամների (նախարարների) իրավասության ներքո, DCMD- ի շրջանակներում հաջորդ ժամանակահատվածի փոխազդեցության նպատակային ուղեցույցների թարմացում | Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) համակատարողներ՝ Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասությանների շրջանակներում), անդամ պետություններ | մշտական հիմունքներով | Գերագույն խորհրդի որոշումը `ONMD- ի հաստատման վերաբերյալ, հաշվետվություն Գերագույն խորհրդի նիստում` ONMD- ի իրականացման վերաբերյալ |
| 11.7. Համաշխարհային տնտեսության միջազգային կազմակերպությունների և ուղեղային կենտրոնների հետ փոխգործակցության խորացում |  |  |  |  |
| 11.7.1. Միության կողմից դիտորդի կարգավիճակ ստանալ ՄԱԿ -ի Գլխավոր ասամբլեայում Անդամ պետությունների արտաքին կապերի գործակալությունների հետ համատեղ միջոցառումների իրականացում, որոնք ուղղված են ՄԱԿ -ի Գլխավոր ասամբլեայում դիտորդի կարգավիճակ ձեռք բերելու վերաբերյալ ՄԱԿ -ի բանաձևի ընդունմանը `առանց համապատասխան կադրերով ներկայացուցչություն ստեղծելու: | փոխգործակցություն՝ անդամ պետությունների արտաքին գործերի նախարարությունների հետ | Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) համակատարողներ` անդամ պետություններ | մշտական հիմունքներով | զեկույց Բարձրագույն խորհրդի նիստին |
|  | ՄԱԿ -ի դիտորդի կարգավիճակ տրամադրել ՄԱԿ -ի Գլխավոր ասամբլեայում |  |  |  |
| 11.7.2. ՄԱԿ -ի համակարգի տարածաշրջանային տնտեսական հանձնաժողովներում և կազմակերպություններում և նրանց աշխատանքային մարմիններում Միության ներկայացուցչության ապահովում. Տրանսպորտային միջոցների կանոնակարգերի ներդաշնակեցման համաշխարհային ֆորումին որպես դիտորդի ՝ որպես դիտորդի մասնակցության հնարավորության ուսումնասիրություն (UNECE AR.29); համատեղ միջոցառումների և բազմակողմանի հանդիպումների անցկացում | ապահովել Միության ներկայացուցչությունը ՄԱԿ -ի համակարգի և նրանց աշխատանքային մարմինների տարածաշրջանային տնտեսական հանձնաժողովներում և կազմակերպություններում | Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասության շրջանակներում) | մշտական հիմունքներով | աշխատանքային խմբի նիստի ամփոփիչ փաստաթղթեր համաձայն նիստերի անցկացման պլանի |
| 11.7.3. ՄԱԿ -ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի (UNECE), ՄԱԿ -ի Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի տնտեսական և սոցիալական հանձնաժողովի (ESCAP), ՄԱԿ -ի Լատինական Ամերիկայի և Կարիբյան ավազանի տնտեսական հանձնաժողովի (ECLAC) հետ փոխգործակցության զարգացում համապատասխան շրջանակներում հուշագրեր Հանձնաժողովի հետ | համագործակցության ծրագրերի մշակում և երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի շուրջ Հանձնաժողովի և ՄԱԿ -ի տնտեսական համագործակցության կազմակերպության տարեկան համագործակցության զեկույցների պատրաստում, համատեղ միջոցառումների անցկացում, աշխատանքային խմբերին մասնակցություն (կոնֆերանսներ) և այլն: | Կոլեգիայի՝ առևտրի հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ | մշտական հիմունքներով | Հանձնաժողովի և ՅՈECՆԵՍ -ի միջև հետագա տարիների համագործակցության ծրագիր, ինչպես նաև ծրագրի կատարման արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվություն, որը պարունակում է Հանձնաժողովի գործողությունների ցանկը, |
|  |  | համակատարողներ՝ Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասությունների շրջանակներում) |  |  |
|  | միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցության վերաբերյալ հաշվետվության պատրաստում, որը պարունակում է Հանձնաժողովի գործողությունների ցանկ, որի պատրաստման ընթացքում օգտագործվել է UNECE- ի, ESCAP- ի և այլ կազմակերպությունների փորձը, ինչպես նաև Միությանը հետաքրքրող հարցերի ցանկ, միջազգային կազմակերպությունների կայքերը |  |  | որի պատրաստման համար օգտագործվել է ՄԱԿ -ի ՏՀՏՀ -ի փորձը և Միությանը հետաքրքրող հարցեր, միջազգային կազմակերպությունների հարթակներում քննարկվածներ |
|  | ՄԱԿ -ի տարածաշրջանային տնտեսական հանձնաժողովների կայքերում կայուն զարգացման նպատակների վերլուծության ոլորտում Հանձնաժողովի զարգացումների խթանում | Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) | մշտական հիմունքներով | Գերագույն խորհրդի որոշումը DCMD- ի հաստատման վերաբերյալ, հաշվետվություն Գերագույն խորհրդի նիստում DCMD- ի իրականացման վերաբերյալ, Հանձնաժողովի հաշվետվությունը Միության տարածաշրջանում Կայուն զարգացման նպատակներին հասնելու վերաբերյալ |
|  |  | համակատարողներ` անդամ պետություններ |  |  |
|  | ESCAP- ի, ECLAC- ի հետ փոխգործակցության զարգացում | Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասության շրջանակներում) | մշտական հիմունքներով | Գերագույն խորհրդի որոշումը `ONMD- ի հաստատման վերաբերյալ, հաշվետվություն Գերագույն խորհրդի նիստում` ONMD- ի իրականացման վերաբերյալ |
|  |  | համակատարողներ` անդամ պետություններ |  |  |
|  | հաջորդող ժամանակահատվածի համար DCMD- ի շրջանակներում փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի վերաբերյալ Հանձնաժողովի փոխազդեցության թիրախների թարմացում: | Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) | յուրաքանչյուր տարի | Խորհրդի Գերագույն խորհրդի որոշումը ONMD- ի հաստատման մասին |
|  |  | համակատարողներ՝ Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասությանների շրջանակներում), անդամ պետություններ |  |  |
|  | Հանձնաժողովի և ESCAP- ի ներկայացուցիչների փոխադարձ մասնակցությունը բիզնեսի, այդ թվում ՝ փոքր և միջին ձեռնարկությունների շահերը շոշափող ոլորտներում իրավական կարգավորման բարելավմանն ուղղված միջոցառումներին | Կոլեգիայի՝ էկոնոմիկայի և ֆինանսական քաղաքականության հարցերով անդամ (նախարար) | յուրաքանչյուր տարի | զեկույց |
|  | Հանձնաժողովի ներկայացուցիչների և UNECE- ի և ESCAP- ի ներկայացուցիչների հետ փոխգործակցության արդյունքում ձեռք բերված լավագույն փորձի վերլուծություն և կիրառում |  |  |  |
| 11.7.4. Մասնակցություն՝ առեւտրի ու զարգացման վերաբերյալ ՄԱԿ-ի համաժողովի ամենամյա նստաշրջանին (ՄԱԱԶՀ) | համագործակցության ծրագրերի մշակում և UNCTAD- ի հետ Հանձնաժողովի համագործակցության վերաբերյալ տարեկան հաշվետվությունների պատրաստում ՝ երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի, համատեղ միջոցառումների, աշխատանքային խմբերին մասնակցելու (կոնֆերանսներ) և այլն: | Կոլեգիայի՝ առևտրի հարցերով անդամ (նախարար) անդամ պետություններ | մշտական հիմունքներով | Հանձնաժողովի և UNCTAD- ի միջև հետագա տարիների համագործակցության ծրագիր, ինչպես նաև ծրագրի իրականացման արդյունքների մասին հաշվետվություն, որը պարունակում է Հանձնաժողովի ակտերի ցանկ, որոնց պատրաստման ընթացքում օգտագործվել է UNCTAD- ի փորձը, և Միությանը հետաքրքրող հարցեր, որոնք դիտարկվում են միջազգային կազմակերպությունների կայքերում |
| ներառական և կայուն զարգացման, ինչպես նաև սպառողների իրավունքների պաշտպանության ոլորտներում փոխգործակցությունը |  | համակատարողներ՝ Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասությունների շրջանակներում) |  |  |
| սպառողների պաշտպանության ոլորտում անդամ պետությունների օրենսդրության ներդաշնակեցման վերաբերյալ առաջարկությունների պատրաստման գործում միջազգային փորձի օգտագործումը | միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցության վերաբերյալ զեկույցի պատրաստում, որը պարունակում է Հանձնաժողովի գործողությունների ցանկ, որի պատրաստման համար օգտագործվել է UNCTAD- ի փորձը, ինչպես նաև UNCTAD հարթակում դիտարկվող Միությանը հետաքրքրող հարցերի ցանկը |  |  |  |
| Մասնակցություն ՄԱԿ-ի՝ մրցակցության և սպառողների իրավունքների պաշտպանության ոլորտում օրենսդրության և քաղաքականության հարցերի շուրջ ամփոփիչ համաժողովին |  |  |  |  |
| համագործակցության զարգացում մրցակցության ոլորտում, ներառյալ համատեղ միջոցառումների անցկացումը, բազմակողմ հանդիպումները, |  |  |  |  |
| ներառյալ ՄԱԿ -ի մրցութային համալիրի F բաժինին համապատասխան ՝ Ուղեցույցների և ընթացակարգերի համաձայն, համատեղ վերլուծական աշխատանքներ կատարելը | տարածաշրջանային ինտեգրացիոն ասոցիացիաների երկխոսության թեմայի խթանում | Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ | մշտական հիմունքներով | Գերագույն խորհրդի որոշումը `ONMD- ի հաստատման վերաբերյալ, հաշվետվություն Գերագույն խորհրդի նիստում` ONMD- ի իրականացման վերաբերյալ |
|  | Հանձնաժողովի և UNCTAD- ի փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի փոխազդեցության թիրախների թարմացում DCMD- ի շրջանակներում հաջորդ ժամանակաշրջանի համար | Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) | մշտական հիմունքներով | Գերագույն խորհրդի որոշումը ONMD- ի հաստատման մասին |
|  |  | համակատարողներ՝ Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասությանների շրջանակներում), անդամ պետություններ |  |  |
|  | տեղեկատվության փոխանակում և մասնակցություն միջոցառումներին՝ օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներ ներգրավելու և այս ոլորտում ընթացակարգերի պարզեցման նպատակով միջազգային լավագույն փորձը` ի շահ կայուն զարգացման | Կոլեգիայի՝ էկոնոմիկայի և ֆինանսական քաղաքականության հարցերով անդամ (նախարար) | ամեն տարի | զեկույց |
|  | Հանձնաժողովի ներկայացուցիչների UNCTAD- ի հետ փոխգործակցության արդյունքում ձեռք բերված լավագույն փորձի վերլուծություն և կիրառում |  |  |  |
|  | Միության և Հանձնաժողովի գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում UNCTAD- ի կողմից սպառողների պաշտպանության ոլորտում անցկացվող հանդիպումների շրջանակում, և սպառողների պաշտպանության ոլորտում Հանձնաժողովի առաջարկությունների մշակման համար նախաձեռնող առաջարկությունների պատրաստում, կիրառել համաշխարհային կարգավորման ազգային փորձը | Կոլեգիայի՝ (նախարար) տեխնիկական կանոնակարգման հարցերով (սպառողների իրավունքների պաշտպանությանը վերաբերող մասով) անդամ, անդամ պետություններ | մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը | Հանձնաժողովի հանձնարարագրեր |
|  | կազմակերպել, UNCTAD- ի մրցութային ստորաբաժանման հետ համատեղ, միջազգային միջոցառումներ `մրցակցային լիազորություններ ունեցող տարածաշրջանային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների համար, այդ թվում` UNCTAD- ի կայքում | Կոլեգիայի՝ մրցակցության և հակամենաշնորհային կարգավորման հարցերով անդամ (նախարար) | մշտական հիմունքներով | զեկույց Կոլեգիայի նիստին |
|  | մասնակցություն մրցակցության քաղաքականության և իրավունքի փորձագետների միջկառավարական խմբի աշխատանքներին, այդ թվում ՝ Հանձնաժողովի գործունեության ներկայացում, մասնակցություն մրցակցության ոլորտում փաստաթղթերի մշակմանը |  | ամեն տարի | զեկույց Կոլեգիայի նիստին |
| 11.7.5. Համաշխարհային մաքսային կազմակերպության (ՀՄԿ) հետ համագործակցության զարգացում՝ - անդամ երկրների հետ համատեղ գործողությունների իրականացում, որոնք ուղղված են Միության կողմից ԱՀԿ -ում անդամի կարգավիճակ ձեռք բերելուն. - ուսումնասիրել ՀՎԿ հիմնարար փաստաթղթերին Միության միանալու հնարավորությունը | անդամ պետությունների հետ գործունեություն ՝ ուղղված Միության համար ՀՎԿ անդամի կարգավիճակ ձեռք բերելուն և Միության մարմինների անհրաժեշտ որոշումների կայացմանը | Կոլեգիայի՝ մաքսային համագործակցության հարցերով անդամ (նախարար) | մինչև 2025 թվականի հունվարի 1-ը | Միության մարմինների ակտեր |
|  |  | համակատարողներ՝ Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասությանների շրջանակներում), անդամ պետություններ |  |  |
|  | անդամ պետությունների հետ խորհրդակցությունների և միջոցառումների (ընթացակարգերի) անցկացում ՝ ուսումնասիրելու Միության հիմնարար փաստաթղթերին, իրավական գործիքներին և միջոցներին միանալու հնարավորության հարցը․ հարցի մշակումից և խորհրդակցություններից հետո աշխատանքների իրականացում | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ, Կոլեգիայի՝ մաքսային համագործակցության հարցերով անդամ (նախարար) | մինչև 2025 թվականի դեկտեմբերի 31-ը | զեկույց |
| 11.7.6. Մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպության (ՄՍՀԿ) հետ համագործակցության զարգացում Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի և Մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպության միջև 2019 թ. Մայիսի 7 -ի փոխըմբռնման հուշագրի շրջանակներում (տեղեկատվության փոխանակում, մասնակցություն միջոցառումներին) | տեղեկատվության փոխանակում և Հանձնաժողովի և ՄՍՀԿ ներկայացուցիչների փոխադարձ մասնակցություն մտավոր սեփականության բնագավառի միջոցառումներին | Կոլեգիայի՝ էկոնոմիկայի և ֆինանսական քաղաքականության հարցերով անդամ (նախարար) | ամեն տարի | հաշվետվություն կատարված աշխատանքի մասին |
| 11.7.7. ԱՀԿ -ի հետ համագործակցության ընդլայնում՝ միություն ԱՀԿ քարտուղարության և ԱՀԿ համապատասխան աշխատանքային մարմինների հետ `ԱՀԿ առանձին մարմիններում դիտորդի կարգավիճակ ձեռք բերելու համար` համաձայն Հանձնաժողովի խորհրդի կողմից հաստատված ցուցակի | անդամ պետությունների կողմից ԱՀԿ-ին Միության միջոցառումներով ներկայացնելու համար ծանուցումների նախագծերի պատրաստում | Կոլեգիայի՝ առևտրի հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ | մշտական հիմունքներով | հաշվետվություն, Հանձնաժողովի աշխատանքի վերաբերյալ անդամ պետությունների համար նյութերի (հանդիպումների) նախապատրաստման աշխատանքների վերաբերյալ, որոնք անհրաժեշտ են ԱՀԿ -ում գործընթացների իրականացման համար ազգային պարտավորությունների կատարման համար, Միության իրավասության սահմաններում, հաշվետվություն աշխատանքի առաջընթացի մասին ԱՀԿ մարմիններում դիտորդի կարգավիճակ ստանալու մասին |
|  | անցկացնել համակարգող հանդիպումներ ՝ քննարկելու Կողմերին / Միությանը հետաքրքրող ԱՀԿ մարմինների հանդիպումների օրակարգը | համակատարող՝ Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) |  |  |
|  | ԱՀԿ անդամ երկրների առևտրային քաղաքականության վերանայման ընթացքում օգտագործելու համար Միության միջոցների վերաբերյալ նյութերի պատրաստում, փաստացի ներկայացումներ |  |  |  |
|  | Հայաստանի Հանրապետության և Ղրղզստանի Հանրապետության սակագնային պարտավորությունների վերանայման բանակցությունների ընթացքում ԱՀԿ -ում Հայաստանի Հանրապետության և Միության միջոցների վերաբերյալ նյութերի պատրաստում |  |  |  |
|  | ԱՀԿ -ին անդամակցելու վերաբերյալ Բելառուսի Հանրապետության բանակցությունների ընթացքում Միության միջոցների վերաբերյալ նյութերի պատրաստում |  |  |  |
|  | Կողմերի հետ խորհրդակցությունների անցկացում ԱՀԿ մարմիններում Միության կողմից դիտորդի կարգավիճակ ստանալու հարցի շուրջ |  |  |  |
| 11.7.8. Հավատարմագրման միջազգային ֆորումի, Լաբորատորիայի հավատարմագրման միջազգային կազմակերպության, Հավատարմագրման եվրոպական կազմակերպության, Ստանդարտացման միջազգային կազմակերպության, Միջազգային էլեկտրատեխնիկական հանձնաժողովի և Իրավաբանական չափագիտության միջազգային կազմակերպության հետ համագործակցության ապահովում | միջազգային և տարածաշրջանային կազմակերպությունների կողմից անցկացվող աշխատանքային միջոցառումներին մասնակցություն, հետագա համագործակցության համար հարաբերությունների ինստիտուցիոնալացման առաջարկությունների պատրաստում | Կոլեգիայի՝ տեխնիկական կանոնակարգման հարցերով անդամ (նախարար) | ամեն տարի | հաշվետվություն և առաջարկություններ մասնակցության արդյունքներով |
| 11.7.9. Եվրոպայի խորհրդի դեղերի և առողջապահության որակի եվրոպական տնօրինության, բժշկական օգտագործման դեղամիջոցների գրանցման տեխնիկական պահանջների ներդաշնակեցման և բժշկական սարքավորումների կարգավորիչների միջազգային ֆորումի հետ համագործակցության ապահովում | Եվրոպայի խորհրդի դեղորայքի և առողջապահության որակի եվրոպական տնօրինության հետ հուշագրի պատրաստում և ստորագրում | Կոլեգիայի՝ տեխնիկական կանոնակարգման հարցերով անդամ (նախարար) | մինչև 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ը | Եվրոպայի խորհրդի դեղամիջոցների որակի և առողջապահության հարցերով եվրոպական տնօրինության կողմից |
|  | Բժշկական սարքավորումների կարգավորիչների միջազգային ֆորումի աշխատանքներում «տարածաշրջանային ներդաշնակեցման նախաձեռնության» կարգավիճակ ստանալու համար փաստաթղթերի պատրաստում: |  | մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը | հաշվետվություն և առաջարկություններ մասնակցության արդյունքներով |
|  | ձեռք բերելով «տարածաշրջանային ներդաշնակեցման նախաձեռնության» կարգավիճակ Բժշկական սարքավորումների կարգավորիչների միջազգային ֆորումի աշխատանքներում |  | ամեն տարի | հաշվետվություն և առաջարկություններ մասնակցության արդյունքներով |
|  | մասնակցություն բժշկական օգտագործման դեղամիջոցների գրանցման տեխնիկական պահանջների ներդաշնակեցման միջազգային խորհրդի միջոցառումներին |  |  |  |
|  | Հանձնաժողովի ակտերի և Միջազգային խորհրդի առաջարկությունների ներդաշնակեցում `դեղամիջոցների մշակման և բժշկական արտադրանքի որակի ուսումնասիրման համար բժշկական օգտագործման դեղամիջոցների գրանցման տեխնիկական պահանջների ներդաշնակեցման համար: |  |  |  |
| 11.7.10. ՏՀԵԿ Գլոբալ ֆորումների աշխատանքներին և այլ միջոցառումներին մասնակցություն ՏՀԵԿ կառույցների աշխատանքներին. | Հանձնաժողովի և ՏՀԵԿ -ի միջև համագործակցության հնարավոր ձևաչափերի մշակում և հետագա կիրառում ՝ Միության իրավունքում ՏՀԵԿ միջազգային չափանիշների ներդրման և միջազգային հարթակում գլոբալ խնդիրների լուծման միության մոտեցումների խթանման նպատակով: | Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) | մշտական հիմունքներով | զեկույց |
| Հանձնաժողովի և ՏՀԵԿ -ի միջև համագործակցության հնարավոր ձևաչափերի մշակում և հետագա կիրառում `Միության իրավունքում ՏՀԵԿ միջազգային չափանիշների ներդրման և միջազգային հարթակում գլոբալ խնդիրների լուծման միության մոտեցումների խթանման նպատակով: |  | համակատարողներ՝ Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասությունների շրջանակներում) |  |  |
| Հանձնաժողովի հարթակում անդամ պետությունների միջև համագործակցության զարգացում `ՏՀԵԿ -ի հետ նրանց փոխգործակցության հարցերի վերաբերյալ | Հանձնաժողովի հարթակում անդամ երկրների միջև համագործակցության զարգացում `ՏՀԵԿ -ի հետ նրանց փոխգործակցության հարցերի վերաբերյալ |  |  |  |
| մասնակցություն ՏՀԵԿ Գլոբալ մրցակցության ֆորումի աշխատանքներին, այլ միջոցառումներին և մրցակցության ոլորտում ՏՀԵԿ կառույցների աշխատանքներին | Մասնակցություն հետևյալ միջոցառումներին՝ ՏՀԵԿ Գլոբալ մրցակցության ֆորում, ՏՀԵԿ մրցույթի բաց օրվան նվիրված միջոցառումներ «Թվային լաբորատորիայի» (DigitalLab) աշխատանք, ՏՀԵԿ մրցակցության ենթաբաժիններ (ըստ անցկացնելու) և այլ միջոցառումներ՝ ըստ ՏՀԵԿ մրցակցության | Կոլեգիայի՝ մրցակցության և հակամենաշնորհային կարգավորման հարցերով անդամ (նախարար) | ամեն տարի | զեկույց Կոլեգիայի նիստին |
| մասնակցություն ՏՀԵԿ Մրցակցության տարածաշրջանային կենտրոնի ուսուցողական ծրագրերին | Հանձնաժողովի մրցակցության և հակամենաշնորհային կարգավորման ստորաբաժանման աշխատակիցների մասնակցությունը սեմինարներին՝ Հանձնաժողովի արտասահմանյան ճանապարհորդության ծրագրի շրջանակներում | Կոլեգիայի՝ մրցակցության և հակամենաշնորհային կարգավորման հարցերով անդամ (նախարար) | մշտական հիմունքներով | զեկույց Կոլեգիայի նիստին |
| 11.07.2011. Անդամ պետությունների և երրորդ երկրների արտահանման աջակցության ինստիտուտների փոխգործակցության ձևաչափերի զարգացում | անդամ պետությունների և երրորդ երկրների արտահանմանն աջակցող հաստատությունների միջև փոխգործակցության առավել արդյունավետ ձևաչափերի վերաբերյալ առաջարկությունների պատրաստում | Կոլեգիայի՝ առևտրի հարցերով անդամ (նախարար) անդամ պետություններ | մշտական հիմունքներով | Կոլեգիայի կարգադրություն, համագործակցության մասին հուշագրեր |
|  | անդամ պետությունների և երրորդ երկրների արտահանման աջակցության ինստիտուտների փոխգործակցության ձևաչափերի սահմանում | համակատարող՝ Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) |  |  |
| 11.7.12. Միջազգային կազմակերպությունների և ասոցիացիաների, այդ թվում `ԱՊՀ, ՇՀԿ, Եվրոպական միության, ASEAN- ի, Աֆրիկյան միության, ինչպես նաև Հեռահաղորդակցության միջազգային միության հետ թվային փոխակերպման գործընթացի ակտիվացում և պաշտոնականացում: | միջազգային կազմակերպությունների և ասոցիացիաների հետ թվային փոխակերպման առումով Հանձնաժողովի ձևաչափերի և փոխգործակցության ոլորտների վերաբերյալ առաջարկությունների պատրաստում | Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար) | մինչև 2024 թվականի դելտեմբերի 31-ը | Հանձնաժողովի կոլեգիայի կարգադրություն, համագործակցության / փոխըմբռնման մասին հուշագրեր (նորերի կնքում և առկաների լրացում) |
|  |  | համակատարողներ՝ Կոլեգիայի՝ առևտրի հարցերով անդամ (նախարար), թվային գրասենյակ |  |  |
|  | միջազգային կազմակերպությունների և ասոցիացիաների հետ թվային փոխակերպման առումով Հանձնաժողովի ձևաչափերի և փոխգործակցության ուղղությունների որոշում |  |  |  |
| 11.8. Եվրասիական տարածքում ինտեգրացիոն գործընթացների ինտեգրման ուղղությամբ տնտեսական փոխգործակցության համակարգված աշխատանքների իրականացումը ՝ Մեծ Եվրասիական գործընկերության գաղափարի շրջանակներում |  |  |  |  |
| 11.8.1. Միությունը դիրքավորել որպես Մեծ Եվրասիական գործընկերության ինտեգրացիոն ուրվագծի ձևավորման կենտրոններից մեկը ՝ այն զուգակցելով Չինական գոտու և ճանապարհի նախաձեռնության հետ, ամրապնդելով համագործակցությունը ՇՀԿ -ի, ASEAN- ի հետ, երկխոսություն հաստատելով Եվրոպական միության և այլ բազմակողմ ասոցիացիաների հետ և Ասիայի և Եվրոպայի պետությունները | Միությունը որպես Մեծ Եվրասիական գործընկերության ինտեգրացիոն ուրվագծի ձևավորման կենտրոններից մեկը. կառուցել համակարգված երկխոսություն Եվրամիության հետ, համագործակցություն հաստատել Եվրասիայի խոշորագույն տնտեսությունների հետ՝ ՇՀԿ, ԱՍԵԱՆ, ԱՊՀ և տարածաշրջանային այլ տնտեսական ասոցիացիաների հետ փոխգործակցության նպատակային ուղեցույցների թարմացում ՝ ստորագրված համագործակցության փաստաթղթերի հիման վրա, Եվրոպական միության հետ համակարգային երկխոսության հաստատում, Եվրասիայի խոշորագույն տնտեսությունների հետ համագործակցության հաստատում | Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասությունների շրջանակներում), անդամ պետություններ | մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը | Բարձրագույն խորհրդի որոշում |
|  | համաշխարհային տնտեսական հարաբերությունների ճարտարապետության մեջ Միության ներկառուցման վերաբերյալ առաջարկությունների նախապատրաստում |  |  |  |
|  | համակարգված աշխատանքներ իրականացնել միության գլոբալ և տարածաշրջանային դիրքավորման վերաբերյալ `Եվրասիական տնտեսական ինտեգրման գործընթացներին տեղեկատվական աջակցություն ցուցաբերելու Հանձնաժողովի և անդամ երկրների ջանքերի համատեքստում |  |  |  |
| 11.8.2. Գործողությունների ծրագրի («ճանապարհային քարտեզ») մշակում և ընդունում ՝ Միությունը չինական «Մեկ գոտի - մեկ ճանապարհ» նախաձեռնության հետ կապելու համար, դրա հաստատում անդամ պետությունների և Չինաստանի theողովրդական Հանրապետության կողմից և հաստատում որպես աշխատանքային ծրագիր | Միության և իր անդամ պետությունների միջև ՉԺՀ հետ առևտրատնտեսական համագործակցության զարգացման պլանի («ճանապարհային քարտեզի») մշակում | Կոլեգիայի՝ առևտրի հարցերով անդամ (նախարար) անդամ պետություններ | 2021 – 2025 թվականներ | Գերագույն խորհրդի որոշումը DCMD- ի հաստատման , վերաբերյալ, հաշվետվություն Գերագույն խորհրդի նիստում DCMD- ի իրականացման վերաբերյալ, միության և դրա միջև առևտրատնտեսական համագործակցության զարգացման ծրագիր («ճանապարհային քարտեզ») անդամ պետությունները ՉCՀ -ի հետ, հաշվետվություն Գերագույն խորհրդի նիստում ՝ Միության հիմնական գործընկերների հետ առևտրատնտեսական համագործակցության զարգացման մոտեցումների իրականացման վերաբերյալ |
|  | Միության և իր անդամ պետությունների միջև ՉԺՀ հետ առևտրատնտեսական համագործակցության զարգացման Պլանի («ճանապարհային քարտեզի») համաձայնեցում և իրագործում | համակատարողներ՝ Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար), Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասությունների շրջանակներում) |  |  |
| 11.8.3. Միության և Չինաստանի ժողովրդական Հանրապետության համագործակցության միացյալ հանձնաժողովի գործունեության ապահովում, որը նախատեսված է Եվրասիական տնտեսական միության և դրա անդամ երկրների միջև առևտրատնտեսական համագործակցության համաձայնագրով, մի կողմից, և Չինաստանի ժողովրդական Հանրապետության միջև մյուս կողմից ՝ 2018 թվականի մայիսի 17 -ին: Այդ հանձնաժողովի շրջանակներում ճյուղային համագործակցության և առևտրի կարգավորման ոլորտում փոխգործակցության մասով ենթակոմիտեների ստեղծում | Եվրասիական տնտեսական միության և դրա անդամ պետությունների միջև առևտրի և տնտեսական համագործակցության մասին համաձայնագրի համատեղ հանձնաժողովի տարեկան հանդիպումների անցկացում, մի կողմից, և Չինաստանի ժողովրդական Հանրապետության, մյուս կողմից ՝ 2018 թվականի մայիսի 17 -ի | Կոլեգիայի՝ առևտրի հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ | ամեն տարի | ОНМД-ի հաստատման մասին Բարձրագույն խորհրդի որոշում, Միություն - ՉԺՀ Համաձայնագրի Համատեղ Հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, |
|  |  | համակատարողներ՝ Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասությունների շրջանակներում) |  |  |
|  | ճյուղային համագործակցության մասով ենթակոմիտեներ հիմնելու համար առաջարկությունների նախապատրաստում |  |  | ОНМД-ի հաստատման մասին Բարձրագույն խորհրդի որոշում, |
|  | Միասնական Եվրասիական տնտեսական միության և դրա անդամ պետությունների միջև առևտրատնտեսական համագործակցության համաձայնագրի ստեղծման իրագործելիության հնարավորությունը, մի կողմից, և Չինաստանի ժողովրդական Հանրապետության, մյուս կողմից, 17.05.2018 թ. Ոլորտային համագործակցության ենթահանձնաժողովներ և դրանց հաստատում |  |  | ըստ Միություն-ՉԺՀ Համաձայնագրի՝ Համատեղ Հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն |
| 11.8.4. 2018 թվականի մայիսի 17 -ի ոլորտային համագործակցության օրակարգի կիրառում, որը նախատեսված է Եվրասիական տնտեսական միության և դրա անդամ երկրների միջև, առևտրատնտեսական համագործակցության մասին համաձայնագրով, մի կողմից, և Չինաստանի ժողովրդական Հանրապետության, մյուս կողմից | Միության և ՉԺՀ միջև ճյուղային համագործակցության մասով խորհրդատվությունների անցկացում | Կոլեգիայի՝ առևտրի հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ | մշտական հիմունքներով, ըստ ՉԺՀ հետ պայմանավորվածության | Գերագույն խորհրդի որոշումը DCMD- ի, հաստատման մասին, հաշվետվություն Գերագույն խորհրդի նիստում DCMD- ի իրականացման վերաբերյալ, Միության և ՉCՀ -ի միջև ոլորտային համագործակցության վերաբերյալ խորհրդակցությունների արձանագրություն |
|  |  | համակատարողներ՝ Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասությունների շրջանակներում) |  |  |
| 11.8.5. «Մեկ գոտի - մեկ ճանապարհ» չինական նախաձեռնության հետ միավորման մոտեցումների համակարգման մշտական ​​մեխանիզմի ստեղծում ՝ հաշվի առնելով Միության և «Մեկ գոտի - մեկ ճանապարհ» չինական նախաձեռնության համատեղումը ՝ որպես ձևավորման հիմնական տարր Մեծ Եվրասիական գործընկերության մասին | «Մեկ գոտի - մեկ ճանապարհ» չինական նախաձեռնությանը Միության մոտեցումների համակարգման մշտական գործող մեխանիզմի ստեղծման վերաբերյալ առաջարկությունների նախապատրաստում | Կոլեգիայի՝ առևտրի հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ համակատարողներ՝ Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար), Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասության շրջանակներում) | մշտական հիմունքներով | Գերագույն խորհրդի որոշումը ONMD- ի հաստատմանվերաբերյալ, հաշվետվություն Գերագույն խորհրդի նիստում ONMD- ի իրականացման վերաբերյալ, Միության ակտ չինական գոտու նկատմամբ Միության մոտեցումները համակարգող մշտական ​​մեխանիզմի ձևաչափի և կազմակերպման վերաբերյալ և ճանապարհային նախաձեռնություն՝ Մեծ Եվրասիական գործընկերության շրջանակներում: Գերագույն խորհրդի նիստում զեկույց ՝ Միության հիմնական գործընկերների հետ առևտրատնտեսական համագործակցության զարգացման մոտեցումների իրականացման վերաբերյալ |
|  | ձևաչափի համաձայնեցում և կազմակերպում մշտական ​​մեխանիզմ՝ Չինաստանի գոտի և ճանապարհ նախաձեռնության նկատմամբ Միության մոտեցումները համակարգելու համար` որպես Մեծ Եվրասիական գործընկերության իրականացման մաս |  |  |  |
|  | Եվրասիական տնտեսական միության և նրա անդամ պետությունների միջև առևտրատնտեսական համագործակցության համաձայնագրի իրականացման համար համատեղ հանձնաժողովի եվրասիական մասի շրջանակներում չինական գոտի և ճանապարհ նախաձեռնության հետ զուգակցելու միության մոտեցումների համակարգումը, իսկ ՉCՀ -ն, մյուս կողմից |  |  |  |
| 11.8.6. Ինտեգրացիոն ուղղվածություն ունեցող և Միության ամրապնդման նպատակներին համապատասխանող գերակա ոլորտային համագործակցության նախագծերի (ինտեգրացիոն նախագծերի տվյալների բազա) ձևավորում և պահպանում, որոնք իրականացվում և նախատեսվում են իրականացնել Չինաստանի գոտու հետ Միության ինտեգրման շրջանակներում և ճանապարհային նախաձեռնություն, որպես մի կողմից Եվրասիական տնտեսական միության և դրա անդամ երկրների միջև առևտրատնտեսական համագործակցության համաձայնագրի և մյուս կողմից ՝ Չինաստանի People'sողովրդական Հանրապետության մայիսի 17 -ի համաձայնագրի իրականացման արդյունքներից մեկը, 2018 թ. Նշված տվյալների շտեմարանը ներառում է Չինաստանի ժողովրդական Հանրապետության հետ երկու կամ ավելի անդամ պետությունների նախագծեր և Չինաստանի ժողովրդական Հանրապետության հետ մեկ անդամ պետության երկկողմանի նախագծեր ՝ այս անդամ պետության համապատասխան հարցումը Հանձնաժողովին ուղարկելու դեպքում: | չինական «Մեկ գոտի - մեկ ճանապարհ» չինական նախաձեռնության հետ Միության ինտեգրման շրջանակներում իրականացվող և իրագործելի ծրագրերի իրականացման համար ծրագրվող տվյալների բազայի ձևավորում և թարմացում | Կոլեգիայի՝ առևտրի հարցերով անդամ (նախարար), անդամ պետություններ համակատարողներ՝ Կոլեգիայի՝ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով անդամ (նախարար), Կոլեգիայի անդամներ (իրենց իրավասության շրջանակներում) | մշտական հիմունքներով | Գերագույն խորհրդի որոշումը DCMD- ի հաստատման վերաբերյալ, հաշվետվություն Գերագույն խորհրդի նիստում DCMD- ի իրականացման վերաբերյալ, եվրասիական մասի համաձայնեցված ինտեգրացիոն նախագծերի տվյալների բազա |
|  | Միասնական հանձնաժողովի Եվրասիական մասի՝ Եվրասիական տնտեսական միության և դրա անդամ պետությունների միջև առևտրատնտեսական համագործակցության մասին համաձայնագրի իրականացման համար միացյալ ինտեգրացիոն նախագծերի տվյալների բազայի, մի կողմից, և ՉժՀ -ի կողմից, մյուս կողմից, 17.05.2018 թվականի |  |  |  |
|  | ինտեգրացիոն ուղղվածությամբ ոլորտային համագործակցության նախագծերի առաջընթացի շարունակական մոնիտորինգ և դրանց գործնական իրականացման համար առաջարկությունների ներկայացում |  |  | Համաձայնագրի իրականացման համատեղ հանձնաժողով, զեկույց Գերագույն խորհրդի նիստում ՝ Միության հիմնական գործընկերների հետ միջնաժամկետ հեռանկարում առևտրային համագործակցության զարգացման մոտեցումների իրականացման վերաբերյալ |

* Համաձայն EMPS- ի 2020 թվականի հունվարի 31-ի թիվ 7 «Եվրասիական տնտեսական միությունում հատուկ պաշտպանական, հակադեմպինգային և հակակշռող միջոցների կիրառման մեխանիզմների կատարելագործման մոտեցումների» և դրա իրականացման այլ ակտերի համաձայն:

** Միջոցառումների իրականացման համար սահմանված ժամկետները կարող են պահպանվել միայն Հանձնաժողովի լիազորություններից հետո (Համաձայնագրի փոփոխությունների համապատասխան արձանագրության ուժի մեջ մտնելը, Պետական ​​վերահսկողության սկզբունքների և մոտեցումների Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելը (վերահսկողություն ) Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին համապատասխանեցնելու համար `2021 թվականի փետրվարի 16 -ի այս տարածքում Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների օրենսդրությունը ներդաշնակեցնելու համար:

*** ՏՀՏ ենթակառուցվածք `համակարգչային տեխնոլոգիաների, հեռահաղորդակցության սարքավորումների, տվյալների փոխանցման ուղիների և տեղեկատվական համակարգերի, միացման և տեղեկատվական հոսքերի կառավարման միջոցների, ինչպես նաև կազմակերպչական կառույցների, դրանց արդյունավետ գործունեությունն ապահովող իրավական և կարգավորող մեխանիզմների մի շարք: