ՀԱՎԵԼՎԱԾ

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի

2025 թվականի դեկտեմբերի 29-ի

N 29-Ն հրամանի

ՀՀՇՆ 70-02-2025 «ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄ․ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐ

- ԿԻՐԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԸ

  - Սույն շինարարական նորմերը (այսուհետ՝ Նորմեր) սահմանում են տեղեկատվական մոդելավորման տեխնոլոգիայով շինարարական օբյեկտների ճարտարապետաշինարարական նախագծերի մշակման ընդհանուր կանոնները, մշակման կարգը և կառուցվածքը, և ընդգրկում են շինարարական օբյեկտի ողջ կյանքի ցիկլը՝ նախագծումից և տեղակապումից, մինչև շինարարություն, շահագործում և կազմաքանդում:

  - Նորմերի պահանջները տարածվում են տեղեկատվական մոդելավորման տեխնոլոգիայով շինարարական օբյեկտների ճարտարապետաշինարարական նախագծման գործընթացի վրա և կարող են կիրառվել բնակելի, հասարակական և արտադրական նպատակային նշանակության շինարարական օբյեկտների (այդ թվում՝ գծային կառուցվածքների) կառուցման, վերակառուցման, վերականգնման, հիմնանորոգման, արդիականացման (վերազինման), ընդլայնման, նորոգման, կոնսերվացման, շահագործման և կազմաքանդման ժամանակ։

- ՆՈՐՄԱՏԻՎ ՀՂՈՒՄՆԵՐ

  - Նորմերում հղումներ են կատարված հետևյալ իրավական ակտերին.

|  | «Քաղաքաշինության մասին» | ՀՀ օրենք |
| --- | --- | --- |
|  | «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» | ՀՀ օրենք |
|  | «Տեղեկատվության ազատության մասին» | ՀՀ օրենք |
|  | «Էլեկտրոնային փաստաթղթի և էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին» | ՀՀ օրենք |
|  | «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» | ՀՀ օրենք |
|  | «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» | ՀՀ օրենք |
|  | «Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործման մասին» | ՀՀ օրենք |
|  | «Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» | ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշում |
|  | «Մշակութային արժեքների արվեստաբանական և մշակութաբանական փորձաքննության անցկացման կարգը և չափորոշիչները» | ՀՀ կառավարության 2005 թվականի մայիսի 12-ի N 630-Ն որոշում |
|  | «Բնակելի, հասարակական, արտադրական շենքերի և շինությունների նախագծային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակությունը սահմանող կանոնները» | Կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N 128-Ն հրաման |
|  | ՀՀՇՆ I-2.01-99 «Ինժեներական հետազննություններ շինարարության համար։ Հիմնական դրույթներ» շինարարական նորմեր | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունիսի 14-ի թիվ 11-Ն հրաման |
|  | ՀՀՇՆ 20.04-2020 «Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. Նախագծման նորմեր» շինարարական նորմեր | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 102-Ն հրաման |
|  | ՀՀՇՆ 52-01- «Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ» շինարարական նորմեր | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2021 թվականի հունվարի 14-ի N 02-Ն հրաման |
|  | ՀՀՇՆ 13-03-2022 «Կրող և պատող կոնստրուկցիաներ» շինարարական նորմեր | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N 22-Ն հրաման |
|  | ՀՀՇՆ IV-13.01-96 «Քարե և ամրանաքարե կոնստրուկցիաներ» շինարարական նորմեր | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունիսի 14-ի թիվ 11-Ն հրաման |
|  | ՀՀՇՆ 20-02-2024 «Բեռնվածքներ և ազդեցություններ» շինարարական նորմեր | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2024 թվականի փետրվարի 09-ի N 07-Ն հրաման |
|  | ՀՀՇՆ 53-01- «Պողպատե կոնստրուկցիաներ» շինարարական նորմեր | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 104-Ն հրաման |
|  | ՀՀՇՆ 54-01 «Ալյումինե կոնստրուկցիաներ և արտադրատեսակներ» շինարարական նորմեր | ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի մարտի 3-ի թիվ 65-Ն հրաման |
|  | ՀՀՇՆ IV-10.01.01- 2006 «Շենքերի և կառուցվածքների հիմնատակեր» շինարարական նորմեր | ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2006 թվականի նոյեմբերի 06-ի N 245-Ն հրաման |
|  | ՀՀՇՆ 31-03-«Հասարակական շենքեր և շինություններ» շինարարական նորմեր | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020 թվականի դեկտեմբերի 10-ի N 95-Ն հրաման |
|  | ՀՀՇՆ 32-01-2022 «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ» շինարարական նորմեր | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ի N 28-Ն հրաման |
|  | ՀՀՇՆ IV-11.05.01-96 «Երկաթուղիներ 1520մմ ռելսամիջի» շինարարական նորմեր | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունիսի 14-ի N 11-Ն հրաման |
|  | ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն» շինարարական նորմեր | ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի մարտի 17-ի N 78-Ն հրաման |
|  | ՀՀՇՆ 22-04-2014 «Պաշտպանություն աղմուկից» շինարարական նորմեր | ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի մարտի 17-ի N 79-Ն հրաման |
|  | ՀՀՇՆ 40-01.01-2014 «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում» շինարարական նորմեր | ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի մարտի 17-ի N 80-Ն հրաման |
|  | ՀՀՇՆ 40-01.02-«Ջրամատակարարում. արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ» շինարարական նորմեր | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 103-Ն հրաման |
|  | ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում» շինարարական նորմեր | ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահի 2017 թվականի ապրիլի 13-ի N 56-Ն հրաման |
|  | ՀՀՇՆ IV-12.02.01-04 «Ջեռուցում, օդափոխում և օդի լավորակում» շինարարական նորմեր | ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2004 թվականի օգոստոսի 4-ի N 83-Ն հրաման |
|  | ՀՀՇՆ 31-04-2022 «Տանիքներ և տանիքածածկեր» շինարարական նորմեր | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունիսի 22-ի N 13-Ն հրաման |
|  | ՀՀՇՆ 31-04.05-2024 «Հատակներ» շինարարական նորմեր | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2024 թվականի հունվարի 15-ի N 02-Ն հրաման |
|  | N-2III.Ա2-2 «Խմելու տնտեսական նշանակության ջրմուղների և ջրամատակարարման աղբյուրների սանիտարական պահպանման գոտիներ» սանիտարական նորմեր և կանոններ | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2002 թվականի նոյեմբերի 29-ի N 803 հրաման |
|  | N2-III-11.3 «Աղմուկն աշխատատեղերում, բնակելի և հասարակական շենքերում և բնակելի կառուցապատման տարածքներում» սանիտարական նորմեր | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2002 թվականի մարտի 6-ի N 138 հրաման |
|  | «Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության վկայագրին ներկայացվող պահանջները» | Տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2015 թվականի հունիսի 18-ի N 594-Ն հրաման |
|  | «Խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման կանոնները» | Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2016 թվականի նոյեմբերի 30-ի N 378-Ն որոշում |
|  | «Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրաէներգետիկական մանրածախ շուկայի առևտրային կանոնները» | Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 517-Ն որոշում |
|  | «Բնական գազի մատակարարման և օգտագործման կանոնները» | Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2005 թվականի հուլիսի 8-ի N 95-Ն որոշում |
|  | «Ջերմային էներգիայի մատակարարման և օգտագործման ժամանակավոր կանոնները» | Էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի 2001 թվականի մայիսի 29-ի N 23 որոշում |
|  | ՇՆՁ I-2.101-2002 «Ինժեներաերկրաբանական հետազննություններ շինարարության համար» | Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության թիվ 81 առ 2002-12-25 հրաման |
|  | ՍՆիՊ 2.02.03-85 «Ցցային հիմքեր» | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունիսի 14-ի թիվ 11-Ն հրաման |
|  | ՍՆիՊ II-25-80 «Փայտե կոնստրուկցիաներ» | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունիսի 14-ի թիվ 11-Ն հրաման |
|  | ՍՆիՊ 2.04.07-86 «Ջերմային ցանցեր» | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունիսի 14-ի թիվ 11-Ն հրաման |
|  | ՍՆիՊ 3.04.01-87 «Մեկուսիչ և հարդարման պատվածքներ» | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունիսի 14-ի թիվ 11-Ն հրաման |
|  | ՍՆիՊ 2.04.14-88 «Սարքավորանքի և խողովակաշարերի ջերմամեկուսացում» | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունիսի 14-ի թիվ 11-Ն հրաման |
|  | ԳՕՍՏ 12.2.063–2015 «Խողովակաշարային ամրաններ. Անվտանգության ընդհանուր պահանջներ» | ՀՀ «Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի 2017 թվականի դեկտեմբերի 15-ի N 89-Լ հրաման |
|  | ԳՕՍՏ 21.301-2014 «Շինարարության նախագծային փաստաթղթերի համակարգ. Ինժեներական հետազննությունների համար հաշվետվական փաստաթղթերի պատրաստման հիմնական պահանջները» | ՀՀ «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ-ի 2024 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 189 հրաման |
|  | ԳՕՍՏ 21.408-2013 «Նախագծային փաստաթղթերի համակարգ շինարարության համար. Տեխնոլոգիական գործընթացների ավտոմատացման աշխատանքային փաստաթղթերի կատարման կանոններ» | ՀՀ «Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի 2016 թվականի փետրվարի 11-ի N 07-Լ հրաման |
|  | ԳՕՍՏ 21.709-2019 «Շինարարության նախագծային փաստաթղթերի համակարգ. Հիդրոմելիորատիվ համակարգերի գծային կառույցների աշխատանքային փաստաթղթերի կատարման կանոններ» | «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ-ի 2023 թվականի նոյեմբերի 20-ի N 142-Ն հրաման |
|  | ԳՕՍՏ 379-2015 «Աղյուս, քարեր, բլոկեր և սալիկներ միջնապատային սիլիկատային. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ» | ՀՀ «Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի 2015 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 93-Լ հրաման |
|  | ԳՕՍՏ 475–2016 «Փայտե և համակցված դռների բլոկներ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ» | «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ-ի 2024 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 189 հրաման |
|  | ԳՕՍՏ 530–2012 «Կերամիկական աղյուս և քար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ» | «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ-ի 2020 թվականի դեկտեմբերի 10-ի N 113-Ն հրաման |
|  | ԳՕՍՏ 4001–2013 «Լեռնային ապարներից որմնաքարեր. Տեխնիկական պայմաններ» | ՀՀ «Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի 2014 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 70-В հրաման |
|  | ԳՕՍՏ 5746–2015 (ISO 4190-1:2010) «Մարդատար վերելակներ. Հիմնական պարամետրերը և չափերը» | «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ-ի 2024 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 189-Ն հրաման |  |
|  | ԳՕՍՏ 6133–2019 «Պատաքարեր բետոնե. Տեխնիկական պայմաններ» | «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ-ի 2020 թվականի դեկտեմբերի 10-ի N 113-Ն հրաման |
|  | ԳՕՍՏ 6428-2018 «Լեզվաակոսավոր գիպսասալեր միջնապատերի համար. Տեխնիկական պայմաններ» | «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ-ի կողմից 2024 թվականի հունվարի 25-ի N 07-Ն հրաման |
|  | ԳՕՍՏ 9818–2015 «Աստիճանների երկաթբետոնե բազուկներ և հարթակներ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ» | «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ-ի 2024 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 189 հրաման |
|  | ԳՕՍՏ 10616–2015 «Շառավղային և առանցքային օդափոխիչներ. Չափերը և պարամետրերը» | «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ-ի 2024 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 189 հրաման |
|  | ԳՕՍՏ 11024–2024 «Բնակելի և հասարակական շենքերի բետոնե և երկաթբետոնե արտաքին պատի պանելներ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ» | «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ-ի 2025 թվականի ապրիլի 25-ի N 30-Ն հրաման |
|  | ԳՕՍՏ 23166–2024 «Բլոկեր լուսամուտների և պատշգամբների. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ» | «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ-ի 2024 թվականի օգոստոսի 16-ի N 101-Ն հրաման |
|  | ԳՕՍՏ 23747–2015 «Դռների բլոկներ՝ պատրաստված ալյումինե համաձուլվածքներից. Տեխնիկական պայմաններ» | «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ-ի կողմից 2024 թվականի դեկտեմբերի 1-ի N 189-Ն հրաման |
|  | ԳՕՍՏ 24856–2014 «Խողովակաշարային ամրաններ. Տերմիններ և սահմանումներ» | ՀՀ «Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի 2017 թվականի դեկտեմբերի 15-ի N 89-Լ հրաման |
|  | ԳՕՍՏ 25100–2020 «Գրունտներ. Դասակարգում» | «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ-ի կողմից 2022 թվականի մայիսի 27-ի N 74-Ն հրաման |
|  | ԳՕՍՏ 25192–2012 «Բետոններ. Դասակարգում. Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ» | ՀՀ «Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի 2013 թվականի հոկտեմբերի 2-ի N 47-В հրաման |
|  | ԳՕՍՏ 30528–97 «Օդափոխության համակարգեր․ Օդի զտիչներ․ Տեսակները և հիմնական պարամետրերը» | «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ-ի 2024 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 189-Ն հրաման |
|  | ԳՕՍՏ 30735–2001 «Ջեռուցման կաթսաներ ջրատաքացմամբ 0,1-ից մինչև 4,0 ՄՎտ ջերմաարտադրողականությամբ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ» | ՀՀ «Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի կողմից 2015 թվականի դեկտեմբերի 15-ի N 88-Լ հրաման |
|  | ԳՕՍՏ 30970–2023 «Պոլիվինիլքլորիդային տրամատներից դռների բլոկեր. Տեխնիկական պայմաններ» | «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ-ի կողմից 2024 թվականի մարտի 29-ի N 27-Ն հրաման |
|  | ԳՕՍՏ 31173-2016 «Բլոկեր դռների պողպատե. Տեխնիկական պայմաններ» | ՀՀ «Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի կողմից 2017 թվականի մարտի 27-ի N 14-Լ հրաման |
|  | ԳՕՍՏ 31603–2012 (IEC 61540:1997) «Սարքավորումներ պաշտպանված անջատումով շարժական կենցաղային և համանման նշանակության, դիֆերենցիալ հոսանքով, առանց կառուցված պաշտպանության գերտոկից (УЗО-ДП). Ընդհանուր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ» | ՀՀ «Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի կողմից 2014 թվականի օգոստոսի 29-ի N 39-В հրաման |
|  | ԳՕՍՏ 31938-2022 «Կոմպոզիտային պոլիմերային ամրան, բետոնե կոնստրուկցիաների ամրանավորման համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ» | «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ-ի կողմից 2022 թվականի սեպտեմբերի 30-ի N 144-Ն հրաման |
|  | ԳՕՍՏ 32548–2023 «Շենքերի օդափոխություն։ Օդի բաշխման սարքեր։ Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ» | «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ-ի կողմից 2024 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 189-Ն հրաման |
|  | ԳՕՍՏ 32947–2014 «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ ընդհանուր կիրառության. Էլեկտրական լուսավորման անշարժ հենարաններ. Տեխնիկական պահանջներ» | ՀՀ «Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի կողմից 2016 թվականի նոյեմբերի 24-ի N 77-Լ հրաման |
|  | ԳՕՍՏ 33079–2014 «Լուսաթափանց կախովի ճակատային կոնստրուկցիաներ. Դասակարգում. Տերմիններ և սահմանումներ» | «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ-ի կողմից 2024 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 189-Ն հրաման |
|  | ԳՕՍՏ 33115–2014 «Էլեկտրագեներատորային կայանքներ դիզելային և գազային ներքին այրման շարժիչներով շարժիչներով» | ՀՀ «Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի կողմից 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 105-Լ հրաման |
|  | ԳՕՍՏ 33984.1–2016 (EN 81-20:2014) «Վերելակներ. Վերելակներ մարդկանց կամ մարդկանց և բեռների փոխադրման. Սարքին և տեղադրման անվտանգությանը ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ» | «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ-ի կողմից 2024 թվականի մարտի 29-ի N 27-Ն հրաման |
|  | ԳՕՍՏ 33998–2016 (EN 30-1-1+A3:2013, EN 30-2-1:2015) «Կենցաղային գազային սարքեր սննդի պատրաստման համար. Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ, փորձարկման մեթոդներ և էներգիայի ռացիոնալ օգտագործում» | ՀՀ «Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի կողմից 2018 թվականի հունիսի 28-ի N 34-Լ հրաման |

  - Նորմերում կամ դրանում կատարված հղումներով նորմատիվ այլ ակտերում կարող են պարբերաբար նախատեսվել փոփոխություններ, որոնք հիմք են հանդիսանում դրանցով ղեկավարվելու համար: Եթե հղման փաստաթուղթը փոխարինվել (փոփոխվել) է, ապա սույն նորմերը կիրառելիս պետք է ղեկավարվել փոխարինված (փոփոխված) փաստաթղթի պահանջներով:

- ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ

  - Նորմերում օգտագործված են հետևյալ հասկացությունները.

    - հատկանիշային (ատրիբուտիվ) տեղեկատվություն՝ տեղեկատվական թվային մոդելի տարրի էական հատկություններ՝ ներկայացված այբբենական-թվանշանային սիմվոլներով, տեքստով,

    - բախում (կոլիզիա)՝  հակասություն տեղեկատվական մոդելի երկու կամ ավելի տարրերի միջև։ Բախման հայտնաբերումը տարրերի մեջ թույլատրելի հեռավորությունների, տրամաբանական կապերի, նորմավորվող պարամետրերի  և այլ խախտումների պատճառով նախագծում առաջացած սխալների հայտնաբերման գործընթաց է,

    - երկրաչափական տվյալներ՝ տվյալներ, որոնք սահմանում են թվային տեղեկատվական մոդելի տարրի չափերը, ձևը և տարածական տեղադիրքը,

    - շինարարական օբյեկտի կյանքի ցիկլ՝ ժամանակահատված, որի ընթացքում իրականացվում են ինժեներական հետազննություններ, նախագծում, շինարարություն (ներառյալ կոնսերվացումը), շահագործում (ներառյալ ընթացիկ վերանորոգումը), վերակառուցում, հիմնանորոգում, շենքի կամ շինության քանդում,

    - տեղեկատվական մոդելավորման (ՏՄ) կիրառման խնդիր՝ տեղեկատվական մոդելավորման կիրառման մեթոդ՝ շինարարական օբյեկտի կյանքի ցիկլի տարբեր փուլերում մեկ, կամ մի քանի նպատակների հասնելու համար,

    - պատվիրատու (սույն փաստաթղթում)՝ անշարժ գույքի սեփականատեր հանդիսացող կամ այն փոփոխելու իրավունքով օժտված օգտագործողը քաղաքաշինական գործունեություն իրականացնելիս, որը համաձայն Քաղաքաշինության մասին ՀՀ օրենքի կարող է հանդես գալ որպես կառուցապատող, և կարող է իրականացնել տեխնիկական պատվիրատուի գործառույթներ,

    - շինարարական օբյեկտի թվային տեղեկատվական մոդել (ԹՏՄ)՝ շինարարության օբյեկտի մասին ինժեներատեխնիկական և ինժեներատեխնոլոգիական տվյալների փոխկապակցված միասնություն՝ ներկայացված թվայնացված ծավալատարածական տեսքով,

    - տեղանքի ինժեներական թվային տեղեկատվական մոդել (ՏԻԹՏՄ)՝ գեոդեզիական, երկրաբանական, հիդրոօդերևութաբանական,  բնապահպանական և երկրատեխնիկական ինժեներական տվյալների և շինարարության օբյեկտի տարածքի վերաբերյալ տվյալների փոխկապակցված ամբողջություն՝ ներկայացրած թվային տեսքով,

    - տեղեկատվական մոդելավորում՝ կառուցվող և ավարտված շինարարական օբյեկտի վերաբերյալ տեղեկատվության ստեղծման և օգտագործման գործընթաց՝ մուտքային տվյալները համակարգելու, տվյալների համատեղ արտադրությունն ու պահպանումը կազմակերպելու և կյանքի ցիկլի բոլոր փուլերում դրանք տարբեր նպատակներով օգտագործելու համար,

    - կատարող՝ տեղեկատվական մոդելավորման գործընթացի մասնակիցներ (քաղաքաշինական փաստաթղթեր կազմողներ, քաղաքաշինական փաստաթղթերի փորձաքննություն իրականացնողներ, շինարարություն իրականացնողներ, շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն իրականացնողներ, քաղաքաշինական գործունեության օբյեկտների հետախուզման և հետազննման ծառայություններ մատուցողներ, քաղաքաշինական գործունեության վերահսկողություն իրականացնողներ և պատասխանատու կատարողներ),

    - գործընթացի քարտեզ՝ գործընթացի բնութագրերի սխեմատիկ ներկայացում,  որը սահմանում է նպատակին հասնելու քայլերը,

    - բաղադրիչ՝ շինարարական օբյեկտի առանձին տարրի ֆիզիկական և գործառնական բնութագրերի թվային ներկայացում, նախատեսված բազմակի օգտագործման համար,

    - տեղեկատվության փոխանակում՝ գործընթաց, որի ժամանակ տեղեկատվական մոդելավորման առանձին փուլի ընթացքում, տեղեկատվություն տրամադրելու կոնկրետ պահանջները սատարելու համար՝  շինարարական օբյեկտի նախագծի մասնակիցների միջև կատարվում է որոշակի ձևաչափերով կառուցվածքավորած տեղեկատվության հավաքածուների փոխանակում,

    - տվյալների փոխանակման բաց ձևաչափեր՝ բաց մասնագրով տվյալների ֆորմատներ։ Ճյուղային հիմնական դասերի ֆորմատը (IFC)՝ բաց մասնագրով տվյալների ֆորմատ և սխեմա է։ Իրենից ներկայացնում է քաղաքացիական շինարարության և շենքերի և շինությունների շահագործման ոլորտում տեղեկատվական մոդելավորման մեջ  տվյալների և տեղեկատվության փոխանակման միջազգային ստանդարտ,

    - տեղեկատվական մոդելավորման կիրառմամբ  նախագծի իրականացման ծրագիր (այսուհետ՝ ծրագիր)՝ տեխնիկական փաստաթուղթ, որը, որպես կանոն, մշակվում է նախագծային (կապալառու) կազմակերպության կողմից, ինչպես նաև  ենթանախագծային (ենթակապալառու) կազմակերպությունների հետ համագործակցությունը կանոնկարգելու համար։ Ծրագիրը հաստատվում է տեխնիկական պատվիրատուի կողմից,

    - տվյալների փոխանակման միջավայր՝ տվյալների միասնական աղբյուր ներկայացնող ծրագրա-տեխնիկական միջոցների համալիր, որն ապահովում է տեղեկատվության համատեղ օգտագործումը՝ շինարարական նախագծի բոլոր մասնակիցների կողմից։ Տվյալների փոխանակման միջավայրը հիմնված է այն ընթացակարգերի և կանոնակարգերի վրա, որոնք ապահովում են տեղեկատվական մոդելավորման իտերատիվ գործընթացի արդյունավետ կառավարումը, փաստաթղթերի հավաքումը, թողարկումը  և տարածումը  շինարարական նախագծի բոլոր մասնակիցների միջև․,

    - ամփոփիչ (հանրագումարային) թվային տեղեկատվական մոդել՝ օբյեկտի թվային տեղեկատվական մոդել, որը բաղկացած է առանձին թվային տեղեկատվական մոդելներից (ըստ՝ շինարարական  օբյեկտի տարբեր բաղադրիչների), իրար հետ կապված այնպես, որ մոդելներից մեկում կատարած   փոփոխությունը չի բերում մյուսների փոփոխությանը։ Ամփոփիչ ԹՏՄ-ի հիմնական նշանակությունը՝ տեխնիկական լուծումների համաձայնեցման գործընթացների աջակցությունն է և բախումների հայտնաբերումը,

    - տեղեկատվական մոդելավորման գործընթացի ղեկավար (այսուհետ՝ ՏՄ գործընթացի ղեկավար)՝ անձ, ում հանձնարարված է կատարել տեղեկատվական մոդելավորման գործընթացների պլանավորումը, կազմակերպումը, ռեսուրսների բաշխումը և վերահսկումը,

    - դետալիզացիայի մշակման մակարդակ (ԴՄՄ (LOD)՝ ընդհանրացված բնութագիր, որը համատեղ նկարագրում է շենքի կամ շինության մաս կազմող կառուցվածքային տարրերի և համակարգերի գրաֆիկական և տեղեկատվական մանրամասների մակարդակները: Այս հասկացության գրաֆիկական բաղադրիչը ենթադրում է տարրերի գրաֆիկական մշակման աստիճանը։ Դետալիզացիայի մշակման մակարդակի ԴՄՄ տեղեկատվական բաղադրիչը ենթադրում է մոդելի տարրերի հատկություններում նշված տեղեկատվության ամբողջականություն ու մանրամասնություն,

    - թվային տեղեկատվական մոդել՝  կողմնորոշված պարամետրիկ  եռաչափ մոդել, որը թվային տեսքով ներկայացնում է օբյեկտի կամ դրա մասերի ֆիզիկական, գործառնական և այլ բնութագրերը՝ շինարարական օբյեկտի, կամ շինարարական հրապարակի սահմաններում,

    - մոդելի տարր՝ թվային տեղեկատվական մոդելի մաս, որը ներկայացնում է շինարարական օբյեկտի կամ շինարարական հրապարակի սահմաններում բաղադրիչ, համակարգ կամ հավաքվածք։

  - Նորմերում ընդունված են հետևյալ հապավումները․

- ՏԻԹՏՄ  -  տեղանքի ինժեներական թվային տեղեկատվական մոդել,

- ՇՕՆ -  շինարարական օբյեկտի նախագիծ,

- ԹՏՄ  -  թվային տեղեկատվական մոդել,

- ՏՄ  -  տեղեկատվական մոդելավորում,

- ՏՄՊ  -  տեղեկատվական մոդելի իրականացման պլան,

- ՏՓՄ  -  տվյալների փոխանակման միջավայր,

- ԴՄՄ (LOD)    -  դետալիզացիայի մշակման մակարդակ։

- ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

  - ՏՄ տեխնոլոգիայի կիրառումով ՇՕՆ-ի մշակման ծրագիրը կազմվում է հետևյալ նպատակներով, որպեսզի․

- ապահովվի ՇՕՆ-ի բոլոր մասնակիցների կողմից ՏՄ նպատակների և խնդիրների կիրառման  հստակ ըմբռնում,

- կատարվի ԹՏՄ-ի մշակման և օգտագործման հետ կապված ՇՕՆ-ի մասնակիցների դերերի և պարտականությունների արդյունավետ բաշխում,

- միասնական ՏՓՄ-ի հիման վրա ապահովվի ՇՕՆ-ի մասնակիցների գործունեության արդյունավետ հաղորդակցումն ու համակարգումը, բարձրացվի ընդունած որոշումների որակն ու հիմնավորումը,

- հնարավոր լինի որոշել ՇՕՆ-ի մասնակիցների տեղեկատվական պահանջները և հնարավոր լինի ապահովել հուսալի և անընդհատ կառուցվածքավորված թվային տեղեկատվության փոխանակում նրանց միջև,

- ՇՕՆ-ի նպատակների և խնդիրների իրականացման համար հնարավոր լինի որոշել նյութական, ոչ նյութական և աշխատանքային ռեսուրսների անհրաժեշտությունը,

- իրականացվի տեղեկատվական մոդելավորման գործընթացի և թվային տեղեկատվական մոդելների որակի նկատմամբ վերահսկողություն։

  - ՏՄ տեխնոլոգիայի կիրառման միջոցով շինարարական օբյեկտների ճարտարապետաշինարարական նախագծումը պետք է ունենա տեխնիկատնտեսական հիմնավորում։

  - ՇՕՆ-ի սկզբնական փուլում պետք է սահմանվեն ՏՄ-ման գործընթացի ընթացքում տեխնիկական պատվիրատուի գործառույթները՝ ղեկավարչական դերում։ Տեխնիկական պատվիրատուի գործառույթները, որպես ՏՄ  գործընթացի ղեկավար բերված են նորմերի 8-րդ բաժնում։

  - Տեխնիկական պատվիրատուի գործառույթները կատարող ՏՄ  գործընթացի ղեկավարը պետք է մշակի և սահմանի ԹՏՄ-ին ներկայացվող նախագծային առաջադրանքները։

  - ԹՏՄ-ներին ներկայացվող տեխնիակակն պատվիրատուի առաջադրանքների  մշակումը, պահանջների կազմը և ՏՄ-ան խնդիրների ցանկը անհրաժեշտ է իրականացնել հաշվի առնելով գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջները։

  - ՇՕՆ-ի կատարողների կողմից, պայմանագրում ամրագրված աշխատանքներին համապատասխան՝ պետք է սահմանվի ՏՄ գործաընթացի ղեկավարի գործառույթները՝ ՏՄ-ի կիրառմամբ մշակվող շինարարական օբյեկտի կյանքի ցիկլի տարբեր փուլերում։

  - Եթե պայմանագրով նախատեսվել է միաժամանակ կատարել շինարարական օբյեկտների նախագծային, շինարարության և շահագործման հանձնելու աշխատանքները, ապա թույլատրվում է, որ մեկ անձը համատեղի ՏՄ ողջ գործընթացի ղեկավարների դերերը։

  - ՇՕՆ կատարողները, ՏՄ-անը ներկայացվող տեխնիկական  պատվիրատուի ներկայացրած պահանջների հիման վրա, պետք է հետևողականորեն մշակեն ու ՇՕՆ-ի համապատասխան փուլերում տեխնիկական պատվիրատուին համաձայնեցման ներկայացնեն մանրամասնած ՏՄՊ-ն։

  - ՏՄՊ-ի մշակմանը պետք է ներգրավված լինեն ՇՕՆ-ի բոլոր շահագրգիռ Կատարողները։ Կատարողների կազմը կախված է կնքվող պայմանագրերի տեսակներից, նրանց կատարման հերթականությունից, ինչպես նաև տվյալ ՇՕՆ-ում տեխնիկական պատվիրատուի կողմից որոշված  ՏՄ-ի պահանջներից, նպատակներից և խնդիրներից։

  - Եթե պայմանագրով նախատեսվում է միաժամանակ կատարել շինարարական օբյեկտների նախգծային, շինարարության և շահագործմանը հանձնելու աշխատանքները, ՏՄ-ի գործընթացի մշակմանը պետք է ներգրավվեն շինարարական օբյեկտի ՏՄ-ի գործընթացում մասնակցող բոլոր կողմերի ներկայացուցիչները։

- ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՄԱՆ ԿԻՐԱՌՈՒՄՈՎ ՄՇԱԿՎՈՂ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ԾՐԱԳՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

  - ՇՕՆ-ի մշակման մեթոդաբանությունը ունիվերսալ է բոլոր կատարողների համար և իրենից ներկայացնում է 4 հաջորդաբար փուլերից կազմված ընթացակարգ․

- Փուլ І. ՇՕՆ-ի նպատակների վերլուծում և նրանց համապատասխանող ՏՄ-ան կիրառման  խնդիրների սահմանում,

- Փուլ II. ՏՄ-ան գործընթացների մշակում,

- Փուլ III. ԹՏՄ-ի  և տեղեկատվության փոխանակման ընթացակարգերի կազմի և բովանդակության մշակում,

- Փուլ IV. Ռեսուրսների պահանջի որոշում, համատեղ աշխատանքի ընթացակարգերի մշակում, ՏՄ-ան գործընթացի և ԹՏՄ-ների գործընթացների վերահսկում։

  - Նախնական պլանավորումը կատարում է  տեխնիկական պատվիրատուն, ով ձևավորում է ԹՏՄ-ներին ներկայացվող իր պահանջները։ Այնուհետև, կատարողները մշակում են տեղեկատվական մոդելավորման կիրառմամբ նախագծի իրականացման ծրագիրը։

  - Փուլ I. ՇՕՆ-ի նպատակների վերլուծումը և նրանց համապատասխանող ՏՄ-ան կիրառման  խնդիրների սահմանումը իրականացվում է հետևյալ կերպ՝

    - ՇՕՆ-ի տեխնիկական պատվիրատուի և յուրաքանչյուր  առանձին  կատարողի համար ՏՄ-ների պոտենցիալ արժեքի որոշման համար անհրաժեշտ է կատարել տեխնիկական պատվիրատուի առաջադրանքներում նշված ՇՕՆ-ի նպատակների վերլուծություն և ձևակերպել դրանց համապատասխան ՏՄ-ան կիրառման խնդիրները,

    - ՏՄ-ան խնդիրների սահմանումը անհրաժեշտ է կատարել հաշվի առնելով դրանց փոխադարձ կապը ՇՕՆ-ի բոլոր փուլերում, որտեղ կիրառվելու է ՏՄ-ան տեխնոլոգիան։ Այդ նպատակով անհրաժեշտ է գործընթացին ներգրավել տեխնիկական պատվիրատուի գործառույթ կատարող ՏՄ  գործընթացի ղեկավարին և կատարողների ՏՄ  գործընթացի այն ղեկավարին, ովքեր որոշված են ժամանակի տվյալ պահի համար (կախված պայմանագրի տեսակից),

    - վերլուծության արդյունքները պետք է բերել աղյուսակի տեսքով։

Աղյուսակ 1-ում բերված է  շինարարական օբյեկտի նախագծման և շինարարության փուլերի տեխնիկատնտեսական հիմնավորման ՏՄ-ան կիրառման նպատակների և դրանց համապատասխանող խնդիրների վերլուծությունը։

Աղյուսակ 1

| N | Գերակայություն | Նպատակի նկարագիր | Տեղեկատվական մոդելավորման կիրառման խնդիրները |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Բարձր | Կառուցապատվող տեղամասի ռեսուրսների գնահատում՝ ապագայում շինարարական օբյեկտների օպտիմալ դասավորությունը որոշելու համար | ա․ ապագա շինարարական օբյեկտների դիրքի և տեղադիրքի վերլուծություն՝ հիմնված ՏԻԹՏՄ-ի վրա; բ․ տեսանելիացում (վիզուալիզացիա)։ |
|  | Բարձր | Բարձրացնել ճարտարապետաշինարարական լուծումների հիմնավորվածության աստիճանը և շինարարության նախատեսվող (սահմանային) նախահաշվային արժեքի որոշման ճշգրտությունը | ա․ ԹՏՄ-ների հիման վրա ճարտարապետաշինարարական տարբերակների մշակում և հայեցակարգերի համեմատում; բ․ ԹՏՄ-ների հիման վրա ծավալահատակագծային լուծումների տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների որոշում՝ շինարարությունում տեխնիկատնտեսական հիմնավորման համար; գ․ տեսանելիացում (վիզուալիզացիա)։ |
|  | Բարձր | Բարձրացնել շինարարական աշխատանքների ծավալները հաշվարկելու ճշգրտությունը | ա․ գծագրերի և մասնագրերի թողարկում հիմնված ԹՏՄ-ի վրա; բ․ ԹՏՄ-ի տվյալներով աշխատանքների ծավալների հաշվարկ և նախահաշվային ծախսերի գնահատում։ |
|  | Բարձր | Նվազագույնի հասցնել փոխգործակցային բախումների քանակը և բարելավել աշխատանքային փաստաթղթերի որակը | ա․ տարածական կոորդինացում և բախումների հայտնաբերում; բ․ ԹՏՄ-ների հիման վրա գծագրերի և մասնագրերի թողարկում; գ․ տեսանելիացում (վիզուալիզացիա)։ |
|  | Բարձր | Նախագծային և աշխատանքային փաստաթղթերի մեջ փոփոխությունների օպերատիվ իրականացում և սարքավորումների, արտադրատեսակների և նյութերի ծավալների արագ վերահաշվարկ | ա․ ԹՏՄ-ների հիման վրա գծագրերի և մասնագրերի թողարկում; բ․ ԹՏՄ-ների տվյալներով աշխատանքների ծավալների հաշվարկ և նախահաշվային ծախսերի գնահատում; գ․ տեսանելիացում (վիզուալիզացիա)։ |
|  | Միջին | Կրճատել նախագծային լուծումները համաձայնեցնելու տևողությունը | ա․ տարածական կոորդինացում և բախումների հայտնաբերում; բ․ ԹՏՄ-ների հիման վրա տեխնիկական լուծումների ստուգում և գնահատում; գ․ տեսանելիացում (վիզուալիզացիա)։ |
|  | Ցածր | Օպտիմալացնել շինարարության խոշորացված համալիր ցանցային գրաֆիկը | ա․ ԹՏՄ-ների հիման վրա շինարարության կազմակերպման նախագծի, խոշորացված համալիր ցանցային գրաֆիկի մշակում; բ․ տեսանելիացում (վիզուալիզացիա)։ |

    - ՏՄ-ան օգտագործման յուրաքանչյուր խնդիր անհրաժեշտ է նկարագրել, քանի որ կատարողի ոչ բոլոր աշխատակիցները կարող են ծանոթ լինել առանձին խնդիրների հետ։ Նկարագիրը պետք է ներառի ՏՄ-ան խնդրի կրճատ համառոտագիրը, տվյալ խնդրի իրականացումից ստացած առավելություններն ու շահերը, տվյալ խնդրի արդյունքների ստուգումը, կատարողների իրավասություններն ու պահանջվող ծրագրային ապահովումը։

Աղյուսակ 2-ում բերված է ՏՄ-ան «Տարածական  միջգործակցային կոորդինացում և բախումների հայտնաբերում» խնդրի նկարագիրը, իսկ նորմերի կետ 84-ում՝ այդ խնդրի իրագործման քարտեզը։

Տեղեկատվական մոդելավորման խնդրի նկարագիր

Աղյուսակ 2

| N | Խնդրի անվանումը՝ տարածական կոորդինացիա և բախումների հայտնաբերում |  |
| --- | --- | --- |
|  | Համառոտագիր | Գործընթաց, որում մասնագիտացված բախումների հայտնաբերման ծրագրային գործիքներն օգտագործվում են տեխնիկական լուծումների տարածական համակարգման և համաձայնեցման համար: Բախումների հայտնաբերումն իրականացվում է ամփոփիչ թվային տեղեկատվական մոդելի հիման վրա |
|  | Առավելություններն ու հնարավոր շահերը | Տարածական միջավայրում (ЗD) կոորդինացված նախագծային լուծումներ |
|  |  | Նախագծային լուծումների համաձայնեցման ժամկետների կրճատում |
|  |  | ՆՓ-ի և ԱՓ-ի որակի բարձրացում |
|  |  | Բախումների վերացումը նախագծում՝ մինչ շինմոնտաժային աշխատանքների սկիզբը |
|  |  | Շինարարության արժեքի իջեցում՝ խոտանի և շինարարության ժամանակ փոփոխությունների ծավալների կրճատման հաշվին |
|  | Պահանջվող ոչ նյութական ռեսուրսները | Ծրագրային ապահովում ՝ ԹՏՄ-ների մշակման համար |
|  |  | Ծրագրային ապահովում՝ բախումները հայտնաբերելու համար |
|  | Կատարողների հիմնական իրավասությունները | Արդյունաբերական և քաղաքացիական օբյեկտներ նախագծելու փորձ |
|  |  | Գիտելիքներ՝ նախագծային լուծումները համաձայնացնելու գործընթացների վերաբերյալ |
|  |  | Գիտելիքներ՝ ԹՏՄ-ների մշակման և բախումների հայտնաբերման ծրագրային ապահովման վերաբերյալ |
|  |  | Գիտելիքներ՝ շինարարական օբյեկտի ամփոփիչ ԹՏՄ-ի ձևավորման ընթացակարգերի վերաբերյալ |

  - Փուլ II. ՏՄ-ի գործընթացների մշակումը իրականացվում է հետևյալ կերպ՝

    - ՇՕՆ-ում կիրառվող ՏՄ-ան խնդիրների նկարագրությունից հետո անհրաժեշտ է մշակել և համաձայնեցնել յուրաքանչյուր խնդրի իրականացման մանրամասն գործընթացները, ինչպես նաև մշակել և համաձայնեցնել վերին մակարդակի գործընթացը, որը նկարագրում է ՇՕՆ-ի բոլոր մասնակիցների ՏՄ-ան խնդիրների կիրառման փոխադարձ կապը՝ աշխատանքների ծրագրման և կոորդինացման նպատակներով կիրառելու համար,

    - ՏՄ-ան գործընթացների մշակման արդյունքները ներկայացվում են գործընթացների քարտեզների և մոդելավորման համակարգման նշանագրության տեսքով։

  - Փուլ III. ԹՏՄ-ների  և տեղեկատվության փոխանակման ընթացակարգերի կազմի և բովանդակության մշակումը իրականացվում է հետևյալ կերպ՝

    - ՏՄ-ան գործընթացների մշակումից հետո անհրաժեշտ է որոշել տեղեկատվության փոխանակման ընթացակարգերը, թե կատարողների աշխատանքային խմբերի ներսում, և թե  ՇՕՆ-ի բոլոր մասնակիցների միջև։ Այս փուլի հիմնական նպատակն է որոշել ՇՕՆ-ի մասնակիցների միջև տեղեկատվական պահանջները՝ ՏՄ-ան  խնդիրների իրականացման համար,

    - ԹՏՄ-ի տարրերը հանդիսանում են  շինարարական օբյեկտին վերաբերվող տեղեկատվության հիմնական կրիչները՝ ՇՕՆ-ի իրականացման բոլոր փուլերում։ Տեղեկատվության փոխանակումները ՇՕՆ-ի մասնակիցների միջև պետք է իրագործվեն  կանոնակարգված ձևով ԹՏՄ մուտք գործելու հաշվին՝ տեղակայելով մասնակիցներին ՏՓՄ-ի միասնական տեղեկատվական տարածքում,

    - տեղեկատվական մոդելավորման կիրառման համար երկրաչափական և հատկանիշային տվյալների ծավալը անհրաժեշտ է որոշել ԹՏՄ-ների տարրերի մշակման մակարդակի՝ ԴՄՄ-ի  միջոցով։  ԴՄՄ-ի  պահանջների մշակումը ՇՕՆ-ի տարբեր փուլերում հանդիսանում է տեղեկատվության փոխանակման ընթացակարգերի ծրագրման հիմնական  խնդիրը,

    - ԹՏՄ-ների տարրերի բովանդակությունը (ԴՄՄ-ի երկրաչափական և հատկանիշային տվյալների պահանջները) որոշելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել բոլոր մասնակիցների տեղեկատվական պահանջները ՇՕՆ-ի իրականացման տարբեր փուլերում։ Այդ նպատակներով ԴՄՄ-ին  ներկայացվող պահանջների որոշումը կատարվում է հակառակ հերթականությամբ․ սկսած օբյեկտը շահագործման հանձնելուց մինչև ՏՄ-ան տեխնոլոգիաների կիրառման տեխնիկատնտեսական հիմնավորումը՝ ղեկավարվելով ՇՕՆ-ի համապատասխան փուլի  ՏՄ-ան արդյունքներին ներկայացվող պահանջներով,

    - որպես ԴՄՄ-ին  ներկայացվող պահանջների օրինակ  կարող է ծառայել նախագծման ընթացքում կապալառու բաժիններին առաջադրանքներ տալու գործընթացը։ Օրինակ ջեռուցումը և օդափոխումը  նախագծող ճարտարագետը՝ ստանալով առաջադրանք ճարտարագետ կոնստրուկտորից՝ սարքավորումների բեռնվածության վերաբերյալ և էլեկտրամատակարարման համակարգերի ճարտարագետից՝ էլեկտրական բեռնվածության վերաբերյալ, պետք է մոդելի «Սարքավորում» տարրում մուտքագրի տվյալներ նաև զանգվածի և սպառող էներգիայի, սարքավորումների երկրաչափական տվյալների վերաբերյալ։ Շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման համար (տեղեկատվական մոդելում տեխնիկական պատվիրատուի առաջադրանքում համապատասխան պահանջների առկայության դեպքում) ներառվում են նաև պահանջներ մոնտաժի վերաբերյալ։  Շահագործման մոդելին տեխնիկական պատվիրատուի կողմից ներկայացրած պահանջների առկայության դեպքում՝ ներառվում են նաև անհրաժեշտ տվյալներ սարքավորումների շահագործման բնութագրերի վերաբերյալ,

    - ՇՕՆ-ի տարբեր փուլերում մշակման պահանջների կառուցվածքավորման և խմբավորման համար անհրաժեշտ է կիրառել ԴՄՄ-ի  ամփոփիչ ԹՏՄ-ի մասնագիր։ Այդ մասնագիրը որոշում է, թե ինչը պետք է ներկայացվի համատեղ օգտագործման համար, ՏՄ-ի որ կոնկրետ խնդիրների լուծման համար, ում կողմից (պատասխանատու անձ), ՇՕՆ-ի իրականացման կոնկրետ որ փուլում,

    - ԴՄՄ-ի ամփոփիչ մասնագիրը պետք է համաձայնեցվի ՇՕՆ-ի բոլոր մասնակիցների կողմից և ներառվի յուրաքանչյուր կատարողի  ՏՄՊ-ում։  ԴՄՄ-ի  ամփոփիչ ԹՏՄ-ի մասնագրի հատվածը (տարբերակներից մեկը),  բերված է նորմերի աղյուսակ 3-ում,

    - ՏՄՊ-ի մշակումը պետք է կատարվի ՏՄ-ան գործընթացի  բոլոր մասնակիցների ներգրավումով (ներառյալ ենթակապալառու մասնակիցները)։ Այդ նպատակով՝ ՇՕՆ-ի մշակման վաղ փուլերում անհրաժեշտ է անցկացնել կոորդինացիոն խորհրդակցություններ, որոնց ընթացքում պետք է համաձայնեցվեն և ընդհանրացվեն ՏՄ-ան տեխնոլոգիաների կիրառման խնդիրները։ Այնուհետև ՏՄ  գործընթացի յուրաքանչյուր ղեկավար պետք է իրականացնի ՏՄ-ան գործընթացի ծրագրի ավելի մանրամասն մշակում։

Հատված ԴՄՄ-ի ամփոփիչ ԹՏՄ-ի մասնագրից

Աղյուսակ 3

| N | ՇՕՆ-ի իրականացման փուլերը | Տեխնիկատնտեսական հիմնավորում |  |  | Նախագծում (Նախագծային փաստաթղթեր) |  |  |  |  | Նախագծում (Աշխատանքային փաստաթղթեր) |  |  |  | Շինարարություն (Կատարողական փաստաթղթեր) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ՏՄ-ի կիրառման խնդիրները | - ճարտարա պետաշինարարական հայեցակարգերի տարբերակների մշակում ու համեմատում, - ծավալա-հատակագծային լուծումների տեխնիկա-տնտեսական ցուցանիշների որոշում։ |  |  | - գծագրերի և մասնագրերի թողարկում, - աշխատանքների ծավալների հաշվարկ և նախահաշվային արժեքի գնահատում, - տարածական միջգործակցային կոորդինացում, - տեխնիկական լուծումների ստուգում և գնահատում։ |  |  |  |  | - գծագրերի և մասնագրերի թողարկում, - աշխատանքների ծավալների հաշվարկ և նախահաշվային արժեքի գնահատում, - տարածական միջգործակցային կոորդինացում, - տեխնիկական լուծումների ստուգում և գնահատում։ |  |  |  | - շինարարության գործընթացի տեսանելիացում (վիզուալիզացիա), - շինարարական կոնստրուկցիաների և արտադրատեսակների թվայնացրած արտադրություն «Կատարողական» թվային մոդելի ձևավորում։ |  |  |  |
|  | Թվային մոդելների տարրերի մասնատված կառուցվածքը | ԴՄՄ | ԴՄՄ-ի պահանջները (Երկրաչափություն) | ԴՄՄ-ի պահանջները (հատկանիշ) | Պատասխանատու անձ | ԴՄՄ | ԴՄՄ-ի պահանջները (Երկրաչափություն) | ԴՄՄ-ի Պահանջները (հատկանիշ) | Պատասխանատու անձ | ԴՄՄ | ԴՄՄ-ի պահանջները (Երկրաչափություն) | ԴՄՄ-ի պահանջները (հատկանիշ) | Պատասխանատու անձ | ԴՄՄ | ԴՄՄ-ի պահանջները (Երկրաչափություն) | ԴՄՄ-ի պահանջները (հատկա նիշ) | Պատասխանատու անձ |  |
|  |  | 200 | Ճշգրիտ եզրաչաքը, տարածքի սահմանները | Տեսակը | Ճարտարապետ | 300 | Կառուցվածքի արտաքին տեսքը/ տեսակը | Նյութը, մակնիշումը, հրակայունությունը | Ճարտարապետ | 400 | Արտաքին տեսքը/ տեսակը | Արտադրող, անվանումն՝ ըստ կատալոգի, ապրանքատեսակը՝ ըստ կատալոգի | Ճարտարապետ | 500 | Փաստացի եզրաչափերը | Տես՝ ԴՄՄ 400 | Արտադրական տեխնիկական բաժնի ճարտարագետ |  |
|  | Ճարտարապետական լուծումներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - պատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - խածկ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - սյուն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - պատուհան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - դուռ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - սանդղավանդակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ․․․․․․․․․․․․ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Կոնստրուկտիվ լուծումներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - հիմք |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ծածկ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - սյուն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - հեծան, ծպեղ, ֆերմա |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ․․․․․․․․․․․․ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ջեռուցում և օդափոխություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ծխատարեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - օդաբաշխիչներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - կցամասեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ․․․․․․․․․․․․․ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Փուլ IV. Ռեսուրսների պահանջի որոշում, համատեղ աշխատանքի ընթացակարգերի մշակում, ՏՄ-ան գործընթացի և ԹՏՄ-ների որակի վերահսկումը իրականացվում է հետևյալ կերպ․

    - պետք է որոշվի և ծրագրվի տեղեկատվական մոդելավորման գործընթացի համար անհրաժեշտ ռեսուրսների ցանկը, որը պետք է ընդգրկի՝

ա․ մարդկային ռեսուրսներ՝ տեղեկատվական մոդելավորման գործընթացի մասնակիցների դերերն ու գործառույթները ներառյալ, ինչպես նաև, անհրաժեշտության դեպքում՝ նրանց լրացուցիչ ուսուցումը,

բ․ նյութական ռեսուրսներ՝ ապարատային ապահովումը,

գ․ ոչ նյութական ռեսուրսներ՝  ծրագրային ապահովումը, բաղադրիչների թվային կատալոգները, տվյալների կիրառական բազաները և այլն։

    - ՇՕՆ-ի մասնակիցների համատեղ աշխատանքը պետք է իրականացվի տեղեկատվական միասնական տարածքում՝ ՏՓՄ-ում,

    - ՇՕՆ-ի բոլոր մասնակիցների կողմից պետք է մշակվեն և ներդրվեն ՏՄ-ան գործընթացի ստուգման  և ԹՏՄ-ների որակի վերահսկման ընթացակարգեր։

- ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՆԱԽԱԳԾԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԻՆ և ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆԸ

ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

  - ՏՄՊ-Ն պետք է ներառի հետևյալ բաժինները (սակայն չպետք է սահմանափակվի դրանցով)․

- Բաժին 1.  ՇՕՆ-ի կրճատ համառոտագիրը,

- Բաժին 2.  Տեղեկություններ շինարարական օբյեկտի, ՇՕՆ-ի իրականացման ժամկետների մասին, ելակետային տվյալների ցանկը,

- Բաժին 3.  Մասնակիցների հիմնական կոնտակտային տվյալները,

- Բաժին 4.  ՏՄ-ի կիրառման նպատակներն ու խնդիրները,

- Բաժին 5. Կատարողի աշխատակիցների կազմակերպչական դերերը և  գործառույթները,

- Բաժին 6.  ՏՄ գործառույթների քարտեզները,

- Բաժին 7.  ԴՄՄ-ի ամփոփ մասնագիրը,

- Բաժին 8.  ՏՄ-անը ներկայացվող պահանջները,

- Բաժին 9.  Համատեղ աշխատանքի ընթացակարգերը,

- Բաժին 10.  Որակի վերահսկման ընթացակարգերը,

- Բաժին 11.  Նյութական և ոչ նյութական ռեսուրների պահանջարկները,

- Բաժին 12.  ԹՏՄ-ների կառուցվածքը,

- Բաժին 13.  ՏՄ գործընթացի արդյունքները,

- Բաժին 14.  Իրականացման ռազմավարությունը,

- Բաժին 15.  Հավելվածներ,

  - Բաժինների բովանդակությանը ներկայացվող հիմնական պահանջներն են․

- Բաժին 1․ Պետք է ընդգրկի ընդհանուր տեղեկություն նախագծի մշակման ծրագրի, ինչպես նաև ՏՄ տեխնոլոգիայի նպատակների կիրառման վերաբերյալ և այլ տեղեկատվություններ փաստաթղթի մասին,

- Բաժին 2․ Պետք է ընդգրկի տեղեկություն շինարարական օբյեկտի հիմնական  բնութագրերի մասին, ՇՕՆ-ի յուրաքանչյուր փուլի իրականացման ժամկետները, ելակետային տվյալների համառոտ ցանկը,

- Բաժին 3․ Պետք է ընդգրկի ՇՕՆ-ի տվյալ փուլում ներառված կարևոր մասնակիցների կոնտակտային տվյալները,

- Բաժին 4․   Պետք է ընդգրկի ՏՄ-ի նպատակների  և դրանց համապատասխան խնդիրների կիրառման մանրամասն նկարագիրը և նրանց փոխադարձ կապը նախագծման/շինարարության/շահագործման հանձնելու փուլերի հետ,

- Բաժին 5․ Պետք է ընդգրկի ՏՄ գործընթացի մասնակիցների հիմնական դերերի և գործառույթների նկարագիրը, ինչպես նաև պահանջվող մարդկային ռեսուրսները,

- Բաժին 6․ Պետք է ընդգրկի ՏՄ գործընթացների քարտեզները (վերին մակարդակի ընդհանրացնող գործընթացը, որը նկարագրում է ՏՄ-ան խնդիրների կիրառման փոխադարձ կապը՝ ՇՕՆ-ի բոլոր փուլերում, և մանրամասն գործընթացները՝ ՏՄ-ան յուրաքանչյուր առանձին խնդրի դեպքում),

- Բաժին 7․  Պետք է ընդգրկի ԴՄՄ-ի ամփոփ մասնագիրը,

- Բաժին 8․ Պետք է ընդգրկի ԹՏՄ-ներին ներկայացվող տեխնիկական պատվիրատուի պահանջները,

- Բաժին 9․ Պետք է նկարագրի ՏՓՄ-ում համատեղ աշխատանքի ընթացակարգերը, տվյալների փոխանակման միջավայն ու ձևաչափերը, փաստաթղթերի էլեկտրոնային շրջանառության և ինժեներական տվյալների կառավարման կիրառվող համակարգերը,

- Բաժին 10․ Պետք է ընդգրկի ՏՄ-ան և ԹՏՄ-ների որակի վերահսկման ընթացակարգերի նկարագիրը,

- Բաժին 11․ Պետք է պատկերի նյութական և ոչ նյութական ռեսուրսների պահանջարկները (ապարատային և ծրագրային ապահովում, ԹՏՄ-ների բաղադրիչների կատալոգները, տվյալների բազաները և այլն);

- Բաժին 12․ Պետք է փաստաթղթավորի ԹՏՄ-ների կառուցվածքը, մոդելները բաժանելու կանոնները,  ֆայլերի անվանման համակարգը (անհրաժեշտության դեպքում) և կոորդինատների ընդհանուր համակարգը,

- Բաժին 13․ Պետք է նկարագրի  ՏՄ-ան գործընթացի արդյունքները,

- Բաժին 14․ Պետք է նկարագրի  ՏՄ-ան գործընթացի իրականացման ընդհանուր ռազմավարությունը, որը կախված է պայմանագրի տեսակից,

- Բաժին 15․   Չի համարվում պարտադիր և անհրաժեշտության դեպքում կարող է ընդգրկել հավելվածներ։

  - Սույն նորմերի 82-րդ կետում բերված է ՏՄ-ի ձևանմուշը։ ՏՄ-ի կազմը և բովանդակությունը պետք է  սրբագրվեն, հաշվի առնելով կոնկրետ ՇՕՆ-ի իրականացման առանձնահատկությունները և շինարարության օբյեկտի տեսակը։

- ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

  - ՇՕՆ-ի մասնակիցների միջև տեղեկատվության փոխանակումը պետք է կատարվի կանոնավոր հիմքով՝ ՏՄ-ի բոլոր խնդիրները բավարար ծավալով իրականացնելու նպատակով։

  - Տեղեկատվության փոխանակումները ՇՕՆ-ի մասնակիցների միջև պետք է իրագործվեն  կանոնակարգված ձևով ԹՏՄ մուտք գործելու հաշվին՝ տեղակայելով մասնակիցներին ՏՓՄ-ի միասնական տեղեկատվական տարածքում։

  - Մասնակիցների միջև փոխանակվող երկրաչափական, տարածական, քանակական, ինչպես նաև ցանկացած հատկանիշային տվյալների ծավալը, կազմը և բովանդակությունը որոշվում է ԴՄՄ-ին ներկայացվող պահանջների ձևավորման ընթացքում։

  - Փոխանցվող տեղեկատվությունը պետք է լինի ամբողջական և իմաստով միանշանակ՝ ՇՕՆ-ի բոլոր մասնակիցների համար։

  - Տեղեկատվության փոխանակումը պետք է իրականացվի թվային ձևաչափով՝ համաձայնեցված ՇՕՆ-ի բոլոր մասնակիցների հետ։

  - ՇՕՆ-ի արտաքին մասնակիցների միջև տեղեկատվության փոխանակման ժամանակ նախապատվությունը պետք է տալ տվյալների փոխանակման բաց ձևաչափերին, եթե ՏՄ-ան առաջադրած խնդիրները  չեն պահանջում ելակետային ձևաչափերի անվերապահ օգտագործում։

  - ՇՕՆ-ի արտաքին մասնակիցների միջև տեղեկատվության փոխանակումը պետք է կատարվի այնպիսի կապուղիներով, որոնք համապատասխանում են այդ ուղիների հուսալիության և  տեղեկատվական անվտանգությանը տեխնիկական պատվիրատուի կողմից  ներկայացվող պահանջներին։

- ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՂՈՂ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ, ՇՕՆ-Ի ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԴԵՐԵՐՆ ՈՒ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ

  - ՏՄ-ան խնդիրների իրականացման համար ՇՕՆ-ի մասնակից կազմակերպության կառուցվածքում անհրաժեշտ է նախատեսել վարչական դերեր, որոնք իրականացնում են ղեկավարման գործառույթներ, կապված  ՏՄ գործառույթի կազմակերպման և կառավարման հետ և դերեր, որոնք կատարում են արտադրական գործառույթներ, կապված ԹՏՄ-ների մշակման և օգտագործման, և դրանց հիման վրա գեներացվող փաստաթղթերի հետ։

  - Ղեկավարների և արտադրական գործառույթներ իրականացնող անձանց քանակը պետք է որոշել հաշվի առնելով․

- նախագծի իրականացման բարդությունը,

- ՇՕՆ-ի տարբեր փուլերում իրականացվող ՏՄ-ան խնդիրների քանակը,

- շինարարական օբյեկտի կամ օբյեկտների տեսակը,

- շինարարական օբյեկտի պատասխանատվության մակարդակը,

- ՇՕՆ-ի մասնակից կազմակերպության կառուցվածքը,

- նախագծում ներգրավված անձնակազմի թվաքանակը,

- ՇՕՆ-ի իրագործման ժամկետները։

  - Անհրաժեշտության դեպքում, ղեկավարի գործառույթը կատարվում է կազմակերպչական տարբեր մակարդակներով․

- կազմակերպության համար՝ ՏՄ  գործընթացի ղեկավարի մակարդակով,

- ստորաբաժանումների կամ մասնագիտությունների համար՝ ՏՄ-ն իրականացվում է  նախագծի առանձին բաժինների կամ առանձին շինմոնտաժային աշխատանքների գործընթացները համակարգողների մակարդակով։

  - ՏՄ-ան գործընթացի տեխնիկական պատվիրատուի դերը կատարվում է ՇՕՆ-ի մակարդակով և պետք է ընդգրկի հետևյալ հիմնական գործառույթները (սակայն դրանցով չսահմանափակվի)․

- ՏՄ տեխնոլոգիաների իրականացման համար ներքին կանոնակարգերի, ստանդարտների, մեթոդիկաների և ընթացակարգերի մշակում,

- տեխնիկական պատվիրատուի կողմից տեղեկատվական մոդելներին ներկայացվող պահանջների մշակում,

- տվյալ ՇՕՆ-ի բոլոր մասնակիցների կողմից ՏՄ-ան նպատակների և խնդիրների կիրառման  հստակ ըմբռնում,

- ՏՄ-ան խնդիրների իրականացման աշխատանքների կոորդինացում, տեղեկատվության հուսալի փոխանակում, ՇՕՆ-ի իրականացման տարբեր փուլերում ՏՄ գործընթացի արդյունքների փոխանցում մի մասնակցից՝ մյուսին,

- շինարարական արտադրության, շինարարության և շահագործման հանձնելու գործընթացների օպտիմալացման ժամանակ ՏՄ-ան կիրառումից առավելագույն օգուտի և արդյունավետության ապահովում,

- ԹՏՄ-ների որակի վերահսկման ընթացակարգերի մշակում,

- ՏՄ-ան գործընթացի միջանկյալ արդյունքների վերլուծություն՝ ՇՕՆ-ի կարևոր ցուցանիշների վերահսկման նպատակով,

- ՏՄ գործընթացների վերջնական արդյունքների ստուգում և ընդունում,

- պահանջվող ծրագրային ապահովման բյուջեի ձևավորում։

  - Կատարողի տեղեկատվական մոդելավորման գործընթացի ղեկավարի դերը պետք է ընդգրկի կատարողի ՏՄՊ-ում ֆիքսված գործառույթները, որոնք ուղղված են ՏՄ-ի խնդիրների իրականացմանը և ներառի հետևյալ գործառույթները  (սակայն դրանցով չսահմանափակվի)․

- ՏՄ տեխնոլոգիայի կիրառման ներքին կանոնակարգերի, ստանդարտների, մեթոդաբանությունների և ընթացակարգերի մշակման և արդիականացման գործընթացի կազմակերպում և մասնակցություն,

- մասնակցություն ՏՄՊ-ի կազմակերպմանը և մշակմանը,

- ՏՓՄ-ի կազմակերպում և տեխնիկական պատվիրատուի և ՇՕՆ-ի այլ շահագրգռված կատարողներին կանոնակարգված  մուտքի տրամադրում,

- տեղեկատվության հուսալի փոխանակման ապահովում,

- ՏՄ գործընթացների յուրաքանչյուր  խնդրի մշակման կազմակերպում և մասնակցություն,

- բախումների հայտնաբերում,

- միջգործակցային խորհրդակցությունների կազմակերպում,

- ծրագրային ապահովման աշխատանքի համար ԹՏՄ-ների բաղադրիչների մշակման, տվյալների կիրառական բազաների, ձևանմուշների մշակման գործընթացի կազմակերպում և վերահսկում,

- ՏՄ գործընթացի և որակի վերահսկման ընթացակարգերի մշակում,

- տեղեկատվական մոդելավորման ասպարեզում ենթանախագծային և ենթակապալառու կազմակերպությունների մասնագետների իրազեկության ստուգում,

- ուսուցման գործընթացի կազմակերպում,

- մասնակցություն տեղեկատվական մոդելների մասով տեխնիկական պատվիրատուի պահանջներին վերաբերվող մրցույթային փաստաթղթերի վերլուծությանը։

  - ՏՄ գործընթացի տեխնիկական պատվիրատուի գործառույթները իրականացվում են ՇՕՆ-ի մակարդակով։

  - Կատարողի ՏՄ գործընթացի ղեկավարի  գործառույթները իրականացվում են կապալի/ենթակապալի պայմանագրում որոշված աշխատանքների շրջանակներում։

  - ՏՄ-ին տեխնիկական պատվիրատուի ներկայացրած պահանջներում անհրաժեշտ է առանձին նշել ՏՓՄ-ի կազմակերպման համար պատասխանատու անձի ԱԱՀ-ն։

  - Արտադրական գործառույթը պետք է կատարվի ԹՏՄ-ը մշակողների կողմից (ճարտարապետների, ճարտարագետ նախագծողների, արտադրատեխնիկական բաժնի ճարտարագետների, ինչպես նաև՝ անհրաժեշտության դեպքում, երրորդ անձանց կազմակերպությունների աշխատակիցների կողմից, որոնց ներգրավել են կապալի և ենթակապալի աշխատանքներին, այդ թվում նաև կապված ծրագրային ապահովման, տվյալների բազաների,  բաղադրիչների կատալոգների և ՏՄ գործընթացը  ապահովելու և սատարելու այլ աշխատանքների  մշակման և կարգավորման հետ)։

  - ՏՄՊ-ի ձևավորման ընթացքում անհրաժեշտ է մշակել և նկարագրել ՏՄ-ման գործընթացի և ԹՏՄ-ների որակի վերահսկման ընթացակարգերը որոնք պետք է ներառվեն ստուգման պլանում:

- ԹՎԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

9.1․ ԹՎԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

  - Կատարողից տեխնիկական պատվիրատուին փոխանցված  ԹՏՄ-ն պետք է թույլ տա ձևավորել մոդելի տվյալներով  մշակած վերջնական  աշխատանքային փաստաթղթերը։

  - ԹՏՄ-ում ներկայացված աշխատանքային փաստաթղթերը պետք է ստեղծված լինեն համաձայն գործող կարգավորող փաստաթղթերի՝ հաշվի առնելով տեղեկատվական մոդելավորման տեխնոլոգիայի հնարավորությունները:

  - Մոդելից ստացված բոլոր ելքային աշխատանքային փաստաթղթերը պետք է զուգորդվեն դրա հետ:

  - Թույլատրվում է մասնագրերում  ներառել  չմոդելավորված տարրերի հաշվարկները։

  - Հանգույցները պետք է զուգորդված լինեն հիմնական մոդելի հետ և մանրամասնվեն երկչափ գրաֆիկայի (2D) միջոցով։

  - Ծրագրի բաժինները ներկայացնող բոլոր մոդելային ֆայլերը պետք է ունենան ընդհանուր կոորդինատներ և մեկ կողմնորոշում հորիզոնի կողմերի նկատմամբ՝ վերջնական մոդելում ֆայլերի ստուգման համար։

  - Մոդելի օբյեկտների մոդելավորումը պետք է իրականացվի համաձայն իրական չափերի՝ 1:1 մասշտաբով, մետրական չափման (մմ, մ2, մ3) և միասնական կոորդինատային համակարգերում  և կապված լինեն բացարձակ կոորդինատներին․

- գծային – միլիմետր, կլորացված մինչև ստորակետից հետո 2 նշան (0․00 մմ),

- բարձրություններ – մետրեր, կլորացված մինչև ստորակետից հետո 3 նշան (0․000 մ),

- մակերեսներ – քառակուսի մետրեր, կլորացված մինչև ստորակետից հետո 2 նշան (0.00մ2),

- նյութերի ծավալները – խորանարդ մետրեր, կլորացված մինչև ստորակետից հետո 3 նշան (0․000 մ3),

- անկյունային չափեր - աստիճաններ, կլորացված մինչև ստորակետից հետո երկու նշան (0.00),

- թեքություններ տոկոսներ՝ կլորացված մինչև ստորակետից հետո երկու նշան (0․00%)։

  - Մոդելում անհրաժեշտ է նախատեսել.

- կոորդինատներ,

- բացարձակ և հարաբերական նիշերը,

- նախագծում ֆիքսված շինարարական հրապարակը՝ անվանումով և հղումով տեղակապված տեղագրական հանույթի հետ,

- նախագծի շրջադարձի անկյունը իրական հյուսիսի նկատմամբ,

- նախագծի բազային  կետի տեղակապումը առանցքների հատման կետին,

- նախնական մոդելի կոորդինատը ամրագրվում է շենքի «Ա» և «1» առանցքների փոխհատման կետում՝ առանցքները պետք է համապատասխանեն նախագծում կոորդինատների սկզբնակետին (0.00, 0.00, 0.00) և առաջին հարկի հատակի մակարդակի նշումով՝ 0.000։

  - Չի թույլատրում մոդելի տարրերի ոչ ճշգրիտ կառուցում՝ հետագայում  չափերի կլորացումով։

  - Չի թույլատրվում համընկնումը  (երբ տարբեր օբյեկտները գտնում են միևնույն տեղում) կամ մոդելի տարրերի կրկնակում (նույնանման օբյեկտները գտնվում են նույն տեղում):

  - Չի թույլատրվում մոդելի տարրերի միջև ծայրակցման (կցորդման) բացակայությունը՝  արանքների և դատարկությունների ձևավորմամբ, եթե դա կոնստրուկտիվ լուծում չէ:

  - Տեղեկատվական մոդելի տարրերը պետք է ունենան անհրաժեշտ հատկանիշների և դրանց նշանակությունների  հավաքածու։ Հատկանիշների արժեքները պետք է համապատասխանեն փաստաթղթերում ներկայացվածներին։ Անհրաժեշտ պարամետրերի փաթեթը համաձայնեցվում է տեխնիկական պատվիրատուի հետ:

  - Ինժեներական համակարգերի սարքավորումների տարրերը պետք է պարունակեն կոմունալ ցանցերին միացնելու ֆիքսված կետեր:

  - Ինժեներական համակարգերի սարքավորումների տարրերը պետք է մոդելավորվեն՝ հաշվի առնելով նորմավորած սպասարկման գոտիները։

  - Բոլոր ԹՏՄ-ները պետք է խստորեն դասակարգվեն ըստ տեսակի և տիպաչափերի՝  հիմնվելով գրադարանի և ձևանմուշների տարրերի վրա:

  - ԹՏՄ-ի եռաչափ (3D) վիզուալ պատկերում չպետք է լինեն սխալ դասակարգված տարրեր:

  - Մասնագրերը պետք է ստեղծվեն ավտոմատ կերպով՝ ԹՏՄ-ի հիման վրա, բացառությամբ այն տարրերի, որոնք չեն մոդելավորվել:

  - Մոդելի բոլոր տարրերը պետք է առանց աղավաղման հաղորդվեն ճյուղային հիմնական դասերի ֆորմատի (IFC) ձևաչափին։

  - Ինժեներական համակարգերի մոդելները պետք է ունենան տարբեր գունային լուծումներ:

9.2.	ՆԱԽԱԳԾԻ ԲԱԺԱՆՈՒՄԸ ՄՈԴԵԼԱՅԻՆ ՖԱՅԼԵՐԻ

  - ԹՏՄ-ն, հնարավորության դեպքում, պետք է բաժանվի առանձին ֆայլերի, որոնք միմյանց հետ կապվում են հղումների միջոցով՝ համակարգումն ապահովելով նախագծային աշխատանքների կատարման կոորդինացում։

  - Նախագծի բաժանումը առանձին մոդելային ֆայլերի պետք է կատարվի հետևյալ սկզբունքով․

- ճարտարապետական լուծումներ բաժնի համար՝ շինարարական օբյեկտի տարածական  բաժանումով՝ հաշվի առնելով ստորգետնյա և վերգետնյա մասերը, ինչպես նաև ճակատների առանձին առանձնացված ֆայլը,

- կոնստրուկտիվ լուծումներ բաժնի համար՝ ըստ շինարարական հրապարակի տարածական բաժանման՝ հաշվի առնելով բաժանումը դեֆորմացիոն կարերի երկայնքով,

- ինժեներական բաժինների համար՝ ըստ ինժեներական համակարգերի՝ հաշվի առնելով շինարարական հրապարակի տարածական բաժանումը,

- այլ բաժինների համար՝ ըստ գործառնության, ողջամիտ բավարարության և մոդելի լրացման աստիճանի:

9.3.	ՄՈԴԵԼՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԸՍՏ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ

  - ԹՏՄ-ի յուրաքանչյուր տարր՝ անկախ նրանից, թե նախագծի որ հատվածին է պատկանում, պետք է համապատասխանի իր տեսակների հատկություններին։

  - Տեղեկատվական մոդելի յուրաքանչյուր տարր (երկրաչափություն, դիրք, կողմնորոշում, տեղեկատվություն) պետք է համապատասխանի նախագծային փաստաթղթերում ընդունված որոշմանը (ներառյալ արտադրանքի կամ նյութի հատուկ տեսքի, ձևի, տեղեկատվության կազմի, դիրքի համապատասխանությունը արդյունաբերական նմուշին), համաձայն նախագծի համար սահմանված ԴՄՄ-ի   մանրամասնման մակարդակի:

  - Ճարտարապետական մոդելն առաջին հերթին պետք է տրամադրվի  կատարողներին մոդելային ենթահիմքով, կատարի նյութերի և կոնստրուկցիաների տեղեկատվության պահպանման գործառույթ և համապատասխան փուլում լիովին համապատասխանի նախագծային փաստաթղթերին։ Այս դեպքում ճարտարապետական մոդելի մշակման աստիճանը պետք է լինի ԴՄՄ 300-400 սահմաններում (ըստ՝ ԴՄՄ աղյուսակի): Պատերի և սալերի մոդելները պետք է ունենան բաժանված կառուցվածք, այսինքն. յուրաքանչյուր շերտ պետք է մոդելավորվի առանձին: Որոշակի տեխնոլոգիայով ստացված հավաքովի կոնստրուկցիաները (ճակատներ, գիպսաստվարաթղթե միջնորմներ և այլն)  մոդելավորվում են որպես կրող կոնստրուկցիաներ և երեսպատման ծածկույթներ։

  - Կառուցվածքային մոդելի հավաքումն իրականացվում է ուղղահայաց (ըստ՝ մակարդակների/հարկերի) և հորիզոնական (ըստ՝ հատվածների. դեֆորմացիոն/ջերմաստիճանային կարերի, բաժանմունքների, հատվածների), բաղադրիչների բաժանումով։ Ապահովվում է ճշգրիտ տեղադրում (0.000 մմ) և հանգույցներում ապրանքատեսակների ճշգրիտ կցորդում:

  - Ինժեներական համակարգերը մշակվում են առանձին – առանձին՝ յուրաքանչյուր համակարգի համար:

  - Ինժեներական մոդելների մշակման աստիճանը սահմանվում է ԴՄՄ-ի  մակարդակների 300 և 350 միջակայքում, ըստ՝ ԴՄՄ աղյուսակի): Ինժեներական համակարգերի ՏՄ-ի յուրաքանչյուր տարր պետք է համապատասխանի նախագծային փաստաթղթերում ընդունված որոշմանը (ներառյալ արտադրանքի կամ նյութի արտաքին տեսքի, ձևի, էրգոնոմիկայի, տեղեկատվական հագեցվածության, նախագծային դիրքավորման,  համապատասխանությունը արդյունաբերական նմուշին)։ Միևնույն ժամանակ, յուրաքանչյուր մոդելի տարր պետք է համապատասխանի նախագծի համար նախատեսված մանրամասնման ԴՄՄ մակարդակին:

9.4.	ՄՈԴԵԼԻ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

  - Մոդելի հիման վրա ստացված բոլոր օրթոգոնալ տեսքերը (հատակագծեր, կտրվածքներ, ճակատներ, հատվածներ) պետք է ճիշտ պատկերեն օբյեկտը: Եռաչափ տարածական (3D) մոդելը պետք է բացառի հիմնարար բաղադրիչների երկչափ անոտացիոն նմանակումը նախագծվող բաժիններում: Աղյուսակային տվյալները (մասնագրեր, բացատրություններ, տեղեկագրեր) պետք է լիովին համապատասխանեն մոդելային օբյեկտների բնութագրերին, ունենան ուղղակի ասոցիատիվ կապ նրանց հետ և հուսալիորեն արտացոլեն մոդելի քանակական տվյալները:

  - Մոդելներում արտացոլված նախագծի բոլոր բաժինները պետք է համակարգված լինեն իրար հետ յուրաքանչյուր մոդելի ներսում, տեխնիկական պատվիրատուին փոխանցելիս՝ բախումները բացառելու համար:

  - Չի թույլատրվում՝ հիմնարար տարրերի համընկնումը և/կամ կրկնօրինակումը․

- յուրաքանչյուր գործարկվող ֆայլում,

- մոդելային համակարգի տարրերի միջև համակցման (կցորդման) բացակայություն, յուրաքանչյուր բաժնի ֆայլում,

- բախումների առկայություն (երկրաչափական հատումներ) ինժեներական համակարգերի բոլոր մոդելների ֆայլերի տարրերի միջև:

  - ԹՏՄ-ի յուրաքանչյուր տարր՝ անկախ նախագծի կոնկրետ հատվածին պատկանելության, պետք է համապատասխանի իր հատկությունների կարգին։ Անհրաժեշտ է նվազագույնի հասցնել «ընդհանրացված մոդելներ» կատեգորիային պատկանող չսահմանված տարրերի օգտագործումը։

9.5.	ՄՈԴԵԼԻ ԴԵՏԱԼԻԶԱՑԻԱՅԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ (ԴՄՄ) ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

  - ՏՄ-ան մեջ ԴՄՄ-ն օգտագործելու հիմնական նպատակն է թույլ տալ կատարողներին պատրաստել և տրամադրել մոդելի գրաֆիկական և տեղեկատվական բաղադրիչների անհրաժեշտ և բավարար ծավալ։

  - Նախագծման տարբեր փուլերում ԴՄՄ-ն սահմանում է տարրերի մշակման հինգ մակարդակ՝ հայեցակարգայինից սկսած, մինչև ճշգրիտ համապատասխանությունը իրական նմուշին: Այս դեպքում կոնկրետ ԴՄՄ-ին համապատասխան տարրը համապատասխանում է մշակման նախորդ մակարդակների բոլոր պահանջներին։ Այսպիսով, ԴՄՄ 300-ում նախագծված տարրերի համար բավարարվում են ԴՄՄ 200 և ԴՄՄ 100 բոլոր պահանջները:

  - Աղյուսակ 4-ը ներկայացնում է ԴՄՄ մակարդակների սահմանումները, բացառությամբ ԴՄՄ 350 օժանդակ մակարդակի մանրամասնմանը։ ԴՄՄ 350-ի բոլոր հատկությունները ներառված են հաջորդ՝ ԴՄՄ 400 մակարդակում:

ԴՄՄ-ի մակարդակների սահմանումները

Աղյուսակ 4

| N | Մանրամասնման մակարդակը | Նկարագիրը |
| --- | --- | --- |
|  | ԴՄՄ – 100 Էսքիզային նախագիծ փուլ | Շենքի/շինության տարրերը ներկայացված են խոշորացված (հայեցակարգային). - մոդելային ներկայացում՝ պայմանականորեն ձևավորված հայեցակարգային ծավալ՝ ներկայացրած տիպային ձևագոյացնող տարրերով, - չափերի ճշգրտությունը՝ պայմանականորեն (շենքերի /շինությունների տարրերի մոտավոր չափերը): Դիրքը և կողմնորոշումը` մոտավոր, - տեղեկատվության կազմը՝ ընդհանուր տեղեկություններ շենքի տարրերի անվանումների մասին, դրանց ընդհանուր տնտեսական և տեխնիկա–տնտեսական տվյալներ (ընդհանուր տարածքներ, ծավալներ, ծախսերի բնութագրիչներ) - նշանակությունը՝ մոդելի մեջ ընդլայնված կերպով ցուցադրել շենքի համապատասխան տարրերը և կատարել տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների նախնական հաշվարկներ։ |
|  | ԴՄՄ – 200 Էսքիզային նախագիծ փուլ / Աշխատանքային նախագիծ փուլ | Շենքի/շինության տարրերը ներկայացված են ճշտգրտված՝ որպես մոդելի տիպային (համակարգային) տարրերի (համակարգերի/կառուցվածքների) տիպային հավաքվածք․ - մոդելային ներկայացումը՝ նախագծված ծավալի համակարգերը կամ կառուցվածքները ունեն ճշգրտված (բայց ոչ պարտադիր ճշգրիտ) տեսք և ստեղծված են ստանդարտ (համակարգչային) գործիքների օգտագործումով, - չափերի ճշգրտությունը՝ համակարգերի կամ կոնստրուկցիաների երկրաչափական տվյալները մոտավոր են։ Դիրքը և կողմնորոշումը` պայմանականորեն ճշգրիտ, - տեղեկատվական կազմը՝ մոդելի տարրերը (համակարգերը/կառուցվածքները) նկարագրող ընդհանուր տեքստային տվյալներ, - նշանակությունը՝ ճշտգրտել մոդելի մասերի բովանդակությունը, չափերը, ձևը, մոդելի տարածքում գրաված դիրքը, մոտավոր քանակությունը և նկարագրությունը։ |
|  | ԴՄՄ – 300 Աշխատանքային փաստաթղթեր փուլ | Շենքի/շինության տարրերը ներկայացված են ճշգրիտ ձևով` որպես մոդելի տիպային (համակարգային) տարրերի (համակարգերի/կառուցվածքների) հավաքվածք, հաշվի առնելով երկրաչափական առանձնահատկությունները․ - մոդելային ներկայացում՝ նախագծված ծավալի համակարգերը կամ կառուցվածքները ունեն ճշգրիտ (սակայն ոչ մանրամասնած) արտաքին տեսք և ստեղծված են ստանդարտ (համակարգչային) գործիքների միջոցով: Մոդելում հաշվի են առնվում համակարգերի և կառուցվածքների հիմնական երկրաչափական առանձնահատկությունները, - չափերի ճշգրտությունը՝ համակարգերի կամ կառուցվածքների ընդհանուր չափերը ներկայացված են ճշգրիտ։ Դիրքը և կողմնորոշումը` ճշգրիտ, - տեղեկատվական կազմը՝ մոդելի տարրերի (համակարգերի/կառուցվածքների) ընդլայնված տեքստային նկարագրությունը։ - նշանակությունը՝ ցույցադրել մոդելի բոլոր տարրերը, հաշվի առնելով ճշգրիտ երկրաչափությունը, կառուցվածքը, դասավորությունը մոդելի տարածքում, ճշգրտված քանակը և ընդլայնված տեղեկություններ տարրի մասին և նրա պատկանելիությունը որևէ համակարգին/ կառուցվածքին |
|  | ԴՄՄ - 400 Աշխատանքային փաստաթղթեր փուլ | Շենքի/շինության տարրերը ներկայացված են մանրամասնորեն՝ որպես մոդելի (համակարգի) տիպային տարրերի (համակարգերի/կառուցվածքների) հավաքվածք՝ հաշվի առնելով նախագծային դիրքում տեղադրելու համար դրանց երկրաչափական առանձնահատկությունները․ - մոդելային ներկայացում՝ նախագծված ծավալի համակարգերը կամ կառուցվածքները ունեն ճշգրիտ տեսք և ստեղծված են ստանդարտ (համակարգչային) գործիքների օգտագործումով: Մոդելում հաշվի են առնվում կառուցվածքների և համակարգերի երկրաչափական բոլոր առանձնահատկությունները՝ նախագծային դիրքում տեղադրելու համար, - դիրքը և կողմնորոշումը` ճշգրիտ, - տեղեկատվության կազմը՝ մոդելի տարրերը (համակարգերը/կառուցվածքները) նկարագրող լիակատար տեքստային տվյալներ, որոնք անհրաժեշտ տեղեկատվություն են ընդգրկում ձեռքբերման, հավաքման և նախագծի դիրքում տեղադրելու համար, - նշանակությունը՝ ցուցադրել մոդելի բոլոր տարրերը (կառուցվածքները/համակարգերը)՝ հաշվի առնելով դրանց նախագծային միավորների մանրամասն երկրաչափությունը, մանրամասնած կառուցվածքը, նախագծային դիրքում մոնտաժելու առանձնահատկությունները, նշել դիրքը՝ մոդելի տարածքում, նախագծային քանակը և ամեն մի միավորի համար ամբողջական տվյալներ արտադրողի մասին։ |
|  | ԴՄՄ – 500 Աշխատանքային փաստաթղթեր փուլ և արդիականացում կատարողական հանույթով | Շենքի/շինության տարրերը մանրամասն ներկայացված են հավաքվածքի տեսքով, որպես մոդելի (համակարգի) տիպային տարրերի (համակարգերի/կառուցվածքների)՝ որոնք նմանակում են ճշգրիտ նախագծային միավորներ հաշվի առնելով դրանց երկրաչափական առանձնահատկությունները, որոնք կարևոր են նախագծային դիրքում տեղադրելու համար․ - մոդելի ներկայացում՝ նախագծվող ծավալի համակարգերը կամ կառուցվածքները ունեն մանրամասն արտաքին տեսք և ստեղծված են ստանդարտ (համակարգչային) գործիքների օգտագործումով: Մոդելում հաշվի են առնվում կառույցների և համակարգերի բոլոր երկրաչափական առանձնահատկությունները, որոնք կարևոր են նախագծային դիրքում դրանց մոնտաժելու համար, - դիրքը և կողմնորոշումը` ճշգրիտ, - տեղեկատվական կազմը՝ մոդելի տարրերը (համակարգերը/կառուցվածքները) նկարագրող լիակատար տեքստային տվյալներ, որոնք փաստացի տեղեկատվություն են ընդգրկում ձեռքբերման, հավաքման և նախագծային դիրքում տեղադրելու համար։ - նշանակությունը՝ ցուցադրել մոդելի բոլոր տարրերը (կառուցվածքները/համակարգերը)՝ հաշվի առնելով նախագծի միավորների մանրամասն երկրաչափությունը, կառուցվածքի մանրամասնումը, պարզաբանել նախագծային դիրքում մոնտաժելու առանձնահատկությունները, մանրակրկիտ նշել դիրքը մոդելի տարածքում, նախագծային քանակը և տրամադրել յուրաքանչյուր միավորի համար արտադրողի նախագծային ամբողջական տվյալները։ |

  - Մշակվող կոնստրուկցիաների, ինժեներական համակարգերի և սարքավորումների մոդելները պետք է ամբողջությամբ համապատասխանեն ԴՄՄ 300 մակարդակին, սակայն թույլատրվում է օգտագործել լողացող արժեքներ՝ ԴՄՄ 300-ից մինչև ԴՄՄ 400:

9.6.	ՄՈԴԵԼԻ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄ

  - Տեղեկատվական մոդելը փոխանցելիս ֆայլերը չպետք է պարունակեն մոդելում չօգտագործվող տարրեր․

- համատեքստային օբյեկտներ,

- հիմնական մոդելի հետ չկապված տարրեր,

- ներմուծված ավտոմատացված նախագծման համակարգերի (CAD) տարրեր,

- չի թույլատրվում.

ա․ չափի ձեռագիր խմբագրում;

բ․ համընկնող և/կամ կրկնվող տարրեր։

  - Գծագրերի տպագրումը և տեխնիկական պատվիրատուի փոխանցումը պետք է իրականացվի միայն տեխնիկական պատվիրատուի կողմից մոդելները հաստատելուց հետո:

9.7.	ԹՎԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼԻ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԸ

  - Համաձայն  շենքերի և շինությունների տեղեկատվական մոդելավորման մակարդակ 2-ի պայմանի, յուրաքանչյուր հատվածի համար անհրաժեշտ է մշակել առանձին ԹՏՄ։

  - ԹՏՄ-ները և նախագծային փաստաթղթերը պետք է տրամադրվեն տեխնիկական պատվիրատուին նախագծային աշխատանքների համաձայնեցված ժամանակացույցին համապատասխան՝ դրանք տեղադրելով տվյալների փոխանակման միջավայրում՝ տեխնիկական պատվիրատուի մուտքի համար հատուկ հատկացված տեղեկատվական տարածքում:

  - Էսքիզային նախագիծ փուլի տեղեկատվական մոդելը պետք է բաժանված լինի բաժինների համաձայն՝ ՀՀ Կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահի կողմից 2017 թվականի  սեպտեմբերի 11-ի «Բնակելի, հասարակական, արտադրական շենքերի և շինությունների նախագծային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակությունը սահմանող կանոնները» N 128-Ն հրամանի և ԳՕՍՏ 21.501-2018 «Նախագծային փաստաթղթերի բաժինների կազմը. Նախագծային փաստաթղթերի համակարգ շինարարություն (SPDS): Նախագծային և աշխատանքային փաստաթղթերի հիմնական պահանջները» ստանդարտի:

  - Աշխատանքային փաստաթղթեր փուլի տեղեկատվական մոդելը պետք է բաժանված լինի բաժինների համաձայն՝ ՀՀ Կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահի կողմից 2017 թվականի  սեպտեմբերի 11-ի «Բնակելի, հասարակական, արտադրական շենքերի և շինությունների նախագծային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակությունը սահմանող կանոնները» N 128-Ն հրամանի  և  ԳՕՍՏ 21.501-2018. «Նախագծային փաստաթղթերի բաժինների կազմը. Նախագծային փաստաթղթերի համակարգ շինարարություն (SPDS): Նախագծային և աշխատանքային փաստաթղթերի հիմնական պահանջները» ստանդարտի:

- ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՆԱԽԱԳԾԻ ԾՐԱԳՐԻ ՁԵՎԱՆՄՈՒՇԸ

  - ՏՄ-ան միջոցով իրականացվող նախագծերի իրականացման ծրագրի տիտղոսաթերթը պետք է ունենա հետևյալ տեսքը․

Ձև 1

ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

ՓԱՍՏԱՍՏԱԹՂԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․

ՇՕՆ-ի ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․

ԿԱՏԱՐՈՂ՝ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․

ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ Է (ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ, ԱՅԼ ԿԱՏԱՐՈՂՆԵՐ)՝ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․

ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ՏԱՐԲԵՐԱԿԸ․ ՎԵՐՍՏՈՒԳՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎԸ՝  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․

  - ՏՄ-ան միջոցով իրականացվող նախագծերի իրականացման ծրագրի բաժինները պետք է ունենան հետևյալ տեսքը․

- Բաժին 1. Անհրաժեշտ է ներկայացվեն ՇՕՆ-ի համառոտ բացատրագիրը, ներառելով ՏՄ-ան կիրառման հիմնական խնդիրները։

- Բաժին 2.  Անհրաժեշտ է ներկայացվեն տեղեկություններ շինարարական օբյեկտի մասին, ՇՕՆ-ի իրականացման ժամկետները, ելակետային տվյալների ցուցակը․

#### ա․ տեխնիկական պատվիրատու,

բ․ ՇՕՆ-ի անվանումը,

#### գ․ շինարարական օբյեկտի հասցեն,

դ․ պայմանագրի տեսակը,

#### ե․ նախագծի համառոտ նկարագիրը (օբյեկտների քանակը, ընդհանուր մակերեսը և այլն),

զ․ լրացուցիչ տեղեկություններ նախագծի վերաբերյալ․ (տարբերակիչ բնութագրեր)։

#### է․ նախագծի ծածկագրերը,

#### ը․ պայմանագրային տեղեկատվությունը պետք է ներկայացվի համաձայն աղյուսակ 5-ի։

Աղյուսակ 5

| N | Պայմանագրային տեղեկատվություն | Նշանակումներ (ծածկագիր) |
| --- | --- | --- |

#### թ․ Նախագծի օրացույցային պլանը/փուլերը/ստուգման կետերը պետք է ներկայացվեն համաձայն աղյուսակ 6-ի․

Աղյուսակ 6

| N | Ընթացաշրջան/փուլ/ ստուգման կետ | Սկզբի ամսաթիվը | Ավարտի ամսաթիվը | Կատարողներ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

#### ժ․ Ելակետային տվյալներ՝ պետք է տեղադրել ստացված ելակետային տվյալների համառոտ ցուցակը՝ նշելով դրանց ներկայացման թվային ձևաչափերը (առկայության դեպքում)։ Անհրաժեշտության դեպքում անհրաժեշտ է տեղադրել պակասող ելակետային տվյալների ցուցակը և տվյալների թվայնացման ընթացքում հաշվի առնել ծախսերի պլանավորման ժամանակը։ Օրինակ՝ ռաստրային երկրաբանական սկզբնահիմքերի ծախսերը։

- Բաժին 3. ՇՕՆ-ի մասնակիցների կոնտակտային տվյալները պետք է ներկայացվեն համաձայն աղյուսակ 7-ի․

Աղյուսակ 7

| N | Դերը և պաշտոնը | Կազմակերպության անվանումը | Հիմնական կոնտակտային անձը | Էլեկտրոնային փոստը (E-mail) | Հեռախոսա համարը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Բաժին 4. Տեղեկատվական մոդելավորման կիրառման նպատակները և խնդիրները պետք է ներկայացվեն համաձայն աղյուսակ 8-ի, իսկ ՇՕՆ-ի փուլերում տեղեկատվական մոդելավորման իրականացվող խնդիրների ցանկը՝  համաձայն աղյուսակ 9-ի։

ՏՄ-ան կիրառման նպատակները և խնդիրները (Կատարողի)

Աղյուսակ 8

| N | Գերակայությունը | Նպատակի նկարագիրը | Տեղեկատավական մոդելավորման կիրառման խնդիրները |
| --- | --- | --- | --- |

ՇՕՆ-ի փուլերում տեղեկատվական մոդելավորման իրականացվող խնդիրների ցանկը

Աղյուսակ 9

| N | Տեխնիկատնտեսական հիմնավորումը (անհրաժեշտ ինժեներական հետազննությունները ներառյալ) | Կատարող | Նախագծում (ինժեներական հետազննությունները ներառյալ) | Կատարող | Շինարարություն | Կատարող | Շահագործում* | Կատարող |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ՏԻԹՄ-ի մշակում և տեղակայման և ինժեներաերկրաբանական իրավիճակի վերլուծություն | [...] | Մասնագիտացված ԹՏՄ-ների մշակում (օրինակ, նախագծի բաժինների համար) | [...] | Շինարարության գործընթացի տեսանելիացում (քառաչափ (4D) մոդելավորում)․ տարածա ժամանակային բախումների հայտնաբերում; ցանցային գրաֆիկի օպտիմալացում; պլան-փաստային վերլուծություն | [...] | Տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգման պլանավորում | [...] |
|  | Հայեցակարգային մոդելավորում, ճարտարապետա-քաղաքաշինական տարբերակների հայեցակարգերի համեմատում, ծրագիր - փաստ վերլուծություն | [...] | Տեխնիկական լուծումների ստուգում և գնահատում | [...] | Գեոդեզիական նշահարման աշխատանքներ | [...] | Շահագործման բնութագրերի մոնիթորինգ | [...] |
|  | Ծավալա հատակագծային լուծումների տեխնիկա -տնտեսական ցուցանիշների որոշում | [...] | Եռաչափ տարածական (3D) կոորդինացում և բախումների հայտնաբերում | [...] | Գեոդեզիական ստուգում |  | Անշարժ գույքի օբյեկտների կառավարում | [...] |
|  | Տեսանելիացում | [...] | Ինժեներա-տեխնիկական հաշվարկներ (ամրության վերլուծություն և այլն) | [...] | Աշխատանքի պաշտպանության և արդյունաբերական անվտանգության մոնիթորինգ շինարարական հրապարակում | [...] | Արտակարգ իրավիճակների մոդելավորում | [...] |
|  | Տեխնիկական լուծումների ստուգում և գնահատում | [...] | Գծագրերի և մասնագրերի թողարկում | [...] | Շինարարական կառուցվածքների և արտադրատեսակների թվայնացրած արտադրություն | [...] | [Խնդիր №_ ] | [...] |
|  |  | [...] | Տեսանելիացում | [...] | [Խնդիր №] | [...] |  | [...] |
|  |  | [...] | [Խնդիր №_ ] | [...] |  | [...] |  | [...] |
|  | * շահագործում սյունակը անհրաժեշտ է լրացնել, եթե ՇՕՆ-ի իրագործման շրջանակներում շահագործման փուլում նախատեսված են աշխատանքներ։ |  |  |  |  |  |  |  |

- Բաժին 5. Անհրաժեշտ է նկարագրել կատարողի աշխատակիցների հիմնական կազմակերպչական դերերը և գործառույթները համաձայն աղյուսակ 10-ի․ ՏՄ գործընթացի ղեկավարի, նախագծային առանձին բաժինների/շինարարական աշխատանքների ՏՄ գործընթացի համակարգողների, ԹՏՄ մշակողների (նախագծողներ, արտադրատեխնիկական բաժնի ճարտարագետներ և այլն),

Տեղեկատվական մոդելավորում իրականացնող անձնակազմը

Աղյուսակ 10

| N | ՏՄ-ի կիրառման խնդիրը | Ստորաբաժանում / բաժին | Խնդիրը իրականացնելու համար անհրաժեշտ անձնակազմի քանակը | Ստորաբաժանման / բաժնի ղեկավարի կոնտակտային տվյալները |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Բաժին 6.  Անհրաժեշտ է ներկայացնել ՏՄ գործընթացների քարտեզները․

ա․ ամփոփիչ ԹՏՄ-ի քարտեզը,

բ. ՏՄ-ի յուրաքանչյուր խնդիրի իրականացման գործընթացի մանրամասն քարտեզները։

- Բաժին 7. Անհրաժեշտ է ներկայացնել ԴՄՄ-ի ամփոփիչ ԹՏՄ-ի մասնագիրը  համաձայն աղյուսակ 11-ի։

ԴՄՄ-ի ամփոփիչ ԹՏՄ-ի մասնագիրը

Աղյուսակ 11

| N | ՇՕՆ-ի իրականացման փուլերը | Տեխնիկատնտեսական հիմնավորում |  |  |  | Նախագծում (Նախագծային փաստաթղթեր) |  |  |  | Նախագծում (Աշխատանքային փաստաթղթեր) |  |  |  | Շինարարություն (Կատարողական փաստաթղթեր) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Շինարարական օբյեկտի նախագծի իրականացման խնդիրները | ՏՄ-ի խնդիրների ցանկը տեխնիկատնետեսական հիմնավորման փուլում |  |  |  | ՏՄ-ի խնդիրների ցանկը նախագծման փուլում (ՆՓ) |  |  |  | ՏՄ-ի խնդիրների ցանկը նախագծման փուլում (ԱՓ) |  |  |  | ՏՄ-ի խնդիրների ցանկը շինարարության փուլում (ՇՓ) |  |  |  |  |
|  | Թվային մոդելների տարրերի մասնատված կառուցվածքը | ԴՄՄ | ԴՄՄ-ի պահանջները (Երկրաչափություն) | ԴՄՄ-ի պահանջները (հատկանիշ) | Պատասխանատու անձ | ԴՄՄ | ԴՄՄ-ի պահանջները (Երկրաչափություն) | ԴՄՄ-ի պահանջները (հատկանիշ) | Պատասխանատու անձ | ԴՄՄ | ԴՄՄ-ի պահանջները (Երկրաչափություն) | ԴՄՄ-ի պահանջները հատկանիշ) | Պատասխանատու անձ | ԴՄՄ | ԴՄՄ-ի պահանջները (Երկրաչափություն) | ԴՄՄ-ի պահանջները (հատկանիշ) | Պատասխանատու անձ |

- Բաժին 8. Անհրաժեշտ է ներկայացնել կատարողի աշխատանքներին համապատասխանող ԹՏՄ-ներին ներկայացրած տեխնիկական պատվիրատուի պահանջները,

- Բաժին 9.  Անհրաժեշտ է ներկայացնել․

ա․ ՏՓՄ-ում համատեղ աշխատանքի ընթացակարգը (ռեգլամենտը),

բ․ կոորդինացնող խորհրդակցությունները համաձայն աղյուսակ 12-ի։

Աղյուսակ 12

| N | Խորհրդակցության տեսակը | Հաճախությունը | Մասնակիցները (ներքին և արտաքին) | Անցկացման վայրը |
| --- | --- | --- | --- | --- |

գ․ տվյալների փոխանակման ձևաչափերի նկարագրությունը՝ ինչպես կատարողի աշխատանքային խմբերում, այնպես էլ ՇՕՆ-ի արտաքին մասնակիցների միջև,

դ․ թվարկել  (առկայության դեպքում) փաստաթղթերի էլեկտրոնային շրջանառության և ինժեներական տվյալների կառավարման կիրառվող համակարգերը։ Նշել այդ համակարգերի կառավարիչների (ադմինիստրատոր)  կոնտակտային տվյալները։ Անհրաժեշտության դեպքում կցել այդ համակարգերում աշխատելու կանոնակարգերը համաձայն աղյուսակ 13-ի։

Աղյուսակ 13

| N | Փաստաթղթերի էլեկտրոնային շրջանառության և ինժեներական տվյալների կառավարման համակարգերի անվանումները | Տվյալների համակարգերի/տվյալների բազաների կառավարիչների (ադմինիստրատոր) կոնտակտային տվյալները |
| --- | --- | --- |

- Բաժին 10. Անհրաժեշտ է ներկայացնել վերահսկման ընթացակարգերը․

ա․ անհրաժեշտ է նկարագրել տեղեկատվական մոդելավորման գործընթացի և թվային տեղեկատվական մոդելների որակի ստուգման ռազմավարությունը,

բ․ անհրաժեշտ է ներկայացնել ստուգման տեսակները համաձայն աղյուսակ 14-ի․

Աղյուսակ 14

| N | Ստուգման անվանումը | Համառոտ նկարագիրը | Պատասխանատու անձ | Կիրառվող ծրագրային ապահովումը | Ստուգումն անցկացնելու հաճախությունը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Բաժին 11.  Անհրաժեշտ է ներկայացնել նյութական և ոչ նյութական ռեսուրսների պահանջարկը համաձայն աղյուսակներ 15, 16, 17 և 18-ի․

ա․ անհրաժեշտ է ներկայացնել ՏՄ տեխնոլոգիայի ծրագրային ապահովումը համաձայն աղյուսակ 15-ի․

Աղյուսակ 15

| N | Տեղեկատվական մոդելավորման կիրառման խնդիրը | Կիրառվող ծրագրային ապահովումը | Տարբերակը | Օգտատերը (դերը, մասնագիտություն, պաշտոնը) | Տեխնիկական աջակցության ծառայության կոնտակտային տվյալները |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

բ․ անհրաժեշտ  է ներկայացնել ցանցային (համակարգչային) ծրագրային ապահովումը համաձայն աղյուսակ 16-ի․

Աղյուսակ 16

| N | Ծրագրային ապահովման անվանումը և տարբերակը | Տեղական ցանցի կառավարչի կոնտակտային տվյալները |
| --- | --- | --- |

գ․ անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղական ապարատային ապահովումը (համակարգիչներ) համաձայն աղյուսակ 17-ի․

Աղյուսակ 17

| N | Համակարգչի անվանումը | Մասնագիրը | Օգտատերը (դերը, մասնագիտությունը, պաշտոնը) | Տեխնիկական աջակցության ծառայության կոնտակտային տվյալները |
| --- | --- | --- | --- | --- |

դ․ անհրաժեշտ է ներկայացնել ցանցային ապարատային ապահովումը (սերվերներ/սարքավորում) համաձայն աղյուսակ 18-ի․

Աղյուսակ 18

| N | Ցանցային ռեսուրսի անվանումը | Ընդհանուր ռեսուրսների ցանկը (համատեղ օգտագործման նախագծային տվյալներ, տվյալների կիրառական տվյալներ, բաղադրիչների կատալոգներ, նորմատիվային և տեխնիկական փաստաթղթերի տեղեկատուներ, արխիվներ և այլն) | Տվյալները մուտքագրելու իրավունք ունեցող անձանց ցուցակ |
| --- | --- | --- | --- |

- Բաժին 12.  Անհրաժեշտ է ներկայացնել ԹՏՄ-ների կառուցվածքը․

ա․ անհրաժեշտ է նկարագրել կամ սխեմատիկորեն պատկերել բաժանման սխեման․ օրինակ՝ ըստ նախագծի բաժինների,  գործառնական մասերի և այլն։ Բաժանելու նպատակն է՝ ապահովել հիմք, բազմաթիվ օգտատերերին մոդելին հասանելիության և արդյունավետ թիմային աշխատանքի համար,

բ․ անհրաժեշտ է նկարագրել կոորդինատների բազային համակարգը և բոլոր  ԹՏՄ-ների  կորդինացման կանոնները՝ բազայինին համապատասխան։

գ․ անհրաժեշտ է նկարագրել ԹՏՄ-ների ֆայլերի անվանման կանոնները։ Այս ընթացակարգը պարտադիր չէ, եթե օգտագործվում է տվյալների բազայի վրա հիմնված ծրագրային ապահովում,

- Բաժին 13. Անհրաժեշտ է ներկայացնել ՏՄ-ան գործընթացի արդյունքները, բերել տեխնիկական պատվիրատուի կողմից պահանջվող ԹՏՄ-ների ցանկը, դրանց ձևաչափերը, ինչպես նաև տեխնիկական փաստաթղթերի ձևաչափերը,

- Բաժին 14. Անհրաժեշտ է ներկայացնել իրագործման ռազմավարությունը, նշել թե ինչ լրացուցիչ միջոցառումներ է անհրաժեշտ նախաձեռնել՝ պայմանագրի պայմաններին համապատասխան ՏՄ-ը հաջող իրականացնելու համար,

- Բաժին 15. Անհրաժեշտության դեպքում պետք է տեղադրել նախագծի վերաբերյալ կարևոր տեղեկատվությունը՝ հավելվածների տեսքով։

- ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՄԱՆ ԲՆՈՐՈՇ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՁԵՎԱՆՄՈՒՇՆԵՐ

  - ՇՕՆ-ի բոլոր փուլերում տեղեկատվական մոդելավորման գործընթացի կիրառման քարտեզի օրինակը բերված է  Նկար 1-ում։

Նկար 1․  ՇՕՆ-ի բոլոր փուլերում տեղեկատվական մոդելավորման գործընթացի

կիրառման քարտեզի օրինակ

  - Տեղեկատվական մոդելավորման «Տարածական միջկարգապահական կոորդինացում և բախումների բացահայտում» խնդրի կիրառման սխեմայի օրինակը բերված է նկար 2-ում։

Նկար  2․ Տեղեկատվական մոդելավորման «Տարածական միջկարգապահական կոորդինացում և բախումների բացահայտում» խնդրի կիրառման սխեմա