#### ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի (ՀԾԿՀ) հաշվետվության վերլուծական մաս

##### ՀԾԿՀ բյուջեի կատարման ամփոփ նկարագիր

###### Ծախսերի ամփոփագիր

Ծախսերի կատարողականը՝ 92.6%:

- 2025թ. ՀԾԿՀ ծրագրերը և միջոցառումները

|  | Հաստատված | Ճշտված | Փոփոխության բացատրություն | Փաստ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր (հատ) | 1 | 1 | - | 1 |
| Միջոցառում (հատ) | 3 | 4 | Առանց սահմանափակման՝ «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված վճարումների իրականացում: | 4 |
| Հատկացում (մլն դրամ) | 1,163.3 | 1,191.2 | ՀԾԿՀ-ին հատկացված նոր վարչական շենքի (հասցե՝ Մյասնիկյան 5/1) ընթացիկ մասնակի նորոգման աշխատանքների համար միջոցների տրամադրում: | 1,102.7 |

2025թ. ՀԾԿՀ փաստացի ծախսերի կառուցվածքն ըստ միջոցառումների տեսակների (մլն դրամ և տեսակարար կշիռներն ընդհանուր ծախսերում)

- 2025թ. ՀԾԿՀ ծրագրերը և միջոցառումները՝ ըստ ճշտված պլանի կատարողականի (հատ)

|  | Ընդամենը | ≥90% (բարձր) | 75–89% (բավարար) | 50–74% (միջին) | <50% (անբավարար) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրեր | 1 | 1 | - | - | - |
| Միջոցառումներ | 3 | 2 | - | 1 | 1 |

###### Պետական տուրքեր և այլ եկամուտներ

- 2025թ. ՀԾԿՀ կողմից գանձված պետական տուրքերը և այլ եկամուտները (մլն դրամ)

|  | Ճշտված պլան | Փաստ | Կատարողական ճշտված պլանի նկատմամբ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Պետական տուրքեր | 354․1 | 382.3 | 108.0 |
| Այլ եկամուտներ | 82․2 | 227․5 | 276.7 |

##### Ծախսերի կատարման վերլուծություն

ՀԾԿՀ ծախսը՝ 1․1 մլրդ դրամ, կատարողականը՝ 92.6%:

- ՀԾԿՀ բյուջետային ծրագրերը (մլն դրամ)

| Ծրագրեր | 2024թ. փաստ | 2025թ. ճշտված պլան | 2025թ. փաստ | Կատարողական ճշտված պլանի նկատմամբ (%) | 2025թ. 2024թ.-ի նկատմամբ (%) | 2025թ. և 2024թ. տարբե-րությունը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հանրային ծառայությունների ոլորտի կարգավորում | 1,015․5 | 1,191.2 | 1,102.7 | 92.6 | 108.6 | 87․2 |

Հանրային ծառայությունների ոլորտի կարգավորման ծրագրի շրջանակներում ՀԾԿՀ-ն 2025թ. իրականացրել է 1․1 մլրդ դրամի ծախս, որը կազմել է ծրագրված ցուցանիշի 92.6%-ը: Շեղումը հիմնականում պայմանավորված է «Էներգետիկայի բնագավառում նախորդ տարվա ընթացքում իրականացված ներդրումների տեխնիկական աուդիտի իրականացում» միջոցառման կատարողականով, որը կազմել է 46.5% կամ 48 մլն դրամ: Վերջինս պայմանավորված է հանձնաժողովի կողմից «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի նախորդ տարվա ներդրումային գործունեության տեխնիկական աուդիտի ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված գնման ընթացակարգի չկայացմամբ՝ հայտեր ներկայացրած մասնակիցների կողմից նախահաշվային գինը գերազանցելու պատճառով, ինչպես նաև այն հանգամանքով, որ աուդիտի տեխնիկական առաջադրանքում կատարված փոփոխությունների արդյունքում սկսվել են դատական պրոցեսներ։ Մասնավորապես, տեխնիկական առաջադրանքում փոփոխվել են աուդիտ իրականացնող անձին ներկայացվող պահանջները և սահմանվել է, որ մրցույթի մասնակիցը պետք է հանդիսանա https://www.accountancyage.com/rankings/top-5050-accountancy-firms-2024/ կայքում ներառված այն կազմակերպության անդամ կամ այլ մասնակից, որի նախորդ ֆինանսական տարվա համաշխարհային հասույթը գերազանցել է 20 մլրդ ԱՄՆ դոլարը։ Ելնելով այս հանգամանքից՝ ընկերությունները, որոնք չեն բավարարել նշված պայմանին, դիմել են դատարան։ Դատական գործընթացների ավարտից հետո բավարար ժամանակ չի եղել գործընթացը կազմակերպելու համար։

Ծրագրի կատարողականը պայմանավորված է նաև «Հանրային ծառայությունների ոլորտում կարգավորման իրականացում» միջոցառման կատարողականով, որին ուղղվել է միջոցների հիմնական մասը: Միջոցառման ծախսերը կատարվել են 97.3%-ով՝ կազմելով 1.0 մլրդ դրամ՝ պայմանավորված գնումների գործընթացում առաջացած խնայողություններով, ինչպես նաև այն հանգամանքով, որ որոշ ծախսերի կատարման անհրաժեշտություն չի առաջացել: 2025թ. հանձնաժողովի կողմից տրամադրվել է 52 լիցենզիա, որից 47-ը՝ էներգետիկայի, 5-ը՝ հեռահաղորդակցության բնագավառում, իրականացվել է սակագների 192 սահմանում և վերանայում, որից 191-ը՝ էներգետիկայի բնագավառում, 1-ը՝ ջրային ոլորտում:

2025թ. ՀԾԿՀ տեխնիկական հագեցվածության բարելավման նպատակով օգտագործվել է նախատեսված միջոցների 68.8%-ը՝ 9.9 մլն դրամ, որը հիմնականում պայմանավորված է գնումների գործընթացում առաջացած խնայողություններով: Նշված ծախսերը նախորդ տարվա համեմատ նվազել են 23.5%-ով կամ 3 մլն դրամով՝ պայմանավորված ձեռքբերված գույքի և սարքավորումների ծավալների նվազմամբ:

Նախորդ տարվա համեմատ 2025թ. փաստացի ծախսերի 8.6% (87.2 մլն դրամ) աճը հիմնականում պայմանավորված է 2024թ. «Էներգետիկայի բնագավառում նախորդ տարվա ընթացքում իրականացված ներդրումների տեխնիկական աուդիտի իրականացում» միջոցառման գծով նախատեսված 77.6 մլն դրամ գումարին համապատասխան աուդիտորական ծառայությունների ձեռքբերման համար կազմակերպված գնման գործընթացների չկայանալու հանգամանքով (նախահաշվային գնի գերազանցման պատճառով) և «Հանրային ծառայությունների ոլորտի կարգավորման իրականացում» միջոցառման շրջանակներում աշխատանքի վարձատրության ծախսերի բնականոն աճով: