#### ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության (ՊՎԾ) հաշվետվության վերլուծական մաս

##### ՊՎԾ բյուջեի կատարման ամփոփ նկարագիր

###### Ծախսերի ամփոփագիր

Ծախսերի կատարողականը՝ 99.5%:

- 2025թ. ՊՎԾ ծրագրերը և միջոցառումները

|  | Հաստատված | Ճշտված | Փոփոխության բացատրություն | Փաստ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր (հատ) | 1 | 1 | - | 1 |
| Միջոցառում (հատ) | 2 | 2 | - | 2 |
| Հատկացում (մլն դրամ) | 934.2 | 999.6 | «ՀՀ վարչապետին ՀՀ Սահմանադրությամբ և օրենքներով վերապահված վերահսկողական լիազորությունների իրականացման ապահո-վում» միջոցառմանը հատկացվել են լրացուցիչ միջոցներ՝ ՀՀ կառավարության որոշմամբ կառավարման մարմինների կատարողականի գնահատման և դրա հիման վրա խրախուսման պիլոտային ծրագրի շրջանակներում: | 994.6 |

2025թ. ՊՎԾ փաստացի ծախսերի կառուցվածքն ըստ միջոցառումների տեսակների (մլն դրամ և տեսակարար կշիռներն ընդհանուր ծախսերում)

- 2025թ. ՊՎԾ ծրագրերը և միջոցառումները՝ ըստ ճշտված պլանի կատարողականի (հատ)

|  | Ընդամենը | ≥90% (բարձր) | 75–89% (բավարար) | 50–74% (միջին) | <50% (անբավարար) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրեր | 1 | 1 | - | - | - |
| Միջոցառումներ | 2 | 2 | - | - | - |

##### Ծախսերի կատարման վերլուծություն

ՊՎԾ ծախսը՝ շուրջ 1 մլրդ դրամ, կատարողականը՝ 99.5%:

- ՊՎԾ բյուջետային ծրագրերը (մլն դրամ)

| Ծրագրեր | 2024թ. փաստ | 2025թ. ճշտված պլան | 2025թ. փաստ | Կատարո-ղական ճշտված պլանի նկատմամբ (%) | 2025թ. 2024թ. նկատմամբ (%) | 2025թ. և 2024թ. տարբե-րությունը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պետական վերահսկողական ծառայություններ | 949.4 | 999.6 | 994.6 | 99.5 | 104.8 | 45.1 |

2025թ. ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայությունն իրականացրել է «Պետական վերահսկողական ծառայություններ» ծրագիրը, որի ծախսերը կազմել են 994.6 մլն դրամ՝ ապահովելով 99.5% կատարողական: Միջոցների հիմնական մասը՝ 975.8 մլն դրամն ուղղվել է ՀՀ վարչապետին ՀՀ Սահմանադրությամբ և օրենքներով վերապահված վերահսկողական լիազորությունների իրականացման ապահովման միջոցառմանը, որը կատարվել է 99.5%-ով: Միջոցառման շրջանակներում ըստ ստացված հանձնարարագրերի իրականացվել է 16 ուսումնասիրություն, որից 11-ը՝ 2025թ. տրված հանձնարարագրերով, 5-ը՝ նախորդ տարվանից, կատարման ընթացքում է գտնվել 167 մշտադիտարկում, որից  124-ն ավարտվել է 2025թ., գնումների ընթացակարգերի օրենսդրության պահանջների համապատասխանության վերաբերյալ իրականացվել է 16,510 վերլուծություն: Նախորդ տարվա համեմատ ծառայության ծախսերի աճը հիմնականում պայմանավորված է վերոնշյալ միջոցառման ծախսերի 3.3% (շուրջ 31 մլն դրամ) աճով: