## Действия 2026-2030
Приложение № 2 к Постановлению Правительства Республики Армения № 30-L от 8 января 2026 года
Программа действий по обеспечению выполнения стратегической программы развития туризма Республики Армения на 2026-2030 годы
*Целевые показатели мониторинга Стратегической программы развития туризма Республики Армения на 2026-2030 годы представлены в Таблице 1 настоящего Приложения
П/Н | СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ, ЧАСТНЫЕ ЦЕЛИ, ДЕЙСТВИЯ | ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВИЙ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОРГАН | СОИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН | ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ СРОК | ФИНАНСИРОВАНИЕ (ТЫСЯЧ ДРАМОВ РА) |  |  |  |  | ВСЕГО ФИНАНСИРОВАНИЕ (ТЫСЯЧ ДРАМОВ РА) | ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
[6 empty] | 2026 ГОД | 2027 ГОД | 2028 ГОД | 2029 ГОД | 2030 ГОД
1 | СИСТЕМНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
1.1 | Улучшение статистики по части туристских посещений | Улучшить системы сбора и анализа данных о въездном и внутреннем туризме с обеспечением данных в соответствии с территориальным распределением, демографическими данными посетителей, целью, продолжительностью посещения и т.д. Формирование информационной базы о поставщиках туристских услуг на основе данных электронного реестра поставщиков туристских услуг Сбор информации о внутренних туристских посещениях от поставщиков туристских услуг, уведомивших о деятельности Обеспечить наличие информации о марзовом распределении внутренних, въездных и выездных туристских посещений и однодневных посетителей, о цели посещений, половозрастном составе и т.д. | Комитет по туризму Министерства экономики Республики Армения | Статистический комитет Республики Армения | 2026-2030 годы До второй декады декабря каждого года | 5000 | 7000 | 7000 | 10000 | 10000 | 39000 | Государственный бюджет Республики Армения
1.2 | Проведение периодического анализа "затраты-выгода" и мониторинг эффективности маркетинговой деятельности | Регулярно осуществлять работы по оценке маркетинговой деятельности в сфере туризма с применением ключевых показателей эффективности (KPI), например, таких как доступность, вовлеченность, показатели преобразования и эффективность инвестиций (коэффициент возврата инвестиций (ROI)). На основе проведенного анализа проводить работы, направленные на совершенствование стратегий и бюджетных распределений (перераспределений) в сфере туризма | Комитет по туризму Министерства экономики Республики Армения | - | 2026-2030 годы До второй декады декабря каждого года | - | - | - | - | - | - | Финансирование не предусмотрено
1․3 | Урегулирование существующих проблем в сфере туризма, вопросов, выходящих за рамки функций и полномочий органа, разрабатывающего государственную политику | Включение вопросов, касающихся сферы туризма, в повестку заседаний межведомственной рабочей группы, которая будет создана в рамках Стратегии экономического преобразования и устойчивого развития для урегулирования существующих проблем в сфере туризма | Комитет по туризму Министерства экономики Республики Армения | - | 2026-2030 годы До второй декады декабря каждого года | - | - | - | - | - | - | Финансирование не предусмотрено
1․4 | Принятие проекта Постановления Премьер-министра Республики Армения "Об утверждении программы действий по повышению конкурентоспособности туризма Армении" | Периодическая работа с государственными органами Республики Армения по части осуществления в координируемых ими сферах работ, предусмотренных Программой действий по повышению конкурентоспособности туризма, сбора, обобщения отчетов о них, анализа проблем и разработки и реализации предложений по их решению Улучшение позиции Армении в "Индексе развития путешествий и туризма"՝ - Постоянное осуществление процессов упрощения процедур взаимных туристских посещений и требований по въездным визам, - Осуществление сотрудничества с общинами, представление общественности, в частности – населению, важности и значимости туризма, а также постоянное проведение работ по информированию и т.д. | Комитет по туризму Министерства экономики Республики Армения | - | 2026-2030 годы До второй декады декабря каждого года | - | - | - | - | - | - | Финансирование не предусмотрено
2 | Экономическое направление: Стратегическая цель 1: полноценное использование экономического потенциала туризма
2.1 | Содействие пропорциональному территориальному развитию с целью повышения уровня жизни населения, преодоления бедности и создания возможностей для трудоустройства — путем децентрализации туризма и распределения ресурсов. Усиление системы управления, создание туристских центров (кластеров) и туристских деревень, обеспечение нормального функционирования организаций, управляющих туристскими центрами (DMO).
2․1․1 | Объявление имеющих значительный туристский потенциал населенных пунктов, административных районов или административно-территориальных единиц, а также их групп, включая Арени, Дилиджан, Двин, Гюмри, Джермук, Горис, Ехегис, туристскими центрами (кластерами) | Выявить региональные/общинные особенности и ресурсы населенных пунктов или групп населенных пунктов, обеспечить брендинг туристских центров /кластеров/ Обеспечить картографирование туристского потенциала — при наличии реестра туристских ресурсов Разработать для каждого туристского центра (кластера) дорожную карту, генеральный план устойчивости к изменениям климата и стихийным бедствиям и план зонирования — в соответствии с национальными, региональными и местными программами развития Разработать план управления для каждого туристского центра (кластера) — с привлечением и участием заинтересованных сторон Проводить кампании по информированию общественности и мероприятия по привлечению граждан Обеспечить создание и организацию надлежащей деятельности компаний, управляющих туристскими центрами Обеспечить активное сотрудничество с частным сектором Организовать конкурс на выбор одной компании, управляющей туристским центром на марзовом или местном уровне, из числа квалифицированных организаций, управляющих туристскими центрами | Комитет по туризму Министерства экономики Республики Армения | Министерство территориального управления и инфраструктур Республики Армения Министерство окружающей среды Республики Армения Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Аппараты марзпетов Республики Армения Органы местного самоуправления (по согласованию) | 2026-2030 годы До второй декады декабря каждого года | 200000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 1400000 | Государственный бюджет Республики Армения, кредитные средства
2․1․2 | Создание туристских деревень — руководствуясь стандартами, направленными на популяризацию местной культуры, природы и нематериального наследия | Разработать план управления для каждой туристской деревни — с привлечением и участием заинтересованных сторон Разработать механизмы поддержки туристских деревень Разработать материалы стимулирования для каждой деревни – руководствуясь особенностями местности и предложениями |  |  | 2026-2030 годы До второй декады декабря каждого года
2․1․3 | Улучшение туристских инфраструктур | Улучшить дороги с целью устранения недочетов по части доступности туристских достопримечательностей Разместить на дорогах указатели, знаки, информационные табло Проводить работы по созданию удобств для обслуживания туристов Строительство или реконструкция музеев, туристских достопримечательностей, способствующих развитию местной экономики Разработать график выполнения работ по улучшению инфраструктуры – скоординировав его с органами местного самоуправления Установить соответствующие системы управления в целях обеспечения стабильной и долгосрочной эксплуатации инфраструктуры | Комитет по туризму Министерства экономики Республики Армения | Министерство территориального управления и инфраструктур Республики Армения Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Аппараты марзпетов Республики Армения Органы местного самоуправления (по согласованию) | 2026-2030 годы До второй декады декабря каждого года
2․2 | Обеспечение укрепления сотрудничества между сферой туризма и другими сферами (сельское хозяйство, здравоохранение, технологии и т.д.) — в целях стимулирования развития других сфер посредством туризма и продвижения местного производства и услуг.
2․2․1 | Обеспечение межотраслевой интеграции | Обеспечить разработку специализированных туристских пакетов — с привлечением возможностей местного сельского хозяйства, медицинских, санаторно-курортных и инновационных технологий Содействовать установлению сотрудничества между поставщиками туристских услуг и местными производителями; обеспечить создание платформ делового сотрудничества — для установления связи между поставщиками туристских услуг и местными поставщиками Внедрить систему сертификатов на использование местной продукции для поставщиков гостиничных услуг и услуг общественного питания Обеспечить активное межведомственное сотрудничество, в том числе в сферах туризма, окружающей среды, культуры и развития инфраструктур Внедрить инструментарий экономической оценки с целью систематизированного измерения и анализа возникающей из сферы туризма добавленной стоимости и регионального воздействия | Комитет по туризму Министерства экономики Республики Армения | Министерство экономики Республики Армения Министерство территориального управления и инфраструктур Республики Армения Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Аппараты марзпетов Республики Армения Органы местного самоуправления (по согласованию) | 2027-2030 годы До второй декады декабря каждого года | - | - | - | - | - | - | Финансирование не требуется
2․2․2 | Разработка на границах с соседними странами маршрутов под названием "Туристский перекресток", основанных на принципах устойчивого, ответственного туризма и соединяющих культурные, природные памятники, поставщиков услуг и производителей – символизируя тем самым установление и укрепление мира посредством природы и общего наследия | Осуществлять совместные экологические кампании и субботники Обеспечить наличие платформ для онлайн-картографирования и представления туристских ресурсов, презентации историй Представить совместные предложения, разработать региональные туристские пакеты Разработать совместные маркетинговые материалы и указатели как минимум на трех языках Обеспечить проведение символичных мероприятий в приграничных населенных пунктах Обеспечить осуществление мероприятий по обмену опытом поставщиками услуг и производителями в приграничных населенных пунктах Республики Армения и соседних стран Обеспечить для общин проведение курсов на тему мира и стабильности Обеспечить организацию работ по развитию потенциала управления общинным туризмом Организовать ознакомительные визиты для блогеров, известных людей, журналистов Обеспечить пилотное мероприятие по открытию "Туристского перекрестка", в котором примут участие министры и представители СМИ Республики Армения и соседних стран | Комитет по туризму Министерства экономики Республики Армения | Министерство экономики Республики Армения Министерство иностранных дел Республики Армения Министерство территориального управления и инфраструктур Республики Армения Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Аппараты марзпетов Республики Армения Органы местного самоуправления (по согласованию) | 2027-2030 годы До второй декады декабря каждого года | - | - | - | - | - | - | Финансирование не требуется
2․3 | Содействие формированию благоприятной деловой и предпринимательской среды в сфере туризма – с обеспечением наилучших условий для начала, ведения и развития бизнеса.
2․3․1 | Внедрить целевые системы стимулирования и поддержки для лиц, начинающих деятельность в сфере туризма, а также субъектов малого и среднего предпринимательства | Разработать программы поддержки для лиц, осуществляющих деятельность в сфере туризма Обеспечить наличие консультационных услуг для хозяйствующих субъектов в туристских центрах (кластерах) Обеспечить наличие программ наставничества, объединяющих опытных и начинающих предпринимателей данной сферы | Комитет по туризму Министерства экономики Республики Армения | Министерство экономики Республики Армения | 2026-2030 годы До второй декады декабря каждого года | [6 empty] | Финансирование не требуется
2․4 | Привлечение инвестиций, в том числе иностранных, способствуя созданию или развитию бизнеса в сфере туризма путем привлечения необходимых финансовых средств.
2․4․1 | Обеспечение сотрудничества со всемирно известными брендами | Представить поставщикам гостиничных услуг, являющихся международным брендом, туристские возможности Армении, благоприятную инвестиционную среду Обеспечить представление привлекательности инвестиций в сферу туризма для иностранных инвесторов Обеспечить проведение международных мероприятий, на которые в качестве партнеров или спонсоров можно пригласить известные международные бренды Разработать международную PR-кампанию под девизом «Armenia: The Tourism Crossroads of the Caucasus» ("Армения — туристский перекресток Кавказа") Обеспечить приход международных брендов в Армению Государственная поддержка импортеров известных международных брендов, в том числе путем безвозмездного предоставления государственного имущества | Комитет по туризму Министерства экономики Республики Армения | Министерство экономики Республики Армения Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Центр поддержки инвестиций | 2026-2030 годы До второй декады декабря каждого года | - | - | - | - | - | - | Финансирование не предусмотрено
2․4․2 | Обеспечение осведомленности инвесторов и доступности информации | Обеспечить наличие комплексной туристской инвестиционной платформы Организовать региональные инвестиционные форумы с целью выявления туристского потенциала и укрепления сотрудничества между государством и частным сектором | Министерство экономики Республики Армения | Комитет по туризму Министерства экономики Республики Армения Министерство высокотехнологической промышленности Республики Армения Центр содействия инвестициям | 2028-2030 годы До второй декады декабря каждого года | 0 | 0 | 30000 | 10000 | 10000 | 50000 | Государственный бюджет Республики Армения
2․5 | Обеспечение стабильности и роста на целевых рынках субъектов туристской деятельности, предлагающих организованные туристские пакеты.
2․5․1 | Разработка соответствующей политики для развития организованного туризма и обеспечение доступа к рынкам | Представить в ходе межведомственных обсуждений интересы частного сектора, а именно — субъектов туристской деятельности Упростить визовую политику для новых и привлекательных рынков Разработать программы поддержки поставщикам туристских услуг с целью противодействия сезонным изменениям Организовать или профинансировать представление Армении единым павильоном на важных туристских выставках (не менее 5 выставок в год, включая специализированные религиозные, приключенческие, винные, археологические и гастрономические выставки) Организовать ознакомительные визиты или содействовать организации ознакомительных визитов для иностранных журналистов, блогеров-путешественников, инфлюенсеров или других лиц, связанных со сферой туризма Обеспечить взаимные ознакомительные визиты или содействовать организации взаимных ознакомительных визитов на целевые рынки (B2B road shows) | Комитет по туризму Министерства экономики Республики Армения | Министерство иностранных дел Республики Армения: | 2026-2030 годы До второй декады декабря каждого года | 200000 | 300000 | 400000 | 500000 | 600000 | 2000000 | Государственный бюджет Республики Армения, кредитные средства
2․5․2 | Улучшение туристского продукта и стимулирование деловых связей | Разработать и опубликовать туристские маршруты, а также национальные руководства по оформлению и брендингу туристских пакетов Организовать семинары B2B и сетевые мероприятия для установления связей между поставщиками туристских услуг (субъектами туристской деятельности, поставщиками гостиничных услуг, гидами и т.д.) Разработать платформу B2B — с привлечением частного сектора Внедрить системы квалификации туристских услуг в соответствии с международными стандартами Создать системы мониторинга и улучшения качества |  |  | 2026-2030 годы До второй декады декабря каждого года
2․5․3 | Наращивание потенциала, в том числе в области цифровой трансформации | Обеспечить для работников хозяйствующих субъектов сферы туризма работу, направленную на проведение тренингов по применению цифровых инструментов В целях непрерывного профессионального развития поддерживать инициативы по созданию платформ электронного обучения Обеспечить представленность на международных платформах с помощью цифрового маркетинга |  | Министерство высокотехнологической промышленности Республики Армения | 2026-2030 годы До второй декады декабря каждого года
3 | Направление международной привлекательности: Стратегическая цель 2. Повышение имиджа Армении на мировом рынке как привлекательной туристской страны
3․1 | Позиционирование Республики Армения как уютного (boutique) туристского направления, развивая туристский бренд "Армения: скрытый путь" (“Armenia: The Hidden Track”), который подчеркивает уникальное сочетание культурного наследия, природы и уникальности страны, и его продвижение с помощью всесторонних международных маркетинговых кампаний, ориентированных на целевые и потенциальные рынки.
3․1․1 | Принятие и исполнение приказа министра экономики Республики Армения "Об утверждении национальной маркетинговой программы туризма под брендом "Армения: скрытый путь" ("Armenia: The Hidden Track")". | Разработать содержание маркетинговой программы в сфере туризма, руководствуясь приоритетом позиционирования Армении как уютной (boutique) туристской страны Разработать стандарты презентации бренда и систему мониторинга Создать сувениры, отражающие армянскую идентичность, и представлять их под данным брендом Осуществлять процессы целенаправленной презентации продукта армянского туризма через социальные платформы, веб-сайты и брендированный контент | Комитет по туризму Министерства экономики Республики Армения |  | 2026-2030 годы До второй декады декабря каждого года | 1485000 | 1913000 | 2383000 | 2900000 | 3400000 | 12081000 | Государственный бюджет Республики Армения
3․1․2 | Разработка высококачественного контента, представляющего армянское наследие, с созданием основы для формирования нового бренда | Создать и продвигать высококачественный медиаконтент, представляющий историю, культуру, природу и наследие Армении, в том числе: — обеспечить создание высококачественных видеороликов и цифрового контента, представляющих армянский туристский продукт, — обеспечить создание медиаконтента, представляющего историю, культуру Армении, армянский народ: фильмов, теленовелл, контента, созданного инфлюенсерами, Разработать программу распространения контента на глобальных платформах с целью обеспечения высокой просматриваемости Обеспечить сотрудничество с инфлюенсерами, создающими контент Предоставить возможности вспомогательных служб медиапроизводства Продвигать действующие армянские бренды на международном рынке |  | Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Министерство иностранных дел Республики Армения | 2026-2030 годы До второй декады декабря каждого года
3․1․3 | Содействие в проведении культурных мероприятий, руководствуясь представлением образа Армении как уютной (boutique) туристской страны, в соответствии с нижеуказанным описанием | Выявлять и содействовать развитию мероприятий, имеющих международную привлекательность Создавать или содействовать проведению мероприятий, представляющих новый армянский туристский продукт и оригинальность Разработать программу продвижения мероприятий для международных платформ Укреплять сотрудничество с учреждениями и представителями культуры Посредством цифрового маркетинга содействовать развитию маршрутов культурного туризма: картографировать и классифицировать мероприятия, направленные на обеспечение культурного разнообразия и межкультурного диалога (концерты, фестивали, другие международные и республиканские мероприятия), способствовать популяризации армянской культуры. |  |  | 2026-2030 годы До второй декады декабря каждого года
3․1․4 | Непрямое представление Армении на зарубежных медиаплатформах, в иммерсивных и развлекательных программах | Привлечь международные кинокомпании и кинокомпании стран СНГ для проведения съемок в Армении Заключить соглашения с известными телешоу или производителями шоу на целевых рынках для съемок эпизодов созданной ими телепродукции, в том числе теленовелл, в Армении Содействовать продвижению Армении с помощью рекламных роликов всемирно известных спортивных или других брендов (GoPro, Fisher, Dronnet, North Face, Uniqlo и т.д.) Разработать стратегии совместного брендинга (co-branding) и спонсорства с международными брендами |  | Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Министерство иностранных дел Республики Армения Министерство финансов Республики Армения | 2027-2030 годы До второй декады декабря каждого года
3․2 | Укрепление и активизация облика и привлекательности Армении как на существующих, так и на развивающихся международных рынках — с применением стратегии стабилизации рынка (Market Penetration) и расширения и развития рынка (Market Development). Диверсификация рынков за счет снижения зависимости от рынка России.
3․2․1 | Стратегическое развитие и диверсификация целевых рынков с сокращением зависимости от одного рынка. | Стабилизировать рынки Ирана, России и Грузии, развивать рынки Западной Европы, стран Персидского залива Целенаправленное вовлечение: создать индивидуальный контент и предложения для каждого рынка Организовать ознакомительные визиты для инфлюенсеров, журналистов, блогеров, включая следующие туры: — для журналистов из телекомпаний и печатных СМИ, — для инфлюенсеров с более чем 5 миллионами подписчиков на социальных платформах (особенно на платформе Instagram), — для всемирно известных лиц. | Комитет по туризму Министерства экономики Республики Армения |  | 2026-2030 годы До второй декады декабря каждого года
3․2․2 | Эффективное управление цифровым маркетингом и привлечение аудитории | Реализовать работы по внедрению стратегий поисковой оптимизации (SEO) и рекламы (SEM) для целевых рынков Разработать кампании цифрового маркетинга – с четкими и измеримыми результатами Создать четкую систему анализа и оптимизации (Performance analytics framework) Прямой маркетинг: создать базу данных адресов электронной почты целевых групп, организовать ежемесячную рассылку информационных бюллетеней – с включением сезонных предложений, мероприятий и новостей о туризме |  |  | 2026-2030 годы До второй декады декабря каждого года
3․2․3 | Проведение креативных кампаний на целевых рынках | В многолюдных городских районах целевых рынков обеспечить представление армянского туристского продукта или опыта в формате pop-up Обеспечить интерактивные цифровые презентации достопримечательностей Армении на фасадах значимых строений в крупных городах целевых рынков Организовать в неожиданных местах культурные выступления в стиле "флешмоба" в сопровождении армянской музыки и танцев Разработать и представить в крупных городах игры на тему "Скрытая Армения", предусмотрев для участников призы, например — возможность поехать в Армению, традиционные сувениры и т.д. |  |  | 2026-2030 годы До второй декады декабря каждого года
3․2․4 | Презентация Армении в мировом медиапространстве | Презентация на авторитетных (премиум) медиаплатформах. Позиционировать Армению на международных туристских и медиаплатформах (Travel and Leisure, Conde Nast, INSIDER, INSIDER Travel, PLAYGROUND, ATTN, Unilad Adventure и др.) Наладить сотрудничество с ведущими туристскими платформами, блогерами-путешественниками и медиапартнерами (Natgo, Lonely Planet и т.д.) Интеграция туристских платформ. Продвижение Армении и армянского туристского продукта на международных туристских платформах (Aviasales, Momondo, Skyscanner, Booking.com, Airbnb, Lonely Planet, Kayak.com, Expedia, Viator и т.д.) Привлечь специализированных журналистов известных телеканалов, печатных и онлайн-изданий, туристских программ и телекомпаний |  |  | 2026-2030 годы До второй декады декабря каждого года
3․2․5 | Создание и распространение маркетинговых материалов | Разработать цифровые и печатные маркетинговые материалы, соответствующие требованиям каждого рынка Создать на целевых рынках и стабилизировать сети распространения маркетинговых материалов Разработать механизм периодического обновления контента в целях обеспечения актуальности маркетинговых материалов Создать многоязычные маркетинговые материалы для разных культурных и языковых групп Оптимизировать материалы в соответствии с целью распространения |  |  | 2026-2030 годы До второй декады декабря каждого года
3․2․6 | Развитие прямых связей, обеспечение доступности | Сотрудничать с международными авиакомпаниями, обеспечивая доступность прямых рейсов с целевых рынков Способствовать увеличению количества рейсов в Армению с новых рынков Разработать единые маркетинговые кампании с авиакомпаниями и туроператорами Провести переговоры с авиакомпаниями по обеспечению чартерных рейсов в течение пассивного туристского сезона и внедрению соответствующих механизмов субсидирования |  | Министерство территориального управления и инфраструктур Республики Армения Комитет гражданской авиации Республики Армения | 2026-2030 годы До второй декады декабря каждого года
3․2․7 | Сотрудничество с рынками, обладающими большим потенциалом | Провести исследования с целью выявления рынков с большим потенциалом Разработать целевые стратегические подходы для рынков с большим потенциалом |  |  | 2026-2030 годы До второй декады декабря каждого года
3․3 | Стимулирование внутреннего туризма с использованием возможностей, сформировавшихся после пандемии коронавируса.
3․3․1 | Обеспечение проведения внутренних туристских выставок и мероприятий | Провести кампанию под названием "Открой для себя свою Родину" с участием армянских журналистов, блогеров, узнаваемых и имеющих большую аудиторию известных людей Разместить сезонную рекламу с помощью рекламных щитов в Ереване и других городах областей Размещение рекламы, представляющей Армению и армянский туристский продукт, на армянских онлайн-платформах Размещение рекламы в сетях Wi-Fi Армении и цифровых рекламных щитов в общественных местах Проведение рекламных кампаний через онлайн-приложения (Yandex, GG и т.д.) | Комитет по туризму Министерства экономики Республики Армения |  | 2026-2030 годы До второй декады декабря каждого года
3․3․2 | Повышение привлекательности рекреационных услуг благодаря услугам по обеспечению отдыха в рамках социального пакета и мероприятиям по целенаправленному продвижению | Развить услуги по обеспечению отдыха в рамках социального пакета для внутренних туристов Разработать соответствующие стратегические подходы к пассивному туристскому сезону Определить методологию измерения и систему оценки роста внутреннего туризма |  |  | 2026-2030 годы До второй декады декабря каждого года
3․4 | Привлечение представителей армянской Диаспоры в качестве послов и защитников туризма.
3․4․1 | Осуществление целенаправленных мероприятий по стимулированию армян Диаспоры | Размещение рекламы, представляющей Армению и армянский туристский продукт, на онлайн-платформах Использовать возможности национальных телеканалов и развлекательно-информационных роликов в качестве инструмента продвижения Реализация кампаний на доступных Диаспоре платформах | Комитет по туризму Министерства экономики Республики Армения | Министерство иностранных дел Республики Армения: | 2026-2030 годы До второй декады декабря каждого года
3․5 | Содействие международному сотрудничеству, региональному туристскому взаимодействию.
3․5․1 | Укрепление внешних связей в сфере туризма и обеспечение сотрудничества с международными и региональными организациями | Разработать и представить предложения по международным соглашениям в рамках сотрудничества в сфере туризма Периодическая работа с ведомствами, ответственными за внешние связи иностранных государств, направленная на то, чтобы последние представляли Армению как безопасную и надежную страну для туризма Организация в рамках двустороннего сотрудничества рабочих встреч, форумов, конференций с представителями сферы туризма в Армении Предоставление предложений по членству в международных организациях сферы туризма Организация соответствующей процедуры членства в новых международных организациях Организация международных мероприятий в Армении в сотрудничестве с международными и региональными организациями или обеспечение участия Армении в указанных мероприятиях Картографирование международных донорских организаций, активизация сотрудничества с ними | Комитет по туризму Министерства экономики Республики Армения | Министерство иностранных дел Республики Армения Бюро главного уполномоченного по делам Диаспоры Аппарата Премьер-министра Республики Армения | 2026-2030 годы До второй декады декабря каждого года
4. | Направление обеспечения качества: Стратегическая цель 3. Улучшение туристских услуг
4․1 | Диверсификация и развитие круглогодичного, уникального, ориентированного на опыт туристского продукта (составление туристских пакетов на основе существующего продукта), представляя имеющийся потенциал культурных, гастрономических и приключенческих туристских направлений Армении, способствуя снижению сезонности и стимулированию постоянных посещений в течение всего года.
4․1․1 | Формирование новых тематических туристских маршрутов — с завязкой заявленных Правительством Республики Армения туристских центров или туристских деревень друг с другом | Разработать туристские маршруты, которые свяжут туристские деревни и туристские центры Разработать информационные знаки и материалы Сформировать системы управления и обслуживания тематических туристских маршрутов | Комитет по туризму Министерства экономики Республики Армения | Аппараты марзпетов Республики Армения Органы местного самоуправления (по согласованию) | 2026-2030 годы До второй декады декабря каждого года
4․1․2 | Разработка туристского продукта для неактивного сезона на основе существующей инфраструктуры | Стимулировать курортный и реабилитационный туризм в зимних туристских зонах Разработать религиозные маршруты и маршруты паломничества на весь год Разработать проекты приказа министра экономики Республики Армения об утверждении программ содействия экологическому и сельскому туризму в связи с сезонными процессами, такими как сбор винограда, обеспечение внедрения экологического сертификата и т.д. Обеспечить наличие гастро-предложений в течение пассивного сезона, например, при поддержке организации различных фестивалей Разработать механизмы поддержки для учреждений культуры в зимние месяцы, эксплуатантов объектов, содержащих туристские ресурсы, лиц, предоставляющих в зимние месяцы туристские услуги в регионах Провести тематические кампании на целевых рынках, например, кампанию "Зима в Армении" Сотрудничать с инфлюенсерами, СМИ, представляя уникальные зимние и весенние возможности и опыт Обеспечить разработку и продвижение туристских пакетов с сезонными особенностями — в сотрудничестве с туроператорами Разработать механизмы продления сезона | Комитет по туризму Министерства экономики Республики Армения |  | 2026-2030 годы До второй декады декабря каждого года
4․1․3 | Принятие и реализация совместного приказа министра экономики Республики Армения и министра здравоохранения Республики Армения "Об утверждении программы развития медицинского туризма" Принятие и реализация приказа министра экономики Республики Армения "Об утверждении программы развития МАЙС (MICE)-туризма" | Проанализировать упущения в инфраструктуре и оценить конкурентоспособность направлений Разработать программы привлечения инвестиций Сотрудничать с международными MICE- и медицинскими операторами Выявить услуги с большим потенциалом Внедрить стандарты качества и системы сертифицирования Обеспечить меры, направленные на укрепление гарантий охраны жизни и здоровья туристов, в том числе предусмотреть возможности сотрудничества между медицинскими центрами Армении и страховыми компаниями целевых стран | Министерство здравоохранения Республики Армения Комитет по туризму Министерства экономики Республики Армения | Министерство экономики Республики Армения Центр содействия инвестициям | 2026-2030 годы До второй декады декабря каждого года
4․2 | Улучшение качества туристских услуг, инфраструктур и цифровых возможностей за счет внедрения искусственного интеллекта.
4․2․1 | Внедрение электронного реестра лиц, предоставляющих туристские услуги, регулирование и улучшение их деятельности | Установление требований и стандартов к лицам, предоставляющим туристские услуги, в том числе направленных на обеспечение безопасных туристских услуг Разработка и утверждение процедур, категорий, требований к квалификации лиц, предоставляющих туристские услуги Внедрение системы квалификации туристских услуг Активизация сотрудничества с ассоциациями лиц, предоставляющих туристские услуги, в том числе путем предоставления возможности участия или осуществления процесса квалификации в сфере туризма, реализации мероприятий, направленных на развитие человеческих ресурсов Реформировать качество туристских пассажирских перевозок, услуг по аренде автотранспортных средств – с внесением соответствующих законодательных изменений, направленных на регулирование деятельности лиц, предоставляющих указанные услуги Провести законодательные реформы, в результате которых будет также урегулирована деятельность лиц, предоставляющих услуги туристам и эксплуатирующих квартиры и дома с посуточной арендой | Комитет по туризму Министерства экономики Республики Армения |  | 2026-2030 годы До второй декады декабря каждого года | - | - | - | - | - | - | Финансирование не предусмотрено
4․2․2 | Создание как минимум на 3 языках аудиогидов, представляющих Армению и продукт армянского туризма в историко-культурных, природных и обладающих туристской привлекательностью других местах Республики Армения | Разработка соответствующих методических руководств, информационных материалов о туристских достопримечательностях как минимум на трех языках․ Разработка в сотрудничестве с заинтересованными государственными органами возможных вариантов обеспечения аудиогида в историко-культурных, природных и обладающих туристской привлекательностью других местах посредством создания соответствующих QR-кодов или приложений. | Комитет по туризму Министерства экономики Республики Армения | Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Министерство окружающей среды Республики Армения | 2027-2030 годы До второй декады декабря каждого года | 10000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 210000 | Государственный бюджет Республики Армения
4․2․3 | Модернизация городской и сельской инфраструктуры с учетом важности инклюзивности и доступности инфраструктур | Организовать конкурс на выбор одной компании, управляющей туристским центром на марзовом или местном уровне, из числа квалифицированных организаций, управляющих туристскими центрами (DMO) Охрана, защита и восстановление природных и культурных туристских ресурсов, имеющихся в каждом туристском кластере Строительство или восстановление музеев, туристских достопримечательностей Улучшение минимальных услуг для удовлетворения основных потребностей туристов, обеспечение, при необходимости, санитарными узлами, формирование пунктов обеспечения безопасности туристов, образовательные программы для малого и среднего бизнеса, ориентированные на гендерное равенство, и программы грантовой помощи Обеспечить меры по развитию транспортной инфраструктуры и маршрутов Обеспечить реализацию мер по внедрению навигационных и информационных систем Улучшение системы водоснабжения, благоустройство улиц, освещение, разметка велосипедных дорожек, благоустройство центральных районов городов, деревень, зеленых зон, по мере необходимости, проектирование кварталов с одинаковыми крышами, установка и обслуживание мусорных баков, установка общинами санитарных узлов и организация их обслуживания (в кластерах и за их пределами — на территориях, прилегающих к туристским достопримечательностям) Расширение доступа туристского кластера к внешним рынкам, представление новых форм возможностей передвижения, обеспечение связи между туристскими достопримечательностями, активизация сотрудничества между хозяйствующими субъектами, реализация маркетинговых программ, способствующих росту туристской привлекательности Брендинг, маркетинг и продвижение в стоимостной цепочке туризма Выделение территорий для проведения фестивалей или других подобных мероприятий в отдельных административно-территориальных единицах или населенных пунктах, где, при необходимости, вследствие соответствующих законодательных изменений не будет временных ограничений по части громких звуков или шума Установка на ведущих к достопримечательностям дорогах указателей, информационных табло в соответствии с международными туристскими стандартами, в том числе: | Комитет по туризму Министерства экономики Республики Армения | Министерство территориального управления и инфраструктур Республики Армения Министерство окружающей среды Республики Армения Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Министерство высокотехнологической промышленности Республики Армения Аппараты марзпетов Республики Армения Органы местного самоуправления (по согласованию) | 2026-2030 годы До второй декады декабря каждого года | 2800000 | 8100000 | 21500000 | 6700000 | 7000000 | 46100000 | Государственный бюджет Республики Армения, кредитные средства
4․2․3․1 | Арени | Восстановление дорожной и уличной сети для улучшения городской мобильности, доступа к основным достопримечательностям и местам туристской привлекательности Создание сетей пешеходных маршрутов и формирование новых кемпинговых мест для облегчения туристской деятельности Создание или восстановление музеев и культурных центров Формирование туристского продукта на винную тематику
4․2․3․2 | Дилиджан | Улучшение внутригородского сообщения и восстановление дорожной инфраструктуры Уменьшение загрязнения реки Ахстев и снижение риска наводнений — укрепление или увеличение высоты подпорных стен, решения для восстановления прибрежных участков реки путем пересадки местной растительности и улучшения дренажных систем, а также строительство пешеходных мостов для улучшения доступности прилегающего парка города Дилиджана Строительство канатной дороги, соединяющей центр Дилиджана с районом Тахта — для снижения транспортных заторов, с одновременным улучшением связи и доступности в городе Благоустройство улиц и создание пешеходных зон и туристских маршрутов Расширение общественных и зеленых зон Создание или восстановление музеев и культурных центров
4․2․3․3 | Горис | Ремонт Центра наследия, восстановление зданий и фасадов, реконструкция историко-культурных объектов и защита культурной среды Объединение окрестных поселений под единым брендом — с тематической привлекательностью и пешеходными тропами, соединяющими исторические и природные достопримечательности марза Формирование туристского продукта на территории пещерных местностей Формирование пешеходной сети Очистка русла реки после половодья
4․2․3․4 | Гюмри | Восстановление рынка Гюмри: изменение целевого назначения территории, сохранение культурного наследия рынка, создание нового опыта и направления для туристов Создание школы ремесленников для сохранения и оживления традиционных армянских ремесел, уделив особое внимание характерному для Гюмри декоративно-прикладному искусству, одновременно способствуя инновациям и самодоокупаемым бизнес-моделям Реконструкция и восстановление улиц, прилегающих к историко-культурным объектам Укрепление замка Даштадем, строительство музея, павильонов
4․2․3․5 | Джермук | Восстановление бювета и прилегающей инфраструктуры Восстановление дороги и троп, ведущих к Джермукскому водопаду, строительство моста, тротуаров и улучшение общей комфортабельности для туристов Капитальный ремонт подъездного пути к канатной дороге, создание и/или улучшение туристской инфраструктуры, работы по благоустройству городского парка Позиционирование Джермука как международного санаторно-курортного направления, кампании по презентации и продвижению на международном рынке
4․2․3․6 | Ехегис | Благоустройство, восстановление и сохранение дорог, пешеходных и туристских троп Содействие инициативам, направленным на продвижение культурных мероприятий, фестивалей и выставок, подчеркивающих богатое наследие и традиции Армении Формирование пешеходных троп Реставрация историко-культурных памятников и благоустройство прилегающих территорий Капитальный ремонт сетей общественной инфраструктуры Ехегисского ущелья Создание туристского опыта и инфраструктуры в соответствии с потенциалом деревень
4․2․3․7 | Двин | Улучшение туристской инфраструктуры археологической местности Двина (подъездная инфраструктура, внутренние и приоритетные дороги, уличное освещение, оснащение указателями) Строительство здания музея и археологического лагеря
4․2․4 | Инфраструктуры, предусмотренные для индивидуальных пассажиров | Разработать указатели и карты для путешественников — с QR-кодами и аудиогидами Улучшить доступность Wi-Fi и мобильного интернета в местах туристской привлекательности Содействовать деятельности центров, ориентированных на туристов — например, таких как информационные туристские центры, прокат велосипедов — и другим мероприятиям Усовершенствовать сеть общественного транспорта, обеспечив комфортное и эффективное передвижение путешественников и, как минимум, перевод маршрутов общественного транспорта на английский язык Благоустройство и отделка дороги, ведущей к аэропорту "Звартноц" Наладить сотрудничество с организациями, обслуживающими системы онлайн-бронирования, обеспечив доступность, надежность и безопасность услуг Наладить сотрудничество со всемирно известными платформами (Airbnb Experiences, GetYourGuide, Culture Trip), которые могут стимулировать деятельность лиц, предоставляющих услуги индивидуальным путешественникам Провести SEO-кампании на соответствующих языках в целевых странах Способствовать развитию гостевых домов в совеременном стиле, ЭКО-лоджей и бутик-отелей Содействовать хозяевам в надлежащем приеме индивидуальных туристов — цифровая коммуникация, персонализация, управление отзывами Обеспечить сотрудничество на социальных платформах с блогерами, цифровыми, удаленными работниками, знаменитостями из Объединенных Арабских Эмиратов, Франции, Германии, Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Германии
4․3 | Продвижение принципов ответственного и устойчивого туризма, уделяя особое внимание сознательному использованию экологических и культурных ценностей, обеспечивая устойчивое развитие и преимущества для общин и посетителей.
4․3․1 | Обеспечение поддержки лицам, осуществляющим деятельность в сфере туризма, в целях соответствия сертификатам устойчивости и стандартам качества | Проводить кампании, организовать переподготовки и выделить гранты — для продвижения "зеленых" и устойчивых бизнес-моделей Повысить осведомленность посредством проведения кампаний по поддержанию чистоты, сортировке мусора, сокращению использования пластика, а также внедрению ЭКО-этикеток в туристских центрах. | Комитет по туризму Министерства экономики Республики Армения | Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Министерство труда и социальных вопросов Республики Армения | 2026-2030 годы До второй декады декабря каждого года | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 150000 | Государственный бюджет Республики Армения
4․3․2 | Предоставление поддержки доступным туристским инициативам путем содействия инклюзивности | Разработать доступные и инклюзивные туристские стандарты для инфраструктур и услуг
4․4 | Формирование стабильных торговых возможностей в культурных и исторических памятниках Армении или на прилегающих к ним территориях, развивая прибыльную и стабильную экономическую деятельность на объектах культурного наследия Армении – в целях увеличения числа посетителей, обеспечения финансирования для сохранения памятников и углубления осознания общественностью значения и ценности этих мест.
4․4․1 | Обеспечение разработки прибыльных концессионных программ | Разработать и внедрить концесионные программы или стратегические подходы, которые позволят организациям, управляющим туристскими центрами (DMO), выполнять концесионные функции управления, основываясь на четких стандартах сохранения культурного наследия и управления посетителями Определить виды деятельности, подлежащие концесионным правам, руководствуясь требованиями сохранения мест, содержащих туристский ресурс Разработать модель перераспределения доходов, согласно которой часть концессионных платежей будет направлена на программы сохранения мест, содержащих туристский ресурс, и развития местных общин Запустить в непосредственной близости от мест, содержащих туристский ресурс, прозрачные конкурсные процессы, направленные на привлечение коммерческих структур, заинтересованных в предоставлении туристских услуг (кафе, сувенирные магазины и т.д.) Обеспечить формирование нового прибыльного опыта, например — интерактивные ночные туры, реконструкция исторических сцен или представления местной устной культуры Обеспечить разработку туристских пакетов, сочетающих посещение мест, содержащих туристский ресурс, с дегустацией местной еды, вина, знакомством с ремеслами или культурными мероприятиями, что будет способствовать длительному пребыванию туристов и увеличению расходов. Обеспечить возможность реализации местной продукции в специально отведенных зонах внутри помещений или в непосредственной близости от них. | Комитет по туризму Министерства экономики Республики Армения | Министерство территориального управления и инфраструктур Республики Армения Министерство окружающей среды Республики Армения Аппараты марзпетов Республики Армения Органы местного самоуправления (по согласованию) | 2026-2030 годы До второй декады декабря каждого года | 90000 | 100000 | 100000 | 130000 | 130000 | 550000 | Государственный бюджет Республики Армения, кредитные средства
4․4․2 | Улучшение потенциала местного самоуправления и расширение сотрудничества | Обеспечить переподготовку сотрудников организаций, управляющих туристскими центрами (DMO), на предмет концессионного управления, управления потоком посетителей и устойчивого туризма Разработать инструменты цифрового мониторинга для оценки количества посещений, удовлетворенности посетителей и воздействия на места посещений Разработать инвестиционные руководства для обеспечения устойчивой инфраструктуры Обеспечить техническую поддержку местным предпринимателям по части представления и запуска бизнес-инициатив в местах, содержащих туристский ресурс Продвигать сотрудничество между государством и частным сектором
4․5 | Позиционирование Армении как страны, предлагающей высококачественные туристские услуги, содействуя узнаваемости страны по данному показателю и институциональному развитию сферы туризма — с обеспечением скоординированного и долгосрочного роста.
4․5․1 | Внедрение системы квалификации в области туризма в соответствии с международными стандартами | Разработать процедуры, категории, требования к квалификации лиц, предоставляющих туристские услуги Внедрить систему квалификации туристских услуг Активизировать сотрудничество с ассоциациями лиц, предоставляющих туристские услуги, в том числе путем предоставления возможности участия или осуществления процесса квалификации в сфере туризма, реализации мероприятий, направленных на развитие человеческих ресурсов Установить механизмы мониторинга и контроля Внедрить устойчивые, ответственные и "зеленые" стандарты, безопасные инклюзивные туристские предложения для людей с ограниченными возможностями | Комитет по туризму Министерства экономики Республики Армения | Бюро по координации работы инспекционных органов аппарата Премьер-министра Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Министерство территориального управления и инфраструктур Республики Армения Министерство окружающей среды Республики Армения Министерство иностранных дел Республики Армения Министерство финансов Республики Армения Министерство здравоохранения Республики Армения Министерство внутренних дел Республики Армения Министерство высокотехнологической промышленности Республики Армения Статистический комитет Республики Армения Комитет по градостроительству Республики Армения Органы местного самоуправления (по согласованию) | 2026-2030 годы До второй декады декабря каждого года | - | - | - | - | - | - | Финансирование не требуется
4․5․2 | Обеспечение эффективности управления и контроля посредством сотрудничества заинтересованных органов — министерств, инспекционных органов, аппаратов марзпетов и органов местного самоуправления | Обеспечить периодическую работу с государственными органами Республики Армения — в соответствии с их полномочиями — для осуществления мероприятий, предусмотренных настоящей программой действий, и функций указанных государственных органов, включая планирование мероприятий, сбор и обобщение отчетов, анализ проблем, разработку и реализацию предложений по их решению Пересмотр правовых основ надзора в сфере туризма
5 | Социальное направление: Стратегическая цель 4 — сформировать сферу постоянного туризма
5․1 | Развитие человеческого капитала посредством международного сотрудничества в области целевого профессионального образования и внедрения систем квалификации, соответствующих международным стандартам. Способствование развитию профессиональных навыков, обеспечивая подготовку работников отрасли, применение международного опыта и внедрение высоких квалификационных стандартов.
5․1․1 | Усиление рабочей силы Комитета по туризму — органа, разрабатывающего и реализующего государственную политику в области туризма. | Обеспечить надлежащую разработку и реализацию государственной политики в области туризма: увеличение числа штатных единиц Комитета по туризму с учетом многослойности и объема функций, связанных с внедрением электронного реестра лиц, предоставляющих туристские услуги, внедрением новой системы квалификации (для выполнения функций по обязательной квалификации гидов, проводников, туристских автобусов, организаций, управляющих туристскими центрами, и по добровольной квалификации туристских информационных центров, туристских услуг, объектов гостиничного хозяйства), а также в связи с надлежащей оценкой деятельности лиц, предоставляющих туристские услуги, активизацией международного сотрудничества, проведением маркетинговых мероприятий, привлечением инвестиций, эффективной координацией организаций, управляющих туристскими центрами, и другими функциями Обеспечить постоянное обучение и повышение квалификации сотрудников Комитета по туризму | Комитет по туризму Министерства экономики Республики Армения | - | 2026-2030 годы До второй декады декабря каждого года | 203000 | 237000 | 242000 | 247000 | 252000 | 1181000 | Государственный бюджет Республики Армения
5․1․2 | Обеспечить деятельность квалифицированных организаций, управляющих туристскими центрами (DMO), на марзовом или местном уровне | Разработать и внедрить эффективные системы квалификации и отбора организаций, управляющих туристскими центрами, установив четкие функции, механизмы финансирования и компетенцию Разработать стандарты профессиональной квалификации и программы переподготовки для сотрудников организаций, управляющих туристскими центрами, в соответствии с признанным международным опытом Внедрить систему мониторинга и анализа для оценки эффективности и обеспечения подотчетности организаций, управляющих туристскими центрами Обеспечить проведение курсов переподготовки для представителей общин, работников субъектов малого и среднего предпринимательства Обеспечить развитие оригинального туристского продукта и услуг за счет грантов или субсидий Расширить возможности организаций, управляющих туристскими центрами, способствуя развитию устойчивого туризма в регионах Обеспечить межведомственное сотрудничество, в частности в сферах туризма, окружающей среды, культуры и инфраструктур Внедрить механизм обеспечения финансовой стабильности организаций, управляющих туристскими центрами | Комитет по туризму Министерства экономики Республики Армения | Министерство территориального управления и инфраструктур Республики Армения |  | 75000 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 379000 | Государственный бюджет Республики Армения, кредитные средства
5․1․3 | Обеспечение проведения специализированных курсов переподготовки, программ среднего профессионального образования, программ переподготовки и информационных кампаний | Разработать программы профессионального образования в сфере туризма или содействовать реализации этих программ Обеспечить программы переподготовки для развития рабочей силы Обеспечить проведение специализированных курсов переподготовки для сотрудников лиц, предоставляющих туристские услуги людям с ограниченными возможностями Проводить информационные кампании относительно возможностей карьерного роста и активизации волонтерской деятельности в сфере туризма Обеспечить развитие потенциала органов местного самоуправления Обеспечение программ обучения и развития туризма по части гостиничного, ресторанного и общественного питания (HoReCa) — для восполнения пробелов в навыках (в том числе в туристских центрах) | Комитет по туризму Министерства экономики Республики Армения | Аппараты марзпетов Республики Армения Органы местного самоуправления (по согласованию) |  | 50000 | 70000 | 100000 | 120000 | 150000 | 490000 | Государственный бюджет Республики Армения, кредитные средства
5․1․4 | Обеспечение сотрудничества с международными образовательными учреждениями в целях обмена знаниями, сертификации и развития квалификационных систем | Обмен опытом между высшими учебными заведениями, в том числе международными высшими учебными заведениями, в рамках образовательных программ в сфере туризма Внедрение системы сертификации, обеспечивающей международную квалификацию |  | Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения
5․2 | Укрепление безопасности, гибкости и готовности к управлению рисками, посредством комплексного кризисного управления, приспособленной к климатическим изменениям инфраструктуры и систем защиты туристов.
5․2․1 | Принятие приказа министра экономики Республики Армения "Об утверждении антикризисных программ и программ управления рисками в сфере туризма" | Разработать механизмы оценки рисков и управления ими в туризме, включая программу оценки рисков в туризме, путем сортировки рисков и установления функций․ Разработать программу действий по кризисному управлению и реагированию, в которую могут быть включены описания следующих действий: — Что делать, если турист потерялся, — Каналы экстренной связи между туристами, гидами, заинтересованными органами, — Инструкции туристам на случай чрезвычайных ситуаций (в многоязычной версии), — Планы эвакуации отелей, — Информирование туристов в случае стихийных бедствий, — Подготовленность гидов на случай опасности․ Внедрить механизмы сотрудничества с государственным органом, ответственным за управление чрезвычайными ситуациями․ Разработать план непрерывности работ и процессов, который может включать следующую информацию: — Поддержание связи с клиентами в условиях пандемии или закрытых границ, — Обеспечение возврата клиентов в случае отмены рейсов, — Продолжение работы удаленно или с ограниченными ресурсами․ | Комитет по туризму Министерства экономики Республики Армения | Министерство окружающей среды Республики Армения Министерство внутренних дел Республики Армения Министерство труда и социальных вопросов Республики Армения Министерство здравоохранения Республики Армения | 2026 год До второй декады декабря каждого года | [6 empty] | Финансирование не предусмотрено
5․2․2 | Внедрение систем защиты прав потребителей в сфере туризма | Разработать стандарты и руководства по безопасности в сфере туризма Разработать системы защиты и поддержки туристов Разработать руководства по коммуникации в кризисных ситуациях |  |  | 2026-2030 годы До второй декады декабря каждого года
5․2․3 | Разработка руководства по улучшению туристской инфраструктуры, адаптированной к изменениям климата | Проводить оценку уязвимости к изменению климата в туристских местах – посредством сбора и анализа соответствующей информации, анализа климатических рисков и других методологических подходов, а также полевых исследований, собеседований, управления климатическими рисками и других механизмов Разработать для поставщиков туристских услуг руководства, касающиеся адаптации к изменению климата В зонах повышенного риска обеспечить наличие центров для посетителей с информационными, медицинскими и службами первой помощи |  |  | 2027-2030 годы До второй декады декабря каждого года | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 200000 | Государственный бюджет Республики Армения
5․3 | Содействие инклюзивности и разнообразию в сфере туризма, как на уровне занятости, так и на уровне предлагаемых услуг, обеспечивая доступ и вовлечение женщин, молодежи, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.
5․3․1 | Обеспечение кампаний по информированию общественности, направленных на участие в сфере туризма женщин, молодежи, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями | Разработать и реализовать программы, направленные на обеспечение инклюзивности Разработать механизмы продвижения инклюзивных и доступных туристских услуг Разработать систему мониторинга диверсификации рабочей силы | Министерство труда и социальных вопросов Республики Армения | Комитет по туризму Министерства экономики Республики Армения | 2029-2030 годы До второй декады декабря каждого года | 20000 | 30000 | 40000 | 40000 | 40000 | 170000 | Государственный бюджет Республики Армения, кредитные средства
5․3․2 | Проведение образовательных и обучающих программ в целях обеспечения инклюзивных и доступных туристских услуг | Разработать материалы программ переподготовки для лиц, предоставляющих туристские услуги Разработать руководства по доступности и инклюзивности туристских предложений Внедрить механизмы сертификации поставщиков инклюзивных услуг |  |  | 2026-2028 годы До второй декады декабря каждого года
[10 empty] | Всего: | 65000000

## Таблица 1.
Таблица 1.
Программа действий по обеспечению выполнения стратегической программы развития туризма Республики Армения на 2026-2030 годы
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА
П/Н | СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ, ЧАСТНЫЕ ЦЕЛИ, ДЕЙСТВИЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | СВЯЗЬ С ДРУГИМи ДОКУМЕНТАМИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ | СВЯЗЬ С ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ ПО СВРП, ЦУР и ДРУГИМИ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (ПО СОСТОЯНИЮ НА 2024 ГОД) | ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
|  |  |  | прочие международные |  |  | 2026 ГОД | 2027 ГОД | 2028 ГОД | 2029 ГОД | 2030 ГОД
1 | СИСТЕМНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
1.1 | Улучшение статистики по части туристических посещений | Полная статистика относительно въездных, выездных, внутренних туристических посещений и однодневных посетителей – с разбивкой по пунктам пересечения границы, количеству ночевок, полу, возрасту, цели, расходам, средней продолжительности посещения, гражданству, числу повторных посещений и информации об удовлетворенности посетителей |  |  | Данные | 30% | 35% | 45% | 60% | 80% | 100%
1.2 | Проведение периодического анализа "затраты-выгода" и мониторинг эффективности маркетинговой деятельности | Исследования, собранные данные, работы, направленные на разработку государственной политики в области туризма |  |  | Число проведенных изучений | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1․3 | Урегулирование существующих проблем в сфере туризма, вопросов, выходящих за рамки функций и полномочий органа, разрабатывающего государственную политику | Межведомственная комиссия, созданная постановлением Премьер-министра Республики Армения, не менее двух заседаний в год |  |  | Число заседаний | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1․4 | Принятие проекта постановления Премьер-министра Республики Армения "Об утверждении программы действий по повышению конкурентоспособности туризма Армении" | Улучшение позиции Армении в "Индексе развития путешествий и туризма" |  |  | Позиция | 72 | ≥2 | ≥2 | ≥12 | ≥12 | ≥22
2 | Экономическое направление: Стратегическая цель 1: полноценное использование экономического потенциала туризма
2.1 | Содействие пропорциональному территориальному развитию с целью повышения уровня жизни населения, преодоления бедности и создания возможностей для трудоустройства – путем децентрализации туризма и распределения ресурсов. Усиление системы управления, создание туристических центры (кластеров) и туристических деревень, обеспечение нормального функционирования организаций, управляющих туристическими центрами (DMO).
2․1․1 | Объявление имеющих значительный туристический потенциал населенных пунктов, административных районов или административно-территориальных единиц, а также их групп, включая Арени, Дилижан, Двин, Гюмри, Джермук, Горис, Ехегис, туристическими центрами (кластерами) | Количество благоустроенных туристических центров (кластеров) |  |  | Минимум единиц | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0
2․1․2 | Создание туристических деревень – руководствуясь стандартами, направленными на популяризацию местной культуры, природы и нематериального наследия | Число благоустроенных туристических деревень |  |  | Минимум единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2․1․3 | Улучшение туристических инфраструктур | Благоустроенные туристические центры и туристические деревни |  |  | Минимум единиц | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1
2․2 | Обеспечение укрепления сотрудничества между туристической и другими сферами (сельское хозяйство, здравоохранение, технологии и т.д.) – в целях стимулирования развития других сфер посредством туризма и продвижения местного производства и услуг.
2․2․1 | Обеспечение межотраслевой интеграции | Активизация сотрудничества – внедрение в марзах системы стимулирования использования местной продукции |  |  | Марз | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10
2․2․2 | Разработка на границах с соседними странами маршрутов под названием "Мирный путь", основанных на принципах устойчивого, ответственного туризма и соединяющих культурные, природные памятники, поставщиков услуг и производителей – символизируя тем самым установление и укрепление мира посредством природы и общего наследия | Активизация сотрудничества – реализация совместных мероприятий |  |  | Минимум единиц | 0 | 2 | 4 | 5 | 8 | 10
2․3 | Содействие формированию благоприятной деловой и предпринимательской среды в сфере туризма – с обеспечением наилучших условий для начала, ведения и развития бизнеса.
2․3․1 | Внедрить целевые системы стимулирования и поддержки для лиц, начинающих деятельность в сфере туризма, а также субъектов малого и среднего предпринимательства | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере туризма, которые получили консультационные услуги и поддержку |  |  | Минимум единиц | 0 | 10 | 25 | 50 | 80 | 100
2․4 | Привлечение инвестиций, в том числе иностранных – способствуя созданию или развитию бизнеса в сфере туризма путем привлечения необходимых финансовых средств.
2․4․1 | Обеспечение сотрудничества со всемирно известными брендами | Деятельность являющихся международным брендом гостиничных хозяйств в Армении |  |  | Шт | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2
2․4․2 | Обеспечение осведомленности инвесторов и доступности информации | Наличие/обслуживание цифровой платформы для представления программ партнерства между государством и частным сектором |  |  | Шт | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
2․5 | Обеспечение стабильности и роста на целевых рынках субъектов туристической деятельности, предлагающих организованные туристические пакеты.
2․5․1 | Разработка соответствующей политики для развития организованного туризма и обеспечение доступа к рынкам | Развитие организованного туризма / увеличение количества поездок туристическим пакетом |  |  | % в общем числе поездок | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6
2․5․2 | Улучшение туристического продукта и стимулирование деловых связей
2․5․3 | Наращивание потенциала, в том числе в области цифровой трансформации
3 | Направление международной привлекательности: Стратегическая цель 2. Повышение имиджа Армении на мировом рынке как привлекательной туристической страны
3․1 | Позиционирование Армении как уютного (boutique) туристического направления – развивая туристический бренд "Армения: скрытый путь" (“Armenia: The Hidden Track”), который подчеркивает уникальное сочетание культурного наследия, природы и уникальности страны, и его продвижение с помощью всесторонних международных маркетинговых кампаний, ориентированных на целевые и потенциальные рынки.
3․1․1 | Принятие и исполнение приказа министра экономики Республики Армения "Об утверждении национальной маркетинговой программы туризма под брендом "Армения: скрытый путь" ("Armenia: The Hidden Track")". | Въездные туристические посещения |  |  | Посещение | 2200000 | 2300000 | 2400000 | 2600000 | 2800000 | 3000000
3․1․2 | Разработка высококачественного контента, представляющего армянское наследие – с созданием основы для формирования нового бренда
3․1․3 | Содействие в проведении культурных мероприятий – руководствуясь представлением образа Армении как уютной (boutique) туристической страны, в соответствии с нижеуказанным описанием
3․1․4 | Непрямое представление Армении на зарубежных медиа-платформах, в иммерсивных и развлекательных программах
3․2 | Укрепление и активизация облика и привлекательности Армении как на существующих, так и на развивающихся международных рынках – с применением стратегии стабилизации рынка (Market Penetration) и расширения и развития рынка (Market Development). Диверсификация рынков за счет снижения зависимости от рынка России.
3․2․1 | Стратегическое развитие и диверсификация целевых рынков – с сокращением зависимости от российского рынка. | Расходы въезжающих туристов |  |  | Доллары США | 1760000000 | 2001000000 | 2280000000 | 2730000000 | 3220000000 | 3780000000
3․2․2 | Эффективное управление цифровым маркетингом и привлечение аудитории
3․2․3 | Проведение креативных кампаний на целевых рынках
3․2․4 | Презентация Армении в мировом медиа-пространстве
3․2․5 | Создание и распространение маркетинговых материалов
3․2․6 | Развитие прямых связей, обеспечение доступности
3․2․7 | Сотрудничество с рынками, обладающими большим потенциалом
3․3 | Стимулирование внутреннего туризма – с использованием возможностей, сформировавшихся после пандемии коронавируса.
3․3․1 | Обеспечение проведения внутренних туристических выставок и мероприятий | Внутренние туристические посещения. |  |  | Посещение | 2836749 | 3120423.9 | 3432466.29 | 3775712.919 | 4153284.2109 | 4568612.632
3․3․2 | Повышение привлекательности рекреационных услуг – благодаря услугам по обеспечению отдыха в рамках социального пакета и мероприятиям по целенаправленному продвижению
3․4 | Привлечение представителей армянской Диаспоры – в качестве послов и защитников туризма.
3․4․1 | Осуществление целенаправленных мероприятий по стимулированию армян Диаспоры | Рост посещаемости туристами армянского происхождения |  |  | % в общем числе посещений | 35.4 | 35.5 | 36 | 37 | 38 | 39
3․5 | Содействие международному сотрудничеству, региональному туристическому взаимодействию.
3․5․1 | Укрепление внешних связей в сфере туризма и обеспечение сотрудничества с международными и региональными организациями | Совместные мероприятия в рамках двустороннего сотрудничества |  |  | Шт | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
4. | Направление обеспечения качества: Стратегическая цель 3. Улучшение туристических услуг
4․1 | Диверсификация и развитие круглогодичного, уникального, ориентированного на опыт туристического продукта (составление туристических пакетов на основе существующего продукта) – представляя имеющийся потенциал культурных, гастрономических и приключенческих туристических направлений Армении, способствуя снижению сезонности и стимулированию постоянных посещений в течение всего года.
4․1․1 | Формирование новых тематических туристических маршрутов – с завязкой заявленных Правительством Республики Армения туристических центров или туристических деревень друг с другом | Увеличенная средняя продолжительность пребывания |  |  | День | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6
4․1․2 | Разработка туристического продукта для неактивного сезона – на основе существующей инфраструктуры | Ежедневный средний расход туриста |  |  | Доллары США | 51 | 51 | 55 | 60 | 65 | 70
4․1․3 | Принятие и реализация совместного приказа министра экономики Республики Армения и министра здравоохранения Республики Армения "Об утверждении программы развития медицинского туризма" Принятие и реализация приказа министра экономики Республики Армения "Об утверждении программы развития МАЙС (MICE)-туризма" | Число индивидуальных туристов, обеспечивающих высокий доход |  |  | Посещение | 670000 | 740000 | 840000 | 900000 | 950000 | 1000000
4․2 | Улучшение качества туристических услуг, инфраструктур и цифровых возможностей
4․2․1 | Внедрение электронного реестра лиц, предоставляющих туристические услуги, регулирование и улучшение их деятельности | Наличие информации о поставщиках туристические услуг, осуществляющих деятельность в соответствии с законодательством Республики Армения |  |  | Поставщик услуг | 0 | 1000 | 200 | 300 | 400 | 500
4․2․2 | Создание как минимум на 3 языках аудиогидов, представляющих Армению и продукт армянского туризма в историко-культурных, природных и обладающих туристической привлекательностью других местах Республики Армения | Наличие точной информации об Армении и армянских туристических результатах |  |  | Историко-культурные, природные и другие туристические достопримечательности | 0 | 0.01 | 10 | 12 | 13 | 15
4․2․3 | Модернизация городской и сельской инфраструктур | Созданные или улучшенные общественные туристические сооружения |  |  | Минимум единиц | 15 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2
4․2․4 | Инфраструктуры, предусмотренные для индивидуальных пассажиров
4․3 | Продвижение принципов ответственного и устойчивого туризма – уделяя особое внимание сознательному использованию экологических и культурных ценностей, непричинению им вреда, обеспечивая устойчивое развитие и преимущества для общин и посетителей
4․3․1 | Обеспечение поддержки лицам, осуществляющим деятельность в сфере туризма – в целях соответствия сертификатам устойчивости и стандартам качества | Поставщики квалифицированных и соответствующих международным стандартам услуг |  |  | Поставщик услуг | 1 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450
4․3․2 | Предоставление поддержки доступным туристическим инициативам – путем содействия инклюзивности
4․4 | Формирование стабильных торговых возможностей в культурных и исторических памятниках Армении или на прилегающих к ним территориях, развивая прибыльную и стабильную экономическую деятельность на объектах культурного наследия Армении – в целях увеличения числа посетителей, обеспечения финансирования для сохранения памятников и углубления осознания общественностью значения и ценности этих мест.
4․4․1 | Обеспечение разработки прибыльных концессионных программ | Деятельность организаций, управляющих квалифицированным туристическим центром |  |  | Минимум единиц | 0 | 3 | 7 | 10 | 15 | 20
4․4․2 | Улучшение потенциала местного самоуправления и расширение сотрудничества
4․5 | Позиционирование Армении как страны, предлагающей высококачественные туристические услуги, содействуя узнаваемости страны по данному показателю и институциональному развитию сферы туризма – с обеспечением скоординированного и долгосрочного роста.
4․5․1 | Внедрение системы квалификации в области туризма – в соответствии с международными стандартами | Поставщики квалифицированных и соответствующих международным стандартам услуг |  |  | Поставщик услуг | 1 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450
4․5․2 | Обеспечение эффективности управления – посредством сотрудничества заинтересованных органов – министерств, аппаратов марзпетов и органов местного самоуправления
5 | Социальное направление: Стратегическая цель 4 – сформировать сферу постоянного туризма
5․1 | Развитие человеческого капитала посредством международного сотрудничества в области целевого профессионального образования и внедрения систем квалификации, соответствующих международным стандартам. Способствование развитию профессиональных навыков – обеспечивая подготовку работников отрасли, применение международного опыта и внедрение высоких квалификационных стандартов.
5․1․1 | Усиление рабочей силы Комитета по туризму – органа, разрабатывающего и реализующего государственную политику в области туризма. | Наличие высококвалифицированных специалистов в государственном секторе |  |  | Человек | 23 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35
5․1․2 | Обеспечить деятельность квалифицированных организаций, управляющих туристическими центрами (DMO), на марзовом или местном уровне | Деятельность организаций, управляющих квалифицированным туристическим центром |  |  | Минимум единиц | 0 | 3 | 7 | 10 | 15 | 20
5․1․3 | Обеспечение проведения специализированных курсов переподготовки, программ среднего профессионального образования, программ переподготовки и информационных кампаний | Число работников, прошедших переподготовку в сфере туризма |  |  | Человек | 70 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200
5․1․4 | Обеспечение сотрудничества с международными образовательными учреждениями – в целях обмена знаниями, сертификации и развития квалификационных систем | Лица, осуществляющие профессиональную деятельность в Армении на образовательной базе лучших международных высших учебных заведений |  |  | Человек | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5
5․2 | Укрепление безопасности, гибкости и готовности к управлению рисками – посредством комплексного кризисного управления, приспособленной к климатическим изменениям инфраструктуры и систем защиты туристов.
5․2․1 | Принятие приказа министра экономики Республики Армения "Об утверждении антикризисных программ и программ управления рисками в сфере туризма" | Руководство по улучшению услуг |  |  | Шт | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5․2․2 | Обеспечение осведомленности потребителей в сфере туризма | Руководство по улучшению услуг |  |  | Шт | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5․2․3 | Разработка руководства по улучшению туристической инфраструктуры, адаптированной к изменениям климата | Руководство по улучшению услуг |  |  | Шт | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
5․3 | Содействие инклюзивности и разнообразию в сфере туризма – как на уровне занятости, так и на уровне предлагаемых услуг, обеспечивая доступ и вовлечение женщин, молодежи, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.
5․3․1 | Обеспечение кампаний по информированию общественности, направленных на участие в сфере туризма женщин, молодежи, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями | Лица, обеспечивающие участие в курсах предоставления инклюзивных услуг и переподготовки, для лиц, осуществляющих деятельность в сфере туризма |  |  | Человек | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
5․3․2 | Проведение образовательных и обучающих программ – в целях обеспечения инклюзивных и доступных туристических услуг