УТВЕРЖДЕН

распоряжением Коллегии Евразийской экономической комиссии

от 24 января 2017 г. № 8

ПЛАН

мероприятий по формированию и совершенствованию единой системы нормативно-справочной информации Евразийского экономического союза на 2017-2018 годы

| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Срок исполнения |  | Исполнитель | Порядковый номер общего процесса в соответствии с перечнем* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Разработка организационного и методического обеспечения единой системы нормативно-справочной информации Евразийского экономического союза (далее - Союз), в том числе: |  |  |  |  |  |
| а) создание рабочей группы по координации работ, связанных с созданием и ведением справочников и классификаторов, входящих в состав ресурсов единой системы нормативно-справочной информации Союза | решение Коллегии Евразийской экономической комиссии (далее - Комиссия) | I квартал |  | Комиссия, уполномоченные органы |  |
| б) разработка и согласование методологии разработки, ведения и применения справочников и классификаторов, входящих в состав ресурсов единой системы нормативно-справочной информации Союза, в том числе типовых требований к составу и структуре инструктивно-методических документов, необходимых для ведения и применения ресурсов указанной системы (далее - методология единой системы нормативно-справочной информации Союза) | решение Коллегии Комиссии | I-II кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы |  |
| в) разработка на основе методологии единой системы нормативно-справочной информации Союза проекта межгосударственного стандарта в соответствии с требованиями организационно-методических документов Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации Содружества Независимых Государств | Проект межгосударственного стандарта |  | III-IV кварталы | Комиссия, уполномоченные органы |  |
| 2. Разработка и утверждение общесистемных справочников и классификаторов, включаемых в состав единой системы нормативно-справочной информации Союза: |  |  |  |  |  |
| а) справочник органов Евразийского экономического союза, органов государственной власти и управления государств-членов Евразийского экономического союза, а также уполномоченных ими организаций | решение Коллегии Комиссии | I-II кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы | для всех общих процессов, включенных в перечень |
| б) классификатор видов документов, оформляемых и используемых в целях обеспечения государственного контроля | решение Коллегии Комиссии | I-IV кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы | 1,68 |
| в) классификатор видов документов, удостоверяющих личность | решение Коллегии Комиссии | I-II кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы | 21,22, 23,64, 67, 68 |
| г) классификаторы и справочники, используемые для представления в формализованном виде сведений из ТН ВЭД ЕАЭС и ЕТТ ЕАЭС | решение Коллегии Комиссии | I-II кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы | 13, 14, 18, 19, 20, 21,24,35,36, 40, 41,42, 43,45,46, 57,58, 59, 60,61, 64, 68, 69, 70,71, 72 |
| д) справочник методов идентификации хозяйствующих субъектов при их государственной регистрации в государствах-членах Евразийского экономического союза (определяет вид номера (кода) записи по государственному реестру (регистру), который присваивается хозяйствующему субъекту при проведении процедуры государственной регистрации) | решение Коллегии Комиссии | I-II кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы | 14,21,22, 23,26, 27, 28,29,30,31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 46, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 70,71, 72, 74 |
| е) классификатор объектов административно-территориального деления государств-членов Евразийского экономического союза | решение Коллегии Комиссии | I-IV кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы | 46, 62, 63, 64, 67, 69, 70,71,72 |
| ж) классификатор организационно-правовых форм хозяйствования в рамках Евразийского экономического союза | решение Коллегии Комиссии | I-IV кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы | 21,22, 23,26, 27, 28, 29,30,31,32, 33, 34,35, 40,41, 42, 43, 44, 45, 53, 56, 57, 58, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,71,72 |
| 3. Определение порядка ведения (применения) международных справочников, классификаторов и их локализованных версий в рамках единой системы нормативно-справочной информации Союза: |  |  |  |  |  |
| а) классификатор языков | решение Коллегии Комиссии | I-II кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы | 7, 17, 18, 22,35, 36,39,58,61,68, 73, 74 |
| б) международный классификатор единиц измерения | решение Коллегии Комиссии | I-II кварталы |  | Комиссия | 3,6, 8, 9, 10, 18, 19, 26, 28, 29,30, 32,35,38,39,41, 44, 45, 57, 58, 60, 61,65, 67, 68, 69, 72 |
| в) международная классификация товаров и услуг (для регистрации знаков) | решение Коллегии Комиссии | IV квартал |  | Комиссия**, уполномоченные органы | 21,22 |
| г) международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем | решение (рекомендация) Коллегии Комиссии |  | I-IV квартал | Комиссия**, уполномоченные органы | 29, 57, 58 |
| 4. Разработка и утверждение классификаторов и справочников в сфере таможенно-тарифного и нетарифного регулирования: |  |  |  |  |  |
| а) перечень товаров, подлежащих маркировке контрольными (идентификационными) знаками | решение Коллегии Комиссии | I-II кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы | 73 |
| б) справочники основных информационных характеристик товаров, сведения о которых подлежат учету в рамках информационной системы маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками | решение Коллегии Комиссии | I-II кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы | 73 |
| 5. Разработка и утверждение классификаторов и справочников в сфере интеллектуальной собственности: |  |  |  |  |  |
| а) классификатор видов документов, используемых в сфере интеллектуальной собственности, в том числе при проведении процедур, связанных с регистрацией объектов интеллектуальной собственности Евразийского экономического союза | решение Коллегии Комиссии | 6 месяцев с даты утверждения Советом Комиссии инструкции к Договору о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза |  | Комиссия, уполномоченные органы | 21,22, 23 |
| б) справочник основных характеристик товарного знака Евразийского экономического союза (вид и приоритет) | решение Коллегии Комиссии | 6 месяцев с даты утверждения Советом Комиссии инструкции к Договору о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза |  | Комиссия, уполномоченные органы | 22 |
| в) справочник видов пошлин, уплачиваемых при совершении юридически значимых действий, связанных с регистрацией, правовой охраной и использованием товарных знаков Евразийского экономического союза и (или) наименований мест происхождения товаров Евразийского экономического союза | решение Коллегии Комиссии | 6 месяцев с даты утверждения Советом Комиссии инструкции к Договору о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза |  | Комиссия, уполномоченные органы | 22, 23 |
| 6. Разработка и утверждение классификаторов и справочников в сфере агропромышленного комплекса: |  |  |  |  |  |
| классификатор основных классификационных характеристик и признаков сортов сельскохозяйственных растений, необходимых для формирования и ведения единого реестра сортов сельскохозяйственных растений Евразийского экономического союза | решение Коллегии Комиссии |  | I–IV кварталы | Комиссия, уполномоченные органы | 47 |
| 7. Разработка и утверждение классификаторов и справочников в сфере технического регулирования: |  |  |  |  |  |
| перечень технических регламентов Евразийского экономического союза (технических регламентов Таможенного союза) | решение Коллегии Комиссии | I-II кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы | 35,36 |
| 8. Разработка и утверждение классификаторов и справочников в сфере санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер: |  |  |  |  |  |
| а) справочник способов идентификации животных | решение Коллегии Комиссии |  | I-IV кварталы | Комиссия, уполномоченные органы | 41 |
| б) справочник опасных и карантинных болезней животных | решение Коллегии Комиссии |  | I-IV кварталы | Комиссия, уполномоченные органы | 40,41 |
| в) классификатор видов продукции, подлежащей ветеринарному контролю | решение Коллегии Комиссии | I-IV кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы | 40,41,42, 43,44, 45 |
| г) номенклатура лекарственных форм ветеринарных лекарственных препаратов Евразийского экономического союза | решение Коллегии Комиссии |  | I-IV кварталы | Комиссия, уполномоченные органы | 44, 45 |
| д) классификатор клинико-фармакологических групп ветеринарных препаратов | решение Коллегии Комиссии |  | I-IV кварталы | Комиссия, уполномоченные органы | 44 |
| е) справочник действующих веществ ветеринарных препаратов | решение Коллегии Комиссии |  | I-IV кварталы | Комиссия, уполномоченные органы | 44 |
| ж) классификатор видов документов регистрационного досье на ветеринарный препарат | решение Коллегии Комиссии |  | I-IV кварталы | Комиссия, уполномоченные органы | 44 |
| з) справочник показателей несоответствия качества ветеринарного препарата | решение Коллегии Комиссии |  | I-IV кварталы | Комиссия, уполномоченные органы | 44 |
| и) справочник видов продукции, подлежащей государственной регистрации | решение Коллегии Комиссии |  | I-IV кварталы | Комиссия, уполномоченные органы | 56 |
| к) справочник видов продукции, подлежащей санитарно- эпидемиологическому надзору (контролю) | решение Коллегии Комиссии |  | I-IV кварталы | Комиссия, уполномоченные органы | 57,58 |
| л) справочник инфекционных (паразитарных) болезней, требующих проведения мероприятий по санитарной охране таможенной территории Евразийского экономического союза | решение Коллегии Комиссии |  | I-IV кварталы | Комиссия, уполномоченные органы | 57, 58 |
| м) справочник карантинных объектов Евразийского экономического союза | решение Коллегии Комиссии |  | I-IV кварталы | Комиссия, уполномоченные органы | 59, 61 |
| 9. Разработка и утверждение классификаторов и справочников в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий: |  |  |  |  |  |
| а) справочник международных непатентованных наименований лекарственных средств | решение Коллегии Комиссии | I-II кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы | 26, 28, 29, 30 |
| б) классификатор единиц измерения дозировки и концентрации действующих веществ в составе лекарственных препаратов | решение Коллегии Комиссии | I-II кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы | 26, 28, 29, 30 |
| в) номенклатура лекарственных форм | решение Коллегии Комиссии | I-II кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы | 26, 28, 29, 30 |
| г) справочник комплектующих средств упаковки лекарственных препаратов | решение Коллегии Комиссии | I-II кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы | 26, 28, 29, 30 |
| д) справочник лекарственного растительного сырья | решение Коллегии Комиссии | I-II кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы | 26, 28, 29, 30 |
| е) номенклатура медицинских изделий Евразийского экономического союза | решение Коллегии Комиссии | I-II кварталы |  | Комиссия, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения, уполномоченные органы | 32, 34 |
| ж) классификатор видов первичных упаковок лекарственных средств | решение Коллегии Комиссии | I-II кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы | 26, 28, 29, 30 |
| з) классификатор видов производственной деятельности в сфере производства лекарственных средств | решение Коллегии Комиссии | I-II кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы | 27 |
| и) анатомо-терапевтический химический классификатор лекарственных средств | решение Коллегии Комиссии | I-II кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы | 26 |
| к) классификатор видов документов регистрационного досье на лекарственный препарат | решение Коллегии Комиссии | I-II кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы | 26 |
| л) классификатор видов документов, оформляемых при рассмотрении регистрационного досье | решение Коллегии Комиссии | I-II кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы | 26, 32 |
| м) справочник типов изменений регистрационного досье лекарственного препарата | решение Коллегии Комиссии | I-II кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы | 26 |
| н) классификатор показателей несоответствия качества лекарственных средств | решение Коллегии Комиссии | I-II кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы | 28 |
| о) классификатор видов документов регистрационного досье на медицинское изделие | решение Коллегии Комиссии | I-II кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы | 32 |
| п) классификатор видов деятельности медицинских организаций | решение Коллегии Комиссии | I-II кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы | 33 |
| р) классификатор видов неблагоприятных событий, связанных с использованием медицинских изделий | решение Коллегии Комиссии | I-II кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы | 34 |
| 10. Разработка и утверждение классификаторов и справочников в сфере таможенного регулирования: |  |  |  |  |  |
| а) классификаторы видов пунктов пропуска через таможенную границу Евразийского экономического союза | решение Коллегии Комиссии | I-IV кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы | 2,3 |
| б) классификатор таможенных органов государств-членов Евразийского экономического союза | решение Коллегии Комиссии | I-IV кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы | 6, 7, 9,14,17, 20, 21 |
| 11. Разработка и утверждение классификаторов и справочников в сфере транспорта и перевозок: |  |  |  |  |  |
| а) классификатор видов разрешительных документов, используемых для транспортного (автомобильного) контроля | решение Коллегии Комиссии | I-II кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы | 46 |
| б) классификаторы и справочники, используемые в целях учета результатов транспортного (автомобильного) контроля | решение Коллегии Комиссии | I-II кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы | 46 |
| в) перечень контрольных пунктов, которые расположены на территориях государств-членов Евразийского экономического союза и в которых может осуществляться транспортный (автомобильный) контроль | решение Коллегии Комиссии | I-II кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы | 46 |
| г) сборник международных договоров государств-членов Евразийского экономического союза с третьими странами о международном автомобильном сообщении | решение Коллегии Комиссии | I-II кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы | 46 |
| 12. Разработка и утверждение классификаторов и справочников в сфере конкурентной политики: |  |  |  |  |  |
| справочники и классификаторы, используемые в сфере государственных (муниципальных) закупок | решение Коллегии Комиссии |  | I-IV кварталы | Комиссия, уполномоченные органы | 63 |

* Перечень общих процессов в рамках Евразийского экономического союза, утвержденный Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14 апреля 2015 г. № 29

** Оператор (операторы), участвующий в разработке и ведении справочника (классификатора), определяется Комиссией дополнительно.