{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Sheet1","Report"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,8,0],[2,10,2,11],[3,10,3,11],[4,10,4,11],[14,0,14,11],[9,0,9,11],[18,0,18,7],[19,8,19,11],[18,8,18,11],[19,0,19,6],[10,0,10,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[{"$nulls":10},"Հավելված 1"]
[{"$nulls":10},"ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2007 թվականի մարտի 28-ի N 324-Ն հրամանի"]
[{"$nulls":10},"Օրինակելի ձև ԱՀ-1"]
[]
[]
[]
[]
[" Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն"]
["ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ"]
[]
[]
[]
["01.01.10թ.--01.01.11թ. ժամանակահատվածի համար"]
[]
[]
["1. Հիմնարկի անվանումը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ",{"$nulls":7},"4. ՀՀ պետական կառավարման (տեղական ինքնակառավարման) "]
["2. Փոստային հասցեն   ք.Երևան, Հանրապետության Հրապարակ, Կառավարական թիվ 1 շենք",{"$nulls":7},"վերադաս մարմնի անվանումը  ՀՀ կառավարություն"]
["3. Հիմնարկի  տեղաբաշխման  մարզի  և  համայնքի  կոդը ըստ  ",{"$nulls":7},"5. Հիմնարկը սպասարկող ՏԳԲ անվանումը ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն"]
[" բյուջետային  ծախսերի  տարածքային  դասակարգման ",{"$nulls":7},"6. Հիմնարկի  ՀՎՀՀ`",null,null,"0205554"]
[]
[]
[null,null,""]

{"sheet":"Report","index":1,"n_rows":176,"n_cols":45,"rows_kept":176,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,14,1,14],[0,15,0,20],[0,21,0,26],[0,27,0,29],[0,11,1,11],[0,12,1,12],[0,13,1,13],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,9],[0,10,1,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ՊՄ կոդը","Կատարողի կոդը","Ծրագրային դասիչը",{"$nulls":7},"Չափորոշիչի  կոդը","Պաշարների շարժի  կոդը","Ծրագրի կամ Քաղաքականության միջոցառման անվանումը","Չափորոշիչը (նկարագրությունը)","Չափորոշիչի տեսակը","Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ",{"$nulls":5},"Ֆինանսական ցուցանիշներ (հազ. դրամ)",{"$nulls":5},"Ծրագրի ընթացիկ կառավարմանն ուղղված նախատեսվող միջոցառումները"]
[{"$nulls":15},"Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակա-հատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխու-թյուններն ըստ համապատաս-խան իրավա-կան ակտի (+/-) ","ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակա-հատվածի համար        (սյ 1+սյ 2)","Փաստացի ցուցանիշը (կատարված և ընդունված) հաշվետու ժամանակա-հատվածում","Հաստատված և  փաստացի ցուցանիշների տարբերու-թյունը (սյ 4-սյ 3)","Տարբերության պատճառը\n(սյ. 2-ում նշված իրավական ակտերի հղումները — սյ. 5-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)","Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակահատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխու-թյուններն ըստ համապատասխան իրավական ակտի (+/-) ","ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակա-հատվածի համար (սյ 7+սյ 8)","Փաստացի ցուցանիշը (դրամարկղային ծախս) հաշվետու ժամանակա-հատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը (սյ 10-սյ 9)","Տարբերության պատճառը\n(սյ. 8-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և  սյ. 11-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)","Ծրագրի ցուցանիշների (սյ.5, սյ.11) ընթացքի ազդեցությունը ՀՀ կառավարության (օր` սույն բյուջետային ծրագիր, կառավարության գործունեության ծրագրեր, ռազմավարական ծրագրեր, ՄԺԾԾ, ԱՀՌԾ և  այլ) նպատակների  վրա","Պլանավորվող գործողությունը`  ծրագրի նախատեսվող / ցանկալի արդյունքներից (նպատակներից)  տարբերությունը շտկելու համար","Պլանավորվող գործողության ժամկետը  (սկիզբ - ավարտ)"]
["Ա","Բ","Գ","Դ","Ե","Զ","Է","Ը","Թ","ժ","ԺԱ","ԺԲ","ԺԳ","ԺԴ","ԺԵ","1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","14","15"]
[101003,1,"Ը",0,0,1,{"$nulls":6},"Ծառայությունների, ծրագրերի համակարգում.  ՀՀ կառավարության աշխատակազմ",{"$nulls":12},0]
[101003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"Ծառայությունների, ծրագրերի համակարգում.      ՀՀ կառավարության աշխատակազմ","Աջակցություն  ՀՀ կառավարությանը`  քաղաքականության և ծրագրերի մշակման, իրականացման գործընթացում, վերահսկողության կատարման գործընթացում",{"$nulls":7},1213536.6,137714.8,1075821.8,1057870.9,-17950.90000000014,"Համաձայն մատուցված ծառայությունների,թափուր հաստիքների աշխատավարձի ֆոնդի տնտեսումից","Ազդեցություն չունի","Ելնելով նրանից , որ ազդեցություն չի ունեցել գործողություններ չեն նախատեսվում"]
[101003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"1",null,"Ծառայությունների, ծրագրերի համակարգում.      ՀՀ կառավարության աշխատակազմ","Քաղաքացիների ընդունելություն,   դիմումների և  բողոքների ուսումնասիրում արձագանքում, ընդհանուր թիվը.","քանակական",12000,0,12000,14014,2014,"Կատարվել է ցուցանիշի ճշտում",{"$nulls":6},"Ազդեցություն չունի","Ելնելով նրանից , որ ազդեցություն չի ունեցել գործողություններ չեն նախատեսվում",null,null,"1",{"$nulls":7},1,"Ը","Ծ","Ծ","Պ","քանակական"]
[101003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"2",null,"Ծառայությունների, ծրագրերի համակարգում.      ՀՀ կառավարության աշխատակազմ","Քաղաքականության փաստաթղթերի, ծրագրերի, հաշվետ -վությունների  և  վերլուծությունների պատրաստում, ընդհանուր թիվը.","քանակական",73,null,73,73,0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":13},2,"Ս","Մ","Տ","Գ","որակական"]
[101003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"3",null,"Ծառայությունների, ծրագրերի համակարգում.      ՀՀ կառավարության աշխատակազմ","Ծրագրերի ֆինանսական  աջակցություն (համակարգում), ընդհանուր թիվը.","քանակական",10,null,10,16,6,"Կատարվել է ցուցանիշի ճշտում",null,null,0,null,0,null,"Ազդեցություն չունի","Ելնելով նրանից , որ ազդեցություն չի ունեցել գործողություններ չեն նախատեսվում",{"$nulls":11},"Կ","Ա","Ն","Տ","ժամկետայնության"]
[101003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"4",null,"Ծառայությունների, ծրագրերի համակարգում.      ՀՀ կառավարության աշխատակազմ","Հուշամեդալներով և  շնորհակալագրերով խրախուսման աշ -խատանքների կազմակերպում, ընդհանուր թիվը.","քանակական",105,null,105,171,66,"Կատարվել է ցուցանիշի ճշտում",null,null,0,null,0,null,"Ազդեցություն չունի","Ելնելով նրանից , որ ազդեցություն չի ունեցել գործողություններ չեն նախատեսվում"]
[101003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"5",null,"Ծառայությունների, ծրագրերի համակարգում.      ՀՀ կառավարության աշխատակազմ","Մամլո  հաղորդագրությունների պատրաստում  և   հրապարա -կում, ընդհանուր թիվը.","քանակական",1500,null,1500,1398,-102,"Կատարվել է ցուցանիշի ճշտում",null,null,0,null,0,null,"Ազդեցություն չունի","Ելնելով նրանից , որ ազդեցություն չի ունեցել գործողություններ չեն նախատեսվում"]
[101003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"6",null,"Ծառայությունների, ծրագրերի համակարգում.      ՀՀ կառավարության աշխատակազմ","ՀՀ կառավարության  և   ՀՀ վարչապետի գործունեության վերաբերյալ քաղաքացիներին կամ ԶԼՄ ներկայացուցիչներին հետաքրքրող հարցերի շուրջ պարզաբանումների ներկայացում, հարցումների ընդհանուր թիվը.","քանակական",400,null,400,390,-10,"Կատարվել է ցուցանիշի ճշտում",null,null,0,null,0,null,"Ազդեցություն չունի","Ելնելով նրանից , որ ազդեցություն չի ունեցել գործողություններ չեն նախատեսվում"]
[101003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"7",null,"Ծառայությունների, ծրագրերի համակարգում.      ՀՀ կառավարության աշխատակազմ","Մամուլի ասուլիսների  կազմակերպում  և  անցկացում,  ընդհանուր թիվը.","քանակական",45,null,45,42,-3,"Կատարվել է ցուցանիշի ճշտում",null,null,0,null,0,null,"Ազդեցություն չունի","Ելնելով նրանից , որ ազդեցություն չի ունեցել գործողություններ չեն նախատեսվում"]
[101003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"8",null,"Ծառայությունների, ծրագրերի համակարգում.      ՀՀ կառավարության աշխատակազմ","ՀՀ  կառավարության   և  ՀՀ վարչապետի գործունեության վերաբերյալ նյութերի պատրաստում   և   ԶԼՄ- ներում հրապարակում, ընդհանուր թիվը.","քանակական",32,null,32,84,52,"Կատարվել է ցուցանիշի ճշտում",null,null,0,null,0,null,"Ազդեցություն չունի","Ելնելով նրանից , որ ազդեցություն չի ունեցել գործողություններ չեն նախատեսվում"]
[101003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"9",null,"Ծառայությունների, ծրագրերի համակարգում.      ՀՀ կառավարության աշխատակազմ","ՀՀ կառավարության  գործունեության ծրագրի կատարումն ապահովող տարեկան միջոցառումների ծրագրի տպա -գրության  ու հանրայնացման աշխատանքների կազմա -կերպում, ընդհանուր թիվը.","քանակական",700,null,700,600,-100,"Կատարվել է ցուցանիշի ճշտում",null,null,0,null,0,null,"Ազդեցություն չունի","Ելնելով նրանից , որ ազդեցություն չի ունեցել գործողություններ չեն նախատեսվում",{"$nulls":11},"Ֆ","Ֆ","Հ",null,"շահառուների քանակը"]
[101003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"10",null,"Ծառայությունների, ծրագրերի համակարգում.      ՀՀ կառավարության աշխատակազմ","ՀՀ կառավարության ինտերնետային  պաշտոնական կայքի տեղեկատվական սպասարկում, տեղադրվող նյութերի քանակը","քանակական",5200,null,5200,5700,500,"Կատարվել է ցուցանիշի ճշտում",null,null,0,null,0,null,"Ազդեցություն չունի","Ելնելով նրանից , որ ազդեցություն չի ունեցել գործողություններ չեն նախատեսվում",{"$nulls":12},"Ե","Ա",null,"ակտիվի ծառայության կանխատեսվող ժամկետը"]
[101003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"11",null,"Ծառայությունների, ծրագրերի համակարգում.      ՀՀ կառավարության աշխատակազմ","Կայքի այցելուների թիվը","որակական",100000,null,100000,368217,268217,"Կատարվել է ցուցանիշի ճշտում",null,null,0,null,0,null,"Ազդեցություն չունի","Ելնելով նրանից , որ ազդեցություն չի ունեցել գործողություններ չեն նախատեսվում"]
[101003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"12",null,"Ծառայությունների, ծրագրերի համակարգում.      ՀՀ կառավարության աշխատակազմ","Այցելած  էջերի քանակը","որակական",450000,null,450000,1589083,1139083,"Կատարվել է ցուցանիշի ճշտում",null,null,0,null,0,null,"Ազդեցություն չունի","Ելնելով նրանից , որ ազդեցություն չի ունեցել գործողություններ չեն նախատեսվում"]
[101003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"13",null,"Ծառայությունների, ծրագրերի համակարգում.      ՀՀ կառավարության աշխատակազմ","ՀՀ կառավարության որոշումների և  ծրագրերի ,  ՀՀ վարչա-պետի որոշումների և հանձնարարականների ,   ՀՀ փոխ-վարչապետի  և  ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ղեկա-վարի հանձնարարականների կատարման վերահսկողություն, արդյունքում կատարման  արդյունավետության գնահատում , եզրակացությունների և  առաջարկությունների ներկայացում.ընդհանուր թիվը. ","քանակական",120,null,120,120,0,null,null,null,0,null,0]
[101003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"14",null,"Ծառայությունների, ծրագրերի համակարգում.      ՀՀ կառավարության աշխատակազմ","ՀՀ   նախագահի ստորագրմանը   ներկայացված օրենքների վերաբերյալ վարչապետի կարծիքի   ձևավորում  և ներկայա -ցում ՀՀ նախագահին, օրենքների թիվը","քանակական",240,null,240,311,71,"Կատարվել է ցուցանիշի ճշտում",null,null,0,null,0,null,"Ազդեցություն չունի","Ելնելով նրանից , որ ազդեցություն չի ունեցել գործողություններ չեն նախատեսվում"]
[101003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"15",null,"Ծառայությունների, ծրագրերի համակարգում.      ՀՀ կառավարության աշխատակազմ","ԱԺ խմբերի  և  խմբակցությունների հարցապնդումների պա-տասխանի ներկայացում ԱԺ, ընդհանուր թիվը.","քանակական",4,null,4,7,3,"Կատարվել է ցուցանիշի ճշտում",null,null,0,null,0,null,"Ազդեցություն չունի","Ելնելով նրանից , որ ազդեցություն չի ունեցել գործողություններ չեն նախատեսվում"]
[101003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"16",null,"Ծառայությունների, ծրագրերի համակարգում.      ՀՀ կառավարության աշխատակազմ","ՀՀ   օրենքների նախագծերի վերաբերյալ եզրակացությունների կամ առաջարկությունների  նախագծերի  նախապատրաստում և  ներկայացում ԱԺ, օրենքների նախագծերի փաթեթի լրամշակված  տարբերակի ներկայացում ԱԺ. օրինագծերի ընդհանուր թիվը.","քանակական",170,null,170,207,37,"Կատարվել է ցուցանիշի ճշտում",null,null,0,null,0]
[101003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"17",null,"Ծառայությունների, ծրագրերի համակարգում.      ՀՀ կառավարության աշխատակազմ","ԱԺ պատգամավորներից ստացված գրավոր հարցերի և գրությունների պատասխանների ներկայացում ԱԺ, գրությունների թիվը","քանակական",36,null,36,96,60,"Կատարվել է ցուցանիշի ճշտում",null,null,0,null,0,null,"Ազդեցություն չունի","Ելնելով նրանից , որ ազդեցություն չի ունեցել գործողություններ չեն նախատեսվում"]
[101003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"18",null,"Ծառայությունների, ծրագրերի համակարգում.      ՀՀ կառավարության աշխատակազմ","ԱԺ հերթական քառօրյա  և   արտահերթ նիստերի և  նստա-շրջանների աշխատանքներին մասնակցություն, ՀՀ կառավա-րության ներկայացուցիչների մասնակցության ապահովում, ընդհանուր թիվը.","քանակական",22,null,22,15,-7,"Կատարվել է ցուցանիշի ճշտում",null,null,0,null,0]
[101003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"19",null,"Ծառայությունների, ծրագրերի համակարգում.      ՀՀ կառավարության աշխատակազմ","ԱԺ հանձն.նիստերի օրակարգի  ձևավորման հարցում , ՀՀ կառավարության ներկայացուցիչների մասնակցության ապ-ահովում, նիստերի ընդհանուր թիվը.","քանակական",150,null,150,182,32,"Կատարվել է ցուցանիշի ճշտում",null,null,0,null,0,null,"Ազդեցություն չունի","Ելնելով նրանից , որ ազդեցություն չի ունեցել գործողություններ չեն նախատեսվում"]
[101003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"20",null,"Ծառայությունների, ծրագրերի համակարգում.      ՀՀ կառավարության աշխատակազմ","ՀՀ պետական բյուջեի նախագծի   և  պետական բյուջեի կատարման հաշվետվության քննարկումներին  ՀՀ կառավա-րության ներկայացուցիչների մասնակցության ապահովում, ընդհանուր թիվը.","քանակական",24,null,24,24,0,null,null,null,0,null,0,null,null,"Ելնելով նրանից , որ ազդեցություն չի ունեցել գործողություններ չեն նախատեսվում"]
[101003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"21",null,"Ծառայությունների, ծրագրերի համակարգում.      ՀՀ կառավարության աշխատակազմ","ՀՀ կառավարության որոշումների մշակում , հաստատում, հրապարակում , ընդհանուր թիվը.","քանակական",850,null,850,1782,932,"Կատարվել է ցուցանիշի ճշտում",null,null,0,null,0,null,"Ազդեցություն չունի"]
[101003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"22",null,"Ծառայությունների, ծրագրերի համակարգում.      ՀՀ կառավարության աշխատակազմ","Վարչապետի որոշումների մշակում , հաստատում, հրապա-րակում , ընդհանուր թիվը.","քանակական",1300,null,1300,1189,-111,"Կատարվել է ցուցանիշի ճշտում",null,null,0,null,0,null,"Ազդեցություն չունի","Ելնելով նրանից , որ ազդեցություն չի ունեցել գործողություններ չեն նախատեսվում",{"$nulls":12},"Պ","Ձ",null,"կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը"]
[101003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"23",null,"Ծառայությունների, ծրագրերի համակարգում.      ՀՀ կառավարության աշխատակազմ","ՀՀ կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի որոշումների մշակում, հաստատում, հրապարակում, որոշումների թիվը","քանակական",900,null,900,955,55,"Կատարվել է ցուցանիշի ճշտում",null,null,0,null,0,null,"Ազդեցություն չունի","Ելնելով նրանից , որ ազդեցություն չի ունեցել գործողություններ չեն նախատեսվում"]
[101003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"24",null,"Ծառայությունների, ծրագրերի համակարգում.      ՀՀ կառավարության աշխատակազմ","ՀՀ    նախագահի նախընտրական հանդիպումների ընթացքում բարձրացված խնդիրների լուծման  ու   ՀՀ   և  ԼՂՀ կառավարությունների համագործակցության ծրագրերի համակարգում, ծրագրերի թիվը","քանակական",2,null,2,2,0,null,null,null,0,null,0]
[101003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"25",null,"Ծառայությունների, ծրագրերի համակարգում.      ՀՀ կառավարության աշխատակազմ","ՀՀ վավերացված կոնվենցիաներով ստանձնած պարտավորությունների կատարման մոնիտորինգի անցկացում, մոնիտորինգի արդյունքում համապատասխան հանձնարարականների  և զեկուցագրերի պատրաստում և ներկայացում, զեկուցագրերի թիվը ","քանակական",2,null,2,2,0,{"$nulls":5},0]
[101003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"26",null,"Ծառայությունների, ծրագրերի համակարգում.      ՀՀ կառավարության աշխատակազմ","Ազգային փոքրամասնությունների իրավուքների մասին համայնքների, պետական և  տեղական ինքնակառավարման մարմինների իրազեկման միջոցառումների իրականացում, միջոցառումների թիվը","քանակական",2,null,2,2,0,{"$nulls":5},0]
[101003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"27",null,"Ծառայությունների, ծրագրերի համակարգում.      ՀՀ կառավարության աշխատակազմ","ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացված իրավական ակտերի նախագծերի վերաբերյալ փորձագիտական եզրակացությունների տրամադրում, եզրակացությունների թիվը","քանակական",3500,null,3500,3420,-80,"Կատարվել է ցուցանիշի ճշտում",{"$nulls":4},0,null,"Ազդեցություն չունի","Ելնելով նրանից , որ ազդեցություն չի ունեցել գործողություններ չեն նախատեսվում"]
[101003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"28",null,"Ծառայությունների, ծրագրերի համակարգում.      ՀՀ կառավարության աշխատակազմ","Աշխատակազմում պահպանվող գործող իրավական ակտերի հսկողական (կոնտրոլ) վիճակի ապահովում, փոփոխված իրավական ակտերի թիվը","քանակական",2500,null,2500,2350,-150,"Կատարվել է ցուցանիշի ճշտում",{"$nulls":4},0,null,"Ազդեցություն չունի","Ելնելով նրանից , որ ազդեցություն չի ունեցել գործողություններ չեն նախատեսվում"]
[101003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"29",null,"Ծառայությունների, ծրագրերի համակարգում.      ՀՀ կառավարության աշխատակազմ","Հոբելյանական միջոցառումների կազմակերպում և  իրականացում, նիստերի թիվը","քանակական",6,null,6,12,6,"Կատարվել է ցուցանիշի ճշտում",{"$nulls":4},0,null,"Ազդեցություն չունի","Ելնելով նրանից , որ ազդեցություն չի ունեցել գործողություններ չեն նախատեսվում"]
[101003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"30",null,"Ծառայությունների, ծրագրերի համակարգում.      ՀՀ կառավարության աշխատակազմ","ՀՀ վարչապետին կից երիտասարդության և   կանանց հարցերով խորհրդների, որդեգրման հարցերով հանրապեական հանձնաժողովի գործունեության կազմակերպում, նիստերի թիվը","քանակական",8,null,8,8,0,{"$nulls":5},0,null,"Ազդեցություն չունի","Ելնելով նրանից , որ ազդեցություն չի ունեցել գործողություններ չեն նախատեսվում"]
[101003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"31",null,"Ծառայությունների, ծրագրերի համակարգում.      ՀՀ կառավարության աշխատակազմ","ՀՀ պետական պարգևներով պարգևատրման և  պատվավոր կոչումների շնորհման վերաբերյալ միջնորդությունների ներկայացում ՀՀ Նախագահի աշխատակազմ, միջնորդությունների թիվը","քանակական",4,null,4,5,1,"Կատարվել է ցուցանիշի ճշտում",{"$nulls":4},0,null,"Ազդեցություն չունի","Ելնելով նրանից , որ ազդեցություն չի ունեցել գործողություններ չեն նախատեսվում"]
[101003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"32",null,"Ծառայությունների, ծրագրերի համակարգում.      ՀՀ կառավարության աշխատակազմ","Երկակի նշանակության ապրանքների և  տեխնոլոգիաների վերաբերյալ թույլտվությեւնների տրամադրում, թույլտվությունների թիվը","քանակական",250,null,250,8,-242,"Կատարվել է ցուցանիշի ճշտում",{"$nulls":4},0,null,"Ազդեցություն չունի","Ելնելով նրանից , որ ազդեցություն չի ունեցել գործողություններ չեն նախատեսվում"]
[101003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"33",null,"Ծառայությունների, ծրագրերի համակարգում.      ՀՀ կառավարության աշխատակազմ","Դիմումը ստանալուց հետո, ոչ երկակի նշանակության ապրանքների և  տեխնոլոգիաների վերաբերյալ որոշումները ընդունվում են 10 օրվա ընթացքում, երկակիների դեպքում` 40 օրվա ընթացքում","ժամկետայնության",0,null,0,0,0,{"$nulls":5},0]
[101003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"34",null,"Ծառայությունների, ծրագրերի համակարգում.      ՀՀ կառավարության աշխատակազմ","ՀՀ քաղաքացիության շնորհելու կամ քաղաքացիությունից հրաժարվելու անձնական գործերի նախապատրաստում  և  ՀՀ նախագահի աշխատակազմ ներկայացում, գործերի թիվը","քանակական",1195,null,1195,0,-1195,"Կատարվել է ցուցանիշի ճշտում",{"$nulls":4},0,null,"Ազդեցություն չունի","Ելնելով նրանից , որ ազդեցություն չի ունեցել գործողություններ չեն նախատեսվում"]
[{"$nulls":12},"«ՀՀ  կառավարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ",null,"կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը",{"$nulls":10},0]
[]
[101003,1,"Ս",0,0,1,{"$nulls":6},"ՀՀ կառավարության աշխատակազմի կարողությունների զարգացում",{"$nulls":10},0,null,0,{"$nulls":15},"Վ","Պ",null,"ընտրության չափանիշները"]
[101003,1,"Ս",0,0,1,"Կ","Հ",0,1,"35",null,"ՀՀ կառավարության աշխատակազմի կարողությունների զարգացում","Տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերում                          Վարչական սարքավորումների ձեռքբերում ","ակտիվի ծառայության կանխատեսվող ժամկետը",{"$nulls":6},11000,81081,92081,90628.8,-1452.199999999997,"Համաձայն ձեռքբերված ապրանքների  ",{"$nulls":15},"Ի",null,"վաճառքի արդյունքում կարողությունների վրա հնարավոր ազդեցությունը"]
[101003,1,"Ս",0,0,1,"Կ","Հ",0,1,"35",null,"ՀՀ կառավարության աշխատակազմի կարողությունների զարգացում","տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերում","ակտիվի ծառայության կանխատեսվող ժամկետը",0,null,0,5,5,"Կատարվել է ցուցանիշի ճշտում",{"$nulls":21},"Ի",null,"վաճառքի արդյունքում կարողությունների վրա հնարավոր ազդեցությունը"]
[101003,1,"Ս",0,0,1,"Կ","Հ",0,1,"35",null,"ՀՀ կառավարության աշխատակազմի կարողությունների զարգացում","Վարչական սարքավորումների ձեռքբերում","ակտիվի ծառայության կանխատեսվող ժամկետը",0,null,0,62,62,"Կատարվել է ցուցանիշի ճշտում"]
[101003,1,"Ս",0,0,1,"Կ","Հ",0,1,"35",null,null,"«ՀՀ կառավարության աշխատակազմ» ՊԿՀ","կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը",{"$nulls":8},0,null,0,{"$nulls":18},"ակտիվի տարիքը"]
[101003,1,"Ս",0,0,1,"Կ","Հ",0,1,"35",null,"Վարչական սարքավորումների ձեռքբերում","Ակտիվն անհրաժեշտ է, որպեսզի կազմակերպությունը ի վիճա կի լինի իր Ը001 ԱԾ01 քաղաքականության միջոցառման գծով քանակական, որակական և  ժամկետային ցուցանիշները ապահովում","ազդեցությունը կազմակերպության կարողությունների զարգացման վրա",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0,{"$nulls":18},"ներդրման հիմնավորումը"]
[101003,1,"Ս",0,0,1,"Կ","Հ",0,1,"35",null,"Վարչական սարքավորումների ձեռքբերում"," Ժամկետանց վաչական սարքավորումները փոխարինվելու են նորերով","ներդրման հիմնավորումը",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[101003,1,"Ս",0,0,1,"Կ","Հ",0,1,"35",null,"Վարչական սարքավորումների ձեռքբերում","Ժամկետանց վարչական սարքավորումներ","փոխարինվող ակտիվների նկարագրությունը",{"$nulls":10},0]
[{"$nulls":17},0,{"$nulls":7},0]
[101003,2,"Ս",0,0,1,{"$nulls":6},"Վարչական օբյեկտների հիմնանորոգում",{"$nulls":4},0,{"$nulls":5},0,null,0]
[101003,2,"Ս",0,0,1,"Կ","Հ",0,2,"36",null,"Շենքերի և շինությունների  հիմնանորոգում","հատ","քանակական",1,null,1,3,2,"Կատարվել է ցուցանիշի ճշտում",240000,0,240000,236528.7,-3471.2999999999884,"Համաձայն կնքված պայմանագրի կատարված աշխատանքների"]
[101003,2,"Ս",0,0,1,"Կ","Հ",0,2,"36",null,"Շենքերի և  շինություններ հիմնանորոգում","20 տարի","ակտիվի ծառայության կանխատեսվող ժամկետը",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[101003,2,"Ս",0,0,1,"Կ","Հ",0,2,"36",null,"Շենքերի և  շինությունների  հիմնանորոգում","«ՀՀ կառավարության աշխատակազմ» ՊԿՀ","կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[101003,2,"Ս",0,0,1,"Կ","Հ",0,3,"36",null,"Շենքերի և  շինություններ հիմնանորոգում","Ակտիվն անհրաժեշտ է, որպեսզի կազմակերպությունը ի վի-ճակի լինի իր Ը001 ԱԾ01 քաղաքականության միջոցառման գծով քանակական, որակական   և  ժամկետային ցուցանիշները ապահովելու","ազդեցությունը կազմակերպության կարողությունների զարգացման վրա",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":17},0,{"$nulls":7},0]
[{"$nulls":17},0,{"$nulls":7},0]
[101003,2,"Ը",0,0,2,{"$nulls":6},"Տնտեսական գործունեության աջակցման ծառայություն",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[101003,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"Տնտեսական գործունեության արդյունավետության  աջակցման ծառայություն","ՀՀ-ում տնտեսական գործունեության արդյունավետության աջակցման միջոցառումների իրականացում",{"$nulls":7},126900,null,126900,126900,0]
[101003,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,1,"37",null,"Տնտեսական գործունեության արդյունավետության  աջակցման ծառայություն","Տնտեսության և  տնտեսական գործունեության կարգավորման տարբեր ոլորտների հետազոտությունների, վերլուծությունների  և  ուսումնասիրությունների անցկացում և  ներկայացում","քանակական",23,null,23,18,-5,"շեղումը պայմանավորված է գործունեության ժամանակավոր դադարով ",{"$nulls":4},0,null,"Ազդեցություն չունի","Ելնելով նրանից , որ ազդեցություն չի ունեցել գործողություններ չեն նախատեսվում"]
[101003,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,1,"37",null,"Տնտեսական գործունեության արդյունավետության  աջակցման ծառայություն","ԶՀԳ-ի միջոցով համագործակցություն հաստատած  ընկերությունների թիվը  (ներդրումներ և  արտահանում)","որակական",21,null,21,19,-2,"Կատարվում է ցուցանիշի ճշտում",null,null,0,null,0,null,"Ազդեցություն չունի","Ելնելով նրանից , որ ազդեցություն չի ունեցել գործողություններ չեն նախատեսվում"]
[101003,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,1,"37",null,"Տնտեսական գործունեության արդյունավետության  աջակցման ծառայություն","Պոտենցիալ ներդրողների և արտահանող ընկերությունների բազայի վարում և համալրում, տեղեկատվության տրամադրում ","քանակական",6170,null,6170,5670,-500,"շեղումը պայմանավորված է գործունեության ժամանակավոր դադարով ",{"$nulls":4},0,null,"Ազդեցություն չունի","Ելնելով նրանից , որ ազդեցություն չի ունեցել գործողություններ չեն նախատեսվում"]
[101003,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,1,"37",null,"Տնտեսական գործունեության արդյունավետության  աջակցման ծառայություն","Նոր մուտքագրված ձեռնարկությունների թիվը","քանակական",1520,null,1520,1410,-110,"շեղումը պայմանավորված է գործունեության ժամանակավոր դադարով ",null,null,0,null,0,null,"Ազդեցություն չունի","Ելնելով նրանից , որ ազդեցություն չի ունեցել գործողություններ չեն նախատեսվում"]
[101003,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,1,"37",null,"Տնտեսական գործունեության արդյունավետության  աջակցման ծառայություն","Բազայում առկա ձեռնարկությունների տվյալների  թարմացում","քանակական",3150,null,3150,2620,-530,"շեղումը պայմանավորված է գործունեության ժամանակավոր դադարով ",null,null,0,null,0,null,"Ազդեցություն չունի","Ելնելով նրանից , որ ազդեցություն չի ունեցել գործողություններ չեն նախատեսվում"]
[101003,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,1,"37",null,"Տնտեսական գործունեության արդյունավետության  աջակցման ծառայություն","Զարգացման ծրագրերի պատրաստում և ներկայացում","քանակական",3,null,3,8,5,"գործունեության դրական փոփոխություն ",{"$nulls":4},0,null,"Ազդեցություն չունի","Ելնելով նրանից , որ ազդեցություն չի ունեցել գործողություններ չեն նախատեսվում"]
[101003,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,1,"37",null,"Տնտեսական գործունեության արդյունավետության  աջակցման ծառայություն","Ընկերությունների թիվը, որոնց ԶՀԳ-ն դիմել է (է-փոստով, համաժողովների, ցուցահանդեսների և  այլն)","քանակական",1500,null,1500,1410,-90,"շեղումը պայմանավորված է գործունեության ժամանակավոր դադարով ",{"$nulls":4},0,null,"Ազդեցություն չունի","Ելնելով նրանից , որ ազդեցություն չի ունեցել գործողություններ չեն նախատեսվում"]
[101003,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,1,"37",null,"Տնտեսական գործունեության արդյունավետության  աջակցման ծառայություն","Նյութերի, փաստաթղթերի, հարցումների պատրաստման հետ կապված աշխատանքների իրականացում  և տրամադրում","քանակական",398,null,398,350,-48,"շեղումը պայմանավորված է գործունեության ժամանակավոր դադարով ",{"$nulls":4},0,null,"Ազդեցություն չունի","Ելնելով նրանից , որ ազդեցություն չի ունեցել գործողություններ չեն նախատեսվում"]
[101003,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,1,"37",null,"Տնտեսական գործունեության արդյունավետության  աջակցման ծառայություն","Միջոցառումների (համաժողովների, ցուցահանդեսների, շնորհանդեսների, նիստերի, քննարկումների, հանդիպումների, և  այլնի)  նախապատրաստում, կազմակերպում և  անցկացում","քանակական",88,null,88,68,-20,"շեղումը պայմանավորված է գործունեության ժամանակավոր դադարով ",{"$nulls":4},0,null,"Ազդեցություն չունի","Ելնելով նրանից , որ ազդեցություն չի ունեցել գործողություններ չեն նախատեսվում"]
[101003,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,1,"37",null,"Տնտեսական գործունեության արդյունավետության  աջակցման ծառայություն","Աջակցություն և   խորհրդատվության տրամադրում  (այդ թվում օտարերկրյա)","քանակական",62,null,62,57,-5,"շեղումը պայմանավորված է գործունեության ժամանակավոր դադարով ",{"$nulls":4},0]
[101003,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"Տնտեսական գործունեության արդյունավետ վարման և  աջակցման ծառայություն",null,"կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը",{"$nulls":10},0]
[{"$nulls":13},"<<Զարգացման հայկական գործակալություն>> ՓԲԸ"]
[]
[101003,2,"Ը",0,0,2,{"$nulls":6},"Տնտեսական գործունեության աջակցման ծառայություն",{"$nulls":12},0]
[101003,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,2,null,null,"Տնտեսական վերլուծությունների ծառայություն","Տնտեսական վերլուծությունների և  ուսումնասիրությունների իրականացում, նրանց հիման վրա հաշվետվությունների , հրապարակումների և հեռուստահաղորդումների պատրաստում, վեբկայքի սպասարկում",{"$nulls":7},61532,null,61532,61532,0]
[101003,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,2,"38",null,"Տնտեսական վերլուծությունների ծառայություն","ՀՀ Կառավարության և վարչապետի գործունեության վերաբերյալ տեսանյութերի և հաղորդումների պատրաստում և հանրապետական հեռուստաալիքներին ու ռադիոընկերություններին տրամադրում, ՀՀ Կառավարության  գործունեությունը լուսաբանող «Հրապարակում» հեռուստածրագրի շաբաթը երկու անգամ թողարկումների պատրաստում, (թողարկումների թիվը)","քանակական",96,null,96,96,0,null,null,null,0,null,0]
[101003,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,2,"38",null,"Տնտեսական վերլուծությունների ծառայություն","ՀՀ կառավարության քաղաքականությունը արտացոլող տպագիր նյութերի հրատարակում","քանակական",15000,null,15000,17100,2100,"տպաքանակի ճշգրտում պետական կառավարման լիազոր մարմնի համաձայնությամբ",null,null,0,null,0]
[101003,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,2,"38",null,"Տնտեսական վերլուծությունների ծառայություն","ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի իրագործման ու ընթացիկ գործունեության քաղաքականու-թյունը լուսա բանող վերլուծական նյութերի  և  հոդվածների հրապարակում","քանակական",120,null,120,120,0,null,null,null,0,null,0]
[101003,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,2,"38",null,"Տնտեսական վերլուծությունների ծառայություն","ՀՀ կառավարության ինտերնետային  պաշտոնական կայքի տեխնիկական  սպասարկում, կայքի ամենօրյա թարմացման աշխատանքների թիվը","քանակական",12,null,12,12,0,null,null,null,0,null,0]
[101003,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,2,"38",null,"Տնտեսական վերլուծությունների ծառայություն",null,"կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը",{"$nulls":8},0,null,0]
[{"$nulls":12},"Տնտեսական բարեփոխումների վերլուծական տեղեկատվական կենտրոն ՊՈԱԿ"]
[]
[101003,2,"Ը",0,0,3,{"$nulls":6},"Սոցիալական ներդրումների կառավարման ծառայություններ",{"$nulls":10},0,null,0]
[101003,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնա -դրամի երրորդ ծրագրի կառավարում","Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի երրորդ ծրագիր, ՀՀ աղքատ և խոցելի խմբերի կյանքի ստանդարտների բարձրացման նպատակով",{"$nulls":7},333858.2,null,333858.2,310941.7,-22916.5,"Ըստ կատարված աշխատանքների","Ազդեցություն չունի","Ելնելով նրանից , որ ազդեցություն չի ունեցել գործողություններ չեն նախատեսվում"]
[101003,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,1,"39",null,"Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնա-դրամի երրորդ ծրագրի կառավարում","Կառավարվող ներդրումների ծրագրերի թիվը ","քանակական",5,null,5,5,0,null,null,null,0,null,0]
[101003,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,1,"39",null,"Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի երրորդ ծրագրի կառավարում","Համաձայն 01.11.2006թ.Հայաստանի Հանրապետության  և Զարգացման Միջազգային Ընկերակցության միջև կնքված թիվ IDA 42380-AM ֆինանսավորման համաձայնագրի դրույթների և համաձայն 26.02.2009 Հայաստանի Հանրապետության ևԶարգացման Միջազգային Ընկերակցության միջև կնքված թիվ IDA AM ֆինանսավորման համաձայնագրի դրույթների","որակական",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[101003,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,1,"39",null,"Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնա-դրամի երրորդ ծրագրի կառավարում","Ծրագիրը գործելու է 2006թ.հունվարի 30-ից մինչև  2011թ.հունիսի 30","ժամկետայնության",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամ",null,null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[101003,2,"Ը",0,0,8,{"$nulls":6},"Սոցիալական ներդրումների կառավարման ծառայություններ",{"$nulls":10},0,null,0]
[101003,2,"Ը",0,0,8,"Ա","Ծ",0,2,null,null,"Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնա -դրամի երրորդ ծրագրի երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագիր ","Ուսուցումների  (սեմինարների) քանակը","քանակական",0,null,0,null,null,null,0,471420.2,471420.2,394067.2,-77353,"Ըստ կատարված աշխատանքների","Ազդեցություն չունի","Ելնելով նրանից , որ ազդեցություն չի ունեցել գործողություններ չեն նախատեսվում"]
[101003,2,"Ը",0,0,8,"Ա","Ծ",0,2,"39",null,"Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնա -դրամի երրորդ ծրագրի երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագիր ","Խորհրդատվական ծառայությունների (պայմանագրերի քանակը)","քանակական",0,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[101003,2,"Ը",0,0,8,"Ա","Ծ",0,2,"39",null,"Սոցիալական ներդրումների կառավարման ծառայություններ","Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության և  Համաշխարհային բանկի միջև  կնքված ՀՍՆՀ-3 ծրագրի երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորման N IBRD 7847-AM  համաձայնագրի դրույթների ","որակական",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[101003,2,"Ը",0,0,8,"Ա","Ծ",0,2,"39",null,"Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի երրորդ ծրագրի կառավարում",null,"ժամկետայնության",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամ",null,null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[101003,2,"Ը",0,0,4,{"$nulls":6},"«Հազարամյակի մարտահրավեր» ծրագրով նախատեսված  ներդրումների կառավարման ծառայություններ",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[101003,2,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"Ներդրումներ կառավարման  խորհրդատվական վերլուծական և  վերահսկման ծառայություններ","ԱՄՆ կառավարության աջակցությամբ իրականացվող «Հազարամյակի մարտահրավեր» ծրագրով նախատեսված  ներդրումների կառավարման ծառայությունների ընթացիկ ծախսեր",{"$nulls":7},4019430.9,null,4019430.9,3568442.6,-450988.2999999998,"Ըստ կատարված աշխատաքների "]
[101003,2,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,1,"40",null,"Ներդրումներ կառավարման  խորհրդատվական վերլուծական վերահսկման ծառայություններ","Կառավարվող ներդրումների ծրագրերի թիվը","քանակական",2,null,2,1,-1,"Կատարվել է ցուցանիշի ճշտում",null,null,0,null,0]
[101003,2,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,1,"40",null,"Ներդրումներ կառավարման  խորհրդատվական վերլուծական վերահսկման ծառայություններ","Համաձայն է 2006թ. մարտի 27-ին ԱՄՆ-ի, որը գործում է ԱՄՆ-ի Կառավարության Հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիայի  միջոցով և  ՀՀ կառավարության  միջև  կնքած  պայմանագրի դրույթների","որակական",null,null,0,null,0,{"$nulls":5},0]
[101003,2,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,1,"40",null,"Ներդրումներ կառավարման  խորհրդատվական վերլուծական վերահսկման ծառայություններ","Ծրագիրը գործելու է 2006թ.  սեպտեմբերից մինչև 2011թ .սեպտեմբերի  30","ժամկետայնության",{"$nulls":4},0,{"$nulls":5},0]
[{"$nulls":13},"«Հազարամյակի մարտահրավերներ» Հայաստան-Հիմնադրամ ՊՈԱԿ  ","կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը",{"$nulls":4},0,{"$nulls":5},0]
[101003,2,"Ը",0,0,6,{"$nulls":6},"Աջակցություն հանգստի և սպորտի ոլորտին",{"$nulls":4},0,null,0,{"$nulls":5},0]
[101003,2,"Ը",0,0,6,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"Շախմատիստների պատրաստման ծառայություն-ներ","«Չեսս» շախմատային ակադեմիա» հիմնադրամի 5-9 տարե-կան սաների և  10-20 տարեկան ուժեղագույն շախմատիստ-ների ամենօրյա անվճար ուսուցում, միջազգային գրոս-մայստերների և  վարպետների պատրաստում, նրանց համար ուսումնամարզական հավաքների կազմակերպում, միջազ-գային և ազգային մրցաշարերի կազմակերպում",null,null,null,0,null,0,null,52000,null,52000,52000,0]
[101003,2,"Ը",0,0,6,"Ա","Ծ",0,1,"41",null,"Շախմատիստների պատրաստման ծառայություն-ներ","Ակադեմիայում ուսանող սաներ, ընդհանուր թիվը","քանակական",900,null,900,900,0,null,null,null,0,null,0]
[101003,2,"Ը",0,0,6,"Ա","Ծ",0,1,"41",null,"Շախմատիստների պատրաստման ծառայություն-ներ","Միջազգային մրցաշարերում Ակադեմիայի սաների հաղթանակների և զբաղեցրած մրցանակային տեղերի ընդհանուր  թիվը","որակական",7,null,7,7,0,null,null,null,0,null,0]
[101003,2,"Ը",0,0,6,"Ա","Ծ",0,1,"41",null,"Շախմատիստների պատրաստման ծառայություն-ներ","Միջազգային գրոսմայստերների և վարպետների պատրաստում, ընդհանուր թիվը","քանակական",3,null,3,3,0,null,null,null,0,null,0]
[101003,2,"Ը",0,0,6,"Ա","Ծ",0,1,"41",null,"Շախմատիստների պատրաստման ծառայություն-ներ","Միջազգային մրցաշարերի կազմակերպում, ընդհանուր թիվը","քանակական",3,null,3,3,0,null,null,null,0,null,0]
[101003,2,"Ը",0,0,6,"Ա","Ծ",0,1,"41",null,"Շախմատիստների պատրաստման ծառայություններ","Մարզիչների վերապատրաստում, ընդհանուր թիվը","քանակական",1,null,1,1,0,null,null,null,0,null,0]
[101003,2,"Ը",0,0,6,"Ա","Ծ",0,1,"41",null,"Շախմատիստների պատրաստման ծառայություններ","Հայաստանի շախմատի ակադեմիա հիմնադրամ","կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը",{"$nulls":8},0,null,0]
[{"$nulls":17},0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[101003,2,"Ը",0,0,8,{"$nulls":6},"Գիտական և գիտակրթական հետազոտությունների վերլուծությունների ծառայություններ",{"$nulls":6},0,null,null,null,0,null,0]
[101003,2,"Ը",0,0,8,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"Գիտական և գիտակրթական հետազոտությունների վերլուծությունների կատարման  ծառայություններ","Գիտական և  գիտակրթական հետազոտություն-ների և վերլուծությունների կատարում և   հրապարակում",{"$nulls":5},0,null,95000,null,95000,95000,0]
[101003,2,"Ը",0,0,8,"Ա","Ծ",0,1,"42",null,"Գիտական և գիտակրթական հետազոտությունների և վերլուծություններիկատարման  ծառայություններ","Ազգային և տեղեկատվական անվտանգությանը նվիրված վերլուծական և հայեցակարգային բնույթի նյութերի պատրաստում ու տեղեկագրի ձևով հրատարակում","քանակական",1800,null,1800,1200,-600,"Ըստ 2010թ.ՄԺԾԾ հայտի նկատմամբ ՀՀ բյուջեով 2010թ. փաստացի նախատեսված գումարների կրճատման պատճառով.",null,null,0,null,0]
[101003,2,"Ը",0,0,8,"Ա","Ծ",0,1,"42",null,"Գիտական և գիտակրթական հետազոտությունների և վերլուծություններիկատարման  ծառայություններ","Էներգետիկ և Տարածաշրջանային  անվտանգությանը նվիրված վերլուծական և հայեցակարգային բնույթի նյութերի պատրաստում ու տեղեկագրի ձևով հրատարակում","քանակական",1800,null,1800,1200,-600,"Ըստ 2010թ.ՄԺԾԾ հայտի նկատմամբ ՀՀ բյուջեով 2010թ. փաստացի նախատեսված գումարների կրճատման պատճառով.",null,null,0,null,0]
[101003,2,"Ը",0,0,8,"Ա","Ծ",0,1,"42",null,"Գիտական և  գիտակրթական հետազոտությունների  և վերլուծություններիկատարման  ծառայություններ","«21-րդ Դար» տեղեկատվական-վերլուծական ամսագրերի համար Ազգային անվտանգությանը նվիրված հիմնարար աշխատությունների պատրաստում և դրանք ամսագրի ձևով  հրատարակում","քանակական",4800,null,4800,3400,-1400,"Ըստ 2010թ.ՄԺԾԾ հայտի նկատմամբ ՀՀ բյուջեով 2010թ. փաստացի նախատեսված գումարների կրճատման պատճառով.",null,null,0,null,0]
[101003,2,"Ը",0,0,8,"Ա","Ծ",0,1,"42",null,"Գիտական և գիտակրթական հետազոտությունների և  վերլուծություններիկատարման  ծառայություններ","Տեղեկատվական կայքէջում տարեկան  նյութերի  տեղադրում,նյութերի թիվը","քանակական",600,null,600,750,150,"կատարվում է ցուցանիշի ճշտում",null,null,0,null,0]
[101003,2,"Ը",0,0,8,"Ա","Ծ",0,1,"42",null,"Գիտական և գիտակրթական հետազոտությունների և վերլուծություններիկատարման  ծառայություններ","Ամառային   դպրոցի կազմակերպում Համահայկական համալսարանի հայեցակարգի համատեքստում՝ունկնդիրների թիվը  ","քանակական",0,null,0,40,40,"կատարվում է ցուցանիշի ճշտում",null,null,0,null,0]
[101003,2,"Ը",0,0,8,"Ա","Ծ",0,1,"42",null,"Գիտական և գիտակրթական հետազոտությունների և վերլուծություններիկատարման  ծառայություններ","Ազգային անվտանգության խնդիրներին նվիրված սեմինարների և գիտաժողովների կազմակերպում, տարվա ընթացքում 20 (քսան) սեմինարների և գիտաժողովների  կազմակերպում","քանակական",20,null,20,20,0,null,null,null,0,null,0]
[101003,2,"Ը",0,0,8,"Ա","Ծ",0,1,"42",null,"Գիտական — գիտակրթական հետազոտությունների վերլուծությունների կատարման  ծառայություններ","ՀՀ  և   Հայության անվտանգության և տեղեկատվության անվտանգության խնդիրներին նվիրված գրքերի հրատարակում","քանակական",2500,null,2500,2900,400,"կատարվում է ցուցանիշի ճշտում",null,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"«Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամ ","կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[]
[101003,2,"Ը",0,0,8,{"$nulls":6},"Գիտակրթական հետազոտությունների, թեստավորման և կրթության որակի ապահովման ծառայություններ",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[101003,2,"Ը",0,0,8,"Ա","Ծ",0,2,null,null,"Գնահատման և թեստավորման ծառայություններ","Քննական թեստերի և   հարցաշարերի մշակում  և  փորձարկում, դպրոցի ավարտական և  բուհերի ընդունելության միասնական քննությունների կազմակերպում և անցկացում, սովորողների գիտելիքների գնահատում.",{"$nulls":7},441431.4,null,441431.4,441431.4,0]
[101003,2,"Ը",0,0,8,"Ա","Ծ",0,2,"43",null,"Գնահատման և թեստավորման ծառայություններ","Ավարտական քննություններին մասնակցող շրջանավարտների թիվը","քանակական",39023,null,39023,41612,2589,"կատարվում է ցուցանիշի ճշտում",null,null,0,null,0]
[101003,2,"Ը",0,0,8,"Ա","Ծ",0,2,"43",null,"Գնահատման և թեստավորման ծառայություններ","Հիմնական դպրոցի քննությունների մասնակցողների թիվը","քանակական",42084,null,42084,44634,2550,"կատարվում է ցուցանիշի ճշտում",null,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"«Գնահատման ևթեստավորման կենտրոն» ՊՈԱԿ","կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը",{"$nulls":8},0,null,0]
[]
[101003,2,"Ը",0,0,8,{"$nulls":6},"Գիտակրթական հետազոտությունների, թեստավորման և կրթության որակի ապահովման ծառայություններ",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[101003,2,"Ը",0,0,8,"Ա","Ծ",0,3,null,null,"Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ծառայություններ","Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման հսկողություն",null,null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[101003,2,"Ը",0,0,8,"Ա","Ծ",0,3,"44",null,"Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ծառայություններ","Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների թիվը","քանակական",19,null,19,19,0,null,65719.5,null,65719.5,65719.5,0]
[{"$nulls":19},0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"«Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն»","կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը",{"$nulls":4},0,{"$nulls":5},0]
[]
[]
[101003,2,"Ը",0,1,0,{"$nulls":6},"Սպասարկման ծառայություններ",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[101003,2,"Ը",0,1,0,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"Սպասարկման ծառայություններ","ՀՀ Կառավարական N 1,2,3 շենքերի սպասարկում",{"$nulls":7},235941.3,null,235941.3,235941.3,0]
[101003,2,"Ը",0,0,8,"Ա","Ծ",0,1,"45",null,"Սպասարկման ծառայություններ","ՀՀ կառավարության շենքերի և   այլ գույքի սպասարկում սպասարկվող տարածքը ք.մ","քանակական",73434.57,null,73434.57,73434.57,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"«Սպասարկում» ՊՈԱԿ","կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[]
[101003,2,"Ը",0,1,1,{"$nulls":6},"Հասարակակն կարծիքի ուսումնասիրություն, ծառայություններ",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[101003,2,"Ը",0,1,1,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"Հասարակական կարծիքի ընտրանքային հետազոտություններ","ՀՀ   Կառավարության գործունեության գնահատականների, կյանքի որակի  և  համայնքային կարիքների գնահատման նպատակով ընտրանքային հետազոտությունների անցկացում",{"$nulls":7},87285.3,null,87285.3,87285.3,0]
[101003,2,"Ը",0,1,1,"Ա","Ծ",0,1,"46",null,"Հասարակական կարծիքի ընտրանքային հետազոտություններ","Ընտրանքային հետազոտությունների քանակ","քանակական",3,null,3,3,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"«Այ Փի Էս Սի»«Քաղաքական  և  սոցիոլոգիական  խորհրդատվությունների ինստիտուտ» ՀԿ","կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը",{"$nulls":8},0,null,0]
[101003,2,"Ը",0,0,3,{"$nulls":6},"Սոցիալական ներդրումների կառավարման ծառայություններ",{"$nulls":10},0,null,0]
[101003,2,"Ը",0,0,3,"Ծ","Տ",0,1,null,null,"ՀՀ համայնքներում ջրային տնտեսության ոլորտի վերականգնան և շինարարության աշխատանքներ","Համաշխարային բանկի աջակցությամբ իրականացվող` Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմադրամի երրորդ ծրագրով նախատեսված` ՀՀ համայնքներում ջրագծերի հիմնանորոգում և շինարարություն",{"$nulls":7},21098,null,21098,15821.8,-5276.200000000001,"Ըստ կատարված աշխատանքների","Ազդեցություն չունի"]
[101003,2,"Ը",0,0,3,"Ծ","Տ",0,1,"47",null,"ՀՀ համայնքներում ջրային տնտեսության ոլորտի վերականգնան և շինարարության աշխատանքներ","Վերակառուցված  և  նոր կառուցված ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքից օգտվող ՀՀ համայնքներ, համայնքների թիվը","շահառուների քանակը",1,null,1,1,0,null,null,null,0,null,0]
[101003,2,"Ը",0,0,3,{"$nulls":6},"Սոցիալական ներդրումների կառավարման ծառայություններ",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[101003,2,"Ը",0,0,3,"Ծ","Տ",0,2,null,null,"ՀՀ համայնքներում առողջապահության ոլորտի վերականգնման և  շինարարության աշխատանքներ ","Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի երրորդ ծրագրով նախատեսված՝ ՀՀ համայքներում առողջապահության օբյեկտների հիմնանորոգում և շինարարություն ",{"$nulls":7},70326.6,null,70326.6,93400,23073.399999999994,"Ըստ կատարված աշխատանքների","Ազդեցություն չունի"]
[101003,2,"Ը",0,0,3,"Ծ","Տ",0,2,"48",null,"ՀՀ համայնքներում առողջապահության ոլորտի վերականգնման և շինարարության աշխատանքներ ","Հիմնանորոգված և  նոր կառուցված առողջապահության օբյեկտներից օգտվող ՀՀ համայնքներ, համայնքների թիվը","շահառուների քանակը",2,null,2,2,0,null,null,null,0,null,0]
[101003,2,"Ը",0,0,3,{"$nulls":6},"Սոցիալական ներդրումների կառավարման ծառայություններ",{"$nulls":10},0,null,0]
[101003,2,"Ը",0,0,3,"Ծ","Տ",0,3,null,null,"ՀՀ համայնքներում կրթության ոլորտի վերականգնման և  շինարարության աշխատանքներ ","Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի երրորդ ծրագրով նախատեսված՝ ՀՀ համայքներում կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում և  շինարարություն ",{"$nulls":7},210979.8,null,210979.8,177221.9,-33757.899999999994,"Ըստ կատարված աշխատանքների","Ազդեցություն չունի"]
[101003,2,"Ը",0,0,3,"Ծ","Տ",0,3,"49",null,"ՀՀ համայնքներում կրթության ոլորտի վերականգնման և շինարարության աշխատանքներ ","Հիմնանորոգված  և նոր կառուցված կրթական օբյեկտներից օգտվող ՀՀ համայնքներ, համայնքների թիվը","շահառուների քանակը",6,null,6,6,0,null,null,null,0,null,0]
[101003,2,"Ը",0,0,3,{"$nulls":6},"Սոցիալական ներդրումների կառավարման ծառայություններ",{"$nulls":6},0,null,null,null,0,null,0]
[101003,2,"Ը",0,0,3,"Ծ","Տ",0,4,null,null,"ՀՀ համայնքներում մշակույթի, կրթության, հատուկ խնամքի և ենթակառուցվածքների ոլորտի վերականգնման և շինարարության աշխատանքներ ","Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի երրորդ ծրագրով նախատեսված՝ ՀՀ համայքներում մշակույթային տների, ծերանոցների, մանկատների, հատուկ դպրոցների, մանկապարտեզների և կոյուղու օբյեկտների հիմնանորոգում և շինարարություն ",{"$nulls":7},530695.7,null,530695.7,660079.6,129383.90000000002,"Ըստ կատարված փաստացի աշխատանքների ","Ազդեցություն չունի"]
[101003,2,"Ը",0,0,3,"Ծ","Տ",0,4,"50",null,"ՀՀ համայնքներում մշակույթի, կրթության, հատուկ խնամքի և ենթակառուցվածքների ոլորտի վերականգնման և շինարարության աշխատանքներ ","Հիմնանորոգված և նոր կառուցված մշակույթի, կրթության, հատուկ խնամքի և ենթակառուցվածքների ոլորտի օբյեկտներից օգտվող ՀՀ համայնքներ, համայնքների թիվը","շահառուների քանակը",14,null,14,14,0,null,null,null,0,null,0]
[101003,2,"Ը",0,0,3,{"$nulls":6},"Սոցիալական ներդրումների կառավարման ծառայություններ",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[101003,2,"Ը",0,0,3,"Ծ","Տ",0,5,null,null,"ՀՀ համայնքներում ջրագծերի, առողջապահության, կրթության, մշակույթի, հատուկ խնամքի և ենթակառուցվածքների ոլորտի վերականգնման և շինարարության աշխատանքներ","Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի երրորդ ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորմամբ նախատեսված ՀՀ համայնքներում ջրագծերի, առողջապահության  և  կրթության օբյեկտների, մշակույթային տների, ծերանոցների, մանկատների, հատուկ դպրոցների, մանկապարտեզների և  կոյուղու օբյեկտների հիմնանորոգում և  շինարարություն",{"$nulls":7},969889.1,29870,999759.1,1223562.4,223803.29999999993,"Ըստ կատարված աշխատանքների","Ազդեցություն չունի"]
[101003,2,"Ը",0,0,3,"Ծ","Տ",0,5,"51",null,"ՀՀ համայնքներում ջրագծերի, առողջապահության, կրթության, մշակույթի, հատուկ խնամքի և ենթակառուցվածքների ոլորտի վերականգնման և շինարարության աշխատանքներ","Հիմնանորոգված և նոր կառուցված ջրագծերի,առողջապահության, կրթության, մշակույթի, հատուկ խնամքի և  ենթակառուցվածք. ոլորտի օբյեկտներից օգտվող համայնքներ, համայնքների թիվը.","շահառուների քանակը",27,null,27,36,9,"կատարվում է ցուցանիշի ճշտում",null,null,0,null,0]
[101003,2,"Ը",0,0,4,{"$nulls":6},"«Հազարամյակի մարտահրավեր» ծրագրով նախատեսված  ներդրումների կառավարման ծառայություններ",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[101003,2,"Ը",0,0,4,"Ծ","Տ",0,1,null,null,"Ոռոգման ենթակառուցվածքների կառուցում և պահպանում","ԱՄՆ Կառավարության աջակցությամբ իրականացվող «Հազարամյակի մարտահրավեր» ծրագրով նախատեսված ծախսեր՝ ոռոգման ենթակառուցվածքների զարգացման նպատակով ",{"$nulls":5},0,null,20595780.2,null,20595780.2,14528799,-6066981.199999999,"Ըստ կատարված աշխատանքների"]
[101003,2,"Ը",0,0,4,"Ծ","Տ",0,1,"52",null,"Ոռոգման ենթակառուցվածքների կառուցում ևպահպանում","Վերակառուցված և նոր կառուցված ոռոգման ենթակառուցվածքից օգտվող ՀՀ համայնքներ, համայնքների թիվը","շահառուների քանակը",55,null,55,187,132,"Ենթակառուցվածքների ց օգտվող համայնքների թիվը էապես աճել է",null,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Համաձայն 25.05.2006 ՀՀ կառավարության կողմից ներկայացված ոռոգման ենթակառուցվածքների զարգացման կարիք ունեցող համայնքների ցուցակի.համաձայն ՀՀ կառավարության կողմից Հազարամյակի Մարտահրավեր Կորպորացիային ներկայացված հայտի",null,null,null,0,{"$nulls":5},0,null,0]
[101003,2,"Ը",0,0,5,{"$nulls":6},"Ջեռուցման ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագիր",{"$nulls":4},0,{"$nulls":5},0,null,0]
[101003,2,"Ը",0,0,5,"Ծ","Տ",0,1,null,null,"Քաղաքային ջեռուցման համակարգերի տրամադրում","Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող` հանրակրթական դպրոցներում և անապահով ընտանիքների համար քաղաքային ջեռուցման համակարգերի տրամադրում",{"$nulls":7},130336.1,819069.9,949406,642383.1,-307022.9,"Ըստ կատարված աշխատանքների"]
[101003,2,"Ը",0,0,5,"Ծ","Տ",0,1,"53",null,"Քաղաքային ջեռուցման համակարգերի տրամադրում","Քաղաքային բնակավայրերի բազմաբնակարան շենքերի ընդունելի ընտանիքներ ","շահառուների քանակը",444,null,444,142,-302,"կատարվում է ցուցանիշի ճշտում",null,null,0,null,0]
[101003,2,"Ը",0,0,5,"Ծ","Տ",0,1,"53",null,"Քաղաքային ջեռուցման համակարգերի տրամադրում","ՀՀ քաղաքների (բացի Երևան քաղաքի) դպրոցները","շահառուների քանակը",2,null,2,11,9,"կատարվում է ցուցանիշի ճշտում",null,null,0,null,0]
[{"$nulls":12},"Քաղաքային ջեռուցման համակարգերի տրամադրում","Քաղաքային բնակավայրերի բազմաբնակարան շենքերի ընդունելի ընտանիքներ, ընդունելի են համարվում քաղաքային բնակավայրերի բազմաբնակարան շենքերում ապրող այն ընտանիքները, որոնք ընդգրկված են ընտանեկան նպաստի համակարգում — ունեն 38.01 —ավելի անապահովության միավոր ",null,null,null,0,2,2,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":17},0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[101003,2,"Ը",0,0,7,{"$nulls":6},"Աջակցություն քաղաքական կուսակցություններին, հասարակական կազմակերպություններին, արհմիություններին ",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[101003,2,"Ը",0,0,7,"Ծ","Տ",0,1,null,null,"Աջակցություն քաղաքական կուսակցություններին, հասարակական կազմակերպություններին, արհմիություններին ","Պետական աջակցություն ազգային փոքրամասնությունների հասարակական կազմակերպություններն",null,null,null,0,null,0,null,10000,null,10000,10000,0]
[101003,2,"Ը",0,0,7,"Ծ","Տ",0,1,"54",null,"Աջակցություն քաղաքական կուսակցություններին, հասարակական կազմակերպություններին, արհմիություններին ","Հասարակական կազմակերպությունների թիվը","շահառուների քանակը",15,null,15,15,0,null,null,null,0,null,0]
[101003,2,"Ը",0,0,8,{"$nulls":6},"Աջակցություն մարդասիրական ծրագրերին",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[101003,2,"Ը",0,0,8,"Ծ","Տ",0,1,null,null,"Պետական աջակցություն տեղական — օտարերկրյա կազմակերպությունների կողմից իրականացվող մարդասիրական ծրագրերին","Մարդասիրական բեռները փոխադրող օտարերկրյա օդանավերի թռիչք-վայրէջքի,օդանավակայանում օդանավերի կանգառը — մատուցվող ծառայությունները, օդանավերի վերգետնյա, աերոնավիգացիոն, ավիաօդեր—ութաբանական տեղեկատվությամբ — խորհրդատվությամբ սպասարկման դիմաց փոխհատուցում ",{"$nulls":5},0,null,20625,9071,11554,11553.5,-0.5,"Ըստ կատարված աշխատանքների"]
[101003,2,"Ը",0,0,8,"Ծ","Տ",0,1,"55",null,"Պետական աջակցություն տեղական — օտարերկրյա կազմակերպությունների կողմից իրականացվող մարդասիրական ծրագրերին","Մարդասիրական բեռները փոխադրող օտարերկրյա օդանավերի թռիչք-վայրէջքի,օդանավակայանում օդանավերի կանգառը  և  մատուցվող ծառայությունները, օդանավերի վերգետնյա, աերոնավիգացիոն, ավիաօդերև ևութաբանական տեղեկատվությամբ և խորհրդատվությամբ սպասարկում տրամադրող ընկերությունները","շահառուների քանակը",4,null,4,6,2,"կատարվում է ցուցանիշի ճշտում",null,null,0,null,0]
[101003,2,"Ֆ",0,0,1,{"$nulls":6},"«Հազարամյակի մարտահրավեր» ծրագրով նախատեսված  ֆինանսավորման ծառայություններ",{"$nulls":10},0,null,0]
[101003,2,"Ֆ",0,0,1,"Վ","Տ",0,1,null,null,"Վարկերի տրամադրում`գյուղատնտեսության ոլորտում","ԱՄՆ Կառավարության աջակցությամբ իրականացվող «Հազարամյակի մարտահրավեր» ծրագրով նախատեսված ֆերմերների վարկավորում",{"$nulls":7},1236371.8,null,1236371.8,903820.9,-332550.9,"Ըստ կատարված աշխատանքների"]
[101003,2,"Ֆ",0,0,1,"Վ","Տ",0,1,"56",null,"Վարկերի տրամադրում`գյուղատնտեսության ոլորտում","Վարկեր ստացող ֆերմերային տնտեսություններ, ընդհանուր թիվը","քանակական",100,null,100,315,null,"Տարվա վերջին եռամս.վարկավորումը կատարվել է շրջանառու միջոցների հաշվին։",null,null,0,null,0]
[101003,2,"Ֆ",0,0,1,null,"Տ",0,1,"56",null,"Վարկերի տրամադրում`գյուղատնտեսության ոլորտում","Ֆերմերները,ովքեր անցել են ջրի ներտնային կառավարման Բարձրարժեք գյուղատնտեսության դասընթացները և  որոնց հայտը համապատասխանում է «Գյուղական ֆինանսավորման կառույց ծրագրի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի պահանջներին",{"$nulls":9},0,null,0]