{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Hashv","Report"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Hashv","index":0,"n_rows":26,"n_cols":12,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,11,1,12],[2,11,2,12],[3,11,3,12],[19,9,19,12],[11,0,11,11],[18,0,18,7],[1,0,4,0],[7,0,7,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":11},"Հավելված 1"]
[{"$nulls":11},"ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2007 թվականի մարտի 28-ի N 324-Ն հրամանի"]
[{"$nulls":11},"Օրինակելի ձև ԱՀ-1"]
[]
[]
[{"$nulls":7}," Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն"]
["ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ"]
[]
[]
[]
["01.01.10թ.--01.01.11թ. ժամանակահատվածի համար"]
[]
[]
[]
[]
[]
["1. Հիմնարկի անվանումը ՀՀ բնապահպանության նախարարություն",{"$nulls":8},"4. ՀՀ պետական կառավարման (տեղական ինքնակառավարման) "]
["2. Փոստային հասցեն    ք.Երևան 10, Կառավարական տուն 3",{"$nulls":8},"վերադաս մարմնի անվանումը",null," ՀՀ կառավարություն"]
["3. Հիմնարկի  տեղաբաշխման  մարզի  և  համայնքի  կոդը ըստ  ",{"$nulls":8},"5. Հիմնարկը սպասարկող ՏԳԲ անվանումը ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն"]
[" բյուջետային  ծախսերի  տարածքային  դասակարգման ",{"$nulls":8},"6. Հիմնարկի  ՀՎՀՀ`",null,"02507198"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,""]

{"sheet":"Report","index":1,"n_rows":179,"n_cols":45,"rows_kept":179,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,11,1,11],[0,12,1,12],[0,13,1,13],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,9],[0,10,1,10],[0,14,1,14],[0,15,0,20],[0,21,0,26],[0,27,0,29]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ՊՄ կոդը","Կատարողի կոդը","Ծրագրային դասիչը",{"$nulls":7},"Չափորոշիչի  կոդը","Պաշարների շարժի  կոդը","Ծրագրի կամ Քաղաքականության միջոցառման անվանումը","Չափորոշիչը (նկարագրությունը)","Չափորոշիչի տեսակը","Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ",{"$nulls":5},"Ֆինանսական ցուցանիշներ (հազ. դրամ)",{"$nulls":5},"Ծրագրի ընթացիկ կառավարմանն ուղղված նախատեսվող միջոցառումները"]
[{"$nulls":15},"Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակա-հատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխու-թյուններն ըստ համապատաս-խան իրավա-կան ակտի (+/-) ","ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակա-հատվածի համար        (սյ 1+սյ 2)","Փաստացի ցուցանիշը (կատարված և ընդունված) հաշվետու ժամանակա-հատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերու-թյունը (սյ 4-սյ 3)","Տարբերության պատճառը\n(սյ. 2-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 5-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)","Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակահատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխու-թյուններն ըստ համապատաս-խան իրավա-կան ակտի (+/-) ","ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակա-հատվածի համար (սյ 7+սյ 8)","Փաստացի ցուցանիշը (դրամարկղային ծախս) հաշվետու ժամանակա-հատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը (սյ 10-սյ 9)","Տարբերության պատճառը\n(սյ. 8-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 11-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)","Ծրագրի ցուցանիշների (սյ.5, սյ.11) ընթացքի ազդեցությունը ՀՀ կառավարության (օր` սույն բյուջետային ծրագիր, կառավարության գործունեության ծրագրեր, ռազմավարական ծրագրեր, ՄԺԾԾ, ԱՀՌԾ և այլ) նպատակների  վրա","Պլանավորվող գործողությունը`  ծրագրի նախատեսվող / ցանկալի արդյունքներից (նպատակներից)  տարբերությունը շտկելու համար","Պլանավորվող գործողության ժամկետը  (սկիզբ - ավարտ)"]
["Ա","Բ","Գ","Դ","Ե","Զ","Է","Ը","Թ","ժ","ԺԱ","ԺԲ","ԺԳ","ԺԴ","ԺԵ","1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","14","15"]
[104006,1,"Ը",0,0,1,{"$nulls":13},0,null,815670.8,10000,825670.8,813845.58,-11825.220000000088," փաստացի կատարողական"]
[104006,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,1,null,"Բնապահպանության բնագավառում քաղաքականության, խորհրդատվական,   մոնիտորինգի և աջակցության ծառայություններ","Քաղաքականության փաստաթղթերի, ծրագրերի, հաշվետվությունների և վերլուծությունների պատրաստում (Փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը)","քանակական",1500,null,1500,1917,417,"Փաստացի կատարողական",298834.5,10000,308834.5,303339.38,-5495.119999999995," փաստացի կատարողական","Ազդեցություն չունի",null,null,null,1,{"$nulls":7},1,"Ը","Ծ","Ծ","Պ","քանակական"]
[104006,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,2,null,"Բնապահպանության բնագավառում քաղաքականության, խորհրդատվական,   մոնիտորինգի և աջակցության ծառայություններ","Հանրային իրազեկում. հրատարակումների և հաղորդումների թիվը","քանակական",200,null,200,251,51,"Փաստացի կատարողական",null,null,0,null,0,{"$nulls":13},2,"Ս","Մ","Տ","Գ","որակական"]
[104006,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,3,null,"Բնապահպանության բնագավառում քաղաքականության, խորհրդատվական,   մոնիտորինգի և աջակցության ծառայություններ","Քաղաքացիների ընդունելություն, դիմումների ու բողոքների ուսումնասիրում և արձագանքում, ընդհանուր թիվը","քանակական",2530,null,2530,3001,471,"Փաստացի կատարողական",null,null,0,null,0,{"$nulls":14},"Կ","Ա","Ն","Տ","ժամկետայնության"]
[104006,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,4,null,"Բնապահպանության բնագավառում քաղաքականության, խորհրդատվական,   մոնիտորինգի և աջակցության ծառայություններ","Միջազգային համագործակցություն. Համաձայնագրերի, հուշագրերի, ծրագրերի և այլ փաստաթղթերի մշակում; Ներկայացված փաստաթղթերի վերաբերյալ կարծիքների, տեղեկատվության, պարզաբանումների տրամադրում; փաստաթղթերի թիվը","քանակական",220,null,220,232,12,"Փաստացի կատարողական",null,null,0,null,0,{"$nulls":14},"Ֆ","Ֆ","Հ",null,"շահառուների քանակը"]
[104006,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,5,null,"Բնապահպանության բնագավառում քաղաքականության, խորհրդատվական,   մոնիտորինգի և աջակցության ծառայություններ","Միջազգային համագործակցություն. Հանդիպումներ, քննարկումներ և համագործակցության այլ միջոցառումներ; միջոցառումների թիվը","քանակական",230,null,230,239,9,"Փաստացի կատարողական",null,null,0,null,0,{"$nulls":15},"Կ","Վ",null,"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը"]
[104006,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,6,null,"Բնապահպանության բնագավառում քաղաքականության, խորհրդատվական,   մոնիտորինգի և աջակցության ծառայություններ","Միջգերատեսչական խորհրդատվություն և համագործակցություն. Համաձայնագրերի, հուշագրերի, ծրագրերի և այլ փաստաթղթերի մշակում; Ներկայացված փաստաթղթերի վերաբերյալ կարծիքների, տեղեկատվության, պարզաբանումների տրամադրում; փաստաթղթերի թիվը","քանակական",715,null,715,748,33,"Փաստացի կատարողական",null,null,0,null,0,{"$nulls":15},"Ե","Ա",null,"ակտիվի ծառայության կանխատեսվող ժամկետը"]
[104006,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,7,null,"Բնապահպանության բնագավառում քաղաքականության, խորհրդատվական,   մոնիտորինգի և աջակցության ծառայություններ","Միջգերատեսչական խորհրդատվություն և համագործակ ցություն. Հանդիպումներ, քննարկումներ և համագործակցության այլ միջոցառումներ; միջոցառումների թիվը","քանակական",170,null,170,171,1,null,null,null,0,null,0,{"$nulls":15},"Պ","Ձ",null,"կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը"]
[104006,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,8,null,"Բնապահպանության բնագավառում քաղաքականության, խորհրդատվական,   մոնիտորինգի և աջակցության ծառայություններ","Ծրագրերի կառավարում, վերահսկողություն և մոնիտորինգ. Կառավարվող ծրագրերի թիվը","քանակական",50,null,50,135,85,"Փաստացի կատարողական",null,null,0,null,0,{"$nulls":15},"Վ","Պ",null,"ընտրության չափանիշները"]
[104006,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,9,null,"Բնապահպանության բնագավառում քաղաքականության, խորհրդատվական,   մոնիտորինգի և աջակցության ծառայություններ","Հանրապետական բնույթի զանգվածային միջոցառումների կազմակերպում. միջոցառումների թիվը","քանակական",50,null,50,34,-16,"Փաստացի կատարողական",null,null,0,null,0,{"$nulls":15},"Բ","Կ",null,"շահառուների ընտրության չափանիշները"]
[104006,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,10,null,"Բնապահպանության բնագավառում քաղաքականության, խորհրդատվական,   մոնիտորինգի և աջակցության ծառայություններ","Խորհրդակցությունների անցկացում. թիվը","քանակական",200,null,200,321,121,"Փաստացի կատարողական",null,null,0,null,0,{"$nulls":16},"Ի",null,"վաճառքի արդյունքում կարողությունների վրա հնարավոր ազդեցությունը"]
[104006,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,11,null,"Բնապահպանության բնագավառում քաղաքականության, խորհրդատվական,   մոնիտորինգի և աջակցության ծառայություններ","Օտարերկրյա  պետությունների  և  միջազգային  կազմակերպությունների  ֆինանսական  աջակցությամբ իրականացվող  ազգային /տարածաշրջանային/ ծրագրերի համակարգում. Համակարգվող  ծրագրերի  թիվը","քանակական",18,null,18,56,38,"Փաստացի կատարողական",null,null,0,null,0,{"$nulls":18},"ակտիվի տարիքը"]
[104006,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,12,null,"Բնապահպանության բնագավառում քաղաքականության, խորհրդատվական,   մոնիտորինգի և աջակցության ծառայություններ","Քաղաքացիական  ծառայության գծով, ՊՈԱԿ-ների և ՊԲ ընկերությունների  տնօրենների թափուր պաշտոնների  համար  հայտարարված  մրցույթների մասնակիցների  ընդունում  և  արդյունքների  ամփոփում (ընդունված  դիմում)","քանակական",220,null,220,162,-58,"Փաստացի կատարողական",null,null,0,null,0,{"$nulls":18},"ներդրման հիմնավորումը"]
[104006,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,13,null,"Բնապահպանության բնագավառում քաղաքականության, խորհրդատվական,   մոնիտորինգի և աջակցության ծառայություններ","Իրավական ակտերի և նորմատիվամեթոդական փաստաթղթերի մշակման մեթոդական օգնություն  (ակտերի/փաստաթղթերի քանակը)","քանակական",100,null,100,148,48,"Փաստացի կատարողական",null,null,0,null,0,{"$nulls":18},"ազդեցությունը կազմակերպության կարողությունների զարգացման վրա"]
[104006,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,14,null,"Բնապահպանության բնագավառում քաղաքականության, խորհրդատվական,   մոնիտորինգի և աջակցության ծառայություններ","ՀՀ կառավարության նիստերի օրակարգում ընդգրկված հարցերի ուսումնասիրություն, տեղեկանքների, պարզաբանումների կազմում (հարցերի քանակը)","քանակական",300,null,300,635,335,"Փաստացի կատարողական",null,null,0,null,0,{"$nulls":18},"փոխարինվող ակտիվների նկարագրությունը"]
[104006,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,15,null,"Բնապահպանության բնագավառում քաղաքականության, խորհրդատվական,   մոնիտորինգի և աջակցության ծառայություններ","Քաղաքացիական  ծառայության գծով մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովների նիստերի աշխատանքներին մասնակցություն (նիստերի թիվը)","քանակական",15,null,15,62,47,"Փաստացի կատարողական",null,null,0,null,0]
[104006,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"Բնապահպանության բնագավառում քաղաքականության, խորհրդատվական,   մոնիտորինգի և աջակցության ծառայություններ","Նախարարություն մուտքագրված գրություններին պատասխանելու միջին ժամկետը ","ժամկետայնության",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,2,1,null,"Ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանման ծառայություններ","Քաղաքականության փաստաթղթերի, ծրագրերի, հաշվետվությունների և վերլուծությունների պատրաստում (Փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը)","քանակական",3,null,3,3,0,null,100183.5,null,100183.5,98265.2,-1918.300000000003," փաստացի կատարողական","Ազդեցություն չունի"]
[104006,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,2,2,null,"Ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանման ծառայություններ","Հանրային իրազեկում. հրատարակումների և հաղորդումների թիվը","քանակական",180,null,180,114,-66,"Փաստացի կատարողական",null,null,0,null,0]
[104006,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,2,3,null,"Ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանման ծառայություններ","Ջրօգտագործման թույլտվությունների գնահատում, տրամադրում և վերաձևակերպում, թույլտվությունների քանակը  ","քանակական",180,null,180,372,192,"Փաստացի կատարողական",null,null,0,null,0]
[104006,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,2,4,null,"Ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանման ծառայություններ","Իրավական ակտերի մշակում, նորմատիվամեթոդական փաստաթղթերի մշակում, ակտերի/փաստաթղթերի  քանակը","քանակական",4,null,4,7,3,"3-ը ընդունված են, 4-ը ներկայացված են ՀՀ կառավարություն",null,null,0,null,0]
[104006,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,2,null,null,"Ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանման ծառայություններ","Նախարարություն մուտքագրված գրություններին պատասխանելու միջին ժամկետը ","ժամկետայնության",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,3,1,null,"Կենսաբանական ռեսուրսների կառավարման ծառայություններ","Քաղաքականության փաստաթղթերի, ծրագրերի, հաշվետվությունների և վերլուծությունների պատրաստում (Փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը)","քանակական",130,null,130,130,0,null,52329.6,null,52329.6,49344,-2985.5999999999985," փաստացի կատարողական","Ազդեցություն չունի"]
[104006,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,3,2,null,"Կենսաբանական ռեսուրսների կառավարման ծառայություններ","Հանրային իրազեկում. հրատարակումների և հաղորդումների թիվը","քանակական",30,null,30,30,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,3,3,null,"Կենսաբանական ռեսուրսների կառավարման ծառայություններ","Քաղաքացիների ընդունելություն, դիմումների ու բողոքների ուսումնասիրում և արձագանքում","քանակական",90,null,90,90,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,3,4,null,"Կենսաբանական ռեսուրսների կառավարման ծառայություններ","Միջազգային համագործակցություն. Համաձայնագրերի, հուշագրերի, ծրագրերի և այլ փաստաթղթերի մշակում; Ներկայացված փաստաթղթերի վերաբերյալ կարծիքների, տեղեկատվության, պարզաբանումների տրամադրում; փաստաթղթերի թիվը","քանակական",50,null,50,50,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,3,5,null,"Կենսաբանական ռեսուրսների կառավարման ծառայություններ","Միջազգային համագործակցություն. Հանդիպումներ, քննարկումներ և համագործակցության այլ միջոցառումներ; միջոցառումների թիվը","քանակական",75,null,75,75,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,3,6,null,"Կենսաբանական ռեսուրսների կառավարման ծառայություններ","Միջգերատեսչական խորհրդատվություն և համագործակցություն. Համաձայնագրերի, հուշագրերի, ծրագրերի և այլ փաստաթղթերի մշակում; Ներկայացված փաստաթղթերի վերաբերյալ կարծիքների, տեղեկատվության, պարզաբանումների տրամադրում; փաստաթղթերի թիվը","քանակական",85,null,85,85,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,3,7,null,"Կենսաբանական ռեսուրսների կառավարման ծառայություններ","Միջգերատեսչական խորհրդատվություն և համագործակ ցություն. Հանդիպումներ, քննարկումներ և համագործակցության այլ միջոցառումներ; միջոցառումների թիվը","քանակական",30,null,30,30,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,3,8,null,"Կենսաբանական ռեսուրսների կառավարման ծառայություններ","Հանրապետական բնույթի զանգվածային միջոցառումների կազմակերպում. միջոցառումների թիվը","քանակական",10,null,10,10,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,3,9,null,"Կենսաբանական ռեսուրսների կառավարման ծառայություններ","Օտարերկրյա  պետությունների  և  միջազգային  կազմակերպությունների  ֆինանսական  աջակցությամբ իրականացվող  ազգային /տարածաշրջանային/ ծրագրերի համակարգում. Համակարգվող  ծրագրերի  թիվը","քանակական",2,null,2,2,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,3,null,null,"Կենսաբանական ռեսուրսների կառավարման ծառայություններ","Նախարարություն մուտքագրված գրություններին պատասխանելու միջին ժամկետը ","ժամկետայնության",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,4,1,null,"Բնապահպանական օրենսդրության կատարման նկատմամբ վերահuկողության ծառայություններ","Քաղաքականության փաստաթղթերի, ծրագրերի, հաշվետվությունների և վերլուծությունների պատրաստում (Փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը)","քանակական",95,null,95,95,0,null,364323.2,null,364323.2,362897,-1426.2000000000116," փաստացի կատարողական","Ազդեցություն չունի"]
[104006,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,4,2,null,"Բնապահպանական օրենսդրության կատարման նկատմամբ վերահuկողության ծառայություններ","Հանրային իրազեկում. հրատարակումների և հաղորդումների թիվը","քանակական",20,null,20,20,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,4,3,null,"Բնապահպանական օրենսդրության կատարման նկատմամբ վերահuկողության ծառայություններ","Քաղաքացիների ընդունելություն, դիմումների ու բողոքների ուսումնասիրում","քանակական",180,null,180,142,-38,"Քաղաքացիներից պակաս թվով դիմում բողոքների ստացում",null,null,0,null,0]
[104006,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,4,4,null,"Բնապահպանական օրենսդրության կատարման նկատմամբ վերահuկողության ծառայություններ","Միջգերատեսչական խորհրդատվություն և համագործակցություն. Համաձայնագրերի, հուշագրերի, ծրագրերի և այլ փաստաթղթերի մշակում; Ներկայացված փաստաթղթերի վերաբերյալ կարծիքների, տեղեկատվության, պարզաբանումների տրամադրում; փաստաթղթերի թիվը","քանակական",20,null,20,20,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,4,5,null,"Բնապահպանական օրենսդրության կատարման նկատմամբ վերահuկողության ծառայություններ","Միջգերատեսչական խորհրդատվություն և համագործակ ցություն. Հանդիպումներ, քննարկումներ և համագործակցության այլ միջոցառումներ; միջոցառումների թիվը","քանակական",5,null,5,6,1,null,null,null,0,null,0]
[104006,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,4,6,null,"Բնապահպանական օրենսդրության կատարման նկատմամբ վերահuկողության ծառայություններ","Իրավական ակտերի մշակում, նորմատիվամեթոդական փաստաթղթերի մշակում, ակտերի/փաստաթղթերի  քանակը","քանակական",10,null,10,10,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,4,7,null,"Բնապահպանական օրենսդրության կատարման նկատմամբ վերահuկողության ծառայություններ","Իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց մոտ բնապահպանական տեսչական ստուգումների անցկացում, անձանց թիվը","քանակական",1000,null,1000,386,-614,"ՀՀ կառավարության 29.05.2009թ. N 594-Ա որոշմամբ ստուգումների թվի սահմանափակում ",null,null,0,null,0]
[104006,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,4,8,null,"Բնապահպանական օրենսդրության կատարման նկատմամբ վերահuկողության ծառայություններ","Բնապահպանական և բնօգտագործման վճար վճարող նոր օբյեկտների հաշվառում և դրանց օրենսդրական դաշտ տեղափոխում, օբյեկտների  թիվը, հատ","քանակական",50,null,50,200,150,"Տեսչության հետևողական աշխատանք ",null,null,0,null,0]
[104006,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,4,9,null,"Բնապահպանական օրենսդրության կատարման նկատմամբ վերահuկողության ծառայություններ","Շրջակա միջավայր վնասակար նյութերի արտանետումների չափաքանակների   ճշգրտման նպատակով անալիտիկական հետազոտություների իրականացում, անալիզների թիվը, հատ","քանակական",5000,null,5000,6228,1228,"Չնախատեսված` ըստ անհրաժեշտության անալիզներ (թունաքիմիկատների գերեզմանոց,ձկների անկում,,,, )",null,null,0,null,0]
[104006,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,4,10,null,"Բնապահպանական օրենսդրության կատարման նկատմամբ վերահuկողության ծառայություններ","Տեսչական ստուգումների արդյունքում կիրառված պատժամիջոցների մասով բյուջե գանձված գումարներ: Գումարը, հազար դրամ","քանակական",75000,null,75000,96821,21821,"Ստուգման արդյունքների նկատմամբ հետևողականության ցուցաբերում",null,null,0,null,0]
[104006,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,4,null,null,"Բնապահպանական օրենսդրության կատարման նկատմամբ վերահuկողության ծառայություններ","Նախարարություն մուտքագրված գրություններին պատասխանելու միջին ժամկետը ","ժամկետայնության",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,{"$nulls":11},0,null,0,null,1472387.2,0,1472387.2,906347.2,-566040]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,1,1,null,"Ձկան պաշարների համալրման ծառայություններ","Գեղարքունու մանրաձկներ (1.5 գրամից ավելի), հատ","քանակական",240000,-240000,0,0,0,null,60000,-31200,28800,28800,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,1,2,null,"Ձկան պաշարների համալրման ծառայություններ","Ամառային իշխանի մանրաձկներ (1.5 գրամից ավելի), հատ","քանակական",192000,null,192000,192000,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"Ձկան պաշարների համալրման ծառայություններ","Գեղարքունու և ամառային իշխանի մանրաձկներ կենդանի և կենսունակ, նախապես կլիմայավարժեցված Սևանա լճի պայմանների համար:","որակական",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"Ձկան պաշարների համալրման ծառայություններ","Ապրիլ և նոյեմբեր ամիս","ժամկետայնության",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,2,1,null,"Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման ծառայություններ","Սևանա լճի ափամերձ, ջրածածկ տարածքների մաքրում, աշխատանքների  կատարման  ծավալը, հա ","քանակական",600,-600,0,0,0,"Ծրագրի կատարման գործընթացը ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշմամբ  դադարեցվել է:  3-րդ եռամսյակում գնվել է հողահան էքսկավատոր, որի միջոցով մաքրվել է 91.0 հա: ",257468.7,31200,288668.7,288668.7,0,null,"Ազդեցություն չունի"]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,2,null,null,"Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման ծառայություններ","Մինչև ընթացիկ տարվա ավարտը","ժամկետայնության",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,3,1,null,"Սևանա լճում  և նրա ջրահավաք ավազանում ձկան  և  խեցգետնի  պաշարների  հաշվառման  ծառայություններ","Սևանա լճի ձկների արդի վիճակի, տարածական տեղաբաշխման, կենսաբանական և էկոլոգիական   հատկանիշների բացահայտում.","քանակական",1,null,1,1,0,null,7526,null,7526,7370,-156,"Ծրագրով նախատեսված աշխատանքների համար հայտարարվել է 3 անգամ մրցույթ եւ աշխատանքների կատարման պայմանագիրը կնքվել է 28.07.2010թ. (պայմանագրի գինը 7 370.0 հազար դրամ): Կատարողը ներկայացրել է նախատեսված աշխատանքների 50 տոկոսի հաշվետվություն"]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,3,2,null,"Սևանա լճում  և նրա ջրահավաք ավազանում ձկան  և  խեցգետնի  պաշարների  հաշվառման  ծառայություններ","Սևանա լճի  խեցգետնի արդի վիճակի, տարածական տեղաբաշխման, կենսաբանական և էկոլոգիական   հատկանիշների բացահայտում.","քանակական",1,null,1,1,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,3,3,null,"Սևանա լճում  և նրա ջրահավաք ավազանում ձկան  և  խեցգետնի  պաշարների  հաշվառման  ծառայություններ","Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի գետերում ձկնատեսակների և խեցգետնի վերաբերյալ առկա գիտական տեղեկատվության հավաք, վերլուծություն, ամփոփում: Գետերում ձկնատեսակների և խեցգետնի հաշվառման, գույքագրման, ձկնապաշարների որոշման միջազգայն փորձի ուսումնասիրում, մեթոդոլոգիաների գնահատում, ընտրած մեթոդոլոգիաների հիմնավորում: Բնական ձվադրավայրերի վերականգնման  միջազգային փորձի ուսումնասիրում, մեթոդոլոգիաների գնահատում, ընտրած մեթոդոլոգիաների հիմնավորում:","քանակական",1,null,1,1,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,3,4,null,"Սևանա լճում  և նրա ջրահավաք ավազանում ձկան  և  խեցգետնի  պաշարների  հաշվառման  ծառայություններ","Սևանա լճի ջրհավաք  ավազանի գետերում էնդեմիկ ձկնատեսակների կենսաբանական տվյալների, բնական ձվադրավայրերի ուսումնասիրություն, դրանց առկա վիճակի գնահատում, վերականգնման ուղիների մշակում և էկոլոգիական ու տնտեսական հիմնավորում: ","քանակական",1,null,1,1,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,3,null,null,"Սևանա լճում  և նրա ջրահավաք ավազանում ձկան  և  խեցգետնի  պաշարների  հաշվառման  ծառայություններ","Գիտականորեն հիմնավորված որսաչափեր և որսի ժամանակացույց ուսումնասիրությանը  հաջորդող տարվա համար","որակական",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,3,null,null,"Սևանա լճում  և նրա ջրահավաք ավազանում ձկան  և  խեցգետնի  պաշարների  հաշվառման  ծառայություններ","Հաշվետու տարվա  դեկտեմբեր  ամիս","ժամկետայնության",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,4,1,null,"«Սևան» ազգային պարկի  պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ","Սևանա լճի ձկնատեսակների վիճակի ուսումնասիրում և դրանց հիման վրա հաշվետվությունների կազմում, եռամսյակային հաշվետվությունների թիվը","քանակական",4,null,4,4,0,null,177350,null,177350,177350,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,4,2,null,"«Սևան» ազգային պարկի  պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ","Պարկի տարածքի բնական էկոհամակարգերի կենսաբազմազանության մոնիտորինգի անցկացում և յուրաքանչյուր եռամսյակի վերջում հաշվետվության ներկայացում, եռամսյակային հաշվետվությունների թիվը","քանակական",4,null,4,4,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,4,3,null,"«Սևան» ազգային պարկի  պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ","Ազգային պարկի տարածքում գործող  էկոտուրիզմի ուղիներ` ջրային, ցամաքային և հետիոտն, ուղիների քանակը","քանակական",2,null,2,2,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,4,3,null,"«Սևան» ազգային պարկի  պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ","Հաշվետու տարվա  դեկտեմբեր  ամիս","ժամկետայնության",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,4,4,null,"«Սևան» ազգային պարկի  պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ","Սևանա լիճ թափվող գետերի ջրերի որակի մաքրության ուսումնասիրություն և յուրաքանչյուր եռմասյակի վերջում հաշվետվությունների ներկայացում, ուսումնասիրվող գետերի քանակը","քանակական",6,null,6,6,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,4,5,null,"«Սևան» ազգային պարկի  պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ","«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի տարածքի կենդանական և բուսական աշխարհի մասին բրոշյուրի նախապատրաստում և հրատարակում; տպաքանակը, հատ","քանակական",1000,null,1000,1000,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,4,5,null,"«Սևան» ազգային պարկի  պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ","Հաշվետու տարվա  նոյեմբեր  ամիս","ժամկետայնության",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,4,6,null,"«Սևան» ազգային պարկի  պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ","Թանգարանում և ուսումնական հաստատություններում դասերի կազմակերպում; սեմինար-դասերի քանակը, հատ","քանակական",12,null,12,12,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,4,6,null,"«Սևան» ազգային պարկի  պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ","Հաշվետու տարվա փետրվար-մայիս և սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներ","ժամկետայնության",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,4,7,null,"«Սևան» ազգային պարկի  պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ","Բոլոր վարձակալների նկատմամբ հսկողության իրականացում  հողատարածքների և գույքի նպատակային օգտագործման , պայմանագրային պարտականությունների  կատարման վրա; ստուգայցների քանակը, հատ","քանակական",26,null,26,26,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,4,7,null,"«Սևան» ազգային պարկի  պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ","Ամսական 2-ից 4 անգամ","ժամկետայնության",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,4,8,null,"«Սևան» ազգային պարկի  պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ","Հսկողության իրականացում ազգային պարկի տարածքի բնական էկոհամակարգերի, լանդշաֆտային ու կենսաբանական բազմազանության պահպանության նկատմամբ; ամենօրյա ստուգայցների և շրջագայությունների քանակը, հատ","քանակական",26,null,26,26,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,5,1,null,"«Դիլիջան» ազգային  պարկի  պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ","Հակահրդեհային  անվտանգության միջոցառումների  իրականացում (կառուցում/նորոգում-պահպանում) ճանապարհի երկարությունը, կմ","քանակական","2./8",null,10,10,0,null,76634,null,76634,76634,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,5,1,null,"«Դիլիջան» ազգային  պարկի  պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ","2-3 եռամսյակների ընթացքում","ժամկետայնության",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,5,2,null,"«Դիլիջան» ազգային  պարկի  պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ","Ազգային  պարկի տեղամասերի տարածքներում հերթական վերստուգիչ   ստուգումների անցկացում և  արդյունքների ամփոփում; ստուգումներ քանակը՝ գարնանային և աշնանային ","քանակական",2,null,2,2,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,5,2,null,"«Դիլիջան» ազգային  պարկի  պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ"," 2-րդ և 3-4 եռամսյակներում","ժամկետայնության",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,5,3,null,"«Դիլիջան» ազգային  պարկի  պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ","Գիտական ուսումնասիրությունների իրակնացում և դրանց հիման վրա կիսամյակային հաշվետվությունների կազմում, հաշվետվությունների թիվը","քանակական",2,null,2,2,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,5,4,null,"«Դիլիջան» ազգային  պարկի  պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ","Անտառի վերականգնում՝ ծառատունկ և հետագա խնամք, վերականգնվող տարածքը, հա","քանակական",10,null,10,10,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,5,4,null,"«Դիլիջան» ազգային  պարկի  պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ","2-4 եռամսյակում","ժամկետայնության",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,5,5,null,"«Դիլիջան» ազգային  պարկի  պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ","Տնկարանի խնամք (պարարտացման աշխատանքներ) և լրացում, տնկարանի տարածքը, հա","քանակական",1,null,1,1,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,5,5,null,"«Դիլիջան» ազգային  պարկի  պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ","1-2 եռամսյակներում","ժամկետայնության",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,5,6,null,"«Դիլիջան» ազգային  պարկի  պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ","Մարդու գործունեության հետևանքով ազգային պարկի բնական էկոհամակարգերի հավասարակշռությունը խախտող գործընթացների կանխարգելման ապահովում, պարկի տարածքը, հա","քանակական",33765,null,33765,33765,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,5,7,null,"«Դիլիջան» ազգային  պարկի  պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ","Հրդեհավտանգ ժամանակաշրջանում շուրջօրյա հերթապահության կազմակերպում, 16 աշխատակիցներից կազմված արագ  արձագանքման  ջոկատի ստեղծում, ջոկատների քանակը","քանակական",1,null,1,1,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,5,7,null,"«Դիլիջան» ազգային  պարկի  պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ","3-4 եռամսյակներում","ժամկետայնության",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,5,8,null,"«Դիլիջան» ազգային  պարկի  պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ","Անտառային տեղամասերի աշխատակիցների և ազգային պարկի տնօրինության համար նախատեսված թեմատիկ դասընթացների կազմակերպում, դասընթացների քանակը ","քանակական",2,null,2,2,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,5,8,null,"«Դիլիջան» ազգային  պարկի  պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ","2-4 եռամսյակներում","ժամկետայնության",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,5,9,null,"«Դիլիջան» ազգային  պարկի  պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ","Գիտահետազոտական և գիտաճանաչողական նյութերի հրապարակման նախապատրաստում` ազգային պարկի կենդանական և բուսական աշխարհի մասին բուկլետի կամ գրքույկի նախապատարստում և հրատւարակում , բուկլետների քանակը (հատ)","քանակական",500,null,500,500,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,5,9,null,"«Դիլիջան» ազգային  պարկի  պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ","4 եռամսյակում","ժամկետայնության",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,5,10,null,"«Դիլիջան» ազգային  պարկի  պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ","Ազգային պարկի էկոտուրիստական երթուղիների բարեկարգում և բացատրական ցուցանակների  տեղադրում, երթուղիների քանակը","քանակական",8,null,8,8,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,5,10,null,"«Դիլիջան» ազգային  պարկի  պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ","2-3 եռամսյակներում","ժամկետայնության",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,6,1,null,"«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի տնօրինության ներքո գտնվող ԲՀՊ տարածքների պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ","«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի տնօրինության ներքո գտնվող տարածքների պահպանություն, տարածքների հեկտարների ընդհանուր թիվը","քանակական",1046,null,1046,1046,0,null,74096,null,74096,74096,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,6,2,null,"«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի տնօրինության ներքո գտնվող ԲՀՊ տարածքների պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ","Հակահրդեհային անվտանգության միջոցառումների իրականացում, հակահրդեհային ճանապարհի ընդհանուր երկարությունը` կմ","քանակական",2,null,2,2,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,6,3,null,"«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի տնօրինության ներքո գտնվող ԲՀՊ տարածքների պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ","«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի տնօրինության ներքո գտնվող տարածքներում գիտական ուսումնասիրությունների իրականացում և դրանց հիման վրա կիսամյակային հաշվետվությունների կազմում, հաշվետվությունների թիվը ","քանակական",2,null,2,2,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,6,4,null,"«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի տնօրինության ներքո գտնվող ԲՀՊ տարածքների պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ","«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի տնօրինության ներքո գտնվող տարածքներում անտառտնտեսական աշխատանքներ, hեկտարների ընդհանուր թիվը","քանակական",257,null,257,257,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,6,5,null,"«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի տնօրինության ներքո գտնվող ԲՀՊ տարածքների պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ","«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի տնօրինության ներքո գտնվող անտառտարածքների հերթական վերստուգիչ ստուգումների անցկացում և արդյունքների ամփոփում, ստուգումների թիվը","քանակական",2,null,2,2,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,6,null,null,"«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի տնօրինության ներքո գտնվող ԲՀՊ տարածքների պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ","Ընթացիկ տարվա 2-4 եռամսյակում","ժամկետայնության",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,7,1,null,"«Շիկահող» պետական արգելոցի, «Սոսիների պուրակ» ու «Զանգեզուր» պետարգելավայրերի  պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ","«Շիկահող»  պետական արգելոցում, «Սոսիների պուրակ»  ու «Զանգեզուր» պետական արգելավայրերում բնական էկոհամակարգերի, լանդշաֆտային ու կենսաբանական բազմազանության պահպանության  ապահովում (հա)","քանակական",29570.07,null,29570.07,29570.07,0,null,50030,null,50030,50030,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,7,2,null,"«Շիկահող» պետական արգելոցի, «Սոսիների պուրակ» ու «Զանգեզուր» պետարգելավայրերի  պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ","Մարդու գործունեության հետևանքով բնական էկոհամակարգերի հավասարակշռությունը խախտող գործընթացների կանխարգելակման ապահովում, պետական արգելոցի տարածքում (հա)","քանակական",12137.1,null,12137.1,12137.1,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,7,3,null,"«Շիկահող» պետական արգելոցի, «Սոսիների պուրակ» ու «Զանգեզուր» պետարգելավայրերի  պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ","Հրդեհային անվտանգության միջոցառումների իրականացում (հակահրդեհային ճանապարհների կառուցում, նորոգում, պահպանում), ճանապարհի երկարություն (կմ)","քանակական",22,null,22,22,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,7,4,null,"«Շիկահող» պետական արգելոցի, «Սոսիների պուրակ» ու «Զանգեզուր» պետարգելավայրերի  պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ","Պետական արգելոցում հերթական վերստուգիչ ստուգումների անցկացում և արդյունքների ամփոփում; ստուգումների քանակը, հատ","քանակական",2,null,2,2,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,7,4,null,"«Շիկահող» պետական արգելոցի, «Սոսիների պուրակ» ու «Զանգեզուր» պետարգելավայրերի  պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ","գարնանային` II եռ., աշնանային` III - IV եռ.","ժամկետայնության",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,7,5,null,"«Շիկահող» պետական արգելոցի, «Սոսիների պուրակ» ու «Զանգեզուր» պետարգելավայրերի  պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ","Պետական արգելոցի բնական էկոհամակարգերի ու դրանց առանձին բաղադրիչների, բուսական և կենդանական աշխարհի գծով գիտական ուսումնասիրություններ (ամփոփ հաշվետվության կազմում), հաշվետվության քանակ (հատ)","քանակական",1,null,1,1,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,7,6,null,"«Շիկահող» պետական արգելոցի, «Սոսիների պուրակ» ու «Զանգեզուր» պետարգելավայրերի  պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ","Գիտահետազոտական  և գիտաճանաչողական նյութերի հրատարակման նախապատրաստում և հրատարակում (բուկլետ), բուկլետների քանակը (հատ)","քանակական",500,null,500,500,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,7,7,null,"«Շիկահող» պետական արգելոցի, «Սոսիների պուրակ» ու «Զանգեզուր» պետարգելավայրերի  պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ","Բնության տարեգրության վարում և դրանց հիման վրա հաշվետվությունների կազմում, հաշվետվությունների քանակը (հատ)","քանակական",1,null,1,1,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,8,1,null,"«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոցի  պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների կատարման ծառայություններ","Պետական արգելոցի և «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի տնօրինության ներքո գտնվող մյուս ԲՀՊ տարածքների բնական էկոհամակարգերի լանդշաֆտային և կենսաբանական բազմազանության, գենոֆոնդի, բնության ժառանգության պահպանություն; մարդու գործունեության հետևանքով բնական էկոհամակարգերի հավասարակշռությունը խախտող գործընթացների կանխարգելակման ապահովում, արգելոցի տարածքը (հա)   ","քանակական",23359.8,null,23359.8,23359.8,0,null,77535,null,77535,77535,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,8,2,null,"«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոցի  պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների կատարման ծառայություններ","Հրդեհային անվտանգության միջոցառումների իրականացում (հակահրդեհային ճանապարհների կառուցում, նորոգում և պահպանում), ճանապարհի երկարություն (կմ)","քանակական",18,null,18,18,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,8,3,null,"«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոցի  պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների կատարման ծառայություններ","Պետական արգելոցում հերթական վերստուգիչ ստուգումների անցկացում և արդյունքների ամփոփում, վերստուգիչ ստուգումների քանակը ","քանակական",2,null,2,2,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,8,3,null,"«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոցի  պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների կատարման ծառայություններ","գարնանային` II եռամսյակ, աշնանային` III - IV եռամսյակ","ժամկետայնության",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,8,4,null,"«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոցի  պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների կատարման ծառայություններ","Պետական արգելոցի և «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի տնօրինության ներքո գտնվող մյուս ԲՀՊ տարածքների բնական էկոհամակարգերի ու դրանց առանձին բաղադրիչների, բուսական և կենդանական աշխարհի գծով գիտական ուսումնասիրություններ (ամփոփ հաշվետվության կազմում), հաշվետվությունների քանակը","քանակական",1,null,1,1,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,8,5,null,"«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոցի  պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների կատարման ծառայություններ","Գիտահետազոտական  և գիտաճանաչողական նյութերի հրատարակման նախապատրաստում և հրատարակում (բուկլետ), բուկլետների քանակը (hատ)","քանակական",500,null,500,500,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,8,6,null,"«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոցի  պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների կատարման ծառայություններ","Բնության տարեգրության վարում, բնության թանգարանի  ցուցանմուշների թարմացում, հաշվառում և պահպանում, դրանց հիման վրա հաշվետվության կազմում, հաշվետվությունների թիվը  ","քանակական",1,null,1,1,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,9,1,null,"Թանգարանային ծառայություններ և ցուցահանդեսներ. \nկենդանական և բուսական աշխարհի օբյեկտների նմուշների պահպանման ծառայություններ","Հրատարակչական աշխատանքներ  ուղեցույցի և տպագրում (օրինակ)                  ","քանակական",1000,null,1000,1000,0,null,27228.2,null,27228.2,27228.2,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,9,2,null,"Թանգարանային ծառայություններ և ցուցահանդեսներ. \nկենդանական և բուսական աշխարհի օբյեկտների նմուշների պահպանման ծառայություններ","Բնապահպանական միջոցառումների կազմակերպում, միջոցառումների քանակը","քանակական",7,null,7,7,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,9,3,null,"Թանգարանային ծառայություններ և ցուցահանդեսներ. \nկենդանական և բուսական աշխարհի օբյեկտների նմուշների պահպանման ծառայություններ","Ժամանակավոր բնապահպանական ցուցահանդեսների կազմակերպում, ցուցահանդեսների քանակը","քանակական",10,null,10,10,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,9,4,null,"Թանգարանային ծառայություններ և ցուցահանդեսներ. \nկենդանական և բուսական աշխարհի օբյեկտների նմուշների պահպանման ծառայություններ","Թանգարանային այլ ցուցանմուշների, ուսումնասիրում, հաշվառում և պահպանում, ցուցանմուշների քանակը ","քանակական",7600,null,7600,7609,9,"Թանգարանի մաշկաքանդակագործական արհեստանոցում պատրաստվել է 9 թռչնի խրտվիլակ",null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,9,5,null,"Թանգարանային ծառայություններ և ցուցահանդեսներ. \nկենդանական և բուսական աշխարհի օբյեկտների նմուշների պահպանման ծառայություններ","Սպասարկվող  այցելուների  քանակը","քանակական",20000,null,20000,26042,6042,"Փաստացի կատարողական",null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",1,0,1,null,"«Արփի լիճ» ազգային պարկի պահպանության  ծառայություններ","«Արփի լիճ» ազգային պարկի ստեղծման նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում, հաշվետվությունների թիվը","քանակական",1,null,1,1,0,null,3900,null,3900,3900,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",1,0,1,null,"«Արփի լիճ» ազգային պարկի պահպանության  ծառայություններ","Ընթացիկ տարվա 3-4 եռամսյակում","ժամկետայնության",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",1,1,1,null,"Բնապահպանական ծրագրերի մշակման և իրականացման ծառայություններ","Բնապահպանական ծրագրերի մշակում և իրականացում /ծրագրերի քանակը/","քանակական",3,null,3,3,0,null,31161,null,31161,31161,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",1,1,1,null,"Բնապահպանական ծրագրերի մշակման և իրականացման ծառայություններ","Ընթացիկ տարվա 4 եռամսյակ","ժամկետայնության",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",1,2,1,null,"«Արևիկ» ազգային պարկի պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ","ՊՈԱԿ-ի տնօրինության` «Արևիկ» ազգային պարկի տարածքում գտնվող բնական էկոհամակարգերի լանդշաֆտային և կենսաբանական բազմազանության, բնության ժառանգության պահպանություն /պաշտպանություն/, հա","քանակական",34401.8,null,34401.8,34401.8,0,null,22447,null,22447,22447,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",1,2,2,null,"«Արևիկ» ազգային պարկի պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ","Մարդու գործունեության հետևանքով ազգային պարկի բնական էկոհամակարգերի հավասարակշռությունը խախտող գործընթացների կանխարգելման ապահովում","քանակական",34401.8,null,34401.8,34401.8,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",1,2,3,null,"«Արևիկ» ազգային պարկի պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ","Ազգային պարկի տեղամասերի տարածքներում հերթական վերստուգիչ ստուգումների անցկացում և արդյունքների ամփոփում, ստուգումների քանակը","քանակական",2,null,2,2,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",1,2,4,null,"«Արևիկ» ազգային պարկի պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ","«Արևիկ» ազգային պարկի տարածքում  էկոհամակարգերի լանդշաֆտային բազմասանության և կենսաբազմազանության մշտական դիտարկումներ, բնության ժառանգության գիտական ուսումնասիրություն,  հաշվետվությունների թիվը","քանակական",1,null,1,1,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",1,2,null,null,"«Արևիկ» ազգային պարկի պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ","Համաձայն հաստատված ծրագրի","ժամկետայնության",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",1,3,1,null,"Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում բնապահպանական դրամաշնորհային ծրագիր","Համաձայնագրով նախատեսված ֆինանսական ներդրումների կառավարման ընդհանուր թիվը, հազ.դրամ","քանակական",null,null,0,null,0,null,607011.3,-12894.4,594116.9,43692.3,-550424.6,"Ծրագրի թերակատարումը պայմանավորված է շինարարական աշխատանքների և գնումների գործընթացի ուշացման հետ:","Ազդեցություն չունի"]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",1,3,1,null,"Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում բնապահպանական դրամաշնորհային ծրագիր","Համաձայն Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում բնապահպանական դրամաշնորհային համաձայնագրի դրույթների","որակական",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",1,3,1,null,"Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում բնապահպանական դրամաշնորհային ծրագիր","Մինչև համաձայնագրով սահմանված ժամկետի ավարտը","ժամկետայնության",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,3,{"$nulls":11},0,null,0,null,147008,0,147008,147008,0]
[104006,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,1,1,null,"Ջրային օբյեկտների և օդային ավազանի աղտոտվածության վիճակի մոնիտորինգի ծառայություններ","Ջրային օբյեկտների մոնիտորինգ, 5 գոտի,  55 ջրային օբյեկտ (ցուցանիշ)","քանակական",39974,null,39974,52605,12631,"Փաստացի կատարողական",112028,null,112028,112028,0]
[104006,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,1,2,null,"Ջրային օբյեկտների և օդային ավազանի աղտոտվածության վիճակի մոնիտորինգի ծառայություններ","Մթնոլորտային օդի մոնիտորինգ, պասիվ նմուշառում (ցուցանիշ)","քանակական",511400,null,511400,508440,-2960,"Փաստացի կատարողական",null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,1,3,null,"Ջրային օբյեկտների և օդային ավազանի աղտոտվածության վիճակի մոնիտորինգի ծառայություններ","Արաքս գետի աղտոտվածության հայ-իրանական համատեղ մոնիտորիգի իրականացում   (ցուցանիշ)","քանակական",2376,null,2376,2655,279,"Փաստացի կատարողական",null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,1,4,null,"Ջրային օբյեկտների և օդային ավազանի աղտոտվածության վիճակի մոնիտորինգի ծառայություններ","Ծաղկաձորում շրջակա միջավայրի մոնիտորինգ (ցուցանիշ)","քանակական",143525,null,143525,76287,-67238,"Փաստացի կատարողական",null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,1,5,null,"Ջրային օբյեկտների և օդային ավազանի աղտոտվածության վիճակի մոնիտորինգի ծառայություններ","«Եվրոպայում մեծ հեռավորությունների վրա անդրսահմանային աղտոտիչների տարածման դիտարկումների և գնահատման համատեղ (EMEP) ծրագրի»  շրջանակներում «Հայաստանում օդի անդրսահմանային աղտոտման մոնիտորինգի իրականացում (ցուցանիշ)","քանակական",23932,null,23932,27354,3422,"Փաստացի կատարողական",null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"Ջրային օբյեկտների և օդային ավազանի աղտոտվածության վիճակի մոնիտորինգի ծառայություններ","ISO ստանդարտներին համաձայն","որակական",null,null,null,".",{"$nulls":4},0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"Ջրային օբյեկտների և օդային ավազանի աղտոտվածության վիճակի մոնիտորինգի ծառայություններ","Համաձայն համապատասխան նորմատիվամեթոդական փաստաթղթերով սահմանված ժամանակացույցի","ժամկետայնության",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,2,1,null,"Բնապահպանական ոլորտի գծով վերլուծական \nտեղեկատվական ծառայություններ","ՀՀ ԲՆ  պաշտոնական  կայքի սպասարկում, կայքերի քանակը","քանակական",1,null,1,1,0,null,16918,null,16918,16918,0]
[104006,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,2,2,null,"Բնապահպանական ոլորտի գծով վերլուծական \nտեղեկատվական ծառայություններ","ՀՀ ԲՆ տվյալների շտեմարանների (բազա) ձևավորում և նրանց միջև տեղեկատվության  փոխանակում  ապահովող  համակարգչային  համակարգերի նախագծում, մշակում և ներդրում, շտեմարանների թիվը","քանակական",3,null,3,3,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,2,3,null,"Բնապահպանական ոլորտի գծով վերլուծական \nտեղեկատվական ծառայություններ","ՀՀ ԲՆ բնապահպանական տեղեկատվության հասարակական  կենտրոնի սպասարկում, տեղեկատվության ամփոփում և տրամադրում կենտրոններին. կենտորնների թիվը","քանակական",13,null,13,13,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,3,1,null,"Հայաստանի Հանրապետության տարածքի ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի հիդրոերկրաբանական մոնիտորինգի ծառայություններ","Հայաստանի Հանրապետության  տարածքի ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի հիդրոերկրաբանական մոնիտորինգի վարում և դրա վերաբերյալ ամփոփ հաշվետվության կազմում, հաշվետվությունների թիվը ","քանակական",1,null,1,1,0,null,18062,null,18062,18062,0]
[104006,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,3,2,null,"Հայաստանի Հանրապետության տարածքի ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի հիդրոերկրաբանական մոնիտորինգի ծառայություններ","Նախագծանանխահաշվային փաստաթղթերի և եռամսյակային հաշվետվությունների կազմում, ընդհանուր թիվը","քանակական",5,null,5,5,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,3,null,null,"Հայաստանի Հանրապետության տարածքի ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի հիդրոերկրաբանական մոնիտորինգի ծառայություններ","Ռեժիմային դիտարկումներ, այդ թվում`",{"$nulls":5},0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,3,3,null,null,"Ջրի մակարդակի (ճնշման) չափում (հատ)","քանակական",1728,null,1728,1728,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,3,4,null,null,"Ջրի ծախսի չափում  (հատ)","քանակական",8784,null,8784,8784,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,3,5,null,null,"Ջրի ջերմաստճանի չափում  (հատ)","քանակական",4536,null,4536,4536,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,3,6,null,null,"Ջրի նմուշառում  (հատ)","քանակական",84,null,84,84,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,3,null,null,"Հայաստանի Հանրապետության տարածքի ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի հիդրոերկրաբանական մոնիտորինգի ծառայություններ","Լաբորատոր դիտարկումներ, այդ թվում՝",{"$nulls":5},0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,3,7,null,null,"Ջրի լրիվ քիմիական անալիզ (հատ)","քանակական",84,null,84,84,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,3,8,null,null,"Տեղազննական երթուղիներ (կմ)","քանակական",313.1,null,313.1,313.1,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,3,9,null,null,"Ջրակետերի անցում ոտքով (կմ)","քանակական",3628.8,null,3628.8,3628.8,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,4,{"$nulls":11},0,null,0,null,7028,0,7028,7028,0]
[104006,2,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,1,1,null,"Թափոնների ուսումնասիրության ծառայություններ","Ներկայացված վարչական վիճակագրական հաշվետվությունների ուսումնասիրություն և վերլուծություն, առաջացած թափոնների հաշվառում և դասակարգում; դրանց հիման վրա հաշվետվությունների կազմում և այլ կազմակերպություններին տվյալների և խորհրդատվության տրամադրում, կազմակերպությունների թիվը","քանակական",700,null,700,1100,400,"Փաստացի կատարողական",7028,null,7028,7028,0]
[104006,2,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,1,1,null,"Թափոնների ուսումնասիրության ծառայություններ","Մինչև 2րդ եռամսյակի ավարտը","ժամկետայնության",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,1,2,null,"Թափոնների ուսումնասիրության ծառայություններ","Թափոնների գոյացման, վերամշակման ու օգտահանման օբյեկտների թիվը","քանակական",25,null,25,25,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,1,3,null,"Թափոնների ուսումնասիրության ծառայություններ","Թափոնների հեռացման վայրերի թիվը","քանակական",25,null,25,25,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,1,4,null,"Թափոնների ուսումնասիրության ծառայություններ","Թափոնների  օգտահանման, վնասազերծման վերաբերյալ առաջարկվող տեխնոլոգիաների  թիվը","քանակական",15,null,15,50,35,"Փաստացի կատարողական",null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,1,5,null,"Թափոնների ուսումնասիրության ծառայություններ","Տեղեկատվական-վերլուծական աջակցություն թափոնների գոյացման, վերամշակման ու օգտահանման օբյեկտների և հեռացման վայրերի ռեեստրի ստեղծման և վարման աշխատանքներին, oբյեկտների ընդհանուր թիվը","քանակական",10,null,10,1,-9,"Կազմակերպությունների կողմից ՀՀ բնապահպանության նախարարություն ներկայացվել է միայն 1 ռեեստրային գրանցման հայտ",null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,1,6,null,"Թափոնների ուսումնասիրության ծառայություններ","ՀՀ-ում առկա ժամկետանց թունաքիմիկատների հաշվառում, օբյեկտների  ընդհանուր  թիվը","քանակական",10,null,10,10,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,1,7,null,"Թափոնների ուսումնասիրության ծառայություններ","Մաքուր  տեխնոլոգիաների բաժանմունքի ստեղծում` Թափոնների էկոլոգիապես անվտանգ ոչնչացման և վնասազերծման, ինչպես նաև սակավաթափոն և անթափոն տեխնոլոգիաների վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքման, վերլուծման և տրամադրման նպատակով, բաժանմունքի  թիվը","քանակական",1,null,1,0,-1,"Կատարվում են նախապատրաստական աշխատանքներ",null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,1,8,null,"Թափոնների ուսումնասիրության ծառայություններ","Վտանգավոր թափոնների` շրջակա բնական միջավայրի համար վտանգավորության դասին դասելու չափանիշների ուսումնասիրում և մշակում, աղբյուրների թիվը","քանակական",10,null,10,10,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"Թափոնների ուսումնասիրության ծառայություններ","ՀՀ կառավարության 20 ապրիլի 2006 թվականի N 500-Ն որոշմամբ  հաստատված  թափոնների գոյացման, վերամշակման եւ oգտահանման oբյեկտների  ռեեuտրի վարման կարգին  համապատասխան\n","որակական",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"Թափոնների ուսումնասիրության ծառայություններ"," «Կայուն օրգանական աղտոտիչների մասին» Ստոկհոլմի կոնվենցիայով ՀՀ ստանձնած պարտավորություններին համապատասխան ","որակական",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"Թափոնների ուսումնասիրության ծառայություններ","«Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքին և միջազգային կոնվենցիայով ՀՀ ստանձնած պարտավորություններին համապատասխան ","որակական",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"Թափոնների ուսումնասիրության ծառայություններ","Մինչև ընթացիկ տարվա 4րդ եռամսյակի ավարտը","ժամկետայնության",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,5,{"$nulls":11},0,null,0,null,46198,-27212,18986,18788,-198]
[104006,2,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,1,1,null,"Ջրային պետական կադաստրի իրականացման ծառայություն","Ջրային ռեսուրսների և գետավազանների կոդավորման համակարգի մշակում և ներդրում, համակարգերի թիվը","քանակական",6,null,6,6,0,null,18986,null,18986,18788,-198,"Փաստացի կատարողական","Ազդեցություն չունի"]
[104006,2,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,1,1,null,"Ջրային պետական կադաստրի իրականացման ծառայություն","ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հուլիսի 23-ի N 1060-ն որոշմամբ հաստատված ջրային պետական կադաստրում փաստաթղթերի գրանցման և տեղեկատվության տրամադրման կարգի 2-րդ բաժնի պահանջներին  համապատասխան ","որակական",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,1,1,null,"Ջրային պետական կադաստրի իրականացման ծառայություն","Հաշվետու տարվա դեկտեմբեր ամիս","ժամկետայնության",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,2,1,null,"Ջրային ռեսուրսների և ջրային պաշարի բաղադրիչների արդիական բնութագրերի ճշգրտման  ծառայություններ","Ջրային ռեսուրսների և ջրային պաշարի վերաբերյալ ճշգրտված տվյալներ ըստ ավազանային կառավարման  տարածքների և հանրապետական կտրվածքով, տարածքների  թիվը ","քանակական",6,-6,0,0,0,null,14450,-14450,0,0,0,"ՀՀ կառավարության 06.05.2010թ. N 513-Ն որոշմամբ խնդրո առարկա ծրագրերի իրականացման համար նախատեսված գումարները նպատակաուղղվել են Նուբարաշենի թունաքիմիկատների գերեզմանոցի մեկուսացման նպատակով գերեզմանոցի ծածկի, ջրահեռացման համակարգի և ցանկապատի վերականգնման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաuտաթղթերի մշակման և այդ աշխատանքների իրականացման ծախսերի ֆինանսավորմանը:","Ազդեցություն չունի"]
[104006,2,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,2,1,null,"Ջրային ռեսուրսների և ջրային պաշարի բաղադրիչների արդիական բնութագրերի ճշգրտման  ծառայություններ","Հաշվետու տարվա դեկտեմբեր ամիս","ժամկետայնության",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,3,1,null,"ՀՀ Ջրի ազգային ծրագրի  (ՋԱԾ) պահանջներին համապատասխան մոնիտորինգի  ծրագրի մշակման ծառայություններ","ՀՀ Ջրի ազգային ծրագրի  պահանջներին համապատասխան մոնիտորինգի և ջրօգտագործման տվյալների համատեղ վերլուծության, աղտոտվածության վիճակի գնահատման և բարելավման մեթոդոլագիայի ու հաշվարկային եղանակի մշակում, ջրային ռեսուրսների վիճակի վերաբերյալ ատլասի ստեղծում, այդ  թվում`","քանակական",1,-1,0,null,0,null,12762,-12762,0,0,0,"ՀՀ կառավարության 06.05.2010թ. N 513-Ն որոշմամբ խնդրո առարկա ծրագրերի իրականացման համար նախատեսված գումարները նպատակաուղղվել են Նուբարաշենի թունաքիմիկատների գերեզմանոցի մեկուսացման նպատակով գերեզմանոցի ծածկի, ջրահեռացման համակարգի և ցանկապատի վերականգնման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաuտաթղթերի մշակման և այդ աշխատանքների իրականացման ծախսերի ֆինանսավորմանը:","Ազդեցություն չունի"]
[{"$nulls":12},"ՀՀ Ջրի ազգային ծրագրի  (ՋԱԾ) պահանջներին համապատասխան մոնիտորինգի  ծրագրի մշակման ծառայություններ","Մշակված մեթոդոլագիա ու հաշվարկային եղանակ","քանակական",1,-1,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":12},"ՀՀ Ջրի ազգային ծրագրի  (ՋԱԾ) պահանջներին համապատասխան մոնիտորինգի  ծրագրի մշակման ծառայություններ","համակարգչային ծրագիր","քանակական",1,-1,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":12},"ՀՀ Ջրի ազգային ծրագրի  (ՋԱԾ) պահանջներին համապատասխան մոնիտորինգի  ծրագրի մշակման ծառայություններ","ատլաս","քանակական",1,-1,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,3,1,null,"ՀՀ Ջրի ազգային ծրագրի  (ՋԱԾ) պահանջներին համապատասխան մոնիտորինգի  ծրագրի մշակման ծառայություններ","Հաշվետու տարվա դեկտեմբեր ամիս","ժամկետայնության",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[104006,2,"Ը",0,0,6,{"$nulls":11},0,null,0,null,218978.7,0,218978.7,213548.6,-5430.100000000006]
[104006,2,"Ը",0,0,6,"Ծ","Տ",0,1,null,null,"Տրանսֆերտային վճարումներ ՀՀ պետական բյուջեիյց համայնքների բյուջեներ","ՀՀ համայնքների թվաքանակը","շահառուների քանակը",11,null,11,11,0,null,218978.7,null,218978.7,213548.6,-5430.100000000006,"փաստացի կատարողական","Ազդեցություն չունի"]
[104006,2,"Կ",0,0,1,{"$nulls":11},0,null,0,null,470966.4,-30943.3,440023.10000000003,269258.2,-170764.90000000002]
[104006,2,"Կ",0,0,1,"Ա","Ձ",0,1,null,null,"Շենքեր և շինություններ","Համաձայն Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում բնապահպանական դրամաշնորհային համաձայնագրի դրույթների","քանակական",null,null,0,null,0,null,470966.4,-30943.3,440023.10000000003,269258.2,-170764.90000000002,"Ծրագրի թերակատարումը պայմանավորված է շինարարական աշխատանքների և գնումների գործընթացի ուշացման հետ:","Ազդեցություն չունի","Ծրագրի կատարումն երկարաձգված է մինչև 2011թվականի ավարտը:"]
[104006,{"$nulls":9},"",null,"Բնապահպանական նպատակային ֆոնդ",{"$nulls":8},17497.6,null,17497.6,17495.71,-1.889999999999418,"փաստացի կատարողական"]