{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Sheet1","Report"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":18,"n_cols":12,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,0,15,7],[15,8,15,12],[16,0,16,7],[17,11,17,12],[8,0,8,11],[12,0,12,11],[14,0,14,7],[14,8,14,13],[7,0,7,11],[1,0,6,0],[1,10,1,14],[2,10,2,13],[3,10,3,17],[4,10,4,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":10},"                    Հավելված 1"]
[{"$nulls":10}," ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի                                      2007 թվականի մարտի 28-ի N 324-Նի"]
[{"$nulls":10},"Օրինակելի ձև ԱՀ-1 "]
[]
[]
[]
[" Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն"]
["ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ"]
[]
[]
[]
["01.01.10թ.--01.01.11թ. ժամանակահատվածի համար"]
[]
["1. Հիմնարկի անվանումը   -        ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն",{"$nulls":7},"4. ՀՀ պետական կառավարման (տեղական ինքնակառավարման) մարմնի անվանումը      -         "]
["2. Փոստային հասցեն--- Կառավարական տուն,մասնաշենք 2",{"$nulls":7},"5. Հիմնարկը սպասարկող ՏԳԲ անվանումը   -  Կենտրոնական գանձապետարան "]
["3. Հիմնարկի  տեղաբաշխման  մարզի  և  համայնքի  կոդը ըստ  "]
[" բյուջետային  ծախսերի  տարածքային  դասակարգման ",{"$nulls":7},"6. Հիմնարկի  ՀՎՀՀ`",null,null,"02508219"]

{"sheet":"Report","index":1,"n_rows":1045,"n_cols":45,"rows_kept":1045,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,11,1,11],[0,12,1,12],[0,13,1,13],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,9],[0,10,1,10],[0,14,1,14],[0,15,0,20],[0,21,0,26],[0,27,0,29]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ՊՄ","Կատարողի կոդը","Ծրագրային դասիչը",{"$nulls":7},"Չափորոշիչի կոդը","Պաշարների շարժի կոդը","Ծրագրի կամ քաղաքականության միջոցառման անվանումը","Չափորոշիչը (նկարագրությունը)","Չափորոշիչի տեսակը","Ոչ ֆինանսական ցուցանիշ",{"$nulls":5},"                                             Ֆինանսական ցուցանիշներ /հազ. դրամ/                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ",{"$nulls":5},"Ìñ³·ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ Ï³é³í³ñÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í Ý³Ë³ï»ëíáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ"]
[{"$nulls":15},"Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակահատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխություններն ըստ համապատաս խան իրավական ակտի          /+-/","Ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակահատվածի համար /սյ.1+սյ2/","Փաստացի ցուցանիշը /կատարված և ընդունված/ հաշվետու ժամանակահատվա ծում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշի տարբերությունը /սյ4-սյ3/","Տարբերության պատճառը /սյ2-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ.5 նշված տարբերության պարզաբանումները/","Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակահատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխություններն ըստ համապատաս խան իրավական ակտի          /+-/","Ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակահատվածի համար /սյ.1+սյ2/","Փաստացի ցուցանիշը /կատարված և ընդունված/ հաշվետու ժամանակահատվա ծում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշի տարբերությունը /սյ4-սյ3/","Տարբերության պատճառը\n(սյ. 8-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 11-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)","Ծրագրի ցուցանիշների /սյ5,սյ11/ ընթացքի ազդեցությունը ՀՀ կառավարության /օր` սույն բյուջետային ծրագիր, կառավարության գործունեության ծրագիր, ռազմավարական ծրագրեր, ՄԺԾԾ, ԱՀՌԾ և այլն/ նպատակների վրա ","Պլանավորվող գործողությունը` ծրագրինախատեսվող ցանկալի արդյունքներից /նպատակներից/ տարբերությունը շտկելու համար","Պլանավորվող գործողության ժամկետը  (սկիզբ - ավարտ)"]
["²","´","¶","¸","º","¼","¾","À","Â","Å","Ä²","Ä´","Ä¶","Ä¸","Äº","1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","14","15"]
[104009,1,"Ը",0,0,1,{"$nulls":6},"Էներգետիկայի և բնական պաշարների բնագավառում քաղաք",{"$nulls":8},451237.6,null,451237.6,449102.93,-2134.6699999999837,"Որպես տնտեսված գումար վերադարձվել է հետ բյուջե:","Ազդեցություն չունի","Գործողություն չի պլանավորվում","Կիրառելի չէ:"]
[104009,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"Էներգետիկայի և բնական պաշարների բնագավառում քաղաքականության, խորհրդատվական և մոնիտորինգի ծառայություններ","Ոլորտի քաղաքականության մշակման, խորհրդատվական, տեսչական, գիտահետազոտական ծրագրերի համակարգում",{"$nulls":7},162896.9,null,162896.9,160762.23,-2134.6699999999837,"Որպես տնտեսված գումար վերադարձվել է հետ բյուջե:","Ազդեցություն չունի","Գործողություն չի պլանավորվում","Կիրառելի չէ:"]
[104009,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,1,null,"Էներգետիկայի և բնական պաշարների բնագավառում քաղաքականության, խորհրդատվական և մոնիտորինգի ծառայություններ","Քաղաքականության փաստաթղթերի, ծրագրերի, հաշվետվությունների և վերլուծությունների պատրաստում (Փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը)","քանակական",252,null,252,252,0]
[104009,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,2,null,"Էներգետիկայի և բնական պաշարների բնագավառում քաղաքականության, խորհրդատվական և մոնիտորինգի ծառայություններ","Հանրային իրազեկում, հրատարակումների և հաղորդումների թիվը","քանակական",17,null,17,17,0]
[104009,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,3,null,"Էներգետիկայի և բնական պաշարների բնագավառում քաղաքականության, խորհրդատվական և մոնիտորինգի ծառայություններ","Քաղաքացիների ընդունելություն, դիմումների ու բողոքների ուսումնասիրում","քանակական",143,null,143,225,82,"Քաղաքացիների ընդունելությունների թվաքանակի և դիմումների  աճի հետ կապված"]
[104009,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,4,null,"Էներգետիկայի և բնական պաշարների բնագավառում քաղաքականության, խորհրդատվական և մոնիտորինգի ծառայություններ","Միջազգային համագործակցություն. Համաձայնագրերի, հուշագրերի, ծրագրերի և այլ փաստաթղթերի մշակում: Ներկայացված փաստաթղթերի վերաբերյալ կարծիքների, տեղեկատվության, պարզաբանումների տրամադրում, փաստաթղթերի թիվը","քանակական",88,null,88,88,0]
[104009,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,5,null,"Էներգետիկայի և բնական պաշարների բնագավառում քաղաքականության, խորհրդատվական և մոնիտորինգի ծառայություններ","Միջազգային համագործակցություն. Հանդիպումներ, քննարկումներ և համագործակցության այլ միջոցառումներ, միջոցառումների թիվը","քանակական",88,null,88,88,0]
[104009,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,6,null,"Էներգետիկայի և բնական պաշարների բնագավառում քաղաքականության, խորհրդատվական և մոնիտորինգի ծառայություններ","Միջգերատեսչական խորհրդատվություն և համագործակցություն. Համաձայնագրերի, հուշագրերի, ծրագրերի և այլ փաստաթղթերի մշակում, Ներկայացված փաստաթղփերի վերաբերյալ կարծիքների, տեղեկատվության, պարզաբանումների տրամադրում, փաստաթղթերի թիվը","քանակական",83,null,83,83,0]
[104009,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,7,null,"Էներգետիկայի և բնական պաշարների բնագավառում քաղաքականության, խորհրդատվական և մոնիտորինգի ծառայություններ","Միջգերատեսչական խորհրդատվություն և համագործակցություն. Հանդիպումներ, քննարկումներ և համագործակցության այլ միջոցառումներ; միջոցառումների թիվը","քանակական",76,null,76,76,0]
[104009,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,8,null,"Էներգետիկայի և բնական պաշարների բնագավառում քաղաքականության, խորհրդատվական և մոնիտորինգի ծառայություններ","Ծրագրերի կառավարում, վերահսկողություն և մոնիտորինգ. Կառավարվող ծրագրերի թիվը","քանակական",31,null,31,31,0]
[104009,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,9,null,"Էներգետիկայի և բնական պաշարների բնագավառում քաղաքականության, խորհրդատվական և մոնիտորինգի ծառայություններ","Խորհրդակցությունների անցկացում. թիվը","քանակական",111,null,111,111,0]
[104009,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,2,2,null,"Էներգետիկայի ոլորտի տեսչական ծառայություններ","Էներգետիկայի ոլորտի վերահսկողական և տեսչական ծառայություններ, ոլորտում վարչական իրավախախտումների արձանագրում, որոշումների կայացում, խախտողների նկատմամբ վարչական տույժերի կիրառում ",{"$nulls":7},67685.6,null,67685.6,67685.6,0]
[104009,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,2,2,null,"Էներգետիկայի ոլորտի տեսչական ծառայություններ","Էներգետիկական օբյեկտների տեխնիկական ստուգումների անցկացում, ստուգումների թիվը","քանակական",117,null,117,117,0]
[104009,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,2,2,null,"Էներգետիկայի ոլորտի տեսչական ծառայություններ","Էներգետիկ համակարգի գծային օբյեկտների տեխնիկական ստուգումների անցկացում, գծերի երկարություն, կմ",null,3966,null,3966,3966,0]
[104009,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,3,3,null,"Ընդերքի վերահսկողության տեսչական ծառայություններ","Ընդերքի արդյունավետ օգտագործման և պահպանության տեսչական ծառայություններ, օգտակար հանածոների հանքային կորուստները , հանքավայրերի գերշահագործման,  կանխարգելման և նվազեցման ապահովում, օգտակար հանածոների պաշարների շարժի ու վճար վճարողներիհաշվառման և վճարման, հավարկ-հաշվետվությունների և ընդերք օգտագործման վերահսկողություն, ընդերքօգտագործող սուբյեկտների նկատմամբ վերահսկողություն ",null,null,null,0,null,0,null,101979.7,null,101979.7,101979.7,0]
[104009,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,3,3,null,"Ընդերքի վերահսկողության տեսչական ծառայություններ","Ընդերքօգտագործման ոլորտի ընկերություններում ստուգումների անցկացում, թիվը","քանակական",38,null,38,38,0]
[104009,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,4,4,null,"Հանքարդյունաբերության ոլորտի կանոնակարգման ծառայություններ","Հանքարդյունաբերության ոլորտում լիցենզիաների, հանքավայրերի շահագորման նախագծերի փորձաքննություն, լիցենզիոն պայմանագրերի կնքում, կոնցեսիոն պայմանագրերի կնքում, լիցենզիոն պայմանագրերի կնքում, լեռնահատկացման ակտի տրամադրում, պայմանագրային պարտավորությունների կատարման հսկողություն",{"$nulls":7},36099,null,36099,36099,0,{"$nulls":5},"4",{"$nulls":7},1,"Ը","Ծ","Ծ","Պ","քանակական"]
[104009,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,4,4,null,"Հանքարդյունաբերության ոլորտի կանոնակարգման ծառայություններ","1. Լիցենզիաների տրամադրում, այդ թվում",null,28,null,28,28,0]
[104009,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,4,4,null,"Հանքարդյունաբերության ոլորտի կանոնակարգման ծառայություններ","1.1 Հանքարդյունահանման լիցենզիայի տրամադրում, լիցենզիաների թիվը","քանակական",3,null,3,3,0]
[104009,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,4,4,null,"Հանքարդյունաբերության ոլորտի կանոնակարգման ծառայություններ","1.2 Հանքարդյունահանման հատուկ լիցենզիայի տրամադրում, լիցենզիաների թիվը","քանակական",25,null,25,25,0]
[104009,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,4,4,null,"Հանքարդյունաբերության ոլորտի կանոնակարգման ծառայություններ","2.Հանքավայրերի շահագործման նախագծերի փորձաքննություն, փորձաքննությունների թիվը","քանակական",5,null,5,5,0]
[104009,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,4,4,null,"Հանքարդյունաբերության ոլորտի կանոնակարգման ծառայություններ","3.Ընդեքի օգտագործման լիցենզիոն պայմանագրերի կնքում, պայմանագրերի թիվը","քանակական",17,null,17,17,0]
[104009,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,4,4,null,"Հանքարդյունաբերության ոլորտի կանոնակարգման ծառայություններ","4. Լեռնահատկացման ակտերի տրամադրում","քանակական",19,null,19,19,0]
[104009,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,5,5,null,"Օգտակար հանածոներ հանքավայրերի երկրաբանատնտեսագիտական գնահատման և պաշարների հաշվարկման (շարժի) նյութերի պետական ընդերքաբանական փորձաքննության ծառայություններ","Ընդերքի մասին երկրաբանական և այլ տեղեկատվության արժանահավատության գնահատում և կոնդիցիաների  ու  պաշարների հաստատում",{"$nulls":7},42416.3,null,42416.3,42416.3,0]
[104009,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,5,5,null,"Օգտակար հանածոներ հանքավայրերի երկրաբանատնտեսագիտական գնահատման և պաշարների հաշվարկման (շարժի) նյութերի պետական ընդերքաբանական փորձաքննության ծառայություններ","Ընդերքի մասին երկրաբանական և այլ տեղեկատվության արժանահավատության գնահատում և կոնդիցիաների  ու  պաշարների հաստատում, փորձաքննությունների թիվը","քանակական",44,null,44,44,0]
[104009,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,6,6,null,"Երկրաբանահետախուզական աշխատանքների աջակցման ծառայություններ","Երկրաբանահետախուզական աշխատանքների մեթոդիկայի ապահովում , երկրաբանական եզրակացությունների կազմում և տրամադրում, ընդերքն օգտակար հանածոների շահագործման նպատակով ուսումնասիրության լիցենզիաների տրամադրում և լիցենզային պայմանագրերի կնքում",{"$nulls":7},40160.1,null,40160.1,40160.1,0]
[104009,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,6,6,null,"Երկրաբանահետախուզական աշխատանքների աջակցման ծառայություններ","Տարբեր օբյետներում երկրաբանահետախուզական աշխատանքների մեթոդիկայի ապահովում, երկրաբանական եզրակացությունների կազմում և տրամադրում, օբյետների թիվը","քանակական",3,null,3,3,0]
[104009,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,6,6,null,"Երկրաբանահետախուզական աշխատանքների աջակցման ծառայություններ","Ընդերքն օգտակար հանածոների շահագործման նպատակով ուսումնասիրության լիցենզիաների տրամադրում և լիցենզիային պայմանագրերի կնքում. Պայմանագրերի թիվը","քանակական",71,null,71,71,0]
[104009,2,"Ը",0,0,2,{"$nulls":13},0]
[104009,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,1,7,null,"Համակցված շոքեգազային ցիկլով էներգաբլոկի կառուցման խորհրդատվական և կառավարման ծառայություններ","Համակցված շոգեգազային ցիկլով էներգաբլոկի կառուցման խորհրդատվական և կառավարման ծառայություններ",{"$nulls":5},0,null,485949.2,null,485949.2,587862.3,101913.10000000003,"Խորհրդատվական մասնագետների այցերի ավելացում և տարադրամների փոխարժեքների փոփոխություն:","Ազդեցություն չունի","գործողություն չի պլանավորվում","կիրառելի չէ:"]
[104009,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,1,7,null,"Համակցված շոքեգազային ցիկլով էներգաբլոկի կառուցման խորհրդատվական և կառավարման ծառայություններ","Կառավարվող ներդրումային ծրագրերի թիվը","քանակական",1,null,1,1,0]
[104009,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,2,8,null,"Էլեկտրահաղորդման գծերի և բաշխիչ ցանցերի վերականգնման խորհրդատվական և կառավարման ծառայություններ","Ճապոնիայի կառավարոսւթյան աջակցությամբ իրականացվող` 110 կՎ ենթակայանների վերականգնման  և SCADA/ կապի համակարգի առաջին փուլի իրականացման խորհրդատվական և կառավարման ծառայություններ",{"$nulls":7},188317.5,-1505.5,186812,342779.45,155967.45,"Խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պայմանագրի ժամկետի երկարաձգում և ՀՀ դրամ/Ճապ. իեն փոխարժեքների տարբերություն: Հաստատված պլանի փոփոխությունը կատարվել է  ՀՀ կառավարության 23.12.2010թ.  թիվ 1777-Ն որոշմամբ:","Ազդեցություն չունի","գործողություն չի պլանավորվում","կիրառելի չէ:"]
[104009,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,2,8,null,"Էլեկտրահաղորդման գծերի և բաշխիչ ցանցերի վերականգնման խորհրդատվական և կառավարման ծառայություններ","Կառավարվող ներդրումային ծրագրերի թիվը","քանակական",2,null,2,2,0]
[104009,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,3,9,null,"Էլեկտրահաղորդման գծերի և բաշխիչ ցանցերի վերականգնման խորհրդատվական և կառավարման ծառայություններ","<<Վանաձոր-1>> ենթակայանի վերականգնման խորհրդատվական և կառավարման ծառայություններ",{"$nulls":7},16267.9,null,16267.9,28503.8,12235.9,"Նախորդ տարվա վճարման հանձնարարագրերի ուշ ներկայացումը, ինչպես նաև դրամ/եվրո փոխարժեքների տարբերությունը:","Ազդեցություն չունի","գործողություն չի պլանավորվում","կիրառելի չէ:"]
[104009,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,3,9,null,"Էլեկտրահաղորդման գծերի և բաշխիչ ցանցերի վերականգնման խորհրդատվական և կառավարման ծառայություններ","Կառավարվող ներդրումային ծրագրերի թիվը","քանակական",1,null,1,1,0]
[104009,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,4,10,null,"<<Գյումրի-2>> ենթակայանի վերականգնման խորհրդատվական և կառավարման ծառայություններ","<<Գյումրի-2>> ենթակայանի վերականգնման խորհրդատվական և կառավարման ծառայություններ",{"$nulls":7},115923,-2037,113886,137928.1,24042.100000000006,"Ժամկետից շուտ կատարված աշխատանքների համար ներկայացված հաշվետվության դիմաց կատարվել է վճարում: Հաստատված պլանի փոփոխությունը կատարվել է  ՀՀ կառավարության 23.12.2010թ. թիվ  1777-Ն որոշմամբ:","Ազդեցություն չունի","գործողություն չի պլանավորվում","կիրառելի չէ:"]
[104009,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,4,10,null,"<<Գյումրի-2>> ենթակայանի վերականգնման խորհրդատվական և կառավարման ծառայություններ","Կառավարվող ներդրումային ծրագրերի թիվը","քանակական",1,null,1,1,0]
[104009,2,"Ը",0,0,4]
[104009,2,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,1,11,null,"Ռադիոակտիվ թափոնների վնասազերծման ծառայություններ","Միջուկային և ճառագայթային անվտանգության նորմերի և կանոնների պահպանմամբ ռադիոակտիվ թափոնների կենտրոնացված փոխադրում, ուսումնասիրում, պահպանում,վնասազերծում և թաղում ",{"$nulls":7},29000,null,29000,29000,0]
[104009,2,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,1,11,null,"Ռադիոակտիվ թափոնների վնասազերծման ծառայություններ","Միջուկայի և ճառագայթային անվտանգության նորմերի և կանոնների պահպանմամբ ռադիոակտիվ թափոնների կենտրոնացված փոխադրման, ուսումնասիրման, պահպանման,վնասազերծման և թաղման աշխատանքներ, ըստ առաջացված և հայտնաբերված թափոնների ","քանակական",100,null,100,100,0]
[104009,2,"Ը",0,0,6]
[104009,2,"Ը",0,0,6,"Ա","Ծ",0,1,12,null,"Ընդերքի մասին տեղեկատվության տրամադրման ծառայություններ","1.ՀՀ-ում օգտակար հանածոների հանքավայրերի մասին տեղեկատվության տրամադրում պետական մարմիններին և այլ կազմակերպություններին, կադաստրի վարում.2.Ընդերքի մասին տեղեկատվության և ֆոնդային նյութերի տրամադրում.3. Երկրաբանահետախուզական աշխատանքների պետական գրանցում և հաշվառում.4.Օգտակար հանածոների հանքավայրերի պաշարների հաշվառում գրանցում",{"$nulls":7},6000,null,6000,6000,0]
[104009,2,"Ը",0,0,6,"Ա","Ծ",0,1,12,null,"Ընդերքի մասին տեղեկատվության տրամադրման ծառայություններ","Ենթակա տարածքների տեղադիրքերի ստուգում ըստ ուսումնասիրման լիցենզիայով տրված կոորդինատների, աշխատանքային նախագծերի ստուգում, պետական գրանցման կատարում, համաձայն տեղեկանքի, ուսումնասիրությունների թիվը","քանակական",92,null,92,182,90,"Ընդերքօգտագործողներին տրամադրված տարածքների կոորդինատների ճշտման, ինչպես նաև ուսումնասիրության պետական գրանցումների թվի աճ"]
[104009,2,"Ը",0,0,6,"Ա","Ծ",0,1,12,null,"Ընդերքի մասին տեղեկատվության տրամադրման ծառայություններ","Բնօգտագործման թույլտվությունների ու պայմանագրերի, լեռնահատկացման ակտերի պատճեների գրանցում և պահպանում, փաստաթղթերի թիվը","քանակական",400,null,400,538,138,"Տրամադրված պայմանագրերի, լեռնահատկացման ակտերի քանակի աճ",{"$nulls":18},2,"Ս","Մ","Տ","Գ","որակական"]
[104009,2,"Ը",0,0,6,"Ա","Ծ",0,1,12,null,"Ընդերքի մասին տեղեկատվության տրամադրման ծառայություններ","Ընդերքօգտագործողների կողմից ներկայացված օգտակար հանածոների պաշարների հաշվետու հաշվեկշիռների վերաբերյալ 5-ՕՀՊՀ հաշվետվությունների գրանցում և պահպանում, հաշվետվությունների թիվը","քանակական",420,null,420,396,-24,"Չներկայացված օգտակար հանածոների պաշարների հաշվեկշիռների հաշվետվությունների հետ կապված /5-ՕՀՊՀ/",{"$nulls":19},"Կ","Ա","Ն","Տ","ժամկետայնության"]
[104009,2,"Ը",0,0,6,"Ա","Ծ",0,1,12,null,"Ընդերքի մասին տեղեկատվության տրամադրման ծառայություններ","Հաշվառման մեջ գտնվող հանքավայրերի և հանքերևակումների անձնագրերի ստուգում, հաշվառում և նոր հաստաված պաշարներով հանքավայրերի , կանխատեսումային պաշարներով նոր ուսումնասիրված հանքերևակումների անձնագրերի կազմում, հաշվառում ու գրանցում, օգտակար հանածոների հանքավայրերի ու հանքերևակումների տեղեկատվական  հենքի ստեղծում, օգտակար հանածոների ուսումնասիրության, օգտագործման և պահպանության ոլորտում միասնական պետական ռազմավարություն իրականացնելու համար, անձնագրերի թիվը","քանակական",950,null,950,1366,416,"Հանքավայրերի և հանքերևակումների աճի , ինչպես նաև տեղեկատվական հենքի ստեղծում"]
[104009,2,"Ը",0,0,6,"Ա","Ծ",0,1,12,null,"Ընդերքի մասին տեղեկատվության տրամադրման ծառայություններ","Օգտակար հանածոների հանքավայրերում պաշարների շարժի և մնացորդային պաշարների գրանցում, նոր հաստատված հանքավայրերի պաշարների ավելացում և օգտակար հանածոների հանքավայրերի մեկ ընդհանուր հաշվեկշռի կազմում` ըստ օգտակար հանածոների տեսակների, հաշվեկշիռների թիվը","քանակական",660,null,660,775,115,"Նոր հանքավայրերի և նրանց պաշարներիգրանցման թվաքանակի աճ",null,null,0,null,0,{"$nulls":14},"Ֆ","Ֆ","Հ",null,"շահառուների քանակը"]
[104009,2,"Ը",0,0,6,"Ա","Ծ",0,1,11,null,"Ընդերքի մասին տեղեկատվության տրամադրման ծառայություններ","Սահմանված կարգով երկրաբանական ուսումնասիրությունների, օգտակար հանածոների հանքավայրերի և դրանց պաշարների և ընդերքի մասին այլ տեղեկատվության նյութերի ընդունում, ստուգում, հաշվառում և գրանցում համապատասխան գրանցամատյաններում ըստ առանձին գույքագրման համարների, նյութերի թիվը","քանակական",540,null,540,1527,987,"Ընդերքի մասին այլ տեղեկատվական նյութերի ընդունման թվաքանակի աճ",{"$nulls":4},0,{"$nulls":15},"Կ","Վ",null,"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը"]
[104009,2,"Ը",0,0,6,"Ա","Ծ",0,1,11,null,"Ընդերքի մասին տեղեկատվության տրամադրման ծառայություններ","ՀԷՖ ՊՈԱԿ-ի այցելուներին ֆոնդային նյութերի տրամադրում համաձայն ներկայացված հայտերի (անվճար ծառայություններ), նյութերի թիվը","քանակական",640,null,640,644,4,"անվճար ծառայություններից օգտվողների քանակի աճ",{"$nulls":4},0,{"$nulls":15},"Ե","Ա",null,"ակտիվի ծառայության կանխատեսվող ժամկետը"]
[104009,2,"Ը",0,0,7,"Ա","Ծ",0,1,12,null,"Տեխնիկատնտեսական հիմնավորում փաստաթղթի և ռազմավարական ներդրող/ների/ մրցութային փաթեթների մշակման ծառայություններ","Հայաստանի Հանրապետության նոր միջուկային էներգաբլոկ/ների/ մրցութային փաթեթների մշակման ծառայություններ",{"$nulls":7},35923.2,null,35923.2,34905.32,-1017.8799999999974," 2010թ. Կնքվել է պայմանագիր  96000 ԱՄՆ դոլարի համար:Շեղումը առաջացել է դրամ/դոլար համարժեքի տարբերությունից ","Ազդեցություն չունի","Գործողություն չի պլանավորվում","Կիրառելի չէ:",{"$nulls":11},"Պ","Ձ",null,"կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը"]
[104009,2,"Ը",0,0,7,"Ա","Ծ",0,1,12,null,"Տեխնիկատնտեսական հիմնավորում փաստաթղթի և ռազմավարական ներդրող/ների/ մրցութային փաթեթների մշակման ծառայություններ","ՏՏՀ Փաստաթղթի մշակում","քանակական",1,null,1,1,0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":15},"Վ","Պ",null,"ընտրության չափանիշները"]
[104009,2,"Ը",0,0,7,"Ա","Ծ",0,1,12,null,"Տեխնիկատնտեսական հիմնավորում փաստաթղթի և ռազմավարական ներդրող/ների/ մրցութային փաթեթների մշակման ծառայություններ","Ռազմավարական ներդրողների ընտրության մրցութային փաթեթ","քանակական",1,null,1,1,0]
[104009,2,"Ը",0,0,3]
[104009,2,"Ը",0,0,3,"Ծ","Տ",0,1,13,null,"Վերականգնվող էներգետիկայի դրամաշնորհային ծրագիր ","Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտում ծրագրեր իրականացնող կազմակերպություններին և անհատներին դրամաշնորհների տրամադրման խորհրդատվական և կառավարման ծառայություններ",{"$nulls":7},413729.2,-53487,360242.2,165054.5,-195187.7,"Չեն իրականացվել 2010թ. Գնումների պլանով նախատեսված երկու առաջադրանքներ:<<Լոռիբերդի ՀԷԿ-ի հիմանարար տեխնկատնտեսական հիմնավորման վերանայում>> և <<Հայաստանում Վերականգնվող էներգետիկայի ծրագրերի իրականացման համար ֆինանսական տարբերակների պատրաստում>> առաջադրանքների մրցույթները տեխնիկական պատճառներով հետաձգվել են:","Ազդեցություն չունի","Գործողություն չի պլանավորվում","Կիրառելի չէ:",{"$nulls":11},"Բ","Կ",null,"շահառուների ընտրության չափանիշները"]
[104009,2,"Ը",0,0,3,"Ծ","Տ",0,1,13,null,"Վերականգնվող էներգետիկայի դրամաշնորհային ծրագիր ","Կազմակերպությունների քանակը","շահառուների քանակը",0,null,0,null,0,{"$nulls":22},"Ի",null,"վաճառքի արդյունքում կարողությունների վրա հնարավոր ազդեցությունը"]
[104009,2,"Ը",0,0,3,"Ծ","Տ",0,2,14,null,"Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երկրաջերմային ծրագիր","Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող երկրաջերմային ուսումնասիրության իրականացում և արդյունքների մեկնաբանություն",{"$nulls":7},142430.7,-17116.9,125313.80000000002,100494.04,-24819.760000000024,"Գնումների պլանով  նախատեսված էր իրականացնել <<Եռաչափ մագնիսաթելուրային-ՄԹ ուսումնասիրություն, գրավիմետրական հետազոտություն և հողից արտազատված գազերի ուսումնասիրություն Քարքարի տեղանքում և հարակից տարածքներում>> առաջադրանքի մրցույթը և կնքել համապատասխան պայմանագիր, որի առաջին փուլի վճարումը պետք է կատարվեր 2010թ-ին:Անհրաժեշտություն է առաջացել կատարել փոփոխություն դրամաշնորհի համաձայնագրում կապված երկրորդ փուլի առաջադրանքի փոփոխման հետ, ինչպես նաև երկարաձգել  վերոնշյալ դրամաշնորհային ծրագրի փակման ամսաթիվը մինչև 2011թվական: Հաստատված պլանի փոփոխությունը կատարվել է ՀՀ կառավարության 23.12.2010թ. թիվ 1777-Ն որոշմամբ:","Ազդեցություն չունի","Մրցույթը կկայանա 2011թ-ին:","Կիրառելի չէ"]
[104009,2,"Ը",0,0,3,"Ծ","Տ",0,2,14,null,"Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երկրաջերմային ծրագիր","Կազմակերպությունների քանակը","շահառուների քանակը",0,null,0]
[104009,2,"Ը",0,0,5]
[104009,2,"Ը",0,0,5,"Ծ","Տ",0,1,15,null,"Միջին մասնագիտական  կրթության գծով ուսանողական նպաստների տրամադրում","Աբովյանի պետական էներգետիկական քոլեջում սովորող ուսանողների ուսման նպաստի տրամադրում",{"$nulls":7},31322.5,null,31322.5,30882.31,-440.1899999999987,"Սովորողների միջին թվաքանակի նվազեցման հետևանքով ","Ազդեցություն չունի","Գործողություն չի պլանավորվում","Կիրառելի չէ:",{"$nulls":14},"ակտիվի տարիքը"]
[104009,2,"Ը",0,0,5,"Ծ","Տ",0,1,15,null,"Միջին մասնագիտական  կրթության գծով ուսանողական նպաստների տրամադրում","Ուսանողների միջին տարեկան թիվը","շահառուների քանակը",99,null,99,94,-5,{"$nulls":24},"ներդրման հիմնավորումը"]
[104009,2,"Ը",0,0,5,"Ծ","Տ",0,2,16,null,"Միջին մասնագիտական  կրթություն ստացող ուսանողների կրթաթոշակ","Միջին մասնագիտական  կրթությունստացող ուսանողների կրթաթոշակ",{"$nulls":7},3933,null,3933,3876,-57,"Սովորողների միջին թվաքանակի նվազեցման հետևանքով ","Ազդեցություն չունի","Գործողություն չի պլանավորվում","Կիրառելի չէ:",{"$nulls":14},"ազդեցությունը կազմակերպության կարողությունների զարգացման վրա"]
[104009,2,"Ը",0,0,5,"Ծ","Տ",0,2,16,null,"Միջին մասնագիտական  կրթությունստացող ուսանողների կրթաթոշակ","Ուսանողների միջին տարեկան թիվը","շահառուների քանակը",69,null,69,66,-3,null,null,null,0,null,0,{"$nulls":18},"փոխարինվող ակտիվների նկարագրությունը"]
[104009,2,"Ը",0,0,8,"Ծ","Տ",0,1,17,null,"Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ Էլեկտրամատակարարման հուսալիության և էներգախնայողության դրամաշնորհային ծրագիր",{"$nulls":8},0,41899.9,41899.9,32886.51,-9013.39,"ՀՀ կառավարության որոշումը ընդունվել է 15.04.2010թ. ","Ազդեցություն չունի","Գործողություն չի պլանավորվում","Կիրառելի չէ:"]
[104009,2,"Ս",0,0,3]
[104009,2,"Ս",0,0,3,"Ե","Կ",0,1,18,null,"Ներդրումներ <<Երևանի ՋԷԿ>> ՓԲԸ-ում","<<Երևանի ՋԷԿ>> ՓԲԸ-ում նոր շոգեգազային համակցված ցիկլով աշխատող էներգաբլոկի կառուցում",null,6963185.5,null,6963185.5,12817502.1,5854316.6,"Պայմանագրի շրջանակներում կատարված գների ճշգրտմամբ և գների աճի համար վճարմամբ, ինչպես նաև ՀՀ դրամ/ճապոնական իեն հաշվարկային և փաստացի փոխարժեքների տարբերությամբ",6963185.5,null,6963185.5,12817502.1,5854316.6,"Պայմանագրի շրջանակներում կատարված գների ճշգրտմամբ և գների աճի համար վճարմամբ, ինչպես նաև ՀՀ դրամ/ճապոնական իեն հաշվարկային և փաստացի փոխարժեքների տարբերությամբ","Ազդեցություն չունի","Գործողություն չի պլանավորվում","Կիրառելի չէ:"]
[104009,2,"Ս",0,0,3,"Ե","Կ",0,2,19,null,"Ներդրումներ ՙԷլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր՚ ՓԲԸ-ում","SCADA/կապի համակարգի ներդրման առաջին փուլի իրականացում",null,7965223.9,null,7965223.9,11522726.5,3557502.5999999996,"Կապալառուի կողմից նախորդ տարում սարքավորումների ուշ ներկրման և աշխատանքների կատարման, ինչպես նաև ՀՀ դրամ/ճապոնական իեն հաշվարկային և փաստացի փոխարժեքների տարբերությամբ",7965223.9,null,7965223.9,11522726.46,3557502.5600000005,"Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó Ý³Ëáñ¹ ï³ñáõÙ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ áõß Ý»ñÏñÙ³Ý ¨ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÐÐ ¹ñ³Ù/×³åáÝ³Ï³Ý Ç»Ý Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ ¨ ÷³ëï³óÇ ÷áË³ñÅ»ùÝ»ñÇ ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ùµ","Ազդեցություն չունի","¶áñÍáÕáõÃÛáõÝ ãÇ åÉ³Ý³íáñíáõÙ","Կիրառելի չէ"]
[104009,2,"Ս",0,0,3,"Ե","Կ",0,3,20,null,null,"<<Վանաձոր-1>>  ենթակայանի վերականգնում ",null,173536.8,null,173536.8,333240.3,159703.5,"Գլխավոր կապալառուի կողմից վճարման պահանջագրերի ուշ ներկայացման պատճառով վճարումները կկատարվեն 2011 թ առաջին եռամսյակում:",173536.8,null,173536.8,333240.3,159703.5,"Գլխավոր կապալառուի կողմից վճարման պահանջագրերի ուշ ներկայացման պատճառով վճարումները կկատարվեն 2011 թ առաջին եռամսյակում:","Ազդեցություն չունի","Գործողություն չի պլանավորվում","19.01.2011-31.03.2011թթ."]
[104009,2,"Ս",0,0,3,"Ե","Կ",0,4,21,null,"Ներդրումներ <<Բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցեր>> ՓԲԸ-ում","<<Գյումրի-2>>  ենթակայանի վերականգնում ",null,1500777.8,null,1500777.8,0,-1500777.8,"ԳԼխավոր կապալառուի մրցույթը չի կայացել, ինչի պատճառով չի վճարվել պլանավորված 20% կանխավճարը",1500777.8,null,1500777.8,0,-1500777.8,"ԳԼխավոր կապալառուի մրցույթը չի կայացել, ինչի պատճառով չի վճարվել պլանավորված 20% կանխավճարը","Ազդեցություն չունի","2011թ առաջին եռամսյակում ավարտել միջազգային մրցույթը և հաղթող ընկերության հետ կնքել <<Կապալի պայմանագիր>>, որից հետո նշված գումարը կվճարվի Գլխավոր կապալառուին:","19.01.2011-31.03.2011թթ."]
[104009,2,"Կ",0,0,1]
[104009,2,"Կ",0,0,1,"Ա","Ձ",0,1,22,null,"Երկրաբանահետախուզական աշխատանքներ","Երկրաբանահետախուզական աշխատանքների կատարում",null,null,null,0,null,0,null,15000,null,15000,15000,0]
{"$rows_empty":337}
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]