{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Sheet1","Ah1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":2,"defined_names":3,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":15,"n_cols":14,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,2,29,6],[5,0,5,12],[6,0,6,12],[7,0,7,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":13},"Հավելված 3"]
[{"$nulls":13},"ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի"]
[{"$nulls":13}," 2007 թվականի մարտի 28-ի N 324-Ն հրամանի"]
[{"$nulls":13},"Օրինակելի ձև ԱՀ-1"]
[]
["ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ"]
["ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ"]
["01.01.2011թ. -- 01.01.2012թ. ժամանակահատվածի համար"]
[]
[]
[]
["1. Հիմնարկի անվանումը _________________________________________________",null,null,"ՀՀ քաղաքաշինության  նախարարություն",null,null,null,"4.Պետական կառավարման վերադաս մարմնի կամ տեղական ինքնակառավարման "]
["2. Փոստային հասցեն ____________________________________________________",{"$nulls":6},"    մարմնի անվանումը   _________________________________________________"]
["3. Հիմնարկի տեղաբաշխման  մարզի  և  համայնքի կոդը     ",{"$nulls":6},"5. Հիմնարկը սպասարկող ՏԳԲ-ի անվանումը ________________________________"]
["    ըստ բյուջետային  ծախսերի  տարածքային  դասակարգման ",{"$nulls":6},"6. Հիմնարկի ՀՎՀՀ"]

{"sheet":"Ah1","index":1,"n_rows":167,"n_cols":30,"rows_kept":167,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,21,0,26],[0,11,1,11],[0,12,1,12],[0,13,1,13],[0,15,0,20],[0,27,0,29],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[87,13,87,14],[0,14,1,14],[83,13,83,14],[75,13,75,14],[0,2,1,9],[0,10,1,10],[79,13,79,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ՊՄ կոդը","Կատարողի կոդը","Ծրագրային դասիչը",{"$nulls":7},"Չափորոշիչի  կոդը","Պաշարների շարժի  կոդը","Ծրագրի կամ քաղաքականության միջոցառման անվանումը","Չափորոշիչը (նկարագրությունը)","Չափորոշիչի տեսակը","Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ",{"$nulls":5},"Ֆինանսական ցուցանիշներ (հազ. դրամ)",{"$nulls":5},"Ծրագրի ընթացիկ կառավարմանն ուղղված նախատեսվող միջոցառումները"]
[{"$nulls":15},"Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակա-հատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխու-թյուններն ըստ համապատաս-խան իրավա-կան ակտի (+/-) ","ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակա-հատվածի համար        (սյ 1+սյ 2)","Փաստացի ցուցանիշը (կատարված և ընդունված) հաշվետու ժամանակահատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը (սյ 4-սյ 3)","Տարբերության պատճառը\n(սյ. 2-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 5-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)","Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակահատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխու-թյուններն ըստ համապատաս-խան իրավա-կան ակտի (+/-) ","ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակա-հատվածի համար (սյ 7+սյ 8)","Փաստացի ցուցանիշը (դրամարկղային ծախս) հաշվետու ժամանակա-հատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը (սյ 10-սյ 9)","Տարբերության պատճառը\n(սյ. 8-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 11-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)","Ծրագրի ցուցանիշների (սյ.5, սյ.11) ընթացքի ազդեցությունը ՀՀ կառավարության (օր` սույն բյուջետային ծրագիր, կառավարության գործունեության ծրագրեր, ռազմավարական ծրագրեր, ՄԺԾԾ, ԱՀՌԾ և այլ) նպատակների  վրա","Պլանավորվող գործողությունը`  ծրագրի նախատեսվող / ցանկալի արդյունքներից (նպատակներից)  տարբերությունը շտկելու համար","Պլանավորվող գործողության ժամկետը  (սկիզբ - ավարտ)"]
["Ա","Բ","Գ","Դ","Ե","Զ","Է","Ը","Թ","ժ","ԺԱ","ԺԲ","ԺԳ","ԺԴ","ԺԵ","1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","14","15"]
["1.1 Ծառայություններ "]
[{"$nulls":12},"ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության աշխատակազմի կողմից քաղաքաշինության ոլորտում ծառայություններ",{"$nulls":8},436509.9,-20122.199999999997,416387.7,415980.42,-407.28000000002794,"1.ՀՀ կառ. 2011թ 24 փետրվարի թիվ 169-Ն որ.պահուստային ֆոնդից ՀՀՔՆ  պահպանման ծախսերից ուղղել պահուստային ֆոնդ <<Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> պետական հիմնարկի պահպանման ծախսերը ֆինանսավորելու նպատակով ՀՀ 2011 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված ՀՀկառ.պահուստային ֆոնդի հաշվին ՀՀ ՔՆ հատկացնել 37,872.2 հազար դրամ`  Կատարվել է ծրագրային վերաբախշում համաձայն 2/2656-11 22.04.2011թ տեղափոխվել է նախ. աշխատակազմ 1705.0հազ.դրամ:ՀՀ կառավարության  04.08.2011թ.թիվ 1106-ն որոշման համաձայն-2400հազ.դրամ:  ՀՀ կառ.28.07.2011թ.թիվ 1074-ն որոշման համաձայն-850.0հազ.դրամ:  Մմացորդը կօգտագործվի հաջորդ եռամսյակում  ","ՄԺԾ, ԿԶ և կառավարության  գործունեության ռազմավարական ծրագրերով սահմանված նպատակների վրա նշված ցուցանիշների փոփոխության ընթացքը ազդեցություն չի ունենա",null,"01.01-30.12.2011թ."]
[43,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"1",null,"Քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքականության մշակման, իրականացման համակարգման, պլանավորման և մոնիտորինգի ծառայություններ"]
[{"$nulls":12},"Քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքականության մշակման և դրա կատարման համակարգման, պետական ծրագրերի պլանավորման, մշակման, իրականացման և մոնիտորինգի (վերահսկման) ծառայություններ, լիցենզավորում, մոնիտորինգ, հաշվետվական համակարգի կազմակերպում, աուդիտ, կրթական, մարզական, առողջապահական, մշակութային, բնակարանային կապիտալ ծրագրերի կատարման վերաբերյալ գնումների պայմանագրերի կնքում, պետական գնումների իրականացում, բնակչությանն ու քաղաքացիական հասարակության անդամներին ոլորտի ծրագրերի կատարման մասին իրազեկում և տեղեկատվության տրամադրում, քաղաքացիների դիմումների ու բողոքների քննարկում, քաղաքաշինական ՆՏՓ-ների համապատասխանության  տեսչական վերահսկողություն"]
[{"$nulls":13},"Իրավական նորմատիվ ակտերի նախագծերի մշակում (փաստաթղթերի և/կամ ստանդարտների ընդհանուր թիվը)","քանակական",103,null,103,102,-1,"Հաշվետու ժամանակաշրջանում  աշխատանքային անհրաժեշտությունից ելնելով նախարարության  կողմից մշակվել են ՀՀ Կառավարության որոշման նախագծեր` ուղղված ՀՀ քաղաքացիների  բնակարանային պայմանների բարելավմանը, երկրում իրականացվող շինարարական աշխատանքների իրականացմանը: ",{"$nulls":8},"Պլանավորվող գործողության ժամկետը  (սկիզբ - ավարտ)"]
[{"$nulls":10},2,null,null,"Քաղաքականության փաստաթղթերի, ծրագրերի, հաշվետվությունների, վերլուծությունների պատրաստում և մոնիտորինգ(փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը)","քանակական",949,null,949,987,38,"Հաշվետու ժամանակաշրջանում տարբեր հաշվետվություններ ու տեղեկանքներ են ներկայացվել տարբեր գերատեսչություններ` նախարարության ծրագրերի, ինչպես նաև աղետի գոտում իրականացվող բնակարանային շինարարության ծրագրի ընթացքի, Եվրամիության հետ համագործակցության շրջանակներում կատարված աշխատանքների, միջազգային կազմակերպությունների հետ ներդրումային ծրագրերի, բազմաբնակարան շենքերի 5-ամյա ռազմավարական ծրագրի ընթացքի վերաբերյալ:"]
[{"$nulls":10},3,null,null,"Հանրային իրազեկում (միջոցառումների թիվը) ","քանակական",235,null,235,240,5,"Պայմանավորված է աղետի գոտում իրականացվող լայնածավալ շինարարությամբ, նախարարի մարզեր կատարած այցերի և միջոցառումների ժամանակացույցով"]
[{"$nulls":10},4,null,null,"Քաղաքացիների ընդունելություն (մարդ)","քանակական",4530,null,4530,7707,3177,"<Լիցենզավորման մասին>  ՀՀ օրենքում 08.12.2010թ ՀՕ-227 փոփոխությունների կապակցությամբ քաղաքացիներին տրամադրվել է խորհրդատվություն, ինչպես նաև պայմանավորված է աղետի գոտում իրականացվող լայնածավալ շինարարությամբ"]
[{"$nulls":10},5,null,null,"Դիմումների և բողոքների ուսումնասիրում (թիվը)","քանակական",950,null,950,876,-74,"Քաղաքացիներն աղետի գոտու բնակավայրերի երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած  ընտանիքների բնակարաններով ապահովման խնդիրների, ինքնակամ շինությունների  հետ կապված փաստացի ավելի քիչ դիմումներ են ներկայացրել"]
[{"$nulls":10},6,null,null,"Միջազգային համագործակցություն (համաձայնագրերի, հուշագրերի, արձանագրությունների և այլ փաստաթղթերի մշակում, ներկայացված փաստաթղթերի վերաբերյալ կարծիքների, տեղեկատվության, պարզաբանումների տրամադրում) փաստաթղթերի թիվը","քանակական",1432,null,1432,816,-616,"Կանխատեսումները ճշտվել են արտաքին կապերի բաժնի և քաղաքաշինության քաղաքականության և տարածական պլանավորման, բնակարանային քաղաքականության և կոմունալ ենթակառուցվածքների վարչությունների կողմից: Միջազգային համագործակցության շրջանակներում իրականացվել է համապատասխան փաստաթղթաշրջանառություն,  ՀՀ կառ. և Սիրիայի Արաբական Հանրապետության կառավարության միջև համագործակցություն, Հայ-չինական, հայ-իրանական  միջկառավարական հանձնաժողովների շրջանակներում: ՄՆՏԿՍ-ի կողմից հաստատված պլանի համաձայն իրականացվել են  միջպետական ստանդարտների փորձաքննության և գործարկման ժամկետը սահմանելու գործընթաց:                                                                                                                                                                            «ՎԶԵԲ-ի աջակցությամբ ՀՀ Կոտայքի մարզում իրականացվող կոշտ թափոնների կառավարման և տարածաշրջանային աղբավայրի կառուցման ծրագրի շրջանակներում ՎԶԵԲ-ի և Հայաստանի Հանարապետության` ի դեմս ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության միջև 26.01.2011 թ. և փետրվարի 2-ին կնքված դրամաշնորհային համաձայնագիրը վավերացվել է ՀՀ Նախագահի  21.02.2011 թ. թիվ ՆՀ-33-Ն հրամանագրով: Նշված ծրագրի շրջանակներում 10.03.2011 թ. COWI A/S դանիական խորհրդատվական ընկերության հետ կնքվել է նշված դրամաշնորհային համաձայնագրի մաս կազմող «Կոտայքի կոշտ թափոնների  կառավարում. շրջակա միջավայրի և սոցիալական ուսումնասիրություն» լրամշակված խորհրդատվական պայմանագիրը:Սևանա լճի ավազանում աղբավայրերի տեղաբաշխման գլխավոր ուրվագծով նախատեսված ներդրումային ծրագիր իրականացնելու վերաբերյալ Ասիական Զարգացման Բանկի հետ քննարկումների,  ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրերի և Գլոբալ Էկոլոգիական Ֆոնդի աջակցությամբ իրականացվող շենքերի էներգետիկ արդյունավետության բարձրացման ծրագրին մասնակցության, ՎԶԵԲ-ի աջակցությամբ բազմաբնակարան շենքերում էներգախնայողության իրավաբանական և կարգավորող դաշտի բարելավման վերաբերյալ  փաստաթղթերի վերլուծությունների և հաշվետվությունների պատրաստում: \n"]
[{"$nulls":10},7,null,null,"Միջգերատեսչական խորհրդատվություն և համագործակցություն (համատեղ փաստաթղթերի մշակում, ներկայացված փաստաթղթերի վերաբերյալ կարծիքների, պարզաբանումների տրամադրում (փաստաթղթերի թիվը)","քանակական",1891,null,1891,3340,1449,"Հաշվետու ժամանակաշրջանում  աղետի գոտում իրականացվող բնակարանային շինարարության հետ կապված խնդիրների, ՀՀ մարզեի /բնակավայրերի/ զարգացման ծրագրերի վերաբերյալ ներկայացվել են մասնագիտական խորհրդատվություն և կարծիքներ, պարզաբանումներ և անհրաժեշտ տեղեկատվություն ՀՀ գերատեսչություններ, ՀՀ մարզպետարաններ, պետական և տեղական ինքնակառավարման այլ մարմիններ: ՀՀ համայնքներում քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման օբյեկտների տարածքների պլանավորման և կառուցապատման գործընթացների  համակարգման շրջանակներում պարզաբանումներ և կարծիքներ են տրվել ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն ներկայացված ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքների, հողհատկացման առաջարկությունների և կառուցապատման ենթակա հողամասերի նպատակային գործառնական նշանակության փոփոխությունների վերաբերյալ: "]
[{"$nulls":10},8,null,null,"Ուղղակի ծառայություններ հանրությանը: Այլ կազմակերպություններին խորհրդատվության տրամադրում (կազմակերպությունների քանակը)","քանակական",1900,null,1900,2215,315,"<Լիցենզավորման մասին> ՀՀ օրենքում 08.12.2010թ ՀՕ-227 փոփոխությունների կապակցությամբ կազմակերպություններին տրամադրվել է խորհրդատվություն"]
[{"$nulls":10},9,null,null,"Լիցենզավորում (տրված լիցենզիաների թիվը)","քանակական",950,null,950,1665,715,"<Լիցենզավորման մասին>ՀՀ օրենքում 08.12.2010թ ՀՕ-227 փոփոխությունների կապակցությամբ անհրաժեշտություն է առաջացել տեղեկացնելու լիցենզավորված կազմակերպություններին լիցենզիաների վերաձևակերպման (փոխանակման) ընթացակարգին: 02.07.2009 թ. N 777-Ն, N 775-Ն և 07.04.2011 թ.N 510-Նորոշուների կապակցությամբ"]
[{"$nulls":13},"Լիցենզավորված անձերի գործունեության ոլորտի ընթացիկ ստուգումներ","քանակական",50,null,50,0,-50,"«Ստուգումների մասին» ՀՀ օրենքի փոփոխության կապակցությամբ (ստուգումների ցանկը կայքում նախապես տեղադրված չլինելու պատճառով)"]
[{"$nulls":10},10,null,null,"Անցկացվող ստուգումների թիվը (ՔՊՏ-ի կողմից)","քանակական",1400,null,1400,1281,-119,"Տարեվերջյան կայացված որոշումների համաձայն կրկնակի ստւգումներն ընթացքի մեջ են (շարունակվում են հաջորդ տարվա սկզբին)"]
[{"$nulls":10},11,null,null,"Քաղաքաշինական տեսչական վերահսկողության անցկացվող ստուգումների թիվը (միավոր)","քանակական",11,null,11,10,-1," ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 01.03. 2011 թ. թիվ 21 հրամանով հաստատված ժամանակացույցի համաձայն  տեսչական ստուգումները կատարվել են 10 մարզերում:«Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենք 26.12.2008թ., ՏԻՄ-երին ստատուս տալու կապակցությամբ, Երևանը համայնք է դարձել"]
[{"$nulls":10},"12",null,null,"Ծրագրերի կառավարում, համակարգում,  վերահսկողություն և մոնիտորինգ (ծրագիր)","ժամկետայնության",20,null,20,20,0]
[{"$nulls":10},"13",null,null,"Նախարարության  մուտքագրված գրություններին պատասխանելու միջին ժամկետը (օր)","քանակական",15,null,15,15,0]
[{"$nulls":10},"14",null,null,"Մեկ ստուգման միջին տևողությունը (օր)","ժամկետայնության",5,null,5,5,0]
[{"$nulls":10},"15",null,null,"“Կառուցապատողի ուղեցույց” բուկլետի 500 տպաքանակով հրատարակում",null,null,500,500,500,0]
[{"$nulls":10},"16",null,null,"Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհներին հարող տարածքներում առևտրի և սպասարկման օբյեկտների նախագծային լուծումների կատալոգի 500 տպաքանակով հրատարակում",null,null,500,500,500,0]
[{"$nulls":10},"17",null,null,"ՀՀ անկախության 20-րդ տարեդարձի կապակցությամբ` հանրապետության անկախության 20 տարվա ընթացքում ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության գործունեության վերաբերյալ կինոնկարի նկարահանման ծառայություն,"]
[{"$nulls":10},"18",null,null,"<Շինարարական  աշխատանքների  արժեքի  հաշվարկման>  կարգի կիրարման մեթոդաբանության մշակելու  ծառայություններ"]
[{"$nulls":10},"19",null,null,"Սոցիալական գովազդի (մուլտիպլիկացիոն տեսահոլովակների) միջոցով բնակելի կառուցապատման օբյեկտների (անհատական բնակելի տների և դրանց կից տնտեսական և օժանդակ շինությունների) օրինակելի նախագծերի և դրանց կատալոգների ներդրման մասին հանրությանն  իրազեկում"]
[{"$nulls":10},"20",null,null,"Բնակելի կառուցապատման օբյեկտների (անհատական բնակելի տների և դրանց կից տնտեսական և օժանդակ շինությունների) օրինակելի նախագծերի կատալոգի և շինարարական գործունեության իրականացման ընթացքի վերաբերյալ գործնական խորհրդատվությունների ձեռնարկից կազմված ալբոմի լրամշակում, ձևավորում"]
[{"$nulls":10},"21",null,null,"Բնակելի կառուցապատման օբյեկտների (անհատական բնակելի տների և դրանց կից տնտեսական և օժանդակ շինությունների) օրինակելի նախագծերի կատալոգի և շինարարական գործունեության իրականացման ընթացքի վերաբերյալ գործնական խորհրդատվությունների ձեռնարկից կազմված ալբոմի (2000 օրինակ տպաքանակով)  տպագրում"]
[{"$nulls":12},"ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի  աշխատակազմ",{"$nulls":8},53443.3,-2400,51043.3,50760.95,-282.3500000000058,"Տնտեսումը առաջացել է  գների փոփոխություններից և պայմանագրերի կնքման արդյունքում:/կոմունալ ծառ. 50.0հազ.դրամ,կապի ծառ.-150.0հազ.դրամ,համակարգչային -6 .05հազ.դրամ,կենցաղային հանր.-2.2հազ.դրամ,տեղեկ.-18.8հազ.դրամ/","ՄԺԾ, ԿԶ և կառավարության  գործունեության ռազմավարական ծրագրերով սահմանված նպատակների վրա նշված ցուցանիշների փոփոխության ընթացքը ազդեցություն չի ունենա",null,"01.01-30.12.2011թ."]
[43,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,2,"1",null,"Քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքականության մշակման, իրականացման համակարգման, պլանավորման և մոնիտորինգի ծառայություններ"]
[null,null,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"Թանգարանային ծառայություններ և ցուցահանդեսներ ,Ճարտարապետության, քաղաքաշինության և շինարվեստի ոլորտի թանգարանային ծառայություններ",{"$nulls":8},29450.1,0,29450.1,29450.1,0,null,"ՄԺԾ, ԿԶ և կառավարության  գործունեության ռազմավարական ծրագրերով սահմանված նպատակների վրա նշված ցուցանիշների փոփոխության ընթացքը ազդեցություն չի ունենա",null,"01.01-30.12.2011թ."]
[{"$nulls":13},"Ազգային  ճարտարապետության, քաղաքաշինության և շինարվեստի պատմության, տեսության, գործնականին, այլ անհատ ճարտարապետների ստեղծագործություններին, նախագծային արվեստանոցների և ինստիտուտների, ոլորտի գիտա-ուսումնական հիմնարկների, ինչպես նաև արտերկրի և արտերկրի հայ ճարտարապետների գործունեությանը վերաբերող տարաբույթ նյութերի հավաքում, ուսումնասիրում, պահպանում և մասսայականացում և ցուցադրություն"]
[{"$nulls":10},1,null,null,"1. Ճարտարապետության, քաղաքաշինության և շինարվեստի պատմության, տեսության, գործնականին, անհատ ճարտարապետների ստեղծագործություններին, նախագծային արվեստանոցների և ինստիտուտների նյութերի գիտական մշակում, պահպանում և ֆոնդավորում (հատ)","քանակական",46562,0,46562,46562]
[{"$nulls":10},2,null,null,"2. Հայրենական ճարտարապետության, քաղաքաշինության և շինարվեստի պատմության, տեսության, գործնականի վերաբերյալ հանրապետական ցուցահանդեսների նախապատրաստում և անցկացում (հատ)","քանակական",10,0,10,10]
[{"$nulls":10},3,null,null,"3. Հայրենական ճարտարապետության, քաղաքաշինության և շինարվեստի պատմության, տեսության, գործնականի վերաբերյալ միջազգային ցուցահանդեսների նախապատրաստում և անցկացում (հատ)","քանակական"]
[{"$nulls":10},4,null,null,"4.Արտասահմանյան ճարտարապետության, քաղաքաշինության և շինարվեստի պատմության, տեսության, գործնականի վերաբերյալ միջազգային ցուցահանդեսների նախապատրաստման և անցկացման աջակցություն (հատ)","քանակական"]
[{"$nulls":10},5,null,null,"5. Հայրենական ճարտարապետության, քաղաքաշինության և շինարվեստի պատմության, տեսության, գործնականին, անհատ ճարտարապետների ստեղծագործություններին, նախագծային արվեստանոցների և ինստիտուտների գործունեության մասին գրքերի, պրակների, բուկլետների հրատարակություն (հատ)","քանակական",3,0,3,3]
[{"$nulls":10},"6",null,null,"6.Շրջիկ ցուցահանդեսների կազմակերպում Հայաստանի Հանրապետությունում","քանակական",10,0,10,10]
[null,null,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,2,null,null,"Ալ.Թամանյանի ստեղծագործական ժառանգության պահպանման և մասսայականացման թանգարանային ծառայություններ",{"$nulls":8},11247.9,0,11247.9,11247.9,0,null,"ՄԺԾ, ԿԶ և կառավարության  գործունեության ռազմավարական ծրագրերով սահմանված նպատակների վրա նշված ցուցանիշների փոփոխության ընթացքը ազդեցություն չի ունենա",null,"01.01-30.12.2011թ."]
[{"$nulls":13},"Ալ.Թամանյանի ստեղծագործական ժառանգության պահպանում և մասսայականացում, Ալ.Թամանյանի կյանքին ու գործունեությանը վերաբերվող արխիվային, լուսանկարչական, գծագրական, անձնական ու ցուցադրական այլ նյութերի հավաքագրում, պահպանում և հաշվառում, համակարգում, մասսայականացում և ցուցադրություն"]
[43,2,{"$nulls":11},"1. ՙԱլ. Թամանյան. Հայաստանյան շրջան 1919-1936՚ ցուցահանդեսի գծագրերի մաքրում, վերականգնում","քանակական",40,null,40,7,-33,"պարզվել է որ վերականգնումն ավելի աշխատատար է քա նախապես ենթադրվվել է"]
[{"$nulls":10},1,null,null,"2. ՙԱլ. Թամանյան. Հայաստանյան շրջան 1919-1936՚ ցուցահանդեսի գծագրերի, լուսանկարների շրջանակավորում, ապակեպատում","քանակական",120,null,120,84,-36,"պարզվել է որ անհրաժեշտ են ավելի մեծ չափի շրջանակներ` նախատեսվածից պակաս քանակությամբ"]
[{"$nulls":10},2,null,null,"3. ՙԱլ. Թամանյան. Հայաստանյան շրջան 1919-1936՚ ցուցահանդեսի պաստառի տպագրում (Ա0, լիագույն, ջրակայուն հիմք)","քանակական",1,null,1,1,0]
[{"$nulls":10},3,null,null,"4. ՙԱլ. Թամանյան. Հայաստանյան շրջան 1919-1936՚ ցուցահանդեսի տեղեկատու պաստառների տպագրում (320x450 SRA3, լիագույն,)","քանակական",100,null,100,64,-36,"տպված քանակը բավարար է, նաև նպատակահարմար էր տնտեսել միջոցներ միջոցառման այլ ծախսերի համար"]
[{"$nulls":10},4,null,null,"5. ՙԱլ. Թամանյան. Հայաստանյան շրջան 1919-1936՚ ցուցահանդեսի հուշագրքույկի տպագրում (Ա3, լիագույն, քառափեղկ, 500 օրինակ)","քանակական",500,null,500,500,0]
[{"$nulls":13},"6. ՙԱլ. Թամանյան. Հայաստանյան շրջան 1919-1936՚ ցուցահանդեսի չնախատեսված ծախսեր","քանակական",25,null,25,0,-25,"Աշխատանքները ընթացքի մեջ են"]
[104020,1,"Ը",0,0,8,"Ծ","Տ",0,1,"6",null,"Պայմանագրի նոտարական վավերացման համար համապատաuխան համայնքների բյուջեներ գանձվող պետական տուրքի, նոտարի մատուցած ծառայությունների դիմաց փոխհատուցում  վճարելու և գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման համար պետական տուրքի ծառայություններ",{"$nulls":9},113489,113489,2150,-111339,"ՀՀ կառավարության  24.03.2011 թիվ 459-Ն ,ՀՀ կառ.24.03.2011 N 459-Ն  որոշումով  հատկացված գումարներից տնտեսումը`111339.0.0հազ.դրամը,  պայմանավորված է բնակարան ստացած ընտանիքների կողմից մասնավորեցման գործընթացի համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի չներկայացնելը և զբաղեցրած ժամանակավոր  կացարանների /տնակների/ չազատելը, որի պատճառով չեն իրականացվել  նոտարական վավերացման և գույքի նկատմամբ իրավունքների  պետական գրանցման  պետական   տուրքերի վճարումները:","ՄԺԾ, ԿԶ և կառավարության  գործունեության ռազմավարական ծրագրերով սահմանված նպատակների վրա նշված ցուցանիշների փոփոխության ընթացքը ազդեցություն չի ունենա",null,"01.01-30.12.2011թ."]
[104020,1,"Ը",0,1,1,"Ծ","Տ",0,1,"6",null,"Պայմանագրի նոտարական վավերացման համար համապատաuխան համայնքների բյուջեներ գանձվող պետական տուրքի, նոտարի մատուցած ծառայությունների դիմաց փոխհատուցում  վճարելու և գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման համար պետական տուրքի ծառայություններ",{"$nulls":9},2117,2117,0,-2117,"ՀՀ կառավարության  23.06.2011 թիվ 925-Ն:Չեն կատարվել նոտարի մատուցած ծառայությունների դիմաց փոխհատուցում  վճարելու և գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման համար պետական տուրքի ծառայություններ վճարումները:"]
[104020,1,"Ը",0,0,9,"Ա","Ծ",0,1,"1",null,"Քաղաքաշինության բնագավառում կրթական, մարզական, մշակութային, բնակարանային կապիտալ ծրագրերի կատարման, գնումների պայմանագրերի կնքման, պետական գնումների իրականցման ծառայություններ","Քաղաքաշինության բնագավառում կրթական, մարզական, մշակութային, բնակարանային կապիտալ ծրագրերի կատարման,համակարգման, պետական ծրագրերի պլանավորման,մշակման, իրականացման և մոնիթորինգի (վերահսկման), գնումների պայմանագրերի կնքման, պետական գնումների իրականացման ծառայություններ",{"$nulls":6}," ՀՀ կառ. 24.02.2011թ N 169-Ն և 23.06.2011թ.N 879-Ն որոշումների համաձայն"]
[{"$nulls":13},"Ծրագրերի կառավարում, համակարգում, վերահսկողություն և մոնիթորինգ (ծրագիր)","քանակական",null,16,16,16,0]
[{"$nulls":13},"Պետական գնումների մրցույթների անցկացում","քանակական",null,115,115,115,0]
[{"$nulls":13},"Պետական գնումների պայմանագրերի կնքում","քանակական",null,504,504,504,0]
[{"$nulls":13},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը","որակական",{"$nulls":7},44025.1,44025.1,44017.18,-7.919999999998254,"ՀՀ կառավարության  24.02.2011 թիվ 169-Ն  և 23.06.2011թ.թիվ 879-ն որոշումների համաձայն / փոփոխություն  20.10.2011թ. թիվ 1/4.1-2/86257-11 գրությամբ ծանուցագիր/  ՀՀ <<Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> պետական հիմնարկի պահպանման ծախսերը ֆինանսավորելու նպատակով:","ՄԺԾ, ԿԶ և կառ.  գործ ռազմ. ծրագրերով սահմանված նպ. վրա նշված ցուցանիշների փոփոխության ընթացքը ազդեցություն չի ունենա",null,"01.01.11-01.01.12"]
[104020,1,"Ը",0,1,0,"Ա","Ծ",0,1,"0",null,"Բնակարանային շինարարություն ծախսային ծրագրի իրականացման հետ կապված կազմակերպչական  ծախսեր",{"$nulls":9},23604.2,23604.2,22282.83,-1321.369999999999,"ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի24-ի թիվ 351-Ն որոշման   պահուստային ֆոնդից 23604.2հազ.դրամ, Բնակարանային շինարարություն ծախսային ծրագրի իրականացման հետ կապված կազմակերպչական  ծախսերի համար","ՄԺԾ, ԿԶ և կառավարության  գործունեության ռազմավարական ծրագրերով սահմանված նպատակների վրա նշված ցուցանիշների փոփոխության ընթացքը ազդեցություն չի ունենա"]
[]
["2. Հանրային սեփականության կառավարման արդյունքների ցուցանիշները"]
["2.1.1.Ֆիզիկական կապիտալ. կառավարչական հիմնարկի կողմից ուղղակիորեն օգտագործվող ակտիվներ (ակտիվների ձեռք բերում, կառուցում կամ հիմնանորոգում),"]
[104020,1,"Ս",0,0,1,"Կ","Հ",0,1,"2",null,"Վարչական սարքավորումներ",{"$nulls":9},2050,2050,1643.08,-406.9200000000001,"24.03.2011թ.թիվ 351-ն որոշման համաձայն / փոփոխություն  Բնակարանային շինարարություն ծախսային ծրագրի իրականացման հետ կապված կազմակերպչական  ծախսերի համար","ՄԺԾ, ԿԶ և կառ.  գործ ռազմ. ծրագրերով սահմանված նպ. վրա նշված ցուցանիշների փոփոխության ընթացքը ազդեցություն չի ունենա",null,"01.01.11-01.01.12"]
[{"$nulls":13},"Վարչական սարքավորւմների ","քանակական",null,"x","x","x","x"]
[{"$nulls":13},"Վարչական սարքավորւմների ձեռք բերում"]
[104020,1,"Ս",0,0,1,"Կ","Հ",0,2,"2",null,"Վարչական սարքավորումներ",{"$nulls":9},2920,2920,2885,-35,"23.06.2011թ.թիվ 879-ն որոշման համաձայն / ","ՄԺԾ, ԿԶ և կառ.  գործ ռազմ. ծրագրերով սահմանված նպ. վրա նշված ցուցանիշների փոփոխության ընթացքը ազդեցություն չի ունենա",null,"01.01.11-01.01.12"]
[{"$nulls":13},"Վարչական սարքավորւմների ","քանակական",null,"x","x","x","x"]
[{"$nulls":13},"Վարչական սարքավորւմների ձեռք բերում"]
[104020,1,"Ս",0,0,1,"Կ","Հ",0,3,"2",null,"Վարչական սարքավորումներ",{"$nulls":9},29316.1,29316.1,29316.1,0,"23.06.2011թ.թիվ 879-ն որոշման համաձայն / փոփոխություն  20.10.2011թ. թիվ 1/4.1-2/86257-11 գրությամբ ծանուցագիր/ ՀՀ <<Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> պետական հիմնարկի պահպանման ծախսերը ֆինանսավորելու նպատակով","ՄԺԾ, ԿԶ և կառ.  գործ ռազմ. ծրագրերով սահմանված նպ. վրա նշված ցուցանիշների փոփոխության ընթացքը ազդեցություն չի ունենա",null,"01.01.11-01.01.12"]
[{"$nulls":13},"Վարչական սարքավորւմների ","քանակական",null,"x","x","x","x"]
[{"$nulls":13},"Վարչական սարքավորւմների ձեռք բերում"]
["1.2 Տրանսֆերտներ"]
[104020,1,"Ը",0,0,5,"Ծ","Տ",0,1,"3",null,"Բնակարանային շինարարություն` աղետի գոտում անօթևան մնացած ընտանիքներին բնակարաններով ապահովելու նպատակով ՌԴ վարկային միջոցների հաշվին անշարժ գույքի ձեռքբերում","ՀՀ Շիրակի մարզի   Գյումրի քաղաքի Մուշ-2 թաղամասի Մարմարաշենի 7-րդ, Մուշի 7-րդ փողոցներով պարփակված , Մուշի 5-րդ փողոցին հարակից տարածքների (1200 բնակարանների` այդ թվում` ավարտման ենթակա կիսակառույց շենքերի ավարտում) , Անի թաղամասի Տրդատ ճարտարապետի փողոցին հարող տարածքների (400 բնակարանների) կառուցապատման, Ախուրյան գյուղում (182 բնակարանների) և Լոռու մարզի Սպիտակ քաղաքում (354 բնակարանների) երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների համար բնակարանաշինության աշխատանքները:",{"$nulls":7},25972081.1,-166598.20000000298,25805482.9,25805482.9,0,"ՀՀ կառ. 24.03.2011թ. թիվ 287-ն որոշման համաձայն` աղետի  գոտում գյուղ. բնակ. երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակ. խնդիրների լուծման ուղղված 2011թ. իրականացվող պետական աջակցության ծրագրերի շրջանակներում շահառուների  ցուցակները ճշտելու համար: ՀՀ կառ.24.03.2011թ. թիվ 351-Ն որոշման՝ <<Բնակարանային շինարարություն>> ծրագրի կազմակերպչական ծախսերը ֆին. նպ.: ՀՀ կառ. 24.03.2011թ. թիվ 459-Ն որոշման՝ <<Գլենդել Հիլզ>> ՓԲԸ-ի կողմից կառուցված բազ. բն. շենքերի առուվաճառքի պայմանագրերի  նոտ. վավերցման, պետական գրանցման համար: ","ՄԺԾ, ԿԶ և կառավարության  գործունեության ռազմավարական ծրագրերով սահմանված նպատակների վրա նշված ցուցանիշների փոփոխության ընթացքը ազդեցություն չի ունենա",null,"01.01.11-01.01.12"]
[{"$nulls":10},"1",null,null,"Տրանսֆերտ ստացող անձանց թիվը (մարդ)","շահառուների քանակը"]
[{"$nulls":10},"2",null,null,"ՀՀ կառավարության 200 թվականի նոյեմբերի 13-ի թիվ 1337-Ն և ՀՀ կառավարության 1999 թվականի  հուլիսի 10-ի թիվ 432 որոշումներով հաստատված կարգերի համաձայն աղետի գոտում բնակիչների բնակարնների ապահովում","շահառուների ընտրության չափանիշը"]
[{"$nulls":10},"3",null,null,"Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",null,"1անգամ"]
[104020,1,"Ը",0,0,5,"Ծ","Տ",0,2,"4",null,"Երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների համար բնակարանային շինարարություն","ՀՀ Շիրակի մարզի ք. Մարալիկի թվով 9 կիսակառույց բ/շ ավարտում և ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ծաղկահովտի համայնքի թիվ 5 բազմաբնակարան շենքի ամրացում",{"$nulls":7},220000,27200,247200,247199.5,-0.5,"ՀՀ կառ.03.11.2011թ. թիվ 1586-Ն որոշման համաձայն` ք. Մարալիկի 9բն. շենքերից թիվ 25 բ/շ   շինարարության նպատակով:","ՄԺԾ, ԿԶ և կառ.  գործ ռազմ. ծրագրերով սահմանված նպ. վրա նշված ցուցանիշների փոփ. ընթացքը ազդեցություն չի ունենա",null,"01.01.11-01.01.12"]
[{"$nulls":10},"1",null,null,"Տրանսֆերտ ստացող անձանց ՏԻՄ-երի քանակը","շահառուների քանակը",2,null,2,2,0]
[{"$nulls":10},"2",null,null,"Աղետի գոտում գյուղական բնակավայրերում երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակարանային խնդիրների լուծման համար բնակարանային շինարարություն","շահառուների ընտրության չափանիշը"]
[{"$nulls":10},"3",null,null,"Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",null,"1 անգամ"]
[104020,1,"Ը",0,0,6,"Ծ","Տ",0,1,"5",null,"Աջակցություն ՀՀ համայնքներին կրթական օբյեկտների  շենքային պայմանների բարելավման համար","Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ համայնքների նախդպրոցական շենքերի հիմնանորգման և շինարարության համար","քանակական",{"$nulls":6},267000,-1121,265879,265469.869,-409.13099999999395," ՀՀ կառ.30.06.2011թ. N 956-Ն և ՀՀ կառ.03.11.2011թ. N 1586-Ն որոշումների համաձայն՝ Լեռնանիստի մսուր մանկապարտեզի շինարարության ընթացում տնտեսված գումար ուղղվել է մի շարք օբյեկտների շինարարությանը: Տարբերության պատճառ է հանդիսանում տնտեսումը:","ՄԺԾ, ԿԶ և կառ.  Գործո. Ռազմ. ծրագրերով սահմանված նպատակների վրա նշված ցուցանիշների փոփոխության ընթացքը ազդեցություն չի ունենա",null,"01.01.11-01.01.12"]
[{"$nulls":10},"1",null,null,"Տրանսֆերտ ստացող անձանց ՏԻՄ-երի քանակը","շահառուների քանակը",3,null,3,3,0]
[{"$nulls":10},"2",null,null,"ՀՀ համայնքների նախադպրոցական շենքերի խարխուլ վիճակը և շենքերի շինարարության ավարտելու անհրաժեշտությունը","շահառուների ընտրության չափանիշը"]
[{"$nulls":10},"3",null,null,"Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",null,"1 անգամ"]
[104020,1,"Ը",0,0,6,"Ծ","Տ",0,2,"6",null,"Աջակցություն ՀՀ համայնքներին մարզական օբյեկտների  շենքային պայմանների բարելավման համար","Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ համայնքների մարզական շենքերի հիմնանորոգման և շինարարության համար","քանակական",{"$nulls":6},60000,null,60000,60000,0,null,null,null,"01.01.11-01.01.12"]
[{"$nulls":10},"1",null,null,"Տրանսֆերտ ստացող անձանց ՏԻՄ-երի քանակը","շահառուների քանակը",1,null,1,1,0]
[{"$nulls":10},"2",null,null,"Հիմնանորոգման ենթակա մարզական շենքեր","շահառուների ընտրության չափանիշը"]
[{"$nulls":10},"3",null,null,"Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",null,"1 անգամ"]
[104020,1,"Ը",0,0,6,"Ծ","Տ",0,3,"7",null,"Աջակցություն ՀՀ համայնքներին մշակութային օբյեկտների  շենքային պայմանների բարելավման համար","Պետական անհատույց աջակցություն ՀՀ համայնքներին մշակութային և  համայնքային կենտրոնների  շենքային պայմանների բարելավման համար","քանակական",{"$nulls":6},35799,-3417,32382,32381.516,-0.48400000000037835," ՀՀ կառ.30.06.2011թ. թիվ 956-Ն որոշման համաձայն՝ Ծաթեր համայնքի մշակույթի տան հիմնանորոգման   ընթացում տնտեսված գումարը ուղղվել է Տեղի թիվ 1  միջ. դպրոցի շինարարությանը: Տարբերության պատճառ է հանդիսանում տնտեսումը:","ՄԺԾ, ԿԶ և կառավարության  գործունեության ռազմավարական ծրագրերով սահմանված նպատակների վրա նշված ցուցանիշների փոփոխության ընթացքը ազդեցություն չի ունենա",null,"01.01.11-01.01.12"]
[{"$nulls":10},"1",null,null,"Տրանսֆերտ ստացող անձանց ՏԻՄ-երի քանակը","շահառուների քանակը",2,null,2,2,0]
[{"$nulls":10},"2",null,null,"ՀՀ համայնքների մշակութային օբյեկտների շենքային պայմանների բարելավման անհրաժեշտություն","շահառուների ընտրության չափանիշը"]
[{"$nulls":10},"3",null,null,"Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",null,"1 անգամ"]
[104020,1,"Ը",0,0,7,"Ծ","Տ",0,1,"8",null,"Շինարարության թույտվությունների տրամադրման համար տեղական տուրքի վճարում համայնքներին","Համայնքների վարչական տարածքներում շինարարության, վերակառուցման, ուժեղացման, վերկանգնման, արդիկականցման, բարեկագման աշխատանքները իրականցնելու նպատակով շինարարության թույտվության տրամադրման նպատակով տեղական տուրքի փոխանցում համայնքային բյուջեներ",{"$nulls":7},2000,null,2000,1576.9,-423.0999999999999,"Ֆինանսավորվել է առկա համաձայնագրերի քանակով: Տարբերությանը   հանդիսանում է տնտեսում:","ՄԺԾ, ԿԶ և կառավարության  գործունեության ռազմավարական ծրագրերով սահմանված նպատակների վրա նշված ցուցանիշների փոփոխության ընթացքը ազդեցություն չի ունենա",null,"01.01.11-01.01.12"]
[{"$nulls":10},"1",null,null,"Մշակված չէ","շահառուների քանակը"]
[{"$nulls":10},"2",null,null,"Համայնքներ, որոնց վարչական սահմաններում իրականացվելու են շինարարական աշխատանքներ","շահառուների ընտրության չափանիշը"]
[{"$nulls":10},"3",null,null,"Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",null,"1 անգամ"]
["1.5.3 Ներդրումներ պետական կառավարչական հիմնարկ չհանդիսացող պետական սեփականություն հանդիսացող կազմակերպություններում"]
[104020,1,"Ս",0,0,1,"Ե","Պ",0,1,"9",null,"Ներդրումներ գրադարանների շենքների կապիտալ վերանորոգման համար",{"$nulls":8},274110,1792,275902,275772.43,-129.57000000000698," ՀՀ կառ.30.06.2011թ. թիվ 956-Ն որոշմամբ՝ 4008,0 հազար դրամ տնտեսված գումարները ուղղվել է Տեղի թիվ 1  միջ. դպրոցի շինարարությանը  և ՀՀ կառ.03.11.2011թ. թիվ 1586-Ն որոշման ՝ 5800,0 հազար դրամ ուղղվել է  Տավուշի մարզային գրադարանի հիմնանորոգմանը: Տարբերության պատճառ է հանդիսանում տնտեսումը:","ՄԺԾ, ԿԶ և կառավարության  գործունեության ռազմավարական ծրագրերով սահմանված նպատակների վրա նշված ցուցանիշների փոփոխության ընթացքը ազդեցություն չի ունենա",null,"01.01.11-01.01.12"]
[{"$nulls":10},"1",null,null,"Կազմակերպության թիվը, որտեղ կատարվում են ներդրումները (միավոր)","քանակական",7,null,7,7,0]
[{"$nulls":10},"2",null,null,"Գրադարանների շենքերի (մասնաշենքերի) կապիտալ նորագում (համաշինարարական աշխատանքներ, ջեռուցման համակարգի իրականացում, ներքին հարդարում, տարածքի բարեկարգում)"]
[104020,1,"Ս",0,0,1,"Ե","Պ",0,2,"10",null,"Ներդրումներ մշակութային տների և այլ հաստատությունների հիմնանորոգման համար",{"$nulls":8},409036.4,-12646.8,396389.60000000003,396387.834,-1.7660000000614673," ՀՀ կառ.30.06.2011թ. թիվ 956-Ն որոշմամբ՝ 10441,0 հազար դրամ տնտեսված գումարը ուղղվել է Տեղի թիվ 1  միջ. դպրոցի շինարարությանը  և ՀՀ կառ.03.11.2011թ. թիվ 1586-Ն որոշման համաձայն՝ 2592,0 հազար դրամ ուղղվել է  Գարգառ մշակույթի տան հիմնանորոգմանը և մի շարք օբյեկտների հիմնանորոգմանը և շինարարությանը: Տարբերության պատճառ է հանդիսանում տնտեսում:","ՄԺԾ, ԿԶ և կառավարության  գործունեության ռազմավարական ծրագրերով սահմանված նպատակների վրա նշված ցուցանիշների փոփոխության ընթացքը ազդեցություն չի ունենա",null,"01.01.11-01.01.12"]
[{"$nulls":10},"1",null,null,"Կազմակերպության թիվը, որտեղ կատարվում են ներդրումները (միավոր)","քանակական",9,1,10,10,0,"ՀՀ կառ.03.11.2011թ. N 1586-Ն որոշման համաձայն՝ Գարգառի մշակույթի տուն"]
[{"$nulls":10},"2",null,null,"Մշակութային տների և այլ հաստատությունների շենքերի (մասնաշենքերի) կապիտալ նորոգում (համաշինարարական աշխատանքներ, ջեռուցման համակարգի իրականացում, ներքին հարդարում, տարածքի բարեկարգում)"]
[104020,1,"Ս",0,0,1,"Ե","Պ",0,3,"11",null,"Ներդրումներ մշակութային տների շինարարության համար",{"$nulls":8},124619.3,3500,128119.3,128119.26,-0.04000000000814907,"ՀՀ կառ.03.11.2011թ. թիվ 1586-Ն որոշման համաձայն՝  ուղղվել է  Լիճքի մշակույթի տան շինարարությանը","ՄԺԾ, ԿԶ և կառավարության  գործունեության ռազմավարական ծրագրերով սահմանված նպատակների վրա նշված ցուցանիշների փոփոխության ընթացքը ազդեցություն չի ունենա",null,"01.01.11-01.01.12"]
[{"$nulls":10},"1",null,null,"Կազմակերպության թիվը, որտեղ կատարվում են ներդրումները (միավոր)","քանակական",2,null,2,2,0]
[{"$nulls":10},"2",null,null,"Մշակութային տների շենքերի  (մասնաշենքերի) կառուցում ( ջեռուցման համակարգի իրականացում, ներքին հարդարում,ջրամատակարարման, էլեկտրամատակարարման համակարգերի իրականացում, անհրաժեշտության դեպքում կաթսայատան կառուցում, սարքավորումների տեղադրում, գազատարի իրականացում, տարածքի բարեկարգում)"]
[104020,1,"Ս",0,0,1,"Ե","Պ",0,4,"12",null,"Ներդրումներ թատրոնների շենքերի կապիտալ վերանորոգման համար",{"$nulls":8},57180,-3459,53721,53719.03,-1.9700000000011642,"ՀՀ կառ.30.06.2011թ. թիվ 956-Ն,ՀՀ կառ. 04.08.2011թ. թիվ 1152-Ն, ՀՀ կառ.03.11.2011թ. թիվ 1586-Ն որոշումների համաձայն տնտեսված գումարները ուղղվել են մի շարք օբյեկտների հիմնանորոգմանը և շինարարությանը: ՀՀ կառ. 24.03.2011թ. թիվ 329-Ն որոշման համաձայն ուղղվել է նախագծահետազոտական ծախսերին:","ՄԺԾ, ԿԶ և կառավարության  գործունեության ռազմավարական ծրագրերով սահմանված նպատակների վրա նշված ցուցանիշների փոփոխության ընթացքը ազդեցություն չի ունենա",null,"01.01.11-01.01.12"]
[{"$nulls":10},"1",null,null,"Կազմակերպության թիվը, որտեղ կատարվում են ներդրումները (միավոր)","քանակական",3,null,3,3,0]
[{"$nulls":10},"2",null,null,"Թատրոնների շենքերի (մասնաշենքերի) կապիտալ նորոգում (համաշինարարական աշխատանքներ, ջեռուցման համակարգի իրականացում, ներքին հարդարում, տարածքի բարեկարգում)"]
[104020,1,"Ս",0,0,1,"Ե","Պ",0,5,"13",null,"Ներդրումներ թանգարանների և պատկերասրահների հիմնանորոգման համար",{"$nulls":8},239255.3,-5541,233714.3,233711.9,-2.3999999999941792,"ՀՀ կառ. 24.03.2011թ. թիվ 329-Ն, ՀՀ կառ.30.06.2011թ. թիվ 956-Ն,ՀՀ կառ. 04.08.2011թ. թիվ 1152-Ն,ՀՀ կառ. 27.10.2011թ. թիվ 1547-Ն, ՀՀ կառ.03.11.2011թ. թիվ 1586-Ն որոշումների համաձայն տնտեսված գումարները ուղղվել են մի շարք օբյեկտների հիմնանորոգման, շինարարության, նախագծահետազոտական ծախսերին:","ՄԺԾ, ԿԶ և կառավարության  գործունեության ռազմավարական ծրագրերով սահմանված նպատակների վրա նշված ցուցանիշների փոփոխության ընթացքը ազդեցություն չի ունենա",null,"01.01.11-01.01.12"]
[{"$nulls":10},"1",null,null,"Կազմակերպության թիվը, որտեղ կատարվում են ներդրումները (միավոր)","քանակական",4,null,4,4,0]
[{"$nulls":10},"2",null,null,"Թանգարանների և պատկերասրահների շենքների (մասնաշենքերի) կապիտալ նորոգում (համաշինարարական աշխատանքներ, ջեռուցման համակարգի իրականացում, ներքին հարդարում, տարածքի բարեկարգում)"]
[104020,1,"Ս",0,0,2,"Ե","Պ",0,1,"14",null,"Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում",null,null," ",{"$nulls":5},3975726,230995,4206721,4202992.999,-3728.001000000164,"ՀՀ կառ. 24.03.2011թ. թիվ 329-Ն որոշման համաձայն գումարը ուղղվել  է  գ. Դսեղի միջ. դպր. և  ք. Իջևանի N 3 դպր. նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակմանը: Գումարներ են ուղղվել  են մի շարք օբյեկտների հիմնանորոգմանը՝  ՀՀ կառ. 28.07.2011թ. թիվ 1114-Ն որոշմամբ՝  Երևանի Հ. Շիրազի անվան թիվ 169 դպրոցի, ՀՀ կառ. 11.08.2011թ. թիվ 1225-Ն որոշմամբ՝  <<Երևանի Առնո Բաբաջանյանի անվան պետական երաժտամանկավարժական քոլեջ>> ՊՈԱԿ ,<<Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիր>> , <<Աբովյանի կրթահամալիր>>, ՀՀ կառ. 03.11.2011թ. թիվ 1586-Ն որոշմամբ՝  Ստեփանավանի թիվ 5 դպրոց, ՀՀ կառ. 22.09.2011թ. թիվ 1358-Ն որոշմամբ՝ <<Փոքր Մհեր>> կրթահամալիրի: Մի շարք օբյեկտների տնտեսված  գումարները ուղղվել  է`   ՀՀ կառ.  30.06.2011թ. N 956-Ն որոշման` Տեղի N 1 դպր. շինար.: ՀՀ կառ. 23.06.2011թ. N 879-Ն որոշումով՝ ՀՀ ՔՆ, ՀՀ ՔՆ<ՔԾԻԳ>> պահպանման  ծախսերին, ՀՀ կառ. 21.07.2011թ թիվ 1000-Ն որոշմամբ`  Եղեգնաձոր ք. Միկոյան 16 հասցեում գտնվող բ/ շենքի վերականգնման  նախագծ. փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներին, ՀՀ կառ 04.08.2011թ N 1152-Ն որոշմամբ` `  ՀՀ հեռ. և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի վարչական շենքի  հիմնանորոգմանը: ","ՄԺԾ, ԿԶ և կառավարության  գործունեության ռազմավարական ծրագրերով սահմանված նպատակների վրա նշված ցուցանիշների փոփոխության ընթացքը ազդեցություն չի ունենա",null,"01.01.11-01.01.12"]
[{"$nulls":10},"1",null,null,"Կազմակերպության թիվը, որտեղ կատարվում են ներդրումները (միավոր)","քանակական",74,5,79,79,0,"ՀՀ կառ. 28.07.11թ. N 1114-Ն որոշում՝  Երևանի Հ. Շիրազի անվան թիվ 169 դպրոց, ՀՀ կառ. 11.08.11թ.N 1225-Ն որոշում՝  <<Երևանի Առնո Բաբաջանյանի անվան պետական երաժտամանկավարժական քոլեջ>> ՊՈԱԿ ,<<Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիր>> , <<Աբովյանի կրթահամալիր>>, ՀՀ կառ. 03.11.11թ. N 1586-Ն որոշում՝  Ստեփանավանի թիվ 5 դպրոց, ՀՀ կառ. 22.09.11թ. N 1358-Ն որոշում՝ <<Փոքր Մհեր>> կրթահամալիր:: ՀՀ կառ. 30.06.2011թ. N 956-Ն որոշմամբ՝ հիմնանորոգման համար նախատեսված գումարը ուղղվել է  Տեղի թիվ 1  միջ. դպրոցի շինարարությանը:"]
[{"$nulls":10},"2",null,null,"Կրթական օբյեկտների շենքերի (մասնաշենքերի) հիմնանորոգում (համաշինարարական աշխատանքներ, ջեռուցման համակարգի իրականացում, ներքին հարդարում, տարածքի բարեկարգում)"]
[104020,1,"Ս",0,0,2,"Ե","Պ",0,2,"15",null,"Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների հիմնանորոգում",{"$nulls":8},86500,1078089.7,1164589.7,1164581.46,-8.239999999990687," ՀՀ կառ.  17.06.2011թ N 917-Նորոշման համաձայն` ` 1202464.4 հազար դրամ գումար ուղղվել է թվով 12 օբյեկտների և  ՀՀ կառ. 23.06.2011թ. թիվ 879-Ն որոշմամբ՝ 2522.6 հազար դրամ՝  Փ. Թերլեմեզյանի անվ. գեղարվեստի պետական քոլեջի հիմնանորոգմանը: ՀՀ կառ. 04.08.2011թ. թիվ 1106-Ն,ՀՀ կառ. 28.07.2011թ. թիվ 1114-Ն ,ՀՀ կառ. 04.08.2011թ. թիվ 1115-Ն, ՀՀ կառ. 04.08.2011թ. թիվ 1152-Ն,ՀՀ կառ. 27.10.2011թ. թիվ 1547-Ն, ՀՀ կառ. 03.11.2011թ. թիվ 1586-Ն որոշումների համաձայն տնտեսված գումարները ուղղվել են հինանորոգմանը և շինարարությանը :  ","ՄԺԾ, ԿԶ և կառավարության  գործունեության ռազմավարական ծրագրերով սահմանված նպատակների վրա նշված ցուցանիշների փոփոխության ընթացքը ազդեցություն չի ունենա",null,"01.01.11-01.01.12"]
[{"$nulls":10},"1",null,null,"Կազմակերպության թիվը, որտեղ կատարվում են ներդրումները (միավոր)","քանակական",3,12,15,15,0," ՀՀ կառ  17.06.2011թ N 917-Ն որոշման համաձայն"]
[{"$nulls":10},"2",null,null,"Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների հիմնանորոգում (համաշինարարական աշխատանքներ, ջեռուցման համակարգի իրականացում, ներքին հարդարում, տարածքի բարեկարգում)"]
[104020,1,"Ս",0,0,2,"Ե","Պ",0,3,"16",null,"Կրթական օբյեկտների շինարարություն",{"$nulls":8},1778000,339899.9,2117899.9,2117870.512,-29.38799999980256," ՀՀ կառ. 30.06.2011թ N 956-Ն  որոշմամբ   հատկացվել են` Տեղի թիվ 1 միջ. դպրոցին  87166.0 հ. դ, ՀՀ կառ. 28.07.2011թ. N 1128-Ն որոշման` Կապանի թիվ 2 դպրոցին  184208,0 հ. դ. , ՀՀ կառ.28.07.2011թ N 956-Ն հատկացվել է  60000,0 հ. դ: ՀՀ կառ. 24.03.2011թ. թիվ 329-Ն որոշման համաձայն տնտեսված գումարը ուղղվել  է   մի շարք օբյեկտների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակմանը: ՀՀ կառ. 23.06.2011թ. թիվ 879-Ն և ՀՀ կառ. 03.11.2011թ. թիվ 1586-Ն որոշումներով՝ մի շարք օբյեկտների տնտեսված  գումարները ուղղվել  է  ՀՀ ՔՆ, ՀՀ ՔՆ<ՔԾԻԳ>> պահպանման  ծախսերին և մի շարք օբյեկտների հիմնանորոգմանը և շինարարությանը:  ՀՀ կառ 04.08.2011թ թիվ 1152-Ն որոշմամբ տնտեսված գումարը ուղղվել է`  ՀՀ հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի վարչական շենքի  հիմնանորոգմանը: ","ՄԺԾ, ԿԶ և կառավարության  գործունեության ռազմավարական ծրագրերով սահմանված նպատակների վրա նշված ցուցանիշների փոփոխության ընթացքը ազդեցություն չի ունենա",null,"01.01.11-01.01.12"]
[{"$nulls":10},"1",null,null,"Կազմակերպության թիվը, որտեղ կատարվում են ներդրումները (միավոր)","քանակական",15,2,17,17,0," ՀՀ կառ. 30.06.11թ N 956-Ն որոշման՝Տեղի թիվ 1 միջ. Դպրոց, ՀՀ կառ. 28.07.2011թ. N 1128- Ն որոշման՝ «Կապանի թիվ 2 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ "]
[{"$nulls":10},"2",null,null,"Կրթական օբյեկտների  շենքերի (մասնաշենքերի) կառուցում (համաշինարարական աշխատանքներ, ջեռուցման համակարգի իրականացում, ներքին հարդարում, տարածքի բարեկարգում) "]
[104020,1,"Ս",0,0,2,"Ե","Պ",0,4,"17",null,"Ավագ դպրոցների հիմնանորոգում",{"$nulls":8},1196433,726757.4,1923190.4,1912302.69,-10887.709999999963,"ՀՀ կառ. 23.06.2011թ. թիվվ 879-Ն, ՀՀ կառ.30.06.2011թ0 թիվ 956-Ն, ՀՀ կառ 28.07.2011թ. թիվ 1128-Ն, ՀՀ կառ. 04.08.2011թ. թիվ 1152-Ն և ՀՀ կառ. 03.11.2011թ. թիվ 1586-Ն որոշումներով՝ մի շարք օբյեկտների տնտեսված  գումարները ուղղվել  է  ՀՀ ՔՆ, ՀՀ ՔՆ<ՔԾԻԳ>> պահպանման  ծախսերին և մի շարք օբյեկտների հիմնանորոգմանը և շինարարությանը:  Հիմնանորոգման համար  հատակցվել են  գումարներ ՝ ՀՀ կառ. 17.06.2011թ N 917-Ն որոշմամբ՝«Չարենցավանի Մ. Մաշտոցի անվան ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ,  ՀՀ կառ. 25.08.2011թ N 1249-Ն որոշմամբ ՝«Կապանի թիվ 9 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ, ՀՀ կառ. 22.09.2011թ N 1358-Ն որոշմամբ ՝ <<Արթիկի թիվ 7 ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ, համար: Տարբերության պատճառն է ` ՀՀ կառավարության  08.12.2011թ N 1723-Ն որոշման/ուժի մեջ է մտել 16.12.2011թ./ համաձայն <<Սպիտակի ավագ դպրոց>>  վերանորոգման համար հատկացվել է 9800 հազար դրամ գումար, ժամկետի սղության պատճառով կատարվել է միայն նախագածային աշխատանքները: 1087.71 հազար դրամը տնտեսում է: ","ՄԺԾ, ԿԶ և կառավարության  գործունեության ռազմավարական ծրագրերով սահմանված նպատակների վրա նշված ցուցանիշների փոփոխության ընթացքը ազդեցություն չի ունենա",null,"01.01.11-01.01.12"]
[{"$nulls":10},"1",null,null,"Կազմակերպության թիվը, որտեղ կատարվում են ներդրումները (միավոր)","քանակական",18,3,21,21,0," ՀՀ կառ. 17.06.2011թ N 917-Ն որոշման համաձայն՝«Չարենցավանի Մ. Մաշտոցի անվան ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ,  ՀՀ կառ. 25.08.2011թ N 1249-Ն որոշման համաձայն՝«Կապանի թիվ 9 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ, ՀՀ կառ. 22.09.2011թ N 1358-Ն որոշման համաձայն՝ <<Արթիկի թիվ 7 ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ, ՀՀ կառ. 08.12.2011թ. N 1723-Ն որոշման համաձայն՝ <<Սպիտակի ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ: 28.07.2011թ. N 1128- Ն որոշման՝ «Կապանի թիվ 2 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ "]
[{"$nulls":10},"2",null,null,"Ավագ դպրոցների շենքերի (մասնաշենքերի) հիմնանորոգում (համաշինարարական աշխատանքներ, ջեռուցման համակարգի իրականացում, ներքին հարդարում, տարածքի բարեկարգում)  "]
[104020,1,"Ս",0,0,2,"Ե","Պ",0,5,"18",null,"Մարզական օբյեկտների շինարարություն",{"$nulls":8},190000,-655.8,189344.2,189343.87,-0.33000000001629815,"ՀՀ կառավարության  մարտի 24-ի թիվ 329-Ն որոշման համաձայն գումարը ուղղվել է  գ.  Ուրցաձորի մարզադաշտի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման համար:   ՀՀ կառավարության  30.06.2011թ N 956-Ն  և ՀՀ կառ. 03.11.2011թ. N1586-Ն որոշմամբ տնտեվսած գումարները ուղղվել են մի շարք օբյեկտների հիմնանորոգմանը և շինարարությանը","ՄԺԾ, ԿԶ և կառ.  գործ ռազմ. ծրագրերով սահմանված նպ. վրա նշված ցուցանիշների փոփ. ընթացքը ազդեցություն չի ունենա",null,"01.01.11-01.01.12"]
[{"$nulls":10},"1",null,null,"Կազմակերպության թիվը, որտեղ կատարվում են ներդրումները (միավոր)","քանակական",4,null,4,4,0]
[{"$nulls":10},"2",null,null,"Մարզական օբյեկտների շենքերի (մասնաշենքերի) կառուցում (համաշինարարական աշխատանքներ, ջեռուցման համակարգի իրականացում, ներքին հարդարում, տարածքի բարեկարգում) "]
[104020,1,"Ս",0,0,2,"Ե","Պ",0,6,"19",null,"Հատուկ կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում",{"$nulls":8},257233,-5921,251312,251308.2,-3.7999999999883585," ՀՀ կառ. 23.06.2011թ. թիվ 879-Ն  որոշումով՝ մի շարք օբյեկտների տնտեսված  գումարները ուղղվել  է  ՀՀ ՔՆ, ՀՀ ՔՆ<ՔԾԻԳ>> պահպանման  ծախսերին, ՀՀ կառ.  30.06.2011թ N 956-Ն  որոշմամբ   ` Տեղի թիվ 1 միջ. դպրոցին:  ","ՄԺԾ, ԿԶ և կառ.  գործ ռազմ. ծրագրերով սահմանված նպ. վրա նշված ցուցանիշների փոփ. ընթացքը ազդեցություն չի ունենա",null,"01.01.11-01.01.12"]
[{"$nulls":10},"1",null,null,"Կազմակերպության թիվը, որտեղ կատարվում են ներդրումները (միավոր)","քանակական",3,null,3,3,0]
[{"$nulls":10},"2",null,null,"Հատուկ կրթական օբյեկտների շենքերի (մասնաշենքերի) հիմնանորոգում (համաշինարարական աշխատանքներ, ջեռուցման համակարգի իրականացում, ներքին հարդարում, տարածքի բարեկարգում)  "]
[104020,1,"Ս",0,0,3,"Ե","Պ",0,2,"20",null,"ՀՀ ԿԳ նախարարության կրթության պետական տեսչության աշխատատարածքի վերանորոգման աշխատանքների իրականացում ",{"$nulls":9},27700,27700,27472.803,-227.19700000000012," ՀՀ կառ.  21.07.2011թ N 1020-Ն/փոփոխություն ՀՀ կառ. 22.12.2011թ. թիվ 1836-Ն որոշում/ որոշման համաձայն հատկացվել է ՀՀ ԿԳ նախարարության կրթության պետական տեսչության Երևան քաղաքի Կոմիտասի 37 հասցեում գտնվող շենքում տեղակայված աշխատատարածքի վերանորոգման աշխատանքների իրականացման նպատակով:  ","ՄԺԾ, ԿԶ և կառ.  գործ ռազմ. ծրագրերով սահմանված նպ. վրա նշված ցուցանիշների փոփ. ընթացքը ազդեցություն չի ունենա",null,"01.01.11-01.01.12"]
[{"$nulls":10},"1",null,null,"Կազմակերպության թիվը, որտեղ կատարվում են ներդրումները (միավոր)","քանակական",null,1,1,1,0," ՀՀ կառ.  21.07.2011թ N 1020-Ն որոշման համաձայն"]
[{"$nulls":10},"2",null,null,"Հ ԿԳ նախարարության կրթության պետական տեսչության Երևան քաղաքի Կոմիտասի 37 հասցեում գտնվող շենքում տեղակայված աշխատատարածքի հիմնանորոգում"]
[104020,1,"Ս",0,0,3,"Ա","Պ",0,1,"21",null,"Վարչական շենքի հիմնանորոգում",{"$nulls":9},127710,127710,126095.42199999999,-1614.5780000000086," ՀՀ կառավարության  04.08.2011թ N 1152-Ն  և 01.09.2011թ. N 1257-Ն որոշումների համաձայն հատկացվել է  Երևանի Կետրոնի վարչական շրջանի Իսահակյան 28 և Տերյան 89 հասցեներում տեղակայված վարչական շենքի 1-ին և 4-րդ հարկերից ՀՀ հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի ամրացված տարածքների հիմնանորոգման աշխատանքներին: Տարբերության պատճառը տնտեսումն է:","ՄԺԾ, ԿԶ և կառ.  գործ ռազմավարական ծրագրերով սահմանված նպատակների վրա նշված ցուցանիշների փոփոխության ընթացքը ազդեցություն չի ունենա",null,"01.01.11-01.01.12"]
[{"$nulls":10},"1",null,null,"Կազմակերպության թիվը, որտեղ կատարվում են ներդրումները (միավոր)","քանակական",null,1,1,1,0," ՀՀ կառ. 04.08.2011թ N 1152-Ն և 01.09.2011թ.  N 1257-Ն որոշումների համաձայն"]
[{"$nulls":10},"2",null,null," Երևանի Կետրոնի վարչական շրջանի Իսահակյան 28 և Տերյան 89 հասցեներում տեղակայված վարչական շենքի 1-ին և 4-րդ հարկերից ՀՀ հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի ամրացված տարածքների հիմնանորոգում "]
[104020,1,"Ս",0,0,3,"Ա","Պ",0,2,"22",null,"<<Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն>> հիմնադրամի տիրապետությանը և օգտագործմանը հանձնված տարածքների հիմնանորոգում",{"$nulls":9},72775,72775,72249.215,-525.7850000000035," ՀՀ կառ 13.10.2011թ թիվ 1505-Ն որոշման համաձայն հատակցվել է `<<Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն>> հիմնադրամին հանձնված՝ Երևան քաղաքի Օրբելու 22 հասցեում գտնվող շենքի վեցերորդ հարկի տարածքի և <<ՀՀ գիտության ազգային ակադեմիայի Լ. Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ>> ՊՈԱԿ՝ նույն հասցեում գտնվող շենքի առաջին մասնաշենքի տանիքի և չորրորդ հարկի վերանորոգման աշխատանքների իրականցման նպատակով : Տարբերության պատճառը տնտեսումն է:","ՄԺԾ, ԿԶ և կառավարության  գործունեության ռազմավարական ծրագրերով սահմանված նպատակների վրա նշված ցուցանիշների փոփոխության ընթացքը ազդեցություն չի ունենա",null,"01.01.11-01.01.12"]
[{"$nulls":10},"1",null,null,"Կազմակերպության թիվը, որտեղ կատարվում են ներդրումները (միավոր)","քանակական",null,2,2,2,0," ՀՀ կառ. 13.10.2011թ. թիվ 1505-Ն որոշման համաձայն"]
[{"$nulls":10},"2",null,null,"<<Միգրացիոն պետական ծառայության աշխատակազմ>> պետական կառավարչական հիմնարկի շենքի տանիքի հիմնանորոգում "]
[104020,1,"Ս",0,0,3,"Ե","Պ",0,3,"23",null,"Վարչական օբյեկտների հիմնանորոգում",{"$nulls":9},9500,9500,9332.710000000001,-167.28999999999905," ՀՀ կառ 27.10.2011թ թիվ 1514-Ն որոշման համաձայն հատակցվել է ` <<Միգրացիոն պետական ծառայության աշխատակազմ>> պետական կառավարչական հիմնարկի շենքի տանիքի    հիմնանորոգման աշխատանքներին: Տարբերության պատճառը տնտեսումն է:","ՄԺԾ, ԿԶ և կառ.  գործ ռազմավարական ծրագրերով սահմանված նպատակների վրա նշված ցուցանիշների փոփոխության ընթացքը ազդեցություն չի ունենա",null,"01.01.11-01.01.12"]
[{"$nulls":10},"1",null,null,"Կազմակերպության թիվը, որտեղ կատարվում են ներդրումները (միավոր)","քանակական",null,1,1,1,0," ՀՀ կառ. 27.10.2011թ. թիվ 1514-Ն որոշման համաձայն"]
[{"$nulls":10},"2",null,null,"<<Միգրացիոն պետական ծառայության աշխատակազմ>> պետական կառավարչական հիմնարկի շենքի տանիքի հիմնանորոգում "]
[104020,1,"Ս",0,0,3,"Ե","Պ",0,3,"24",null,"Վարչական շենքի հիմնանորոգում",{"$nulls":9},27000,27000,26997.692000000003,-2.3079999999972642," ՀՀ կառ 10.11.2011թ թիվ 1574-Ն որոշման համաձայն հատակցվել է ` Երևան ք. Սարյան 22 հասցեում գտնվող շենքի 10-րդ հարկի  վերանորոգման  աշխատանքների իրականցման նպատակով : ","ՄԺԾ, ԿԶ և կառ.  գործ ռազմավարական ծրագրերով սահմանված նպատակների վրա նշված ցուցանիշների փոփոխության ընթացքը ազդեցություն չի ունենա",null,"01.01.11-01.01.12"]
[{"$nulls":10},"1",null,null,"Կազմակերպության թիվը, որտեղ կատարվում են ներդրումները (միավոր)","քանակական",null,1,1,1,0," ՀՀ կառ. 10.11.2011թ. թիվ 1574-Ն որոշման համաձայն"]
[{"$nulls":10},"2",null,null,"Երևան ք. Սարյան 22 հասցեում գտնվող շենքի 10-րդ հարկի  վերանորոգման աշխատանքներ"]
[104020,1,"Ս",0,0,3,"Ե","Պ",0,3,"25",null,"ՀՀ ԿԳ նախարարության <<ՀՀ բարձրագույն որակավորման հանձնաժողով>> գործակալության աշխատատարածքի և ՀՀ ԿԳ նախարարության լեզվի պետական տեսչության աշխատատարածքի վերանորոգման աշխատանքների իրականացում ",{"$nulls":9},23255.6,23255.6,23253.691,-1.9089999999996508," ՀՀ կառ 17.11.2011թ թիվ 1638-Ն որոշման համաձայն հատակցվել է ` ՀՀ ԿԳ նախարարության <ՀՀ բարձրագույն որակավորման հանձնաժողով>> գործակալության՝ Երևան ք. Կիևյան 16 հասցեում գտնվող շենքի 3-րդ հարկում տեղակայված աշխատատարածքի վերանորոգման  և ՀՀ ԿԳ նախարարության լեզվի պետական տեսչության աշխատատարածքի վերանորոգման ու  ջեռուցման համակարգի մոնտաժման  աշխատանքների  իրականցման նպատակով : ","ՄԺԾ, ԿԶ և կառ.  գործ ռազմավարական ծրագրերով սահմանված նպատակների վրա նշված ցուցանիշների փոփոխության ընթացքը ազդեցություն չի ունենա",null,"01.01.11-01.01.12"]
[{"$nulls":10},"1",null,null,"Կազմակերպության թիվը, որտեղ կատարվում են ներդրումները (միավոր)","քանակական",null,2,2,2,0," ՀՀ կառ. 17.11.2011թ. թիվ 1638-Ն որոշման համաձայն"]
[{"$nulls":10},"2",null,null,"ՀՀ ԿԳ նախարարության <ՀՀ բարձրագույն որակավորման հանձնաժողով>> գործակալության՝ Երևան ք. Կիևյան 16 հասցեում գտնվող շենքի 3-րդ հարկում տեղակայված աշխատատարածքի վերանորոգման  և ՀՀ ԿԳ նախարարության լեզվի պետական տեսչության աշխատատարածքի վերանորոգման ու  ջեռուցման համակարգի մոնտաժման  աշխատանքների իրականցում (համաշինարարական աշխատանքներ, ջեռուցման համակարգի իրականացում, ներքին հարդարում, տարածքի բարեկարգում)"]
["1.6.1 Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ"]
[104020,1,"Կ",0,0,1,"Ա","Ձ",0,1,"26",null,"Նախագծային աշխատանքներ",{"$nulls":8},6000,62698,68698,68180.2,-517.8000000000029,"  ՀՀ կառ.  24.03.2011թ N 329-Ն, ՀՀ կառ.  17.06.2011թ. N 917-Ն , ՀՀ կառ. 11.08.2011թ N 1225-Ն, ՀՀ կառ. 25.08.2011թ. N 1249-Ն, ՀՀ կառ. 22.09.2011թ. N 1358-Ն, ՀՀ կառ. 03.11.2011թ. N 1586-Ն՝ որոշումների համաձայն`թվով 20 օբյեկտների  հատկացվել է նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման (լրամշակման) աշխատանքների գումար: ՀՀ կառ. 30.06.2011թ. N956 -Ն ,ՀՀ կառ. 04.08.2011թ. N 1152-Ն ,ՀՀ կառ. 04.08.2011թ. N 1074-Ն ,ՀՀ կառ.22.12..2011թ. N 1836-Ն որոշումների համաձայն տնտեսված գումարները ուղղվել են շինարարաույթան, հիմնանորոգման աշխատանքներին: Տարբերության պատճառ է հանդիսանում տնտեսումը:",null,null,"01.01.11-01.01.12"]
[{"$nulls":10},"1",null,null,"Կազմակերպության թիվը, որտեղ կատարվում են ներդրումները (միավոր)","քանակական",null,20,20,20,0," ՀՀ կառ. 24.03.2011թ N 329-Ն ՝ 6 օբյեկտ, ՀՀ կառ.  17.06.2011թ N 917-Ն՝ 4 օբյեկտ, ՀՀ կառ. 11.08.2011թ N 1225-Ն՝ 3 օբյեկտ   ՀՀ կառ. 25.08.2011թ. N 1249-Ն ՝ 1 օբյեկտ, ՀՀ կառ. 22.09.2011թ. N 1358-Ն՝ 3 օբյեկտ, ՀՀ կառ. 03.11.2011թ. N 1586-Ն՝ 3 օբյեկտ որոշումների համաձայն:"]
[{"$nulls":10},"2",null,null,"Համապատասխանություն ՀՀ քաղաքաշինական նորմատիվա-տեխնիկական փաստաթղթերին, տոկոս","որակական",100,null,100]
[{"$nulls":10},"3",null,null,"Շինարարության (հիմնանորոգման) համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման (լրամշակման) աշխատանքներ"]
[104020,1,"Կ",0,0,2,"Ա","Ձ",0,1,"27",null,"Նախագծային աշխատանքներ",{"$nulls":8},0,15000,15000,14048.804,-951.1959999999999,"ՀՀ կառավարության  մարտի 24-ի թիվ 287-Ն որոշման համաձայն գումարը նախատեսվել է  Աղետի գոտու գյուղական բնակավայրերում երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակարանային խնդիրների լուծմանն ուղղված 2011թ. իրականացվող պետական աջակցության ծրագրերի շրջանակներում շահառուների ցուցակները ճշտելու համար բնակելի տների տեխնիկական վիճակի հետազոտությունների համար:  Տարբերության պատճառ է հանդիսանում վերջին կատարողական ակտը՝ 951.196 հազար դրամ,որը ներակայացվել է ՀՀ կառավարության 18.01.2002թ. N 48 որոշման 66-րդ կետի խախտմամբ՝ ֆինանսավորման համար ժամկետի ուշացմամբ: ","ՄԺԾ, ԿԶ և կառավարության  գործունեության ռազմավարական ծրագրերով սահմանված նպատակների վրա նշված ցուցանիշների փոփոխության ընթացքը ազդեցություն չի ունենա",null,"01.01.11-01..01.12"]
[{"$nulls":10},"1",null,null,"Կազմակերպության թիվը, որտեղ կատարվում են ներդրումները (միավոր)","քանակական",0,null,0,0,null," ՀՀ կառ. 24.03.2011թ N 287-Ն որոշման համաձայն"]
[{"$nulls":10},"2",null,null,"Աղետի գոտու գյուղական բնակավայրերում երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակարանային խնդիրների լուծմանն ուղղված 2011թ. իրականացվող պետական աջակցության ծրագրերի շրջանակներում շահառուների ցուցակները ճշտելու համար բնակելի տների տեխնիկական վիճակի հետազննություններ "]
[104020,1,"Կ",0,0,1,"Ա","Ձ",0,1,"28",null,"Նախագծային աշխատանքներ",{"$nulls":8},0,7100,7100,3090.96,-4009.04,"՝ՀՀ կառավարության  հուլսի 21-ի թիվ 1000-Ն որոշման համաձայն գումարը նախատեսվել է ` ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգնաձոր քաղաքի Միկոյան 16 հասցեում գտնվող բազմաբնակարան շենքի վերականգնման և ուժեղացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման նպատակով, սակայն աշխատանքները չեն շարունակվել, քանի որ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման ընթացքում շենքի տեխնիակական վիճակի վերաբերյալ տրված մասնագիտական եզարակացությամբ ամրացման ենթակա օբյեկտը առաջարկվել է կազմաքանդել՝ տրամադրված 7100,0 հազար դրամից 3090.96 հազար դրամը ուղղվել է մասնագիտական եզրակացություն ձեռք բերելու նպատակով: ","ՄԺԾ, ԿԶ և կառավարության  գործունեության ռազմավարական ծրագրերով սահմանված նպատակների վրա նշված ցուցանիշների փոփոխության ընթացքը ազդեցություն չի ունենա",null,"01.01.11-01.01.12"]
[{"$nulls":10},"1",null,null,"Կազմակերպության թիվը, որտեղ կատարվում են ներդրումները (միավոր)","քանակական",0,0,0,0,0," ՀՀ կառ. 21.07.2011թ N 1000-Ն որոշման համաձայն"]
[{"$nulls":10},"2",null,null," ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգնաձոր քաղաքի Միկոյան 16 հասցեում գտնվող բազմաբնակարան շենքի վերականգնման և ուժեղացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ "]
[104020,1,"Կ",0,0,3,"Ա","Ձ",0,1,"29",null,"Նախագծային աշխատանքներ",{"$nulls":8},0,5920,5920,5920,0," ՀՀ կառավարության  04.08.2011թ N 11152-Ն որոշման համաձայն հատկացվել է  Երևանի Կետրոնի վարչական շրջանի Իսահակյան 28 և Տերյան 89 հասցեներում տեղակայված վարչական շենքի 1-ին և 4-րդ հարկերից ՀՀ հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի ամրացված տարածքների հիմնանորոգման     համար  անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման նպատակով","ՄԺԾ, ԿԶ և կառ.  գործ ռազմավարական ծրագրերով սահմանված նպատակների վրա նշված ցուցանիշների փոփոխության ընթացքը ազդեցություն չի ունենա",null,"01.01.11-01.01.12"]
[{"$nulls":10},"1",null,null,"Կազմակերպության թիվը, որտեղ կատարվում են ներդրումները (միավոր)","քանակական",0,1,1,1,0," ՀՀ կառ. 04.08.2011թ N 1152-Ն որոշման համաձայն"]
[{"$nulls":10},"2",null,null," Երևանի Կետրոնի վարչական շրջանի Իսահակյան 28 և Տերյան 89 հասցեներում տեղակայված վարչական շենքի 1-ին և 4-րդ հարկերից ՀՀ հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի ամրացված տարածքների հիմնանորոգման համար անհրաժեշտ  նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների "]
[104020,1,"Կ",0,0,1,"Ա","Ձ",0,1,"30",null,"Նախագծային աշխատանքներ",{"$nulls":8},0,500,500,500,0,"ՀՀ կառ 27.10.2011թ թիվ 1514-Ն որոշման համաձայն հատակցվել է ` <<Միգրացիոն պետական ծառայության աշխատակազմ>> պետական կառավարչական հիմնարկի շենքի տանիքի     հիմնանորոգման   նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման նպատակով ","ՄԺԾ, ԿԶ և կառ. Գործ. ռազմավարական ծրագրերով սահմանված նպատակների վրա նշված ցուցանիշների փոփոխության ընթացքը ազդեցություն չի ունենա",null,"01.01.11-01.01.12"]
[{"$nulls":10},"1",null,null,"Կազմակերպության թիվը, որտեղ կատարվում են ներդրումները (միավոր)","քանակական",0,1,1,1,0," ՀՀ կառավարության 27.10.2011թ. թիվ 1514-Ն որոշման համաձայն"]
[{"$nulls":10},"2",null,null,"<<Միգրացիոն պետական ծառայության աշխատակազմ>> պետական կառավարչական հիմնարկի շենքի տանիքի  հիմնանորոգման   նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում"]
[104020,1,"Կ",0,0,1,"Ա","Ձ",0,2,"31",null,"Նախագծային աշխատանքներ",{"$nulls":8},0,500,500,500,0," ՀՀ կառ 10.11.2011թ թիվ 1574-Ն որոշման համաձայն հատակցվել է ` Երևան ք. Սարյան 22 հասցեում գտնվող շենքի 10-րդ հարկի  վերանորոգման  աշխատանքների կատարման համար անհարաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման համար","ՄԺԾ, ԿԶ և կառ գործ. ռազմավարական ծրագրերով սահմանված նպատակների վրա նշված ցուցանիշների փոփոխության ընթացքը ազդեցություն չի ունենա",null,"01.01.11-01.01.12"]
[{"$nulls":10},"1",null,null,"Կազմակերպության թիվը, որտեղ կատարվում են ներդրումները (միավոր)","քանակական",0,1,1,1,0," ՀՀ կառավարության 10.11.2011թ. թիվ 1574-Ն որոշման համաձայն"]
[{"$nulls":10},"2",null,null," Երևան ք. Սարյան 22 հասցեում գտնվող շենքի 10-րդ հարկի  վերանորոգման  աշխատանքների կատարման համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ "]
[104020,1,"Կ",0,0,1,"Ա","Ձ",0,2,"32",null,"Նախագծային աշխատանքներ",{"$nulls":8},0,700,700,700,0," ՀՀ կառ 17.11.2011թ թիվ 1638-Ն որոշման համաձայն հատկացվել է `  ՀՀ ԿԳ նախարարության <ՀՀ բարձրագույն որակավորման հանձնաժողով>> գործակալության՝ Երևան ք. Կիևյան 16 հասցեում գտնվող շենքի 3-րդ հարկում տեղակայված աշխատատարածքի վերանորոգման  և ՀՀ ԿԳ նախարարության լեզվի պետական տեսչության աշխատատարածքի վերանորոգման ու  ջեռուցման համակարգի մոնտաժման  աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման (լրամշակման)  կազմման համար","ՄԺԾ, ԿԶ և կառավարության  գործունեության ռազմավարական ծրագրերով սահմանված նպատակների վրա նշված ցուցանիշների փոփոխության ընթացքը ազդեցություն չի ունենա",null,"01.01.11-01.01.12"]
[{"$nulls":10},"1",null,null,"Կազմակերպության թիվը, որտեղ կատարվում են ներդրումները (միավոր)","քանակական",0,2,2,2,0," ՀՀ կառավարության 17.11.2011թ. թիվ 1638-Ն որոշման համաձայն"]
[{"$nulls":10},"2",null,null,"ՀՀ ԿԳ նախարարության <ՀՀ բարձրագույն որակավորման հանձնաժողով>> գործակալության՝ Երևան ք. Կիևյան 16 հասցեում գտնվող շենքի 3-րդ հարկում տեղակայված աշխատատարածքի վերանորոգման  և ՀՀ ԿԳ նախարարության լեզվի պետական տեսչության աշխատատարածքի վերանորոգման ու  ջեռուցման համակարգի մոնտաժման  աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման (լրամշակման) աշխատանքներ "]