{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Sheet1 ","Report tari "],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1 ","index":0,"n_rows":18,"n_cols":12,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,0,16,7],[17,11,17,12],[12,0,12,11],[14,0,14,7],[14,8,14,13],[15,0,15,7],[15,8,15,12],[7,0,7,11],[8,0,8,11],[1,0,6,0],[1,10,1,14],[2,10,2,13],[3,10,3,17],[4,10,4,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":10},"                    Հավելված 1"]
[{"$nulls":10}," ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի                                      2007թվականի մարտի 28-ի N 324-Ն հրամանի"]
[{"$nulls":10},"                                                    Օրինակելի ձև ԱՀ-1 "]
[]
[]
[]
[" Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն"]
["ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ"]
[]
[]
[]
["01.01.2011թ.--01.01.2012թ. ժամանակահատվածի համար"]
[]
["1. Հիմնարկի անվանումը   -       ՀՀ սպորտի և երիտասարդության  հարցերի նախարարություն",{"$nulls":7},"4. ՀՀ պետական կառավարման (տեղական ինքնակառավարման) մարմնի անվանումը      -         "]
["2. Փոստային հասցեն--- ք. Երևան, Աբովյան 9",{"$nulls":7},"5. Հիմնարկը սպասարկող ՏԳԲ անվանումը   -  ՀՀ Ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն"]
["3. Հիմնարկի  տեղաբաշխման  մարզի  և  համայնքի  կոդը ըստ  "]
[" բյուջետային  ծախսերի  տարածքային  դասակարգման ",{"$nulls":5},104022,null,"6. Հիմնարկի  ՀՎՀՀ`",null,null,"2586282"]

{"sheet":"Report tari ","index":1,"n_rows":262,"n_cols":45,"rows_kept":262,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,21,0,26],[0,27,0,29],[0,11,1,11],[0,12,1,12],[0,13,1,13],[0,14,1,14],[0,15,0,20],[160,20,161,20],[135,20,136,20],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,9],[0,10,1,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ՊՄ կոդը","Կատարողի կոդը","Ծրագրային դասիչը",{"$nulls":7},"Չափորոշիչի  կոդը","Պաշարների շարժի  կոդը","Ծրագրի կամ Քաղաքականության միջոցառման անվանումը","Չափորոշիչը (նկարագրությունը)","Չափորոշիչի տեսակը","Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ",{"$nulls":5},"Ֆինանսական ցուցանիշներ (հազ. դրամ)",{"$nulls":5},"Ծրագրի ընթացիկ կառավարմանն ուղղված նախատեսվող միջոցառումները"]
[{"$nulls":15},"Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակա-հատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխու-թյուններն ըստ համապատաս-խան իրավա-կան ակտի (+/-) ","ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակա-հատվածի համար        (սյ 1+սյ 2)","Փաստացի ցուցանիշը (կատարված և ընդունված) հաշվետու ժամանակա-հատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերու-թյունը (սյ 4-սյ 3)","Տարբերության պատճառը\n(սյ. 2-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 5-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)","Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակահատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխու-թյուններն ըստ համապատաս-խան իրավա-կան ակտի (+/-) ","ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակա-հատվածի համար (սյ 7+սյ 8)","Փաստացի ցուցանիշը (դրամարկղային ծախս) հաշվետու ժամանակա-հատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը (սյ 10-սյ 9)","Տարբերության պատճառը\n(սյ. 8-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 11-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)","Ծրագրի ցուցանիշների (սյ.5, սյ.11) ընթացքի ազդեցությունը ՀՀ կառավարության (օր` սույն բյուջետային ծրագիր, կառավարության գործունեության ծրագրեր, ռազմավարական ծրագրեր, ՄԺԾԾ, ԱՀՌԾ և այլ) նպատակների  վրա","Պլանավորվող գործողությունը`  ծրագրի նախատեսվող / ցանկալի արդյունքներից (նպատակներից)  տարբերությունը շտկելու համար","Պլանավորվող գործողության ժամկետը  (սկիզբ - ավարտ)"]
["Ա","Բ","Գ","Դ","Ե","Զ","Է","Ը","Թ","ժ","ԺԱ","ԺԲ","ԺԳ","ԺԴ","ԺԵ","1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","14","15"]
[104022,null,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"",null,"Ֆիզիկական կուլտուրայի, սպորտի և երիտասարդության հարցերի բնագավառի պետական քաղաքականության մշակում, իրականացում և  ծառայությունների մատուցում ","Քաղաքականության մշակման և դրա կատարման համակարգման, պետական ծրագրերի պլանավորման, մշակման, իրականացման և մոնիտորինգի (վերահսկման) ծառայություններ ",{"$nulls":9},0,null,0,{"$nulls":13},2,"Ս","Մ","Տ","Գ","որակական"]
[{"$nulls":10},"",null,null,"Իրավական նորմատիվ ակտերի նախագծերի մշակում (փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը)","քանակական",2,null,2,2,0,null,null,null,0,null,0,{"$nulls":14},"Կ","Ա","Ն","Տ","ժամկետայնության"]
[{"$nulls":13},"Քաղաքականության փաստաթղթերի պատրաստում (փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը)","քանակական",1450,null,1450,1450,0,null,null,null,0,null,0,{"$nulls":14},"Ֆ","Ֆ","Հ",null,"շահառուների քանակը"]
[{"$nulls":10},"",null,null,"Հանրային իրազեկում (միջոցառումների թիվը) ","քանակական",90,null,90,90,0,null,null,null,0,null,0,{"$nulls":15},"Կ","Վ",null,"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը"]
[{"$nulls":10},"",null,null,"Քաղաքացիների ընդունելություն (մարդ)","քանակական",45,null,45,45,0,null,null,null,0,null,0,{"$nulls":15},"Ե","Ա",null,"ակտիվի ծառայության կանխատեսվող ժամկետը"]
[{"$nulls":10},"",null,null,"Դիմումների և բողոքների ուսումնասիրում (թիվը)","քանակական",160,null,160,160,0,null,null,null,0,null,0,{"$nulls":15},"Պ","Ձ",null,"կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը"]
[{"$nulls":10},"",null,null,"Միջազգային համագործակցություն. Համաձայնագրերի, հուշագրերի, արձանագրությունների և այլ փաստաթղթերի մշակում, ներկայացված փաստաթղթերի վերաբերյալ կարծիքների, պարզաբանումների տրամադրում (փաստաթղթերի թիվը)","քանակական",20,null,20,20,0,null,null,null,0,null,0,{"$nulls":15},"Վ","Պ",null,"ընտրության չափանիշները"]
[{"$nulls":10},"",null,null,"Միջգերատեսչական խորհրդատվություն և համագործակցություն Համաձայնագրերի, պայմանագրերի, արձանագրությունների և այլ փաստաթղթերի մշակում, ներկայացված փաստաթղթերի վերաբերյալ կարծիքների, պարզաբանումների տրամադրում (փաստաթղթերի թիվը)","քանակական",100,null,100,100,0,null,null,null,0,null,0,{"$nulls":15},"Բ","Կ",null,"շահառուների ընտրության չափանիշները"]
[{"$nulls":10},"",null,null,"Ուղղակի ծառայություններ հանրությանը Այլ կազմակերպություններին խորհրդատվության տրամադրում (կազմակերպությունների քանակը)","քանակական",45,null,45,45,0,null,null,null,0,null,0,{"$nulls":16},"Ի",null,"վաճառքի արդյունքում կարողությունների վրա հնարավոր ազդեցությունը"]
[{"$nulls":10},"",null,null,"Ծրագրերի կառավարում/համակարգում  (ծրագիր)","քանակական",32,null,32,32,0,null,null,null,0,null,0,{"$nulls":18},"ակտիվի տարիքը"]
[{"$nulls":10},"",null,null,"Խորհրդակցությունների անցկացում (թիվը)","քանակական",45,null,45,45,0,{"$nulls":24},"ազդեցությունը կազմակերպության կարողությունների զարգացման վրա"]
[{"$nulls":10},"",null,null,"Մշակված չէ","որակական",null,null,0,null,0,{"$nulls":24},"փոխարինվող ակտիվների նկարագրությունը"]
[{"$nulls":10},"",null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":10},"",null,null,"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":7},195446.2,28789.9,224236.1,219762.37,-4473.73000000001,"ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2011թ-ի մարտի 31-ի 1/4.1-2/3182-11,2011թ  ապրիլի 29-ի 1/4.3-2/78195-11, 2011թ մայիսի 18-ի 1/4.3-2/79021-11 և 2011թ. հուլիսի 9-ի 1/4.3-2/81305-11  ծանուցագրի կատարվել է վերաբաշխում և մնացած  գումարը չի  օգտագործվել և ետ է փոխանցվել պետ բյուջե"]
[{"$nulls":10},"",{"$nulls":14},0]
[{"$nulls":10},""]
[null,null,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"",null,"Սպորտային և երիտասարդական միջոցառումների կազմակերպում","Սպորտային և երիտասարդական միջոցառումների իրականացման նպատակով գնումների պայմանագրերի կնքում,պետական գնումների իրականացման, մոնիտորինգի և վերահսկման ծառայություն"]
[{"$nulls":10},"",null,null,"Սպորտային և երիտասարդական ծրագրերի վերահսկողություն և մոնիթորինգ","քանակական",null,null,0,8,8,"Քանի որ Ծիգ-ը իրավական ուժ է սպացել 2011թ հունիսի 9-ից,հետևաբար այն սկսել է ծրագրերը իրականացնել վերոնշյալ ժամկետից սկսած,այդ պատճառով ծրագրերի վերահսկման և մոնիտորինգի իրականացման քանակը քիչ է "]
[{"$nulls":10},"",null,null,"Պետական գնումների մրցույթների անցկացում","քանակական",null,null,0,57,57,"Քանի որ Ծիգ-ը իրավական ուժ է սպացել 2011թ հունիսի 9-ից,հետևաբար այն սկսել է ծրագրերը իրականացնել վերոնշյալ ժամկետից սկսած,այդ պատճառով անցկացված մրցույթների քանական ավելի քիչ է"]
[{"$nulls":10},"",null,null,"Պետական գնումների պայմանագրերի կնքում","քանակական",null,null,0,57,57,"Քանի որ Ծիգ-ը իրավական ուժ է սպացել 2011թ հունիսի 9-ից,հետևաբար այն սկսել է ծրագրերը իրականացնել վերոնշյալ ժամկետից սկսած,այդ պատճառով կնքված պայմանագրերի քանակն ավելի քիչ է"]
[{"$nulls":10},"",null,null,"Մշակված չէ","որակական",null,null,0,null,0]
[{"$nulls":10},"",null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",null,null,0,null,0]
[{"$nulls":10},"",null,null,"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":9},0,7031.444,7031.444,"Քանի որ Ծիգ-ը իրավական ուժ է սպացել 2011թ հունիսի 9-ից,հետևաբար այն սկսել է ծրագրերը իրականացնել վերոնշյալ ժամկետից սկսած,այդ պատճառով մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսերը ավելի քիչ է"]
[{"$nulls":10},""]
[{"$nulls":10},""]
[null,null,"Ս",0,0,1,"Կ","Հ",0,1,"",null,"Վարչական սարքավորումներ","Վարչական սարքավորումների ձեռքբերում"]
[{"$nulls":10},"",null,null,"Սարքավորումների թիվը","քանակական",3,8,11,11,0,"Համաձայն 1/4.3-2/83512-11  և 3/4.3-2/82267-11 ՀՀ ֆին. նախ.ծանուցումների կատարվել է վերաբաշխում "]
[{"$nulls":10},"",null,null,"3.5 տարի","ակտիվի ծառայության կանխատեսվող ժամկետը",null,null,0,null,0]
[{"$nulls":10},"",null,null,"Մշակված չէ",null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":10},"",null,null,"Մշակված չէ"]
[{"$nulls":10},"",null,null,"Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման,կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը /հազ. դրամ/",{"$nulls":7},1000,3146,4146,4145.2,-0.800000000000182,"Համաձայն 1/4.3-2/83512-11  և 3/4.3-2/82267-11 ՀՀ ֆին. նախ.ծանուցումների կատարվել է վերաբաշխում և վճարումը կատարվել է համաձայն գնված փաստաթղթերի"]
[{"$nulls":10},""]
[{"$nulls":10},""]
[null,null,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,1,"",null,"Սպորտային բժշկության և հակադոպինգային ծառայություններ","ՀՀ հավաքական թիմերում ընդգրկված մարզիկների բժշկական հսկողության, հիվանդությունների և վնասվածքների ախտորոշման ու բուժման և հակադոպինգային հսկողության իրականացումը, ինչպես նաև ՀՀ հաաքական թիմերի անդամներին բարձրորակ դեղորայքով, վիտամիններով և վերականգնողական միջոցներով ապահովումը",{"$nulls":9},0,null,0]
[{"$nulls":10},"",null,null,"Բժշկական սպասարկման իրականացում (մարզաձևեր)","քանակական",26,null,26,26,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":10},"",null,null,"Բժշկական սպասարկման իրականացում (մարզիկներ)","քանակական",5000,null,5000,5000,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":10},"",null,null,"Դեղորայք (մարզիկներ)","որակական",1568,null,1568,1568,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":10},"",null,null,"Մշակված չէ","որակական",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":10},"",null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":10},"",null,null,"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":7},71411.6,null,71411.6,71411.6,0]
[{"$nulls":10},"",{"$nulls":12},0,null,0]
[null,null,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,1,"",null,"ՀՀ առաջնություններին և միջազգային միջոցառումներին մասնակցության ապահովման համար մարզիկների նախապատրաստում և առաջնությունների անցկացում","Մարզաձևերի ազգային ֆեդերացիաների կողմից մարզիկների պատրաստում և տարբեր մարզաձևերի ՀՀ առաջնությունների և միջազգային մրցաշարերի անցկացում, ուսումնամարզական հավաքների կազմակերպում և միջազգային միջոցառումներին մասնակցություն",{"$nulls":9},0,null,0]
[{"$nulls":10},"",null,null,"ՀՀ առաջնությունների  թիվը","քանակական",90,null,90,92,2,"Ավելացել է Բռնցքամարտի աղջիկների և մինչև 14 տարեկանների տղաների ՀՀ առաջնությունները: ",null,null,0,null,0]
[{"$nulls":10},"",null,null,"Ուսումնամարզական հավաքների թիվը","քանակական",130,null,130,140,10,"2012թ. Լոնդոնում կայանալիք 30-րդ ամառային օլիմպիական  խաղերի լավ նախապատրաստվելու և   ուղեգրեր  ձեռք բերելու համար: ",null,null,0,null,0]
[{"$nulls":10},"",null,null,"Միջազգային միջոցառումներին  թիվը","քանակական",120,null,120,175,55,"2012թ. Լոնդոնում կայանալիք 30-րդ ամառային օլիմպիական  խաղերի  ուղեգրեր  ձեռք բերելու համար վարկանիշային մրցաշարերին մասնակցելու պատճառով:  ",null,null,0,null,0]
[{"$nulls":10},"",null,null,"Մշակված չէ","որակական",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":10},"",null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":10},"",null,null,"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":7},884967.2,14934,899901.2,898493.82,-1407.38,"ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2011թ-ի ապրիլի 4-ի 4/4.3-2/77128-11 ծանուցագրի կատարվել է վերաբաշխում և մնացած գումարը չի օգտագործվել և ետ է փոխանցվել պետ բյուջե"]
[{"$nulls":10},"",{"$nulls":12},0,null,0]
[null,null,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,2,"",null,"Հաշմանդամային սպորտին առնչվող ծառայություններ","Հաշմանդամային մարզական հասարակական կազմակերպությունների կողմից ՀՀ առաջնություններին և միջազգային միջոցառումներին մասնակցության ապահովման համար մարզիկների նախապատրաստում և առաջնությունների անցկացում",{"$nulls":9},0,null,0]
[{"$nulls":10},"",null,null,"ՀՀ առաջնություններում մասնակիցների թիվը ","քանակական",299,null,299,409,110,"Հովանավորների աջակցության հաշվին, ինչպես նաև խաղային մարզաձևերում մասնակից թիմերի  քաղակի ավելացման պատճառով ավելացել են մասնակիցների թիվը",null,null,0,null,0]
[{"$nulls":10},"",null,null,"Միջազգային միջոցառումներին մասնակիցների թիվը","քանակական",20,null,20,6,-14,"14 մարզիկ մասնակել է առանձին ծրագրով նախատեսված միջոցառման ",null,null,0,null,0]
[{"$nulls":10},"",null,null,"ՀՀ-ում անցկացվող մարզական միջոցառումների թիվը","քանակական",8,null,8,9,1,"Տարբերությունը բացատրվում է նրանով, որ ըմբշամարտ մարզաձևը բաղկացած է երկու ոճից՜ ազատ և հունա-հռոմեական",null,null,0,null,0]
[{"$nulls":10},"",null,null,"Միջազգային միջոցառումների թիվը","քանակական",2,null,2,2,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":10},"",null,null,"Մշակված չէ","որակական",{"$nulls":6},9000,null,9000,8999.5,-0.5,"Համաձայն փաստացի ներկայացված նախահաշվի"]
[{"$nulls":10},"",null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":8},0,null,0]
[{"$nulls":10},"",null,null,"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":9},0,null,0]
[null,null,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,1,"",null,"Արտադպրոցական դաստիարակություն","Մարզադպրոցների սաների համար  մարզական ուսուցման կազմակերպում, մարզական հերթափոխի ապահովման նպատակով մարզիկների պատրաստում"]
[{"$nulls":10},"",null,null,"Մարզադպրոցների թիվը","քանակական",25,null,25,25,0]
[{"$nulls":10},"",null,null,"Սաների թիվը","քանակական",8927,null,8927,8305,-622,"Տարբերությունը պայմանավորված է 2011-2012 ուս. տարվա խմբերի կոմպլեկտավորման հետ:",null,null,0,null,0]
[{"$nulls":10},"",null,null,"Մշակված չէ","որակական",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":10},"",null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":10},"",null,null,"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":5},0,null,682728.5,5000,687728.5,687558.5,-170,"Հ ֆինանսների նախարարության 2011թ-ի դեկտեմբերի 27-ի 1/4.3-2/89839-11 ծանուցագրի կատարվել է վերաբաշխում "]
[{"$nulls":10},""]
[{"$nulls":10},"",{"$nulls":12},0,null,0]
[null,null,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,2,"",null,"Արտադպրոցական դաստիարակություն հասարակական կազմակերպությունների կողմից","Մարզական հասարակական կազմակերպությունների կողմից մարզիկների պատրաստում և առաջնությունների անցկացում",{"$nulls":9},0,null,0]
[{"$nulls":10},"",null,null,"Մարզական հասարակական կազմակերպությունների թիվը","քանակական",4,null,4,4,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":10},"",null,null,"Սաների թիվը","քանակական",6307,null,6307,5933,-374,"Տարբերությունը պայմանավորված է 2011-2012 ուս. տարվա խմբերի կոմպլեկտավորման հետ: ",null,null,0,null,0]
[{"$nulls":10},"",null,null,"Մարզադպրոցների թիվը    ","քանակական",23,null,23,23,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":10},"",null,null,"Մշակված չէ","որակական",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":10},"",null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":10},"",null,null,"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":7},447336,5248.2,452584.2,452584.2,0,"ՀՀ ֆինանսների նախարարության 2011թ-ի մայիսի 18-ի 1/4.3-2/79021-11 ծանուցագրի կատարվել է վերաբաշխում "]
[{"$nulls":10},"",{"$nulls":12},0,null,0]
[{"$nulls":10},"",{"$nulls":12},0,null,0]
[null,null,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,3,"",null,"Շախմատի մրցույթների պատրաստման ծառայություններ","Շախմատի մրցույթների  պատրաստման ծառայությունների մատուցում ",{"$nulls":9},0,null,0]
[{"$nulls":10},"",null,null,"Միջոցառումների թիվը","քանակական",1,null,1,1,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":10},"",null,null,"Մշակված չէ","որակական",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":10},"",null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":10},"",null,null,"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":7},11413.1,null,11413.1,11413.1,0]
[{"$nulls":10},"",{"$nulls":12},0,null,0]
[{"$nulls":10},"",{"$nulls":12},0,null,0]
[null,null,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,4,"",null,"Վինդսերֆինգ մարզաձևին առնչվող ծառայություններ ","Վինդսերֆինգ մարզաձևի զարգացման և  մարզական միջոցառումներին մասնակցության համար Հայաստանի մարզիկների պատրաստում ",{"$nulls":9},0,null,0]
[{"$nulls":10},"",null,null,"Վինդսերֆինգ մարզաձևի մարզական միջոցառումների թիվը","քանակական",5,null,5,5,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":10},"",null,null,"Մշակված չէ","որակական",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":10},"",null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":10},"",null,null,"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":7},44776.7,null,44776.7,44776.7,0]
[{"$nulls":10},"",{"$nulls":14},0]
[{"$nulls":10},"",{"$nulls":12},0,null,0]
[null,null,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,5,"",null,"Մանկապատանեկան դպրոցներում աշխատող մարզիչ-մանկավարժների վերապատրաստման կազմակերպում","Մանկապատանեկան դպրոցներում աշխատող մարզիչ-մանկավարժների վերապատրաստման կազմակերպում",{"$nulls":9},0,null,0]
[{"$nulls":10},"",null,null,"Վերապատրաստվող մարզիչ-մանկավարժների  թիվը","քանակական",176,null,176,189,13,"Համաձայն ՀՀ կառավարության 2011թվականի ապրիլի 21-ի N591-Ն որոշմամբ կատարված փոփոխությանը հնարավորություն ընձեռնեց ազատվել ցիկլեռի և վերապատրաստվողների քանակի սահմանափակումներից,որի շնորհիվ կարողացանկ ավելի շատ մարդ վերապատրաստել: ",null,null,0,null,0]
[{"$nulls":10},"",null,null,"Մշակված չէ","որակական",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":10},"",null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":10},"",null,null,"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":7},6956.2,null,6956.2,5610.5,-1345.7,"Համաձայն ՀՀ կառավարության 2011թվականի ապրիլի 21-ի N591-Ն որոշման կատարված փոփոխությանը շրջաններից վերապատրաստվողների քանակը պակասել է, գումարը չի օգտագործվել և ետ է փոխանցվել պետ բյուջե"]
[{"$nulls":10},"",{"$nulls":12},0,null,0]
[{"$nulls":10},"",{"$nulls":12},0,null,0]
[null,null,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"ՀՀ մարզերում և ԼՂՀ-ում հանրապետական մարզական փառատոնի անցկացում","ՀՀ մարզերում և ԼՂՀ-ում ֆիզիկական ակտիվության և առողջության օրերի անցկացում",{"$nulls":9},0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մարզական փառատոնի մասնակիցների թիվը","քանակական",15000,null,15000,24495,9495,"Միջոցառման նկատմամբ մարդկանց հետաքրքրության բարձրացմամբ, մասնակիցների թվի ավելացումով",null,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մրցակցային վարժությունների թիվը","քանակական",7,null,7,7,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չէ","որակական",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չէ","ժամկետայնության",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":7},6960,null,6960,6959.997,-0.00299999999970169]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[null,null,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,2,null,null,",Լավագույն մարզական ընտանիքե մրցույթի անցկացում","ՀՀ Նախագահի մրցանակի համար ,Լավագույն մարզական ընտանիքե մրցույթի անցկացում",{"$nulls":9},0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մրցույթի մասնակիցների թիվը","քանակական",4000,null,4000,3366,-634,"Փաստացի հայտերի հիման վրա և գյուղական համայնքների ոչ բավարար մասնակիցների թվի ավելացումով",null,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մարզաձևերի թիվը","քանակական",6,null,6,6,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չէ","որակական",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չէ","ժամկետայնության",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":7},69000,null,69000,65879.8,-3120.2,"Գումարը չի օգտագործվել և ետ է փոխանցվել պետ բյուջե"]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[null,null,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,3,null,null,"Մանկապատանեկան սպորտի մասսայականացման միջոցառումների իրականացում","Մանկապատանեկան սպորտի մասսայականացմանը ուղղցած միջոցառումների իրականացում",{"$nulls":9},0,null,0]
[{"$nulls":13},"Միջոցառումների թիվը","քանակական",2,null,2,2,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Սեմինառին մասնակիցների թիվը","քանակական",154,null,154,212,58,"Արտերկրում նախատեսված սեմինարի չկայանալու պատճառով, տնտեսված գումարի հաշվին ավելացվել է  տեղում անցկացման միջոցառումների մասնակիցների թիվը ",null,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չէ","որակական",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},8000,null,8000,7987,-13,"Համաձայն փաստացի ներկայացված նախահաշվի"]
[{"$nulls":13},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":9},0,null,0]
[]
[null,null,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,4,null,null,"Համահայկական խաղերի անցկացում","Համահայկական խաղերի անցկացւման ապահովում"]
[{"$nulls":13},"Մասնակիցների թիվը","քանակական",1650,null,1650,3244,1594,"Անցած համահայկական խաղերի հետ համեմատ ավելացել է ՀՀ մարզերի քաղաքների մասնակցության թիվը"]
[{"$nulls":13},"Մարզաձևերի թիվը","քանակական",10,null,10,10,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չէ","որակական",null,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չէ","ժամկետայնության",null,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":7},80000,null,80000,31337.5,-48662.5,"Գումարը չի օգտագործվել և ետ է փոխանցվել պետ բյուջե"]
[null,null,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,5,null,null,"Նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի երիտասարդության հանրապետական ռազմամարզական խաղերի անցկացում","Նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի երիտասարդության հանրապետական ռազմամարզական խաղերի կազմակերպում և անցկացում"]
[{"$nulls":13},"Մասնակիցների թիվը","քանակական",9800,null,9800,30751,20951,"Ավագ դպրոցների թվի ավելացմամբ "]
[{"$nulls":13},"Մարզաձևերի թիվը","քանակական",7,null,7,7,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չէ","որակական",null,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չէ","ժամկետայնության",null,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":7},7000,null,7000,6963.2,-36.8000000000002,"Գումարը չի օգտագործվել և ետ է փոխանցվել պետ բյուջե"]
[]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[null,null,"Ը",0,0,6,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"Սպորտային միջոցառումների կազմակերպում ","Սպորտային միջոցառումնմերի իրականացման, ինչպես նաև  ՀՀ հավաքական թիմերին անհրաժեշտ մարզահագուստով և մարզահանդերձանքով ապահովման ծառայություններ",{"$nulls":9},0,null,0]
[{"$nulls":13},"Միջոցառումների թիվը","քանակական",2,null,2,null,-2,"Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 1715-Ն որոշման` ,Սպորտային միջոցառումների կազմակերպման կենտրոնե և ,Երիտասարդական միջոցառումների կազմակերպման կենտրոնե պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունները լուծարվել են, և ստեղծվում է Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության ,Սպորտի և երիտասարդական ծրագրերի իրականացման գրասենյակե պետական հիմնարկը (այսուհետ` Հիմնարկ)  և համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի մայիսի 20-ի N 707-Ն որոշման գումարը փոխանցվել է պետ բյուջե ",null,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Տրամադրվող մարզագույքի և մարզահանդերցանքի թիվը","քանակական",400,null,400,null,-400,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չէ","որակական",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չէ","ժամկետայնության",null,null,0,null,0,null,57340.8,-52372.6,4968.2,4968.2,0,"Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 1715-Ն որոշման` ,Սպորտային միջոցառումների կազմակերպման կենտրոնե և ,Երիտասարդական միջոցառումների կազմակերպման կենտրոնե պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունները լուծարվել են, և ստեղծվում է Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության ,Սպորտի և երիտասարդական ծրագրերի իրականացման գրասենյակե պետական հիմնարկը (այսուհետ` Հիմնարկ)  և համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի մայիսի 20-ի N 707-Ն որոշման 52372,6 հազ գումարը փոխանցվել է պահուստային ֆոնդ "]
[{"$nulls":13},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":11},0]
[]
[null,null,"Ը",0,0,6,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"ՀՀ հավաքական թիմերին անհրաժեշտ մարզահագուստով և մարզահանդերձանքով ապահովում","ՀՀ հավաքական թիմերին անհրաժեշտ մարզահագուստով և մարզահանդերձանքով ապահովման ծառայություններ"]
[{"$nulls":13},"Տրամադրվող մարզահագուստի և մարզահանդերձանքի թիվը","քանակական",400,null,400,null,-400]
[{"$nulls":13},"Մշակված չէ","որակական"]
[{"$nulls":13},"Մշակված չէ","ժամկետայնության"]
[{"$nulls":13},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":7},38000,null,38000,37000,-1000]
[]
[null,null,"Ը",0,0,6,"Ա","Ծ",0,2,null,null,"Եվրոպայի երիտասարդության օլիմպիական փառատոնների մասնակցության ապահովում","Եվրոպայի երիտասարդության ձմեռային և ամառային  օլիմպիական փառատոնների մասնակցության ապահովում",{"$nulls":9},0,null,0]
[{"$nulls":13},"Միջոցառումների թիվը","քանակական",2,null,2,2,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չէ","որակական",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չէ","ժամկետայնության",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":7},34881.3,null,34881.3,34881.3,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[null,null,"Ը",0,0,6,"Ա","Ծ",0,3,null,null,"2011 թվականի Երևանում կայանալիք խուլերի ըմբշամարտի Եվրոպայի առաջնության անցկացում","2011 թվականի Երևանում կայանալիք խուլերի ըմբշամարտի Եվրոպայի առաջնության անցկացման ապահովումը",{"$nulls":9},0,null,0]
[{"$nulls":13},"ՀՀ-ից մասնակիցների թիվը","քանակական",12,null,12,14,2,"Ըստ ներկայացված հաշվետվության",null,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չէ","որակական",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չէ","ժամկետայնության",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":7},13747,null,13747,13747,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[null,null,"Ը",0,0,6,"Ա","Ծ",0,4,null,null,"Հայստանի Հանրապետության ամառային առաջին պատանեկան սպարտակիադայի անցկացում","Հայստանի Հանրապետության ամառային առաջին պատանեկան սպարտակիադայի անցկացման ապահովում",{"$nulls":9},0,null,0]
[{"$nulls":13},"Սպարտակիադիայի թիվը","քանակական",1,null,1,null,-1,"   2011 թվականին  նախատեսված էր  անցկացնել  1-ին ամառային պատանեկան   սպարտակիադան  սակայն այն չի անցկացվե,լ քանի որ նախատեսված էր 57.000.000 դրամ  փոխարեն  ՀՀ կառավարությունը հաստատել էր 20.000.000. դրամ և  այդ  գումարով նպատակահարմար չէր անցկացնել պատանեկան սպարտակիադան ",null,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մարզաձևերի թիվը","քանակական",12,null,12,null,-12,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չէ","որակական",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":10},0]
[{"$nulls":13},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":7},20000,-9139,10861,null,-10861,"   2011 թվականին  նախատեսված էր  անցկացնել  1-ին ամառային պատանեկան   սպարտակիադան  սակայն այն չի անցկացվե,լ քանի որ նախատեսված էր 57.000.000 դրամ  փոխարեն  ՀՀ կառավարությունը հաստատել էր 20.000.000. դրամ և  այդ  գումարով նպատակահարմար չէր անցկացնել,ՀՀ ֆինանսների նախարարության 2011թ-ի մայիսի 18-ի 1/4.3-2/79021-11 ծանուցագրի կատարվել է վերաբաշխում,մնացած գումարը չի օգտագործվել և ետ է փոխանցվել պետ բյուջե  "]
[null,null,"Ը",0,0,7,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"Երիտասարդական  ծրագրեր ","Հասարակական կյանքին երիտասարդների ակտիվ մասնակցության,  երիտասարդության շրջանում առողջ ապրելակերպի, հոգևոր-մշակութային, հայրենասիրական դաստիարակության խթանում, երիտասարդների զբաղվածության հնարավորությունների մեծացում,  պետական երիտասարդական քաղաքականության իրականացման համակարգվածության մակարդակի բարձրացում",{"$nulls":9},0,null,0]
[{"$nulls":13},"Միջոցառումների թիվը","քանակական",138,null,138,92,-46,"Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 1715-Ն որոշմամբ` ,Սպորտային միջոցառումների կազմակերպման կենտրոնե և ,Երիտասարդական միջոցառումների կազմակերպման կենտրոնե պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունները լուծարվել են, որի պատճառով մի շարք միջոցառումներ հնարավոր չի եղել իրականացնել:",null,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չէ","որակական",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չէ","ժամկետայնության",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":7},242722.4,-87783.6,154938.8,56674.1,-98264.7,"Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 1715-Ն որոշմամբ` ,Սպորտային միջոցառումների կազմակերպման կենտրոնե և ,Երիտասարդական միջոցառումների կազմակերպման կենտրոնե պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունները լուծարվել են, որի պատճառով մի շարք միջոցառումներ հնարավոր չի եղել իրականացնել և չօգտագործված գումարը ետ է փոխանցվել պետ բյուջե  "]
[{"$nulls":10},"",{"$nulls":12},0,null,0]
[null,null,"Ը",0,0,7,"Ա","Ծ",0,2,null,null,"Համահայկական և միջազգային նշանակության երիտասարդական միջոցառումների կազմակերպում","Համահայկական և միջազգային նշանակության երիտասարդական միջոցառումների կազմակերպում",{"$nulls":13},84783.6]
[{"$nulls":13},"Միջոցառումների թիվը","քանակական",1,null,1,1,0,{"$nulls":5},0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չէ","որակական",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չէ","ժամկետայնության",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":7},35000,42637,77637,67637,-10000," ՀՀկառավարության 2011թվականի ապրիլի 14-ի N375-Ն որոշմամբ կատարվել է վերաբաշխում  և չօգտագործված գումարը ետ է փոխանցվել պետ բյուջե"]
[]
[null,null,"Ը",0,0,7,"Ա","Ծ",0,3,null,null,"Հասարակական կազմակերպությունների գործունեության աջակցում","Հասարակական կազմակերպությունների գործունեության կոորդինացում "]
[{"$nulls":13},"Միջոցառումների թիվը","քանակական",1,null,1,1,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չէ","որակական",null,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չէ","ժամկետայնության",null,null,0]
[{"$nulls":13},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":7},3000,null,3000,3000,0]
[]
[{"$nulls":10},"",{"$nulls":12},0,null,0]
[null,null,"Ը",0,0,7,"Ա","Ծ",0,4,null,null,"Երիտասարդական ծրագրերի շրջանակներում թրաֆիկինգի դեմ պայքարի միջոցառումներ","Երիտասարդության շրջանում մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) վտանգի վերաբերյալ քարոզարշավների, մարզերում սեմինար-քննարկումների կազմակերպում",{"$nulls":9},0]
[{"$nulls":13},"Միջոցառումների թիվը","քանակական",1,null,1,1,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չէ","որակական",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չէ","ժամկետայնության",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":7},8000,null,8000,7571.55,-428.45,"Գումարը չի օգտագործվել և ետ է փոխանցվել պետ բյուջե"]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[null,null,"Ը",0,0,1,"Ծ","Տ",0,1,null,null,"Եվրախորհրդի սպորտի մասին համաձայնագրին անդամակցում","Եվրախորհրդի սպորտի մասին ընդլայնված մասնակի համաձայնագրին անդամակցելու անդամավճարի հատկացում",{"$nulls":9},0,null,0]
[{"$nulls":13},"Եվրախորհուրդ","շահառուների քանակը",1,null,1,1,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":14},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը","տառեկան",{"$nulls":7},0,null,0]
[{"$nulls":13},"Գումարը (հազար դրամ)",{"$nulls":7},3393.5,54.1,3447.6,3446.45,-1.15000000000009,"ՀՀ ֆինանսների նախարարության 2011թ-ի  1/4.1-2/85686-11 և 3/4.3-2/82267-11ծանուցագրերի կատարվել է վերաբաշխում, տարադրամի փոփոխության պատճառով գումարը չի օգտագործվել և ետ է փոխանցվել պետ բյուջե  "]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[null,null,"Ը",0,0,1,"Ծ","Տ",0,2,null,null,"Հակադոպինգային համաշխարհային գործակալությանը անդամակցում ","Հակադոպինգային համաշխարհային գործակալությանը / WADA / անդամակցելու անդամավճարի հատկացում",{"$nulls":9},0,null,0]
[{"$nulls":13},"Հակադոպինգային համաշխարհային գործակալություն","շահառուների քանակը",1,null,1,1,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":14},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը","տարեկան",{"$nulls":7},0,null,0]
[{"$nulls":13},"Գումարը (հազար դրամ)",{"$nulls":7},2540.9,155,2695.9,2695.59,-0.309999999999945,"ՀՀ ֆինանսների նախարարության 2011թ-ի մայիսի 18-ի   1/4.3-2/79021-11 ծանուցման կատարվել է վերաբաշխում, տարադրամի փոփոխության պատճառով գումարը չի օգտագործվել և ետ է փոխանցվել պետ բյուջե  "]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[null,null,"Ը",0,0,4,"Ծ","Տ",0,1,null,null,"Միջին մասնագիտական կրթության գծով ուսանողական նպաստների տրամադրում","Միջին մասնագիտական կրթության գծով ուսանողական  նպաստների տրամադրում",{"$nulls":9},0,null,0]
[{"$nulls":13},"Միջին մասնագիտական կրթության ոլորտում ուսանողներ","շահառուների քանակը",756,null,756,799,43,"Ավելացումը պայմանավորված է նրանով, որ 2011 թվականին ավարտական դասարաններ չեն եղել, սակայն  իրականացվել է ընդունելություն",null,null,0,null,0]
[{"$nulls":14},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը","ամսեկան",{"$nulls":7},0,null,0]
[{"$nulls":13},"Գումարը (հազար դրամ)",{"$nulls":7},858365.5,38605.9,896971.4,896971.4,0,"2011թ հոկտեմբեռի 13-ի 1505-Ն ՀՀ Կառավարության որոշում"]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[null,null,"Ը",0,0,4,"Ծ","Տ",0,2,null,null,"Միջին մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողների կրթաթոշակ","Միջին մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողների կրթաթոշակ",{"$nulls":9},0,null,0]
[{"$nulls":13},"Միջին մասնագիտական կրթության ոլորտում ուսանողներ","շահառուների քանակը",529,null,529,535,6,"Ավելացումը պայմանավորված է սովորողների թվաքանակի աճով:",null,null,0,null,0]
[{"$nulls":14},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը","ամսեկան",{"$nulls":7},0,null,0]
[{"$nulls":13},"Գումարը (հազար դրամ)",{"$nulls":7},30153,1710,31863,31863,0,"2011թ հոկտեմբեռի 13-ի 1505-Ն Կառավարության որոշում"]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[null,null,"Ը",0,0,4,"Ծ","Տ",0,3,null,null,"Հայաստանի Հանրապետության մանկապատանեկան մարզադպրոցներին, մարզաձևերի ազգային ֆեդերացիաներին և այլ մարզական հասարակական  կազմակերպություններին գույքով ապահովում ","Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի  զարգացման նպատակով մարզակառույցներին, մարզադպրոցներին, մարզական հասարակական կազմակերպություններին մարզական և այլ անհրաժեշտ գույքի տրամադրում",{"$nulls":9},0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մարզակառույցներ, մարզադպրոցներ, մարզական հասարակական կազմակերպություններ","շահառուների քանակը",23,null,23,19,-4,"2011 թվականի օգոստոսի 18-ի N1189-Ա որոշման մեջ նախարարությունը աշխատեց ավելի քիչ կազմակերպություններին տրամադրել ավելի թանկ, բայց անհրաժեշտ մարզագույք:",null,null,0,null,0]
[{"$nulls":14},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը","տարեկան",{"$nulls":7},0,null,0]
[{"$nulls":13},"Գումարը (հազար դրամ)",{"$nulls":7},50000,null,50000,45829,-4171,"ՀՀկառավարության 2011թվականի օգոստոսի 18-ի N1189-Ա որոշմամբ հաստատվել է տվյալ ցուցանիշը և տնտեսված գումարը ետ է փոխանցվել պետ բյուջե"]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[null,null,"Ը",0,0,6,"Ծ","Տ",0,1,null,null,"Միջազգային մարզական միջոցառումների հաղթողներին և մրցանակակիրներին դրամական մրցանակների հանձնում","Օլիմպիական խաղերում, աշխարհի, Եվրոպայի առաջնություններում, գավաթի խաղարկություններում հաղթողներին և մրցանակակիրներին դրամական մրցանակների հանձնում",{"$nulls":9},0,null,0]
[{"$nulls":13},"Օլիմպիական խաղերում, աշխարհի, Եվրոպայի առաջնություններում առվել բարձր ցուցանիշների հասած մարզիկներ, մարզիչներ, բժիշկներ և մարզական կազմակերպություններ","շահառուների քանակը",0,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":14},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը","միանվագ",{"$nulls":7},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":13},"Գումարը (հազար դրամ)",{"$nulls":7},50000,null,50000,50000,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[null,null,"Ը",0,0,6,"Ծ","Տ",0,2,null,null,"Հավաքական թիմերի ավագ մարզիչների վարձատրության և աշխարհի չեմպիոններին թոշակի հատկացում","ՀՀ հավաքական թիմերի ավագ մարզիչների վարձատրության և աշխարհի 13 չեմպիոններին թոշակի հատկացում",{"$nulls":9},0,null,0]
[{"$nulls":13},"Ավագ մարզիչների թիվը","շահառուների քանակը",16,null,16,16,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Աշխարհի չեմպիոնների թիվը","շահառուների քանակը",13,null,13,13,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":14},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը","ամսեկան",{"$nulls":7},0,null,0]
[{"$nulls":13},"Գումարը (հազար դրամ)",{"$nulls":7},20565.6,null,20565.6,20544,-21.5999999999985,"Համաձայն փաստացի ներկայացված նախահաշվ"]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[null,null,"Ը",0,0,6,"Ծ","Տ",0,3,null,null,"Օլիմպիական խաղերում, աշխարհի և Եվրոպայի առաջնություններում բարձր արդյունքների հասած ՀՀ հավաքական թիմերի մարզիկներին և նրանց մարզիչներին ՀՀ Նախագահի անվանական թոշակի հատկացում","Օլիմպիական խաղերում, աշխարհի և Եվրոպայի առաջնություններում բարձր արդյունքների հասած ՀՀ հավաքական թիմերի մարզիկներին և նրանց մարզիչներին ՀՀ Նախագահի անվանական թոշակի հատկացում",{"$nulls":9},0,null,0]
[{"$nulls":13},"Ազգային հավաքական թիմերում ընգրկված մարզիկներին տրվող թոշակներ թիվը","տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",65,null,65,62,-3,"ՀՀ Նախագահի անվանական թոշակ ստացողների թվաքանակի տարբերությունը կապված է 2010 թվականին ՀՀ հավաքական թիմերի մարզիկների ցուցաբերած մարզական արդյունքների հետ",null,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Ազգային հավաքական թիմերում ընգրկված մարզիչական անձնակազմին տրվող թոշակների թիվը","տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",86,null,86,82,-4,"ՀՀ Նախագահի անվանական թոշակ ստացողների թվաքանակի տարբերությունը կապված է 2010 թվականին ՀՀ հավաքական թիմերի մարզիկների ցուցաբերած մարզական արդյունքների հետ",null,null,0,null,0]
[{"$nulls":14},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը","ամսեկան",null,null,null,0,null,150000,-25921.2,124078.8,124078.8,0,"ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2011թ-ի մայիսի 18-ի 1/4.3-2/79021-11 ծանուցագրի կատարվել է վերաբաշխում "]
[{"$nulls":13},"Գումարը (հազար դրամ)",{"$nulls":9},0,null,0]
[{"$nulls":13},"Կառավարության պահուստային ֆոնդ"]
[]
[null,null,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"",null,"Սպորտային և երիտասարդական միջոցառումների կազմակերպում","Սպորտային և երիտասարդական միջոցառումների իրականացման նպատակով գնումների պայմանագրերի կնքում,պետական գնումների իրականացման, մոնիտորինգի և վերահսկման ծառայություն"]
[{"$nulls":10},"",null,null,"Սպորտային և երիտասարդական ծրագրերի վերահսկողություն և մոնիթորինգ","քանակական",20,null,20,8,-12,"Քանի որ Ծիգ-ը իրավական ուժ է սպացել 2011թ հունիսի 9-ից,հետևաբար այն սկսել է ծրագրերը իրականացնել վերոնշյալ ժամկետից սկսած,այդ պատճառով ծրագրերի վերահսկման և մոնիտորինգի իրականացման քանակը քիչ է "]
[{"$nulls":10},"",null,null,"Պետական գնումների մրցույթների անցկացում","քանակական",150,null,150,114,-36,"Քանի որ Ծիգ-ը իրավական ուժ է սպացել 2011թ հունիսի 9-ից,հետևաբար այն սկսել է ծրագրերը իրականացնել վերոնշյալ ժամկետից սկսած,այդ պատճառով անցկացված մրցույթների քանական ավելի քիչ է"]
[{"$nulls":10},"",null,null,"Պետական գնումների պայմանագրերի կնքում","քանակական",150,null,150,114,-36,"Քանի որ Ծիգ-ը իրավական ուժ է սպացել 2011թ հունիսի 9-ից,հետևաբար այն սկսել է ծրագրերը իրականացնել վերոնշյալ ժամկետից սկսած,այդ պատճառով կնքված պայմանագրերի քանակն ավելի քիչ է"]
[{"$nulls":10},"",null,null,"Մշակված չէ","որակական"]
[{"$nulls":10},"",null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության"]
[{"$nulls":10},"",null,null,"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":8},32752.2,32752.2,21328.02,-11424.18,"Քանի որ Ծիգ-ը իրավական ուժ է սպացել 2011թ հունիսի 9-ից,հետևաբար այն սկսել է ծրագրերը իրականացնել վերոնշյալ ժամկետից սկսած,այդ պատճառով գումարը չի օգտագործվել և ետ է փոխանցվել պետ բյուջե"]
[{"$nulls":10},""]
[null,null,"Ը",0,0,6,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"ՀՀ հավաքական թիմերին անհրաժեշտ մարզահագուստով և մարզահանդերձանքով ապահովում","ՀՀ հավաքական թիմերին անհրաժեշտ մարզահագուստով և մարզահանդերձանքով ապահովման ծառայություններ"]
[{"$nulls":13},"Տրամադրվող մարզահագուստի և մարզահանդերձանքի թիվը","քանակական",400,null,400,400,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չէ","որակական"]
[{"$nulls":13},"Մշակված չէ","ժամկետայնության"]
[{"$nulls":13},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":8},38000,38000,37000,-1000,"Համաձայն փաստացի ծախասված գումարի և մնացած 1000.0հազ դրամ գումարը փոխանցվել է պետ բյուջե "]
[null,null,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,2,null,null,"Պարգևատրմանն առնչվող ծառայություններ","Շախմատի աշխարհի 8-րդ առաջնությանը Հայաստանի մարզիկների մասնակցության և հաղթանակի համար դրամական մրցանակների տրամադրում"]
[{"$nulls":13},"Միջազգային միջոցառումներին մասնակիցների թիվը","քանակական",5,null,5,5,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չէ","որակական"]
[{"$nulls":13},"Մշակված չէ","ժամկետայնության"]
[{"$nulls":13},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":8},45000,45000,45000,0,"ՀՀկառավարության 2011թվականի օգոստոսի 25-ի N1223-Ն որոշմամբ հաստատվել է տվյալ ցուցանիշը"]
[null,null,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,2,null,null,"Հաշվանդամային սպորտին առնչվող ծառայություն","Հաշմանդամային մարզական հասարակական կազմակերպությունների կողմից ՀՀ առաջնություններին և միջազգային միջոցառումներին մասնակցության ապահովման համար մարզիկների նախապատրաստում և առաջնությունների անցկացում"]
[{"$nulls":13},"Միջազգային միջոցառումներին մասնակիցների թիվը","քանակական",4,null,4,4,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չէ","որակական"]
[{"$nulls":13},"Մշակված չէ","ժամկետայնության"]
[{"$nulls":13},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":8},1682.22,1682.22,1682.22,0,"ՀՀկառավարության 2011թվականի սեպտեմբերի 1-ի N1255-Ն որոշմամբ հաստատվել է տվյալ ցուցանիշը"]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[null,null,"Ը",0,0,6,"Ծ","Տ",0,4,null,null,"Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությանը գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 1748-Ն որոշման N 11 հավելվածի N 11.24 աղյուսակում լրացումներ կատարելու մասին","\nՀամաձայն 2011 թվականի հուլիսի 28-ի N 1028-Ն որոշման՝ 2011 թվականի օգոստոսի 13-21-ը կայացած 5-րդ համ-ահայկական խաղերին մասնակցելու նպատակով ՀՀ ժամանած  օտարերկրյա քաղաքացիներն ազատվել են  մուտքի արտոնագրի տրամադրման համար նախատեսված պետական տուրքի վճարումից: Անհրաժեշտություն է առաջացել Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությանը ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդից հատկացնել գումար՝ տուրքի վճարումից ազատված արտոնագրերի համար նախատեսված գումարների փոխարեն ՀՀ պետական բյուջե վճարելու նպատակով:\n"]
[{"$nulls":13},"Պետական տուրքի վճարումից ազատված՝ \nՀՀ ժամանած  օտարերկրյա քաղաքացիներ\n","շահառուների քանակը",null,753,753,753,0]
[{"$nulls":13},"Գումարը (հազար դրամ)",{"$nulls":8},2028,2028,2028,0,"ՀՀկառավարության 2011թվականի նոյեմբերի 3-ի N1255-Ն որոշմամբ հաստատվել է տվյալ ցուցանիշը"]